Өвөрхангай аймгийн ХУЖИРТ СУМЫН Засаг даргын 2024-2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрИЙн

ХЭРЭГЖИЛТ /2025 он/

| Зорилт, үйл ажиллагаа | № | Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ | Хэрэгжих хугацаа | Үндсэн хэрэгжүүлэх байгууллага |  | Нийт хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр (сая төгрөг) | Суурь түвшин | Зорилтот түвшин, үр дүн /хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр/ |  |  |  |  |  |  |  |  | Хүрсэн түвшин, үр дүн | Хэрэгжилтийн хувь |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 он |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Зорилтот түвшин, үр дүнгийн үзүүлэлт |  |  |  | Төсөв (сая.төг) |  | Төсвийн гүйцэтгэл (сая.төгрөг) |  |  |  |  |  |
| НЭГ. БҮСЧИЛСЭН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. УЛСЫН БҮСЧЛЭЛ- ХАНГАЙН БҮС Бүс нутагт амьдрах таатай нөхцөлийг бий болгож, тээвэр логистикийн оновчтой сүлжээг байгуулан, хот хөдөөгийн хөгжлийн тэнцвэрийг хангана. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН ДЭД ТӨВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. Хархорин төвтэй Хужирт, Бат-Өлзий сумдыг хамарсан “Хойд бүс”-ийг аялал жуулчлал, соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийн чиглэлээр хөгжүүлнэ. | 1 | 1.1.1.1.Дэд бүсэд рашаан сувилал, адал явдалт, түүх соёл, археологийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх | 2025-2028 | Хувийн хэвшил |  | - | 0 | 1 |  |  |  | - |  | 5.3 тэр |  |  | Хан Хужирт амралт, рашаан сувиллын цогцолбор 53 өрөө хоногт 145 амрагч, сувилуулагчийг хүлээн авах хүчин чадалтай 3500 м2 талбай бүхий STUDA GARDEN өргөтгөлийг 8 дугаар сард ашиглалтад оруулсан. Тус өргөтгөлийн талбайн голд Бурхан багшийн эхээс мэндэлсэн газар, төгс гэгээрсэн газар, анхны номын хүрд эргүүлсэн газар, нирваан дүр үзүүлсэн газруудаас байгалийн ариун охь соруудыг сүншиг буюу дотоод оршоолгод залсан суваргыг бүтээж залсан. Үр дүнтэй | 100 |  |
|  | 2 | 1.1.1.1.2.Улсын чанартай А0301 авто замаас Хужирт сум хүртэлх 43.3 км авто замыг ашиглалтад оруулах | 2025-2028 | Өндөрсант ХХК |  | 80 тэрбум | - | 21.42 км |  |  |  | 43 тэр |  | 28 тэр |  |  | Улсын чанартай А0301 авто замаас Хужирт сум хүртэлх 43.3 км авто замын багц-1-ийн 21.42 км замын барилгын ажлыг Өндөрсант ХХК гүйцэтгэж байгаа бөгөөд 2025 онд 11.2 тэрбум төгрөгөөр суурь, хөлдөлтөөс хамгаалах суурь, далан, ус зайлуулах хиймэл байгууламж зэргийг 100 хувь хийж гүйцэтгэсэн. Багц 2 “ЗБИБ” ХХК 21.92 км замын ажлын байгууламжийг хийж байгаа бөгөөд 2025 онд 10.2 тэрбум төгрөгийн ажил хийхээс 16.8 тэрбум төгрөгийн ажлыг хийсэн нь 104 хувийн гүйцэтгэлтэй байна. Үр дүнтэй | 100 |  |
|  | 3 | 1.1.1.1.3.Хужирт-Бат-Өлзий чиглэлийн 49 км хатуу хучилттай авто замыг барьж, ашиглалтад оруулах | 2025-2026 | ЗДТГ |  | 60 тэрбум | Суурь тавигдсан. | 22.5 |  |  |  | 30 тэр |  | 30 тэр |  |  | Хужирт-Бат-Өлзий чиглэлийн 49 км хатуу хучилттай авто замыг Өндөрсант ХХК болон Мотор сервис ХХК 100 хувь гүйцэтгэж, улсын комисст хүлээлгэж өгч, ашиглалтад оруулах гэж байна. Үр дүнтэй | 100 |  |
| Бүлгийн дундаж-100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ХОЁР. ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.ТЭГШ ХҮРТЭЭМЖТЭЙ, ЧАНАРТАЙ БОЛОВСРОЛ Хүүхэд бүрд чанартай боловсрол эзэмших тэгш боломжийг бүрдүүлж, сургалтын чанарыг дээшлүүлэн, соёл, уламжлал, үнэт зүйлсийг өвлөсөн, хүмүүнлэг, ёс зүйтэй, өв тэгш иргэнийг төлөвшүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зорилт 2.1.1. Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн сурагчдын сурлагын амжилт, гүйцэтгэлийн үнэлгээний үр дүнг дээшлүүлнэ. | 4 | 2.1.1.1.Ерөнхий боловсролын сургуулийн 6, 7 дугаар ангид англи хэлний Pearson, 1-5 дугаар ангид математикийн Eduten хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, суралцагчдад кодчилол, роботик болон хиймэл оюуны ур чадварыг хөгжүүлэх сургалтын хөтөлбөрийг үе шаттай хэрэгжүүлэх. | 2025-2028 | ЕБС, СӨБ |  | - | - | - |  |  | - |  |  |  | 32.3 сая |  | Ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургууль: Pearson хөтөлбөрт 3-7 ангийн 206 сурагч, Eduten хөтөлбөрт 1-6 ангийн 271 сурагч тус тус хамрагдсан ба хөтөлбөр явуулах анги танхим, техник тоног төхөөрөмжөөр сурагчдыг бүрэн ханган ажилласан. Үүнд: 2 цахим ангид 31 whalebook, 19 chromebook, 10 tablet ашиглаж байна. Мөн Eduten хөтөлбөрийн лицензийн төлбөрт 2,157,365 мянган төгрөг, Pearson хөтөлбөрийн лицензийн төлбөрт 5,44,5000 мянган төгрөгийг тус тус байгууллагаас зарцуулсан. Ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургууль: 2025-2026 оны хичээлийн жилд 3-7 дугаар ангийн нийт 503 сурагчдад англи хэлний Pearson хөтөлбөрийг англи хэлний багш нар хэрэгжүүлэн ажилласан. 1-6 дугаар ангийн нийт 348 сурагчдад математикийн Eduten хөтөлбөрийг бага ангийн 16 багш, математикийн 3 багш тус тусын хичээл зааж буй ангидаа хэрэгжүүлэн хичээл сургалтыг тогтмол явуулж байна. 1-6 дугаар ангид математикийн Eduten хөтөлбөрийг математикийн хичээлийн 7 хоногт орох ёстой 5 цагаас 1 цагийг авч АУБ, Математикийн багш нар сурагчдын эцэг эх асран хамгаалагчдаар утас, таблет бэлтгүүлж, утас авч ирэх боломжгүй сурагчдад сургуулиас таблет бэлтгэн өгч хичээллэж байна. Цахим ангийг нөхөн хангалтын зардал болон Дезерет ОУ-ын сайн дурын байгууллагын хандив 20,020000 төгрөгийн үнэ бүхий 14 Chromebook-ээр тус тус тохижуулсан. Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагууд: “АЙ ЭМ БРИК” хөтөлбөрийн кабинетыг тохижуулж, сургалтын хэрэглэгдэхүүн, үзүүлэн хийж, блог тоглоомоо баяжуулан 7 хайрцаг багийн, 26 хайрцаг ганцаарчилсан блог тоглоом шинээр нийт 4,716,200 төгрөгөөр авч, 3-5 насны 367 хүүхдийг хамруулан нийт 30 багш, ажилтнуудыг УБ хотноо Ай эм Брик сургалтын төвд сургалтад хамруулан туршлага солилцон багш, ажилтныг чадавхжуулсан. Үүний үр дүнд Ахлах Бэлтгэл бүлгийн 367 хүүхэд 5-6 ш детальтай 4-5 амьтны дүрсийг хялбар эвлүүлж, дунд бүлгийн 36 хүүхэд 3-4ш детальтай 3 амьтан, эд хэрэгслийн дүрсийг хялбар эвлүүлж сурсан байна. Ахлах бэлтгэл бүлгийн хүүхдүүдэд сургалтыг баг хэсгийн аргаар зохион байгуулж, дунд бүлгийн хүүхдүүдэд ганцаарчилсан хэлбэрээр сургалт үйл ажиллагааг явуулан ажилласан. Үр дүнтэй | 100 |
|  | 5 | 2.1.1.2.Элсэлтийн ерөнхий шалгалтад 800 оноо авсан сурагч, бэлтгэсэн багш, улсын төрөлжсөн олимпиадад амжилттай оролцож шагналт байр эзэлсэн багш, сурагч, бэлтгэсэн багшийг шагнаж урамшуулах | 2025-2028 | ЕБС |  | - | -- | - |  |  | - |  |  |  | - |  | Ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургууль: Аймгийн төрөлжсөн олимпиадад физикийн хичээлээр 9а ангийн сурагч Д.Жавхлансайхан алт, 11а ангийн сурагч Б.Мөнхдалай алт, захирал Б.Жамъянсүрэн алт, физикийн багш О.Сугардулам мөнгөн медаль хүртэж, аймгийн физикийн олимпиадын шилдэг сургуулиар шалгарсан. Математикийн хичээлээр С.Насантогтох багшийн бэлтгэсэн 11а ангийн сурагч Ц.Сувд-Эрдэнэ тусгай байр, мэдээлэл зүйн хичээлээр Т.Пүрэвсүрэн багшийн бэлтгэсэн 11а ангийн сурагч У.Сувд-Эрдэнэ Хүрэл медаль хүртсэн. Анги нийтийн олимпиад: Эх хэл эрдмийн түлхүүр монгол хэлний олимпиадад Б.Ууганчимэг багштай 3а анги тэргүүн, Ч.Пүрэвдорж багштай 7а анги Гутгаар, Тоо бодож оюунаа хөгжүүлье математикийн олимпиадад Р.Болормаа багштай 5а анги Дэд, Үндэсний бичиг өв соёл үндэсний бичгийн олимпиадад Б.Эрдэнэцэцэг багштай 6б анги Тэргүүн зэрэг тус тус хүртсэн. Улсын төрөлжсөн олимпиад: Физикийн хичээлээр 11а ангийн сурагч Б.Мөнхдалай хүрэл медаль, захирал Б.Жамъянсүрэн мөнгөн медаль хүртсэн. Элсэлтийн ерөнхий шалгалтад 800 оноо авсан сурагч байхгүй. Ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургууль: 2024-2025 оны хичээлийн жилд 57 сурагч элсэлтийн ерөнхий шалгалт хими, биологи, физик, нийгмийн ухаан, англи хэл, монгол хэл, бичиг, математикийн хичээлээр элсэлтийн ерөнхий шалгалт өгсөн. Үүнд: 700-аас дээш оноо авсан 2 сурагч, 650-аас дээш оноо авсан 6 сурагч байна. - Математикийн хичээлээр 8а ангийн төрөлд Б.Сугармаа “ТУСГАЙ” байр, - Газарзүйн хичээлийн багшийн төрөлд Б.Бадамгарав “ДЭД” байр; - Химийн багшийн хичээлийн төрөлд А.Гантулга “ТЭРГҮҮН” байр; - Ваня багшийн нэрэмжит биологийн хичээлийн төрөлд 12а ангийн сурагч А.Дөлгөөн “ГУТГААР” байр; - Физикийн хичээлээр 10б ангийн сурагч О.Энэрэл “ДЭД” байр, - Төвийн бүсийн Физикийн хичээлийн олимпиадад сурагч Б.Мөнх-Алдар “ДЭД” байр, - Түүхийн хичээлийн төрөлд сурагч Г.Мядагмаа “ТУСГАЙ” байр тус тус эзэлсэн. Улсын газарзүйн 29-р олимпиадад багш Б.Бадамгарав “ТУСГАЙ” байр эзэлсэн. Амжилт гаргасан 1 дүгээр сургуулийн захирал Б.Жамъянсүрэн, сурагч 11а ангийн сурагч Б. Мөнхдалай, 2 дугаар сургуулийн Газар зүйн багш Б.Бадамгарав нарт сумын Засаг даргын нөөц сангаас шагнаж урамшуулсан. Үр дүнтэй | 100 |
|  | 6 | 2.1.1.3.Анги нийтийн аймгийн олимпиад зохион байгуулж, сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилт, үр дүнг сайжруулан, анги хамт олны сурлагын амжилтыг үнэлж, дүгнэх | 2025-2028 | ЕБС |  | - | 3 анги зэрэг авсан. | 5 анги зэрэг авсан |  |  | 2.89 |  |  |  | 2,89 |  | Ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургууль: Анги нийтийн олимпиадад өөрийн ангиа амжилттай оролцуулсан Ч. Пүрэвдорж багшийн бэлтгэсэн 8а анги “Эх хэл эрдмийн түлхүүр” олимпиадад “гутгаар” зэрэг хүртэж ур чадварын нэмэгдэл 3 сараар 10 хувь, Р.Болормаа багшийн бэлтгэсэн 5а анги “Тоо бодож оюунаа хөгжүүлье” олимпиадад “дэд” зэрэг хүртэж ур чадварын нэмэгдэл 3 сараар 15 хувь, Б.Ууганчимэг багшийн бэлтгэсэн 3а анги “Эх хэл эрдмийн түлхүүр” олимпиадад “Тэргүүн” зэрэг хүртэж ур чадварын нэмэгдэл 3 сараар 20 хувь, Б.Эрдэнэцэцэг багшийн бэлтгэсэн 6б анги “Үндэсний бичиг, өв соёл” олимпиадад “Тэргүүн” зэрэг хүртэж ур чадварын нэмэгдэл 3 сараар 20 хувь тус тус олгосон. Ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургууль: 2025-2026 оны хичээлийн жилд анги нийтийн олимпиадад төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна. Жил бүр уламжлал болгон явуулдаг анги нийтийн олимпиадын 1-р шатыг сургуульдаа амжилттай зохион байгуулж 2-р шатанд Э.Энхчимэг багштай 5б ангийг “Хүн байгаль” хичээлээр А.Бадамгарав багш бэлтгэн 3-р зэргийн болзол хангасан бөгөөд бэлтгэсэн багшид ур чадварын нэмэгдлийг 3 сараар хувиар олгосон. Үр дүнтэй: | 100 |
|  | 7 | 2.1.1.4.Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгүүдэд зөвлөн туслах үйл ажиллагааг зохион байгуулж, удирдлага болон багш солилцооны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх | 2025-2028 | ЕБС, СӨБ |  | - | - | - |  |  | - |  |  |  | - |  | Ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургууль: Аймгийн Боловсролын газрын 5-7 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй баг 1, 2 дугаар сургуулиудад 01 дүгээр сарын 29-31-ний өдрүүдэд зөвлөн туслах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлсэн. Уг үйл ажиллагаанд багш нарын хичээл сургалтад сууж, зөвлөгөө өгсөн. Мөн сургуулийн үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд хяналт тавьж зөвлөн тусалсан. Ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургууль: Хархорин сумын 2 дугаар сургуультай хамтран “Багш солилцоо” үйл ажиллагааг амжилттай зохион байгуулсан. Ингэснээр багш нар харилцан бие биеэсээ суралцах, арга туршлагаа түгээн дэлгэрүүлэх, багш нарын заах арга зүйд өөрчлөлт, ахиц гарч байгаа нь сургалтын чанарын хэрэгжилтэд эергээр нөлөөлж байна. Мөн энэхүү үйл ажиллагаа нь багш нар зэрэг шинээр авах болон зэргээ сунгахад үр дүнгээ өгсөн. Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагууд: 2025 оны 02 дугаар сард аймгийн Боловсролын газрын даргаас ахлуулсан 28 мэргэжилтний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсгийн хяналт шалгалт, зөвлөн туслах үйл ажиллагаанд 2 удаа хамрагдсан. Мөн шинэчлэгдсэн сургалтын хөтөлбөрийн хүрээнд нийт 30 багш, эрхлэгч, арга зүйч нар хамт 3 удаа сургалтад хамрагдсан ба цэцэрлэгийн багшийн мэргэжлийн хөгжлийн бүлгүүдтэй шинэчлэгдсэн хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хийгдсэн хяналт шалгалт, зөвлөн туслах үйлчилгээний үр дүнгийн хэлэлцүүлэг хийгдсэн. Мөн 10 дугаар сард аймгийн бүх цэцэрлэгүүдийн эрхлэгч, арга зүйч нарын оролцсон байгууллагын үйл ажиллагааг танилцуулах үйл ажиллагаанд цэцэрлэгүүд бүгд хамрагдсан. Уянга сумын Жаргалант багийн цэцэрлэгийн хамт олон 1 дүгээр цэцэрлэгийн үйл ажиллагаатай танилцаж, багш болон багшийн туслах, тогооч нарын 7 хоногийн хугацаанд солилцоогоор хамтран ажиллаж туршлага сольцсон. 2 дугаар цэцэрлэг УБ хотын 124 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч Б.Баянмягмар багшийн “Байгууллагын менежментэд нөлөөлөх хүчин зүйлсийг судлах нь”, багш Энхцэцэгийн “Тэгш хамран сургах хүүхдийн аутизмыг илрүүлэх арга зүй“ илтгэлийг сонсож, харилцан туршлага судалсан. Үүний үр дүнд багш, байгууллагын гүйцэтгэлийн үнэлгээгээр 2 жил дараалан 1 дүгээр түвшинд эрэмбэлэгдэж урамшуулал авсан. Япон улсын Нагасаки мужийн Мацү-Үра хотод соёлын арга хэмжээнд оролцох, цэцэрлэг, сургууль, сургуулийн хоол үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаатай танилцахаар 09 дүгээр сарын 26-30-ны өдрүүдэд ажилласан. Туршлага судлах ажлын хүрээнд сургууль, цэцэрлэгийн үйл ажиллагаатай танилцаж, багш сурагч солилцоо хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр гэрээ байгуулсан. Тус хот руу явсан 1 дүгээр сургуулийн захирал, 1, 2 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч нарын зардлыг сум орон нутгаас хариуцсан. Үр дүнтэй: | 100 |
|  | 8 | 2.1.1.5.Багш нарын баярыг угтсан “Ур чадварын уралдаан”-ыг жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулж шагнаж урамшуулах | 2025-2028 | ЕБС |  | - | - | - |  |  | - |  |  |  | 3.003 |  | Ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургууль: Багш нарын баярыг угтаж “Бид судлаач багш” ур чадварын уралдааныг 9 сарын сүүлийн долоо хоногт зохион байгуулж, 30 багш 10-н багт хуваагдан ур чадвараа сорьж, эхний 3 багийг дотоод журмын дагуу шагнаж урамшуулсан. Ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургууль: 2025-2026 оны хичээлийн жилд багш нарыг угтсан “Тэргүүлэх зэрэгтэй багшийн манлайлал” багийн ур чадварыг уралдааныг нийт багш нарынхаа дунд амжилттай зохион байгуулсан. Шагналд 1 сая төгрөгийг зарцуулсан. Энэхүү багш нарын ур чадварын уралдааныг жил бүр тогтмол явуулснаар багш нар ажлын байрандаа тасралтгүй суралцах, харилцан бие биеэсээ хичээлийн арга зүй, цахим хэрэглэгдэхүүн хэрэглэх, ашиглах туршлагаа түгээн дэлгэрүүлж, шинэ дэвшилтэд АI технологийг суралцаж, сурагчдад шинэ мэдлэг олгох нь дэвшилттэй байна. Үр дүнтэй: | 100 |
| Зорилт 2.1.2. Боловсролын байгууллагын барилга, байгууламж, дэд бүтцийг сайжруулан, стандарт, чанарын шаардлага хангасан, тэгш хүртээмжтэй, чанартай үйлчилгээ үзүүлэх орчныг бүрдүүлж, цэцэрлэг, сургуулийн анги, бүлэг дүүргэлтийг багасгана. | 9 | 2.1.2.1.Дотуур байруудад засвар хийж, гадна талбай, орчны тохижилтыг хийнэ. | 2025-2028 | ЕБС |  | - | - | - |  |  | - |  |  |  | 321.5 |  | Ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургууль: Дотуур байрны цонх, дотор цахилгааны иж бүрэн засвар хийж гүйцэтгэсэн. 1 дүгээр дотуур байрны багшийн орон тоог нэмэгдүүлж 2 орон тоотой болгосон. Мөн сурагчдыг усанд орох боломж нөхцөлөөр хангаж, 20л багтаамжтай 1 халаагуурыг 120.000 төгрөг, гадна 2, дотор 8 ширхэг камерыг 6.3 сая төгрөгөөр засвар үйлчилгээ хийсэн. Ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургууль: “Энх тэргүүн констракшн” ХХК сургуулийн дотуур байрны бүх цонх болон цонхны тавцанг иж бүрнээр, цахилгааны утас монтажийн бүрэн засвар, бүх гэрэл, унтраалгыг солих ажлыг аймгийн төсвийн 157 сая төгрөгөөр гүйцэтгэсэн. Үр дүнтэй: | 100 |
|  | 10 | 2.1.2.3 Ерөнхий боловсролын сургууль бүрийг дижитал технологид суурилсан “Ухаалаг анги”-тай болгож, сургууль, цэцэрлэгийн гал тогооны тоног төхөөрөмж, хатуу зөөлөн эдлэл, кабинетын тоног төхөөрөмж, сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг нэмэгдүүлэн, камерын шинэчлэлийг хийнэ. | 2025-2028 | ЕБС |  | - | - | - |  |  | - |  |  |  | 66.150 |  | Ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургууль: Deseret олон улсын байгууллагын буцалтгүй тусламжаар 29,260,000 сая төгрөгийн 19ш chromebook ирсэн. Аймгийн Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс 19,87 сая төгрөгийн дотуур байрны гал тогооны тоног төхөөрөмжийг ашиглалтад оруулсан. Мөн дотуур байранд шинээр 50 ширхэг гудас шинэчилсэн. Ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургууль: Энэ хичээлийн жилийн 11 дүгээр сараас эхлэн цахим ангитай болон хичээллэж эхлээд байна. Цахим ангийг нөхөн хангалтын зардал болон Дезерет Олон улсын сайн дурын байгууллагын хандиваар өгсөн 14 Chromebook-ээр тус тус тохижуулаад байна. Цахим ангийг тохижуулан Англи хэлний багш нарт хүлээлгэн өгсөн. Цахим ангитай болсноор англи хэлний Person амжилттай хэрэгжиж байна. Мөн дотуур байранд шинээр 50 ширхэг гудас шинэчилсэн. Үр дүнтэй: | 100 |
|  | 11 | 2.1.2.4. 2 дугаар цэцэрлэгийн хуучин барилгын дулааны шугамыг шинэчлэх зураг төсвийг хийлгэж засварлана. | 2026-2028 | ЕБС |  |  | - | - |  |  | 122.0 |  |  |  | - |  | 2 дугаар цэцэрлэг Зураг төсөв хийгдэж, 2026 оны төсөвт 122 сая төгрөгөөр засварын ажил хийгдэхээр тусгагдсан. Үр дүнтэй | 100 |
| 2.1.3.Боловсролын бүх шатанд хүүхдийн хөгжил, хамгааллын орчинг сайжруулж, хүүхдийн сурч, хөгжих тэгш эрхийг хангана. | 12 | 2.1.3.1.Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгт “Сүү хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлнэ. C37C37:C43 | 2025-2028 | ЕБС |  | - | - | - |  |  | - |  |  |  | 31.184 |  | Ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургууль: 1-5 дугаар ангийн сурагчдад 7 хоногт 2-3 удаа сүү сүүн бүтээгдэхүүнээр үйлчилж байна. Ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургууль: 2025 оны 1 дүгээр сараас сүү хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна. 7 хоногт 2-3 удаа 1-5 дугаар ангийн 406-410 сурагчдад үдийн хоолны төсвийн зардлаар сүү сүүн бүтээгдэхүүнийг тогтмол өгч хэвшсэн. Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагууд: Сүү хөтөлбөрийн хүрээнд 2025 оны 01 дүгээр сараас эхлэн долоо хоногт 5 удаа сүү өгч байгаа бөгөөд сүүний нийлүүлэлтийг гэрээгээр орон нутгийн малчдаас болон эцэг, эхийн дэмжлэгтэйгээр хэрэгжүүлж байна. Хөтөлбөртэй холбогдуулан эцэг, эхчүүдээс авсан сэтгэл ханамжийн судалгаанд 92 хувь нь “Сүү” хөтөлбөр үр дүнтэй, хүүхдэд эерэг нөлөөтэй байна” гэж үнэлсэн. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр хүүхдийн шүд цоорлын өвчлөлийн эрчим буурсан өмнөх оныхоос 15 хувиар. Хүүхдийн өсөлтийн үзүүлэлт нэмэгдсэн, өмнөх оноос 3см, өдрийн ирц өмнөх оныхоос 5,3 хувиар өссөн. Үр дүнтэй: | 100 |
|  | 13 | 2.1.3.2. Бага насны (0-5 нас) хүүхдийн цогц хөгжлийг дэмжих арга хэмжээг хэрэгжүүлж, 1-2 насны хүүхдийн яслийн үйлчилгээний хувилбарыг бий болгоно. | 2025-2028 | ЕБС |  | - | - | - |  |  | - |  |  |  | - |  | Сумын хамран сургах тойргийн 2-5 настай 487 хүүхдээс 1 дүгээр цэцэрлэг 197, 2 дугаар цэцэрлэг 171, 3 дугаар цэцэрлэг 57, 4 дүгээр цэцэрлэг 53 хүүхэд нийт 478 хүүхэд буюу 98,1 хувьтай сургуулийн өмнөх боловсролд хамруулж цогц хөгжлийг дэмжиж ажилласан. 5 настай хүүхдийг сургуулийн өмнөх боловсролд 100 хувь хамруулсан. Цэцэрлэгт хамрагдаж байгаа хүүхдүүдийн эцэг, эх, асран хамгаалагч нарт хүүхэд хамгаалал, хүүхдийн эрүүл мэнд, сурган хүмүүжүүлэх эерэг арга зүй, хог хаягдлын менежмент, аюулгүй амьдрах ухааны сургалтуудыг давхардсан тоогоор 18 удаа зохион байгуулж нийт 923 эцэг эх асран хамгаалагч нарыг хамруулан сургалт мэдээллээр хангасан. Үүний үр дүнд хүүхдийн зөв дадал хэвшилд ахиц гарсан. Аймгийн цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн дунд зохион байгуулагдсан “Ногоон гэрэл, цагаан шугам” тэмцээнд 2 дугаар цэцэрлэгийн багш, хүүхэд, эцэг, эхчүүд нийт 14 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг Тэргүүн байр, Арвайн дэг аймгийн бүжгийн уралдаанд 1 дүгээр цэцэрлэгийн 36 хүүхэд оролцож, Тэргүүн байр эзэлсэн. Үр дүнтэй | 90 |
|  | 14 | 2.1.3.3.Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг сурч, хөгжихөд шаардлагатай тохируулгад хэрэглэгдэхүүнээр хангаж, багшлах боловсон хүчнийг мэргэшүүлэн, нийгэм, хамт олонд нь түшиглэн сэргээн засах үйлчилгээг үзүүлнэ. | 2025-2028 | ЕБС |  | - | - | - |  |  | 4.006 |  |  |  | 4.006 |  | Ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургууль: Ганцаарчилсан сургалтын хөтөлбөрөөр бага ангид 2 сурагч, ахлах ангид 1 сурагч хичээллэж журмын дагуу 2 багшид ур чадварын нэмэгдэл улирал бүр олгож байна. Ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургууль: Хөгжлийн бэрхшээлтэй 11 сурагч хамрагдаж байгаа бөгөөд 10 сурагч ганцаарчилсан сургалтын төлөвлөгөөгөөр хичээллэж байна. Ганцаарчилсан сургалтын төлөвлөгөөгөөр хичээллэдэг сурагчдын багш нарт сард 10 хувийн нэмэгдлийг тогтмол олгож байна. Тулгуур эрхтний бэрхшээлтэй сурагчийн ангийг 1 давхарт хичээллүүлж, ангиас гарах хаалга хүртэл ханын бариул суурилуулан хэрэгцээг нь хангасан. Мөн сургуулийн гадна налуу шат 2ш хийсэн. 1 дүгээр цэцэрлэг: Бэлтгэл Б” бүлэгт 1 хүүхэд, ахлах А бүлэгт 2 хүүхдэд ганцаарчилсан хөтөлбөрийн дагуу сургалт явуулж байна. Дээрх бүлгийн 2 багш, багшийн 2 туслах нарт 10 хувийн урамшуулал олгож байна. Байгууллага эмчтэй болсноор хүүхдийн өвчлөл харьцангуй багассан. 11 багш Ялгаатай хэрэгцээтэй хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчийн сургалтын хөтөлбөрт тохируулга хийх арга зүйн модуль сургалтад хамрагдсанаар багш нар хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй ажиллах, тохируулгад хэрэглэгдэхүүнийг олон хувилбараар ашиглаж боломжтой болсон. 3 дугаар цэцэрлэг: Боловсрол сайдын 2024 оны А/279 тушаалын дагуу хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг сурч, хөгжихөд шаардлагатай тохируулгад 600,000 мянган төгрөгийн хэрэглэгдэхүүнээр бүрэн хангасан. 4 дүгээр цэцэрлэг: Ахлах бүлэгт хөгжлийн бэрхшээлтэй 1 хүүхдийг хамрагдаж байгаа ба бүлгийн багш Г.Цэнд, багшийн туслах Э.Цэрэнбадам нарыг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй ажиллах арга зүйн цахим сургалтад хамруулсан. Үр дүнтэй: | 100 |
|  | 15 | 2.1.3.4. Суралцагсдын дундах үе тэнгийн дээрэлхэлд, хорт зуршлаас урьдчилан сэргийлэх, сургалтын байгууллагын орчинд цахим эрсдэлээс хамгаалах, дотуур байрны хүүхдийн амьдрах эрүүл, аюулгүй орчин нөхцөлийг сайжруулж, орон нутгийн хүүхэд хамгааллын хамтарсан багийн гишүүдийг чадавхжуулна. | 2025-2028 | ЕБС |  | - | - | - |  |  | - |  |  |  | - |  | Ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургууль: Сургуулийн нийгмийн ажилтан, сэтгэл зүйч Э.Болормаа “Доктор Робби Зондеччерийн сэтгэлзүйн сургалт”, "Хүүхэд гэр бүлийг эрсдэлээс хамгаалах" аргазүйн сургалтад тус тус хамрагдсан. Мөн сум болон сургуулийн хүүхэд хамгааллын багтай хамтран эрсдэлтэй сурагчдын гэрээр айлчлах, үнэлгээ хийх ажлыг үр дүнтэй хэрэгжүүлсэн. Сургуулийн хэмжээнд 12 сурагч өндөр эрсдэлтэй гарсан бөгөөд эдгээр сурагчдын гэрээр айлчилж үнэлгээ хийж ажилласан. Ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургууль: Судалгаа: “Сургуулийн орчин дахь үе тэнгийн дээрэлхэлд, ялгаварлан гадуурхалт, дарамт шахалт”-ыг илрүүлэх тандалт судалгааг 6–9-р ангийн 11 бүлгийн 263 сурагчаас авсан бөгөөд судалгаанд оролцогчдын 26.6 хувь нь “Үе тэнгийн дээрэлхэлд, ялгаварлан гадуурхалт, дарамт шахалтад өртөж байсан эсэх” дээр Тийм гэсэн бол 73.4 хувь нь Үгүй. Гэсэн хариулт өгсөн. Сэтгэл санааны дарамтад өртөж байсан эсэх дээр 19.8 хувь нь Тийм бол 80.2 хувь нь Үгүй гэсэн үр дүн гарсан тул судалгааны үр дүн дээр тулгуурлан сургалт, мэдээлэл, сэтгэл зүйн тренинг, ганцаарчилсан болон бүлгийн уулзалтуудыг зохион байгуулсан. Сургалт: Сурагчдад үе тэнгийн дээрэлхлийн төрлүүдийг таних, түүнээс урьдчилан сэргийлэх болон аюулгүй байдлаа хамгаалах энгийн, бодит арга барилыг эзэмшүүлж, эерэг харилцааг дэмжсэн анги хамт олны орчныг бүрдүүлэх зорилгоор Миний биеийн аюулгүйн дүрэм, Үе тэнгийн дээрэлхэлд өртсөн үед юу хийх хэрэгтэй вэ?, Цахим орчны зөв зохистой хэрэглээ зэрэг сэдвүүдээр дунд, ахлах ангийн 12 бүлгийн 357 сурагчдад сургалт, мэдээлэл, мөн “Үе тэнгийн дээрэлхэлд, хувь хүний орон зай”-н талаар тренинг үйл ажиллагаануудыг зохион байгуулсан. Нөлөөллийн ажлын хүрээнд: - Өсвөрийн сэргийлэгч бүлгэмээс 1, 2 дугаар сургуулийн клубүүдийн дунд “Эрүүл ирээдүйг бүтээе – Вэйпнээс татгалзъя” уриатай волейболын аварга шалгаруулах, шилжин явах цомын төлөөх тэмцээнийг 2025 оны 2025 оны 11 дүгээр сарын 2-ны өдөр амжилттай зохион байгуулсан. Тус тэмцээнд клубийн 6 сурагч идэвхтэй оролцсон. - Сэтгэл зүйн мэргэжил сурталчлах “Сэтгэл зүйн 7 хоног”-ийн хүрээнд “Бид дээрэлхдэггүй” уриатай аян зохион байгуулж ЕБС-ийн 2 дугаар сургуулийн нийт багш, сурагчид, ажилчид оролцсон бөгөөд сэтгэл зүйн өдөрлөгт ахлах, дунд, бага ангийн 457 сурагч, 78 багш ажилчид хамрагдсан. - Дотуур байранд “Сэтгэл зүйн 7 хоног”-ийн хүрээнд бага ангийн өдрийн ээлжийн сурагчдад сэтгэл зүйн тренинг, зөвлөгөө, анхаарал хөгжүүлэх дасгал, тайвшруулах дасгал, үе тэнгийн дээрэлхэлд, гадуурхалт өртсөн тохиолдолд хэнд хандах ёстой, хэн нэгнийг дээрэлхэлд өртөж байгааг харвал хэрхэн туслах ёстойг зааж чиглүүлэн дадлага ажлуудын мөн хийсэн. Чиглүүлэгч сэтгэл зүйн клубийн 2 сурагч, хамрагдсан сурагч 11байна. - Сар бүрийн 30-ны өдрүүдэд “Хүүхдээ сонсох өдөр”-ийг зохион байгуулж сурагчдаас ирсэн санал хүсэлтийг холбогдох албан тушаалтанд хүргүүлэн шийдвэрлэх боломжтой эсэх дээр хариу арга хэмжээ аван ажиллаж байна. Гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр: Багш, ажилчдад “Эрүүгийн хууль болон Зөрчлийн тухай хуульд орсон нэмэлт өөрчлөлт” сургалтыг цагдаагийн зохицуулагч, ахмад; • 6-12-р ангийн сурагчдад “Хүүхэд хамгааллын тухай хууль”, “Цахим орчны зохистой хэрэглээ”, Дотуур байрны сурагчдад “Цахим орчны зохистой хэрэглээ, Цахим орчин дахь хувийн орон зай” сургалтуудыг нийгмийн ажилтан; - 6-12-р ангийн сурагчдад “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх нь, Хууль эрх зүйн мэдлэг өсвөр насныханд”, “Эрүүгийн хуулийн 12.1 дүгээр зүйлийн талаар болон Дотуур байрны сурагчдад “Харилцаа ба хандлага, Өөрийгөө болон бусдыг ойлгох нь”, Дотуур байранд гардаг харилцааны түгээмэл асуудал, түүнийг хэрхэн шийдвэрлэх”сургалтыг сэтгэл зүйч Н.Дэжидмаа; - Дотуур байрны сурагчдад эрсдэлт нөхцөл байдлыг даван туулах “тренинг” сэтгэл зүйч, дотуур байрны сурагчдад Цагдаагийн тасгийн мөрдөгч, цагдаагийн ахлах дэслэгч, хэсгийн төлөөлөгч, дэслэгч нар гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх хуулийн сургалтыг зохион байгуулсан. Үр дүнтэй: | 90 |
|  | 16 | 2.1.3.5.Сургууль, цэцэрлэгийн гал тогооны эрүүл ахуйг стандартын шаардлагад нийцүүлэн, хүүхдийн хоолны шим тэжээл, илчлэгийн хэмжээг нэмэгдүүлнэ. | 2025-2028 | ЕБС |  | - | - | - |  |  | - |  |  |  | 2.665 |  | Ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургууль: Сургууль, дотуур байрны гал тогооны тоног төхөөрөмжүүдийг эрүүл ахуйн шаардлагад нийцүүлэн шинэчилж, сурагчдад өгдөг үдийн хоол дотуур байрны хоолны цэсийг 14 хоногт нэр төрөл давхардуулахгүйгээр эмч, тогооч, нярав нар хамтран илчлэгийг тооцон гаргаж хуваарийн дагуу үйлчилж байна. Сумын Засаг даргын санаачилгаар Ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургуульд үдийн цайны дээжийн хөргөгч-1, 2 дугаар цэцэрлэгт дээжийн хөргөгч-1, 4 дүгээр цэцэрлэгт аяга таваг шарагч-1, 3 дугаар цэцэрлэгт тоос сорогч-1 ширхгийг тус тус хандиваар шийдвэрлэж, гал тогооны тоног төхөөрөмжийг шинэчлэн нэмэгдүүлсэн. 1 дүгээр цэцэрлэг: Байгууллагын төсвийн хөрөнгө 365,000 төгрөгөөр дээжийн хөргөгч авсан. 4 дүгээр цэцэрлэг: Хоол үйлдвэрлэлийн орчинд эрүүл ахуйг стандартын шаардлагад нийцүүлэн 300,000 төгрөгийн засвар үйлчилгээ хийж, хоол үйлдвэрлэлийн орчин нөхцөлийг сайжруулсан. Хүүхдийн хоолны шим тэжээл, илчлэгийн хэмжээг нэмэгдүүлэн жишиг хоолны цэсийн дагуу хоол, цайгаар үйлчлэн ажиллаж байна. Үр дүнтэй: | 90 |
|  | 17 | 2.1.3.6.Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын гадна тоглоомын талбайн тохижилтыг стандартын шаардлагад нийцүүлэх, тоглоом сургалтын хэрэглэгдэхүүний хангалтыг сайжруулна. | 2027-2028 | ЕБС |  | - | - | - |  |  | - |  |  |  | 14,3 сая |  | 1 дүгээр цэцэрлэг: 2025 онд мужааны орон тоонд албан хаагч авч ажиллуулснаар байгууллагын гадна тоглоомын талбайн тохижилтыг стандартын шаардлагад нийцүүлэн тоглоом сургалтын хэрэглэгдэхүүний хангалтыг засаж сайжруулахад 3.0 сая төгрөг зарцуулсан. (Шинээр элсээр тоглох төв, биеийн тамирын талбай, байрны өмнөх цементэн талбайд зураг зурах, хайс, тоглоом будах, гадна гэрэлтүүлэг солих, галын сараалжинд багаж хэрэглэгдэхүүн нэмэхэд) 2 дугаар цэцэрлэг: Цэцэрлэгийн аж ахуйн багийн 8 ажилтан хүүхдийн тоглоомын талбай болон гадна орчны тохижилтод 16 ажлыг төлөвлөн хэрэгжүүлсэн. Орон нутгийн төсвөөс төлөвлөгддөг засварын зардлаас 9,397,000 төгрөгийг зарцуулсан. Эдгээр ажлын үр дүнд цэцэрлэгийн орчны эрсдэлийн үнэлгээ 2024 онд 86 хувьтай байснаас 92 хувьтай болж эрсдэл буурсан. 3 дугаар цэцэрлэг: Цэцэрлэгийн гадна тоглоомын талбайд элсний хайрцаг-1ш, гадна гэрэлтүүлэг-12ш хийж шинээр хийж стандартын шаардлагад нийцүүлсэн. Үр дүнтэй: | 100 |
|  | 18 | 2.1.3.7. 3-р цэцэрлэгийн гадна автомашины зогсоол байгуулна. | 2026-2027 |  |  | - | 0 | - |  |  | 7,0 |  |  |  | 7,0 |  | Багш, ажилчдын оролцоотойгоор цэцэрлэгийн гадна орчинд 40мх60м хэмжээтэй автомашины зогсоол шинээр байгуулж, байгууллагын хашааг төмөрлөж аюулгүй орчин бүрдүүлсэн. Үр дүнтэй: | 100 |
| 2.1.4.Багш, удирдах ажилтны мэргэжил, ур чадварыг дээшлүүлж, боловсон хүчний нөөц, нийгмийн баталгааг хангана. | 19 | 2.1.4.1 Сургууль, цэцэрлэг бүрд “Багш хөгжлийн танхим”-ыг тохижуулна. | 2025-2028 | ЕБС |  | - | - | - |  |  | - |  |  |  | 2,685 сая |  | Ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургууль: Багш хөгжлийн төвийг тогтмол ажиллуулж, мөн хандивлагчдын хөрөнгөөр 2024 онд 100 жилийн ойгоор иж бүрэн тохижуулсан. Энэ онд 695000 төгрөгөөр өнгөт принтер нэмж засварлаж тохижуулсан. 1 дүгээр цэцэрлэг: Багш хөгжлийн танхим тохижуулахад энэ хичээлийн жилд 600,000 төгрөгөөр массажны гудас, дэр, хөл массаж, 220,000 төгрөгөөр А3 өнгөт принтер, 110,000 төгрөгөөр халаадаг нуруулдагч авч, нийт 930,000 төгрөгийн техник тоног төхөөрөмж нэмж тохижуулсан. 2 дугаар цэцэрлэг багш хөгжлийн танхим тохижилтод багшийн сургалт хурлын ширээ сандал 1.700.000, 70 инчийн телевизор 1.710.000, 10ш сандал 500.000, hp маркийн олон үйлдэлт өнгөт принтер 940.000 нийт 4.850.000 төгрөгөөр авч багш ажилтны ажлын байран дээр хөгжих боломжийг бүрдүүлсэн. 3 дугаар цэцэрлэг: Багш хөгжлийн танхимд шинээр 1 ухаалаг дэлгэц авсан. 4 дүгээр цэцэрлэг: Багш, ажилчдын ажлын байрандаа үр бүтээлтэй ажиллах орчин нөхцөлөөр бүрэн хангаж хөгжмийн заалыг багш хөгжлийн танхим, болгон тохижуулан ажилласан. Багш, ажилчдыг мэргэжлийн ном гарын авлагаар хангаж нийт 4 багшийн ном гарын авлагад 130.000 төгрөг зарцуулсан. Алжаал тайлах массажны аппаратыг багш хөгжлийн танхимд байрлуулан багш, ажилчид чөлөөт цагаар алжаалаа тайлах нөхцөл боломжоор хангаж ажилласан. Үр дүнтэй: | 90 |
|  | 20 | 2.1.4.2 Багш, удирдах ажилтны мэргэжил, арга зүйн тасралтгүй хөгжлийг дэмжих, нийгмийн баталгааг хангах бодлогыг хэрэгжүүлнэ. | 2025-2028 | ЕБС |  | - | - | - |  |  | - |  |  |  | - |  | Ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургууль: Энэ хичээлийн жилд дараах сургалт, арга хэмжээг зохион байгуулсан. Үүнд: Багшийн мэргэжлийн хөгжлийг дэмжих "Aplus" сургалт, Үндсэн сургалт, Газарзүйн багш нарын чуулга уулзалт, СӨБ болон ерөнхий боловсролын сургуулийн Биеийн тамир, эрүүл мэндийн сургалтын хөтөлбөрийг турших багш нарыг бэлтгэх сургалт, "Уран зохиолын хичээлийн шинэ хандлага" модуль сургалт, "Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох" сургалт, "Олонлог" сургууль дээр туршлага судлах сургалт, үдийн хоол үйлдвэрлэлийг дэмжих төслийн хүрээнд хэрэгжүүлсэн ажлын үр дүнг танилцуулах сургалт, "Эгэл бүхэл аргазүй модуль" сургалт, "Хүүхэд хамгаалал ба кейс менежмент" сургалт, 3-4 дүгээр ангийнханд "Пийрсон" хөтөлбөр хэрэгжүүлэх сургалт, Хангайн бүсийн зөвлөгөөн, орон нутгийн хүүхэд залууст энтрепренершип боловсрол олгох эсэл хөтөлбөрийн сургагч багш бэлтгэх сургалт, Физикийн багш нарын чадавхыг нэмэгдүүлэх боловсролын чанарыг сайжруулахад чиглэсэн сургалт, Доктор Робби Зондеччерийн сэтгэлзүйн сургалт, "Хүүхэд гэр бүлийг эрсдэлээс хамгаалах" аргазүйн сургалт, Багшийн хөгжлийг дэмжих үндэсний сургалт, STEAM сургалт, Хиймэл оюун ухаан ашиглалт сургалт; Ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургууль: Багшийн хөгжлийн зардлаас Bagsh.edu.mn платформоос явуулж буй сургалтад багш нараа хамруулахаар сургалтын төлбөрийг сургуулийн багшийн хөгжлийн зардлаас 100 хувь төлсөн. Багшийн болон байгууллагын гүйцэтгэлийн үнэлгээнд суурилсан өөрийгөө хөгжүүлэх төлөвлөгөө гарган танхим болон цахим сургалтууд, туршлага солилцох үйл ажиллагаанд хамрагдан ажиллаж байна. Багш, удирдах ажилтны мэргэжил, арга зүйн тасралтгүй хөгжлийг дэмжих, багшийн хөгжлийн хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. -“XXI зууны боловсрол-Насан туршийн суралцахуй” сургалтыг МУ-ын гавьяат багш Н.Оюунцэцэг, ментор багш Ц.Отгон нараас 2 өдрийн 16 цагийн сургалт авч, хичээлийн судалгаа, явцын үнэлгээний даалгавар боловсруулах арга туршлагыг түгээн туршиж, цаашид тогтмол хэрэгжүүлэхээр зорьж байна. -Багшийн хөгжлийн зардлаас үндэсний түвшний Багш платформын сургалтад нийт 47 багш хамрагдан амжилттай суралцаж байна. Мөн орон нутгийн түвшний сургалтад 20 багш хамрагдахаар бэлтгэл ажлаа хангаж, дараах сэдвээр сургалт авна. Үүнд: -Илтгэл бичих арга, аргачлал -Сургуулийн түвшинд сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд дэмжлэг үзүүлэх арга зүй -Сургуулийн бага ангийн суралцагчийн танин мэдэхүй, нийгэмшлийн чадварын үнэлгээний арга зүй 1 дүгээр цэцэрлэг: Улаанбаатар хотод эрхлэгч, багш, 3 багшийн туслах, хөгжмийн багш, нягтлан бодогч, үйлчлэгч, угаагч, сахиул нар I’m brick хөтөлбөрийн сургалтад хамрагдаж сертификат авсан. 3 дугаар цэцэрлэг: Эрхлэгч Д.Норов Монгол бичгийн цахим бичвэрийн сургалтад хамрагдсан. 4 дүгээр цэцэрлэг: Туслах багш нарын мэргэжил боловсролыг дээшлүүлэн СӨБ олгох багш мэргэжилтэй болгож багшлах боловсон хүчний нөөцөө хангаж ажилласан. 2 дугаар сургууль: Багш бүр гүйцэтгэлийн үнэлгээнд суурилсан өөрийгөө хөгжүүлэх төлөвлөгөө гарган танхим болон цахим сургалтуудад хамрагдан, туршлага солилцох үйл ажиллагаанд хамрагдан ажилласан. Үр дүнтэй: | 90 |
|  | 21 | 2.1.4.3 Багш нарын ур чадвар, мэргэжлийг дээшлүүлэх, амжилт гаргасан багш нарыг урамшуулах зорилгоор багшийг дотоодын болон гадаад улсад богино хугацааны сургалт, арга хэмжээнд хамруулна. | 2025-2028 | ЕБС |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  | 5.138 |  | Ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургууль: Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт тусгагдсанаар Төрөлжсөн болон анги нийтийн олимпиадад амжилт гаргасан багш нарыг “Гадаад” оронд туршлага судлуулах арга хэмжээний хүрээнд 1 багш Солонгос улсад туршлага судлаад ирсэн. 2 багш 12 дугаар сард БНХАУ-руу явж туршлага судална. Ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургууль: Аймгийн Боловсролын газраас 06 дугаар сард 34 сургуулийн дунд зохион байгуулсан “Хичээлийн судалгаа” уралдаанд 3 дугаар байр эзэлж, багийн ахлагч сургуулийн захирал Ш.Баярмаа гадаад улсад туршлага судлах эрхийн бичгээр шагнуулсан. Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагууд: Аймаг, орон нутгийн Арга зүйн сургалтад эрхлэгч, арга зүйч, багш нийт 39 ажилтан, албан хаагч 3 удаа, БЕГ-ын мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтад Бүлгийн багш-3, арга зүйч-1 удаа, багш нарын дундах дотоод сургалтыг 17 удаа нийт 90 ажилтан, албан хаагчдад зохион байгуулсан. Боловсролын ерөнхий газраас цахимаар зохион байгуулсан “Цахим аялал интерактив контент хичээлийн арга зүй” сургалтад бүлгийн багш, арга зүйч-20, орон нутгийн төрөлжсөн мэргэшлийн 3 удаагийн сургалтад ажилтан 30, сумын хэмжээний төрөлжсөн 3 удаагийн нийтийг хамарсан сургалтад 83 албан хаагч хамрагдаж нийт багшийн хөгжлийн зардлаас 5,138,000 төгрөг зарцуулагдсан. Үр дүнтэй | 100 |
|  | 22 | 2.1.4.4.Ерөнхий боловсролын 1, 2 сургуульд ажиллах сэтгэл зүйчийн өрөөг стандартын дагуу тохижуулах, хоол зүйчдийг орон тоогоор ажиллуулна. | 2025-2028 | ЕБС |  | - | - | - |  |  | - |  |  |  | - |  | Ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургууль: Сэтгэл зүйчийн өрөөг өөрсдийн нөөц боломжоо ашиглан тохижуулж, сурагчдад сэтгэлзүйн зөвлөгөөг тогтмол өгч ажиллаж байна. Сургуулийн эмч хоол зүйчийн ажлыг хавсран гүйцэтгэн ажилласан. Ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургууль: Сургуулийн ЗАА-н ажилчдыг өрөөгөөр хангах зохицуулалтыг хийж, сэтгэл зүйч зориулалтын өрөөтэй болсон. Сэтгэл зүйчийн өрөө тохижуулах төсөл бичиж холбогдох байгууллагад хүргүүлсэн. Хоол зүйчийн орон тоонд ажиллах боловсон хүчин олдохгүй байгаа бөгөөд сургуулийн эмчээр хавсран гүйцэтгүүлж, үндсэн цалингийн 40 хувийн нэмэгдэл олгож байна. Үр дүнтэй | 90 |
| 2.1.5.Сургалтын байгууллагуудын менежментийг сайжруулж, багш, удирдах ажилтны ёс зүйг дээшлүүлнэ. | 23 | 2.1.5.1.Багшийн ёс зүйг эрхэмлэн сахих, багшийн үнэлэмжийг нэмэгдүүлэх, байгууллагын соёлыг төлөвшүүлэх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ. | 2025-2028 | ЕБС |  | - | - | - |  |  | - |  |  |  | - |  | Ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургууль: “Байгууллагын уур амьсгалыг сайжруулах сургалт” зохион байгуулж, нийт 30 багш, ажилтан хамрагдсан. Уг сургалтаар багш, ажилчид нэгнийгээ илүү таньж мэдэх, онцлогийг хүлээн зөвшөөрөх, харилцах харилцаа эерэг болох зэрэг үр дүнтэй сургалт байсан. Ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургууль: Багшийн ёс зүйг эрхэмлэн сахих, багшийн үнэлэмжийг нэмэгдүүлэх, байгууллагын соёлыг төлөвшүүлэх зорилгоор 4-р сард “Ёс зүйн хороо”-оос “Ёс зүйгээрээ үлгэрлэе” аяныг зохион байгуулж багшийн тангараг өргө, захидал бичих зэрэг үйл ажиллагааг санаачлан зохион байгуулсан. Аяны хүрээнд: - Багш, ажилчдад “Боловсрол дахь ёс зүйн асуудал, шийдэл” сургалт; - “Ёс зүйн менежмент” сургалт - “Багшийн тангараг өргөх, Захидал бичих” үйл ажиллагаа - “Гурван эрдэнэ-Эерэг өөрчлөлт” хөгжөөнт буухиа тэмцээнүүдийг зохион байгуулсан. 1 дүгээр цэцэрлэг: Байгууллагын ёс зүйн зөвлөлөөс багш нарын баярыг угтан “Багшдаа урам хайрлая” челленж эхлүүлсэн. Шинэ албан хаагчдад ёс зүйн дүрмийг танилцуулах сургалтыг ёс зүйн дэд хорооноос зохион явуулсан. Ёс зүйн гомдол, зөрчил гараагүй. 3 дугаар цэцэрлэг: Ёс зүйн хорооны 2025 оны хийж хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг батлуулан хэрэгжүүлж байгууллагын ажилтны алжаал ядаргааг тайлах, хувь хүний харилцаа хандлагыг зөв чиглүүлэх зорилгоор 7 хоног бүр олон талт арга хэмжээг зохион байгуулсан. Өглөөний алхалт, чөлөөт цагаараа теннис тоглох, шинэ дуу сурах, дасгал хөдөлгөөн хийх, сэтгэлийн үгээ шүлгээр илэрхийлэх, мэдлэгт дусал нэмэр- сонирхолтой баримт танин мэдэхүйн ярилцлага гэх үйл ажиллагааг хийж хэрэгжүүлж ажилласан. Улирал бүр ҮЙЛДЛЭЭРЭЭ ҮЛГЭРЛЭЕ үйл ажиллагааг зохион байгуулж багш ажилчдаас санал асуулга авч, нэг хүнийг тодруулан урамшуулж ажилласан. Багш алба хаагчдыг ёс зүйн алдаа дутагдал гаргахаас сэргийлж, ажлын байрны харилцаа хандлага, таатай уур амьсгал бүрдүүлэх таниулга, уулзалтыг 4 удаа хийж ажилласан. 2025 онд ёс зүйн зөрчил, дутагдалгүй ажилласан. 3 дугаар цэцэрлэг: Бүх багш ажилчид төрийн албан хаагчийн тангараг өргөх хүндэтгэлийн арга хэмжээг байгууллага дээрээ зохион байгуулж оролцсон. 4 дүгээр цэцэрлэг: Ёс зүйн дэд хорооноос ёс зүйгээрээ үлгэрлэе нөлөөллийн аяныг 14 хоногийн хугацаатай зохион байгуулж ажилласан. Төрийн албан хаагчийн эрхэмлэх 9 зүйлийг судлуулж ажилтан бүрд гарын авлага болгон хүргэж ажилласан. Үр дүнтэй: | 100 |
|  | 24 | 2.1.5.2.Багшийн үр дүнгийн гүйцэтгэлийн үнэлгээгээр урамшуулал, хариуцлагыг тооцно. | 2025-2028 | ЕБС |  | - | - | - |  |  | - |  |  |  | - |  | Ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургууль: Багшийн гүйцэтгэлийн үнэлгээгээр 28 багш үнэлгээнд хамрагдан 18 багш 1-4 түвшинд үнэлэгдэн урамшуулалд хамрагдсан. Байгууллагын гүйцэтгэлийн үнэлгээгээр сургууль 2 дугаар индекст үнэлэгдэн урамшуулал авсан. Ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургууль: Байгууллагын гүйцэтгэлийн үнэлгээнд 4-р түвшинд үнэлэгдэж 23703000 төгрөгийг урамшуулал авсан бөгөөд үүнээс 65 хувь буюу 11825900 төгрөгийг журмын дагуу нийт багш, ажилтан, албан хаагчдад урамшуулал хэлбэрээр олгосон. Үлдсэн 35 хувь буюу 6376800 төгрөгийг байгууллагын менежментийн зардал буюу орчин сайжруулах ажлуудыг хийсэн. Үүнд: бүх 00-ын өрөөний хаалга солих, камерын хангалтыг нэмэх гэсэн ажлууд хамгийн их санал авсан байна. 1 дүгээр цэцэрлэг: 2024-2025 оны байгууллагын болон багшийн гүйцэтгэлийн үнэлгээнд нийт 5 багш хамрагдаж, байгууллагын болон багшийн гүйцэтгэлийн үнэлгээгээр улс, аймгийн дунджаас дээгүүр 99 хувьтай үнэлэгдэж, байгууллагаараа I индексийн түвшинд эрэмбэлэгдэж, өмнөх хичээлийн жилийн түвшнийг ахиулсан. 2025 оны гүйцэтгэлийн үнэлгээнд 7 багш хамрагдсанаас 4 багш 1-р, 2 багш 2-р, 1 багш 3-р түвшнээр тус тус үнэлэгдэж өмнөх жилийн амжилтаа бататгасан. 2 дугаар цэцэрлэг: 2025 онд байгууллагын гүйцэтгэлийн үнэлгээгээр 1 дүгээрт эрэмбэлэгдэн 12 сая төгрөгийн урамшууллыг авч, 25 багш ажилтан, албан хаагчдад журмын дагуу олгосон. 3 дугаар цэцэрлэг: 2025 оны 1-р улиралд бүлгийн 3 багш гүйцэтгэлийн үнэлгээний урамшуулал авч ажилласан. 2024-2025 оны багшийн ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээгээр багш нар өмнөх оны үнэлгээний түвшнээс ахиж 93, 94, 96 хувьтай үнэлэгдсэн. 4 дүгээр цэцэрлэг: 2024-2025 оны хичээлийн жилд багшийн ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээнд 2 багш хамрагдаж 91, 92 хувьтай үнэлэгдсэн. Үр дүнтэй: | 100 |
| 2.1.6.Иргэдийн насан туршдаа тасралтгүй суралцахуйг дэмжин, сургалтын орчин нөхцөлийг бүрдүүлнэ. | 25 | 2.1.6.1.Насан туршийн боловсролын үндсэн чиглэлийг хөгжүүлж, албан бус сургалтыг зохион байгуулна. | 2025-2028 | ЕБС |  | - | - | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - Насан туршийн суралцахуйн нэгжид 14 суралцагч суралцсанаас 3 суралцагч бүрэн дунд боловсрол, 1 суралцагч суурь боловсрол эзэмшсэн. Энэ хичээлийн жилд нийт 37 удаагийн сургалт, нөлөөллийн үйл ажиллагаагаар “Амьдрах ухааны боловсрол олгох” сургалтад 414, гэр бүлийн боловсрол олгох сургалтад 207, ёс суртахууны боловсрол олгох сургалтад 476, иргэний боловсрол олгох сургалтад 150, санхүүгийн боловсрол олгох сургалтад 388, гоо зүйн боловсрол олгох сургалтад 115, нийт давхардсан тоогоор 1750 сурагч, иргэдэд сургалт нөлөөллийн үйл ажиллагааг зохион байгуулсан. Дүйцсэн хөтөлбөрийн сургалтад 12 суралцагч хамрагдаж төгссөн. Үр дүнтэй: | 100 |
|  | 26 | 2.1.6.2.ESEL хөтөлбөр, өсвөр үеийнхэнд хувь хүний ур чадвар, энтрепренершип боловсрол олгох арга зүйг түгээн дэлгэрүүлж, нутагшуулна. | 2025-2028 | ЕБС |  | - | - | - |  |  | - |  |  |  | - |  | Ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургууль: Өсвөрийн санхүүч клубийн сурагчдад энтрепренершипд суурилсан хувь хүний ур чадварыг хөгжүүлэх сургалтыг зохион байгуулж нийт 20 сурагчид хамрагдаж, Auraprint , She said yes гэсэн 2 баг өөрсдийн шинэ санаагаа гарган төсөл бичсэн. Ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургууль: Орон нутгийн өсвөр үеийнхэнд хувь хүний ур чадвар, энтрепренершип боловсрол олгох” төсөл амжилттай хэрэгжиж байгаа бөгөөд - Радио узел - Полимер шавар - Түрээсийн номын сан - Эгшиглэнт аялгуу - Миний туслах шүүгээ - Үндэсний уламжлалт шагайн харваа зэрэг төслүүд үргэлжлэн хэрэгжсээр байна. Аймгийн өсвөрийн энтрепренерүүд клубүүдийн дунд зохион байгуулсан “Клуб идэвхжүүлэх 2 сарын аян”-д клубийн сурагчид “Кофетой яриа”, “Шагайн наадгай”, “АХА”, “Фото зургийн уралдаан”, “Дээлтэй Монгол өдөрлөг”, “Шинэ гишүүн элсүүлэх үйл ажиллагаа” “Үе тэнгийн ментор”, “Candy day”, “Төслөө хэрэгжүүлж байгаа багуудыг сурталчлах, “Орон нутгийн удирдлага, сургуулийн удирдлагатай уулзалт” зэрэг үйл ажиллагааг чанартай зохион байгуулан оролцож “Бичил санхүүжилтээ авч төслөө хэрэгжүүлж байгаа төслийн багуудын бүтээгдэхүүнийг хамгийн сонирхолтой хэлбэрээр сурталчилж орлогоо нэмэгдүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлэн ажилласан”, “Гишүүдийн тоогоо хамгийн их нэмсэн” шилдэг клубээр шалгарч өргөмжлөл, 150.000 төгрөгийн бичиг хэргийн материалаар шагнуулсан. Өсвөрийн энтрепренерүүд клубийн 7 сурагч хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор “Би хэлнэ” дууг дүрсжүүлэн сургуулийн пэйж хуудсанд байршуулсан. Тус видео нь 4700 хүний үзэлттэй 121 хүний хандалттайгаар сурагчдад хүчирхийллийн ойлголт мэдлэгийг түгээж байна Өсвөрийн энтрепренерүүд клубийн сурагчид “Монгол бахархлын өдөр”-ийг тохиолдуулан сурагчдын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх зорилгоор “FUNNY COMEDY” үйл ажиллагааг зохион байгуулсан. Тус үйл ажиллагааны хүрээнд комеди, open mic, бүжиг зэрэг зохион байгуулагдаж нийт 76 сурагч хамрагдсан. Цагдаагийн ерөнхий газраас зохион байгуулж буй “Өдөр бүр анхаарч хайрлая” аяны хүрээнд “Аав ээжээсээ юу хүсдэг вэ?” контентыг бэлтгэж тавьсан. Үр дүнтэй: | 100 |
| Зорилтын дундаж-98% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Эрүүл мэнд Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулж, нийт хүн амд эзлэх эрүүл дадал хэвшилтэй, идэвхтэй амьдралын хэв маягтай иргэдийн эзлэх хувийг нэмэгдүүлэх замаар, сумын хүн амын дундаж наслалтыг улсын зорилтот түвшинд хүргэнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. Эрүүл амьдралын хэв маяг, урьдчилан сэргийлэлт, эрт илрүүлэгийг дэмжсэн нийгмийн эрүүл мэндийн тогтолцоог бүрдүүлж, санхүүжилт, хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлнэ. | 27 | 2.2.1.1.Халдварт бус өвчнөөс сэргийлэх "Эрүүл Монгол" хөтөлбөрийг салбар дундын оролцоотойгоор хувь хүн, гэр бүл, байгууллага, аж ахуйн нэгжийн хүрээнд хэрэгжүүлнэ. | 2025-2028 | ЭМТ |  | - | - | - |  |  | - |  |  |  | - |  | 2025 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн байдлаар Халдварт бус өвчний эрт илрүүлэгийн хувьд: - Артерийн гипертензийн эрт илрүүлэгд 3587 иргэн хамрагдахаас 85 хувь; - Чихрийн шижин өвчний эрт илрүүлэгд 1600 иргэн хамрагдахаас 97хувь; - Хөхний өмөнгийн эрт илрүүлэгд 1625 эмэгтэй хамрагдахаас 85хувь: - Умайн хүзүүний эсийн шинжилгээний эрт илрүүлэгд 400 эмэгтэй хамрагдахаас 75 хувь нь тус тус хамрагдсан. “Эрүүл Монгол” хөтөлбөрийн хүрээнд Халдварт болон халдварын бус өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор дараах сургалт, сурталчилгааг зохион байгуулсан. Үүнд: - ЕБС ийн 10-12 ангийн сурагчдад “Бэлгийн замаар дамжих халдвараас” сэргийлэх сургалт арга хэмжээг 2 удаа 138 хүүхдэд. - “Шүдээ угаая” олимпиадыг ерөнхий боловсролын 1, 2 дугаар сургуулийн 112 сурагчдын дунд зохион байгуулж шилдэг 8 хүүхдийг тодруулан Өвөрхангай аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээнд оролцуулсан. - Зорилтод бүлгийн 138 айл өрхөд багийн эмч нартай хамтран “Орчны эрүүл ахуй”, “ “Хуванцар савны хэрэглээнд” хяналт тавьж заавар зөвлөгөө өгсөн. - Томуу томуу төст өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 6 сараас 5 настай, Өндөр настан, Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, Эрүүл мэндийн ажилтан, Жирэмсэн эмэгтэйчүүд 663 хүнийг дархлаажуулалтад хамруулсан. - Хүний папилома вирусээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 11-14 насны эрэгтэй эмэгтэй хүүхдэд дархлаажуулалтыг хийж 2025 онд 78 хүүхэд хийгдэхээс 45 хүүхдийг дархлаажуулалтад хамруулсан. - Элэгний В, С вирусийн халдвар илрүүлэх түргэвчилсэн оношлуураар 345 иргэнийг шинжилгээнд хамруулж С вирусийн халдвартай 5, В вирусийн халдвартай 3 иргэн илэрснийг хяналтад авч, дээд шатлалын эмнэлэгт онош тодруулан хяналтад авсан. - Бэлгийн замаар дамжих халдварын шинжилгээг 345 иргэнд хийгдэж өвчлөл илрээгүй. Үр дүнтэй: | 100 |
|  | 28 | 2.2.1.2.“Эрт илрүүлэг 2“ арга хэмжээний хүрээг зорилтот бүлэгт чиглүүлж, эмчилгээ, хяналт, урьдчилан сэргийлэлтийн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ. | 2025-2028 | ЭМТ |  | - | - | - |  |  | -- |  |  |  | - |  | 2025 онд 6 настнуудын урьдчилан сэргийлэх үзлэгт 1 дүгээр ангийн 115 сурагч хамрагдахаас 111 сурагч хамрагдаж нийт сурагчдын 36 сурагч 32.43 хувь нь эрүүл байсан бол үлдсэн сурагчдын 74 сурагч буюу 66.66 хувийг шүдний өвчлөл дангаараа эзэлж байсан ба тус сурагчдыг эмчлэн эрүүлжүүлсэн. Түүнчлэн хоолойн үзлэгээр 111 хүүхдийн 16 хүүхэд буюу 14.41 хувь нь гүйлсэн булчирхайн томролтой, чихний үзлэгээр 38 хүүхэд буюу 34.23 хувь нь чих булагтай, чих цэвэрлэх шаардлагатай байсан ба анги удирдсан багшид тухайн ангийн үзлэгийн дүгнэлт зөвлөмжийг хүргүүлж хамтран ажилласан. Мөн нийт сурагчдын өндөр, жинг хэмжиж, БЖИ (биеийн жингийн индексийн) томьёоллыг ашиглан байх ёстой хэвийн жинг үнэлэхэд нийт сурагчдын 55.8 хувь хэвийн жинтэй, 9 хувь жин багатай, 31.53 хувь илүүдэл жинтэй, 3,6% таргалалттай байсан. Сурагчдын дунд шүдний өвчлөл, чихний ариун цэврийн асуудал голчлон тохиолдож байсан бөгөөд хүүхдүүдийн шүдний өвчлөл их байгаа нь хүүхдийн хооллолт, шүдээ хэрхэн угааж арчлах талаар хангалттай сайн мэддэггүйгээс гадна, тухайн онд сумын Эрүүл мэндийн төв шүдний нарийн мэргэжлийн эмч байхгүйтэй холбоотойгоор эмчилгээ, урьдчилан сэргийлэх үзлэг, зөвлөгөө дутмагаас шүдний өвчлөл нэмэгдсэн байна. Зүрхний өвчлөлийг эрт оношлох зорилгоор ЭХЭМҮТ-ийн зүрхний нарийн мэргэжлийн эмчтэй хамтран ерөнхий боловсролын 1, 2 дугаар сургуулийн 1 дүгээр ангийн 145 хүүхдийг хамруулж, 24 хүүхэд өөрчлөлттэй илэрч, аймгийн БОЭТ-ийн Хүүхдийн зөвлөх эмчид зүрхний эход үзүүлэн 7 хүүхдүүдийг хяналтад авч эмчлэн эрүүлжүүлсэн. Үр дүнтэй: | 100 |
|  | 29 | 2.2.1.3.Өвчлөл, нас баралтад нөлөөлж буй хүчин зүйлсийн тархалтыг тогтоож, нотолгоонд суурилсан урьдчилан сэргийлэх хариу арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ. | 2025-2028 | ЭМТ |  | - | - | - |  |  | - |  |  |  | - |  | Сумын хүн амын нас баралт 2024 онд 1000 хүн амд 18.3 байсан бол 2025 онд 1000 хүн амд 4.3 болж буурсан үзүүлэлттэй байна. Нас баралтыг шалтгаанаар нь авч үзвэл: Зүрх судасны эрхтэн тогтолцооны шалтгаант нас баралт 34.7%, хорт хавдрын шалтгаант нас баралт 20.8%, осол гэмтэл, гаднын шалтгаант нас баралт 18.6%, хоол боловсруулах эрхтэн тогтолцооны шалтгаант нас баралт 5.1%, амьсгалын эрхтэн тогтолцооны шалтгаант нас баралт 4.0%, шээс, бэлгийн замын эрхтэн тогтолцооны шалтгаант нас баралт 5.5%-ийг тус тус эзэлж, нас баралтын тэргүүлэх шалтгаан болж байна. Үр дүнтэй: | 90 |
|  | 30 | 2.2.1.4.Иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх сургалт, сурталчилгааг зохион байгуулж, иргэн бүр урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх эрүүл мэндийн үзлэг, оношилгоонд тогтмол хамрагдах нөхцөлийг сайжруулж, эрүүл, идэвхтэй амьдралын хэв маягийг төлөвшүүлэх арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлнэ. | 2025-2028 | ЭМТ |  | - | - | - |  |  | - |  |  |  | - |  | 2025 онд иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх чиглэлээр 11 удаагийн сургалт, Сурталчилгаа -3161, Гарын авлага-8 төрлөөр 350ш, Гэрийн эргэлтээр зөвлөгөө мэдээлэл-2 удаа 430 иргэнд, Цахим сүлжээнд 50 төрлийн 120 удаагийн мэдээлэл хийж иргэдэд хүргэсэн. Дээрх сургалтад 1776 иргэн хамрагдаж, цахим мэдээллийн иргэдийн хандалтын тоо 1230 хүрсэн. Осол гэмтлээс сэргийлэх сургалт, сурталчилгааг жил бүр тогтмол зохион байгуулан ажиллаж байгаа ба сумын Цагдаагийн тасагтай хамтран дотуур байрны сурагчдад гэмт хэрэг, зөрчилд холбогдохоос урьдчилан сэргийлэх сэдэвт сургалт, Өсвөр үеийнхнийг “Хүүхдээ сонсъё” сэдэвт хэлэлцүүлгийн үеэр насанд хүрээгүй тохиолдолд мотоцикл унахаас татгалзах уриалга гаргасан. “Эрүүл зан үйл-Амьдралын үнэ цэнэ” өдөрлөгийн үеэр бага насны хүүхдийг гэрийн нөхцөлд эрсдэхээс сэргийлсэн 6 нэр төрлийн 250 брошюр боловсруулж, өдөрлөгт оролцсон иргэдийг зөвлөмжөөр хангасан. Үр дүнтэй | 100 |
|  | 31 | 2.2.1.5.Эх хүүхэд нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн чиглэлээр сургалт сурталчилгааг тогтмол зохион байгуулна. | 2025-2028 | ЭМТ |  | - | - | - |  |  | - |  |  |  | - |  | Нярайн эрт үеийн нэн шаардлагатай тусламжийг үзүүлж, эхчүүдэд дан эхийн сүүгээр хооллох сургалтыг хийж, эхийн сүүгээр хооллох 10 алхмыг хэрэгжүүлж ажилласан. Жирэмсний хяналтад орсон эмэгтэйчүүдэд -Жирэмсний хяналтын ач холбогдол; - Хооллолт, хөдөлгөөн; - Амин дэм; -Жирэмсэн үед тохиолдох эрхтэн системийн эмгэг; - Жирэмсэн үед илрэх аюултай шинж; - Эх ургийн хөдөлгөөнөө хянах; -Төрөлт; -Төрсний дараах сэтгэл зүй; -Гэр бүл төлөвлөлт зэрэг сургалт, зөвлөгөөг тус тус зохион байгуулж, нийт 102 эмэгтэйчүүд хамрагдсан. Эрүүл мэндийн төв, БОЭТ, Улаанбаатар хотын Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв, Засаг даргын Тамгын газартай хамтарсан “Эрүүл зан үйл -Амьдралын үнэ-цэнэ” сэдэвт өдөрлөгөөр 71 эмэгтэйд урьдчилсан сэргийлэх үзлэг хийж, сургалт, зөвлөгөө мэдээлэл өгсөн. Мөн ерөнхий боловсролын сургуулийн дотуур байрны сурагчдад “Охидын шивнээ”, “Хөвгүүдийн бувтнаа” сэдэвтэй унтлагын хувцастай уулзалт зохион байгуулагдаж 39 охин, 56 хөвгүүд оролцсон. Малчин залуучуудад Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн эмч архины хэрэглээний түүний хор уршгийн талаар сургалт хийж нийт 34 залуу малчин хамрагдсан. Үр дүнтэй: | 90 |
|  | 32 | 2.2.1.6.Эрүүл мэндийн төвийн барилгын өргөтгөлийн ажлыг дуусгаж ашиглалтад оруулна. | 2025 | ЭМТ |  | - | - | - |  |  | 1.8 тэрбум |  |  |  | 1.7 тэрбум |  | Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн барилгад улсын комисс 1 удаа, аймгийн Барилга, хот байгуулалтын газрын хяналтын баг 5 удаа ажиллаж үүрэг чиглэл даалгавар өгч, галын гидрант, болон гадна цахилгааны утас холбогдоогүй, дотор засал 90 хувийн гүйцэтгэлтэй, гадна талбайн тохижилт дутуу, бүс бетон цутгагдаагүй, гадаад орчны зам засмал зогсоол зэрэг ажлуудыг 2026 оны 2 дугаар улиралд хийгдэхээр болсон. Үр дүнтэй: | 90 |
| 2.2.2. Эрүүл мэндийн байгууллагын чадавхыг дээшлүүлэх, иргэдийг орон нутагтаа нарийн мэргэшлийн тусламжийг авах боломжийг бүрдүүлснээр санхүүгийн болон цаг хугацааны хүлээгдэл чирэгдлийг бууруулна. | 33 | 2.2.2.1.Шаардлагатай нарийн мэргэжлийн эмч (эмэгтэйчүүд, дотор, мэс засал болон гэмтэл), эмнэлгийн мэргэжилтнийг авч ажиллуулна. | 2025-2028 | ЭМТ |  | - | - | - |  |  | - |  |  |  | - |  | 2025 оны 10 сараас эхлэн Хүүхдийн эмч, Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч, Дотор, зүрх судасны эмчээр хангагдан ажиллаж байна. Үр дүнтэй: | 100 |
|  | 34 | 2.2.2.2.Уламжлалт, сэргээн засах тусламж үйлчилгээг орчин үеийн анагаах ухаантай хослуулан хөгжүүлж, уламжлалт эмийн хэрэглээг нэмэгдүүлнэ. | 2025-2028 | ЭМТ |  | - | - | - |  |  | - |  |  |  | - |  | Уламжлалт, сэргээн засах тусламж үйлчилгээг орчин үеийн анагаах ухаантай хослуулан эрүүл мэндийн үйлчилгээг үзүүлж байна. 2025 онд дараах эмч, мэргэжилтнийг сургаж мэргэшүүлсэн.Үүнд: - Уламжлалт Анагаах Ухааны их эмч- 1 - Уламжлалт, физик эмчилгээний сувилагч -1. Эрүүл мэндийн төв нь дараах уламжлалт, физик эмчилгээг хийж иргэдэд үйлчилж байна. Үүнд: - Улаан туяа - УВЧ - Искра - Электрофорез - Фарапин лаа эмчилгээ - Зүү - Бариа засал, бумба гэх мэт; Цаашдаа уламжлалт эмчилгээг өргөжүүлэн тан, талхан эмийг эмчилгээнд илүүтэй хэрэглэх зорилго тавин ажиллаж байна. Үр дүнтэй: | 90 |
| 2.2.3. Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн чанар, аюулгүй байдал, худалдан авалт, үнийн бодлогын хэрэгжилтийг хангаж, эмийн зохистой хэрэглээг дээшлүүлнэ. | 35 | 2.2.3.1.Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн үнэ, худалдан авалт, ил тод байдлыг хангуулан, жорын талаарх нэгдсэн мэдээллийн санг бүрэн ашиглаж, эмийн эмчилгээний үр ашиг, үр дүнг тооцож ажиллана. | 2025-2028 | ЭМТ |  | - | 219.9 | 230.356 |  |  | 255 |  |  |  | 230.356 |  | 2025 онд Эрүүл мэндийн газартай шууд худалдан авах гэрээ байгуулан эм, эмнэлгийн хэрэгслийн худалдан авалтыг, мөн Монбиофарм, Азифарм, Монос фарм, Эм-гоо гэрээт байгууллагаас эм, эмнэлгийн хэрэгслийг гэрээгээр болон шууд худалдан авалтаар тус тус хийж жорын талаарх нэгдсэн мэдээллийн санг бүрэн ашиглаж байна. Үр дүнтэй: | 100 |
|  | 36 | 2.2.3.2.Эх барих болон мэс заслын багаж хэрэгсэл тоног төхөөрөмжийг шинэчилнэ. | 2025-2028 | ЭМТ |  | - | - | - |  |  | - |  |  |  | 81.19 |  | 2025 онд хүлээн авах боолтын хэсгийн багажийг байгууллагын төсвийн 876,000 мянган төгрөгөөр, Нярайн иж бүрдлийг 233.000 мянган төгрөгөөр тус тус шинэчилсэн. НҮБ-ын Хүн амын сангаас Хятад улсад үйлдвэрлэсэн Ургийн монитор 1, Эхо аппарат 1 ширхэг тус тус төсөл арга хэмжээгээр, Эмч мэргэжилтнүүдэд зориулсан төрөх үеийн тусламжийн гарын авлага, сургалтын хэрэгслийг мөн төслөөс олгосон. Эрүүл мэндийн газрын шийдвэрээр сумдад ашиглагдахгүй байгаа тоног төхөөрөмжийг шилжүүлэх, ашиглалтыг сайжруулах зорилгоор Бүрд сумын Эрүүл мэндийн төвөөс 1,300,000 мянган төгрөгийн үнэ бүхий ургийн инкубатортай болсон. Үр дүнтэй: | 100 |
| 2.2.4. Эрүүл мэндийн салбарын хүний нөөцийн хангалт, нийгмийн баталгааг сайжруулж, эрүүл мэндийн ажилтны чадамжид суурилсан бүтээмжийг тасралтгүй дээшлүүлнэ | 37 | 2.2.4.1.Эмнэлгийн эмч, мэргэжилтнүүдийн мэргэжил, боловсрол, ур чадварыг дээшлүүлэх зайн болон богино, дунд, урт хугацааны сургалтад хамруулж мэргэшүүлнэ. | 2025-2028 | ЭМТ |  | - | - | - |  |  | - |  |  |  | 0.65 |  | Эмч, мэргэжилтний мэргэжил, ур чадварыг дээшлүүлэх, мэргэшүүлэх чиглэлээр төрөлжсөн болон богино хугацааны сургалтад энэ онд 2 их эмчийг ахлах зэрэг олгох шалгалтад хамруулж зэргийг ахиулсан, яаралтай тусламжийн болон вакцинаторын 2 сувилагчийг 3 сарын, 1 туслах сувилагчийг ариутгалын 3 сарын сургалтад тус тус хамруулан сургалтын төлбөр байгууллагаас хариуцсан. Мөн сургалтад хамрагдах хугацаанд цалинг бүрэн олгосон. Аймгийн Эрүүл мэндийн газрын болон Улсын эмнэлгүүдээс зохион байгуулж байгаа сургалтад нийт эмч, мэргэжилтнүүдийг тогтмол хамруулан мэргэжил, ур чадварыг дээшлүүлэн мэргэшүүлж байна. Үр дүнтэй: | 100 |
|  | 38 | 2.2.4.2.Эмч, мэргэжилтний нийгмийн баталгааг хангаж, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах бодлогыг хэрэгжүүлнэ. | 2025-2028 | ЭМТ |  | - | - | - |  |  | - |  |  |  | 62.1 |  | Шүд эрүү нүүрний эмч болон 1-р багийн эмчийн нэг сарын 500.0 мянган төгрөгийн байрны түрээсийн төлбөрийг 2024 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 2025 оны 06 дугаар сарын 01-ний өдөр хүртэлх хугацаанд байгууллагаас бүрэн хариуцсан. Мөн 1 их эмчийг 03 дугаар сарын 15-ны өдрөөс 6 сарын хугацаанд сарын 600.0 мянган төгрөгийн түрээсийн төлбөрийн 50 хувийг байгууллагаас, 50 хувийг тухайн эмч тус тус байгууллагын төсвийн зардлаас төлж байна. Мөн энэ оны 10 дугаар сараас эхлэн ерөнхий мэргэжлийн 1 эмч, 1 сувилагчийн түрээсийн байрны төлбөрийг сарын 150,0 мян.төгрөгөөр тус тус тооцон байгууллагын төсвийн зардлаас хариуцаж байна. Мөн нарийн мэргэжлийн 2 эмчийг “Хөгжлийн хурдасгуур сан”-аас суманд шинээр баригдсан “Хархорин өргөө” ХХК-ийн 3 өрөө орон сууцны 30 хувь 58.5 сая төгрөгийн урьдчилгааг шийдвэрлэн тогтвор суурьшилтай ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлсэн. Үр дүнтэй: | 100 |
|  | 39 | 2.2.4.3.Эрүүл мэндийн салбарын ажилтнуудын улирлын урамшуулал, гүйцэтгэлийн урамшууллыг тэдгээрийн мэдлэг, ур чадвар, харилцаа, хандлага, ёс зүйн үнэлгээтэй уялдуулан олгож хэвшинэ. | 2025-2028 | ЭМТ |  | - | 67.5 с | 60 |  |  | 60 |  |  |  | 50.5 |  | Эрүүл мэндийн байгууллагын эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний улирлын мөнгөн урамшууллыг тэдгээрийн ажлын онцлогт тохируулан шалгуур хуудсыг боловсруулан улирал бүр удирдлагын багаар хэлэлцэн үндсэн цалингийн 60 хувиар тооцож олгож байна. Үр дүнтэй: | 100 |
|  | 40 | 2.2.4.4.Шаардлагатай нарийн мэргэжлийн эмч нарыг нийтийн орон сууцаар хангах, багийн эмч нарыг жижиг оврын авто машинтай болгох | 2025-2028 | ЭМТ |  | - | - | 100 |  |  | - |  |  |  | 58.5 |  | Хүүхдийн болон Дотор, зүрх судасны эмчийг 10 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн 3 жилийн хугацаатай хамтран ажиллах гэрээг сумын Засаг даргатай байгуулан “Хужирт хөгжлийн хурдасгуур сан”-аас суманд шинээр баригдсан “Хархорин өргөө” ХХК-ийн 3 өрөө орон сууцны 30 хувийн урьдчилгааг шийдвэрлэн өгч, тогтвор суурьшилтай ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлсэн. Мөн улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 8 айлын төрийн албан хаагчийн орон сууц барих ажлыг “Шилүүстэй хайрхан” ХХК гүйцэтгэж одоогоор ажлын явц 70 хувьтай байна. Солонгос улсын хандиваар түргэн тусламжийн Grand Starex автомашинаар хангагдсан. Үр дүнтэй: | 100 |
| Зорилтын дундаж-97% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.Хүүхэд, залуучууд, гэр бүлийн хөгжил, хамгаалал Хүүхэд, гэр бүл, залуучуудын хөгжил, хамгааллын үйл ажиллагааг оновчтой зохион байгуулан гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн эрхийн зөрчлийг бууруулж, бие болоод сэтгэлзүйн хувьд эрүүл хүүхдийг төлөвшүүлэн, эх оронч үзэлтэй, иргэний үүрэг хариуцлагаа ухамсарласан, нийгмийн идэвхтэй шинэ үеийн залуучуудыг бэлтгэнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.Гэр бүлд ээлтэй, тэгш хүртээмжтэй цогц арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ | 41 | 2.3.1.1.Гэр бүлийн үнэ цэнэ, эцэг эхийн үүрэг хариуцлагыг нэмэгдүүлэх, гэр бүлийн хүчирхийллийг бууруулах зорилгоор “Халуун ам бүл” төслийг хэрэгжүүлнэ. | 2026-2028 | ЗДТГ |  | ОНТ, Хандив | 45 | - |  | -- |  |  |  |  |  | - | “Халуун ам бүл” төслийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2025 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдөр батлагдсан бөгөөд төслийн хүрээнд дараах арга хэмжээг зохион байгуулж ажилласан. 1.Соён гэгээрүүлэх сургалт сурталчилгаа, арга хэмжээний чиглэлээр: • “Эрүүл зан үйл Амьдралын үнэ-цэнэ” сэдэвт өдөрлөгт оролцсон нөхөн үржихүйн насны эмэгтэйчүүд, эрчүүдэд бэлгийн боловсрол, эрүүл нөхөн үржихүйн талаарх мэдээлэл зөвлөгөө хүргэж, давхардсан тоогоор 1000 иргэн хамрагдсан. • "Хүүхдийнхээ өмнө хэрхэн харилцаж байгаагаа бодохын ач холбогдол", "Хүүхдийн айдас, сэтгэл гутралын шалтгаан", "Гэр бүлийн тогтвортой харилцаа, аюулгүй орчин бүрдүүлэх", “Бид өөрсдөө сайн хүн байж чадвал сайн хүнийг бүтээж чадна” сэдэвт сургалт зохион байгуулж 38 иргэн хамрагдсан. • 4-5 настай хүүхэдтэй гэр бүлийн дунд “Аз жаргалтай гэр бүл” тэмцээнийг зохион байгуулж 16-н гэр бүл оролцсон бөгөөд эхний 3 байрт шалгарсан гэр бүлийг шагнаж урамшуулсан. Шагналын зардал 105,000 төгрөг зарцуулсан бөгөөд Засаг даргын нөөц сангаас зарцуулсан. • "Малчдын зөвлөгөөн"-д Улсын аварга С.Мөнхбат “Сайн аав” сэдэвт лекцийг уншиж нийт 260 малчин эрэгтэй, 193 малчин эмэгтэй хамрагдсан. - “Халуун ам бүл” контент уралдаанд 4 хүүхдийнхээ ач, зээ нийлсэн 16 хүүхдүүдийг асран халамжилж, зааж сургаж, хүмүүжүүлж яваа өвөө, эмээг оролцуулсан бөгөөд уг уралдаанд тусгай байр эзэлсэн. Энэхүү контент нь нийгэмд гэр бүлийн халуун дулаан нөхцөлийг бүрдүүлэх, үлгэр жишээ уриалга дэвшүүлсэн ажил болсон. Үр дүнтэй: | 100 |  |
|  | 42 | 2.3.1.2.Эрүүл нийгмийг бүтээхэд эрчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, тэдний онцлог хэрэгцээ, тулгамдаж буй асуудлыг судлан тогтоож, хариу арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ. | 2025-2028 | ЗДТГ |  | 2.1 | - | Арга хэмжээ-3 Оролцогч-150 |  | 2.1 |  |  |  |  |  | 2.1 | Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв, Засаг даргын Тамгын газар, Эрүүл мэндийн төв хамтран “Эрүүл зан үйл Амьдралын үнэ-цэн” сэдэвт өдөрлөг зохион байгуулж нөхөн үржихүйн насны эрчүүдэд бэлгийн боловсрол, эрүүл нөхөн үржихүйн талаарх мэдээлэл зөвлөгөө өгч ажилласан. Давхардсан тоогоор 1000 иргэн өдөрлөгт оролцсон. Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвөөс Малчин залуучуудад нийгмийн эрүүл мэндийн боловсрол, Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн эмч архины хэрэглээний түүний хор уршгийн талаар сургалт хийж, нийт 34 малчин залуус хамрагдаж, Сэтгэцийн эрүүл мэндийн төвийн эмчийн ганцаарчилсан уулзалтад 2 эрэгтэй хамрагдсан. Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвөөс дотуур байрны 56 хөвгүүдэд “Хөвгүүдийн бувтнаа” сэдэвтэй унтлагын хувцастай уулзалтыг хийсэн Үр дүнтэй: | 100 |  |
|  | 43 | 2.3.1.3.Гэр бүлийн тогтвортой байдлыг хангах зорилгоор мэргэжлийн байгууллагын хийсэн судалгаа, нотолгоонд тулгуурлан гэр бүлийн боловсрол олгох ажлыг үе шаттай хэрэгжүүлнэ. | 2025-2028 | ЗДТГ |  | 1 | 16 гэр бүл | 10 |  | - |  |  |  |  |  | 0.3 | Хүн ам зүй, гэр бүлийн статистик судалгаанд 2024 оны байдлаар гэр бүл цуцлалт аймгийн хэмжээнд 85, сумын хэмжээнд 7-н гэр бүл байна гэсэн судалгаа гарсан. Энэхүү судалгаан дээр үндэслэн “Гэр бүлийн тухай хууль”-ийг иргэдэд сурталчлан брошюр, мэдээлэл бэлтгэж, 150 иргэнд түгээсэн. Мөн 4-5 настай хүүхэдтэй гэр бүлийн дунд “Аз жаргалтай гэр бүл” тэмцээнийг зохион байгуулж, 16-н гэр бүл оролцсон ба эхний 3 байрыг шагнаж урамшуулсан Гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд ZMIND клубтэй хамтарч гэр бүлийн үнэ цэнэ, гэр бүлийг тодорхойлох 3 үг, аз жаргалтай гэр бүлийг юу гэж ойлгох вэ гэх мэт асуултыг багш, сурагчдаас ярилцлага хэлбэрээр асууж гэр бүлийн талаар бусдад эерэг хандлагыг төрүүлэх богино хэмжээний видео бэлтгэн сумын нэгдсэн группүүдээр түгээж, 2.4 мянга хүний үзэлттэй байсан. Гэр бүлийн тухай хуулийн холбогдох заалтуудаар брошюр, мэдээлэл бэлтгэж 150 иргэнд түгээж сурталчилсан. Түүнчлэн гэр бүлийн харилцаа сэдвээр богино хэмжээний мэдээлэл, видео бэлтгэн цахим сүлжээгээр танилцуулж, 15 группээр түгээж 1.4 мянган үзэлттэй байна. “Зөв дадал эрүүл ирээдүй уриатай “Эцэг эхээ сонсъё” өдөрлөгийн үйл ажиллагаанд 200 эцэг эх, асран хамгаалагчид оролцож “Хүүхдийн нас сэтгэлзүйн онцлогийг харгалзан эерэг харилцах нь”, “Гэр бүлийн эерэг харилцаа” гэсэн агуулгын хүрээнд Б.Ууганхүү лектор сургалт хийсэн. Үр дүнтэй: | 100 |  |
| 2.3.2.Хүүхдийг болзошгүй эрсдэл, хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, хөгжүүлэх бодлогыг салбар дундын хамтын ажиллагаатай хэрэгжүүлж, хүүхэд хамгааллыг сайжруулна. | 21 44 | 2.3.2.1.“Хайрлагдсан хүүхэд” төслийг хэрэгжүүлж, хүүхэд хамгааллын үйл ажиллагааг сайжруулна. | 2025-2028 | ЗДТГ |  | - | - | 30-аас дээш хувь |  | - |  |  |  |  |  | - | Аймгийн хэмжээнд “Хайрлагдсан хүүхэд” төслийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2025 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдөр батлагдсан бөгөөд төслийн хүрээнд дараах үйл ажиллагаа, арга хэмжээг зохион байгуулсан.Үүнд: - “Хүүхдийн төлөө нэг үйл ажиллагаа” аяны хүрээнд Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчид санаачлан тус бүр нэг ном хандивлаж, нийт 35 ном цуглуулан байгууллагынхаа орчинд “Нэг ном Нэг хүүхэд” булан үүсгэж, үйлчилгээ үзүүлж, хүүхэд тус бүрд хүссэн нэг номыг хандивласан. Түүнчлэн үлдсэн 22 номыг дотуур байрны номын санд хандивласан. - Монгол бахархлын өдөр, Тусгаар тогтнолын өдрүүдийн тохиолдуулан “Монгол бахархал” илтгэлийн уралдааныг зохион байгуулж, эхний 3 байрыг шалгаруулж урамшуулсан бөгөөд уралдаанд нийт 26 хүүхэд оролцсон. - Сумын хэмжээнд “Хүүхдээ сонсох ” өдрийг 5 болон 10 сард 2 удаа зохион байгуулсан. Уг арга хэмжээнд 13-18 насны 360 гаруй сурагч хүүхэд оролцож хүүхдийн сурч хөгжихөд сургууль болон орон нутгийн орчинд тулгамдаж буй асуудлаар хэлэлцүүлэг хийж асуудлыг хүлээн авч, хамтдаа шийдвэрлэх талаар хүүхдүүдтэй нээлттэй хэлэлцүүлэг өрнөсөн. - Сумын эрсдэлт нөхцөлд буй таван өрхийн 12 хүүхдэд Хүүхэд гэр бүл, хөгжил хамгааллын газраас олгож буй ахуйн хэрэгцээний хүүхэд хамгааллын багцын туслалцаа үзүүлсэн. Үр дүн хүлээгдэж байгаа: | 80 |  |
|  | 45 | 2.3.2.2.Сумын хүүхэд хамгааллын хамтарсан багийн болон байгууллагуудын “Хүүхэд хамгааллын баг”, “Гэр бүлийн зөвлөл”-ийн үйл ажиллагаа чадавхжуулан хүүхэд хамгааллын сайжруулна. | 2025-2028 | ЗДТГ |  | - | - | 8 |  | 1.92 |  |  |  |  |  | 1.92 | Хүүхдийг ахуйн осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Эрүүл мэндийн төв, Эрэн хайх, аврах бүлэг, Цагдаагийн тасаг, Хөдөлмөрийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, Хүүхэд, гэр бүлийн нийгмийн ажилтан нарын бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг байгуулж нийтийн эзэмшлийн талбай, Цэцэрлэг сургуулийн 8-н тоглоомын талбай болон сургуулийн дотуур байранд 2 удаа орчны эрсдэлийн үнэлгээ, хүүхэд хамгаалал, эцэг эхийн зөвлөлийн үйл ажиллагаатай танилцан, зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлж, хүүхэд гэмтэх эрсдэлтэй газруудын зургийг авч “Эрсдэлгүй Өвөрхангай”-д аплейкшид 12 мэдээлэл оруулж одоогоор 4 нь шийдвэрлэгдсэн. Хамтарсан багийн гишүүдийг сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 04\05 тоот захирамжаар 05 дугаар сарын 16-ны өдөр шинэчлэн байгуулж төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна. Хамтарсан баг энэ онд 14 удаа хуралдаж хүүхэд, гэр бүлтэй холбоотой асуудлыг шийдвэрлэж ажилласан. Мөн хамтарсан багийн гишүүд хувиар гарган 14 хоног тутамд гэрийн эргэлт хийж зөвлөгөө мэдээлэл өгч ажиллаж байна. Энэ онд 108 утсанд нийт 18 дуудлага мэдээлэл ирсэн ба 08 утсанд бүртгэгдээгүй 4 кейс илрүүлэн хамтарсан багаас хариу арга хэмжээ авч ажиллан 14 кейс мэдээллийг программд хаасан. Үйлчилгээгээр сэтгэл зүйн анхан шатны зөвлөгөө үйлчилгээ үзүүлсэн 10, Аймгийн сэтгэл зүйчтэй уулзуулж зөвлөгөө авсан 2 хүүхэд, 4 насанд хүрэгч, боловсролын үйлчилгээнд холбон зуучилсан 2, эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлсэн 4, Цагдаагийн хяналтад 3 кейсийг холбосон. Үр дүнтэй: | 100 |  |
|  | 46 | 2.3.2.3.Суманд үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн болон хувийн аж ахуй нэгж албан байгууллагуудын дэргэд гэр бүлийн зөвлөл байгуулж үйл ажиллагааг нь чадавхжуулан шилдэг зөвлөлийг шалгаруулна. | 2025-2028 | Төрийн болон аж ухайн нэгж байгууллага |  | - | 7 | 8 |  | - |  |  |  |  |  | - | Төрийн 7 байгууллага Хүүхэд хамгааллын бодлого хэрэгжүүлэн байгууллагын дэргэдэх “Эцэг эхийн зөвлөл” байгуулж, үйл ажиллагааг эрчимжүүлэн хүүхдэд ээлтэй, аюулгүй орчин бүрдүүлэн ажиллаж байна. Мөн Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага багш, ажилчдын хүүхдийн тоог харгалзахгүйгээр "Төрсөн өдөр"-өөр 1 өдрийн цалинтай чөлөө олгосон, мөн “Бидний нэг өдөр” байгууллагын багш, ажилчдын гэр бүлийг нэг өдрийн ажилтай танилцуулах, уулзалт зохион байгуулах багш, ажилчдын гэр бүлийн утасны хэрэглээг багасгах зорилгоор “Номын богц-ыг аялуулан тэмдэглэл хөтлүүлж, “Гэр бүлийн тухай” хууль, "Хүүхэд хамгаалал"-ын тухай хуулиудаар хэлэлцүүлэг зохион байгуулж ажилласан. Мөн “Хүүхэд бидэнтэй ярилцаарай”дууг олон нийтэд түгээсэн. Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчдын хүүхдийн судалгааг шинэчлэн гаргаж, 2025 оны хичээлийн жилд 1 дүгээр ангид суралцаж буй 8 сурагч байгаа бөгөөд хүүхдүүдийг ая тухтай байлгах үүднээс хүүхдийн өрөөний тохижилтыг бүрэн дуусгасан. Мөн 1, 2 дугаар ангид суралцаж байгаа 8-10 сурагч тогтмол 9-11 цагийн үед хүүхдийн өрөөнд ирж, ахмад багш Сэлэнгэ хичээл зааж, гэрийн даалгавраа хийж хэвшсэн бөгөөд тус сурагчдын эцэг, эх багштай гэрээ хийн давтлага авч байна. Ингэснээр хүүхдүүд гэртээ ганцаараа үлдэж, эцэг эхийн хараа хяналтгүй байх эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэгдэж байна. Ерөнхий боловсролын сургуулийн байгууллагын багш, ажилчдад сэтгэл зүйн уур амьсгалыг эерэг болгох сургалт үйл ажиллагааг үе шаттайгаар зохион байгуулсан. Сургалт 3 бүлгээр явагдсан ба нийт 40 багш, ажилтан хамрагдсан. Үр дүн хангалтгүй | 40 |  |
|  | 47 | 2.3.2.4.Хүүхэд, өсвөр үеийнхнийг осол гэмтэлд өртөх, хорт зуршилд автахаас урьдчилан сэргийлэх, цахим орчны зохистой хэрэглээг бий болгох зорилгоор нөлөөллийн үйл ажиллагааг зохион байгуулна. | 2025-2028 | ЗДТГ, ЕБС, ЭМТ ЭХАБ |  | - | - | - |  | 1.32 |  |  |  |  |  | 1.32 | “Хүүхдийн төлөө илүү хариуцлагатай, сонор байцгаая" уриатай найман нэрийн хүнсний дэлгүүр, эмийн сан, эм бэлдмэлийн худалдаа үйлчилгээний 19 эздийг хамруулсан уулзалт, зөвлөгөөнийг 2025 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдөр зохион байгуулж электрон тамхи зарж байсан 3 дэлгүүр электрон тамхи зарахаас татгалзсан. Утаанд биш мөрөөдөлдөө шат’’ уриатай “Хүүхдийн анхдугаар чуулган”-ыг зохион байгуулсан ба чуулганд 13-18 насны 400 гаруй сурагчид оролцож, үзэл бодлоо илэрхийлж, электрон тамхины хор уршиг болон өөрсдөд тулгамдаж буй асуудлын талаар санал бодлоо илэрхийлж, холбогдох байгууллага, албан тушаалтнаас мэдээлэл авсан. Мөн сумын Эрэн хайх, аврах бүлгээс сурагчдад галын хортой ажиллах, үер усны аюул, усанд живэхээс болгоомжлох, газар хөдлөлтийн үед авах арга хэмжээний талаар сургалт, мэдээлэл, хүүхэд, гэр бүлийн нийгмийн ажилтан “Хүүхдийн эрх, үүрэг”-ийн талаар тус тус мэдээлэл өгсөн. Мөн сумын хүүхдийн элч, хүүхдийн зөвлөлийн гишүүн болон дэд тэргүүн сонгох ажлыг зохион байгуулсан ба хүүхдийн элчээр Сэтгэл зүйч Н.Дэжидмаа сонгогдсон. Ахуйн гал түймрийн эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 4, 5 дугаар багийн 518 айл өрхүүдээр орж цахилгааны болон пийшингийн галын аюулгүй байдал хангасныг шалгаж, эрсдэлээс сэргийлэх 2 төрлийн брошюрыг түгээж ажилласан. Дунд ангийн 45 сурагчдад “Цахим орчны зөв зохистой хэрэглээ” сэдвээр сургалт зохион байгуулж Цахим дээрэлхэлд, гадуурхалт, түүний хэлбэрүүд, цахим дээрэлхэлд өртсөн үед юу хийх, хэрхэн өөрийгөө хамгаалах, таслан зогсоох, цахим орчинд баримтлах аюулгүйн дүрмийн талаар мэдээлэл хүргэсэн. Үр дүнтэй: | 100 |  |
|  | 48 | 2.3.2.5.Хүүхдийн зуны амралтыг үр бүтээлтэй өнгөрүүлэх, тэднийг хөдөлмөрт сургах, хамтарч ажиллах, чадвар эзэмшүүлэх зорилгоор малчид, хувийн хэвшлийн оролцоотой “Хөдөлмөр зуслан”-г бий болгож ерөнхий боловсролын сургуультай хамтарч ажиллана. | 2025-2028 | ЗДТГ |  | ОУБ | - | 30 |  | - |  |  |  |  |  | - | Хүүхдийн хөгжих оролцох эрхийг ханган “Цагаан залаа” зусланд зорилтод бүлгийн 10 хүүхдийг Хүүхэд, гэр бүл, хөгжил хамгааллын газрын санхүүжилтээр үнэ төлбөргүй 7 хоногийг хугацаагаар амруулсан. Мөн “Чингис хаан” морин поло 1 сарын хугацаанд хүүхдийн хөгжил оролцоог дэмжсэн хөдөлмөр зуслан ажиллуулж түүгээр англи хэл, ёс заншил, өөрийгөө таньж сурах, мэдрэмжээ хуваалцах, иог, морин унах гэх мэт өдөр тутам хийх үйлээр дамжуулан амьдрах ухааны чадварт 12-17 насны 30 хүүхдийг хамран суралцсан. Үр дүнтэй: | 100 |  |
| 2.3.3.Залуучуудын бүх талын хөгжилд дэмжлэг үзүүлж, олон нийтийн үйл ажиллагаанд оролцох оролцоог нэмэгдүүлнэ. | 49 | 2.3.3.1.Залуучуудад гэр бүл төлөвлөлт, гэр бүлийн тогтвортой байдлыг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн “Аз жаргалтай гэр бүл” сургалтын хөтөлбөрийг нэвтрүүлж, залуучуудын хамрагдалтыг нэмэгдүүлнэ. | 2025-2028 | ЗДТГ |  | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  | - | Олон улсын хүүхдийг эрхийг хамгаалах өдөр, Хүүхдийн байгууллага үүсэж хөгжсөний 100 жилийн ой хүрээнд хүүхдийн баярын арга хэмжээгээр 4-5 настай хүүхэдтэй гэр бүлийн дунд “Аз жаргалтай гэр бүл” тэмцээнийг зохион байгуулж үүнд 9 гэр бүл оролцож эхний 3 байрыг шагнаж урамшуулсан. Гэр бүлийн харилцаа сэдвээр богино хэмжээний мэдээлэл, видео бэлтгэн нийтийн цахим сүлжээгээр танилцуулж, 15 группээр түгээж 2.1 мянга үзэлттэй байна. “Суралцагч иргэн” үйл ажиллагаагаар гэр бүлийн харилцааг эерэг аргаар шийдвэрлэх, эцэг эхийн үүрэг оролцооны талаар сургалт явуулж 38 иргэн хамрагдан Гэр бүлийн хүрээнд тулгамдаж буй асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх, хүүхдийнхээ онцлогт тохируулан харилцах, ойлгох талаар мэдлэг, мэдээлэл нэмэгдүүлсэн. Суманд зохион байгуулагдсан малчдын зөвлөгөөнд Цагдаагийн тасгаас гэмт хэрэг, зөрчилд бүртгэгдсэн тоон мэдээлэл болон урьдчилан сэргийлэх талаарх мэдээллийг танилцуулсан. Мөн Монгол улсын аварга С.Мөнхбат эцэг хүн хүүхдүүддээ өөрөөрөө үлгэрлэх, архи, тамхи гэх мэт хорт зуршлаас ангид байх, хүүхдийнхээ онцлогийг таних, шаардлага тавихдаа зөвөөр илэрхийлэх гэх мэт хүүхэд хүмүүжлийн эерэг арга хандлагад суралцах агуулгын хүрээнд “Сайн аав” лекцийг танилцуулсан ба 450 малчдад хамрагдсан. Үр дүн хүлээгдэж байгаа | 80 |  |
|  | 50 | 2.3.3.2.Төрийн бүх шатны байгууллага залуу албан хаагчдыг сургах, дадлагажуулах, ур чадварыг дээшлүүлэх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ. | 2025-2028 | Төрийн бүх байгууллага |  | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  | 5.17 | 2025 онд дараах чиглэлээр төрийн албан хаагчдыг сургалтад хамруулж, мэргэжил ур чадварыг дээшлүүлсэн. Үүнд: - Төсвийн 10 байгууллагын Архив, бичиг хэргийн эрхлэгчийг мэргэшүүлэх сургалтад хамруулж сургалтын зардлыг байгууллагын төсвөөс зарцуулсан. - Шинээр томилогдсон 6 багийн Засаг дарга нарт Авлигын эсрэг хууль болон Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулиар сургалт зохион байгуулсан. - Засаг даргын Тамгын газрын Малын үржил, бүртгэл, мэдээллийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн ажилласан жилээрээ Улсын байцаагчийн эрхтэй болсон. - Эрүүл мэндийн төв: ЭХЭМҮТ-д Хүүхдийн эмчийг Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмчээр дадлагажуулсан, 2 их эмчийг ахлах зэрэг олгох шалгалтад хамруулж зэргийг ахиулсан, 3 сувилагчийг 3 сарын сургалтад ХАБЭА-н сургалтад 1 албан хаагчийг тус тус хамруулж ур чадварыг нэмэгдүүлсэн. - Худалдан авах ажиллагааны А3 сертификат олгох сургалтад Засаг даргын Тамгын газрын 2 албан хаагч, ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургуулийн 1 албан хаагч хамрагдаж сертификат авсан. - 4 дүгээр цэцэрлэг нь 2 багшийн туслах ажилтныг сургуулийн өмнөх боловсрол олгох багш мэргэжлээр суралцахад цалинтай чөлөө олгож, мэргэжлийг дээшлүүлсэн. Үр дүнтэй: | 100 |  |
|  | 51 | 2.3.3.4.Залуу малчдыг малжуулах төсөл хэрэгжүүлнэ. | 2025-2028 | ЗДТГ |  | 16 | 5 | 2 |  | 16 |  |  |  |  |  | 16 | Залуу малчдыг дэмжих ажлын хүрээнд аймгийн Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний хэлтсийн төсөл хөтөлбөрт 6 дугаар багийн 1 малчин, 2 дугаар багийн 1 малчин өрхийг 16 сая төгрөгийн малжуулах төсөлд хамруулсан. Үр дүнтэй: | 100 |  |
| Зорилтын дундаж-91% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.Үндэсний бахархал, өв соёл Үндэсний өв соёлоо хамгаалсан, эх, оронч үзэлтэй иргэнийг төлөвшүүлж, соёл, урлагийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлж, соёлын дархлааг бэхжүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зорилт 2.4.1.Соёлын өвийн хадгалалт хамгаалалтыг сайжруулна | 52 | 2.4.1.1.Соёлын биет болон биет бус өвийг судлан шинжлэх, түгээн дэлгэрүүлэх, өвлүүлэн уламжлуулах, хамгаалах бодлогыг хэрэгжүүлнэ. | 2025-2028 | Соёлын төв |  | 2 | 38 өвлөн уламжлагч | 50 |  | - |  |  |  |  |  | 1.0 | Соёлын биет бус өвийн улсын бүртгэлд манай сумаас 37 өвлөн уламжлагчдыг бүртгэн баримтжуулсан ба үүнээс Эх хэл, аман уламжлал, илэрхийллүүд-1, Ардын язгуур урлаг 4, Уламжлалт баяр наадам, зан үйл, ёс, тоглоом наадгай, уриа дуудлага-12, Уламжлалт арга ухаан-2, Уламжлалт гар урлал-18 тус тус бүртгэгдсэн. Уламжлалт гар урлалаас “Монгол гэр-урлал” боловсролын хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлж байна. “Өвөрхангайн урчууд” арга хэмжээнд 4 өвлөн уламжлагчид Энэ оны 02 дугаар сард 18-19-ний өдрүүдэд уламжлалт хээ, гэрийн модны эрээлэх, чимэглэх урлалыг үзүүлэн таниулж, түгээн дэлгэрүүлж, бүтээл гарган сумын урчууд "Шилдгийн шилдэг"-ээр шалгарсан. Арвайхээр хотод 7 дугаар сард зохион байгуулагдсан “Соёлын биет бус өв” наадамд Гэр үзэсгэлэн гарган боловсролын хөтөлбөрийг сурталчилан тэргүүлсэн. Мөн 8 дугаар сард “Нүүдэлчин” олон улсын наадамд Уламжлалт гэр урлал” төрлөөр оролцон тэргүүн байрт орсон. Үүний үр дүнд 6 өвлөн уламжлагч аймгийн шилдэг өвлөн уламжлагчаар шалгарч батламж гардан авсан. Үр дүнтэй: | 100 |  |
|  | 53 | 2.4.1.2.Уламжлалт монгол ахуй, өв соёлоо сэргээн хөгжүүлэх замаар монгол хүний удмын санг хамгаалах, угийн бичиг, монгол бичгийн бүх нийтийн хэрэглээг нэмэгдүүлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. |  | Соёлын төв |  | - | 450 өрх сургалтад хамрагдсан. | 250 өрх |  | - |  |  |  |  |  | 0,5 | "Нэг өрх-Нэг угийн бичиг-II” арга хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулан албан байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдэд Уриалгын хамтаар гардуулан ажилласан. Сумын ажлын хэсгийг шинэчлэн Ахмадын байгууллага, Эрүүл мэндийн байгууллагын төлөөллийг нэмэн оролцуулж, байгууллага бүр дээр Угийн бичиг хариуцсан ажилтныг томилуулсан ба шинээр 101 өрх угийн бичгээ хөтөлсөн. Амар байна уу аяны хүрээнд Албан байгууллагуудын Угийн бичиг хөтлөлтийн явц, Угийн бичиг хөтлөлтийн сайн жишээг цахим орчинд сурталчлан “Нэг өрх-Нэг угийн бичиг-II” цахим контентын уралдааныг зарлан ахмад, өсвөр, залуу гэр бүлийн төлөөлөл болгон 8 контентыг бэлтгэн Өв Хужирт Соёлын төв, Хужирт сумын пэйж хуудаснаа байршуулан ажиллаж 16129 иргэн үзэж сэтгэгдлээ илэрхийлсэн байна. Ураг төрлийн нэршил, угийн бичгээ хөтлөхийг уриалсан агуулга бүхий номын хавчуурга хийж сурталчилсан. Ажлын хэсгээс Угийн бичиг хөтлөх ажлыг эрчимжүүлэх, таниулан сурталчлах зорилгоор Элдэв эрдэнэт хэмээх модон могой жилийн сар шинийн нэгдсэн золголт, Нэг өрх-Нэг угийн бичиг нэгдсэн үзэсгэлэн, таниулах ажиллагааг амжилттай зохион байгуулж 250 гаруй иргэн, ахмад настнууд хамрагдсан. Соёлын төвийн 1 давхарт Угийн бичиг, Монгол бичгийн хосолсон сургалт сурталчилгааны иж бүрэн танхимыг байгуулан Сургалтын танхимд Угийн бичиг хөтлөлт, Монгол бичгийн хэрэглээг сурталчилсан мэдээллийн самбар шинээр хийж тохижуулан сургалт явуулах зориулалт бүхий телевизор, ном сурталчилгааны материалаар баяжуулан сумын номын санч, насан туршийн суралцахуйн нэгжийн арга зүйч нар хариуцан иргэд, хүүхэд багачуудад сургалт, таниулах үйл ажиллагааг тогтмолжуулан ажиллаж 400 иргэнд үйлчлэн ажиллаа. “Үндэсний сургагч багш” аймгийн уралдаанд ахмад багш Б.Нямсүрэн гутгаар байр,“Нэг өрх нэг угийн бичиг-II” аймгийн уралдаанд Тэргүүн байр эзэлж, цом мөнгөн шагналаар шагнагдсан. Үр дүнтэй: | 100 |  |
|  | 54 | 2.4.1.3.Орон нутгийн соёлын бүтээлч үйлдвэрлэл сийлбэрийн урлалыг хөгжүүлж, сумын музейн үзмэрийг нэмэгдүүлэхэд шаардагдах хөрөнгө оруулалтыг шийдвэрлэж, соёлын өвийн боловсрол олгох олон талт арга хэмжээ зохион байгуулна. | 2025-2028 | Соёлын төв |  | - | - | Гэр өргөө баригдсан |  | - |  |  |  |  |  | 0,5 | Сумын музейн үзүүллэгийн танхимыг шинэ Соёлын төвд нүүлгэн шилжүүлж 2 өрөөг тохижуулан энэ онд танхимаар нийт 2176 иргэнд үйлчлүүлсэн байна. “Соёмбо”, “Богцон дахь соёлын өв” боловсролын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж 320 иргэн хамрагдсан. Тус танхимаар болон “Кharahorum ise festival”-д уламжлалт гэр өргөөг Монголын уламжлалт наадгайгаар тохижуулан оролцож 15 бүлгийн төлөөлөл болсон уламжлалт тоглоомуудыг сурталчилсан.Үүнд зэндмэнэ, бажий, шагай харваа, шагай наадгай, алаг мэлхий өрөх, оньсон болон эвлүүлдэг, аман наадам сээр цохих зэрэг тэмцээнүүдийг зохион байгуулж шилдэгүүдэд орон нутгийн үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнээр шагнасан. Соёлын бүтээлч сарын хүрээнд Өв соёлын өргөөнд эрээн авдрыг шинээр хийж, мөн тоглоомын буланг тохижуулан 10ш тоглоомыг хийж үзмэрийн болон сургалтын үзүүлэнгийн тоог нэмэгдүүлсэн. Соёлын хөдлөх өвийн улсын тооллогыг зохион байгуулж шаардлага хангасан үзмэрүүдийг улсын бүртгэлийн программд оруулсан. Үр дүнтэй: | 100 |  |
|  | 55 | 2.4.1.4.Морин хуурыг эрхэмлэн дээдэлж, түгээн дэлгэрүүлж, морин хуурын шавь сургалтыг зохион байгуулж, үйл ажиллагааг дэмжин ажиллана. | 2025-2028 | Соёлын төв, Боловсролын байгууллага |  | - | - | 8 сурагч |  | - |  |  |  |  |  | 0,1 | “Өндөр гэгээнийхээ өвийг дээдлэн, өнөд эгшиглэх хуураа хөглөе” аяны нээлтийг 2025 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдөр зохион байгуулж, арга хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулан хэрэгжүүл 7 боловсролын хөтөлбөр арга хэмжээг зохион байгуулсан. “Хөшиг нээх бүрд” хөтөлбөрөөр Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн “Морин хуурыг эрхэмлэн дээдэлж, түгээн дэлгэрүүлэх” 09 дүгээр зарлигийг сурталчлан, айл бүхэн морин хуураа дээдлэн хүндэтгэх, хуурчтай болох хойч үедээ сурталчлах талаар 1500 гаруй иргэнд таниулсан. Сумын ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургууль, Хүүхдийн 2 дугаар цэцэрлэг болон Соёлын төвийн дэргэд морин хуурын дугуйлан хичээллэж, нийт 16 хүүхэд хамрагдсан. Японы Мацура хотод болсон найрамдлын баярын арга хэмжээнд уртын дуучин Н.Цэрэннадмид, н.Цэрэнчимэд нар уртын дуу морин хуур, хөөмийн үзүүлбэрүүдийг тус тус үзүүлж уламжлалт урлагийг сурталчилсан. Үр дүнтэй: | 90 |  |
|  | 56 | 2.4.1.5. Суманд жил бүр баг, байгууллага сурталчлах өдөрлөгийг зохион байгуулна. | 2025-2028 | Соёлын төв албан байгууллага |  | - | - | Багын өдөрлөг |  | - |  |  |  |  |  | 1,0 | Сумын Засаг даргын Тамгын газартай хамтран 6 багийн өдөрлөгийг зохион байгуулсан. Өдөрлөгөөр урлагийн тоглолт,номын сангийн үйлчилгээ, соёлын өвийн сурталчилгаа, хөгжөөнт буухиа, бөхийн барилдаан үдэшлэг, азтан шалгаруулах арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулсан. Мөн 01 дүгээр сард эрүүл мэндийн өдөрлөг арга хэмжээг БОЭТ, сумын Засаг даргын Тамгын газартай хамтран зохион байгуулсан ба өдөрлөгт 1000 гаруй иргэд хамрагдсан. 1 дүгээр цэцэрлэг байгууллагынхаа үйл ажиллагааг эцэг эх болон сумын иргэдэд сурталчилсан өдөрлөгийг 2 удаа зохион байгуулсан. Аймгийн Засаг даргын баталсан “Хамтдаа шийдье” уулзалт, арга хэмжээн удирдамжийн дагуу 10 дугаар сарын 09-ний өдөр суманд аймгийн төрийн 29 байгууллагын нээлттэй хаалганы өдөрлөгийг зохион байгуулсан. Энэ арга хэмжээний хүрээнд нийт 250 иргэд төрийн үйлчилгээг авсан. Үр дүнтэй: | 80 |  |
| Зорилт 2.4.2.Бүх нийтийн соёлын боловсролыг олгох үйл ажиллагааг орон нутгийн онцлогт тохируулан шинэлэг арга хэлбэр ашиглан хөгжүүлнэ. | 57 | 2.4.2.1.Үндэсний соёлын өв түүх, хэл соёл, ёс заншилд тулгуурлан “Бүх нийтийн соёлын боловсрол” арга хэмжээг хэрэгжүүлж, иргэдийг соён гэгээрүүлэх ажлыг үе шаттай зохион байгуулна. | 2025-2028 | Соёлын төв |  | 3,0 | 120 арга хэмжээ | 130 арга хэмжээ |  | 3,0 |  |  |  |  |  | 20,0 | 2025 онд соёлын 127 арга хэмжээ зохион байгуулж, давхардсан тоогоор 20000 гаруй иргэнд үйлчиллээ. Үүнд: - Урлагийн тоглолт өөрийн -12 удаа, гаднаас ирсэн тоглолт 6 удаа, жүжиг 4 удаа, сургалт семинар-14 удаа, боловсролын хөтөлбөр-12 удаа, дугуйлан 6 төрлийн, уралдаан тэмцээн-18 удаа, эвент арга хэмжээ-3 удаа, хурал зөвлөгөөн-15, кино үзвэр -9 удаа, үзэсгэлэн худалдаа 2, цахим контент- 10 удаа, нийтийн бүжиг 16 тус тус зохион байгуулсан. "Хангийн цуурай" бүжгийн дугуйлангийн сурагчид Хятад улсад зохион байгуулагдсан "Dance international galaxy" олон улсын нээлттэй бүжгийн тэмцээнд латин болон монгол бүжгээр Гран При шагнал 2, соло 10 насны ангилалд 1-р байр 3, 2-р байр 4, 3-р байр 6, 5-р байр 1, нийт 16 медаль тус тус хүртсэн. Мөн Сүүн гэгээ, Хүн домог, Арвайн дэг, Хаврын баяр тэмцээнүүдэд тэргүүн байр эзэлсэн амжилтыг үзүүлсэн. Соёл түгээе уриа дор “Соёлын орон зай бидний орчин бүтээлч аян”-ы төлөвлөгөөг боловсруулан “Хамтдаа хөгжье” ном уншлагын аян, “Хууч хөөрье” цахим ярилцлага, “Монгол ардын бүжиг”-ийн үүсэл хөгжил, “Монгол ардын хөгжим”-н онцлог цахим сурталчилгаа зэрэг арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулан 6 цахим контент, мэдээллийг байршуулан 5200 иргэн үзэж сонирхсон байна. Үр дүнтэй: | 100 |  |
|  | 58 | 2.4.2.2.Иргэдийг соён гэгээрүүлэх зорилгоор үндэсний мэргэжлийн урлагийн байгууллага болон шилдэг уран бүтээлчдийн уран бүтээлүүдийг орон нутагт урьж хамтран ажиллана. | 2025-2028 | - |  | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  | - | Театрийн урлагийг орон нутагт сурталчилах урлагаар дамжуулан иргэдийг сoён гэгээрүүлэх зорилгоор Алтан гадас одонт Хөгжимт драмын театрын Уран бүтээлчидийг урьж цэцэрлэгийн болог бага ангийн сурагчдад зориулсан ёс зүйн хүмүүжилд эерэг нөлөө үзүүлэх, үнэнч шударга байх бие биеэ хүндэтгэх зорилготой "Ноён талхны төрсөн өдөр” жүжгийг 3 удаа, дунд ахлах ангийхан Н.Ганхуягийн “Хайрт Долгор багшаа” уянгын драмын жүжгийг 2 удаа тус тус тоглосон. Үүнд нийт 1200 гаруй хүүхэд багачууд, иргэд хамрагдсан ба театрийн урлагийг үзэх соёлд суралцсан. Үр дүнтэй: | 100 |  |
|  | 59 | 2.4.2.3.Иргэдэд зайны болон нүүдлийн соёл, урлагийн үйлчилгээг хүргэх ажлыг үр дүнтэй хэрэгжүүлнэ. | 2025-2028 | СТ, ЗДТГ |  | 9 | 400 | 450 |  | 9 |  |  |  |  |  | 6 | Налайх дүүргийн Тайж уулын бэлд зохион байгуулагдсан “Нүүдэлчин” олон улсын наадамд “Хужирт соёлын өргөө” гэр барин сумын бүтээлч үйлдвэрлэл болох гэр үйлдвэрлэлийг бодитоор үзүүлж мөн орон нутгийн бренд бүтээгдэхүүнийг сурталчилан 3 өдрийн турш 3000 гаруй иргэдэд сурталчилсан. Эсгийний баяр-2025" эвент арга хэмжээ 07 дугаар сарын 22-ны өдөр Уужим 2-р багийн нутаг Шавар түрүүний голд аймгийн САЖЗГ, сумын Засаг даргын Тамгын газар, Талбиун, Урсо мажор жуулчны баазуудтай хамтран зохион байгуулсан. Энэ жилийн "Эсгийний баяр-2025" арга хэмжээнд соёлын төвөөс ардын язгуур урлагийн тоглолтыг зохион байгуулсан. Уг эвент арга хэмжээнд нийт 500 гаруй гадаад дотоодын аялагч жуулчид оролцсон. “Хангийн цуурай” хамтлагийн тoглoлтыг Уянга суманд зoхиoн байгуулсан. Ургийн баяр, Гавьяатын арга хэмжээ, Шагайн тойром, Хадгийн баяр зэрэг арга хэмжээнүүдэд үйлчилсэн. Үр дүнтэй: | 100 |  |
|  | 60 | 2.4.2.4.Сумын номын сангийн үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлэн, сан хөмрөгт баяжилт хийж, утга соёлын олон талт арга хэмжээг зохион байгуулна. | 2025-2028 | СТ |  | 10% | - | 50% |  | 0,5 |  |  |  |  |  | 0,1 | Сумын номын сангаар 680 уншигчдад 3200 номоор үйлчилсэн. Номын сангийн үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлэх ажлын хүрээнд Лайв 4 программд номын фондыг шилжүүлэн уншлага үйлчилгээг цахим хэлбэрт 50 хувь шилжүүлэн ажиллаж байна. Үндэсний бичиг, соёл, номын өдрүүд-2025” арга хэмжээг сумын хэмжээнд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулж ажиллаж “Шилдэг уншигч хамт олон”, “Шилдэг уншигч сурагч”, “Уншаад ойлголоо бяцхан ном урлах”, “Үлгэрч хүүхэд”, “Шилдэг зурагт ном бүтээх”, “Үгийн чимэг уран уншлага”, “Бийрэн бичлэг бүтээлийн үзэсгэлэн”, “Эх хэл үндэсний дархлаа” эсээ бичлэг, Миний монгол бичиг сумын аварга шалгаруулах уралдааныг 3 төрлөөр амжилттай тус тус зохион байгуулан нийт 118 сурагч хамрагдсан. Зохиолч уншигчдын уулзалт өдөрлөг, Шинэ номын үзэсгэлэн арга хэмжээг амжилттай зохион байгуулж нийт 560 иргэн оролцож, 13 цахим контент бүтээн 32647 хүн үзсэн. Зохиолч Б.Ойдов, хүүхдийн номын зохиолч Б.Энхжаргал нарын зохиол бүтээлийн үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулж хүүхдийн номын зохиолч Б.Энхжаргал ерөнхий боловсролын 1,2 дугаар сургууль, сургуулийн өмнөх боловсролын 4 байгууллагын эцэг эх асран хамгаалагчид Хүүхдээ номд хэрхэн дурлуулах вэ?, багш нарт “Зохиолд суурилсан арга зүй”, сурагчдад “Номтой өглөө” шинэ номын танилцуулга, “Төсөөлөл бол хүүхдийн супер хүч” сэдвээр сургалт орж 472 хүн хамрагдсан. Аймгийн Номын баяр-2025 арга хэмжээнд 4 сурагчийн хамтаар оролцож 2 сурагч аймгийн тэргүүний уншигч батламж, Ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургуулийн З.Жаргал багштай 5Б анги аймгийн тэргүүний уншигч хамт олон, Үгийн чимэг-2025 уралдаанд 1 сурагч тусгай байр, Үндэсний бичиг үсгийн баяр-2025 арга хэмжээнд 16 сурагч оролцож 2 сурагч дэд байр эзэлсэн. Үр дүнтэй: | 100 |  |
| Зорилт 2.4.3 Соёл, урлагийн салбарын хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлж, мэргэжлийн урлагийн байгууллагын үйл ажиллагааны менежментийг сайжруулан хүний нөөцийг нэмэгдүүлнэ. | 61 | 2.4.3.1.Соёлын төвийн орон тоог нэмэгдүүлж, хүний нөөцийн тогтвортой байдлыг ханган ажиллана. | 2026-2028 | ЗДТГ |  | 15 | - | 2 |  | 15 |  |  |  |  |  | 15 | Соёлын төвд дутагдалтай байсан дуу хөгжмийн багш, бүжгийн багшийн орон тоонд Б.Болдбаатар, Б.Зулсар нарыг авч ажиллуулж байна. Уг 2 багшид “Хужирт хөгжлийн хурдасгуур сан”-гаас орон сууцын урьдчилгаа 15.0 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлсэн. Үр дүнтэй: | 100 |  |
|  | 62 | 2.4.3.2.Соёлын төвийг шаардлагатай тоног төхөөрөмж, урлагийн хувцас, хөгжмийн зэмсгийг нэмэгдүүлнэ. | 2027-2028 | СТ |  | - | 60 | - |  | 3.0 |  |  |  |  |  | 7.1 | Үр дүнд суурилсан урамшуулалт санхүүжилтийн 3,6 сая төгрөгийн багш нарт зөөврийн кoмьпютер, принтер, өөрийн орлогоос 3.5 сая төгрөгөөр Латин америк, чөлөөт бүжиг, ардын бүжгийн нийт 36 хувцас, мөн сурагчдын хандиваар бүжгийн дасгалын гудас-20 ш, дасгалын дэр 20 ширхгийг авч урлагийн хувцас, тоног төхөөрөмжийг нэмэгдүүлсэн. Мөн иргэн Л.Жаргалсайхан цахилгаан төгөлдөр хуурыг хандивласан. Үр дүнтэй: | 100 |  |
| Зорилтын дундаж-97% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ, НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ Сум орон нутгийн онцлогт нийцүүлсэн ажлын байр бий болгож, нийгмийн хамгаалал, хөгжлийн үйлчилгээг зорилтот бүлгүүдэд оновчтой хүргэж, хүн бүрд ээлтэй орчин бүрдүүлэх бодлогыг баримтална. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зорилт 2.5.1.Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт хэрэгцээнд нийцүүлэн салбар хоорондын хамтын ажиллагаа, бодлогын уялдааг хангах замаар ажлын байр бий болгоно. | 63 | 2.5.1.1.Сумын хөгжил, орон нутгийн бүтээн байгуулалт, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл хөтөлбөр, хөнгөлөлттэй зээлд хамруулах замаар ажлын байр бий болгоно. | 2025-2028 |  | ЗДТГ | 43 | - | 7 иргэн |  |  |  | 44 |  |  |  | 44 | Орон нутагт хэрэгжүүлж байгаа томоохон бүтээн байгуулалт, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн төсөл хөтөлбөрийн үр дүнд 141 ажлын байр бий болсон. Улирлын чанартай худалдаа үйлчилгээ болон амралт сувиллын газар бий болдог ажлын байранд 51 иргэн улирлын ажлын байраар, мөн төсөвт болон аж ахуйн нэгжид 53 иргэн байнгын ажлын байраар хангагдсан. Мөн 37 иргэн зуучлалаар түр ажлын байраар хангагдсанаас гадна Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн санхүүжилтээр 1 малчин малжуулах хөтөлбөрт хамрагдаж 8 сая төгрөгийн мал, Аж ахуй эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрт 2 иргэн 12 сая, Ахмадын хөтөлбөрт 2 иргэн 10 сая, Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хөтөлбөрт 1 иргэн хамрагдаж 6 сая төгрөгийн санхүүжилтийг тус тус авсан. Ахмадын зөвлөн туслах үйлчилгээнд 2 ахмад настан хамрагдаж тус бүр 1,080.000 төгрөгийн санхүүжилт авсан. Нийтийг хамарсан ажилд 2080000 төгрөг Хөдөлмөр эрхлэлтийн сангаас зарцуулагдаж иргэдийн амьжиргаанд тус дэм болсон. Үр дүнтэй: | 100 |  |
|  | 64 | 2.5.1.2.Зохион байгуулалттай хөдөлмөр зуучлалын үйлчилгээг дэмжин цагийн ажлын тогтолцоог бий болгох санал санаачилгыг дэмжин хамтран ажиллана. | 2025-2028 |  | ЗДТГ | - | - | 100 |  |  |  | - |  |  |  | - | Ажил хайгч иргэдийг ажил олгогчийн эрэлт хэрэгцээнд нийцүүлэн тохирох ажлын байранд зуучлах үйлчилгээний хэрэгжилтийг хангах зорилгоор нийт 23 аж ахуйн нэгжээс сул ажлын байрны захиалга авч, нийт 67 иргэнийг ажлын байранд зуучилж түр болон байнгын ажлын байраар хангаад байна. Нийтийг хамарсан түр ажлын байраар 41 иргэн хангагдсан. Үр дүнтэй: | 100 |  |
| Зорилт 2.5.2.Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт, нийлүүлэлтэд нийцүүлэн ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох үйлчилгээнд иргэдийг хамруулна. | 65 | 2.5.2.1.Ажил, мэргэжлийн чиг баримжаа олгох сургалт, үйлчилгээг ганцаарчилсан болон бүлгийн зөвлөгөө мэдээлэл өгөх хэлбэрээр зохион байгуулж ажлын байранд зуучилна. | 2025-2028 |  | ХАХМ | - | - | 100 |  |  |  | - |  |  |  | - | Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, зөвлөгөө өгөх үйлчилгээнд 30 иргэнийг хамруулж хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас 3,240,000 төгрөгийг зарцуулсан. Мөн төсөл хөтөлбөрт хамрагдах хүсэлтэй 21 иргэнд ганцаарчилсан зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх үйлчилгээнд, 67 иргэнийг бүлгийн сургалт болон танхимаар сургалтуудад хамрагдсан. Хүнсний эрхийн үйлчилгээнд хамрагдаж байгаа хөдөлмөрийн насны иргэдийг ажиллах боломжоор хангах, тэднийг хөдөлмөрт бэлтгэх, сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх сургалтыг 3 удаа зохион байгуулж нийт давхардсан тоогоор 37 иргэн хамрагдсан. Үр дүнтэй: | 100 |  |
| Зорилт 2.5.3.Хөдөлмөр нийгмийн гурван талт оролцоонд тулгуурлан хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, цалин хөлс, хөдөлмөрийн бүтээмжийг нэмэгдүүлнэ. | 66 | 2.5.3.1.Хөдөлмөр нийгмийн гурван талт хамтын хэлэлцээр, хөдөлмөрийн маргаан таслах комиссын үйл ажиллагааг өргөжүүлэх, хөдөлмөрлөх эрхийн маргааныг шийдвэрлэнэ. | 2025-2028 |  | ХАХМ | - | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - | Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хууль тогтоомжийг сурталчлан таниулах зорилгоор жил бүр 4 сарыг “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг хангах сар” болгон зарласантай холбоотойгоор энэ жил хууль тогтоомжийг сурталчлах төлөвлөгөөний дагуу 5 ажлыг зохион байгуулан тайлан мэдээг холбогдох газарт хүргүүлсэн. Энэ жил ажлын байран дээр интернэт орчинд зөв ажиллах, мөн соронзон долгионоос хэрхэн сэргийлэх талаар “Ажлын байрандаа ажиллах жил” болгон зарласан бөгөөд 16 аж ахуйн нэгжид мэдээллийг хүргэж ажилласан ба үйл ажиллагаанд нь дэмжлэг болох зорилгоор 9 аж ахуйн нэгжид танхимын сургалтыг 1 удаа зохион байгуулсан. Уг сургалтад улсын чанартай үйл ажиллагаа явуулдаг 6 рашаан сувилал, мөн “Жем- Хужирт” усны үйлдвэр, “Баян булаг” ХХК , “Хужирт-илч” ХХК-ууд хамрагдсан. Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний ерөнхий газрын зөвлөн туслах баг Ананд, Элма-Хужирт, Сэмжид, Хужирт рашаан сувиллуудад аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдийн хөдөлмөрийн тухай хууль, тогтоомжийн мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор зөвлөн туслах үйлчилгээ 8 сард тус бүр нэг удаа үзүүлсэн. Үр дүнтэй: | 100 |  |
| 2.5.4.Нийгмийн халамжийн үйлчилгээг зорилтот бүлгийн өрх, иргэнд чиглүүлнэ. | 67 | 2.5.4.1.Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээг зорилтот бүлгийн өрх, иргэнд хүргэх ажлыг төрийн бус байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлнэ. | 2025-2028 |  | ЗДТГ | 4.5 | 4.5 | 3-иргэн |  |  |  | - |  |  |  | 5.4 | Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээнд зорилтот бүлгийн өрх, иргэнд хүргэх ажлыг аймгийн Улаан загалмай салбар хороотой хамтран хэрэгжүүлж зорилтот 3 бүл буюу А.Гандулам ахлагчтай бүлийн “Ган эрчлээс” төсөл, Л.Дулам ахлагчтай “Эгшигт урлан” төсөл, А.Туул ахлагчтай “Арвижих” төслүүдийг нийт 5.4 сая төгрөгийн үнэ бүхий тоног төхөөрөмжөөр хангасан. Үр дүнтэй: | 100 |  |
|  | 68 | 2.5.4.2.Хууль тогтоомжид заасан нөхцөл, шаардлага хангасан зорилтот бүлгийн иргэдэд хүнс тэжээлийн дэмжлэг, үйлчилгээ үзүүлнэ. | 2025-2028 |  | ЗДТГ | 61.96 | 61.96 | - |  |  |  | 61.96 |  |  |  | 46.472 | Сумын хэмжээнд зорилтот бүлгийн 85 өрхийн 406 иргэнд 46.472,000 төгрөгийн хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлсэн. Мөн 2025 оны 2 дугаар сард өрхийн амьжиргааны түвшнийг дахин үнэлэх зорилгоор “Орлогыг орлуулан тооцох аргачлал᠌”-аар жагсаалтаар ирсэн нийт 400 өрхөөс судалгаа авч, холбогдох программд оруулсан. Тус судалгаагаар сумын хэмжээнд хууль тогтоомжид заасан нөхцөл, шаардлага хангасан зорилтот бүлгийн 7 өрхийн иргэдэд үргэлжлүүлэн олгохоор болсон. Үр дүнтэй: | 100 |  |
| 2.5.5.Хөгжлийн бэрхшээлийн талаарх зөв ойлголт эерэг хандлагыг төлөвшүүлж, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нийгмийн оролцоог нэмэгдүүлнэ. | 69 | 2.5.5.1.Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг биеийн тамир, спорт, соёлын арга хэмжээнд оролцуулахад дэмжин салбар дундын уялдааг сайжруулан төр хувийн хэвшлийн байгууллагуудтай хамтран ажиллана. | 2025-2028 |  | ХАХМ | - | - | ААНБ-10 |  |  |  | - |  |  |  | - | Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвөөс “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хөдөлмөр эрхлэлт, үйлчилгээний байгууллагаар үйлчлэхэд тулгарах бэрхшээл, спортоор хичээллэдэг эсэх” гэх мэт асуулга бүхий судалгааг 12 дугаар сарын 30-ны өдөр хүртэл цахимаар авч байгаа бөгөөд манай сумаас 200 хөгжлийн бэрхшээлтэй хамрагдахаас одоогоор 163 иргэн хамрагдсан. Үр дүн хүлээгдэж байгаа: | 60 |  |
|  | 70 | 2.5.5.3.Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг сургалтад хамруулж хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжин сангийн зээл, төсөл, хөтөлбөрт хамруулна. | 2025-2028 |  | ХАХМ | - | 1 | 1 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 | Аймгийн Засаг даргын баталсан удирдамжийн дагуу Хөдөлмөрийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн оролцоог дэмжих чиглэлээр аймгийн Засаг даргын Тамгын газар болон Монголын тэргэнцэртэй иргэдийн холбооны хамтарсан ажлын хэсэг суманд ирж ажилласан. Ажиллах хугацаанд сумын төрийн болон хувийн хэвшлийн 10 аж ахуйн нэгж байгууллагад зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлж, хуулийн хэрэгжилтэд хяналт, үзлэг зохион байгуулсан. Мөн хөгжлийн бэрхшээлийн талаарх ойлголт, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 144 дүгээр зүйлийн талаарх сургалтыг зохион байгуулж, аж ахуйн нэгж байгууллагын дарга, эрхлэгч, төрийн албан хаагч 30 иргэнийг хамруулан сургалт зохион байгуулж мэдлэг, мэдээлэл олгосон. Хөгжлийн бэрхшээлтэй гэрийн модны үйлдвэрлэл эрхлэгч 1 иргэнийг Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн 6 сая төгрөгийн зээлд хамруулсан. Үр дүнтэй: | 100 |  |
| Зорилт 2.5.6 Нийгмийн даатгалын хамрах хүрээг өргөжүүлж, нийгмийн даатгалын үйлчилгээг цахимаар авах боломжийг бүрдүүлнэ. | 71 | 2.5.6.1.Нийгмийн даатгалын цахим үйлчилгээг ил тод түргэн шуурхай хүртээмжтэй хүргэнэ. | 2025-2028 |  | НДТ | - | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - | Нийгмийн даатгалын цахим үйлчилгээг ил,тод түргэн шуурхай,хүртээмжтэй байх үүднээс Хөдөлмөрийн чадвараа түр алдсаны тэтгэмж, ажилгүйдлийн тэтгэмж, жирэмсэн амаржсаны тэтгэмж, сайн дурын сангийн гэрээ үүсгэх, архивын лавлагаа авах зэрэг үйлчилгээг цахимжуулсан. 2025 онд 2438 иргэн цахим үйлчилгээ авсан. Үр дүнтэй: | 100 |  |
|  | 72 | 2.5.6.2.Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, малчдыг сайн дурын нийгмийн даатгалд хамруулж, тэдний нийгмийн баталгааг хангана. | 2025-2028 |  | НДТ | - | - | - |  |  |  | - |  |  |  | 249,711,660 | 2025 оны 12 дугаар сарын байдлаар сайн дурын даатгалд 553 даатгуулагч хамруулж үүнээс энгийн сайн дурын даатгуулагч 123, малчин даатгуулагч 387, 0-3 насны хүүхдээ асарч байгаа даатгуулагч эх 32, байнгын асаргаа шаардлагатай 0-18 насны хүүхдээ асарч хөдөлмөр эрхлээгүй эцэг,эх 11 даатгуулагч нийгмийн даатгалд хамрагдаж, 761603,4 мян.төгрөгийг санд төвлөрүүлсэн. Үр дүнтэй: | 100 |  |
| Зорилтын дундаж-96% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТ Биеийн тамир, спортыг хүн амын амьдралын хэв маяг, амьдралын чанарыг дээшлүүлэх хэрэглүүр болгож, идэвхтэй хөдөлгөөн, спортоор хичээллэх орчин нөхцөлийг сайжруулан, тив, дэлхий, олимпод өрсөлдөхүйц чадварыг нэмэгдүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зорилт 2.6.1.Хүн амыг идэвхтэй хөдөлгөөнөөр хичээллэж, эрүүл мэндээ дэмжихэд чиглэсэн олон талт орчин нөхцөл, боломжоор хангаж, нийтийн биеийн тамирын үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэн бие бялдрын хөгжил, боловсролыг дээшлүүлнэ. | 73 | 2.6.1.1.Иргэдийг эрүүл чийрэг, бүтээлч зан чанарыг эрхэмлэсэн өдөр тутмын дасгал хөдөлгөөн, зөв хооллолт, эрүүл амьдралын хэв маяг бүхий дадалд сургаж, шинэ санал санаачилгыг дэмжин хамтран ажиллана. | 2025-2028 |  | ЗДТГ | Нийтийн биеийн тамираар 30 хүн хичээллэсэн | өмнө оноос бууруулахгүй | - |  |  |  | - |  |  |  | - | Эрүүл мэндийн төв “Өсвөрийн үеийн хооллолт, эрүүл мэнд” сэдэвтэй сургалт зохион байгуулж ерөнхий боловсролын сургуулийн 6-12 дугаар ангийн нийт 230 сурагч хамрагдсан. Хуучин Соёлын төвийн барилгын бүжгийн зааланд 09 дүгээр сарын 10-ны өдрөөс эхлэн “Шугаман бүжгийн сургалт”-г А.Батчимэг багш хичээллүүлж, нийт 10 иргэн хамрагдаж байна. Өглөөний алхалтаар ахмад настан болон залуучууд бүхий 20-25 иргэн өдөр бүр хичээллэж байна. “Эрүүл Монгол хүн” үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд 8 тэмцээн, уралдааныг зохион байгуулж давхардсан тоогоор 1454 иргэн оролцсон. “Эрүүл зан үйл-Амьдралын үнэ цэнэ” өдөрлөгийн үеэр Эрүүл мэндийн газрын мэргэжилтэн иргэдэд “Эрүүл зөв хооллолт”-ын мэдээлэл өгч, 150 ширхэг брошюр, фото хэвлэлийг түгээсэн ба давхардсан тоогоор 1000 гаруй иргэд хамрагдсан. Үр дүнтэй: | 90 |  |
| 2.6.2.Хүн амын бие бялдрын хөгжлийг хянах цахим өгөгдлийн санг бий болгож, орон нутгийн биеийн тамир, спортын салбарын нэгдсэн статистик мэдээллийн баазыг үүсгэнэ. | 74 | 2.6.2.1.Хүн амыг “Бие бялдрын хөгжил, чийрэгжилтийн түвшин тогтоох сорил”-д хамруулах ажлыг тогтмолжуулан мэдээллийн санд баяжилт хийнэ. | 2025-2028 | ЗДТГ |  | - | давхардсан тоогоор 716 иргэн хамрагдсан. | 1000 |  |  |  | - |  |  |  | - | Сумын 1, 2, 3, 4 дүгээр цэцэрлэгийн 4-5 насны 298 хүүхэд, 61 багш, Ерөнхий боловсролын 6-18 насны 403 сурагч, 52 багш ажилтан, Эрүүл мэндийн төвийн 21 албан хаагч бие бялдрын сорилд хамрагдсан ба нийт давхардсан тоогоор 835 хүүхэд, ажилтан, албан хаагч хамрагдсан. Үр дүнтэй: | 100 |  |
| 2.6.3.Хүүхэд, залуучуудын спортын авьяасыг нээн илрүүлж, шилдэг тамирчдын залгамж халааг бэлтгэх | 75 | 2.6.3.1.Спортын клубийг байгуулж, үйл ажиллагааг дэмжиж ажиллана. /фитнесс клуб, теннисний клуб, шатар, Гар бөмбөг, Сагсан бөмбөг, алхалтын клуб, Дартс/ | 2025-2028 | ЗДТГ |  | - | 3 | Спортын клубүүд тогтмол үйл ажиллагаагаа явуулна |  |  |  | - |  |  |  | - | Ерөнхий боловсролын сургуулиудад Б.Лхагвадорж багштай Есөн шөвөг бөхийн клуб, Г.Гончигдорж багштай Волейболын клуб, Б.Бадамгарав багштай Бадминтоны клуб, Т.Баярцэрэн багштай Шунхлай бүлэг, О.Отгонбат багштай Баянбулаг баг, Ц.Жавхлантөгс багштай Пауэрлифтингийн клуб, Монгол улсын гавьяат тамирчин Л.Дорж багштай “Цанын спортын” нийт 6 клуб үйл ажиллагаа явуулж байна. Мөн Ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургуулийн “Хөгжлийн түүчээ” залуу багш нарын холбооны тэргүүлэгч Т.Баярцэрэн болон залуучуудын холбооны багш нарын санаачилгаар сургуульдаа фитнес өрөө тохижуулах төсөл бичин амжилттай хэрэгжүүлсэн Тус фитнес өрөөг тохижуулахад сургуулийн захиргаа 2.0 сая төгрөгийн өртөг бүхий цонх, цонхны тавцан, шалны цутгалт, гэрэл, цахилгааны монтаж, сургуулийн нийт багш, ажилчид нэг өдрийн цалин, Хувиараа бизнес эрхлэгч Б.Түвшинжаргал жийлтийн төхөөрөмж, Засаг даргын Тамгын газрын Газрын даамал Ц.Нямдорж олон үйлдэлт төхөөрөмж тус тус хандивласан. Багш ажилчдын чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх таатай орчин бүрдүүлсэн. Үр дүнтэй: | 100 |  |
|  | 76 | 2.6.3.2.Сумын Засаг даргын нэрэмжит өсвөрийн сумын аварга шалгаруулах шатар, сагсан бөмбөг, гар бөмбөгийн тэмцээнийг жил бүр зохион байгуулна. | 2025-2028 | Хувийн хэвшил |  | Хандив 10.000.000 | Сумын аварга шалгаруулах өсвөрийн сагсан бөмбөгийн тэмцээн зохиогдсон | Тэмцээн уралдаан амжилттай зохион байгуулагдсан байна |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 | Сумын Засаг даргын нэрэмжит “Сагсан бөмбөгийн анхдугаар лиг-2025” сагсан бөмбөгийн тэмцээнийг иргэд, аж ахуй нэгжийн дунд амжилттай зохион байгуулагдсан ба нийт 6 багийн 60 иргэд оролцсон. Тэмцээний шагналд Засаг дарга хувийн зүгээс 2.0 сая төгрөгийг хандивласан. Үр дүнтэй: | 100 |  |
|  | 77 | 2.6.3.4.“Аваргын гараа” үндэсний бөхийн өсвөрийн аварга шалгаруулах барилдааныг жил бүр зохион байгуулна. | 2025-2028 | ЗДТГ |  | 3.25 | Сумын аварга шалгаруулах тэмцээн болсон | - |  |  |  | - |  |  |  | 3.25 | “Энх энэрлийн өргөө” ХХК-ийн 15 жилийн ойд зориулсан 2025 оны Эх үрсийн баярын өсвөрийн бөхийн барилдаан амжилттай зохион байгуулагдаж 41 өсвөрийн бөх оролцсон. Өсвөр үеийн үндэсний бөхийн аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээн 09 дүгээр сарын 27-28-ны өдрүүдэд 4-н насны ангиллаар (15-18) зохион байгуулагдаж манай сумын баг тамирчид амжилттай оролцсон. Үүнд: - 10в ангийн сурагч М.Төгсбаясгалан алтан медаль; - 11в ангийн сурагч Б.Цэрэндодоо алтан медаль; - 11в ангийн сурагч В.Мягмарчулуун шагналт байр; - 11а ангийн сурагч Э.Өнөболд "Уран гараа, дэвээтэй бөх"; - Б.Цэрэндодоо, В.Мягмарчулуун, М.Төгсбаясгалан нар "Өсөх ирээдүйтэй бөх"-ийн шагнал; Багийн дүнгээр 3-р байранд Б.Лхагвадорж багштай "Есөн шөвөг" дэвжээний бөхчүүд шалгарсан. Тус тэмцээний шагналын зардалд төр хувийн хэвшлийн оролцоотойгоор 3.25 сая төгрөгийг зарцуулсан. Үр дүнтэй: | 100 |  |
|  | 78 | 2.6.3.5.Өвлийн спортыг хөгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж дэмжин ажиллана. | 2025-2028 | ЗДТГ |  | - | - | Цанын спортоор хичээллэгсэд нэмэгдэнэ |  |  |  | - |  |  |  | 0.5 | Монгол улсын гавьяат тамирчин Л.Дорж “Цанын спортын сургалт” явуулж нийт 15 хүүхэд хичээллэж байна. Сургалтад хамрагдаж байгаа хүүхдүүд Төв аймагт зохион байгуулагдсан Улсын аварга шалгаруулах цанын тэмцээнд тусгай байр эзэлсэн амжилт гаргасан. Тус тэмцээнд оролцоход сум орон нутгаас 500,000 мянган төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг үзүүлсэн. Үр дүнтэй: | 100 |  |
| Зорилтын дундаж-96% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бүлгийн дундаж-96% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГУРАВ.ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.ТӨСӨВ САНХҮҮ Төсөв санхүүгийн үйл ажиллагааг технологийн дэвшлийг ашиглан үр ашигтай удирдан, орон нутгийн өмчит компаниудын үр өгөөжийг нэмэгдүүлж, төрийн бүх шатанд төсвийн сахилга хариуцлагыг сайжруулна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зорилт 3.1.1.Төсөв үр ашигтай, төлөвлөгдөж, зарцуулагдсан, татварын орлого нэмэгдэж, санхүүгийн зах зээлд оролцогч иргэдийн тоо нэмэгдсэн байна. | 79 | 3.1.1.1.Хоршоо хөгжүүлэх сангийн хугацаа хэтэрсэн зээлийн өр төлбөрийг хууль хяналтын байгууллагад шилжүүлж, барагдуулах ажлыг зохион байгуулна. | 2025-2028 | ЗДТГ |  | - | 18,132,664 | 50 хувиар бууруулах |  |  |  | - |  |  |  | 2,463,966 | Хоршоо хөгжүүлэх сангийн зээлийн гэрээний хугацаа хэтэрсэн, найдваргүй зээлийн үлдэгдэл 2024 оны жилийн эцэст 18,132,664 төгрөг байсан. Энэ онд зээлийн эргэн төлөлтийг нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулсны үр дүнд 6,047,383 төгрөгийн эргэн төлөлтийг төвлөрүүлж, 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн байдлаар зээлийн үлдэгдэл 12,085,281 төгрөг буюу 33.3 хувиар буурсан. Үр дүнтэй: | 100 |  |
|  | 80 | 3.1.1.2. Иргэн, аж ахуйн нэгжийн татварын боловсрол, татвар төлөх сэтгэлгээ хандлагыг сайжруулах замаар татварын бааз суурийг нэмэгдүүлэн, татварын орлогын төлөвлөгөөг төрөл тус бүрээр бүрэн биелүүлнэ. | 2025-2028 | ЗДТГ |  | - | 100 хувь | - |  |  |  | 1,553,174,500 |  |  |  | 2,031,440,265.6 | Татварын орлогын төлөвлөгөө 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн байдлаар 2107804.0 мянган төгрөг төвлөрөхөөс 2366175.8 мянган төгрөг төвлөрч, 112.26 хувийн гүйцэтгэлтэй байна. Татварын орлогыг задаргаагаар танилцуулбал: Нэр төрөл; Батлагдсан төсөв; Гүйцэтгэл. Үйл ажиллагааны орлого; 241400,5; 666571,1. Цалин; 1419549,6; 1220905,6. Газрын төлбөр; 30900,0; 37538,0. Ойн нөөц; 15000,0; 13170,5. Хог хаягдал; 27000.0; 32480.2. Бууны татвар; 1630.0; 1350.0. Тэмдэгтийн хураамж; 2319.4; 2571.3. Малын тоо толгойн албан татвар; 100000.0; 116800.1. Үл хөдлөх хөрөнгө борлуулсны орлого; 12399.8; 12835.0. Хадгаламжийн хүү; 70112.6; 111110.7. Хүү, торгууль; 65000.0; 69685.0. ҮХХөрөнгийн татвар; 202154.5; 123561.9. НӨАТ-н буцаан олголтоор үл хөдлөх хөрөнгийн албан татвар, малын тоо толгойн албан татвар, Газрын төлбөр, газрын үл хөдлөх хөрөнгийн албан татварын төрлөөр НӨАТ-н буцаан олголтын урамшууллаас татвар төлөгч иргэн бүр татвараа төлж хэвшсэн. Мөн Өвөрхангай татварын газар пэйж хуудас, 75751288 гэсэн дуудлагын төвийн утас байнга татвар төлөгчдөд заавар мэдээлэл өгч байна. Татварын багц хууль, татвараа хэрхэн төлөх, ибаримтын нууц үг сэргэх, арьс шир ноосны урамшуулал баталгаажуулах, малын тоо толгойн албан татвар, Авто тээвэр болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн чиглэлээр цахимаар 2, танхимаар 5 удаа 525 иргэнд, биечлэн 870, утсаар 1120 татвар төлөгчдөд, сургалт, мэдээ мэдээлэл өгч, брошюр материал түгээсэн. Үр дүнтэй | 100 |  |
|  | 81 | 3.1.1.3.Худалдаа үйлчилгээ эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгжүүдэд НӨАТ-ын баримтыг бүрэн олгож байгаа эсэхэд хяналт тавьж ажиллана. | 2025-2028 | ЗДТГ |  | - | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - | Хүнс, барааны дэлгүүрүүдэд банкны посоор болон баримт хэвлэх төхөөрөмжид холбуулан баримт олголтод 02 дугаар сард хяналт шалгалт хийсэн. Мөн ТЕГ-ын 2025 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдрийн 02/2856 дугаартай чиглэлийн дагуу “Татвар төлөгчийн шинэчилсэн бүртгэл, тооллого”-ын ажил хийгдэж эхэлсэн бөгөөд 12 дугаар сарын 25-ны өдөр хүртэл үргэлжлэн хийгдэнэ. Бүртгэл эхэлснээр ибаримт олгохгүй байгаа татвар төлөгч нарт албан шаардлага хүргүүлсэн. Энэ оны 12 дугаар сарын 05-ны өдрийн байдлаар 50 сая төгрөгөөс дээш борлуулалтын орлоготой 5-н татвар төлөгчийг НӨАТатвар төлөгчөөр бүртгүүлж, нийт 50 татвар төлөгчийн НӨАТ-н тайланг сар бүр татварын албанд илгээж хэвшсэн. И баримт олгоогүй, хоёр хувийн урамшуулал орохгүй байгаа гэсэн 5 гомдол татвар төлөгчөөс ирснээс 1 татвар төлөгчийг Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн дагуу хялбаршуулсан журмаар торгууль ногдуулан прокурорт зөрчлийн хэргийг хянуулсан. Үр дүнтэй: | 100 |  |
|  | 82 | 3.1.1.4.Харьяа төрийн байгууллагуудын төсвийн захирагч, нягтлан бодогч нарын хууль, эрх зүйн мэдлэг, санхүүгийн боловсрол, сахилга батыг дээшлүүлнэ. | 2025-2028 | ЗДТГ |  | - | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - | Харьяа төсвийн 10 байгууллагын дарга, нягтлан бодогч нарт төсөв зарцуулахтай холбоотой хууль, эрх зүйн өөрчлөлт, шинэ мэдээ мэдээллийг цаг тухай бүрд хүргэж ажилладаг бөгөөд үүний үр дүнд төсвийн байгууллагууд Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар болон Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны хяналт шалгалтаар зөрчилгүй дүгнэлт, санал зөвлөмж авч байна. Үр дүнтэй: | 100 |  |
| Зорилт 3.1.2.Орон нутгийн өмчит компаниудын засаглалын менежментийг сайжруулж, ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлнэ. | 83 | 3.1.2.1.Төрийн болон орон нутгийн өмчийн ашиглалт хамгаалалтыг сайжруулж төсвийн хөрөнгийг үр ашигтай зарцуулж тэдгээрийн бүртгэл мэдээлэл үнэлгээ тайланг ил тод нэээлттэй болгон өмч эзэмшигчдийн хариуцлагыг дээшлүүлнэ. | 2025-2028 | ЗДТГ |  | - | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - | Орон нутгийн хөгжлийн сангийн болон улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр бий болсон хөрөнгүүдийг сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар хэлэлцүүлж холбогдох байгууллагууд бүртгэлд авч, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийг бүрэн ханган ажиллаж байна. Мөн төсвийн байгууллагуудын өмч ашиглалтын талаар аймгийн Орон нутгийн өмчийн газраас хяналт шалгалт хийж ашиглагдаагүй болон цаашид ашиглах боломжгүй хөрөнгүүдийг актлах талаарх саналыг авсан. Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2025 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдрийн хурлаар дараах хөрөнгүүдийг данснаас хасаж акталсан. Үүнд: - Ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургууль 1319,2 мянган төгрөгийн үнэ бүхий 17ш тавилга, эд хогшил, 36441,3 мянган төгрөгийн үнэ бүхий 36ш тоног төхөөрөмж, 3424,6 мянган төгрөгийн үнэ бүхий 202ш ном, 490,0 мянган төгрөгийн үнэ бүхий программ; - Ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургууль 14892,3 мянган төгрөгийн үнэ бүхий 49ш тавилга эд хогшил, 41005,5 мянган төгрөгийн үнэ бүхий 58ш тоног төхөөрөмж, 4056,6 мянган төгрөгийн үнэ бүхий 164ш ном; - 3-р цэцэрлэг 880,0 мянган төгрөгийн үнэ бүхий 1ш программ; - 4-р цэцэрлэг 476,0 мянган төгрөгийн үнэ бүхий 1 ш тавилга эд хогшил, 1721,0 мянган төгрөгийн үнэ бүхий 1ш тоног төхөөрөмж, 880,0 мянган төгрөгийн үнэ бүхий 1ш программ актлуулсан. Засаг даргын Тамгын газар орон нутгийн хөгжлийн сангийн болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр бий болсон 195,960.0 мянган төгрөгийн үнэ бүхий 3 автомашин, Соёлын төв 3 тэрбум төгрөгийн үнэ бүхий барилга, Эрүүл мэндийн төв 34,273.3 мянган төгрөгийн үнэ бүхий компьютер, тоног төхөөрөмжийг аймгийн Орон нутгийн өмчийн газраас зөвшөөрөл авч өмчийн бүртгэлд бүртгэсэн. Үр дүнтэй: | 100 |  |
| Зорилт 3.1.3.Улсын болон орон нутгийн төсөв, төсөл хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлсэн хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлын гүйцэтгэл, чанарыг сайжруулна. | 84 | 3.1.3.1.Өмнөх гэрээний үүргээ бүрэн биелүүлээгүй аж ахуйн нэгжийг тендерт оролцсон тохиолдолд тендерээс татгалзах үндэслэл болгоно. | 2025-2028 | ЗДТГ |  | - | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - | Суманд зохион байгуулагдаж байгаа худалдан авах ажиллагаанд өмнөх гэрээний үүргээ биелүүлээгүй аж нэгжүүд оролцоогүй бөгөөд тендерийн шаардлагад өмнөх хийж гүйцэтгэсэн ажлын талаар захиалагч байгууллагын тодорхойлолтыг авч хэвшсэн. Үр дүнтэй: | 100 |  |
|  | 85 | 3.1.3.2.Тендерт оролцож шалгарсан аж ахуйн нэгж, байгууллага нь гэрээний үүргээ бусдад шилжүүлэхийг хориглох талаар гэрээнд тусгаж, хэрэгжилтэд хяналт тавина. | 2025-2028 | ЗДТГ |  | - | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - | 2025 онд зохион байгуулагдаж гэрээ байгуулсан аж нэгж байгууллагууд гэрээний үүргээ бусдад шилжүүлсэн тохиолдол гараагүй. Үр дүнтэй: | 100 |  |
| Зорилт 3.1.4.Төрийн худалдан авах ажиллагаанд технологийн дэвшлийг нэвтрүүлэх замаар хүний оролцоог бууруулж, мэдээллийн ил тод байдлыг нэмэгдүүлнэ. | 86 | 3.1.4.1.Төрийн худалдан авах ажиллагааны мэдээллийг цахим системээр дамжуулан иргэд, олон нийтэд хүрэх хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. | 2025-2028 | ЗДТГ |  | - | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - | Суманд зохион байгуулагдаж байгаа бүх худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем www.tender.gov.mn-д нийтэлдэг ба цахим системээр харьцуулалтын аргаар зохион байгуулагдсан 5 төсөл, арга хэмжээг зарлаж урилга, үр дүнг тухай бүр нийтэлсэн. Шууд худалдан авалтаар зохион байгуулагдаж байгаа ажлуудыг Засаг даргын Тамгын газрын вэбсайт, фэйсбүүк хуудсаар мэдээлэл хүргэж байна. Мөн улс, аймгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж байгаа ажлуудад Хужирт цахим ТВ цаг тухай бүрд нь мэдээлэл хүргэж ажиллаж байна. Үр дүнтэй: | 100 |  |
|  | 87 | 3.1.4.2.Бүх шатны худалдан авах ажиллагаанд болон түүний гүйцэтгэлийн явцад хяналт, шалгалтыг тогтмол явуулж, иргэд, олон нийтийг мэдээллээр хангана. | 2025-2028 | ИТХ, ЗДТГ |  | - | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - | 2025 онд Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд нийт 10 төсөл, арга хэмжээ төлөвлөгдсөн бөгөөд үүнээс сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дэргэдэх иргэний хяналтын баг дараах төсөл, арга хэмжээнүүдэд хяналт шалгалт хийж санал, дүгнэлтийг сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд хүргүүлэн холбогдох арга хэмжээг авч ажилласан. Үүнд: - Цэцэрлэгт хүрээлэнгийн хашаа барих; - Хүүхдийн 2 дугаар цэцэрлэгийн хүнсний агуулах барих; - Өвөр модот 1 дүгээр багийн төв шинээр барих; - Уужим 2 дугаар багийн төв шинээр барих; - Өвс хадгалах задгай саравч; - Хогийн цэг байгуулах; - Сумын төвийн 680м засмал зам тавих; - Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн барилга; Мөн Засаг даргын Тамгын газрын захиалагчийн хяналтын баг Хог хаягдлын нэгдсэн цэг байгуулах, 2 дугаар багийн төв барих ажлуудад хяналт шалгалтыг хийж ажилласан. Энэ оны 10 дугаар сард аймгийн Засаг даргаар ахлуулсан ажлын хэсэг, сумын удирдлагууд орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар баригдаж байгаа Төрийн албан хаагчийн орон сууцны барилгын ажлын гүйцэтгэгч "Отгоннинж" ХХК-ийн захиралтай биечлэн уулзаж ажил гүйцэтгэх гэрээний үүргээ болон холбогдох байгууллагын албан шаардлагыг удаа дараа биелүүлээгүй учраас Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн дагуу шүүхэд гомдол гаргахаар шийдвэрлэсэн. Үүний дагуу хуулийн байгууллагаар шийдвэрлүүлэх асуудлыг судалж байна. Үр дүнтэй: | 100 |  |
| Зорилтын дундаж-97% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг тооноос чанарт шилжүүлж, бэлчээрийн даацыг бууруулан мал аж ахуйн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангаж, газар тариалангийн бүтээгдэхүүний дотоодын үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зорилт 3.2.1.Мал сүргийг эдийн засгийн эргэлтэд оруулна. | 88 | 3.2.1.1.Үхэр, адуу болон өндөр ашиг шимт малын эзлэх хувийг нэмэгдүүлж, малыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулан тоо толгойгоос чанарт шилжүүлэх бодлого хэрэгжүүлнэ. | 2025-2028 |  | ЗДТГ | - | 13.9 мянган толгой мал зах зээлд борлуулсан | Таваарын малын 5-аас доошгүй хувийг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах | - |  |  |  | - |  |  |  | Нийт мал сүрэгт адуу-13%, үхэр-8%-ийг тус тус эзэлж байна. Малын ашиг шимийг нэмэгдүүлэх, үүлдэрлэг байдлыг сайжруулах зорилгоор Арц ганга нэгдэл хоршоо сүүний чиглэлийн Алатау үүлдрийн 18, Урт хөндлөн ивээл хоршоо хосолмол ашиг шимт Симменталь үүлдрийн 24, Мөнхөд өрнөн өсөх, Жамбал талбиун эрдэнэ хоршоо нь махны чиглэлийн Сэлэнгэ, Казакийн цагаан толгойт үүлдрийн 81, Товогийн ширээ хоршоо сүүний чиглэлийн Монбельярд үүлдрийн 4 үхэр тус тус худалдан авч цэврээр үржүүлж, сайжруулагчаар ашиглаж байна. Хоршоо, аж ахуй нэгж болон малчид сүүний чиглэлийн-176, Мах сүүний чиглэлийн-157, Махны чиглэлийн-81 толгой нийт 414 толгой үхрийг өсгөн үржүүлж байна. Адууг уналга, эдэлгээ-махны болон хурдны чиглэлээр үржүүлэх зорилгоор Владимир, Буденны үүлдрийн азаргыг сайжруулагчаар ашиглан үржүүлж байна. Хонин сүргийн ашиг шим, таваарлаг байдлыг нэмэгдүүлэхийн тулд малчид Баянгол омгийн 10 хээлтүүлэгч, Баяд үүлдрийн 5 хээлтүүлэгч, Барга үүлдрийн 2 хээлтүүлэгч, Хотонт үржлийн хэсгийн 5 хээлтүүлэгчийг тус тус малчид худалдан авалт хийж сүргийн бүтцэд сайжруулагчаар ашиглан мах, ноосны гарцыг нэмэгдүүлэхэд анхааран ажиллаж байна. Мөн Эдельба үүлдрийн 25 хуц, 20 хээлтэгч, суффолк үүлдрийн 2 хуц худалдан авч хэрэгцээний эрлийзжүүлэг хийж гарсан төлийг зах зээлд борлуулж бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлж байна. Шилмэл мал-2025 үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулж шилмэл хээлтүүлэгчийг шалгаруулсан. Үүнд: Шилмэл азаргаар 1️. 1-р багийн малчин Ц.Мөнхнасангийн хээр азарга 2. 6-р багийн малчин Д.Даваасүрэнгийн зээрд азарга 3. 5-р багийн малчин Ч.Доржсүрэнгийн хээр азарга 3️. 5-р багийн малчин О.Бат-Эрдэний хээр азарга Шилмэл бухаар 1️. 1-р багийн малчин Ц.Мөнхнасангийн хар бух 2. 4-р багийн малчин С.Анхбаярын ягаан 3️. 4-р багийн малчин С.Анхбаярын бор Шилмэл Хуцаар 1️. 6-р багийн малчин Т.Баттулгын хар хүзүүтэй хуц 2️. 1-р багийн малчин Г.Мандахбаярын хар нүдэн хуц 3️. 1-р багийн малчин М.Давгын хар халзан хуц Шилмэл ухнаар 1️. 6-р багийн малчин Т.Баттулгын бор ухна 2️. 1-р багийн малчин Г.Мандахбаярын хар ухна 3️. 3-р багийн малчин Ё.Дамдингомбын ухна тус тус шалгарсан. Малчдад эр, сувай малыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах ажлыг Хужирт цахим тв болон цахим пейж хуудас, багийн Засаг дарга нараар дамжуулан уриалж 2025 оны жилийн эцсийн байдлаар Адуу-4892, үхэр-3126, хонь-21869, ямаа-10841 нийт-40728 толгой мал буюу нийт зах зээлд борлуулбал зохих малын 63.7 хувийг эдийн засгийн эргэлтэд оруулж, хүнсэнд хэрэглэсэн байна. Мах махан бүтээгдэхүүн үнээс адууны мах-23,2тн, үхрийн мах-94тн, хонины мах-24,1тн, ямааны мах-7,04тн нийт 148,4тн махыг дотоодын зах зээлд борлуулсан байна. Үр дүнтэй: | 100 |  |
|  | 89 | 3.2.1.2.Махны чиглэлийн үхэр болон туслах аж ахуйг хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж, аж ахуйн нэгж, хүн амын махны хэрэгцээг хангана. | 2025-2028 |  | ЗДТГ | - | - | - | 16 |  |  |  | 1264.0 |  |  |  | Монгол улсын Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй шинэ хоршоо хөдөлгөөний хүрээнд мал аж ахуйн чиглэлээр Өвөрмодот бяцхан булаг, Арц ганга нэгдэл, Урт хөндлөн ивээл, Мөнхөд өрнөн өсөх, Жамбал талбиун эрдэнэ, Товогийн ширээ, Цоохор шар малгайт, Агш бэрх, Гэрсэнд жалай, Луус гэсэн 9 хоршоо төсөл хөтөлбөрт хамрагдаж 1.256.000.000 сая төгрөгийн санхүүжилт авч мах, сүүний хосолмол ашиг шимт 143 толгой үхэр худалдан авсан байна. Аймгийн хөдөлмөрийн хэлтсээс 2025 онд нэг малчин 8 сая төгрөгийн малжуулах төсөл хөтөлбөрт хамрагдаж 3 тугалтай үнээ худалдан авсан. 2025 оны жилийн эцсийн байдлаар нийт үхэр сүргийн 10 хувийг буюу 3126 толгой үхэр зах зээлд борлуулж, хүнсэнд хэрэглэсэн. Үр дүнтэй: | 100 |  |
|  | 90 | 3.2.1.3.Малын тоо толгойн албан татварыг бүрэн төвлөрүүлж шилдэг татвар төлөгч малчин өрхийг урамшуулна. | 2025-2028 |  | ЗДТГ | - | 112.7 сая төгрөг төвлөрүүлж 80.0 сая төгрөг зарцуулсан. | МТТАТ-ын төвлөрүүлэлтийг нэмэгдүүлнэ. | - |  |  |  | 116.8 |  |  |  | Малын тоо толгойн албан татварт татварын орлогын төлөвлөгөө 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн байдлаар 100000,0 мянган төгрөг төвлөрөхөөс 116800,1 мянган төгрөг төвлөрсөн. Энэ оны жилийн эцсээр шилдэг татвар төлөгч малчныг шалгаруулж урамшуулна. Үр дүнтэй: | 100 |  |
|  | 91 | 3.2.1.4.Залуу малчдыг дэмжих бодлогыг хэрэгжүүлж, малчдын зөвлөгөөн, дотоод, гадаадад туршлага судлуулах арга хэмжээг зохион байгуулж чадавхжуулна. | 2025-2028 |  | ЗДТГ |  | Малжуулах арга хэмжээнд 15 малчныг хамруулсан. | Залуу малчдыг малжуулах арга хэмжээнд 10-с доошгүй малчныг хамруулж залуу малчдыг туршлага судлуулах арга хэмжээг зохион байгуулна. | 16 |  |  |  | 8 |  |  |  | Төрөөс малчид, мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн талаар хэрэгжүүлж байгаа бодлого, үйл ажиллагааг танилцуулах, малчид, мал аж ахуй эрхлэгчдийн тэргүүн туршлагыг солилцох, тэдний эрүүл мэнд, нийгмийн хамгаалал, тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх, санал санаачилгыг орон нутгийн бодлого шийдвэр, үйл ажиллагаанд тусган хэрэгжүүлэх, мал сүргийг эрүүлжүүлэхэд малчдын анхаарах асуудал, мал эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд хамрагдаж байгаа байдал, малын үүлдэр угсааг сайжруулахад юуг анхаарах, цаашдын зорилт, малын гаралтай бүтээгдэхүүнийг боловсруулж зах зээлд нийлүүлэх, төсөл хөтөлбөртэй хэрхэн хамтран ажиллах талаар мэдлэг олгох, мөн хууль эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх тэдний санал хүсэлтийг хүлээн авах зорилгоор 2025 оны 06 дугаар сарын 07-ний өдөр малчдын зөвлөгөөнийг амжилттай зохион байгуулсан. Малчдын зөвлөгөөнд Боловсролын яамны эрүүл мэндийн асуудал хариуцсан зөвлөх О.Цэцэгбал, Бор аварга сангийн тэргүүн үндэсний бөхийн улсын аварга С.Мөнхбат, аймгийн ХХААГазар, Мал эмнэлгийн газрын холбогдох албан хаагчид, Монгол ВИ-ТИ-НЕТ төрийн бус байгууллагын малын их эмч Наранбаатар, МУСТА Дуучин Г.Машбат, МУСТА Дуучин Г.Эрдэнэтунгалаг болон сумын удирдлагууд болон 453 малчдын төлөөлөл оролцсон зөвлөгөөн болсон. Зөвлөгөөнд Хөдөө аж ахуйн салбар, Улсын аварга малчдын тэргүүн туршлага, хууль эрх зүй, нийгмийн даатгал, татвар, бэлчээр газар тариалан, эрүүл мэнд, хөдөлмөр халамж, мал маллахын хажуугаар бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж хэрхэн орлогоо нэмэгдүүлэх талаарх холбогдох албан хаагчдыг модератор, панелистаар оролцуулж малчдад мэдээлэл хүргэж хамтран ажилласан. Мөн залуу малчдыг дэмжих, малчны тухай тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.2.8.-д заасан гамшигт болон аюулт үзэгдэлд нийт мал сүргийнх нь 50 хувиас доошгүй нь өртсөн малчин өрх, эсхүл хонин толгойд шилжүүлснээр 250 хүртэл малтай, эсхүл 16-40 хүртэлх насны малчин өрхийг малжуулах арга хэмжээнд хамруулах гэсэн заалтын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор Өвөрхангай аймгийн Хөдөлмөрийн хэлтсээс 2025 онд нэг малчин 8.0 сая төгрөгийн малжуулах төсөл хөтөлбөрт хамрагдуулсан. Мөн 1 дүгээр багийн сумын сайн малчин Л.Жамбалсүрэн тус багийн малчин Б.Баянмөнхийг 5 хургатай хониор тус тус малжуулсан. Үр дүнтэй: | 100 |  |
|  | 92 | 3.2.1.5.Хээлтүүлэгч малыг ялган бүртгэлжүүлэн мал сүргийг даатгалд хамруулах ажлыг зохион байгуулна. | 2025-2028 |  | ЗДТГ | - | Хуц-702, ухна-347 толгойг ялган төвлөрүүлсэн. 23 өрхийн 1241 толгой малыг даатгалд хамруулсан. | 2025 онд хуц-720, ухна-350 толгойг ялган төвлөрүүлнэ. Нийт 1273 малчин өрхийн 5-аас доошгүй хувийг хамруулсан байна. | - |  |  |  | - |  |  |  | Тус суманд 2025 онд бог малын хээлтүүлэгчийг гэрээт 4-н малчны суурт хуц-715, ухна-345 ялган төвлөрүүлсэн. 2025 оны 3 дугаар улиралд хээлтүүлэгч малын 2 суурьт үзлэг, ангилалтын ажлыг зохион байгуулж мал эмнэлгийн тасагтай хамтран 356 хуц, 184 ухна , 3 бухнаас цусны дээж авч, бруцеллёз өвчний шинжилгээнд хамруулахад өвчлөл илрээгүй мөн 30 хуц, 30 уханд хянан баталгаа хийж биеийн хэмжээ авч, амьдын жинг тодорхойлж, 356 хуц, 184 ухна, 3 бухыг ээмэгжүүлж, бүртгэлжүүлсэн. 2025 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 06 дугаар сарын 01-ний өдөр хүртэл нийт малчин өрхийн 3.7 хувь буюу 48 малчин өрхийн 4531 толгой мал малын индексжүүлсэн даатгалд хамрагдсан байна. Үр дүнтэй: | 100 |  |
| 3.2.2.Бэлчээр ашиглалт, малын тэжээл үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлнэ. | 93 | 3.2.2.1.Малын тэжээл тариалалтыг нэмэгдүүлж, өвс, тэжээлийн аюулгүйн нөөцийг бүрдүүлнэ. | 2025-2028 |  | ЗДТГ | - | - | - | - |  |  |  | - |  |  |  | Малын тоо толгойн албан татварын хөрөнгөөр 6*28.м харьцаатай нийт 168 м2 бүхий өвс хадгалах саравчийг Б.Мөнхбаяр ахлагчтай иргэдийн бүлэг барьж гүйцэтгэсэн. Сумын Засаг даргын 2025 оны 05 дугаар сарын 29-ний өдрийн А\76 дугаар захирамжаар сумын тусгай хэрэгцээний 40 га газрыг 1 хоршоо, 7 малчдын бүлэгт 5 жилийн хугацаатайгаар ашиглуулж байна. Өнгөрсөн онд 835 га талбайд малын тэжээл тариалж 3610 тн ургац хураан авсан бол энэ онд 927 га талбайд малын тэжээл тариалж 2163 тн малын тэжээл хураан аваад байна. Сумын аюулгүй нөөцийг бүрдүүлэх зорилгоор “Өв-Агро гурил тэжээлийн үйлдвэр” орон нутгийн өмчит компаниас 937 боодол буюу 28.1 тн ногоон тэжээл худалдан авсан. Үр дүнтэй: | 100 |  |
|  | 94 | 3.2.2.2.Бэлчээрийг уст цэг , сэлгэж өнжөөх, хортон мэрэгчээс хамгаалах зэргээр ашиглалтыг сайжруулна. | 2025-2028 |  | ЗДТГ | - | - | - | 20.0 |  |  |  | 20.0 |  |  |  | Сумын Засаг даргын 2025 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/49 дүгээр захирамжаар бэлчээрийн хортон мэрэгч амьтантай тэмцэх ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсгийг 11 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулан 04 дүгээр сарын 14-17-ны өдрийг дуустал 4 хоногийн хугацаатай 1 дүгээр багийн нутаг 1000 га, 2 дугаар багийн нутаг 600 га, 3 дугаар багийн нутаг 500 га, 4 дүгээр багийн 400 га, 5 дугаар багийн нутаг 500 га, 6 дугаар багийн нутаг 1000 га буюу нийт 4000 га талбайд 4 хяналтын цэг авч бэлчээрийн хөнөөлт мэрэгчтэй тэмцэх ажлыг микробиологийн аргаар зохион байгуулсан. Мөн Байгаль орчны хяналтын Улсын байцаагч оготно тархсан бэлчээрт 25м*25м харьцаатай 4 хяналтын цэгийг авч, ажлын техник үр дүнг 86 хувьтай гэж тооцсон. Үр дүнтэй: | 100 |  |
| 3.2.3.Малчдын хоршоог чадавхжуулна. | 95 | 3.2.3.1.“Шинэ хоршоо-хөдөлгөөн”-ийг үргэлжлүүлэн хоршоодыг чадавхжуулах замаар малчдын болон газар тариалангийн чиглэлээр дундын хоршоо байгуулахад мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлнэ. | 2025-2028 |  | ЗДТГ | - | - | 4 | 5 |  |  |  | - |  |  |  | Энэ онд шинэ хоршоо хөдөлгөөний хүрээнд “Уужим авзага”, “Агш бэрх”, “Дэвжих олон бүрд”, “Лууст” гэсэн 4 хоршоо шинээр байгуулагдсан. Мөн Хаан банкнаас “Товгийн ширээ”, “Цоохор шар малгайт”, “Агш бэрх”, “Гэрсэнд жалайр”, “Лууст” гэсэн 5 хоршоо 616.500.000 төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээл авсан. Эдгээр хоршоонууд нь мах, сүүний чиглэлийн үхэр, саравчны мод, тариалангийн газар худалдан авсан бөгөөд “Товгийн ширээ хоршоо” нь 1 гүн өрмийн худаг гаргуулсан. Суманд зохион байгуулагдсан “Малчдын зөвлөгөөн”-өөр малчдын хоршоодыг чадавхжуулах зорилгоор аймгийн Хоршоологчдын холбооны тэргүүн З.Баярсайхан, Зээлийн батлан даалтын сангийн аймаг дахь салбарын захирал Д.Бямбадолгор нарыг урин оролцуулж малчид, хоршоологчдод зөвлөгөө мэдээлэл өгсөн. Зөвлөгөөнд 453 малчин, малчдын 14 хоршооны малчид хамрагдсан. Мөн багийн иргэдийн нийтийн хурлуудаар явж 122 иргэнд зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлсэн. Үр дүнтэй: | 100 |  |
|  | 96 | 3.2.3.2.Мал аж ахуйн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа хоршоодыг чадавхжуулж, хоршооны загвар төслүүдийг бэлтгэж, малчдад зөвлөн туслах үүрэг бүхий сургагч багш нарыг бэлтгэн, сургалт зохион байгуулна. | 2025-2028 |  | ЗДТГ | - | - | - | - |  |  |  | - |  |  |  | 2025 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдөр зохион байгуулагдсан малчдын зөвлөгөөнд оролцсон 453 малчдад хоршооны талаарх мэдээлэл хүргэх, зээлийн батлан даалтын сангийн талаарх мэдээлэл хүргэх, тэдний санал хүсэлтийг сонсох, хоршоодыг чадавхжуулах сургалт, мэдээллийг зохион байгуулсан. Үр дүнтэй хүлээгдэж байгаа | 80 |  |
| 3.2.4.Мал эмнэлгийн оношилгоо, шинжилгээний түвшинг нэмэгдүүлж, мал, амьтны гоц халдварт, халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, халдваргүй өвчний өвчлөлийг бууруулна. | 97 | 3.2.4.1.Орон нутгийн төсвийн зардлаар хийгддэг дотрын халдварт хордлого, цусан халдварт, дуут хавдар, энтеробактериоз зэрэг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх дархлаажуулалтын ажлыг орон нутгийн хэмжээнд зохион байгуулна. | 2025-2028 |  | МЭГ | 23,2 | 37332 толгой малыг хамруулсан | 33320 толгой малыг хамруулах | 23,2 |  |  |  | 23,2 |  |  |  | Орон нутгийн төсвөөр санхүүждэг халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтыг 04 дүгээр сараас эхлэн зохион байгуулсан ба 33320 толгой малыг хамруулахаас 33158 толгой малыг хамруулсан. Үүнд: Дотрын халдварт хордлого өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх дархлаажуулалтад 18000 толгой мал хамруулахаас 17908 толгой мал, цусан халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх дархлаажуулалтад 2120 толгой мал хамруулахаас 2098 толгой мал, энтербактериоз өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх дархлаажуулалтад 13200 толгой мал хамруулахаас 13152 толгой мал тус тус хамруулж 99 хувийн гүйцэтгэлтэй. Үр дүнтэй: | 100 |  |
|  | 98 | 3.2.4.2.Сумын үхэр сүргийг бруцеллёзын халдваргүй болохыг баталгаажуулж, мал эмнэлгийн үйлчилгээний нэгжүүд сумын түвшинд лабораторийн анхан шатны шинжилгээ хийж, хүнсний аюулгүй байдлыг хангана. | 2025-2028 |  | МЭГ | - | 23 өрхийн үнээний сүүд шинжилгээ хийсэн. | 30 өрхийн үнээний сүүд шинжилгээ хийж бруцеллёз өвчнөөс эрүүлийг баталгаажуулах | 1 |  |  |  | 0,8 |  |  |  | Сумын Засаг даргын 2025 оны 06 дугаар 30-ны өдрийн “Эрүүл сүрэгтэн батламж олгох тухай” А/99 дүгээр захирамжаар хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж сумын төсөвт байгууллагууд болон аж ахуй нэгжүүдэд сүү, сүүн бүтээгдэхүүн нийлүүлдэг, зах зээлд борлуулдаг нийт 30 өрхийг сонгосон. Тус 30 өрхийн 1214 үхрийн 503 үнээний сүүнээс дээж авч 3 удаагийн давтамжтай бруцеллёзын шинжилгээ, 1 удаагийн антибиотикийн үлдэгдэл илрүүлэх шинжилгээг тус тус хийж өвчтэй мал илрээгүй. Шаардлага хангасан 30 өрхөд “Эрүүл сүрэгтэн” гэрчилгээг олгож 1 жилийн хугацаанд мал эмнэлгийн гэрчилгээг үнэ төлбөргүй олгож байна. Мөн хүнсний аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор зах, худалдааны төв, амралт сувиллаас 1 удаа, сургууль цэцэрлэгээс 2 удаагийн мах сүүний шинжилгээг Өвөрхангай аймгийн Мал эмнэлгийн лабораториор шинжлүүлэхэд Мах, махан бүтээгдэхүүн Эрүүл ахуйн аюулгүй байдлын үндсэн шаардлага МNS 5023: 2001 стандарт”-ыг хангаж байна. Үр дүнтэй | 100 |  |
|  | 99 | 3.2.4.3.Мал эмнэлгийн салбарын боловсон хүчний тоог нэмэгдүүлж мэргэжил, ур чадварыг дээшлүүлж, ажилтнуудын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэнэ. | 2025-2028 |  | ЗДТГ | 0,5 | - | Малын эмчийн итгэмжлэл олгох сургалтад хамруулах | 0,5 |  |  |  | 0,5 |  |  |  | Малын эмчийн итгэмжлэл олгох сургалтад Гуахарз МЭҮН-ийн эмч Д.Даваасүрэн, тархвар зүйч О.Жаргал нар 2025 оны 01 дүгээр сарын 21-ний дөрөөс 1 дүгээр сарын 24-ний өдрийн хооронд хамрагдаж малын эмчийн итгэмжлэлээ 5 жилээр сунгуулсан. Халдварт болон зооноз өвчний дэгдэлтийг тогтвортой хянахад дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор EPIC төслийн оролцоот эпидемиологийн аргачлалаар малын өвчлөлийг тандан судлах сургалтад мал эмнэлгийн тасгийн албан хаагчид 2025 оны 12 дугаар сарын 04-05-ны өдрүүдэд суралцсан. Үр дүнтэй | 100 |  |
|  | 100 | 3.2.4.4.Мал эмнэлгийн лабораторийн багаж оношлуур, вакцин хадгалах, тээвэрлэх, тусламж үйлчилгээ үзүүлэх техник, тоног төхөөрөмжөөр хангана. | 2025-2028 |  | ЗДТГ | 8,4 | 2,2 сая | Тоног төхөөрөмжөөр хангах | 8,4 |  |  |  | 8,4 |  |  |  | Дэлхийн банкны санхүүжилтээр Хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн яамны хэрэгжүүлж буй Мал аж ахуйн эдийн засгийн эргэлтийг нэмэгдүүлэх төслөөс мал эмнэлгийн үйлчилгээний нэгжийн эмч нарт шаардлагатай байгаа хөргүүр, автомакс, шприз, помп, тн-ын сав, хувцас, усан банн гэх мэт 8.4 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмжүүдийг хүлээлгэн өгч малын эмч нарыг ажиллах боломжоор хангасан. Үр дүнтэй: | 100 |  |
|  | 101 | 3.2.4.5.Малын гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор халдваргүйжүүлэх Дук машинтай болно. | 2025-2028 |  | ЗДТГ | 65 | - | Мал эмнэлгийн дук машинтай болно | 65,0 |  |  |  | 63,3 |  |  |  | Мал амьтны гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, мал угаалгын ажлыг нэмэгдүүлэх зорилгоор 2024 оны малын хөлийн татварын хөрөнгөөс 65 сая төгрөгөөр дук машин авах төсвийг батлуулсан. Уг ажлын дагуу 2025 оны 04 дүгээр сард тендерийг зарлаж "Оточ оргил" ХХК 5 тн-ын дук машиныг нийлүүлсэн. 2025 оны 08 дугар сараас эхлэн мал угаалгын ажлыг зохион байгуулж 80 гаруй мянган мал угаасан байна. Энэ нь урд онтой харьцуулахад 37,3%-аар нэмэгдсэн. Үр дүнтэй: | 100 |  |
| 3.2.5.Орон нутгийн хүн амын хэрэгцээт төмс, хүнсний ногоог 50 хувь дотоодын үйлдвэрлэлээр хангана. | 102 | 3.2.5.1.Газар тариалангийн эргэлтийн талбайн хэмжээг нэмэгдүүлэн, ашиглалтыг сайжруулж, тариаланчдыг үр, хөнгөлөлттэй зээлийн дэмжлэгт хамруулах замаар стратегийн хүнсний зориулалттай болон бусад нэр төрлийн ашигт таримлын тариалалт, үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлнэ. | 2026-2028 |  | ЗДТГ | - | - | - | - |  |  |  | - |  |  |  | Сумын Засаг даргын 2025 оны 05 дугаар сарын 29-ний өдрийн А\76 дугаар захирамжаар Өвөр модот 1 дүгээр багийн нутагт байрлах сумын тусгай хэрэгцээний 40 га газрыг 1 хоршоо, 7 малчдын бүлэгт 5 жилийн хугацаатайгаар ашиглуулж байна. Сумын хэмжээнд 1098.6 га газрыг иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагууд газар тариалан эрхлэх зориулалтаар эзэмшиж, ашиглаж байна. Үр дүн хангалтгүй | 50 |  |
|  | 103 | 3.2.5.2.Сумын хэмжээнд өвөл зуны хүлэмжийн аж ахуйг хөгжүүлж, нарийн ногооны дотоодын үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлнэ. | 2025-2028 |  | ЗДТГ | 8.6 | Зуны хүлэмжийн хэмжээ-600 м2 | Зуны хүлэмж-16м2 | 2 |  |  |  | 2.4 |  |  |  | Сумын хэмжээнд 2 аж ахуйн нэгж, 10 иргэн 532 м2 талбайд хүлэмжийн тариалалт эрхэлж байна. Энэ онд шинээр 5 дугаар багийн иргэн Д.Ганбаатар 24 м2 талбайд хүлэмжийн тариалалт эрхэлж өргөст хэмх, улаан лооль, навчит ногоо, О.Нарангэрэл 4*8 хэмжээтэй 32м2 зуны хүлэмж авч өргөст хэмх, улаан лооль тариалсан. Үр дүнтэй: | 100 |  |
|  | 104 | 3.2.5.3.Атаршсан талбайг эргэлтэд оруулж, малын тэжээлийн тариалалтыг нэмэгдүүлнэ. | 2025-2028 |  | ЗДТГ | 730 | 835 га | 900 га | 138 |  |  |  | 138 |  |  |  | Сумын хэмжээнд 1338.6 га хуучин тариалангийн зориулалтаар ашиглаж байсан атаршсан талбай байгаа бөгөөд өнгөрсөн онд 835 га талбайд малын тэжээл тариалж 3610 тн ургац хураан авсан бол энэ онд 904 га талбайд малын тэжээл тариалж 2163 тн малын тэжээл хураан аваад байна. Энэ онд шинээр 69 га талбай эргэлтэд орсон. Үр дүнтэй: | 100 |  |
| Зорилтын дундаж-96% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.ҮЙЛДВЭР, ХУДАЛДАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭ: Үйлдвэр, үйлчилгээний салбарыг хөгжүүлэх бодлогыг төр, хувийн хэвшлийн түншлэлээр хэрэгжүүлж, дотоодын үйлдвэрлэл болон экспортыг нэмэгдүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зорилт 3.3.1. Үйлдвэр, үйлчилгээний салбарыг хөгжүүлж эдийн засагт эзлэх хувийг нэмэгдүүлнэ. | 105 | 3.3.1.1."Цагаан алт" үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд арьс шир, ноос, ноолуур зэрэг малын гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг дэмжинэ. | 2025-2028 |  | ЗДТГ | - | - | - | - |  |  |  | - |  |  |  | Цагаан алт үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд малчид хоршоодоор дамжуулан “Ноос-ирээдүй” ХХК-д ноосоо тушааж хамтран ажиллах аймгийн Засаг даргын уриалгыг дэмжин сумын албан ёсны фейсбүүк хуудсанд мэдээлэл байршуулж ажилласан. Мэдээлэл байршуулснаас хойш 1 сарын байдлаар 50 лайк, 40 шэйр хандалт авсан. “Алтан хайч-2025” хонь ноослох Улсын аварга шалгаруулах анхдугаар тэмцээнд 6 дугаар багийн Ж.Цэрэндорж 3 дугаар байр эзэлсэн. Арьс шир, ноос, ноолуур зэрэг малын гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг дэмжих зорилгоор сумын хоршоог хөгжүүлэх сангаас зээл олгохоор сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар зээлийн чиглэлийг хэлэлцүүлж батлуулсан ч арьс шир, ноос ноолуурын үйлдвэр чиглэлээр хоршоо орж ирээгүй. Үр дүн хүлээгдэж байгаа: | 70 |  |
|  | 106 | 3.3.1.2.“Хужиртад үйлдвэрлэв” намрын үзэсгэлэн худалдаа жил бүр зохион байгуулж хэвшүүлнэ. | 2025-2028 |  | ЗДТГ | - | - | - | - |  |  |  | 5.96 |  |  |  | Суманд үйл ажиллагаа явуулж буй жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч иргэн, аж ахуй нэгжүүдийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сурталчлах, борлуулах зорилгоор жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулагддаг “Хужиртад үйлдвэрлэв-2025” Намрын баяр 2025 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдөр амжилттай зохион байгуулагдсан. “Хужиртад үйлдвэрлэв” намрын баярт 11 иргэн, 1 ААН дараах төрлөөр оролцсон. - Нийт борлуулалт 5,961,000 төгрөг - Оролцсон төрөл; - Модон эдлэл, эрээлэх урлаг - Төмс, хүнсний ногоо - Айраг, сүү, цагаан идээ - Гар урлал, эсгий, хувцас - Найман шимтийн тос - Нийт 2,640,000 төгрөг зохион байгуулалт, шагналд зарцуулсан. - Ивээн тэтгэгчээр: - Дулаан 6 дугаар багийн аймгийн аварга малчин Амаржаргалын Мягмарсүрэн 300,000 төг, - Хужирт цагаан ХХК 300,000 төг, - Бэрх 3 дугаар багийн Улсын аварга малчин Болоожийн Санжаасүрэн 900,000 төгрөг тус тус хандивласан. 2025 оны 09 дүгээр сарын 19-21-ний өдрүүдэд Өвөрхангай аймгийн “Түншлэл-2025”-д суманд үйл ажиллагаа явуулж буй “Амарбаясгалант Дорж” ХХК-ийг оролцуулсан. Түншлэлээр найман шимтийн тос, ванны хөөс, ванны давс зэрэг бүтээгдэхүүнийг худалдан борлуулсан. Мөн “Хужирт цагаан” ХХК энэ оны 09 дүгээр сарын 22-28-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотод зохион байгуулагдсан “Намрын ногоон өдрүүд-үндэсний үйлдвэрлэл 2025” арга хэмжээнд амжилттай оролцож Хангайн бүсийн “Шилдэг аж ахуйн нэгж”-ээр тодорсон. Үр дүнтэй: | 100 |  |
|  | 107 | 3.3.1.4.Хүн амын эрүүл мэндийг хамгаалах зорилгоор хүнсний зориулалтын бус савны хэрэглээг бууруулна. | 2025-2028 |  | ЗДТГ | - | - | - | - |  |  |  | - |  |  |  | Ерөнхий боловсролын 1, 2 дугаар сургуулийн Хүнсний зориулалтын бус савны хэрэглээг 10 хувиар бууруулсан. Мөн сумын бүх нийтийн хурлаар хүнсний зориулалтын савны тэмдэг тэмдэглэгээний талаар 122 иргэнд боршур тарааж, зөвлөгөө өгч ажилласан. Сумын Засаг даргын 2025 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн баталсан “Эрсдэлийн үнэлгээ хийх” удирдамжийн дагуу Гэр бүл нийгмийн халамжийн ажилтан, Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн, Эрэн хайх аврах бүлгийн аврагч нартай хамтран ерөнхий боловсролын 1, 2 сургуулийн үдийн цайны гал тогоо, 2 дотуур байрны гал тогоо, 4 цэцэрлэгийн гал тогоогоор орж эрсдэлийн үнэлгээ хийхэд хүнсний зориулалтын бус савны хэрэглээг 50 хувь бууруулсан байна. Үр дүн хүлээгдэж байгаа: | 70 |  |
| Зорилтын дундаж-80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.НОГООН ХӨГЖИЛ, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ Байгаль, түүх, соёлын өвд түшиглэсэн тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэн эдийн засгийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлж, байгаль орчны тэнцвэрт байдлыг хадгалан хүн амын эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зорилт 3.4.1.Байгалийн баялгийг зүй зохистой ашиглах, хамгаалах нөхөн сэргээх замаар экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хадгална. | 108 | 3.4.1.1.Төв суурин газрын ундны усны чанар, аюулгүй байдлыг хангана. | 2025-2028 |  | ЗДТГ | - | - | - | - |  |  |  | 1 |  |  |  | Сумын төвийн 4, 5 дугаар багийн цэвэр усны гүний худгаас хагас, бүтэн жилээр 2 удаа нян болон химийн шинжилгээнд дээж авч, аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтсийн итгэмжлэгдсэн сорилтын лабораторид шинжилгээнд хамруулсан. Сорилтын дүнгээр MNS ISO 6222:1998, MNS ISO 19250:2017, MNS ISO 9308:1998 стандартын шаардлагыг бүрэн хангасан. Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар сумын ус хангамжийн эх үүсвэрийн худаг болон усан сан бүхий газрын эрүүл ахуйн бүсийг тогтоож, орон нутгийн хамгаалалтад авсан. Мөн 5 дугаар багийн ундны усны 2 худгийг хашиж хамгаалсан. Үр дүнтэй | 100 |  |
|  | 109 | 3.4.1.2.“Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөнийг эрчимжүүлж, төв суурин газрын ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлнэ. | 2025-2028 |  | ЗДТГ | - | - | - | - |  |  |  | 17.25 |  |  |  | “Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх мод бут, суулгац тарих ажлыг 2025 оны 5 дугаар сарын 01-25-ны өдрүүдийн хооронд зохион байгуулж ажилласан. Үүнд: Сумын төвийн засмал зам дагуу болон нийтийн эзэмшлийн талбай дахь нийт 3.6 га-д аймгийн Хөдөлмөр халамжийн газартай хамтран 8 иргэнийг 5 хоног өдрийн 8 цагаар ажиллуулж, түр ажлын байраар хангаж ажиллуулсан. Засаг даргын Тамгын газраас ажлын бээлий, маск болон бусад багаж хэрэгслээр хангаж, холбогдох мэргэжилтнүүд заавар, зөвлөгөө өгч, улиас 200, шар хуайс 1800, хайлаас 50 ширхэг, нийт 2050 ширхэг мод бут, суулгацыг тарьсан. Хужирт Цагаан ХХК-аас нийгмийн хариуцлагын хүрээнд нийтийн эзэмшлийн талбайд 500 ширхэг мод бут, суулгац нийлүүлсэн. Аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэд өөрийн эзэмшил, өмчлөлийн талбайдаа дараах албан байгууллага, айл өрхүүд 5453 ширхэг мод бут, тарьц, суулгацыг тарьсан. Үүнд: Хужирт рашаан сувилал ХХК улиас 210, монос 50 ш, Хужирт цагаан ХХК улиас, шар хуайс, монос, үхрийн нүд, гүйлс, буйлс, хайлаас нийт 4000 ш, Элма Хужирт ХХК алимын 15 ш суулгац, 2 дугаар цэцэрлэг нарс 4ш, монос 3ш, гацуур 3ш, 167 өрх 1169 ширхэг мод бут сөөг, суулгацыг тарьсан. Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд “Жем Хужирт” ХХК Шунхлай 5 дугаар багийн нийтийн эзэмшлийн талбайд өмнөх жилүүдэд тарьсан мод бутны хашааг өөрсдийн хөрөнгөөр засаж, өргөтгөн Бүгд Найрамдах Солонгос улсын “Хан-нара” ТББ-аас хандивласан 500 ширхэг нарс модны суулгацыг цаашид арчилж хамгаалан ургуулж ажиллахаар болсон. Тус мод бут тарих, модны нүх ухах зэрэг ажилд ИТХ-ын ажлын алба, Иргэдийн Хурлын Төлөөлөгчид, Засаг даргын Тамгын газар, Ерөнхий боловсролын 114., 2 дугаар сургуулиуд, СӨББ-ууд, Соёлын төв, Цаг уур, Цагдаагийн тасаг, Эрэн хайх, аврах бүлэг, Хужирт ус суваг зэрэг байгууллагууд хамтран оролцсон. Сумын хэмжээнд нийт 8416 ширхэг мод бут тарьсан. Мод бут тарих ажилд байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлаас 5500.0 мянган төгрөг, аж ахуйн нэгж, иргэд байгууллага 9425.0 төгрөг буюу нийт 14925.0 мянган төгрөгийг зарцуулсан. Үр дүнтэй | 100 |  |
|  | 110 | 3.4.1.3.Олон улсын төсөл хөтөлбөртэй хамтарч мод бут тарих, мод үржүүлгийн газрыг чадавхжуулах болон иргэд олон нийт, өсвөр үеийнхэнд экологийн боловсрол олгоно. | 2025-2028 |  | ЗДТГ | - | - | - | - |  |  |  | 0.5 |  |  |  | Бүгд Найрамдах Солонгос улсын “Хан-нара” ТББ-аас 500 ширхэг нарс модны суулгацыг хандивласан. Тус суулгацыг Шунхлай 5 дугаар багийн нийтийн эзэмшлийн талбайд тарих ажлыг “Жем Хужирт” ХХК хариуцан зохион байгуулсан ба мөн цаашид нийгмийн хариуцлагын хүрээнд арчилгаа, хамгаалалтыг хариуцан ажиллахаар болсон. Энэхүү мод бут тарих, модны нүх ухах ажилд сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ажлын алба, Иргэдийн Хурлын Төлөөлөгчид, Засаг даргын Тамгын газар, Ерөнхий боловсролын 1, 2 дугаар сургуулиуд, Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагууд, Соёлын төв, Цаг уур, Цагдаагийн тасаг, Эрэн хайх, аврах бүлэг, Хужирт ус суваг зэрэг байгууллагууд хамтран оролцсон. Сумын хэмжээнд 2025 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдөр“Бүх нийтийн иргэдийн хурал”-ыг зохион байгуулж Засаг дарга хог хаягдлын цэгийн өнөөгийн байдал, айл өрх бүр хашаандаа 5-с дээш модны тарьц суулгацыг яаж тарих талаар мэдээлэл, зөвлөмж өгсөн. Мөн зөвлөмж мэдээлэлтэй холбоотой брошурыг бэлтгэн хуралд оролцсон нийт 412 иргэнд түгээсэн. Үр дүнтэй | 100 |  |
|  | 111 | 3.4.1.4.Ойн хөнөөлт шавжтай тэмцэх, ойн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах ажлыг зохион байгуулна. | 2025-2028 |  | ЗДТГ | - | 7750 | 3000 | - |  |  |  | 219 |  |  |  | Энэ онд ойн хөнөөлт шавжтай тэмцэх ажлыг улсын төсвийн хөрөнгөөр нийт 9,5 тонн хорыг 3000 га талбайд буюу 2 дугаар багийн Бургас Сөрт, Хуурай, Хавцгай, Цагаан залаа, Ар өвөрт модот, Хойд хөндлөн, Хангийн энгэр, Тээл, Жаргалант зэрэг газруудад авиа микробиологийн аргаар хийсэн. Ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хөдөлгөөнт эргүүлийг Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч, байгаль хамгаалагчид, Эрэн хайх, аврах бүлэг, багийн Засаг дарга нар хамтран сумын ой сан бүхий 1, 2, 6 дугаар багийн нийт 159 айл өрхийн 543 иргэнд ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж танилцуулж, хариуцлагын гэрээ байгуулсан. Ой, хээрийн гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх дадлага сургалтыг 2025 оны 4 дүгээр сарын 07-ны өдөр танхим болон дадлагын аргаар зохион байгуулж, ерөнхий зориулалтын мэргэжлийн ангийн эрэх хайх, аврах бүлгийн 26 албан хаагчид хамрагдсан. Танхимын сургалтаар Хөдөлмөрийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн ой, хээрийн түймрийн үед хөдөлмөр аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг хангах сэдвээр, Эрэн хайх, аврах бүлгийн дарга сургалтад оролцогчдод ой, хээрийн гал түймрийн талаар ерөнхий ойлголт болон түймрийн үед авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар мэдээлэл хүргэсэн. Дадлага сургалтыг 4 дүгээр багийн онгоцны буудал гэх газарт зохион байгуулж, ой, хээрийн гал түймэр гарсан тохиолдолд шаардлагатай Зил 131 авто машин, ус нөөцлөх тонны 2 ширхэг сав, хүрз, жоотуу, гүвүүр, төмөр тороос, үлээгч багаж, шүршигч, усны помп, хөрөө зэрэг багаж хэрэгслийн бэлэн байдал, хэвийн ажиллагааг шалган, хуурай 3 боодол өвс шатааж яаж аюулгүй унтраах талаар бодитоор үзүүлэх сургалт явуулж албан хаагчдад заавар, зөвлөгөө өгсөн. Сумын төвийн 4 дүгээр багийн нийтийн эзэмшлийн авто зам дагуу иргэдэд ой хээрийн гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр мэдээллийн самбар байршуулан ажилласан. Үр дүнтэй | 100 |  |
| 3.4.2.Байгаль орчинд нөлөөлөх сөрөг нөлөөллийг бууруулж, ногоон үзэл санаа, дадлыг нэвтрүүлэх замаар уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулахад хувь нэмэр оруулна. | 112 | 3.4.2.1 Хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь ангилан ялгах дадлыг хэвшүүлж иргэн аж ахуй нэгж байгууллагын үүрэг хариуцлагыг сайжруулж хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд сөрөг нөлөөлөлгүйгээр цуглуулах, хадгалах, тээвэрлэх, боловсруулах устгах оновчтой менежментийн тогтолцоог бүрдүүлнэ. | 2025-2028 |  |  | - | Дахивар бүтээгдэхүүн авах цэг-1 | Цэгийн тоог нэмэгдүүлэх | - |  |  |  | 3 |  |  |  | Шивээт 4 дүгээр багийн О.Зундуйбадгар нь 2018 оноос хойш одоог хүртэл тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж хоёрдогч түүхий эд худалдан авч, жилд дунджаар 13 тн орчим дахивар бүтээгдэхүүнийг ангилан ялган прессэлж, Улаанбаатар хот руу тээвэрлэн нийлүүлж байгаа бөгөөд 5 дугаар багийн хуучин барилгын контор байрыг ашиглах гэрээ байгуулан дахивар бүтээгдэхүүн авах цэгийг өргөтгөж, 2025 онд 14739 кг дахивар бүтээгдэхүүнийг ангилан авч, пресслэн Улаанбаатар хот руу тээвэрлэсэн. Одоогийн байдлаар агуулахдаа ангилан ялган пресслэсэн 3.5 тонн түүхий эд байна. Байгаль орчны тэмдэглэлт өдрүүдийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх, зорилгоор сумын иргэд, хүүхэд багачууд, айл өрхүүдийг анхан шатны эх үүсвэр дээр нь хог хаягдлыг ангилан ялгах дадал бий болгох, айл өрхүүдийг 50 хувиас доошгүй хог хаягдлыг ангилан ялгах жишиг хог хаягдлын савтай болгох, хог хаягдлын менежментийг сайжруулах, сумын төвийн шинээр бий болгох хог хаягдлын цэгийн байршлын санал асуулга хэлэлцүүлэг зохион байгуулж сургалтад нийт 300 иргэд хамрагдсан. Хог хаягдлын менежментийг сайжруулах зорилгоор иргэдийн нийтийн хэлэлцүүлгийг зохион байгуулж, уг арга хэмжээнд шинэ хогийн цэгийн байршлыг сонгох, өрх бүр ангилан ялгах хогийн сав хийж хашаандаа байршуулах мөн хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь ангилан ялгах талаар мэдээлэл, сургалт сурталчилгаа өгч санал авч ажилласан. 4 дүгээр багийн нийтийн эзэмшлийн авто зам дагуу 2х3 метрийн хэмжээтэй 2 талт самбар, 1, 2, 3, 4, 5, 6 дугаар багуудад зориулалтын бус газарт хог хаягдал хаяхыг хориглосон 10 ширхэг самбар, хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь ангилан ялгах заавар зөвлөмж, уриалга, мод бут тарих нь ямар ач тустай байх, ой, хээрийн гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр мэдээллийн самбарыг тус тус байршуулан ажилласан. “Хужирт цахим ТВ”-ээр дамжуулан аж ахуйн нэгж, байгууллага, айл өрх, иргэдэд хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь хэрхэн ангилан ялгах, зориулалтын бус газар хог хаягдал хаяхгүй байх зэрэг дадал хэвшлийг мөрдүүлэх зорилгоор 14 удаагийн видео бичлэгийг хүргэж ажилласан. Үр дүнтэй | 100 |  |
|  | 113 | 3.4.2.2.Сумын хог хаягдлын нэгдсэн цэгийг дарж тэгшлэн, шинээр хог хаягдлын нэгдсэн цэгийг байгуулна. | 2025-2028 |  | ЗДТГ | 140 | 2 | 1 | 143 |  |  |  | 163.0 |  |  |  | Сумын иргэн Б.Түвшинжаргал, С.Жамбалжавтай хамтран 3 удаа хувийн болон албаны ковшоор төвлөрсөн хог хаягдлын цэгийг түрэх, зам гаргах, ландфиллын аргаар дарж булах ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. Тус ажилд нийт 3.000.000 сая төгрөгийг байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлаас зарцуулсан. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө 140 сая төгрөгөөр хог хаягдлын нэгдсэн цэгийг 4 дүгээр багийн Ширээгийн өвөр гэх газарт шинээр байгуулж, 10 дугаар сард ашиглалтад орсон. Шинээр байгуулагдсан цэг нь хуучин карьерын 1,5 га газрыг 2,4 өндөртэй төмөр торон хашаа барьж, хашаан дотор гэрэлтүүлэг, камер, зөөврийн цахилгаан үүсвэр гаргагчтай тасралтгүй 8 цаг ажиллах хүчин чадалтай, нэг удаа хог шатаахдаа 500 кг-ыг 1 цаг шатаадаг эко зуух, манаачийн байр, цас шүүрддэг тоног төхөөрөмж, 30 ковшийн хайрцгийн шинэ мотор, 30 ковшийн грашийн нүхийг ухсан. Тамгын газрын эрэгтэй албан хаагчид 30 ковшийн грашийг барьсан. Мөн 20 сая төгрөгийн хандиваар 20 ковштой болсон. Үр дүнтэй | 100 |  |
|  | 114 | 3.4.2.3.Хог хаягдал тээвэрлэх зориулалтын авто машины тоог нэмэгдүүлнэ. | 2025-2028 |  | ЗДТГ | 83.16 | - | 1 | 83.16 |  |  |  | 83.16 |  |  |  | Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө 83.16 сая төгрөгөөр хог хаягдал тээвэрлэх зориулалтын 5 тн-ы хүчин чадалтай авто машиныг “Арбиэлеваторс” ХХК нийлүүлсэн. Үр дүнтэй | 100 |  |
|  | 115 | 3.4.2.4.Сумын цэцэрлэгт хүрээлэнг байгуулж, иж бүрэн тохижуулж бичил цэцэрлэгт хүрээлэнг тохижуулан ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлнэ. | 2025-2028 |  | ЗДТГ | - | - | - | 108.03 |  |  |  | 190.3 |  |  |  | Цэцэрлэгт хүрээлэнгийн хашаа барих ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулан “Илч Ксандра” ХХК 108,032.504 төгрөгөөр хийж гүйцэтгэсэн. “Хужирт рашаан сувилал” ХХК өөрийн байгууллагын урд талын 2.2 га газарт нийгмийн хариуцлагын хүрээнд шинээр цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулан 2026 оны 9 дүгээр сарын 01-ний өдөр хүлээлгэн өгөхөөр гэрээ байгуулан ажиллаж байна. Энэ онд сүүдрэвч 3, нүүрэн талын хашаа, хаалга, хөрс хуулалт, явган хүний зам тавих ажлууд хийгдэж, нийт 86,250,000 төгрөг зарцуулсан. Үр дүнтэй | 90 |  |
|  | 116 | 3.4.2.5.Хууль бус мод бэлтгэл, ан агнууртай тэмцэх ажлыг зохион байгуулна. | 2025-2028 |  | ЗДТГ | - | - | - | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | Бүх нийтийн иргэдийн хурлаар иргэдэд байгаль орчны хууль тогтоомж, хууль бус мод бэлтгэл, ан агнуур, ой, хээрийн гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх, хашаандаа мод бут яаж тарих талаар зөвлөмж, брошюр мэдээллийг түгээж ажилласан. Мөн Засаг даргын Тамгын газар болон Хужирт сум байгаль орчин гэсэн фейсбүүк хуудсаар дамжуулан иргэдэд ой, хээрийн гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх, сонор сэрэмжтэй байх талаар, хүрээлэн буй орчны эсрэг гэмт хэрэг, зөрчил гарахаас урьдчилан сэргийлэх, хууль бус мод бэлтгэлийг таслан зогсоох зорилгоор мэдээ мэдээллийг хүргэж, хандалт болон үзэлтийн тоо нь 4167 хүрсэн. Хөдөөгийн 1, 2, 6 дугаар багийн Зуслан, Хангийн мухар, Мөстийн гол, Цагаан хошуу, Хөндлөн, Нарийн, Уужим, Жаргалант, Бургас, Тээл, Мухдаг, Хуурай, Шороот, Уруйт, Сарын гол гэх газруудын нийт 142 айл өрхийн 446 иргэдэд хүрээлэн буй орчны эсрэг гэмт хэрэг, зөрчил гарахаас урьдчилан сэргийлэх мэдээ мэдээлэл хүргэж ажилласан. Зохих зөвшөөрлийн бичиггүй хууль бусаар шинэс болон хуш модыг бэлтгэсэн, худалдсан, худалдан авсан, хууль бус ан агнасан гэх 15 зөрчлийг илрүүлж, Зөрчлийн тухай хуулиар торгох болон холбогдох байгууллага руу шилжүүлж хуулийн дагуу арга хэмжээ авч ажилласан. Үр дүнтэй | 100 |  |
| 3.4.3.Байгаль, түүх, соёлын өвд түшиглэсэн тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлнэ. | 117 | 3.4.3.1. Монголын нүүдлийн соёл, түүх болон орон нутгийн онцлогийг харуулсан “Эсгийний баяр” эвент арга хэмжээг тогтмол зохион байгуулж, дөрвөн улирлын аялал жуулчлалыг хөгжүүлж, эдийн засгийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлнэ. | 2025-2028 |  | СТ, ЗДТГ | 9 | 400 | 450 | 9 |  |  |  | 6 |  |  |  | Жил бүрийн уламжлал болгон зохион байгуулагддаг “Монгол эсгий урлалын баяр” аялал жуулчлалын эвент арга хэмжээг 2025 оны 07 дугаар сарын 22-ны өдөр 14 дэх жилдээ аймгийн Соёл, урлаг аялал жуулчлалын газар, “ДМД” ХХК, “Мондижитур” ХХК-тай хамтран зохион байгуулсан. Монгол эсгий хийх уламжлалт аргууд болох Зэлний эсгий, Голоор эсгий хийх, Гар арга буюу тохойлдож хийх төрлүүдээр багуудын дунд уралдаан зарласан нь эсгий хийж оролцох оролцогчдын тоо нэмэгдсэн, эсгий хийх өв соёл, зан заншил уламжлалыг түгээж дэлгэрүүлсэн онцлог эвент арга хэмжээ болсон. Эвент арга хэмжээний үеэр бас Үндэсний бөхийн барилдаан, Сайхан монгол хувцастай хос, Монгол үндэсний хувцастай эрэгтэй, эмэгтэй хүүхэд, дааганы уралдаан, цагаан идээ (сүү хөөрүүлэх, хөхүүрийн айраг бүлэх, тогоо нэрэх) боловсруулах зэрэг нүүдэлчин ахуйн соёл, амьдралыг харуулсан зан үйлийг харуулсан. Уг эвент арга хэмжээг нийт 500 гаруй гадаад, дотоодын аялагч, жуулчид үзэж сонирхсон. Үр дүнтэй | 100 |  |
| Зорилтын дундаж-99% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТ Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлтийн дагуу дэд бүтцийг нэмэгдүүлж, иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөл бүрдэнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1.Сумын инженерийн шугам сүлжээний бие даасан дэд бүтцийг бий болгож, иргэдийн орон нутагт ажиллаж, амьдрах ая тухтай орчинг бүрдүүлнэ. | 118 | 3.5.1.2.Уужим 2-р багийн төвийг шинээр байгуулж, хөдөөгийн багийн төвүүдэд урсгал засвар хийнэ. | 2025-2028 |  | ЗДТГ | 100 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 87.3 | Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө 87.3 сая төгрөгөөр “Арвайн хийц” ХХК 2 дугаар багийн төвийг барих ажлыг хийж гүйцэтгэж байна. Ажлын гүйцэтгэл 70 хувьтай бөгөөд он дамжиж хийгдэхээр болсон. Үр дүн хүлээгдэж байгаа | 70 |  |
|  | 119 | 3.5.1.3.Эрэн хайх аврах бүлгийг цэвэр усны нэгдсэн системд холбоно. | 2027-2028 |  |  | - | - | - |  |  |  | - |  |  |  | 2.33 | Сумын Эрэн хайх, аврах бүлгийн барилгын цэвэр усны шугам тавих зардалд 2,331,000 мянган төгрөгийг сумын Засаг даргын нөөц сангаас зарцуулж цэвэр усны нэгдсэн системд холбогдсон. Үр дүнтэй | 100 |  |
| 3.5.2.Ерөнхий төлөвлөлтийн дагуу дэд бүтцийг хөгжүүлж, орон нутагт ажиллаж, амьдрах тав тухтай орчинг бий болгоно. | 120 | 3.5.2.1.Сумын төв доторх хатуу хучилттай авто замыг засварлах, өргөтгөх, явган болон унадаг дугуйн зам, гэрэлтүүлгийг өргөтгөн, шинэчлэх ажлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлж, засвар арчлалт, тэмдэг, тэмдэглэгээг стандартын дагуу хийнэ. | 2025-2028 |  | ЗДТГ | 18 | 130 | 145 |  |  |  | 20 |  |  |  | 38 | Улсын чанартай А0301 авто замаас Хужирт сум хүртэлх 43.3 км авто замын багц-1 дахь замын сумын төв дэх 1 км явган болон дугуйн замыг шинээр ашиглалтад оруулсан. Мөн аймгийн төсвийн хөрөнгө 18 сая төгрөгөөр 65 м2 авто замын нөхөөс, 20 м урттай авто замын далан, хөвөөг сэргээсэн. Мөн 120 м урттай явган хүний замын бетон цутгал хийн сэргээж, далангийн шороог нягтруулсан. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө 20 сая төгрөгөөр цамхагт гэрэл 3 ширхгийг шинээр хийж суурилуулсан. Үүнд: LED гэрэлтэй толгой шинээр угсрах (Эрчим хүчний хэмнэлттэй сүүлийн үеийн өвөл зуны нэмэх хасах 45 хэмд ажиллах горимтой гэрэл) 29 ширхэг, цамхагт гэрлийн LED угсрах эрчим хүчний хэмнэлттэй сүүлийн үеийн өвөл зуны өвөл зуны нэмэх хасах 45 хэмд ажиллах горимтой гэрэл 10 ширхэг, шинээр 2x2,5 давхар бүрээстэй зэс кабель 50 метрийг хийж гүйцэтгэсэн. Сумын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн зардлаас замын тэмдэг тэмдэглэгээг сайжруулах зорилгоор замын гарцын тэмдэг тэмдэглэгээг тодруулан будаж зассан. Үр дүнтэй | 100 |  |
|  | 121 | 3.5.2.2.Сумын төвийн эрчим хүчний уналттай газруудад дэд станц, шугам сүлжээг засварлаж өргөтгөнө. | 2025-2028 |  | ЗДТГ | 4 | - | - |  |  |  | 8 |  |  |  | 125.6 | Сумын төвийн Шивээт 4 дүгээр багийн Шар булгийн хэсгийн цахилгаан хангамжийн 10/0.4 кВ-ын 160 кВА дэд станц, 0.4-10 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын ажлын зураг, төсвийг 8,0 сая төгрөгөөр хийлгэж, Засаг даргын нөөц сангаас 4 сая төгрөгийг зарцуулсан. 2025 онд сумын 5 дугаар багт 10/0.4 кВ-ын АТП-3 дэд станцын 0.4 кВА-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамыг төмөр бетон тулгуур, сип утастай болгон шинэчлэн 3.4 км газарт хийж, 121.6 сая төгрөгөөр засварласан. Үр дүнтэй | 100 |  |
|  | 122 | 3.5.2.3.Байгалийн хүчин зүйлийн улмаас эвдэгдсэн зам даваа эрэг гуу жалга хөдөөгийн багийн гүүрний даланг засварлана. /Өлийн даваа, майхны эрүү, 3-р багийн төвийн наад эрэг/ | 2025-2028 |  | ЗДТГ | - | - | - |  |  |  | - |  |  |  | 3.8 | Үерийн усны нөлөөгөөр үүссэн гуу жалга, гудамж, зам талбайн хэмжээг гаргаж сумын төв дотор тавигдаж буй авто замын ажил хийгдэж байгаатай холбогдуулан замын хөрс хуулалтаас гарсан шороогоор эвдэрсэн газар, гуу жалгыг дарж тэгшлэх ажил хийгдсэн. Үүнд: Өндөрсант ХХК нь 3 дугаар багийн Агьтын амын өндөр эрэгт үүссэн жалгыг 300м3 шороо асгаж, тэгшилж зассан. Ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургуулийн баруун хойд үүссэн жалганд 80м3 шороог асгаж тэгшилсэн. Үр дүнтэй | 70 |  |
|  | 123 | 3.5.2.4.Сумын төвийн гэрэлтүүлгийн тоог нэмэгдүүлэх, засварлах ажлыг хийнэ. | 2025-2028 |  | ЗДТГ | 20 | 34 | 3 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 | Орон нутгийн сангийн хөрөнгө 20 сая төгрөгөөр “Сумын төвийн гэрэлтүүлэг, гэрэлт цамхгийн тоог нэмэгдүүлэх, засварлах” ажлыг “Анкер хаус” ХХК гүйцэтгэж, дараах ажлыг хийсэн. Үүнд: • Цамхагт гэрэл бүрэн тоноглогдсон 3 ширхэг • Төмөр шон тулгууртай 3 ширхэг • Бүрэн тоноглогдсон нэг цамхагт гэрэл LED ip65 –тай 6 ширхэг • Татагч, баригч 6 ширхэг • 2*10 мм кв хөнгөн цагаан тэсвэртэй кабель 150 метр • Удирдлагын хайрцаг /цагийн реле, 220 тоолуур, Пускател автомат, анхааруулга туузтай, цоожтой бүрэн тоноглогдсон 3 ширхэг • Зажемь /тог өгөгч/ 6 ширхэг • Гэрэлтүүлгийн гэрэл ойлгогч шон тус бүр дээр 3 өнгийг хийж гүйцэтгэсэн. Гадна зам талбайн хуучин гэрэлтүүлэг засварын ажилд • Лед гэрэлтэй толгой шинээр угсрах /Эрчим хүчний хэмнэлттэй сүүлийн үеийн өвөл зуны нэмэх хасах 45 хэмд ажиллах горимтой гэрэл 29 ширхэг. • Цамхагт гэрлийн LED угсрах эрчим хүчний хэмнэлттэй сүүлийн үеийн өвөл зуны өвөл зуны нэмэх хасах 45 хэмд ажиллах горимтой гэрэл 10 ширхэг. • Шинээр кабель татах 2x2,5 давхар бүрээстэй зэс кабель 50 метрийг хийж гүйцэтгэсэн. Үр дүнтэй | 100 |  |
| Зорилтын дундаж-90% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА Хүн амын амьдрах орчин сайжирч, эдийн засагт хэмнэлттэй, үр өгөөжтэй, зөв төлөвлөлттэй хотыг бий болгоно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1.Газар зохион байгуулалт, хот төлөвлөлтийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг хийж, газар олголтыг нэмэгдүүлнэ. | 124 | 3.6.1.1.Сумын хот байгуулалтын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг батлуулан хэрэгжүүлнэ. | 2025-2028 |  | ЗДТГ | - | - | 1 |  |  |  | 87 |  |  |  | 87 | Хужирт сумын 2021-2041 он хүртэлх сумын төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг “Инженер геодези” ХХК 905 га талбайд хийлгүүлэх ажил удааралтай байсныг Улаанбаатар хот дахь нутгийн мэргэжлийн иргэд болох Улаанбаатар хотын ерөнхий архитектор Ч.Төгсдэлгэр, Хорин минутын төслийн архитектор Ө.Цэрэнбазар, нартай гүйцэтгэгч компанийн мэргэжилтнүүдийг байлцуулан мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө авч, баталгаажуулан бүрэн хүлээн авсан. Үр дүнтэй | 100 |  |
|  | 125 | 3.6.1.2.Сумын төвд нийтийн орон сууцны зориулалттай газруудыг орон нутгийн хэрэгцээнд авч, иргэдийг хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр орон сууцаар хангах төслүүдийг хэрэгжүүлнэ. | 2025-2028 |  | ЗДТГ | 904.7 | 12 | 8 |  |  |  | 904.7 |  |  |  | 904.7 | Улсын төсвийн хөрөнгө 904.7 сая төгрөгөөр 8 айлын орон сууц барих ажлыг “Шилүүстэй хайрхан” ХХК хийж гүйцэтгэж байгаа бөгөөд одоогийн байдлаар 70 хувийн гүйцэтгэлтэй явагдаж байна. Үр дүн хүлээгдэж байгаа | 70 |  |
|  | 126 | 3.6.1.3.Сумын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулна. | 2026-2027 |  | ЗДТГ | - | - | 1 |  |  |  | - |  |  |  | - | Сумын Засаг даргын 2025 оны Сумын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулах, ажилд гүйцэтгэгчийг шаардлагатай мэдээллээр хангах, төсөлд санал, дүгнэлт өгөх, ажлын явцыг хянах, төлөвлөгөөг бодит судалгаа шинжилгээнд үндэслэн боловсруулан, чанартай хийж гүйцэтгэхэд хяналт тавьж, холбогдох байгууллагаар хэлэлцүүлэх, батлуулах чиг үүрэг бүхий Засаг даргын орлогчоор ахлуулсан 13 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсгийг А/94 дүгээр захирамжаар байгуулсан. Аймгийн хэмжээнд Сумын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөгөөг 17 суманд хийлгүүлж байгаа бөгөөд гүйцэтгэгч компани суманд 2 удаа ирж, ажлын хэсэг болон холбогдох албан тушаалтантай уулзалт, хэлэлцүүлгийг хийж, санал, төслийг авсан. Төлөвлөгөөг 2026 оны 2 дугаар улиралд хүлээлгэн өгөхөөр төлөвлөгдсөн. Үр дүн хүлээгдэж байгаа | 70 |  |
|  | 127 | 3.6.1.4. 5-р багийн үерт халин дошинд автдаг 10 айлын нүүлгэх газрын асуудлыг шийдвэрлэнэ. | 2026-2028 |  | ЗДТГ | - | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - | Тус сумын 5 дугаар багийн үер болон халин дошинд автдаг 10 айлыг шилжүүлэх газрыг 2026 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд 4 дүгээр багийн Шар булгийн баруун урд хажууд 1 айлын 900м2 газар олгохоор сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2025 оны 10 сарын 03-ны өдрийн 06/01 дугаар тогтоолоор баталсан. Үр дүнтэй | 100 |  |
| Зорилтын дундаж-85% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бүлгийн дундаж-96% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДӨРӨВ.ХҮНИЙ ЭРХИЙГ ДЭЭДЭЛСЭН ЗАСАГЛАЛЫН БОДЛОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.ХҮНИЙ ЭРХИЙГ ХАНГАХ, ГЭМТ ХЭРЭГТЭЙ ТЭМЦЭХ, УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ БОДЛОГО ЗОХИЦУУЛАЛТ Хууль нэг мөр хэрэгждэг, хүний эрхийг дээдэлсэн, шударга ёсны засаглалыг бэхжүүлэх замаар тодорхой төрлийн гэмт хэрэг, зөрчлийн тоог бууруулж, гомдол мэдээллийн шийдвэрлэлтийн процессыг хялбарчилж, ил тод болгоно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.Төрийн бүх шатны байгууллага шийдвэр гаргахдаа хүний эрхэд суурилсан хандлагыг удирдлага болгон, төрийн байгууллагын шударга байдлын түвшний үнэлгээний дундаж үзүүлэлтийг 80 хувьд хүргэнэ. | 128 | 4.1.1.1.Нутгийн захиргааны байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтны шийдвэр, үйл ажиллагаанд жендэр, хүний эрхийн мэдрэмжтэй хандах, хүний эрхийн зөрчил гаргахгүй байхад анхаарч ажиллана. | 2025-2028 | ЗДТГ |  | - | - | 7 |  |  |  | 5.00 |  |  |  | - | Засаг даргаар ахлуулсан 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсгийг сумын Засаг даргын 2025 оны А/66 дугаар захирамжаар байгуулсан. Нутгийн захиргааны болон төрийн бусад байгууллагын удирдах албан тушаалтны жендерийн тэнцвэртэй байдлыг авч үзэхэд улс төрийн удирдах албан тушаалыг 6 эрэгтэй, 2 эмэгтэй, төрийн захиргааны удирдах албан тушаалыг 2 эмэгтэй, төрийн үйлчилгээний удирдах албан тушаалыг 6 эмэгтэй, 2 эрэгтэй албан хаагч эрхэлж байна. Хүний эрхийн зөрчил гаргасан шийдвэр байхгүй. Үр дүнтэй | 100 |  |
|  | 129 | 4.1.1.2.Эрх зүйн сургалт, сурталчилгаа, мэдээллийн хүртээмжийг нэмэгдүүлж, иргэд, иргэний нийгмийн байгууллагаар үнэлгээг авах замаар олон нийтийн оролцоо, хяналтыг нэмэгдүүлнэ. | 2025-2028 | ЗДТГ |  | - | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - | Хууль, эрх зүйн сургалт, сурталчилгааны 2025 оны нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу төрийн байгууллага, албан хаагчид хууль, эрх зүйн сургалт, сурталчилгааг цахим группүүдээр болон танхимаар зохион байгуулан ажилласан.Үүнд: • Төсвийн байгууллага бүр Монгол Улсын Үндсэн хуулийг сурталчлах өдрөөр үндсэн хуулийг сурталчлан таниулах болон “Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай” хууль, “Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээ” сэдвээр сургалт, мэдээлэл хийсэн. • Цагдаагийн тасагтай хамтран төсвийн 9 байгууллагын албан хаагчдад Архидан согтуурахтай тэмцэх, согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодохын хор уршиг, түүнээс урьдчилан сэргийлэх талаар танхимын сургалт зохион байгуулж нийт 112 албан хаагч хамрагдсан. • Гамшгаас хамгаалах тухай, Галын аюулгүй байдлын тухай хууль, Ойн тухай хууль, Зөрчлийн тухай хуулиудыг сурталчлан сумын ой сан бүхий Уужим 2 дугаар багийн Уужим, Жаргалант, Тээл, Мухдаг гэх газруудын 22 айл өрхийн 45 иргэн ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж брошюр танилцуулж, сургалт, сурталчилгаа хийсэн. • Хүнсний аюулгүй байдлын хүнсний сав, баглаа, боодол, хуванцар савны хэрэглээг багасгах болон түргэн муудах хүнсний бүтээгдэхүүний хадгалах талаар сургалт зохион байгуулж, брошюр материалыг 122 иргэнд түгээсэн. • Бүх иргэдийн нийтийн хурлаар авлигын эсрэг хуулийн холбогдох заалт, хүнсний зориулалтын савны үндсэн тэмдэг тэмдэглэгээ болон түргэн муудах хүнсний бүтээгдэхүүний талаар сургалт зохион байгуулж, 430 иргэнд тараах материал, брошюр түгээсэн. • Сумын Насан туршийн суралцахуйн нэгжтэй хамтран “Жендер гэж юу вэ?”, “Жендерийн эрх тэгш байдал гэж юу вэ?”, “Жендерт суурилсан хүчирхийлэл”-ийн талаар сургалт мэдээлэл хүргэж, 30 ширхэг тараах материал тараасан. • Цагдаагийн тасгаас ерөнхий боловсролын сургуулийн 4-12 дугаар ангийн сурагчдад Гэмт хэрэг, зөрчлийн тухай, Замын хөдөлгөөний дүрэм, Хорт зуршлууд болон электрон тамхины хор уршиг, Цахим залилан, түүнээс урьдчилан сэргийлэх, Яаралтай үед тусламж дуудах тусгай утасны дугаарын талаар сургалтуудыг хуваарийн дагуу явуулсан. - Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдыг аливаа эрсдэлээс сэргийлэх, аюулгүй байдлыг хангах, гэр бүлийн гишүүдтэйгээ холбоо барих зэрэг хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн үнэгүй ярих "Итгэлтэй утас"-ыг суурилуулсан. - Эрх зүйн хөтөч бэлтгэх зорилгоор өсвөрийн сэргийлэгч бүлгэмийн сурагчдад сумын нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн болон цагдаагийн тасгаас сургалтыг орж бүлгэмийн дунд контентын уралдаан зарласан. - Ерөнхий боловсролын сургуулийн 6-11 дүгээр ангийн сурагчид дунд “Электрон тамхины хэрэглээ, түүний хор уршиг”, Архи согтууруулах ундааны хэрэглээ түүний хор уршгийн талаар сургалт зохион байгуулж 160 сурагч хамрагдсан. • Хархорин сум дахь сум дундын прокурорын газартай хамтран 2025 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдөр ахлах ангийн сурагчдад "Хүүхэд хохирсон, холбогдсон хэргийн судалгаа" сэдвээр албан байгууллагуудын дарга эрхлэгч нарт "Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийн хор хөнөөл, урьдчилан сэргийлэх арга зам" сэдвээр, албан хаагчдад Согтуугаар үйлдэгдсэн хэрэг зөрчлийн талаар тус тус сургалт зохион байгуулсан. - Хужирт цахим телевизээр дамжуулан сумын хэмжээнд үйлдэгдэж хэрэг зөрчил болон согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодох зөрчилд хүлээлгэх хариуцлага, шийтгэлийн талаар Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх хорихын ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч Ахмад У.Лхагважавтай хамтран иргэдэд сэрэмжлүүлэг мэдээ бэлтгэн хүргэсэн. Тус контент 5400 үзэлттэй байна. - Худалдаа эрхлэгч 40 худалдагчид “Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хууль”, “Хүнсний тухай” хуулийн талаар мэдээлэл өгч, түргэн муудах хүнсний бүтээгдэхүүнийг хадгалалтын горимын дагуу хадгалж, худалдаалж байх талаар онцгойлон анхааруулж ажилласан. Үр дүнтэй | 70 |  |
|  | 130 | 4.1.1.3.Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх арга хэмжээг тасралтгүй хэрэгжүүлж, авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх олон нийтийн хяналтыг нэмэгдүүлж, бүх нийтээр авлигатай тэмцэх, шударга бус зүйлийг үл тэвчих сэтгэлгээ, хандлагыг төлөвшүүлэх бодлогыг үе шаттай хэрэгжүүлнэ. | 2025-2028 | ЗДТГ |  | - | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - | Авлигатай тэмцэх хөтөлбөрийн суманд хамаарах заалтыг хяналтад авч 2025 онд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг 9 зорилтын хүрээнд 16 арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр боловсруулан хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Мөн сумын khujirt.ov.gov.mn вэбсайтын Ил тод байдал цэсийн Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа хэсэг төлөвлөгөөг ил тод нээлттэй байршуулсан. Сонгуулийн үр дүнгээр томилогдохоор болсон 6, улсын байцаагчаар томилогдож буй 1 этгээдийн ХАСУМ-ийг Авлигатай тэмцэх газарт хянуулж, дүгнэлтийг үндэслэж томилсон бөгөөд томилогдсоны дараа 30 хоногийн дотор ХАСХОМ-ийг цахимаар мэдүүлсэн. Шинээр томилогдсон 6 багийн Засаг дарга нарт Авлигын эсрэг хууль болон Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, ХАСУМ, ХАСХОМ-ийг хэрхэн гаргах талаарх зөвлөгөө өгсөн. Засаг даргын Тамгын газар, Насан туршийн суралцахуйн нэгж хамтран “Авлигыг тэвчье, сэргийлье“ аяныг 11 дүгээр сарын 06-14-ний өдөр хүртэл 7 хоногийн хугацаанд зохион байгуулсан. Аяны хүрээнд Хархорин сумын дахь сум дундын прокурорын газартай хамтран төрийн байгууллагуудын дарга, эрхлэгч, нягтлан, нярав, нийгмийн ажилтан, эрх бүхий албан тушаалтан нарт “Авлига, ашиг сонирхлын зөрчил, түүний хор хөнөөл, урьдчилан сэргийлэх арга зам“ сэдвээр сургалт зохион байгуулж, сургалтад 27 албан хаагч хамрагдсан. Аяны хүрээнд төрийн 10 байгууллагын Ил тод байдлын мэдээллийн самбарыг дүгнэж, шинэчлэх шаардлагатай байгууллагад зөвлөмж өгч ажилласан. Хужирт сумын нэгдсэн групп, Засаг даргын тамгын газрын пэйж болон Насан туршийн суралцахуйн пэйж хаягаар дамжуулан олон нийтэд Авлигаас сэргийлсэн уриалга болон видео контентыг түгээж, хандалтын тоо 1209 хүрсэн. Үр дүнтэй | 100 |  |
| 4.1.2.Эрэгтэйчүүдийн дундаж наслалтыг нэмэгдүүлэн, жендэрийн мэдрэмжтэй нийгмийн орчинг бүрдүүлж цаашид гарч болох жендэрт суурилсан хүчирхийллийг бууруулна. | 131 | 4.1.2.1.Нутгийн захиргааны байгууллагад жендерийн тэнцвэртэй байдлыг хангах үзэл баримтлалыг нэмэгдүүлж, иргэдэд жендерийн мэдрэмжтэй төрийн үйлчилгээг үзүүлнэ. | 2025-2028 | ЗДТГ |  | - | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - | Сумын Засаг даргын 2025 оны А/66 дугаар захирамжаар 7 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй “Жендерийн дэд салбар хороо”-г байгуулан ажиллаж байна. Нутгийн захиргааны байгууллагын жендерийн тэнцвэртэй байдлыг авч үзэхэд улс төрийн удирдах албан тушаалыг 6 эрэгтэй, 2 эмэгтэй, төрийн захиргааны удирдах албан тушаалыг 2 эмэгтэй, төрийн үйлчилгээний удирдах албан тушаалыг 6 эмэгтэй, 2 эрэгтэй албан хаагч эрхэлж байна. Төрийн 12, улсын төсөвт үйлдвэрийн болон орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн байгууллагын хүйсийн болон эрэгтэй, эмэгтэй хүний удирдах албан тушаал эрхлэлт, сумын нийт хүн амын хүйсийн суурь болон Төрийн 12, улсын төсөвт үйлдвэрийн болон орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн байгууллагын хүйсийн болон эрэгтэй, эмэгтэй хүний удирдах албан тушаал эрхлэлтийн судалгаа, сумын нийт хүн амын хүйсийн суурь болон суралцагчдын судалгааг гаргасан. Сумын хэмжээнд нутгийн өөрөө удирдах байгууллага-1, нутгийн захиргааны-1, төрийн үйлчилгээний-9, төрийн тусгай алба-2, улсын төсөвт болон орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар-2 байна. Тус байгууллагуудад нийт 334 төрийн албан хаагч ажиллаж байна. Үүнээс: Эрэгтэй-99, эмэгтэй-225 албан хаагч. Сумын нийт хүн амын тоо 2024 оны жилийн эцсийн байдлаар 6558 бөгөөд үүнээс эрэгтэй-3325, эмэгтэй-3233. Ерөнхий боловсролын 1, 2 дугаар сургуульд 1459 суралцагч суралцаж байгаагаас 715 нь эмэгтэй, 744 нь эрэгтэй. Нийт 73 багшаас эмэгтэй-53, эрэгтэй-20. Сургуулийн өмнөх боловсролын 1, 2, 3, 4 дүгээр цэцэрлэгт 470 суралцагч суралцаж байгаагаас 215 нь эмэгтэй, 255 нь эрэгтэй. Нийт 22 эмэгтэй багш ажиллаж байна. Үр дүнтэй | 100 |  |
|  | 132 | 4.1.2.2.Хөвгүүд эрэгтэйчүүдийн эрүүл зан үйл амьдралын зөв дадал хэвшлийг сайжруулах, хорт зуршлаас ангид байх сургалт сурталчилгааг хийнэ. | 2025-2028 | ЗДТГ |  | - | - | 6 130 |  |  |  | 3.00 |  |  |  | 2.1 | Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв, Засаг даргын Тамгын газар, Эрүүл мэндийн төв хамтран “Эрүүл зан үйл Амьдралын үнэ-цэн” сэдэвт өдөрлөг зохион байгуулж, сумын эх баригч эмч өдөрлөгт оролцсон нөхөн үржихүйн насны эмэгтэйчүүд болон эрчүүдэд бэлгийн боловсрол, эрүүл нөхөн үржихүйн талаарх мэдээлэл зөвлөгөө өгч ажилласан. Давхардсан тоогоор 1000 иргэн өдөрлөгт оролцсон. Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвөөс Малчин залуучуудад нийгмийн эрүүл мэндийн боловсрол, Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн эмч архины хэрэглээ, түүний хор уршгийн талаар сургалтыг хийж, нийт 34 малчин залуус хамрагдаж, Сэтгэцийн эрүүл мэндийн төвийн эмчийн ганцаарчилсан уулзалтад 2 эрэгтэй хамрагдсан. Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвөөс дотуур байрны 56 хөвгүүдэд “Хөвгүүдийн бувтнаа” сэдэвтэй унтлагын хувцастай уулзалтыг хийсэн. Сумын малчдын зөвлөгөөнд Улсын аварга С.Мөнхбат оролцож, 260 эрэгтэй, 193 малчин эмэгтэйчүүдэд “Сайн аав”, Боловсролын сайдын эрүүл мэндийн зөвлөх О.Цэцэгбал “Эрүүл аж төрөх үндэс” илтгэлийг тавьсан. Цагдаагийн тасгаас ерөнхий боловсролын сургуулийн 4-12 дугаар ангийн сурагчдад Гэмт хэрэг, зөрчлийн тухай, Замын хөдөлгөөний дүрэм, Хорт зуршлууд болон электрон тамхины хор уршиг, Цахим залилан, түүнээс урьдчилан сэргийлэх, Яаралтай үед тусламж дуудах тусгай утасны дугаарын талаар сургалтуудыг зохион байгуулсан. Хүүхдийн сурч хөгжихөд гэр бүл, сургуулийн орчин болон сумын хэмжээнд тулгамдаж буй асуудлыг хүлээн авч, хамтдаа шийдвэрлэх зорилгоор 10 дугаар сарын 28-ны өдөр “Хүүхдээ сонсъё” нээлттэй хэлэлцүүлэг зохион байгуулсан. Арга хэмжээнд 13-18 насны 360 гаруй сурагчид оролцсон. Үр дүнтэй | 100 |  |
| 4.1.3.Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэхэд олон нийтийн оролцоонд тулгуурласан бодлого хэрэгжүүлж, гэмт хэрэг үйлдэгдэх шалтгаан нөхцөлийг судлан тогтоох арга зүйг шинэчилж, тодорхой төрлийн гэмт хэрэг, зөрчлийн тоог үе шаттай бууруулна. | 133 | 4.1.3.1.Гэмт хэрэг үйлдэгдэх шалтгаан нөхцөлийн судалгааг шинэчлэн хийж, судалгаанд тулгуурласан урьдчилан сэргийлэх ажлыг үр дүнд хүрэхүйц байдлаар үе шаттай зохион байгуулна. | 2025-2028 | Цагдаагийн тасаг |  | - | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - | Цагдаагийн тасаг иргэн, аж ахуйн нэгжээс 296 дуудлага мэдээлэл хүлээн авч, хуульд заасан журмын дагуу шалгаж шийдвэрлэсэн. Үүнээс 83 буюу 28 хувь нь гэмт хэргийн шинжтэй, 213 буюу 72 хувь нь зөрчлийн шинжтэй гомдол мэдээлэл. Өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал нийт бүртгэгдсэн гомдол мэдээлэл 49 буюу 19.8 хувиар өссөн. Гэмт хэргийн гомдол мэдээлэл 22 буюу 36 хувь, зөрчлийн шинжтэй гомдол 27 буюу 14.5 хувиар тус тус өссөн. Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн шинжтэй гомдол, мэдээллийн 28 буюу 33.7 хувийг хэрэг бүртгэлийн хэрэг нээж, 53 буюу 65.4 хувийг эрүүгийн хэрэг үүсгэж яллагдагчаар татах саналтай хүргүүлсэн, 2 гомдол мэдээллийн үлдэгдэлтэй байна. Зөрчлийн шинжтэй гомдол, мэдээллийн 145 буюу 68 хувийг зөрчлийн хэрэг нээж, 45 буюу 21.1 хувийг хялбаршуулсан журмаар шалгаж, харьяаллын дагуу 3 буюу 2 хувийг шилжүүлж, 8 буюу 3.7 хувийг гомдол мэдээлэл хүлээн авахаас татгалзаж, 15 буюу 7 гомдол мэдээлэл үлдэгдэлтэй хэрэг бүртгэлт, мөрдөн шалгах, зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаа явуулж байна. Гомдол мэдээллийг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэсэн. Гудамж талбай, авто замд эргүүл шалгалтад ажиллах хугацаанд нийт 40 гэмт хэрэг, 958 зөрчил илрүүлсэн. Үүнээс согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 40 гэмт хэрэг, согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон зөрчил 114, хэв журмын зөрчил 34, эрхийн үнэмлэхгүй тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 45, зөрчил гаргасан 879 иргэнийг бэлэн бус торгуулийн багажаар 26.500.000 төгрөгөөр торгуулийн арга хэмжээ авсан. Эрх бүхий алба хаагч нар 12 иргэнийг сум дундын шүүхээр 7-30 хоногоор баривчлуулан, 108 иргэний жолоодох эрхийг 1 жилээр хасаж, 43.200.000 төгрөгөөр торгож, эрхийн үнэмлэхгүй тээврийн хэрэгсэл жолоодсон, 43 иргэнийг шийтгэврийн хуудсаар 14.700.000 төгрөгөөр торгож, бусдын биед гэмтэл учруулахгүй халдсан, худал дуудлага мэдээлэл өгсөн, гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдсэн зэрэг 5 иргэнийг шийтгэврийн хуудсаар 450.000 төгрөгөөр торгож, гудамж талбай олон нийтийн газар биеэ зүй бус авч явсан 34 иргэнийг бэлэн бусаар 760.000 төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ авч ажилласан. Сумын хэмжээнд 2025 онд 86 гэмт хэрэг бүртгэгдэж, үүнээс хүний эрүүл мэндийн эсрэг гэмт хэрэг 4, малын хулгайн 6, өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг 7, золгүй байдлаар нас барсан 8, бэлгийн эрх чөлөөний эсрэг гэмт хэрэг 2, Эрхээ хасуулсан этгээд согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон гэмт хэрэг-40, Хүрээлэн буй орчны эсрэг гэмт хэрэг /мод/-4, цахим залилан-4, зам тээврийн осол-1, бусад гэмт хэрэг-3 тус тус бүртгэгдсэн. Зөрчлийн шинжтэй 148 гомдол мэдээлэл төрлөөр нь авч үзвэл: Гэр бүлийн хүчирхийлэл 30, зам тээврийн осол-4, согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон-120, эрхийн үнэмлэхгүй тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 40, бусдын биед халдсан-8, ойн тухайн хууль тогтоомж зөрчсөн-1, ан амьтны тухай хууль тогтоомж зөрчсөн-1, танхайрах-2, бусад -8 зөрчил тус тус бүртгэгдсэн. Үр дүн хүлээгдэж байгаа шинжтэй гомдол 3 буюу 2 хувиар тус тус өссөн. Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөлтэй хамтран “Эрүүл зан үйл амьдралын зөв хэвшил” арга хэмжээг сумын хэмжээнд 2 өдөр зохион байгуулж, суманд үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн болон төрийн бус 15 аж ахуй нэгж, 115 алба хаагч болон давхардсан тоогоор 1500 иргэд хамрагдсан. Үр дүнтэй | 100 |  |
|  | 134 | 4.1.3.2.Сумын төвийн гэр хорооллын гудамж, нийтийн эзэмшлийн талбай, улсын болон орон нутгийн чанартай замын хяналтыг сайжруулж, камержуулалтын зураг, төсвийг мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэж, теле-камерын тоог нэмэгдүүлэх, хүчин чадлыг сайжруулах арга хэмжээг үе шаттай хэрэгжүүлнэ. | 2025-2028 | ЗДТГ |  | - | - | 50 камер |  |  |  | 8 |  |  |  | 2 | Сумын хэмжээний камерын нэгдсэн хянах хэсэгт 8 GB багтаамжтай санах ой суурилуулсан. Цагдаагийн тасгийн алба хаагч нар camera.police.gov камерын бүртгэлийн системд орон нутгийн төсвөөр хийж гүйцэтгэсэн хяналтын камерууд болон суманд үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгжүүдийн хяналтын камерыг бүрэн гүйцэтгэж оруулж дуусгасан. Орон нутгийн төсөвт 10 чиглэлд хөдөлгөөнт-2, чиглэлийн 20 ширхэг хяналтын камер, 67 аж ахуй нэгжийн хөдөлгөөнт 5, чиглэлийн 77 хяналтын камер оруулсан. Суманд үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж, албан байгууллагуудад Ногоон бүс-Камержуулалт арга хэмжээний хүрээнд аюулгүй бүс самбарыг 42 ширхгийг байршуулан ажилласан. Үр дүнтэй | 100 |  |
|  | 135 | 4.1.3.3.Хууль тогтоомж, нийтээр дагаж мөрдөх эрх зүйн акт, техникийн зохицуулалт, стандарт, тэдгээрийг үндэслэн төрийн эрх бүхий байгууллагаас төрийн хяналт шалгалтад дэмжлэг үзүүлж хамтран ажиллана. | 2025-2028 | ЗДТГ, ЦТ |  | - | - | - |  |  |  | - |  |  |  | 9.08 | Аймгийн Засаг даргын баталсан “Хамтдаа шийдье” уулзалт, арга хэмжээн удирдамжийн дагуу 10 дугаар сарын 09-ний өдөр суманд аймгийн төрийн 29 байгууллагын нээлттэй хаалганы өдөрлөгийг зохион байгуулсан. Энэ арга хэмжээний хүрээнд нийт 250 иргэд төрийн үйлчилгээг авсан. Хүнсний худалдаа, үйлчилгээ эрхэлж буй иргэн, аж ахуйн нэгжүүдийн худалдан борлуулж байгаа хүнсний бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй байдлыг хангуулах, архи согтууруулах ундаа, түүгээр үйлчлэх аар Татварын улсын байцаагч, Мал эмнэлгийн улсын байцаагч, Малын үржил, технологийн ажил үйлчилгээний хяналтын улсын байцаагч, 1 дүгээр багийн Засаг дарга, Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршоо хариуцсан мэргэжилтэн нар хамтарсан хяналт, шалгалтыг зохион байгуулсан. Шалгалтад хүнсний худалдаа эрхэлж давхардсан тоогоор 40 дэлгүүр хамрагдсан. Хяналт шалгалтын үеэр 34 худалдааны цэгээс хүнсний бүтээгдэхүүний хадгалалтын хугацаа дууссан 4,561,500 төгрөгийн 38 нэр төрлийн бүтээгдэхүүний зөрчил илэрч, дэлгүүрийн дотоод журмаар нь устгуулсан. Мөн 2,518,350 төгрөгийн хүнсний бүтээгдэхүүнийг буцаан татан авалт хийлгүүлж ажилласан. Худалдаа эрхлэгч нарт “Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хууль”, “Хүнсний тухай” хуулийн талаар мэдээлэл өгч, түргэн муудах хүнсний бүтээгдэхүүнийг хадгалалтын горимын дагуу хадгалж, худалдаалж байх талаар онцгойлон анхааруулж ажилласан. Үр дүнтэй | 100 |  |
|  | 136 | 4.1.3.4.Малын хулгайн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор малыг GPS-тэй болгох, малчдын бүлэг байгуулах идэвхижүүлэх аяныг малчдын дунд өрнүүлнэ. | 2025-2028 | ЦТ |  | - | 10 | 20 |  |  |  | - |  |  |  | - | “Мал мах-2025” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд дараах ажил арга хэмжээг зохион байгуулан ажилласан. Нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд Цагдаагийн тасгийн болон Засаг даргын Тамгын газрын алба хаагч хамтран хөдөөгийн 1, 2, 3, 6 дугаар багийн нутаг дэвсгэрээр иргэдэд мал хулгайлах гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр морьт болон автомашинтай хөдөлгөөнд эргүүл шалгалтыг хийн мал, махан бүтээгдэхүүний гарал үүслийн гэрчилгээнд хяналт тавьж, гарал үүсэлгүй мал мах тээвэрлэсэн 1 зөрчил, гарал үүсэлгүй ан амьтны түүхий эд тээвэрлэсэн 1 гэмт хэрэг, согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон зөрчил 5, 3-н гэмт хэрийг илрүүлсэн. 2025 онд мал хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор малын GPS-тэй болгох чиглэлээр малчдад мэдээ мэдээлэл хүргэх, малын GPS-ийг хувийн хэвшлийн байгууллага, иргэдтэй тохиролцон суманд авч ирж зарах талаар хэлэлцэж, бизнес эрхлэгч Ариунжаргал “Адуучин” GPS-ийг өөрийн дэлгүүрээр борлуулж эхэлсэн. 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн байдлаар сумын нийт малчин өрхийн 30% буюу 381 өрх бод малдаа GPS суурилуулсан. Үр дүнтэй | 100 |  |
| 4.1.4.Хууль сахиулах болон зарим хяналтын байгууллагууд, тэдгээрийн алба хаагчдын ажиллах орчин нөхцөлийг сайжруулна. | 137 | 4.1.4.1.Цагдаагийн албан хаагчдын ажиллах орчин нөхцөлийг дээшлүүлнэ. | 2025-2028 | ЗДТГ |  | 20 | - | 3 өрөө засварлах |  |  |  | 20 |  |  |  | 21.5 | Цагдаагийн тасгийн албан хаагчдын амьдрах орчныг сайжруулах зорилгоор Ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургуулийн дотуур байрны Засаг даргын Тамгын газарт харьяалагдах 3 өрөөнд цэвэр, бохир усны шугам холбон, дулааны шугамыг шинэчилж, дотор засварын ажлыг “Амжилтын үүр” ХХК гүйцэтгэсэн. Улсын аварга малчин С.Нямлхагва сумын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлд 1.5 сая төгрөг хандивласан бөгөөд уг хандиваар Цагдаагийн тасагт зөөврийн өнгөт хэвлэгч, 5 ширхэг гар станц авч техник хэрэгслээр хангасан. Үр дүнтэй | 100 |  |
| Зорилтын дундаж-97% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.ТӨРИЙН БҮТЭЭМЖ-ЦАХИМ ЗАСАГЛАЛ Дэвшилтэт технологид тулгуурлан төрийн бүтээмжийг нэмэгдүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1.Мэдээллийн технологи, харилцаа холбооны дэд бүтцийг өргөтгөж, цахим шилжилтийг эрчимжүүлнэ. | 138 | 4.2.1.1.“Цахим жишиг аймаг” хөтөлбөрийн хүрээнд хийгдсэн ”Go uvurkhangai” аппликэйшн, 9 системийн үйл ажиллагаа жигдрүүлж, хэрэглээнд нэвтэрүүлнэ. | 2025-2028 | ЗДТГ |  | - | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - | Засаг даргын Тамгын газрын дарга, Засаг даргын орлогч, Газрын даамал, Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч, Ерөнхий нягтлан бодогч зэрэг албан хаагчид Go Uvurkhangai аппликэйшныг гар утсандаа суулгаж үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлж эхэлсэн бөгөөд иргэдээс цахимаар ирсэн санал, хүсэлт өргөдөл, гомдол байхгүй. Үр дүн хангалтгүй | 50 |  |
|  | 139 | 4.2.1.2.Төрийн үйлчилгээний шат дамжлагыг бууруулах, үйл ажиллагаа, үйлчилгээг хялбаршуулах, цахимжуулах ажлыг үргэлжлүүлнэ. | 2025-2028 | ЗДТГ |  | - | - | - |  |  |  | 5.00 |  |  |  | 2.1 | 2025 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн байдлаар https://operator.e-mongolia.mn/ сайтаар дамжуулан иргэний үнэмлэх болон иргэний бүртгэлтэй утасны дугаараар e-mongolia.mn сайтын мэдээллээс 154 лавлагаа, тодорхойлолт гаргаж өгөх ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. Мөн ГЭРЭГЭ КИОСК машинаас 9 байгууллагын 2617 лавлагаа, тодорхойлолт гарч байгаа бөгөөд нийт 767 лавлагаа, тодорхойлолтыг иргэд авсан. Газрын кадастрын системд нийт 151 цахим өргөдөл хүлээн авч, хуулийн хугацаанд шийдвэрлэн ажилласан. Газрын захим бирж www.mle.mn системээр 2025 онд 3 нэгж талбар газарт 2 удаагийн газар эзэмшүүлэх эрхийн дуудлага худалдааг зохион байгуулсан. Тус 2 удаагийн дуудлага худалдаанд давхардсан тоогоор 33 иргэн хүсэлт өгч оролцсон. Хөдөлмөр эрхлэлтийн цахим систем Ejob платформыг ажил олгогч, ажил хайгч, иргэд, олон нийтэд танилцуулж, өдөр тутмын ажилдаа ашиглаж байна. 06 дугаар сарын эхээр ажил хөдөлмөр эрхлээгүй, ажил олоход хүндрэлтэй хөгжлийн бэрхшээлтэй 30-н зорилтод бүлгийн иргэдэд сургалт хийж тодорхой ойлголт, мэдээлэл өгсөн. Үр дүнтэй | 100 |  |
|  | 140 | 4.2.1.3.Бүх нийтэд цахим ур чадвар олгох сургалтыг төр, хувийн хэвшлийн байгууллагуудтай хамтран үе шаттай зохион байгуулна. | 2025-2028 | НТБН |  | - | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - | Боловсрол нөхөн олгох дүйцсэн хөтөлбөрийн сургалтад хамрагдаж байгаа 5 суралцагч зайн болон онлайнаар суралцаж байна. Насан туршийн суралцахуйн нэгж нь ерөнхий боловсролын сургуулийн 6-9 дүгээр ангийн сурагчдад “Цахимд өөрийгөө хамгаалъя” 6 удаагийн сургалтыг зохион байгуулж, нийт 130 сурагч хамрагдсан. Ахмадуудад “Е-Mongolia” төрийн цахим системийн талаарх сургалт, мэдээллийг хүргэж, гар утаснаас “E-Mongolia” апп хэрхэн татаж яаж бүртгүүлэх талаар зөвлөгөө мэдээлэл өгч, нийт 73 ахмад хамрагдсан. Үр дүнтэй | 90 |  |
| 4.2.2.Төрийн болон орон нутгийн өмчит байгууллагуудын ил тод байдлын түвшин, мэдээллийн хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. | 141 | 4.2.2.1.Мэдээлэл хариуцагчийн хуулиар хүлээсэн үүргийг хэрэгжүүлж хуулиар хаалттай, хязгаарлалттай гэж тогтоосноос бусад мэдээллийг олон нийтэд нээлттэй, ил тод болгоно. | 2025-2028 | ЗДТГ |  | - | - | - |  |  |  | 2.52 |  |  |  | 2.52 | Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын хуульд зааснаар хуулиар хаалттай, хязгаарлалттай гэж тогтоосноос бусад мэдээллийг khujirt,ov.gov.mn сайтад байршуулан олон нийтэд нээлттэй, ил тод мэдээлж байна. Үүнд: • Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчидтай холбоо барих мэдээлэл болон тус сумын зайлшгүй холбоо барих төрийн албан хаагчдын мэдээлэл; • Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны талаарх мэдээлэл; • Хүний нөөцийн талаарх мэдээлэл; • Сумын төсвийн 2024 оны гүйцэтгэлийн тайлан; • 2025 оны төсвийн мэдээлэл; 2025 оны Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн улирлын мэдээ; • Төрийн захиргааны албан хаагчдын 2024 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний тайлан, 2025 оны эхний хагас жилийн тайлан. Хужирт сумын Засаг даргын Тамгын газрын пэйж хуудсаар 2025 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн байдлаар 3,400 дагагчтай байсныг 9456 дагагчтай болгож өсгөсөн. Нийт 450 нийтлэл оруулан 7566346 үзэлт хандалт авсан. Эдгээр нийтлэлүүдээс 24% богино хэмжээний бичлэг, 33,1% зураг, зургийн цомог 36,4%, цахим хуудас линк 10,5%, бичиг буюу text 5% байна. Үр дүнтэй | 100 |  |
|  | 142 | 4.1.2.2.Төрийн байгууллагаас гарч буй шийдвэр, үйл ажиллагааг олон нийтэд хүртээмжтэй хүргэх зорилгоор “Дуу дүрс бичлэгийн студи” байгуулж, цахим орчинд иргэдэд хүргэж, “Фокус” ярилцлага, бүх нийтийн хурлыг зохион байгуулж хэвшинэ. | 2025-2028 | ЗДТГ |  | - | - | - |  |  |  | 2.52 |  |  |  | 2.8 | Энэ оны 05 дугаар сараас “Хужирт цахим ТВ” цахим хуудсыг бий болгож иргэдэд хууль, эрх зүй, бодлого шийдвэр болон сум орон нутагт хийгдэх гэж байгаа болон хийгдэж буй ажлуудын талаарх мэдээ мэдээллийг төрийн байгууллагууд нэвтрүүлэг хэлбэрээр хүргэж байгаа бөгөөд 7 хоногт 2-3 мэдээ бэлтгэж, 12 дугаар сарын 10-ны байдлаар цахим орчинд 103 мэдээ оруулан давхардсан тоогоор 1335000 гаруй хүнд мэдээлэл хүргэх ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. Мөн иргэдэд төрийн үйлчилгээг цахим хэлбэрээр хүргэх үүднээс Засаг даргын Тамгын газар, Эрүүл мэндийн төв, Эрэн хайх аврах бүлэг, Цагдаагийн тасаг зэрэг байгууллага болон албан хаагчидтай шууд холбогдох операторын үйлчилгээний 77326688 утсыг ажиллуулж эхлээд байна. Хужирт сумын лавлах утасны дугаар #77326688 1- сумын Засаг дарга Ж. Оюунгэрэл 2-сумын Онцгой байдлын эрэн хайх аврах бүлэг 3-сумын Цагдаагийн тасгийн дарга 4-сумын Эрүүл мэндийн төвийн жижүүр 5-сумын Засаг даргын Тамгын газрын дарга 6-сумын Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчид 7-1-р багийн Засаг дарга 8-2-р багийн Засаг дарга 9- 3-р багийн Засаг дарга 0-4-р багийн Засаг дарга *- 5-р багийн Засаг дарга #-6-р багийн Засаг дарга Үр дүнтэй | 100 |  |
|  | 143 | 4.2.2.3.Төрийн байгууллага, албан тушаалтанд хандаж иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийг шийдвэрлэх процессыг хялбаршуулж, шийдвэрлэлтэд дүн шинжилгээ хийж, тухайн байгууллага, албан тушаалтны ажлын үр дүнг тооцдог болно. | 2025-2028 | ЗДТГ |  | - | 100 | 100 |  |  |  | - |  |  |  | - | Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг даргын Тамгын газар, Багийн Захиргаа, Соёлын төв, Эрүүл мэндийн төвд хандан ирүүлсэн гомдол, санал, хүсэлтийг хүлээн авч холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэн ажиллаж байна. Сумын хэмжээнд 2025 оны 4 дүгээр улирлын байдлаар төрийн байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдээс ирүүлсэн нийт 146 гомдол, санал, хүсэлтийг төрлөөр нь авч үзэхэд хүсэлт 137 буюу 93.8 хувь нь хүсэлт, санал 3 буюу 2.1 хувь, гомдол 6 буюу 4.1 хувийг тус тус эзэлж байна. Ирүүлсэн хэлбэрийн хувьд бичгээр 62 буюу 42.5 хувь, утсаар 8 буюу 5.5 хувь, биечлэн 76 буюу 52 хувь байна. Шийдвэрлэлтийн хувьд нийт 146 өргөдлийг хугацаанд 100 хувь шийдвэрлэсэн. Шийдвэрлэлтийн хэлбэрийн хувьд албан бичгээр 60 буюу 41.1 хувь, утсаар 10 буюу 6.8 хувь, биечлэн 76 буюу 52.1 хувь байна. Мөн холбогдох байгууллагад 10 хүсэлт, Хууль, хяналтын байгууллагад 1 хүсэлтийг тус тус шилжүүлсэн шийдвэрлүүлсэн. Багийн Засаг дарга нарт 6 гомдол ирүүлсэн бөгөөд агуулгаар нь авч үзвэл: Золбин нохойтой холбоотой-2, Бэлчээрээс хөөж туусан гэсэн-2, хог тээвэртэй холбоотой-1 гомдол тус тус ирсэн байна. Энэ оны 4 дүгээр улирлын байдлаар өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлттэй холбоотой гомдол, санал гараагүй. Үр дүнтэй-100 | 100 |  |
| 4.2.3.Орон нутгийн төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг хэвийн явуулах орчин нөхцөлийг бүрдүүлнэ. | 144 | 4.2.3.1.Засаг даргын Тамгын газрын барилгын гадна фасад болон урсгал засвар, техник хэрэгслийг үе шаттайгаар шинэчилнэ. | 2027-2028 | ЗДТГ |  | - | - | - |  |  |  | 50 |  |  |  | 16.1 | Засаг даргын Тамгын газар албан хаагчдын өрөө, тасалгааны дулааны алдагдлыг багасгах зорилгоор бүх цонхны шилний резин болон хагархай цонхны шилийг сольж, ялаа, улиасны хөвөн орж ирэхээс сэргийлж торон хаалт хийсэн. Нийт 15.1 сая төгрөгийг зарцуулсан. Мөн Тамгын газрын Архивын өрөөний 2 цонхонд төмөр хамгаалалтын хаалт, хаалгыг гадна, дотор талаас төмөрлөж, нийт 1 сая төгрөгийг зарцуулсан. Үр дүнтэй | 100 |  |
|  | 145 | 4.2.3.2.Засаг даргын тамгын газрын авто машиныг засварлах, шинэ авто машинтай болох | 2025-2028 | ЗДТГ |  | 19.8 | - | - |  |  |  | 19.8 |  |  |  |  | Засаг даргын тамгын газрын авто машиныг 19.8 сая төгрөгөөр засварласан. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт 16.2 сая төгрөгөөр багийн Засаг дарга нарт мотоцикл олгосон. Байгаль орчны мэргэжилтнүүдийг байгаль орчны эсрэг гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, хяналт шалгалт зохион байгуулахад шаардлагатай унаа техник хэрэгслээр хангахад 46.0 сая төгрөг; Мал эмнэлгийн тасгийн ажлын хэрэгцээнд зориулсан ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийх Дук машиныг орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө 63.3 сая төгрөгийг зарцуулсан. Үр дүнтэй | 100 |  |
| 4.2.4.Төрийн байгууллагаас гарч буй бодлого шийдвэрийн төлөвлөлт, хэрэгжилтийн үр дүнг дээшлүүлнэ. | 146 | 4.2.4.1.Төрийн байгууллагуудын дотоод хяналт, шалгалтын нэгжийн үйл ажиллагааг тогтмолжуулж, үр дүнд суурилсан хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг хэрэгжүүлнэ. | 2025-2028 |  | ЗДТГ | - | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - | Сумын Засаг даргын Тамгын газрын 2024 оны үйл ажиллагааны үр дүнд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний зөвлөмжийн дагуу гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөөг 12 зорилт, 22 арга хэмжээний хүрээнд боловсруулан, холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд үүрэг чиглэл өгч, төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангаж ажилласан. Төрийн байгууллага бүр зөвлөмжийн хүрээнд гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөөг боловсруулж, байгууллагуудын дотоод хяналтын баг үйл ажиллагаандаа эрсдэлийн үнэлгээ, хоол үйлдвэрлэлийн болон хүнсний аюулгүй байдалд байнгын хяналт тавьж, илэрсэн зөрчлийг арилгах арга хэмжээг авч ажилласан. Сумын дотоод хяналтын баг 3 дугаар сард байгууллагуудын дарга, эрхлэгч нарын гаргасан тушаал, шийдвэрийн хууль, эрх зүйн үндэслэлийг хянасан бөгөөд хууль зөрчсөн шийдвэр гараагүй. Мөн төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг, ХНУМСистемийн хөтлөлт, баяжилтад хяналт тавьж, тухай бүрд нь илэрсэн алдааг засуулж ажилласан. Үр дүн хүлээгдэж байгаа | 70 |  |
| 4.2.5.“Гуравдагч хөрш”-ийн бодлогын хүрээнд эдийн засгийн хамтын ажиллагааг эрчимжүүлж, бусад улстай харилцан ашигтай хамтын ажиллагааг хөгжүүлнэ. | 147 | 4.2.5.1.Япон улсын Нагасаки мужийн Мацүүра хоттой тогтоосон хамтын ажиллагааг өргөжүүлнэ. | 2025-2028 |  | ЗДТГ | - | - | 2023 онд 8 төлөөлөгч оролцсон |  |  |  | - |  |  |  | - | Тус сум 1991-1995 оны хооронд одоогийн Япон улсын Нагасаки мужийн Мацү-Үра хоттой найрамдалт харилцаа тогтоосон бөгөөд 2024 онд тус харилцааг сэргээн хамтран ажиллах санамж бичиг байгуулсан. Тус санамж бичгийн хүрээнд Мацү-Үра хотын урилгаар сумын удирдлагууд болон төрийн байгууллагын дарга, эрхлэгч, захирал нар 9 дүгээр сарын 26-30-ны өдрүүдэд айлчилсан. Айлчлалын үеэр цэцэрлэг, бага сургуулийн үйл ажиллагаатай танилцаж, “Нагасаки Энх тайван-2025” олон улсын соёлын баярт оролцож, уртын дуу, морин хуур, хөөмийн үзүүлбэр үзүүлсэн. Энэ найрамдалт харилцааны талаар Японы NHK телевизээр мэдээлсэн. 2026 онд хамтран ажиллах талаар санал солилцож цэцэрлэгийн багш нарыг солилцож, туршлага судлуулах, хог хаягдлын менежментийг сайжруулах чиглэлээр зөвлөгөө өгч ажиллахаар болсон. Мөн цаашид сургуулийн багш, суралцагчдыг солилцох асуудлыг Мацү-Үра хотын Боловсролын газрын дарга 2026 онд суманд ирж, нөхцөл байдалтай танилцаж шийдвэрлэхээр болсон. Үр дүнтэй | 100 |  |
| Зорилтын дундаж-91% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.ОРОН НУТГИЙН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ Чадахуйн зарчимд суурилсан ёс зүйтэй, мэргэшсэн, тогтвортой хүний нөөцийг бүрдүүлж, иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээний үр нөлөөг нэмэгдүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1.Хүний нөөцийн бодлогыг чадахуйн зарчимд нийцүүлэн хэрэгжүүлнэ. | 148 | 4.3.1.1.Төрийн үйлчилгээний байгууллагын гүйцэтгэх албан тушаалын сул орон тоог олон нийтэд мэдээлж, нээлттэй сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулж хэвшүүлнэ. | 2025-2028 |  | Төрийн бүх байгууллага | - | 2 | 2 |  |  |  | - |  |  |  | - | Засаг даргын Тамгын газар: Төрийн үйлчилгээний 2 албан хаагчийн сул орон тоог сумын хэмжээнд нээлттэй зарлаж, сонгон шалгаруулалтад 6 иргэн оролцож, шалгаруулж, сул орон тоог нөхсөн. 1 дүгээр цэцэрлэг: Цэцэрлэгийн эрхлэгчийн 2025 онд А/21 дүгээр тушаалаар сул орон тоог нөхөх сонгон шалгаруулалт явуулах ажлын хэсгийг байгуулж, эмч, биеийн тамирын багш, багшийн туслах, үйлчлэгчийн ажлын байранд нийт 9-н иргэнээс ажилд орох өргөдөл хүлээн авч байгууллага дээр 3 үе шатаар сонгон шалгаруулалтыг нээлттэй зохион байгуулан 5 иргэнийг ажлын байраар ханган ажилласан. 2 дугаар цэцэрлэг: 2025 онд эмч, нягтлан бодогч, биеийн тамирын багш, бүлгийн багшийн 4 сул орон тоог олон нийтэд нээлттэй мэдээлж, эмчийн сул орон тоогоос бусад орон тоонд сонгон шалгаруулалт хийж, нөхөж авсан. 1 дүгээр сургууль: 2025 оны байдлаар сул орон тоог нийтэд мэдээлж, нээлттэй сонгон шалгаруулалтыг тухайн бүрд зарлан шалгаруулж, 5 иргэнийг ажилд авсан. Үүнээс 2 иргэнийг орон байраар ханган ажиллуулж байна. Эрүүл мэндийн төв: 2025 онд их эмч, сувилагч, лаборант, рентген техникчийн 4-н сул орон тоог Засаг даргын Тамгын газрын page хуудас болон Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн цахим хуудсанд байршуулан зарласан. Үр дүнтэй | 100 |  |
| 4.3.2.Төрийн албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангаж, төрийн албан хаагчдын мэдлэг мэргэшлийг дээшлүүлж, чадавхыг бэхжүүлнэ. | 149 | 4.3.2.1.“Төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааны хөтөлбөр”-ийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ. | 2025-2028 |  | Төрийн байгууллагууд | - | - | - |  |  |  | - |  |  |  | 2.22 тэр | Төрийн байгууллага бүр “Төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах 2025 оны төлөвлөгөө”-г боловсруулж хэрэгжилтийг хангаж, дараах ажлуудыг гүйцэтгэж ажилласан. Үүнд: Төрийн 5 байгууллага давхардсан тоогоор 103 албан хаагчдад 14464300 төгрөгийн томилолт, 6-н байгууллага албан ажлын хэрэгцээнд хувийн унаа хэрэглэсэн 196 албан хаагчдад шатахууны зардал 6461450 төгрөг, 10-н байгууллага 242 албан хаагчдад албан тушаалын цалин хөлс, нөхөх төлбөр, тусламж, шагнал, урамшуулал, тэтгэвэр, тэтгэмжид 2,164,883,792 төгрөгийг зарцуулсан. Засаг даргын Тамгын газар: Төрийн 6 албан хаагчдад 3.692 сая төгрөгийн буцалтгүй тусламж, дэмжлэг, 3-н албан хаагчийн шинээр төрсөн хүүхэд бүрд 200,000 төгрөгийг олгосон. Ёс зүйн дэд хорооны 3 гишүүнд болон 24 албан хаагчдад улирлын урамшуулал 29.6 сая төгрөг, хоолны зардалд 20.87 сая төгрөгийг олгосон. Төрийн захиргааны 6 албан хаагчийн албан тушаалын зэрэг дэвийг ахиулж, нэмэгдлийг олгосон. Албан хаагчдын цусны даралт, пульсыг хэмжих зорилгоор Япон улсын даралтын аппарат авсан. Нэгдүгээр цэцэрлэг: Төрийн албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах зорилгоор 7-н зорилтын хүрээнд 20 арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн: • Төрийн албаны хүний нөөцийн чадавхыг бэхжүүлэх, төрийн албан хаагчдыг мэргэшүүлэх, хөгжүүлэх зорилгоор боловсролын байгууллагын багш ажилчдын мэргэжил дээшлүүлэхэд 1,753,100 төгрөг, хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийхэд 7,629,700 төгрөг, мэдээллийн технологийн үйлчилгээнд 4,444,500 төгрөг, албан хаагчдын эрүүл мэндийг дэмжихэд 1,753,100 төгрөгийг байгууллагаас зарцуулсан. Арга зүйч Б.Эрдэнэцэцэг Боловсролын удирдлагын докторантурт суралцаж, эрдэм шинжилгээний 4-н бүтээлээ хэвлүүлсэн. Үүнд 3 удаагийн 7 өдрийн цалинтай чөлөө олгосон. 1 дүгээр сургуулийн дотуур байрт байрлах Засаг даргын Тамгын газрын харьяа өрөөнүүдэд засвар хийж, Дуу хөгжмийн багшийг 12 дугаар сараас байрлуулсан. 2 дугаар цэцэрлэг: 15 төрлийн сургалтад цахимаар -5, танхимаар-11 удаа нийт давхардсан тоогоор 61 албан хаагч хамрагдсан. Хөгжмийн багш Б.Ганзориг боловсролын тэргүүн цол тэмдэг, Ж.Лхамсүрэн багш боловсролын газрын Хүндэт багш тэмдэг, багшийн туслах А.Долгорсүрэн сумын Засаг даргын “Хүндэт жуух”-аар шагнуулсан. Бизнес хөгжлийн төвийн 2 өрөөний цонхны шилийг сольж, 2 дугаар цэцэрлэгийн 4 багшийг байрлуулж байраар хангасан. 3 дугаар цэцэрлэг: Удирдах албан тушаалтан болон багш, ажилчид 7 төрлийн сургалтад давхардсан тоогоор 56 албан хаагч хамрагдсан. Хүнд өвчин туссан 1 багшид 1,950.000 төгрөг, шинээр айл гэр болсон 1 албан хаагчид 550,000 төгрөгийн дэмжлэг үзүүлсэн. 4 дүгээр цэцэрлэг: Багш ажилчдын нийгмийн баталгааг хангахаар шинээр ирсэн 1 багшид 300.000 төгрөгийн буцалтгүй тусламж, туслах ажилтанд “Сэтгэлийн тус” аян өрнүүлж, 3м3 түлээний модны дэмжлэг үзүүлсэн. Багшийн туслах 2 албан хаагчид цалинтай чөлөө өгч, суралцах нөхцөл боломжоор ханган ажилласнаар сургуулийн өмнөх боловсрол олгох багш мэргэжлээр төгсөж, багшаар бүрэн хангагдсан. 1 дүгээр сургууль: Удирдах ажилтны 7 дахь жилийн сургалтад бага боловсрол хариуцсан сургалтын менежер, 2 дахь жилийн сургалтад захирал хамрагдсан. Мөн 5, 10, 15, 20 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багш нарын үндсэн сургалтад 5 багш хамрагдан батламж авсан. Багшийн хөгжил хариуцсан сургалтын менежерийн мэргэжлийн хөгжлийг дэмжих, чадавхжуулах цахим- танхим хосолсон сургалтад бага боловсролын сургалтын менежер хамрагдсан. Ерөнхий боловсролын 1, 2 дугаар сургуулийн 77 багшийг багш платформоос явуулж буй сургалтад хамруулахаар багшийн хөгжлийн зардлаас 3.850.000 төгрөгийн төлбөрийг төлсөн. Эрүүл мэндийн төв: Шүд, эрүү нүүрний эмч болон 1 дүгээр багийн эмчийг сарын 500.000 төгрөгийн байрны түрээсийг 2024 оны 8 дугаар сараас 2025 оны 6 дугаар сарын 01-ний өдөр хүртэл төлсөн. Мөн 1 их эмчийг 2025 оны 3 дугаар сарын 15-ны өдрөөс эхлэн байрны түрээс 50 хувь буюу 300.000 төгрөгийг байгууллагаас гаргаж төлж байна. Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэнд улирлын урамшууллыг 60 хүртэл хувиар бодон олгож байна. Хүүхдийн нарийн мэргэжлийн болон дотрын эмчид "Хужирт хөгжлийн хурдасгуур" сангаас орон сууцны урьдчилгаа 30 хувийн төлбөр 58.5 сая төгрөгийг олгох гэрээг хийж, ипотекийн зээлд хамруулахаар болсон. Мөн 2 сувилагч яаралтай тусламжийн болон вакцинаторын 3 сарын, 1 туслах сувилагчийг ариутгалын 3 сарын сургалтад хамруулсан. Дотрын эмчийг 03 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлүүлэн гэрээ байгуулж, зүрх судасны олгох сургалтад суух хугацаанд 1,484.000 төгрөгийн үндсэн цалинг олгосон. 1 ерөнхий мэргэжлийн эмчийг 2023 оноос эхлүүлэн Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмчээр сургаж, энэ хугацаанд сар бүр 969,000 төгрөгийн цалин олгон сургасан. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын сургалтад 1 албан хаагчийг хамруулж, 500000 төгрөгийн сургалтын төлбөрийг байгууллагаас төлсөн. Худалдан авах үйл ажиллагааны А3 сургалтад 3 албан хаагчийг хамруулан тус бүрийн төлбөр 150000 төгрөгийг байгууллагаас гаргаж сургасан. Эрүүл мэндийн газраас зарлаж буй сургалт болон Улаанбаатар хотод зохион байгуулагдсан сургалтад эмч эмнэлгийн мэргэжилтнийг цаг тухай бүрд нь хамруулан ирэх, очих унааны зардал, томилолтыг олгож ажилласан. Соёлын төв: Дуу хөгжим болон бүжгийн багш нарт орон сууцны урьдчилгаанд "Хужирт хөгжлийн хурдасгуур" сангаас 15 сая төгрөгийг олгосон. | 100 |  |
|  | 150 | 4.3.2.2.Төрийн албаны хүний нөөцийн чадавхыг бэхжүүлэх, төрийн албан хаагчдыг мэргэшүүлэх, хөгжүүлэх зорилгоор төрийн албанд 5-аас доошгүй жил үр бүтээлтэй ажиллаж, сүүлийн 3 жилд нь "маш сайн" үнэлэгдсэн төрийн албан хаагчийг мэдлэг, мэргэшлээ дээшлүүлэх сургалтад хамруулах, туршлага судлах арга хэмжээнд хамруулна | 2025-2028 |  | ЗДТГ | - | 1028 | - |  |  |  | - |  |  |  | 28.1 | Төрийн 10 байгууллагын Засгийн газрын зорилтот сургалтад 17, ТАЗ-ийн арга зүйн сургалтад-126 Удирдлагын академийн богино хугацааны зорилтот сургалтад-2, Мэргэжлийн бусад байгууллагын сургалтад 662 албан хаагч буюу нийт давхардсан тоогоор 807 албан хаагч хамрагдсан. Зохион байгуулагдсан 126 сургалтын 47 сургалт нь цахим, 79 сургалт нь танхим. Япон улсын Нагасаки мужийн Мацү-Үра хотын урилгаар сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга, Засаг дарга, 1, 2 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч, Соёлын төвийн эрхлэгч, 1 дүгээр сургуулийн захирал, Засаг даргын Тамгын газрын 3 албан хаагч, нийт 11 хүний бүрэлдэхүүнтэй Мацү-Үра хотын олон улсын соёлын арга хэмжээнд оролцох, цэцэрлэг, сургуулийн үйл ажиллагаа болон хоол үйлдвэрийн ажилтай танилцаж, туршлага солилцох албан айлчлалыг 9 дүгээр сарын 26-30-ны өдрүүдэд хийж, олон шинэ санаа санаачилгыг судлан ирсэн. Үр дүнтэй | 100 |  |
|  | 151 | 4.3.2.3.Төрийн албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэл, үр дүнг бодитой үнэлж, ажлын хариуцлага, үр дүнг сайжруулна. | 2025-2028 |  | ЗДТГ | - | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - | Засаг даргын Тамгын газар: Ёс зүйн дэд хорооны 3 гишүүнд болон 24 албан хаагчдад улирлын урамшуулал 29.6 сая төгрөгийг олгосон. 1 дүгээр цэцэрлэг: Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2024 оны А/115 дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралтаар баталсан "Цэцэрлэгийн багшийн ажлыг үнэлэх, дүгнэх журам"-ын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор зохион байгуулагддаг "Гүйцэтгэлийн үнэлгээ"-нд манай байгууллагын 7 багш, 137 хүүхэд, 137 эцэг эх, байгууллага хамрагдаж, улсын хэмжээнд 1 дүгээр түвшинд эрэмбэлэгдэн 18 сая төгрөгийн урамшуулал авсан. Багшийн гүйцэтгэлийн үнэлгээнд хамрагдсан багш тус бүр Засгийн газрын 2024 оны 25 дугаар тогтоолын дагуу урамшуулал авсан. Аж ахуйн албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэл, үр дүнг харгалзан сар бүр 10-15 хувийн урамшуулал олгож байна. 2025 онд Эрүүл мэндийн яамны хяналтын хуудсаар шалгуулж, 14,5 оноотой бага эрсдэлтэй, Өмчийн үзлэгээр 96 оноотой маш сайн үнэлгээтэй шалгагдсан. Ажлын гүйцэтгэлээрээ аймгийн 49-н цэцэрлэгээс манлайлан Аймгийн тэргүүний цэцэрлэгээр шалгарсан. 2 дугаар цэцэрлэг: 2024-2025 оны Байгууллагын гүйцэтгэлийн үнэлгээгээр: Гүйцэтгэл- 97,9%, эрэмбийн хувь 99%, индекс 1 дүгээр түвшинд үнэлэгдсэн. Байгууллагын шалгууруудын хувь үзүүлэлтээр: -Байгууллагын менежмент удирдлагын манлайлал 98,29%, сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилт үр дүн 97,96%, хүүхдийн хөгжил хамгаалал 97,88%, хүний нөөцийн бодлого, багш ажилтны тасралтгүй хөгжил 97,59%, сургалтын орчин бүрдүүлэлт 97,14%, эцэг эх, олон нийтийн түншлэл оролцоо 99,20%. 2. Багшийн ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээнд нийт 4 багш 63 хүүхэд түүврээр оролцож, ерөнхий үр дүн 98,04%, Багшийн шалгуурын хувь үзүүлэлтээр: -Хүүхдийг хөгжүүлэх хамгаалах үйл ажиллагааны ахиц үр дүн 97,63%, багшийн мэргэжлийн хөгжлийн ахиц үр дүн 98,34%, цэцэрлэг, олон нийтийн үйл ажиллагаанд оролцсон байдал, оруулсан хувь нэмэр 99,58%. Багш нарын гүйцэтгэлийн хувь индексийн түвшнээр 2 багш 3, 2 багш 1-ээр үнэлэгдсэн. Судлагдахууны үнэлгээний үр дүнгээр: Бүлгийн багш нар 97,83%, Хөгжмийн багш 98,66%- тай үнэлэгдсэн. 3 дугаар цэцэрлэг: Багшийн гүйцэтгэлийн үнэлгээнд 3 багш хамрагдаж, улсын дундаж-85.61, аймгийн дундаж-89.5 байгаагаас байгууллагын гүйцэтгэлийн үнэлгээ 90,04 хувьтай үнэлэгдсэн. 4 дүгээр цэцэрлэг: Нийт 8 албан хаагчдын ажлыг үнэлж, дүгнэж 3.636.200. төгрөгийн урамшуулал олгосон. 1 дүгээр сургууль: Байгууллагын гүйцэтгэлийн үнэлгээгээр 87.36% буюу 2-р түвшинд үнэлэгдсэн нь өмнөх жилийн гүйцэтгэлийн үнэлгээнээс 7.32% -иар өссөн үзүүлэлттэй байна. Нийт 28 багш үнэлгээнд хамрагдсанаас 1-р индекс 2, 2-р индекс 3, 3-р индекс 5, 4-р индекс 8 багш үнэлэгдсэн нь нийт багш нарын 64% нь урамшуулал авах эрхтэй болсон. Эрүүл мэндийн төв: Албан хаагчдад улирлын урамшууллыг 3 улирал буюу улиралд 1 удаа үндсэн цалингийн 60 хүртэлх хувиар олгосон. 2025 онд Төрийн албан хаагчийн сахилга, хариуцлага алдсан 3 албан хаагчдад Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 123 дугаар зүйлийн 123.2.1 дэх заалт өөрт нь ганцаарчилсан хэлбэрээр хаалттай сануулах арга хэмжээг авсан. Үр дүнтэй | 100 |  |
|  | 152 | 4.3.2.4.Төрийн албан хаагчийн орон сууцыг ашиглалтад оруулна. | 2025-2028 |  | ЗДТГ | 900 | - | 8 |  |  |  | 1 тэр |  |  |  | 0.9 тэр | Улсын төсвийн хөрөнгө 0.9 тэрбум төгрөгөөр төрийн албан хаагчдад зориулсан 8 айлын орон сууцын барилгын ажлыг Шилүүстэй хайрхан ХХК 09 дүгээр сараас эхэлж гүйцэтгэж байна. Ажлын гүйцэтгэл 70 хувьтай. Үр дүн хүлээгдэж байгаа | 70 |  |
| 4.3.3.Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн зөрчлийг бууруулна. | 153 | 4.3.3.1.Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хууль тогтоомжийг мөрдөх, ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ. | 2025-2028 |  | ТБ | - | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - | Засаг даргын Тамгын газар: Ёс зүйн дэд хороо 2025 онд 9 арга хэмжээг зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөөг боловсруулсан хэрэгжүүлж ажилласан. Мөн “Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх” үндэсний хөтөлбөрийн 7 зорилтын 15 арга хэмжээг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг боловсруулан дараах ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. Үүнд: - Албан хаагчдын хууль, эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх, ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ажлын албан хаагчид болон Засаг даргын Тамгын газрын 33 албан хаагчдын дунд “АХА” тэмцээнийг зохион байгуулсан. - Мөн бүх албан хаагчдад “Ёс зүйтэй хүн гэж хэн бэ” сэдвээр сургалт зохион байгуулсан. - Байгууллага хамт олны ажлын байрны эерэг уур амьсгалыг бүрдүүлэх, албан хаагчдын харилцаа хандлагыг дээшлүүлэх зорилгоор албан хаагчдын дунд “БАЯРЛАЛАА, ТАЛАРХЛАА” арга хэмжээг зохион байгуулж “Дурсамжийн дэвтэр”, “Талархлын захидал” хайрцаг аялуулсан. 1 дүгээр цэцэрлэг: Ёс зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх сургалтыг нийт 4 удаа зохион байгуулж, нийт давхардсан тоогоор 102 албан хаагчид хамрагдсан. • Байгууллагын соёлыг төлөвшүүлэх зорилгоор хамт олны уур амьсгал, багийн ажиллагааг сайжруулах “Талархлын захидал” арга хэмжээг зохион байгуулсан. • Ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор багш, ажилчдын дунд хариуцлагын тогтолцоог сайжруулсан. • Хүүхдийн эцэг эхийн оролцоог нэмэгдүүлэх уулзалтыг улирал тутамд, 5 дугаар сард зохион байгуулсан цэцэрлэгийн нээлттэй хаалганы өдөрлөгөөр “Ёс зүй, хариуцлага” сэдэвт сургалтыг 45 эцэг эхэд хийсний үр дүнд эцэг, эх–багш–удирдлагын харилцаа сайжирсан. • Багш, ажилтнуудын хамтын ажиллагааг сайжруулах дотоод уралдаан, туршлага солилцох уулзалтуудыг 3 удаа зохион байгуулсан. 2 дугаар цэцэрлэг: Ёс зүйн хорооны 2025 оны хийж хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг батлуулан хэрэгжүүлж байгууллагын ажилтны алжаал ядаргааг тайлах, хувь хүний харилцаа хандлагыг зөв чиглүүлэх зорилгоор 7 хоног бүр олон талт арга хэмжээг зохион байгуулсан. Өглөөний алхалт, чөлөөт цагаараа теннис тоглох, шинэ дуу сурах, дасгал хөдөлгөөн хийх, сэтгэлийн үгээ шүлгээр илэрхийлэх, мэдлэгт дусал нэмэр, сонирхолтой баримт танин мэдэхүйн ярилцлага гэх зэрэг үйл ажиллагааг хийж хэрэгжүүлсэн. Улирал бүр Үйлдлээрээ үлгэрлэе үйл ажиллагааг зохион байгуулж, багш ажилчдаас санал асуулга авч, нэг хүнийг тодруулан урамшуулж ажилласан. Багш алба хаагчдыг ёс зүйн алдаа дутагдал гаргахаас сэргийлж ажлын байрны харилцаа хандлага, таатай уур амьсгал бүрдүүлэх таниулга, уулзалтыг 4 удаа хийж ажилласан. 4 дүгээр цэцэрлэг: Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хууль, Сургуулийн өмнөх боловсролын багш ажилтны Мэргэжлийн ёс зүйн дүрмийг багш ажилтан тус бүрээр судлуулан ажилласан. Ёс зүйн дэд хорооны 3-н гишүүн болон эрхлэгч ёс зүйн цахим сургалтад хамрагдаж мэдлэгээ дээшлүүлсэн. “Ёс зүйгээрээ үлгэрлэе-II” 14 хоногийн аяныг өрнүүлэн 5 ажлыг төлөвлөн зохион байгуулж, нийт 13 багш, албан хаагчдад “Харилцаа хандлага ба ёс зүй” сэдэвт сургалтыг зохион байгуулсан. Эцэг эхчүүдийн дунд санал, гомдлын хайрцгийг аялуулж, 7 албан хаагчдад 24 талархал ирсэн. Гомдол ирээгүй. Судалгааг дүгнэхэд байгууллагын нийт ажилтны харилцаа хандлага 21 хувиар сайжирсан. 1 дүгээр сургууль:Ёс зүйн дэд хорооноос багш удирдах ажилтны дунд “Багш, удирдах ажилтны ёс зүйн дүрэм”-ийг сурталчлах сургалтыг 42 багш нарт хийсэн. Төрийн албан хаагчтай холбоотой ёс зүйн гомдол, зөрчил илрээгүй. Үр дүнтэй | 100 |  |
|  | 154 | 4.3.3.2.Төрийн байгууллагын ёс зүйн дэд хороо нь төрийн албан хаагчийн ёс зүйн зөрчилтэй холбоотой гомдол, мэдээллийг хянан шийдвэрлэж, хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага тооцно. | 2025-2028 |  | ТБ | - | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - | Төрийн 10 байгууллагад албан хаагчдын ёс зүйн зөрчилтэй холбоотой гомдол, мэдээлэл ирээгүй бөгөөд ёс зүйн зөрчил гараагүй. Үр дүнтэй | 100 |  |
|  | 155 | 4.3.3.3.Төрийн байгууллагын ёс зүйн дэд хороог чадавхжуулах, ёс зүйн дэд хорооны ажлын гүйцэтгэл, үр дүнг харгалзан тогтвортой ажиллах хөшүүрэг болох урамшууллыг олгоно. | 2025-2028 |  | ЗДТГ | - | - | - |  |  |  | 1.98 |  |  |  | 1.98 | Төрийн 10 байгууллага ёс зүйн дэд хороог байгуулж, хийх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулсан. Ёс зүйн дэд хорооноос хийсэн сургалт, ажлын тайлан мэдээг төрийн албаны зөвлөлийн “Ёс зүйн зөрчлийн бүртгэл, хяналт” системд оруулж байна. Засаг даргын Тамгын газар ёс зүйн дэд хорооны 3 гишүүнд 1 дүгээр улиралд урамшуулал олгосон. Төрийн байгууллагуудын ёс зүйн дэд хорооны гишүүд, төрийн 10 байгууллагын албан хаагчид Төрийн албаны зөвлөлөөс зохион байгуулсан цахим болон танхимын сургалтад нийт 4 удаа хамрагдсан. Үр дүнтэй | 100 |  |
| Зорилтын дундаж-96% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.ОРОН НУТГИЙН ХАМГААЛАЛТ Орон нутгийн хамгаалалтын томилгоот нэгжүүдийн бэлэн байдлыг хангаж, дайчилгааны төлөвлөлтийг боловсронгуй болгож, иргэдийн эх орноо хамгаалах, гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх бэлтгэлжилтийг дээшлүүлж, хүүхэд залуучуудад цэрэг-эх оронч үзэл төлөвшүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1.Орон нутгийн хамгаалалтын тогтолцоог бэхжүүлэн, дайчилгааны төлөвлөлтийг шинэчилж, хүүхэд залуучуудын цэрэг-эх оронч үзлийг нэмэгдүүлнэ. | 156 | 4.4.1.1.Дайчилгааны төлөвлөлтийг шинэчилж, дайчилгааны болон орон нутгийн хамгаалалтын томилгоот нэгжийн бэлэн байдлыг хангаж, хүүхэд залуучуудад цэрэг-эх оронч үзлийг төлөвшүүлэх сургалт нөлөөллийн арга хэмжээг зохион байгуулна. | 2025-2028 |  | ТБ | - | - | - |  |  |  | - |  |  |  | 1.81 | Сумын Орон нутгийн хамгаалалт, Орон нутгийн цэрэг болон цэргийн дайчилгааны томилгоонд 2 дугаар сард тодотгол хийсэн. Улсын дайчилгааны төлөвлөгөөг боловсруулж холбогдох байгууллагад хүлээлгэж өгсөн. Сумын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн урилгаар Бригадын генерал Т.Лодойдамба залуу үеийн хүмүүжлээр “Зөв Монгол иргэнийг төлөвшүүлэх нь” сэдэвт уулзалт ярилцлагыг ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн сурагчдад 2025 оны 5 дугаар сарын 08-ны өдөр зохион байгуулсан. Нийт 200 суралцагчид оролцсон. Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн сурагчдад цэрэг-эх оронч хүмүүжил олгох, эх орноороо бахархах үзлийг төлөвшүүлэх, тэдэнд бие бялдар, сэтгэл зүйн бэлтгэл, тэсвэр хатуужил олгож, эх орноо батлан хамгаалах бэлтгэл эзэмшүүлэх, Монгол цэргийн залгамж халааг бэлтгэх зорилготой жил бүр зохион байгуулагддаг “Дөл” цогцолбор тэмцээн 5 дугаар сарын 09-10-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдаж, 3 сумын 10-н багийн 140 багш, суралцагч оролцсон. Тус сумын ерөнхий боловсролын сургуулиудын 13 сурагч оролцож, шагналт 4 дүгээр байрт шалгарсан. Улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд 1 сурагч шалгарч, оролцсон. 2025 оны 2 дугаар ээлжийн цэрэг татлагаар аймгийн Насан туршийн суралцахуйн төв, Хүүхэд, гэр бүл хөгжил, хамгааллын газартай хамтран цэргийн насны залуучуудад “Эрчүүдэд тулгамдаж буй асуудал“, “Эерэг харилцаа хандлага “, “Гэр бүл төлөвлөлт“ сэдэвт болон Цэргийн албаны тухай хуулиар сургалтыг хийж, нийт 144 залуучууд хамрагдсан. Үр дүнтэй | 100 |  |
|  | 157 | 4.4.1.2.Цэргийн шинэчилсэн тоо бүртгэл, ээлжит цэрэг татлагыг зохион байгуулж зарлан дуудах мэдэгдэл авсан иргэдийг бүрэн хамруулна. | 2025-2028 |  | ЗДТГ | - | - | - |  |  |  | - |  |  |  | 0.51 | 2025 оны цэргийн шинэчилсэн тоо бүртгэлийг явуулж аймгийн Цэргийн штабт заасан хугацаанд хүргүүлсэн. “2025 оны 2 дугаар ээлжийн цэрэг татлага явуулах тухай” А/129 дүгээр захирамжаар цэрэг татлагын ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсгийг 19 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулж, 10 дугаар сарын 08-ны өдөр цэрэг татлагын ажил явагдсан. Цэрэг татлагат 18-25 насны 276 залуучууд оролцохоос 231 залуучууд орж, хамрагдалт 83.7 хувьтай. Зэвсэгт хүчин болон дотоодын цэрэгт нийт 12 залуучууд тэнцсэн. Үр дүнтэй | 90 |  |
|  | 158 | 4.4.1.3.Иргэдэд гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх, гал түймэртэй тэмцэх мэдлэг олгох сургалт, дадлагыг мэргэжлийн байгууллагатай хамтран зохион байгуулна. | 2025-2028 |  | ЗДТ | - | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - | Засгийн газрын 2017 оны 67 дугаар тогтоолоор жил бүрийн 03 дугаар сарын 3 дахь долоо хоногийн лхагва гарагийг “Газар хөдлөлтийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, таниулах өдөр” болгон шийдвэрлэсэнтэй холбогдуулан 2025 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрийн 16 цагт тус сумын дуут дохиог ажиллуулж, Эрэн хайх, аврах бүлэг 1, төрийн 12 байгууллага, 7 аж ахуйн нэгжийн албан хаагч, иргэд, хүүхэд 19 цугларах цэгт 908 иргэд хамрагдаж оролцсон. Үүнд: Хүүхэд 441, том хүн 467. Нийт оролцогчдын 135 нь эрэгтэй, эмэгтэй 332 нь эмэгтэй. Тус өдөр 12 төрийн болон 1 аж ахуйн нэгжийн 232 албан хаагчдад газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх сургалтыг зохион байгуулсан. Гамшгаас хамгаалах тухай, Галын аюулгүй байдлын тухай хууль, Ойн тухай хууль, Зөрчлийн тухай хуулиудыг сурталчлан сумын ой сан бүхий 2 дугаар багийн 152 айл өрхийн 376 иргэнд ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж брошюр танилцуулж, сургалт, сурталчилгаа хийсэн. Хөдөөгийн болон сумын төвийн бүх айл, өрхүүдээр орж Нийгмийн даатгал, Нийгмийн халамж, Ойн тухай, ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулиудаар мэдээлэл, зөвлөгөө хүргэсэн. Мөн Хархорин сумын Онцгой байдлын газар, Нийгмийн даатгалын тасагтай хамтран хууль, эрх зүйн өдөрлөгийг зохион байгуулсан. Ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах, дунд ангийн сурагчдыг аюулт үзэгдэл, ослоос урьдчилан сэргийлэх чадвар эзэмшүүлэх, өөртөө болон бусдад анхны тусламж үзүүлэхэд сургаж дадлагажуулах, тэдний тэсвэр хатуужил, авхаалж самбааг сорих, хүнлэг энэрэнгүй иргэн болгон төлөвшүүлэх зорилготой жил бүр зохион байгуулагддаг “Өсвөрийн аврагч” аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээнийг аймгийн Засаг даргын ивээл дор Онцгой байдлын газар, аймгийн Улаан загалмайн хороо, Боловсрол шинжлэх ухааны газар, Хүүхэд, гэр бүл хөгжил хамгааллын газар хамтран зохион байгуулсан тэмцээнд 10 сумын 13 сургуулийн баг оролцож, хурд хүч, авхаалж самбаагаа сорин өрсөлдөж, 1, 2 дугаар сургуулийн Шунхлай баг Тусгай байрт шалгарсан. Үр дүнтэй | 100 |  |
|  | 159 | 4.4.1.4.Төр, Улаан загалмайн хамтын ажиллагааны нэгдмэл байдлыг зохион байгуулж, төрийн хүмүүнлэгийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ. | 2025-2028 |  | ИТХ | - | - | 3 |  |  |  | 4.5 |  |  |  | 5.4 | Нийгмийн халамжаас өрхийн үйлдвэрлэл эрхэлдэг амьжиргааны түвшин 401.2-оос доош оноотой 3 өрхийг сургалтад хамруулан Улаан загалмай нийгэмлэгээс 1.8 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмж олгохоор материалыг холбогдох байгууллагад хүргүүлж, 12 сард багтаж тоног төхөөрөмжийг олгоно. Үр дүн хүлээгдэж байгаа | 70 |  |
| Зорилтын дундаж-90% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бүлгийн дундаж-94% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хөтөлбөрийн дундаж-97% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ТАЙЛАН ХЯНАСАН:

СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА                              Ж.ОЮУНГЭРЭЛ

ТАЙЛАН НЭГТГЭСЭН:

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА                                    З.ЦЭЦЭГМАА

ДҮНГИЙН НЭГТГЭЛ

| № | Бүлэг | Зорилт | Арга хэмжээ | 0 хувь | 30 хувь | 40 хувь | 50 хувь | 60 хувь | 70 хувь | 80 хувь | 90 хувь | 100 хувь | Нийт дундаж |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | НЭГ. БҮСЧИЛСЭН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 100 |
| 2 | ХОЁР. ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ | 6 | 75 |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 10 | 60 | 96 |
| 3 | ГУРАВ.ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГО | 6 | 49 |  |  |  | 1 |  | 7 |  | 2 | 39 | 96 |
| 4 | ДӨРӨВ.ХҮНИЙ ЭРХИЙГ ХАНГАХ, ГЭМТ ХЭРЭГТЭЙ ТЭМЦЭХ, УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ БОДЛОГО ЗОХИЦУУЛАЛТ | 4 | 32 |  |  |  | 1 |  | 4 |  | 3 | 24 | 94 |
| Нийт |  | 17 | 159 | - | - | 1 | 2 | 1 | 11 | 3 | 15 | 126 | 97 |