Засгийн газрын 2021 оны 374 дугаар тогтоолын 3б дугаар хавсралт

Өвөрхангай аймгийн ХУЖИРТ СУМЫН Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрИЙн

ХЭРЭГЖИЛТ /2024 он/

| ХБТББ-т тусгагдсан Зорилт, үйл ажиллагаа | № | Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ | Хэрэгжих хугацаа |  |  | Үндсэн хэрэгжүүлэх байгууллага |  | Нийт хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр (сая төгрөг) | Суурь түвшин | Зорилтот түвшин, үр дүн /хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Хүрсэн түвшин, үр дүн |  |  | Хэрэгжилтийн хувь |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 он |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зорилтот түвшин, үр дүнгийн үзүүлэлт |  |  |  | Төсөв (сая.төгр) |  | Төсвийн гүйцэтгэл (сая.төгрөг) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НЭГ. ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Салбарын зорилго: Нийгмийн суурь үйлчилгээг тэгш, хүртээмжтэй хүргэж, хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх замаар дундаж давхаргын хамрах хүрээг өргөжүүлэн, гэр бүлд ээлтэй жендерийн мэдрэмжтэй цогц бодлого хэрэгжүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.ҮНДЭСНИЙ БАХАРХАЛ, ӨВ СОЁЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зорилт 1.1.1. Эх хэл, соёл, ёс заншлаа дээдэлсэн эх оронч үзэлтэй эв нэгдлийг эрхэмлэсэн иргэнийг төлөвшүүлэн хөгжүүлж, түүх, соёлын өвөө хамгаалан, үндэсний бахархлаа түгээн дэлгэрүүлж, соёл, урлагийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ | 1 | Уламжлалт монгол ахуй, өв соёлоо сэргээн хөгжүүлэх замаар монгол хүний удмын санг хамгаалах, угийн бичиг, монгол бичгийн бүх нийтийн хэрэглээг нэмэгдүүлж, “Соёлын өв-Хөгжлийн дархлаа” цогц арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. | 2021-2024 |  |  | СТ |  | ОНТ | 450 угийн бичиг хөтөлж хэвшсэн. | 5 арга хэмжээ зохион байгуулах Угийн бичиг хөтлөлтийн судалгааг гаргах |  |  |  |  |  |  |  |  | Сумын хэмжээнд “Нэг өрх- Нэг угийн бичиг” аяныг зохион байгуулах ажлын хэсгийг Засаг даргын захирамжаар байгуулан тодорхой арга хэмжээ зохион байгуулан ажилласан. Үүнд: - “Амар байна уу?” аяны хүрээнд “Нэг өрх-Нэг угийн бичиг” арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулан байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдэд угийн бичгийн сургалт 8 удаа, угийн бичгийн үзэсгэлэн 6 удаа тус тус зохион байгуулсан. - Угийн бичгээ хөтөлж хэвшсэн өрхийг сурталчилж, угийн бичгээ үлгэр жишээ хөтөлсөн тэргүүний өрхөөр Үлэмж овогт Ц.Догсом, Манайхан овогт С.Цэвэлсодном нарын өрх, байгууллагаас 1-р цэцэрлэг тэргүүн байрт тус тус шалгарсан. Тус аяныг зохион байгуулсан ажлаараа аймагт дэд байрт шалгарсан. Угийн бичиг хөтлөлтийн судалгааг Google Forms ашиглан цахим хэлбэрээр болон бичгээр авч 480 өрх угийн бичгээ хөтөлсөн байна. Монгол үндэсний хэл бичгээ сурч эзэмших хүсэл эрмэлзлийг хөхиүлэн дэмжих зорилгоор “МИНИЙ МОНГОЛ БИЧИГ” сумын аварга шалгаруулах уралдааныг ЕБС-н ахлах, дунд ангийн сурагчдын дунд “Хурдан зөв унших”, “Алдаагүй цэвэр бичигтэн”, “Уран дүрс бичлэг” гэсэн төрлөөр зохион байгуулж нийт 78 оролцогч оролцсон. Монгол бичгийн бүх нийтийн хэрэглээг нэмэгдүүлэх зорилгоор “Хүмүүн бичигтэн “ арга хэмжээг зохион байгуулж албан байгууллагуудаас тайланг авч нэгтгэн Соёл урлагийн газарт хүргүүлсэн. 1 дүгээр Цэцэрлэг: Угийн бичиг хөтлөлтийг эрчимжүүлэх ажлын хүрээнд дараах ажлуудыг зохион байгуулж ажилласан. Үүнд: - Угийн бичгийн судалгааг хамт олон болон бүлгүүдийн эцэг эхчүүдээс Google Forms ашиглан авсан судалгаанд 24 ажилчид 119 эцэг эх хамрагдсан. - Угийн бичгийн талаар цахим контент бэлтгэн цэцэрлэгийн нэгдсэн групп болон Соёлын төвийн цахим хуудсанд байршуулсан. - Байгууллагын гэр бүлийн зөвлөлөөс албан хаагчийн гэр бүлийн дунд зохион явуулсан “Дөрвөн бэрх” цэнгээнт тэмцээний үеэр албан хаагчид угийн бичгийн үзэсгэлэн гаргаж гэр бүлийнхэндээ танилцуулсан. - Албан хаагчдаас Арга зүйч Б.Эрдэнэцэцэг, багш Н.Баярсайхан, С.Отгонбат, багшийн туслах П. Цэрэнханд нар өөрийн болоод өрхийн угийн бичгээ уйгуржин бичгээр хөтөлж байна. “Нэг өрх-Нэг угийн бичиг” аяны хүрээнд амжилттай оролцож “Шилдэг байгууллага” өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар шагнагдсан. |  |  | 100 |  |
|  | 2 | “Цахим соёл”, “Соёлын өв-Хөгжлийн дархлаа”, “Бүх нийтийн соёлын боловсрол” зэрэг арга хэмжээг хэрэгжүүлж, орон нутгийн соёл, урлагийн үйлчилгээнд иргэдийн оролцоо, цахим орчин дахь үндэсний соёлын нөлөөг нэмэгдүүлнэ. | 2020-2024 |  |  | Соёлын төв |  | - | 36 арга хэмжээ зохион байгуулсан | 10 арга хэмжээ |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.18 |  | Соёлын арга хэмжээний 2024 оны төлөвлөгөөг боловсруулан нийт 121 арга хэмжээ зохион байгуулагдаж, давхардсан тоогоор 23000 гаруй иргэнд үйлчилсэн. Үүнд: - Шунхлайн домог дуулалт бүжгэн жүжиг, “Нутаг минь” тоглолт, Морин хуурын чуулгын тоглолт, сум, сургуулийн баярын хурал, наадмын нээлт, концерт, Амар байна уу? аяны арга хэмжээ, Нэг ном эрхэм үйлс аяны арга хэмжээнүүд, “6 өдөр-6 эвент” арга хэмжээ, Улаан репчид, Ахмадуудыг алдаршуулах арга хэмжээ, Ахмадын баяр, Соёлын төвийн дэргэдэх хамтлагуудын тайлан тоглолт, аймгийн Хөгжим драмын театрын Хөхөө драмын жүжиг-3 удаа, Зааны чихт анчин хүүхэлдэйн жүжиг-2 удаа, Үлгэрч хүүхэд цахим уралдаан, Эртэч Оюунлаг Хужиртчууд номын хэлэлцүүлэг өглөөний уншлага, Дуулах өдөр дуун цэнгүүн, Дээрэлхэл дэлгэрэх ёсгүй дэвжээ тэмцээн “Миний ээжийн ажил” гар зургийн уралдаан, “Миний л нандин” цахим мэндчилгээний уралдаан, Нэг өрх-Нэг угийн бичиг аяны хаалтын үйл ажиллагаа, нэгдсэн үзэсгэлэн, Музейн нээлттэй өдрүүд танин мэдэхүйн аялал, Энтерпернэшнл төслийн арга хэмжээ, Циркийн тоглолт, Эх орон танаа үдэшлэг, Дөрвөн бэрх, АХА, Алтан хонх, Явуулын тоглолт- Баярлалаа ээжээ. - Соёлын өв хөгжлийн дархлаа болон байгууллагын цахим хаягуудад үйл ажиллагаагаа сурталчилж байна. - Цахим мэндчилгээ, Үлгэрч хүүхэд-цахим уралдаан, “Хужирт нутгийн дуугаа сурцгаая” цахим дууны сургалтуудыг зохион байгуулсан. - Угийн бичиг удмын түүхээ шастирлан бичиж буй сайн жишээ болгон албан байгууллага 2, өрх иргэн 7, нийт 9-н удаагийн контент бэлтгэн Эрдэнийн эрэлд, Соёлын өв хөгжлийн дархлаа, Сумын групп, Өв Хужирт Соёлын төв FB хуудаснаа байршуулснаас. /Хандалтын тоо: Лайк-159,сэтгэгдэл-12, хуваалцсан-44, хандалт-2961/ Соёлын бүтээлч сар аяны хүрээнд Өв Хужирт Соёлын төв цахим хуудсанд 15 мэдээлэл оруулж 7200 хүний хандалт авсан байна |  |  | 100 |  |
|  | 3 | Соёлын биет болон биет бус өвийн хадгалалт, хамгаалалтыг сайжруулан, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлж, соёлын өвийн эсрэг гэмт хэрэг, зөрчилтэй тэмцэх ажлыг хууль хяналтын байгууллагатай хамтран зохион байгуулна. | 2020-2024 |  |  | СТ |  | СТТ 2.2 | Гэрээт 22 өв хамгаалагчдад урамшуулал олгосон | 2 арга хэмжээ зохион байгуулсан байна. |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  | Өв хамгаалагчдын уулзалт зөвлөгөөнийг зохион байгуулж 22 соёлын өвийн гэрээт харуулуудтай гурвалсан гэрээ байгуулж, тайланг хэлэлцэн нийт 2200.0 урамшууллыг олгосон. Энэ онд 3 дурсгал хашаажуулсан ба Хар чулуун хөшөөний хашааг сэлбэн засаж, 2 дурсгалыг хаягжуулан танилцуулга бүхий самбар байршуулсан. Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын 37 дэсийн 564 дурсгалын бүрэн бүтэн байдалд эрсдэлийн үнэлгээ хийсэн. Хужирт-Бат-Өлзийн чиглэлд засмал зам тавигдаж байгаатай холбогдуулан соёлын үл хөдлөх дурсгал гэмтэхээс хамгаалан сумын Засаг даргын Тамгын газар, Соёлын төв хамтран 2 удаа хяналт тавин ажилласан. Соёлын өвийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 1 удаа сургалт зохион байгуулж 26 иргэн хамрагдсан. Сумын хамгаалалтад байдаг Хойд чөтгөртийн булш хиргисүүр 2024 оны 5 сарын 29-ний өдөр ухагдсан талаар өв хамгаалагч Н.Чойдашийн мэдээллийн дагуу хариу арга хэмжээ авч олдвор алдагдахаас урьдчилан сэргийлсэн. |  |  | 100 |  |
|  | 4 | Орон нутгийн соёл судлалыг хөгжүүлэн, төв халхын үнэт зүйлсийг тодорхойлж, олон нийтэд түгээн дэлгэрүүлнэ. | 2021-2024 |  |  | ЗДТГ, СТ |  | ОНТ 2.5 | Эсгийний баяр зохиогдсон | Эвент арга хэмжээг зохион байгуулна. |  |  |  |  |  |  | 15.0 |  | Сумын онцлог болох халуун рашаан шаврын түүхэн домгийг таниулах, сурталчлах зорилгоор “Шунхлайн домог дуулалт бүжгэн жүжиг” шинээр тавьсан. Тус бүжгэн жүжгийн цомнолыг сумын уугуул зохиолч, яруу найрагч Балсанцэрэнгийн Ойдов, хөгжмийг ,сумын уугуул УГЗ Б.Бямбабаяр тус тус бичиж, дүрүүдэд нутгийн 13 авьяастан, хүүхэд багачууд тоглож 800 гаруй иргэнд толилуулсан. “Монгол эсгий урлалын баяр” аялал жуулчлалын эвент арга хэмжээг 2024 оны 07 дугаар сарын 22-ны өдөр 13 дахь жилдээ аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, “ДМД” ХХК, “Мондижитур” ХХК хамтран зохион байгуулсан. Энэхүү эвент арга хэмжээ нь монголын нүүдлийн соёлын онцлогт тулгуурлан малын түүхий эдийг боловсруулах, эсгий хийх уламжлалт зан үйлийг дотоод, гадаадын жуулчдад сурталчлан таниулах онцлогтой юм. Тус арга хэмжээн хүрээнд жуулчдад сүү хөөрүүлэх, хөхүүрийн айраг бүлэх, тогоо нэрэх зэрэг нүүдэлчин ахуй амьдралыг танилцуулахаас гадна нутгийн иргэдэд орлого олох боломжийг бүрдүүлж орон нутагт оруулах эдийн засгийн үр нөлөөг нэмэгдүүлсэн. |  |  | 100 |  |
|  | 5 | Биет бус өвийг өвлөн уламжлуулах, шавь сургалтыг хөгжүүлж, шилдэг өвлөн уламжлагчдыг дэмжин, төв халхын болон нутгийн онцлогтой өвийг хамгаалж, “Соёлын өв-хөгжлийн дархлаа” бэхжүүлнэ. | 2021-2024 |  |  | Соёлын төв |  | - | Шавь сургалт зохион байгуулагдаж, танхимын сургалт зохион байгуулагдаагүй. | Үзэсгэлэнд оролцсон байна. |  |  |  |  |  |  | 1.0 |  | Сумын 39 биет бус өвийг өвлөн уламжлагчдын бүртгэл мэдээллийн санг баяжуулан 1 өвлөн уламжлагчийн цахим контентыг хийж цахимд байршуулсан. Улаанбаатар хотод зохион байгуулагдсан "МОНГОЛ ГЭР" үзэсгэлэнд манай аймаг “ӨНДӨР БОГДЫН ӨРГӨӨ” гэрээр оролцсон ба энэхүү үзэсгэлэнд Соёлын төвийн хамт олон өвлөн уламжлагчдын хамт Монгол гэр урлалаар амжилттай оролцсон. Үзэсгэлэнд монгол гэрийн гэр чимэглэлийг өндөр түвшинд урладаг өвлөн уламжлагч Ч.Зургаа гэрийн эрээний загвар зураг, өнгө, будгийн хослолыг тайлбарлан таниулж, өвлөн уламжлагч Ц.Ариунаа тэмээний ноосоор утас ээрэх, дээс томох, унины солго, баганын боолт, морины ногт, аяганы уут, тавгийн уут зэргийг томох, ширдэг ширэх уламжлалт аргыг зааж, соёлын өвийн талаар сурталчилсан. Дээвэр туурга эсгэж оёх, зээглэх сургалтыг О.Цэрэндулам, ширдэг ширэх сургалтыг Ц.Ариунаа нар сумандаа зохион байгуулж 4 иргэн хамрагдсан. Үүний үр дүнд Өв соёлын өргөөнд 2 дээвэр, 3 туургатай болж, ширмэл ширдгийг ширж музейн уламжлалт тоглоом наадгайн буланд байршуулсан. |  |  | 100 |  |
|  | 6 | Ёс заншлын гэр өргөө байгуулж, соёлын биет бус өвийг өвлөн уламжлалыг дэмжих, иргэд, хүүхэд залуучуудыг уламжлалт ёс заншлаас суралцах боломжоор хангах. | 2023- 2024 |  |  | Соёлын төв |  |  |  | Гэрийн яс модыг бэлтгэх |  |  | Хандив тусламж |  |  |  | 4.0 |  | Сум, орон нутгийн онцлог, өв соёлыг сурталчлах зорилго бүхий “Ёс заншлын гэр өргөө”-тэй болсон ба соёлын төвийн гадна талбайд барьж нутгийн иргэд болон аялал жуулчдад музейн үзүүлэг дэглэлтээр сурталчлан танилцуулсан. Тус өргөөг сумын уугуул, соёлын биет бус өвийг өвлөн уламжлагчид хийж урласнаараа онцлог юм. Гэрийн тооныг-Ц.Батдэлгэр, хаалга, баганыг- Д.Очирбат, баганын сийлбэртэй далбааг-У.Ганбаатар, унийг-Э.Баянмөнх, гэрийн модны дэвсгэр будаг, Хужиртын эрээлэг- Ч.Зургаа, Г.Хорлоо, сийлбэртэй ширээ-П.Энхболд, модон ор- Өлзий, орны будаг эрээн- Ц.Батчимэг, гэрийн мод тааруулах- М.Баярсайхан, дээвэр, туурга эсгэх-Д.Очирбат, дээвэр, туурга, өрх, бамбай оёх, зээглэх, гадна дотор хошлон, сагалдарга томох-О.Цэрэндулам, ширдэг, өрхний оосор, зээг, багана,ханын боолт-Ц.Ариунаа, чагтага-Л.Одончимэг, 4 эргүүлэг-Л.Долгор, суран эдлэл, ногт хазаар, ташуур- Г.Хуягсүрэн нар тус тус урлаж бүтээсэн. Мөн өргөө байгуулахад банз-мод хандивласан Болдбаатар, Ц.Шинэнбат, Үхрийн ширэн 2 хөм Нямдоржийн хүүхдүүд, дээвэр туурганы 10 эсгийг соёлын өвийн ажилтан асан Д.Галиндэвийн ахан дүүс хандивласан. |  |  | 100 |  |
| Зорилтын дундаж: 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зорилт 1.1.2. Соёл, урлагийн байгууллагын хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэн соёлын үйлдвэрлэлийг дэмжих замаар үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг өргөжүүлэн мэргэжлийн хүний нөөцөөр хангана. | 1 | “Хужирт нутаг мину” урлагийн наадмыг 2 жил тутам зохион байгуулах замаар хүүхэд залуучууд, ардын авьяастнуудын авьяас билгийг нээн хөгжүүлж, түгээн дэлгэрүүлнэ. | 2021-2024 |  |  | Соёлын төв |  | СТТ | Урлагийн наадам зохион байгуулагдаагүй | Аймгийн уралдаанд оролцсон байна. |  |  | 0.5 |  |  |  | 3.0 |  | Хүүхэд багачуудын дунд 18 тэмцээн, уралдаан зохион байгуулж соёлын төвийн дэргэд ардын болон цэнгээнт бүжиг, ардын хөгжим, морин хуурын сургалт тус тус хичээллэж 62 хүүхэд хамрагдаж Уянга цогцолсон өргөө, Аз жаргалтай хүүхэд нас нэртэйгээр тайлан тоглолтыг 2 удаа зохион байгуулж 1000 гаруй иргэнд үйлчилсэн. Сум үүсэн байгуулагдсаны түүхт ойн хүрээнд Хөдөлмөрийн баатар, Ардын жүжигчин,Төрийн хошой шагналт, хөгжмийн зохиолч Н. Жанцанноров, МУУГЗ, Монголын хөгжмийн зохиолчдын холбооны ерөнхийлөгч, хөгжмийн зохиолч Б.Бямбабаяр нарын "Нутаг минь" хүндэтгэлийн тоглолт тавигдаж, Монгол Улсын төрийн дээд шагнал Тэргүүн зэргийн “Чингис хаан” одонт, Соёлын элч “Морин хуурын чуулга” оролцлоо. “Нутаг минь сургууль минь” хандивын тоглолтыг СГЗ Б.Бямбабаяр найруулан Улаанбаатар хот дахь нутгийн зөвлөлтэй хамтран Улаанбаатар паласт 03 дугаар сарын 23-ны өдөр зохион байгуулагдсан. Тус арга хэмжээнд сумаас төрөн гарсан алдартан, авьяастнууд нутгийн иргэдийн төлөөлөл оролцож тус арга хэмжээг 3000 иргэн үзэж сонирхсон. |  |  | 90 |  |
|  | 2 | Орон нутаг судлах танхимын үйл ажиллагааг өргөжүүлэн орон нутгийн соёлын өв сурталчлах төв болгоно. | 2021-2024 |  |  | Соёлын төв |  | СТТ | Танхимаар 67, цахимаар380 иргэнд үйлчилсэн | 500 иргэнд үйлчлэх 3 доошгүй үзмэрээр баяжигдсан байна. |  |  | 0.2 |  |  |  | 1.2 |  | Сумын музей танхимын үзэсгэлэнгээр нийт 2160 иргэнд, түр үзэсгэлэн 3 төрлөөр гаргаж давхардсан тоогоор 3000 гаруй иргэнд үйлчилсэн. Мөн музейгээс Бяцхан музей тайлбарлагч, бөгж нийлүүлэх, шагайн наадгай, Зочинтой музей, АХА, Алтан хонх, Богцон дахь өв соёл, гэр барих сургалт зэрэг арга хэмжээг зохион байгуулсан. |  |  | 100 |  |
|  | 3 | Жил бүр гар урчуудын дунд сийлбэр болон бусад бүтээлийн уралдаан зарлаж шилдэг бүтээлийг шалгаруулан сумын орон нутаг судлах танхимд худалдан авах замаар үзмэрийн тоог нэмэгдүүлэх, уламжлалт сийлбэрийн урлагийг хөгжүүлэн урчуудыг дэмжиж, үзмэрийг баяжуулна. | 2021- 2024 |  |  | Соёлын төв |  | СТТ | Цахим контент 2 хийгдсэн | 1 өвлөн уламжлагчийг дэмжсэн байна. |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  | Тус сумын уугуул урчуудыг сурталчилсан түр үзэсгэлэн 3 удаа зохион байгуулсан. Үүнд: -Монгол Улсын Соёлын гавьяат зүтгэлтэн уран сийлбэрч С.Сэнгээгийн "Бөхийж үзээгүй ноён нуруу" уран бүтээлийн фото зургийн үзэсгэлэн; -Сумын уугуул уран сийлбэрч Г.Жамбалжав болон түүний үр хүүхдүүдийн “Удам залгасан урчууд” бүтээлийн үзэсгэлэн; - Хужирт сумын урчуудын бүтээсэн “Өв соёлын өргөө” гэр үзэсгэлэн; "Бөхийж үзээгүй ноён нуруу" уран бүтээлийн үзэсгэлэнгийн үеэр МУУГЗ уран сийлбэрч С.Сэнгээгийн уран бүтээлийн 41 ш фото зургийг Соёлын төвд хандивласан. Мөн сумын уугуул уран сийлбэрч Уртнасангийн Ганбаатар сумын музейд "Нэгдлийн хүрэн" алдартай хурдан морины сийлбэр, өв соёлын өргөөний гэрийн баганын далбааг сийлж хандивлан үзмэрийн тоог нэмэгдүүлсэн. |  |  | 100 |  |
|  | 4 | Дуу дүрс бичлэгийн студитэй болж, онлайн телевизийг ажиллуулах, баяр наадам болон бусад үйл ажиллагааг дүрсжүүлэн архивжуулах, Соёлын төвийг тавилга, техник, хэрэгсэл, урлагийн хувцсаар хангах хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлнэ. | 2021- 2024 |  |  | Соёлын төв |  | СТТ | Дүрс бичлэгийн камертай болсон | Хөрөнгө оруулалт нэмэгдсэн байна. |  |  | Өөрийн орлого, хандив тусламж, ОНХС 8.4 |  |  |  | 211517.7 |  | Дуу бичлэгийн өрөөний доторлогоог хийж 4950.0 төгрөгийн төсвөөр дууны студийн өрөөтэй болсон. Мөн орон нутгийн хөгжлийн сангаас 100 сая төгрөгөөр урлагийн хувцас, техник тоног төхөөрөмж, Мөн соёлын яамны 63,580,000 төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 400 ш үзэгчийн сандал, 31 сая төгрөгийн тайзны хөшиг, 11,987,797 төгрөгийн дууны тоног төхөөрөмж зэргээр хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлсэн. |  |  | 100 |  |
|  | 5 | Соёлын төвийн барилгыг шинээр барьж, тавилга, техник хэрэгслийг нэмэгдүүлнэ. | 2022-2023 |  |  | Соёлын төв |  | УТ | Зураг төсөв хийгдсэн |  |  |  | 2.5 тэрбум |  |  |  | 3.9 тэрбум |  | Улсын хөрөнгө оруулалтаар УБ хотын “Барилга менежмент” ХХК гүйцэтгэсэн шинэ Соёлын төвийн барилгыг Аймгийн засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг хүлээн авч 2024 оны 12 сарын 19-ны өдөр нээлтээ хийсэн. |  |  | 100 |  |
|  | 6 | Хужирт сумын нэрийн хуудас болохуйц брэнд бүтээгдэхүүний цуглуулга бүхий бэлэг дурсгалын зүйлтэй болно. | 2021- 2024 |  |  | Соёлын төв |  | ААНБ-ын хөрөнгө | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сум, сургуулийн ойн хүрээнд алтан шармал металлаар Сумын бэлгэдэл болсон буга, нутгийн лого бүхий айргийн аяга, энгэрийн тэмдэг, нутгийн уул усны зурагт альбом, 2 талдаа сум, сургуулийн логотой даавуун уут зэргийг багтаан гарын бэлгийн багцтай болсон. Тус бэлгийн багцыг өрх бүрд хүргэсэн. Мөн Сумын брэнд бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч “Хужирт цагаан” ХХК бүтээгдэхүүнийхээ сав баглаа боодлыг шинэчлэн, нэр төрлийг нэмэгдүүлж “Таван тансаг идээ” бэлгийн багц худалдаанд гаргасан нь сумын брэнд бүрээгдэхүүн болоод байна. |  |  | 100 |  |
|  | 7 | “Соёлын бүтээлч үйлдвэрлэл-II” арга хэмжээг хэрэгжүүлж, соёл, урлагийн эдийн засгийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлнэ. | 2021-2024 |  |  | СТ |  | СТТ 0.65 хандив | - | - |  |  | - |  |  |  | - |  | “Бүтээлч сар-2024” аяны хүрээнд 11 арга хэмжээг төлөвлөн хэрэгжүүлж нийт давхардсан тоогоор 4000 гаруй иргэнд үйлчилсэн. “Холын хүнээс үг сонсох сайхан” зохиолч уншигчдын уулзалт өдөрлөг, “Хужиртаас төрсөн найрагчид-3” номын нээлт, “Үлэмжийн чанар төрсөн түүх” ярилцлага, “Уншъя-мэдье-бүтээе” ном уншлагын аян, сумын уугуул МУ-н урлагийн гавьяат зүтгэлтэн, уран сийлбэрч Самданы Сэнгээгийн “Урлахуйн гайхамшиг” гэрэл зургийн үзэсгэлэн, “Монгол гэр урлал”, “Уламжлалт наадгай” Хайрын рашаан” уран бүтээлийн тоглолт, “Бидний хүүхэд нас” тоглолт “Улаан репчид-2024” “Эерэг” сэдэлжүүлэх лекц зэргийг зохион байгуулсан. |  |  | 90 |  |
|  | 8 | Иргэдэд зайны болон нүүдлийн соёл, урлагийн үйлчилгээг хүргэж, Соёлын төвийг соёлын өв хариуцсан ажилтантай болгох, ажилтнуудыг зөөврийн компьютероор хангах. | 2021- 2024 |  |  | СТ |  | СТТ 0.5 | Зайнаас 150 иргэнд үйлчилсэн |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 |  | Нүүдлийн соёлын үйлчилгээг 4 удаа зохион байгуулж давхардсан тоогоор 1000 гаруй иргэнд үйлчилсэн. Үүнд: Шагайн тойром, Гуа, Ханги хайрхны тахилга хадгийн баяр болон баяр наадам, эсгийний баярын эвент арга хэмжээнүүдэд урлагийн тоглолт, уралдаан тэмцээнүүдийг зохион байгуулж нүүдлийн номын сангаар үйлчилсэн. Мөн хөдөөгийн 3 багт түшиц өрх ажиллуулан зөөврийн номын сангаар үйлчилж байна. Соёлын өвийн ажилтны орон тоог батлуулан Д.Очирбатыг томилон ажиллуулж байна. |  |  | 100 |  |
|  | 9 | Номын фондыг нэмэгдүүлэх, цахим номын сангийн каталогтой болох. | 2021- 2024 |  |  | СТ |  | СТТ | 5 номоор баяжигдсан байна | 15 номоор баяжилт хийнэ. |  |  | - |  |  |  | 1.0 |  | Сумын номын сангаар 850 уншигч хэрэглэгчдэд давхардсан тоогоор 4200 ном, мэдээ мэдээллээр үйлчилсэн. “Бүтээлч уншлага-2024” нөлөөллийн аяны төлөвлөгөө, удирдамжийг гарган нийт 7 арга хэмжээг төлөвлөн хэрэгжүүлсэн. “Нэг ном эрхэм үйлс” ном соёлын аяны хүрээнд хандиваар 15 ширхэг, батлагдсан төсөвт багтаан 1000.0 үнэ бүхий 48 ширхэг номоор фондыг баяжуулсан. Номын нийт фондод баяжуулалт хийн урагдаж гэмтсэн 457 ном, 5 хэвлэлийн бүтээгдэхүүнд сэлбэн засалт хийсэн. Номын фондыг LIb4U программд 30 хувийг шилжүүлэн ажиллаж байна. |  |  | 100 |  |
| Зорилтын дундаж: 97.7% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зорилтын нийт дундаж: 98.8% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Эрүүл мэнд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зорилт 1.2.1. Өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх тогтолцоог бэхжүүлж, орчин үеийн оношилгоо, эмчилгээний технологийг нэвтрүүлэн, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулна. | 1 | Иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх сургалт, сурталчилгааг зохион байгуулж, иргэн бүр урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх эрүүл мэндийн үзлэг, оношилгоонд тогтмол хамрагдах нөхцөлийг сайжруулж, эрүүл, идэвхтэй амьдралын хэв маягийг төлөвшүүлэх арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлнэ. | 2021-2024 |  |  | ЭМТөв |  | ЭМТТ | -29 удаагий арга хэмжээ -3717 иргэн давхардсан тоогоор сургалтад хамрагдсан. | -40 удаагийн арга хэмжээ -8000 иргэнийг хамруулах |  |  |  |  |  |  |  |  | Иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх арга хэмжээний хүрээнд 25 удаагийн сургалтыг сургууль, цэцэрлэг болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудын албан хаагч, ажилтнуудад зохион байгуулсан. Урьдчилан сэргийлэх үзлэгт ХХНЭ-тэй хамтран 195 иргэнийг хамруулсан. Мөн Улсын хоёрдугаар эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгийн баг суманд ажиллахад 180 иргэнийг үзлэгт хамруулсан “Сэмжид” рашаан сувиллын ажилчид болон Ерөнхий боловсролын сургуулийн нийт 125 ажилтан, албан хаагчийг аймгийн БОЭТөвийн эмч нарын урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулсан. Орчны эрүүл мэнд хөтөлбөр, Эрүүл чийрэг эр хүн арга хэмжээ, Эрүүл идэвхтэй амьдрал арга хэмжээ, Жендерт суурилсан болон гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх, сэргийлэх арга хэмжээ, “Нийгмийн эрүүл мэндийг дэмжих жил”-ийн хүрээнд нийт 237 иргэд болон ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад сургалт зохион байгуулсан. Үүнд: - Агаарын чанарыг сайжруулж, агаарын бохирдлоос хүний эрүүл мэндэд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах сургалт; - Ундны усны чанар, аюулгүй байдлыг хангаж, хөрсний бохирдлоос хүний эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах; - Өсвөр насны хөвгүүдийн сургуулийн орчинд үйлдэгдэх хүчирхийллээс сэргийлэх аян зарлан хэрэгжүүлэх тэдний дунд үе тэнгийн дээрэлхэлтээс сэргийлэх талаар хэлэлцүүлэг; - Малчин эрэгтэйчүүдэд эрүүл мэндээ хамгаалах, мэдлэг олгох мэдээлэл, сурталчилгааг төрөл бүрийн хэлбэрээр явуулах, осол гэмтлээс сэргийлэх, архи согтууруулах ундааны хор нөлөөг сурталчлах; - Жирэмсэн, хөхүүл ээж нар хийх дасгал хөдөлгөөнөөр хичээллэх цахим зөвлөгөө, сургалт; - Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн дасгал, хөдөлгөөн, бүжиг, иог, алхалт, гүйлт, дугуйн болон бусад идэвхтэй хөдөлгөөнийг дэмжсэн дэлхийн болон үндэсний өдрийг тэмдэглэх; - Энэ жилдээ-Эрүүл жиндээ 2 аян; - “Архидан согтуурахаас сэргийлье” мэдээлэл сурталчилгааны цахим аян; - Хорд хавдраас сэргийлэх өдрийг тохиолдуулан иргэдэд сургалт сурталчилгаа мэдээлэл түгээх; - “Амны хөндийн эрүүл мэнд” арга хэмжээ; “Шүдний олимпиадыг бүсчлэн зохион байгуулсан гэх мэт нийт 60 гаруй арга хэмжээг зохион байгуулсан. |  |  | 70 |  |
|  | 2 | Иргэдийн дунд эрүүл идэвхтэй амьдралын хэв маягийг төлөвшүүлэх, халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ. Үүнд: -Хүн амын зохистой хооллолт, илүүдэл жин, таргалалттай тэмцэх, давcны хэрэглээг бууруулах арга хэмжээ -Хүн амын сэтгэцийн эрүүл мэндийг дэмжих, хамгаалах, хорт зуршил, мансууралтай тэмцэх арга хэмжээ -Арьс, харшлын өвчнийг бууруулах арга хэмжээ -Осол, гэмтлээс сэргийлэх арга хэмжээ -Хэрх, хэрх төст өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ -“Хеликобактер”-гүй гэр бүл арга хэмжээ | 2021- 2024 |  |  | ЭМТөв |  | ЭМТТ | -Эрүүл амьдралын хэв маягийн талаар сургалт 13 удаа хийгдсэн | -Эрүүл амьдралын хэв маягийг дэмжих сургалт 20 удаа хийх |  |  | 1.4 |  |  |  | 1.4 |  | Иргэдийн дунд эрүүл идэвхтэй амьдралын хэв маягийг төлөвшүүлэх, халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор дараах арга хэмжээг хэрэгжүүлж ажилласан: - Давсны хэрэглээг бууруулах талаар мэдээлэл, сурталчилгааны 8 төрлийн мэдээллийг байгууллагын цахим хуудас болон сумын зарын группүүдэд байршуулан 1280 хүний хандалт авч, 8 хүн шэйр хийсэн байна. - Хорт хавдраас сэргийлэх өдрийг тохиолдуулан хавдрын урьдал өвчтэй иргэдийн судалгааг шинэчлэн гаргахад элэгний хорт хавдрын урьдал өвчтэй иргэд хамгийн олон, мөн ходоодны хорт хавдрын урьдал өвчтэй иргэдийн тоо бусад хавдрын урьдал өвчтэй иргэдээс олон байна. - “Умайн хүзүүний хавдраас сэргийлэх нь” сургалтыг амбулатори хэвтэх эмчлүүлж буй болон жирэмсэн эмэгтэйчүүдэд хийж зөвлөгөө мэдээлэл өгсөн. - ХСҮТ, ДЭМБ, ЭМЯ, НЭМҮТ-өөс хавдрын сард зориулан гаргасан мэдээллүүдээс иргэд олон нийтэд цахим хуудсаар дамжуулан мэдээлэл хүргэсэн - Сумын Цагдаагийн тасагтай хамтран орон нутгийн жолооч нарын дунд замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг бүрэн хангасан жолоочийг урамшуулж, иргэдэд сурталчлан эерэг уриалга түгээх ажлыг зохион байгуулсан. - Хэрх, хэрх төст өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 3 удаагийн сургалтыг зохион байгуулсан. - Хеликобактергүй гэр бүл аяныг 1 удаа зохион байгуулж 126 иргэн хамрагдсан. |  |  | - 100 |  |
|  | 3 | Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, хянах, бууруулах зорилгоор дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ. Үүнд: -Орчны эрүүл мэндийг сайжруулах арга хэмжээ -Сүрьеэ өвчинтэй тэмцэх арга хэмжээ -БЗХӨ /ДОХ/ Тэмбүү өвчнийг бууруулах арга хэмжээ -Томуу, томуу төст өвчнийг бууруулах арга хэмжээ -“Элэг бүтэн-Монгол” арга хэмжээ -Хүнсний эрүүл ахуй, аюулгүй байдлыг хангах арга хэмжээ | 2021- 2024 |  |  | ЭМТ |  | ЭМТТ | -Сүрьеэгийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт 166 иргэнийг хамруулсан -БЗХ-ын шинжилгээнд 203 иргэн хамрагдсан -Элэгний В, С вирус илрүүлэх шинжилгээнд 281 иргэн хамрагдсан. | Сүрьеэгийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт 200 иргэнийг хамруулна. -БЗХ илрүүлэх шинжилгээнд 300 иргэнийг хамруулна. -Элэгний В, С вирус илрүүлэх шинжилгээнд 350 иргэнийг хамруулна. |  |  |  |  |  |  |  |  | Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, хянах, бууруулах зорилгоор дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсэн. - Улирлын чанараас хамаарч дараах зорилтод бүлгийн иргэдэд дархлаажуулалт хийсэн. - 6 сараас 5 хүртэлх насны 194, Жирэмсэн-12, 65-с дээш насны -196, Эрүүл мэндийн төвийн 28 нийт 430 иргэнийг дархлаажуулсан. - Цахим орчинд томуугийн дархлаажуулалтын талаарх мэдээлэл байршуул 810 иргэн хандаж, 5 иргэн шэйр хийсэн.Томуугийн дэгдэлт, тархалтын талаарх мэдээлэл 151хүн хандсан. - БЗХӨ /ДОХ/ тэмбүү өвчнийг бууруулах үүднээс цэргийн насны 190 иргэнд шинжилгээ хийсэн, ЗДТГ-ын 25 албан хаагчдаас шинжилгээ авсан. - Сүрьеэ өвчинтэй тэмцэх арга хэмжээг 1 удаа зохион байгуулсан. Суманд сүрьеэгийн тохиолдол 2 удаа бүртгэгдсэнийг хяналтад авч эмчлэн эрүүлжүүлсэн. |  |  | 70 |  |
|  | 4 | Нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийг дэмжих чиглэлээр дараах арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлнэ. Үүнд: -Эх, хүүхэд, нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийг хамгаалах арга хэмжээ -Эрчүүдийн эрүүл мэндийг дэмжих арга хэмжээ -Өсвөр үе, залуучуудын эрүүл мэндийг хамгаалах, дэмжих арга хэмжээ | 2021- 2024 |  |  | ЭМТ |  |  | -Эхийн эндэгдэл 0 -Хүүхдийн эндэгдэл 0 -Жирэмсний эрт хяналтын хувь 81% | -Эхийн эндэгдэл 0 -Хүүхдийн эндэгдэл 0 -Жирэмсний эрт хяналтын хувь 85% хүргэх |  |  |  |  |  |  |  |  | Нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийг дэмжих чиглэлээр дараах арга хэмжээг хэрэгжүүлж ажилласан. - Нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийг дэмжих чиглэлээр 18-аас дээш насны эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүдэд 5 удаагийн сургалт; - Бэлгэвчний зөв зохистой хэрэглээ сургалтыг 3 удаа; - Жирэмснээс сэргийлэх арга сургалтыг 2 удаа; - Жирэмсний эрт хяналтын тухай сургалтыг 1 удаа 35 эмэгтэйчүүдэд; - Хяналтад байгаа жирэмсэн болон хөхүүл эхчүүдэд видео хичээлийг өөрийн цахим хуудас болох “Хужирт сумын эрүүл мэндийн төв” цахим хуудсанд байршуулсан ба 629 хүний хандалт авсан үзүүлэлттэй байна. - Жирэмсэн болон хөхүүл эхчүүдэд дасгал хөдөлгөөний ач тус сэдэвт сургалтыг танхимаар 2 удаа зохион явуулж нийт 24 эх хамрагдсан. Сургалтад оролцогчдоос сургалтын өмнөх болон дараах сорил авсан. - 2024 онд 0-5 насны хүүхдийн эндэгдэл 3 бүртгэгдсэн. - Малчин эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийг урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр “Хужирт сумын эрүүл мэндийн төв” цахим хуудсанд 5 төрлийн зурагт хуудас байршуулсанд 926 иргэний хандалт авсан. - Явуулын амбулаторийн үзлэгийг хөдөөгийн 1, 6-р багаар 2024 оны 3 дугаар сарын 28-ны өдрөөс 04 дүгээр сарын 04-ний өдрийг хүртэл их эмч, багийн эмч нарийн бүрэлдэхүүнтэй хийсэн. Үзлэгээр хачигт халдвараас урьдчилан сэргийлэх, хазуулсан үед авах арга хэмжээ, хачгийг биеэс зөв салгах арга, ЭМД-ийг ибаримтаар төлөх заавар, эрт илрүүлэгд хамрагдахын ач холбогдол, онцгой тохиолдолд шаардлагатай утасны дугаарын жагсаалт/ онцгой, цагдаа, эмнэлэг/ зэргийг цаасан хэлбэрээр өгч 367 иргэнд мэдээлэл хүргэсэн - .Хүүхдийн аюулгүй байдал-таны хариуцлагаас нөлөөллийн аяныг зохион байгуулж, аяны хугацаанд хүүхдийн осол гэмтэл, хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр олон нийтийн сүлжээнд зөвлөмж шторк, видео, инфографик мэдээлэл сурталчилгааг НЭМҮТ-ийн албан ёсны хуудас болон фейсбүүк хуудас болон, ЭМЯ-н цахим хуудаснаас татан авч “Хужирт сумын Эрүүл мэндийн төв” цахим хуудсаар дамжуулан иргэд, олон нийтэд тасралтгүй хүргэж ажилласан. - Үе тэнгийн дээрэлхэлт, цахим дээрэлхэлт, дарамт хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр ерөнхий боловсролын сургуулийн 1,2 дугаар сургуулийн сурагчдын дунд видео контетийн уралдаан зарлаж, сурагч, эцэг эхчүүд , олон нийтэд уриалга өгч ажилласан. Үе тэнгийн дээрэлхэлтийг таслан зогсоох 7 хоногийг ЕБС-д зарлаж гар зураг, уриа, сургамжит видео зэрэг бүтээлээр оролцсон. |  |  | 70 |  |
|  | 5 | Архи, тамхины хэрэглээг багасгах, хорт зуршлыг арилгах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа хувийн хэвшил, ТББ-тай хамтран ажиллаж, иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлнэ | 2021-2024 |  |  | ЭМГ |  |  | Тамхины хор нөлөөг сурталчлах сургалтад хийт 54 иргэн хамрагдсан. | 2 удаагийн сургалт зохион байгуулсан байна. |  |  | - |  |  |  | - |  | Архи, тамхины хэрэглээг багасгах, хорт зуршлыг арилгах чиглэлээр дараах сургалт, сурталчилгааг зохион байгуулсан.Үүнд: - Малчин эрэгтэйчүүдэд эрүүл мэндээ хамгаалах, мэдлэг олгох мэдээлэл, сурталчилгааг төрөл бүрийн хэлбэрээр явуулах, осол гэмтлээс сэргийлэх, архи согтууруулах ундааны хор нөлөөг сурталчилсан. - Архидан согтуурахаас сэргийлье” мэдээлэл сурталчилгааны цахим аян - Насан туршийн боловсролын арга зүйч, Эрүүл мэндийн төвийн нийгмийн ажилтан хамтран цэргийн насны 200 гаруй залуучуудад амьдрах ухаан, эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн чиглэлээр сургалтыг зохион байгуулсан. - Дэлхийн алхалтын өдөрт зориулан Соёлын төвөөс Шунхлай хайрхан хүртэл өглөөний алхалт хийсэн бөгөөд албан байгууллага, иргэдийг оролцохыг уриалан 72 хүн хамрагдсан. |  |  | 100 |  |
| Зорилтын дундаж: 82% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний орчин үеийн оношилгоо, эмчилгээний технологийг нэвтрүүлнэ. | 1 | Сумын Эрүүл мэндийн төвийг шаардлагатай эмчилгээ, оношилгооны тоног төхөөрөмжөөр ханган эмч нарын ур чадварыг дээшлүүлж, эмчилгээ үйлчилгээний чанарыг сайжруулна. /Уурын автоклав шинэчлэх, Нярайн фото эмчилгээний аппарат, Төрөхийн ор болон компьютер, ширээ сандал, хэвлэгч/ | 2021-2024 |  |  | ЭМТөв |  | УТ, ОНХМ 30 | Тоног төхөөрөмжийн хангалтын хувь 85% | Мобайл технологийг бүрэн нэвтрүүлэх |  |  | 1.5 тэр бум |  |  |  | 201.1 |  | Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн барилгын ажил 2020 онд улсын төсвөөр 1 тэрбумын хөрөнгө оруулалтаар эхэлсэн боловч Ковид-19 цар тахлын улмаас хойшлогдож төсөвт 1.7 тэрбум төгрөг болж тодотгол хийгдэж, “Воком констракшн” гүйцэтгэж байгаа ч 6 дугаар сард гүйцэтгэлийн гэрээ дуусаж, барилгын ажил 80 хувьтай байна. Эмч ажилчдын ажиллах орчныг сайжруулах зорилгоор - Эмч, ажилчдад 7 ширээг 5.6 сая төгрөгөөр - Эмч, ажилчдын нормын хувцас болон зөөлөн эдлэлд 11 сая төгрөг; - Эмч, ажилчдын хувцасны шүүгээ 8 ш 9.5 сая төгрөг; - ЭМЯ-аас 50 сая төгрөгийн санхүүжилтийг олгосон; - Орон нутаг хөгжүүлэх сангаас Автомат Генератор 44 сая төгрөг; - ЭМЯ-аас зөөврийн компьютер 6 ширхэг, дулаан хөнжил зэргийг олгосон. - Байгууллагын санхүүжилтээр 20 сая төгрөгийн шүдний рентген аппарат-1, Нярайн фото эмчилгээний аппаратыг 6 сая төгрөг худалдан авсан. Сумын бизнесмений хандиваар 55 сая төгрөгийн үнэ бүхий түргэн тусламжийн автомашин болон бусад тоног төхөөрөмжийг авч, нийт 140 сая төгрөгийн үнэ бүхий зүйлээр хангагдсан. |  |  | 70 |  |
| Зорилтын дундаж: 70% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. Цахим эрүүл мэнд, эрт илрүүлэг, эргэн дуудах тогтолцоог бүрдүүлж, яаралтай тусламжийн чанар, үйлчилгээг хөгжүүлнэ. | 1 | Сумын Эрүүл мэндийн төвд мобайл технологийг нэвтрүүлнэ. | 2023-2024 |  |  | ЭМТөв |  | УТ 15 | Мобайл технологи нэвтрээгүй | Цахим эмнэлэг болох |  |  | 16.3 |  |  |  | 16.3 |  | 2023 онд зөөврийн эхотой болсноор мобайл технологийг нэвтрүүлэн ажиллаж байна. |  |  | 100 |  |
|  | 2 | Оношилгоо, эмчилгээнд алсын зайн технологи ашиглан, цахим эрт илрүүлэг, эргэн дуудах тогтолцоог бүрдүүлнэ. | 2023-2024 |  |  | ЭМТөв |  |  | Оношилгоо, шинжилгээнд алсын зайн технологи, цахим технологи нэвтрээгүй | Цахим эмнэлэг болох |  |  | - |  |  |  | - |  | Иммунологийн аппаратыг шинээр авч Эрдсийн шинжилгээ, Үе мөчний шинжилгээ, хавдрын маркеруудыг үзэх бүрэн боломжоор хангагдсан. Вингс программыг суурилуулан эмнэлгийн дотоод сүлжээтэй болсон. |  |  | 70 |  |
|  | 3 | Эрт илрүүлэг, эргэн дуудах тогтолцоо, цэргийн үзлэгийн хяналт, жирэмсний нэрийн хяналтын программыг нэвтрүүлнэ. | 2021-2024 |  |  | ЭМТ |  |  | Жирэмсний нэрийн хяналтын хувь 100% | - |  |  | - |  |  |  | - |  | 2024 оны Хаврын цэрэг татлагад 219 залуу хамрагдсанаас 120 нь эрүүл мэндийн шалтгаанаар тэнцээгүй ба үүнээс 35 залуу буюу дотрын, мэдрэлийн, чих хамар хоолойн, шүдний эмгэгтэй залуусыг сумын эмнэлэгт болон аймаг, нийслэлийн эмнэлэгт илгээж эрүүлжүүлсэн. Эрүүл мэндийн төвийн эх баригч жирэмсний нэрийн хяналтыг аймгийн хэмжээний google-sheet-д тухайн өдөрт нь бүртгэн ажиллаж байгаа ба бүртгэл 100 хувьтай явагдаж байна. |  |  | 100 |  |
|  | 4 | Гэмтлийн нарийн мэргэжлийн эмчтэй болж, яаралтай тусламжийг суманд үзүүлдэг болно. | 2022-2024 |  |  | ЭМТ |  |  | Гэмтлийн эмч-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Хэрэгжээгүй. |  |  | 0 |  |
| Зорилтын дундаж: 75% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. Эрүүл мэндийн салбарын хүний нөөцийг бүрдүүлж, мэргэшүүлэн, чадавхийг нэмэгдүүлж, нийгмийн хамгааллыг дэмжинэ. | 1 | Сумын Эрүүл мэндийн төвийг нарийн мэргэжлийн эмчээр хангаж, тэдний ажиллаж, амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлж, удаан хугацааны гэрээ байгуулж тогтвортой ажиллуулна. | 2021-2024 |  |  | ЭМТ |  |  | Нарийн мэргэжлийн эмчийн тоо-3 | - |  |  |  |  |  |  |  |  | Энэ онд шинээр дараах шаардлагатай эмч, мэргэжилтнээр хангагдсан. - Шүд эрүү нүүрний мэс заслын их эмч-1 - Хүүхдийн их эмч-1 2011 онд баригдсан эмч, ажилчдын 2 өрөө байрыг байгууллагын зардал 36 сая төгрөгөөр 4 өрөө болгож, цэвэр, бохир усны асуудлыг шийдэж, 220квт-аар халаадаг халаагч байршуулан 3 их эмчийг байрлуулсан. 2 их эмчийг түрээсийн байр түрээслүүлэн байрлуулж, сумын Засаг даргын нөөц сангаас түрээсийн төлбөрийг төлж байна. Сумын хэмжээнд эмч, багш нарын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах зорилгоор “Хужирт хөгжлийн хурдасгуур” сан байгуулан үйл ажиллагаа нь эхлээд байна. Санд ойролцоогоор 350 сая орчим төгрөг хандивлагдаж, сум орон нутагт шилжин ирж, ажиллаж байгаа залуу эмч, нарыг дэмжиж ажиллаж байна. |  |  | 90 |  |
|  | 2 | ”Эрүүл мэндийн салбарын хүний нөөцийн хангалт, сургалт хөгжил, нийгмийн баталгааг дэмжих” аймгийн хөтөлбөрийг үргэлжлүүлнэ. | 2021-2024 |  |  | ЭМТ |  |  | Хөтөлбөрийн хэрэгжилт 85% | Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг 90% хүргэх |  |  |  |  |  |  |  |  | ”Эрүүл мэндийн салбарын хүний нөөцийн хангалт, сургалт хөгжил, нийгмийн баталгааг дэмжих” аймгийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн ажилласан ба хөтөлбөрийн биелэлт 90 хувьтай хэрэгжсэн. 2011 онд баригдсан эмч, ажилчдын 2 өрөө байрыг байгууллагын зардал 36 сая төгрөгөөр 4 өрөө болгож, цэвэр, бохир усны асуудлыг шийдэж, 220квт-аар халаадаг халаагч байршуулан 3 их эмчийг байрлуулсан. 2 их эмчийг түрээсийн байр түрээслүүлэн байрлуулж байгаа бөгөөд түрээсийн төлбөрийг сумын Засаг даргын нөөц сангаас зарцуулж байна. Сумын хэмжээнд эмч, багш нарын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах зорилгоор “Хужирт хөгжлийн хурдасгуур” сан байгуулан үйл ажиллагаа нь эхлээд байна. Санд ойролцоогоор 350 сая орчим төгрөг хандивлагдаж, сум орон нутагт шилжин ирж, ажиллаж байгаа залуу эмч, нарыг дэмжиж ажиллаж байна. |  |  | 100 |  |
|  | 3 | Эрүүл мэндийн салбарын ажилтнуудын улирлын урамшуулал, ур чадварын нэмэгдлийг тэдгээрийн мэдлэг, ур чадвар, харилцаа, хандлага, ёс зүйн үнэлгээтэй уялдуулан олгодог тогтолцоонд шилжүүлнэ. | 2021-2024 |  |  | ЭМТ |  |  | Үр дүнгийн урамшууллыг олгох шалгуур үзүүлэлт тодорхой бус | Үр дүнгийн урамшуулал олгох шалгуур үзүүлэлтийг баталж, 100 хэрэгжүүлэх |  |  |  |  |  |  | 50.0 |  | Байгууллагын удирдлагын баг нь улирал тутамд ажилтнуудын ажлын гүйцэтгэл, үр дүнг үнэлж, улирлын үр дүнгийн урамшуулал олгох журмын дагуу албан хаагчдад урамшуулал олгосон ба 2024 онд ажилчдын улирлын үр дүнгийн урамшуулалд 50 сая төгрөгийг зарцуулсан. |  |  | 100 |  |
|  | 4 | Эрүүл мэндийн төвд шаардлагатай орон тоог үе шаттайгаар нэмэгдүүлнэ | 2021-2024 |  |  | ЭМТ |  | УТ | Хүний нөөцийн хангалтын хувь 85% | Хүний нөөцийн хангалтын хувийг 90% хүргэнэ. |  |  | - |  |  |  | - |  | Эрүүл мэндийн төвд гарсан сул орон тоог тухай бүр нээлтэй зарлаж, сонгон шалгаруулан хүний нөөцийн хангалтыг сайжруулж ажилласан. Үүнд: - Шүд эрүү нүүрний мэс заслын их эмч 1 - Хүүхдийн их эмч 1 - Ерөнхий мэргэжлийн эмч 2 - Эх барих эмэгтэйчүүдийн резидент эмч-1 - Хүүхдийн резидент эмч -1 - Багийн их эмч 2 - Яаралтай тусламжийн сувилагч -1 - Ариутгалын ажилтан -1 - Асрагч 1 Нийгмийн эрүүл мэндийн ажилтан 1 |  |  | 90 |  |
|  | 5 | Эмч, мэргэжилтнүүдийн мэргэжил, боловсролыг дээшлүүлэх цахим зайн сургалтын системийг хөгжүүлж, тэдгээрийн 70-аас доошгүй хувийг зайн сургалтад хамруулна. | 2021-2024 |  |  | ЭМТ |  |  | Цахим сургалтын хамрагдалт 80% | Цахим сургалтын хамрагдалтыг 100% хүргэх |  |  | - |  |  |  | - |  | Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн хүний нөөц сургалтын цахим платформ бий болсонтой холбоотойгоор эмнэлгийн эмч, мэргэжилтнүүд 100 хувь энэхүү системд бүртгэл үүсгэж, өөрийн мэргэжлийн хүрээнд кредит бүхий цахим сургалтуудад чөлөөтэй хамрагдах нөхцөл боломж бүрдсэн. Энэхүү системээр дамжуулан байгууллагын 17 ажилтан цахим сургалтад хамрагдаж, 2-6 кредит цагтай болсон. Мөн ЭМХТ, ЭМГ-аас зохион байгуулсан кредитгүй цахим 20 сургалтад 9 удаа их эмч, 10 удаа мэргэжилтэн хамрагдсан. Хууль эрх зүйн сургалтад 9 мэргэжилтэн, ЭМДЕГ-аас зохион байгуулсан цахим сургалтад 8 удаа 10 мэргэжилтэн хамрагдсан. Дотоод сургалтад 16 мэргэжилтэн, 9 эмч тус тус хамрагдсан. |  |  | 100 |  |
|  | 6 | Эрүүл мэндийн төвийн дотоод, гадаад харилцааг хөгжүүлж, эмч солилцоо, туршлага судлах мэргэжил дээшлүүлэх ажлуудыг хэрэгжүүлнэ. | 2022-2024 |  |  | ЭМТ |  |  | Туршлага судлах сургалтад хамрагдаагүй | Эмч мэргэжилтнүүдийн 10 хувийг туршлага судлах хөтөлбөрт хамруулах |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 онд яаралтай тусламжийн сургалтад 1 сувилагчийг, БНХАУ ӨМӨЗО-д 4 эмчийг 7 хоногийн хугацаатай туршлага солилцох сургалтад хамруулсан. |  |  | 100 |  |
|  | 7 | Эмэгтэйчүүдийн эмч, мэс заслын эмч болон түүний багийг бүрдүүлэх, багийн эмчтэй болно. | 2022- 2024 |  |  | ЭМТ |  |  | Эмэгтэйчүүдийн эмч -0 Мэс заслын эмч -0 | Мэс заслын эмчтэй болох |  |  | - |  |  |  | - |  | Эмэгтэйчүүдийн их эмчийн суралцах хугацаа дуусаж ирэх оны 10 сард ажилдаа орно. |  |  | 50 |  |
| Зорилтын дундаж: 90% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. Сумын Эрүүл мэндийн төвийн барилга байгууламж, дэд бүтцийг сайжруулан, стандарт, чанарын шаардлага хангасан тэгш хүртээмжтэй, чанартай үйлчилгээг үзүүлэх орчныг бүрдүүлнэ. | 1 | Сумын Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн барилгын зураг төсвийг мэргэжлийн байгууллагаар эрүүл мэндийн стандарт хангасан ашиглагч байгууллагын хяналт дор хийлгэж, барилга байгууламжийг шинээр барина. | 2021-2022 |  |  | ЭМТ |  | УТ | Өргөтгөлийн барилгын гүйцэтгэл 40% | Өргөтгөлийн барилгын гүйцэтгэлийн ажил бүрэн дуусна. |  |  |  |  |  |  |  |  | Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн барилгын ажлыг гүйцэтгэхээр “Воком констрашн” ХХК тендерт шалгарч өргөтгөлийн барилгын ажил 2021 онд эхэлсэн ба одоогийн байдлаар гүйцэтгэл 80 хувьтай явагдаж байна. Одоогийн байдлаар 1 тэрбум 100 сая төгрөгийн санхүүжилт авч 2024 оны 6-р сард гэрээ дууссан боловч 1 жилийн гэрээ байгуулан дотор заслын ажил явагдаж байна. |  |  | 70 |  |
|  | 2 | Эмчийн байранд их засвар хийнэ. | 2022-2024 |  |  | ЭМТ |  |  | Эмчийн байрны засвар хийгдээгүй. | Төсвийн ажилчдын байрны гүйцэтгэл 30% |  |  |  |  |  |  | 36.0 |  | Энэ онд байгууллагын төсвийн хөрөнгөөр 36 сая төгрөг зарцуулан Эмч, ажилчдын байранд их завсрыг хийж гүйцэтгэсэн. |  |  | 100 |  |
|  | 3 | Сумын Эрүүл мэндийн төвийг шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангаж, зориулалтын түргэн тусламжийн автомашиныг үе шаттайгаар шинэчилж, хөдөөгийн багийн эмч нарыг унаажуулна. | 2021-2024 |  |  | ЭМТ |  |  | Тоног төхөөрөмжийн хангалтын хувь 85% | Тоног төхөөрөмжийн хангалтын хувь 90% хүргэх |  |  |  |  |  |  | 195.0 |  | Сумын 90 жилийн ойг тохиолдуулан 55 сая төгрөгийн үнэ бүхий бүрэн тоноглогдсон Starex маркийн автомашинаар хангагдсан. Эрүүл мэндийн яамнаас зөөврийн компьютер 6 ширхэг, Шокийн үеийн дулаан хөнжил 1 ширхэг, Иммунологийн аппарат 1 ширхэг, Автоклав 1 ширхэг, Байгууллагын зардлаар ажилчдын ширээ 6 ширхэг, ажилчдын хувцасны шкаф 7 ширхэг, сургалтын сандал 30 ширхэг, хэвлэгч 2 ширхэг, ажилчдын нормын хувцас хэрэглэл гэх мэт 140 гаруй сая төгрөгийн багаж, тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан. |  |  | 100 |  |
|  | 4 | Эрүүл мэндийн төвийн барилгад их засвар хийнэ. | 2022-2024 |  |  | ЭМТ |  |  | Засвар хийгдээгүй. | Засварын ажлыг 100% гүйцэтгэх |  |  | 68 |  |  |  | 68 |  | 2023 онд завсар хийгдсэн. |  |  | ҮБ |  |
| Зорилтын дундаж: 90% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зорилтын нийт дундаж: 81.4% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. БИЕИЙН ТАМИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Хүн амын эрүүл мэндийг сайжруулах зорилгоор идэвхтэй амьдралын хэвшилтэй иргэн, гэр бүлийг дэмжиж, нийтийн биеийн тамирыг хөгжүүлнэ. | 1 | Сумын хэмжээнд төр, хувийн хэвшлийн байгууллагын дэргэд “Биеийн тамир, спортын хамтлаг” байгуулан үйл ажиллагааг нь тогтмолжуулан дэмжлэг үзүүлнэ. | 2021-2024 |  |  | БТАЗ |  | ААНБ | Спортын хамтлаг 3 | Спортын хамтлаг 5 |  |  | - |  |  |  | 1.3 |  | Аймаг, орон нутгаас зохион байгуулагдаж байгаа аливаа үйл ажиллагаанд хамт олноороо идэвхтэй оролцож, спортоор хичээллэх хэрэгцээг төлөвшүүлэх, идэвхтэй хөдөлгөөн болон ажлын байранд дасгал хөдөлгөөнийг хийж хэвшин эрүүл мэнддээ анхаарах зорилгоор төрийн 7 байгууллага биеийн тамир, спортын хамтлагийг байгуулж, ажлын байрны дасгал хөдөлгөөнийг тогтмол хийж хэвшсэн. Энэ онд спортын хамтлагууд байгууллага дотроо дараах тэмцээн уралдаан, дасгал хөдөлгөөнийг зохион байгуулсан.Үүнд: Засаг даргын Тамгын газар: 2 болон 4 дахь өдрүүдэд алба хаагчид спорт зааланд тоглож хэвшиж байна. Бат-Өлзий суманд зохион байгуулагдсан төрийн албан хаагчдын Хангайн бүсийн уулзалт, спортын арга хэмжээнд гар бөмбөгийн тэмцээн, шагайн харваа, олс таталт, дардас шидэлт, шатрын уралдаан тэмцээнд амжилттай оролцож 2 дугаар байр эзэлсэн. 1 дүгээр Цэцэрлэг: Ажлын байрны дасгал хөдөлгөөнийг тогтмол хийж хэвшсэн. Бүх албан хаагчдад 16 тоот дасгал, flash mob, болон эрүүл мэндийн дасгал, шугаман бүжиг зааж, дасгал хөдөлгөөнийг нийт 28 багш албан хаагчид сурч өдөр тутам хийж хэвшсэн. “Цаг гаргая аян”-д нэгдэж ажилтан, албан хаагч нартаа 3 төрлийн шугаман бүжиг болон 1 эрүүл мэндийн дасгал 2 ажлын байран дахь дасгал хөдөлгөөнийг зааж сургасан. 2 дугаар Цэцэрлэг: Сумын сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагуудын дунд шилжин явах цомын төлөөх “Волейбол” болон ширээний теннисний тэмцээнийг зохион явуулж 87 багш, ажилчид оролцсон. Мөн ажилчдын эрүүл мэнд, хөдөлгөөний чадавхыг нэмэгдүүлэхийг эрхэмлэж 14 хоногт 1 удаа спорт заал авч хэвшсэн. 3 дугаар Цэцэрлэг: Теннисний ширээг урлаг зааланд байрлуулж цайны цагаараа багш, ажилчид чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх орчин нөхцөлийг бүрдүүлсэн ба Эрүүл мэндийн төвтэй хамтран хөдөлгөөн ба эрүүл мэнд сэдвээр ажилтан, албан хаагч нартаа сургалт зохион байгуулсан. Ажлын байрны дасгалыг тогтмолжуулж, ирц бүртгэлийг харгалзан хөдөлгөөний гүйцэтгэлийг сайн гүйцэтгэж байгаа Л.Пүрэвжавыг урамшуулсан. 4-5 дугаар сард 7 хоногийн өдөр өглөөний алхалтыг хийж хэвшсэн. 4 дүгээр Цэцэрлэг: Багш, ажилчид өдрийн цайны цагаар ажлын байрны дасгал хийж хэвшсэн. Сумын төв заалыг 7 хоногийн 4 дэх өдөр ашиглахаар гэрээ байгуулан багш, ажилчид тухай өдрийн 19:00 цагт гар бөмбөг тоглон өөрсдийгөө хөгжүүлж байна. Мөн байгууллага дээр дардас шидэх, шатар тоглох үйл ажиллагаанууд тогтмол цагуудад болж хэвшсэн. Эрүүл мэндийн төв: Дэлхийн алхалтын өдөрт зориулан Соёлын төвөөс Шунхлай хайрхан хүртэл өглөөний алхалт хийсэн бөгөөд албан байгууллага, иргэдийг оролцохыг уриалан нийт 72 албан хаагч, иргэн хамрагдсан. Үйл ажиллагааны зардалд 500,0 төгрөг зарцуулсан. Сувилагч нарын баярын арга хэмжээнд зориулсан волейболын тэмцээнийг амжилттай зохион байгуулж 20 хүн тэмцээнд оролцсон. Үйл ажиллагааны зардалд 160,0 төгрөг зарцуулсан Сумын Хүүхдийн төлөө зөвлөл “6 өдөр, 6 арга хэмжээ” үйл ажиллагааг 05 дугаар сарын-20-25-ны өдрүүдэд амжилттай зохион байгуулсан. Үйл ажиллагаанд сумын 1,2 дугаар сургуулийн 5-12 дугаар ангийн нийт 200 гаруй сурагчид оролцож “E-Sport-ийн аваргууд”, “Шатрын аваргууд”, “Хөл бөмбөгийн аваргууд”-ыг тодруулсан. |  |  | 100 |  |
|  | 2 | Иргэдийн дунд “Миний нутаг сайхан” спортын наадмыг 2 жил тутамд зохион байгуулна. | 2022, 2024 |  |  | ЗДТГ, БТАЗ |  | 2 | 2022 онд зохион байгуулагдсан. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 онд зохион байгуулагдана. |  |  | ҮБ |  |
|  | 3 | Иргэдийн бие бялдрын түвшин тогтоох, заавал биелүүлэх норм, нормативын сорилыг насны ангиллаар жилд 2 удаа авч хэрэгжүүлнэ. | 2021-2024 |  |  | БТАЗ |  | ААНБ | 2022 онд нийт 1299 иргэн хамрагдсан. | Сорилд төсвийн байгууллагын албан хаагч, сурагчдыг хамруулах |  |  | - |  |  |  | - |  | Бие, бялдрын түвшинг тогтоох сорилтыг хавар, намар 2 удаа авсан. “Иргэдийн бие бялдрын түвшин тогтоох сорил”-ыг зохин байгуулах арга зүйн танхимын сургалтад 1, 2, 3, 4 дүгээр цэцэрлэгийн багш нар хамрагдаж, сорилтод 4-5 насны 298 хүүхэд, 64 багш, ЕБС-ийн 6-18 насны 344 сурагч, 52 багш ажилчид, ЗДТГ-ын 31 албан хаагч, Эрүүл мэндийн төвийн 27 эмч, албан хаагч буюу нийт 816 иргэн хамрагдсан. |  |  | 100 |  |
|  | 4 | Иргэдэд үйлчлэх спортын зориулалтын зам, гадна талбайг бий болгож, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан дэд бүтцийг нэмэгдүүлж, нийтийн биеийн тамирын орчныг бүрдүүлнэ. | 2023-2024 |  |  | ЗДТГ |  | ОНХС | Зураг төсөв хийгдсэн. | Ажил хийгдсэн байна. |  |  | 116 |  |  |  | 32 |  | Нийтийн эзэмшлийн 2.2 га талбайд сумын цэцэрлэгт хүрээлэнгийн зургийг өмнөх онд хийлгүүлсэн бөгөөд энэ жил цэцэрлэгт хүрээлэнгийн хашаа барих ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулан “Илч Ксандра” ХХК 108,032.504 төгрөгөөр гүйцэтгэхээр гэрээ байгуулан ажиллаж байна. |  |  | 0 |  |
|  | 5 | Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал болон аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэний нэрэмжит спортын олон төрөлт тэмцээнүүдийг жил бүр зохион байгуулна. | 2021-2024 |  |  | БТАЗ |  | ОНТ, ААНБ, иргэдийн хандив | - | Тэмцээн уралдааныг зохион байгуулсан байна |  |  |  |  |  |  |  |  | Шилжин явах волейболын тэмцээнийг эрэгтэй, эмэгтэй төрлөөр “Хан хужирт рашаан сувилал” 2025 онд зохион байгуулна. - Сумын Засаг даргын нэрэмжит “Эелдэг харилцаа Зөв хандлага” уриан дор өсвөрийн сагсан бөмбөгийн сумын аварга шалгаруулах тэмцээнийг амжилттай зохион байгуулж 102 өсвөр насны хүүхэд хамрагдсан. Тэмцээний зардалд 800,000 төгрөгийг зарцуулсан. - Санхүүчдийн баярт зориулагдсан волейбол, дардасны тэмцээн амжилттай зохион байгуулагдаж 96 хүн хамрагдаж 1,920,000 төгрөг зарцуулсан. 12 дугаар сарын 01-ний өдөр Хангайн бүсийн ахмадын шагайн нумт харвааны аварга шалгаруулах тэмцээнийг суманд амжилттай зохион байгуулж Гуа хайрхан баг дэд байр эзэлсэн. Нийт 58 ахмад оролцсон. |  |  | 100 |  |
|  | 6 | Спортын ордон шинээр байгуулж, нийтийн биеийн тамир спортыг бүх нийтийн хөдөлгөөн болгон өргөжүүлэн тогтмол ажиллагаатай болгож, спортын секц дугуйлан хичээллүүлнэ. | 2021-2024 |  |  | БТАЗ |  | ОНХС, иргэд, ААНБ-ын хандив 50 | - | Спортын |  |  |  |  |  |  |  |  | Хэрэгжээгүй. |  |  | 0 |  |
|  | 7 | Нийтийн биеийн тамирыг хөгжүүлэх хүрээнд фитнес болон бүжгийн клубуудыг бий болгож, дэмжиж ажиллана. | 2022-2024 |  |  | ААНБ, БТАЗ |  | ААНБ, иргэд | 115 | Урд оноос бууруулахгүй байна |  |  | - |  |  |  | - |  | 2023 оны 6 дугаар сараас эхлэн 4-р багийн иргэн М.Сэржмядаг иог, бясалгалын хичээлийг явуулж эхэлсэн бөгөөд энэ онд 30 гаруй иргэд хамрагдсан байна. Ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургууль дээр “Пауэрлифтинг” хичээллэж хүүхэд, насанд хүрэгчид хамрагдаж байна. Энэ онд “Пауэрлифтинг” хэвтээ шахалтын аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээн 11 жингийн ангиллаар амжилттай явагдаж сургуулийн баг тамирчид амжилттай оролцсон. Эрэгтэй төрөлд: -59кг жинд 11а ангийн сурагч Ч.Наранбаяр Алтан медаль; +74кг жинд 12а ангийн сурагч Э.Бат-Очир Алтан медаль 12а ангийн сурагч Л.Эрдэнэхүү Мөнгөн медаль; Эмэгтэй төрөлд : 10б ангийн сурагч Х.Солонго Хүрэл медаль; Насанд хүрэгчдийн ангилалд сургуулийн эмч Б.Саранцогт 74кг жинд Алтан медаль; -105кг жинд биеийн тамирын багш Ц.Жавхлантөгс хүрэл тус тус хүртсэн. |  |  | 30 |  |
|  | 8 | Улс, аймгийн аварга шалгаруулах нэрэмжит тэмцээнүүдийг сумандаа зохион байгуулж, спорт холбоодыг байртай болгож, тамирчдыг дэмжинэ. | 2023-2024 |  |  | БТАЗ |  | ААНБ, иргэд | - | - |  |  |  |  |  |  | 2.5 |  | Модон барилдаан буюу Маswrestlingiin Монгол улсын хошой аварга, Ази тивийн хошой аварга, Дэлхийн аваргын мөнгөн медальт Ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургуулийн сурагч Б.Гарьд 2024 онд Киргизийн Бишкек хотод болсон “Дэлхийн аварга” шалгаруулах тэмцээний өсвөрийн -80 кг- н жинд оролцож дэлхийн аваргын хүрэл медаль хүртсэн. Амжилт гаргасан Б.Гарьдыг сумын Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс 300.0 мянган төгрөгийн дурсгалын зүйлээр шагнаж урамшуулсан. “Пауэрлифтинг” хэвтээ шахалтын Аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээн 11 жингийн ангиллын тэмцээнд 1 дүгээр сургуулийн баг тамирчид амжилттай оролцож дараах амжилтыг үзүүлсэн: - Эрэгтэй төрөлд: -59кг жинд 11а ангийн сурагч Ч.Наранбаяр алтан медаль, +74кг жинд 12а ангийн сурагч Бат-Очир алтан медаль, 12а ангийн сурагч Л.Эрдэнэхүү мөнгөн медаль; - Эмэгтэй төрөлд: 10б ангийн сурагч Х.Солонго хүрэл медаль , Насанд хүрэгчдийн ангилалд сургуулийн эмч Б.Саранцогт 74кг жинд алтан медаль, -105кг жинд биеийн тамирын багш Ц.Жавхлантөгс хүрэл медаль хүртсэн. Монгол улсын спортын мастер, биеийн тамирын спортын тэргүүний ажилтан Санжаагийн Төмөрсуурийн нэрэмжит аймгийн хөнгөн атлетикийн “Намрын тэргүүн” шалгаруулах тэмцээнд 1 дүгээр сургуулийн Ц.Жавхлантөгс багштай баг хамт олон амжилттай оролцож багийн дүнгээрээ Задгай төрөлд дэд байр эзэлсэн. Хангайн бүсийн сумдын (Хархорин, Бат-Өлзий, Хужирт) аварга шалгаруулах спортын олон төрөлт нөхөрсөг тэмцээн Бат-Өлзий суманд зохион байгуулагдаж Засаг даргын Тамгын газрын 27 алба хаагч оролцож Шатрын спортын эрэгтэй төрөлд Ц.Нямдорж 2 дугаар байр, эмэгтэй төрөлд Ш.Дэлгэрсайхан 3 дугаар байр, Дардас шидэлтийн төрөлд багаараа 1 дүгээр байр, олс таталтын төрөлд багаараа 2 дугаар байр, волейболын эрэгтэй төрөлд 3 дугаар байр, волейболын эмэгтэй төрөлд 4 дүгээр байрыг тус тус эзэлж амжилт гаргасан ба нийт багийн дүнгээрээ 2 дугаар байрыг эзэлсэн амжилт гаргасан. Тэмцээний зардалд 2,2 сая төгрөг зарцуулсан. |  |  | 50 |  |
| Зорилтын дундаж: 47.5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. БОЛОВСРОЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зорилт 1.4.1. Багш, сурагчдын сурч, хөгжих орчныг сайжруулж, сургалтын чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. | 1 | Суралцагчдад Монголын түүх, эх хэл, өв соёл, уламжлал, зан заншил, эх оронч сэтгэлгээ, хос бичигтэн, шударга ёсны үзэл хандлагыг төлөвшүүлнэ. | 2021-2024 |  |  | ЕБС |  | УТ | 70 | 90 |  |  | 0.65 |  |  |  | 0.65 |  | Ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургууль: Аймагт жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулагддаг “Миний Өвөрхангай” аяныг амжилттай зохион байгуулсан. Аяны хүрээнд дараах үйл ажиллагааг зохион байгуулсан. - Сурагчдад аймгийн Засаг даргын видео хичээл үзүүлж, хэлэлцүүлэг, ярилцлагыг хийсэн. - Аймгийнхаа түүх соёл, өв уламжлалыг таниулах нээлттэй хичээлийг бэлтгэж анги удирдсан багш нар ангиудаа заасан. - Анги бүр “Миний Өвөрхангай” булан “хийж мэдээллээр баяжуулсан. - Аймаг, орон нутгийн түүх, соёлын өв, уламжлал, зан заншлын талаар танин мэдэхүйн “АХА” тэмцээнийг Түүх нийгмийн ухааны багш нартай хамтран зохион байгуулсан. - орон нутаг судлах музейтэй анги хамт олноороо танилцсан - Аймгийн БШУГ-аас ирүүлсэн интерактив даалгаврыг ашиглан багш, сурагчдын дунд уралдаан, тэмцээн зохион байгуулсан. Ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургууль: 2024 онд суманд зохион байгуулагдсан Үндэсний бичгийн аймгийн багш нарын олимпиадад МХБУЗ-ын багш Н.Цэрэннадмид багш 2-р байр эзэлсэн. 9 дүгээр ангийн Монгол хэлний хичээлийн массын олимпиадад Д.Хоролсүрэн багшийн бэлтгэсэн 9г анги 3-р зэрэг авсан. Тусгаар тогтнолын өдөр буюу “Анхдугаар үндсэн хууль батлагдсаны 100 жилийн ой”-г тохиолдуулан сурагчдад Үндсэн хуулиа эрхэмлэн дээдэлж, чандлан сахих сэдэвт хичээлийг анги удирдсан багш нар ангиуддаа тусгай бэлтгэсэн бичлэг үзүүлэн ээлжит хичээлийг 12-р сарын 27-ны өдрийн эхний цагийн хичээл дээр заасан. Мөн "Анхдугаар үндсэн хуулийн мөн чанар, агуулга, ач холбогдол" сэдэвт хичээлийг зохион байгуулж, багш Ж.Эрдэнэбаяр сурагчдад Их эзэн Чингис хааны үйл хэргийг таниулах лекц уншиж, сумын соёлын төвтэй хамтран “Орон нутаг судлах музей”-г танилцуулсан. 2024 онд Б.Энхтогтох багш ”Би шударга хүүхэд” сэдвийг 6-р ангид, “Шударга ёс” сэдэвт хичээлийг 8-р ангид, Ж.Эрдэнэбаяр багш “Авлигагүй Монгол” сэдэвт хичээлийг 11-р ангид, Г.Есүхэй багш “Шударга ёсны тухай ойлголт” сэдэвт хичээл 10-р ангид, 4-р ангийн анги удирдсан багш нар “Шударга ёс” сэдэвт хичээлийг анги ангидаа тус тус заасан. Ахлах ангийн сурагчдын дунд бие даалтын 7 хоногоор “Nice day” өдөрлөг зохион байгуулж сурагчдын илтгэлийн уралдаанд шалгарсан илтгэлүүдийг нийт сурагчдад уншиж өгсөн. Үүнд: - 11а ангийн сурагч М.Цэгц “Зорилготой сурагч”; - 11б ангийн сурагч Г.Мядагмаа “Зорилготой сурагч амжилттай суралцдаг”, 12б ангийн сурагч “ Хэрхэн амжилттай суралцах вэ?”; 11б ангийн сурагч Б.Одончимэг ”Шинэ цагийн манлайлагч” |  |  | 700 |  |
|  | 2 | Ерөнхий боловсролын сургуулийн барилгыг шинээр барьж ашиглалтад оруулна. | 2022-2023 |  |  | ЕБС |  | УТ | - | Барилга, угсралтын ажил дууссан байна |  |  | 6.8 тэр бум |  |  |  | 6.8 тэр бум 81.23 |  | Улсын төсвийн хөрөнгө 6,8 тэрбум төгрөгөөр 320 хүүхдийн сургуулийн барилга баригдаж ашиглалтад орж сурагчдын сурч, хөгжих таатай орчин бүрдсэн ба анги, танхим, кабинетыг нийт 81.23 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмж, хэрэгслээр тохижуулсан. |  |  | 100 |  |
|  | 3 | Сурагчдын санал, санаачилгыг дэмжин сургууль дээрх хүүхдийн өөрийн удирдлагын байгууллагын болон хамрагдаж буй сурагчдын тоог нэмэгдүүлнэ. | 2021-2024 |  |  | ЕБС |  | - | Хүүхдийн өөрөө удирдах байгууллага, клуб-12 | Шинээр клуб 4 байгуулах |  |  | - |  |  |  | - |  | Ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургууль: Ангийн дарга нарын зөвлөл, Охидын зөвлөл, Өсвөрийн улаан загалмайчид, Өсвөрийн эмч бүлгэм, Эко клуб, Өсвөрийн санхүүч бүлгэм, Номын клуб, Сурагчдын өөрөө удирдах зөвлөл, Бяцхан өв хамгаалагч, өсвөрийн энтрепренер клуб, англи хэлний клуб гэсэн 11 төрлийн клубт сурагчид хамрагдан өөрсдийн санал санаачилгаар сурагчдын хэрэгцээ шаардлагад үндэслэсэн төрөл бүрийн үйл ажиллагааг зохион байгуулж, өөрсдийгөө болон бусдыг хөгжүүлэн ажиллаж байна. Мөн сагс, волейбол, хөнгөн атлетик, секцүүдэд 150 гаруй сурагчид хамрагдан биеийн тамирын багш нар сурагчдаа спортоор хөгжүүлэн ажиллаж байна. Үүнд: Гар бөмбөгийн дугуйланд 70 сурагч, Сагсан бөмбөгийн дугуйланд 70 сурагч, Хөнгөн атлетикийн дугуйланд 10 сурагч, Пауэрлифтингийн дугуйланд 10 сурагч, Хөгжмийн дугуйланд 20 сурагч, Бүжгийн дугуйланд 40 сурагч, Гар урлал- 30 сурагч, Гар зураг – 40 сурагч, Шагайн харваа- 16 сурагч, Шатар – 30 сурагч, Бийр бичлэг- 18 сурагч, Сэтгэх чадвар – 15 сурагч нийт 349 сурагч дугуйланд хамрагдан хичээллэж байна. Ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургууль: Сургууль дээрх клубүүдийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх зорилгоор клуб хариуцсан багш нарыг шинэчлэн, клубийн нэмэлт элсэлтүүдээ авч энэ онд сургуулийн хэмжээнд сурагчдын өөрөө удирдах зөвлөл, охидын зөвлөл, өсвөрийн сэргийлэгч, эко, ном, сэтгүүлч, English club, сэтгэл зүйн клуб, эмч, өсвөрийн аврагч, ангийн дарга нарын зөвлөл, бяцхан өв хамгаалагч, өсвөрийн энтрепренерүүд зэрэг клубүүд идэвхтэй ажиллаж байна. Эдгээр клубүүдэд давхардсан тоогоор 250 гаруй сурагчид хамрагдаж байна. Клубүүд сурагчдын идэвх оролцоог нэмэгдүүлэх, тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэх талаар олон арга хэмжээ зохион байгуулсан бөгөөд түүнээс дурдвал: - Сэтгэл зүйн Zmind клубийн сурагчид сэтгэл зүйчдийн өдрийг тохиолдуулан “Сэтгэл зүйч мэргэжлийн үнэ цэн, хэрэгцээ шаардлагыг сурталчлах зорилгоор гэр бүл, хамт олон, багш, ажилтан сурагчдын эерэг уур амьсгалыг нэмэгдүүлэх, биедээ урам өгч хайр түгээн, мэдрэмжээ хуваалцах зорилгоор “Хайр түгээж, мэдрэмжээ хуваалцъя” өдөрлөгийг 11 дүгээр сарын 18-22-ны өдрийн хооронд зохион байгуулсан. Өдөрлөгөөр “Free Hugs” болон “Зүрх” аяныг сургуулийн хүрээнд зохион байгуулж сургуулийн албан ёсны пейж хуудсанд байршуулсан. - 6-12 ангийн сурагчдын дунд үе тэнгийн дээрэлхэлтийг бууруулах сарын аян, Шүдний эрүүл ахуйн сургалт үзлэг, “Найз байя” аян, “Соёл танаас эхэлнэ” аян, “Аха тэмцээн”, “Байгаль соёлын өвөө хамгаалахад хүүхэд бидний оролцоо” аск тэмцээн, “Дээрэлхэлд одоо үеийн стиль биш”, Иргэний андгай өргөх ёслол, “Охидын өдөр”-т зориулсан үйл ажиллагаа, “Асуудал- Шийдэл” хүүхдийн чуулган, “GenZ” шийдэл гэх мэт үйл ажиллагааг зохион байгуулсан. - Сурагчдын авьяас чадварыг нээн хөгжүүлэх зорилгоор “Нэг багш-Нэг дугуйлан” үйл ажиллагааг санаачлан хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Хар зураг Гар урлал, Сагсан бөмбөг, Хөнгөн атлетик, Гар бөмбөг, Үндэсний бөх, Бадминтон, Шагайн харваа, Математик, Шугаман бүжиг, Гар урлал, Шатар, Даам, Бий биелгээ, Эх түүхээ судалъя, Илтгэл, Алдаагүй зөв бичигтэн, Монгол бичиг, Эсээ бичлэг зэрэг дугуйлан секцүүд хичээллэж давхардсан тоогоор 900 хүүхэд хамрагдан өөрсдийгөө хөгжүүлж байна. |  |  | 90 |  |
|  | 4 | Боловсролын байгууллагуудын дунд хөргүүр бүхий мах, ногооны зориулалтын зоорь, агуулахтай болох, сургууль, цэцэрлэг орчмын эзэмшлийн талбайн тохижилт, автомашины зогсоол бий болгоно. | 2021-2024 |  |  | ЕБС, СӨББ |  | ОНХС, ХХС 55 | Хүнсний склад-1 зоорь-1 | Хүнсний склад-2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 4 дүгээр цэцэрлэгийн хүнсний складыг барьж ашиглалтад орсон. 2 дугаар цэцэрлэгийн хүнсний складыг 2025 онд хүлээлгэж өгөхөөр болсон. 2 дугаар цэцэрлэгийн хамт олон өөрсдийн нөөц бололцоонд тулгуурлан гадаа зогсоол хийсэн. Үүнд 737000 төгрөг зарцуулагдсан. |  |  | 70 |  |
|  | 5 | Хүүхэд бүрийг сургуульд тэгш хамруулах боловсролын тогтолцоог бэхжүүлэх хүрээнд Японы хүүхдийг ивээх сангаас хэрэгжүүлж байгаа "Монгол Улсын хүүхэд бүрийг боловсролд тэгш хамруулах зарчмыг дэмжих нь", | 2021-2024 |  |  | ЗДТГ, ЕБС, НТБ |  | Төсөл 16.8 | 6 | 2 төсөл |  |  | 5,6 |  |  |  | 7.185 |  | Ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургууль: “Орон нутгийн өсвөр үеийнхэнд хувь хүний ур чадвар, энтрепренершип боловсрол олгох төсөл”-ийн хүрээнд энэ оны намар 1 анги элсэлт авч, 24 сурагч амжилттай төгсөж, 3 төсөл бичиж танилцуулсан. Үүнээс Happy flower’s багийн “Цэцэгт мэндчилгээ” төслийг сургуулийн захиргаанаас 1.785.000 төгрөг, ИТХ-ын болон ЗДТГ-ын дарга нар тус бүр 200.000 төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэхээр болсон. Ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургууль: Намар 1 анги элсэлт авч, 24 хүүхэд амжилттай төгссөн. Питч-8-д 5 төсөл бичиж танилцуулснаас “Өнгөлөг сонголт” төсөл 2600.0 мян.төг, “Үндэсний уламжлалт шагайн харваа” төслийг Тө-Ба-Сэ ХХК, Ананд Хужирт ХХК, Хужирт илч ХХК-ний гүйцэтгэх захирлууд 2600.0 мян.төгрөгөөр ивээн тэтгэхээр болсон. |  |  | 100 |  |
|  | 6 | Сургууль, цэцэрлэгийн орчны эрсдэлийн үнэлгээг улирал бүр хийж, стандартад нийцүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулна. | 2021-2024 |  |  | ЕБС, СӨББ |  | УТ | 70% | 80% |  |  |  |  |  |  | 10.2 |  | Ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургууль: Сургуулийн эрсдэлийн үнэлгээний баг өөрийн үнэлгээг хийж, дараах ажлуудыг хийсэн. Үүнд: - Дотуур байранд сургуулийн бараа үйлчилгээний бусад зардлаас дотор талын бүрэн засварыг хийсэн. - ХАБЭА дүрмийн сургалтыг ажилтан, албан хаагчдад зохион байгуулсан. - Сургуулийн гал тогоо, дотуур байр, шат, жигүүр, өрөө тасалгаанд хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн санамжийг байрлуулсан. - Гамшгаас хамгаалах хуульд заасны дагуу давхар бүрд галын хор, галын схем байрлуулсан. Мөн түр цугларах цэгийн тэмдэглэгээг сургуулийн гадна барилга, байгууламжаас хол байрлуулсан. - Халтирахаас болгоомжил шатны наалт, гарцын тэмдэглэгээг стандартын дагуу хийсэн. - Гамшгаас хамгаалах орон тооны бус штабыг байгуулан, эрсдэлийн ерөнхий үнэлгээ хийж, гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө боловсруулсан. Ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургууль: Эрсдэлийн үнэлгээг жилд 2 удаа хийсэн. Эрсдэлийн үнэлгээгээр эрсдэлтэй хэмээн үнэлэгдсэн шатны хөндийн эд зүйлсийг зөөж, шатан дээр гулсахаас хамгаалж наалт нааж, аврах гарцын схем зураг аваарын гарцын тэмдэг тэмдэглэгээ байрлуулсан, мөн аврах гарцын хаалгыг цоожтой болгосон. Галын хорын бүрэн бүтэн байдлыг хангаж давхар болгонд галын хор нэмж байрлуулсан. Биеийн тамирын гадаах талбайн сагсны шийдийг шинэ шийдээр сольсон. Хагархай цонхнуудыг засаж, анги танхим, коридорын ил задгай утсыг далдалж эрсдэлийг бууруулсан. Мөн дотуур байранд эрсдэлийн үнэлгээ хийж эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээг цаг тухай бүрд нь авч ажилласан. 1 дүгээр Цэцэрлэг: Байгууллага эрсдэлийн үнэлгээг 2024 онд 2 удаа хийсэн. Үнэлгээний үр дүнгээр гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлж ажилласны үр дүнд 11 дүгээр сард ирсэн 2013-2024 оны 9 сар хүртэл хүний нөөц, санхүүгийн бичиг баримт шалгах улсын аудитын үзлэг, онцгой байдлын газрын гамшгийн төлөвлөгөөний биелэлт, ХАБЭАхуйн улсын үзлэгт хангалттай сайн шалгагдаж бусад албан байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдэд зөвлөн туслах ажлыг зохион байгуулсан. Үүнд 2,3,4 дүгээр цэцэрлэг, 1,2 дугаар сургууль, Газарчин рашаан сувилал, Жем Хужирт ХХК зэрэг 7 байгууллагын 16 хүнд зөвлөн туслан хамтран ажилласан. Мөн байгууллагын болон бүлгийн сургалтын орчны үнэлгээнд 98,4 хувьтай 1 дүгээр түвшинд үнэлэгдэж байгууллагын менежмент сайжруулахад 9 сая төгрөгийн урамшуулал авсан. 2 дугаар Цэцэрлэг: Байгууллагын гадна болон дотоод сургалтын орчинд галын аюулгүй байдал, осол аюулгүй байдлын, тэмдэг тэмдэглэгээг шинэчилсэн. Мөн хүүхдийн тоглох орчны анхааруулах тэмдэг тэмдэглэгээг таниулах сургалтыг хөтөлбөрт тусган хэрэгжүүлсэн. Үүнийг үр дүнд эрсдэлийн үнэлгээ 10 хувиар буурч гүйцэтгэл 80 хувьтай болсон бөгөөд эрсдэлийг бууруулахад 450 мян төгрөг зарцуулсан. Мөн цэцэрлэгийн гадна гэрэлтүүлгийг нэмэгдүүлж шинэчлэн 450.0 мян төгрөг зарцуулсан. 4 дүгээр Цэцэрлэг: - Эрсдэлийн үнэлгээг хийж 83 хувьтай үнэлэгдсэн. үнэлгээний дагуу дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн. Үүнд: гэрэлтүүлгийн тасарсан утсыг засаж сайжруулсан, гадна 1 хяналтын камер, дотор талын 2 хяналтын камер шинээр сольж суурилуулсан, гал тогооны өрөөний 16А–ын 2ш разтекийг 25А-аар сольж засаж сайжруулсан, цэвэр усны насос шатсаныг сольж зассан. - 1 бүлгийн сургалтын хэрэглэгдэхүүн, тохижилтыг сайжруулсан. - Байгууллагын галын аюулгүй байдлын эрсдэлийн үнэлгээг сумын Эрэн хайх, аврах бүлэгтэй хамтран хийж галын аюулгүй байдлын дүгнэлтийг гаргуулан, эрсдэлийг бууруулах стандартад нийцүүлэх ажлын хүрээнд 4 арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэн эрсдэлийг 1.5 хувиар бууруулж 87 хувьтай болсон. Дээрх ажлуудад нийт 300.0 мян төгрөгийг зарцуулсан. - Мөн 70.сая төгрөгийн өртөг бүхий дээврийн засварыг “Төвхөн баяны хурд” ХХК -иар гүйцэтгүүлсэн. Үнс асгах блокон 2х3 хэмжээтэй хашааг ажилчдын нөөц бололцоогоор хийж эрсдэлийг 15 хувиар бууруулж ажилласан. |  |  | 100 |  |
|  | 7 | Боловсролын байгууллагын хичээлийн болон дотуур байруудад орчин үеийн стандартад нийцсэн дуу, дүрс бичдэг хяналтын камерын тоог нэмэгдүүлнэ. | 2021-2022 |  |  | ЕБС, СӨББ |  | УТ 7.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.35 |  | Ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургуулийн дотуур байранд 3МП хүчин чадалтай дотор 10 ширхэг камер, гадна 6 ширхэг камер, бичигч 2 ширхэг, дэлгэц 1 ширхэг, 4 Gb HARD диск 2 ширхгийг авч бүрэн камержуулсан. |  |  | 100 |  |
| Зорилтын дундаж: 88.6% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг, дотуур байрны сургалтын болон үйлчилгээний орчин нөхцөлийг сайжруулж, ажиллана. | 1 | Хүүхдийн 1 дүгээр Цэцэрлэгийн 90 хүүхдийн барилгын бохир усны шугамын зураг төсвийг мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэнэ. | 2021 |  |  | 1 дүгээр Цэцэрлэг |  | УТ | - | Хийгдсэн |  |  | - |  |  |  | - |  | Өмнөх онд хэрэгжсэн. |  |  | ҮБ |  |
|  | 2 | Ерөнхий боловсролын сургуулийн сантехникийн их засвар хийнэ. | 2022-2024 |  |  | ЗДТГ |  | АТ 380 | -- | - |  |  |  |  |  |  |  |  | Ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургуулийн хичээлийн байрны сантехникийн засварын зураг, төсвийг хийлгэхээр мэргэжлийн байгууллагад хүсэлт хүргүүлсэн. Дотуур байрны сантехникийн засварын зураг, төсвийг хийлгэсэн. |  |  | 70 |  |
|  | 3 | 2 дугаар цэцэрлэгт урлаг заал бүхий 50 хүүхдийн ортой барилгын өргөтгөл хийнэ. | 2021-2023 |  |  | ЗДТГ |  | УТ 250 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Өмнөх онд хийгдсэн. |  |  | ҮБ |  |
|  | 4 | Дотуур байруудыг хатуу зөөлөн эдлэлээр хангаж, стандартын шаардлага хангасан ариун цэврийн байгууламжтай болгох, 1 дүгээр дотуур байрны сантехникийн засварыг хийнэ. | 2021 |  |  | ЕБС |  | УТ 80, хандив тусламж | 70 хүүхдийн зөөлөн эдлэлээр хангагдсан |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургууль, дотуур байр цэвэр, бохирын нэгдсэн шугамд холбогдож стандартын шаардлага хангасан ариун цэврийн байгууламжтай болсон. |  |  | 100 |  |
|  | 5 | 1, 2 дугаар цэцэрлэгийн сантехникийн засвар хийнэ. | 2022-2024 |  |  | ЗДТГ |  | Улсын төсөв | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 дүгээр Цэцэрлэгийн сантехникийн зураг төсөв хийлгэсэн. |  |  | 30 |  |
| Зорилтын дундаж: 66.7% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3.Боловсролын үйлчилгээг чанартай зохион байгуулж, сургалтын чанарыг дээшлүүлнэ. | 1 | Ерөнхий боловсролын сургуулийг шаардлагатай кабинет, лаборатори, цахим тоног төхөөрөмжөөр хангана. /хими, физик, технологи/ | 2021-2024 |  |  | ЕБС |  | УТ, ОНХС 39.95 90,920 Төсөл 3,640 | 84,9 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан. | Тоног төхөөрөмжийг нэмэгдүүлэх |  |  | - |  |  |  | 169.95 сая |  | Ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургууль: Боловсрол шинжлэх ухааны яамны нөхөн хангалтаар сурагч ширээ-126, сурагч сандал-252, 6 настны ширээ-72ш, сандал-72ш, багш ширээ-9, самбар-9, багш шкаф-18, гал тогооны ширээ-15, сандал-60, бэлтгэлийн ширээ-1, вандан сандал-12, 970 л хөлдөөгч-1, 4 хаалгатай хөргөгч-1, 2 хаалгатай шарах шүүгээ-1, аяга таваг ариутгагч-1, жигнүүр-1, гурил зуурагч-1ш, автомат ногоо арилгагч-1ш, дээжийн хөргөгч-1, 1-р хоолны тогоо 100л-1, 2-р хоолны тогоо 80л-1, 4 ширэмтэй пийшин-1, 75 инчийн телевизор-3ш, багш нарын зөөврийн компьютер-16ш, 3 үйлдэлт принтер-5ш, сургалтын зөөврийн компьютер-20ш, спорт заланд теннисний ширээ-1, турник, ямаа, волейболын бөмбөг-2ш, сагсны бөмбөг-2ш, сетка-1ш зэргийг авч тоног төхөөрөмжийг хангасан. Сургуулийн түүхт 100 жилийн ойн хүрээнд дараах анги, танхимыг үе үеийн төгсөгчид болон багш нарын гэр бүл, үр хүүхдүүдийн хандиваар тохижуулагдсан. - Ахмад багш Д.Шаравдоржийн үр хүүхдүүд 10.000.000 төгрөгөөр химийн кабинетыг; - Д.Ганхуяг багштай 2007 оны 11а ангийн хамт олон нийгмийн ухааны кабинетыг; - Д.Санждорж, Ч.Ичинхорлоо багш нарын үр хүүхдүүд Ч.Ичинхорлоо багшийн нэрэмжит технологийн кабинетыг; - Мөн төгсөгчид 7 ангид телевизор, 2 ангид ухаалаг дэлгэц, 3 ангид 4 хавтастай гүйдэг самбар; Ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургууль: Химийн кабинетад улсын төсвийн 17 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар татах шүүгээ, шилэн сав багаж ариутгагч, жижиг багаж хэрэгслүүдээр бүрдсэн лабораторийн хэрэглэгдэхүүнийг авч, сургалтын үйл ажиллагаанд ашиглаж сурагчдад илүү практик туршилт хийх мэдлэг авах боломжийг нэмэгдүүлсэн. Мэдээлэл зүйн кабинетад улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт 15.95 сая төгрөгөөр компьютерын ширээ, сандал 11 ширхэг, иж бүрэн суурин компьютер 11 ширхгийг авч хичээл сургалтын үйл ажиллагаанд ашиглаж байна. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө 7 сая төгрөгөөр сургуулийн урлаг танхимд хөгжим аппаратур, сандал-50 ш авч,сурагчдын хөгжмийн боловсрол олгох хөгжмийн хичээлийн орчин нөхцөлийг сайжруулсан. |  |  | 100 |  |
|  | 2 | Ерөнхий боловсролын сургуулийн үдийн цай хөтөлбөрийг үдийн хоол болгох арга хэмжээг үе шаттай хэрэгжүүлж, суралцагчдыг шүүлтүүртэй ундны цэвэр усаар хангана. /хичээлийн байр , дотуур байр/ | 2021-2024 |  |  | ЕБС |  | УТ | 25 бүлгийн 702 сурагч хамрагдсан. | 25 бүлгийн 685 сурагч |  |  |  |  |  |  | 12:38 |  | Ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургууль: 2024-2025 оны хичээлийн жилд 7 бүлэгт 217 суралцагч үдийн хоолонд бүрэн хамрагдаж байна. Үдийн хоолонд 7 хоног болгоны 5 дах өдөр цагаан хоол буюу аарц, сүү, жимс, боорцог, печень өгч хэвшсэн. Мөн бусад өдрүүдэд будаатай хуурга, цуйван, гурилтай шөл, талх, ногоотой шөл, чацарганын шүүх, үзмийн шүүс, хярам, бор цай гэх мэтийн хоол хүнсийг өгч байна Сургууль, дотуур байр нь цэвэр усны нэгдсэн шугамд холбогдсон, мөн анги бүр ангидаа ус цэвэршүүлэгчтэй болсноор сурагчдыг шүүлтүүртэй ундны цэвэр усаар хангасан. Ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургууль: Сургуулийн 16 бүлгийн 400 гаруй сурагч үдийн хоолонд бүрэн хамрагдаж байна. Үдийн цай хөтөлбөр хэрэгжиж байхад 10 хоногт 5-6 удаа халуун хоол өгдөг байсан бол үдийн хоол хөтөлбөр хэрэгжсэнээр 10 хоногт 7-8 удаа халуун хоол, цай, шүүс өгч байна. Бага ангийн сургалтын менежер, анги удирдсан багш, эцэг эхийн төлөөлөл үдийн хоолны бүтээгдэхүүний чанар, хоолны амт чанарт амталгаа хийж, хяналт тавин ажиллаж байна. 1, 2 дугаар ээлжийн багш нар хамтран ангидаа усны шүүлтүүр худалдан авч, ундны цэвэр усаар хангагдсан. |  |  | 100 |  |
|  | 3 | Ерөнхий боловсролын сургууль, Цэцэрлэг, дотуур байрны гал тогоог стандартын шаардлагад нийцүүлэх, засварлах, зориулалтын тоног төхөөрөмжөөр хангах ажлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлж, хоол зүйч, хоол үйлдвэрлэлийн технологич орон тоогоор ажиллуулна. | 2021-2024 |  |  | ЕБС, СӨББ |  | 23.5 | 2 байгууллага 19.6 сая төгрөгийн гал тогооны тоног төхөөрөмж авсан | Төсвийн 2 байгууллагын гал тогооны тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх |  |  |  |  |  |  | 10.6 |  | Ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургууль: Боловсрол шинжлэх ухааны яамны нөхөн хангалтаар гал тогооны ширээ-15, сандал-60, бэлтгэлийн ширээ-1, 970 л хөлдөөгч-1, 4 хаалгатай хөргөгч-1, 2 хаалгатай шарах шүүгээ-1, аяга таваг ариутгагч-1, жигнүүр-1, гурил зуурагч-1ш, автомат ногоо арилгагч-1ш, дээжийн хөргөгч-1, 1-р хоолны тогоо 100л-1, 2-р хоолны тогоо 80л-1, 4 ширэмтэй пийшин-1ш зэргийг авсан Ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургууль: Үдийн хоолны гал тогоонд 1.2 сая төгрөг, дотуур байрны гал тогоонд 1.4 сая төгрөгийн засварыг хийж, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан орчныг бүрдүүлсэн. Мөн улсын төсвийн 8 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар дотуур байрны гал тогоонд 2-р хоолны тогоо 1ш, хоол бэлтгэлийн ширээ, махны машин, аяга таваг хатаагч шинээр авч тоног төхөөрөмжийг шинэчилсэн. 2 дугаар Цэцэрлэг: 2024 онд Одкон холдинг ХХК-аар гал тогооны агааржуулалтын системийг шинэчлэн солих ажлыг 4,200,000 төгрөгөөр хийлгэн гал тогооны ажилтан нь эрүүл, таатай орчинд ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлж өгсөн. |  |  | 100 |  |
|  | 4 | Сургууль, цэцэрлэгүүдэд туслах болон хүлэмжийн аж ахуй эрхлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ. | 2021-2024 |  |  | ЕБС, СӨББ |  | 27 сая | 15 төрлийн хүнсний ногоо тариалж 1800 кг ургац хурааж авсан | 1500 кг-аас доошгүй ургац хураан авах. |  |  | - |  |  |  | 3 |  | Хүүхдийн 3 дугаар Цэцэрлэг нь Тайваны хүүхэд, гэр бүлийг дэмжих сангийн “Эрүүл хүнс-Эрүүл ирээдүй” хүлэмжийн ногоо эрхлэх аж ахуйн төсөл хэрэгжүүлж, 15 нэр төрлийн хүнсний ногоо тариалж, 2021 онд 600кг ургац, 2022 онд 1800кг ургац, 2023 онд 2000кг ургац, 2024 онд 28 кг ургац хураан авсан. 2 дугаар Цэцэрлэг 50тн ногоо хадгалах зоорь, 5мх10м харьцаатай ногооны хүлэмжтэй. |  |  | 100 |  |
| Зорилтын дундаж: 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4.Боловсролын үйлчилгээг чанартай зохион байгуулж, сургалтын чанарыг дээшлүүлнэ. | 1 | Улс, аймгийн төрөлжсөн олимпиадыг орон нутагтаа зохион байгуулж, багш, сурагчдын чадавхыг дээшлүүлэх, элсэлтийн ерөнхий шалгалтын дундаж онооны түвшинг ахиулна. | 2021-2024 |  |  | ЕБС |  | УТ | УЕШ-ын хэмжээс оноо 555.9 | Хэмжээс оноог бууруулахгүй байх. |  |  |  |  |  |  |  |  | Ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургууль: 2024 онд аймгийн Боловсрол Шинжлэх ухааны газар болон Хэл иргэншлийн Дээд сургуультай хамтран Монгол хэл, бичгийн аймгийн төрөлжсөн олимпиадыг 3 дугаар сарын 30-ны өдөр сумандаа амжилттай зохион байгуулсан. Мөн хичээлийн жилд аймгийн төрөлжсөн олимпиадад багш, сурагчид амжилттай оролцсон. Үүнд: - Улсын төрөлжсөн хичээлийн олимпиадын II даваанд: - Математикийн хичээлээр 9б ангийн сурагч Ч. Билгүүн 3-р байр, 10а ангийн сурагч Ц. Сувд-Эрдэнэ 2-р байр, - Физикийн хичээлээр багш О. Сугардулам 3-р байр, 9а ангийн сурагч Б. Мөнхдалай 1-р байр, 12а ангийн сурагч А.Түвшинжаргал 1-р байр, багийн дүнгээрээ 1-р байр; - Газарзүйн хичээлээр 10а ангийн сурагч Ө. Янжинлхам 3-р байр; - Дизайн зурагзүйн хичээлээр багш М. Очирбат 3-р байр, 10а ангийн сурагч Б. Дэлгэрмаа 3-р байр; - “Орчны дизайн” төрөл \ интерьер дизайн\ XI, XII ангийн сурагчийн ангилалд 11а ангийн сурагч Ч. Манчир, 10а ангийн сурагч Ч. Наранбаяр, 10а ангийн сурагч О. Золбоо нар багаараа 3-р байрт тус тус шалгарсан. Ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургууль: 2024-2025 оны хичээлийн жилд аймгийн төрөлжсөн олимпиадад багш, сурагчид амжилттай оролцсон. Үүнд: - Химийн багш А.Гантулга аймгийн төрөлжсөн олимпиадад 1-р байр, улсын химийн олимпиадад 6-р байранд; - Физикийн багш Б.Ууганбаярын бэлтгэсэн сурагч Б.Оюундарь аймгийн төрөлжсөн олимпиадад 1-р байр, улсын физикийн олимпиадад 3-р байр тус тус эзэлсэн. - Англи хэлний багш Л.Батхишиг багшийн бэлтгэсэн сурагч Г.Оюунхорол 3-р байр; - Газарзүйн багш Ш.Лхагвадуламын бэлтгэсэн сурагч Ө.Янжинлхам аймгийн төрөлжсөн олимпиадад 3-р байр; - Ш.Баярмаа багшийн бэлтгэсэн С.Ариунжаргал Үндэсний бичгийн төрөлжсөн олимпиадад 2-р байр; - Монгол хэл, бичгийн олимпиадад Н.Цэрэннадмид багш 1-р байр; - Математикийн аймгийн төрөлжсөн олимпиадад багш Ц.Даваазаяа багшийн бэлтгэсэн сурагч Ц.Сувд-Эрдэнэ 2-р байр, Ч.Билгүүн 3-р байр тус тус эзэлсэн. - Сугарын нэрэмжит математикийн олимпиадад Б.Жавзмаа багшийн бэлтгэсэн сурагч М.Өнөдэлгэр 1-р байр; - Биеийн тамирын багш Б.Лхагвадорж багшийн бэлтгэсэн багш сурагч Б.Түвшинбаяр модон барилдааны ААШ тэмцээнд 1-р байр,чөлөөт бөхийн ААШ тэмцээнд 3-р байр, Б.Гарьд Модон барилдааны ААШ тэмцээнд 1-р байр, Б.Цэрэндодоо чөлөөт бөхийн ААШ тэмцээнд 1-р байр, Б.Гарьд Модон барилдааны УАШ тэмцээнд 1-р байр, В.Мягмарчулуун чөлөөт бөхийн ААШ тэмцээн 3-р байр, Б.Мөнхжаргал модон барилдааны УАШ тэмцээн 3-р байр Монгол хэлний массын олимпиадад Ч.Майнцэцэг багшийн бэлтгэсэн 3а анги 3-р байр,Э.Энхчимэг багшийн бэлтгэсэн 4б анги 3-р байр, Д.Хоролсүрэн багшийн бэлтгэсэн 9б анги 3-р байр, Ж.Санчирмаа багшийн бэлтгэсэн 5а анги 3-р байр тус тус эзэлж багш, сурагчдын чадавх илүү их нэмэгдсэн. |  |  | 100 |  |
|  | 2 | Хүүхэд нэг бүрийг ёс зүйтэй бие хүн болгон төлөвшүүлэн хөгжүүлэхэд багш, эцэг, эх, нийгмийн ажилтны хамтын оролцоог хангаж сэтгэл зүйчийг орон тоогоор ажиллуулна. | 2021-2024 |  |  | ЕБС |  | УТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургууль: Сэтгэл зүйчийг орон тоогоор ажиллуулж хүүхэд бүрийг ёс зүйтэй хүн болгон төлөвшүүлэх чиглэлээр сурагчдад хувь хүн болон эрүүл мэнд, гэмт хэрэгт холбогдохоос урьдчилан сэргийлэх чиглэлийн сургалтуудыг тогтмол зохион байгуулж байна. Үүнд: - Гэмт хэрэг зөрчилд холбогдохоос урьдчилан сэргийлэх нь сургалтад ахлах ангийн 86 сурагч хамрагдсан. -Сумын Эрүүл мэндийн төвтэй хамтран нөхөн үржихүй болон жирэмслэлтээс урьдчилан сэргийлэх сургалтыг 2024 оны 11 сарын 25-нд ахлах ангийн охидод сургалт хийсэн. Сургалтад 10-12-р ангийн 30 гаруй сурагч хамрагдсан. -Мөн хичээлийн жилийн эхэнд “Багш айлчлал” аргачлалыг хэрэгжүүлж сурагчдын эрсдэлийг үнэлэн анги удирдсан багш, эцэг эхтэй хамтран эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээ авч ажилласан. Энэ ажлын хүрээнд эрсдэлт нөхцөлд байгаа сурагчдын гэрээр сэтгэл зүйч, нийгмийн ажилтан, анги удирдсан багшийн хамт айлчилсан. - Сургуулийн хүүхэд хамгааллын багаараа өндөр эрсдэлтэй сурагчдын гэрээр айлчлах, дотуур байранд 7 хоногт сургалт, үйл ажиллагааг тогтмол зохион байгуулан хэвшиж байна. - 2024 оны 11 дүгээр сарын 19-ний өдөр Лектор ЧИЛА “ ЭЕРЭГ” сэдэвт сургалтад 7-12-р ангийн нийт 245 сурагч хамрагдсан ба ганцаарчлан уулзах шаардлагатай хүүхдийг уулзуулан заавар зөвлөгөөг авсан. Мөн 1-12-р ангийн нийт эцэг эхчүүдийг сургалтад хамруулсан. Ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургууль: - Сэтгэл зүйчийг орон тоогоор ажиллуулж хүүхэд нэг бүрийг ёс зүйтэй бие хүн болгон төлөвшүүлэн хөгжүүлэхэд олон арга хэмжээг зохин байгуулан ажиллаж байна. - Суралцагчдад мэргэжлийн чиг баримжаа олгох ажлыг зохион байгуулах, мэргэжил сонголтод дэмжлэг үзүүлэх үүднээс 10-12-р ангийн сурагчдаас мэргэжил сонголтын тест авч мэргэжлийн чиг баримжааг нь хүүхэд бүрд тайлбар, дүгнэлттэй нь хүргүүлж, сурагчид өөрийн хүсэлтээр нэмэлт тест өгөх тохиолдолд хамтран ажиллаж, ганцаарчилсан зөвлөгөөнүүдийг өгсөн. - 10-12 ангийн сурагчид болон эцэг эх, асран хамгаалагчдыг оролцуулсан “Мэргэжил сонголтод эцэг эхийн нөлөөлөл” сэдвээр яриа хийж хүүхэдтэйгээ харилцахдаа нас зүйн онцлогийг харгалзан үзэж харилцахын ач холбогдлыг ойлгож, хүмүүжлийн эерэг аргын суурь зарчимд суралцах, мэргэжил сонголтод эцэг эх, найз нөхөд, орчны нөлөө хэрхэн нөлөөлдөг болох өөрийн хүсэл сонирхол, хэв шинжид тохирсон мэргэжлээ зөв сонгох нь яагаад чухал талаар сургалт хийсэн. - 11-17 насны хүүхдийн сэтгэл хөдлөл ба зан үйлийн тулгамдсан асуудлыг тодорхойлох SDQ судалгаа, зан чанар, сэтгэл зүйн төрөлхийн шинж чанарыг илрүүлэх темперамент судалгаа болон дотуур байрны сурагчдаас бие хүний харилцааны онцлогийг илрүүлэх, гэр бүлийн дотоод уур амьсгал, гэр бүл дэх хүүхдийн байр суурийг тодорхойлох, хүүхдийн бие махбод болон сэтгэл зүйн байдал нь ямар байгааг илэрхийлэх, өөрийгөө хэрхэн хүлээн авч цаашид ямар байхыг хүсэж байгаа болон бусад хүмүүстэй харилцах харилцааны онцлогийг илэрхийлэх проектив тестүүдийг авч ажиллуулсан. - Анги удирдсан багш нар болон сурагчдад тулгарч буй асуудал бэрхшээлийг хэлэлцэн шийдвэрлэх арга замыг тодорхойлох, ангитай ажиллах арга зүйг түгээх зорилгоор сургалт зохион байгуулсан. Ганцаарчилсан сэтгэл зүйн зөвлөгөө болон бүлгийн зөвлөгөөг төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулж ганцаарчилсан зөвлөгөөнд 19 сурагч давхардсан тоогоор 23 удаагийн уулзалтыг хийсэн. Би хэн бэ? Өөрийгөө танин мэдэх, Сэтгэлийн хөдөлгөөн түүнийг удирдах нь, Найз нөхдийн харилцаа, үнэ цэн, Жинхэнэ найз-бусдын ялгаатай байдлыг ойлгох, Хүйсийн сэтгэл зүйн ялгаатай байдал, Электрон тамхины хэрэглээ, Цахим орчны зөв хэрэглээ, бусдын орон зай зэрэг сэдвүүдээр нийт 19 бүлгийн давхардсан тоогоор 640 сурагчдад сургалт, тренингүүдийг зохион байгуулсан. Дотуур байранд 4 удаагийн сургалт, зөвлөгөөг зохион байгуулж, сэтгэл зүйн зөвлөгөө шаардлагатай сурагчдад биечлэн болон утсаар зөвлөгөөнүүдийг тогтмол явуулан хувийн хавтас нээн хөтөлж байна. Сургуулийн сэтгэл зүйн орчин, анги хамт олны уур амьсгал, эв нэгдлийг бататгах, эерэг харилцааны зөв дадлыг бий болгох, байгууллагын соёлыг төлөвшүүлэх зорилгоор талархлын аян-таны үг “Сэтгэлийн илгээмж” үйл ажиллагааг зохион байгуулсан. - Сэтгэл зүйчийн өдрийг тохиолдуулан “Сэтгэл зүйч мэргэжлийг таниулах өдөрлөг”-н хүрээнд сумын удирдлага, иргэдийн төлөөлөгч, багийн Засаг дарга нарт ЕБС 1-р сургуулийн сэтгэл зүйчтэй хамтран сургалт, тренингүүдиийг зохион байгуулсан. Мөн багш ажилчдын нийгэм сэтгэл зүйн асуудлыг шийдвэрлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, ажилчдын сэтгэл зүйн таатай орчныг бүрдүүлэхэд сургуулийн удирдлага,багш, хамт олонд сэтгэл зүйн боловсрол олгож мэргэжлийн чиглэлээр хамтарч ажиллахыг зорилго болгон нийт багш, ажилчдад “Ажлын байран дахь сэтгэл зүйн эрүүл мэнд” сэдвээр ээлжит сургалтыг зохион байгуулсан. |  |  | - 100 |  |
|  | 3 | “Шатар” хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ. | 2021-2024 |  |  | ЕБС, СӨББ |  | Төсөвгүй | - | - |  |  | - |  |  |  | 0.25 |  | Ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургууль: “Оюуны Од” шатрын клубийг физикийн багш О. Сугардулам удирдан 21 сурагчийг хамруулан хичээллүүлж байна. Дугуйланд бага дунд ангийн 16, ахлах ангийн 5 сурагч 7 хоногт 1 удаа буюу мягмар гарагт 2 цагаар тогтмол хичээллэж байна. Шатар клубийг хичээллүүлж эхэлснээр дараах үр дүн гарсан. • Оюуны их спорт болсон шатраар сургуулийн нийт сурагчдын 70 хувь нь анхан шатны түвшинд тоглож сурсан. • Оюун ухаан ой тогтоолт сайжрахын зэрэгцээ тогтвортой сууж, чөлөөтэй сэтгэх чадвар нэмэгдсэн. • Дугуйланд хамрагдах чадвартай сурагчдын тоо нэмэгдсэн. - • Харилцан бие биедээ туслах эерэг уур амьсгал бүрдсэн. Эцэг эх, сурагч, багшийн хамтын ажиллагааг дэмжих зорилгоор гэр бүлийн шатрын багийн аварга шалгаруулах тэмцээнийг 5 сарын эхний 7 хоногт зохион байгуулсан. - Ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургууль: Бага ангийн сурагчдын дунд “Сурагч бүр нэг дугуйлан” хөлбөрийн хүрээнд Шатар дугуйлан хичээллэж нийт 1-5-р ангийн 81 сурагч дугуйланд хамрагдан анхан шат, дунд шат гэсэн түвшингээр суралцаж байна. 1 дүгээр цэцэрлэг: Хүүхдийн авьяас чадварыг хөгжүүлэх зорилгоор 9 төрлийн дугуйлан явуулж байгаагаас С.Отгонбат багш 25 хүүхдэд шатрын дугуйлан хичээллүүлсэн ба 3-н хүүхэд аймгийн Цодгор хүү тэмцээнд амжилттай оролцон С.Янжинлхам тусгай байр, О.Золбаяр 6 дугаар байр, М.Мөнхболор 9 дүгээр байр эзэлсэн. 2 дугаар Цэцэрлэг: Цэцэрлэгийн нийт хүүхдүүдэд шатар тоглох анхан шатны мэдлэг олгох хөтөлбөр хэрэгжүүлэн хавар мэдлэгийн түвшин тогтоох сорил авч үр дүнг тооцон ажиллаж хэвшсэн. Эцэг эх, ажилтан, албан хаагчдын дунд шатрын тэмцээн зохион байгуулж хүүхдүүддээ үлгэрлэх чадварыг нэмэгдүүлсэн. Нийт 60 оролцогч оролцсон. Бүлэг бүр шатар тоглох орчныг тохижуулсан. |  |  | - 100 |  |
|  | 4 | Хувийн хэвшлийн ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг байгуулах санал, санаачилгыг дэмжин ажиллана. | 2022-2024 |  |  | ЗДТГ |  | - | - | - |  |  | - |  |  |  | - |  | Санал санаачлаг ирээгүй. |  |  | ҮБ |  |
|  | 5 | Багш, удирдах ажилтны ажлын арга барил, үйл ажиллагааны үр дүн, ур чадварын түвшин тогтоох, мэргэжил, арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор багш, удирдах ажилтныг аттестатчилалд хамруулна. | 2022-2024 |  |  | БСУГ |  | - | Өмнөх онд үнэлгээ хийгдсэн. |  |  |  |  |  |  |  | 27.38 |  | Ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургууль: БШУСайдын 2022 оны А/430 дугаар тушаалаар батлагдсан “Ерөнхий боловсролын сургуулийн багшийн ажлыг үнэлэх, дүгнэх журмын дагуу Боловсролын үнэлгээний төвөөс зохион байгуулсан үнэлгээнд 21 багш хамрагдсан. Үүнээс 8 багш гүйцэтгэлийн үнэлгээний урамшуулалд хамрагдан ажиллаж байна. Байгууллагын гүйцэтгэлийн үнэлгээгээр 80.4 хувийн гүйцэтгэлтэй IV түвшинд үнэлэгдсэн. Ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургууль: Багш нарын ажлыг гүйцэтгэлээр үнэлэх журмын дагуу 2024 оны 4 сард гүйцэтгэлийн үнэлгээг улсын хэмжээнд явагдсан бөгөөд сургуулийн бага ангийн нийт 16 багшаас II түвшинд 2 багш, III түвшинд 1 багш, IV түвшинд 3 багш ахлах болон суурь боловсролын нийт 28 багшаас II түвшинд 1 багш, III түвшинд 5багш, IV түвшинд 5 багш тус тус шалгагдаж, нийтдээ 17 багш буюу 36 хувь нь үр дүнгийн урамшуулалд хамрагдаж байна. 1 дүгээр цэцэрлэг : 2024 оны СӨББ-ын багш, байгууллагын гүйцэтгэлийн үнэлгээнд 5 багш, 78 хүүхэд, 78 эцэг эх асран хамгаалагч орж улсын хэмжээнд тэргүүлэн 5 багш, хүүхдүүд маань бүгд 1-ээр индекслэгдэж, байгууллагаараа 1 дүгээр түвшинд эрэмбэлэгдэн улсаас 27,380,700 төгрөгийн урамшуулал авсан. 2 дугаар Цэцэрлэг: Орхон түшээ бүсийн ур чадварын уралдаанд багш У.Отгонцэцэг тэргүүн байр эзэлсэн. Багш Н.Эрдэнэ,У.Отгонцэцэг нар зэргээ ахиулсан. |  |  | 100 |  |
|  | 6 | Суралцагчдын сонирхол, хэрэгцээнд тулгуурлан гүнзгийрүүлсэн сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. | 2023- 2024 |  |  | ЕБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Хэрэгжээгүй. |  |  | 0 |  |
| Зорилтын дундаж: 80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.5. Багшлах боловсон хүчний мэргэжил арга зүйн хөгжлийг дэмжиж, тэднийг урамшуулах, харилцан туршлага солилцох боломжийг олгож, нийгмийн асуудлыг үе шаттайгаар шийдвэрлэнэ. | 1 | Багш, удирдах ажилтны мэргэжил боловсролыг дээшлүүлэх "Багшийн цахим кампус" зайн сургалтын системийг хөгжүүлж, багш нарын 70-аас доошгүй хувийг зайн сургалтаар мэргэжил, боловсролыг нь дээшлүүлнэ. | 2021-2024 |  |  | ЕБС, СӨББ |  | Улсын Төсөв | 100 | 100 |  |  | - |  |  |  | - |  | Ерөнхий боловсролын сургуулиуд: “A PLUS” цахим платтфорумаас суралцахуйд суурилсан, судлагдахуунд суурилсан мэргэжил арга зүйн сургалтад хамрагдаж мэргэжил боловсролоо дээшлүүлэн хичээл сургалтдаа ашиглаж байна. 1 дүгээр цэцэрлэг: 2024 онд APLUS “Интерактив видео хэрэглэгдэхүүн боловсруулах ашиглах арга” сургалтад 2 багш, “Мэдээлэл олж авах болон мэдээлэл бүтээх интерактив арга зүй цахим сургалтад 2 багш “Сургуулийн өмнөх боловсролын сургалт, үйл ажиллагааг МХХТ-ийг ашиглах боломж, шийдэл, арга” цахим сургалтад 1 багш хамрагдсан. “A PLUS” цахим платтфорумаас эрхлэгч, арга зүйч, 8 багш нийт 10 албаа хаагч 20 сургалтыг сонгон судалж бүгд 97-100 үнэлэгдэн сертификатаа авсан нь багш, байгууллагын гүйцэтгэлийн үнэлгээний багшийн тасралтгүй хөгжлийг хангах шалгуурт 100 оноогоор үнэлэгдэхэд нөлөөлсөн. |  |  | 100 |  |
|  | 2 | Багш нарын заах арга зүйн хөгжлийг дэмжих тэргүүн туршлага, ур чадварыг түгээн дэлгэрүүлэх зорилгоор “Багш, сурагч солилцоо”-ны арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. | 2021-2024 |  |  | ЕБС, СӨББ |  | Улсын төсөв | Нийт багш нарын 40% хамрагдсан. | 2-3 байгууллага багш солилцоогоор туршлага судалсан байна. |  |  | - |  |  |  | 0.2 |  | Ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургууль: Бат-Өлзий сумын 2-р сургуультай хамтран “Багш солилцоо” үйл ажиллагааг зохион байгуулж бага ангийн багш Б.Цэрэндолгор, Б.Цэрэнханд, Р.Болормаа нар хамрагдаж туршлагаа түгээн дэлгэрүүлсэн. Мөн багш нарын илтгэл бичих чадварыг сайжруулах, аймгийн ЭШХ-д амжилттай оролцох зорилгоор Бат-Өлзий сумын 2-р сургуулийн сургалтын менежер МУ-ын зөвлөх багш Ц.Мөнхцэцэгийн “Илтгэл бичих арга зүй” сэдэвт сургалт авч багш нарын чадварыг нэмэгдүүлсэн. Ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургууль: “Багш солилцоо” хөтөлбөрийн хүрээнд 2024 оны 10 дугаар сарын 23-25-ны өдрийн хооронд Хархорин сумын ЕБ-ын 2-р сургуульд бага ангийн З.Жаргал, Д.Энхжаргал, Э.Энхчимэг Биологийн багш Г.Цэвэлмаа, МХБУЗ багш Д.Хоролсүрэн, Түүх, Нийгмийн ухааны багш Д.Лхагвасүрэн нар ажиллаж туршлага солилцсон. Мөн Орхон түшээ бүсийн “Багш солилцоо” үйл ажиллагааны тайлант хэлэлцүүлэг манай сургууль дээр зохион байгуулагдсан. 1 дүгээр Цэцэрлэг: Багш солилцоо арга хэмжээг сумын 4 цэцэрлэг зохион байгуулж 3 багш, 1 багшийн туслах оролцож байгууллагынхаа давуу тал болох AR технологи, математик инженерчлэлийн систем сургалт болох шимт хөтөлбөрийг түгээн дэлгэрүүлж амжилттай ажилласан. Солилцооны үеэр ёс зүйн сургалт явуулж нийт 86 багш ажилчин, 49 хүүхэд хамрагдсан. Сэлэнгэ аймгийн Цагааннуур сумын 2 дугаар цэцэрлэг, Замын-Үүдийн 5 дугаар цэцэрлэг, Сонгинохайрхан дүүргийн 110 дугаар цэцэрлэг, Сүхбаатар дүүргийн 281 дүгээр цэцэрлэгүүдийн үйл ажиллагаатай 24 албан хаагч танилцаж туршлага судалсан. 2 дугаар Цэцэрлэг: “Багш солилцоо” арга хэмжээг сумынхаа 4 цэцэрлэгийн дунд зохион байгуулж туршлага, арга зүйгээ түгээн дэлгэрүүлсэн. УБ хотын 124 дүгээр цэцэрлэгийн багш ажилтантай туршлага арга зүйгээ солилцох арга хэмжээг зохион байгуулсан. Сэлэнгэ аймгийн Мандал, Цагаан нуур сумын цэцэрлэгүүдтэй Орхон түшээ бүсийн цэцэрлэгийн эрхлэгч нар туршлага солилцсон. 4 дүгээр Цэцэрлэг: Багш солилцоо хөтөлбөрийн хүрээнд 2 багш сумын 1, 2 дугаар цэцэрлэгүүдийн сургалт үйл ажиллагаатай танилцан мэргэжил арга зүйгээ түгээн дэлгэрүүлж харилцан туршлага солилцож ажилласан. Мөн багш нар нээлттэй үйл ажиллагаа, харилцаа ба хандлага, эерэг сэтгэлгээ, эерэг хандлага сэдэвт сургалтуудыг зохион байгуулан мэргэжил арга зүйгээ дээшлүүлж ажилласан. |  |  | 100 |  |
|  | 3 | Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийг интернэт сүлжээнд 100 хувь холбож, хурдыг нэмэгдүүлнэ. | 2021-2024 |  |  | ЕБС, СӨББ |  | Улсын төсөв |  | Интернэт сүлжээний хурдын нэмэгдүүлэх. |  |  |  |  |  |  | 2.8 |  | Боловсролын 6 байгууллага 10 мб-ын интернэтийн хурдтай шилэн кабель ашиглаж байна. Ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургууль 2.8 сая төгрөгөөр 500метр шилэн кабель татуулж, 3 ширхэг wifi төхөөрөмж байрлуулан интернэт сүлжээнд холбогдсон. Ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургууль нөхөн хангалтын зардлаар “Бодь электроникс” ХХК-иас 7 ширхэг интернэтийн төхөөрөмж худалдан авч ашиглаж байна. |  |  | 100 |  |
|  | 4 | Багш нарын мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх, харилцан туршлага солилцох, багш нарын ажлын үнэлэмжийг дээшлүүлэх зорилгоор “Чадварлаг багш” арга хэмжээг зохион байгуулна. | 2021-2024 |  |  | ЕБС, СӨББ |  | Улсын төсөв | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургууль: Багш нарын баярыг угтан 1-10 дахь жилдээ ажилласан багш нарын дунд “Цахим хичээл” -ийн уралдаан, 11-ээс дээш жил ажилласан багш нарын дунд ээлжит хичээлийн уралдаан зохион байгуулсан. Бат-Өлзий сумын 2-р сургуультай хамтран “Багш солилцоо” үйл ажиллагааг зохион байгуулж бага ангийн багш Б.Цэрэндолгор, Б.Цэрэнханд, Р.Болормаа нар хамрагдаж туршлагаа түгээн дэлгэрүүлсэн. Мөн багш нарын илтгэл бичих чадварыг сайжруулах, аймгийн ЭШХ-д амжилттай оролцох зорилгоор Бат-Өлзий сумын 2-р сургуулийн сургалтын менежер МУ-ын зөвлөх багш Ц.Мөнхцэцэгийн “Илтгэл бичих арга зүй” сэдэвт сургалт авч багш нарын чадварыг нэмэгдүүлсэн. Ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургууль: Багш нарын мэргэжил, арга зүйн боловсролыг дээшлүүлэх талаар дараах ажлуудыг зохион байгуулсан. Үүнд: - 10-аас дээш жил ажилласан багш нарын арга зүйгээ түгээн дэлгэрүүлэх зорилгоор ээлжит хичээл заасан. - 1-10 жил ажиллаж байгаа багш нарын ээлжит хичээлийн уралдааныг зохион явуулж, хичээлд нь сууж зөвлөгөөг өгч ажилласан. - “Судалгаат хичээл” МХБ-ийг байгуулан сургалтын менежерүүд ахлан ЗАН-ээрээ судалгаат хичээлийг тогтмол хийж байна. 1 дүгээр Цэцэрлэг: Тус Цэцэрлэг нь 3 мэргэжлийн хөгжлийн бүлэгтэй бөгөөд бүлгийн багш нар WWW.APLUS.MN буюу багшийн мэргэжлийн хөгжлийг дэмжих модуль сургалтад, Мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтад 1 багш тус тус амжилттай хамрагдсан. "AR" /Augmented Reality/ дэвшилтэт технологиор баяжуулсан цахим сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг бага насны хүүхдийн танин мэдэхүйн онцлогт тохируулан бодит мэт виртуал өгөгдлөөр баяжуулсан дижитал контент, аудио, видео, 3D харагдуулдаг хэрэглэгдэхүүнийг сургалт, үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлсэн. 2 дугаар Цэцэрлэг: Мэргэжлийн хөгжлийн бүлэг нь жилийн туршид 7 удаагийн хэлэлцүүлэгт үйл ажиллагааг чиглэл тус бүрээр явуулж бүх багш нарын арга зүйн хөгжлийг дэмжсэн. Орхон түшээ бүсийн ур чадварын уралдаанд багш У.Отгонцэцэг тэргүүн байр эзэлсэн. Мөн багш Н.Эрдэнэ,У.Отгонцэцэг нар зэргээ ахиулсан. |  |  | 100 |  |
|  | 5 | Боловсролын салбарын дотоод, гадаад харилцааг хөгжүүлж, ажилтан албан хаагчдыг туршлага солилцох , мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад хамруулна. | 2022-2024 |  |  | ЕБС, СӨББ |  | - | СӨББ-ууд туршлага солилцоонд хамрагдсан. | Туршлага солилцоо, мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын тоог нэмэгдүүлэх |  |  | - |  |  |  | 5.0 |  | Ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургууль: Багш нарын мэргэжил арга зүйг дээшлүүлэх талаар дараах ажлуудыг хийсэн. Үүнд: - Сургууль дээр 2 мэргэжлийн хөгжлийн бүлэг байгуулан мэргэжлийн хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. - Багш нарын баяраар 1-10 дахь жилдээ ажилласан багш нарын дунд “Цахим хичээл” -ийн уралдаан, 11-ээс дээш жил ажилласан багш нарын дунд ээлжит хичээлийн уралдаан зохион байгуулсан. -Бат-Өлзий сумын 2-р сургуультай хамтран “Багш солилцоо” үйл ажиллагаа зохион байгуулж багш нар туршлага солилцсон. Ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургууль: Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх 1, 5, 10 жилийн үндсэн сургалтад нийт 19 багш, удирдах ажилтан хамрагдаж батламжаа авсан. Улаанбаатар хотод 6 дугаар сарын 11-13-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан Багш нарын хувь хүний ур чадварыг хөгжүүлэх зорилго бүхий “Хувь хүний ур чадвар” сургалтад 48 багш хамрагдсан. Японы хүүхдийг ивээх сангаас хэрэгжүүлж байгаа "Монгол Улсын хүүхэд бүрийг боловсролд тэгш хамруулах зарчмыг дэмжих нь", "Орон нутгийн өсвөр үеийнхэнд хувь хүний ур чадвар, энтерпернейшил боловсрол олгох" төслийн хүрээнд сургагч багш Б. Нарангэрэл, Б. Даваа, Г. Цоодол, сургалтын менежер Б. Эрдэнэчимэг нар Ховд аймаг руу 3 өдрийн туршлага солилцох уулзалтад оролцсон. |  |  | 100 |  |
|  | 6 | Салбарын албан хаагчдын нийгмийн хамгааллыг сайжруулах, тэдний эрүүл мэнд, хөдөлмөрийн үнэлэмж, орон байрны нөхцөлийг сайжруулах асуудлуудыг үе шаттай шийдвэрлэнэ. | 2021-2024 |  |  | ЕБС, СӨББ |  | Улсын төсөв |  | Эрүүл мэндийн үзлэг хамруулсан байна. |  |  | - |  |  |  | 5.96 |  | Ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургууль: Багш, ажилчдын эрүүл мэндийг дэмжих чиглэлээр урьдчилан сэргийлэх үзлэг оношилгоонд хамруулахаар Хархорин сумын нэгдсэн эмнэлэгтэй гэрээ байгуулан анхан шатны үзлэг шинжилгээнд хамрагдаад байна. 1 дүгээр цэцэрлэг төрөлжсөн шинжилгээнд тогооч, гал тогооны үйлчлэгч нар 2 удаа, багш, туслах багш зэрэг бусад 23 албан хаагчид 1 удаа хамрагдсан. Урьдчилан сэргийлэх эрт илрүүлэг, үзлэг, оношилгоо, шинжилгээнд 26 албан хаагчдыг хамруулсан. Үзлэг оношилгоонд нийт 1,642.8 мянган төгрөгийг зарцуулсан. 2 дугаар цэцэрлэг төрөлжсөн шинжилгээнд тогооч, гал тогооны үйлчлэгч нарыг 2, багш, туслах багш бусад албан хаагчдыг 1 удаа буюу нийт 21 албан хаагчдыг хамруулсан. Урьдчилан сэргийлэх эрт илрүүлэг, үзлэг, оношилгоо, шинжилгээнд 21 албан хаагчдыг хамруулж, 1.375.0 мян.төгрөгийг зарцуулсан. 3 дугаар цэцэрлэг 12 багш, эрт илрүүлэг үзлэгт, урьдчилан сэргийлэх үзлэгт 9 албан хаагчдыг хамруулж, 450.0 мян.төгрөгийг зарцуулсан. |  |  | 100 |  |
| Зорилтын дундаж: 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зорилтын нийт дундаж: 97.4% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУД, ГЭР БҮЛИЙН ХӨГЖИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.Гэр бүлд ээлтэй хөгжил, хамгааллын бодлогыг хэрэгжүүлэн гэр бүлийн хөгжлийг дэмжиж, тогтвортой, чадавхажсан гэр бүлийг төлөвшүүлнэ. | 1 | Гэр бүлийн тогтвортой байдлыг хангах зорилгоор мэргэжлийн байгууллагын хийсэн судалгаа, нотолгоонд тулгуурлан гэр бүлийн боловсрол олгох ажлыг үе шаттай хэрэгжүүлнэ. | 2021-2024 | НБМ |  |  |  | 10,6 | 16 гэр бүл | Сургалтад хамрагдах гэр бүл 16 |  |  |  |  |  |  |  | 260.0 мян төг |  | Хараа хяналт сул өндөр эрсдэлд байгаа 37 хүүхэд, гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх магадлалтай 31 гэр бүлийн нэгдсэн мэдээллийн сантай болсон. Сумын гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртөх магадлалтай айл өрхөд хамтарсан багийн гишүүд гэрээр очиж нөхцөл байдлын үнэлгээ, хүүхдийн эрсдэлийн үнэлгээ хийж хамтарсан багийн шаардлагатай үйлчилгээг үзүүлж ажилласан. Сумын төвийн 4,5 дугаар багийн гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх магадлалтай 7 айл өрх, хөдөөгийн 1,3,6 дугаар багийн 7 айл өрхөөр хамтарсан багийн гишүүдтэй орж нөхцөл байдалтай танилцан архины хор уршиг болон эцэг эх байх үүрэг хариуцлага, Гэр бүлийн тухай хуулийн талаар мэдээлэл өгч эргэн хяналт тавин ажиллаж байна. Хүүхдийн тусламжийн 108 утсанд 9 дуудлага мэдээлэл ирсэн ба үе тэнгийн хүчирхийллийн 1, эцэг эх байх үүргээ биелүүлээгүй хүүхдийн хажууд архи уусан 3, Сэтгэл санааны хүчирхийлэл 3, цахим орчин дахь хүүхдийн эсрэг бэлгийн дарамттай холбоотой 1 дуудлага мэдээлэл ирж хамтарсан баг хариу үйлчилгээг үзүүлж нөхцөл байдлын үнэлгээ, хүүхдийн эрсдэлийн үнэлгээ хийж хамтарсан багийн гишүүдийг хуралдуулж хурлаас гарсан шийдвэр төлөвлөгөөний дагуу ажилласан ба шаардлагатай тохиолдлыг холбогдох байгууллагад дамжуулж 108 мэдээллийн программд 9 кейс мэдээллийг оруулж хаасан. Хамтарсан багийн шуурхай тусламж үйлчилгээний зардлаас 260,0 төгрөгийн бензин зарцуулсан. Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж шилжүүлэх 4 өргөдлийн материалыг бүрдүүлж хүүхдийн амьдарч байгаа газрыг баталгаажуулан Хүүхдийн эрхийн улсын байцаагчид шаардлагатай материалыг бүрдүүлэн хүргүүлж 5 хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж ордог дансны хамтран эзэмшигчийг хүүхдийг асран халамжилж байгаа хүнээр тогтоосон. |  |  |  |  |
|  | 2 | Залуу гэр бүлд чиглэсэн зөвлөгөө өгөх үйлчилгээг нэвтрүүлж, гэрлэлтийн үнэ цэнэ, гэр бүлийн үүрэг хариуцлагын талаарх ойлголтыг нэмэгдүүлж, энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа иргэний нийгмийн байгууллагыг дэмжин хамтран ажиллана. | 2021-2024 | НБМ |  |  |  | УТ 3 сая | 10 гэр бүл зөвлөгөө авсан. | Зөвлөгөө авсан гэр бүлийн тоогоор |  | - |  |  |  |  |  | 225,000 |  | Залуу гэр бүлд чиглэсэн зөвлөгөө өгөх чиглэлээр дараах арга хэмжээг зохион байгуулсан. Үүнд: - Сумын хагас өнчин 95, бүтэн өнчин 5 хүүхэд, орчиндоо түгшүүр төрүүлдэг архины хамааралтай хүнтэй амьдардаг 37, хөгжлийн бэрхшээлтэй 35 хүүхдийн судалгааг шинэчлэн мэдээллийн сантай болсон. - Гэр бүлийн таагүй харилцаанаас болж гэр бүл салалт ихээр гарч байгаа учраас сэтгэлзүйн зөвлөгөө шаардлагатай 1 гэр бүлийг аймгийн Хүүхдийн ордны дэргэдэх сэтгэл зүйчтэй уулзуулж сэтгэлзүйн зөвлөгөө үйлчилгээнд хамруулсан. 1 дүгээр багийн залуу гэр бүлд дэмжлэг үзүүлэн хамтарсан багийн шуурхай тусламж үйлчилгээний зардлаас 3 настай С- г сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдах нөхцөл боломжийг ханган өвлийн хувцас, цэцэрлэгт хэрэглэгдэх материалыг 225,0 төгрөгт авч өгсөн ба ээж аавд нь эцэг эхийн үүрэг хариуцлага, гэр бүлийн үнэ цэнэ гэж юу вэ талаар зөвлөгөө өгсөн. |  |  | 100 |  |
|  | 3 | Гэр бүлд ээлтэй бодлого, үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэн, эцэг эхийн үүрэг хариуцлагыг нэмэгдүүлэх, хүүхэд хүмүүжүүлэх эерэг аргыг түгээн дэлгэрүүлэх сургалт, нөлөөллийн арга хэмжээг зохион байгуулна. | 2021-2024 | ЕБС, СӨББ |  |  |  |  | 2 удаагийн сургалт зохион байгуулсан. | Сургалтын тоо 3 |  |  |  |  |  |  |  | 2.3 |  | Гэр бүлийн эерэг харилцаа, хандлага, үүрэг хариуцлага, үр хүүхдээ зөв хүн болгон төлөвшүүлэхэд хувь хүн бүрийн оролцоог дэмжих, гэр бүлийн харилцааны үнэт зүйлс, хүүхэд хүмүүжлийн талаарх мэдлэг, мэдээллийг иргэд, олон нийтэд түгээн дэлгэрүүлэх зорилгоор энэ онд дараах арга хэмжээг холбогдох байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулсан. Үүнд: - Сумын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлөөс Монголын үг урлаачдын нийгэмлэгийн хүмүүнлэгийн лектор Г.Бандицэрэн / Чила лектор/- г урьж “Эерэг” сэдэвт лекц зохион байгуулж нийт 500 гаруй насанд хүрэгч, 658 сурагч оролцсон. - Үе тэнгийн дээрэлхэлтээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл, Цагдаагийн тасаг, Хүүхэд хамгааллын хамтарсан баг, 1, 2 дугаар сургуультай хамтран “Дээрэлхэл дэлгэрэх ёсгүй” аяны хүрээнд хийх ажлын төлөвлөгөөг батлуулж хэрэгжүүлэн ажилласан. Үүнд: Нээлтийн үйл ажиллагааг зохион байгуулж, анги хамт олон багш нарыг дээрэлхлийн эсрэг нэгдэхийг уриалан “Дэвжээ тэмцээн”-ийг зохион явуулж, нийт 410 хүүхэд хамрагдан нийт 3 байрыг шалгаруулж, анги хамт олныг бизнес эрхлэгч хандиваар шагнаж урамшуулсан. Шагналд 300 мянган төгрөг зарцуулсан. - 1 дүгээр цэцэрлэгийн хүүхэд хамгааллын баг 02 дугаар сарын 06-ны өдөр 119 эцэг эх, асран хамгаалагчид хүүхдийг дэлгэцийн донтолт цахим гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр мэдээлэл зөвлөгөөг боршур хэлбэрээр бэлтгэн өгч, хүүхдийг эерэг аргаар хүмүүжүүлэх хүүхэд өөрийгөө хамгаалах дадал хэвшлийг бий болгох, гэр бүлийн орчинд хяналтыг сайжруулах чиглэлээр мэдээлэл хүргэсэн. - 2 дугаар цэцэрлэгийн хүүхэд хамгааллын баг, цэцэрлэгийн захиргаатай хамтран бүлгийн эцэг эхчүүдийн дунд “Дэлгэцийн донтолт” сэдэвт сургалтыг зохион байгуулж сургалтад нийт 58 эцэг эх хамрагдсан. - Ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургууль анхлан 6-р ангид орж буй сурагчдын эцэг эхчүүдтэй Сэтгэл зүйч анги удирдсан багшийн хамт “Өсвөр насны хүүхдийн онцлог” сургалтыг зохион байгуулсан.Сургалтаар эцэг эхчүүд өсвөр насны хүүхдүүдтэй хэрхэн харилцах, ямар хандлагатай байх талаар мэдээллийг хүргэсэн. - Ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургууль Эцэг эхийн үүрэг хариуцлагыг нэмэгдүүлэх хүрээнд хичээлийн жилийн эхэнд гурвалсан гэрээ байгуулж ажиллаж байгаа бөгөөд багш айлчлал аргачлалын хүрээнд 600 сурагчдын гэрээр орж эцэг эхчүүдтэй уулзан хүмүүжлийн эерэг арга болоод бусад хэрэгцээт мэдээ мэдээллээр хангаж ажилласан. Мөн ангиудын эцэг эхийн хурлаар дамжуулан 912 хүүхдийн эцэг эх, асран хамгаалагчид эцэг эхийн үүрэг хариуцлага, холбогдох хууль тогтоомж, хүүхэд хүмүүжлийн эерэг аргын талаар мэдээлэл хүргэж ажилласан. |  |  | 100 |  |
|  | 4 | Хөгжлийн бэрхшээлтэй гэр бүлийг дэмжих арга хэмжээ зохион байгуулна. | 2021-2024 | НА, ХАХМ |  |  |  | ХЭДС | 2 иргэн 1 бүлд 8 | 1 бүлд дэмжлэг үзүүлнэ. |  | 12 |  |  |  |  |  | 12 |  | Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрт 5-р багийн иргэн Б.Цэрэндоржийн “Гэрийн мод хийх” төсөл, Б.Цэрэнхандын “Ааруул” хийх төсөл дэмжигдэн тус бүр 6 сая төгрөгийн дэмжлэгийг хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас олгосон. 9 дүгээр сарын 5-ны өдөр аймгийн Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын салбар комисс суманд ажиллаж, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн нийгмийн оролцоог дэмжих чиглэлээр сургалтын байгууллагууд, сумын Эрүүл мэндийн төвийн ажилчид, төрийн албан хаагчдад сургалт зохион байгуулсан. Мөн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй эцэг, эх, асран хамгаалагч нийт 18 иргэнд тус комиссын гишүүн Ц.Цэрэнлхам сургалт зохион байгуулсан. Хөгжлийн бэрхшээлтэй байх магадлалтай 2 хүүхдийг салбар комиссын нүүдлийн хурлаар оруулж хөгжлийн бэрхшээлтэй, асаргаа шаардлагатай гэж шийдвэр гаргасан. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдээ асарч байгаа 10 гэр бүлд нийгмийн даатгалын хэлтэстэй хамтран сургалт мэдээлэл хийж шинэчлэгдсэн хууль тогтоомжийг танилцуулсан. Ерөнхий боловсролын сургууль болон сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагад нийт 17 хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд суралцаж байна. |  |  | 100 |  |
| Зорилтын дундаж: 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2. Хүүхдийн эрх, хөгжил, хамгааллын үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг дээшлүүлж, салбар дундын хамтын ажиллагааг сайжруулан, хүүхдэд ээлтэй аюулгүй орчин бүрдүүлнэ. | 21 1 | Мэргэжлийн судалгааны байгууллагуудтай хамтарч, хүүхдийн эрсдэлийн мэдээллийн сан бий болгож, хүүхэд хамгааллын хамтарсан багийг чадавхжуулах, үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх тогтолцоог бий болгоно. | 2021-2024 | НБМ |  |  |  | УТ 19 | 2 | Сургалтын тоо 2 |  | - |  |  |  |  |  | - |  | Амьжиргааны түвшин доогуур өрх толгойлсон, эрсдэлт нөхцөлд байгаа, архины хамааралтай гишүүнтэй айл өрхүүдээр хүүхэд хамгааллын хамтарсан багийн гишүүд орж нөхцөл байдалтай танилцан 14 айлд кейс нээн ажилласан. Цагдаагийн тасагт ирсэн согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэсэн үедээ гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдсэн 10 гомдол мэдээллийн дагуу тухайн гэр бүлийн гишүүдийг хараа хяналтад авч, сургуулийн бага насны хүүхдийг сургуулийн анги удирдсан багш болон нийгмийн ажилтантай хамтран шаардлагатай тусламж үйлчилгээг үзүүлэн ажилласан. - 4 дүгээр сарын 8-с 10- ний өдрүүдэд “Чи ганцаараа биш” хүүхэд хамгааллын явуулын үйлчилгээний хүрээнд 6 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг ажилласан. Ажил амьдралын тэнцвэр ба зорилгоо тууштай байлгах нь, Жендерийн ерөнхий ойлголт, Жендерт суурилсан хүчирхийллийн тухай ойлголт сэдвээр 313 насанд хүрэгчдэд сургалт орж мэдээлэл өгсөн ба охид, хөвгүүдийн асуудал, Бэлгийн боловсрол, Эрүүл мэндээ анхаарахуй сэдвээр өсвөр насны 243 хүүхдэд бүлгийн уулзалт зохион байгуулсан. - Хүүхэд хамгааллын баг болон сумын хүүхдийн зөвлөл хамтран “НАЙЗ БАЙЯ” аяны хүрээнд Рийл, фото зургийн уралдааныг зарлаж 210 хүүхэд аянд нэгдэж оролцсон. Уралдаанд 6 байр шалгаруулж Засаг даргын Тамгын газраас 72,0 төгрөг зарцуулж шагнаж урамшуулсан. - Дотуур байрны 70 сурагчид сурагчийн эрх, үүргийн талаарх сургалт хийсэн. - Сум үүсэн байгуулагдсаны 90 жил, Ерөнхий боловсролын сургуулийн түүхт 100 жилийн ойн баяр наадамд унаач хүүхдийн хамгаалал, аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор аймгийн Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжил хамгааллын газрын мэргэжилтэнтэй хамтран 4 хоногт 384 хурдан морь, 164 унаач хүүхдийн бүртгэлийг able программд оруулж хамгаалалтын хувцас хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдлыг шалган, зөрчлийг арилгуулан унаач хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангаж ажилласан. 10 дугаар сарын 28 өдөр байгалийн өв соёлыг танин мэдүүлэх, гал унтраах үйл явцыг үзүүлэх ЭКСКУРС аяллыг ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургууль зохион байгуулж 1-12-р ангийн 510 сурагч, 27 багш сурагчид хамрагдсан. |  |  | 100 |  |
|  | 2 | Төр, хувийн хэвшлийн байгууллагуудад “Хүүхэд хамгааллын бодлого”-ыг хэрэгжүүлж, “Гэр бүлийн зөвлөл”-ийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлж, хүүхэд хамгааллын үр дүнтэй тогтолцоог бүрдүүлнэ. | 2021-2024 | Байгууллагууд, НБМ |  |  |  | Хандив | Байгууллагын тоо 6 | Байгууллагуудад гэр бүлийн зөвлөл шинээр байгуулах |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Төрийн 7 байгууллага Хүүхэд хамгааллын бодлого хэрэгжүүлэн байгууллагын дэргэдэх “Эцэг эхийн зөвлөл” байгуулж үйл ажиллагааг эрчимжүүлэн хүүхдэд ээлтэй, аюулгүй орчин бүрдүүлэн ажиллаж байна. Аймгийн хүүхдийн эрхийн Улсын байцаагч Ц.Болормаа “Чи ганцаараа биш” хүүхэд хамгааллын явуулын үйлчилгээний хүрээнд ерөнхий боловсролын 1,2 дугаар сургууль, дотуур байр, сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын хүүхэд хамгааллын бодлого, орчин нөхцөлтэй танилцаж зөвлөгөө зөвлөмж өгсөн. |  |  | 100 |  |
|  | 3 | Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх чиглэлээр төр, иргэний нийгмийн байгууллагын хамтарсан сүлжээг бий болгоно. | 2021- 2024 | НБМ |  |  |  | ОНТ | 3 гэр бүл | 3 гэр бүл |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдсэн нэг иргэний гэр бүлтэй холбоотой аймгийн Цагдаагийн газрын 2024 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдрийн Ш/2024113 дугаартай шаардлагын хүрээнд гэр бүлийн нөхцөл байдлын үнэлгээг хүүхэд тус бүр дээр хүүхдийн эрсдэлийн үнэлгээ хийж багийн Засаг даргатай хамтран гэрээр нь очиж гэр бүлийн хүчирхийлэл, архины хор уршгийн талаар мэдээлэл өгч 3 удаа эхнэр болон нөхөртэй хамт уулзалт зохион байгуулж ажилласан. “Хужирт сумын хамтарсан баг” нэртэй цахим хуудас нээж 117 дагагчтай болсон ба Гэр бүлийн хүчирхийлэл, Хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэг, Хүүхэд хамгааллын тухай хууль, Ахуйн осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх талаарх болон Монгол улсын Засгийн газрын 2019 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 57 дугаар тогтоолын талаар иргэд, олон нийтэд мэдээлэл түгээж ажиллаж байна. Цахим хуудсанд нийт 127 мэдээлэл нийтэлсэн ба давхардсан тоогоор нийтлэлийг 2099 хүн үзсэн байна. Сумын Хүүхэд хамгааллын хамтарсан багийн төлөвлөгөөний дагуу архины хамааралтай, орчиндоо түгшүүр төрүүлдэг өрхийн гишүүнтэй айл өрхийн судалгааг гаргаж хамтарсан багийн гишүүд тухайн айл өрхөд хараа хяналт тавин ажиллаж 6 хүүхдийг сургуулийн нийгмийн ажилтан, сэтгэл зүйчтэй холбон зуучилж ар гэрийн хараа хяналт сул 2 хүүхдийг сургуулийн дотуур байранд байрлуулж хичээл сургуульд хамруулж байгаа. |  |  | 100 |  |
|  | 4 | “Хүүхэд хөгжлийн төв”-тэй болж, хүүхэд бүрийн авьяас чадварыг нээн хөгжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлнэ. | 2023- 2024 | ЗДТГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Хэрэгжээгүй. |  |  | 0 |  |
| Зорилтын дундаж: 75% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3. Залуучуудын хөгжил, оролцоог дэмжсэн орчин нөхцөлийг бүрдүүлж, тэдний оролцоог хангах олон талт арга хэмжээг зохион байгуулж, нийгмийн идэвхтэй гишүүн болгоход дэмжлэг үзүүлнэ. | 1 | Залуучуудын байгууллагуудыг шинэчилж, үйл ажиллагааг тогтмолжуулна. | 2021-2024 | Холбоод |  |  |  | - |  | Үйл ажиллагаа нь тогтмолжсон байна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Энэ оны 01 дүгээр сарын 1,2-ны өдрүүдэд “Youth Power Uvurkhangai -2024" Байгальд ээлтэй залуусын чуулга уулзалт зохион байгуулагдаж аймгийн 19 сумаас 90 манлайлагч хүүхдүүд оролцсон. Тус уулзалтаар Монголын түүх соёл, өв уламжлал, байгаль орчны тэнцвэртэй байдлын талаар санал бодлоо солилцсон. Монголын залуучуудын холбооны “Оролц, Нөлөөл, Манлайл” урианы дор Монгол улсын хэмжээнд зохион байгуулагдаж буй 7 бүсийн чуулганы Хангайн бүсийн чуулганд 05 дугаар сарын 8,9- ний өдөр сумаа төлөөлж 6 залуус амжилттай оролцсон ба “Хувь хүний хөгжил”, “Залуучуудын оролцоо ба Улсын хөгжил” сэдэвтэй сургалтад хамрагдаж туршлага солилцсон. Сумын социал демократ залуучуудын холбоо нь 15 гишүүний бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллаж байна. Энэ онд тус холбоо залуучуудад чиглэсэн арга хэмжээг зохион байгуулан ажилласан. |  |  | 70 |  |
|  | 2 | Залуучуудыг амьдралын зөв дадалд сургах, ажил мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх, сэтгэл зүйн боловсролыг дээшлүүлэх хөгжүүлэхэд чиглэсэн сургалт лекцүүдийг зохион байгуулна. | 2021-2024 | НБМ |  |  |  | ОНТ |  | Сургалт, арга хэмжээ зохион байгуулагдсан байна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ерөнхий боловсролын 1,2 дугаар сургуулиудад энэ оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс сэтгэл зүйч ажиллаж эхэлсэн. 3 дугаар сарын 19-ний өдөр Олон улсын мастер оюуны дасгалжуулагч, хууль зүйн ухааны магистр, сэтгэл засалч, Update Mind Academy-н сургагч багш Д.Бямбасүрэн 6-12-р ангийн төлөөлөл 80 сурагчид "Электрон тамхи болон сурагчийн харилцаа хандлага"-ын талаар сургалт зохион байгуулсан. Насан туршийн боловсролын арга зүйч, Эрүүл мэндийн төвийн нийгмийн ажилтан хамтран цэргийн насны 200 гаруй залуучуудад амьдрах ухаан, эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн чиглэлээр сургалтыг зохион байгуулсан. |  |  | 100 |  |
|  | 3 | Төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран хөдөөгийн залуучуудыг хөгжүүлэх, эрүүл амьдралын зөв хэв маягт суралцах явуулын үйлчилгээг нэвтрүүлж, залуучуудын оролцоог нэмэгдүүлнэ. | 2022-2024 | НБМ, СТөв |  |  |  | ОНТ, хандив | - | 2 доошгүй үйл ажиллагаа зохион байгуулсан байна. |  |  |  |  |  |  |  | 90.0 |  | Хужирт сум үүсгэн байгуулагдсаны 90 жил, Ерөнхий боловсролын сургуулийн 100 жилийн ойн баяр наадмын арга хэмжээнд “The open mic Mongolia”-тай хамтран залуучуудыг чөлөөт цагт зориулсан “Залуус” асар ажиллуулсан. Энэ онд малжуулах төсөлд нийт 15 иргэн хамрагдаж 90,0 сая төгрөгийн санхүүжилт авсан. Үүнээс аймгийн залуу малчдын чуулга уулзалтад 7 малчин залуусын төлөөлөл хамрагдсан. |  |  | 100 |  |
|  | 4 | Залуучуудын хөгжлийн төвтэй болж бүлэг, клубийн үйл ажиллагаа болон сайн дурын ажил, санал санаачилгыг бүх талаар дэмжинэ. | 2023- 2024 | ЗХСЗ |  |  |  | Хандив | 1 салбар зөвлөл байгуулагдсан. | Залуучуудын хөгжлийн төвтэй болох |  | - |  |  |  |  |  | - |  | Хэрэгжээгүй. |  |  | 0 |  |
| Зорилтын дундаж: 67.5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.4. Ахмад настан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг тасралтгүй хөгжүүлэх, тэдний эрэлт хэрэгцээнд суурилсан хөгжил оролцоог хангасан салбар дундын зохицуулалт хийж, нийгмийн идэвх оролцоог нэмэгдүүлнэ | 1 | “Ахмадын хөгжлийн төв”-тэй болж, үйл ажиллагааг тогтмолжуулна. | 2023-2024 | ЗДТГ |  |  |  | Хандив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сумын хуучин соёлын төвийн байранд “Ахмадын өрөө”-г бий болгож, ахмадын хорооны даргын урамшуулалд сарын бүрийн 100,000 төгрөгөөр тооцон орон нутгийн төсөвт тусгаж урамшууллыг олгож байна. Мөн компьютер хэрэгслээр хангасан. Ахмадын хорооны хүсэлтийн дагуу уралдаан тэмцээн, уулзалт, арга хэмжээнд шаардлагатай хөрөнгийг Засаг даргын нөөц сангаас тухай бүр зарцуулж байна. |  |  | 100 |  |
|  | 2 | Ахмад настны насан туршдаа суралцах боломжоор ханган, насан туршийн боловсрол төв, нэгжүүдтэй хамтарсан сургалт, уулзалт арга хэмжээг тогтмол зохион байгуулж, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад ахмадуудын зөвлөх үйлчилгээг нэвтрүүлнэ. | 2021-2024 | ЗДТГ, Ахмадын хороо |  |  |  | АХ | Ахмад настанд 2-оос доошгүй сургалт явуулсан байна. | Сургалт, уулзалт, арга хэмжээг зохион байгуулсан байна. |  | - |  |  |  |  |  | 10.08 |  | Цахим шилжилтийг эрчимжүүлэх зорилтот жилийн хүрээнд насан туршийн суралцахуйн нэгжийн багш ахмадуудад “Е-Mongolia” төрийн цахим системийн талаарх сургалт, мэдээллийг хүргэж гар утаснаас “E-Mongolia” апп хэрхэн татаж яаж бүртгүүлэх талаар зөвлөгөө мэдээлэл өгч нийт 73 ахмад хамрагдсан. Ахмад мэргэжилтний зөвлөн туслах үйлчилгээнд 2 ахмад хамрагдаж 10,080,000 төгрөгийн санхүүжилт авсан. |  |  | 100 |  |
|  | 3 | Ахмад настныг нийгмийн амьдралд идэвхтэй оролцуулах, тэдний амьдралын туршлага, мэдлэг чадварыг залуу үеийнхэнд өвлүүлэх, ахмад настны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих зэргээр үйл ажиллагааг өргөжүүлнэ. | 2021-2024 | Ахмадын хороо |  |  |  | ХЭДС | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Энэ онд ахмад настны аж ахуй эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрт 2 ахмад хамрагдаж 10,0 сая төгрөгийн дэмжлэг авсан. - Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээнд “Уран гар” бүлийн төсөл хамрагдаж 2 сая төгрөгийн санхүүжилтийг авсан. - Сумын ерөнхий боловсролын сургууль байгуулагдсаны 100 жилийн ойг тохиолдуулан үе үеийн ахмад багш, ажилчдын "Эргэн дурсахуй" өдөрлөгийг сумын нутгийн зөвлөл, ерөнхий боловсролын 1,2 дугаар сургууль, Засаг Даргын Тамгын газар хамтран зохион байгууллаа. Тус өдөрлөгөөр ахмад багш, ажилчид 1,2 дугаар сургуулийн залуу багш нарын хичээлд сууж хэлэлцүүлэг хийн зөвлөгөө өгөв. - Ахмадын хороо энэ онд дараах ажлуудыг зохион байгуулсан. Үүнд: “Ахмад настны эрүүл мэндийг дэмжих сар”- ын хүрээнд сумын эрүүл мэндийн төвийн өдрийн эмчилгээнд 86 ахмад хамрагдаж зохих эмчилгээ хийлгэсэн. Үйл ажиллагааны зардал 530,000 төгрөг зарцуулсан. Бат-Өлзий, Зүүнбаян-Улаан, Хужирт сумын ахмАдын дунд “Бидний орчин, орон байр бидний сайн сайхан” уриатай шагайн нумт харваа, дардасны тэмцээн зохион байгуулагдаж сумын 16 ахмад амжилттай оролцсон. Хангайн бүсийн саальчдын шинэ жилийн сумын Таван тансаг өргөөнд 12 дугаар сарын 05-ны өдөр зохион байгуулагдаж нийт хангайн бүсийн 52 саальчин оролцСОН. Сумын ахмадын хороо, ЗДТГ, Соёлын төв хамтран ахмадын байгууллага үүсэж хөгжсөний 93 жилийн ойн баярын хүрээнд шилдэг 8 ахмадыг алдаршуулах хүндэтгэлийн арга хэмжээ зохион байгуулсан ба сар бүрийн 15 өдөр ахмадын дуун цэнгүүнийг амжилттай зохион байгуулан ажиллаж давхардсан тоогоор 2000 гаруй ахмадад үйлчилсэн. Хөгжлийн бэрхшээлтэй ахмад настнууддаа хүндэтгэл үзүүлэх болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг дэмжин тусгай өрөө гаргаж ажилласан. Үүний үр дүнд Ахмадын аймгийн аварга шалгаруулах шагайн нумт харвааны тэмцээнд аварга болсон. 12 дугаар сарын 01-ний өдөр Хангайн бүсийн ахмадын шагайн харвааны аварга шалгаруулах тэмцээнийг суманд амжилттай зохион байгуулсан.. Тэмцээнд хангайн бүсийн 58 ахмад оролцсон. |  |  | 100 |  |
|  | 4 | Ахмадын хөгжлийн төвийг түшиглэн ахмад настны чийрэгжүүлэлтийн танхим бий болгож шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангана. | 2023- 2024 | ЗДТГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Хэрэгжээгүй. |  |  | 0 |  |
| Зорилтын дундаж: 75% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зорилтын нийт дундаж: 83.3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. Хөдөлмөрийн зах зээлийн тэнцвэрт байдлыг хангаж, халамжаас хөдөлмөр эрхлэлтэд шилжүүлэх замаар ажилгүйдлийн түвшинг бууруулж, нийгмийн дундаж давхаргыг нэмэгдүүлнэ | 1 | Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих бодлого, төсөл хөтөлбөр, хөнгөлөлттэй зээл, ажилд зуучлах замаар байнгын болон түр 400 ажлын байр бий болгоно. | 2021-2024 |  |  |  | ХАХМ |  | 80 | 100 ажлын байр бий болгоно. |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | Орон нутагт хэрэгжүүлж байгаа томоохон бүтээн байгуулалт, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн төсөл хөтөлбөрийн үр дүнд 148 ажлын байр бий болсон. Үүнээс: 40 нь түр ажлын байр, 108 нь байнгын ажлын байр. Зуучлалаар 81 ажлын байр бий болсон. ХЭДСангийн нийтийг хамарсан 3 удаагийн түр ажлын байр бий болгох ажлын хүрээнд хүнсний эрхийн үйлчилгээ авдаг зорилтод бүлгийн 15 өрхийн иргэд түр ажлын байраар хангагдсан. Улсын төсвийн хөрөнгөөр баригдаж байгаа Соёлын төвийн болон Эрүүл мэндийн төвийн барилга, өргөтгөл, хувийн хэвшлийн хөрөнгөөр баригдаж байгаа 2 орон сууцны барилга дээр 21 түр улирлын чанартай ажлын байр бий болсон. |  | 100 |  |
|  | 2 | Байнгын болон түр ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, зөвлөгөө мэдээлэл өгөх үйлчилгээнд 600 иргэн хамруулна. | 2021-2024 |  |  |  | ХАХМ | ХЭДСан | 150 | 150 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, зөвлөгөө өгөх үйлчилгээнд 171 иргэнийг хамруулсан. Үүний 78 иргэн ганцаарчилсан зөвлөгөө мэдээлэл өгөх үйлчилгээнд, 93 иргэн бүлгийн сургалт болон танхимын сургалтуудад хамрагдсан. Хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээнд хамрагдсан хөдөлмөрийн насны иргэдийг ажиллах боломжоор хангах тэднийг хөдөлмөрт бэлтгэх, сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх сургалтыг 1 удаа зохион байгуулсан. |  | 100 |  |
|  | 3 | Орлого багатай, өрхийн ажил эрхлэхгүй байгаа насанд хүрсэн иргэнийг мэргэжил эзэмшүүлэх, ур чадварыг нь ахиулах сургалтад хамруулж, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжинэ. Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдийн нийгмийн даатгалын бүртгэл, мэдээллийг сайжруулж, ажил хайж байгаа иргэдэд зориулсан ажлын байранд зуучлах цахим санг бий болгоно. | 2021-2024 |  |  |  | ХАХМ | ХЭДСан | 40 иргэн | 40 иргэн |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээ авдаг 45 өрхийн тус бүр 1 гишүүнийг хөдөлмөрт бэлтгэх цахим сургалтад хамруулж гэрчилгээ олгосон. ХЭДСангийн мэргэжлийн зэрэгтэй үнэмлэн олгох тогоочийн сургалтад ажил хөдөлмөр эрхэлдэггүй 20 иргэн хамрагдаж мэргэжлийн 2 дугаар зэргийн үнэмлэхтэй болсон. |  | 70 |  |
|  | 4 | Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдийн нийгмийн даатгалын бүртгэл, мэдээллийг сайжруулж, ажил хийж байгаа иргэдэд зориулсан ажлын байранд зуучлах цахим санг бий болгоно | 2021- 2024 |  |  |  | ХАХМ | ХЭДХ | 65 иргэнд зөвлөгөө өгч, LIMAIS программын цахим сангаас 405 иргэнд үйлчилсэн. | Зөвлөгөө, мэдээлэл хүссэн иргэдийн тоогоор |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч албан бус секторт ажилладаг өрхийн үйлдвэрлэл эрхэлдэг иргэдийн дэлгэрэнгүй судалгааг гарган мэдээллийн баазаа шинэчлэн сайжруулж, Нийгмийн даатгалын тасагтай хамтран 42 иргэнд Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн талаар мэдээлэл зөвлөгөө өгч танхимын сургалт зохион байгуулан зөвлөмж, боршур тарааж ажилласан. Мөн хөдөлмөр эрхлэлтийн E.JOB программыг өдөр тутамдаа ашиглан нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэмж авах эрх үүссэн иргэдийн мэдээллийг байршуулж байна. |  | 90 |  |
|  | 5 | Эмэгтэйчүүд болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг хөдөлмөр, эрхлэлтийг дэмжин сангийн зээл, төсөл, хөтөлбөрт хамруулна. | 2021-2024 |  |  |  | ХАХМ | ХЭДСан | 3 иргэн | 3 иргэн |  |  |  |  |  |  |  | 18.0 |  |  | Хөгжлийн бэрхшээлтэй болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн асардаг иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд өрхийн үйлдвэрлэл эрхэлдэг 2 эмэгтэйн төслийг 12 сая төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэгт хамруулан үйл ажиллагааг нь дэмжсэн. Ажил хөдөлмөр эрхлээгүй болон ажилгүйдэлд өртөж болзошгүй 20 эмэгтэйг тогоочийн мэргэжил олгох сургалтад хамруулж мэргэжил эзэмшиж 2 дугаар зэргийн үнэмлэхтэй болсон. Өрх толгойлсон ажил олгогч нэг эмэгтэйг аж ахуй эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрт хамруулсан ба уг төсөл нь 6 сая төгрөгөөр дэмжигдсэн. |  | 100 |  |
|  | 6 | Өрхийн үйлдвэрлэл, жижиг дунд үйлдвэрт хөнгөлөлттэй зээл олгох замаар жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэн хөдөлмөр эрхлэлт, ажлын байрыг нэмэгдүүлж, ажлын байр бий болгосон аж ахуйн нэгжүүдийг урамшуулах бодлогыг хэрэгжүүлэх. | 2022-2024 |  |  |  | ХАХМ | ХЭДС | 2 ахмад настан, 3 иргэний хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжсэн. | 3-аас доошгүй иргэнийг дэмжсэн байна. |  |  |  |  |  |  |  | 503 сая |  |  | Уламжлалт мал аж ахуйд тулгамдаж буй уур амьсгалын өөрчлөлтөөс шалтгаалсан сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хууль, “Шинэ хоршоо-чинээлэг малчин” хөдөлгөөний хүрээнд суманд шинээр байгуулагдсан Ц.Доржханд даргатай “Жамбал талбиун эрдэнэ” хоршоо нь 328.5 сая төгрөгийн хоршоо хөгжүүлэх зээлд хамрагдаж, махны чиглэлийн Казакийн цагаан толгойт үүлдрийн 71 үхэр, Беларус-82 трактор нэгийг худалдан авсан. Мөн Ц.Отгонбаяр даргатай “Урт хөндлөн ивээл” хоршоо нь 174.5 сая төгрөгийн зээлд хамрагдаж, мах, сүүний чиглэлийн Семментал үүлдрийн 26 үхэр, “Өвөр модот бяцхан булаг” хоршооны гишүүн С.Лхагвасүрэн 3 тугалтай үнээ, Ч.Доржсүрэн 3 тугалтай үнээ, “Арц ганга нэгдэл” хоршооны гишүүн Д.Жамбалжав сүүний чиглэлийн 9 үхэр, “Мөнхөд өрнөн өсөх” хоршооны гишүүн Д:Алтангэрэл сүүний чиглэлийн 14 үхэр худалдан мах сүүний чиглэлийн эрчимжсэн аж ахуй эрхэлж байна. |  | 100 |  |
| Зорилтын дундаж: 93.3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2. Салбарын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг ханган, төр, хувийн хэвшлийн байгууллагууд, ажилтан, үйлчлүүлэгчдэд ээлтэй орчин бүрдүүлнэ. | 1 | Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зөвлөл, Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг судлан бүртгэх орон тооны бус байнгын комисс байгуулна. | 2021-2024 |  |  |  | ХАХМ | ХЭДСан | Сургалт 1 удаа зохион байгуулсан. | 1 удаа |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | Сумын Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зөвлөл, Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг судлан бүртгэх орон тооны бус байнгын комиссын гишүүдийг чадавхжуулах сургалтыг 1 удаа зохион байгуулсан. Төсөвт байгууллагуудад хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй хариуцсан ажилтны ажлыг 1 албан хаагчид ажил хавсруулан гүйцэтгүүлэн ажиллуулж, чадваржуулах сургалтад 1 удаа хамруулсан. Мөн аймгийн орон тооны бус зөвлөлөөс нэг удаа танхимын сургалт зохион байгуулж чадавхжуулсан. |  | 100 |  |
|  | 2 | Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын зөвлөлөөс үзлэг шалгалт, зөвлөн туслах, сургалт, арга хэмжээг тогтмол зохион байгуулна. | 2021-2024 |  |  |  | ХАХМ | ХЭДСан | 12 аж ахуй нэгжид зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлсэн | 2-оос доошгүй ААН-д |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн сарын ажлыг 4 сард зохион байгуулж ХХҮГазарт тайлан, мэдээг хүргүүлсэн. Мөн Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын зөвлөлөөс ХАБЭА-н улсын үзлэгийг нийт сонгогдсон 7 аж ахуй нэгжид хийж зөвлөн туслах үйлчилгээг үзүүлсэн. Танхимын нэг удаагийн сургалт явуулж нийт 42 иргэн хамрагдсан. |  | 70 |  |
|  | 3 | Хувийн хэвшлийн байгууллагуудын хөдөлмөрийн харилцаа, цалин, хөлсний олголтод хяналт тавьж ажиллана. | 2022-2024 |  |  |  | ХАХМ | УТ | 2 ААНэгж | 2 ААНэгж |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | Хөдөлмөрийн харилцаа, цалин хөлсний олголтын байдалд 1 удаагийн хяналт шалгалтыг зохион байгуулсан бөгөөд “Хужирт илч” ХХК, “Хан хужирт” цогцолбор хамрагдсан. Хяналт шалгалтын хүрээнд хөдөлмөрийн аюулгүй харилцаа, эрүүл ахуйн нөхцөл байдалтай ажлын байран дээр нь танилцаж, зөвлөн туслах үйлчилгээг үзүүлсэн. Шалгалтаар хөдөлмөрийн гэрээг шинэчлээгүй, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хууль тогтоомжийн биелэлтийг хангаагүй зөрчил илэрсэн бөгөөд зөрчлийг арилгуулах албан шаардлага өгсөн. |  | 100 |  |
| Зорилтын дундаж: 90% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.3. Нийгмийн халамжийн үйлчилгээг оновчтой болгон, зорилтот өрх, иргэний амьжиргаанд дэмжлэг үзүүлж, амьдралын чанарыг дээшлүүлнэ. | 1 | Өрхийн амьжиргааны түвшин тогтоох судалгаанд үндэслэн зорилтот бүлгийн өрхүүдийг оновчтой тодорхойлно. | 2021-2024 |  |  |  | НА | УТ | Өрх-96 Иргэн-459 | Судалгаанд өрх, иргэдийг бүрэн хамруулна. |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | Өрхийн амьжиргааны түвшин тогтоох судалгааны үр дүнд 2024 оны эхний 12 сарын байдлаар давхардсан тоогоор сумын зорилтот бүлгийн 1029 өрхийн 2758 том хүн, 2116 хүүхдэд 61056.0 мян төгрөгийн хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээ үзүүлсэн байна. 2024 оны 5 сарын байдлаар хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээнд хамрагдаж байгаа болон “Орлогыг орлуулан тооцох аргаар өрхийн амьжиргааны түвшин тогтоох хосолмол аргачлал”-ын дагуу өрхийн амьжиргааны түвшин тогтоох судалгаанд хамрагдаагүй 62 өрхийн жагсаалт өрхийн судалгааны pmt2022.hudulmur-halamj.gov.mn цахим системд үүссэн. Дээрх жагсаалтын дагуу 2024 оны 07 дугаар сарын 01-05-ны өдрүүдэд гурван чиглэлд Хөдөлмөрийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэнтэй хамтран судалгаанд хамрагдах боломжтой 44 өрхөөс судалгаа авч, системд бүртгэсэн. Дээрх судалгааны үр дүн бодогдож, хариу ирээгүй байна. Мөн 2024 оны 12 дугаар сарын 2-5-ны өдрүүдэд судалгаанд хамрагдах шаардлагатай, хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээнд хамрагдаж буй 11 өрхийн жагсаалт ирж, 9 өрхөөс судалгааг авч, холбогдох программд судалгааг оруулсан. |  | 100 |  |
|  | 2 | Зорилтот бүлгийн өрхүүдийн дунд бүлэг, хоршоо байгуулан, олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээгээр дэмжин ажиллана. | 2021-2024 |  |  |  | НА | УТ 1.5 | 1 бүлэг | 1 бүлэг |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 |  |  | 2024 оны 5 дугаар сард Нийгмийн халамжийн сангаас ОНОТХҮ-нд хамрагдахаар материал ирүүлсэн зорилтот бүлгийн Ю.Сарантуяа ахлагчтай “Уран гар” оёдлын цехийн үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэх төслийг сумын Амьжиргаа дэмжих зөвлөлийн 2024 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдрийн 07 дугаар хурлаар хэлэлцэж 1.5 сая төгрөгийн буцаан төлөлтгүй санхүүжилт олгосон. |  | 100 |  |
|  | 3 | “Нэг өрх-Нэг ажлын байр” хөтөлбөрийн хүрээнд хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээнд хамрагдаж байгаа өрхийн иргэдийг ажлын байраар хангаж, нийгмийн халамж хүртэгчдийн тоог бууруулна. | 2021-2024 |  |  |  | ХАХМ | Улсын төсөв | 21 өрх | 21 өрх |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | “Нэг өрх-ажлын байр” дэд хөтөлбөрийн хүрээнд сумын Хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээнд хамрагддаг өрхийн 30 хувийг буюу 21 өрхийн амьжиргааны түвшинг ахиулах зорилт тавин ажилласан. Уг ажлын хүрээнд аймгаас боловсруулсан өрхийн хөгжлийн өсөлтийг үнэлэх ажил хийгдэж эхэлсэн. Дээрх бүх өрхүүдэд цаашид хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулсан ба 2024 оныг дуустал хэрэгжүүлснээр хөтөлбөрийн үр дүн гарна. Өрх бүрд нээсэн дэвтэрт тухайн өрхийн хэрэгцээг тодорхойлон өөрчлөлтийг тухай бүр бүртгэн баяжилт хийсэн. |  | 70 |  |
|  | 4 | Нийгмийн халамжийн бүрдүүлэх материалыг цахимаар хүлээн авч, иргэдэд шуурхай үйлчилнэ. | 2021-2024 |  |  |  | НА |  | 200 гаруй иргэн архивын лавлагаа болон тодорхойлолт авсан | Архивын лавлагаа болон тодорхойлолтыг тухайн бүрт олгоно |  |  |  | - |  |  |  | 0.2 |  |  | Нийгмийн халамжийн 72 нэр төрлийн үйлчилгээг иргэд цахимаар авч байна. Энэ онд иргэдээс цахимаар 119 хүсэлт, бичгээр ирүүлсэн 1356 өргөдлийг хүлээн авч цаг хугацаанд нь бүрэн шийдвэрлэсэн. Нийгмийн халамжийн үйлчилгээ авах хүсэлттэй иргэдийн бүрдүүлэх материалаас багийн Засаг даргын тодорхойлолт, цахим үнэмлэхийн хуулбар, цээж зураг зэрэг хувийн мэдээллүүдийг төрийн цахим сангаас татан авах бүрэн боломжтой болсон. НХҮЕГ-аас ирүүлсэн нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж, хөнгөлөлт, тусламжийн олголтын сар бүрийн хуваарийг мэдээллийн самбар болон цахим хуудсаар дамжуулан иргэд, олон нийтэд түргэн шуурхай хүргэж, хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээний олголтын хуваарийг цахимд байршуулан, хуваарийн дагуу олголт хийн ажиллаж байна. |  | 100 |  |
| Зорилтын дундаж: 92.5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.4. Нийгмийн даатгалын мэдээллийг бүрэн цахимжуулан, иргэд даатгуулагчдад үйлчилгээг ил тод, шуурхай хүртээмжтэй хүргэх, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, малчдыг нийгмийн даатгалд хамруулж, тэдний нийгмийн баталгааг хангана. | 1 | Нийгмийн даатгалын цахим мэдээллийн сан бүрдүүлж, архивын цахим лавлагааны үйлчилгээг жигдрүүлж, иргэд даатгуулагчдад шуурхай үйлчилгээ үзүүлнэ. | 2021-2024 |  |  |  | НДТ |  | Цаг тухай бүрт мэдээллийг хүргэж ажилласан. | Иргэд олон нийтийг мэдээллээр хангаж ажилласан байна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нийгмийн даатгалын үйлчилгээ цахим болж байгаатай холбогдуулан даатгуулагч хөдөлмөрийн чадвар алдалтын тэтгэмж 166, жирэмсэн амаржсаны тэтгэмж 88, ажилгүйдлийн тэтгэмжийн 35 хүсэлтийг цахимаар хүлээн авч тэтгэмжийг олгосон . Даатгуулагч ухаалаг утсандаа аппликейшн суулгаж өөрийн шимтгэл төлөлт, сайн дурын даатгалын болон хууль тогтоомжийн хэрэгжилттэй холбоотой мэдээ мэдээллийн талаар цаг алдалгүй үзэх боломжтой болсон. Сумын албан байгууллагын ажилтан болон даатгуулагч, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч нарт цахим үйлчилгээтэй холбоотой мэдээ мэдээллийг цаг алдалгүй хүргэсэн. Мөн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлт бүрэн цахимжиж лавлагаа тодорхойлолтын төрлөөс хамааран ажлын 1-2 өдөрт багтаан гаргаж үйлчилгээг үзүүлж байна. Одоогийн байдлаар давхардсан тоогоор 139 гаруй даатгуулагч нийгмийн даатгалын лавлагаа тодорхойлолтыг авсан байна. Нийгмийн даатгалын байгууллагын үйлчилгээг сурталчлах, тэтгэвэр, тэтгэмжийн хууль тогтоомжтой холбоотой мэдээллээр олон нийтийг хангах, Аж ахуйн нэгж, байгууллагуудтай хамтын ажиллагааг сайжруулж, нийгмийн сүлжээг үр дүнтэй ашиглах талаар шинэ санаачлаг гарган заавар зөвлөгөө өгч ажиллаж байна. |  | 100 |  |
|  | 2 | Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн орлогын төлөвлөгөөг жигд ханган биелүүлж, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч болон малчдын нийгмийн даатгалын хамрагдалтыг нэмэгдүүлнэ. | 2021-2024 |  |  |  | НДТ | НДС | 1085 даатгуулагчийг сайн дурын даатгалд хамруулсан. | 1100 даатгуулагчийг сайн дурын даатгалд хамруулсан байна. |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 2024 оны 12 дугаар сарын 15-ны байдлаар сайн дурын даатгалд 714,225.6 сая төгрөг төвлөрүүлэхээс 684,288.0 сая төгрөгийг төвлөрүүлж, 96 хувь биелэлттэй байна. Сайн дурын даатгалд шинээр 184 малчин, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдээ асарч байгаа 9 эцэг, эхийг даатгалд хамруулсан. Улсын төсвөөс төлөх шимтгэлд 0-3 насны хүүхдээ асарч буй 39 эхийг хамруулж, 22,393,800 төгрөгийг төвлөрүүлж 111 хувиар биелүүлсэн. Үүнд: Шинээр 6 даатгуулагчийг хамруулсан. 0-3 насны хүүхдээ асарч буй эхийн тэтгэмжийн сангаас төлөх шимтгэлийн орлогын төлөвлөгөөг сар, улирал, жилээр жигд ханган биелүүлж, 36 эхийг хамруулж, 20,671.200 төгрөгийг төвлөрүүлсэн. |  | 100 |  |
|  | 3 | Эмнэлэг, хөдөлмөрийн магадлах комиссын хурлын үйл ажиллагааг шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангаж, хурлыг цахимаар хийнэ. | 2023-2024 |  |  |  | НДТ | НДС | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 2024 онд эмнэлэг, хөдөлмөрийн магадлах комиссын хурлын үйл ажиллагааг шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангаж, хурлыг цахимаар хийсэн. |  | 0 |  |
|  | 4 | Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын дүрэм, журмын биелэлтийг хангаж, хөдөлмөрийн чадвар алдалтаас урьдчилан сэргийлэх, бууруулах чиглэлээр сургалт зохион байгуулна. | 2020-2024 |  |  |  | НДТ | - | 1 удаагийн сургалт зохион байгуулагдсан. | Сургалтад хамрагдсан байна |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 2023 оны 10-р сард аймгийн эмнэлэг, хөдөлмөрийн магадлах комиссын баг бүрэлдэхүүн ирж хөдөлмөрийн чадвар алдалтаас урьдчилан сэргийлэх, бууруулах чиглэлээр үзлэг оношилгоо хийж дахин магадлан шалгасан. Мөн иргэд зориулсан сургалтыг Эрүүл мэндийн төв, Ерөнхий боловсролын сургууль дээр зохион байгуулж нийт 198 хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнээс 198 иргэн хамрагдсан. |  | 100 |  |
| Зорилтын дундаж: 85% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зорилтын нийт дундаж: 93.95% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бүлгийн дундаж: 85% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ХОЁР. ЭДИЙН ЗАСАГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Салбарын зорилго: Эдийн засгийн бүтцийн шинэчлэлийг эхлүүлж, хөдөө аж ахуй, аялал жуулчлал, аж үйлдвэрийн салбарыг эрчимтэй хөгжүүлэн, олон тулгуурт эдийн засаг бүхий өрсөлдөх чадвартай сум болно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Сумын эдийн засгийг эрчимтэй хөгжүүлж, худалдаа, үйлчилгээ, тээврийн салбарыг хөгжүүлнэ. | 1 | Суманд түүхий эд, барилгын материалын бөөний төв байгуулж, худалдаа, үйлчилгээ, хөдөө аж ахуйн чиглэлээр аж ахуйн нэгж байгуулах санаачилгыг дэмжинэ. | 2021-2024 |  |  |  | ЗДТГ | ХХС 55 | СХС 195 | Хоршоог хөгжүүлэх сангаас хөнгөлөлттэй зээл олгосон байна |  |  |  | - |  |  |  | 828.5 |  |  | Сумын Засаг даргын А/46 захирамжаар ажлын хэсэг байгуулагдаж “Шинэ хоршоо, чинээлэг малчин” хөтөлбөрийг малчин өрхүүдэд сурталчлах, мэдээлэл өгөх ажлыг зохион байгуулсан. Дээрх арга хэмжээний хүрээнд шинээр 4 хоршоо байгуулагдсан ба нийт 5 хоршоо ХАА-н чиглэлээр төсөл бичиж 828,5 сая төгрөгийн зээлийг авч үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн. |  | 100 |  |
|  | 2 | “Арвайхээр-Хужирт-Бат-Өлзий”, “Хужирт-Төвхөн хийд-Улаан цутгалан” чиглэлийн авто замуудыг шинээр барих зураг төсвийг хийлгэж, барьж эхлүүлнэ. | 2021- 2023 |  |  |  | ЗДТГ | УТ Түлхүүр гардуулах | Зураг төсөв хийгдсэн | Ажил эхэлсэн байна |  |  |  | 10.5 тэр бум |  |  |  | 10.5 тэр бум |  |  | Хужирт-Үнээний ферм чиглэлийн 44 км авто замын ажил эхэлсэн. Хужирт-Бат-Өлзий чиглэлийн 49.2 км авто замын тендерт “Өндөр Сант Хайрхан” ХХК, “Мотор сервис” ХХК нар шалгарч, 2024 оны 12 дугаар сарын байдлаар нийт ажлын 40 хувь нь хийгдсэн. |  | 100 |  |
|  | 3 | Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд үйлдвэр, худалдаа, үйлчилгээний бизнесийн таатай орчныг бүрдүүлж, түүхий эдийн нөөцөд тулгуурлан бэлтгэн нийлүүлэлт, борлуулалтын тогтолцоог хөгжүүлнэ. | 2021- 2024 |  |  |  | ЗДТГ | Төсөл ОНХС | Барилгын ажил 90%-тай | Бүрэн дуусгах |  |  |  | 85 |  |  |  | 85 |  |  | НҮБ-ын Хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэх Олон улсын сангийн хөрөнгөөр хэрэгжиж байгаа “Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлагын хөгжил” төслийн санхүүжилтээр суманд 59.5 сая төгрөг, орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө 25.5 сая төгрөгөөр “Хужиртад үйлдвэрлэв” төвийг барьж, төслийн газар хүлээж авсан. Сум ажлыг хүлээж аваагүй. |  | 50 |  |
|  | 4 | Бүх төрлийн жижиг дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбарыг хөнгөлөлттэй зээлийн бодлогоор дэмжиж хөгжүүлнэ. | 2021- 2024 |  |  |  | ЗДТГ | ХХС 75 | ХХС-195 | Хоршоог хөгжүүлэх сангаас хөнгөлөлттэй зээл олгосон байна |  |  |  | 95 |  |  |  | 95 |  |  | 2024 онд “Шинэ хоршоо-Чинээлэг малчин” хөдөлгөөний хүрээнд : - Сүүний чиглэлийн үхрийн аж ахуй эрхлэх Урт хөндлөн ивээл хоршоо 174,5 сая төгрөг, -Мал аж ахуй, газар тариалан эрхлэх Жамбал талбиу эрдэнэ хоршоо 328,5 сая -Мал аж ахуй эрхлэх Арц ганга нэгдэл хоршоо 100 сая төгрөг, -Мал аж ахуй эрхлэх Өвөр Модот бяцхан булаг хоршоо 37 сая төгрөг -Мах, махан бүтээгдэхүүн нөөцлөх, хадгалах, мал аж ахуй эрхлэх чиглэлээр Мөнхөд өрнөн өсөх хоршоо 189 сая төгрөгийн зээлийг авсан. |  | 100 |  |
|  | 5 | Сумыг ус, халуун рашаан, шаврын ордны нөөцөд тулгуурлан рашааны хот болгох чиглэл баримтлан ажиллана | 2021 - 2024 |  |  |  | ЗДТГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Хийгдээгүй |  | 0 |  |
|  | 6 | “Бизнес хөгжлийн төв”-ийг засварлаж, үйл ажиллагааг бодлогоор дэмжин ажиллана. | 2021 - 2024 |  |  |  | ЗДТГ | ОНХС | 8 өрөөг 7 иргэн түрээсэлсэн | Засвар хийгдсэн байна |  |  |  | 37 |  |  |  | 37 |  |  | Бизнес хөгжлийн төвийн урсгал засварын ажилд “Орон нутаг хөгжлийн сан”-аас 37,044 сая төгрөг төсөвлөж тендерт “Шадов Инженеринг” ХХК шалгарч техникийн тодорхойлолтын дагуу засварын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. |  | 100 |  |
|  | 7 | Суманд байгалийн нөөц ашиглан үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдтэй жил бүр нийгмийн хариуцлагын гэрээ байгуулж дүгнэж ажиллана. | 2021 - 2024 |  |  |  | ЗДТГ | ААНБ-ын хөрөнгө | - | - |  |  |  | - |  |  |  | 8.9 |  |  | "Хөгжлийн хурдасгуур Хужирт сан"-гийн удирдах зөвлөлийн гишүүд 2024 оны 1 дүгээр сарын 31-ний өдөр суманд ирж, Ерөнхий боловсролын сургууль, Эрүүл мэндийн төвийн үйл ажиллагаатай танилцаж, аж ахуй нэгж, байгууллагуудтай түншлэлийн гэрээ байгуулсан. Дээрх түншлэлийн гэрээнд жилд ашигласан ус, рашааны төлбөрийн 20 хувьтай тэнцэх мөнгөн хөрөнгийг уг санд жил бүр төвлөрүүлэхээр хийгдсэн. |  | 70 |  |
| Зорилтын дундаж:74.3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. САНХҮҮ, ТӨСӨВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. Төсвийн төлөвлөлт, хариуцлагыг сайжруулж, цахим системийг хөгжүүлж, мэдээллийн ил тод байдлыг хангана. | 1 | Сумын эдийн засгийн үндэс татварын орлого, Орон нутгийн хөгжлийн сангийн эх үүсвэрийг нэмэгдүүлнэ. | 2021- 2024 |  |  | ТБ, Ажлын хэсэг |  | - |  |  |  |  |  | 599,770.3 |  |  |  | 775,326.2 |  |  | Татварын орлогын төлөвлөгөө 12-р сарын 12-ны өдрийн байдлаар 1722470,3 мянган төгрөг төвлөрөхөөс 2015493,9 мянган төгрөг төвлөрч, 117,1 хувийн гүйцэтгэлтэй байна. Үүнийг задалбал. Нэр төрөл; Батлагдсан төсөв; Гүйцэтгэл. Үйл ажиллагааны орлого; 232000,0; 238019,9. Цалин; 1064891,4; 1227151,7. Газрын төлбөр; 30900,0; 28,394,259. Ойн нөөц; 15000.0; 37824,9. Хог хаягдал; 28231,9; 29412,8. Бууны татвар; 1951,7; 1960,0. Тэмдэгтийн хураамж; 2786,5; 5498,7. Малын тоо толгойн албан татвар; 80000,0; 76850,1. Үл хөдлөх хөрөнгө борлуулсны орлого; 8206,1; 23222,3. Хадгаламжийн хүү; 73802,7; 96818,3. Хүү, торгууль; 40200,0; 45815,3. ҮХХөрөнгийн татвар; 184700,0; 205947,3. ТА-3 төслийн үнэлгээ тогтоох ажлын хэсэг жил бүр ирж, шалган үнэлгээ тогтоож байгаа бөгөөд үнэлгээ жилээс жилд нэмэгдэж, төслөөс авах дэмжлэг урамшууллын хэмжээ өсөж, сангийн эх үүсвэрийг нэмэгдүүлж байна. 2017 онд 45 хувь, 2018 онд 64%, 2019 онд 74%, 2020 онд 84%, 2021 онд 87%, 2022 онд 84%, 2023 онд 87%, 2024 онд 80%-тай үнэлэгдэн урамшуулал, дэмжлэгийн хэмжээ нэмэгдэн ОНХСангийн эх үүсвэр нэмэгдсэн. | 100 |  |
|  | 2 | Төрийн албаны хүний нөөцийн удирдлагын мэдээллийн санг цалингийн нэгдсэн системтэй холбож, орон тоо, цалин хөлсний зардлын төлөвлөлт, хэрэгжилтэд хяналт тавина. | 2021- 2024 |  |  | Төрийн бүх байгууллага |  | - |  | 100% |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | Төрийн 10 байгууллагууд Засгийн газрын 2024 оны 82, 84, 128 дугаар тогтоолын дагуу 4 дүгээр сард хүний нөөцийн удирдлагын мэдээллийн тогтолцооны системд өөрчлөлт, баяжилтыг хийж, Төрийн албаны цалингийн нэгдсэн системээр албан хаагчдын цалинг 100 хувь тавьж байна. Төрийн албаны зөвлөлөөс зохион байгуулсан хүний нөөцийн удирдлагын мэдээллийн тогтолцооны системийн шинэчлэлтэй холбоотой сургалтад хамрагдаж, ТАЗ-ХННС-ийн онлайн сургалтын групп, ТАЗ–HR Facebook группүүдэд тавигдсан сургалтын видео хичээл, мэдээллийг ашиглаж, ХНУМТ-ийн шинэчлэл, албан хаагчийн тоо бүртгэл хөтлөлт, хүний нөөцийн системд албан хаагчийн мэдээллийг сайжруулж, баяжилтыг тухай бүрд нь хийж бүртгэсэн. |  | 100 |  |
|  | 3 | Төсвийн ил тод байдлыг хангах замаар шилэн дансны мэдээлэл байршуулалтад тогтмол хяналт тавьж, хариуцлага тооцон ажиллана. | 2021-2024 |  |  | СА |  | - |  | Мэдээг бүрэн оруулах |  |  |  |  |  |  |  | 0.17 |  |  | Шинэчлэгдсэн шилэн данс болох gap.mof.gov.mn системд төсвийн байгууллагууд санхүүгийн мэдээг сар, улирлаар хугацаанд нь бүрэн байршуулж, хэвшсэн. Мөн аймгийн боловсролын байгууллагууд БШУГ-т сар бүрийн 02-ны өдөр төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг http://uvurkhangai.monthly.dynamic.mn/ байршуулж ажиллаж байна. |  | 90 |  |
|  | 4 | Сум хөгжүүлэх сангийн хугацаа хэтэрсэн зээлийн өр төлбөрийг хууль хяналтын байгууллагад шилжүүлж, барагдуулах ажлыг зохион байгуулна. | 2021-2024 |  |  | ЗДТГ |  | ОНТ | СХС-ийн эргэн төлөлтийн дутуу 6 иргэний 16.5 сая | Зээлийг барагдуулсан байна. |  |  |  | 43 |  |  |  | 29.9 |  |  | Оны эхэнд хоршоог хөгжүүлэх санд нийт 14 зээлдэгчийн 249,909,208 төгрөгийн зээлийн үлдэгдэлтэй байсан. Жилийн эцэст Хоршоо хөгжүүлэх сангийн эргэн төлөлтөд анхаарч ажиллан санд нийт 14 зээлдэгчийн 219,981,911 төгрөгийн зээлийн үлдэгдэлтэй. Үүнээс зээлийн гэрээний хугацаа дууссан 3 зээлдэгчийн 13,077,500 төгрөгийн зээлийн үлдэгдэл байгаа бөгөөд энэ нь нийт зээлийн 5,2%-ийг эзэлж байна. Үүнээс 1 иргэн шүүхийн шийдвэрт шилжсэн, 1 иргэн эрэн сурвалжлагдаж байна. Зээлийн хугацаа хэтрэлттэй 1 иргэний 550,000 төгрөгийн зээл байна. |  | 100 |  |
|  | 5 | Улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөхдөө эдийн засаг, нийгмийн үр ашгийг тооцон, ач холбогдлоор нь эрэмбэлж хэрэгжүүлнэ. | 2021-2024 |  |  | ЗДТГ |  | УТ | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | Ерөнхий боловсролын сургууль, Цэцэрлэг, Эрүүл мэндийн төв, Соёлын төв зэрэг төсөвт байгууллагуудаас нэн шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын саналыг авч, ач холбогдол, үр өгөөжөөр нь эрэмбэлэн орон нутгийн төсвөөр хэрэгжүүлэх боломжтой саналуудыг ОНХСан болон орон нутгийн төсөвт тусгаж, хэрэгжүүлэх боломжгүй өндөр төсөвт өртөг бүхий хөрөнгө оруулалтын саналыг УИХ-ын гишүүд болон холбогдох хэлтэс, газруудад хүсэлт тавьж шийдвэрлүүлсэн. Үүнд: Соёлын төвийн барилга, 320 хүүхдийн сургууль, “Хужирт-Бат-Өлзий чиглэлийн авто зам, Сумын дэд бүтцийн шинэчлэл зэрэг ажлууд хийгдэж дууссан. |  | 100 |  |
|  | 6 | Төрийн худалдан авалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулахдаа дотоодын давуу эрхийн зөрүү тооцох замаар орон нутгийн аж ахуйн нэгжүүдийг дэмжинэ. | 2021-2024 |  |  | СА |  | Орон нутгийн төсөв | 3 аж ахуйн нэгж байгууллага оролцож байсан | Аж ахуйн нэгжийг дэмжиж ажиллана. |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | Сургуулийн өмнөх боловсролын 4 дүгээр цэцэрлэгийн хүнсний тендер шалгаруулалтад дотоодын давуу эрх тооцсоноор суманд үйл ажиллагаа явуулдаг “Хужирт нутаг” ХХК тендерт шалгарч, гүйцэтгэгчээр сонгогдон гэрээ байгуулан ажиллаж байна. Мөн ОНХСангийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж байгаа ажлуудад орон нутгийн иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг дэмжин ажилласан. |  | 100 |  |
|  | 7 | Цахим тендер шалгаруулалтыг нэмэгдүүлж, цахим системийн хөгжил, шинэчлэлийг ашиглана. | 2021-2024 |  |  | ЗДТГ |  | ОНТ | Цахимаар 100% | Цахимаар 100% |  |  |  | 0.17 |  |  |  | 0.17 |  |  | Сумын 2024 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан бүх худалдан авах ажиллагаа цахим системээр явагдаж, урилга, үр дүнг цаг тухай бүрд www.tender.gov.mn сайтад нийтэлсэн. Мөн сумын албан ёсны вэбсайт болон ЗДТГ-ын фэйсбүүк хуудсанд тендерийн урилгыг байршуулан мэдээлээж, цахим системийн шинэчлэл, хөгжүүлэлтийг цаг тухайд нь хийж гүйцэтгэсэн. |  | 100 |  |
|  | 8 | Бүх шатны худалдан авах ажиллагаанд болон түүний гүйцэтгэлийн явцад дотоод хяналт, шалгалтыг тогтмол явуулж, иргэд, олон нийт, ашиглагч байгууллагын зүгээс хяналт тавьж ажиллах боломжийг бүрдүүлнэ. | 2021-2024 |  |  | Иргэний хяналтын баг |  | 0.2 | 2 удаа хяналт шалгалт хийгдсэн | Тендер бүрд хяналт тавих |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 |  |  | Бүх шатны худалдан авах ажиллагааг 2018 оноос эхлэн цахим хэлбэрээр нээлттэй зохион байгуулж байна. Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2021 оны 5 дугаар тогтоолоор суманд хийгдэж байгаа хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажил болон Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэж байгаа ажлын явцад хяналт тавин, үнэлэлт дүгнэлт өгөх иргэний хяналтын баг 11 гишүүний бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулагдаж, ажил тус бүр дээр 1-2 удаа хяналт тавин ажилласан. Мөн Засаг даргын захирамжаар бүх шатны худалдан авах ажиллагааг хүлээж авах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулж, ажил тус бүр дээр томилогдон ажилласны үр дүнд гүйцэтгэгчийн үүрэг хариуцлага нэмэгдэж, гэрээний үүргээ заасан хугацаанд чанартай бүрэн гүйцэтгэж байна. Хүлээж авах ажлын хэсэг гэрээнд тусгагдсан техникийн тодорхойлолт болон хяналтын багийн өгсөн зөвлөмжийн дагуу биелэлтийг шалгаж, хүлээж авч байна. |  | 100 |  |
| Зорилтын дундаж: 98.8% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. Татварын бүх төрлийн үйлчилгээг цахимжуулж, татварын үйлчилгээг иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагад жигд хүртээмжтэй хүргэнэ. | 1 | Татвар төлөөлөгчдийн эрх зүйн мэдлэг, татварын багц хуулийн шинэчлэлийг таниулж, татвар төлөх сэтгэлгээ хандлагыг өөрчлөн, заавар, зөвлөгөө, сургалтыг тогтмол зохион байгуулж, хуулийн хэрэгжилтийг хангуулж ажиллана. | 2021-2024 |  |  | ТБ |  | ОНТ | Нийт 709 иргэнд сургалт хийсэн | Урд жилээс бууруулахгүй байна. |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 |  |  | НӨАТ-н буцаан олголтоор үл хөдлөх хөрөнгийн албан татвар төлөгч иргэн бүрд и баримтаар аппликейшн дээр нь та хөрөнгийн албан татвараа төлнө үү тийм гэсэн товчуурыг дарна уу гэсэн сануулга явуулж, албан татвараа төсөвт төвлүүлж байна. Мөн хөрөнгийн албан татварыг хэрхэн төлөх талаар аймгийн татварын хэлтэс гэсэн пэйж хуудаснаас заавар зөвлөгөө явуулж, иргэдэд хэрхэн татвараа төлөх талаар сургалт хийсэн. Татварын багц хуулиар цахимаар 1, танхимаар 6 удаагийн сургалтыг 295 иргэнд, биечлэн 496, утсаар 316 татвар төлөгчдөд, Авто тээвэр болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар тухай хууль, “И баримт” нууц үгээ хэрхэн авах, Малын тоо толгойн албан татварын тухай хууль, Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хууль, цахимаар хэрхэн татвараа төлөх, тайлангаа хэрхэн илгээх чиглэлээр сургалт зохион байгуулсан. Мөн 630 ширхэг брошур материал татвар төлөгч нарт тараасан. |  | 100 |  |
|  | 2 | Сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжүүд, салбар компаниудыг орон нутгийн татварын албанд бүртгэлтэй болгон, татварын бааз суурийг нэмэгдүүлэх цогц арга хэмжээ авч, төсвийн орлогыг нэмэгдүүлнэ. | 2021-2024 |  |  | ТБ |  | - | 2 бичил сегмент бүртгэгдсэн | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | Орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэгж байгууллагуудыг татварт бүрэн хамрагдуулж, 2 бичил сегментийн аж ахуй нэгж шинээр улсын бүртгэлд бүртгүүлж, Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар төлөгчөөр 2 аж ахуй нэгж бүртгүүлж, Татварын Ерөнхий газрын цахим системд бүртгэн шинэ татвар төлөгчийн сургалтад хамруулж, татвараа хэрхэн төлөх, тайлагнах талаар мэдээлэл өгч, төсвийн орлогыг нэмэгдүүлсэн. |  | 50 |  |
|  | 3 | Шинээр байгуулагдсан үйлдвэр, үйлчилгээний нэгж, бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээний мэдээллийг тухай бүр албан ёсны статистик мэдээлэлд хамруулна. | 2022-2024 |  |  | ТБ |  | - | Мэдээ, тайланг цаг хугацаанд бүрэн нэгтгэсэн. | Мэдээ, тайланг цаг хугацаанд бүрэн нэгтгэсэн байна. |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 |  |  | Тухайн жилд шинээр 2 аж ахуйн нэгж байгууллага шинээр Улсын бүртгэлд бүртгүүлж, шинэ татвар төлөгчийн сургалтад хамруулж, татварт хамруулсан. 2023 оны 10-р сараас эхлэн улсын бүртгэлд шинээр бүртгүүлж байгаа аж ахуй нэгж байгууллага статистик болон татварын программд шууд бүртгэгдэж эхэлсэн. |  | 100 |  |
| Зорилтын дундаж: 83.3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. Олон нийтийн санхүүгийн боловсролыг дээшлүүлж, цахим санхүүгийн бүтээгдэхүүний хэрэглээг нэмэгдүүлнэ | 1 | Иргэдэд хөрөнгийн зах зээл, үнэт цаасны арилжаанд оролцох чадавхыг нэмэгдүүлэх сургалтыг мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулна. | 2021-2024 |  |  | ТТСМэргэжилтэн |  | 0,5 | 1 удаагийн сургалтыг зохион байгуулсан | Сургалт зохион байгуулсан байна |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 |  |  | Үнэт цаасны цахим данс эзэмшигч нийт 5281 иргэн байгаа бөгөөд нийт хүн амын 80% нь цахим данс эзэмшиж байна. “Гүүдсек” үнэт цаасны компанитай хамтран иргэдэд үнэт цаасны арилжаа, зах зээлийн талаарх ойлголт, мэдээ мэдээллийг цахим системээр дамжуулан хүргэсэн. |  | 100 |  |
|  | 2 | Иргэдийг мөнгөн тэмдэгтийн зохистой хэрэглээнд уриалж, банк, даатгалын байгууллагын аюулгүй цахим бүтээгдэхүүний хэрэглээг нэмэгдүүлнэ. | 2021-2024 |  |  | ТБ, Хаан банк |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 0.27 |  |  | Төрийн банк нь 1, 2 дугаар улиралд ЕБС-ийн 92 сурагчдад бэлэн мөнгөнөөс татгалзаж карт хэрэглэж сурах, 17-29 насны залуучууд олон улсын стандартад нийцсэн шинэ үеийн Z карт санал болгох, хүүхдүүдийн багаасаа санхүүгийн боловсролтой болгох, өнөөдөр олдсон задгай мөнгөөр хор худалдаж авахгүй, цуглуулж мөрөөдлийн зүйлийг авч сурах зорилготой сургалтыг хийсэн. 27 сурагч бэлэн мөнгө хэрэглэхийн оронд ээж аавынхаа хяналттай картаар төлбөр тооцоогоо хийх болсон. 92 сурагч хүүхдийн болон сургалтын хадгаламж нээлгэсэн. Бусад сурагчид бага ч гэсэн банкны бүтээгдэхүүнээс хүүхдүүдэд тохирсон бүтээгдэхүүн байдаг, мөрөөдөл гэж юу болох түүнд хэрхэн хүрэх талаар мэдээлэлтэй болсон. |  | 100 |  |
|  | 3 | Иргэн бүрийн санхүүгийн боловсролыг нэмэгдүүлж, “Хуримтлалтай иргэн” аяныг мэргэжлийн болон бичил санхүүгийн байгууллагатай хамтран үе шаттай хэрэгжүүлнэ. | 2021-2024 |  |  | ТБ, Хаан банк |  | - | 4 удаагийн сургалт зохион байгуулагдсан | Сургалт зохион байгуулагдсан байна |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.3 |  |  | Төрийн банк Засгийн газрын алсын хараа 2050 хөтөлбөрийн хүрээнд дундаж давхаргыг дэмжигч үндэсний тэргүүлэгч банк болохоо алсын хараагаа болгосон. Энэ хүрээнд эрүүл иргэн хадгаламжийн шинэ бүтээгдэхүүн гаргасан. Мөн 15 бизнес эрхлэгч, 15 малчинд маркетингийн сургалтыг хийсэн. 5 харилцагч 4 дүгээр эмнэлэг болон УБ медикал эмнэлэгт үзүүлэхээр мөнгөө хуримтлуулж эхлээд байна. Сумын хэмжээнд: Нийт хадгаламж эзэмшигч-4556. Үүнээс: Төрийн банк-1056 харилцагч 4 тэрбум 780 сая Хаан банк-3500 харилцагч 7 тэр бум 100 сая Төрийн банкнаас 5 тэрбум 769 сая төгрөгийн хэрэглээний болон бизнес зээлийг 1772 зээлдэгч Хаан банкнаас 1146 харилцагч 7 тэрбум 119 сая төгрөгийн хэрэглээний болон бизнес зээлийг авсан байна. |  | 70 |  |
| Зорилтын дундаж: 90% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4. Орон нутгийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдийн засаглалын менежментийг сайжруулж, эдийн засгийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлнэ. | 1 | Орон нутгийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдийн дүрэм журмыг шинэчилж, төлөөлөн удирдах зөвлөл, удирдах зөвлөл, гүйцэтгэх удирдлагыг хуулийн дагуу томилон, сургалтад хамруулан чадваржуулна. | 2021-2024 |  |  | УТҮГ болонОНӨААТҮГ |  | - | Дүрэм батлагдсан | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | “Хужирт Эрдэс баялаг” ОНААТҮГ-ыг УТҮГазар болгон дүрэмд нь өөрчлөлт оруулж, удирдах зөвлөлөөр батлуулсан. |  | 90 |  |
|  | 2 | Орон нутгийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдэд “Шилэн дансны тухай хууль”-ийн хэрэгжилтийг хангуулна. | 2021-2024 |  |  | ОНӨААТҮГ |  | - | “Хужирт Эрдэс баялаг” УТҮГазар 3 мэдээ байршуулаагүй | Мэдээ тайланг бүрэн байршуулсан байна |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 |  |  | “Хужирт Эрдэс баялаг” УТҮГ болон Аминхишигт аж ахуй нэгжүүд шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийг бүрэн хангаж ажиллаж байна. |  | 90 |  |
|  | 3 | Төрийн болон орон нутгийн өмчийн ашиглалт, хамгаалалтыг сайжруулж, тэдгээрийн бүртгэл мэдээлэл, үнэлгээ, тайланг ил тод нээлттэй болгон, өмч эзэмшигчдийн хариуцлагыг дээшлүүлнэ. | 2021-2024 |  |  | ЗДТГ |  | - | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 2024 онд хагас жилээр хөрөнгийн тооллогыг 1 удаа явуулсан бөгөөд тооллогоор илүүдсэн болон дутсан хөрөнгө байхгүй, хөрөнгийн ашиглалт хамгаалалт сайн байна. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн улсын үзлэг тооллого хийгдсэн. Нийтийн эзэмшилд байгаа хөрөнгүүдийг тухайн багийн Засаг дарга болон ойролцоох иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хариуцуулан тухайн байгууллагуудын өмч хамгаалах комисс хяналт тавин ажиллаж байна. Орон нутгийн өмчийн газраас ирүүлсэн маягтын дагуу илүүдэлтэй, ашиглахгүй байгаа, улсын төсвийн болон орон нутгийн хөгжлийн сангаар хийгдэж байгаа хөрөнгийг бүртгэх зөвшөөрлийг ОНӨГазраас авч Нягтлан бодох бүртгэлийн дагуу бүртгэн өмчийн онлайн программд бүртгэгдүүлсэн. |  | 50 |  |
| Зорилтын дундаж: 76.7% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зорилтын нийт дундаж: 87.2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ҮЙЛДВЭР, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг тооноос чанарт шилжүүлэх бодлого баримталж, бэлчээр ашиглалтыг нэмэгдүүлэн, уламжлалт болон эрчимжсэн мал аж ахуй /туслах аж ахуй/-г хөгжүүлж хөдөө аж ахуйн тогтвортой хөгжлийг хангана. | 1 | Баяд, Баянгол, Хотонт үүлдрийн хээлтүүлэгчээр сүрэг сэлбэх, Эдэльба үүлдрийн хуцаар хэрэгцээний эрлийзжүүлэг хийж зохиомол хээлтүүлгийн функт байгуулж, малын үүлдэрлэг байдал, нэг малаас авах ашиг шимийг нэмэгдүүлнэ. | 2021-2024 |  |  |  | ХААТ | Малчид өөрсдийн хөрөнгөөр | 336 хуц, 260 ухна ялгагдсан | 3 хуц шинээр авах | 9 |  |  |  | 328.5 |  |  |  |  | Уужим 2 дугаар багийн малчин Л.Чулуунбаатар эдэльба үүлдрийн 1 үеийн хээлтүүлэгч, мөн 4 дүгээр багийн иргэн П.Цэрэнбавуу эдэльба үүлдрийн 2 хээлтүүлэгч худалдан авч хонин сүргийнхээ махны ашиг шимийг нэмэгдүүлж тоонд бус чанарт анхаарч байна. |  |  | 100 |  |
|  | 2 | Цөм сүргийн болон хээлтүүлэгч малыг ялган тэмдэглэж бүртгэлжүүлэн, даатгалд хамруулах ажлыг зохион байгуулна. | 2021-2024 |  |  |  | ХААТ | - | 30 үхэр, 10 тугалыг ээмэгжүүлж бүртгэсэн. | Даатгалд хамрагдалт 5%-ийг хамруулах | - |  |  |  | - |  |  |  |  | Мал сүргийг ялган тэмдэглэж, бүртгэлжүүлэх ажлын хүрээнд 3 малчны суурьт 604 хуц, 295 ухна ялган төвлөрүүлсэн. Мөн 47 өрхийн 6128 толгой мал малын индексжүүлсэн даатгалд хамрагдсан. |  |  | 100 |  |
|  | 3 | Мал сүргийг бэлчээрийн даацад тулгуурлан сүргийн тоо толгойг зохистой хэмжээнд барьж, чанартай малтай малчдыг урамшуулан, залуу малчдыг бэлтгэж, тэднийг туршлага судлуулах арга хэмжээнд хамруулна. | 2021-2024 |  |  |  | ХААХ | ОНХС20 ГХУСЗСЗ 1.4 | - | Малчны зөвлөгөөнд оролцуулах | - |  |  |  | 0.24 |  |  |  |  | Аймагт Хангайн бүсийн малчдын чуулга уулзалтад 4 малчны хамт оролцсон. Чуулга уулзалтаар “Уламжлалт мал аж ахуйд тулгамдаж буй уур амьсгалын өөрчлөлтөөс шалтгаалсан сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хууль”-ийн танилцуулга, “Шинэ хоршоо-чинээлэг малчин” хөтөлбөрт хэрхэн хамрагдах талаар иргэд малчдад тодорхой мэдээллийг өгсөн. |  |  | 100 |  |
|  | 4 | Газар тариаланд түшиглэн өндөр ашиг шимтэй мах, сүүний, хосолмол үхрийн болон туслах аж ахуйг хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ. | 2021-2024 |  |  |  | ХААХ | Иргэд өөрсдийн хөрөнгөөр | Сүүний чиглэлийн 152.4 төгрөгийн үнээ авсан. | Дэмжлэг үзүүлж ажилласан байна. | - |  |  |  | 503 |  |  |  |  | “Уламжлалт мал аж ахуйд тулгамдаж буй уур амьсгалын өөрчлөлтөөс шалтгаалсан сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хууль, “Шинэ хоршоо-чинээлэг малчин” хөдөлгөөний хүрээнд суманд шинээр байгуулагдсан Ц.Доржханд даргатай “Жамбал талбиун эрдэнэ” хоршоо нь 328.5 сая төгрөгийн хоршоо хөгжүүлэх зээлд хамрагдаж, махны чиглэлийн Казакийн цагаан толгойт үүлдрийн 71 үхэр худалдан авсан. Мөн Ц.Отгонбаяр даргатай “Урт хөндлөн ивээл” хоршоо нь 174.5 сая төгрөгийн зээлд хамрагдаж, мах, сүүний чиглэлийн Семментал үүлдрийн 26 үхэр, “Өвөр модот бяцхан булаг” хоршооны гишүүн С.Лхагвасүрэн 3 тугалтай үнээ, Ч.Доржсүрэн 3 тугалтай үнээ, “Арц ганга нэгдэл” хоршооны гишүүн Д.Жамбалжав сүүний чиглэлийн 9 үхэр, “Мөнхөд өрнөн өсөх” хоршооны гишүүн Д.Алтангэрэл сүүний чиглэлийн 14 үхэр худалдан мах сүүний чиглэлийн эрчимжсэн аж ахуй эрхэлж байна. |  |  | 100 |  |
|  | 5 | Сумын өвс, тэжээлийн аюулгүйн нөөцийг орон нутгаас бүрдүүлэх зорилгоор төр, хувийн хэвшлийн түншлэлээр газар талбай, шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр дэмжиж ажиллана. | 2021-2024 |  |  |  | ХААХ | ОНХСан 7 | 325 га талбайгаас 1714тн ургац хураасан. | 1714 тн өвс, 571тн гар тэжээл, 1143 тн хужир бэлтгэнэ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Малчид өөрсдийн хүчээр 1714 тн өвс, 571тн гар тэжээл, 1143 тн хужир шүү бэлтгэхээс 1968 тн өвс, 584 тн гар тэжээл, 1168 тн хужир шүү бэлтгэсэн. Мөн сумын өвс, тэжээлийн аюулгүйн нөөцийг орон нутгаас бүрдүүлэх зорилгоор 4 аж ахуйн нэгж, 58 иргэн 835 га талбайд малын тэжээл тариалж 3610 тн малын тэжээл хураан авсан. |  |  | 90 |  |
|  | 6 | “Малын тоо толгойн албан татварын тухай” хуулийн дагуу татварын хувь хэмжээг тогтоохдоо бэлчээрийн даац, малын тоо толгойгоос чанарт шилжүүлэх бодлоготой уялдуулан хэрэгжүүлнэ. | 2021-2022 |  |  |  | ИТХ | - | 91.6 | МАТ-80 сая төгрөг төвлөрүүлэх | 80 |  |  |  | 63.4 |  |  |  |  | Малын тоо толгойн албан татварын орлогын төлөвлөгөө 12-р сарын 12-ны өдрийн байдлаар 80,000.0 мян.төгрөг төвлөрөхөөс 80,834.8 мян.төгрөг төвлөрч, 100,2 хувийн гүйцэтгэлтэй. |  |  | 50 |  |
|  | 7 | Бэлчээр ашиглалтыг сайжруулах, бэлчээрийг усжуулах, сэлгэж өнжөөх, хортон мэрэгчээс хамгаалах зэргээр менежментийг сайжруулна. | 2021-2024 |  |  |  | ХААТ | Улсын төсөв, ОНХСан 75 |  | 1 худаг шинээр гаргаж, 10 булгийн эхийг хашсан байна | 101 |  |  |  | 81 |  |  |  |  | Бэлчээрийн хөнөөлт мэрэгч амьтантай тэмцэх ажлыг зохион байгуулах тухай аймгийн Засаг даргын 2024 оны A/248 дугаар захирамж, сумын Засаг даргын 2024 оны А/30 дугаартай захирамжийн дагуу 1 дүгээр багийн нутаг Лантанз, Мухар, Нарийн, Улаан булаг, Өвөр модот, Урт хөндлөн, Хашаат, Ар модот орчмын 800 га, 2 дугаар багийн нутаг Жамбал, Дөрөлж орчмын 500 га, 3 дугаар багийн нутаг Халуун усны гол, Бөөрөг орчмын 600 га, 4 дүгээр багийн нутаг Хаахайн 400 га, 5 дугаар багийн нутаг Холбоо, Цагаан хошуу, Холбоогийн нуруу орчмын 500 га, 6 дугаар багийн нутаг Харз, Хавчил, Дулааны зүүн суга, Уруйт орчмын 900 га буюу нийт 3700 га талбайд 4 хяналтын цэг авч бэлчээрийн үлийн цагаан оготнотой бактержуулсан будаа цацах аргаар тэмцэх ажлыг зохион байгуулж, техникийн үр дүн 84.5%-тай зохион байгуулсан. Мөн Бэлчээрийн хөнөөлт мэрэгч амьтантай тэмцэх ажлыг зохион байгуулах тухай аймгийн Засаг даргын 2024 оны A/793 дугаар захирамж, сумын Засаг даргын 2024 оны А/122 дугаартай захирамжийн дагуу 1 дүгээр багийн Лантанзын тал, Цагаан дэнж орчмын 4000 га, 6 дугаар багийн Хуурай, Бүсийн энгэр орчмын 2668 га буюу нийт 6668 га-д 3 хяналтын цэг авч, бэлчээрийн үлийн цагаан оготнотой давхардсан тоогоор 12 малчдын оролцоотой ус цутгах, үлий цөмлөх зэрэг энгийн механик аргаар устгалын ажлыг хийж, техникийн үр дүн 86 %-тай зохион байгуулсан. |  |  | 100 |  |
|  | 8 | Мал үржүүлэг, технологийн хувийн нэгжийг суманд байгуулахад хөнгөлөлттэй зээл, төсөл хөтөлбөрт хамруулан, мал аж ахуйн салбарын мэргэжилтнүүдийг давтан сургалтад хамруулж, мэргэшүүлнэ. | 2022-2024 |  |  |  | ХААТ | - | - | Сургалтад хамрагдсан байх | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | Дэлхийн худалдааны байгууллагын санхүүжилтээр НҮБ-ын Хүнс хөдөө аж ахуйн байгууллага, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамтай хамтран хэрэгжүүлж буй “Малыг ялган тэмдэглэх, бүртгэлжүүлэх системийг сайжруулах” туршилтын төслийн хүрээнд “ Бод, бог малын ангилагч шинжээч бэлтгэх” мэргэшүүлэх, чадваржуулах, сургалтад нэг мэргэжилтэн 2021 онд тус тус хамрагдсан. |  |  | 100 |  |
|  | 9 | Малчдын хөдөлмөрийг хөнгөвчлөх чиглэлээр тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн үйлдвэрлэл, худалдаа эрхэлж буй иргэн, аж ахуйн нэгжийг дэмжинэ. | 2021-2024 |  |  |  | ЗДТГ | Иргэд өөрсдийн хөрөнгөөр | 75 сая төгрөг | Зээлээр дэмжих | 300 |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 2024 онд 4 дүгээр багийн П.Цэрэнбавуу WTO-x904 трактор 1, диск хадуур, үрлэгч, боогч, сийрүүлэгч мөн иргэн Э.Цэрэнбат ЮТО-1504 трактор 1, хүнд диск, борной, үрлэгч, боогч, Н.Ганбүргэд 80 трактор-1, өвс пресслэгч-1, М.Жавхлантөгс 90 трактор-1, 1 өвс пресслэгч машин худалдан авч, өөрийн болон иргэдийн малын тэжээл тариалалт, хураан авалтыг хөнгөлөлттэй үнээр гүйцэтгэн ажиллаж байна. 2024 онд “Жамбал талбиун эрдэнэ” хоршоо нь 328.5 сая төгрөгийн хоршоо хөгжүүлэх зээлд хамрагдаж, Беларус-82 трактор нэгийг худалдан авсан. |  |  | 100 |  |
|  | 10 | Цөөн малтай 30 хүртэлх малчин өрх, мал маллах сонирхолтой мал бүхий өрх болон залуучуудыг төсөл хөтөлбөрт хамруулна. | 2021-2024 |  |  |  | ХАХМ | ХЭДХ 10 | 2 малчин хамрагдсан | Хөтөлбөрт хамрагдсан байна | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | Энэ онд Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд 1-р багийн малчин П.Батцэнгэл 40 хургатай хонь, 2-р багийн малчин С.Батсуурь 40 хургатай хонь, 2-р багийн малчин Б.Батжаргал 20 ишигтэй ямаа, 25 хургатай хонь, 3-р багийн малчин Ц.Ганзориг 4 тугалтай үнээ, 4 охин бяруу, 3-р багийн малчин И.Түмэннэмэх 5 ишигтэй ямаа, 36 хургатай хонь, нэг эм төлөг, 3-р багийн малчин Д.Лхагважамц ишигтэй ямаа 45, охин борлон, 4-р багийн малчин О.Мөнхзул 40 хургатай хонь, 4-р багийн малчин А.Цагаан 40 хургатай хонь, 5-р багийн малчин Ё.Батсүрэн 4 тугалтай үнээ, 10 хургатай хонь, 5-р багийн малчин С.Амарсайхан 2 тугалтай үнээ, 25 хургатай хонь, 5-р багийн малчин Д.Отгонбаатар 10 ишигтэй ямаа, хургатай хонь 32, эм төлөг, 6-р багийн малчин С.Балдандорж тугалтай үнээ 1, хургатай хонь 30, 4 ишигтэй ямаа, нэг охин төлөг, 6-р багийн малчин А.Амар-Энх тугалтай үнээ 2, хургатай хонь 22, ишигтэй ямаа, 6-р багийн малчин Д.Бямбасүрэн 2 тугалтай үнээ, 25 хургатай хонь нийт 14 өрх малжуулах хөтөлбөрт хамрагдсан . |  |  | 100 |  |
| Зорилтын дундаж: 94% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.Малын халдварт, гоц халдварт өвчинтэй тэмцэж тайван байдлыг хадгалан, мал, амьтны гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний ариун цэвэр, эрүүл ахуйн шаардлагыг хангаж, экспортлох боломжийг бүрдүүлнэ. | 1 | Мал сүргийг угаалга, тарилга, туулгалтад бүрэн хамруулж, хөдөөгийн баг бүрийг хариуцсан мал эмнэлгийн нэгж, малын эмчтэй болгох, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулна. | 2021-2024 |  |  |  | МЭТ | 15.1 | 522656 мал хамрагдсан. | Урьдчилан сэргийлэх тарилгад 80-аас доошгүй хувийг хамруулсан байна. | 38.0 |  |  |  | 26.0 |  |  |  |  | Халдварт өвчний чиглэлээр: Сумын Засаг даргын “Мал эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулах тухай” 2024 оны А/29 дүгээр захирамжийн дагуу халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтын ажлыг зохион байгуулсан. Энэхүү вакцинжуулалтын ажлаар дотрын халдварт хордлого өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх дархлаажуулалтыг 98 өрхийн 19589 малд, энтербактериоз өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх дархлаажуулалтыг 80 өрхийн 15188 толгой малд, дуут хавдар өвчнөөс сэргийлэх вакциныг 18 өрхийн 393 толгой үхэрт, цусан халдварт өвчнөөс сэргийлэх вакциныг 83 өрхийн 2162 толгой үхэрт, боом өвчнөөс сэргийлэх вакциныг 401 өрхийн 26338 толгой малд, галзуу өвчнөөс сэргийлэх вакциныг 14 өрхийн 4940 толгой малд тус тус хийж8 нийт 68610 толгой малыг хамруулж, 98 хувийн гүйцэтгэлтэй зохион байгуулсан. Гоц халдварт өвчний чиглэлээр: Сумын Засаг даргын 2024 оны “Мал амьтны гоц халдварт шүлхий, бог малын цэцэг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх яаралтай дархлаажуулалтын ажил зохион байгуулах тухай” А/59 дүгээр захирамжийн дагуу хэрэгжилтийг зохион байгуулж, 687 өрхийн 18582 толгой үхрийг 98 хувийн гүйцэтгэлтэй, хонь ямааны цэцэг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх дархлаажуулалтыг 3 дугаар сараас эхлэн зохион байгуулж, 835 өрхийн 168991 толгой хонийг хамруулж 99,4 хувийн гүйцэтгэлтэй, Бог малын мялзан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх дархлаажуулалтыг 544 өрхийн 228600 толгой малыг хамруулж, 99,7 хувийн гүйцэтгэлтэй тус тус хийгдсэн. Шимэгчтэх өвчний чиглэлээр: Мал, амьтны шимэгчтэх өвчнөөс эмчлэн сэргийлэх арга хэмжээний хүрээнд сумын ИТХ-ын 2024 оны “Шимэгчтэх өвчнөөс эмчлэн сэргийлэх арга хэмжээний 2024 оны төлөвлөгөө батлах тухай” 17/03 тогтоолоор төлөвлөгөөг батлуулан ажилласан. Аймгийн Мал эмнэлгийн газрын даргын даргын 2024 оны А/05 дугаар тушаалын дагуу шимэгчтэх өвчний төлөвлөгөөг мал эмнэлгийн нэгдсэн системд оруулж, нийт 203002 толгой малыг хамруулахаар төлөвлөснөөс угаалгад 133542, туулгалтад 55782, боловсруулалтад 8688 малыг хамруулахаар төлөвлөсөн. Үүнд: Туулгалтад 45311, боловсруулалтад 13941 толгой мал, угаалгад 59164 толгой мал хамруулсан ба төлөвлөгөөт малын 58,4% хувийг хамруулсан. |  |  | 90 |  |
|  | 2 | Мал эмнэлгийн нэгдсэн системийн үйл ажиллагааг өргөжүүлж, мал эмнэлгийн гэрчилгээг бичих, баталгаажуулах, хянахад шаардлагатай төхөөрөмжөөр сумын малын эмч, мэргэжилтнүүдийг ханган мал эмнэлгийн үйлчилгээг цахимжуулна. | 2021-2022 |  |  |  | МЭ | 0.3 | 850 гэрчилгээ бичигдсэн. | Бичигдсэн гэрчилгээний тоогоор, тоног төхөөрөмжийг нэмэгдүүлэх | 0.2 |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | Мал эмнэлгийн нэгдсэн системийн үйл ажиллагааг өргөжүүлж аж ахуйн нэгжүүд гэрчилгээ хэвлэх принтер, таб зэрэг тоног төхөөрөмжийг авсан. Тухайн систем нэвтэрснээр Мал эмнэлгийн тасаг болон мал эмнэлгийн үйлчилгээний нэгжийн ажил иргэдэд түргэн шуурхай хүрч мал эмнэлгийн гэрчилгээ, болон тухай өрхөд хийгдсэн мал эмнэлгийн үйлчилгээг цахимаар харах боломжтой болсон. Энэ онд цахимаар мал, амьтан болон тэдгээрийн гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүнийг худалдан борлуулахад 820 гэрчилгээ бичигдсэнээс, адуу 958, үхэр 180, хонь 8072, ямаа 1104, нийт 11414 амьд малд, адууны мах 15210 кг, үхрийн мах 54292 32500 кг, хонины мах 302213 кг, ямааны мах 8231 кг, аарц 8800 кг, ноос 14 тн, ноолуур 1,5 тн сүү 17890 кг, мал эмнэлгийн гэрчилгээг олгож, мал эмнэлгийн нэгдсэн системд бүртгэж баталгаажуулсан байна. |  |  | 100 |  |
|  | 3 | Мал сүрэгт түүврийн аргаар шинжилгээ хийж, түүний дүнг үндэслэн тухайн бүс нутгийг мал, амьтны гоц халдварт өвчингүй тайван бүс болохыг баталгаажуулж, малын гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг экспортлох боломж бүрдүүлнэ. | 2021-2024 |  |  |  | МЭТ | - | - | - | - |  |  |  | - |  |  |  |  | Малын гоц халдварт мялзан өвчин гарсан учраас шинжилгээ хийгдээгүй. |  |  | ҮБ |  |
|  | 4 | Малчдыг малын эм, биобэлдмэлийн зохистой хэрэглэх арга зүйн талаарх сургалт, мэдээллээр хангаж,эмийн үнэд хяналт тавина. | 2021-2024 |  |  |  | МЭТ | - |  | 2 удаа сургалт зохион байгуулсан байна. | 0.1 |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | Монгол Ви.И.Ти.Нет төрийн бус байгууллагатай хамтран 2024 оны 4 дүгээр сарын 19-20-ны өдрүүдэд малчид болон уяачдад сургалтыг зохион байгуулсан. Тус сургалтыг 1 дүгээр баг болон сумын төвд 2 хувааж зохион байгуулж, нийт 52 малчин сургалтад хамрагдсан. Тус сургалтыг дараах сэдвийн хүрээнд хийсэн. Үүнд: Малчдад - малын тэжээллэг - малын халдварт ба халдваргүй өвчин - нялх төлийн арчилгаа маллагаа - санхүүгийн хичээл, Уяачдад - адууны халдварт өвчнүүд - хурдан моринд элбэг тохиолддог эмгэг - шингэн алдалт ба бахардалт - эмийн зохистой хэрэглээ сэдвүүдийн хүрээнд мэдээлэл өгч эм тарианы танилцуулга хийж хэрэгтэй эм бэлдмэлийг хөнгөлөлттэй үнээр борлуулсан. |  |  | 100 |  |
|  | 5 | Мал эмнэлгийн нэгжийг мах, сүүнд шинжилгээ хийдэг /эм, тарианы үлдэгдэл илрүүлэх/ тоног төхөөрөмжтэй байх шаардлагыг тавьж шинжилгээ хийх нөхцөлийг бүрдүүлнэ. | 2022-2023 |  |  |  | ЗДТГ | ТХ-ийн хөрөнгө | - | Төсөл, хөтөлбөрт хамрагдсан байна. |  |  |  |  | 1.73 |  |  |  |  | “Хужирт цагаан” ХХК-д болон төсөвт байгууллагуудад мах, сүү нийлүүлж буй иргэдтэй гэрээ байгуулж, сүүн дээр антибиотикийн үлдэгдэл тодорхойлох, мөн сүүний цагариган урвалыг тавьж шинэлсэн. Энэ онд 23 өрхийн сүүнд шинжилгээ хийж баталгаа гаргаж өгсөн. Суманд үйл ажиллагаа явуулж буй гал тогоо бүхий газруудад дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулж хүнсэнд хэрэглэгдэж буй мах, сүүнээс 3 удаагийн давтамжтай дээж авч, аймгийн мал эмнэлгийн лабораторид шинжлүүлэхэд дээжээс антибиотикийн үлдэгдэл болон бруцеллёз өвчний эсрэг биет илрээгүй. Тус шинжилгээнд нийт 11 байгууллагаас махны дээж, 5 байгууллагаас сүүний дээж авч шинжлүүлсэн. Хүүхдийн 4 дүгээр цэцэрлэгт Б.Баярсайханы нийлүүлсэн үхрийн махнаас мал эмнэлгийн лабораторийн 24-125 бүртгэлийн дугаартай шинжилгээгээр мөөгөнцөр илэрсэн нь тогтоогдож нийт 123 кг үхрийн махыг 1 кг-ыг нь 14000 төгрөгөөр тооцон 1,722,000 төгрөгийн махыг Б.Баярсайхан, М.Мандахбаяр нарыг байлцуулан 4 дүгээр сарын 15-ны өдөр 16 цаг 50 минутад хурааж, сумын “Албадлагын арга хэмжээ авсантай холбоотой хураан авсан хөрөнгө, орлого, эд зүйл, хэрэгслээс хохирол нөхөн төлүүлэх, улсын орлого болгох, устгах” зөвлөлд шилжүүлж, улсын байцагчийн 08/26/03/332/01 дугаартай актыг үйлдэж устгал хийсэн. |  |  | 100 |  |
| Зорилтын дундаж: 95% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3. Газар тариалангийн бүтээгдэхүүний дотоодын үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх, хүлэмжийн аж ахуйг хөгжүүлэх, шинэ нэр төрлийн таримлыг тариалах замаар импортын хэрэглээг бууруулна. | 1 | Сумын атаршсан талбайг эргэлтэд оруулж, малын тэжээлийн тариалалтыг нэмэгдүүлэн сумын өвс, тэжээлийн аюулгүйн нөөцийг бүрдүүлнэ. | 2021-2024 |  |  |  | ХААТ |  | 30 га талбайг эргэлтэд орсон | Нийт 429 га-c дээш талбайд малын тэжээл тариалсан байна. | 15.02 |  |  |  | 15.02 |  |  |  |  | Өнгөрсөн онд 642 га талбайд малын тэжээл тариалж байсан бол энэ онд 835 га буюу 193 га талбайгаар нэмэгдээд байна. Нийт 3610 тн малын тэжээл хураан авсан. |  |  | 100 |  |
|  | 2 | Хөдөө аж ахуйн агро парк байгуулна. | 2022-2024 |  |  |  | ХААТ |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Хийгдээгүй |  |  | 0 |  |
|  | 3 | Газар тариалангийн эргэлтийн талбайн ашиглалтыг сайжруулж, төмс, хүнсний ногооны тариалалтыг дэмжин ажиллана. | 2021-2024 |  |  |  | ХААТ | - | Хүнсний ногооны 20 хувийг дотоодын үйлдвэрлэлээр хангасан | Хүнсний ногооны 50 хувийг дотоодын үйлдвэрлэлээр хангах | - |  |  |  | 0.94 |  |  |  |  | Төмс хүнсний ногоо, нарийн ногоо тариалдаг иргэдээс үрийн захиалга авч, зах зээлийн үнээс доогуур 80 хувийн хөнгөлөлттэй үнээр иргэдэд төл сонгино, саримс, байцаа, шар лууван, шар манжин, хүрэн манжин, өргөст хэмх, урт сонгино зэрэг нарийн ногооны үрийг авчирч, 34 иргэнд олгосон. Энэ онд төмс 15.8 га талбайд тариалж 136 тн, байцаа 0.54 га талбайд тариалж 5.12 тн, лууван 2.2 га талбайд тариалж 17.8 тн, шар манжин 2.5 га талбайд тариалж 21.3 тн, хүрэн манжин 2.5 га талбайд тариалж 20.6 тн, сонгино 0.36 га талбайд тариалж 2.6 тн, саримс 0.5 га талбайд тариалж 0.82 тн, өргөст хэмх 0.058 га талбайд тариалж 0.86 тн, улаан лооль 0.033 га талбайд тариалж 0.78 тн, чинжүү 0.004 га талбайд тариалж 0.195 тн, навчит ногоо 0.011 га талбайд тариалж 0.23 тн ургац хураан авсан. Тариалалт болон ургац хураалтын мэдээг тухай бүр холбогдох газарт хүргүүлэн ажилласан. |  |  | 100 |  |
|  | 4 | Суманд хүнсний ногооны зоорь байгуулах зураг төсвийг хийлгэж, хүнсний ногооны зоорь байгуулна. | 2022-2024 |  |  |  | ЗДТГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Хийгдээгүй |  |  | 0 |  |
| Зорилтын дундаж: 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4. Хөдөө аж ахуйн гаралтай түүхий эдэд тулгуурласан бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэлийг хөгжүүлнэ. | 1 | Хүн амын хэрэгцээт мах, махан бүтээгдэхүүн, сүү, сүүн бүтээгдэхүүн, гурил, гурилан бүтээгдэхүүн зэрэг гол нэр төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүний хэрэгцээг дотоодын үйлдвэрлэлээр хангахад дэмжлэг үзүүлнэ. | 2021-2024 |  |  |  | Иргэд | 55 | 195 | Хоршоо хөгжүүлэх сангийн зээлд хамруулсан байна | 75 |  |  |  | 75 |  |  |  |  | 2024 онд Шинэ хоршоо чинээлэг малчин хөтөлбөрөөр Урт хөндлөн ивээл хоршоо 174,5 сая төгрөгийн зээлийг авч одоогоор 6,7 тн сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэсэн байна. |  |  | 100 |  |
|  | 2 | “Хужиртад үйлдвэрлэв” намрын үзэсгэлэн худалдаа жил бүр зохион байгуулж хэвшүүлнэ. | 2021-2024 |  |  |  | ЗДТГ | ОНТ | 1.8 төгрөг зарцуулсан | Үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулсан байна. | 1.8 |  |  |  | 1.8 |  |  |  |  | Суманд үйл ажиллагаа явуулж буй жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч иргэн, аж ахуй нэгжүүдийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сурталчлах, борлуулах зорилгоор жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулагддаг “Хужиртад үйлдвэрлэв-2024” намрын баярыг 9 дүгээр сарын 18-ны өдөр амжилттай зохион байгуулсан. Орон нутагт үйлдвэрлэж буй бараа, бүтээгдэхүүнийг жил бүр сумынхаа иргэд, бусад аймаг сумын иргэд болон амрагч сувилуулагч нарт сурталчлан таниулж, борлуулснаар жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч иргэн, аж ахуй нэгжүүдийн бараа, бүтээгдэхүүний чанар, төрөл нэмэгдэх, сав баглаа боодлын өнгө үзэмж сайжирч, борлуулалтын орлого, цар хүрээ нэмэгдэж байна. “Хужиртад үйлдвэрлэв-2024” үзэсгэлэн худалдааны үеэр шилдэг бүтээгдэхүүн шалгаруулах арга хэмжээ дараах төрөл тус бүрээр шалгаруулж, урамшуулсан. Үүнд: • “Шилдгийн шилдэг бүтээгдэхүүн”-ээр 3 дугаар багийн иргэн Н.Санжидмаа үе мөчний тос • "Гар урлалын бүтээгдэхүүн"-ний шилдгээр 2 дугаар багийн иргэн М.Очирдуламын эсгий эдлэл • “Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн”-ний шилдгээр 5 дугаар багийн иргэн Х.Энхцэцэгийн сүү, сүүн бүтээгдэхүүн • “Төмс, хүнсний ногоо”-ны шилдгээр 5 дугаар багийн тариаланч Д.Ганбаатар. Н.Ичинхорлоо нар тус тус шалгарсан. |  |  | 100 |  |
|  | 3 | Суманд байгаа малын тэжээлийн үйлдвэрийг түүхий эдээр хангахад дэмжлэг үзүүлж, малчдад хөнгөлөлтэй үнээр үйлчлэх боломж бүрдүүлнэ. | 2021-2024 |  |  |  | ЗДТГ БГТХМ | Иргэд, ААНБ-ын хөрөнгө | - | - | 15.02 |  |  |  | 15.02 |  |  |  |  | Өнгөрсөн онд 642 га талбайд малын тэжээл тариалж байсан бол энэ онд 835 га буюу 193 га талбайгаар нэмэгдээд байна. Нийт 3610 тн малын тэжээл хураан авсан. |  |  | 100 |  |
|  | 4 | Сумын онцлог түүхэн өв уламжлал бүхий бэлэг дурсгал, гар урлал, үндэсний дээл хувцас, гоёл чимэглэл, уран хатгамал зэрэг брэндэд чиглэсэн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, сав баглаа боодлын үйлдвэрлэлийг дэмжинэ. | 2021-2024 |  |  |  | ЗДТГ ХЖДҮХМ | ХХСан | 30 | Хоршоо хөгжүүлэх сангаас зээл олгоно | - |  |  |  | - |  |  |  |  | Алтан шармал металлаар сумын бэлгэдэл болсон буга, нутгийн лого бүхий айргийн аяга, энгэрийн тэмдэг, нутгийн уул усны зурагт альбом, 2 талдаа сум сургуулийн логотой даавуун уут зэргийг багтаан гарын бэлгийн багцтай болсон. Тус бэлгийг өрх бүрд хүргэж, зочид төлөөлөгчдөд гардуулсан. Мөн “Хужирт цагаан” ХХК 300 гр-тай 2 төрлийн шар сүүний ааруулын сав баглаа боодлыг шинэчлэн, бэлгийн уутыг шинээр гарган “Таван тансаг идээ” бэлгийн багц худалдаанд гаргасан нь сумын брэнд бүрээгдэхүүн болоод байна. |  |  | 70 |  |
|  | 5 | Арвайхээр сумын “Өвөрхангайд үйлдвэрлэв” худалдааны төв, Хархорин сумын “Борлуулалтын цэг”-ээр дамжуулан орон нутгийн үйлдвэр эрхлэгчдийн бүтээгдэхүүнийг худалдаалах боломжийг бүрдүүлэн, хэвлэл мэдээлэл, цахим орчинд сурталчлан таниулж, онлайн худалдааг хөгжүүлнэ. | 2022-2024 |  |  |  | ХААТ | Аж ахуй нэгж байгууллагын хөрөнгө | 3 төрлийн бүтээгдэхүүн борлуулсан. | Орон нутагтаа үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг борлуулалтын цэгүүдээр дамжуулан худалдаална. | 38,6 |  |  |  | 38,6 |  |  |  |  | Сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч “Хужирт цагаан” ХХК нь 2023 онд “Өвөрхангайд үйлдвэрлэв” худалдааны төвд 6 нэр төрлийн бүтээгдэхүүнийг тогтмол нийлүүлэн ажиллаж 38,6 сая төгрөгийн борлуулалт хийсэн. Мөн Хархорин суманд өөрийн нэрийн барааны дэлгүүрийг шинээр ашиглалтад оруулан бүтээгдэхүүнээ борлуулж байна. Тус компани нь Улаанбаатар хот болон бусад аймгуудын томоохон сүлжээ дэлгүүрүүдээр бүтээгдэхүүнээ тогтмол нийлүүлэн ажиллаж байна. |  |  | 70 |  |
|  | 6 | Амралт рашаан сувилал, аялал жуулчлалын маршрутыг түшиглэн орон нутгийн үйлдвэр эрхлэгчид, малчдын орлогыг нэмэгдүүлэх гар урлал, сүү, сүүн бүтээгдэхүүнүүдийг борлуулах “Хужиртад үйлдвэрлэв” бүтээн байгуулалтыг бий болгож үйл ажиллагааг жигдрүүлнэ. | 2021-2024 |  |  |  | ЗДТГ | 85 | 90 | Ашиглалтад оруулах | 85 |  |  |  | 85 |  |  |  |  | НҮБ-ын Хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэх Олон улсын сангийн хөрөнгөөр хэрэгжиж байгаа “Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлагын хөгжил” төслийн санхүүжилтээр суманд 59.5 сая төгрөг, орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө 25.5 сая төгрөгөөр “Хужиртад үйлдвэрлэв” төвийн барилгын ажлыг “Отгон нинж “ ХХК гүйцэтгэж, төслийн газарт хүлээлгэж өгсөн. Сум хүлээж аваагүй байна. |  |  | 50 |  |
|  | 7 | Мах боловсруулах үйлдвэр, мал төхөөрөх цехүүдийг түшиглэсэн малын гаралтай дайвар бүтээгдэхүүн /өлөн гэдэс, яс, эвэр, туурай, өөх, тос, сэвс/ боловсруулах кластер хэлбэрийн үйлдвэрүүдийг байгуулахад дэмжлэг үзүүлнэ. | 2023-2024 |  |  |  | ЗДТГ | ХХС 80 | 40 | Хоршоог хөгжүүлэх сангаас хөнгөлөлттэй зээл олгосон байна | - |  |  |  | - |  |  |  |  | Хэрэгжээгүй |  |  | 0 |  |
|  | 8 | Малын гаралтай түүхий эд боловсруулах өрхийн болон жижиг дунд үйлдвэрлэлүүдийг төсөл хөтөлбөрт хамруулан дэмжинэ. /арьс, шир, ноос/ | 2023- 2024 |  |  |  | ЗДТГ | Төсөл хөтөлбөрийн газар | - | - | - |  |  |  | 3.6 |  |  |  |  | "Орон нутгийн өсвөр үеийнхэнд хувь хүний ур чадвар, энтрепренершип боловсрол олгох" төслийн насан туршийн боловсролын 2023-2024 оны хосолсон ангид 20 залуучууд хамрагдаж төгссөн. Төгсөлтийн 2, 3 дугаар багийн 3 залуу хамтран “Шинэ хөдөө эко бааз” төслийг бичиж төслөөс 3.6 сая төгрөгийн санхүүжилтийг авч, энэ зун гурван гэртэй үйл ажиллагаа явуулж, жуулчдад морь уургалах, булгиулах, бугуйлдах, хонь холбох, үнээ, ямаа саах, ааруул ээзгий хэрхэн боловсруулахыг бодитоор хийж үзүүлэх зэрэг зөвхөн монголд үзэж болох уламжлалт нүүдлийн мал аж ахуйтай танилцах аялал жуулчлалын үйлчилгээг үзүүлж байна. |  |  | 70 |  |
|  | 9 | Суманд стандартын шаардлага хангасан мал нядалгааны цэг бий болгоно. | 2023- 2024 |  |  |  | ЗДТГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Хэрэгжээгүй |  |  | 0 |  |
| Зорилтын дундаж: 62.2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зорилтын нийт дундаж: 75.2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Барилга, хот байгуулалт, газрын харилцаа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. Хот, суурины хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн оролцоотойгоор иргэдийг тав тухтай ажиллаж, амьдрах орчин, нөхцөлийг бүрдүүлнэ. | 1 | Сумын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулж, батлуулна. | 2022-2024 |  |  |  | ЗДТГ | ОНХС 85 | Ажлын 90 хийгдсэн | Төлөвлөгөө батлагдсан байна |  |  |  | 85 |  |  |  | 79.2 |  |  | Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө 79.2 сая төгрөгөөр “Инженер геодези” ХХК гүйцэтгэхээр шалгарч гэрээ байгуулан ажиллаж байна. Нийт 925 га талбайд төлөвлөлт хийгдэж байна. 15 га талбайд хэсэгчилсэн төлөвлөгөө хийгдсэн. Төлөвлөгөө Барилга хот байгуулалтын яамаар баталгаажсан. |  | 70 |  |
|  | 2 | Дэд бүтцийн асуудлыг орон нутгаас шийдвэрлэх замаар хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжиж, нийтийн болон түрээсийн орон сууцны хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. | 2022-2024 |  |  |  | ЗДТГ | АТ, ОНТ- 674 Хувийн хэвшил | 9 айлын орон сууц ашиглалтад орсон | 12 айлын орон сууцыг ашиглалтад оруулна |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | Төрийн албан хаагчийн 12 айлын орон сууцны барилгын ажил 50 хувьтай явагдаж байна. 2023 оны 8 сард “Хархорин өргөө” ХХК Ерөнхий боловсролын сургуулийн ард талд 25 айлын 5 давхар нийтийн 2 орон сууц барих ажлыг эхлүүлж, бүтээн байгуулалтын гүйцэтгэл 70 хувьтай, ажил хийгдсэн. Элма Хужирт ХХК 30 айлын 5 давхар орон сууц барихаар ажил нь эхэлж, гүйцэтгэл 30 хувьтай байна. |  | 50 |  |
|  | 3 | Сумын төвийн ариутгах татуургын нэгдсэн байгууламжийн барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгүүлж, төрийн болон аж ахуйн нэгж, айл өрхийн холбогдох нөхцөлийг бүрдүүлнэ. | 2021-2022 |  |  |  | ЗДТГ | АХБХ 3.3 тэрбум |  | 3 тэрбум 298 сая төгрөг |  |  |  | 3 тэр бум 298 сая |  |  |  | 3 тэр бум 298 сая |  |  | Азийн хөгжлийн банкны хөрөнгө оруулалт 3 тэрбум 298 сая төгрөгөөр сумын ариутгах татуургын систем ба цэвэрлэх байгууламжийн барилга угсралтын ажлыг “Санжат” ХХК дуусгаж, төрийн 13 байгууллага, рашаан сувиллууд, Төрийн болон Хаан банк, 3 орон сууц холбогдож, 5 дугаар багийн 5 гудамжны 70 өрхийн бохир усны шугам тавигдаж, айл өрх холбогдох боломж бүрдсэн. |  | 100 |  |
|  | 4 | Сумын төвийн айл өрх, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг цэвэр усны нэгдсэн системд холбох ажлын зураг төслийг мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэж, угсралтын ажлыг гүйцэтгүүлнэ. | 2021-2023 |  |  |  | ЗДТГ | АХБ, УТ 7,2тэрбум | Зураг төсөв хийгдсэн | Ажил эхэлсэн байна |  |  |  | 10 тэрбум 498 сая |  |  |  | 8 тэрбум 348 сая |  |  | Сумын төвийн нэгдсэн цэвэр усны системийг Азийн хөгжлийн банкны 2.9 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар “Санжат” ХХК хийж гүйцэтгэсэн. Улсын төсвийн хөрөнгө 4.3 тэрбум төгрөгөөр “Сумын хөгжил” төслийн хүрээнд нэгдсэн цэвэр усны системийн ажил хийгдэж дууссан. Голын зүүн талын хэсгийн цэвэр усны нэгдсэн системийн ажлууд, ус түгээх байр 1ш, голын баруун талд 5-н гудамжны 70-н айл өрхүүдийг цэвэр, бохир, дулааны шугам тавигдсан. Нийт 3079.42 м цэвэр усны, 1396 м, 1483 урттай дулаан, бохир усны 3237м, урттай шугам Уурын зуухыг шилжүүлснээр ЗДТГ, ЕБС-ийн дотуур байр, Цагдаагийн тасаг, Төрийн банк зэрэг байгууллагууд өөрсдийн хөрөнгөөр цэвэр ус, дулааны шугамыг татах ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. |  | 100 |  |
|  | 5 | Суманд үерээс хамгаалах далан сувгийн байгууламжийн зураг төсвийг боловсруулж, угсралтын ажлыг хийнэ. | 2022-2024 |  |  |  | ЗДТГ | - | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | Хийгдээгүй . |  | 0 |  |
|  | 6 | Төрийн байгууллагуудад дулааны тоолуур суурилуулах ажлыг зохион байгуулна. | 2022-2024 |  |  |  | ЗДТГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Хийгдээгүй |  | 0 |  |
| Зорилтын дундаж: 53.3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2. Эдийн засаг, нийгмийн ач холбогдолтой орон нутгийн дэд бүтцийг бий болгож, иргэдийн амьдрах орчныг сайжруулна. | 1 | Сумын төвийн хатуу хучилттай авто замыг нэмэгдүүлнэ. | 2022-2024 |  |  |  | ЗДТГ | УТ | - | Зураг, төсөв хийгдсэн байна. |  |  |  | 400 |  |  |  | 400 |  |  | Сумын төв дотор 3 чиглэлд нийт 3км хатуу хучилттай авто замын зураг, төсөв хийгдэж, 2024 онд улсын төсөвт 400 сая төгрөг тавигдаж, Хавчлын голын гүүрний ажил хийгдсэн. 2025 онд хатуу хучилттай замын ажил хийгдэж эхэлнэ. |  | 100 |  |
|  | 2 | Сумын төвийн цахилгаан дамжуулах шугамын өргөтгөл, шинэчлэл хийж, эрчим хүчний шөнийн тарифыг тэглэх ажлыг хэрэгжүүлнэ. | 2020-2021 |  |  |  | ЗДТГ | Улсын төсөв 55 сая | - | - |  |  |  | - |  |  |  | 55 сая |  |  | Гуа хайрхны антены радио, релений 10 кв-ын дэд станцыг шинэчилж, КТП-тай болсон. Мөн ЗДТГ-ын өмнөх АТГ-3 дэд станцыг шинэчилж, КТП-тай болсон. Нийт 55 сая гаруй төгрөгийн шинэчлэлт хийгдсэн. 35 кв-ын агаарын 54 км шугамд их засвар хийгдсэн. 35 кв, 10 кв-тын трансформатор шинээр тавигдсан. 35 кв-ын вакум таслуур шинээр тавигдсан. 04, 022 кв-ын агаарын шугамуудын 50 хөлийг бетон хөлтэй болгож сольсон. Ерөнхий тосон таслуур, ЗДТГ-ын гаргалгааны 10 кв-ын тосон таслуур зэргийг вакум таслуур болгосон. Эрчим хүчний шөнийн тарифыг тэглэх ажил нь Арвайхээр суманд хэрэгждэг бөгөөд цаашид томоохон сумд болох Хархорин, Хужирт суманд хэрэгжүүлэх талаар санал хүргүүлсэн |  | 70 |  |
|  | 3 | Сумын Ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу инженерийн шугам сүлжээ, авто болон явган хүний зам, замын гэрэлтүүлэг, ногоон байгууламж, үерийн суваг, гэр хороолол, гудамж талбайн хэсэгчилсэн төлөвлөгөөнүүдийг боловсруулан үе шаттай хэрэгжүүлнэ. | 2022-2024 |  |  |  | ЗДТГ | УТ | 60% хийгдсэн | - |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  | Сумын төвийн хатуу хучилттай 165 м2 талбай бүхий замын эвдрэлийг засварлах ажлыг Хархорин АЗЗА ТӨҮГ-аар гүйцэтгүүлсэн. |  | 70 |  |
|  | 4 | Сумын төвд бодлого барьж жишиг гудамж, хороолол үүсгэх, нэгдсэн системд холбогдсон Хаус хороололтой болно. | 2022-2024 |  |  |  | ЗДТГ | Иргэдийн өөрсдийн хөрөнгө |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Хийгдээгүй |  | 0 |  |
|  | 5 | Сумын гэр хороолол, багуудад иргэд чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх 4 бичил цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулна. | 2022-2024 |  |  |  | ЗДТГ | БОХНСХ | - | 2 бичил цэцэрлэгт хүрээлэнгийн ажил эхэлсэн байна |  |  |  | 24.9 |  |  |  | 24.9 |  |  | 4 дүгээр багийн нутаг дэвсгэрт 260 м, 5 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт 160м ногоон байгууламжийн хашааг барьж, ойн цэвэрлэгээний 2 мэргэжлийн байгууллага модны тарьц, суулгацыг тарьсан. |  | 50 |  |
|  | 6 | Голын баруун талд ахуйн үйлчилгээний төв байгуулна. /халуун ус, саун, үсчин, гоо сайхан, кофе шоп/ | 2022-2024 |  |  |  | ЗДТГ | Хувийн хэвшил | - | Үйлчилгээний төв баригдсан байна. |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 5 дугаар багийн нутагт хувь өөрийн хөрөнгөөр халуун усны газар барьж ашиглалтад оруулсан. |  | 50 |  |
|  | 7 | Хадан гол, Тээлийн гол, Хавчлын гол, Дуутын голд модон гүүр барина. | 2021-2022 |  |  |  | ЗДТГ | УТ болон ОНХСан | Тээл, Хадан голын гүүр хийгдсэн | Зураг төсөв хийгдсэн байна |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | Хавчлын голд бетон гүүр баригдсан. Дуутын голын гүүр 2025 онд ашиглалтад орно. |  | 100 |  |
|  | 8 | Аман усны айл өрхүүдийг цахилгаан эрчим хүчний эх үүсвэрт холбох дэд станц барина. | 2022-2024 |  |  |  | ЗДТГ | ОНТ | Цахилгаан | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | Аман усны айл өрх нь цахилгаан эрчим хүчний үүсвэрт холбогдсон. |  | 100 |  |
|  | 9 | “Соёмбот” талбайг тохижуулах, замын дагуух ногоон байгууламж, гэрэлтүүлгийг нэмэгдүүлэн, гэрлэн чимэглэл, гэрлэн дохиог шинээр байрлуулж, замын тэмдэг, тэмдэглэгээг сайжруулна. | 2021-2024 |  |  |  | ЗДТГ | ОНХС 10 | 10 сая төгрөгийн засвар үйлчилгээ хийгдсэн | Гэрэлтүүлгийн тоо нэмэгдсэн |  |  |  | 50 |  |  |  | 64.9 |  |  | Соёмбот талбайн тохижилтын ажлыг “Бат найрамдал өргөө” ХХК 10,000.0007 төгрөгөөр 1000м2 талбайг 7мм-ийн зузаантай цементэлж гүйцэтгэсэн. Сумын нийтийн эзэмшлийн талбайн дахь гэрэлтүүлгийг засварлах, нэмэгдүүлэх ажлыг орон нутгийн хөгжлийн сангийн 49,989.035 төгрөг, Баян тээг ХК-ний 15 сая төгрөгөөр “Анкер хаус” ХХК гүйцэтгэж, гэрлийн дараах ажлуудыг хийсэн. Үүнд: • 1 толгойтой 34 гэрэлтүүлгийн шон угсарсан - 500 м кабель татсан - 63 ширхэг лед гэрэл шинээр тавьсан • 120 шонг цэвэрлэж будсан. - Гэрэлтүүлгийн гэрэл ойлгогч-146 шонд тавьсан - Хугарч гэмтсэн 10 гэрэлтүүлгийн шонг буулгаж, труба залгаж гагнаж засварласан. |  | 100 |  |
|  | 10 | Сумын хүндэтгэлийн хаалганы орчныг тохижуулна. | 2021-2024 |  |  |  | ЗДТГ | 19,7 | 60% хийгдсэн | Тохижилт бүрэн хийгдэж дууссан байна. |  |  |  | 19.7 |  |  |  | 19.7 |  |  | 2022 онд хийгдсэн |  | ҮБ |  |
| Зорилтын дундаж: 71.1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3. Сумын газар зохион байгуулалтын төлөвлөлтийг аймгийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө болон эдийн засаг, нийгмийн хөгжил, иргэдийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн хийж, хаягийн мэдээллийн системийг хөгжүүлнэ. | 1 | Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт, газрын кадастр, үнэлгээ, газрын мониторинг, биржийн байнгын ажиллагаатай системийг хөтөлж, үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулна. | 2022-2024 |  |  |  | Газрын даамал | - | Судалгааг хийгдсэн | - |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 |  |  | Сумын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө албан ёсоор баталгаажаагүй тул 2025 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд шинээр өмчлүүлэх газар тусгагдаагүй. Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 10 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан “Газар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах дуудлага худалдаа явуулах журам”-ын 1.2 дах заалт, иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2023 оны “2024 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө батлах тухай” 16/05 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн сумын Засаг даргын 2024 оны А/40 дугаар захирамжаар суманд нийт 1 нэгж талбарт газрын дуудлага худалдаа явуулах товийг зарласан. Дуудлага худалдаанд оролцогчдыг журмын дагуу бүртгэж, 5 дугаар сарын 28-ны өдөр “Газрын цахим бирж” www.mle.mn веб сайтаар дуудлага худалдааг цахимаар зохион байгуулсан. Тус дуудлага худалдаанд 2 иргэн оролцсоноос хамгийн өндөр үнийн санал буюу 18 000 000 төгрөгийн үнэ хэлсэн ялагчтай ялагчийн гэрээ байгуулж үнэ төлсөн. Сумын Засаг даргын 2024 оны А/94 дугаар захирамжаар Бэлчээрийн газрын өөрчлөлтийг Фото мониторингийн аргаар үнэлэх ажлын хэсгийг 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулсан. Ажлын хэсэг нийт 12 фотомониторингийн цэгийн хээрийн судалгааг 8 дугаар сарын 13-15-ны өдрүүдэд газар дээр нь очиж хийж, мэдээллийг мэдээллийн санд 10 дугаар сарын 01-ний өдөр бүрэн оруулж дуусгасан. |  | 100 |  |
|  | 2 | Суманд шинээр олгох гэр хорооллын газрын “Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хяналтын баталгаа”-г хийлгэх | 2022-2024 |  |  |  | ГД | ХХөрөнгө | 6 нэгж талбарт хийгдсэн | 20 |  |  |  | 8 |  |  |  | 4.8 |  |  | Энэ онд худалдаа, нийтийн үйлчилгээний зориулалттай газрын чанарын хянан баталгааг 8 нэгж талбар газарт, тариалангийн газрын чанарын хянан баталгааг 1 нэгж талбар газарт иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагууд хувийн өөрийн хөрөнгөөр эрх бүхий мэргэжлийн байгууллагаар хийлгүүлж дүгнэлтийг хүлээн авсан. Мөн Газар эзэмших эрхийн хугацаа дууссан 5 нэгж талбар газарт гэрээ дүгнүүлж, хугацаа сунгуулах албан мэдэгдэл өгч ажилласан. Дээрх 5 нэгж талбар газрын эзэмшигчдэд газрын төлөв байдал чанарын хянан баталгааг мэргэжлийн байгууллагаар хийж гүйцэтгүүлсэн байх шаардлага тавьсан. |  | 100 |  |
|  | 3 | Сумын нутаг дэвсгэрт “Палеонтологи, археологи”-ийн судалгааг палеонтологи, археологи угсаатны мэргэжлийн эрдэм шинжилгээний байгууллагаар урьдчилан хайгуул, судалгаа хийлгэж, дүгнэлт гаргуулна. | 2022-2023 |  |  |  | ГД | ОНТ 4,0 | - | Сумын төвийн тэг гортиг |  |  |  | 4,0 |  |  |  | - |  |  | “Палеонтологи, археологи”-ийн судалгааг 2023 оны төсөвт төлөвлөсөн. Хужирт Бат-Өлзий чиглэлийн авто замын бүтээн байгуулалтын ажил хийгдэж байгаатай холбогдуулан тус замын трассын дагуу “Палеонтологи, археологи”-ийн судалгааг мэргэжлийн байгууллагаар “Өндөр сант” ХХК өөрийн хөрөнгөөр хийлгүүлсэн. |  | 100 |  |
|  | 4 | Засгийн газрын 2019 оны 325 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Гудамж, зам, талбай, үл хөдлөх эд хөрөнгийг хаягжуулах журам”-ын дагуу сумын нутаг дэвсгэрт гудамж, зам, талбай, үл хөдлөх эд хөрөнгийг хаягжуулж мэдээллийг засварлана. | 2021- 2024 |  |  |  | ГДаамал | ГТ-ийн 10% буюу 12,7 | - | Суманд байгаа бүх хашаа, байшинг хаягжуулах |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 |  |  | Сумын Засаг даргын 2020 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн А/81 дугаар Захирамжаар Засаг даргын Тамгын газрын даргаар ахлуулсан 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсгийг байгуулсан. Одоогийн байдлаар 2014 онд “Геокад” ХХК-ийн хийсэн хаягийн зургийн замыг сансрын зурагтай давхцуулан газар дээр нь нягтлан Газрын удирдлагын LM программд засварлах ажил хийгдсэн. Газрын удирдлагын цахим системээс нэгдсэн байдлаар хаяг олгож, тогтоол гаргах явц нь Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын иргэний бүртгэл мэдээллийн хаягтай зөрчилдөж байгаа тул түр хугацаагаар хаяг олгох явц зогссон байна. |  | ҮБ |  |
|  | 5 | Сумын хэмжээнд иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын эзэмшил, өмчлөл, ашиглалтад байгаа зөрчилтэй нэгж талбаруудын судалгааг гаргаж зөрчлийг арилгаж, гудамж, хорооны эмх цэгцийг сайжруулна. | 2021- 2024 |  |  |  | ЗДТГ, ГД | - | - | Сумын төвд баригдсан бүх нэгж талбар газрын удирдлагын LМ программд орсон байна |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Сумын Засаг даргын 2020 оны А/53 дугаар захирамжаар “Сумын тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө”-ний төсөл боловсруулах ажлын хэсгийг Засаг даргын орлогчоор ахлуулж 11 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулсан. Дээрх ажлын хэсэг суманд бичиг баримтын зөрчилтэй Газрын удирдлагын LM программд нэгж талбар нь бүртгэгдээгүй хашааны судалгааг гаргаж, 2021 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд газар өмчлөх эрхийн гэрчилгээтэй боловч зурагт ороогүй 27 иргэний өмчлөлийн газрыг тусгуулж, ИТХ-аар шийдвэрлүүлсэн. 2023 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний 2023-07-062-6542 дугаартай төслийг үүсгэж, шинээр өмчлүүлэх боломжтой 141 нэгж талбар газрын байршил хэмжээг оруулсан. Үүнээс 75 нэгж талбар нь бичиг баримтын зөрчилтэй, Газрын удирдлагын LM программд нэгж талбар нь бүртгэгдээгүй хашаа. Энэ онд газар олголт хийх байсан боловч ЗГ-ын хэрэгжүүлэгч агентлаг ГЗБГЗЗГазрын даргын тушаал болон Барилга хот байгуулалтын сайдын тушаалаар тодорхойгүй хугацаагаар шинээр газар олголт хийхгүй байх чиглэл хүргүүлсэн тул хийгдээгүй болно. |  | ҮБ |  |
|  | 6 | Сумын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд газар зүйн нэрийн хээрийн тодруулалт хийх ажлыг зохион байгуулж, газар зүйн нэрийн мэдээллийн сан бүрдүүлэн олон нийтэд таниулан сурталчилна. | 2021- 2024 |  |  |  | ЗДТГ | - | - | Сумын хэмжээнд газар усны зөв нэршлийг иргэдэд сурталчлан таниулах |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | ОНХСангийн хөрөнгөөр 2025 онд хийгдэнэ. |  | 30 |  |
| Зорилтын дундаж: 82.5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Салбарын дундаж:68.96% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бүлгийн дундаж: 79.49% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГУРАВ. ЗАСАГЛАЛЫН БОДЛОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Ёс зүй, хариуцлагатай төрийн алба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1Төрийн байгууллагуудын чиг үүргийг оновчтой тодорхойлж, давхардлыг арилгах, үйл ажиллагааны уялдааг хангах замаар үр ашигтай бүтэц бүхий мэргэшсэн чадварлаг, тогтвортой, хариуцлагатай төрийн албыг төлөвшүүлнэ. | 1 | Төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлэхдээ ажлын гүйцэтгэл, үйлчлүүлэгчийн үнэлгээ, ёс зүй, сахилга хариуцлагыг шалгуур болгон дүгнэж, нэгдсэн мэдээллийн санг бүрдүүлнэ. | 2021-2024 | Төрийн бүх байгууллага |  |  |  | - | Урд онд 11 албан хаагчид сахилгын шийтгэл ногдуулсан | Урд оноос буурсан байна. |  |  |  | - |  |  |  | 8 |  |  | Төрийн байгууллагууд байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулан батлуулж, хагас жилээр биелэлтийг дүгнүүлэн ажиллаж байна. Төрийн албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшин үнэлэх аргачлалын дагуу албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшин үнэлэх баг байгуулагдан төрийн албан хаагчийн хандлага, ёс зүй, ур чадварт дүн шинжилгээ хийх, шинийг санаачлах, хариуцлага хүлээх чадвар, ёс зүй, ур чадварын үнэлгээний хүснэгт, ажлын цаг ашиглалт, цагийн бүртгэлд үндэслэн тус тус үнэлж байна. Төрийн 10 байгууллага 12 дугаар сарын 06-ны байдлаар төрийн албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэл, үр дүнг шударгаар үнэлж, 275 албан хаагчдад 189774.0 мян.төгрөгийн үр дүнгийн урамшуулал олгосон. |  | 100 |  |
|  | 2 | Төрийн албан хаагчийг тогтвортой ажиллах баталгааг хангаж, чадахуйн зарчимд суурилж, төрийн албаны хүний нөөцийн бодлогыг хэрэгжүүлж тэднийг дотоод, гадаадын сургалт, давтан сургалтад хамруулна. | 2021-2024 | Төрийн бүх байгууллага |  |  |  | ОНТ | 237 сургалтад давхардсан тоогоор 1145 төрийн албан хаагч хамрагдсан | Урд оноос бууруулахгүй байна. |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  | Улсын төсвийн хөрөнгөөр төрийн захиргааны дэс түшмэлийн ангиллын 1 албан хаагчийг дунд хугацааны мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдаж төгссөн. Төрийн 10 байгууллагаас Засгийн газрын зорилтод сургалтад-49, ТАЗ-ийн 7:4:10 арга зүйн сургалтад-531, Удирдлагын академийн богино хугацааны зорилтот сургалтад-21, Мэргэжлийн бусад байгууллагын сургалтад 570, байгууллагын дотоод сургалтад 303 буюу нийт давхардсан тоогоор 1474 албан хаагчид хамрагдсан. Төрийн албан хаагчдыг ажлын байран дээрээ суралцах, бусад байгууллагын туршлага судлах, мэдээлэл солилцох, байгууллагуудын хооронд нөхөрсөг уралдаан тэмцээн зохион байгуулан, харилцан нэг нэгнийхээ ажлыг дэмжих, хамтран ажиллах удирдамж боловсруулж, 4-н цэцэрлэг “Багш солилцоо” арга хэмжээг зохион байгуулсан. 1 дүгээр сард хангайн 6 сумын ИТХ, ЗДТГ-ын албан хаагчид Бат-Өлзий суманд туршлага судалж, нөхөрсөг тэмцээн уралдааныг зохион байгуулсан. 1 дүгээр 9 дүгээр сард Замын-Үүдийн 5 дугаар цэцэрлэгийн үйл ажиллагаа, арга зүйтэй эрхлэгч, арга зүйч, хөгжмийн багш, нягтлан бодогч, нярав нар танилцаж туршлага судалсан. 2 дугаар цэцэрлэг Улаанбаатар хотын Цэцэрлэгийн эрхлэгч нар Сэлэнгэ аймгийн Цагааннуур сумын 1, 2 дугаар цэцэрлэгийн үйл ажиллагаатай танилцаж, туршлага судалж ажилласан. |  | 70 |  |
|  | 3 | Төрийн үйлчилгээг хүнд сурталгүй, шуурхай болгоход чиглэсэн шинэ дэвшилтэт хэлбэрийн үйлчилгээг нэвтрүүлж, төрийн байгууллагуудын уялдаа холбоог сайжруулна. | 2021-2024 | ЗДТГ |  |  |  | ОНТ | - | - |  |  |  | - |  |  |  | 10.4 |  |  | Төрийн үйлчилгээг иргэд, хуулийн этгээдэд цахим хэлбэрээр хүртээмжтэй хүргэх боломжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор аймгийн төсвийн хөрөнгө 5 сая төгрөгөөр ХУРДАН төрийн үйлчилгээний ГЭРЭГЭ киоск машиныг Засаг даргын Тамгын газарт 6 дугаар сард суурилуулснаар системээс 87 байгууллагын 1263 үйлчилгээг цахимаар хурдан, хялбар, хүртээмжтэй авах боломж бүрдэж, иргэдийн өдөр тутмын хэрэглээ болоод байна. Тайлант онд нийт оператор системээс 1-6 дугаар сарын 10-ны өдөр хүртэл 466, ХУРДАН төрийн үйлчилгээний ГЭРЭГЭ киоск машинаас 6 дугаар сарын 10-ны өдрөөс 11 дүгээр сарын 30-ны өдөр хүртэл 475 буюу нийт 941 иргэн үйлчилгээг авсан. Засаг даргын Тамгын газар интернэтийн хурдыг нэмэгдүүлэхээр аймгийн төсвийн хөрөнгө 2,400.0 мян.төгрөгийн STARLINK төхөөрөмжийг 3,000.0 мян.төгрөгөөр суурилуулж, ашиглалтад оруулсан. |  | 100 |  |
|  | 4 | Төрийн албаны сонгон шалгаруулалт, хүний нөөцийн томилгоо, сахилга хариуцлага, ёс зүйтэй холбоотой шийдвэрийг бүх байгууллагад ил тод, нээлттэй болгоно. | 2021-2024 | ЗДТГ |  |  |  | Байгууллагын төсөв | 5 | 5 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | Засаг даргын Тамгын газрын төрийн захиргааны албан тушаалын болон бусад төрийн байгууллагын удирдах албан тушаалтны сул орон тооны захиалгыг тухай бүр аймгийн Төрийн албаны салбар зөвлөлд хүргүүлж, Төрийн албаны зөвлөлийн https://www.csc.gov.mn/ сайтад тавигдсан. Бусад албан тушаалын сул орон тооны сонгон шалгаруулалтыг байгууллага бүр өөрийн цахим хуудсаар дамжуулан иргэдэд ил тод нээлттэй зарлан сул орон тоог нөхсөн. Нийгмийн даатгалын тасгийн дарга, Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн, Мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйчийн албан тушаалын сул орон тоонд 3 иргэн төрийн албаны ерөнхий болон тусгай шалгалтыг өгөн тэнцэн томилогдон ажиллаж байна. 11 дүгээр сард зохион байгуулсан төрийн албаны ерөнхий шалгалтад 1 албан хаагч шалгалт өгөн тэнцэж, тусгай шалгалт өгөхөөр 2 албан хаагч бэлтгэж байна. Төрийн үйлчилгээний 7 байгууллагад 24 албан хаагч Улаанбаатар хот, өөр аймаг, сумаас шилжин ирж ажиллаж байна. Ажлын байр дээрээ архи уусан төрийн үйлчилгээний 3 албан хаагчдад Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 123.2.2, 123.2.3 дахь заалт, албан үүргээ хангалтгүй хэрэгжүүлж, ажилдаа хариуцлагагүй хандсан төрийн үйлчилгээний 2 албан хаагчдад Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 123.2.2 дахь заалтаар арга хэмжээг тус тус тооцсон. |  | 100 |  |
|  | 5 | Төсвийн шууд захирагчийн төрийн албан дахь хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой шийдвэрийн эрх зүйн үндэслэлд тогтмол хяналт тавьж, зөрчил үүсэх эрсдэлээс урьдчилан сэргийлнэ. | 2021-2024 | ЗДТГ |  |  |  | ОНТ | Зөрчилтэй шийдвэр гараагүй | Зөрчил гаргахгүй байх |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | Сумын Засаг дарга болон Засаг даргын Тамгын газрын дарга, төсвийн байгууллагуудын дарга, эрхлэгч нарын хүний нөөцийн томилгоо, цалин хөлс, нэмэгдэл, үйл ажиллагааны үр дүнгийн урамшуулал олгосон болон хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой шийдвэрийн эрх зүйн үндэслэлд хяналт тавин ажиллаж байгаа бөгөөд 2024 онд зөрчилтэй шийдвэр гараагүй. |  | 100 |  |
| Зорилтын дундаж: 94% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. ЦАХИМ ТЕХНОЛОГИД СУУРИЛСАН ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. Төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг цахимжуулж, төрийн үйлчилгээг хялбаршуулан, зардал хэмнэх тогтолцоонд шилжүүлэн, төрийн албан хаагчийн ажиллах орчныг сайжруулна.. | 1 | Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвд “Call center” үйлчилгээг бүрэн нэвтрүүлж, иргэдэд төрийн үйлчилгээг цахимаар хүргэх операторын үйлчилгээг бий болгоно. | 2021-2024 | ЗДТГ |  |  |  | - | 14 төрлийн тодорхойлолт, 64 төрлийн лавлагааг олгосон | Цахим үйлчилгээг нэмэгдүүлнэ |  |  |  | - |  |  |  | 5.4 |  |  | Тайлант онд нийт оператор системээс 1-6 дугаар сарын 10-ны өдөр хүртэл 466, ХУРДАН төрийн үйлчилгээний ГЭРЭГЭ киоск машинаас 6 дугаар сарын 10-ны өдрөөс 11 дүгээр сарын 30-ны өдөр хүртэл 475 буюу нийт 941 иргэн үйлчилгээг авсан. Засаг даргын Тамгын газар интернэтийн хурдыг нэмэгдүүлэхээр аймгийн төсвийн хөрөнгө 2,400.0 мян.төгрөгийн STARLINK төхөөрөмжийг 3,000.0 мян.төгрөгөөр суурилуулж, ашиглалтад оруулсан. Сумын хэмжээнд 3105 иргэн тоон гарын үсэг авахаас 2359 иргэн буюу 76 хувь нь тоон гарын үсэг авсан. |  | 100 |  |
|  | 2 | Төрийн байгууллагуудын интернэтийн хурд, чанарыг сайжруулна. | 2021-2024 | ТБайгууллагууд |  |  |  | 18.7 | 100 | 100 |  |  |  | 18.7 |  |  |  | 18.7 |  |  | Засаг даргын Тамгын газар интернэтийн хурдыг нэмэгдүүлэхээр аймгийн төсвийн хөрөнгө 2,400.0 мян.төгрөгийн STARLINK төхөөрөмжийг 3,000.0 мян.төгрөгөөр суурилуулж, ашиглалтад оруулсан. Ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургууль 2.8 сая төгрөгөөр 500метр шилэн кабель татуулж, 3 ширхэг wifi төхөөрөмж байрлуулан интернэт сүлжээнд холбогдсон. Ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургууль нөхөн хангалтын зардлаар “Бодь электроникс” ХХК-иас 7 ширхэг интернэтийн төхөөрөмж худалдан авч ашиглаж байна. |  | 100 |  |
|  | 3 | Сумын хэмжээнд дотоод удирдлагын нэгдсэн системийг нэвтрүүлж, иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас төрийн байгууллага, албан тушаалтанд хандаж гаргасан өргөдөл, гомдлыг хүлээн авах, шийдвэрлэх үйл ажиллагааг цахимжуулж, иргэд шийдвэрлэлтийн явц, үр дүнг цахимаар хянах нөхцөлийг бүрдүүлнэ. | 2022-2024 | ЗДТГ |  |  |  | ОНТ | - | Цахимаар иргэд өргөдөл, хүсэлт боломжийг бүрдүүлэх |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 2024 оны 4 дүгээр улирлын байдлаар төрийн байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдээс нийт 210 өргөдөл, хүсэлт ирүүлснээс 2 буюу 0.9 хувь нь гомдол эзэлж байна. Өргөдөл, гомдол ирүүлсэн хэлбэрийн хувьд биеэр 107 буюу 51.0 хувь, утсаар 2 буюу 0.9 хувь, цахимаар 5 буюу 2.4 хувь, бичгээр 96 буюу 45.7 хувь байна. Шийдвэрлэлтийн хувьд нийт 209 өргөдлийг 99.5 хувь шийдвэрлэж, 1 буюу 0.5 шийдвэрлэх хугацаа болоогүй бөгөөд хариу хүргүүлсэн хэлбэрийн хувьд биеэр 90 буюу 43.1 хувь, утсаар 21 буюу 10.0 хувь, цахимаар 5 буюу 2.4 хувь, бичгээр 93 буюу 44.5 хувь байна. Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлттэй холбоотой гомдол санал гараагүй. www.egazar.gov.mn системээр дамжуулан энэ онд нийт 172 цахим хүсэлт ирүүлснээс хавсралт материал бүрэн, шаардлага хангасан 80 хүсэлтийг хүлээн авч шинээр өргөдөл үүсгэн бүрэн шийдвэрлэсэн. 92 хүсэлт нь хавсралт материал буруу оруулсан болон давхардаж илгээсэн учир цуцалж хариу мэдэгдэл хүргэж ажилласан. |  | 100 |  |
|  | 4 | Төрийн байгууллага хооронд болон тэдгээрээс иргэний нийгэм, бизнесийн байгууллага, иргэдтэй харилцах мэдээллийн солилцоо, ил тод байдлыг сайжруулж, “Иргэний танхим”-д “Цахим уулзалт”-ыг тогтмол зохион байгуулж, бодлого боловсруулах, шийдвэр гаргах үйл явцад иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлнэ. | 2021-2024 | ЗДТГ, ИТХ |  |  |  | ОНТ | 5 удаагийн уулзалт, 4 удаагийн сургалт явагдсан | - |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 0.6 |  |  | Засаг даргын Тамгын газрын “Иргэний танхим”-д Авлигатай тэмцэх газраас зохион байгуулсан цахим сургалтад төсвийн байгууллагын дарга, эрхлэгч, нягтлан бодогч, Тамгын газрын эрх бүхий албан тушаалтан нийт 20 албан хаагч оролцсон. Төрийн албан хаагчид холбогдох байгууллагуудаас зохион байгуулсан 9 удаагийн цахим уулзалт, 5 удаагийн сургалт, 15 удаагийн уулзалтыг зохион байгуулсан. |  | 100 |  |
|  | 5 | Төрийн албан хаагчийн 12 айлын орон сууцны зураг төсвийг хийлгэн барилгын ажлыг гүйцэтгүүлж төрийн албан хаагчдын нийгмийн баталгааг сайжруулна. | 2021-2024 | ЗДТГ |  |  |  | АТ болон ОНТ 674 | 10% | 50% |  |  |  | 674 |  |  |  | 614 |  |  | “Отгон нинж” ХХК төрийн албан хаагчийн 12 айлын орон сууцны барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэж байгаа бөгөөд 50 хувийн гүйцэтгэлтэй байна. |  | 50 |  |
|  | 6 | Төрийн байгууллагуудын албаны авто машин, компьютер, техник хэрэгслийг шинэчлэх, багийн Засаг дарга нарыг унаагаар хангах ажлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлж, хүн амын тоо, нягтаршилд нийцүүлэн багийн төвийг шинээр барих ажлыг МБСХолбоотой хамтран хэрэгжүүлнэ. | 2021-2024 | Төрийн бүх байгууллага |  |  |  | УТ, ОНС 3 | 82.6 төгрөгийн тоног төхөөрөмж авсан | Ажиллах нөхцөл сайжирсан байна. |  |  |  | - |  |  |  | 311.9 |  |  | ОНХС-ийн хөрөнгөөр 96,346.600 төгрөгөөр 1 дүгээр багийн төвийн шинээр барих ажлыг “Элбэг констракшн” ХХК гүйцэтгэхээр гэрээ байгуулан ажлын 50 хувь хийгдэж, 2025 онд ашиглалтад орно. Эмч ажилчдын ажиллах орчныг сайжруулах зорилгоор - Эмч, ажилчдад 7 ширээг 5.6 сая төгрөгөөр - Эмч, ажилчдын нормын хувцас болон зөөлөн эдлэлд 11 сая төгрөг - Эмч, ажилчдын хувцасны шүүгээ 8 ш 9.5 сая төгрөг - ЭМЯ-аас зөөврийн компьютер 6 ширхэг, дулаан хөнжил зэргийг олгосон. - Байгууллагын санхүүжилтээр 20 сая төгрөгийн шүдний рентген аппарат-1. Сумын бизнесмений хандиваар 55 сая төгрөгийн үнэ бүхий түргэн тусламжийн автомашиныг өгсөн. Засаг даргын Тамгын газрын 4, босоо удирдлагатай 2 албан хаагчдын ажлын хэрэгцээнд орон нутгийн төсвийн хөрөнгө 19550.0 мян.төгрөгөөр 6 notebook, 1 дрон авч өгсөн. Ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургууль: Боловсрол шинжлэх ухааны яамны нөхөн хангалтаар сурагч багш ширээ-9, самбар-9, багш шкаф-18, 75 инчийн телевизор-3ш, багш нарын зөөврийн компьютер-16ш, 3 үйлдэлт принтер-5ш, сургалтын зөөврийн компьютер-20ш, спорт заланд теннисний ширээ-1, турник, ямаа, волейболын бөмбөг-2ш, сагсны бөмбөг-2ш, сетка-1ш зэргийг авч тоног төхөөрөмжийг хангасан. 2 дугаар сургуульд нутгийн ууган иргэн 25 хүний суудалтай 75 сая төгрөгийн автобусыг хандивласан. |  | 100 |  |
|  | 7 | Төрийн байгууллагууд үйл ажиллагаагаа сурталчлах зардлыг жил бүр төсөвтөө тусган, мэдээллийн ил тод байдлыг хангахад хяналт тавьж, иргэдэд үнэн бодит мэдээлэл түгээх, нийгмийг соён гэгээрүүлэх чиглэлээр хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай хамтарч, “Нэг цонхны мэдээлэл” үйл ажиллагааг үр дүнтэй нэвтрүүлнэ. | 2021-2024 | Төсвийн бүх байгууллага |  |  |  | ОНТ 0.27 | Төсөвт тусгах, ил тод мэдээлж хэвших | Мэдээ, мэдээлэл сар бүр ил тод мэдээлэгдсэн байх |  |  |  | 0.27 |  |  |  | 3 |  |  | Иргэдэд үзүүлж буй төрийн үйлчилгээ, орон нутгийн бодлого, шийдвэр, чиглэлийг олон нийтэд “Нэг цонх”-ны үйлчилгээгээр хүргэж сурталчлахаар “Засаг даргын Тамгын газар” гэсэн олон нийтийн сүлжээг ашиглаж байна. Энэхүү хуудсаар сумын бодлого, шийдвэр, түүний хэрэгжилтийг иргэдэд ил тод, нээлттэй хүргэхээс гадна цаг үеийн холбогдолтой мэдээ, мэдээллийг баталгаат 1 эх сурвалжид үндэслэн олон нийтэд сурталчлан, таниулж байна. Мөн сумын khujirt.ov.gov.mn албан ёсны цахим хуудас нь аймгийн uvurkhangai.mn сайттай холбогдож төрийн мэдээллийг нэг цонхноос ил тод, хүртээмжтэй авах нөхцөл боломжийг хангаж, сайтад 45 мэдээллийг оруулж ажилласан. Сумын веб сайтын Ил тод байдлын цэсийн мэдээллийн холбоо барих хуудсанд байгаа ЗДТГ-ын 36 албан хаагчдын утасны дугаарыг шинэчлэн сольсон. Шинээр томилогдсон ИТХ-ын дарга болон Засаг дарга, 1, 4 дүгээр багийн Засаг дарга нарын мэдээллийг нэмж, албан ёсны хөтлөлтийг сайжруулсан. Мөн байгууллагууд мэдээллийн самбар болон байгууллагынхаа пэйж хуудсанд цаг үеийн мэдээ, мэдээллүүдийг олон нийтэд ойлгомжтой хэлбэрээр байрлуулж байна. Үүнд: - Байгууллагууд санхүүгийн мэдээллийг сар бүрийн 05-ны өдөр шилэн дансанд үнэн зөв, хугацаанд оруулж байна. - Аймгийн БШУГ-т сар бүрийн 02-ны өдөр төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг http://uvurkhangai.monthly.dynamic.mn/ Вэбсайтын төлбөрт 270.0 мян.төгрөгийг зарцуулсан. |  | 100 |  |
|  | 8 | Төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, гарсан зөвлөмжийн дагуу гүйцэтгэл сайжруулах үүрэг чиглэл өгч тухай бүрд хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авна. | 2021-2024 | ЗДТГ |  |  |  | ОНТ | 87.6 хувьтай үнэлэгдсэн | Гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөө боловсруулан ажилласан байна. |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Сумын Засаг даргын Тамгын газрын 2023 оны үйл ажиллагааны үр дүнд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний зөвлөмжийн дагуу гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөөг 12 зорилт, 22 арга хэмжээний хүрээнд боловсруулан, холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд үүрэг чиглэл өгч, төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг ханган ажилласан.Үүнд: • Бодлогын баримт бичгүүдийг холбогдох журмын дагуу тайлагнаж, тайлангийн чанарыг сайжруулахад анхаарч ажилласан. • Орон нутгийн хөгжлийн сангийн гүйцэтгэлийн талаар багийн иргэдийн Нийтийн хурлуудаар иргэдэд мэдээлэл хүргэсэн. • Хоршоо хөгжүүлэх сангийн эргэн төлөлтөд анхаарч ажиллан санд нийт 14 зээлдэгчийн 219,981,911 төгрөгийн зээлийн үлдэгдэлтэй. Үүнээс зээлийн гэрээний хугацаа дууссан 3 зээлдэгчийн 13,077,500 төгрөгийн зээлийн үлдэгдэл байгаа бөгөөд энэ нь нийт зээлийн 5,2%-ийг эзэлж байна. • Шилэн дансны хөтлөлтийг сайжруулахад анхаарч, мэдээ тайланг үнэн зөв, хугацаанд нь байршуулж ажилласан. • Байгууллагын ил тод байдлыг хангаж, байгууллагын албан ёсны www.khujirt.ov.gov.mn вэб сайтад 45 мэдээллийг нэгтгэн шинэчилж байршуулсан. “Цахим шилжилтийг дэмжих” жилийн ажлын төлөвлөгөөг боловсруулан хэрэгжилтийг ханган ажилласан. Төлөвлөгөөний хэрэгжилт 95 хувьтай биелэгдсэн. |  | 100 |  |
| Зорилтын дундаж: 93.8% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. ЭРХ ЗҮЙН БОЛОВСРОЛТОЙ ИРГЭН, ХҮНИЙ ЭРХИЙГ ХАНГАСАН НИЙГЭМ, АВЛИГАГҮЙ ЗАСАГЛАЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх, хүний эрхийг хамгаалах, хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх үйл ажиллагааг оновчтой арга, хэлбэрээр зохион байгуулна. | 1 | Иргэд, хуулийн этгээдийн хууль ёсны ашиг сонирхлыг хөндсөн асуудлаар хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэр гаргахын өмнө иргэд, хуулийн этгээдийг оролцуулсан нийтийн сонсгол хэлэлцүүлэг зохион байгуулах төлөвлөгөө гарган ажиллана. | 2021-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Энэ онд иргэд, хуулийн этгээдийн эрх ашиг хөндөгдсөн хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэр гараагүй. |  |  | ҮБ |  |
|  | 2 | Цахим технологид суурилсан арга хэлбэрээр хууль, эрх зүйн сургалт, сурталчилгааг зохион байгуулж, “Бүх нийтийн эрх зүйн боловсрол” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. | 2021-2024 |  | ХЭЗМ |  |  | - | 14 удаа гийн сургалт | 14 удаагийн сургалт зохион байгуулна. |  |  |  | - |  |  |  | - |  | Хууль, эрх зүйн сургалт, сурталчилгааны 2024 оны нэгдсэн төлөвлөгөөг боловсруулан албан хаагч бүр хэрэгжүүлэн ажиллаж нийт 20 гаруй удаагийн сургалт зохион байгуулж ниит 2799 хүүхэд, албан хаагч, иргэдийг хамруулсан. Үүнд: - Монгол Улсын Үндсэн хуулийг сурталчлах өдрөөр төсвийн байгууллага бүр үндсэн хуулийг сурталчлан “Монгол Улсын Үндсэн Хуулийн түүхэн өөрчлөлт”, “Монгол төрийн бэлгэдэл”, “Монгол Улсын Үндсэн хууль”-ийн холбогдох заалтаар багш, албан хаагчдад сургалт зохион байгуулж, Монгол Улсын Үндсэн хууль түүнд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийн ач холбогдлын талаар сурталчилгааны материал бэлтгэн ажилтан, албан хаагч болон ард иргэдэд сурталчилсан. - Сумын цахим группүүдээр “Үндсэн хууль”-ийг цахим видео болон файл хэлбэрээр байршуулан иргэдэд сурталчилсан. - “Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай” хууль болон “Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үндэсний хөтөлбөр”-ийн төслийн танилцуулга, хэлэлцүүлгийг төрийн байгууллага бүр зохион байгуулсан. - 2024 оны 1, 2 дугаар ээлжийн цэрэг татлагаар “Цэргийн албаны тухай”, “Зөрчлийн тухай” хуулиудын холбогдох заалтыг сурталчлан, гарын авлагыг бэлтгэн цэргийн насны 150 гаруй залуучуудад түгээсэн. - Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид болон дотуур байрны сурагчид “Цахим орчны зохистой хэрэглээ”, “Үе тэнгийн дээрэлхэлт”, “Тамхины эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөө”, “Архи, тамхины хор нөлөө, бие махбод, эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөө” “Амьсгалах агаар ба тамхины утаа” хэлэлцүүлэг, сургалт, Гэмт хэрэг, зөрчил, осол аваараас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 5-12 дугаар ангийн 600 орчим сурагчдад “Хувь хүний төлөвшилт”, “Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах”, “Үе тэнгийнхний дээрэлхэлт” зэрэг сэдвээр 3 удаа, Дэлхийн усны өдрийн хүрээнд Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, Орхон Чулуут голын сав газрын захиргаатай хамтран 10, 11 дүгээр ангийн сурагчдад "Дэлхий усны өдрийн ач холбогдол, усны нөөц, хомсдол, усаа хэмнэх” сэдвээр тус тус сургалт зохион байгуулж давхардсан тоогоор нийт 2065 гаруй сурагчдыг хамруулсан. - “Дээрэлхэл дэлгэрэх ёсгүй” аяны хүрээнд сумын ГХУСАЗСЗ, Цагдаагийн тасаг, Хүүхэд хамгааллын хамтарсан баг, 1,2 дугаар сургууль хамтран анги, хамт олны дунд зохион байгуулж “Дэвжээ тэмцээн”-д нийт 8 анги амжилттай оролцсон. Тус аяны хүрээнд 19 контент бичлэг 46 пасторыг сургууль, сумын цахим хуудсаар түгээж, сурталчилсан. - Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн “Иргэний засаглал” төрийн бус байгууллагын сургагч багштай хамтран сумын ерөнхий боловсролын нэг, хоёрдугаар сургуулийн багш, ажилчдад “Та өөрчлөхөд бэлэн үү” сэдэвт сургалт зохион байгуулсан. Хүрээлэн буй орчны эсрэг гэмт хэрэг, зөрчил гарахаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хууль бус мод бэлтгэл, хог хаягдал, ойн хээрийн түймрээс болон хууль бус ан агнуураас урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж, пасторыг пэйж хуудсаар дамжуулан иргэдэд хүргэсэн. Мөн хөдөөгийн 54 айл өрхөд сургалт, сурталчилгаа зохион байгуулсан. |  |  | 100 |  |
|  | 3 | 3.3.1.3. Суманд эрх зүйн танхим, булан байгуулан, сайн дурын эрх зүйн хөтчийг ажиллуулж, иргэдэд хууль зүйн анхан шатны зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх, хууль, тогтоомжийн лавлагаа олгох, бусад шаардлагатай хууль зүйн туслалцааны үйлчилгээг нэвтрүүлнэ. | 2021-2024 |  | ЗДТГ |  |  | ОНТ | Эрхзүйн танхим байгуулагдсан |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.3 |  | “Шүүхээр гэр бүл цуцлалт”, “Газрын гэрчилгээ болон хадгаламж, данс дахь мөнгө өвлөн авах өвлөх эрхийн гэрчилгээ авах”, “Итгэмжлэгчээр томилох”, “Асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчээр томилох”, “Өвлөх эрх”, “Үрчлэлт, үрчлэлт цуцлуулах” зэрэг асуудлуудаар нийт 86 иргэнд хууль, эрх зүйн мэдээлэл, зөвлөгөөг утсаар болон биечлэн өгсөн. |  |  | 100 |  |
|  | 4 | Хууль сахиулах байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хүний эрхэд суурилсан хандлагыг нэмэгдүүлж, хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсооход чиглэсэн олон нийтийн оролцоонд тулгуурласан хяналт, шалгалтын үйл ажиллагаа явуулж, үр дүнг олон нийтэд мэдээлж ажиллана. | 2021-2024 |  | ЦТ |  |  | - | Хяналт шалгалт явуулж, илэрсэн зөрчлийг арилгасан байна | Зөрчил гарахаас урьдчилан сэргийлэгдсэн байна. |  |  |  | - |  |  |  | - |  | Хууль сахиулах байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хүний эрхэд суурилсан хандлагыг нэмэгдүүлж, хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсооход чиглэсэн Цагдаагийн ерөнхий газрын сургалт соён гэгээрүүлэх хэлтсээс зохион байгуулсан цахим хуралд тасгийн алба хаагч нарыг бүрэн хамруулж, хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр баталгаа гаргуулан авч хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллаж байгаа бөгөөд зөрчил гаргасан цагдаагийн албан хаагч байхгүй. |  |  | 100 |  |
|  | 5 | Бизнесийн байгууллагуудын шударга бус өрсөлдөөн, үнийн хөөргөдөл, бүтээгдэхүүний чанар байдлыг хянаж, монопол үүсгэхээс сэргийлж, улсын байцаагч, аймгийн хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах, шударга бус өрсөлдөөнтэй тэмцэх ажилтантай хамтарч ажиллана. | 2022-2024 |  | ЗДТГ |  |  | ОНТ | 0.87 төгрөгийн бүтээгдэхүүн хурааж устгасан | хяналт шалгалт зохион байгуулж илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгасан байна. |  |  |  | - |  |  |  | 1.18 |  | “Хүнсний аюулгүй байдал” арга хэмжээний хүрээнд аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Хяналтын албатай хамтран сургуулийн ойр орчимд түргэн хоолны үйлчилгээ явуулж буй “Морьтон” зоогийн газар, “Наран” кафе болон бусад түргэн хоолны үйлчилгээний цэгүүдэд төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтыг 6 дугаар сарын 5, 6-ны өдрүүдэд зохион байгуулж, арга зүйгээр хангаж ажилласан. Хяналт шалгалтаар ямар нэгэн зөрчил илрээгүй. Хужирт цагаан” ХХК-д болон төсөвт байгууллагуудад мах, сүү нийлүүлж буй иргэдтэй гэрээ байгуулж, сүүн дээр антибиотикийн үлдэгдэл тодорхойлох, мөн сүүний цагариган урвалыг тавьж шинэлсэн. Энэ онд 23 өрхийн сүүнд шинжилгээ хийж баталгаа гаргаж өгсөн. Суманд үйл ажиллагаа явуулж буй гал тогоо бүхий газруудад дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулж хүнсэнд хэрэглэгдэж буй мах, сүүнээс 3 удаагийн давтамжтай дээж авч, аймгийн мал эмнэлгийн лабораторид шинжлүүлэхэд дээжээс антибиотикийн үлдэгдэл болон бруцеллёз өвчний эсрэг биет илрээгүй. Тус шинжилгээнд нийт 11 байгууллагаас махны дээж, 5 байгууллагаас сүүний дээж авч шинжлүүлсэн. Хүүхдийн 4 дүгээр цэцэрлэгт нийлүүлсэн үхрийн махнаас мал эмнэлгийн лабораторийн 24-125 бүртгэлийн дугаартай шинжилгээгээр мөөгөнцөр илэрсэн нь тогтоогдож, нийт 123 кг үхрийн махыг 1 кг-ыг нь 14000 төгрөгөөр тооцон 1,722,000 төгрөгийн махыг Б.Баярсайхан, М.Мандахбаяр нарыг байлцуулан 4 дүгээр сарын 15-ны өдөр 16 цаг 50 минутад хурааж, сумын “Албадлагын арга хэмжээ авсантай холбоотой хураан авсан хөрөнгө, орлого, эд зүйл, хэрэгслээс хохирол нөхөн төлүүлэх, улсын орлого болгох, устгах” зөвлөлд шилжүүлж, улсын байцагчийн 08/26/03/332/01 дугаартай актыг үйлдсэн. |  |  | 90 |  |
| Зорилтын дундаж: 97.5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2. Олон нийтийг соён гэгээрүүлэх замаар авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэн, тэмцэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ | 1 | Авлигыг үл тэвчих үзэл хандлагын талаар цахим сүлжээ болон мэдээллийн байгууллагаар олон нийтэд түгээн дэлгэрүүлэх ажил зохион байгуулна. | 2021-2024 |  | ЗДТГ |  |  | - | - | Урд оноос бууруулах гүй байх |  |  |  | 0.35 |  |  |  | 0.35 |  | Олон нийтийг соён гэгээрүүлэх, авлигаас урьдчилан сэргийлэх чиг үүргийнхээ хүрээнд “Хужирт сум Авлигын эсрэг НЭГДЬЕ” үндэсний хэмжээний нөлөөллийн аяны хүрээнд хууль бус үйлдэлтэй үл эвлэрэх, авлигыг үл тэвчих үзэл, хандлагыг олон нийтийн дэмжлэг, оролцоотойгоор төлөвшүүлэх, хүнд суртал, чирэгдлийг арилгах, төрийн үйлчилгээний ил тод, нээлттэй байдлыг хангах, авлигын эрсдэлийг бууруулж, иргэдийг авлигын эсрэг шүгэл үлээхэд түлхэц үзүүлэх зорилготой сумын khujirt.ov.gov.mn вэбсайтад байршуулсан “Хужирт сум Авлигын эсрэг НЭГДЬЕ” үндэсний хэмжээний нөлөөллийн аяны зурагт хуудсыг 305, Авлигатай тэмцэх газраас хийсэн “Буруу аргаар олж авсан баялаг бүтэн амьдралыг ч сүйрүүлнэ” шторкийг 41, “Шүгэл Үлээцгээе-Авлигын Эсрэг Нэгдье” шторкийг 33, “Авлигад дасах хэрэггүй -Авлигад үгүй гэж хэлээд өөрчилье” шторкийг 41 иргэн үзсэн тандалттай байна. Мөн Засаг даргын Тамгын газрын 4762 гишүүнтэй Facebook групп “Авлигын эсрэг НЭГДЬЕ” аянд нэгдэж, Cover зургийг шинэчилж, Авлигатай тэмцэх газраас гаргасан 10 төрлийн шторкийг байршуулж, нийт 1804 иргэн үзсэн тандалттай байна. Сумын khujirt.ov.gov.mn вэбсайтын Ил тод байдал цэсийн Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа хэсгийн Авлигатай тэмцэх хөтөлбөрийн суманд хамаарах заалт хэсэгт 2024 онд хийж хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг байршуулсан. |  |  | 100 |  |
|  | 2 | Хүүхэд, залуучуудад авлигатай нийгмийн хор аюулыг ухуулан таниулах сургалт, сурталчилгаа зохион байгуулж, авлигыг үл тэвчих үзэл хандлагыг төлөвшүүлэх чиглэлээр боловсролын байгууллагатай хамтран олон талт арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. | 2021-2024 |  | ЗДТГ |  |  | ОНТ | 3 удаагийн сургалт зохион байгуулсан | Сургалт зохион байгуулсан байна. |  |  |  | - |  |  |  | 0.3 |  | # Авлигатай тэмцэх газраас гаргасан авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх, мэдээ мэдээллийн талаарх телевизийн 14 төрлийн мэдээлэл зөвлөгөө шторк, хэвлэн олшруулж байршуулах 6 төрлийн материал, FM радиогийн буюу сонсох гэх мэт нийт 23 зөвлөгөө мэдээллийг Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгүүд байгууллагынхаа мэдээллийн самбарт байршуулах, телевизээр танилцуулсан. Мэдээ, мэдээлэл, шторкийг нийт 156 гаруй албан хаагчид, 357 иргэд үзэж танилцсан. |  |  | 100 |  |
|  | 3 | Төрийн бүх байгууллагуудад авлигаас урьдчилан сэргийлэх төлөвлөгөө гарган, үр дүнг тооцон ашиг сонирхлын зөрчил гаргуулахгүй байх арга хэмжээ авч хэрэгжүүлнэ. | 2021-2024 |  | ЗДТГ |  |  | ОНТ | Төлөвлөгөөний биелэлт-90 | Урд оноос бууруулахгүй байна |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 0.6 |  | Сумын khujirt.ov.gov.mn вэбсайтын Ил тод байдал цэсийн Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа хэсгийн Авлигатай тэмцэх хөтөлбөрийн суманд хамаарах заалт хэсэгт 2024 онд хийж хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг 6 бүлэг, 12 арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр сумын Засаг даргаар баталгаажуулж байршуулсан. Мөн байгууллага бүр Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн байгууллагад хамааралтай заалтаар төлөвлөгөө гарган, холбогдох байгууллагад хагас, бүтэн жилээр тайланг хүргүүлж ажиллаж байна. Төрийн албан хаагчдыг ёс зүйн, ашиг сонирхлын зөрчил гаргахаас урьдчилан сэргийлэх үүднээс сумын Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газрын даргын ажилд томилох, чөлөөлөх, хөрөнгө зарцуулах, ажлын хэсэг байгуулах, газар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, дуудлага худалдаа явуулах тухай зэрэг захирамж, тушаал гаргах, Орон нутаг хөгжүүлэх сангийн хөрөнгөөр хийгдэх ажлуудад тендер шалгаруулах үнэлгээний хороонд орж ажиллах албан хаагчдыг тухай бүр ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай мэдүүлгийг бөглүүлэн хяналт тавин ажиллаж хэвшсэн. Энэ онд нийт 166 ашиг сонирхлын мэдүүлэг бөглөгдсөн. Шинээр томилогдсон болон мэдүүлэг анх гаргаж буй 14 албан хаагч, иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын төлөөлөгч нарт Авлигын эсрэг хууль болон Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, ХАСУМ, ХАСХОМ-ийг хэрхэн гаргах талаарх зөвлөгөөг өгсөн. Сонгуулийн үр дүнгээр томилогдсон сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын болон Засаг дарга, хурлын ажлын албаны албан хаагчид, төлөөлөгчид аймагт танхимын сургалтад хамрагдсан. Энэ онд ХАСХОМ гаргасан нийт 62 эрх бүхий албан тушаалтан, албан хаагч, иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын төлөөлөгчид хуулийн хугацаанд мэдүүлгээ гаргасан. |  |  | 100 |  |
|  | 4 | Төрийн байгууллагуудад дотоод хяналтын нэгжийн үйл ажиллагааг сайжруулан, төрийн албан хаагчдын шударга байдлыг нэмэгдүүлнэ. | 2021-2024 |  | Төсвийн байгууллагууд |  |  | - | 1 удаа | Хяналт шалгалтыг байгуулсан байна. |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.1 |  | Төрийн байгууллага бүр байгууллагын даргын шийдвэрээр “Байгууллагын дотоод хяналтын баг”-ийг байгуулан жил бүр төлөвлөгөө гарган, үйл ажиллагаа зохион байгуулж тухай бүр үр дүнг үнэлж төрийн албан хаагчдын шударга байдлыг нэмэгдүүлэн ажиллаж байна. Сумын “Дотоод хяналтын баг”-ийг Засаг даргын захирамжаар байгуулан Засаг даргын Тамгын газар болон төсвийн байгууллагуудад хяналт шалгалтыг зохион байгуулан, зөвлөмж өгч ажилласан. 2024 онд төсвийн 3 байгууллагад хяналт шалгалтыг зохион байгуулсан. Шалгалтаар ХНУМТСистем, байгууллагын даргын тушаал, албан бичиг, төрийн албан хаагчийн хувийн бүрдүүлэлтэд хяналт тавьж ажилласан. |  |  | 100 |  |
| Зорилтын дундаж: 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3. Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, нийтийн хэв журмыг хамгаалах цогц арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж, иргэдийн аюулгүй, амар тайван амьдрах нөхцөлийг сайжруулна. | 1 | Гэмт хэрэг үйлдэгдэх гол шалтгаан болсон архидалт, гэр бүлийн хүчирхийлэл, амьдралын буруу зуршил зэрэг нийгмийн сөрөг үзэгдлүүдтэй тэмцэх ажлыг эрчимжүүлж, Монгол ёс заншил, ухамсрыг хүүхэд, залуучуудад төлөвшүүлэн зөв хүмүүжил олгох ажилд иргэд, ТББ-ын оролцоог нэмэгдүүлнэ. | 2021-2024 |  | ЦТ ГХУСАЗСЗ |  |  | - | - | 2-оос доошгүй сургалтыг зохион байгуулсан байна. |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | “Чи ганцаараа биш” хүүхэд хамгааллын явуулын үйлчилгээ 4 дүгээр сарын 8-10-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан. Энэ үйлчилгээний хүрээнд “Ажил амьдралын тэнцвэр ба зорилгоо тууштай байлгах нь”, “Жендерийн ерөнхий ойлголт”, “Жендерт суурилсан хүчирхийллийн тухай ойлголт” сэдвээр 313 насанд хүрэгчдэд сургалт хийж мэдээлэл өгсөн. Жендерт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх 16 хоногийн аянд цахим хуудсаар дамжуулан 5 байгууллага, 2 аж ахуй нэгж нэгдэж, уриалга гарган иргэдэд мэдээлэл түгээж ажилласан. Архи согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодож, замын хөдөлгөөнд оролцох зөрчлийг бууруулах чиглэлээр Цагдаагийн тасагтай хамтран Эрүүгийн хууль болон Зөрчлийн тухай хуульд орсон нэмэлт өөрчлөлтийг танилцуулсан видео бэлтгэн “Хужирт сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал” цахим хуудсаар дамжуулан иргэд олон нийтэд хүргэсэн. Мөн Сархад хүртсэн л бол жолоо бүү атга!! сэдвээр видео контент бэлтгэн цахим хэлбэрээр иргэд олон нийтэд хүргэсэн. Тус видеоны үзэлт 3800 байна. |  |  | 100 |  |
|  | 2 | Гэмт хэрэг, хэв журмын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, шуурхай илрүүлэх, таслан зогсоох нийтийн хэв журмыг хамгаалах ажилд гудамжны ахлагчийг ажиллуулж, олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэн, гэр хорооллын гудамж, нийтийн эзэмшлийн зам, талбайн гэрэлтүүлэг, хяналтын камерыг нэмэгдүүлнэ. | 2021-2023 |  | ЦТ, ЗДТГ |  |  | ГХУС | 12 камер шинээр тавих, | Камер, гэрэлтүүлгийн засвар хийгдсэн байна |  |  |  | 10 |  |  |  | 24.3 |  | Соёмбот талбайн тохижилтын ажлыг “Бат найрамдал өргөө” ХХК 10,000.0007 төгрөгөөр 1000м2 талбайг 7мм-ийн зузаантай цементэлж гүйцэтгэсэн. Сумын нийтийн эзэмшлийн талбайн дахь гэрэлтүүлгийг засварлах, нэмэгдүүлэх ажлыг орон нутгийн хөгжлийн сангийн 49,989.035 төгрөг, Баян тээг ХК-ний 15 сая төгрөгөөр “Анкер хаус” ХХК гүйцэтгэж, гэрлийн дараах ажлуудыг хийсэн. Үүнд: • 1 толгойтой 34 гэрэлтүүлгийн шон угсарсан • 500 м кабель татсан • 63 ширхэг лед гэрэл шинээр тавьсан • 120 шонг цэвэрлэж будсан. • Гэрэлтүүлгийн гэрэл ойлгогч-146 шонд тавьсан • Хугарч гэмтсэн 10 гэрэлтүүлгийн шонг буулгаж, труба залгаж гагнаж засварласан. Ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургуулийн дотуур байранд 3МП хүчин чадалтай дотор 10 ширхэг камер, гадна 6 ширхэг камер, бичигч 2 ширхэг, дэлгэц 1 ширхэг, 4 Gb HARD диск 2 ширхгийг авч бүрэн камержуулсан. Засаг даргын Тамгын газар дотор-2, гадна талбайд 1 камерыг суурилуулсан. Иргэдийн амьдрах, ая тухтай орчныг бүрдүүлэх, гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлсэн аюулгүй "Ногоон бүс" бий болгох зорилгоор нийтийн эзэмшлийн зам, талбайд “Өв Арвайн ундарга” ХХК ГХУСэргийлэх зардлын хөрөнгө 10 сая төгрөгөөр 11 дүгээр сарын 22-ны өдөр 24 камерыг бүрэн засварлаж, 1.2 км урттай шилэн кабель, 32 сувгийн хүлээн авагч, дэлгэцийг шинээр авч тавьсан. |  |  | 100 |  |
|  | 3 | “Аюулгүй иргэн-Амар тайван Өвөрхангай” дэд хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ. | 2021-2024 |  | ЦТ |  |  | ААНБ, иргэд | 4 байгууллага 89 камер тавьсан | Камерын тоог нэмэгдүүлэх |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  | “Аюулгүй иргэн-Амар тайван Өвөрхангай” хөтөлбөрийн хүрээнд ЦЕГ, ЦГ-аас зохион байгуулсан нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга хэмжээг сумын нутаг дэвсгэрт хэрэгжүүлэх салбар төлөвлөгөөг боловсруулан хэрэгжүүлж, тухай бүр биелэлтийг тооцуулан ажилласан. Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр эргүүл, хяналт шалгалтаар тогтмол үүрэг гүйцэтгэн 595 зөрчил илрүүлсэн. Сумын Эрүүл мэндийн төвтэй хамтран 2 дугаар сарын 20-ны өдөр “Эерэг-өдөр” арга хэмжээг зохион байгуулж замын хөдөлгөөнд оролцож буй жолооч иргэдийг урамшуулсан. Олон улсын эмэгтэйчүүдийн баярыг тохиолдуулан 3 дугаар сарын 08-ны өдөр 15 эмэгтэй жолоочийг урамшуулж ажилласан. Мотоцикл, хамгаалах малгай нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд зам тээврийн осол, гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 5 төрлийн боршур, тараах материал бэлтгэж иргэдэд тараасан. Эцэг эх, хүүхэд, иргэдэд замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын талаарх мэдлэг мэдээллийг сурталчлан таниулах, хүүхдийг зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх зорилгоор "Ногоон гэрэл-цагаан шугам 2024" тэмцээнийг хоёр төрлөөр зохион байгуулсан. Ерөнхий боловсролын сургуулийн 1-5 дугаар ангийн сурагчдын дунд зохион байгуулсан гар зургийн уралдаанд 38 сурагч, 6-9 дүгээр ангийн сурагчдын дунд зохион байгуулсан захидлын уралдаанд 26 сурагч оролцож, тус бүр 1-3 байр шалгаруулсан. Авто машингүй өдөр арга хэмжээний хүрээнд “Хүүхдийг гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх” чиглэлээр хариуцлагатай аав, ээж арга хэмжээг зохион байгуулж хариуцлагатай аав, ээж нарыг урамшуулан гарын бэлэг, хүүхдүүдэд мөн бэлэг гардуулсан. |  |  | 100 |  |
|  | 4 | Малын хулгайн гэмт хэрэгтэй тэмцэх ажилд төрийн зарим байгууллагуудыг татан оролцуулж, мал бүрийг бүртгэлжүүлэх, мал, махны гарал үүслийн гэрчилгээ олголтыг цахимжуулах, малчдын бүлэг, нөхөрлөлийг чадавхжуулах зэрэг цогц арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж, мал хулгайлах гэмт хэргийн гаралтыг эрс бууруулна. | 2021-2024 |  | ЦТ |  |  | - | Малчны бүлэг 5 | Судалгаа гаргаж, сургалт сурталчилгаа хийсэн байна |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | Багийн иргэдийн Нийтийн Хурлуудаар малчдад GPS төхөөрөмжийн давуу тал зэргийг танилцуулан сурталчилсан. Улсын хэмжээнд явагдах мал, тэжээвэр амьтадын тооллого явагдахтай холбогдуулан сумын мал бүхий иргэдийн дунд GPS-тэй айл өрхийн судалгааг дэлгэрэнгүй байдлаар авч, gps-жүүлэх чиглэлээр сургалт сурталчилгааг хийж ажилласан. 2024 онд мал хулгайлах гэмт хэрэг 2 бүртгэгдсэн байна. Мал хулгайлах гэмт хэргийг илрүүлэх чиглэлээр сумын малчдын бүлгэмтэй хамтарч бод малыг GPS- лэх ажлын эрчимтэй зохион байгуулж нийт 31 өрхийн 79 адуунд GPS төхөөрөмж тавьсан. Мал, малын гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүний шилжилт хөдөлгөөнд хяналт тавьж ажилласан ба нийт 30187 толгой малд үзлэг хийж гэрчилгээ олгосноос адуу 1060, үхэр 169, хонь 7291, ямаа 1723, адууны мах 2030 кг, үхрийн мах 6235 кг, хонины мах 60540 кг, ямааны мах 3879 кг нийт 64419 кг-ийг зах зээлд борлуулсан |  |  | 100 |  |
| Зорилтын дундаж: 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.4. Хууль сахиулах болон зарим хяналтын байгууллагууд, тэдгээрийн алба хаагчдын ажиллах орчин нөхцөлийг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлнэ. | 1 | Цагдаагийн тасгийн барилгыг шинээр барьж ашиглалтад оруулж, Цагдаагийн албан хаагчдын ажиллах нөхцөл нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэнэ. | 2021-2022 |  | ЦТ |  |  | Улсын төсөв 380 | 90 | 100 |  |  |  | 3 |  |  |  | 2.7 |  | Сумын Цагдаагийн тасаг нь нийт 5 албан хаагчтай үйл ажиллагаа явуулж байна. Сургуулийн дотуур байранд амьдарч байсан нэг цагдаагийн албан хаагчийн гэр бүл айлын хашаанд өөрийн 5 ханатай гэр барьж амьдрах болсон. Хэв журмын цагдаагийн эхнэрийг ерөнхий боловсролын сургуульд багш, Мөрдөн байцаагчийн эхнэрийг төрийн албаны ерөнхий болон тусгай шалгалт өгүүлж, Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын мэргэжилтнээр 1 дүгээр сарын 02-ны өдрөөс томилж, ажлын байраар хангасан. Засаг даргын Тамгын газар тасгийн интернэтийн төлбөрийг сар бүр төлж, мэдээ, тайланг хүргэх, цахим орчинд ажиллах, 650 литр буюу 1690.0 мян.төгрөгийн шатахуун, хувцас хадгалах шүүгээ, иж бүрэн компютер, зэргийг шийдвэрлэж, цагдаагийн албан хаагчдад өгч, ажил үүргээ гүйцэтгэх боломжоор хангис Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зардлаас Цагдаагийн тасгийн хэвийн үйл ажиллагааг дэмжин samsung X-cover 5 хэвлэгч, торгуулийн багаж авч өгсөн. Цагдаагийн тасгаас явуулж буй эргүүл хяналтын ажилд шатахуунаар хангаж ажиллаж байна. |  |  | 100 |  |
|  | 2 | Байгууллагын архивын баримтыг цахим хэлбэрт шилжүүлж, иргэдэд хүрэх үйлчилгээг хялбаршуулна. | 2021-2022 |  | Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч |  |  | ОНТ | Баяжилт тухай бүрд хийгдэж байсан | Цахим архив үүсэж, баяжилтыг тухай бүрд хийсэн байна. |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 |  | Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн ORG-AMS программыг 2016 оноос байгууллагын архивын баримтыг цахим хэлбэрт шилжүүлэхэд ашиглаж эхэлсэн. Тус программ нь Архивын Ерөнхий газрын мэдээлэл технологийн инженерийн баг зохиосон бөгөөд цахим хэлбэрээс төрийн архивын программ руу таталт авах бүрэн боломжтой, 5 жилд нэг удаа хийгддэг. Энэ онд сумын Засаг даргын болон Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2024 оны үндсэн үйл ажиллагаатай холбоотой 190 захирамж, тушаалыг бүрэн цахим хэлбэрт шилжүүлсэн. Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.2.6, 23.2.9 дэх заалтуудын дагуу Төрийн архивд хүлээлгэн өгөх төлөвлөгөөнд тусгагдсан хуваариар байгууллагын архивд хадгалагдаж байгаа 2013-2016 онуудын байнга хадгалах баримтуудыг 2023 оны 05 дугаар сарын 09-11-ний өдрүүдэд цаасан болон цахимаар хэлбэрээр Төрийн архивд хүлээлгэн өгсөн. |  |  | 100 |  |
|  | 3 | Олон нийтийн цагдаа ажиллуулах, ажиллах нөхцөлийг сайжруулж, хувцас, тусгай хэрэгслийн хангалтад дэмжлэг үзүүлж ажиллана. | 2022-2024 |  | Цагдаагийн тасаг |  |  | ОНТ 5.67 | - | 1 |  |  |  | 7.9 |  |  |  | 0.66 |  | Олон нийтийн 1 цагдааг 12 дугаар сарын 02-ны өдрөөс эхлэн томилж, гэрээ байгуулан ажиллуулж эхэлсэн. Өвөл, зуны хувцас захиалгыг өгөөд байна. |  |  | 100 |  |
|  | 4 | Цагдаагийн тасгийг туулах чадвар сайтай авто машин, мотоцикл, компьютер техник хэрэгсэл, дроноор хангана. | 2021-2024 |  | ЦТасаг |  |  | 32.8 | 1 мотоцикл | - |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зардлаас Цагдаагийн тасгийн хэвийн үйл ажиллагааг дэмжин samsung X-cover 5 хэвлэгч, торгуулийн багаж авч өгсөн. |  |  | 100 |  |
|  | 5 | Шунхлай уулзварт хяналтын пост байгуулна. | 2022-2023 |  | ЗДТГ |  |  | ОНХС | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | Хэрэгжээгүй |  |  | 0 |  |
|  | 6 | Явуулын 2 пост шинээр байгуулж, 30м замын хаалттай болно. | 2021-2024 |  | ЦТ |  |  | ОНХС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 онд замын хаалтыг хийсэн |  |  | ҮБ |  |
|  | 7 | Экологийн цагдаатай болно. | 2023-2024 |  | ЦТ |  |  | УТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цагдаагийн тасгийн бүтэц орон тоонд байхгүй учир хэрэгжээгүй |  |  | ҮБ |  |
| Зорилтын дундаж: 80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. ГАДААД ХАРИЛЦАА, ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. Гадаад харилцааг өргөжүүлэн, эдийн засгийн тэргүүлэх салбарын харилцааг хөгжүүлнэ. | 1 | Уламжлалт хамтын ажиллагаатай гадаад орнуудын хот, мужуудтай хийх соёл, эдийн засгийн харилцааг өргөжүүлнэ. | 2021-2024 |  |  |  | ЗДТГ | Өөрсдийн хөрөнгө | - | Хамтын ажиллагааг эхлүүлсэн байна. |  |  |  | - |  |  |  | 40 |  |  | Хужирт сум нь Япон улсын Нагасаки мужийн Мацү-Үра хоттой 1991-1995 оны хооронд Эгч дүү хотын найрамдалт харилцаатай байсан бөгөөд энэхүү харилцааг сэргээхээр иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга Ж.Оюунгэрэлээр ахлуулсан 8 хүний бүрэлдэхүүнтэй төлөөлөл 2023 оны 11 дүгээр сарын 24-28-ны өдрүүдэд Нагасаки мужийн Мацү-Үра хотод айлчлан цаашдын хамтын ажиллагааны талаар санал солилцож, найрамдалт харилцаагаа сэргээсэн. Энэ оны 8 дугаар сарын 20-22-ны өдрүүдэд Япон Улсын Нагасаки мужийн Мацү-Үра хотын захиргааны даргаар ахлуулсан 13 хүний бүрэлдэхүүнтэй төлөөлөгчид суманд ирж, “Эгч дүү хотын харилцаа тогтоож, хамтран ажиллах тухай Санамж бичиг”-т гарын үсэг зурсан. Энэхүү найрамдалт харилцааг дахин сэргээж, хоёр хотын бүс нутгийн нийгэм, оршин суугчдын хоорондын найрамдал, хамтын ажиллагаа, найрсаг харилцааг хөгжүүлэх зорилгоор харилцан ашигтай солилцооны арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр тохиролцсон. Үүнд: 1. Соёлын солилцоо 2. Түүхэн солилцоо 3. Аялал жуулчлалын солилцоо 4. Бизнесийн солилцоо |  | 90 |  |
|  | 2 | Гуравдагч хөрш орнуудын хот, мужуудтай шинээр хамтын ажиллагааг тогтоож, олон улсад өрсөлдөхүйц инновац, шинэ технологи, мэдлэг шингэсэн үйлдвэрлэл, үйлчилгээний бизнес төлөвлөгөө, санал санаачилгыг гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулагчдад танилцуулж, хөрөнгө оруулалт татахад дэмжлэг үзүүлнэ. | 2021-2024 |  |  |  | ИТХ, ЗДТГ | ОНТ | - | Хүсэлт илгээсэн байна. |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | Энэ оны 8 дугаар сарын 20-22-ны өдрүүдэд Япон Улсын Нагасаки мужийн Мацү-Үра хотын захиргааны даргаар ахлуулсан 13 хүний бүрэлдэхүүнтэй төлөөлөгчид суманд ирж, “Эгч дүү хотын харилцаа тогтоож, хамтран ажиллах тухай Санамж бичиг”-т гарын үсэг зурсан. Энэхүү найрамдалт харилцааг дахин сэргээж, хоёр хотын бүс нутгийн нийгэм, оршин суугчдын хоорондын найрамдал, хамтын ажиллагаа, найрсаг харилцааг хөгжүүлэх зорилгоор харилцан ашигтай солилцооны арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр тохиролцсон. Үүнд: 1. Соёлын солилцоо 2. Түүхэн солилцоо 3. Аялал жуулчлалын солилцоо 4. Бизнесийн солилцоо |  | 90 |  |
|  | 3 | Хамтын ажиллагаатай гадаадын хот, мужуудтай боловсрол, соёл, эрүүл мэнд, хөдөө аж ахуй, үйлдвэрлэл, дэд бүтэц, аялал жуулчлалын салбаруудад боловсон хүчнийг сургах, дадлагажуулах, харилцан туршлага солилцох үйл ажиллагааг явуулна. | 2021-2024 |  |  |  | ЗДТГ | ТХ | 6 | 4 |  |  |  | 2.6 |  |  |  | 1.69 |  |  | Эрүүл мэндийн төв 4 эмчийг БНХАУ-ын ӨМӨЗО-д 7 хоногийн туршлага солилцох сургалтад хамруулсан. 2024-2025 оны хичээлийн жилд ЕБСургуулийн 2 ангид 48 сурагч хамрагдаж төгсөж, ПИТЧ-8-д 2 сургуулийн сурагчдын 8 бичил төсөл танилцуулга тавьж, 1 төслийг 2600.0 мян.төгрөгөөр санхүүжүүлэхээр гэрээ хийгдсэн. |  | 100 |  |
|  | 4 | Хувийн хэвшлийн байгууллагуудтай хамтарч орон нутагт үйлдвэрлэсэн бараа бүтээгдэхүүнийг гадаад зах зээлд экспортлох боломжийг судалж хэрэгжүүлнэ. | 2022-2024 |  |  |  | ЗДТГ | ААНБ-ын хөрөнгө | - | Хэлэлцээр хийгдсэн байна |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | Хэрэгжээгүй |  | 0 |  |
| Зорилтын дундаж: 70% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. БАТЛАН ХАМГААЛАХ, ГАМШГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. Орон нутгийн хамгаалалтын тогтолцоог бүрдүүлэн, дайчилгааны төлөвлөлтийг шинэчилж, хүүхэд залуучуудад цэрэг-эх оронч үзэл төлөвшүүлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. | 1 | Орон нутгийн хамгаалалтын томилгоот нэгжийн бүрэлдэхүүнтэй төлөвлөгөөний дагуу сургалт, бэлтгэлийг зохион байгуулж, үүрэг гүйцэтгэх мэдлэг, дадлага олгоно. | 2021-2024 |  |  |  | ЗДТГ | ОНТ 3 | - | 2 тасаг хамрагдсан байна |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 |  |  | Орон нутгийн хамгаалалтын томилгоот нэгжийн болон авто техникийн оногдуулалтын бүртгэлийг шинэчилж, аймгийн Цэргийн штабт хүлээлгэн өгсөн. |  | 100 |  |
|  | 2 | Сумын дайчилгааны төлөвлөгөө болон томилгоот байгууллага, аж ахуйн нэгжийн дайчилгааны даалгаврыг шинэчлэн боловсруулж, бэлэн байдлыг хангана. | 2022-2024 |  |  |  | ЗДТГ | ОНТ | - | Төлөвлөгөө хийгдэж баталгаажуулсан байна |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  | Сумын дайчилгааны төлөвлөгөөний дагуу томилгоот үүрэгтэн болон техникийн оногдуулалтыг хийж, Цэргийн штабт хүлээлгэн өгсөн. |  | 100 |  |
|  | 3 | Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад цэрэг-эх оронч, нутаг орноороо бахархах хүмүүжил олгох сургалт зохион байгуулна. | 2021-2024 |  |  |  | ЗДТГ, ЕБС | ОНТ | Дөл-2022 тэмцээнд Шагналт байранд орсон | Тэмцээнд 1 багийг оролцуулна. |  |  |  | 1.04 |  |  |  | 1.04 |  |  | Ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн сурагчдад цэрэг эх оронч хүмүүжил олгох, бие бялдрын болон сэтгэлзүйн бэлтгэл, тэсвэр хатуужил суулгаж, эх орноо батлан хамгаалах, залгамж халааг бэлтгэх зорилгоор аймгийн Засаг даргын нэрэмжит “Дөл” тэмцээнийг 05 дугаар сарын 16-17-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан. Тэмцээнд 5 сумын 10 багийн 130 сурагч оролцож, гардан тулааны үзүүлэх тоглолт, тэмцээний маршийн гүйлт, тасгийн захирагчийн тэмцээн, буудлага, эмнэлгийн анхан шатны тусламж үзүүлэх гэхчлэн цэрэг, спортын 10 төрөлд ур чадвар, авхаалж самбаа, тэсвэр хатуужлаа сорин өрсөлдсөн. Дээрх тэмцээнд ерөнхий боловсролын 2 сургуулийн 13 сурагч оролцож, тусгай буюу 4 дүгээр байрт шалгарсан. Ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах, дунд ангийн сурагчдыг аюулт үзэгдэл, ослоос урьдчилан сэргийлэх чадвар эзэмшүүлэх, өөртөө болон бусдад анхны тусламж үзүүлэхэд сургаж дадлагажуулах, тэдний тэсвэр хатуужил, авхаалж самбааг сорих, хүнлэг энэрэнгүй иргэн болгон төлөвшүүлэх зорилготой жил бүр зохион байгуулагддаг “Өсвөрийн аврагч” аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээнийг аймгийн Засаг даргын ивээл дор Онцгой байдлын газар, аймгийн Улаан загалмайн хороо, Боловсрол шинжлэх ухааны газар, Хүүхэд, гэр бүл хөгжил хамгааллын газар хамтран зохион байгуулсан. Тэмцээнд 4 сумын 8 сургууль оролцож, хурд хүч, авхаалж самбаагаа сорин өрсөлдөж, Тэргүүн байранд 2 сургуулийн Шунхлай баг орсон Аймгийн Улаан загалмайн хорооноос “Өсвөрийн аврагч” аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээний хошой аварга Хужирт сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдыг “Тусч хүүхэд-Алтан медаль”-иар шагнаж урамшуулсан. |  | 100 |  |
| Зорилтын дундаж: 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.2. Орон нутгийн гамшгаас хамгаалах чадавхыг нэмэгдүүлнэ | 1 | Сумын эрэн хайх аврах бүлэгт шаардлагатай гал унтраах авто машин, туулах чадвар бүхий авто машинуудыг шинэчлэх, усчин аврагчийн тусгай хэрэгсэл, компьютер техник хэрэгслээр хангах, албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангаж ажиллана. | 2023-2024 |  |  |  | ЗДТГ ЭХАБ | ОНТ 2.85 | - | Ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлнэ |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |  |  | Улсын төсвийн хөрөнгөөр Эрэн хайх аврах бүлэгт туулах чадвар сайтай Зил-131 машиныг өгсөн. Эрэн хайх аврах бүлэгт ганом насос, помп, шланк худалдан авч өгсөн. |  | 100 |  |
|  | 2 | Суманд гал түймэр унтраах аврах 3 дугаар зэргийн анги байгуулж, барилгыг ашиглалтад оруулна. | 2021-2024 |  |  |  | ЭХАБ | УТ 160 | - | Ашиглалтад оруулж үйл ажиллагаа эхэлсэн байна |  |  |  | 160 |  |  |  | 160 |  |  | Суманд Эрэн хайх, аврах бүлгийн барилгын ажил дуусаж, 2022 оны 9 дүгээр сарын 20-ны өдөр нээлтээ хийж, зориулалтын байранд үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн. |  | 100 |  |
|  | 3 | Суманд Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургалт, гал түймэртэй тэмцэх сайн дурын бүлгийг чадавхжуулж, зарим тоног төхөөрөмжөөр хангана. | 2021-2024 |  |  |  | Онцгой комисс | ОНТ | - | Тоног төхөөрөмж худалдан авна |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | Аймгийн Засаг даргын 2024 оны “Хужирт суманд зохион байгуулагдах Гамшгаас хамгаалах команд штабын сургууль”-ийн удирдамжийн дагуу сумын хэмжээнд Гамшгаас хамгаалах команд штабын дадлага сургуулийг 11 дүгээр сарын 20-21-ний өдрүүдэд Хархорин сум дахь Онцгой байдлын хэлтсийн дарга, дэд хурандаа Н.Намхайнямбуугаар ахлуулсан ажлын хэсэг сумын Онцгой комиссын бүрэлдэхүүн болон Ерөнхий зориулалтын мэргэжлийн ангийн томилгоот бүрэлдэхүүнийг оролцуулан зохион байгуулсан. Сумын Онцгой комисс, мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүн, сайн дурын хэсгийн бүрэлдэхүүнд аймгийн ажлын хэсгээс Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх журам, Гамшгийн эрсдэлийн менежмент, Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөг хэрхэн боловсруулах, Галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ зэрэг сэдвүүдээр сургалтыг зохион байгуулсан. Команд штабын сургууль нь сумын Онцгой комиссын гишүүдийн штабын дадлага, сургууль буюу цагийн байдал дээр "Ослын үеийн удирдлагын систем"-ээр ажиллаж, Ослын үед бие бүрэлдэхүүн, тоног төхөөрөмж, байгууламж, харилцаа холбоог хослуулан нэгтгэж, зохицуулдаг ба ослын үеийн менежментийн зохион байгуулалтын бүтцийг тодорхойлдог. Гамшгаас хамгаалах команд штабын сургууль нь 11 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 05 цаг 30 минутад "Яаралтай цуглар" дохиогоор сумын Онцгой комисс, ерөнхий зориулалттай мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүн, сайн дурын хэсгийг цуглуулсан. Яаралтай цуглар дохиогоор дээрх бүрэлдэхүүн 3км-ын хээрийн гаралт зохион байгуулж, энэ үеэр тэдгээрийн хувийн бэлтгэл, бэлэн байдлыг шалгаж, бие, бялдар, сэтгэл зүйн тэсвэрийг сорьсон. "Газар хөдлөлтийн хариу арга хэмжээ" дуурайлган үзүүлэх дадлагыг зохион байгуулсан. Дадлага, сургууль нь штабын дадлагыг бодит нөхцөлд ойртуулсан зохиомол цагийн байдал үүсгэн ажиллаж, хүч хэрэгслийн боломжийг бодитоор үнэлэн, шийдвэр гаргах, харилцан ажиллагааг зохион байгуулах ажлыг дэс дараалалттай хэрэгжүүлэх зорилгоор газар хөдлөлтийн гамшгийн аюул тулгарсан үед хэрхэн зохион байгуулалтад орж ажиллах талаар сургалт болсон. Тус дадлагад сумын Онцгой комиссын 27, ерөнхий зориулалттай мэргэжлийн ангийн 72, ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургуулийн 40 багш, ажилчид болон 465 сурагчид хамрагдсан. Ажлын хэсэг “Гамшгаас хамгаалах команд штабын дадлага сургууль”-ийг “Бүрэн хангалттай” буюу 90.2 хувьтай үнэлсэн. |  | 100 |  |
|  | 4 | Суманд гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үнэлгээг аюулын төрөл бүрээр эрх бүхий байгууллагаар хийлгэнэ. | 2021-2024 |  |  |  | ЗДТГ | - | Үнэлгээ хийгдсэн | Эрсдэлийн үнэлгээг шинэчилж хийлгэх |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | Гамшгаас хамгаалах команд штабын сургуулиар сумын Онцгой комиссын гишүүд байгалийн 7 аюулын төрлөөр эрсдэлийн ерөнхий үнэлгээг хийсэн. Нарийвчилсан эрсдэлийн үнэлгээг 2025 онд ОНХСангаар хийлгэхээр төлөвлөөд байна. |  | 100 |  |
| Зорилтын дундаж: 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бүлгийн дундаж: 92.5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДӨРӨВ. НОГООН ХӨГЖИЛ, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Салбарын зорилго. Хүрээлэн буй орчны бохирдол, доройтлыг бууруулах, байгалийн баялгийг зүй зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, байгальд ээлтэй дэвшилтэт ногоон технологи нэвтрүүлж, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох бодлогыг хэрэгжүүлэн, хүн амын эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. НОГООН ХӨГЖИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. Усны нөөцийг хамгаалах, зүй зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх замаар экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хадгална. | 1 | Усны нөөцийг нэмэгдүүлэх, нөхөн сэргээх зорилгоор 40 булаг шандын эхийг хамгаалж, хөв цөөрөм байгуулна. | 2021-2024 |  |  |  | ЗДТГ | БОХНСХ 20 | 10 булгийн эхийг хашиж хамгаална. | 10 булгийн эхийг хашиж хамгаална. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020, 2021, 2022, 2023 онуудад бүрэн хийгдсэн. |  | ҮБ |  |
|  | 2 | Сумын төвийн газрын доорх цэвэр усны эрэл хайгуулын ажлыг хийлгэж, нөөцийн хэмжээг тогтоолгон хамгаалалтын хашааг барина. | 2021-2022 |  |  |  | ЗДТГ | АХБ 2950.0 | Худгийн барилга угсралтын ажил хийгдсэн. | Хийгдсэн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020, 2021,2022 онуудад хийгдсэн |  | ҮБ |  |
|  | 3 | Цэвэр усны нэгдсэн системийг бий болгож, аж ахуйн нэгж, айл өрхийн холбогдох нөхцөлийг бүрдүүлж, гэр хорооллуудад 4-өөс доошгүй ус түгээх байр шинээр барьж үүний хоёрыг цахим түгээлттэй болгоно. | 2022-2023 |  |  |  | ЗДТГ | АХБ Ананд Хужирт ХХК-20 | Автомат төхөөрөмжтэй ус түгээх 3-н байрны барилга байгууламж баригдсан. | Гэр хороололд 3-аас доошгүй ус түгээх байр шинээр барьж хоёрыг цахим түгээлттэй болгоно. |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  | Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр цэвэр усны нэгдсэн системийн цагариг шугам-1 ажлыг “Санжат” ХХК бүрэн хийж дуусаж ашиглалтад орсон. Цэвэр усны нэгдсэн шугамд төсөвт байгууллагын 10, аж ахуйн нэгж 2, 4 дүгээр багийн нутаг дэвсгэр дэх 3 орон сууцны 28 өрх, амины орон сууцны 3 өрх холбогдсон. Сумын төвийн 4, 5 дугаар багийн гэр хорооллын ундны усны 5 худгийн 3 худаг цэвэр усны нэгдсэн системд холбогдож, 2 худаг гүнээс авч байгаа бөгөөд бүх худаг автомат худгийн төхөөрөмж, камер суурилуулалт хийгдсэн. |  | 100 |  |
|  | 4 | Рашаан, усны зүй зохистой ашиглалт, хамгаалалтын бүс зэрэгт хяналт тавьж ажиллана. | 2021-2024 |  |  |  | ЗДТГ | - | Сувиллуудын үйл ажиллагаанд байнга хяналт тавин ажилласан. | Сувиллуудын үйл ажиллагаанд байнга хяналт тавих |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, Орхон Чулуут голын сав газрын захиргаатай хамтран үйл ажиллагаа явуулж буй рашаан сувиллуудад Усны тухай хууль, тогтоомжийн хэрэгжилт, рашаан ашиглах журмын хэрэгжилтийн талаар мэдээлэл өгч, ус ашиглах болон хаягдал ус зайлуулах зөвшөөрөл бүхий тоолууртай эсэхэд хамтарсан шалгалт хийсэн ба зөрчил илрээгүй. Мөн үйлчилгээнээс гарч байгаа хаягдал бохир ус, орчны хөрсний дээжийг шинжилгээнд хамруулсан. |  | 100 |  |
|  | 5 | ”Орхон-Онги” эко төслийг орон нутагт хамтран хэрэгжүүлнэ. | 2023-2024 |  |  |  | ЗДТГ | - | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | Орхон голоос эх авч Онги голын урсцыг нэмэгдүүлэн Улаан нуурыг тэтгэж, улмаар говийн бүсийн сум суурины хүн ам, бэлчээр, хөдөө аж ахуй, уул уурхайн үйлдвэрлэлийн ус хангамжийн найдвартай эх үүсвэр бий болгох, эрчим хүч үйлдвэрлэх зорилготой “Орхон-Онги” эко төслийн техник, эдийн засгийн үндэслэлийг 2021 онд боловсруулсан. Тус төслийн ТЭЗҮ-ийг “Хайдродизайн прожект” ХХК, “Престиж инженеринг” ХХК, “Монхидро констракшн” ХХК, “Жемр” ХХК-иуд хамтран гүйцэтгэсэн. Улс, аймгийн 2024 оны хөгжлийн төлөвлөгөөнд уг төслийн эхлэл Онги-Цагаан бургастай төслийг хэрэгжүүлж эхлүүлэхээр тусгагдсан боловч хөрөнгийн асуудал шийдэгдээгүйн улмаас хэрэгжээгүй. |  | ҮБ |  |
| Зорилтын дүн: 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. Байгаль орчныг хамгаалах, орчны бохирдлыг бууруулах, доройтсон газрыг нөхөн сэргээх чиглэлээр, шинжлэх ухааны үндэслэлтэй бодлого хэрэгжүүлж, байгалийн нөөцийг зохистой ашиглах нөхцөлийг бүрдүүлнэ. | 1 | Сумын төвийн айл өрхүүдийг сайжруулсан түлшээр хангаж, аж ахуй нэгжүүдийн халаалтын системийг нэгтгэх замаар агаарын бохирдлыг 50 хувь бууруулна. | 2023-2024 |  |  |  | ЗДТГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжсэн “Шинэ сум” төслийн хүрээнд шинээр баригдсан ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургууль, Соёлын төвийн барилга холбогдож, 70 айл өрх дулааны шугамд холбогдох боломжтой болсон. |  | 70 |  |
|  | 2 | Хог хаягдлын менежментийг сайжруулах, айл өрх, аж ахуй нэгж, байгууллагын үүрэг хариуцлагыг нэмэгдүүлэх замаар хог хаягдлыг бууруулж, эх үүсвэр дээр нь ангилан ялгах стандартын хогийн савтай болно. | 2021-2024 |  |  |  | ЗДТГ | ОНХС 10.8 |  | Бүх нийтийн эх цэвэрлэгээг зохион байгуулж, |  |  |  | .... |  |  |  | 2.6 |  |  | Сумын хэмжээнд бүх нийтийн их цэвэрлэгээний ажлыг 2024 оны 05 дугаар сарын 10-11-ний өдрүүдэд зохион байгуулсан. Үүнд: - 05 дугаар сарын 10-ны өдөр худалдаа үйлчилгээ, аж ахуйн нэгжийн нийт 46 газрууд ойр орчмын 50 метр хүртэлх талбайн 69 тн хог хаягдлыг цэвэрлэсэн. - Төсөвт байгууллагууд болон рашаан сувиллууд, усны үйлдвэр, уурын зуухнууд нийт 31 аж ахуй нэгж, байгууллагууд Хужирт гол дагуух нийтийн эзэмшлийн талбайн 250 га талбайн 160 тн хог хаягдлыг цэвэрлэсэн. - 05 дугаар сарын 11-ний өдөр сумын төвийн 4, 5 дугаар багийн айл өрхүүдийн хашаа, гудамж, хорооны хог хаягдал цэвэрлүүлэх ажлыг Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчид, иргэдийн Хурлын төлөөлөгчид, иргэдтэй хамтран зохион байгуулж 40га талбайн 320тн хог хаягдлыг цэвэрлэсэн. Бүх нийтийн их цэвэрлэгээний өдрүүдэд нийт 290га талбайн 480тн хог хаягдлыг цэвэрлэн \хог хаягдлын нэгдсэн цэгт тээвэрлэн буулгасан. Дээрх хугацаанд хог хаягдлын нэгдсэн цэгт зам гаргах, хог хаягдлыг буулгах, дарж булах ажлыг “Мотор сервис” ХХК болон 5-р багийн иргэн Б.Түвшинжаргал нар өөрийн ковш, унгалдайгаар хийж гүйцэтгэсэн. Тус ажилд нийт 2,676,940 төгрөгийг байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлаас зарцуулсан. “Хөдөлмөр халамж, үйлчилгээ”-ний газартай хамтран 13 иргэнийг өдрийн 40,000 төгрөгөөр цалинжуулан түр ажлын байраар ханган нийтийг хамарсан ажилд 2024 оны 7 дугаар сарын 19-ний өдрөөс 7 дугаар сарын 28-ны өдөр хүртэл 10 хоногийн хугацаанд богинын даваанаас сумын төв хүртэлх 24га талбайн 42тн хог хаягдлыг цэвэрлэн хог хаягдлын нэгдсэн цэгт тээвэрлэсэн. Мөн сум үүсэн байгуулагдсаны 90 жил, Ерөнхий боловсролын сургуулийн 100 жилийн ойн баяртай холбогдуулан наадмын талбайн ойр орчим голын эрэг дагуух 8га талбайн 18тн хог хаягдлыг цэвэрлэж тээвэрлэсэн. 2024 онд 4681 ширхэг шил, хуванцар сав 1777 кг, гялгар 1614 кг, лааз 650 кг преслэн Улаанбаатар хотын хоёрдогч түүхий эд авах цэгт 5 удаа тээвэрлэн нийлүүлсэн. |  | 100 |  |
|  | 3 | Сумын хог хаягдлын нэгдсэн цэгийг дарж тэгшлэн, шинээр хог хаягдлын цэг болон хог хаягдал дахин боловсруулах цех байгуулна. | 2021-2024 |  |  |  | ЗДТГ | ХЭДС болон БХСан | Хог хаягдлын нэгдсэн цэгийг цэвэрлэсэн. | Нэгдсэн цэгийн хог хаягдлыг бууруулж, талбайн хэмжээг багасгах |  |  |  | 1.8 |  |  |  | 1.8 |  |  | Өмнө ашиглагдаж байсан хог хаягдлын нэгдсэн цэгийг дарж булах ажлыг 5 дугаар сарын 10-ны өдрөөс 06 дугаар 10-ны хооронд зохион байгуулсан ба “Мотор сервис” ХХК, “Жигүүр оргил” ХХК, Шунхлай 5-р багийн иргэн Б.Түвшинжаргал, Шивээт 4 дүгээр багийн иргэн Ч.Цолмон нар өөрсдийн машин техникээр хийж гүйцэтгэсэн. Мөн 11 дүгээр сард 1.5га, 12 дугаар сард 0.5га талбайн хог хаягдлыг түрж, цэгцлэх ажлыг зохион байгуулж Шунхлай 5-р багийн иргэн Б.Түвшинжаргалаар хийж гүйцэтгүүлсэн. Түрж булах ажилд байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх зардлаас 1180.8 мян төгрөгийг зарцуулсан. Сумын төвийн урд талд буюу Гялгар гэх газарт түр байгуулсан хог хаягдлын цэгийг сар бүр хог хаягдлыг түрж, тархсан талбайн хэмжээг багасгаж байна. |  | 90 |  |
|  | 4 | Ус зөөврийн болон хог хаягдал тээвэрлэх зориулалтын авто машины тоог нэмэгдүүлнэ. | 2021-2024 |  |  |  | ЗДТГ | ОНХС 70 | - | Хог тээврийн машинтай болно |  |  |  | 86.0 |  |  |  |  |  |  | Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэх Хог тээврийн автомашин нийлүүлэх тендерийн гүйцэтгэгчээр Улаанбаатар хотын “Арби элеваторс” ХХК 83160.0 мян төгрөгөөр нийлүүлэхээр шалгарсан ба 2025 оны 1 дүгээр сард багтаан нийлүүлэхээр гэрээ байгуулсан. |  | 90 |  |
|  | 5 | Гэр хороолол, усан сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс болон аялал жуучлалын үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа иргэн, аж ахуй нэгжүүдэд дэвшилтэд технологи бүхий бохир усны цооног “Эко жорлон” арга хэмжээг хэрэгжүүлж хөрсний бохирдлыг бууруулна. | 2022-2024 |  |  |  | ЗДТГ | Иргэд болон ААНБ-ын хөрөнгө | 3 өрх | Усан сан бүхий газрын орчмыг хамгаалах |  |  |  | 37.9 |  |  |  | 37.9 |  |  | Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр цэвэр усны нэгдсэн системийн цагариг шугам-1, 2 ажлыг “Санжат” ХХК бүрэн хийж дуусан ашиглалтад орсон. Санжат ХХК нь цэвэр усны нэгдсэн системийн ашиглалтын худаг болон усан сангийн барилга угсралтын ажил, хамгаалалтын хашааг барьж, ашиглалтад 2023 онд оруулсан. “Шинэ сум” төслийг хэрэгжүүлэгч “Хэмжилзүй” ХХК цэвэр усны нэгдсэн системийн нөөцийн худгийн барилга, хамгаалалтын хашаа болон 300 орчим шугамын ажлыг хийж гүйцэтгэж 12 дугаар сарын 16-ны өдөр улсын комисст хүлээлгэж өгсөн. Усан сан бүхий газрыг хамгаалах, мод бут тарих зорилгоор Шивээт 4-р багийн шар булгийн худгийн орчимд 260 метр хашаажуулсан талбайд “Өгөөмөр Шунхлай” ХХК шар хуайс, улиас, гоёлын мод нийт 400 ширхэг модны тарьц, суулгац, бут сөөгийг тарьсан. Шунхлай 5-р багийн урд хорооны худгийн орчимд 160 метр хашаажуулсан талбайд “Хаан соёолж” ХХК шар хуайс 50 ширхэг бут сөөгийг тарьсан. |  | 100 |  |
|  | 6 | Нэн ховор, ховор амьтан, ургамлын тархац нөөцийн судалгааг өргөжүүлж, хамгаалалтын менежментийг сайжруулна. | 2021 2024 |  |  |  | ЗДТГ | Байгаль хамгаалах сан | Жил бүр биотехникийн арга хэмжээ авсан | Тархцын судалгааг гаргаж, хамгаалах |  |  |  | . |  |  |  | 4.0 |  |  | Сумын ихэнх нутгаар цас их орж, хүйтэрснээс зэрлэг ан, амьтан ялангуяа нэн ховор амьтад байршдаг газруудаар өвөлжилт хүндэрч хорогдох нөхцөл байдал үүссэн тул биотехникийн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг гарган сумын “УАЗ” клуб, багийн Засаг дарга нар, нутгийн иргэдтэй хамтран 1-4 дүгээр саруудад 1, 2, 6 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт давхардсан тоогоор нийт 24 цэгт 100 боодол өвс, 1тн хужир тавьж биотехникийн арга хэмжээг авч ажилласан. Уг ажилд зарцуулсан хөрөнгийг байгаль орныг хамгаалах, нөхөн сэргээх зардлаас зарцуулсан. |  | 100 |  |
|  | 7 | Төрийн үйлчилгээний чанар бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, байгаль орчны хууль тогтоомж, ногоон хөгжил, тогтвортой хөгжлийн боловсролыг олон нийтэд сурталчлан таниулж, стандарт, хэм хэмжээг мөрдүүлэн, байгаль хамгаалалд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлнэ. | 2021-2024 |  |  |  | ЗДТГ | Байгаль хамгаалах сан, Өгөөмөр шунхлай ХХК, Хаан соёолж ХХК | - | Сургалт, уралдаан тэмцээн зохион байгуулагдсан байна |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  | Аймгийн 19 сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн 09-12 дугаар ангийн сурагчдад Монголын түүх, өв соёл, уламжлалыг сонирхолтой арга хэмжээ, багийн ажиллагаануудаар дамжуулан сурталчлах, хүүхэд залуусын тэгш оролцоог нэмэгдүүлэх, байгаль орчноо хайрлан хамгаалах чадварыг олгох, цаашлаад шийдвэр гаргалтад залуусын оролцоог нэмэгдүүлэх зорилготой “YOUTH POWER Өвөрхангай “2024” сэдэвт байгальд ээлтэй хүүхэд залуучуудын чуулга уулзалтыг аймгийн Хүүхэд, Гэр бүлийн хөгжил хамгааллын газар, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, Онги таац голын сав газрын захиргаа, Хүүхдийн зөвлөл, аймгийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл, “Тееп Хуралдай Байгальд ээлтэй” хүүхэд залуусын чуулга уулзалтын Өвөрхангай аймгийн оролцогчидтой хамтран зохион байгуулж, 500.0 мянган төгрөг зарцуулсан. Дэлхийн усны өдрийн хүрээнд Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, Орхон Чулуут голын сав газрын захиргаатай хамтран ЕБС-ийн 10,11 дүгээр ангийн сурагчдад "Дэлхий усны өдөр"-ийн ач холбогдол, усны нөөц, хомсдол, усаа хэмнэх талаар сургалт, "АХА" тэмцээн зохион байгуулж Тэргүүн байранд Даваазаяа багштай 11а ангийн сурагч Б.Билгүүнтөгөлдөр, Дэд байранд Эрдэнэбаяр багштай 10б ангийн сурагч А.Гандандорж нар шалгарч өргөмжлөл мөнгөн шагналаар шагнаж урамшуулсан. |  | 100 |  |
|  | 8 | Байгаль орчны салбарын хүний нөөцийг чадавхжуулах урт богино хугацааны сургалтын хөтөлбөрт хамруулан, ажиллах нөхцөл, материаллаг баазаар хангана. | 2021-2024 |  |  |  | ЗДТГ | Байгаль хамгаалах сан | 6 удаагийн сургалтад хамрагдсан | Сургалтад хамрагдаж мэдлэг чадвараа дээшлүүлсэн байна |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  |  | Аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газраас зохион байгуулсан танхимын 4, цахим 2 удаагийн сургалтад байгаль орны хяналтын улсын байцаагч, байгаль хамгаалагчид бүрэн хамрагдаж оролцож мэдлэг чадвараа дээшлүүлсэн. |  | 100 |  |
|  | 9 | Сумын дүрмийг баримтлах | 2022-2024 |  |  |  | ЗДТГ | ОНТ | - | Дүрмийн төсөл боловсруулах |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | Сумын Засаг даргын захирамжаар сумын дүрэм боловсруулах ажлын хэсэг байгуулагдсан. |  | 30 |  |
| Зорилтын дундаж: 86.7% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3. Ойн экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хадгалах, хомсдол, доройтлыг зогсоох, нөхөн сэргээх, ойжуулах замаар ойгоор бүрхэгдсэн талбайг нэмэгдүүлэх, зүй зохистой, тогтвортой ашиглахад чиглэсэн менежментийг бүрдүүлнэ. | 1 | Ойжуулалт, мод үржүүлгийн мэргэжлийн байгууллагыг бодлогоор дэмжиж ойжуулалт, төв суурины ногоон байгууламжид шаардлагатай тарьц, суулгацаар сумын хэрэгцээг бүрэн хангаж, сумын төвийн ногоон байгууламжийг одоогийн түвшнээс 2 дахин нэмэгдүүлж, арчлалт хамгаалалтыг сайжруулна. | 2021-2024 |  |  |  | ЗДТГ, Ойн мэргэжлийн байгууллага | ЗДТГ, Ойн мэргэжлийн байгууллага | 5000 ширхэг мод бут тарьсан | Ойжуулалт, мод бут тарих |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  | “Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд хавар, намрын мод бут тарилтаар сумын төвийн нийтийн эзэмшлийн Шунхлай 5 дугаар багийн засмал зам дагуу болон нийтийн эзэмшлийн ногоон байгууламжийн 3.6 га талбайд улиас, паркийн сарнай, шар хуайс, бургас нийт 3500 ширхэг мод бут тарьж байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх хөтөлбөрийн зардлаас 17,195,500 төгрөг зарцуулсан. Мөн Уужим 2 дугаар багийн иргэн Ё.Чулуунбат 70 ширхэг бургас, Шунхлай 5 дугаар багийн Бямбацэрэнгийн гэр бүл, ах дүүс хамтран 40 ширхэг улиас модны тарьц, суулгацыг тарьсан. Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд өөрийн хөрөнгөөр дараах байгууллагууд нийтийн эзэмшлийн талбайд нийт 2520 ширхэг модны тарьц, суулгац, бут сөөгийг тарьсан. Үүнд: • “Өгөөмөр Шунхлай” ХХК Шивээт 4 дүгээр багийн Шар булгийн хашаажуулсан талбайд шар хуайс, улиас, гоёлын мод нийт 400 ширхэг; ху • “Хаан соёолж” ХХК Шунхлай 5 дугаар багийн урд хорооны нийтийн эзэмшлийн хашаажуулсан талбайд шар хуайс 50 ширхэг ; • “ТӨ-БА-СЭ” ХХК өөрийн байгууллагын баруун талын талбайг хашаажуулан шар хуайс, улиас нийт 2070 ширхэг ; Өөрийн эзэмшлийн хашаандаа дараах албан байгууллага, айл өрхүүд мод бут тарьсан. Үүнд - Ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургууль улиас, хайлаас, шар хуайс, бургас, гоёлын мод нийт 200 ширхэг; - Ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургууль бургас, улиас 50 ширхэг; - “Хужирт рашаан сувилал” ХХК хайлаас, голт бор, тэхийн шээг 540 ширхэг; - Нийт 38 айл өрх өөрийн эзэмшлийн хашаандаа 346 ширхэг мод бут тарьсан. Сумын хэмжээнд нийт 7286 ширхэг модны тарьц, суулгац, бут сөөгийг тарьсан. Нийт тарьсан модны амьдралын хувь нь 90 хувьтай байна. |  | 100 |  |
|  | 2 | Ойн тэлэн ургалтыг дэмжих, нөхөн сэргээх, ой хамгааллын арга хэмжээнд олон нийтийн болон иргэдийн оролцоог авах замаар ойн хомсдолоос сэргийлэн, ойгоор бүрхэгдсэн талбайн одоогийн байгаа түвшнийг тогтвортой хадгалах нөхцөл бүрдүүлнэ. | 2022-2024 |  |  |  | ЗДТГ, ОМБ | Байгаль хамгаалах сан | - | Ойн хортон устгалын ажил зохион байгуулах |  |  |  | 53.5 |  |  |  | 23.5 |  |  | Ойн хортон устгалын ажлын хүрээнд мэргэжлийн байгууллагатай хамтран ойн хортон шавжийн тандалт судалгаа хийсэн ба энэ онд дараах газруудад устгалын ажил хийгдсэн. - Улсын төсвийн хөрөнгөөр нийт 7000га талбайд ойн хортон хөнөөлт шавж устгалын ажил хийгдэхээс орчны бүсэд 4000 га талбайд ““Аглаг ой” ХХК 2024 оны 06 дугаар сарын 09-ний өдрөөс 6 дугаар сарын 11-ний өдөр хүртэл 3 хоногийн хугацаанд Уужим 2 дугаар багийн Цувиарай, Сөрт, бургас, Тээл, гэх газруудад онгоцоор хор цацах, үүргэн шүршигчээр 3000 га талбайд ойн хортон хөнөөлт шавж устгал ажил хийгдэхээс орчны бүсэд 2000 га тусгай хамгаалалттай газар нутагт 1000 га-д хортон устгалын ажил хийгдсэн. - Дулаан 6-р багийн Дулаанхайрханы нуруу Дулаанхайрхан уул, Ёлын цохио, Хойд хадаргантай, Урд хадаргантай, Арцат уул, Сант уул мөн тусгай хамгаалалттай газар болох Бэрх 3 дугаар багийн бага Уньтын Хөх хад, өндөр Сант уул, Шагдарын даваа, Харанхуй, Хүүш, Баруун Хутаг уул, Ханан, Шивэрт, гэх газруудад 6 дугаар сарын 10-ны өдрөөс 6 дугаар сарын 24-ний өдөр хүртэл 14 хоногийн хугацаанд авиа биологийн аргаар “New Green Forest” ХХК ойн хортон хөнөөлт шавж устгал ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. Орон нутгийн хөрөнгөөр Өвөр модот 1 дүгээр багийн Ар, Өвөр модот Зуслан, Ханги гэх газруудад ойн хортон хөнөөлт шавж устгалын ажлыг 750 га талбайд утаат химийн аргаар “Гранд Форест” ХХК хийж гүйцэтгэсэн. |  | 100 |  |
|  | 3 | Сумын түүхт 90 жилийн ойг угтан аж ахуй нэгж, айл өрхүүд эзэмшил, өмчлөлийн газрынхаа 20 доошгүй хувьд мод, бут сөөг тарьж, ногоон байгууламжтай болно. | 2021-2024 |  |  |  | ЗДТГ | - | 5000 ширхэг модны тарьц суулгац | Урд оноос бууруулахгүйгээр модны тарьц суулгац тарих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Өөрийн эзэмшлийн хашаандаа дараах албан байгууллага, айл өрхүүд мод бут тарьсан. Үүнд ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургууль улиас, хайлаас, шар хуайс, бургас, гоёлын мод нийт 200 ширхэг, Ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургууль бургас, улиас 50 ширхэг Хужирт рашаан сувилал ХХК хайлаас, голт бор, тэхийн шээг 540 ширхэг, нийт 38 айл өрх өөрийн эзэмшлийн хашаандаа 346 ширхэг мод бут тарьсан. |  | 90 |  |
|  | 4 | Сумын цэцэрлэгт хүрээлэнгийн зураг, төсвийг мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэж иж бүрэн тохижуулж ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлнэ. | 2022- 2024 |  |  |  | ЗДТГ | ОНХС 4.8 | - | Зураг төсөв хийлгүүлэх |  |  |  | 116 |  |  |  | 32 |  |  | Нийтийн эзэмшлийн 2.2 га талбайд сумын цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулахаар зургийг өмнөх онд хийлгүүлсэн бөгөөд энэ жил цэцэрлэгт хүрээлэнгийн хашаа барих ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулан “Илч Ксандра” ХХК 108,032.504 төгрөгөөр гүйцэтгэхээр гэрээ байгуулан ажиллаж байна. |  | 100 |  |
|  | 5 | Дулаан хайрхан уулыг сахин хамгаалах байгаль хамгаалагчийг тогтмол ажиллуулна. | 2023- 2024 |  |  |  | ЗДТГ | - | -- | - |  |  |  | 1.8 |  |  |  | 1.8 |  |  | Дулаан хайрхан уулыг сахин хамгаалах идэвхтэн байгаль хамгаалагчаар тус багийн иргэн Ц.Доржзовдыг томилон гэрээ байгуулан ажиллуулж ажлын гүйцэтгэлээр урамшуулж байна. Сумын хэмжээнд нийт 3 идэвхтэй байгаль хамгаалагч ажиллаж байна. |  | 100 |  |
| Зорилтын дундаж: 98% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Салбарын дундаж: 94.9% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Аялал жуулчлал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. Байгаль, түүх, соёлын өвд түшиглэсэн тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлж, эдийн засгийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлнэ. | 1 | Жил бүр уламжлал болон зохион байгуулагддаг “Эсгийний баяр”-ыг өргөжүүлэн Орхоны хөндийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлнэ. | 2021-2024 |  |  |  | ЗДТГ | ОНТөсөв | “Эсгийний баяр”-ыг зохион байгуулсан | “Эсгийний баяр”-ыг зохион байгуулсан байна. |  |  |  | 4.5 |  |  |  | 4.5 |  |  | “Монгол эсгий урлалын баяр” аялал жуулчлалын эвент арга хэмжээг 2024 оны 07 дугаар сарын 22-ны өдөр 13 дахь жилдээ аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, “ДМД” ХХК, “Мондижитур” ХХК хамтран зохион байгуулсан. Энэхүү эвент арга хэмжээ нь монголын нүүдлийн соёлын онцлогт тулгуурлан малын түүхий эдийг боловсруулах, эсгий хийх уламжлалт зан үйлийг дотоод, гадаадын жуулчдад сурталчлан таниулах онцлогтой юм. Тус арга хэмжээн хүрээнд жуулчдад сүү хөөрүүлэх, хөхүүрийн айраг бүлэх, тогоо нэрэх зэрэг нүүдэлчин ахуй амьдралыг танилцуулахаас гадна нутгийн иргэдэд орлого олох боломжийг бүрдүүлж орон нутагт оруулах эдийн засгийн үр нөлөөг нэмэгдүүлсэн. Мөн энэ үеэр хурдан дааганы уралдаан, бөхийн барилдаан, үндэсний сайхан хувцастай хос, үндэсний хувцастай хүүхэд шалгаруулах тэмцээн зохион байгуулагдсан. Уралдаан тэмцээнд шалгарсан хүүхэд багачууд, залуучуудыг өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар шагнаж урамшуулсан. Уг эвент арга хэмжээний зардалд 4.5 сая төгрөг зарцуулагдсан ба зардлыг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам хариуцсан. |  | 100 |  |
|  | 2 | Нутгийн иргэдэд түшиглэсэн тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлж, аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний, чанар, стандартыг сайжруулан жуулчдын тоог нэмэгдүүлнэ. | 2022-2024 |  |  |  | ЗДТГ | Орон нутгийн төсөв | Үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулсан | Аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний, чанар, сайжирсан байна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дотоод, гадаадын аялал жуулчдын аялалын маршрут болох Хужирт-Бат-Өлзий сум хоорондын гол зам дагуу 7-9 саруудад нийт 46 айл өрх гэр буудал, жижиг түц, хоолны газар, сүү цагаан идээ борлуулан өрхийн орлогоо нэмэгдүүлсэн. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар, “Хужирт Цагаан” ХХК хамтран Унаган тамгатай монгол морьдын уралдаан, Айрагны баярыг жил бүр зохион байгуулж байна. Тус арга хэмжээ нь монголын уламжлалт ёс заншил, айрагны соёлыг түгээн дэлгэрүүлэх хуруудах, дэмбээдэх, аравдах зэргийг сурталчлахаас гадна дотоод гадаадын жуулчдад танилцуулж, тоог нэмэгдүүлэх юм. |  | 100 |  |
|  | 3 | Монголын нүүдлийн соёлын онцлогт тохирсон брэнд бүтээгдэхүүнүүдийг үйлдвэрлэж, аялал жуулчлалын эргэлтэд оруулан, эдийн засгийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлнэ. | 2022-2024 |  |  |  | ЗДТГ | Өөрсдийн хөрөнгөөөр | Нүүдлийн соёлын онцлогт тохирсон брэнд бүтээгдэхүүнүүдийг сурталчилах. | брэнд бүтээгдэхүүнүүдийг дотоод, гадаадын аялагч, жуулчдад сурталчилах |  |  |  | 3.6 |  |  |  | 3.6 |  |  | Эсгийний баяр эвент арга хэмжээний үеэр Монголын нүүдлийн соёлын онцлогт тохирсон бренд бүтээгдэхүүн сүүн чихэр, эсгий хийх зан үйл, эсгий гар урлал, сүү хөөрүүлэх, тогоо нэрэх, бяслаг шахах, айраг бүлэх зэрэг зан үйлийг дотоод, гадаадын 500 гаруй жуулчдад сурталчлан таниулсан. |  | 100 |  |
|  | 4 | Аялал жуулчлалын гол чиглэл дагуу дэд бүтцийг хөгжүүлж, отоглох цэг, авто зам дагуу үйлчилгээний цогцолборыг байгуулна. | 2022-2024 |  |  |  | ЗДТГ | ААНБ, иргэд | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | Байгаль, түүх соёлын өв бүхий аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, нутгийн брэнд бүтээгдэхүүнийг сурталчлах зорилгоор сумын Засаг даргын 2023 оны 5 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/72 дугаар захирамжаар сумын аялал жуулчлалын маршрутыг баталсан. Аялал жуулчлалын гол зам дагуу болох Бөөрөг, Шавар түрүүний гол, Тээлийн ам, Төвхөн хийдийн ам гэх газруудад айл өрх, иргэд гэр буудал, сүү цагаан идээ борлуулан орлогоо нэмэгдүүлэн ажилласан. |  | 100 |  |
|  | 5 | Халуун рашаан, шавар эмчилгээг түшиглэсэн аялал жуулчлалыг хөгжүүлнэ. | 2023-2024 |  |  |  | ЗДТГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Хэрэгжээгүй. |  | 0 |  |
|  | 6 | Сумын байгалийн үзэсгэлэнт газруудад аялал жуучлал хөгжүүлэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх аж ахуй нэгж иргэдийн санал санаачилгыг дэмжин ажиллана. | 2022-2024 |  |  |  | ЗДТГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.6 сая |  |  | Орхоны хөндийн тусгай хамгаалалтай газар нутагт аялал жуулчлалын зориулалтай үйл ажиллагаа явуулах хүсэлтэй 8 иргэн, 7 аж ахуйн нэгжийн хүсэлтийг авч, аймгийн Байгаль орчин аялал жуулчлалын газарт хүргүүлсэн боловч одоогоор Байгаль орчны яамнаас хариу ирүүлээгүй. "Орон нутгийн өсвөр үеийнхэнд хувь хүний ур чадвар, энтрепренершип боловсрол олгох" төслийн насан туршийн боловсролын 2023-2024 оны хосолсон ангид 20 залуучууд хамрагдаж төгссөн. Төгсөлтийн 2, 3 дугаар багийн 3 залуу хамтран “Шинэ хөдөө эко бааз” төслийг бичиж төслөөс 3.6 сая төгрөгийн санхүүжилтийг авч, энэ зун гурван гэртэй үйл ажиллагаа явуулж, жуулчдад морь уургалах, булгиулах, бугуйлдах, хонь холбох, үнээ, ямаа саах, ааруул ээзгий хэрхэн боловсруулахыг бодитоор хийж үзүүлэх зэрэг зөвхөн монголд үзэж болох уламжлалт нүүдлийн мал аж ахуйтай танилцах аялал жуулчлалын үйлчилгээг үзүүлж байна. |  | 100 |  |
| Зорилтын дундаж: 83.3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бүлгийн дундаж: 92.0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НИЙТ ДУНДАЖ ОНОО: 86.9% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ХУЖИРТ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР