Засгийн газрын 2021 оны 374 дугаар тогтоолын 3б дугаар хавсралт

**Өвөрхангай аймгийн ХУЖИРТ СУМЫН Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрИЙн**

**ХЭРЭГЖИЛТ /2023 онЫ жилийн эцэс/**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ХБТББ-т тусгагдсан  Зорилт, үйл ажиллагаа | № | Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ | Хэрэгжих хугацаа | | | Үндсэн хэрэгжүүлэх байгууллага | | Нийт  хөрөнгийн  хэмжээ, эх үүсвэр  (сая төгрөг) | Суурь түвшин | Зорилтот түвшин, үр дүн /хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр/ | | | | | | | Хүрсэн түвшин, үр дүн | | Хэрэгжилтийн хувь |
| 2023 он | | | | | | |
| Зорилтот түвшин, үр дүнгийн үзүүлэлт | | | | Төсөв  (сая.төгр) | | Төсвийн гүйцэтгэл  (сая.төгрөг) |
| **НЭГ. ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Салбарын зорилго: Нийгмийн суурь үйлчилгээг тэгш, хүртээмжтэй хүргэж, хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх замаар дундаж давхаргын хамрах хүрээг өргөжүүлэн, гэр бүлд ээлтэй жендерийн мэдрэмжтэй цогц бодлого хэрэгжүүлнэ.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.ҮНДЭСНИЙ БАХАРХАЛ, ӨВ СОЁЛ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Зорилт 1.1.1. Эх хэл, соёл, ёс заншлаа дээдэлсэн эх оронч үзэлтэй эв нэгдлийг эрхэмлэсэн иргэнийг төлөвшүүлэн хөгжүүлж, түүх, соёлын өвөө хамгаалан, үндэсний бахархлаа түгээн дэлгэрүүлж, соёл, урлагийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ | 1 | Уламжлалт монгол ахуй, өв соёлоо сэргээн хөгжүүлэх замаар монгол хүний удмын санг хамгаалах, угийн бичиг, монгол бичгийн бүх нийтийн хэрэглээг нэмэгдүүлж, “Соёлын өв-Хөгжлийн дархлаа” цогц арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. | 2021-2024 | | | СТ | | ОНТ | 450 угийн бичиг хөтөлж хэвшсэн. | | 5 арга хэмжээ зохион байгуулах  Угийн бичиг хөтлөлтийн судалгааг гаргах | | | 0.3 | | 0,42 | Уламжлалт өв соёлоо эрхэмлэн дээдлэх, түгээн дэлгэрүүлэх, өвлөн уламжлуулах зорилгоор “Амар байна уу” аяныг сумын хэмжээнд зохион байгуулж “Золгох нутаг гар зургийн уралдаан, үндэсний бичгийн захидлын уралдаан, “Энх мэндийн аялгуу” ардын дууны цахим уралдаануудад нийт 8 дуучин, 43 захидал, 28 гар зураг ирүүлснээс эхний 3 байрт шалгарсан бүтээлүүдийг аймгийн уралдаанд оролцуулснаас 9-А ангийн сурагч М.Цэгц алс холын Америкт суралцаж буй анд найз Баяржаргалдаа бийрэн бичлэгээр бичсэн захидал дэд байр эзэлсэн.  Үндэсний бичиг үсгийн баярын хүрээнд “Миний Монгол бичиг” уралдааныг 6-8, 9-12 анги гэсэн ангиллаар, “Хурдан зөв унших”, “Уран дүрс бичлэг”, “Хичээнгүй бичигтэн” гэсэн төрлөөр сумын аварга шалгаруулах уралдааныг амжилттай зохион байгуулж, нийт 158 сурагч хамрагдсан бөгөөд бийрэн бичлэгийн сурагчдын бүтээлийн үзэсгэлэнг гарган 120 хүн үзэж сонирхсон.  Соёлын төвийн дэргэдэх “Өв соёл” сургалтын танхимаар ахмад багш Б.Нямсүрэн Монгол хэл, Монгол бичгийг бага, дунд, ахлах ангийн 157 хүүхдэд,  3, 4-р цэцэрлэгийн албан хаагчдад зааж, 215.0 мян.төгрөгийн Монгол бичгийн иж бүрэн бичгийн хэрэгслээр баяжуулан долоо хоног бүрийн пүрэв гарагт монгол бичиг, бийрэн бичлэгийн сургалт дадлага хийж хэвшсэн.  Угийн бичгийн хөтлөлтийг идэвхжүүлэх, бүх нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор угийн бичгийн сургалт 3 удаа, удмын хэлхээ цахим хичээлийг 3 цувралаар бэлтгэн сумын цахим хуудсуудад байршуулан ажилласан. Үүний үр дүнд нийт 500 гаруй иргэн уг сургалтыг үзэж, сонирхсон.  “Цахлай төв” НҮТББ-тай хамтран “Удмын хэлхээ” цахим угийн бичиг хөтлөлтийн сургалтыг хийн 35 иргэн хамрагдан цахим апп-г утсандаа суулган угийн бичгээ хөтөлсөн.  Сумын хэмжээнд угийн бичиг хөтлөлтийн судалгааг гарган уламжлалт аргаар угийн бичгээ хөтөлсөн иргэн Халтар удмын Ц.Батдэлгэр, төрийн байгууллагаас 1-р цэцэрлэгийн сайн жишээг нийтэд сурталчилсан. | | 100 |
| 2 | “Цахим соёл”, “Соёлын өв-Хөгжлийн дархлаа”, “Бүх нийтийн соёлын боловсрол” зэрэг арга хэмжээг хэрэгжүүлж, орон нутгийн соёл, урлагийн үйлчилгээнд иргэдийн оролцоо, цахим орчин дахь үндэсний соёлын нөлөөг нэмэгдүүлнэ. | 2020-2024 | | | Соёлын  төв | | - | 36 арга хэмжээ зохион байгуулсан | | 10 арга хэмжээ | | | 0.25 | | 0.18 | Соёлын арга хэмжээний 2023 оны төлөвлөгөөг боловсруулан нийт танхимаар болон цахимаар 96 соёлын арга хэмжээ зохион байгуулснаас танхимын болон нүүдлийн соёлын арга хэмжээнд давхардсан тоогоор 17000 гаруй иргэн, цахим орчин дахь уралдаан тэмцээн, цахим 24 контентуудад хандалтаар 15019 иргэн үзэж сонирхож, сэтгэгдэл бичсэн.  Бүх нийтийн соёлын боловсролыг дээшлүүлэх “Нэг ном эрхэм үйлс” ном соёлын 2 дахь аяны хүрээнд Эртэч оюунлаг Хужиртчууд нээлтийн арга хэмжээг ЕБС, 1, 2, 3, 4-р Цэцэрлэгийн удирдлага, манлайлагч эцэг эхчүүдийн оролцоотойгоор 2023 оны 4 дүгээр сарын 09-ний өдөр зохион байгуулсан. Нээлтийн арга хэмжээний үеэр албан байгууллага, хамт олон бие биедээ ном бэлэглэх, эцэг, эхчүүдээс “Үрсдээ үлгэрлэе”, “Үлгэрийн ном бэлэглэх”, мөн Зохиолч уншигчийн уулзалт, Цэцэрлэгүүдийн мэндчилгээ, уриалга зэрэг арга хэмжээг явагдаж нийт 250 иргэн хамрагдсан.  Тэргүүний уншигч хамт олон уралдааныг 1-12 дугаар ангийн сурагчид, албан байгууллагын дунд, “Номын баяр бидний баяр” зохион бичлэгийн уралдааныг 1-5 дугаар ангийн сурагчдын дунд, “Миний уншсан ном” гар зургийн уралдааныг 6-10 дугаар ангийн сурагчдын дунд тус тус амжилттай зохион байгуулсан. Мөн Үлгэрч хүүхдүүд цахим контент зэрэг уралдааныг зохион байгуулсан.  Цахимаар Монгол Улсын Хөдөлмөрийн баатар, Ардын уран зохиолч Д.Пүрэвдоржийн 90 насны ойг тохиолдуулан “Найрагтай намар” уран уншлагын уралдааныг зохион байгуулж, 12-А ангийн “Хар цас” найраглал аймгийн цахим контентын уралдаанд дэд байранд шалгарсан | | 100 |
| 3 | Соёлын биет болон биет бус өвийн хадгалалт, хамгаалалтыг сайжруулан, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлж, соёлын өвийн эсрэг гэмт хэрэг, зөрчилтэй тэмцэх ажлыг хууль хяналтын байгууллагатай хамтран зохион байгуулна. | 2020-2024 | | | СТ | | СТТ  2.2 | Гэрээт 22 өв хамгаалагчдад урамшуулал олгосон | | 2 арга хэмжээ зохион байгуулсан байна. | | | 0.5 | | 0.5 | Хужирт-Бат-Өлзийн чиглэлд засмал зам тавигдаж байгаатай холбогдуулан соёлын үл хөдлөх дурсгал гэмтэхээс сэргийлэн аймгийн Соёл урлагийн газар, сумын Засаг даргын Тамгын газар, Соёлын төв, “Өндөр сант хайрхан” ХХК хамтран зам дагуух дурсгалуудад эрсдэлийн үнэлгээ хийж, замд ойр байрлах 6 дурсгалыг тэмдэгжүүлэн, 1 дурсгалыг хашаалж хамгаалсан. Мөн аймгийн хамгаалалтад байдаг Шунхлай уулын өвөрт мэдээллийн самбарыг байршуулсан. Соёлын өвийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 3 удаа сургалт зохион байгуулж 86 иргэн хамрагдсан.  10 дугаар сард авто зам, барилгын ажилд шаардагдах түгээмэл тархацтай ашигт малтмал хайх, ашиглах талбай болон орчны бүсэд түүх соёлын үл хөдлөх дурсгал байгаа эсэхэд хяналт шалгалтыг Соёлын төвийн дарга О.Долгормаа, БОХУБёБ.Бямбасүрэн, байгаль хамгаалагч ЧСонинбаяр нар хийсэн. 11 солбилцолын талбайгаас 3 талбай ашиглаж байгаа бөгөөд талбай болон орчны бүсэд түүх соёлын үл хөдлөх дурсгал байхгүй. Харин Ар бөөргийн зам дагуух 1 дөрвөлжин булш 5 м зайтай байгаа бөгөөд ажлын явцад тухайн дурсгал өртөж болзошгүй, авран хамгаалах ажлыг хийх зайлшгүй шаардлагатай байна. Солбилцолд заасан 2 талбай нь Бат-Өлзий суманд харьяалагдаж байгаа бөгөөд зарим талбайг ашиглахгүй гэсэн мэдээллийг өгсөн.  Мөн аймгийн хамгаалалтад байдаг Шунхлай уулын цогцолбор дурсгалын өвөрт мэдээллийн самбарыг байршуулсан. Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулиар гэрээт харуулуудад сургалт зохион байгуулсан. Тайлант онд гэмт хэргийн шинжтэй зөрчил илрээгүй. | | 100 |
| 4 | Орон нутгийн соёл судлалыг хөгжүүлэн, төв халхын үнэт зүйлсийг тодорхойлж, олон нийтэд түгээн дэлгэрүүлнэ. | 2021-2024 | | | ЗДТГ, СТ | | ОНТ  2.5 | Эсгийний баяр зохиогдсон | | Эвент арга хэмжээг зохион байгуулна. | | | 3.6 | | 3.6 | “Эсгийний баяр-2023” Эвент арга хэмжээг 2023 оны 7 дугаар сарын 22-ны өдөр 2 дугаар багийн нутаг шавар түрүү гэх газарт аймгийн БОАЖГ, сумын Засаг даргын Тамгын газар, Талбиун, Урсо мажор жуулчны баазуудтай хамтран зохион байгуулсан. Энэ үеэр Монгол эсгийг гар аргаар хийх уламжлалт үйл, Үндэсний бөхийн барилдаан, Сайхан монгол хувцастай хос, Монгол үндэсний хувцастай эрэгтэй, эмэгтэй хүүхэд, дааганы уралдаан, цагаан идээ боловсруулах зэрэг арга хэмжээ явагдсан. Уг эвент арга хэмжээг нийт 450 гаруй гадаад дотоодын аялагч жуулчид үзэж сонирхсон.  Монголчуудын эрхэмлэн дээдлэх 9 үнэт зүйлийг хүүхэд, залуучуудад ойлгуулан таниулах, сурталчлах зорилгоор Ерөнхий боловсролын сургуулийн 9-12 дугаар ангийн сурагчдын дунд "Монголчуудын эрхэмлэн дээдлэх үнэт зүйл" эссэ бичлэгийн уралдаан зарлаж тэргүүн байр эзэлсэн эссэ бичлэгийг Үндэсний бичиг үсгийн баяраар ахлах ангийн сурагчдад сонордуулсан.  Аймгийн Төв номын сангаас сумдын номын санч, мэдээллийн ажилтнуудын дунд зохион байгуулсан “Монголчуудын эрхэмлэн дээдлэх үнэт зүйл” илтгэлийн уралдаанд сумын номын санч Б.Лхагвадулам амжилттай оролцож гуравдугаар байр эзэлсэн. | | 100 |
| 5 | Биет бус өвийг өвлөн уламжлуулах, шавь сургалтыг хөгжүүлж, шилдэг өвлөн уламжлагчдыг дэмжин, төв халхын болон нутгийн онцлогтой өвийг хамгаалж, “Соёлын өв-хөгжлийн дархлаа” бэхжүүлнэ. | 2021-2024 | | | Соёлын  төв | | - | Шавь сургалт зохион байгуулагдаж, танхимын сургалт зохион байгуулагдаагүй. | | Үзэсэглэнд оролцсон байна. | | |  | | 10.0 | Соёлын биет бус өвийн үзлэг, хээрийн судалгааг улс, аймаг сумын комисс хамтран амжилттай зохион байгуулж шилдэг өвлөн уламжлагч монгол гутал урлаач Б.Цэдэн, сийлбэрч, уран дархан Ж.Эрдэнэ-Очир, гэрийн мод урлаач Ч.Бат-Өлзий, уламжлалт бариа засалч Ш.Цэвээндорж, уламжлалт цагаан идээ боловсруулагч Г.Хаянхярваа, будагчин гэрийн мод эрээлэгч Ч.Зургаа нарын цахим бичлэгийг хийж, Соёлын өвийн төв болон байгууллагын цахим архивт бүртгэлжүүлсэн.  Соёлын биет бус өвийг өвлөн уламжлагч 4 дүгээр багийн иргэн Ж.Эрдэнэ-Очир 10 завхай эмээлийн хэрэглэлээр Арвайхээр хотноо зохион байгуулагдсан бүтээлийн үзэсгэлэнд, Хархорин хотод болсон Дэлхийн өв Орхоны хөндийн хамгаалалтын захиргаанаас зохион байгуулсан суран эдлэлийн үзэсгэлэнд суран эдлэл урлаач Г.Намсрай нарын бүтээлийг амжилттай оролцуулсан. Монгол гутал урлах шавь сургалтыг Б.Цэдэн 2 иргэнд зааж сургасан. Уртын дуучин Г.Даваасамбуу 1 иргэнд уртын дуу дуулах ая данг цахим сургалтаар зааж сургасан. | | 100 |
| 6 | Ёс заншлын гэр өргөө байгуулж, соёлын биет бус өвийг өвлөн уламжлалыг дэмжих, иргэд, хүүхэд залуучуудыг уламжлалт ёс заншлаас суралцах боломжоор хангах. | 2023-  2024 | | | Соёлын  төв | |  |  | | Гэрийн яс модыг бэлтгэх | | | Хандив тусламж | | 0.82 | Соёлын биет бус өвийг өвлөн уламжлалыг дэмжих, иргэд, хүүхэд залуучуудыг уламжлалт ёс заншлаас суралцуулах зорилго бүхий гэр өргөө байгуулахаар Засаг даргын нөөц сангаас 400,000 төгрөгөөр хана авсан. Мөн ойн цэвэрлэгээний мэргэжлийн 2 байгууллага унины бэлдэц, хушин банзын тусламж үзүүлэн гэр урлаач нутгийн иргэдийн тусламжтайгаар тооно, хаалга, багана, ширээ, сандалыг зэргийг хийлгүүлж, гэрийн яс модтой болсон. Үүнд нийт 820000 төгрөгийг зарцуулсан. | | 100 |
| **Зорилтын дундаж: 100%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Зорилт 1.1.2. Соёл, урлагийн байгууллагын хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэн соёлын үйлдвэрлэлийг дэмжих замаар үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг өргөжүүлэн мэргэжлийн хүний нөөцөөр хангана. | 1 | “Хужирт нутаг мину” урлагийн наадмыг 2 жил тутам зохион байгуулах замаар хүүхэд залуучууд, ардын авьяастнуудын авьяас билгийг нээн хөгжүүлж, түгээн дэлгэрүүлнэ. | 2021-2024 | | | Соёлын  төв | | СТТ | Урлагийн наадам зохион байгуулагдаагүй | | Аймгийн уралдаанд оролцсон байна. | | | 0.5 | | 15.5 | Арвайхээр хотод зохион байгуулагдсан "Хаврын баяр-2023" бүжгийн наадамд соёлын төвийн дэргэдэх хамтлагууд амжилттай оролцсон. Тус тэмцээний бүжгийн спортын төрөлд: анхны алхам төрлөөс хос болон сологоор 2 зэрэг 7 сурагч, 3-р зэргээр 16 сурагч, зэрэглэлийн тэмцээнээс 1 сурагч 1-р зэрэг, 1 сурагч 2-р зэрэг, 1 сурагч 3-р зэрэг тус тус авсан. Хамтлаг төрөлд ID dance-1 хамтлаг 3-р байр, cоло төрөлд ID dance-2 3 р байрт тус тус шалгарсан. Монгол ардын бүжгийн төрөлд 1 сурагч Мээнэг бүжгээр 2-р байр, хамтлаг төрөлд Шигтгээ хамтлаг тусгай байр, Зохиомжит чөлөөт бүжгийн төрөлд Шигтгээ хамтлаг 3-р байрт шалгаран тус тус амжилт гаргасан. Мөн бүжгийн багш Н.Уранжаргал СУГ-ын “Тэргүүний залуу багш” тэмдгээр шагнагдсан.  Сумын МСД залуучуудын холбооноос санаачлан 6 багийн дунд 15 сая төгрөгийн шагналын сантай урлаг спортын наадмыг зохион байгуулж, урлагийн 6 төрөлд өрсөлдсөнөөс нийлбэр дүнгээр Шунхлай 5-р баг тэргүүн байр, Шивээт 4-р баг, Уужим 2-р баг тус тус удаах байруудыг эзэлсэн. Шилдэгүүдийн Гала тоглолтыг Таван тансаг өргөөнд зохион байгуулсан. | | 100 |
| 2 | Орон нутаг судлах танхимын үйл ажиллагааг өргөжүүлэн орон нутгийн соёлын өв сурталчилах төв болгоно. | 2021-2024 | | | Соёлын  төв | | СТТ | Танхимаар 67, цахимаар380 иргэнд үйлчилсэн | | 500 иргэнд үйлчлэх  3 доошгүй үзмэрээр баяжигдсан байна. | | | 0.2 | | 1.2 | Орон нутаг судлах танхимын үйл ажиллагааг өргөжүүлэн орон нутгийн соёлын өв сурталчлах төв болгох ажлын төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлж, Музейгээр нийт давхардсан тоогоор 1092 иргэнд үйлчилсэнээс хүүхэд 832 байна.  Мөн хүүхэд залуучуудын дунд монголын уламжлалт наадгайг хөгжүүлэх шавь сургалт буюу бөгж нийлүүлэх, шагайн наадгайн сургалтад 86 хүүхэд хамрагдсан. Богцон дахь өв соёлоор дамжуулан хүүхэд багачуудад соёлын өвийн боловсрол олгох ажлыг нийт ЕБС-ийн 5 бүлгийн 131 хүүхдэд зохион байгуулсан. “Хүүхдээс хүүхдэд өв соёл түгнэ” уриан дор Монгол бахархалын өдрийг тохиолдуулан Бяцхан музей тайлбарлагч, Зочинтой музей зэрэг арга хэмжээг зохион байгуулсан. ЕБС-ийн 8 дугаар ангийн сурагчдын дунд “Соёлын өвөө хамгаалахад хүүхэд бидний оролцоо” АСК тэмцээнийг зохион байгуулсан.  Мөн 1 сая төгрөгийн үнэ бүхий 4ш ширмэл ширдэг, сийлбэртэй ширээ, Хангийн цуурай хамтлагийн баярын бичиг модон цом зэргээр үзмэрийг баяжуулсан. | | 100 |
| 3 | Жил бүр гар урчуудын дунд сийлбэр болон бусад бүтээлийн уралдаан зарлаж шилдэг бүтээлийг шалгаруулан сумын орон нутаг судлах танхимд худалдан авах замаар үзмэрийн тоог нэмэгдүүлэх, уламжлалт сийлбэрийн урлагийг хөгжүүлэн урчуудыг дэмжиж, үзмэрийг баяжуулна. | 2021-  2024 | | | Соёлын  төв | | СТТ | Цахим контент 2 хийгдсэн | | 1 өвлөн уламжлагчыг дэмжсэн байна. | | | 0.5 | | 0.82 | Сумын урчуудыг дэмжих зорилгоор уран Доржийн зээ хүү сийлбэрч П.Энхболдоос 500000 төгрөгөөр сийлбэртэй ширээг худалдан авч, дэмжин ажилласан.  Мөн гар урлаач Ч. Бат-Өлзий, Э.Баянмөнх, Бат-Эрдэнэ, У.Ганбаатар нарыг дэмжин гэр өргөөний яс модыг хийлгэсэн. Сийлбэрч уран дархан Ж.Эрдэнэ-Очир, Ч.Бат-Өлзий нарын соёлын биет бус өвийн бүртгэл мэдээллийн санг баяжуулан цахим бичлэгийг хийсэн. | | 100 |
| 4 | Дуу дүрс бичлэгийн студитэй болж, онлайн телевизийг ажиллуулах, баяр наадам болон бусад үйл ажиллагааг дүрсжүүлэн архивжуулах, Соёлын төвийг тавилга, техник, хэрэгсэл, урлагийн хувцсаар хангах хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлнэ. | 2021-  2024 | | | Соёлын  төв | | СТТ | Дүрс бичлэгийн камертай болсон | | Хөрөнгө оруулалт нэмэгдсэн байна. | | | Өөрийн орлого, хандив тусламж, ОНХС 8.4 | | 1.5 | Өөрийн орлогоос Тогоруу, Латин Америкийн бүжгийн нийт 31 хувцсыг хийж үйл ажиллагаандаа ашиглаж байна.  Сумын баяр наадам болон бусад томоохон арга хэмжээний үйл ажиллагааг дүрсжүүлэн HARD2 авч цахим архивт хадагласан.  Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 8,443,000 төгрөгөөр “Соёлын төвийн урлагийн хувцас шинэчлэх”-ээр батлагдсан. | | 50 |
| 5 | Соёлын төвийн барилгыг шинээр барьж, тавилга, техник хэрэгслийг нэмэгдүүлнэ. | 2022-2023 | | | Соёлын  төв | | УТ | Зураг төсөв хийгдсэн | |  | | | 2.5 тэрбум | | 1.9 тэрбум | Хужирт сумын Соёлын төвийн барилгын ажил 2,5 тэрбум төгрөгийн өртөгтөйгөөр батлагдан тендерт УБ хотын Барилга менежмент ХХК шалгарч, энэ онд 1.9 тэр бум төгрөгийг зарцуулж, барилгын ажил 70% явагдаж байна. | | 70 |
| 6 | Хужирт сумын нэрийн хуудас болохуйц брэнд бүтээгдэхүүний цуглуулга бүхий бэлэг дурсгалын зүйлтэй болно. | 2021-  2024 | | | Соёлын  төв | | ААНБ-ын хөрөнгө | - | |  | | |  | |  | Сумын брэнд бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч “Хужирт цагаан” ХХК бүтээгдэхүүнийхээ сав баглаа боодлыг шинэчлэн, нэр төрлийг нэмэгдүүлж “Таван тансаг идээ” бэлгийн багц худалдаанд гаргаж, сумын бренд бүрээгдэхүүн болгоод байна. | | 100 |
| 7 | “Соёлын бүтээлч үйлдвэрлэл-II” арга хэмжээг хэрэгжүүлж, соёл, урлагийн эдийн засгийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлнэ. | 2021-2024 | | | СТ | | СТТ  0.65  хандив | - | | - | | | - | | - | Улсын хэмжээнд 11 дүгээр сарыг Соёлын бүтээлч сар болгон зарласантай холбогдуулан 16-40 насны “Бүтээлч залуус” уриан дор 14 арга хэмжээг зохион байгуулсан.  Залуучуудын бүтээлч санаачилгыг дэмжин тэдэнтэй хамтарч ажиллан багуудын урлаг, спортын наадам, Улаан репчид-2023, Хайрын рашаан урлагийн тоглолт, Монгол омогшил өдөрлөг, STUDENT PARTY, Алтан хонх, Чанга шивнээ, Дуун цэнгүүн, Богцон дахь өв соёл, Миний нутгийн түүх, соёл сэдэвт Соёлын төвөөр аялахуй танин мэдэхүйн аялал, чанга уншлага, кино өдөрлөг зэргийг зохион байгуулсан.  Соёлын эрхийн бичгийг 75 сурагчдад олгон цахим ном, цахим хөгжим сонсох апплекешнийг суулган, танхимаар 4 төрлийн киногоор үйлчилсэн. Соёлын үйлдвэрлэлийг дэмжих хүрээнд орон нутгийн урлаачдын хийсэн бүтээлийг иргэдэд сурталчлах, борлуулах зорилгоор “Хужиртад үйлдвэрлэв” үзэсгэлэн худалдааг ЗДТГ-аас зохион байгуулж, шилдэгүүдийг шалгаруулсан. | | 100 |
| 8 | Иргэдэд зайны болон нүүдлийн соёл, урлагийн үйлчилгээг хүргэж, Соёлын төвийг соёлын өв хариуцсан ажилтантай болгох, ажилтнуудыг зөөврийн компьютерээр хангах. | 2021-  2024 | | | СТ | | СТТ  0.5 | Зайнаас 150 иргэнд үйлчилсэн | |  | | | 0.2 | | 6.2 | Нүүдлийн соёлын үйлчилгээг 8 удаа зохион байгуулж давхардсан тоогоор 2 мянга гаруй иргэнд үйлчилсэн. Үүнд: Хөдөөгийн багуудын өдөрлөг, Шагайн тойром, Хадагны баяр болон Үндэсний баяр наадам, эсгийний баярын эвент арга хэмжээнүүдэд урлагийн тоглолт, уралдаан тэмцээнүүдийг ЗДТГ-тай хамтран зохион байгуулж, нүүдлийн номын сангаар үйлчилсэн.  Соёлын төв соёлын өвийн ажилтантай болсон ба 3 ажилтан зөөврийн компьютерээр хангагдсан. | | 100 |
| 9 | Номын фондыг нэмэгдүүлэх, цахим номын сангийн каталогитой болох. | 2021-  2024 | | | СТ | | СТТ | 5 номоор баяжигдсан байна | | 15 номоор баяжилт хийнэ. | | | - | | 0.5 | Нэг ном эрхэм үйлс ном соёлын аяны хүрээнд хандиваар 15 ширхэг, батлагдсан төсөвт багтаан 500.0 мян.төгрөгний 28 ширхэг номоор фонд баяжигдсан. Номын нийт фондод аялуулалт хийн урагдаж гэмтсэн 457 ном, 5 хэвлэлийн бүтээгдэхүүнд сэлбэн засалт хийсэн.  Номын фондыг LIb4U программд шилжүүлэн ажиллаж байна. | | 100 |
| **Зорилтын дундаж: 91.1%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.2. Эрүүл мэнд** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Зорилт 1.2.1. Өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх тогтолцоог бэхжүүлж, орчин үеийн оношилгоо, эмчилгээний технологийг нэвтрүүлэн, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулна. | 1 | Иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх сургалт, сурталчилгааг зохион байгуулж, иргэн бүр урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх эрүүл мэндийн үзлэг, оношилгоонд тогтмол хамрагдах нөхцөлийг сайжруулж, эрүүл, идэвхтэй амьдралын хэв маягийг төлөвшүүлэх арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлнэ. | 2021-2024 | | | ЭМТөв | | ЭМТТ | -29 удаагий арга хэмжээ  -3717 иргэн давхардсан тоогоор сургалтанд хамрагдсан. | | -40 удаагийн арга хэмжээ  -8000 иргэнийг хамруулах | | | 3.2 | | 3.2 | Энэ онд иргэдэд эрүүл мэндийн боловсрол олгох сургалт, сурталчилгааны төлөвлөгөөг боловсруулан 48 удаагийн сургалт, сурталчилгаа, арга хэмжээг зохион байгуулан давхардсан тоогоор 8176 иргэнийг хамруулж, иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх үйл ажиллагаанд 3.215.500 төгрөгийг зарцуулсан.  Эрүүл идэвхтэй амьдралын хэв маягийг хэвшүүлэх чиглэлээр:   * Сурагчдад зориулсан 2 удаагийн сургалтад 321 сурагч; * “Өглөөний цайны ач тус”, “Өдөр бүр сүү тараг хэрэглэе” өдөрлөгт 537 иргэн; * Бага насны хүүхэдтэй эцэг эхчүүдэд зориулсан сургалтад 135 иргэн тус тус хамрагдсан.   Олон нийтийг хамруулсан 2 удаагийн биеийн тамирын арга хэмжээг зохион байгуулж нийт 183 иргэн хамрагдсан.  Хүн амын нас хүйс эрсдэлд суурилсан эрт илрүүлэг үзлэгт нийт 98 иргэн, 6 байгууллага хамрагдсан.  - 4-н цэцэрлэг, ЕБСургууль, “Жем Хужирт” ХХК, Сэмжид рашаан сувиллын ажилчид бүрэн хамрагдсан бөгөөд одоогоор 5 рашаан сувилал, 1 хувийн хэвшил эрт илрүүлэгт хамрагдахаар нэрсээ өгч хуваарийн дагуу үзлэг шинжилгээнд хамрагдаж байна. | | 100 |
| 2 | Иргэдийн дунд эрүүл идэвхтэй амьдралын хэв маягийг төлөвшүүлэх, халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ. Үүнд:  -Хүн амын зохистой хоололт, илүүдэл жин, таргалалттай тэмцэх, давcны хэрэглээг бууруулах арга хэмжээ  -Хүн амын сэтгэцийн эрүүл мэндийг дэмжих, хамгаалах, хорт зуршил, мансууралтай тэмцэх арга хэмжээ  -Арьс, харшлын өвчнийг бууруулах арга хэмжээ  -Осол, гэмтлээс сэргийлэх арга хэмжээ  -Хэрх, хэрх төст өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ  -“Хеликобактер”-гүй гэр бүл арга хэмжээ | 2021-  2024 | | | ЭМТөв | | ЭМТТ | -Эрүүл амьдралын хэв маягийн талаар сургалт 13 удаа хийгдсэн | | -Эрүүл амьдралын хэв маягийг дэмжих сургалт 20 удаа хийх | | | 1.4 | | 1.4 | Хүн амын давсны хэрэглээний талаарх мэдлэг, хандлагыг дээшлүүлэх замаар давс багатай бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, хэрэглээг нэмэгдүүлэх зорилго бүхий үйл ажиллагааг “Давсаа хасъя” уриан дор хэрэгжүүлсэн ба нэг удаагийн сургалтаар 42 иргэнийг сургалтад хамруулан, 6 төрлийн постер зурагт хуудас, 2 төрлийн видео хичээлийг ашиглан цахим сурталчилгаа явуулж 601 иргэн хандалт хийсэн.  “Тамхины эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөө” сургалтыг Ерөнхий боловсролын сургуулийн 35 сурагч, албан байгууллагын 52 ажилтан, албан хаагч нарт, “Амьсгалах агаар ба тамхины утаа” хэлэлцүүлгийг 26 сурагчийг хамруулан зохион байгуулсан.  - ЕБС-ийн ахлах ангийн сурагчид, өсвөр үеийнхэнд электрон тамхины хор нөлөөг сурталчлан 259 сурагчийг хамруулан мэдлэг олгосон.  Сумын хэмжээний 11 байгууллагад Цагдаагийн тасагтай хамтран тамхигүй орчин бүрдүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах арга зүйн зөвлөгөө өгч мэдэгдэл хүргүүлж ажилласан.  Дотуур байрны хүүхдүүдэд зохистой хооллолт, ус уухын ач тус, шингэний хэрэглээний талаар мэдлэг олгох зорилгоор дотуур байрны багш, сургуулийн нийгмийн ажилтантай хамтран нийт 60 сурагчийг хамруулан танхимын сургалтыг зохион байгуулан ажилласан.  Мөн ЕБС-ийн нийгмийн ажилтантай дотуур байрны хүүхдүүдийн шингэн уух зүйлийг нэмэгдүүлэх, дархлааг дэмжих талаар ярилцаж, санал хүргүүлсэний үр дүнд сургуулиас дотуур байрны хүүхдүүдэд өглөө, өдөр, оройн хоолноос гадна 11:00, 16:00 цагийн шингэн уух зүйл өгөх ажил жигдэрч, дархлаа сайжирч өвчлөл багассан.   1. Осол гэмтлээс сэргийлэх сургалтыг 3 удаа зохион байгуулж, 139 иргэн хамрагдсан ба бага насны хүүхэдтэй 43 эцэг, эхэд бага насны хүүхдийг ахуйн осол гэмтлээс сэргийлэх чиглэлээр, ахлах ангийн 26 эрэгтэй сурагчдад мотоцикл болон авто тээврийн хэрэгслийн ослоос сэргийлэх талаар, 21 ахмад настанд аюулгүй орчин бүрдүүлэх, ахуйн ослоос сэргийлэх чиглэлээр, 32 малчин иргэнд “Осол гэмтэл ба архи согтууруулах ундааны хор уршиг” сэдвээр тус тус мэдээлэл зөвлөгөө, байгууллагын 17 ажилтан, эрүүл мэндийн үйлчилгээ авч буй үйлчлүүлэгчид аюулгүй байдлыг хангах талаар сургалт зохион байгуулсан. | | 1. 100 |
| 3 | Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, хянах, бууруулах зорилгоор дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ. Үүнд:  -Орчны эрүүл мэндийг сайжруулах арга хэмжээ  -Сүрьеэ өвчинтэй тэмцэх арга хэмжээ  -БЗХӨ /ДОХ/ Тэмбүү өвчнийг бууруулах арга хэмжээ  -Томуу, томуу төст өвчнийг бууруулах арга хэмжээ  -“Элэг бүтэн-Монгол” арга хэмжээ  -Хүнсний эрүүл ахуй, аюулгүй байдлыг хангах арга хэмжээ | 2021-  2024 | | | ЭМТ | | ЭМТТ | -Сүрьеэгийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт 166 иргэнийг хамруулсан  -БЗХ-ын шинжилгээнд 203 иргэн хамрагдсан  -Элэгний В, С вирус илрүүлэх шинжилгээнд 281 иргэн хамрагдсан. | | Сүрьеэгийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт 200 иргэнийг хамруулна.  -БЗХ илрүүлэх шинжилгээнд 300 иргэнийг хамруулна.  -Элэгний В, С вирус илрүүлэх шинжилгээнд 350 иргэнийг хамруулна. | | | 0.87 | | 0.87 | - Айл өрхийн орчны эрүүл ахуйг сайжруулах сургалтыг нүхэн жорлон, бохирын цооног, хог хаягдал түр хадгалах савыг эрүүл ахуйн шаардлагад нийцүүлэх чиглэлээр зохион байгуулж мэдлэг олгож ажилласан.Сургалтад 45 иргэн хамрагдсан.  - Сүрьеэ өвчний үед үзүүлэх тусламж үйлчилгээний талаарх сургалтыг эмнэлгийн мэргэжилтнүүдэд нэг удаа зохион байгуулан 21 мэргэжилтэн, эрсдэлт бүлгийн 42 иргэнд зохион байгуулсан. Сүүлийн 5 жилд сүрьеэгээр өвчилсөн иргэдийн хавьтлууд болон 37 иргэнийг БОЭТ-ийн сүрьеэгийн эмч нарын явуулын үзлэгт хамруулсан.  - 9 сард сүрьеэ өвчнөөр өвдсөн болон сүрьеэ өвчний хавьтал илрүүлэх үзлэгт эрсдэлт бүлгийн 102 хүнийг хамруулж, үзлэгт хамрагдсан иргэдэд БОЭТ-ийн эмч Мөнхцэцэг “Сүрьеэгийн далд халдвар болон сүрьеэ өвчний ялгаа” сэдвээр сургалт мэдээллийг хийсэн.  - ДОХ-той тэмцэх дэлхийн өдрийг тохиолдуулан  ЭМТ-ийн эмч, мэргэжилтнүүд “ОЛОН НИЙТИЙН МАНЛАЙЛЛЫГ ДЭМЖЬЕ” уриан дор нэгдэж ХДХВ/ДОХ болон БЗДХ өвчний талаар иргэдэд зөвлөгөө мэдээлэл хүргэж, цахим хуудсанд байршуулсныг 711 хүн хандалт хийж, 7 хүн шейр хийж, 5 хүн сэтгэгдэл үлдээсэн байна.  - ЕБС-ийн харъяа “Эмч клуб”-ын сурагчидтай хамтран иргэд, хүүхдүүдээс ХДХВ/ДОХ болон БЗДХ-ийн талаар сурвалжлага асуулт бэлтгэн ДОХ-той тэмцэх дэлхийн өдрийг сурталчилан видео контент бэлтгэн цахим хуудсанд байршуулсныг 425 хүн хандалт хийж, 1 хүн шейр хийж сэтгэгдэл үлдээсэн.  ЕБС-ийн 10-12 ангийн 125 сурагчдад “Гэр бүл төлөвлөлт”, “БЗДХ-аас урьдчилан сэргийлэх арга зам, гарч болох эрсдэл, үр дагавар” сэдэвт сургалтыг танхимаар 50 сурагчид зохион байгуулж ажилласан. Суорагчдаас санамсаргүй түүврийн аргаар сонгон “БЗДХ-аас урьдчилан сэргийлэх мэдлэг, хандлагыг судлах” судалгааг авч SPSS программ дээр боловсруулалт хийсэн. Мөн судалгаанд хамрагдсан 50 сурагчид амин дэмтэй витамин өгч ажилласан.  - Оюутан, сурагчдын эрүүл мэндийг дэмжих аяны хүрээнд сургууль завсардсан 12, эрсдэлт бүлгийн 37 сурагчийг хүн амын нас хүйс, эрсдэлд суурилсан үзлэг, оношилгоо, шинжилгээнд хамруулж ажилласан. Үзлэгт 6 настай 1, 8 настай 3, 9 настай 4, 12 настай 9, 13 настай 6, 14 настай 9, 15 настай 4, 16 настай 1 хүүхэд тус тус хамрагдсан.  - Хүн амын нас хүйс, эрсдэлд суурилсан урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэг, шинжилгээ, оношилгоонд хамрагдсан нийт сурагчдын 24 (64.5%) нь эрүүл байсан. Сурагчдын 13 (35.14%) нь шүдний өвчлөлтэй байсан бөгөөд эцэг эхэд зөвлөгөө өгөн Хишиг Дент шүдний эмнэлэгт 6 хүүхдийн шүдийг эмчлүүлж, үлдсэн 7 хүүхдийг эцэг эх нь эмчлүүлэхээр цаг авсан. Түүнчлэн хоолойн үзлэгээр 37 хүүхдийн 9(24.32%) нь гүйлсэн булчирхайн томролтой, чихний үзлэгээр 4(10.81%) чих булагтай, чих цэвэрлэх шаардлагатай байсан бөгөөд эцэг эх болон хүүхдүүдэд зөвлөгөө өгч хамтран ажилласан. Бэлгийн замаар дамжих халдвараас сэргийлэх сургалтыг 2 удаа зохион байгуулан БЗХӨ-ийн эрсдэлт бүлгийн 71 иргэнийг хамруулсан ба цахим сурталчилгааг 2 удаа зохион байгуулсан. Зорилтот бүлгийн болон сайн дурын 350 иргэнийг ДОХ/Тэмбүүгийн илрүүлэг шинжилгээнд хамруулсан ба үүнээс тэмбүүгийн тест эерэг илэрсэн 1 иргэнийг эмчилгээнд хамруулсан.  - Томуу томуу төст өвчнөөс сэргийлэх сургалтыг бага насны хүүхэдтэй 49 эцэг эх, ЕБС-ийн 61 сурагч, хүүхдийн байгууллагын нийт 32 багш, ажилтан, эмнэлгээр үйлчлүүлсэн 56 иргэнд тус тус зохион байгуулж биеийн дархлаа дэмжих, амны хаалт зүүхийн ач холбогдол, хамар хоолой зайлах уусмал бэлтгэх аргуудыг зааж сургасан.  - Ерөнхий боловсролын сургууль, 1, 2, 3, 4-р Цэцэрлэгийн тогооч, туслах багш, нярав нарт хүнсний хадгалалт хамгаалалт, сонголт, хүүхдийн хоол хүнсэнд сүү, сүүн бүтээгдэхүүнийг сонгон хэрэглэх талаар сургалт зохион байгуулсан.  - Элэгний В, С вирусийн халдвараас сэргийлэх мэдээлэл, сурталчилгааг 2 удаа зохион байгуулан 69 иргэнийг хамруулсан.  - “Хүрээлэн буй орчин бидний эрүүл мэндэд нөлөөлөх нь” сэдэвт сургалтыг бага ангийн нийт 142 сурагчид орж, олон нийтэд уриалга дэвшүүлж, байгууллагын цахим хуудсанд байршуулсан.  - Орчны эрүүл мэндийн тэмдэглэлт өдрийг олон нийтэд сурталчлах, иргэд олон нийтийг мэдээллээр хангах чиглэлээр Орчны эрүүл мэнд (НЭМҮТ)-ийн цахим хуудсанд байршуулсан гарын авлага, зөвлөмжүүдийг татан авч ашигласан ба хандалт хийсэн 80-148 хүнээс 18 хүн share хийж, 1 хүн угаарын хийн хордлогын талаар сэтгэгдэл хэсэгт зөвлөмж хүссэний дагуу зөвлөгөө өгсөн.  - Хог хаягдлыг ангилан ялгах, хуванцар савны зөв хэрэглээг хэвшүүлэх, угаарын хийн хордлогоос урьдчилан сэргийлэх, хүлэмжийн хий ялгаруулагч хүчин зүйлс хор уршигийн талаар гарын авлага, зөвлөмж, зурагт хуудсыг амбулатори, эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлж байгаа иргэдэд танилцуулга, зөвлөмж, ухуулга сурталчилгаа хийж мэдээллээр ханган, ярилцлага зөвлөгөө өгч ажилласан. | | 100 |
| 4 | Нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийг дэмжих чиглэлээр дараах арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлнэ. Үүнд:  -Эх, хүүхэд, нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийг хамгаалах арга хэмжээ  -Эрчүүдийн эрүүл мэндийг дэмжих арга хэмжээ  -Өсвөр үе, залуучуудын эрүүл мэндийг хамгаалах, дэмжих арга хэмжээ | 2021-  2024 | | | ЭМТ | |  | -Эхийн эндэгдэл 0  -Хүүхдийн эндэгдэл 0  -Жирэмсний эрт хяналтын хувь 81% | | -Эхийн эндэгдэл 0  -Хүүхдийн эндэгдэл 0  -Жирэмсний эрт хяналтын хувь 85% хүргэх | | | 1.1 | | 1.1 | 2023 онд 64 эмэгтэй жирэмсний хяналтад орж, нийт 112 эмэгтэй жирэмсний хяналтад байснаас ЭМТ-д 6 эх, БОЭТ-д 30 эх, ЭХЭМҮТ-д 2 эх, Хархорин сумын Нэгдсэн эмнэлэгт 12 эх, бусад аймаг, дүүрэгт 5 эх төрсөн. Хяналтад буй 112 эмэгтэйгээс 54 жирэмсэн эмэгтэй буюу 48.2 хувийг сумын эмнэлэгт эмчлэн, эрүүлжүүлсэн. Нөхөн үржихүйн насны эрсдэлт бүлгийн 460 эмэгтэйгээс 331 эмэгтэйг жирэмснээс хамгаалах хэрэгслээр хангасан.  Эрүүл мэндийн төв нь жирэмслэхээс хамгаалах арга хэрэгсэл буюу ерөндөг, эм, бэлгэвч, суулгац гэсэн төрлөөр тусламж үйлчилгээ үзүүлж байна.  Цэргийн насны 371 залууг эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулж, өвчтэй илэрсэн 143 залуучуудаас дотор, мэдрэл, чих хамар хоолой, шүдний эмгэгтэй 97 залууг эмчилгээнд хамруулсан.  Өсвөр насныханд архи, тамхины хор нөлөө, бие махбод, эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөөний талаарх сургалтыг ахлах ангийн 41, дотуур байрны 50 сурагчийг хамруулан зохион байгуулсан ба тамхины хор нөлөөний талаарх мэдлэг хандлага, өсвөр насныхны тамхины хэрэглээ, электрон тамхины хор нөлөө болон хэрэглээний талаар судалгааг 60 сурагчаас авч ажилласан. | | 90 |
| 5 | Архи, тамхины хэрэглээг багасгах, хорт зуршлыг арилгах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа хувийн хэвшил, ТББ-тай хамтран ажиллаж, иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлнэ | 2021-2024 | | | ЭМГ | |  | Тамхины хор нөлөөг сурталчлах сургалтанд хийт 54 иргэн хамрагдсан. | | 2 удаагийн сургалт зохион байгуулсан байна. | | | - | | - | Архи тамхины хэрэглээг багасгах, иргэдэд мэдээ мэдээлэл хүргэх чиглэлээр ЗДТГ-ын холбогдох мэргэжилтэн, ЕБС, аймгийн ЭМГазар, сумын хүүхдийн байгууллагуудтай хамтран ажилласан.  Өсвөр насныханд архи тамхины хор нөлөө, бие махбод, эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөөний талаар ахлах ангийн 63, дотуур байрны 43 сурагчийг хамруулан сургалтыг зохион байгуулсан. Мөн тамхины хор нөлөөний талаарх мэдлэг хандлага, өсвөр насныхны тамхины хэрэглээ, электрон тамхины хор нөлөө болон хэрэглээний талаар судалгааг 60 сурагчаас авч ажилласан.  Аймгийн болон сумын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл хамтран сумын хэмжээнд архидан согтуурахтай тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх, нийгэмд архины хор уршгийн талаарх ойлголтыг түгээх, хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр төрийн албан хаагчид, зорилтот бүлгийн 96 иргэнд "Хамтдаа хэвшүүлж, хамтдаа урагшлъя" нөлөөллийн арга хэмжээг зохион байгуулсан. | | 100 |
| **Зорилтын дундаж: 98%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2. Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний орчин үеийн оношилгоо, эмчилгээний технологийг нэвтрүүлнэ. | 1 | Сумын Эрүүл мэндийн төвийг шаардлагатай эмчилгээ, оношилгооны тоног төхөөрөмжөөр ханган эмч нарын ур чадварыг дээшлүүлж, эмчилгээ үйлчилгээний чанарыг сайжруулна. /Уурын автоклав шинэчлэх, Нярайн фото эмчилгээний аппарат, Төрөхийн ор болон компьютер, ширээ сандал, хэвлэгч/ | 2021-2024 | | | ЭМТөв | | УТ, ОНХМ  30 | Тоног төхөөрөмжийн хангалтын хувь 85% | | Мобайл технологийг бүрэн нэвтрүүлэх | | | 75.8 | | 49.8 | Энэ онд улсын болон орон нутгийн, хандивын хөрөнгөөр дараах тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан. Үүнд:  - ЭМЯ-ны санхүүжилтээр 15.165.000 төгрөгийн үнэ бүхий шүдний бор машин;  - Байгууллагын дотоод зардал 480.000 төгрөгөөр компрессор буюу шүдний өрөм ажиллуулах даралт үүсгүүрийг нэмэлтээр  - ЭМЯ-ны санхүүжилтээр уурын автоклав 1 ширхэг, ус нэрэгч 2 ширхэг, өвчтөний хяналтын монитор 1, тарианы автомат шахуурга 1, дуслын 1 автомат шахуурга, зөөврийн нотебүүк 1, суурин комьпютер 2, төрөх болон эмэгтэйчүүдийн үзлэгийн ор 2-ыг тус тус олгосон.  - Хандив тусламжаар хүчилтөрөгч өтгөрүүлэгч 1, хүчилтөрөгчийн баллон 2 ширхэг, эмнэлгийн гал тогоонд суурин жигнүүр, 1-р хоолны тогоо, махны машин, ус цэвэршүүлэгч, ус нэрэгч 1, автоклав 1-ээр тус тус хангагдсан.  - Уурын автоклав эрүүл мэндийн газрын хандиваар олгогдсон нярай фото эмчилгээний аппараттай болсон. Төрөхийн ор, эмэгтэйчүүдийн үзлэгийн орыг эрүүл мэндийн яамны ханидав тусламжаар авсан.  - Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө 18 сая төгрөгөөр цахилгаан үүсгэвэр худалдан авах гэрээ байгуулагдсан. | | 100 |
| 1.2.3. Цахим эрүүл мэнд, эрт илрүүлэг, эргэн дуудах тогтолцоог бүрдүүлж, яаралтай тусламжийн чанар, үйлчилгээг хөгжүүлнэ. | 1 | Сумын Эрүүл мэндийн төвд мобайл технологийг нэвтрүүлнэ. | 2023-2024 | | | ЭМТөв | | УТ  15 | Мобайл технологи нэвтрээгүй | | Цахим эмнэлэг болох | | | 16.3 | | 16.3 | 2023 онд улсын төсвийн санхүүжилт 16,337,000 төгрөгөөр мобайл технологийн багц буюу зөөврийн жижиг зүрхний цахилгаан бичлэгийн аппарат, зөөврийн жижиг эхо, ширээний спидометрийн аппаратаар хангагдсан. | | 100 |
| 2 | Оношилгоо, эмчилгээнд алсын зайн технологи ашиглан, цахим эрт илрүүлэг, эргэн дуудах тогтолцоог бүрдүүлнэ. | 2023-2024 | | | ЭМТөв | |  | Оношилгоо, шинжилгээнд алсын зайн технологи, цахим технологи нэвтрээгүй | | Цахим эмнэлэг болох | | | - | | - | Хүүхдийн эрт илрүүлэг үзлэгийг www.e-hospital.mn сайтад бүртгэн ажиллаж байна. Энэ онд 1 дүгээр ангийн 113 хүүхдээс 113 хүүхдийг хамруулсан. Сургууль завсардсан 13 хүүхдээс 7 хүүхэд, Эрсдэлд бүлгийн 50 хүүхдээс 37 хамрагдсан. | | 90 |
| 3 | Эрт илрүүлэг, эргэн дуудах тогтолцоо, цэргийн үзлэгийн хяналт, жирэмсний нэрийн хяналтын программыг нэвтрүүлнэ. | 2021-2024 | | | ЭМТ | |  | Жирэмсний нэрийн хяналтын хувь 100% | | - | | | - | | - | 2022 онд цэргийн үзлэгт 371 залуу хамрагдсанаас 143 нь эрүүл мэндийн шалтгаанаар тэнцээгүй ба үүнээс 97 залуу буюу дотрын, мэдрэлийн, чих хамар хоолойн, шүдний эмгэгтэй залуусыг сумын эмнэлэгт болон аймаг, нийслэлийн эмнэлэгт илгээж эрүүлжүүлсэн. Эрүүл мэндийн төвийн эх баригч жирэмсний нэрийн хяналтыг аймгийн хэмжээний google-sheet-д тухайн өдөрт нь бүртгэн ажиллаж байгаа ба бүртгэл 100 хувьтай явагдаж байна. | | 100 |
| 4 | Гэмтлийн нарийн мэргэжлийн эмчтэй болж, яаралтай тусламжийг суманд үзүүлдэг болно. | 2022-2024 | | | ЭМТ | |  | Гэмтлийн эмч-0 | |  | | |  | |  | Хугацаа болоогүй | |  |
| **Зорилтын дундаж: 96.7%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.4. Эрүүл мэндийн салбарын хүний нөөцийг бүрдүүлж, мэргэшүүлэн, чадавхийг нэмэгдүүлж, нийгмийн хамгааллыг дэмжинэ. | 1 | Сумын Эрүүл мэндийн төвийг нарийн мэргэжлийн эмчээр хангаж, тэдний ажиллаж, амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлж, удаан хугацааны гэрээ байгуулж тогтвортой ажиллуулна. | 2021-2024 | | | ЭМТ | |  | Нарийн мэргэжлийн эмчийн тоо-3 | | - | | | - | | - | Аймгийн Эрүүл мэндийн газраас дотрын болон мэс заслын их эмчийг 3 сарын хугацаатай гэрээгээр ажиллуулахаар болсон. | | 50 |
| 2 | ”Эрүүл мэндийн салбарын хүний нөөцийн хангалт, сургалт хөгжил, нийгмийн баталгааг дэмжих” аймгийн хөтөлбөрийг үргэлжлүүлнэ. | 2021-2024 | | | ЭМТ | |  | Хөтөлбөрийн хэрэгжилт 85% | | Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг 90% хүргэх | | | 661.0 | | 661.0 | Аймгийн дэд хөтөлбөрийн хүрээнд эмнэлгийн ажилтныг чадавхжуулах 13 удаагийн дотоод сургалтад 36 ажилтан 100 хувь, аймгийн төвд зохион байгуулагдсан 13 удаагийн сургалт, арга хэмжээнд давхардсан тоогоор 41 ажилтан тус тус хамруулсан.  Мөн энэ онд албан хаагчдын сургалт хөгжил, нийгмийн баталгааг хангахад дараах хөрөнгийг зарцуулсан. Үүнд:   * Хөтөлбөрийн хүрээнд зохион   байгуулсан үйл ажиллагаанд 4.865.300 төгрөг;   * Эмч, ажилчдын хоол, унааны зардалд 3.978.000 төгрөг; * ЭМТ-ийн 90 жилийн ойд зориулан нийт ажилчдыг биеийн тамирын жигд хувцсаар хангахад 4.8 сая төгрөг; * Жил бүрийн эмнэлгийн ажилчдын баярын тохиолдуулан нийт ажилчдыг америк эмнэлгийн хувцсаар хангахад 3,8 сая төгрөг; * 2022 онд “Аймгийн шилдэг хүний нөөцийг бүрдүүлэгч Эрүүл мэндийн байгууллага”-аар шалгаран өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар шагнуулсан ба уг шагналын мөнгөөр ажилчдын амрах өрөөнд 300,000 төгрөгийн үнэ бүхий богино долгионы зуух; * ОУ-ын эмч нарын өдөр, сувилагч, эх баригчдын өдрийг тохиолдуулан эмч, ажилчдын дунд төрөл бүрийн тэмцээн уралдаан, онол практикийн бага хурал зохион байгуулан 643,900 төгрөг;   - ЗГ-ын 2023 оны 6 сарын 31 өдрийн 241 дүгээр тогтоолын дагуу эмч, ажилчдын цалинг олгож байгаа бөгөөд 9 сарын байдлаар цалин хөлс, урамшуулалд 661,169,302 төгрөг зарцуулсан ба байгууллагын төсвийн 64 хувийг цалин хөлс, урамшуулалд зарцуулсан.  - Эрүүл мэндийн төвийн эмч мэргэжилтэн, ажилтан ажиллагсдад ёс зүйн сургалтыг 2 удаа, эмнэлзүйн удирдамжаар 1 удаа, үйл ажиллагааны стандарт удирдамжаар 1 удаа сургалт зохион байгуулсан ба ажилчдын хамтын ажиллагаа, багаар ажиллах чадавхыг сайжруулах, туршлага солилцох өдөрлөгийг 2 өдрийн хугацаатайгаар зохион байгуулан давхардсан тоогоор 104 мэргэжилтэн, ажилтан хамрагдсан. | | 100 |
| 3 | Эрүүл мэндийн салбарын ажилтнуудын улирлын урамшуулал, ур чадварын нэмэгдлийг тэдгээрийн мэдлэг, ур чадвар, харилцаа, хандлага, ёс зүйн үнэлгээтэй уялдуулан олгодог тогтолцоонд шилжүүлнэ. | 2021-2024 | | | ЭМТ | |  | Үр дүнгийн урамшууллыг олгох шалгуур үзүүлэлт тодорхой бус | | Үр дүнгийн урамшуулал олгох шалгуур үзүүлэлтийг баталж, 100 хэрэгжүүлэх | | | 33.8 | | 33.8 | Эрүүл мэндийн төвийн удирдлагын баг нь улирал тутамд ажилчдын ажлын гүйцэтгэл, үр дүнг үнэлж, улирлын үр дүнгийн урамшуулал олгох журмын дагуу албан хаагчдад урамшуулал олгосон ба 2023 онд ажилчдын улирлын үр дүнгийн урамшуулалд 33.820.521 төгрөгийг зарцуулсан. Энэ нь 2023 оны цалингийн сангийн 10 хувийг эзэлж байна. | | 100 |
| 4 | Эрүүл мэндийн төвд шаардлагатай орон тоог үе шаттайгаар нэмэгдүүлнэ | 2021-2024 | | | ЭМТ | | УТ | Хүний нөөцийн хангалтын хувь 85% | | Хүний нөөцийн хангалтын хувийг 90% хүргэнэ. | | | - | | 9.2 | Энэ онд 4 ерөнхий мэргэжлийн эмчийг резидент эмчийн, 1 эмчийг эх барих эмэгтэйчүүдийн эмчийн резидент сургалтад сургаж байна. 1 сувилагч хүүхдийн олгох сургалт, 1 эмчийг хүүхдийн эмчийн резидент сургалт, 2 багийн эмчийг БНХАУ-д мэргэжил судлах 7 хоногийн сургалтад тус тус хамруулсан.  Физик эмчилгээний сувилагч, үзлэгийн 2 эмчийг тус тус ажилд авсан. Цаашид дотрын нарийн мэргэжлийн эмч, рентген техникч, лаборант, ариутгалын сувилагч, шүдний эмч тус тус шаардлагатай байна. | | 70 |
| 5 | Эмч, мэргэжилтнүүдийн мэргэжил, боловсролыг дээшлүүлэх цахим зайн сургалтын системийг хөгжүүлж, тэдгээрийн 70-аас доошгүй хувийг зайн сургалтад хамруулна. | 2021-2024 | | | ЭМТ | |  | Цахим сургалтын хамрагдалт 80% | | Цахим сургалтын хамрагдалтыг 100% хүргэх | | | - | | - | Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн хүний нөөц сургалтын цахим платформ бий болсонтой холбоотойгоор эмнэлгийн эмч, мэргэжилтнүүд 100 хувь энэхүү системд бүртгэл үүсгэж, өөрийн мэргэжлийн хүрээнд кредит бүхий цахим сургалтуудад чөлөөтэй хамрагдах нөхцөл боломж бүрдсэн. Энэхүү системээр дамжуулан байгууллагын 15 ажилтан цахим сургалтад хамрагдаж, 2-6 кредит цагтай болсон.  Мөн ЭМХТ, ЭМГ-аас зохион байгуулсан кредитгүй цахим 34 сургалтад 18 удаа их эмч, 14 удаа мэргэжилтэн д хамрагдсан.  Хууль эрх зүйн сургалтад 12 мэргэжилтэн, ЭМДЕГ-аас зохион байгуулсан цахим сургалтад 4 удаа 9 мэргэжилтэн хамрагдсан.  Дотоод сургалтад 7 мэргэжилтэн, 7 эмч тус тус хамрагдсан. | | 100 |
| 6 | Эрүүл мэндийн төвийн дотоод, гадаад харилцааг хөгжүүлж, эмч солилцоо, туршлага судлах мэргэжил дээшлүүлэх ажлуудыгхэрэгжүүлнэ. | 2022-2024 | | | ЭМТ | |  | Туршлага судлах сургалтанд хамрагдаагүй | | Эмч мэргэжилтнүүдийн 10 хувийг туршлага судлах хөтөлбөрт хамруулах | | | 0.1 | | 9.3 | Шинээр ажилд орсон 2 сувилагчийг аймгийн БОЭТ-д тус бүр 5 хоног ажлын байранд дагалдуулан дадлагажуулах сургалтад хамруулсан. Мөн 1 сувилагчийг 2023 оны 10 сараас УБ хотын эх нялхасын эрүүл мэндийн төвд хүүхдийн сувилагчийн 3 сарын сургалтад хамруулж байна.  Шинээр орсон эх баригчийг БОЭТ-д туршлага судлах 14 хоногийн дагалдан сургалтад, 2 багийн эмчийг БНХАУ-д мэргэжил судлах 7 хоногийн сургалтад, багийн 2 эмч, 3 сувилагчийг “Уян сэтгэл” өрхийн эрүүл мэндийн төвд туршлага судлуулсан. | | 100 |
| 7 | Эмэгтэйчүүдийн эмч, мэс заслын эмч болон түүний багийг бүрдүүлэх, багийн эмчтэй хболно. | 2022-  2024 | | | ЭМТ | |  | Эмэгтэйчүүдийн эмч -0  Мэс заслын эмч -0 | | Мэс заслын эмчтэй болох | | | - | | - | 2023 оны 10 дугаар сараас эх барих эмэгтэйчүүдийн эмчийн үндсэн мэргэжлийн сургалтад 1 их эмчийг гурвалсан гэрээ байгуулан сургаж байна.  Аймгийн Эрүүл мэндийн газраас дотрын болон мэс заслын их эмчийг 3 сарын хугацаатай гэрээгээр ажиллуулахаар болсон. | | 70 |
| **Зорилтын дундаж: 84.3%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.5. Сумын Эрүүл мэндийн төвийн барилга байгууламж, дэд бүтцийг сайжруулан, стандарт, чанарын шаардлага хангасан тэгш хүртээмжтэй, чанартай үйлчилгээг үзүүлэх орчныг бүрдүүлнэ. | 1 | Сумын Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн барилгын зураг төсвийг мэргэжлийн байгууллагаар эрүүл мэндийн стандарт хангасан ашиглагч байгууллагын хяналт дор хийлгэж, барилга байгууламжийг шинээр барина. | 2021-2022 | | | ЭМТ | | УТ | Өргөтгөлийн барилгын гүйцэтгэл 40% | | Өргөтгөлийн барилгын гүйцэтгэлийн ажил бүрэн дуусна. | | |  | | 0 | Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн барилгын ажлыг гүйцэтгэхээр “Воком констрашн” ХХК тендерт шалгарч өргөтгөлийн барилгын ажил 2021 онд эхэлсэн ба одоогийн байдлаар гүйцэтгэл 40 хувьтай явагдаж байгаа боловч нэмэлт санхүүжилт зогссонтой холбогдуулан барилгын ажил удааширч дулааны шугамыг холбох ажлыг гүйцэтгэх байсан боловч дулааны шугамыг ил гаргасан байдалтай үлдээсэн. | | 30 |
| 2 | Эмчийн байранд их засвар хийнэ. | 2022-2024 | | | ЭМТ | |  | Эмчийн байрны засвар хийгдээгүй. | | Төсвийн ажилчдын байрны гүйцэтгэл 30% | | |  | |  | Энэ онд төсөв тавигдаагүй | |  |
| 3 | Сумын Эрүүл мэндийн төвийг шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангаж, зориулалтын түргэн тусламжийн автомашиныг үе шаттайгаар шинэчилж, хөдөөгийн багийн эмч нарыг унаажуулна. | 2021-2024 | | | ЭМТ | |  | Тоног төхөөрөмжийн хангалтын хувь 85% | | Тоног төхөөрөмжийн хангалтын хувь 90% хүргэх | | | 27.1 | | 27.1 | Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар иж бүрэн тоноглогдсон түргэн тусламжийн Patrol-Y62 машинаар хангагдсан.  Байгууллагын дотоод зардлаар дараах тоног төхөөрөмжүүдийг худалдан авсан.  -Суурин компьютер 1 ширхэг – 5.799.600 төгрөг;  -Принтер 3 ширхэг – 1.679.800 төгрөг  -Суурин компьютерын монитор 1 ширхэг – 849.900 төгрөг;  -Бүрэн автомат тохируулгат дефибриллятор 1 ширхэг 8.350.000 төгрөг;  ЭМЯ-аас дараах тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан.  -Суурин компьютер 1 ширхэг – 5.600.000 төгрөг;  -Зөөврийн компьютер 1 ширхэг – 4.840.000 төгрөг; | | 100 |
| 4 | Эрүүл мэндийн төвийн барилгад их засвар хийнэ. | 2022-2024 | | | ЭМТ | |  | Засвар хийгдээгүй. | | Засварын ажлыг 100% гүйцэтгэх | | | 68 | | 68 | Улсын төсвийн санхүүжилт 68 сая төгрөгөөр Эрүүл мэндийн төвийн 2 давхар барилгад их засварын ажил хийгдсэн. | | 100 |
| **Зорилтын дундаж: 76.6%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.3. БИЕИЙН ТАМИР** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. Хүн амын эрүүл мэндийг сайжруулах зорилгоор идэвхтэй амьдралын хэвшилтэй иргэн, гэр бүлийг дэмжиж, нийтийн биеийн тамирыг хөгжүүлнэ. | 1 | Сумын хэмжээнд төр, хувийн хэвшлийн байгууллагын дэргэд “Биеийн тамир, спортын хамтлаг” байгуулан үйл ажиллагааг нь тогтмолжуулан дэмжлэг үзүүлнэ. | 2021-2024 | | | БТАЗ | | ААНБ | Спортын хамтлаг 3 | | Спортын хамтлаг 5 | | | - | | 1.3 | Спортын хамтлагууд байгууллага дотроо дараах тэмцээн уралдаан, дасгал хөдөлгөөнийг зохион байгуулсан. Үүнд:  Засаг даргын Тамгын газар: Албан хаагчдын дунд гар бөмбөгийн тэмцээн, шагайн харваа, олс таталт, дардас шидэлтийн уралдаан тэмцээн зохион байгуулсан. Мөн 2 сарын хугацаатай волейболын секцэд 22 албан хаагч, шагайн харваагаар 7 албан хаагч хичээллэсэн. Биеийн тамир спортыг дэмжихэд албан хаагчдын хуримтлалын сангаас 350.0 мян.төгрөгийг зарцуулсан.  1-р Цэцэрлэг: Ажлын байрны дасгал, флаш моб бүжиг-4, шугаман бүжиг-2, таван цулын дасгалыг хамт олноороо хийж хэвшээд байна.  2 дугаар Цэцэрлэг: Эцэг эх-багш ажилчдын шилжин явах цомын төлөөх спорт өдөрлөгийг 3 төрлөөр амжилттай зохион байгуулсан.  3 дугаар Цэцэрлэг: Ажлын байрны дасгал, хагас сайн өдөр болгон уулын алхалтыг тогтмол хийж, явган аялал 1 удаа зохион байгуулсан.  4 дүгээр Цэцэрлэг: Ажлын байрны дасгалыг тогтмол хийж, 2 монгол бүжиг сурсан.  Эрүүл мэндийн төв: “Ахмадаасаа суралцъя" арга хэмжээний хүрээнд байгууллагын ажилчид, ахмадуудыг хамруулсан спортын нөхөрсөг тоглолтыг зохион байгуулсан.  Сумын хэмжээнд ЕБСургууль, 4-н Цэцэрлэг, Эрүүл мэндийн төв зэрэг 6 байгууллагад бие тамир, спортын хамтлаг байгуулагдаж, тогтмол хичээллэж байна. | | 100 |
| 2 | Иргэдийн дунд “Миний нутаг сайхан” спортын наадмыг 2 жил тутамд зохион байгуулна. | 2022,  2024 | | | ЗДТГ, БТАЗ | | 2 | 2022 онд зохион байгуулагдсан. | |  | | |  | |  | 2024 онд зохион байгуулагдана. | |  |
| 3 | Иргэдийн бие бялдрын түвшин тогтоох, заавал биелүүлэх норм, нормативын сорилыг насны ангиллаар жилд 2 удаа авч хэрэгжүүлнэ. | 2021-2024 | | | БТАЗ | | ААНБ | 2022 онд нийт 1299 иргэн хамрагдсан. | | Сорилд төсвийн байгууллагын албан хаагч, сурагчдыг хамруулах | | | - | | - | 1, 2, 3, 4 дүгээр Цэцэрлэгийн танхимын сургалтад хамрагдаж байгаа 4-5 насны 338 хүүхэд, 49 багш, ЕБС-ийн 6-18 насны 912 сурагч, 52 багш ажилчид, ЗДТГ-ын 12 албан хаагч, 19 иргэн бие бялдрын сорилд хамрагдсан. Нийт 1382 иргэн хамрагдсан. | | 100 |
| 4 | Иргэдэд үйлчлэх спортын зориулалтын зам, гадна талбайг бий болгож, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан дэд бүтцийг нэмэгдүүлж, нийтийн биеийн тамирын орчныг бүрдүүлнэ. | 2023-2024 | | | ЗДТГ | | ОНХС | Зураг төсөв хийгдсэн. | | Ажил хийгдсэн байна. | | | 116 | | 32 | Нийтийн эзэмшлийн 2.2 га талбайд сумын цэцэрлэгт хүрээлэнгийн зургийг өмнөх онд хийлгүүлсэн бөгөөд энэ жил цэцэрлэгт хүрээлэнгийн хашаа барих ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулан Илч Ксандра ХХК 108,032.504 төгрөгөөр гүйцэтгэхээр гэрээ байгуулан ажиллаж байна. | | 50 |
| 5 | Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал болон аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэний нэрэмжит спортын олон төрөлт тэмцээнүүдийг жил бүр зохион байгуулна. | 2021-2024 | | | БТАЗ | | ОНТ, ААНБ, иргэдийн хандив | - | | Тэмцээн уралдааныг зохион байгуулсан байна | | |  | | 23.5 | Энэ жилийн шилжин явах волейболын тэмцээнийг эрэгтэй, эмэгтэй төрлөөр “Хужирт рашаан сувилал” ХХК, “Тө-Ба-Сэ” ХХК, “Жем Интернэшнэл” ХХК тус тус амжилттай зохион байгуулсан.  Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн санаачлан хэрэгжүүлж буй "Эрүүл Монгол хүн" үндэсний хөдөлгөөн, "Алсын хараа-2050" Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого, Засгийн газрын 2020-2024 оны мөрийн хөтөлбөр, "ЦАГ ГАРГА", "ЭЕРЭГ ХАНДЛАГА-ЭРҮҮЛ НИЙГЭМ" аяны хүрээнд зохион байгуулагдаж буй идэвхтэй хөдөлгөөн чийрэгжилтийн "ТҮМЭН" дасгалын цахим арга хэмжээнд Эрүүл мэндийн төв, ЕБС, СӨББ-ууд, “Хужирт рашаан сувлал” ХХК-ний нийт 700 гаруй ажилтан, албан хаагч идэвхтэй оролцсон.  “Жем Хужирт” ХХК, “Хужирт Тур” ХХК Нийгмийн хариуцлагын гэрээний дагуу Bayanbulag Bucks багт 3,800,000 төгрөгийн халаалтын болон тоглолтын хувцас, 4,700,000 төгрөгийн үнэ бүхий бэлтгэл сургуулалтад хэрэглэгдэх бөмбөг, техник хэрэгслийг хандивласан.  Сумын СДМЗХолбооноос санаачлан байгууллага иргэдийн ивээн тэтгэлэгээр иргэдийн спортын наадам 6 багийн дунд спортын 9-н төрлөөр амжилттай зохион байгуулсан. Багийн нэгдсэн дүнгээр Шунхлай баг 1-р байр, Шивээт баг 2-р байр, Уужим баг 3-р байранд тус тус шалгарсан. Тэмцээний нийт шагналын сан 15 сая төгрөг байгууллага иргэний ивээн тэтгэлгээр бүрдсэн. | | 100 |
| 6 | Спортын ордон шинээр байгуулж, нийтийн биеийн тамир спортыг бүх нийтийн хөдөлгөөн болгон өргөжүүлэн тогтмол ажиллагаатай болгож, спортын секц дугуйлан хичээллүүлнэ. | 2021-2024 | | | БТАЗ | | ОНХС, иргэд, ААНБ-ын хандив  50 | - | | Спортын | | |  | |  | Хугацаа болоогүй | |  |
| 7 | Нийтийн биеийн тамирыг хөгжүүлэх хүрээнд фитнесс болон бүжгийн клубуудыг бий болгож, дэмжиж ажиллана. | 2022-2024 | | | ААНБ, БТАЗ | | ААНБ, иргэд | 115 | | Урд оноос бууруулахгүй байна | | | - | | - | Сумын социал демократ залуучуудын холбооноос санаачлан бүжгийн дугуйлан хичээллүүлж байна.  Энэ оны 6 дугаар сараас эхлэн 4-р багийн иргэн М.Сэржмядаг иог, бясалгалын хичээлийг явуулж 50 гаруй иргэд хамрагдсан байна.  ЕБСургуулийн биеийн тамирын багш Ц.Жавхлантөгс фитнесс сонирхсон иргэд, сурагчдад заавар зөвлөгөө өгч ажиллаж байна. | | 70 |
| 8 | Улс, аймгийн аварга шалгаруулах нэрэмжит тэмцээнүүдийг сумандаа зохион байгуулж, спорт холбоодыг байртай болгож, тамирчдыг дэмжинэ. | 2023-2024 | | | БТАЗ | | ААНБ, иргэд | - | | - | | | 2 | | 2 | Хангай бүсийн сумдын (Хархорин, Бат-Өлзий, Хужирт) өсвөрийн шатрын аварга шалгаруулах тэмцээнийг 12 дугаар сард багтаан зохион байгуулах гэж байна.  Модон барилдааны Өсвөрийн УАШТэмцээний +80кг-н жинд алтан мeдаль хүртсэн Батбаатарын Гарьд Модон барилдааны Азийн аварга шалгаруулах тэмцээнээс азийн аварга, Дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнээс мөнгөн медаль тус тус хүртсэн.  Аймгийн 2023 оны Пауэрлифтингийн аварга шалгаруулах 11 дэх удаагийн тэмцээн өсвөр үе, насанд хүрэгчид гэсэн ангиллаар 2 дугаар сарын 10-ны өдөр зохион байгуулагдаж, өсвөр үеийн багийн ангилалд 2-р байр, насанд хүрэгчид багийн ангилалд 2-р байрт тус тус шалгарсан.  Аймагт зохион байгуулагдсан өсвөр үеийн аймгийн аварга шалгаруулах үндэсний шагайн харвааны тэмцээнд сумын өсвөр үеийн баг тамирчид анх удаа оролцсон.  “Арвайхээр сурагчдын лиг-2023” тэмцээнд Ерөнхий боловсролын сургуулийн багш О.Отгонбат дасгалжуулагчтай сурагчдын баг 21 удаа тоглож нэг ч хожигдолгүйгээр 21-0 гэсэн амжилт үзүүлж ТЭРГҮҮН байр эзэлсэн.  Сумын "Eсөн шөвөг дэвжээний" дасгалжуулагч Сумын заан Б.Лхагвадорж ахлагчтай тамирчид Модон барилдааны Өсвөрийн УАШТэмцээний 60кг-н жинд сурагч Л,Эрдэнэхүү хүрэл мeдаль, +80кг-н жинд сурагч Батбаатарын Гарьд алтан медаль, 70кг-н жинд сурагч П.Адъяахүү 5-р байранд шалгарч амжилттай оролцсон.  Аймгийн аварга шалгаруулах хөнгөн атлетикийн тэмцээн 4-р сарын 22, 23-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдаж Ерөнхий боловсролын сургуулийн биеийн тамирын багш Ц.Жавхлантөгс дасгалжуулагчтай баг тамирчид амжилттай оролцож 4 алтан медаль, 2 мөнгөн медаль, 2 хүрэл медаль хүртсэн. | | 100 |
| **Зорилтын дундаж: 70%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.4. БОЛОВСРОЛ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Зорилт 1.4.1. Багш, сурагчдын сурч, хөгжих орчныг сайжруулж, сургалтын чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. | 1 | Суралцагчдад Монголын түүх, эх хэл, өв соёл, уламжлал, зан заншил, эх оронч сэтгэлгээ, хос бичигтэн, шударга ёсны үзэл хандлагыг төлөвшүүлнэ. | 2021-2024 | | | ЕБС | | УТ | 70 | | 90 | | | 0.65 | | 0.65 | Бичиг үсгийн баярыг тохиолдуулан сурагчдын дунд үндэсний бичгийн аварга шалгаруулах уралдаан зарлаж, шилдэг сурагчдыг шалгаруулсан. Шалгарсан сурагчид аймагт болсон үндэсний бичгийн уралдаанд амжилттай оролцож 10а ангийн сурагч С.Ариунжаргал, Б.Мөнхдалай нар тэргүүн байр эзэлсэн.  “Монгол бахархал аян”-ы хүрээнд сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагууд “Чингис хаан-Тэмүүжингийн бага нас” сэдвийн хүрээнд “Зүүдний Чингис”, “Монгол бахархал”, “Би Монгол хүн шүлэг”, “Алунгуа эхийн домог”, “Бий биелгээ заах” зэрэг арга хэмжээг зохион байгуулан уг арга хэмжээг видео бичлэг болгон цэцэрлэгийн цахим хуудсаар олон нийтэд сурталчилсан.  Сумын Засаг даргын захирамжаар төрийн бүх байгууллагын албан хаагчид Ерөнхий боловсролын сургуулийн Монгол хэл, бичгийн багш нарын зохион байгуулсан сургалтад бүрэн хамрагдаж мэдлэг чадвараа ахиулсан. | | 90 |
| 2 | Ерөнхий боловсролын сургуулийн барилгыг шинээр барьж ашиглалтад оруулна. | 2022-2023 | | | ЕБС | | УТ | - | | Барилга, угсралтын ажил дууссан байна | | | 6,8 тэрбум | | - | Улсын төсвийн хөрөнгө 6,8 тэрбум төгрөгөөр 320 хүүхдийн сургуулийн барилга угсралтын ажлыг Барилгын ажлыг “ТЭД” констракшн ХХК гүйцэтгэж байгаа бөгөөд цутгалтын ажил бүрэн дууссан бөгөөд энэ оны 12 дугаар сард ашиглалтад орохоор төлөвлөгдөн барилгын ажил хийгдэж байна. | | 100 |
| 3 | Сурагчдын санал, санаачилгыг дэмжин сургууль дээрх хүүхдийн өөрийн удирдлагын байгууллагын болон хамрагдаж буй сурагчдын тоог нэмэгдүүлнэ. | 2021-2024 | | | ЕБС | | - | Хүүхдийн өөрөө удирдах байгууллага, клуб-12 | | Шинээр клуб 4 байгуулах | | | - | | - | 2022-2023 оны хичээлийн жилд шинээр “Өсвөрийн энтрепренерүүд” клубыг байгуулан 50 сурагчийг хамруулан ажиллаж байна. Тус клубийн сурагчид санаачлан “Ирээдүй би” уралдааныг 1-5-р ангийн сурагчдын дунд гар зураг, 6-9-р ангийн сурагчдын дунд зохион бичлэг, 10-12-р ангийн сурагчдын дунд эссэ бичлэг гэсэн төрлөөр зохион байгуулсан.  СӨУЗ-ийн сурагчид санаачлан сургуульдаа тулгамдаж байгаа асуудлыг илрүүлэх зорилгоор “Khujirt teen khuraldai” хэлэлцүүлэг зохион байгуулсан.  Охидын зөвлөлөөс санаачлан сургуулийн өсвөр насны охидод зориулан ариун цэврийн хэрэглэлийн хайрцаг байршуулсан.  Үе тэнгийн дээрэлхэлтийн эсрэг сургалтыг сургуулийн захирал СӨУЗ-тэй хамтран бүх ангийн сурагчдад зохион байгуулсан.  Өсвөрийн сэргийлэгч бүлгэмээс үе тэнгийн дээрэлхэлтийн эсрэг аянд бусад клубуудыг уриалан ажилласан. | | 100 |
| 4 | Боловсролын байгууллагуудын дунд хөргүүр бүхий мах, ногооны зориулалтын зоорь, агуулахтай болох, сургууль, цэцэрлэг орчмын эзэмшлийн талбайн тохижилт, автомашины зогсоол бий болгоно. | 2021-2024 | | | ЕБС, СӨББ | | ОНХС, ХХС  55 | Хүнсний склад-1 зоорь-1 | | Хүнсний склад-2 | | | 44 | | 29 | Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө 4 дүгээр цэцэрлэгийн хүнсний складыг барьж ашиглалтад орсон. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө 19.6 сая төгрөгөөр 2 дугаар цэцэрлэгийн хүнсний складыг барьж байна.  Дотуур байрны хашаанд байсан хуучирсан барилгыг буулган талбайг цэвэрлэн дотуур байрны сурагчдад аюулгүй орчин бүрдүүлсэн.  1 дүгээр Цэцэрлэгийн албан хаагчид эцэг, эхийн оролцоотойгоор байгууллагынхаа хашааны урд, хойд талд машины зогсоол хийж, замыг зассан. | | 100 |
| 5 | Хүүхэд бүрийг сургуульд тэгш хамруулах боловсролын тогтолцоог бэхжүүлэх хүрээнд Японы хүүхдийг ивээх сангаас хэрэгжүүлж байгаа "Монгол Улсын хүүхэд бүрийг боловсролд тэгш хамруулах зарчмыг дэмжих нь", "Орон нутгийн өсвөр үеийнхэнд хувь хүний ур чадвар, энтрепренершип боловсрол олгох" төслүүдийг хамтран хэрэгжүүлнэ | 2021-2024 | | | ЗДТГ, ЕБС, НТБ | | Төсөл  16.8 | 6 | | 2 төсөл | | | 5,6 | | 3,64 | "Орон нутгийн өсвөр үеийнхэнд хувь хүний ур чадвар, энтрепренершип боловсрол олгох" төслийн 2022-2023 оны хичээлийн жилийн хаврын ангийн сурагчид болон Насан туршийн боловсролын нэгжийн сурагчид 4 төсөл бичиж хэлэлцүүлснээс 2 төсөл дэмжигдэж нийт 3640.0 мянган төгрөгийн санхүүжилт авсан.  2023-2024 хичээлийн жилийн намрын ангид ЕБСургуулийн 48 сурагч, Насан туршийн боловсролын хосолсон ангид 20 залуучууд хамрагдаж хичээл явагдаж байна.  Насан туршийн боловсролын хосолсон ангийн хүн бүрт Таб, багшид компьютер, прнтерийг төслөөс өгсөн. | | 100 |
| 6 | Сургууль, цэцэрлэгийн орчны эрсдэлийн үнэлгээг улирал бүр хийж, стандартад нийцүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулна**.** | 2021-2024 | | | ЕБС, СӨББ | | УТ | 70% | | 80% | | |  | | 5.5 | Ерөнхий боловсролын сургууль:  Сургуулийн эрсдэлийн үнэлгээний баг өөрийн үнэлгээг 2023 оны 6 сард хийхэд 65.1 хувьтай үнэлэгдсэн бөгөөд үүний дагуу дараах ажлуудыг хийсэн. Үүнд:   * Дотуур байрны хашаанд байсан хуучирсан барилгыг нурааж талбайг цэвэрлэснээр дотуур байрны сурагчдын аюулгүй орчин бүрдсэн. * Сургууль болон дотуур байрны нүхэн жорлонг засаж сайжруулан ариутгасан. * Сургуулийн хойд жигүүрийн 1-3 давхрын сангийн засвар бүрэн хийгдсэн. * Сургуулийн 1 давхрын хойд жигүүрийн анги танхим спорт заалыг камержуулснаар сургуулийн анги танхим бүрэн камерт холбогдсон. * Сургуулийн давхар бүрийн гэрэлтүүлгийг сольж сайжруулан, дотор засал бүрэн хийгдсэнээр сурагчдын сурах орчин сайжран аюулгүй байдлыг нэмэгдүүлсэн. * Сургуулийн аюулгүй гарц болон шатыг чөлөөлж цэвэрлэсэн * . Сургуулийн дотоод хяналтын баг үдийн хоол, дотуур байны гал тогооны орчин нөхцөлд хяналт тавин технологийн картыг шинэчлэн боловсруулах, дээж устгах болон бусад бүртгэлийг шинэчлэн боловсруулах үүрэг даалгавар өгсөн бөгөөд эхний ээлжид технологийн картыг бүрэн шинэчлээд байна.   Дээрх ажлуудыг хийсний үр дүнд 9 сарын байдлаар эрсдэлийн хувь 5 хувиар буурсан.  1 дүгээр Цэцэрлэг: Байгууллагын дотоод хяналтын багаас орчны эрсдэлийн үнэлгээ хийж, тайланг холбогдох газарт хүргүүлсэн. Үнэлгээгээр 33 хувьтай матриц үр дагаврын түвшин 0.3 хувьтай бага эрсдэлтэй үнэлэгдсэн. Эрсдэлийн үнэлгээний гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөөг боловсруулан бүлгүүдэд байрлах булан тавиурыг хөдөлгөөнгүй тогтоох, булангийн хамгаалалт хийх ажлыг зохион байгуулж нийт 7 бүлэг 94.459 төгрөгийг зарцуулсан. Мөн хүүхдийн ширээ болон тавиуруудад булангийн хамгаалалтыг 7 бүлэгт 56000 төгрөгөөр булангийн хамгаалалт зөөлөвч авч аюулгүй байдлыг хангасан. Цэцэрлэгийн болон анги бүлгүүдийн цахилгааны утасны ил хэсэгт, разетиканы хаалт хамгаалалт хийсэн.  2 дугаар Цэцэрлэг: Эрсдэлийн үнэлгээг 1 удаа хийж эрсдэлийг бууруулах төлөвлөгөө боловсруулан байгууллагын гадна болон дотоод сургалтын орчинд галын аюулгүй байдал, осол аюулгүй байдлын, тэмдэг тэмдэглэгээг шинэчилсэн. Мөн хүүхдийн тоглох орчны анхааруулах тэмдэг тэмдэглэгээг таниулах сургалтыг хөтөлбөрт тусган хэрэгжүүлсэн. Үүнийг үр дүнд эрсдэлийн үнэлгээ 10 хувиар буурч гүйцэтгэл 80 хувьтай болсон бөгөөд эрсдэлийг бууруулахад 450.000 төгрөг зарцуулсан.  Мөн гал тогооны тоног төхөөрөмж ажиллуулах 380 –ийн холболтыг шинэчлэн сайжруулах ажлыг мэргэжлийн байгууллагатай хамтран зохион байгуулсан.  Гал тогооны хүүхдийн хоол унданд хэрэглэдэг сав суулгыг шинэчлэн хуванцар сав суулгыг сольсон. 720.000 төгрөг зарцуулсан. Өвөлжилтийн бэлтгэл хангуулах ажлын хүрээнд бүх цэцэрлэгийн бүх цонхонд засвар үйлчилгээ хийлгэсэн. Үүнд нийт 2.928.400 төгрөг зарцуулсан.  3 дугаар Цэцэрлэг: Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын сургалтын орчны стандартын дагуу эрсдэлийн үнэлгээг 2 удаа хийж 87 хувийн гүйцэтгэлтэй гарсан бөгөөд эрсдэлийг бууруулах төлөвлөгөө боловсруулан урлаг заалны тохижилт, сургалтын хэрэглэгдэхүүн, гадна орчны хүүхдийн элсний талбай зэргийг хийж гүйцэтгэснээр 90 хувийн гүйцэтгэлтэй болж эрсдэл буурсан. Дээрх ажилд нийт 600,000 төгрөгийг зарцуулсан. 4 дүгээр Цэцэрлэг: СӨББ-ын орчны стандартын эрсдэлийн үнэлгээг хийж 83 хувьтай үнэлэгдэж эрсдэл бууруулах төлөвлөгөө боловсруулан гадна гэрэлтүүлгийн тасарсан утсыг засаж сайжруулсан, гадна 1 хяналтын камер, дотор талын 1 хяналтын камер шинээр сольж суурилуулсан, гал тогооны өрөөний 16А–ын 2ш разтекийг 25А-аар сольж засаж сайжруулсан, 1 бүлгийн сургалтын хэрэглэгдэхүүн, тохижилтыг сайжруулсан. Мөн байгууллагын галын аюулгүй байдлын эрсдэлийн үнэлгээг сумын эрэн хайх аврах бүлгийн газартай хамтран хийж галын аюулгүй байдлын дүгнэлтийг гаргуулан, эрсдэлийг бууруулах стандартад нийцүүлэх ажлын хүрээнд 4 арга хэмжээг авч эрсдэлийг 1.5 хувиар бууруулж 87 хувьтай болсон. Дээрх ажилд нийт 300,000 төгрөгийг зарцуулсан. | | 100 |
| 7 | Боловсролын байгууллагын хичээлийн болон дотуур байруудад орчин үеийн стандартад нийцсэн дуу, дүрс бичдэг хяналтын камерын тоог нэмэгдүүлнэ. | 2021-2022 | | | ЕБС, СӨББ | | УТ  7.5 |  | |  | | |  | |  | 2021-2022 онуудад хэрэгжсэн. | |  |
| **Зорилтын дундаж: 98.3%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.2. Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг, дотуур байрны сургалтын болон үйлчилгээний орчин нөхцөлийг сайжруулж, ажиллана. | 1 | Хүүхдийн 1 дүгээр Цэцэрлэгийн 90 хүүхдийн барилгын бохир усны шугамын зураг төсвийг мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэнэ. | 2021 | | | 1 дүгээр Цэцэрлэг | | УТ | - | | Хийгдсэн | | | - | | - | Хэрэгжсэн. | |  |
| 2 | Ерөнхий боловсролын сургуулийн сантехникийн их засвар хийнэ. | 2022-2024 | | | ЗДТГ | | АТ  380 | -- | | - | | | 380 | | 380 | Ерөнхий боловсролын сургуулийн Г блокийн сантехникийн их засварыг улсын төсвийн хөрөнгөөр хийсэн.  Улсын төсвийн хөрөнгө 80 сая төгрөгөөр ЕБС-ийн 1 дүгээр дотуур байрны сантехникийн ажлыг “Онги” ХХК бүрэн засварласан.  Эрдэнэт үйлдвэрийн санаачилгаар хүүхдийн 1, 2-р дотуур байранд дотор бие засах газар болон усанд орох нөхцөлийг бүрдүүлж, 10 дугаар сараас эхлэн ашиглаж эхэлсэн. | | 100 |
| 3 | 2 дугаар цэцэрлэгт урлаг заал бүхий 50 хүүхдийн ортой барилгын өргөтгөл хийнэ. | 2021-2023 | | | ЗДТГ | | УТ  250 | 70 | |  | | | 441 | | 441 | 2 дугаар Цэцэрлэгт урлаг заал бүхий 50 хүүхдийн хүчин чадал бүхий барилгын өргөтгөл ашиглалтад орсон. | | 100 |
| 4 | Дотуур байруудыг хатуу зөөлөн эдлэлээр хангаж, стандартын шаардлага хангасан ариун цэврийн байгууламжтай болгох, 1 дүгээр дотуур байрны сантехникийн засварыг хийнэ. | 2021 | | | ЕБС | | УТ  80, хандив тусламж | 70 хүүхдийн зөөлөн эдлэлээр хангагдсан | |  | | |  | |  | 2021 онд хэрэгжсэн. | |  |
| 5 | 1, 2 дугаар цэцэрлэгийн сантехникийн засвар хийнэ. | 2022-2024 | | | ЗДТГ | | Улсын төсөв | 30 | |  | | |  | |  | Хугацаа болоогүй. | |  |
| **Зорилтын дундаж: 100%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.3.Боловсролын үйлчилгээг чанартай зохион байгуулж, сургалтын чанарыг дээшлүүлнэ. | 1 | Ерөнхий боловсролын сургуулийг шаардлагатай кабинет, лаборатори, цахим тоног төхөөрөмжөөр хангана. /хими, физик, технологи/ | 2021-2024 | | | ЕБС | | УТ, ОНХС  39.95  90,920  Төсөл 3,640 | 84,9 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан. | | Тоног төхөөрөмжийг нэмэгдүүлэх | | | - | | 65 сая | Нөхөн хангалтын зардлаас 65 сая төгрөгөөр 20ш зөөврийн компьютер, 1 ухаалаг самбарыг авч багш нар хичээл сургалтад хэрэглэж байна. | | 100 |
| 2 | Ерөнхий боловсролын сургуулийн үдийн цай хөтөлбөрийг үдийн хоол болгох арга хэмжээг үе шаттай хэрэгжүүлж, суралцагчдыг шүүлтүүртэй ундны цэвэр усаар хангана. /хичээлийн байр , дотуур байр/ | 2021-2024 | | | ЕБС | | УТ | 25 бүлгийн 702 сурагч хамрагдсан. | | 25 бүлгийн 685 сурагч | | | 343.8 | | 343.8 | 2022-2023 оны хичээлийн жилд 25 бүлгийн 685 суралцагч үдийн хоолонд бүрэн хамрагдаж байна. Үдийн хоол хөтөлбөрөөр 10 хоногт 8 удаа халуун хоол, цай, шүүс өгч 2 удаа цагаан хоолоор үйлчилж байна.  Хичээлийн байрны давхар бүрт, 1, 2 дугаар дотуур байранд 1, 1 ширхэг цэвэршүүлэгчтэй усны савыг байрлуулан цэвэр усаар бүрэн хангаж байна. Мөн анги бүр ангидаа ус цэвэршүүлэгчтэй болсон. | | 100 |
| 3 | Ерөнхий боловсролын сургууль, Цэцэрлэг, дотуур байрны гал тогоог стандартын шаардлагад нийцүүлэх, засварлах, зориулалтын тоног төхөөрөмжөөр хангах ажлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлж, хоол зүйч, хоол үйлдвэрлэлийн технологич орон тоогоор ажиллуулна. | 2021-2024 | | | ЕБС, СӨББ | | 23.5 | 2 байгууллага 19.6 сая төгрөгний гал тогооны тоног төхөөрөмж авсан | | Төсвийн 2 байгууллагын гал тогооны тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх | | | 31.5 | | 31.5 | Үдийн хоолны гал тогоонд 1.2 сая төгрөг, дотуур байрны гал тогоонд 1.4 сая төгрөгийн засварыг хийж, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан орчин бүрдүүлсэн. Улсын төсвийн 8 сая төгрөгөөр дотуур байрны гал тогоонд 2-р хоолны тогоо 1ш, хоол бэлтгэлийн ширээ, махны машин, аяга таваг хатаагч шинээр авч тоног төхөөрөмжийг шинэчилсэн.  Үдийн хоол, дотуур байрны гал тогоог цэвэр усны төвийн шугамд 5 сая төгрөгөөр холбосон.  1 дүгээр цэцэрлэг гал тогооны цахилгааны монтажийг бүрэн сольж шинэчилж, 0.6 сая төгрөгийг зарцуулсан.  2 дугаар Цэцэрлэг гал тогооны тоног төхөөрөмж ажиллуулах 380 ВТ-ын холболтыг шинэчилэн сайжруулах ажлыг мэргэжлийн байгууллагатай хамтран зохион байгуулсан. Гал тогооны хүүхдийн хоол унданд хэрэглэдэг сав суулгыг шинэчилэн хуванцар сав суулгыг 0.72 сая төгрөгөөр шинэчлэн сольсон.  3 дугаар Цэцэрлэг улсын төсвийн хөрөнгө 3.3 сая төгрөгөөр 2 дугаар хоолны тогоотой болсон.  4 дүгээр Цэцэрлэг улсын төсвийн 11.3 сая төгрөгөөр 1, 2-р хоолны тогоо, шарах шүүгээ, 3 дамжлага, хөлдөөгчөөр хангагдсан. | | 100 |
| 4 | Сургууль, цэцэрлэгүүдэд туслах болон хүлэмжийн аж ахуй эрхлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ. | 2021-2024 | | | ЕБС, СӨББ | | 27 сая | 15 төрлийн хүнсний ногоо тариалж 1800 кг ургац хурааж авсан | | 1500 кг-аас доошгүй ургац хураан авах. | | | - | | 3 | Хүүхдийн 3 дугаар Цэцэрлэг Тайваны хүүхэд, гэр бүлийг дэмжих сангийн “Эрүүл хүнс-Эрүүл ирээдүй” хүлэмжийн ногоо эрхлэх аж ахуйн төсөл хэрэгжиж байгаа бөгөөд 2023 онд 2023 онд 10 гаруй нэр төрлийн хүнсний ногоо тариалж, 2тн ургац хураан авсан. | | 100 |
| **Зорилтын дундаж: 100%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.4.Боловсролын үйлчилгээг чанартай зохион байгуулж, сургалтын чанарыг дээшлүүлнэ. | 1 | Улс, аймгийн төрөлжсөн олимпиадыг орон нутагтаа зохион байгуулж, багш, сурагчдын чадавхыг дээшлүүлэх, элсэлтийн ерөнхий шалгалтын дундаж онооны түвшинг ахиулна. | 2021-2024 | | | ЕБС | | УТ | УЕШ-ын хэмжээс оноо  555.9 | | Хэмжээс оноог бууруулахгүй байх. | | | 5.1 | | 5.1 | Улс, аймгийн төрөлжсөн олимпиадад амжилттай оролцож багш, сурагчдын чадавх илүү сайжирч байна. Үүнд:  2022-2023 оны хичээлийн жилд улсын төрөлжсөн хичээлийн олимпиадын II даваанд Мэдээллийн технологийн олимпиадын бүтээлийн төрөлд Т.Пүрэвсүрэн багшийн бэлтгэсэн баг 1-р байр;  Англи хэлний хичээлээр багш Д.Мягмарцэнгэл 3-р байр, бэлтгэсэн сурагч 2-р байр, Л.Батхишиг багшийн бэлтгэсэн сурагч 3-р байр;  Монгол бичгийн хичээлээр багш Н.Цэрэннадмид 3-р байр, Ш.Баярмаа багшийн бэлтгэсэн сурагч 1-р байр;  Биологийн хичээлээр Г.Цэвэлмаа багшийн бэлтгэсэн 9б ангийн сурагч 1-р байр;  Физикийн хичээлээр багш О.Сугардулам 3-р байр; 1 сурагч 3-р байр, 1 сурагч Б.Мөнхдалай 1-р байр, 1 сурагч 1-р байр; 1 сурагч 3-р байр;  Түүхийн хичээлээр Д.Ганхуяг багшийн бэлтгэсэн сурагч 3-р байр;  Химийн хичээлээр багш Б.Гандолгор болон бэлтгэсэн сурагч тус тус тусгай байр;  Улсын физикийн 34-р олимпиадад сургалтын менежер Б.Жамъянсүрэнгийн бэлтгэсэн сурагч Б.Мөнхдалай 3-р байр, биологийн 33-р олимпиадад Г.Цэвэлмаагийн бэлтгэсэн сурагч тусгай байр эзэлсэн.  Энэ оны ЭЕШ-аар 514 хэмжээст онооны дундажтай 14-р байранд орсон. | | 90 |
| 2 | Хүүхэд нэг бүрийг ёс зүйтэй бие хүн болгон төлөвшүүлэн хөгжүүлэхэд багш, эцэг, эх, нийгмийн ажилтны хамтын оролцоог хангаж сэтгэл зүйчийг орон тоогоор ажиллуулна. | 2021-2024 | | | ЕБС | | УТ |  | |  | | |  | |  | * Хугацаа болоогүй | |  |
| 3 | “Шатар” хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ. | 2021-2024 | | | ЕБС, СӨББ | | Төсөвгүй | - | | - | | | - | | 0.25 | * “Шатар” хөтөлбөрийн хүрээнд дотуур байранд амьдарч буй сурагчдад 7 хоногт нэг удаа шатрын дугуйлан хичээллүүлж байна. * 1 дүгээр Цэцэрлэгийн Бэлтгэл бүлгийн багш С. Отгонбат багш сургагч багшаар бэлтгэгдэж хүүхдүүд болон албан хаагчдад шатар болон үндэсний бичгийн сургалтыг явуулж байна. Цэцэрлэгийн хүүхэд хөгжлийн төвд нэг ээлжид 10 хүүхэд тоглохоор шатартай болж хүүхдүүд дугуйлангийн болон хөгжөөн баясгах цагуудыг ашиглан тоглох боломжийг бүрдүүлж өгсөн нь дуу чимээ багатай хүүхэд анхаарлаа төвлөрүүлэн тоглох боломжийг бүрдүүлж өгсөн ололттой ажил болсон.Оюуны спорт гэгдэх шатрын сургалтын хөтөлбөр боловсруулсан ажилласны үр дүнд Бэлтгэл “Б” бүлгийн хүүхдүүдийн 70 - 80 хувь нь шатрыг нэрлэж чаддаг, 50 хувь нь шатрыг нүүдэг болсон ба цэцэрлэгийн багш, ажилчдын 75 хувь нь шатрын спортоор шамдан суралцаж байна. * 2 дугаар цэцэрлэг: Шатар хөтөлбөрийн хүрээнд байгууллага дээр шатар тоглох анхан шатны сургалт 1, багш нарт хүүхдэд шатар заах арга зүйн сургалтыг 1 удаа зохион байгуулсан. Цэцэрлэгийн “Шатар” хөтөлбөрийн хүрээнд хүүхдүүдэд нас насны онцлогт тохирсон агуулгыг олгон сургалтын үнэлгээг хийхэд цэцэрлэгийн хэмжээнд 93%-тай үнэлэгдсэн.   3 дугаар цэцэрлэг: Сургалтын орчноо шатар сэдвийн ажлын хүрээнд тохижуулан, ханын шатар-1ш, шатрын цаг-1ш, шатрын үзүүлэн-50 ширхэгийг хийсэн. Шатар тоглоомоор дамжуулан цэцэрлэгийнхээ ердийн бүлгээр суралцаж буй 68 хүүхдэд шатар тоглож сурах шатрын дүрсийг нэрлэх, өрөх, нүүдэл хийх мэдлэгийг 90 хувь эзэмшүүлсэн.  Эрхлэгч Д.Норов багш ажилчдын дунд шатрын анхан болон дунд шатны сургалтыг зохион байгуулж, байгууллагын шатрын аваргын тэмцээнийг багш ажилчдын дунд явуулж Тэргүүн байрт Д.Даваадулам шалгарсан.  4 дүгээр Цэцэрлэгийн эрхлэгч С.Батцэцэг нийт 13 багш ажилчдад дунд шатны сургалтыг зохион байгуулж ажиллаж байна. Шатрын булан төвийг хөгжмийн зааланд шинээр байгуулж, орчин нөхцөлийг сайжруулж ажилласан. Нийт ханы шатар-1ш, үүрдэг шатар-3ш, дэлгэдэг шатар-2ш байрлуулж, нийт 252000 төгрөгөөр тохижилт хийж ажилласан. | | * 100 |
| 4 | Хувийн хэвшлийн ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг байгуулах санал, санаачилгыг дэмжин ажиллана. | 2022-2024 | | | ЗДТГ | | - | - | | - | | | - | | - | Хугацаа болоогүй | |  |
| 5 | Багш, удирдах ажилтны ажлын арга барил, үйл ажиллагааны үр дүн, ур чадварын түвшин тогтоох, мэргэжил, арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор багш, удирдах ажилтныг аттестатчилалд хамруулна. | 2022-2024 | | | БСУГ | | - | Өмнөх онд үнэлгээ хийгдсэн. | |  | | | 5.5 | | 14.3 | БШУСайдын 2022 оны А/430 дугаар тушаалаар батлагдсан “Цэцэрлэгийн багшийн ажлыг үнэлэх, дүгнэх журмын дагуу Боловсролын үнэлгээний төвөөс зохион байгуулсан үнэлгээнд СӨББ-ын 16 багш хамрагдан 80-94 хувийн гүйцэтгэлтэй үнэлэгдсэн.  4-н цэцэрлэгт нийт 19 багш ажиллаж байгаа бөгөөд журмын дагуу шинээр ажилласан 3 багш үнэлгээнд хамрагдаагүй. Үнэлгээгээр 2022-2023 онд  -1 дүгээр цэцэрлэг 87.13%, 90.22%-тай 4, 2-р түвшинд  -2 дугаар цэцэрлэг 88%, 91.3%-тай 2 дугаар түвшинд  -3 дугаар цэцэрлэг 84%,  -4 дүгээр цэцэрлэг 83%, 2023 онд үнэлгээнд ороогүй. | | 100 |
| 6 | Суралцагчдын сонирхол, хэрэгцээнд тулгуурлан гүнзгийрүүлсэн сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. | 2023-  2024 | | | ЕБС | |  |  | |  | | |  | |  | Хугацаа болоогүй | |  |
| **Зорилтын дундаж: 96%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.5. Багшлах боловсон хүчний мэргэжил арга зүйн хөгжлийг дэмжиж, тэднийг урамшуулах, харилцан туршлага солилцох боломжийг олгож, нийгмийн асуудлыг үе шаттайгаар шийдвэрлэнэ. | 1 | Багш, удирдах ажилтны мэргэжил боловсролыг дээшлүүлэх "Багшийн цахим кампус" зайн сургалтын системийг хөгжүүлж, багш нарын 70-аас доошгүй хувийг зайн сургалтаар мэргэжил, боловсролыг нь дээшлүүлнэ. | 2021-2024 | | | ЕБС, СӨББ | | Улсын Төсөв | 100 | | 100 | | | - | | - | Багш, удирдах ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх “Aplus.mn”-ны мэргэжлийн болон, хувь хүний ур чадварыг дээшлүүлэх цахим сургалтад ЕБС-ийн 68 багш, удирдах ажилтан хамрагдаж мэргэжил боловсролоо дээшлүүлэн хичээл сургалтадаа ашиглаж байна.  1 дүгээр Цэцэрлэгийн бүх багш нар "Багшийн цахим кампус" зайн сургалт болон модуль сургалтад 100 хувь хамрагдаж сертификат авсан. Мөн 5 жилийн үндсэн сургалтад 2 багш, арга зүйчийн эхний жилийн сургалтад 1 багш тус тус хамрагдсан.  2 дугаар цэцэрлэг: Багш нар УБ хотын 124 дүгээр цэцэрлэгийн багш нартай мэргэжил арга зүй туршлагаа хуваалцах зорилгоор “Багш солилцоо” хөтөлбөр хэрэгжүүлэн ажилласан.  3 дугаар цэцэрлэг: 9 багш, ажилтан Монголын хүний нөөцийн ассосиацын “Байгууллагын соёл- Өөрчлөлтийн менежмент” сургалтад бүрэн хамрагдсан. Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар, удирдлагаын академиас зохион байгуулсан Монгол бичиг-10, ЁС зүй-12, Авлигаас урьдчилан сэргийлэх цахим сургалт-12 багш, ажилтан давхардсан тоогоор 37 удаа сууж мэдлэг боловсролоо ажлын байран дээрээ тасралтгүй дээшлүүлэн сургалтад суралцаж, үнэмлэх авсан. | | 100 |
| 2 | Багш нарын заах арга зүйн хөгжлийг дэмжих тэргүүн туршлага, ур чадварыг түгээн дэлгэрүүлэх зорилгоор “Багш, сурагч солилцоо”-ны арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. | 2021-2024 | | | ЕБС, СӨББ | | Улсын төсөв | Нийт багш нарын 40%  хамрагдсан. | | 2-3 байгууллага багш солилцоогоор туршлага судалсан байна. | | | - | | 0.2 | Энэ онд Л. Батхишиг багштай 8б ангийн хамт олон Уянга суманд очиж, Ерөнхий боловсролын сургуулийн хөгжмийн хамтлагтай танилцан туршлага судлан хамтран ажиллаж байна.  Орхон түшээ бүсийн 11 цэцэрлэгийн эрхлэгч нарын хамт 1, 2, 3, 4 дүгээр Цэцэрлэгийн эрхлэгч нар Сэлэнгэ аймгийн Цагааннуур сумын 1, 2 дугаар цэцэрлэгийн үйл ажиллагаатай танилцаж туршлага судалж ажилласан.  1-р цэцэрлэг: Багш нар нь 3 дугаар сард Бат-Өлзий сумын 1, 2 дугаар цэцэрлэгтэй харилцан 10 хоног багш солилцоогоор ажилласан. | | 100 |
| 3 | Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийг интернет сүлжээнд 100 хувь холбож, хурдыг нэмэгдүүлнэ. | 2021-2024 | | | ЕБС, СӨББ | | Улсын төсөв |  | | Интернет сүлжээний хурдын нэмэгдүүлэх. | | | 8.7 | | 18.4 | Боловсролын 5 байгууллага 10 мб-ын интернэтийн хурдтай шилэн кабель ашиглаж байна.  ЕБСургууль шинээр хэрэгжиж байгаа Pearson, Eduten хөтөлбөрийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх зорилгоор нөхөн хангалтын зардлаас 8 сая төгрөгөөр утасгүй интернэтийн төхөөрөмж худалдан авч ашиглаж байна. | | 100 |
| 4 | Багш нарын мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх, харилцан туршлага солилцох, багш нарын ажлын үнэлэмжийг дээшлүүлэх зорилгоор “Чадварлаг багш” арга хэмжээг зохион байгуулна. | 2021-2024 | | | ЕБС, СӨББ | | Улсын төсөв | 100 | | 100 | | |  | |  | Багш нарын мэргэжил, арга зүйн боловсролыг дээшлүүлэх талаар дараах ажлуудыг зохион байгуулсан. Үүнд:   * Шинэ болон залуу багш нарын хичээлд сууж зөвлөгөөг өгсөн. * Дагуулан сургах үйл ажиллагааг явуулж захирал, менежер, ЗАН-ийн ахлагч нар жилийн турш нэг багшийн хичээлд нь сууж, хамтран хичээл бэлтгэн заалган зааж зөвлөн тусалсан. * Бага ангийн багш нарын дунд “Тоочин багш” уралдааныг 3 үе шаттайгаар зохион байгуулж бие биеээсээ тоо бодох арга туршлагаасаа харилцан хуваалцсан. * Мөн 1-15 жил ажиллаж байгаа багш нарын дунд “Туршигч багш” уралдааныг зарлан хүн ба байгалийн туршилттай хичээлийг заалган ахмад багш Б.Цэрэндолгор, П.Сэлэнгэ нарыг хичээлд нь суулган үнэтэй зөвлөгөө өгч хамтран ажилласны үр дүнд багш нар заасан хичээлээ сайжруулан сурагчдад заахаас гадна өөрийн алдааг засаж бусдаас суралцсан ажил болсон.   Medle.mn-д бага ангийн багш нар 7 баг болон 5-р ангийн математик хичээлийн байршил хөдөлгөөн нэгжээр 7 ээлжит хичээл бэлтгэн байршуулах ажлыг эхлүүлээд байна.  2022-2023 оны хичээлийн жилд газарзүйн багш Ш.Лхагвадулам medle.mn цахим хичээлийн санд нэг нэгж, 7 ээлжит хичээл амжилттай байршуулан, өөрийн заах арга зүй, технологио түгээн дэлгэрүүлсэн.  Монгол хэлний 5 багш хамтран 11-р ангийн Уран зохиолын хичээлээр 5 ээлжит хичээл бэлтгэн medle.mn цахим хичээлийн санд байршуулсан.  Багшийн мэргэжлийн хөгжлийг тасралтгүй дэмжих модуль сургалтад 23 багш хамрагдсан.  Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх 1,5,10 жилийн үндсэн сургалтад нийт 19 багш, удирдах ажилтан хамрагдаж батламжаа авсан.  1 дүгээр Цэцэрлэг: Тус Цэцэрлэг нь 3 мэргэжлийн хөгжлийн бүлэгтэй бөгөөд бүлгийн багш нар WWW.APLUS.MN буюу багшийн мэргэжлийн хөгжлийг дэмжих модуль сургалтад, Мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтад 1 багш тус тус амжилттай хамрагдсан.  "AR" /Augmented Reality/ дэвшилтэт технологиор баяжуулсан цахим сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг бага насны хүүхдийн танин мэдэхүйн онцлогт тохируулан бодит мэт виртуал өгөгдлөөр баяжуулсан дижитал контент, аудио, видео, 3D харагдуулдаг хэрэглэгдэхүүнийг сургалт, үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлсэн.  2 дугаар Цэцэрлэг: Орхон түшээ бүсийн 11 цэцэрлэгийн дунд Ур чадварын уралдааныг зохион байгуулж тус цэцэрлэгийн багш У.Отгонцэцэг Тэргүүн байр эзэлсэн.  3 дугаар цэцэрлэг: Багш С.Янжинцэвэл Орхон түшээ бүсийн цэцэрлэгийн багшийн ур чадварын уралдаанд амжилттай оролцсон.  Багшийн мэргэжлийн хөгжлийг дэмжих модуль сургалтад тус цэцэрлэгийн эрхлэгч, багш нар 5 модуль сургалтад хамрагдсан. | | 100 |
| 5 | Боловсролын салбарын дотоод, гадаад харилцааг хөгжүүлж, ажилтан албан хаагчдыг туршлага солилцох , мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад хамруулна. | 2022-2024 | | | ЕБС, СӨББ | | - | СӨББ-ууд туршлага солилцоонд хамрагдсан. | | Туршлага солилцоо, мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын тоог нэмэгдүүлэх | | | - | | 5.0 | Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх 1, 5, 10 жилийн үндсэн сургалтад нийт 19 багш, удирдах ажилтан хамрагдаж батламжаа авсан.  Улаанбаатар хотод 6 дугаар сарын 11-13-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан Багш нарын хувь хүний ур чадварыг хөгжүүлэх зорилго бүхий “Хувь хүний ур чадвар” сургалтад 48 багш хамрагдсан.  Японы хүүхдийг ивээх сангаас хэрэгжүүлж байгаа "Монгол Улсын хүүхэд бүрийг боловсролд тэгш хамруулах зарчмыг дэмжих нь", "Орон нутгийн өсвөр үеийнхэнд хувь хүний ур чадвар, энтерпернейшил боловсрол олгох" төслийн хүрээнд сургагч багш Б. Нарангэрэл, Б. Даваа, Г. Цоодол, сургалтын менежер Б. Эрдэнэчимэг нар Ховд аймаг руу 3 өдрийн туршлага солилцох уулзалтад оролцсон. | | 100 |
| 6 | Салбарын албан хаагчдын нийгмийн хамгааллыг сайжруулах, тэдний эрүүл мэнд, хөдөлмөрийн үнэлэмж, орон байрны нөхцөлийг сайжруулах асуудлуудыг үе шаттай шийдвэрлэнэ. | 2021-2024 | | | ЕБС, СӨББ | | Улсын төсөв |  | | Эрүүл мэндийн үзлэг хамруулсан байна. | | | - | | 5.96 | Ерөнхий боловсролын сургууль: Энэ оны 8 дугаар сарын 26-ны өдөр бага ангийн 23 багш, 5 тогоочийг эрүүл мэндийн урьдчилсан үзлэгт хамруулсан.  1-р Цэцэрлэг: Эрүүл мэндийн үзлэгт багш, ажилчдыг бүрэн, 35-аас дээшхи насны эрт илрүүлэгт 18 ажилтан хамрагдсан. Мөн Сахиул Гантулгын гэр галд өртөхөд 1.200.000 төгрөгийн тусламж үзүүлж телевизор, тоос сорогч авч өгсөн.  2-р Цэцэрлэг: Эрүүл мэндийн үзлэгт 15, эрт илрүүлэгт 15 ажилтан, албан хаагчийг хамруулсан.  3-р Цэцэрлэг: Эрүүл мэндийн үзлэгт 12 ажилтныг хамруулсан. Цэцэрлэгийн гал тогооны туслах ажилтан П.Цэрэнхандын ар гэрт 900.000 төгрөгийн эд материалын болон мөнгөн хөрөнгийн тусламжийг үзүүлсэн.  Өөрийн байгууллагын давуу талд түшиглэн нийт 12 албан хаагчдын гэр бүлд давхардсан тоогоор 2-3 удаа хүнсний ногооны үр, хүнсний ногооны дэмжлэгийг үзүүлсэн. Байгууллагын гүйцэтгэлийн үнэлгээний 3.857.400 төгрөгийн урамшууллыг 10 багш ажилтанд олгосон.  4-р Цэцэрлэг: Эрүүл мэндийн үзлэгт 8, эрт илрүүлэгт 3 ажилтан тус тус хамрагдсан. | | 100 |
| **Зорилтын дундаж: 100%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.5. ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУД, ГЭР БҮЛИЙН ХӨГЖИЛ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.5.1.Гэр бүлд ээлтэй хөгжил, хамгааллын бодлогыг хэрэгжүүлэн гэр бүлийн хөгжлийг дэмжиж, тогтвортой, чадавхижсан гэр бүлийг төлөвшүүлнэ. | 1 | Гэр бүлийн тогтвортой байдлыг хангах зорилгоор мэргэжлийн байгууллагын хийсэн судалгаа, нотолгоонд тулгуурлан гэр бүлийн боловсрол олгох ажлыг үе шаттай хэрэгжүүлнэ. | 2021-2024 | НБМ | | | | 10,6 | 16 гэр бүл | Сургалтад хамрагдах гэр бүл 16 | | | 1.06 | | | 1.06 | Эрсдэлтэй гэр бүлийн судалгааг шинэчилэн гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх магадлалтай 40 гэр бүлийн нэгдсэн мэдээллийн сантай болсон.  Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртдөг, өртөх магадлалтай айл өрхөд хамтарсан баг, багийн Засаг дарга нартай гэрээр нь очиж нөхцөл байдлын үнэлгээ хийж, гэр бүлд чиглэсэн шаардлагатай арга хэмжээг авч ажилласан. Сумын төвийн 4, 5-р багийн гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртөх магадлалтай 5 айл өрхөөр орж нөхцөл байдалтай танилцсан.  Мөн хөдөөгийн 1, 2, 3-р багийн айл өрхүүдээр хамтарсан багийн гишүүд явж, нөхцөл байдлын үнэлгээ хийж, Гэр бүлийн тухай хууль, гэр бүл хувь хүний хариуцлагын талаар мэдээллийг хүргэсэн. Эдгээр айл өрхөд эргэн хяналт тавьж ажиллаж байна. Хүүхдийн тусламжийн 108 утсанд 8 дуудлага ирж, хамтарсан баг ажиллаж, хариу үйлчилгээг үзүүлэн ажилласан. Үүнээс гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдсэн 5, хүүхдийн мөнгө шийдвэрлэх 3 кейс мэдээлэл ирсэн. Кейсийн холбогдох эзэнтэй нь уулзаж, гэр бүлийн нөхцөл байдал, хэрэгцээний үнэлгээг хийж хамтарсан багийн гишүүдийг хуралдуулж хурлаас гарсан шийдвэрийг аймгийн Гэр бүл, хүүхэд хөгжлийн газрын хүүхдийн эрхийн улсын байцаагч Ц.Болормаад хүргүүлэн, 108 мэдээллийн програмд кейс мэдээллийг оруулж хаасан. | | 100 |
| 2 | Залуу гэр бүлд чиглэсэн зөвлөгөө өгөх үйлчилгээг нэвтрүүлж, гэрлэлтийн үнэ цэнэ, гэр бүлийн үүрэг хариуцлагын талаарх ойлголтыг нэмэгдүүлж, энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа иргэний нийгмийн байгууллагыг дэмжин хамтран ажиллана. | 2021-2024 | НБМ | | | | УТ  3 сая | 10 гэр бүл зөвлөгөө авсан. | Зөвлөгөө авсан гэр бүлийн тоогоор | | | - | | | - | Сумын хагас болон бүтэн өнчин хүүхэд, өрх толгойлсон эрэгтэй, эмэгтэй, архины хамааралтай иргэд, орчиндоо түгшүүр төрүүлдэг, гэр бүлийн хүчирхийлэл хийх магадлалтай, зорилтод бүлгийн залуучуудын судалгааг шинэчлэн мэдээллийн сантай болсон.  Мөн гэр бүлийн таагүй харилцаанаас болж гэр бүл салалт ихээр гарч байгаа учраас сэтгэлзүйн зөвлөгөө шаардлагатай 6 гэр бүлд аймгийн Цагдаагийн газрын Гэр бүлийн хүчирхийллийн асуудал хариуцсан байцаагчтай хамтран гэр бүлийн үүрэг, хариуцлага, гэрлэлтийн үнэ цэнэ, хариуцлагын талаарх сэтгэлзүйн сургалтыг зохион байгуулсан. | | 100 |
| 3 | Гэр бүлд ээлтэй бодлого, үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэн, эцэг эхийн үүрэг хариуцлагыг нэмэгдүүлэх, хүүхэд хүмүүжүүлэх эерэг аргыг түгээн дэлгэрүүлэх сургалт, нөлөөллийн арга хэмжээг зохион байгуулна. | 2021-2024 | ЕБС, СӨББ | | | |  | 2 удаагийн сургалт зохион байгуулсан. | Сургалтын тоо 3 | | | 1.7 | | | 1.7 | Гэр бүлийн эерэг харилцаа, хандлага, үүрэг хариуцлага, үр хүүхдээ зөв хүн болгон төлөвшүүлэхэд хувь хүн бүрийн оролцоог дэмжих, гэр бүлийн харилцааны үнэт зүйлс, хүүхэд хүмүүжлийн талаарх мэдлэг, мэдээллийг иргэд, олон нийтэд түгээн дэлгэрүүлэх зорилгоор энэ онд дараах арга хэмжээг холбогдох байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулсан. Үүнд:   * Сумын ГХУСАЗСЗөвлөлөөс “Сэтгэлийн өнгө” сэтгэл зүйн төвийн сэтгэл зүйч Г.Наранбаатар лекторыг урьж “Тогтвортой гэр бүлийн харилцаа, тогтвортой ажил, амьдралын үндэс”, “Хүүхэд хүмүүжлийн олон улсын шилдэг аргачлал” сэдэвт лекц зохион байгуулж, нийт 500 гаруй иргэд оролцсон.   - 4 дүгээр сарын 5-ны өдөр Хархорин сумын сум дундын Шүүхийн тамгын газрын дарга Д.Долгормаа Ерөнхий боловсролын сургуулийн 9-12 дугаар ангийн сурагчдад гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, Үе тэнгийн дарамт сэдвээр сургалт хэлэлцүүлэг зохион байгуулсан.  - 4 дүгээр сарын 02-ны өдөр "Хужирт рашаан сувилал”-тай хамтран Ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн сурагчдад сэтгэл зүйн зөвлөгөөг MSDI PRO-HR CONSULTING -ийн үүсгэн байгуулагч, ерөнхий захирал Б.Анхаа, төслийн зөвлөх Б.Анхцэцэг, хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сумын Цагдаагийн тасгийн замын байцаагч, дэслэгч Ц.Атарчулуун нартай сургалт, хэлэлцүүлэг зохион байгуулсан.  - “Хамтдаа шалгая, хамгаалъя” аяны хүрээнд сумын хүүхдийн зөвлөл Ерөнхий боловсролын сургуулийн 1-7 р анги, 8-12 дугаар ангийн сурагчдад 11 дүгээр сарын 23-ны өдөр “Оролцъё, хөгжье, хамтаръя, бүтээе” чуулганыг зохион байгуулсан бөгөөд тус чуулганд 1-12-р ангийн 500 гаруй сурагчид оролцсон.  Чуулганы үеэр сургуулийн хүүхдүүдийн өөрөө удирдах 17 клубуудын мэдээлэл, Японы хүүхдийг ивээх сангийн “Орон нутгийн өсвөр үеийнхэнд хувь хүний ур чадвар энтерпренершип боловсрол олгох” төслийн хүрээнд санхүүжилтээ авч үйл ажиллагаагаа явуулж буй 7 төслийг танилцуулсан. Хүүхдийн чуулганаас гарсан саналыг сумын удирдлагуудад хүргүүлсэн. | | 100 |
| 4 | Хөгжлийн бэрхшээлтэй гэр бүлийг дэмжих арга хэмжээ зохион байгуулна. | 2021-2024 | НА, ХАХМ | | | | ХЭДС | 2 иргэн 1 бүлд 8 | 1 бүлд дэмжлэг үзүүлнэ. | | | 8 | | | 8 | Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрт 6 дугаар багийн Ц.Мягмар-Очирын гэрийн мод хийх төсөл 8 сая төгрөгний санхүүжилтийг ХЭДСангаас олгосон. | | 100 |
| **Зорилтын дундаж: 100%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.2. Хүүхдийн эрх, хөгжил, хамгааллын үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг дээшлүүлж, салбар дундын хамтын ажиллагааг сайжруулан, хүүхдэд ээлтэй аюулгүй орчин бүрдүүлнэ. | 21  1 | Мэргэжлийн судалгааны байгууллагуудтай хамтарч, хүүхдийн эрсдэлийн мэдээллийн сан бий болгож, хүүхэд хамгааллын хамтарсан багийг чадавхжуулах, үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх тогтолцоог бий болгоно. | 2021-2024 | НБМ | | | | УТ  19 | 2 | Сургалтын тоо 2 | | | - | | | 0.54 | Амьжиргааны түвшин доогуур өрх толгойлсон, эрсдэлт нөхцөлд байгаа айл өрхүүдээр нөхцөл байдлын үнэлгээг 71 (өрх толгойлсон 30, эрсдэлт нөхцөлд байгаа 41) өрхөд хийсэн.  Цагдаагийн тасагт ирсэн согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэсэн үедээ гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдсэн 5 гомдол мэдээллийн дагуу тухайн гэр бүлийн гишүүдийг хараа хяналтад авч, сургуулийн бага насны хүүхдийг сургуулийн анги удирдсан багш болон нийгмийн ажилтантай хамтран шаардлагатай тусламж үйлчилгээг үзүүлэн ажилласан.  10 дугаар сарын 26-27-ны өдрүүдэд Өвөрхангай аймгийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газраас сумдын хамтарсан багийн гишүүдэд Жендэрт суурилсан хүчирхийлэл, бодлого эрхзүйн орчин, хүчирхийллийн төрөл хэлбэрээр сургалт явагдаж, кейс менежмэнтээр дадлага хийсэн. | | 100 |
| 2 | Төр, хувийн хэвшлийн байгууллагуудад “Хүүхэд хамгааллын бодлого”-ыг хэрэгжүүлж, “Гэр бүлийн зөвлөл”-ийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлж, хүүхэд хамгааллын үр дүнтэй тогтолцоог бүрдүүлнэ. | 2021-2024 | Байгуулагууд, НБМ | | | | Хандив | Байгуулагын тоо 6 | Байгууллагуудад гэр бүлийн зөвлөл шинээр байгуулах | | | 0,5 | | | 0,5 | Төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагууд Хүүхэд хамгааллын бодлогыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Үүнээс гадна байгууллага бүр хүүхэд хамгааллын бодлогыг хэрэгжүүлэн гэр бүлийн зөвлөлийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэн ажиллан хүүхдэд ээлтэй, аюулгүй орчин бүрдүүлэн ажиллаж байна.  Аймгийн ГХУСАЗСЗөвлөлийн нарийн бичгийн даргаар ахлуулсан ажлын хэсэг сумын ГХУСАЗСЗөвлөл, хамтарсан баг, хүүхэд хамгааллын багийн 2022 оны ажлын тайлан, 2023 оны эхний 1 дүгээр улирлын ажлын явц, Ерөнхий боловсролын сургууль, Дотуур байран дахь хүүхэд хамгааллын бодлого, үйл ажиллагаатай танилцан зөвлөгөө, зөвлөмж өгсөн.  Мөн энэ үеэр Монголын хүүхдийн төлөө үндэсний зөвлөлийн гишүүн, Хүний эрхийн үндэсний комиссын хүүхдийн эрхийн асуудал хариуцсан иргэнийн нийгмийн зөвлөлийн гишүүн, Хүүхдийн эрх хамгааллын төвийн захирал, Ундраа Үжин төвийн захирал “Гэр бүл, хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийг бууруулахад эцэг эхийн үүрэг оролцоо хариуцлага”, “Хүүхдийн төлөвшил, хүмүүжил” зэрэг сэдвээр сургалт зохион байгуулж, нийт 400 гаруй төрийн албан хаагч, эцэг эхчүүд хамрагдсан. | | 100 |
| 3 | Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх чиглэлээр төр, иргэний нийгмийн байгууллагын хамтарсан сүлжээг бий болгоно. | 2021-  2024 | НБМ | | | | ОНТ | 3 гэр бүл | 3 гэр бүл | | | 0,4 | | | 0,4 | Хүүхдийг болзошгүй эрсдэлт нөхцөлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор байгууллагуудын гэр бүлийн зөвлөлөөр дамжуулан “Хүүхэд хамгаалал” аяныг зохион байгуулсан.  Аяны хүрээнд урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж, гарын авлага, шторк зөвлөмж 200 ширхэгийг бэлтгэн олон нийтийн газар, худалдаа үйлчилгээний газруудад үйлчлүүлж байгаа хүүхэд, эцэг эх, асран хамгаалагч нарт тараан өгсөн.  Сумын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл, Цагдаагийн тасаг хамтран архины хамааралтай, архидан согтуурч гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх эрсдэлтэй гэр бүл, иргэдэд зан үйл, нөлөөллийн сургалтыг 2 дугаар сарын 03-ны өдөр Соёлын төвд зохион байгуулсан. Сургалтад архи согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэдэг, орчиндоо түгшүүр төрүүлдэг, архины хамааралтай 8 иргэн хамрагдсан. Согтууруулах ундааг хэтрүүлэн хэрэглэдэг, гэр бүлээ айлган сүрдүүлдэг, гэр бүлийн хоорондын харилцаа хэвийн бус 2 гэр бүлд “Гэр бүлийн үнэ цэнэ”, харилцааны талаар ярилцлага зохион байгуулсан.  Сумын Хамтарсан баг, багийн Засаг дарга нар болон иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ажлын албатай хамтран багийн Иргэдийн нийтийн хурлын үеэр Цагдаагийн тасагтай хамтран мэдээлэл, сурталчилгаа хүргүүлсэн. Гэр бүлийн хүчирхийлэл нь далд нуугдмал орчинд үйлдэгддэг, тэдгээрийг харсан ч хараагүй юм шиг өнгөрөөдөггүй, мэдээллийг цаг тухай бүрд нь сумын Хамтарсан баг, Цагдаагийн тасаг, багийн Засаг дарга нарт шуурхай мэдээлэх талаар иргэдтэй ярилцсан.  Аймгийн болон сумын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл хамтран сумын хэмжээнд архидан согтуурахтай тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх, нийгэмд архины хор уршгийн талаарх ойлголтыг түгээх, хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр төрийн албан хаагчид, зорилтот бүлгийн 96 иргэнд "Хамтдаа хэвшүүлж, хамтдаа урагшлъя" нөлөөллийн арга хэмжээг зохион байгуулсан. | | 100 |
| 4 | “Хүүхэд хөгжлийн төв”-тэй болж, хүүхэд бүрийн авьяас чадварыг нээн хөгжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлнэ. | 2023-  2024 | ЗДТГ | | | |  |  |  | | |  | | |  | Хугацаа болоогүй | |  |
| **Зорилтын дундаж: 100%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.3. Залуучуудын хөгжил, оролцоог дэмжсэн орчин нөхцөлийг бүрдүүлж, тэдний оролцоог хангах олон талт арга хэмжээг зохион байгуулж, нийгмийн идэвхтэй гишүүн болгоход дэмжлэг үзүүлнэ. | 1 | Залуучуудын байгууллагуудыг шинэчилж, үйл ажиллагааг тогтмолжуулна. | 2021-2024 | Холбоод | | | | - |  | Үйл ажиллагаа нь тогтмолжсон байна. | | | 15.5 | | | 15.5 | Сумын социал демократ залуучуудын холбоо нь 15 гишүүний бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллаж байна.  Энэ онд тус холбоо залуучуудад чиглэсэн арга хэмжээг зохион байгуулан ажилласан.  Рашаан сувиллын газруудад урлагийн тоглолт зохион байгуулан тус тоглолтоос олсон орлогоороо хандивын үйл ажиллагаанд нэгдэн нийгмийн сайн сайхны төлөө ажиллаж байна.  Мөн “Модоо услая” хаврын цэнэг усалгааны аянд нэгдэж сумын нийтийн эзэмшлийн хашаанд байрлах модыг услан ойр орчмын хогийг цэвэрлэсэн. Энэхүү арга хэмжээнд Социал Демократ залуучуудын холбооны 19 тэргүүлэгч, сумын Эрэн хайх аврах бүлгийн 5 алба хаагч нийт 24 иргэн оролцсон.  Сумын Социал Демократ Монголын Залуучуудын холбооны санаачилгаар 6 багийн иргэдийн урлаг, спортын уралдаан, тэмцээн амжилттай зохион байгуулагдаж, нийт 300 орчим залуучууд, иргэд урлаг, спортын авьяас, хурд, хүч, авхаалж самбаагаа сорин өрсөлдөн аваргуудаа шалгаруулсан. | | 100 |
| 2 | Залуучуудыг амьдралын зөв дадалд сургах, ажил мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх, сэтгэл зүйн боловсролыг дээшлүүлэх хөгжүүлэхэд чиглэсэн сургалт лекцүүдийг зохион байгуулна. | 2021-2024 | НБМ | | | | ОНТ |  | Сургалт, арга хэмжээ зохион байгуулагдсан байна. | | | 0.8 | | | 0.8 | Сумын залуучуудын дунд “Харилцан суралцъя, Хамтдаа хөгжье” чуулга уулзалтыг аймгийн Насан туршийн боловсролын төв, Гэр бүл, залуучуудын хөгжлийн газар, Японы хүүхдийн ивээх сан, сумын залуучуудын Социал Демократ Монголын залуучуудын холбоо, Засаг даргын Тамгын газар хамтран зохион байгуулсан бөгөөд 100 залуучууд оролцсон. Залуучуудын чуулга уулзалтын үеэр “Залуучуудын хөгжлийн тухай хууль”-иар сургалт зохион байгуулж 100 залуучууд хамрагдсан. | | 100 |
| 3 | Төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран хөдөөгийн залуучуудыг хөгжүүлэх, эрүүл амьдралын зөв хэв маягт суралцах явуулын үйлчилгээг нэвтрүүлж, залуучуудын оролцоог нэмэгдүүлнэ. | 2022-2024 | НБМ, СТөв | | | | ОНТ, хандив | - | 2 доошгүй үйл ажиллагаа зохион байгуулсан байна. | | | 3 | | | 3 | Сумын Засаг даргын дэргэдэх сумын Залуучуудын салбар зөвлөлөөс 6 багийн иргэдийн Нийтийн Хурлаар залуучуудын идэвх оролцоог нэмэгдүүлэх спорт урлагийн өдөрлөг зохион байгуулах зорилготой хамтран оролцсон. Багийн өдөрлөгүүдээр бөхийн барилдаан, хурдан морины уралдаан, уран жолоодлогын тэмцээн болон бусад урлаг, спортын олон төрлийн тэмцээн уралдааныг зохион байгуулсан ба өдөрлөгт нийт 606 иргэн оролцсон. | | 100 |
| 4 | Залуучуудын хөгжлийн төвтэй болж бүлэг, клубын үйл ажиллагаа болон сайн дурын ажил, санал санаачилгыг бүх талаар дэмжинэ. | 2023-  2024 | ЗХСЗ | | | | Хандив | 1 салбар зөвлөл байгуулагдсан. | Залуучуудын хөгжлийн төвтэй болох | | | - | | | - | Хугацаа болоогүй. | |  |
| Зорилтын дундаж: 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.4. Ахмад настан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг тасралтгүй хөгжүүлэх, тэдний эрэлт хэрэгцээнд суурилсан хөгжил оролцоог хангасан салбар дундын зохицуулалт хийж, нийгмийн идэвх оролцоог нэмэгдүүлнэ | 1 | “Ахмадын хөгжлийн төв”-тэй болж, үйл ажиллагааг тогтмолжуулна. | 2023-2024 | ЗДТГ | | | | Хандив |  |  | | |  | | |  | Хугацаа болоогүй. | |  |
| 2 | Ахмад настны насан туршдаа суралцах боломжоор ханган, насан туршийн боловсрол төв, нэгжүүдтэй хамтарсан сургалт, уулзалт арга хэмжээг тогтмол зохион байгуулж, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад ахмадуудын зөвлөх үйлчилгээг нэвтрүүлнэ. | 2021-2024 | ЗДТГ, Ахмадын хороо | | | | АХ | Ахмад настанд 2-оос доошгүй сургалт явуулсан байна. | Сургалт, уулзалт, арга хэмжээг зохион байгуулсан байна. | | | - | | | - | “Ахмад настны тухай” хууль, “Алсын хараа-2050” урт хугацааны бодлогын баримт бичгийг танилцуулгад 84 ахмад оролцож санал бодлоо солилцсон.  Ахмад насны тэтгэвэрт бэлтгэх хөтөлбөрт 28 иргэн хамрагдсан.  Ахмад настны зөвлөх үйлчилгээнд хамрагдах 7 ахмадын судалгааг төслийн хамт аймаг руу хүргүүлсэн боловч дэмжигдээгүй. | | 100 |
| 3 | Ахмад настныг нийгмийн амьдралд идэвхтэй оролцуулах, тэдний амьдралын туршлага, мэдлэг чадварыг залуу үеийнхэнд өвлүүлэх, ахмад настны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих зэргээр үйл ажиллагааг өргөжүүлнэ. | 2021-2024 | Ахмадын хороо | | | | ХЭДС | - | - | | | 10.1 | | | 10.1 | Энэ онд ахмад настны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн төсөлд гэрийн мод төслөөр 1 ахмадын төслийг 8.0 сая төгрөгөөр дэмжсэн.  -Ахмадын ажлын туршлага, мэдлэг чадварыг залуу үеийнхэнд өвлүүлэх зорилгоор Эрүүл мэндийн төвийн ахмадын туршлага солилцох өдөрлөгийг зохион байгуулсан.  Ахмадын хороо энэ онд дараах ажлуудыг зохион байгуулсан. Үүнд:  - Ахмадын баяраар 6 ахмадын алдрыг тэмдэглэж, ахмадуудын дунд шатар, даам, теннис, дардас, шагайн тэмцээн зохион байгуулж, төрөл тус бүрд шалгарсан ахмадуудыг шагнаж урамшуулсан.  - 5 дугаар сард Хархорин суманд зохион байгуулагдсан Хангайн бүсийн спортын бага наадмын 8 төрөлд 26 ахмад оролцож, нийт 15 алт, мөнгөн медаль авсан. Энэхүү наадамд оролцоход Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс 400,0 мянган төгрөгийн дэмжлэг үзүүлсэн.  “Ач нэхээгүй тус” аяны хүрээнд 6 ахмадын тодорхойлолтыг аймгийн ахмадын хороонд хүргүүлсэн. | | 100 |
| 4 | Ахмадын хөгжлийн төвийг түшиглэн ахмад настны чийрэгжүүлэлтийн танхим бий болгож шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангана. | 2023-  2024 | ЗДТГ | | | |  |  |  | | |  | | |  | Хугацаа болоогүй. | |  |
| **Зорилтын дундаж: 100** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.6. ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.1. Хөдөлмөрийн зах зээлийн тэнцвэрт байдлыг хангаж, халамжаас хөдөлмөр эрхлэлтэд шилжүүлэх замаар ажилгүйдлийн түвшинг бууруулж, нийгмийн дундаж давхаргыг нэмэгдүүлнэ | 1 | Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих бодлого, төсөл хөтөлбөр, хөнгөлөлттэй зээл, ажилд зуучлах замаар байнгын болон түр 400 ажлын байр бий болгоно. | 2021-2024 | | | | ХАХМ |  | 80 | 100 ажлын байр бий болгоно. | | | | - | | - | | Орон нутагт хэрэгжүүлж байгаа томоохон бүтээн байгуулалт, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн төсөл, хөтөлбөрийн үр дүнд 89 ажлын байр бий болж 49 иргэн түр ажлын байр, 20 иргэн улирлын чанартай ажлын байр, 20 иргэн байнгын ажлын байртай болсон. | 90 |
| 2 | Байнгын болон түр ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, зөвлөгөө мэдээлэл өгөх үйлчилгээнд 600 иргэн хамруулна. | 2021-2024 | | | | ХАХМ | ХЭДСан | 150 | 150 | | | | - | | - | | Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, зөвлөгөө өгөх үйлчилгээнд 121 иргэнийг хамруулсан. Үүний 51 нь ганцаарчилсан зөвлөгөө мэдээлэл өгөх үйлчилгээнд, 70 нь бүлгийн сургалт болон танхимаар сургалтуудад хамрагдсан. Хүнсний эрхийн үйлчилгээнд хамрагддаг хөдөлмөрийн насны иргэдийг ажиллах боломжоор хангах тэднийг хөдөлмөрт бэлтгэх сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх сургалтыг 2 удаа зохион байгуулсан. | 90 |
| 3 | Орлого багатай, өрхийн ажил эрхлэхгүй байгаа насанд хүрсэн иргэнийг мэргэжил эзэмшүүлэх, ур чадварыг нь ахиулах сургалтад хамруулж, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжинэ.  Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдийн нийгмийн даатгалын бүртгэл, мэдээллийг сайжруулж, ажил хайж байгаа иргэдэд зориулсан ажлын байранд зуучлах цахим санг бий болгоно. | 2021-2024 | | | | ХАХМ | ХЭДСан | 40 иргэн | 40 иргэн | | | | - | | 6 | | Хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээ авдаг 45 өрхийн тус бүр 1 гишүүнийг нь хөдөлмөрт бэлтгэх цахим сургалтад хамруулж гэрчилгээ олгосон.  ХЭДСангийн мэргэжлийн анхан шатны сургалтад 5 ажилгүй иргэн хамрагдаж мэргэжлийн анхан шатны үнэмлэхтэй болсон. | 100 |
| 4 | Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдийн нийгмийн даатгалын бүртгэл, мэдээллийг сайжруулж, ажил хийж байгаа иргэдэд зориулсан ажлын байранд зуучлах цахим санг бий болгоно | 2021-  2024 | | | | ХАХМ | ХЭДХ | 65 иргэнд зөвлөгөө өгч, LIMAIS программын цахим сангаас 405 иргэнд үйлчилсэн. | Зөвлөгөө, мэдээлэл хүссэн иргэдийн тоогоор | | | | - | | - | | Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч албан бус секторт ажилладаг өрхийн үйлдвэрлэл эрхэлдэг иргэдийн дэлгэрэнгүй судалгааг гарган мэдээллийн баазаа шинэчлэн сайжруулж, Нийгмийн даатгалын тасагтай хамтран 25 иргэнд Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн талаар мэдээлэл зөвлөгөө өгч, зөвлөмж, боршур тарааж ажилласан.  Мөн Хөдөлмөр эрхлэлтийн LIMAIS программын цахим санг баяжуулан иргэдэд үйлчилж байна. | 100 |
| 5 | Эмэгтэйчүүд болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг хөдөлмөр, эрхлэлтийг дэмжин сангийн зээл, төсөл, хөтөлбөрт хамруулна. | 2021-2024 | | | | ХАХМ | ХЭДСан | 3 иргэн | 3 иргэн | | | | 20 | | 20 сая | | Хөгжлийн бэрхшээлтэй болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн асардаг иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд өрхийн үйлдвэрлэл эрхэлдэг 1 эмэгтэйн төслийг 10 сая төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэгт хамруулан үйл ажиллагааг нь дэмжсэн. Мөн хувцас засвар, оёдол эсгүүрийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг өрх толгойлсон 11 эмэгтэй, өөрийн хүүхдүүдийн хамт захиалгат дээл хийдэг 1 эмэгтэйн төслүүдийг хүлээн авч Аж ахуй эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрт хамруулан тус бүр 5 сая төгрөгийн дэмжлэг олгосон. | 100 |
| 6 | Өрхийн үйлдвэрлэл, жижиг дунд үйлдвэрт хөнгөлөлттэй зээл олгох замаар жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэн хөдөлмөр эрхлэлт, ажлын байрыг нэмэгдүүлж, ажлын байр бий болгосон аж ахуйн нэгжүүдийг урамшуулах бодлогыг хэрэгжүүлэх. | 2022-2024 | | | | ХАХМ | ХЭДС | 2 ахмад настан, 3 иргэний хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжсэн. | 3-аас доошгүй иргэнийг дэмжсэн байна. | | | | 75 | | 75 сая | | Өрхийн үйлдвэрлэл, жижиг дунд үйлдвэрт хөнгөлөлттэй зээл олгох замаар жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих, Хүнсний хангамжийг нэмэгдүүлэх зорилтот жилийн хүрээнд “Хоршоог хөгжүүлэх сан”-аас сүүний чиглэлийн үхэр өсгөх 2 төсөлд 55.0 сая төгрөг, нийтийн хоол үйлдвэрлэх 1 төсөлд 15.0 сая төгрөг, хэрчсэн гурил үйлдвэрлэх 1 төсөлд 5.0 сая төгрөгийн зээл олгосон. | 100 |
| **Зорилтын дундаж: 96.7%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.2. Салбарын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг ханган, төр, хувийн хэвшлийн байгууллагууд, ажилтан, үйлчлүүлэгчдэд ээлтэй орчин бүрдүүлнэ. | 1 | Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зөвлөл, Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг судлан бүртгэх орон тооны бус байнгын комисс байгуулна. | 2021-2024 | | | | ХАХМ | ХЭДСан | Сургалт 1 удаа зохион байгуулсан. | 1 удаа | | | | - | | - | | Сумын Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зөвлөл, Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг судлан бүртгэх орон тооны бус байнгын комиссын гишүүдийг чадавхжуулах 1 удаагийн сургалтыг зохион байгуулж төсөвт байгууллагуудад Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй хариуцсан ажилтан бүрийг ажил хавсруулан томилуулан ажиллуулж, чадваржуулах сургалтад 2 удаа хамруулсан. ХХҮГазрын Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн 1 удаа сургалт зохион байгуулсан. | 100 |
| 2 | Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын зөвлөлөөс үзлэг шалгалт, зөвлөн туслах, сургалт, арга хэмжээг тогтмол зохион байгуулна. | 2021-2024 | | | | ХАХМ | ХЭДСан | 12 аж ахуй нэгжид зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлсэн | 2-оос доошгүй аанэгжид | | | | - | | - | | “Эрүүл аюулгүй ажил-бидний суурь эрх” уриатай “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй-2023” сарын аяны нээлтийг суманд зохион байгуулсан. Аяны хүрээнд сургалт, туршлага солилцох уулзалтыг 12 аж ахуйн нэгж, байгууллагын 70 ажилтан, албан хаагчдад хийсэн. Мөн Зөвлөн туслах хяналт шалгалт хийгдсэн. | 100 |
| 3 | Хувийн хэвшлийн байгууллагуудын хөдөлмөрийн харилцаа, цалин, хөлсний олголтод хяналт тавьж ажиллана. | 2022-2024 | | | | ХАХМ | УТ | 2 ААНэгж | 2 ААНэгж | | | | - | | - | | Хөдөлмөрийн харилцаа, цалин хөлсний олголтын байдалд 1 удаагийн хяналт шалгалтыг зохион байгуулж, “Хужирт илч” ХХК, Монгол засвар” ХХК хамрагдсан. Хяналт, шалгалтаар хөдөлмөрийн аюулгүй харилцаа, эрүүл ахуйн нөхцөл байдалтай ажлын байран дээр нь танилцаж, зөвлөн туслах үйлчилгээг үзүүлсэн. Хөдөлмөрийн гэрээг шинэчлээгүй, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн хууль тогтоомжийн биелэлтийг хангаагүй зэрэг зөрчил илэрч, зөрчлийг арилгуулах албан шаардлага өгсөн. | 100 |
| **Зорилтын дундаж: 100%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.3. Нийгмийн халамжийн үйлчилгээг оновчтой болгон, зорилтот өрх, иргэний амьжиргаанд дэмжлэг үзүүлж, амьдралын чанарыг дээшлүүлнэ. | 1 | Өрхийн амьжиргааны түвшин тогтоох судалгаанд үндэслэн зорилтот бүлгийн өрхүүдийг оновчтой тодорхойлно. | 2021-2024 | | | | НА | УТ | Өрх-96  Иргэн-459 | Судалгаанд өрх, иргэдийг бүрэн хамруулна. | | | | - | | - | | Өрхийн амьжиргааны түвшин тогтоох судалгааны үр дүнд сумын зорилтот бүлгийн 87 өрхийн 405 иргэн хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээ авч байгаа бөгөөд 50824,0 мянган төгрөгийн хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээ үзүүлсэн.  6 дугаар сард шинээр үйлчилгээнд хамрагдах хүсэлтэй 7 өрх, өрхийн онооны жагсаалтаар ХХҮГ-аас ирүүлсэн болон өргөдөл өгсөн нийт 71 өрхөөс судалгаа авсан.  Мөн 12 дугаар сард судалгаанд хамрагдах хүсэлт өгсөн 2 өрхийн хүсэлтийг хүлээн авч, дээрх аргачлалаар судалгаа авсан. Нийт судалгааны үр дүн бодогдож хариу ирээгүй байна. | 100 |
| 2 | Зорилтот бүлгийн өрхүүдийн дунд бүлэг, хоршоо байгуулан, олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээгээр дэмжин ажиллана. | 2021-2024 | | | | НА | УТ  1.5 | 1 бүлэг | 1 бүлэг | | | |  | | 2.492 | | Энэ оны 1 дүгээр сард Амьдрах ухааны сургалтад зорилтот бүлгийн 32 иргэн хамрагдаж, сургалтад 992 мян.төгрөгийг зарцуулсан.  “Өрнөх идээ” нэртэй бүлгийн төсөлд 1.5 сая төгрөгийг олгосон. | 100 |
| 3 | “Нэг өрх-Нэг ажлын байр” хөтөлбөрийн хүрээнд хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээнд хамрагдаж байгаа өрхийн иргэдийг ажлын байраар хангаж, нийгмийн халамж хүртэгчдийн тоог бууруулна. | 2021-2024 | | | | ХАХМ | Улсын төсөв | 21 өрх | 21 өрх | | | | - | | - | | “Нэг өрх-ажлын байр” дэд хөтөлбөрийн хүрээнд сумын Хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээнд хамрагддаг өрхийн 30 хувийг буюу 21 өрхийн амьжиргааны түвшинг ахиулах зорилт тавин ажиллаж байна. Уг ажлын хүрээнд аймгаас боловсруулсан өрхийн хөгжлийн өсөлтийг үнэлэх ажлыг хийгдэж эхлэсэн. Дээрх бүх өрхүүдэд цаашид хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулсан ба 2024 оныг дуустал хэрэгжүүлснээр хөтөлбөрийн үр дүн гарна. Өрх бүрт нээсэн дэвтэрт тухайн өрхийн хэрэгцээг тодорхойлон өөрчлөлтийг тухай бүр бүртгэн баяжилт хийсэн. | 70 |
| 4 | Нийгмийн халамжийн бүрдүүлэх материалыг цахимаар хүлээн авч, иргэдэд шуурхай үйлчилнэ. | 2021-2024 | | | | НА |  | 200 гаруй иргэн архивын лавлагаа болон тодорхойлолт авсан | Архивын лавлагаа болон тодорхойлолтыг тухайн бүрт олгоно | | | | - | | 0.2 | | Энэ онд иргэдээс цахимаар 102 хүсэлт, бичгээр 508 өргөдлийг хүлээн авч хянан цаг хугацаанд шийдвэрлэсэн.  Нийгмийн халамжийн үйлчилгээ авах хүсэлттэй иргэдийн бүрдүүлэх материалаас багийн Засаг даргын тодорхойлолт, цахим үнэмлэхийн хуулбар, цээж зураг зэргийг цахимаас татан авах бүрэн боломжтой болсон.  НХҮЕГ-аас ирүүлсэн нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж, хөнгөлөлт, тусламжийн олголтын сар бүрийн хуваарийг мэдээллийн самбар болон цахим хуудсаар дамжуулан иргэд, олон нийтэд түргэн шуурхай хүргэж ажиллаж байна. | 100 |
| **Зорилтын дундаж: 92.5%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.4. Нийгмийн даатгалын мэдээллийг бүрэн цахимжуулан, иргэд даатгуулагчдад үйлчилгээг ил тод, шуурхай хүртээмжтэй хүргэх, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, малчдыг нийгмийн даатгалд хамруулж, тэдний нийгмийн баталгааг хангана. | 1 | Нийгмийн даатгалын цахим мэдээллийн сан бүрдүүлж, архивын цахим лавлагааны үйлчилгээг жигдрүүлж, иргэд даатгуулагчдад шуурхай үйлчилгээ үзүүлнэ. | 2021-2024 | | | | НДТ |  | Цаг тухай бүрт мэдээллийг хүргэж ажилласан. | Иргэд олон нийтийг мэдээлэлээр хангаж ажилласан байна. | | | | 0.2 | | 0.2 | | Цахимаар энэ оны 12 дугаар сарын байдлаар хөдөлмөрийн чадвар алдалтын тэтгэмж 186, жирэмсэн амаржсаны тэтгэмж 157, ажилгүйдлийн 69 тэтгэмжийн хүсэлтийг хүлээн авч, шийдвэрлэсэн. Мөн албан байгууллагын ажилтан болон даатгуулагч, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч нарт цахим үйлчилгээтэй холбоотой мэдээ мэдээллийг цаг алдалгүй өгч байна. | 100 |
| 2 | Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн орлогын төлөвлөгөөг жигд ханган биелүүлж, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч болон малчдын нийгмийн даатгалын хамрагдалтыг нэмэгдүүлнэ. | 2021-2024 | | | | НДТ | НДС | 1085  даатгуулагчийг сайн дурын даатгалд хамруулсан. | 1100  даатгуулагчийг сайн дурын даатгалд хамруулсан байна. | | | |  | | 295.2 | | Нийгмийн даатгалын сайн дурын даатгалын орлогын төлөвлөгөөг сар, улирлаар жигд ханган биелүүлж, 12 дугаар сарын байдлаар 2426 даатгуулагчийн 295,220,482,0 төгрөгийг нийгмийн даатгалын санд төвлөрүүлсэн.  Ажил олгогч байгууллагын хувьд:  Улсын төсвийн байгууллагаас – 895,068,732,8 төгрөг;  Хувийн хэвшлийн байгууллагаас – 1,700,033,0 төгрөгийг нийгмийн даатгалын шимтгэлийн дансанд тус тус төвлөрүүлсэн. | 100 |
| 3 | Эмнэлэг, хөдөлмөрийн магадлах комиссын хурлын үйл ажиллагааг шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангаж, хурлыг цахимаар хийнэ. | 2023-2024 | | | | НДТ | НДС | - | - | | | | - | | - | | Энэ онд 9 дүгээр сард аймгийн Эмнэлэг, хөдөлмөрийн магадлах комиссын хурал цахимаар хийгдэлгүй, нүүдлийн хурлыг хийсэн. | 100 |
| 4 | Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын дүрэм, журмын биелэлтийг хангаж, хөдөлмөрийн чадвар алдалтаас урьдчилан сэргийлэх, бууруулах чиглэлээр сургалт зохион байгуулна. | 2020-2024 | | | | НДТ | - | 1 удаагийн сургалт зохион байгуулагдсан. | Сургалтад хамрагдсан байна | | | | - | | - | | Аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсээс эмч, эмнэлгийн ажилчдад эмнэлгийн хуудас, 13А, лист олгох, эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын дүрэм, журмын биелэлтийг хангах чиглэлээр ZOOM сургалт зохион байгуулсан. Мөн Аймгийн эмнэлэг хөдөлмөр магадлах комиссын зүгээс хөдөлмөрийн чадвар алдалтын байдалд дахин магадлагаа хийх, хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг нөхөн сэргээх талаар хэрэгжүүлж байгаа ажилд үнэлэлт дүгнэлт өгөх зорилгоор ирж ажилласан.  Уг магадлагаанд 174 иргэн хамрагдахаас 165 иргэн хамрагдаж, 9 хүний тэтгэвэр зогсоогдсон. Дээрх хүмүүсийг дахин магадлагаанд хамруулж, 8 иргэний тэтгэвэр нь сунгагдсан.  Гадаадад байгаа 1 иргэний сунгалт хийгдээгүй. | 100 |
| **Зорилтын дундаж: 100%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Салбарын дундаж: 96.9%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ХОЁР. ЭДИЙН ЗАСАГ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1. Салбарын зорилго:** Эдийн засгийн бүтцийн шинэчлэлийг эхлүүлж, хөдөө аж ахуй, аялал жуучлал, аж үйлдвэрийн салбарыг эрчимтэй хөгжүүлэн, олон тулгуурт эдийн засаг бүхий өрсөлдөх чадвартай сум болно. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. Сумын эдийн засгийг эрчимтэй хөгжүүлж, худалдаа, үйлчилгээ, тээврийн салбарыг хөгжүүлнэ. | 1 | Суманд түүхий эд, барилгын материалын бөөний төв байгуулж, худалдаа, үйлчилгээ, хөдөө аж ахуйн чиглэлээр аж ахуйн нэгж байгуулах санаачилгыг дэмжинэ. | 2021-2024 | | | | ЗДТГ | ХХС  55 | СХС  195 | Хоршоог хөгжүүлэх сангаас хөнгөлөлттэй зээл олгосон байна | | | | 75 | | 75 | | 2023 онд “Хоршоог хөгжүүлэх сан”-гаас хөдөө аж ахуйн чиглэлээр дараах 3 иргэнд 75.0 сая төгрөгийн зээл олгоод байна.  - Сүүний чиглэлийн үхрийн аж ахуй эрхлэгч Шивээт 4 дүгээр багийн иргэн Б.Жасрайд 45.0 сая төгрөг  - Сүүний чиглэлийн үхрийн аж ахуй эрхлэгч Шивээт 4 дүгээр багийн иргэн О.Жамсрандаваад 10.0 сая төгрөг  - Сүүний чиглэлийн үхрийн аж ахуй эрхлэгч Бэрх 3 дугаар багийн иргэн У.Хүрэлбаатарт 20.0 сая төгрөгийн зээл олгоод байна. | 100 |
| 2 | “Арвайхээр-Хужирт-Бат-Өлзий”, “Хужирт-Төвхөн хийд-Улаан цутгалан” чиглэлийн авто замуудыг шинээр барих зураг төсвийг хийлгэж, барьж эхлүүлнэ. | 2021-  2023 | | | | ЗДТГ | УТ  Түлхүүр гардуулах | Зураг төсөв хийгдсэн | Ажил эхэлсэн байна | | | | 1 тэр бум | | 1 тэр бум | | Хужирт-Үнээний ферм чиглэлийн 44 км авто замын зураг, төсвийг хийлгэж, ТЭЗҮ-ийг батлуулан холбогдох яамдуудад хүргүүлсэн.  Хужирт-Бат-Өлзий чиглэлийн 49.2 км авто замын тендерт “Өндөрсант Хайрхан” ХХК, “Мотор сервис” ХХК нар шалгарч, 2023 оны 9 дүгээр сарын байдлаар нийт ажлын 50 хувь нь хийгдсэн. | 100 |
| 3 | Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд үйлдвэр, худалдаа, үйлчилгээний бизнесийн таатай орчныг бүрдүүлж, түүхий эдийн нөөцөд тулгуурлан бэлтгэн нийлүүлэлт, борлуулалтын тогтолцоог хөгжүүлнэ. | 2021-  2024 | | | | ЗДТГ | Төсөл ОНХС | Барилгын ажил 90%-тай | Бүрэн дуусгах | | | | 85 | | 85 | | НҮБ-ын Хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэх Олон улсын сангийн хөрөнгөөр хэрэгжиж байгаа “Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлагын хөгжил” төслийн санхүүжилтээр суманд 59.5 сая төгрөг, орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө 25.5 сая төгрөгөөр “Хужиртад үйлдвэрлэв” төвийг барьж, төслийн газар хүлээж авсан. Сум ажлыг хүлээж аваагүй. | 90 |
| 4 | Бүх төрлийн жижиг дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбарыг хөнгөлөлттэй зээлийн бодлогоор дэмжиж хөгжүүлнэ. | 2021-  2024 | | | | ЗДТГ | ХХС  75 | ХХС-195 | Хоршоог хөгжүүлэх сангаас хөнгөлөлттэй зээл олгосон байна | | | | 95 | | 95 | | 2023 онд “Хоршоог хөгжүүлэх сан”-гаас:  - Сүүний чиглэлийн үхрийн аж ахуй эрхлэгч 4 дүгээр багийн иргэн Б.Жасрайд -40.0 сая төгрөг  - Сүүний чиглэлийн үхрийн аж ахуй эрхлэгч Бэрх 3 дугаар багийн иргэн У.Хүрэлбаатарт 20.0 сая төгрөг  - Нийтийн хоолны чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэгч 2 дугаар багийн Н.Уранжаргалд 15.0 сая төгрөг  - Сүүний чиглэлийн үхрийн аж ахуй эрхлэгч 4 дүгээр багийн иргэн О.Жамсрандаваад 10.0 сая төгрөг  - Хэрчсэн гурилын үйлдвэрлэл эрхлэгч 4 дүгээр багийн иргэн Б.Ууганбаатарт – 10.0 сая төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээлийг тус тус олгосон. | 100 |
| 5 | Сумыг ус, халуун рашаан, шаврын ордны нөөцөд тулгуурлан рашааны хот болгох чиглэл баримтлан ажиллана | 2021  -  2024 | | | | ЗДТГ |  |  |  | | | |  | |  | | Хугацаа болоогүй |  |
| 6 | “Бизнес хөгжлийн төв”-ийг засварлаж, үйл ажиллагааг бодлогоор дэмжин ажиллана. | 2021  -  2024 | | | | ЗДТГ |  | 8 өрөөг 7 иргэн түрээслэсэн | Засвар хийгдсэн байна | | | | 19.5 | | - | | Бизнес хөгжлийн төвийн урсгал засварын ажилд “Орон нутаг хөгжлийн сан”гаас 19.5 сая төгрөг төсөвлөгдсөн. Тус ажлын хүрээнд засварын ажлыг хийж гүйцэтгүүлэх тендерийг зарласан ч тендерт орж ирсэн иргэн, аж ахуйн нэгж байхгүй байна. | 50 |
| 7 | Суманд байгалийн нөөц ашиглан үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдтэй жил бүр нийгмийн хариуцлагын гэрээ байгуулж дүгнэж ажиллана. | 2021  -  2024 | | | | ЗДТГ | ААНБ-ын хөрөнгө | - | - | | | | - | | 8.9 | | Ойн мэргэжлийн 2 байгууллага шинээр барьсан ногоон байгууламжийн хашаанд өөрсдийн хөрөнгөөр модны тарьц, суулгац, бут сөөгийг 10 дугаар сард тарьсан. Үүнд:  - Өгөөмөр шунхлай ХХК 4 дүгээр багийн Шар булгийн нийтийн эзэмшлийн хашаажуулсан талбайд 150 ширхэг /бургас, улиас, голт бор/ мод бутыг тарьж, 3.5 сая төгрөг зарцуулсан.  - Хаан соёолж ХХК өөрийн хөрөнгөөр 5 дугаар багийн нийтийн эзэмшлийн хашаажуулсан талбайд 480 ширхэг /хайлаас, бургас, буйлс, гүйлс/ мод бутыг тарьж 3 сая төгрөг зарцуулсан.  Цаашид тус 2 ХХК-иуд нь ногоон байгууламжид нөхөн тарилт хийж, арчилгаа хамгаалалтыг хариуцан ажиллахаар болсон.  - Нийтийн эзэмшлийн талбайд “Ананд Хужирт” ХХК 300 ширхэг шар хуайс тарьж, 0.9 сая төгрөгийг зарцуулсан.  - “Элма Хужирт” ХХК 500 ширхэг шар хуайс тарьж, 1.5 сая төгрөгийг зарцуулсан. | 100 |
| **Зорилтын дундаж: 90%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. САНХҮҮ, ТӨСӨВ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. Төсвийн төлөвлөлт, хариуцлагыг сайжруулж, цахим системийг хөгжүүлж, мэдээллийн ил тод байдлыг хангана. | 1 | Сумын эдийн засгийн үндэс татварын орлого, Орон нутгийн хөгжлийн сангийн эх үүсвэрийг нэмэгдүүлнэ. | 2021-  2024 | | | ТБ, Ажлын хэсэг | | - |  |  | | | | 599,770.3 | | 775,326.2 | | Татварын орлогын төлөвлөгөө 12-р сарын !14-ний өдрийн байдлаар 1,132,664.3 төгрөг төвлөрөхөөс 1,208,759.3 төгрөг төвлөрч, 106.7 хувиар давсан гүйцэтгэлтэй байна. Үүнийг задалвал.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Нэр төрөл | Батлагдсан  төсөв | Гүйцэтгэл | | Үйл ажиллагааны орлого | 13512.5 | 14000.0 | | Цалин | 594608.6 | 851147.6 | | Газрын төлбөр | 7,300.0 | 14,810.5 | | Татварын буцаан олголт | -53,063.7 | -53,063.7 | | Ойн нөөц | 14000.0 | 15210.0 | | Суутган | 1000,0 | 1601,7 | | Хог хаягдал | 28231,9 | 37451,8 | | Бууны татвар | 2610,0 | 2610,0 | | Тэмдэгтийн хураамж | 2300,0 | 1743,6 | | Малын тоо толгойн албан татвар | 80000,0 | 63343,9 | | Агнуурын нөөц | 0 | 43,570.0 | | Үл хөдлөх хөрөнгө  борлуулсаны орлого | 8380,0 | 6412,0 | | Хадгаламжийн хүү | 68000,0 | 81714,0 | | Нохойны албан татвар | 1,985.0 | 10.0 | | Хүү, торгууль | 30174,8 | 58078,0 | | ҮХХөрөнгийн татвар | 187972,8 | 59322,3 |   ОНХСангийн хөрөнгөөр хийгдэх төсөл, арга хэмжээний саналыг ОНХСангийн шинэ журмын дагуу иргэдээс санал авч, ажлын хэсэг нэгтгэн эрэмбэлж, сумын ИТХ-аар хэлэлцүүлэн Төсвийн тухай хуулийн хүрээнд төлөвлөгөөгөө боловсруулан төсвийг батлуулж байна.  ОНХСангийн хөрөнгөөр хийгдсэн төсөл арга хэмжээ тус бүр дээр хяналт тавин хүлээж авах ажлын хэсэг томилогдон ажилласнаар ОНХСангийн хөрөнгө үр өгөөжтэй зарцуулагдаж байна.  Мөн ТА-3 төслийн үнэлгээ тогтоох ажлын хэсэг жил бүр ирж, шалган үнэлгээ тогтоож байгаа бөгөөд үнэлгээ жилээс жилд нэмэгдэж, төслөөс авах дэмжлэг урамшууллын хэмжээ 2017 онд 45 хувь, 2018 онд 64%, 2019 онд 74%, 2020 онд 84%, 2021 онд 87%, 2022 онд 84%, 2023 онд 80% үнэлэгдэн урамшуулал, дэмжлэгийг авсан. | 100 |
| 2 | Төрийн албаны хүний нөөцийн удирдлагын мэдээллийн санг цалингийн нэгдсэн системтэй холбож, орон тоо, цалин хөлсний зардлын төлөвлөлт, хэрэгжилтэд хяналт тавина. | 2021-  2024 | | | Төрийн бүх байгууллага | | - |  | 100% | | | | - | | - | | Төсвийн 8 байгууллагууд Төрийн албаны хүний нөөцийн удирдлагын мэдээллийн санг цалингийн нэгдсэн системтэй 100% холбон ажиллаж байна.  Хүний нөөцийн нэгдсэн системд хийгдсэн шинэчлэлийн дагуу 2023 оны 1, 7 дугаар сард өөрчлөлтийг бүх төрийн байгууллагууд хийсэн. Мөн Засгийн газрын 2022 оны 487, 488, 2023 оны 241 дүгээр тогтоолын дагуу 1, 7 дугаар сард төсвийн бүх байгууллагууд хүний нөөцийн нэгдсэн системд өөрчлөлт, баяжилтыг хийж, Төрийн албаны цалингийн нэгдсэн системээр албан хаагчдын цалин тавигдаж байна. | 100 |
| 3 | Төсвийн ил тод байдлыг хангах замаар шилэн дансны мэдээлэл байршуулалтад тогтмол хяналт тавьж, хариуцлага тооцон ажиллана. | 2021-2024 | | | СА | | - |  | Мэдээг бүрэн оруулах | | | |  | | 0.17 | | Шинэчлэгдсэн шилэн данс болох gap.mof.gov.mn системд төсвийн байгууллагууд оны эхнээс мэдээллийг 100 хувь байршуулж эхэлсэн бөгөөд сар, улирлын мэдээг хугацаанд нь бүрэн байршуулж хэвшсэн. | 100 |
| 4 | Сум хөгжүүлэх сангийн хугацаа хэтэрсэн зээлийн өр төлбөрийг хууль хяналтын байгууллагад шилжүүлж, барагдуулах ажлыг зохион байгуулна. | 2021-2024 | | | ЗДТГ | | ОНТ | СХС-ийн эргэн төлөлтийн дутуу 6 иргэний  16.5 сая | Зээлийг барагдуулсан байна. | | | | 10,09 | | 10,09 | | Сум хөгжүүлэх сангийн зээлийн гэрээний хугацаа дууссан 6 иргэний 16.5 сая төгрөг төлөгдөхөөс 4 иргэн зээлээ бүрэн төлж барагдуулсан. Зээлийн үлдэгдэлтэй 2 иргэний 10.09 сая төгрөгийг төлүүлэхээр Хархорин сум дахь сум дундын шүүхэд хандаж, 1 зээлдэгчтэй эвлэрлийн гэрээ байгуулж, зээлийн эргэн төлөлт хийгдэж байна. 1 зээлдэгч эвлэрлийн гэрээнд заасан хугацаанд зээлийн эргэн төлөлт хийгээгүй тул Хархорин сум дахь шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх хэлтэст материалыг шилжүүлсэн бөгөөд энэ онд төлөгдөнө. | 100 |
| 5 | Улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөхдөө эдийн засаг, нийгмийн үр ашгийг тооцон, ач холбогдлоор нь эрэмбэлж хэрэгжүүлнэ. | 2021-2024 | | | ЗДТГ | | УТ | - | - | | | | - | | - | | Ерөнхий боловсролын сургууль, Цэцэрлэг, Эрүүл мэндийн төв, Соёлын төв зэрэг төсөвт байгууллагуудаас нэн шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын саналыг авч, ач холбогдол, үр өгөөжөөр нь эрэмбэлэн орон нутгийн төсвөөр хэрэгжүүлэх боломжтой саналуудыг ОНХСан болон орон нутгийн төсөвт тусгаж, хэрэгжүүлэх боломжгүй өндөр төсөвт өртөг бүхий хөрөнгө оруулалтын саналыг УИХ-ын гишүүд болон холбогдох хэлтэс, газруудад хүсэлт тавьж шийдвэрлүүлсэн. Үүнд: Соёлын төвийн барилга, 320 хүүхдийн сургууль, “Хужирт-Бат-Өлзий чиглэлийн авто зам, Сумын дэд бүтцийн шинэчлэл зэрэг ажлууд хийгдэж байна. | 100 |
| 6 | Төрийн худалдан авалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулахдаа дотоодын давуу эрхийн зөрүү тооцох замаар орон нутгийн аж ахуйн нэгжүүдийг дэмжинэ. | 2021-2024 | | | СА | | - | Сумын |  | | | | - | | - | | Ерөнхий боловсролын сургууль, хүүхдийн 4-н Цэцэрлэг, Эрүүл мэндийн төвийн хүнсний тендер шалгаруулалтад дотоодын давуу эрх тооцсоноор суманд үйл ажиллагаа явуулдаг “Дэлгэрэх Хужирт” ХХК, “Бор хул” ХХК-иуд тендерт шалгарч, гүйцэтгэгчээр сонгогдон гэрээ байгуулан ажиллаж байна.  Мөн ОНХСангийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж байгаа ажлуудад орон нутгийн иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг дэмжин ажилласан. | 100 |
| 7 | Цахим тендер шалгаруулалтыг нэмэгдүүлж, цахим системийн хөгжил, шинэчлэлийг ашиглана. | 2021-2024 | | | ЗДТГ | | ОНТ | Цахимаар  100% | Цахимаар 100% | | | | 0.17 | | 0.17 | | Сумын 2023 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан бүх худалдан авах ажиллагаа цахим системээр явагдаж, урилга, үр дүнг цаг тухай бүрт www.tender.gov.mn сайтад нийтэлсэн. Мөн сумын албан ёсны вэбсайт болон ЗДТГ-ын фэйсбүүк хуудсанд тендерийн урилгыг байршуулан мэдээллэж, цахим системийн шинэчлэл, хөгжүүлэлтийг цаг тухайд нь хийж гүйцэтгэсэн. | 100 |
| 8 | Бүх шатны худалдан авах ажиллагаанд болон түүний гүйцэтгэлийн явцад дотоод хяналт, шалгалтыг тогтмол явуулж, иргэд, олон нийт, ашиглагч байгууллагын зүгээс хяналт тавьж ажиллах боломжийг бүрдүүлнэ. | 2021-2024 | | | Иргэний хяналтын баг | | 0.2 | 2 удаа хяналт шалгалт хийгдсэн | Тендер бүрт хяналт тавих | | | | 0.2 | | 0.2 | | Бүх шатны худалдан авах ажиллагааг 2018 оноос эхлэн цахим хэлбэрээр нээлттэй зохион байгуулж байна. Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2021 оны 5 дугаар тогтоолоор суманд хийгдэж байгаа хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажил болон Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэж байгаа ажлын явцад хяналт тавин, үнэлэлт дүгнэлт өгөх иргэний хяналтын баг 11 гишүүний бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулагдаж, ажил тус бүр дээр 1-2 удаа хяналт тавин ажилласан. Мөн Засаг даргын захирамжаар бүх шатны худалдан авах ажиллагааг хүлээж авах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулж, ажил тус бүр дээр томилогдон ажилласаны үр дүнд гүйцэтгэгчийн үүрэг хариуцлага нэмэгдэж, гэрээний үүргээ заасан хугацаанд чанартай бүрэн гүйцэтгэж байна. Хүлээж авах ажлын хэсэг гэрээнд тусгагдсан техникийн тодорхойлолт болон хяналтын багийн өгсөн зөвлөмжийн дагуу биелэлтийг шалгаж, хүлээж авч байна. | 100 |
| **Зорилтын дундаж: 100%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2. Татварын бүх төрлийн үйлчилгээг цахимжуулж, татварын үйлчилгээг иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагад жигд хүртээмжтэй хүргэнэ. | 1 | Татвар төлөөлөгчдийн эрх зүйн мэдлэг, татварын багц хуулийн шинэчлэлийг таниулж, татвар төлөх сэтгэлгээ хандлагыг өөрчлөн, заавар, зөвлөгөө, сургалтыг тогтмол зохион байгуулж, хуулийн хэрэгжилтийг хангуулж ажиллана. | 2021-2024 | | | ТБ | | ОНТ | Нийт 709 иргэнд сургалт хийсэн | Урд жилээс бууруулахгүй байна. | | | | 0.2 | | 0.2 | | Татварын багц хууль хэрэгжиж эхэлснээр 2023 онд цахимаар 2, танхимаар 2 удаа 87 иргэнд, биечилж 680 иргэн буюу нийт 767 татвар төлөгчдөд Авто тээвэр болон өөрөө явагч хэрэгсэлийн албан татвар тухай хууль, “И баримт” нууц үгээ хэрхэн авах, Малын тоо толгойн албан татварын тухай хууль, Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хууль, цахимаар хэрхэн татвараа төлөх, тайлангаа хэрхэн илгээх чиглэлээр сургалт зохион байгуулсан.  Мөн багийн Иргэдийн нийтийн хурлаар мэдээлэл хийсэн. | 100 |
| 2 | Сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжүүд, салбар компаниудыг орон нутгийн татварын албанд бүртгэлтэй болгон, татварын бааз суурийг нэмэгдүүлэх цогц арга хэмжээ авч, төсвийн орлогыг нэмэгдүүлнэ. | 2021-2024 | | | ТБ | | - | 2 бичил сегмэнт бүртгэгдсэн | - | | | | - | | - | | Орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэгж байгууллагуудыг татварт бүрэн хамрагдуулж, 2 бичил сегмэнтийн аж ахуй нэгж шинээр улсын бүртгэлд бүртгүүлж, Нэмэгдсэн өртөгийн албан татвар төлөгчөөр 2 аж ахуй нэгж бүртгүүлж, Татварын Ерөнхий газрын цахим системд бүртгэн шинэ татвар төлөгчийн сургалтад хамруулж, татвараа хэрхэн төлөх, тайлагнах талаар мэдээлэл өгч, төсвийн орлогыг нэмэгдүүлсэн. | 100 |
| 3 | Шинээр байгуулагдсан үйлдвэр, үйлчилгээний нэгж, бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээний мэдээллийг тухай бүр албан ёсны статистик мэдээлэлд хамруулна. | 2022-2024 | | | ТБ | | - | Мэдээ, тайланг цаг хугацаанд бүрэн нэгтгэсэн. | Мэдээ, тайланг цаг хугацаанд бүрэн нэгтгэсэн байна. | | | | 0.2 | | 0.2 | | Тухайн жилд шинээр 2 аж ахуйн нэгж байгууллага шинээр Улсын бүртгэлд бүртгүүлж, шинэ татвар төлөгчийн сургалтанд хамруулж, татварт хамруулсан. 2023 оны 10-р сараас эхлэн улсын бүртгэлд шинээр бүртгүүлж байгаа аж ахуй нэгж байгуулага статистик болон татварын программад шууд бүртгэгдэж эхэлсэн. | 100 |
| **Зорилтын дундаж: 100%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.3. Олон нийтийн санхүүгийн боловсролыг дээшлүүлж, цахим санхүүгийн бүтээгдэхүүний хэрэглээг нэмэгдүүлнэ | 1 | Иргэдэд хөрөнгийн зах зээл, үнэт цаасны арилжаанд оролцох чадавхыг нэмэгдүүлэх сургалтыг мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулна. | 2021-2024 | | | ТТСМэргэжилтэн | | 0,5 | 1 удаагийн сургалтыг зохион байгуулсан | Сургалт зохион байгуулсан байна | | | | 0.2 | | 0.2 | | Үнэт цаасны цахим данс эзэмшигч нийт 5281 иргэн байгаа бөгөөд нийт хүн амын 80% нь цахим данс эзэмшиж байна.  “Гүүдсек” үнэт цаасны компанитай хамтран иргэдэд үнэт цаасны арилжаа, зах зээлийн талаарх ойлголт, мэдээ мэдээллийг цахим системээр дамжуулан хүргэсэн. | 100 |
| 2 | Иргэдийг мөнгөн тэмдэгтийн зохистой хэрэглээнд уриалж, банк, даатгалын байгууллагын аюулгүй цахим бүтээгдэхүүний хэрэглээг нэмэгдүүлнэ. | 2021-2024 | | | ТБ, Хаан банк | |  | - |  | | | | - | | 0.27 | | Төрийн банк нь 1, 2 дугаар улиралд ЕБС-ийн 92 сурагчдад бэлэн мөнгөнөөс татгалзаж карт хэрэглэж сурах, 17-29 насны залуучууд олон улсын стандартад нийцсэн шинэ үеийн Z карт санал болгох, хүүхдүүдийн багаасаа санхүүгийн боловсролтой болгох, өнөөдөр олдсон задгай мөнгөөр хор худалдаж авахгүй, цуглуулж мөрөөдлийн зүйлийг авч сурах зорилготой сургалтыг хийсэн.  27 сурагч бэлэн мөнгө хэрэглэхийн оронд ээж аавынхаа хяналттай картаар төлбөр тооцоогоо хийх болсон. 92 сурагч хүүхдийн болон сургалтын хадгаламж нээлгэсэн. Бусад сурагчид бага ч гэсэн банкны бүтээгдэхүүнээс хүүхдүүдэд тохирсон бүтээгдэхүүн байдаг, мөрөөдөл гэж юу болох түүнд хэрхэн хүрэх талаар мэдээлэлтэй болсон. | 100 |
| 3 | Иргэн бүрийн санхүүгийн боловсролыг нэмэгдүүлж, “Хуримтлалтай иргэн” аяныг мэргэжлийн болон бичил санхүүгийн байгууллагатай хамтран үе шаттай хэрэгжүүлнэ. | 2021-2024 | | | ТБ, Хаан банк | | - | 4 удаагийн сургалт зохион байгуулагдсан | Сургалт зохион байгуулагдсан байна | | | | 0.3 | | 0.3 | | Төрийн банк Засгийн газрын алсын хараа 2050 хөтөлбөрийн хүрээнд дундаж давхаргыг дэмжигч үндэсний тэргүүлэгч банк болохоо алсын хараагаа болгосон. Энэ хүрээнд эрүүл иргэн хадгаламжийн шинэ бүтээгдэхүүн гаргасан.  Мөн 15 бизнес эрхлэгч, 15 малчинд маркетингийн сургалтыг хийсэн.  5 харилцагч 4 дүгээр эмнэлэг болон УБ медикал эмнэлэгт үзүүлэхээр мөнгөө хуримтлуулж эхлээд байна.  Сумын хэмжээнд: Нийт хадгаламж эзэмшигч-4556. Үүнээс:  Төрийн банк-1056 харилцагч 4 тэрбум 780 сая  Хаан банк-3500 харилцагч 7 тэр бум 100 сая  Төрийн банкнаас 5 тэрбум 769 сая төгрөгний хэрэглээний болон бизнес зээлийг 1772 зээлдэгч  Хаан банкнаас 1146 харилцагч 7 тэрбум 119 сая төгрөгний хэрэглээний болон бизнес зээлийг авсан байна. | 100 |
| **Зорилтын дундаж: 100%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.4. Орон нутгийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдийн засаглалын менежментийг сайжруулж, эдийн засгийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлнэ. | 1 | Орон нутгийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдийн дүрэм журмыг шинэчилж, төлөөлөн удирдах зөвлөл, удирдах зөвлөл, гүйцэтгэх удирдлагыг хуулийн дагуу томилон, сургалтад хамруулан чадваржуулна. | 2021-2024 | | | УТҮГ болонОНӨААТҮГ | | - | Дүрэм батлагдсан | - | | | | - | | - | | “Хужирт Эрдэс баялаг” ОНААТҮГ-ыг УТҮГазар болгон дүрэмд нь өөрчлөлт оруулж, удирдах зөвлөлөөр батлуулсан. | 100 |
| 2 | Орон нутгийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдэд “Шилэн дансны тухай хууль”-ийн хэрэгжилтийг хангуулна. | 2021-2024 | | | ОНӨААТҮГ | | - | “Хужирт Эрдэс баялаг” УТҮГазар 3 мэдээ байршуулаагүй | Мэдээ тайланг бүрэн байршуулсан байна | | | | 0.2 | | 0.2 | | “Хужирт Эрдэс баялаг” УТҮГ болон Аминхишигт аж ахуй нэгжүүд шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийг бүрэн хангаж ажиллаж байна. | 100 |
| 3 | Төрийн болон орон нутгийн өмчийн ашиглалт, хамгаалалтыг сайжруулж, тэдгээрийн бүртгэл мэдээлэл, үнэлгээ, тайланг ил тод нээлттэй болгон, өмч эзэмшигчдийн хариуцлагыг дээшлүүлнэ. | 2021-2024 | | | ЗДТГ | | - | - | - | | | | - | | - | | 2023 онд хагас жилээр хөрөнгийн тооллогыг 1 удаа явуулсан бөгөөд тооллогоор илүүдсэн болон дутсан хөрөнгө байхгүй, хөрөнгийн ашиглалт хамгаалалт сайн байна. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн улсын үзлэг тооллого хийгдсэн. Нийтийн эзэмшилд байгаа хөрөнгүүдийг тухайн багийн Засаг дарга болон ойролцоох иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хариуцуулан тухайн байгууллагуудын өмч хамгаалах комисс хяналт тавин ажиллаж байна. Орон нутгийн өмчийн газраас ирүүлсэн маягтын дагуу илүүдэлтэй, ашиглахгүй байгаа, улсын төсвийн болон орон нутгийн хөгжлийн сангаар хийгдэж байгаа хөрөнгийг бүртгэх зөвшөөрлийг ОНӨГазраас авч Нягтлан бодох бүртгэлийн дагуу бүртгэн өмчийн онлайн программд бүртгэлжүүлсэн. | 100 |
| **Зорилтын дундаж: 100%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ҮЙЛДВЭР, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1. Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг тооноос чанарт шилжүүлэх бодлого баримталж, бэлчээр ашиглалтыг нэмэгдүүлэн, уламжлалт болон эрчимжсэн мал аж ахуй /туслах аж ахуй/-г хөгжүүлж хөдөө аж ахуйн тогтвортой хөгжлийг хангана. | 1 | Баяд, Баянгол, Хотонт үүлдрийн хээлтүүлэгчээр сүрэг сэлбэх, Эдэльба үүлдрийн хуцаар хэрэгцээний эрлийзжүүлэг хийж зохиомол хээлтүүлгийн функт байгуулж, малын үүлдэрлэг байдал, нэг малаас авах ашиг шимийг нэмэгдүүлнэ. | 2021-2024 | | | | ХААТ | Малчид өөрсдийн хөрөнгөөр | 336 хуц, 260 ухна ялгагдсан | 3 хуц шинээр авах | | 9 | | | 10.6 | | 4 дүгээр багийн иргэн П.Цэрэнбавуу эдэльба үүлдрийн 2 хээлтүүлэгч, 2 дугаар багийн иргэн Ө.Цэрэнбат Баян-Өлгий аймгаас эдальба үүлдрийн 2 хээлтүүлэгч, 1 дүгээр багийн иргэн М.Дагва Увс аймгаас 2 төлгөн хуц худалдан авч хонин сүргийнхээ махны ашиг шимийг нэмэгдүүлж тоонд бус чанарт анхаарч байна. | | 100 |
| 2 | Цөм сүргийн болон хээлтүүлэгч малыг ялган тэмдэглэж бүртгэлжүүлэн, даатгалд хамруулах ажлыг зохион байгуулна. | 2021-2024 | | | | ХААТ | - | 30 үхэр, 10 тугалыг ээмэгжүүлж бүртгэсэн. | Даатгалд хамрагдал 5%-ийг хамруулах | | - | | | - | | Мал сүргийг ялган тэмдэглэж, бүртгэлжүүлэх ажлын хүрээнд 3 малчны суурьт 539 хуц, 354 ухна ялган төвлөрүүлсэн. Мөн 59 өрхийн 7319 толгой мал малын индексжүүлсэн даатгалд хамрагдсан. | | 90 |
| 3 | Мал сүргийг бэлчээрийн даацад тулгуурлан сүргийн тоо толгойг зохистой хэмжээнд барьж, чанартай малтай малчдыг урамшуулан, залуу малчдыг бэлтгэж, тэднийг туршлага судлуулах арга хэмжээнд хамруулна. | 2021-2024 | | | | ХААХ | ОНХС20  ГХУСЗСЗ  1.4 | - | Малчны зөвлөгөөн зохион байгуулах | | 1.4 | | | 1.4 | | Аймгийн Засаг даргын 2023 оны өдрийн А/373 дугаар захирамжийн дагуу Малчдын бүсийн зөвлөгөөнийг 2023 оны 6 дугаар 22-ны өдөр сумын ЗДТГазар зохион байгуулсан. Дээрх зөвлөгөөнд Хужирт, Хархорин, Бат-өлзий, Зүүн баян-Улаан сумын нийт 200 гаруй малчид хамрагдаж, малын тэжээл тариалалт, малыг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах боломж, малын өвчнийг танин мэдэх болон малын эм, вакцины стандарт, үнэ тариф, зохистой хэрэглээ, үүлэнд зориудаар нөлөөлөх ажлын үр дүн зэрэг сэдвээр холбогдох мэргэжилтэнгүүдээс мэдээлэл авч мал аж ахуйн салбарт тулгамдаж буй асуудлаар санал бодлоо солилцсон. Зөвлөгөөнөөс гаргасан нэгдсэн шийвдэрийг Мал үржлийн албаны дарга Б.Цэнгэл малчдад танилцуулсан. Өдөрлөгийн үеэр сумандаа тогтвор суурьшилтай мал маллаж байгаа 4 малчинг аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын болон Засаг даргын жуух, Засаг даргын Тамгын газрын жуух, Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын жуух бичгээр тус тус шагнагдсан. | | 100 |
| 4 | Газар тариаланд түшиглэн өндөр ашиг шимтэй мах, сүүний, хосолмол үхрийн болон туслах аж ахуйг хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ. | 2021-2024 | | | | ХААХ | Иргэд өөрсдийн хөрөнгөөр | Сүүний чиглэлийн 152.4 төгрөгний үнээ авсан. | Дэмжлэг үзүүлж ажилласан байна. | | 55 | | | 55 | | 2023 онд “Хоршоог хөгжүүлэх сан”-гаас хөдөө аж ахуйн чиглэлээр дараах 2 иргэнд 55.0 сая төгрөгийн зээл олгоод байна.  Сүүний чиглэлийн үхрийн аж ахуй эрхлэгч Шивээт 4 дүгээр багийн иргэн Б.Жасрайд 45.0 сая төгрөг  Сүүний чиглэлийн үхрийн аж ахуй эрхлэгч Шивээт 4 дүгээр багийн иргэн О.Жамсрандаваад 10.0 сая төгрөгийн зээл олгосон. | | 100 |
| 5 | Сумын өвс, тэжээлийн аюулгүйн нөөцийг орон нутгаас бүрдүүлэх зорилгоор төр, хувийн хэвшлийн түншлэлээр газар талбай, шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр дэмжиж ажиллана. | 2021-2024 | | | | ХААХ | ОНХСан  7 | 325 га талбайгаас 1714тн ургац хураасан. | 1714 тн өвс, 571тн гар тэжээл, 1143 тн хужир бэлтгэнэ | | 15.02 | | | 516.02 | | Сумын өвс, тэжээлийн аюулгүйн нөөцийг орон нутгаас бүрдүүлэх зорилгоор 3 аж ахуйн нэгж, 23 иргэн 642 га талбайд малын тэжээл тариалж, 1338 тн ургац хураан авсан.  Малчид өөрсдийн хүчээр 1714 тн өвс, 571тн гар тэжээл, 1143 тн хужир шүү бэлтгэхээс 1780 тн өвс, 1249 тн хужир шүү, 582 тн гар тэжээлийг бэлтгэж энэ нь бэлтгэх шаардлагатай өвс, тэжээлийг 100% хангасан. | | 100 |
| 6 | “Малын тоо толгойн албан татварын тухай” хуулийн дагуу татварын хувь хэмжээг тогтоохдоо бэлчээрийн даац, малын тоо толгойгоос чанарт шилжүүлэх бодлоготой уялдуулан хэрэгжүүлнэ. | 2021-2024 | | | | ИТХ | - | 91.6 | МАТ-80 сая төгрөг төвлөрүүлэх | | 80 | | | 63.4 | | 2023 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн байдлаар 80 сая төгрөг төвлөрөхөөс 63.4 сая төгрөг төвлөрсөн байна. | | 70 |
| 7 | Бэлчээр ашиглалтыг сайжруулах, бэлчээрийг усжуулах, сэлгэж өнжөөх, хортон мэрэгчээс хамгаалах зэргээр менежментийг сайжруулна. | 2021-2024 | | | | ХААТ | Улсын төсөв, ОНХСан  75 |  | 1 худаг шинээр гаргаж, 10 булгийн эхийг хашсан байна | | 101 | | | 81 | | Сумын Засаг даргын 2023 оны A/108 дугаар захирамжийн дагуу 1 дүгээр багийн нутаг Мухар, 2 дугаар багийн нутаг Бургас, Тээл, 3 дугаар багийн нутаг Уньт, Сайрт, 6 дугаар багийн нутаг Асгатын энгэр, Урд хадаргантай, Хойд хадаргантай, Хуурай, Шарт, Засмал орчмын бэлчээрийг 2023 оны 6 дугаар сарын 25-ны өдрөөс 2023 оны 9 дүгээр сарын 15-ны өдрийг хүртэл малын хөлөөс чөлөөлсөн. “Бэлчээрийн хөнөөлт мэрэгч амьтантай тэмцэх ажлыг зохион байгуулах тухай” gймгийн Засаг даргын 2023 оны 03-р сарын 31-ний A/175 дугаар захирамж, сумын Засаг даргын 2023 оны 4 дүгээр сарын 06-ны а/43 дугаартай захирамжийн дагуу бэлчээрийн хортон мэрэгч амьтантай тэмцэх ажлыг зохион байгуулах Засаг даргын орлогч Б.Дэмбэрэлээр ахлуулсан 11 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг 04 дүгээр сарын 17-ны өдрөөс 21-ны өдөр хүртэл 5 хоногийн хугацаатай 1-р багийн Лантанз, Их бүрд, Мухар, Нарийн, Улаан булаг, Өвөр модот, Ур хөндлөн, Хашаат, Ар модот, Цагдуулт орчмын 1100 га, 2-р багийн Жамбал, Дөрөлж орчмын 600 га, 3-р багийн Халуун усны гол, Бөөрөг орчмын 600 га, 4-р багийн Хаахай орчмын 500 га , 5-р багийн Дуут, Холбоо, Цагаан хошуу, Холбоогийн нуруу, Мухар харз, Булаг, Балцруу орчмын 500 га, 6-р багийн Харз, Хавчил, Дулааны зүүн суга, Уруйт орчмын 1100 га нийт 4400 га талбайд 2 хяналтын цэг авч бэлчээрийн үлийн цагаан оготнотой бактержуулсан будаа цацах аргаар тэмцэх ажлыг зохион байгуулсан. Бэлчээрийн хортон мэрэгчтэй тэмцэх ажилд 18 хүнийг түр ажлын байраар хангасан ба ажлын явцад малчдад сургалтыг зохион байгуулснаар малчид, иргэд өвөлжөө хаваржааныхаа ойр орчимд хортон мэрэгчтэй тэмцэх ажлыг өөрсдийн хүчээр хийж гүйцэтгэсэн.  Техникийн үр дүн 86 %-тай.  Балцуурт 1 гүн өрмийн худаг гаргаж, 1, 6 дугаар багийн нутагт 3 худгийг засварласан. Сумын хэмжээнд 43 худаг, энгийн уурхайн худаг 3, усан сан 1, нийт 47 уст цэг байна. | | 100 |
| 8 | Мал үржүүлэг, технологийн хувийн нэгжийг суманд байгуулахад хөнгөлөлттэй зээл, төсөл хөтөлбөрт хамруулан, мал аж ахуйн салбарын мэргэжилтнүүдийг давтан сургалтад хамруулж, мэргэшүүлнэ. | 2022-2024 | | | | ХААТ | - | - | Сургалтад хамрагдсан байх | | 0.25 | | | 0.25 | | Дэлхийн худалдааны байгууллагын санхүүжилтээр НҮБ-ын Хүнс хөдөө аж ахуйн байгууллага, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамтай хамтран хэрэгжүүлж буй  “Малыг ялган тэмдэглэх, бүртгэлжүүлэх системийг сайжруулах” туршилтын төслийн хүрээнд бод, бог малын ангилагч шинжээч бэлтгэх мэргэшүүлэх, чадваржуулах, сургалтад тус тус хамрагдсан. | | 100 |
| 9 | Малчдын хөдөлмөрийг хөнгөвчлөх чиглэлээр тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн үйлдвэрлэл, худалдаа эрхэлж буй иргэн, аж ахуйн нэгжийг дэмжинэ. | 2021-2024 | | | | ЗДТГ | Иргэд өөрсдийн хөрөнгөөр | 75 сая төгрөг | Зээлээр дэмжих | | 300 | | | 300 | | 4 дүгээр багийн П.Цэрэнбавуу WTO-x904 трактор 1, диск хадуур, үрлэгч, боогч, сийрүүлэгч, иргэн Э.Цэрэнбат ЮТО-1504 трактор 1, хүнд диск, борной, үрлэгч, боогч, Н.Ганбүргэд 80 трактор-1, өвс пресслэгч-1, М.Жавхлантөгс 90 трактор-1, 1 өвс пресслэгч машин худалдан авч, өөрийн болон иргэдийн малын тэжээл тариалалтыг хөнгөлттэй үнээр гүйцэтгэн ажилласан. | | 100 |
| 10 | Цөөн малтай 30 хүртэлх малчин өрх, мал маллах сонирхолтой мал бүхий өрх болон залуучуудыг төсөл хөтөлбөрт хамруулна. | 2021-2024 | | | | ХАХМ | ХЭДХ  10 | 2 малчин хамрагдсан | Хөтөлбөрт хамрагдсан байна | | 10 | | | 10 | | Энэ онд Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн Малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд 3 дугаар багийн малчин Ц.Ганзориг, 2 дугаар багийн малчин Г.Гантөмөр нар тус бүр 5 сая төгрөгөөр малжуулах хөтөлбөрт хамрагдсан. | | 100 |
| **Зорилтын дундаж: 96%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2. Малын халдварт, гоц халдварт өвчинтэй тэмцэж тайван байдлыг хадгалан, мал, амьтны гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний ариун цэвэр, эрүүл ахуйн шаардлагыг хангаж, экспортлох боломжийг бүрдүүлнэ. | 1 | Мал сүргийг угаалга, тарилга, туулгалтад бүрэн хамруулж, хөдөөгийн баг бүрийг хариуцсан мал эмнэлгийн нэгж, малын эмчтэй болгох, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулна. | 2021-2024 | | | | МЭТ | 15.1 | 522656 мал хамрагдсан. | Урьдчилан сэргийлэх тарилгад 80-аас доошгүй хувийг хамруулсан байна. | | 38.0 | | | 26.0 | | Сумын Засаг даргын 2023 оны 4 дүгээр сарын 12-ны өдрийн “Мал, эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулах тухай” А/54 дүгээр захирамжийн дагуу вакцинжуулалтын ажлыг зохион байгуулж 10 төрлийн халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинаар 194780 толгой мал хамруулахаар төлөвлөснөөс 165563 толгой малыг хамруулж 85 хувийн гүйцэтгэлтэй байна. | | 100 |
| 2 | Мал эмнэлгийн нэгдсэн системийн үйл ажиллагааг өргөжүүлж, мал эмнэлгийн гэрчилгээг бичих, баталгаажуулах, хянахад шаардлагатай төхөөрөмжөөр сумын малын эмч, мэргэжилтнүүдийг ханган мал эмнэлгийн үйлчилгээг цахимжуулна. | 2021-2022 | | | | МЭ | 0.3 | 850 гэрчилгээ бичигдсэн. | Бичигдсэн гэрчилгээний тоогоор, тоног төхөөрөмжийг нэмэгдүүлэх | | 0.2 | | | 0.2 | | Мал эмнэлгийн нэгдсэн системийн үйл ажиллагааг өргөжүүлж аж ахуйн нэгжүүд гэрчилгээ хэвлэх принтер, таб зэрэг тоног төхөөрөмжийг авсан. Тухайн систем нэвтэрснээр Мал эмнэлгийн тасаг болон мал эмнэлгийн үйлчилгээний нэгжийн ажил иргэдэд түргэн шуурхай хүрч мал эмнэлгийн гэрчилгээ, болон тухай өрхөд хийгдсэн мал эмнэлгийн үйлчилгээг цахимаар харах боломжтой болсон.  Энэ онд цахимаар мал, амьтан болон тэдгээрийн гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүнийг худалдан борлуулахад 753 гэрчилгээ бичигдсэнээс, адуу 2090, үхэр 431, хонь 10111, ямаа 3200, нийт 15832 амьд малд, адууны мах 25930 кг, үхрийн мах 54292 кг, хонины мах 78376 кг, ямааны мах 38670 кг, аарц 4503 кг, ноос 3000 тн, сүү 4260 кг, арьс 800 ш мал эмнэлгийн гэрчилгээг олгож, мал эмнэлгийн нэгдсэн системд бүртгэж баталгаажуулсан. | | 100 |
| 3 | Мал сүрэгт түүврийн аргаар шинжилгээ хийж, түүний дүнг үндэслэн тухайн бүс нутгийг мал, амьтны гоц халдварт өвчингүй тайван бүс болохыг баталгаажуулж, малын гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг экспортлох боломж бүрдүүлнэ. | 2021-2024 | | | | МЭТ |  |  |  | |  | | |  | | Малын гоц халдварт мялцан өвчин гарсан учраас шинжилгээ хийгдээгүй. | |  |
| 4 | Малчдыг малын эм, биобэлдмэлийн зохистой хэрэглэх арга зүйн талаарх сургалт, мэдээллээр хангаж,эмийн үнэд хяналт тавина. | 2021-2024 | | | | МЭТ | - |  | 2 удаа сургалт зохион байгуулсан байна. | | 0.1 | | | 0.3 | | Малын эм, биобэлдмэлийн зохистой хэрэглэх арга зүйн талаар сургалт мэдээллээр хангах зорилгоор төрийн болон төрийн бус байгууллагатай хамтран 4 удаагийн танхимын сургалтыг зохион байгуулж, 270 малчин хамрагдсан. Үүнд:  - Монгол Ви.И.Ти.Нет Төрийн бус байгууллагатай хамтран 4 дүгээр сарын 25-ны өдөр малчид, иргэдэд “Малын халдварт өвчин”, “Малын шимэгчийг устгах”, “Малын эмийн зохистой хэрэглээ” зэрэг сэдэвт сургалтыг зохион байгуулж, нийт 59 малчин, 6-н багийн Засаг дарга нар тус тус хамрагдсан.  - 3 дугаар багийн Бөөрөг гэх газар 10 хот айлын 12 малчинд дээрх сургалтыг зохион байгуулсан. Тус сургалтаар малчид малын зонхилон гарч буй халдваргүй өвчин, эмийн зохистой хэрэглээ болон малын эм бэлдмэлийн малын биеэс гадагшлах хугацаа зэрэг мэдээллийг тодруулж, шаардлагатай эм бэлдмэлээ хөнгөлөлттэй үнээр худалдан авсан.  - Мал аж ахуйн эдийн засгийн эргэлтийг нэмэгдүүлэх төслийн хүрээнд малын эм бэлдмэлийн хэрэглээ анхаарах асуудлууд сэдэвт сургалтыг 1 дүгээр сарын 5-9-ний өдрийн хооронд зохион байгуулсан. Тус сургалтад нийт 70 хүн оролцсоноос эрэгтэй 49, эмэгтэй 21 оролцсон. Тус сургалтыг сумын ЗДТГ-ын иргэний танхимд зохион байгуулсан.  - Сумын ГХУСАЗСЗөвлөл, Хархорин сум дахь сум дундын прокурорын газартай хамтран 50 малчинд мал амьтны эрүүл мэндийг хамгаалах, халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хэлэлцүүлэг зохион байгуулсан.  - Өвөрхангай аймгийн ХХААГ, МЭГ-тай хамтран хангай бүсийн малчдын бүсчилсэн зөвлөгөөнийг зохион байгуулж, манай сумаас 100 малчин оролцсон ба тус сургалтаар “Малын эмийн зохистой хэрэглээ”-ний талаар мал эмнэлгийн газраас мэдээлэл өгсөн. | | 100 |
| 5 | Мал эмнэлгийн нэгжийг мах, сүүнд шинжилгээ хийдэг /эм, тарианы үлдэгдэл илрүүлэх/ тоног төхөөрөмжтэй байх шаардлагыг тавьж шинжилгээ хийх нөхцөлийг бүрдүүлнэ. | 2022-2023 | | | | ЗДТГ | ТХ-ийн хөрөнгө | - | Төсөл, хөтөлбөрт хамрагдсан байна. | |  | | | 8.3 | | Мал аж ахуйн эдийн засгийн эргэлтийг нэмэгдүүлэх төсөл, Өвөрхангай аймгийн Мал эмнэлгийн газар хамтран суманд анхан шатны лабораторит хэрэглэгдэх тоног төхөөрөмж, антибиотикийн үлдэгдэл илрүүлэх тестийг олгосон. Үүний үр дүнд эхний шинжилгээг 30 өрхийн 257 үнээний 30 сүүний дээжинд антибиотикийн үлдэгдэл тодорхойлсон.  Мөн бруцеллёзийн үүсгэгч илрүүлэх сүүний цагирган урвалыг 90 сүүний дээжинд шинжилсэн ба 1 өрхөөс өвчний үүсгэгч илэрч баталгаажуулах шинжилгээг хийлгэж өвчтэй гарсан малыг нядлах арга хэмжээ авсан. 30 өрхөд “Эрүүл сүрэгтэн” гэрчилгээ олгогдсон.  Сумын төсөвт байгууллагуудад мах, сүү нийлүүлдэг иргэн аж ахуй нэгжүүдээс мах сүүний дээжийг улирал бүр авч аймгийн мал эмнэлгийн лабораторид шинжлүүлэхэд мах, сүүнээс антибиотикийн үлдэгдэл илрээгүй. | | 100 |
| **Зорилтын дундаж: 100%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.3. Газар тариалангийн бүтээгдэхүүний дотоодын үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх, хүлэмжийн аж ахуйг хөгжүүлэх, шинэ нэр төрлийн таримлыг тариалах замаар импортын хэрэглээг бууруулна. | 1 | Сумын атаршсан талбайг эргэлтэд оруулж, малын тэжээлийн тариалалтыг нэмэгдүүлэн сумын өвс, тэжээлийн аюулгүйн нөөцийг бүрдүүлнэ. | 2021-2024 | | | | ХААТ |  | 30 га талбайг эргэлтэд орсон | Нийт 429 га-c дээш талбайд малын тэжээл тариалсан байна. | | 15.02 | | | 15.02 | | Өнгөрсөн онд 329 га талбайд малын тэжээл тариалж байсан бол энэ онд 642 га буюу 313 га талбайгаар нэмэгдсэн. | | 100 |
| 2 | Хөдөө аж ахуйн агро парк байгуулна. | 2022-2024 | | | | ХААТ |  | - |  | |  | | |  | | Хугацаа болоогүй. | |  |
| 3 | Газар тариалангийн эргэлтийн талбайн ашиглалтыг сайжруулж, төмс, хүнсний ногооны тариалалтыг дэмжин ажиллана. | 2021-2024 | | | | ХААТ | - | Хүнсний ногооны 20 хувийг дотоодын үйлдвэрлэлээр хангасан | Хүнсний ногооны 50 хувийг дотоодын үйлдвэрлэлээр хангах | | - | | | 0.94 | | Төмс хүнсний ногоо, нарийн ногоо тариалах иргэдээс үрийн захиалга авч, аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газарт хүргүүлсэн. Захиалгын дагуу байцаа 500 ширхэг, луувангийн 3 кг, шар манжингийн 0.5 кг, хүрэн манжингийн 1 кг, , чинжүүний 0.5 гр, өргөст хэмхийн 3000 ширхэг, улаан лоолийн 10 грамм үрийг тус тус авчран тариалан эрхлэгч 48 иргэнд 80 хувийн хөнгөлөлттэй үнээр олгосон.  2022 онд газар тариалан эрхэлдэг усалгаатай талбайн хэмжээ 31.4 га байсан бол 2023 онд 32.5 га болж нэмэгдсэн. | | 100 |
| 4 | Суманд хүнсний ногооны зоорь байгуулах зураг төсвийг хийлгэж, хүнсний ногооны зоорь байгуулна. | 2022-2024 | | | | ЗДТГ |  |  |  | |  | | |  | | Хугацаа болоогүй | |  |
| **Зорилтын дундаж: 100%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.4. Хөдөө аж ахуйн гаралтай түүхий эдэд тулгуурласан бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэлийг хөгжүүлнэ. | 1 | Хүн амын хэрэгцээт мах, махан бүтээгдэхүүн, сүү, сүүн бүтээгдэхүүн, гурил, гурилан бүтээгдэхүүн зэрэг гол нэр төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүний хэрэгцээг дотоодын үйлдвэрлэлээр хангахад дэмжлэг үзүүлнэ. | 2021-2024 | | | | Иргэд | 55 | 195 | Хоршоо хөгжүүлэх сангийн зээлд хамруулсан байна | | 75 | | | 75 | | 2023 онд “Хоршоог хөгжүүлэх сан”-гаас хөдөө аж ахуйн чиглэлээр дараах 3 иргэнд 75.0 сая төгрөгийн зээл олгосон. Үүнд:  - Сүүний чиглэлийн үхрийн аж ахуй эрхлэгч Шивээт 4 дүгээр багийн иргэн Б.Жасрайд 45.0 сая төгрөг  - Сүүний чиглэлийн үхрийн аж ахуй эрхлэгч Шивээт 4 дүгээр багийн иргэн О.Жамсрандаваад 10.0 сая төгрөг  - Сүүний чиглэлийн үхрийн аж ахуй эрхлэгч Бэрх 3 дугаар багийн иргэн У.Хүрэлбаатарт 20.0 сая төгрөгийн зээл олгоод байна. | | 100 |
| 2 | “Хужиртад үйлдвэрлэв” намрын үзэсгэлэн худалдаа жил бүр зохион байгуулж хэвшүүлнэ. | 2021-2024 | | | | ЗДТГ | ОНТ | 1.8 төгрөг зарцуулсан | Үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулсан байна. | | 1.8 | | | 1.8 | | Суманд үйл ажиллагаа явуулж буй жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч иргэн, аж ахуй нэгжүүдийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сурталчлах, борлуулах зорилгоор жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулагддаг “Хужиртад үйлдвэрлэв-2023” Намрын үзэсгэлэн худалдааг 9 дүгээр сарын 27-ны өдөр зохион байгуулсан.  Орон нутагтаа үйлдвэрлэж буй бараа, бүтээгдэхүүнийг жил бүр сумынхаа иргэд, бусад аймаг сумын иргэд болон амрагч сувилуулагч нарт сурталчлан таниулж, борлуулснаар жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч иргэн, аж ахуй нэгжүүдийн бараа, бүтээгдэхүүний чанар, төрөл нэмэгдэх, сав баглаа боодлын өнгө үзэмж сайжирч борлуулалтын орлого, цар хүрээ нэмэгдэж байна.  “Хужиртад үйлдвэрлэв-2023” үзэсгэлэн худалдааны шилдэг бүтээгдэхүүнийг дараах төрөл тус бүрээр шалгаруулж урамшуулсан. Үүнд:  -“Шилдгийн шилдэг бүтээгдэхүүн”-ээр "Хужирт Цагаан" ХХК-ний сүүн чихэр, шар сүүн чихэр, шар сүүний хатаамал, шимийн архи  - “Шилдгийн шилдэг бүтээгдэхүүн”-ээр 5 дугаар багийн тариаланч Н.Ичинхорлоогийн бүх төрлийн төмс, хүнсний ногоо, жимс жимсгэнэ  - “Шилдэг байгууллага”-аар 2 дугаар цэцэрлэгийн хамт олон  - “Оёдол, эсгүүрийн бүтээгдэхүүн”-ний шилдгээр 2 дугаар багийн иргэн М.Очирдуламын эсгий урлалын бүтээл  - "Гар урлалын бүтээгдэхүүн"-ий шилдгээр 5 дугаар багийн иргэн Г.Намсрайн суран эдлэл, хэрэглэлүүд  - "Гар урлал, бэлэг дурсгалын бүтээгдэхүүн"-ий шилдгээр 5 дугаар багийн иргэн С.Адъяагийн бүтээсэн бурханы хүрд, гар урлалын бүтээлүүд  - “Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн”-ий шилдгээр 5 дугаар багийн иргэн Х.Энхцэцэгийн сүү, сүүн бүтээгдэхүүн  - “Талх, гурилан бүтээгдэхүүн”-ий шилдгээр 2 дугаар багийн иргэн Л.Уугантуяагийн гурилан бүтээгдэхүүнүүд  - “Төмс, хүнсний ногоо”-ны шилдгээр 5 дугаар багийн тариаланч Д.Ганбаатар нар тус тус шалгарсан. | | 100 |
| 3 | Суманд байгаа малын тэжээлийн үйлдвэрийг түүхий эдээр хангахад дэмжлэг үзүүлж, малчдад хөнгөлөлтэй үнээр үйлчлэх боломж бүрдүүлнэ. | 2021-2024 | | | | ЗДТГ  БГТХМ | Иргэд, ААНБ-ын хөрөнгө | - | - | | 15.02 | | | 15.02 | | 2022 онд 3 аж ахуйн нэгж, 12 иргэн Жамбалын тал, Хаахайн тариалангийн талбайд нийт 329 га талбайд малын тэжээл тариалж байсан бол энэ онд 642 га талбайд тариалж 313 га талбайгаар нэмэгдсэн. | | 100 |
| 4 | Сумын онцлог түүхэн өв уламжлал бүхий бэлэг дурсгал, гар урлал, үндэсний дээл хувцас, гоёл чимэглэл, уран хатгамал зэрэг брэндэд чиглэсэн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, сав баглаа боодлын үйлдвэрлэлийг дэмжинэ. | 2021-2024 | | | | ЗДТГ  ХЖДҮХМ | ХХСан | 30 | Хоршоо хөгжүүлэх сангаас зээл олгоно | | 135 | | | 135 | | Хужирт сумын брэнд бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч “Хужирт цагаан” ХХК-д Хоршоо хөгжүүлэх сангаас 100 сая, “Буман сувд” ХХК-д 25 сая, “Мөнх арцат хайрхан” ХХК-д 10 сая төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээл олгож, “Хужирт цагаан” ХХК 2 төрлийн чихрийн сав баглааг шинэчилсэн.  “Буман сувд” ХХК нь талх, боорцог бүтээгдэхүүний сав боодлыг сольж, 5 бүтээгдэхүүндээ бар кодтой болсон. Мөн үйлдвэрийн барилгадаа өргөтгөл хийж, дулааны шугамд холбогдсон. | | 100 |
| 5 | Арвайхээр сумын “Өвөрхангайд үйлдвэрлэв” худалдааны төв, Хархорин сумын “Борлуулалтын цэг”-ээр дамжуулан орон нутгийн үйлдвэр эрхлэгчдийн бүтээгдэхүүнийг худалдаалах боломжийг бүрдүүлэн, хэвлэл мэдээлэл, цахим орчинд сурталчилан таниулж, онлайн худалдааг хөгжүүлнэ. | 2022-2024 | | | | ХААТ | Аж ахуй нэгж байгууллагын хөрөнгө | 3 төрлийн бүтээгдэхүүн борлуулсан. | Орон нутагтаа үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг борлуулалтын цэгүүдээр дамжуулан худалдаална. | | 38,6 | | | 38,6 | | Сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч “Хужирт цагаан” ХХК нь 2023 онд “Өвөрхангайд үйлдвэрлэв” худалдааны төвд 6 нэр төрлийн бүтээгдэхүүнийг тогтмол нийлүүлэн ажиллаж 38,6 сая төгрөгийн борлуулалт хийсэн.  Мөн Хархорин суманд өөрийн нэрийн барааны дэлгүүрийг шинээр ашиглалтад оруулан бүтээгдэхүүнээ борлуулж байна.  Тус компани нь Улаанбаатар хот болон бусад аймгуудын томоохон сүлжээ дэлгүүрүүдээр бүтээгдэхүүнээ тогтмол нийлүүлэн ажиллаж байна. | | 100 |
| 6 | Амралт рашаан сувилал, аялал жуучлалын маршрутыг түшиглэн орон нутгийн үйлдвэр эрхлэгчид, малчдын орлогыг нэмэгдүүлэх гар урлал, сүү, сүүн бүтээгдэхүүнүүдийг борлуулах “Хужиртад үйлдвэрлэв” бүтээн байгуулалтыг бий болгож үйл ажиллагааг жигдрүүлнэ. | 2021-2024 | | | | ЗДТГ | 85 | 90 | Ашиглалтад оруулах | | 85 | | | 85 | | НҮБ-ын Хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэх Олон улсын сангийн хөрөнгөөр хэрэгжиж байгаа “Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлагын хөгжил” төслийн санхүүжилтээр суманд 59.5 сая төгрөг, орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө 25.5 сая төгрөгөөр “Хужиртад үйлдвэрлэв” төвийн барилгын ажлыг “Отгон нинж “ ХХК гүйцэтгэж, төслийн газарт хүлээлгэж өгсөн. Сум хүлээж аваагүй байна. | | 90 |
| 7 | Мах боловсруулах үйлдвэр, мал төхөөрөх цехүүдийг түшиглэсэн малын гаралтай дайвар бүтээгдэхүүн /өлөн гэдэс, яс, эвэр, туурай, өөх, тос, сэвс/ боловсруулах кластер хэлбэрийн үйлдвэрүүдийг байгуулахад дэмжлэг үзүүлнэ. | 2023-2024 | | | | ЗДТГ | ХХС  80 | - | Хоршоог хөгжүүлэх сангаас хөнгөлөлттэй зээл олгосон байна | | 195 | | | 40 | | Хугацаа болоогүй | |  |
| 8 | Малын гаралтай түүхий эд боловсруулах өрхийн болон жижиг дунд үйлдвэрлэлүүдийг төсөл хөтөлбөрт хамруулан дэмжинэ. /арьс, шир, ноос/ | 2023-  2024 | | | | ЗДТГ |  |  |  | |  | | |  | | Хугацаа болоогүй | |  |
| 9 | Суманд стандартын шаардлага хангасан мал нядалгааны цэг бий болгоно. | 2023-  2024 | | | | ЗДТГ |  |  |  | |  | | |  | | Хугацаа болоогүй | |  |
| **Зорилтын дундаж: 98.3** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.4. Барилга, хот байгуулалт, газрын харилцаа** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.4.1. Хот, суурины хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн оролцоотойгоор иргэдийг тав тухтай ажиллаж, амьдрах орчин, нөхцөлийг бүрдүүлнэ. | 1 | Сумын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулж, батлуулна. | 2022-2024 | | | | ЗДТГ | ОНХС  85 | Ажлын 90 хийгдсэн | Төлөвлөгөө батлагдсан байна | | | | 85 | | 79.2 | | Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө 79.2 сая төгрөгөөр “Инженер геодези” ХХК гүйцэтгэхээр шалгарч гэрээ байгуулан ажиллаж байна. Нийт 925 га талбайд төлөвлөлт хийгдэж байна. 15 га талбайд хэсэгчилсэн төлөвлөгөө хийгдсэн. Төлөвлөгөө Барилга хот байгуулалтын яамаар баталгаажсан. | 90 |
| 2 | Дэд бүтцийн асуудлыг орон нутгаас шийдвэрлэх замаар хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжиж, нийтийн болон түрээсийн орон сууцны хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. | 2022-2024 | | | | ЗДТГ | АТ, ОНТ-  674 | 9 айлын орон сууц ашиглалтад орсон  - | 12 айлын орон сууцыг ашиглалтад оруулна | | | | 300 | | 300 | | Тайлант онд сумын төвийн нэгдсэн цэвэрлэх байгууламж болон цэвэр усны нэгдсэн системийн зураг төсөв хийгдэж, дэд бүтцийн асуудлыг шийдвэрлэснээр Төрийн албан хаагчийн 12 айлын орон сууцны барилгын ажил 50 хувьтай явагдаж байна.  2023 оны 8 сард “Хархорин өргөө” ХХК Ерөнхий боловсролын сургуулийн ард талд 25 айлын 5 давхар нийтийн орон сууц барих ажлыг эхлүүлж, суурийн бүтээн байгуулалтын ажил хийгдсэн. | 50 |
| 3 | Сумын төвийн ариутгах татуургын нэгдсэн байгууламжийн барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгүүлж, төрийн болон аж ахуйн нэгж, айл өрхийн холбогдох нөхцөлийг бүрдүүлнэ. | 2021-2022 | | | | ЗДТГ | АХБХ  3.3 тэрбум |  | 3 тэрбум 298 сая төгрөг | | | | 3 тэр бум 298 сая | | 3 тэр бум 298 сая | | Азийн хөгжлийн банкны хөрөнгө оруулалт 3 тэрбум 298 сая төгрөгөөр сумын ариутгах татуургын систем ба цэвэрлэх байгууламжийн барилга угсралтын ажлыг “Санжат” ХХК дуусгаж, Ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байр, 1, 2, 3, 4 дүгээр цэцэрлэг, Ананд Хужирт ХХК, Элма Хужирт ХХК, Эрэн хайх аврах бүлгийн бохир усыг авч цэвэршүүлж эхлээд байна. | 100 |
| 4 | Сумын төвийн айл өрх, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг цэвэр усны нэгдсэн системд холбох ажлын зураг төслийг мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэж, угсралтын ажлыг гүйцэтгүүлнэ. | 2021-2023 | | | | ЗДТГ | АХБ, УТ  7,2тэрбум | Зураг төсөв хийгдсэн | Ажил эхэлсэн байна | | | | 10 тэрбум 498 сая | | 8 тэрбум 348 сая | | Сумын төвийн нэгдсэн цэвэр усны системийг Азийн хөгжлийн банкны 2.9 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар “Санжат” ХХК хийж гүйцэтгэсэн.  Улсын төсвийн хөрөнгө 4.3 тэрбум төгрөгөөр “Сумын хөгжил” төслийн хүрээнд нэгдсэн цэвэр усны системийн ажил хийгдэж байна. Голын зүүн талын хэсгийн цэвэр усны нэгдсэн системийн ажлууд, ус түгээх байр 1ш, голын баруун талд 5-н гудамжны 79-н айл өрхүүдийг цэвэр, бохир, дулааны шугам тавигдахаас бохирын 1150м урттай шугам, цэвэр усны 3086м урттай шугам, 200м урттай дулааны шугам хийгдэж тавигдсан. Шугамын ажлын 78 хувь нь хийгдсэн  Уурын зуухыг шилжүүлснээр ЗДТГ, ЕБС-ийн дотуур байр, Цагдаагийн тасаг, Төрийн банк зэрэг байгууллагууд өөрсдийн хөрөнгөөр цэвэр ус, дулааны шугамыг татах ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. | 100 |
| 5 | Суманд үерээс хамгаалах далан сувгийн байгууламжийн зураг төсвийг боловсруулж, угсралтын ажлыг хийнэ. | 2022-2024 | | | | ЗДТГ |  |  |  | | | |  | |  | | Хугацаа болоогүй |  |
| 6 | Төрийн байгууллагуудад дулааны тоолуур суурилуулах ажлыг зохион байгуулна. | 2022-2024 | | | | ЗДТГ |  |  |  | | | |  | |  | | Хугацаа болоогүй |  |
| **Зорилтын дундаж: 85%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.2. Эдийн засаг, нийгмийн ач холбогдолтой орон нутгийн дэд бүтцийг бий болгож, иргэдийн амьдрах орчныг сайжруулна. | 1 | Сумын төвийн хатуу хучилттай авто замыг нэмэгдүүлнэ. | 2022-2024 | | | | ЗДТГ | УТ | - | Зураг, төсөв хийгдсэн байна. | | | | - | | - | | Сумын төв дотор 3 чиглэлд нийт 3км хатуу хучилттай авто замын зураг, төсөв хийгдэж, 2024 онд хийгдэхээр улсын төсөвд хөрөнгө нь тавигдсан. | 50 |
| 2 | Сумын төвийн цахилгаан дамжуулах шугамын өргөтгөл, шинэчлэл хийж, эрчим хүчний шөнийн тарифыг тэглэх ажлыг хэрэгжүүлнэ. | 2020-2021 | | | | ЗДТГ | Улсын төсөв  55 сая |  |  | | | | - | | 55 сая | | Гуа хайрханы антены радио, релений 10 кв-ын дэд станцыг шинэчилж, КТП-тай болсон.  Мөн ЗДТГ-ын өмнөх АТГ-3 дэд станцыг шинэчилж, КТП-тай болсон. Нийт 55 сая гаруй төгрөгийн шинэчлэлт хийгдсэн.  35 кв-ын агаарын 54 км шугамд их засвар хийгдсэн.  35 кв, 10 кв-тын трансформатор шинээр тавигдсан.  35 кв-ын вакум таслуур шинээр тавигдсан.  04, 022 кв-ын агаарын шугамуудын 50 хөлийг бетон хөлтэй болгож сольсон.  Ерөнхий тосон таслуур, ЗДТГ-ын гаргалгааны 10 кв-ын тосон таслуур зэргийг вакум таслуур болгосон. Эрчим хүчний шөнийн тарифыг тэглэх ажил нь Арвайхээр суманд хэрэгждэг бөгөөд цаашид томоохон сумд болох Хархорин, Хужирт суманд хэрэгжүүлэх талаар санал хүргүүлсэн | 100 |
| 3 | Сумын Ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу инженерийн шугам сүлжээ, авто болон явган хүний зам, замын гэрэлтүүлэг, ногоон байгууламж, үерийн суваг, гэр хороолол, гудамж талбайн хэсэгчилсэн төлөвлөгөөнүүдийг боловсруулан үе шаттай хэрэгжүүлнэ. | 2022-2024 | | | | ЗДТГ | УТ | 60% хийгдсэн |  | | | | 10.6 | | 10.6 | | Сумын төвийн хатуу хучилттай 145 м2 талбай бүхий замын эвдрэлийг засварлах ажлыг Хархорин АЗЗА ТӨҮГ-аар гүйцэтгүүлсэн. | 100 |
| 4 | Сумын төвд бодлого барьж жишиг гудамж, хороолол үүсгэх, нэгдсэн системд холбогдсон Хаус хороололтой болно. | 2022-2024 | | | | ЗДТГ |  |  |  | | | |  | |  | | Хугацаа болоогүй |  |
| 5 | Сумын гэр хороолол, багуудад иргэд чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх 4 бичил цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулна. | 2022-2024 | | | | ЗДТГ | БОХНСХ | - | 2 бичил цэцэрлэгт хүрээлэнгийн ажил эхэлсэн байна | | | | 24.9 | | 24.9 | | 4 дүгээр багийн нутаг дэвсгэрт 260 м, 5 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт 160м ногоон байгууламжийн хашааг барьж, ойн цэвэрлээгний 2 мэргэжлийн байгууллага модны тарьц, сууогацыг тарьсан. | 100 |
| 6 | Голын баруун талд ахуйн үйлчилгээний төв байгуулна. /халуун ус, саун, үсчин, гоо сайхан, кофе шоп/ | 2022-2024 | | | | ЗДТГ |  |  |  | | | |  | |  | | Хугацаа болоогүй |  |
| 7 | Хадан гол, Тээлийн гол, Хавчилын гол, Дуутын голд модон гүүр барина. | 2021-2022 | | | | ЗДТГ | УТ болон ОНХСан | Тээл, Хадан голын гүүр хийгдсэн | Зураг төсөв хийгдсэн байна | | | | - | | - | | 2022 онд Хужирт-Үнээний ферм хүртэлх 44км авто замын зураг төсөв, ТЭЗҮ хийгдсэн. Уг замын ажлаар Хавчилын голд гүүр тавигдана. 2024 оноос замын ажлын улсын төсвийн хөрөнгөөр хийхээр төлөвлөгдсөн. | 50 |
| 8 | Аман усны айл өрхүүдийг цахилгаан эрчим хүчний эх үүсвэрт холбох дэд станц барина. | 2022-2024 | | | | ЗДТГ |  |  |  | | | |  | |  | | Аман усны айл өрх нь цахилгаан эрчим хүчний үүсвэрт холбогдсон. | 100 |
| 9 | “Соёмбот” талбайг тохижуулах, замын дагуух ногоон байгууламж, гэрэлтүүлгийг нэмэгдүүлэн, гэрлэн чимэглэл, гэрлэн дохиог шинээр байрлуулж, замын тэмдэг, тэмдэглэгээг сайжруулна. | 2021-2024 | | | | ЗДТГ | ОНХС  10 | 10 сая төгрөгийн засвар үйлчилгээ хийгдсэн | Гэрэлт цамхаг 2, засвар хийгдсэн байна | | | | 20 | | 20 | | Гэрэлтүүлэг засвар, гэрэлт цамхаг барих ажлыг Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 20 сая төгрөгөөр О.Цэрэндаваа ахлагчтай “Эрчим” бүлэг хийж гүйцэтгэж, дараах ажлуудыг хийсэн. Үүнд:  • 100 вт-ын лед 4 ширхэг шинэ гэрэл тавьж, 130 м сип кабелийн утсыг агаараар татсан.  • 4 гэрлийн толгой сольсон.  4 дүгээр багийн нутагт 12м өндөртэй, шон тус бүр дээр 1.5м диаметртэй тойрог хэлбэрийн тавцанд 200 вт-ын 6 гэрэл суулгасан гэрэлт цамхаг 2-ыг шинээр байгуулсан. | 100 |
| 10 | Сумын хүндэтгэлийн хаалганы орчныг тохижуулна. | 2021-2024 | | | | ЗДТГ | 19,7 | 60% хийгдсэн | Тохижилт бүрэн хийгдэж дууссан байна. | | | | 19.7 | | 19.7 | | 2022 онд хийгдсэн |  |
| **Зорилтын дундаж: 83%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.3. Сумын газар зохион байгуулалтын төлөвлөлтийг аймгийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө болон эдийн засаг, нийгмийн хөгжил, иргэдийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн хийж, хаягийн мэдээллийн системийг хөгжүүлнэ. | 1 | Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт, газрын кадастр, үнэлгээ, газрын мониторинг, биржийн байнгын ажиллагаатай системийг хөтөлж, үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулна. | 2022-2024 | | | | Газрын даамал | - | Судалгааг хийгдсэн | - | | | | 0.19 | | 0.19 | | 2023 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний 2023-07-062-6542 дугаартай төслийг үүсгэж, иргэдэд шинээр өмчлүүлэх боломжтой газрын байршил хэмжээг оруулсан.  Газар эзэмших эрхийн дуудлага худалдааг газрын Цахим бирж mle.mn хаягт байршуулж, 4 нэгж талбарыг цахим дуудлага худалдаагаар зохион байгуулсан. Бэлчээрийн газрын Фотомониторингийн хээрийн хэмжилтийг 8 дугаар сарын 10-20-ны өдрүүдэд 12 цэгт хийж, мэдээллийг газрын удирдлагын LM программ-д оруулсан. | 100 |
| 2 | Суманд шинээр олгох гэр хорооллын газрын “Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хяналтын баталгаа”-г хийлгэх | 2022-2024 | | | | ГД | ХХөрөнгө | 6 нэгж талбарт хийгдсэн | 20 | | | | 8 | | 4.8 | | 2023 онд хувийн хөрөнгөөр 12 нэгж талбарт Газрын төлөв байдал чанарын улсын хянан баталгаа хийгдсэн.  Шаардлагатай бусад нэгж талбаруудад хянан баталгаа хийлгүүлэх албан мэдэгдлийг өгсөн. | 100 |
| 3 | Сумын нутаг дэвсгэрт “Палеонтологи, археологи”-ийн судалгааг палеонтологи, археологи угсаатны мэргэжлийн эрдэм шинжилгээний байгууллагаар урьдчилан хайгуул, судалгаа хийлгэж, дүгнэлт гаргуулна. | 2022-2023 | | | | ГД | ОНТ 4,0 | - | Сумын төвийн тэг гортик | | | | 4,0 | | - | | “Палеонтологи, археологи”-ийн судалгааг 2023 оны төсөвт төлөвлөсөн.  Хужирт Бат-Өлзий чиглэлийн авто замын бүтээн байгуулалтын ажил хийгдэж байгаатай холбогдуулан тус замын трассын дагуу “Палеонтологи, археологи”-ийн судалгааг мэргэжлийн байгууллагаар “Өндөр сант” ХХК өөрийн хөрөнгөөр хийлгүүлсэн. | 50 |
| 4 | Засгийн газрын 2019 оны 325 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Гудамж, зам, талбай, үл хөдлөх эд хөрөнгийг хаягжуулах журам”-ын дагуу сумын нутаг дэвсгэрт гудамж, зам, талбай, үл хөдлөх эд хөрөнгийг хаягжуулж мэдээллийг засварлана. | 2021-  2024 | | | | ГДаамал | ГТ-ийн 10% буюу 12,7 | - | Суманд байгаа бүх хашаа, байшинг хаягжуулах | | | | 0.4 | | 0.4 | | Сумын Засаг даргын 2020 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн А/81 дугаар Захирамжаар Засаг даргын Тамгын газрын даргаар ахлуулсан 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсгийг байгуулсан.  Одоогийн байдлаар 2014 онд “Геокад” ХХК-ийн хийсэн хаягийн зургийн замыг сансарын зурагтай давхцуулан газар дээр нь нягтлан Газрын удирдлагын LM программд засварлах ажил хийгдсэн.  Газрын удирдлагын цахим системээс нэгдсэн байдлаар хаяг олгож, тогтоол гаргах явц нь Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын иргэний бүртгэл мэдээллийн хаягтай зөрчилдөж байгаа тул түр хугацаагаар хаяг олгох явц зогссон байна. | ҮБ |
| 5 | Сумын хэмжээнд иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын эзэмшил, өмчлөл, ашиглалтад байгаа зөрчилтэй нэгж талбаруудын судалгааг гаргаж зөрчлийг арилгаж, гудамж, хорооны эмх цэгцийг сайжруулна. | 2021-  2024 | | | | ЗДТГ,  ГД | - | - | Сумын төвд баригдсан бүх нэгж талбар газрын удирдлагын LМ программд орсон байна | | | | - | |  | | Сумын Засаг даргын 2020 оны А/53 дугаар захирамжаар “Сумын тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө”-ний төсөл боловсруулах ажлын хэсгийг Засаг даргын орлогчоор ахлуулж 11 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулсан. Дээрх ажлын хэсэг суманд бичиг баримтын зөрчилтэй Газрын удирдлагын LM программд нэгж талбар нь бүртгэгдээгүй хашааны судалгааг гаргаж, 2021 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд газар өмчлөх эрхийн гэрчилгээтэй боловч зурагт ороогүй 27 иргэний өмчлөлийн газрыг тусгуулж, ИТХ-аар шийдвэрлүүлсэн.  2023 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний 2023-07-062-6542 дугаартай төслийг үүсгэж, шинээр өмчлүүлэх боломжтой 141 нэгж талбар газрын байршил хэмжээг оруулсан. Үүнээс 75 нэгж талбар нь бичиг баримтын зөрчилтэй, Газрын удирдлагын LM программд нэгж талбар нь бүртгэгдээгүй хашаа.  Энэ онд газар олголт хийх байсан боловч ЗГ-ын хэрэгжүүлэгч агентлаг ГЗБГЗЗГазрын даргын тушаал болон Барилга хот байгуулалтын сайдын тушаалаар тодорхойгүй хугацаагаар шинээр газар олголт хийхгүй байх чиглэл хүргүүлсэн тул хийгдээгүй болно. | ҮБ |
| 6 | Сумын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд газар зүйн нэрийн хээрийн тодруулалт хийх ажлыг зохион байгуулж, газар зүйн нэрийн мэдээллийн сан бүрдүүлэн олон нийтэд таниулан сурталчилна. | 2021-  2024 | | | | ГД | - | - | Сумын хэмжээнд газар усны зөв нэршлийг иргэдэд сурталчилан таниулах | | | | - | | - | | 2024 онд хийгдэнэ |  |
| **Зорилтын дундаж: 83.3%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Салбарын дундаж: 94.7%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ГУРАВ. ЗАСАГЛАЛЫН БОДЛОГО** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Ёс зүй, хариуцлагатай төрийн алба | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1Төрийн байгууллагуудын чиг үүргийг оновчтой тодорхойлж, давхардлыг арилгах, үйл ажиллагааны уялдааг хангах замаар үр ашигтай бүтэц бүхий мэргэшсэн чадварлаг, тогтвортой, хариуцлагатай төрийн албыг төлөвшүүлнэ. | 1 | Төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлэхдээ ажлын гүйцэтгэл, үйлчлүүлэгчийн үнэлгээ, ёс зүй, сахилга хариуцлагыг шалгуур болгон дүгнэж, нэгдсэн мэдээллийн санг бүрдүүлнэ. | 2021-2024 | Төрийн бүх байгууллага | | | | - | Урд онд 11 албан хаагчид сахилгын шийтгэл ногдуулсан | Урд оноос буурсан байна. | | | | - | | 8 | | Төрийн байгууллагууд байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулан батлуулж, хагас жилээр биелэлтийг дүгнүүлэн ажиллаж байна.  Төрийн албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшин үнэлэх аргачлалын дагуу албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшин үнэлэх баг байгуулагдан төрийн албан хаагчийн хандлага, ёс зүй, ур чадварт дүн шинжилгээ хийх, шинийг санаачлах, хариуцлага хүлээх чадвар, ёс зүй, ур чадварын үнэлгээний хүснэгт, ажлын цаг ашиглалт, цагийн бүртгэлд үндэслэн тус тус үнэлж байна.  БШУСайдын 2022 оны А/430 дугаар тушаалаар батлагдсан “Цэцэрлэгийн багшийн ажлыг үнэлэх, дүгнэх журмын дагуу Боловсролын үнэлгээний төвөөс зохион байгуулсан үнэлгээнд СӨББ-ын 16 багш хамрагдан 80-94 хувийн гүйцэтгэлтэй үнэлэгдсэн.  4-н цэцэрлэгт нийт 19 багш ажиллаж байгаа бөгөөд журмын дагуу шинээр ажилласан 3 багш үнэлгээнд хамрагдаагүй. Үнэлгээгээр 2022-2023 онд  -1 дүгээр цэцэрлэг 87.13%, 90.22%-тай 4, 2-р түвшинд  -2 дугаар цэцэрлэг 88%, 91.3%-тай 2 дугаар түвшинд  -3 дугаар цэцэрлэг 84%,  -4 дүгээр цэцэрлэг 83%, 2023 онд үнэлгээнд ороогүй. | 100 |
| 2 | Төрийн албан хаагчийг тогтвортой ажиллах баталгааг хангаж, чадахуйн зарчимд суурилж, төрийн албаны хүний нөөцийн бодлогыг хэрэгжүүлж тэднийг дотоод, гадаадын сургалт, давтан сургалтад хамруулна. | 2021-2024 | Төрийн бүх байгууллага | | | | ОНТ | 237 сургалтад давхардсан тоогоор 1145 төрийн албан хаагч хамрагдсан | Урд оноос бууруулахгүй байна. | | | | 7 | | 8 | | Төрийн 9 байгууллагаас ахлах түшмэлийн сургалтад 1, Засгийн газрын зорилтод сургалтад-59, ТАЗ-ийн арга зүйн сургалтад-69, Удирдлагын академийн богино хугацааны зорилтот сургалтад-15, Мэргэжлийн бусад байгууллагын сургалтад 524, байгууллагын дотоод сургалтад 325 буюу нийт давхардсан тоогоор 993 албан хаагчид хамрагдсан.  Төрийн албан хаагчдыг ажлын байран дээрээ суралцах, бусад байгууллагын туршлага судлах, мэдээлэл солилцох, байгууллагуудын хооронд нөхөрсөг уралдаан тэмцээн зохион байгуулан, харилцан нэг нэгнийхээ ажлыг дэмжих, хамтран ажиллах удирдамж боловсруулж, үйл ажиллагааг зохион байгуулан ажилласан.  4 дүгээр сард хангайн 6 сумын ИТХ, ЗДТГ-ын албан хаагчид Уянга суманд туршлага судалж, нөхөрсөг тэмцээн уралдааныг зохион байгуулсан.  4-н Цэцэрлэгийн эрхлэгч нар Сэлэнгэ аймгийн Цагааннуур сумын 1, 2 дугаар цэцэрлэгийн үйл ажиллагаатай танилцаж, туршлага судалж ажилласан.  ЕБСургуулийн Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх 1, 5, 10 жилийн үндсэн сургалтад нийт 19 багш, удирдах ажилтан хамрагдаж батламжаа авсан. Улаанбаатар хотод 6 дугаар сарын 11-13-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан Багш нарын хувь хүний ур чадварыг хөгжүүлэх зорилго бүхий “Хувь хүний ур чадвар” сургалтад 48 багш хамрагдсан. | 100 |
| 3 | Төрийн үйлчилгээг хүнд сурталгүй, шуурхай болгоход чиглэсэн шинэ дэвшилтэт хэлбэрийн үйлчилгээг нэвтрүүлж, төрийн байгууллагуудын уялдаа холбоог сайжруулна. | 2021-2024 | ЗДТГ | | | | ОНТ | - | - | | | | - | | 0.34 | | Иргэдэд төрийн үйлчилгээг цахимаар хүргэх операторын үйлчилгээнд хамрагдах байгууллагын тоо нэмэгдсэнээр Хур системээс 102 төрлийн тодорхойлолт, лавлагаа, бичиг баримтын захиалгын үйлчилгээ нэмэгдсэн. 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн байдлаар Хур системээр 187 иргэн лавлагаа, тодорхойлолтыг авч үйлчлүүлсэн.  Халамжийн нэгдсэн систем Ehalamj-д 9 төрлийн халамжийн үйлчилгээг цахимаар авах боломж бүрдсэн. www.etax.mta.mn цахим тайлангийн системд нэвтэрч иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагууд 100 хувь лавлагаа тодорхойлолт, татвар төлөлт бүрэн цахимжсан.  Газрын албанаас 43 нэр төрлийн төрийн үйлчилгээг иргэн, хуулийн этгээдэд үзүүлж буй. www.egazar.mn цахим систем буюу гар утасны Egazar апликэйшн хэрэглээнд нэвтрүүлснээр 27 нэр төрлийн төрийн үйлчилгээг цахим хэлбэрээр авах боломж бүрдсэн.  Газрын кадастрын http://192.168.15.216/ цахим хуудсанд Тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг байршуулдаг болсон.  Газрын Эзэмших эрхийн дуудлага худалдааг Газрын Цахим бирж mle.mn хаягт байршуулж 2021-2023 онд нийт 14 нэгж талбарыг цахим дуудлага худалдаагаар зохион байгуулсан.  Нийгмийн даатгалын хэлтэс бүрэн цахимжиж иргэд даатгуулагчдын ажилласан жилийн шимтгэл төлсөн лавлагаа болон цалингийн лавлагааг ажлын 5 хоногт багтаан цахимаар болон цаасан хэлбэрээр гаргадаг болсон. | 100 |
|  | 4 | Төрийн албаны сонгон шалгаруулалт, хүний нөөцийн томилгоо, сахилга хариуцлага, ёс зүйтэй холбоотой шийдвэрийг бүх байгууллагад ил тод, нээлттэй болгоно**.** | 2021-2024 | ЗДТГ | | | | Байгууллагын төсөв | 5 | 5 | | | | - | | - | | Засаг даргын Тамгын газрын төрийн захиргааны албан тушаалын болон бусад төрийн байгууллагын удирдах албан тушаалтны сул орон тооны захиалгыг тухай бүр аймгийн Төрийн албаны салбар зөвлөлд хүргүүлж, Төрийн албаны зөвлөлийн https://www.csc.gov.mn/ сайтад тавигдсан.  Бусад албан тушаалын сул орон тооны сонгон шалгаруулалтыг байгууллага бүр өөрийн цахим хуудсаар дамжуулан иргэдэд ил тод нээлттэй зарлан сул орон тоог нөхөж байна.  Нийгмийн даатгалын байцаагч, нийгмийн халамжийн ажилтны албан тушаалын сул орон тоонд 2 иргэн төрийн албаны ерөнхий болон тусгай шалгалтыг өгөн тэнцэн томилогдон ажиллаж байна.  11 дүгээр сард зохион байгуулсан төрийн албаны ерөнхий шалгалтад 3 иргэн тэнцэж, тусгай шалгалт өгөхөөр бэлтгэж байна.  Мөн Тамгын газрын архив, бичиг хэргийн эрхлэгчийн албан тушаалын сул орон тоог иргэдэд нээлттэй зарлаж, сонгон шалгаруулалтыг явуулан албан тушаалын сул орон тоо нөхөгдсөн. | 100 |
| 5 | Төсвийн шууд захирагчийн төрийн албан дахь хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой шийдвэрийн эрх зүйн үндэслэлд тогтмол хяналт тавьж, зөрчил үүсэх эрсдэлээс урьдчилан сэргийлнэ. | 2021-2024 | ЗДТГ | | | | ОНТ | Зөрчилтэй шийдвэр гараагүй | Зөрчил гаргахгүй байх | | | | - | | - | | Сумын Засаг дарга болон Засаг даргын Тамгын газрын дарга, төсвийн байгууллагуудын дарга, эрхлэгч нарын хүний нөөцийн томилгоо, цалин хөлс, нэмэгдэл, үйл ажиллагааны үр дүнгийн урамшуулал олгосон болон хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой шийдвэрийн эрх зүйн үндэслэлд хяналт тавин ажиллаж байгаа бөгөөд 2023 онд зөрчилтэй шийдвэр гараагүй. | 100 |
| **Зорилтын дундаж: 100%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. ЦАХИМ ТЕХНОЛОГИД СУУРИЛСАН ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. Төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг цахимжуулж, төрийн үйлчилгээг хялбаршуулан, зардал хэмнэх тогтолцоонд шилжүүлэн, төрийн албан хаагчийн ажиллах орчинг сайжруулна.. | 1 | Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвд “Call center” үйлчилгээг бүрэн нэвтрүүлж, иргэдэд төрийн үйлчилгээг цахимаар хүргэх операторын үйлчилгээг бий болгоно. | 2021-2024 | ЗДТГ | | | | - | 14 төрлийн тодорхойлолт, 64 төрлийн лавлагааг олгосон | Цахим үйлчилгээг нэмэгдүүлнэ | | | | - | | 0.1 | | Иргэдэд төрийн үйлчилгээг цахимаар хүргэх операторын үйлчилгээнд хамрагдах байгууллагын тоо нэмэгдсэнээр Хур системээс 102 төрлийн тодорхойлолт, лавлагаа, бичиг баримтын захиалгын үйлчилгээ нэмэгдсэн. 12 сарын байдлаар Хур системээр 187 иргэн лавлагаа, тодорхойлолтыг авч үйлчлүүлсэн.  Сумын хэмжээнд тоон гарын үсэг авах 3601 иргэнээс 1876 иргэн тоон гарын үсгээ авсан байна. | 100 |
| 2 | Төрийн байгууллагуудын интернетийн хурд, чанарыг сайжруулна. | 2021-2024 | ТБайгууллагууд | | | | 18.7 | 100 | 100 | | | | 18.7 | | 18.7 | | Төрийн 9 байгууллага 10 мб-ын интернэтийн хурдтай шилэн кабель ашиглаж байна.  ЕБСургууль шинээр хэрэгжиж байгаа Pearson, Eduten хөтөлбөрийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх зорилгоор нөхөн хангалтын зардлаас 8 сая төгрөгөөр утасгүй интернэтийн төхөөрөмж худалдан авч ашиглаж байна. | 100 |
| 3 | Сумын хэмжээнд дотоод удирдлагын нэгдсэн системийг нэвтрүүлж, иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас төрийн байгууллага, албан тушаалтанд хандаж гаргасан өргөдөл, гомдлыг хүлээн авах, шийдвэрлэх үйл ажиллагааг цахимжуулж, иргэд шийдвэрлэлтийн явц, үр дүнг цахимаар хянах нөхцөлийг бүрдүүлнэ. | 2022-2024 | ЗДТГ | | | | ОНТ | - | Цахимаар иргэд өргөдөл, хүсэлт боломжийг бүрдүүлэх | | | | - | | - | | 2023 оны 3 дугаар улирлын байдлаар төрийн байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдээс нийт 1032 өргөдөл, хүсэлт ирүүлсэн байна. Өргөдөл, гомдол ирүүлсэн хэлбэрийн хувьд бичгээр 769 буюу 74.5 хувь, цахимаар 55 буюу 5.3 хувь, утсаар 134 буюу 13 хувь, биечлэн 74 буюу 7.2 хувь байна. Шийдвэрлэлтийн хувьд нийт 1025 өргөдлийг 99.3 хувь шийдвэрлэж, шийдвэрлэх хугацаа болоогүй 7 буюу 0.7 байна.  Нийт ирүүлсэн өргөдлийг агуулгаар нь авч үзвэл Нийгмийн халамжтай холбоотой 578 (56%), хөдөлмөртэй холбоотой 2 (0.2%), Газар өмчлөхтэй холбоотой 2 (0.2%), Иргэний бичиг баримтын зөрчил арилгуулах 96 (9.3%), Нийгмийн даатгалтай холбоотой 198 (19.2%), байгууллагын үйлчилгээ, үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлууд 4 (0.4%), материал, мөнгөн тусламж хүссэн 3 (0.3%), Шилжилт хөдөлгөөнтэй холбоотой 27 (2.6%), Ажилд орох, чөлөөлүүлэх 66 (6.4%), Бусад өргөдөл, хүсэлт 56 (5.4%) тус тус эзэлж байна.  Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлттэй холбоотой гомдол санал гараагүй. | 100 |
| 4 | Төрийн байгууллага хооронд болон тэдгээрээс иргэний нийгэм, бизнесийн байгууллага, иргэдтэй харилцах мэдээллийн солилцоо, ил тод байдлыг сайжруулж, “Иргэний танхим”-д “Цахим уулзалт”-ыг тогтмол зохион байгуулж, бодлого боловсруулах, шийдвэр гаргах үйл явцад иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлнэ. | 2021-2024 | ЗДТГ, ИТХ | | | | ОНТ | 5 удаагийн уулзалт, 4 удаагийн сургалт явагдсан | - | | | | 0.6 | | 0.6 | | Засаг даргын Тамгын газрын “Иргэний танхим”-д Авлигатай тэмцэх газраас зохион байгуулсан цахим сургалтад төсвийн байгууллагын дарга, эрхлэгч, нягтлан бодогч, Тамгын газрын эрх бүхий албан тушаалтан нийт 20 албан хаагч оролцсон.  Төрийн албан хаагчид холбогдох байгууллагуудаас зохион байгуулсан 9 удаагийн цахим уулзалт, 5 удаагийн сургалт, 15 удаагийн уулзалтыг зохион байгуулсан. | 100 |
| 5 | Төрийн албан хаагчийн 12 айлын орон сууцны зураг төсвийг хийлгэн барилгын ажлыг гүйцэтгүүлж төрийн албан хаагчдын нийгмийн баталгааг сайжруулна. | 2021-2024 | ЗДТГ | | | | АТ болон ОНТ  674 | 10% | 50% | | | | 674 | | 614 | | “Отгон нинж” ХХК төрийн албан хаагчийн 12 айлын орон сууцны барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэж байгаа бөгөөд 50 хувийн гүйцэтгэлтэй байна. | 50 |
| 6 | Төрийн байгууллагуудын албаны авто машин, компьютер, техник хэрэгслийг шинэчлэх, багийн Засаг дарга нарыг унаагаар хангах ажлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлж, хүн амын тоо, нягтаршилд нийцүүлэн багийн төвийг шинээр барих ажлыг МБСХолбоотой хамтран хэрэгжүүлнэ. | 2021-2024 | Төрийн бүх байгууллага | | | | УТ, ОНС  3 | 82.6 төгрөгний тоног төхөөрөмж авсан | Ажиллах нөхцөл сайжирсан байна. | | | | 3 | | 3 | | Төрийн албан хаагчдын ажиллах нөхцөлийг сайжруулах зорилгоор байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч, байгаль хамгаалагч нарыг шинэ мотоциклиор хангасан.  2024 онд ОНХС-ийн хөрөнгөөр 1 дүгээр багийн төвийг шилжүүлж, шинээр барихаар төлөвлөж байна. | 100 |
| 7 | Төрийн байгууллагууд үйл ажиллагаагаа сурталчлах зардлыг жил бүр төсөвтөө тусган, мэдээллийн ил тод байдлыг хангахад хяналт тавьж, иргэдэд үнэн бодит мэдээлэл түгээх, нийгмийг соён гэгээрүүлэх чиглэлээр хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай хамтарч, “Нэг цонхны мэдээлэл” үйл ажиллагааг үр дүнтэй нэвтрүүлнэ. | 2021-2024 | Төсвийн бүх байгууллага | | | | ОНТ  0.27 | Төсөвт тусгах, ил тод мэдээлж хэвших | Мэдээ, мэдээлэл сар бүр ил тод мэдээлэгдсэн байх | | | | 0.27 | | 3 | | Иргэдэд үзүүлж буй төрийн үйлчилгээ, орон нутгийн бодлого, шийдвэр, чиглэлийг олон нийтэд “Нэг цонх”-ны үйлчилгээгээр хүргэж сурталчлахаар “Засаг даргын Тамгын газар” гэсэн олон нийтийн сүлжээг ашиглаж байна.  Энэхүү хуудсаар сумын бодлого, шийдвэр, түүний хэрэгжилтийг иргэдэд ил тод, нээлттэй хүргэхээс гадна цаг үеийн холбогдолтой мэдээ, мэдээллийг баталгаат 1 эх сурвалжид үндэслэн олон нийтэд сурталчлан, таниулж байна.  Мөн сумын **khujirt.ov.gov.mn** албан ёсны цахим хуудас нь аймгийн **uvurkhangai.mn** сайттай холбогдож төрийн мэдээллийг нэг цонхноос ил тод, хүртээмжтэй авах нөхцөл боломжийг хангасан.  Мөн ЗДТГазарт Нээлттэй мэдээллийн болон Засаг даргын Тамгын газар гэсэн самбараар цаг үеийн мэдээллийг хүргэж байна.  Вэбсайтын төлбөрт 270.0 мян.төгрөгийг зарцуулсан. | 100 |
| 8 | Төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, гарсан зөвлөмжийн дагуу гүйцэтгэл сайжруулах үүрэг чиглэл өгч тухай бүрд хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авна. | 2021-2024 | ЗДТГ | | | | ОНТ | 91.2 хувьтай үнэлэгдсэн | Гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөө боловсруулан ажилласан байна. | | | | - | | - | | 2022 оны хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний дагуу гарсан зөвлөмжийн хүрээнд гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөөг боловсруулан хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Аймгийн Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсээс ажлын хэсэг 4 дүгээр сард төсвийн 8 байгууллагуудын чиг үүрэг, бүтэц, зохион байгуулалтын үр нөлөөг судлах, хүний нөөцийн удирдлагын үйл ажиллагааны холбогдох баримт бичиг, тушаал шийдвэрүүдтэй танилцаж, Төрийн албаны тухай хууль тогтоомж, холбогдох дүрэм журмуудын талаар мэдээлэл зөвлөгөө өгч, арга зүйн дэмжлэг үзүүлж ажилласан.  Сумын Засаг даргаар баталсан удирдамжийн дагуу 12 дугаар сард төрийн 8 байгууллагад сумын дотоод хяналтын байг хяналт шалгалтыг хийсэн. | 100 |
| **Зорилтын дундаж: 93.8%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3. ЭРХ ЗҮЙН БОЛОВСРОЛТОЙ ИРГЭН, ХҮНИЙ ЭРХИЙГ ХАНГАСАН НИЙГЭМ, АВЛИГАГҮЙ ЗАСАГЛАЛ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1. Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх, хүний эрхийг хамгаалах, хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх үйл ажиллагааг оновчтой арга, хэлбэрээр зохион байгуулна. | 1 | Иргэд, хуулийн этгээдийн хууль ёсны ашиг сонирхлыг хөндсөн асуудлаар хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэр гаргахын өмнө иргэд, хуулийн этгээдийг оролцуулсан нийтийн сонсгол хэлэлцүүлэг зохион байгуулах төлөвлөгөө гарган ажиллана. | 2021-2024 | |  | | |  |  |  | | | |  | |  | Энэ онд иргэд, хуулийн этгээдийн эрх ашиг хөндөгдсөн хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэр гараагүй. | |  |
| 2 | Цахим технологид суурилсан арга хэлбэрээр хууль, эрх зүйн сургалт, сурталчилгааг зохион байгуулж, “Бүх нийтийн эрх зүйн боловсрол” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. | 2021-2024 | | ХЭЗМ | | | - | 14 удаа гийн сургалт | 14 удаагийн сургалт зохион байгуулна. | | | | - | | - | Аймгийн эрх зүйн сургалт, сурталчилгааны 2023 оны төлөвлөгөөний дагуу сумын төлөвлөгөөг боловсруулж батлуулан төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Төлөвлөгөөний дагуу албан хаагч бүр өөрсдийн хариуцсан ажлын чиглэлээр танхим болон цахим хэлбэрээр нийт 14 удаагийн сургалт, сурталчилгааг зохион байгуулж давхардсан тоогоор 2400 гаруй албан хаагч, иргэд, хүүхэд багачуудыг хамруулсан. Үүнд:   1. Төсвийн байгууллагын дарга, эрхлэгч, бичиг хэргийн ажилтнуудад “Албан хэрэг хөтлөлтийн нийтлэг журам"-аар сургалт зохион байгуулж нийт 13 албан хаагч; 2. ХХАОТ-н шинэчлэлийн талаар төсвийн байгууллагын эрхлэгч, нярав, нягтлан бодогч нарт; 3. Ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн сурагчдын дунд “Электрон тамхины хэрэглээ түүний хор хөнөөл” сэдвээр сургалт зохион байгуулж нийт 84 сурагч; 4. Хүнсний худалдаа, үйлчилгээ эрхлэгч иргэдэд “Согтууруулах ундааны эргэлтэд хяналт тавих, архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль”, “Зөвшөөрлийн тухай хууль”-иар сургалт зохион байгуулсан бөгөөд хүнсний 15 худалдаа эрхлэгч; 5. Ерөнхий боловсролын сургуулийн багш, ажилтан албан хаагч нарт “Тээврийн хэрэгслийг зөв зохистой хэрэглэх”, “Согтуугаар жолоодохгүй байх” зэрэг сэдвүүдээр зохион байгуулж 62 багш, 5 удирдах ажилтан, 21 ажилчид; 6. Цагдаагийн тасаг, Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн нар хамтран 6-12-р ангийн 27 бүлгийн 730 сурагчдад “Мотоциклийн аюулгүй хэрэглээ”, 1-5-р ангийн багш нарт “Замын хөдөлгөөний дүрэм”, ”Явган гарцаар аюулгүй зорчих” сэдвээр зохион байгуулж, нийт 8 удаагийн сургалтад 88 багш, ажилтан, 1427 сурагчид; 7. Газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах талаар Онцгой комисс, мэргэжлийн ангийн бие бүрэлдэхүүнд сургалт зохион байгуулж, иргэдэд сэрэмжлүүлэг, мэдээллийг “Засаг даргын Тамгын газар”, “Хужирт сумын иргэдийн хэлэлцүүлэг” зэрэг цахим группүүдээр сурталчилсан.   Сумын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл, Засаг даргын Тамгын газар, Цагдаагийн тасаг, Хужирт УАЗ клуб хамтран сургуулийн өмнөх насны хүүхдүүдэд замын хөдөлгөөнд оролцох зөв дадал олгох, хэвшүүлэх, зам тээврийн осол зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, холбогдох хууль, дүрэм сурталчлах зорилгоор “Ногоон гэрэл-цагаан шугам” тэмцээн зохион байгуулж Тэмцээнд 1, 2 дугаар Цэцэрлэгийн 3 баг оролцсон. | | 100 |
| 3 | 3.3.1.3. Суманд эрх зүйн танхим, булан байгуулан, сайн дурын эрх зүйн хөтчийг ажиллуулж, иргэдэд хууль зүйн анхан шатны зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх, хууль, тогтоомжийн лавлагаа олгох, бусад шаардлагатай хууль зүйн туслалцааны үйлчилгээг нэвтрүүлнэ. | 2021-2024 | | ЗДТГ | | | ОНТ | Эрхзүйн танхим байгуулагдсан |  | | | | 0.2 | | 0.3 | 2021 онд Засаг даргын Тамгын газрын Иргэний танхимыг “Эрх зүйн танхим” болгож “Эрх зүйн хөтчийн булан” самбар, мэдээллийн самбар, шаардлагатай тоног төхөөрөмж болох суурин компьютер, дэлгэц, пороектор, хэвлэгч зэрэг зүйлсийг бэлтгэн танхимыг байгуулан ажиллаж байна. Уг танхимыг байгуулахад нийт 304000 төгрөгийг зарцуулсан бөгөөд бусад тоног төхөөрөмжийг иргэний танхимд ашиглагдаж байсан хэрэгслүүдийг ашиглаж байна.  2023 онд нийт 2 албан хаагчийг эрх зүйн хөтчийн сургалтад хамруулан иргэдэд хууль зүйн үйлчилгээ үзүүлж байна. | | 100 |
| 4 | Хууль сахиулах байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хүний эрхэд суурилсан хандлагыг нэмэгдүүлж, хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсооход чиглэсэн олон нийтийн оролцоонд тулгуурласан хяналт, шалгалтын үйл ажиллагаа явуулж, үр дүнг олон нийтэд мэдээлж ажиллана. | 2021-2024 | | ЦТ | | | - | Хяналт шалгалт явуулж, илэрсэн зөрчлийг арилгасан байна | Зөрчил гарахаас урьдчилан сэргийлэгдсэн байна. | | | | - | | - | Хууль сахиулах байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хүний эрхэд суурилсан хандлагыг нэмэгдүүлж, хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсооход чиглэсэн Цагдаагийн ерөнхий газрын сургалт соён гэгээрүүлэх хэлтсээс зохион байгуулсан цахим хуралд тасгийн алба хаагч нарыг бүрэн хамруулж, хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр баталгаа гаргуулан авч хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллаж байгаа бөгөөд зөрчил гаргасан цагдаагийн албан хаагч байхгүй. | | 100 |
| 5 | Бизнесийн байгууллагуудын шударга бус өрсөлдөөн, үнийн хөөрөгдөл, бүтээгдэхүүний чанар байдлыг хянаж, монополь үүсгэхээс сэргийлж, улсын байцаагч, аймгийн хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах, шударга бус өрсөлдөөнтэй тэмцэх ажилтантай хамтарч ажиллана. | 2022-2024 | | ЗДТГ | | | ОНТ | 0.87 төгрөгний бүтээгдэхүүн хурааж устгасан | хяналт шалгалт зохион байгуулж илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгасан байна. | | | | - | | 1.18 | Хүнсний худалдаа, үйлчилгээ эрхлэгч иргэн, аж ахуйн нэгжүүдийн худалдан борлуулж байгаа хүнсний бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй байдлыг хангуулах, иргэдээс ирүүлсэн санал хүсэлтийг шийдвэрлэх зорилгоор сумын ГХУСАЗСЗөвлөлийн даргын баталсан “Хүнсний бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй байдалд тавих хяналт” удирдамжийн дагуу хяналт шалгалтыг зохион байгуулсан.  Шалгалтад хүнсний худалдаа эрхэлж буй 23 цэг хамрагдахаас 21 цэг хамрагдсан. Тус шалгалтын үеэр 11 худалдааны цэгээс хадгалалтын хугацаа дууссан хүнсний бүтээгдэхүүн илэрснийг холбогдох арга хэмжээг авч зөрчлийг арилгуулсан.  2. 5 дугаар сарын 10-11-ний өдрүүдэд Өвөрхангай аймгийн Стандарт хэмжил зүйн хэлтсийн Баталгаажуулалтын шинжээч Г.Даариймаа, С.Пагмацогсмаа нартай хамтран 21 хүнсний дэлгүүрт жингийн баталгаажуулалт, 7 хүнсний дэлгүүр, 1 нийтийн хоолны газар, 1 сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч аж ахуй нэгжид тохирлын үнэлгээ хийж, зөвлөн туслах хяналт шалгалтыг зохион байгуулсан.  3. 5 дугаар сарын 28-ны өдөр Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Хяналтын албанаас хүнсний худалдааны 20 цэг, ЕБСургуулийн 2 дотуур байр, үдийн хоолны гал тогоо, 4-н Цэцэрлэг, нийтийн хоолны үйлчилгээний цэгүүдэд урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийсэн. Тус шалгалтын үеэр 5 хүнсний дэлгүүрээс хадгалалтын хугацаа дууссан 50 нэр төрлийн 270 ширхэг хүнсний бүтээгдэхүүн илэрснийг дэлгүүрийн дотоод хяналтын журмаар устгалд оруулсан.  4. Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Хяналтын албаны Хүнсний чанар стандартын хяналтын Улсын байцаагч Д.Мөнхтуяа, Э.Есөн-Эрдэнэ нартай 7 дугаар сарын 04-05–ны өдрүүдэд “Хужирт их дэлгүүр, “Гуа хайрхан-2”, “Молор” хүнсний дэлгүүрүүдэд төлөвлөгөөт хяналт шалгалт, “Сэмжид Хужирт” рашаан сувилал, “Ананд Хужирт” рашаан сувилал, “Газарчин Хужирт” рашаан сувиллуудын хоол үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд төлөвлөгөөт хяналт шалгалт, “Жем Хужирт” ХХК-ийн цэвэр усны үйлдвэр, “Хужирт цагаан” ХХК-ийн сүүн чихрийн үйлдвэрт төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг хийж, шалгалтаар илэрсэн зөрчил, дутагдлыг арилгуулахаар улсын байцаагчийн хугацаатай албан шаардлагыг хүргүүлээд байна. | | 100 |
| **Зорилтын дундаж: 100%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.2. Олон нийтийг соён гэгээрүүлэх замаар авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэн, тэмцэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ | 1 | Авлигыг үл тэвчих үзэл хандлагын талаар цахим сүлжээ болон мэдээллийн байгууллагаар олон нийтэд түгээн дэлгэрүүлэх ажил зохион байгуулна. | 2021-2024 | | ЗДТГ | | | - |  | Урд оноос бууруулахгүй байх | | | | 0.35 | | 0.35 | Монгол Улсын Засгийн газраас 2023-2024 оныг "Авлигатай тэмцэх жил" болгон зарласныг сайшаан дэмжиж, олон нийтийг соён гэгээрүүлэх, авлигаас урьдчилан сэргийлэх чиг үүргийнхээ хүрээнд “Хужирт сум Авлигын эсрэг НЭГДЬЕ” үндэсний хэмжээний нөлөөллийн аяныг эхлүүлж нэгдсэн. Уг аянаар дамжуулан хууль бус үйлдэлтэй үл эвлэрэх, авлигыг үл тэвчих үзэл, хандлагыг олон нийтийн дэмжлэг, оролцоотойгоор төлөвшүүлэх, хүнд суртал, чирэгдлийг арилгах, төрийн үйлчилгээний ил тод, нээлттэй байдлыг хангах, авлигын эрсдэлийг бууруулж, иргэдийг авлигын эсрэг шүгэл үлээхэд түлхэц үзүүлэх зорилготой сумын khujirt.ov.gov.mn вэбсайтад байршуулсан “Хужирт сум Авлигын эсрэг НЭГДЬЕ” үндэсний хэмжээний нөлөөллийн аяныг 104, Шударга ёс-Хөгжил дэвшилд “110” гомдол, мэдээлэл хүлээн авах утас хүлээн авах зурагт хуудсыг 230, бусад Авлигын эсрэг зурагт хуудсуудыг 389 иргэн үзсэн тандалттай байна.  Засаг даргын Тамгын газрын 4822 гишүүнтэй Facebook групп “Авлигын эсрэг НЭГДЬЕ” аянд нэгдэж, Cover зургийг шинэчилсэн.  Сумын khujirt.ov.gov.mn вэбсайтын Ил тод байдал цэсийн Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа хэсгийн Авлигатай тэмцэх хөтөлбөрийн суманд хамаарах заалт хэсэгт 2023 онд хийж хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг байршуулсан. | | **90** |
| 2 | Хүүхэд, залуучуудад авлигатай нийгмийн хор аюулыг ухуулан таниулах сургалт, сурталчилгаа зохион байгуулж, авлигыг үл тэвчих үзэл хандлагыг төлөвшүүлэх чиглэлээр боловсролын байгууллагатай хамтран олон талт арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. | 2021-2024 | | ЗДТГ | | | ОНТ | 3 удаагийн сургалт зохион байгуулсан | Сургалт зохион байгуулсан байна. | | | | - | | 0.3 | Авлигатай тэмцэх газраас гаргасан авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх, мэдээ мэдээллийн талаарх телевизийн 14 төрлийн мэдээлэл зөвлөгөө шторк, хэвлэн олшруулж байршуулах 6 төрлийн материал, FM радиогийн буюу сонсох гэх мэт нийт 23 зөвлөгөө мэдээллийг Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгүүд байгууллагынхаа мэдээллийн самбарт байршуулах, телевизээр танилцуулсан. Мэдээ, мэдээлэл, шторкийг нийт 160 гаруй албан хаагчид, 345 иргэд үзэж танилцсан. | | 100 |
| 3 | Төрийн бүх байгууллагуудад авлигаас урьдчилан сэргийлэх төлөвлөгөө гарган, үр дүнг тооцон ашиг сонирхлын зөрчил гаргуулахгүй байх арга хэмжээ авч хэрэгжүүлнэ. | 2021-2024 | | ЗДТГ | | | ОНТ | Төлөвлөгөөний биелэлт-90 | Урд оноос бууруулахгүй байна | | | | 0.6 | | 0.6 | Сумын khujirt.ov.gov.mn вэбсайтын Ил тод байдал цэсийн Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа хэсгийн Авлигатай тэмцэх хөтөлбөрийн суманд хамаарах заалт хэсэгт 2023 онд хийж хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг байршуулсан. Уг цэсэд хийж хэрэгжүүлсэн ажлын тайланг байршуулан ажиллаж байна.  Мөн байгууллага бүр Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн байгууллагад хамааралтай заалтаар төлөвлөгөө гарган, холбогдох байгууллагад хагас, бүтэн жилээр тайланг хүргүүлж ажиллаж байна.  Төрийн албан хаагчдыг ёс зүйн, ашиг сонирхлын зөрчил гаргахаас урьдчилан сэргийлэх үүднээс сумын Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газрын дарга болон төсвийн байгууллагуудын дарга, эрхлэгч нар ажилд томилох, чөлөөлөх, хөрөнгө зарцуулах, ажлын хэсэг байгуулах, газар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, дуудлага худалдаа явуулах тухай зэрэг захирамж, тушаал гаргах, Хоршоо хөгжүүлэх сангийн ажлын хэсэг, Орон нутаг хөгжүүлэх сангийн хөрөнгөөр хийгдэх ажлуудад тендер шалгаруулах үнэлгээний хороонд орж ажиллах албан хаагчдыг тухай бүр ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай мэдүүлгийг бөглүүлэн хяналт тавин ажиллаж хэвшсэн. Энэ оны 9 дүгээр сарын байдлаар нийт 176 ашиг сонирхлын мэдүүлэг бөглөгдсөн байна.  Шинээр томилогдсон болон мэдүүлэг анх гаргаж буй 6 албан хаагчдад Авлигын эсрэг хууль болон Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, ХАСУМ, ХАСХОМ-ийг хэрхэн гаргах талаарх сургалтыг хийсэн. Мөн давтан сургалтыг 16 удирдах болон ХАСХОМ гаргагч эрх бүхий албан тушаалтанд зохион байгуулсан.  Мөн ХАСХОМ гаргах эрх бүхий 51 албан тушаалтан хуулийн хугацаанд мэдүүлгийг гаргаж, Авлигатай тэмцэх газарт хүргүүлсэн. | | 100 |
| 4 | Төрийн байгууллагуудад дотоод хяналтын нэгжийн үйл ажиллагааг сайжруулан, төрийн албан хаагчдын шударга байдлыг нэмэгдүүлнэ. | 2021-2024 | | Төсвийн байгууллагууд | | | - | 1 удаа | Хяналт шалгалтыг 2-оос доошгүй удаа зохион байгуулсан байна. | | | | 0.1 | | 0.1 | Төрийн байгууллага бүр байгууллагын даргын шийдвэрээр “Байгууллагын дотоод хяналтын баг”-ийг байгуулан жил бүр төлөвлөгөө гарган, үйл ажиллагаа зохион байгуулж тухай бүр үр дүнг үнэлж төрийн албан хаагчдын шударга байдлыг нэмэгдүүлэн ажиллаж байна.  Сумын “Дотоод хяналтын баг”-ийг Засаг даргын захирамжаар байгуулан Засаг даргын Тамгын газар болон төсвийн байгууллагуудад хяналт шалгалтыг зохион байгуулан, зөвлөмж өгч ажиллаж байна. 2021-2023 онуудад нийт 3 удаагийн хяналт шалгалтыг зохион байгуулсан. Мөн 2022 оны үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шинжилгээ, аймгийн ажлын хэсгийн зөвлөмжийн дагуу гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөөний биелэлтэд 12 дугаар сард хяналт шалгалт хийсэн. | | 100 |
| **Зорилтын дундаж: 97.5%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.3.3. Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, нийтийн хэв журмыг хамгаалах цогц арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж, иргэдийн аюулгүй, амар тайван амьдрах нөхцөлийг сайжруулна.** | 1 | Гэмт хэрэг үйлдэгдэх гол шалтгаан болсон архидалт, гэр бүлийн хүчирхийлэл, амьдралын буруу зуршил зэрэг нийгмийн сөрөг үзэгдлүүдтэй тэмцэх ажлыг эрчимжүүлж, Монгол ёс заншил, ухамсрыг хүүхэд, залуучуудад төлөвшүүлэн зөв хүмүүжил олгох ажилд иргэд, ТББ-ын оролцоог нэмэгдүүлнэ. | 2021-2024 | | ЦТ  ГХУСАЗСЗ | | | - | - | 2-оос доошгүй сургалтыг зохион байгуулсан байна. | | | | 1 | | 1 | Энэ онд гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд сумын ГХУСАЗСЗөвлөлөөс “Сэтгэлийн өнгө” сэтгэл зүйн төвийн сэтгэл зүйч, Г.Наранбаатар лекторыг урьж “Тогтвортой гэр бүлийн харилцаа, тогтвортой ажил, амьдралын үндэс”, “Хүүхэд хүмүүжлийн олон улсын шилдэг аргачлал” сэдэвт лекц зохион байгуулж нийт 300 орчим иргэд оролцсон. Мөн Монголын хүүхдийн төлөө үндэсний зөвлөлийн гишүүн, Хүний эрхийн үндэсний комиссын хүүхдийн эрхийн асуудал хариуцсан иргэнийн нийгмийн зөвлөлийн гишүүн, Хүүхдийн эрх хамгааллын төвийн захирал, Үжин төвийн захирал Д.Ундармаа “Гэр бүл, хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийг бууруулахад эцэг эхийн үүрэг оролцоо хариуцлага”, “Хүүхдийн төлөвшил, хүмүүжил” зэрэг сэдвээр сургалт зохион байгуулж нийт 300 төрийн албан хаагч, эцэг эхчүүд хамрагдаж үр өгөөжтэй сургалт болсон.  Сумын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл, Засаг даргын Тамгын газар, Цагдаагийн тасаг, Хужирт УАЗ клуб хамтран сургуулийн өмнөх насны хүүхдүүдэд замын хөдөлгөөнд оролцох зөв дадал олгох, хэвшүүлэх, зам тээврийн осол зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, холбогдох хууль, дүрэм сурталчлах зорилгоор “Ногоон гэрэл-цагаан шугам” тэмцээн зохион байгуулж тэмцээнд 1, 2 дугаар Цэцэрлэгийн 3 баг оролцож эцэг эхчүүд болон хүүхэд багачуудын мэдлэг мэдээлэл дээшилсэн. | | 100 |
| 2 | Гэмт хэрэг, хэв журмын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, шуурхай илрүүлэх, таслан зогсоох нийтийн хэв журмыг хамгаалах ажилд гудамжны ахлагчийг ажиллуулж, олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэн, гэр хорооллын гудамж, нийтийн эзэмшлийн зам, талбайн гэрэлтүүлэг, хяналтын камерыг нэмэгдүүлнэ. | 2021-2023 | | ЦТ, ЗДТГ | | | ОНХС  9.4 | 7 камер шинээр тавих, 48 гэрлийн толгойг сольж, засварлах | Камерын засвар хийгдсэн байна | | | | 9.6 | | 24.25 | Сумын төвийн камержуулалтын ажлыг “Нью лайн нет ворк” ХХК гүйцэтгэсэн. Нийт 2000м шилэн кабель, 33 ширхэг камер. Камержуулалтад нийт 24,248,900 төгрөг зарцуулсан. Үүнд:  Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө 9,601,900.00 төгрөг;  Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зардлаас 7,997,000.00 төгрөг;  Сумын байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх, хяналт шалгалтын зардлаас 1,776,500.00төгрөг;  “Хужирт рашаан сувилал” ХХК хяналтын камер иж бүрдэл 1,875,500.00 төгрөг  “Элма Хужирт” ХХК хяналтын камерын дэлгэц 1,499,000.00 төгрөг | | 100 |
| 3 | “Аюулгүй иргэн-Амар тайван Өвөрхангай” дэд хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ. | 2021-2024 | | ЦТ | | | ААНБ, иргэд | 4 байгууллага 89 камер тавьсан | Камерын тоог нэмэгдүүлэх | | | | - | | - | “Аюулгүй иргэн-Амар тайван Өвөрхангай” хөтөлбөрийн хүрээнд ЦЕГ, ЦГ-аас зохион байгуулсан нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга хэмжээг сумын нутаг дэвсгэрт хэрэгжүүлэх салбар төлөвлөгөөг боловсруулан хэрэгжүүлж, тухай бүр биелэлтийг тооцуулан ажиллаж байна.  Зам тээврийн гэмт хэрэг, осол, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 6-н багийн иргэдийн нийтийн хурал, багийн өдөрлөгт хөгжөөнт тэмцээн болон урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр яриа таниулга хийж ажилласан. Нийт 650 гаруй иргэд оролцсон.  “Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай”, “Зөрчлийн тухай” хуулиар Эрүүл мэндийн төвийн эмч, ажилчдад сургалт зохион байгуулж, нийт 19 ажилтан, эмч хамрагдсан.  Цагдаагийн тасагтай хамтран Ерөнхий боловсролын сургуулийн багш, ажилтан албан хаагч нарт “Тээврийн хэрэгслийг зөв зохистой хэрэглэх”, “Согтуугаар жолоодохгүй байх” зэрэг сэдвүүдээр зохион байгуулж 62 багш, 5 удирдах ажилтан, 21 ажилчин хамрагдсан.  Нийт шинээр 33 камерыг байршуулж, 24.25 сая төгрөгийг зарцуулсан. | | 90 |
| 4 | Малын хулгайн гэмт хэрэгтэй тэмцэх ажилд төрийн зарим байгууллагуудыг татан оролцуулж, мал бүрийг бүртгэлжүүлэх, мал, махны гарал үүслийн гэрчилгээ олголтыг цахимжуулах, малчдын бүлэг, нөхөрлөлийг чадавхжуулах зэрэг цогц арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж, мал хулгайлах гэмт хэргийн гаралтыг эрс бууруулна. | 2021-2024 | | ЦТ | | | - | Малчны бүлэг 5 |  | | | | - | | - | Энэ онд “Малчдын бүлэг”-ийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх зорилгоор малчдын бүлгүүдийн дунд бод малыг GPS-х болзолт уралдааныг 12 дугаар сард дүгнэхээр зарласан. Мөн Мал хулгайлах гэмт хэргийн талаарх мэдээ, мэдээлэл иргэдээс төлбөртэй авах зарлалыг сумын иргэд ихээр үйлчлүүлдэг Бизнес хөгжлийн төв, Хаан банк, Соёлын төв, хүнсний дэлгүүр, худалдааны төв нийт 20 аж ахуйн нэгж, байгууллагын зарлалын самбарт болон цахим сүлжээнд байршуулан цагдаагийн эргүүл хяналт шалгалтыг тогтмол зохион байгуулан ажилласан.  2023 оны 12 сарын байдлаар мал хулгайлах гэмт хэрэг 4 бүртгэгдсэн өмнө оныхтой харьцуулахад 2 гэмт хэргээр буюу 33.3 хувиар буурсан үзүүлэлтэй байна. Мал хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор сумын 6 багийн малчин иргэдийн дунд сумын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөлтэй хамтран 10 дугаар сарын 17-ны өдөр “Малчдын зөвлгөөн” зохион байгуулж ажилласан. Мөн 6 багийн Малчдын бүлгүүдийн дунд “Байршил тогтоох /GPS/ төхөөрөмж”-ийг малчдын хэрэглээнд нэвтрүүлэх болзолт уралдаан зарласан.  Сумын ГХУСАЗСЗөвлөл, Цагдаагийн тасагтай хамтран "Мал хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлье" хэлэлцүүлгийг зохион байгуулсан. Тус хэлэлцүүлгээр "Мал амьтны эрүүл мэндийг хамгаалах сэдвээр мэдээлэл хүргэж, "Замын хөдөлгөөний дүрмийн мэдлэг шалгах хөгжөөнт тэмцээн зохион байгуулагдсан. | | 90 |
| **Зорилтын дундаж: 95%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.4. Хууль сахиулах болон зарим хяналтын байгууллагууд, тэдгээрийн алба хаагчдын ажиллах орчин нөхцөлийг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлнэ. | 1 | Цагдаагийн тасгийн барилгыг шинээр барьж ашиглалтад оруулж, Цагдаагийн албан хаагчдын ажиллах нөхцөл нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэнэ. | 2021-2022 | | ЦТ | | | Улсын төсөв  380 | 90 | 100 | | | | 380 | | 380 | Цагдаагийн тасгийн алба хаагчдын ажиллах нөхцөл бололцоог хангахаар Тасгийн шинэ барилгын ажил 2021 онд эхэлж, барилгын явц удаашралтай байгаатай холбогдуулан Цагдаагийн Ерөнхий газрын санхүү, аж ахуйн хэлтсээс болон аймгийн Цагдаагийн газар, Хархорин сум дахь сум дундын Цагдаагийн хэлтсийн удирдлагууд, Цагдаагийн тасаг тогтмол хяналт тавьж ажиллаж, 12 дугаар сарын 12-ны өдөр улсын комисс хүлээж авсан. | | 100 |
| 2 | Байгууллагын архивын баримтыг цахим хэлбэрт шилжүүлж, иргэдэд хүрэх үйлчилгээг хялбаршуулна. | 2021-2022 | | Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч | | | ОНТ | Баяжилт тухай бүрт хийгдэж байсан | Цахим архив үүсэж, баяжилтыг тухай бүрт хийсэн байна. | | | | 0.4 | | 0.4 | Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн ORG-AMS программыг 2016 оноос байгууллагын архивын баримтыг цахим хэлбэрт шилжүүлэхэд ашиглаж эхэлсэн.  Тус программ нь Архивын Ерөнхий газрын мэдээлэл технологийн инженерийн баг зохиосон бөгөөд цахим хэлбэрээс төрийн архивын программ руу таталт авах бүрэн боломжтой юм.  Энэ онд сумын Засаг даргын болон Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2022 оны хүний нөөцтэй холбоотой захирамж, тушаалыг бүрэн цахим хэлбэрт шилжүүлсэн.  Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.2.6, 23.2.9 дэх заалтуудын дагуу Төрийн архивт хүлээлгэн өгөх төлөвлөгөөнд тусгагдсан хуваариар байгууллагын архивт хадгалагдаж байгаа 2013-2016 онуудын байнга хадгалах баримтуудыг 2023 оны 05 дугаар сарын 09-11-ний өдрүүдэд цаасан болон цахимаар хэлбэрээр Төрийн архивт хүлээлгэн өгсөн. | | 100 |
| 3 | Олон нийтийн цагдаа ажиллуулах, ажиллах нөхцлийг сайжруулж, хувцас, тусгай хэрэгслийн хангалтад дэмжлэг үзүүлж ажиллана. | 2022-2024 | | Цагдаагийн тасаг | | | ОНТ 5.67 | - | 1 | | | | 6.6 | | 6.6 | Олон нийтийн 2 цагдааг ажиллуулахаар цалинг орон нутгийн төсөвт тусгаж баталсан ч ажиллах иргэн байхгүй байна. | | 30 |
| 4 | Цагдаагийн тасгийг туулах чадвар сайтай авто машин, мотоцикль, компьютер техник хэрэгсэл, дроноор хангана. | 2021-2024 | | ЦТасаг | | | 32.8 | 1 | -.- | | | | 32.8 | | 32.8 | 2021 онд аймгийн төсвийн хөрөнгө 32.8 сая төгрөгөөр Цагдаагийн тасагт Прадо-100 автомашиныг харьцуулалтын аргаар тендер зарлаж, худалдаж авсан. | | 100 |
| 5 | Шунхлай уулзварт хяналтын пост байгуулна. | 2022-2023 | | ЗДТГ | | | ОНХС | - | - | | | | - | | - | Хугацаа болоогүй | |  |
| 6 | Явуулын 2 пост шинээр байгуулж, 30м замын хаалттай болно. | 2021-2024 | | ЦТ | | | ОНХС |  |  | | | |  | |  | Хугацаа болоогүй | |  |
| 7 | Экологийн цагдаатай болно. | 2023-2024 | | ЦТ | | | УТ |  |  | | | |  | |  | Хугацаа болоогүй | |  |
| **Зорилтын дундаж: 82.5%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4. ГАДААД ХАРИЛЦАА, ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.1. Гадаад харилцааг өргөжүүлэн, эдийн засгийн тэргүүлэх салбарын харилцааг хөгжүүлнэ. | 1 | Уламжлалт хамтын ажиллагаатай гадаад орнуудын хот, мужуудтай хийх соёл, эдийн засгийн харилцааг өргөжүүлнэ. | 2021-2024 | | | | ЗДТГ | Өөрсдийн хөрөнгө | - | Хамтын ажиллагааг эхлүүлсэн байна. | | | | - | | 40 | | Хужирт сум нь Япон улсын Нагасаки мужийн Мацү- Үра хоттой 1991-1995 оны хооронд Эгч дүү хотын найрамдалт харилцаатай байсан бөгөөд энэхүү харилцааг сэргээхээр иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга Ж.Оюунгэрэлээр ахлуулсан 8 хүний бүрэлдэхүүнтэй төлөөлөл11 дүгээр сарын 24-28-ны өдрүүдэд Нагасаки мужийн Мацү-Үра хотод айлчлан цаашдын хамтын ажиллагааны талаар санал солилцож найрамдалт харилцаагаа сэргээсэн. | 100 |
| 2 | Гуравдагч хөрш орнуудын хот, мужуудтай шинээр хамтын ажиллагааг тогтоож, олон улсад өрсөлдөхүйц инновац, шинэ технологи, мэдлэг шингэсэн үйлдвэрлэл, үйлчилгээний бизнес төлөвлөгөө, санал санаачилгыг гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулагчдад танилцуулж, хөрөнгө оруулалт татахад дэмжлэг үзүүлнэ. | 2021-2024 | | | | ИТХ, ЗДТГ | ОНТ | - | Хүсэлт илгээсэн байна. | | | | - | | - | | Өвөрхангай аймаг Франц улсын Аллиер мужтай хамтын ажиллагаа тогтоогоод 20 гаруй жил болжээ. Аллиер мужийн Хурлын болон театрын дарга суманд ажиллаж, урлаг соёл, эрүүл мэнд, хөдөө аж ахуйн чиглэлээр хамтран ажиллахаар болсон.  Мөн Япон улсын Нагасаки мужийн Мацү- Үра хоттой Түүх, соёл, аялал жуулчлал, боловсон хүчний чадварыг нэмэгдүүлэх, ажиллах хүчний солилцоо, бизнесийн чиглэлээр хамтран ажиллахаар санал солилцсон. | 100 |
| 3 | Хамтын ажиллагаатай гадаадын хот, мужуудтай боловсрол, соёл, эрүүл мэнд, хөдөө аж ахуй, үйлдвэрлэл, дэд бүтэц, аялал жуулчлалын салбаруудад боловсон хүчнийг сургах, дадлагажуулах, харилцан туршлага солилцох үйл ажиллагааг явуулна. | 2021-2024 | | | | ЗДТГ | ТХ | 6 | 4 | | | | 3.64 | | 3.64 | | Тайваны хүүхэд гэр бүлийг дэмжих сангийн “Эрүүл хүнс-эрүүл ирээдүй” төсөл, Японы хүүхдийг ивээх сангийн Орон нутгийн өсвөр үеийн хүүхэд, залуучуудад хувь хүний ур чадвар, энтрепренершип боловсрол олгох” төсөл хэрэгжиж байна.  “Орон нутгийн өсвөр үеийнхэнд хувь хүний ур чадвар, энтрепренершип боловсол олгох” төслийн хүрээнд ЕБСургуулийн сурагчдын 2 төсөл хэрэгжиж, эхний санхүүжилт 3.64 сая төгрөгийг авч хэрэгжиж байна.  2023-2024 оны хичээлийн жилд ЕБСургуулийн 2 ангид 48 сурагч, Насан туршийн боловсролын хосолсон ангид 20 залуучууд хамрагдаж байна.  “Орон нутгийн өсвөр үеийнхэнд хувь хүний ур чадвар, энтрепренершипийн боловсрол олгох” төслийн хүрээнд ESEL хөтөлбөрт хамрагдаж, бичил төсөл хэрэгжүүлж байгаа суралцагчдын “Туршлага солилцох” үндэсний уулзалт Олон улсын хүүхдийн Найрамдал цогцолборт 8 дугаар сард болсон бөгөөд уг уулзалтад 2 сурагч хамрагдсан.  “Орон нутгийн өсвөр үеийнхэнд хувь хүний ур чадвар, энтрепренершипийн боловсрол олгох” төслийн хүрээнд “Бид шинэ зууны манлайлагчид” уулзалт Арвайхээр суманд 5 дугаар сарын 26-27-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдаж, 10 сурагч хамрагдсан. | 100 |
| 4 | Хувийн хэвшлийн байгууллагуудтай хамтарч орон нутагт үйлдвэрлэсэн бараа бүтээгдэхүүнийг гадаад зах зээлд экспортлох боломжийг судалж хэрэгжүүлнэ. | 2022-2024 | | | | ЗДТГ | ААНБ-ын хөрөнгө | - | Хэлэцээр хийгдсэн байна | | | | - | | - | | “Хужирт Цагаан” ХХК нь Олон Улсын стандартад нийцсэн үйлдвэр барих 5 жилийн төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна.  Хилийн чанд дахь 47 орны төлөөлөгчийн газар дахь “Монголчуудын зөвлөл”-тэй хамтран бүтээгдэхүүнээ гарган гадаадад ажиллаж, амьдарч байгаа монголчууддаа болон гадаадын иргэдэд сурталчлан хэрэглүүлж эхэлсэн.  Мөн 2023 онд Солонгос улсад зохион байгуулагдах Монгол улсыг сурталчлах үйл ажиллагаанд оролцохоор ажиллаж байгаа. | 70 |
| **Зорилтын дундаж: 92.5%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5. БАТЛАН ХАМГААЛАХ, ГАМШГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.5.1. Орон нутгийн хамгаалалтын тогтолцоог бүрдүүлэн, дайчилгааны төлөвлөлтийг шинэчилж, хүүхэд залуучуудад цэрэг-эх оронч үзэл төлөвшүүлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. | 1 | Орон нутгийн хамгаалалтын томилгоот нэгжийн бүрэлдэхүүнтэй төлөвлөгөөний дагуу сургалт, бэлтгэлийг зохион байгуулж, үүрэг гүйцэтгэх мэдлэг, дадлага олгоно. | 2021-2024 | | | | ЗДТГ | ОНТ  3 | - | 2 тасаг хамрагдсан байна | | | | 0.2 | | 0.2 | | Орон нутгийн хамгаалалтын томилгоот нэгжийн болон авто техникийн оногдуулалтын бүртгэлийг шинэчилж, аймгийн Цэргийн штабт хүлээлгэн өгсөн. | 100 |
| 2 | Сумын дайчилгааны төлөвлөгөө болон томилгоот байгууллага, аж ахуйн нэгжийн дайчилгааны даалгаврыг шинэчлэн боловсруулж, бэлэн байдлыг хангана. | 2022-2024 | | | | ЗДТГ | ОНТ | - | Төлөвлөгөө хийгдэж баталгаажуулсан байна | | | | 0.5 | | 0.5 | | Сумын дайчилгааны төлөвлөгөөний дагуу томилгоот үүрэгтэн болон техникийн оногдуулалтыг хийж, Цэргийн штабт хүргэсэн. | 100 |
| 3 | Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад цэрэг-эх оронч, нутаг орноороо бахархах хүмүүжил олгох сургалт зохион байгуулна. | 2021-2024 | | | | ЗДТГ, ЕБС | ОНТ | Дөл-2022 тэмцээнд Шагналт байранд орсон | Тэмцээнд 1 багийг оролцуулна. | | | | 1.01 | | 1.01 | | Ахлах ангийн сурагчдыг аюулт үзэгдэл, ослоос урьдчилан сэргийлэх, бусдад болон өөртөө анхны тусламж үзүүлэхэд дадлагажуулах, тэдний тэсвэр хатуужил, авхаалж самбааг сорих зорилгоор 12 багийн 90 гаруй өсвөрийн аврагчид оролцсон аймгийн “Өсвөрийн аврагч” тэмцээнд ЕБСургуулийн Шунхлай баг түрүүлж, 6 аймгийн өсвөрийн аврагчид оролцсон тэмцээнд дэд байр эзэлсэн. | 100 |
| **Зорилтын дундаж: 100%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5.2. Орон нутгийн гамшгаас хамгаалах чадавхийг нэмэгдүүлнэ | 1 | Сумын эрэн хайх аврах бүлэгт шаардлагатай гал унтраах авто машин, туулах чадвар бүхий авто машинуудыг шинэчлэх, усчин аврагчийн тусгай хэрэгсэл, компьютер техник хэрэгслээр хангах, албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангаж ажиллана. | 2023-2024 | | | | ЗДТГ  ЭХАБ | ОНТ  2.85 | - | Ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлнэ | | | | 3.02 | | 3.02 | | Эрэн хайх аврах бүлэгт үер уснаас машин техникийг татаж гаргах леботкийг орон нутгийн төсвийн хөрөнгө 1.5 сая төгрөгөөр авсан.  Гал унтраах машинд 120 ампертай 2 ширхэг аккумлятор авч өгсөн. Мөн улсын төсвийн хөрөнгөөр гал унтраах 4 тн-ы багтаамжтай 1 авто машиныг өгсөн. | 100 |
| 2 | Суманд гал түймэр унтраах аврах 3 дугаар зэргийн анги байгуулж, барилгыг ашиглалтад оруулна. | 2021-2024 | | | | ЭХАБ | УТ  160 | - | Ашиглалтад оруулж үйл ажиллагаа эхэлсэн байна | | | | 160 | | 160 | | Суманд Эрэн хайх, аврах бүлгийн барилгын ажил дуусаж, 2022 оны 9 дүгээр сарын 20-ны өдөр нээлтээ хийж, зориулалтын байранд үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн. | 100 |
| 3 | Суманд Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургалт, гал түймэртэй тэмцэх сайн дурын бүлгийг чадавхжуулж, зарим тоног төхөөрөмжөөр хангана. | 2021-2024 | | | | Онцгой комисс | ОНТ | - | Тоног төхөөрөмж худалда | | | | 2 | | 2 | | Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл, Монгол Улсын Шадар сайдын ажлын алба, Онцгой байдлын ерөнхий газар, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газартай хамтран 2023 оны 06 дугаар сарын 07-09-ний өдрүүдэд зохион байгуулсан “Нийслэл Улаанбаатар хотод газар хөдлөлтийн гамшиг тохиолдож онц байдал тогтоосон үеийн төрийн байгууллагуудын харилцан ажиллагаа” сэдэвт стратегийн команд штабын сургуульд сумын Засаг даргын 2023 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдрийн А/92 дугаар захирамжаар байгуулагдсан “Онцгой байдлын ажиллагааны удирдлагын төв”-ийн бүрэлдэхүүн, Ерөнхий зориулалттай мэргэжлийн анги, сайн дурын хэсэг амжилттай оролцсон. Команд штабын сургуулиар Онцгой комисс, мэргэжлийн ангийн бие бүрэлдэхүүний бэлэн байдлын үзлэгийг зохион байгуулж, газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах талаар сургалт зохион байгуулсан. Мөн иргэдэд сэрэмжлүүлэг, мэдээллийг “Засаг даргын Тамгын газар”, “Хужирт сумын иргэдийн хэлэлцүүлэг” зэрэг цахим группүүдээр сурталчлан ажилласан.Мөн 2023 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдрийн 16.00-16.30 минутын хооронд улс орон даяар Засгийн газрын 2011 оны 339 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийн дохио дамжуулах журам”-ын дагуу иргэдийг аюулгүй талбайд цугларах дадлага сургууль явагдах талаар иргэдэд фэйсбүүк хуудас болон хорооллын дундуур дуут дохиогоор урьдчилан зарлан мэдээлж ажиллаа.  Тухайн өдөр сумын холбоо мэдээллийн сирень дохиог цагийн хуваарийн дагуу дуугаргаж иргэд цуглахад ойр 15 цугларах цэгийг тогтоож сумын Онцгой комиссын 29 гишүүн, ерөнхий зориулалттай мэргэжлийн ангийн 66 гишүүн, 968 иргэд, 215 машин техник цугларсан.  Эрэн хайх, аврах бүлэг 5-р сарын 04-ний өдөр сумын төв талбай руу аврах ажиллагааны УАЗ ФУРГОН 89-71 УНГ, Гал унтраах үндсэн албаны ИСҮЗҮ 06-62 УБЯ автомашинтай гарч “Ой хээрийн түймэр үер уснаас урьдчилан сэргийлэх нэгдсэн өдөрлөгт гарч иргэдэд машин техник багаж хэрэгслээ танилцуулж ажилласан. Онцгой байдлын газрын орлогч, урьдчилан сэргийлэх тасгийн дарга, гамшгаас хамгаалах улсын хяналтын ахлах байцаагч хошууч Ж.Хаш-Эрдэнээр ахлуулсан ажлын хэсэг сумын мэргэжлийн ангиудын бэлтгэл бэлэн байдлыг шалгаж танхимын сургалтыг сумын Онцгой комисс, мэргэжлийн анги, сайн дурын хэсгийн нийт 68 хүнд "Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ", "Гамшгаас хамгаалах сайн дурын хэсгийн ажиллах журам", "Ослын үеийн удирдлагын систем" сэдвүүдээр хичээл сургалтыг Соёлын төвд зохион байгуулсан.  Суманд үйл ажиллагаа явуулж буй уурын зуух болон айл өрх, аж ахуй нэгж албан байгуулагуудаар галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх үзлэг шалгалтыг СОК, багийн Засаг дарга нартай хамтран гэр хорооллын айл өрх, ард иргэдэд ухуулага суртчилгаа хийж брошур тараан мэдээ мэдээлэл өгч ажилласан. Мөн 2, 3-р багийн нутгаар нутагладаг малчид болон орхон гол дагуу аялал зугаалгаар яваа иргэдэд гол усны үерийн аюулаас урьдчилан талаар арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж ажилласан. | 100 |
| 4 | Суманд гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үнэлгээг аюулын төрөл бүрээр эрх бүхий байгууллагаар хийлгэнэ. | 2021-2024 | | | | ЗДТГ | - | Үнэлгээ хийгдсэн | Эрсдлийн үнэлгээг шинэчилж хийлгэх | | | | 0.17 | | 0.17 | | Сумын гамшгийн эрсдэлийг бууруулах зорилгоор аймгийн ОБГ-тай хамтран үер, ой хээрийн түймрийн үнэлгээг хамтран хийсэн.  Эрэн хайх, аврах бүлэг энэ онд гал түймэр, гамшиг осол, аюулт үзэгдлийн нийт 56 удаагийн дуудлагаар үүрэг гүйцэтгэж ажилласан.  Үүнд: Гал түймрийн дуудлага, мэдээллээр 9 удаа гарч ажиллаж. 24.5 тонн гал унтраах бодис зарцуулан галын голомтод 4 цаг 35 минутын үүрэг гүйцэтгэж иргэд аж ахуй нэгж байгуулагын 75 сая төгрөгийн өмч хөрөнгийг галын аюулаас авран хамгаалсан.  Цасан шуурга болон гол усны мөсөнд цөмөрч, шаварт суусан, Хүчтэй аадар бороо, үер усны нийт 39, төөрч сураггүй алга болсон 4, усанд осолдсон 1 удаагийн дуудлага мэдээллээр ажиллаж, 154 иргэний амь насыг авран хамгаалж иргэд аж ахуй нэгжийн 685 сая төгрөгийн өмч хөрөнгийг авран хамгаалж иргэдийн аюулгүй байдлыг хангаж ажилласан. Мал амьтны гоц халдварт өвчин 2, удаагийн дуудлага мэдээллийн дагуу тухайн нутаг дэвсгэрт Засаг даргын захирамжаар хорио цээрийн дэглэм тогтоож байнгын постонд Мал эмнэлгийн тасаг, Цагдаагийн тасгийн алба хаагч, СОК-н гишүүдтэй хамтран үүрэг гүйцэтгэж удирдлага зохион байгуулалтаар хангаж ажилласан | 100 |
| **Зорилтын дундаж: 100%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Салбарын дундаж: 95.7%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ДӨРӨВ. НОГООН ХӨГЖИЛ, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Салбарын зорилго. Хүрээлэн буй орчны бохирдол, доройтлыг бууруулах, байгалийн баялгийг зүй зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, байгальд ээлтэй дэвшилтэт ногоон технологи нэвтрүүлж, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох бодлогыг хэрэгжүүлэн, хүн амын эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлнэ.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.1. НОГООН ХӨГЖИЛ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1. Усны нөөцийг хамгаалах, зүй зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх замаар экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хадгална. | 1 | Усны нөөцийг нэмэгдүүлэх, нөхөн сэргээх зорилгоор 40 булаг шандны эхийг хамгаалж, хөв цөөрөм байгуулна. | 2021-2024 | | | | ЗДТГ | БОХНСХ  20 | 15-н булгийн эхийг хашиж хамгаалсан | 10 булгийн эхийг хашиж хамгаална. | | | | 20 сая | | 20 | | Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх хөтөлбөрийн 20 сая төгрөгөөр 10 булгийн эхийг хашиж хамгаалах ажлыг Дулаан 6 дугаар багийн А.Сүхбаттай гэрээ байгуулан , хийж гүйцэтгэсэн. | 100 |
| 2 | Сумын төвийн газрын доорх цэвэр усны эрэл хайгуулын ажлыг хийлгэж, нөөцийн хэмжээг тогтоолгон хамгаалалтын хашааг барина. | 2021-2022 | | | | ЗДТГ | АХБ  2950.0 | Худгийн барилга угсралтын ажил хийгдсэн. | Хийгдсэн. | | | |  | |  | | 2020, 2021,2022 онуудад хийгдсэн |  |
| 3 | Цэвэр усны нэгдсэн системийг бий болгож, аж ахуйн нэгж, айл өрхийн холбогдох нөхцлийг бүрдүүлж, гэр хорооллуудад 4-өөс доошгүй ус түгээх байр шинээр барьж үүний хоёрыг цахим түгээлттэй болгоно. | 2022-2023 | | | | ЗДТГ | АХБ  Ананд Хужирт ХХК-20 | Автомат төхөөрөмжтэй ус түгээх 3-н байрны барилга байгууламж баригдсан. | Гэр хороололд 3-аас доошгүй ус түгээх байр шинээр барьж хоёрыг цахим түгээлттэй болгоно. | | | | 20 | | 20 | | Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр цэвэр усны нэгдсэн системийн цагираг шугам-1 ажлыг “Санжат” ХХК бүрэн хийж дуусаж ашиглалтад орсон.  ЕБСургууль, дотуур байр, 4-н цэцэрлэг Цэвэр усны нэгдсэн шугамд холбогдсон.  Ундны усны 2 худгийн барилга угсралтын ажлыг “Санжат” ХХК хийж гүйцэтгэсэн бөгөөд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө 20 сая төгрөгөөр Баялаг говь ХХК автомат худгийн төхөөрөмж, камер суурилуулах ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. | 100 |
| 4 | Рашаан, усны зүй зохистой ашиглалт, хамгаалалтын бүс зэрэгт хяналт тавьж ажиллана. | 2021-2024 | | | | ЗДТГ | - | Сувиллуудын үйл ажиллагаанд байнга хяналт тавин ажилласан. | Сувиллуудын үйл ажиллагаанд байнга хяналт тавих | | | | - | | - | | Рашаан, ус ашиглагч аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаанаас гарч байгаа бохир уснаас дээж авч аймгийн Ус, цаг уур орчны шинжилгээний итгэмжлэгдсэн лабораторид улирал бүр шинжилгээ хийлгэн хяналт тавин ажилласан.  Усны тухай хууль, ус ашиглах үүргээ биелүүлээгүй “Хужирт рашаан сувилал” ХХК-д 19,645,158 төгрөгийн торгууль, нөхөн төлбөрийн арга хэмжээ тооцсон. | 100 |
| 5 | ”Орхон-Онги” эко төслийг орон нутагт хамтран хэрэгжүүлнэ. | 2023-2024 | | | | ЗДТГ | - | - | - | | | | - | | - | | Хугацаа болоогүй |  |
| **Зорилтын дүн: 100%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.2. Байгаль орчныг хамгаалах, орчны бохирдлыг бууруулах, доройтсон газрыг нөхөн сэргээх чиглэлээр, шинжлэх ухааны үндэслэлтэй бодлого хэрэгжүүлж, байгалийн нөөцийг зохистой ашиглах нөхцлийг бүрдүүлнэ. | 1 | Сумын төвийн айл өрхүүдийг сайжруулсан түлшээр хангаж, аж ахуй нэгжүүдийн халаалтын системийг нэгтгэх замаар агаарын бохирдлыг 50 хувь бууруулна. | 2023-2024 | | | | ЗДТГ |  |  |  | | | |  | |  | | Хугацаа болоогүй |  |
| 2 | Хог хаягдлын менежментийг сайжруулах, айл өрх, аж ахуй нэгж, байгууллагын үүрэг хариуцлагыг нэмэгдүүлэх замаар хог хаягдлыг бууруулж, эх үүсвэр дээр нь ангилан ялгах стандартын хогийн савтай болно. | 2021-2024 | | | | ЗДТГ | ОНХС 10.8 |  | Бүх нийтийн эх цэвэрлэгээг зохион байгуулж, | | | | 6.0 | | 4.8 | | Сумын хэмжээнд бүх нийтийн их цэвэрлэгээний ажлыг 5 дугаар сарын 03-07-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан.Үүнд:   * 5 дугаар сарын 03-ны өдөр худалдаа үйлчилгээний газар, аж ахуйн нэгж нийт 46 байгууллага, аж ахуйн нэгж эзэмшил газар болон эргэн тойрны орчмынхоо 50 метр хүртэлх талбайн 69тн хог хаягдлыг цэвэрлэж зайлуулсан. * Мөн төрийн болон хувийн хэвшлийн 22 аж ахуйн нэгж, байгууллагууд сумын төвийн гол дагуух нийтийн эзэмшлийн 200 га талбайн 110тн хог хаягдлыг; * 4, 5 дугаар багийн айл өрхүүдийн хашаа, гудамж, хорооны хог хаягдлыг цэвэрлүүлэх ажлыг 5 дугаар сарын 6-7-ны өдрүүдэд Засаг даргын Тамгын газрын болон Эрэн хайх, аврах бүлгийн албан хаагчид хамтран зохион байгуулж, 312 тн хог хаягдлыг тус тус цэвэрлэж, нийт 350 га талбайн 491 тн хог хаягдлыг цэвэрлэн төвлөрсөн хог хаягдлын цэгт тээвэрлэн буулгасан.   Дээрх хугацаанд төвлөрсөн хог хаягдлын цэгт зам гаргах, хог хаягдлыг буулгах, дарж булах ажлыг 4-р багийн иргэн Г.Зул, 5-р багийн Түвшинжаргал нар өөрсдийн ковшоор хийж гүйцэтгэсэн. Тус ажилд байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх хөтөлбөрийн зардлаас нийт 1.379,400 төгрөгийг зарцуулсан.  Сумын Засаг даргын “Мал, эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулах тухай" А/54 дүгээр захирамжийн дагуу сэг зэм устгалын ажлыг зохион байгуулж 21081 толгой мал хорогдсоноос адуу 1572, үхэр 1054, хонь 8578, ямаа 5662 нийт 16865 толгой малыг 12 тээврийн хэрэгсэл 35 малчин, 6 багийн Засаг даргатай хамтран 3 устгалын цэгт булсан ба нийт хорогдсон малын 90 хувийг устгаж 1400 м.кв талбайг халдваргүйжүүлсэн. | 100 |
| 3 | Сумын хог хаягдлын нэгдсэн цэгийг дарж тэгшлэн, шинээр хог хаягдлын цэг болон хог хаягдал дахин боловсруулах цех байгуулна. | 2021-2024 | | | | ЗДТГ | ХЭДС болон БХСан | Хог хаягдлын нэгдсэн цэгийг цэвэрлэсэн. | Нэгдсэн цэгийн хог хаягдлыг бууруулж, талбайн хэмжээг багасгах | | | | 44.3 | | 43.5 | | Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх хөтөлбөрийн хөрөнгө 43,5 сая төгрөгөөр төвлөрсөн хог хаягдлын цэгийг дарж булах ажлын гүйцэтгэгчээр 4-р багийн иргэн Г.Зул шалгарч, ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. | 100 |
| 4 | Ус зөөврийн болон хог хаягдал тээвэрлэх зориулалтын авто машины тоог нэмэгдүүлнэ. | 2021-2024 | | | | ЗДТГ | ОНХС  70 | - | Хог тээврийн машинтай болно | | | | 70 | | 57 | | Хог хаягдал тээвэрлэх авто машиныг нийлүүлэх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг зарлан Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө 57 сая төгрөгөөр Мөнхөд бадрах ХХК шалгарч, гэрээ байгуулан 12-р сарын 20-ны өдрийн дотор хүлээлгэн өгнө. | 100 |
| 5 | Гэр хороолол, усан сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс болон аялал жуучлалын үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа иргэн, аж ахуй нэгжүүдэд дэвшилтэд технологи бүхий бохир усны цооног “Эко жорлон” арга хэмжээг хэрэгжүүлж хөрсний бохирдлыг бууруулна. | 2022-2024 | | | | ЗДТГ | Иргэд болон ААНБ-ын хөрөнгө | 3 өрх | Усан сан бүхий газрын орчмыг хамгаалах | | | | 37.9 | | 37.9 | | Усан сан бүхий газрыг хамгаалах, мод бут тарих зорилгоор 4-р багийн шар булгийн худгийн орчимд 260 метр, 5-р багийн урд хорооны худгийн орчимд 160 метр нийт 420 метр хашааг Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх хөтөлбөрийн зардал 24.9 сая төгрөгөөр хашаа барьсан.  4-р багийн нийтийн эзэмшлийн бие засах газрын засварын ажлыг орон нутгийн хөгжлийн сангийн 13 сая төгрөгийн хөрөнгөөр хийж гүйцэтгэсэн.  Аялал жуулчлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг 2 жуулчны бааз соруулдаг бохирын усны цооног болон эко 00-той үйл ажиллагаа явуулж байна. | 100 |
| 6 | Нэн ховор, ховор амьтан, ургамлын тархац нөөцийн судалгааг өргөжүүлж, хамгаалалтын менежментийг сайжруулна. | 2021  2024 | | | | ЗДТГ | Байгаль хамгаалах сан | Жил бүр биотехникийн арга хэмжээ авсан | Тархацын судалгааг гаргаж, хамгаалах | | | | 5 | | 5 | | Сумын ихэнх нутгаар цас их орж, хүйтэрсэнээс зэрлэг ан, амьтан ялангуяа нэн ховор амьтад байршдаг газруудаар өвөлжилт хүндэрч хорогдох нөхцөл байдал үүссэн тул биотехникийн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг гарган сумын “УАЗ” клуб, багийн Засаг дарга нар, нутгийн иргэдтэй хамтран 1-4 дүгээр саруудад 1, 2, 6 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт давхардсан тоогоор нийт 36 цэгт 190 боодол өвс, 1тн хужир тавьж биотехникийн арга хэмжээг авч ажилласан. Уг ажилд байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх хөтөлбөрийн зардлаас 5 сая төгрөгийг зарцуулсан.  Халиун бугын ясан эвэр унах үе буюу 3, 4 дүгээр саруудад хууль бусаар эвэр түүх, хөөж эцээх, амьдрах орчныг нь алдагдуулах зэрэг зөрчлүүд гардаг бөгөөд энэ үеэр эргүүл хяналт шалгалтыг 1, 2, 6 дугаар багуудад хийсэн бөгөөд зөрчил илрээгүй. | 100 |
| 7 | Төрийн үйлчилгээний чанар бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, байгаль орчны хууль тогтоомж, ногоон хөгжил, тогтвортой хөгжлийн боловсролыг олон нийтэд сурталчлан таниулж, стандарт, хэм хэмжээг мөрдүүлэн, байгаль хамгаалалд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлнэ. | 2021-2024 | | | | ЗДТГ | Байгаль хамгаалах сан, Өгөөмөр шунхлай ХХК, Хаан соёолж ХХК | - | Сургалт, уралдаан тэмцээн зохион байгууагдсан байна | | | | 0.5 | | 0.5 | | Засаг даргын Тамгын газраас Ерөнхий боловсролын сургуулийн 8-12 ангиудын дунд “Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөн, “2023-2025 оны монголд зочлох жил” болгон зарласантай холбогдуулан эрүүл аюулгүй цэвэр орчныг бүрдүүлэхэд иргэд олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх, зорилготой “Ирээдүй хойч үедээ байгалиа унаган төрхөөр нь үлдээе” гэсэн сэдэвт видео контентын уралдаан зарлаж, нийт 17 анги хамт олон оролцож, Тэргүүн байранд Ш.Баярмаа, Б.Нямсүрэн багштай 11а анги, дэд байранд Л.Батхишиг багштай 8а анги, гутгаар байранд Ч.Даваазаяа багштай 10а анги, тусгай байранд О.Сугардулам багштай 12в анги, А.Отгонбаатар багштай 12б ангийн хамт олон тус тус шалгарч өргөмжлөл мөнгөн шагналаар шагнагдсан.  “Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд айл өрх, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад өөрийн эзэмшлийн талбайд тарьсан мод бут, сөөгийн титмийн жигд өсөлт, гадаад үзэмжийг харгалзан хэлбэржүүлэн цэвэрлэх, залуужуулах тайралтыг хийх, мод бут тарих, ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх заавар зөвлөмжийг ЗДТГ-ын фейсбүүк хуудсаар мэдээлэл хүргэж ажилласан.  Хүрээлэн буй орчны эсрэг гэмт хэрэг, зөрчил гарахаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хууль бус мод бэлтгэл, хог хаягдал, ойн хээрийн түймрээс болон хууль бус ан агнуураас урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж, постерыг Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн пэйж хуудсаар дамжуулан иргэдэд хүргэсэн. Мөн хөдөөгийн 54 айл өрхөд сургалт, сурталчилгаа зохион байгуулж ажилласан. | 100 |
| 8 | Байгаль орчны салбарын хүний нөөцийг чадавхжуулах урт богино хугацааны сургалтын хөтөлбөрт хамруулан, ажиллах нөхцөл, материаллаг баазаар хангана. | 2021-2024 | | | | ЗДТГ | Байгаль хамгаалах сан | 6 удаагийн сургалтад хамрагдсан | Сургалтад  хамрагдаж мэдлэг чадвараа дээшлүүлсэн байна | | | | 0.25 | | 0.25 | | Аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газраас зохион байгуулсан танхимын 2, цахим 3 удаагийн сургалтад байгаль орны хяналтын улсын байцаагч, байгаль хамгаалагчид бүрэн хамрагдаж оролцож мэдлэг чадвараа дээшлүүлсэн. | 100 |
| 9 | Сумын дүрмийг баримтлах | 2022-2024 | | | | ЗДТГ | ОНТ | - | Дүрмийн төсөл боловсруулах | | | | - | | - | | Сумын Засаг даргын захирамжаар сумын дүрэм боловсруулах ажлын хэсэг байгуулагдсан. | 30 |
| **Зорилтын дундаж: 91.3%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.3. Ойн экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хадгалах, хомсдол, доройтлыг зогсоох, нөхөн сэргээх, ойжуулах замаар ойгоор бүрхэгдсэн талбайг нэмэгдүүлэх, зүй зохистой, тогтвортой ашиглахад чиглэсэн менежментийг бүрдүүлнэ. | 1 | Ойжуулалт, мод үржүүлгийн мэргэжлийн байгууллагыг бодлогоор дэмжиж ойжуулалт, төв суурингийн ногоон байгууламжид шаардлагатай тарьц, суулгацаар сумын хэрэгцээг бүрэн хангаж, сумын төвийн ногоон байгууламжийг одоогийн түвшнээс 2 дахин нэмэгдүүлж, арчлалт хамгаалалтыг сайжруулна. | 2021-2024 | | | | ЗДТГ, Ойн мэргэжлийн байгууллага | ЗДТГ, Ойн мэргэжлийн байгууллага | 5000 ширхэг мод бут тарьсан | Ойжуулалт, мод бут тарих | | | | 20 | | 18 | | Аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэд, төрийн болон төрийн бус байгууллагуудыг уриалан нийтийн эзэмшлийн 3.6 га талбай болон засмал зам дагуу нийтийн эзэмшлийн талбайд Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг даргын Тамгын газар-70, Эрүүл мэндийн төв–50, Ерөнхий боловсролын сургууль-100,СӨББ-ууд 120, Соёлын төв-10, Цагдаагийн тасаг-10, Хаан банк болон Төрийн банк-40, Мэдээлэл холбооны салбар, Гандан норовлин хийд, Хужирт эрдэс баялаг УТҮГ -30, Аргал ойл-20, “Гонир манал” мал эмнэлэг-10, “Хужирт нутаг” ХХК, “Хужирт цагаан” ХХК, “Цэгцтун жин” ХХК, “Энх-Амар” ХХК, “Амин хишигт” ХХК-иуд-120, “Буман сувд” ХХК-10, “Элма Хужирт” ХХК 500, “Ананд Хужирт” ХХК-300, Өгөөмөр Шунхлай ХХК-150 ширхэг /бургас, улиас, голт бор/, Хаан соёолж ХХК-480 ширхэг /хайлаас, бургас, буйлс, гүйлс/, байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх хөтөлбөрийн зардлаас 4500ш, ард иргэд нийлж нийт 7 төрлийн 6630 ширхэг модны тарьц, суулгац, бут сөөгийг тарьсан.  Ойн мэргэжлийн байгууллага “Өгөөмөр шунхлай” ХХК Уужим 2 дугаар багийн Тээлийн Ар хаяа гэх газарт 5000, ”Их сумт хайрхан” ХХК Мухдаг гэх газарт 2500 ширхэг шинэсний тарьцаар ойжуулалт хийсэн.  Сумын хэмжээнд нийт 15880 ширхэг модны тарьц, суулгац, бут тарьсан. | 100 |
| 2 | Ойн тэлэн ургалтыг дэмжих, нөхө н сэргээх, ой хамгааллын арга хэмжээнд олон нийтийн болон иргэдийн оролцоог авах замаар ойн хомсдолоос сэргийлэн, ойгоор бүрхэгдсэн талбайн одоогийн байгаа түвшнийг тогтвортой хадгалах нөхцөл бүрдүүлнэ. | 2022-2024 | | | | ЗДТГ, ОМБ | Байгаль хамгаалах сан | - | Ойн хортон устгалын ажил зохион байгуулах | | | | 53.5 | | 53.5 | | Ойн хортон шавж устгалын ажлыг 6 дугаар сард ойн сан бүхий 1 дүгээр багийн Ар, Өвөр модот, Зуслан, Ханги, 2 дугаар багийн Цувирай, Сөрт гэх газруудад нийт 1337 га талбайд “Гранд Форест” ХХК хийж гүйцэтгэсэн.Тус ажилд ОНХС-ийн хөрөнгөөс 10.5 сая төгрөг, байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх хөтөлбөрийн зардлаас 43 сая төгрөг буюу нийт 53.5 сая төгрөгийг зарцуулсан.  Улсын төсвийн хөрөнгөөр 1, 2 дугаар багийн ойн сан бүхий 2000 га талбайд агаараар хор цацан ойн хортон шавж устгалын ажлыг зохион байгуулсан. | 100 |
| 3 | Сумын түүхт 90 жилийн ойг угтан аж ахуй нэгж, айл өрхүүд эзэмшил, өмчлөлийн газрынхаа 20 доошгүй хувьд мод, бут сөөг тарьж, ногоон байгууламжтай болно. | 2021-2024 | | | | ЗДТГ | - | 5000 ширхэг модны тарьц суулгац | Урд оноос бууруулахгүйгээр модны тарьц суулгац тарих | | | | 87.5 | | 87.5 | | Сумын түүхт 90 жилийн ойг угтан Улаанбаатар хот дахь нутгийн зөвлөл, Засаг даргын Тамгын газар хамтран сумын төвийн 875 өрхөд тус бүр 5-6 настай 2 ширхэг гацуур модыг үнэгүй өгч, 1750 гацуур таригдсан. | 100 |
| 4 | Сумын цэцэрлэгт хүрээлэнгийн зураг, төсвийг мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэж иж бүрэн тохижуулж ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлнэ. | 2022-  2024 | | | | ЗДТГ | ОНХС  4.8 | - | Зураг төсөв хийлгүүлэх | | | | 116 | | 32 | | Нийтийн эзэмшлийн 2.2 га талбайд сумын цэцэрлэгт хүрээлэнгийн зургийг өмнөх онд хийлгүүлсэн бөгөөд энэ жил цэцэрлэгт хүрээлэнгийн хашаа барих ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулан Илч Ксандра ХХК 108,032.504 төгрөгөөр гүйцэтгэхээр гэрээ байгуулан ажиллаж байна. | 100 |
| 5 | Дулаан хайрхан уулыг сахин хамгаалах байгаль хамгаалагчийг тогтмол ажиллуулна. | 2023-  2024 | | | | ЗДТГ | - | -- | - | | | | - | | - | | Хугацаа болоогүй |  |
| **Зорилтын дундаж: 100%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.2. Аялал жуулчлал** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1. Байгаль, түүх, соёлын өвд түшиглэсэн тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлж, эдийн засгийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлнэ. | 1 | Жил бүр уламжлал болон зохион байгуулагддаг “Эсгийний баяр”-ыг өргөжүүлэн Орхоны хөндийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлнэ. | 2021-2024 | | | | ЗДТГ | ОНТөсөв | “Эсгийний баяр”-ыг зохион байгуулсан | “Эсгийний баяр”-ыг зохион байгуулсан байна. | | | | 3.6 | | 3.6 | | Монгол Улсын брэнд болсон эсгий, эсгий урлалыг дотоод, гадаадын жуулчдад сурталчлан таниулах, эсгий хийх, түүнийг бүтээгдэхүүн болгох, уламжлалт арга ухааныг хадгалан хойч үедээ өвлүүлэх, орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аялал жуулчлалын салбарыг дэмжих, нутгийн иргэдэд орлого олох боломжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулагддаг “Монгол эсгий урлалын баяр”-ыг энэ оны 7 дугаар сарын 22-ны өдөр аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, сумын Засаг даргын Тамгын газар, аймгийн “Дэлхийн Өв-Орхон голын нүүдэлчид” аялал жуулчлалын холбоо хамтран зохион байгуулсан. Уг эвент арга хэмжээгээр эсгий хийх болон хүүхдийн бөхийн барилдаан, дааганы уралдаан, цолтой бөхчүүдийн барилдаан, үндэсний сайхан хувцастай хос шалгаруулах зэрэг уралдаан тэмцээн зохион байгуулагдсан. Уг эвент арга хэмжээний зардалд 3.6 сая төгрөг зарцуулагдсан бөгөөд зардлыг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам хариуцсан. Нийт 450 гаруй гадаад, дотоодын жуулчид үзэж сонирхсон. | 100 |
| 2 | Нутгийн иргэдэд түшиглэсэн тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлж, аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний, чанар, стандартыг сайжруулан жуулчдын тоог нэмэгдүүлнэ. | 2022-2024 | | | | ЗДТГ | Орон нутгийн төсөв | Үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулсан | Аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний, чанар, сайжирсан байна. | | | | 1,8 | | 1,8 | | Дотоод, гадаадын аялал жуулчдын аялалын маршрут болох Хужирт-Бат-Өлзий сум хоорондын гол зам дагуу 7-9 саруудад нийт 38 айл өрх гэр буудал, жижиг түц, хоолны газар, сүү цагаан идээ борлуулан өрхийн орлогоо нэмэгдүүлсэн.  Хужирт цагаан ХХК нь иргэн М.Мөнхбаттай хамтран "ТАВАН ТАНСАГ" зоогийн өргөөг байгуулсан нь уламжлалт ёс заншил, эрүүл, монгол хоолны соёлыг сурталчлахаас гадна жуулчдыг татах, сум орон нутгийн хөгжилд хувь нэмрээ оруулахуйц бүтээн байгуулалт болсон. | 100 |
| 3 | Монголын нүүдлийн соёлын онцлогт тохирсон брэнд бүтээгдэхүүнүүдийг үйлдвэрлэж, аялал жуулчлалын эргэлтэд оруулан, эдийн засгийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлнэ. | 2022-2024 | | | | ЗДТГ | Өөрсдийн хөрөнгөөөр | Нүүдлийн соёлын онцлогт тохирсон брэнд бүтээгдэхүүнүүдийг сурталчилах. | брэнд бүтээгдэхүүнүүдийг дотоод, гадаадын аялагч, жуулчдад сурталчилах | | | | 3.6 | | 3.6 | | Эсгийний баяр эвент арга хэмжээний үеэр Монголын нүүдлийн соёлын онцлогт тохирсон бренд бүтээгдэхүүн сүүн чихэр, эсгий хийх зан үйл, эсгий гар урлал, сүү хөөрүүлэх, тогоо нэрэх, бяслаг шахах, айраг бүлэх зэрэг зан үйлийг дотоод, гадаадын 450 гаруй жуулчдад сурталчлан таниулсан. | 100 |
| 4 | Аялал жуулчлалын гол чиглэл дагуу дэд бүтцийг хөгжүүлж, отоглох цэг, авто зам дагуу үйлчилгээний цогцолборыг байгуулна. | 2022-2024 | | | | ЗДТГ | ААНБ, иргэд | - | - | | | | - | | - | | Байгаль, түүх соёлын өв бүхий аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, нутгийн брэнд бүтээгдэхүүнийг сурталчлах зорилгоор сумын Засаг даргын 2023 оны 5 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/72 дугаар захирамжаар сумын аялал жуулчлалын маршрутыг баталсан.  Аялал жуулчлалын гол зам дагуу болох Бөөрөг, Шавар түрүүний гол, Тээлийн ам, Төвхөн хийдийн ам гэх газруудад айл өрх, иргэд гэр буудал, сүү цагаан идээ борлуулан орлогоо нэмэгдүүлэн ажилласан. | 100 |
| 5 | Халуун рашаан, шавар эмчилгээг түшиглэсэн аялал жуулчлалыг хөгжүүлнэ. | 2023-2024 | | | | ЗДТГ |  |  |  | | | |  | |  | | Хугацаа болоогүй |  |
| 6 | Сумын байгалийн үзэсгэлэнт газруудад аялал жуучлал хөгжүүлэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх аж ахуй нэгж иргэдийн санал санаачилгыг дэмжин ажиллана. | 2022-2024 | | | | ЗДТГ |  |  |  | | | |  | |  | | Орхоны хөндийн Тусгай хамгаалалтай газар нутагт аялал жуулчлалын зориулалтай үйл ажиллагаа явуулах хүсэлтэй 8 иргэн, 7 аж ахуйн нэгжийн хүсэлтийг авч, аймгийн Байгаль орчин аялал жуулчлалын газарт хүргүүлсэн. | 50 |
| **Зорилтын дундаж: 90%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Салбарын дундаж: 95.3%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ТАВ.“КОВИД-19” ХАЛДВАРТ ЦАР ТАХЛААС ҮҮДЭЛТЭЙ ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН ХҮНДРЭЛИЙГ ДАВАН ТУУЛАХ БОДЛОГО** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1. “Ковид-19” халдварт цар тахлаас үүдэлтэй эдийн засаг, нийгмийн хүндрэлийг даван туулах бодлогын арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ | 2 | Халдварт цар тахлын үед нийгмийн хамгааллын арга хэмжээг шуурхай авч хэрэгжүүлнэ. | 2021-2022 | | | | ОК | ЭМТТ | 75% | 80% | | | | 30.42 | | 30.43 | | Коронавируст халдварын үед ажиллах шуурхай хариу арга хэмжээний багийн бүрэлдэхүүнийг тушаалаар томилсон.  “Коронавируст халдварын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, бэлэн байдлыг хангах, хариу арга хэмжээний төлөвлөгөө”-г 2022 онд тодотгон боловсруулсан. |  |
| 3 | Нийгмийн халамжийн үйлчилгээг зорилтот бүлэгт түргэн шуурхай, чирэгдэлгүй хүргэх нөхцөлийг бүрдүүлж ажиллана. | 2021 | | | | НА | ЭМТТ | Зорилтот бүлгийн иргэдийн 42% эмнэлгийн тусламжид хамрагдсан. | Зорилтот бүлгийн иргэдийн 50%-ийг эмнэлгийн тусламжид хамруулах | | | | 0.65 | | 0.65 | | ЭМТ-өөс 2022 оны 8 сард хөдөөгийн 1, 2, 6-р багт явуулын үзлэг, КОВИД-19 халдварын эсрэг хүүхдийн дархлаажуулалт, артерийн гипертензи, чихрийн шижин, хөхний хавдар, умайн хүзүүний хавдрын эрт илрүүлэг шинжилгээг зохион байгуулсан. Үүнд: Нийт 127 өрхийн 399 иргэнд хүрч эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлсэн. |  |
| 4 | Цар тахлын үед түлээ, нүүрс, хүнсний хомсдолд орж болзошгүй иргэдэд төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуй ннэгжүүдтэй хамтарч, дэмжлэг туслалцаа үзүүлнэ. | 2021 | | | | ЗДТГ |  |  |  | | | |  | |  | | Хорио цээрийн дэглэм тогтоогоогүй. |  |
| 5 | Түлээ, нүүрс, хүнс, шатахуун зэрэг өргөн хэрэглээний барааны үйлдвэрлэл, савлалт, хүргэлт, тараалт, борлуулалтыг хэвийн явуулах нөхцөлийг бүрдүүлж, үнийн өсөлт үүсэхээс сэргийлж ажиллана. | 2021-2022 | | | | ЗДТГ |  |  |  | | | |  | |  | | Хорио цээрийн дэглэм тогтоогоогүй. |  |
| 6 | Аж ахуйн нэгж, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдэд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, ариун цэвэр, халдваргүйн горимыг хангахад шаардлагатай мэдээлэл, сурталчилгаа хийх, сургалт зохион байгуулах замаар ажлын байраа хадгалах, орлоготой байх нөхцөлийг бүрдүүлнэ. | 2021-2022 | | | | ЗДТГ |  |  |  | | | |  | |  | | Хорио цээрийн дэглэм тогтоогоогүй. |  |
| 1 | Отор нүүдэл хийж байгаа малчдад эрүүл мэнд, нийгмийн үйлчилгээг хүргэх, мал сүргээ онд оруулах талаар отор хүлээн авагч аймаг, сумдтай хамтран ажиллах замаар орон нутгийн эдийн засгийн өсөлтийг хадгална. | 2021-2022 | | | | ЗДТГ, ХААТ |  |  |  | | | |  | |  | | Хорио цээрийн дэглэм тогтоогоогүй. |  |
| 5.2.1. “Ковид-19” халдварт цар тахлын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлж, бэлэн байдлыг хангахтай холбоотой төсвийн санхүүжилтийг нэмэгдүүлнэ. | 2 | Цар тахлын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, шаардлагатай тохиолдолд зарцуулах зорилгоор сумын Засаг даргын нөөц сангийн гамшгаас хамгаалах хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлнэ. | 2021-2022 | | | | ЗДТГ |  |  |  | | | |  | |  | | Хорио цээрийн дэглэм тогтоогоогүй. |  |
| 3 | Төр болон хувийн хэвшлийн байгууллагууд цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээ авахад зориулсан санхүүжилтийг боломжит хэмжээгээр нэмэгдүүлнэ | 2021-2022 | | | | ЗДТГ | Хандив, тусламж |  |  | | | |  | |  | | Хорио цээрийн дэглэм тогтоогоогүй. |  |
| 4 | Сургууль, цэцэрлэгийн хүүхдүүдийг улирлын томуугийн вакцинд хамруулна. | 2021 | | | | ЭМТ | Улсын төсөв | Хамрагдвал зохих хүүхдийн 50% томуугийн вакцинд хамрагдсан. | Хамрагдвал зохих хүүхдийн 60%-ийг томуугийн вакцинд хамруулах. | | | | - | | - | | Энэ онд 0-5 насны хүүхдүүдийг томуугийн вакцинаар дархлаажуулах чиглэл өгсөн. Ард иргэдийн вакцинд хамрагдах идэвхи маш сул байгаа тул 0-5 насны 718 хүүхэд вакцинд хамрагдахаас 266 хүүхдийг улирлын томуугийн эсрэг вакцинаар дархлаажуулсан. Хамрагдалтын хувь 37%. |  |
| 5 | Халдварт өвчний голомтод ажилласан албан хаагчдад урамшуулал, дэмжлэг олгоно. | 2021-2022 | | | | ЭМТ | Улсын төсөв | Илүү цагийн хөлсийг 100% олгосон. | Илүү цагийн хөлсийг 100% олгоно. | | | | - | | - | | 2022 онд КОВИД-19 халдварын улаан бүсэд ажилласан 7 ажилтан улаан бүсэд ажилласан илүү цагийг биеэр амарсан. |  |
| 1 | Коронавируст халдварын батлагдсан тохиолдолд хэрэглэгдэх вирусийн эсрэг эм, сонгомол антибиотик, үрэвслийн эсрэг эм, тариа, оношлуур, хамгаалах хэрэгслийн нөөцийг бүрдүүлнэ. | 2021-2022 | | | | ЭМТ | Улсын төсөв | Эм тариа, хамгаалах хэрэгслийн нөөцийг 1 сараар бүрдүүлсэн. | Эм тариа, хамгаалах хэрэгслийн нөөцийг 3 сараар бүрдүүлэх. | | | | 30.43 | | 30.43 | | КОВИД-19 халдварын батлагдсан тохиолдолд хэрэглэгдэх антибиотикууд, вирусийн эсрэг эм болон бусад эмийн 3 сарын буюу 17.107.035 төгрөгний нөөцтэй, оношлуур, хамгаалах хувцас хэрэгслийн 3-4 сар буюу 13.320.000 төгрөгний нөөцийг бүрдүүлсэн. |  |
| 5.3.1. Шинэ болон сэргэн тархаж байгаа халдвараас сэргийлэх, эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний хариу арга хэмжээний бэлэн байдлыг хангана. | 2 | Эрүүл мэндийн төвд халдварт өвчний тандалт, сэргийлэлтийн шуурхай удирдлагын нэгжийг байгуулна. | 2021 | | | | ЭМТ | - | Шуурхай хариу арга хэмжээний баг -1 | Шуурхай хариу арга хэмжээний баг -1 | | | | - | | - | | Коронавируст халдварын үед ажиллах шуурхай хариу арга хэмжээний багийн бүрэлдэхүүнийг тушаалаар томилсон. |  |
| 3 | Эрүүл мэндийн төвийн халдвартын тасгийг өргөжүүлж, байрны асуудлыг шийдвэрлэнэ. Лабораторийн тоног төхөөрөмжийг шинэчлэн нэмэгдүүлж, Биохимийн бүрэн автоматжуулсан анализатортой болгох. | 2021-2022 | | | | ЭМТ | УТ | Халдвартын эмнэлэггүй | Халдвартын эмнэлгийг зохион байгуулна. | | | | 30 | | 30 | | ЭМТ-ийн өргөтгөлийн барилгын ажлын удаашралтай холбоотойгоор халдвартын эмнэлгийг зохион байгуулах боломжгүй байна.  Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө 30 сая төгрөгөөр биохимийн бүрэн автоматжуулсан анализатортай болсон. |  |
| 4 | Цар тахлын үед ажиллах тусгаарлах болон тусгаарлан ажиглах байрыг томилгоожуулж, бэлэн байдлыг хангана. | 2021 | | | | ЭМТ | УТ | Тусгаарлан ажиглах байр томилгоожсон. | Тусгаарлан ажиглах байр томилох | | | | - | | - | | Засаг даргын захирамжаар халдварын дэгдэлтийн үед сурагчийн 2-р дотуур байрыг тусгаарлан ажиглах байраар ажиллуулсан. |  |
| 5 | Халдварт хог хаягдлыг байгаль орчинд халгүй аргаар устгах орчин үеийн дэвшилтэт технологит суурилсан шатаах зуухыг бэлэн болгоно. | 2021-2022 | | | | ЭМТ | УТ | Хог хаягдлын хуучин зуухтай | Хог хаягдлыг сумын төвд шатаахгүй байх тогтолцоог бүрдүүлэх | | | | - | | - | | Сумын төвд шатаах зуух ашиглах нь байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд ээлгүй бөгөөд холбогдох тушаал зааврыг зөрчиж байгаа тул сумын төвөөс урагш 4 км орчимд зайд бий болгосон эмнэлгийн хог хаягдал устгах нүхэнд эмнэлгийн хог хаягдлыг тусгай чиргүүлээр тээвэрлэн хүргэж, улмаар шатааж устгаж байна. |  |
| 6 | Цар тахлын үед ажиллах мэргэжлийн байгууллага болон дэмжлэг үзүүлэх тусгайлсан чиг үүрэг бүхий байгууллагуудын харилцан ажиллах төлөвлөгөөг боловсруулж, зарим дадлага, сургуулилтыг зохион байгуулна. | 2021-2022 | | | | Онцгой комисс |  |  |  | | | |  | |  | | Хорио цээрийн дэглэм тогтоогоогүй. |  |
| 7 | Эрүүл мэндийн байгууллагад цаасгүй буюу цахим технологийг үе шаттайгаар нэвтрүүлнэ. | 2021-2022 | | | | ЭМТ |  | Цахимжилт 30% | Цахимжилт 50% | | | | - | | - | | ЭМТ нь 2022 оны 8 сараас цахим эмнэлэг болж анхан шатны маягтуудыг цахим хэлбэрээр хөтөлж байна. Нийт анхан шатны маягтын 80% нь цахим хэлбэрээр хөтлөгдөж байна. |  |
| 1 | Шинэ болон сэргэн тархаж байгаа халдвар болон эрүүл мэндийн сургалт сурталчилгааг иргэдэд цахим хэлбэрээр хүргэх ажлыг зохион байгуулна. | 2021-2024 | | | | ЭМТ | - | КОВИД-19 халдварын эсрэг цахим сурталчилгааны тоо - 30 | КОВИД-19 халдварын эсрэг цахим сурталчилгааны тоо - 30 | | | | - | | - | | КОВИД-19 халдварын сэргийлэлт болон дархлаажуулалтын ач холбогдлын талаар 22 төрлийн цахим брошур бэлтгэн ЭМТ-ийн facebook бүлэгт байрлуулж, олон дагагч бүхий сумын бусад бүлгүүд рүү хуваалцаж, нийт 378 хандалт авсан байна. |  |
| 5.4.1. Цар тахлын үед боловсролын үйлчилгээг тасралтгүй тэгш, хүртээмжтэй явуулах нөхцөлийг бүрдүүлж, ажиллана. | 2 | Хорио цээрийн дэглэмийн үед хэмнэгдсэн зардлыг тооцож, нэн шаардлагатай арга хэмжээнд аймгийн Онцгой комиссын шийдвэрийг үндэслэж, зарцуулна. | 2021-2022 | | | | Төсвийн байгууллагууд |  |  |  | | | |  | | - | | Хорио цээр тогтоогдоогүй. |  |
| 3 | Сурагчдад цахимаар явуулах хичээлийн цагийг зохистой хэмжээнд хүргэхийн зэрэгцээ, сургалтын хөтөлбөрийн хоцрогдол гаргахгүй байх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ. | 2021-2022 | | | | ЕБС, СӨББ |  | - | Хичээл, сургалтын үйл ажиллагааг танхимаар явуулах | | | | - | | - | | Энэ онд сургалтын үйл ажиллагаа танхимаар хичээллэж байна. |  |
| 4 | Цар тахлын үед сургалтын байгууллагын орчинд халдваргүйтгэл хийх, хамгааллын хувцас хэрэгслээр хангаж, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ. | 2021-2022 | | | | ЕБС, СӨББ | УТ | Мэргэжлийн байгууллагаар 4-5 удаа  3,34 төгрөгийг зарцуулсан | Мэргэжлийн байгууллагаар ариутгал халдваргүйжүүлэлийг хийлгэх | | | | 1.5 | | 1.5 | | Ерөнхий боловсролын сургууль, Цэцэрлэгүүд цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор байгууллагын орчинд ариутгал, халдваргүйтгэлийг “Цуврайн гол” мэргэжлийн байгууллагаар ариутгал халдваргүйжүүлэлтийг 2022 оны 3, 9 дүгээр сард, сумын Эрүүл мэнд төвөөр 4 удаа хийлгэж, өдөр тутмын ариутгал цэвэрлэгээнд хяналт тавьж ажилласан. |  |
| 4 | Сургууль, цэцэрлэг бүр цахим, теле хичээл бэлтгэн, технологийн сан бүрдүүлж, гэнэтийн болон давагдашгүй хүчин зүйлийн үед хичээл сургалтыг тасралтгүй үргэлжлүүлж, танхимын болон танхимын бус хосолсон хэлбэрээр хүүхдийн сурах үйл, оролцоог дэмжин, тэгш хүртээмжтэй, чанартай зохион байгуулна. | 2021-2022 | | | | ЕБС, СӨББ |  |  | Сургалтын үйл ажиллагаа тасалдахгүй байна | | | | - | |  | | Энэ онд сургалтын үйл ажиллагаа танхимаар хичээллэж байна. |  |
| **Салбарын дундаж:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **НИЙТ ДУНДАЖ ОНОО: 95.6%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ХУЖИРТ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР