Засгийн газрын 2021 оны 374 дугаар тогтоолын 3б дугаар хавсралт

**Өвөрхангай аймгийн ХУЖИРТ СУМЫН Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрИЙн**

**ХЭРЭГЖИЛТ /2022 онЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН БАЙДЛААР/**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ХБТББ-т тусгагдсан  Зорилт, үйл ажиллагаа | № | | Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ | | Хэрэгжих хугацаа | | | Үндсэн хэрэгжүүлэх байгууллага | | | | Нийт  хөрөнгийн  хэмжээ, эх үүсвэр  (сая төгрөг) | | | | | Суурь түвшин | | Зорилтот түвшин, үр дүн /хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр/ | | | | | | | | | | Хүрсэн түвшин, үр дүн | | | | | Хэрэгжилтийн хувь | |
| 2022 он | | | | | | | | | |
| Зорилтот түвшин, үр дүнгийн үзүүлэлт | | | | Төсөв  (сая.төгр) | | Төсвийн гүйцэтгэл  (сая.төгрөг) | | | |
| **НЭГ. ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Салбарын зорилго: Нийгмийн суурь үйлчилгээг тэгш, хүртээмжтэй хүргэж, хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх замаар дундаж давхаргын хамрах хүрээг өргөжүүлэн, гэр бүлд ээлтэй жендерийн мэдрэмжтэй цогц бодлого хэрэгжүүлнэ.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.ҮНДЭСНИЙ БАХАРХАЛ, ӨВ СОЁЛ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Зорилт 1.1.1. Эх хэл, соёл, ёс заншлаа дээдэлсэн эх оронч үзэлтэй эв нэгдлийг эрхэмлэсэн иргэнийг төлөвшүүлэн хөгжүүлж, түүх, соёлын өвөө хамгаалан, үндэсний бахархлаа түгээн дэлгэрүүлж, соёл, урлагийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ | 1 | | Уламжлалт монгол ахуй, өв соёлоо сэргээн хөгжүүлэх замаар монгол хүний удмын санг хамгаалах, угийн бичиг, монгол бичгийн бүх нийтийн хэрэглээг нэмэгдүүлж, “Соёлын өв-Хөгжлийн дархлаа” цогц арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. | | 2021-2024 | | | СТ | | | | ОНТ | | | | 450 угийн бичиг хөтөлж хэвшсэн. | | | Сургалтад 250 иргэн хамрагдсан байна. | | | | 0.1 | | 0.1 | | | | | | Угийн бичгийн сургалтыг танхимаар 6 удаа зохион байгуулж, 320 иргэн хамрагдсан. Цахим хичээлийг 3 цувралаар бэлтгэн сумын цахим хуудсуудад байршуулсанаар нийт 1500 иргэн уг сургалтыг үзэж, сонирхсон байна.  “Цахлай” ТББ-тай хамтран цахим угийн бичиг АПП-н сургалтыг төрийн болон аж ахуйн нэгжийн төлөөлөл 42 иргэнд зохион байгуулсан.  2022 оны 2 дугаар сарыг “Өв соёл, уламжлалаа дээдлэх” сар, 5-р сарыг “Үндэсний бичиг үсгээ дээдлэх” сар болгон тус тус зарлаж, нийт 12 арга хэмжээ зохион байгуулсан. Үүнд:  - “Үл тасрах хэлхээ-2022” шилдэг угийн бичиг хөтлөгч гэр бүл, албан байгууллага, ураг овог шалгаруулах цахим уралдаан зохион байгуулсан. “Бид Үндэсний өв соёлоо өвлөн уламжлагч гэр бүл” цахим уралдаан, Миний Монгол бичиг уралдааныг ЕБС-ийн 6-12 дугаар ангийн сурагчдын дунд “Уран дүрс бичлэг”, “Хурдан зөв унших”, “Миний Монгол бичиг” эссэ бичлэгийн уралдааныг тус тус зохион байгуулан нийт 85 хүүхэд оролцсон.  Бийрэн бичлэгийн сурагчид 2 удаа бүтээлийн үзэсгэлэн гарган 600 иргэн үзэж сонирхсон.  Соёлын төвийн дэргэд “Өв соёл” сургалтын танхимыг нээж ахмад багш Б.Нямсүрэн Монгол хэл, Монгол бичгийг бага, дунд, ахлах ангийн 115 хүүхдэд, 15 иргэнд заасан. | | | | 100 |
| 2 | | “Цахим соёл”, “Соёлын өв-Хөгжлийн дархлаа”, “Бүх нийтийн соёлын боловсрол” зэрэг арга хэмжээг хэрэгжүүлж, орон нутгийн соёл, урлагийн үйлчилгээнд иргэдийн оролцоо, цахим орчин дахь үндэсний соёлын нөлөөг нэмэгдүүлнэ. | | 2020-2024 | | | Соёлын  төв | | | | - | | | | 36 арга хэмжээ зохион байгуулсан | | | 50 –аас доошгүй арга хэмжээ зохион байгуулна | | | | 2 | | 2 | | | | | | Соёлын арга хэмжээний 2022 оны төлөвлөгөөг боловсруулан нийт танхимаар болон цахимаар 182 арга хэмжээг зохион байгуулж давхардсан тоогоор 14000 гаруй иргэдэд соёл урлаг, мэдээ мэдээллээр үйлчилсэн. Үүнд: Сургалт, хурал зөвлөгөөн боловсролын хөтөлбөр 75, өөрийн болон явуулын Урлагийн тоглолт-15, тэмцээн уралдаан болон соёл олон нийтийн ажил-44, кино үзвэр-27, эвент арга хэмжээ 1, цахим 20-н арга хэмжээг тус тус зохион байгуулсан. “Бид Үндэсний Өв Соёлоо өвлөн уламжлагч гэр бүл”, “Үл тасрах хэлхээ-2022” цахим уралдаан “Ижийдээ захидал бичээрэй” шилдэг захидлын уралдаан, “Миний нутаг бидний бахархал” дэвжээ тэмцээн, ОУЭ-н эрхийг хамгаалах өдөрт зориулсан баярын хурал, концерт, үдэшлэг, Эх орончдын баярын арга хэмжээ, караоке тэмцээн, Монгол цэргийн өдөр Зэвсэгт Хүчин үүсэн байгуулагдсаны 101 жилийн ойг тохиолдуулан “Эх орон танаа” үдэшлэг, Ахмадуудын хөдөлмөр алдрыг тэмдэглэх хүндэтгэлийн арга хэмжээ, Одонтой ээж, Аз жаргалтай хүүхэд нас дугуйлангийн сурагчдын тоглолт, Номин хөгжмийн дугуйлангийн 7 жилийн ойн тоглолт, ЦДБЭЧуулгын тоглолт, Хужирт-2022 ардын урлагийн наадам, “Зөөлөн зөөлөн замбуулин”, “Инээмсэглэж амьдаръя” тоглолт, “Зүсэм зүрх”, “For you” кино, жүжигчин Хосбаярын “Цирк” тоглолт, АХА, чанга шивнээ, Эрт уншлага, чанга уншлага, Шагайн наадгай зэрэг арга хэмжээ зохион байгуулагдсан. | | | | 100 |
| 3 | | Соёлын биет болон биет бус өвийн хадгалалт, хамгаалалтыг сайжруулан, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлж, соёлын өвийн эсрэг гэмт хэрэг, зөрчилтэй тэмцэх ажлыг хууль хяналтын байгууллагатай хамтран зохион байгуулна. | | 2020-2024 | | | СТ | | | | СТТ  2.2 | | | | Гэрээт 22 өв хамгаалагчдад урамшуулал олгосон | | | Түүх соёлын улсын үзлэг тооллогыг зохион байгуулсан байна. сургалт 3 удаа зохион байгуулна | | | | 2.2 | | 2.2 | | | | | | Түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалын улсын тооллогыг аймаг, сумын ажлын хэсэг 10-р сарын 7-ны өдрөөс 11-р сарын 2-ны өдөр хүртэлх хугацаанд зохион байгуулсан. 6 багийн нутаг дэвсгэрт орших аймгийн хамгаалалтад байдаг Шунхлай, Майхан толгой, Сайхан булгийн дэнж, Жамбалдорж хэмээх Хүн чулуун увшхай, Улиастай дэнжийн бичигт хад зэрэг 5 дэс, сумын хамгаалалтанд байдаг 19 дэсд орших нийт 519 үл хөдлөх дурсгалыг бүртгэлжүүлэн хамгаалалтын бүсийг тогтоон эрсдэлийн үнэлгээг хийж, хүний буруутай үйл ажиллагаанаас үүдсэн 3 зөрчлийг арилгуулах арга хэмжээг авч ажилласан.  Монгол Германы хамтарсан архелогийн хүрээлэн Хархорин сум дахь Дэлхийн өвийн газартай хамтран Орхоны хөндийн Майхан толгойн хиргисүүр бунхан, байгууламжид судалгаа шинжилгээ малтлага хийж байгаа газар ЗДТГ-ын Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч, байгаль хамгаалагч, Цагдаагийн тасаг хамтарч 6, 9-р сард хяналт тавьж ажилласан. Соёлын өвийн эсрэг гэмт хэрэг, зөрчилтэй тэмцэх сургалтыг 4 удаа зохион байгуулж, 112 иргэн хамрагдсан. ГХУСАЗБСЗ Малчны бүлгийн зөвлөгөөнийг зохион байгуулж малчдын 6 бүлгийн гишүүдэд Соёлын өвийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх сургалтыг зохион байгуулж, 61 малчид, 3 гэрээт өв хамгаалагчид хамрагдсан. ТСҮХ дурсгалыг хамгаалах 22 өв хамгаалагч нарт урамшууллыг олгосон. | | | | 100 |
| 4 | | Орон нутгийн соёл судлалыг хөгжүүлэн, төв халхын үнэт зүйлсийг тодорхойлж, олон нийтэд түгээн дэлгэрүүлнэ. | | 2021-2024 | | | ЗДТГ, СТ | | | | ОНТ  2.5 | | | | Эсгийний баяр зохиогдсон | | | Эвент арга хэмжээг зохион байгуулна | | | | 2.5 | | 2.5 | | | | | | “Эсгийний баяр-2022” Эвент арга хэмжээг 2022 оны 7-р сарын 22-ны өдөр Шавар түрүүнд ЗДТГ, “Талибун”, “Урсо мажор” жуулчны баазуудтай хамтран зохион байгуулж, нийт 350 гаруй гадаад дотоодын аялагч жуулчдад үйлчилсэн. Энэ үеэр Монгол эсгийг гар аргаар хийх уламжлалт үйл явцыг таниулан Сайхан монгол хувцастай хос, Шилдэг монгол үндэсний хувцас, Монгол үндэсний хувцастай эрэгтэй, эмэгтэй хүүхэд, хүүхдийн барилдаан, дааганы уралдаан зэрэг арга хэмжээг зохион байгуулагдсан. “Өндөр Сант” хайрханы тахилгыг 2022 оны 6-р сард зохион байгуулсан. Өвөрхангай аймгийн “Аймгийн аварга адуучин” шалгаруулах тэмцээнийг амжилттай зохион байгуулсан. Тус тэмцээний шагналт байранд Дулаан 6-р багийн адуучин Ц.Цэвэлдорж, Өвөр модот 1-р багийн адуучин Т.Цэрэг нар тус тус шалгарсан. | | | | 100 |
| 5 | | Биет бус өвийг өвлөн уламжлуулах, шавь сургалтыг хөгжүүлж, шилдэг өвлөн уламжлагчдыг дэмжин, төв халхын болон нутгийн онцлогтой өвийг хамгаалж, “Соёлын өв-хөгжлийн дархлаа” бэхжүүлнэ. | | 2021-2024 | | | Соёлын  төв | | | | - | | | | Шавь сургалт зохион байгуулагдаж, танхимын сургалт зохион байгуулагдаагүй. | | | 2 удаа сургалт зохион байгуулсан байна. | | | | 0.3 | | 0.3 | | | | | | Уртын дууны шавь сургалтыг 4-р багийн иргэн уртын дуучин Г.Даваасамбуу төрийн 7 байгууллагад зохион байгуулж МАУД “Оломгүй далай” дууг зааж сургасан. Шивээт 4-р багийн өндөр настан Б.Цэдэн монгол гутал урлах шавь сургалтыг өөрийн хүү Л.Галхүү, Уужим 2-р багийн иргэн Д.Ням-Адьяа өөрийн хүүд өвлүүлэн сургаж байна. Соёлын яамны дэмжлэгтэйгээр нүүдлийн урлан, санаачилга төслийн хүрээнд Урлах эрдмийн дээд сургуулийн багш Ц.Батсайханы Ширмэл ширдэг, эсгий урлал, бэлэг дурсгалын бүтээл урлах сургалтад 12 иргэн хамрагдсан.  Улсын хэмжээнд зохион байгуулагдсан Соёлын биет бус өвийг өвлөн уламжлагчдын бүртгэл асуумжийн мэдээллийг 42 өвлөн уламжлагчийн бүртгэл, судалгаа гарган нас барсан болон шилжсэн 10 өвлөн уламжлагчид хасалт хийж шинээр 10 өвлөн уламжлагчийг бүртгэж, мэдээллийн санг баяжуулснаар 42 өв уламжлагчдыг бүртгээд байна. | | | | 100 |
| 6 | | Ёс заншлын гэр өргөө байгуулж, соёлын биет бус өвийг өвлөн уламжлалыг дэмжих, иргэд, хүүхэд залуучуудыг уламжлалт ёс заншлаас суралцах боломжоор хангах. | | 2023-  2024 | | | Соёлын  төв | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  | | | | | | Хугацаа болоогүй | | |  | |
| Зорилт 1.1.2. Соёл, урлагийн байгууллагын хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэн соёлын үйлдвэрлэлийг дэмжих замаар үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг өргөжүүлэн мэргэжлийн хүний нөөцөөр хангана. | 1 | | “Хужирт нутаг мину” урлагийн наадмыг 2 жил тутам зохион байгуулах замаар хүүхэд залуучууд, ардын авьяастнуудын авьяас билгийг нээн хөгжүүлж, түгээн дэлгэрүүлнэ. | | 2021-2024 | | | Соёлын  төв | | | | СТТ | | | | Урлагийн наадам зохион байгуулагдаагүй | | | Урлагийн наадам зохион байгуулсан байна. | | | | 0.5 | | 0.750 | | | | | | “Хужирт-2022” ардын урлагийн наадмыг 2022 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдөр Уртын дуу, Монгол ардын дуу, ардын хөгжим, ардын бүжиг, язгуур урлаг гэсэн 5 төрлээр зохион байгуулж, нийт 6 байгууллагын 81 авьяастнууд өрсөлдсөнөөс тэргүүн байрт ЕБС, дэд байрт 2-р цэцэрлэг, удаах байрт 1, 3-р цэцэрлэг тус тус шалгарсан. | | | 100 | |
| 2 | | Орон нутаг судлах танхимын үйл ажиллагааг өргөжүүлэн орон нутгийн соёлын өв сурталчилах төв болгоно. | | 2021-2024 | | | Соёлын  төв | | | | СТТ | | | | Танхимаар 67, цахимаар380 иргэнд үйлчилсэн | | | Үйлчлүүлэгчийн тоо -500 | | | | 0.38 | | 0.42 | | | | | | Сумын музейгээр 698 иргэнд үйлчилгээ үзүүлж, соёлын өвийн боловсрол олгох ажлыг 38 удаа зохион байгуулсан. Үүнд:  Уламжлалт тоглоом шагай шүүрэх, аравдах, бөгж нийлүүлэх морь уралдуулах зэрэг тэмцээн, Богцон дахь өв соёл, Миний төрсөн нутаг, зохион бичлэг, гар зургийн уралдаан, Зочинтой музей хөтөлбөр зэргийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. | | | 100 | |
| 3 | | Жил бүр гар урчуудын дунд сийлбэр болон бусад бүтээлийн уралдаан зарлаж шилдэг бүтээлийг шалгаруулан сумын орон нутаг судлах танхимд худалдан авах замаар үзмэрийн тоог нэмэгдүүлэх, уламжлалт сийлбэрийн урлагийг хөгжүүлэн урчуудыг дэмжиж, үзмэрийг баяжуулна. | | 2021-  2024 | | | Соёлын  төв | | | | СТТ | | | | Цахим контент 2 хийгдсэн | | | Үзмэрийн тоог 5-аар нэмэгдүүлсэн байна. | | | | 0.15 | | 0.15 | | | | | | Музейн үзмэр 12-ээр баяжигдсан. Үүнд: “Азарганы ноцолдоон” хүрэл цутгамал, Уран Доржийн мужааны багаж, хөрөө, чий, Зэс тогоо, цайны тулам, бугын эвэр, дэнгийн цөгц, галын тулга, илүүр, хусан уур, гуулин хувин. | | | 100 | |
| 4 | | Дуу дүрс бичлэгийн студитэй болж, онлайн телевизийг ажиллуулах, баяр наадам болон бусад үйл ажиллагааг дүрсжүүлэн архивжуулах, Соёлын төвийг тавилга, техник, хэрэгсэл, урлагийн хувцсаар хангах хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлнэ. | | 2021-  2024 | | | Соёлын  төв | | | | СТТ | | | | Дүрс бичлэгийн камертай болсон | | | Хөрөнгө оруулалт хийгдсэн байна. | | | | 1 | | 3 | | | | | | Улсын төсвөөр Номын санд суурин компьютер, хандив тусламжаар урлагийн 5ш гутал, бүжгийн 8 хувцас, зайны болон утастай 2 микрофонтой болсон. | | | 100 | |
| 5 | | Соёлын төвийн барилгыг шинээр барьж, тавилга, техник хэрэгслийг нэмэгдүүлнэ. | | 2022-2023 | | | Соёлын  төв | | | | УТ  2.5 тэрбум | | | | Зураг төсөв хийгдсэн | | | Барилгын ажил эхэлсэн байна. | | | | 500 сая | | 500 сая | | | | | | Улсын төвийн 2.5 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөөр шинэ Соёлын төвийн барилгын ажлыг “Барилга менежмент” ХХК гүйцэтгэхээр шалгарч, суурийн цутгалтыг хийгдсэн. | | | 100 | |
| 6 | | Хужирт сумын нэрийн хуудас болохуйц брэнд бүтээгдэхүүний цуглуулга бүхий бэлэг дурсгалын зүйлтэй болно. | | 2021-  2024 | | | Соёлын  төв | | | | ААНБ-ын хөрөнгө | | | | - | | | Бэлэг дурсгалын багцтай болсон байна | | | | - | | - | | | | | | Сумын нэрийн хуудас болохуйц брэнд бүтээгдэхүүнтэй болохоор Д.Гиваагийн зэсэн дүрлэг, сийлбэртэй жижиг авдар, О.Энх-Амгалангийн эсгий урлалын жингийн цуваа, эсгий цүнх, тавтай морил үр минь, нярайн наадгай зэрэг бүтээлүүдийг урлан борлуулж байна.  “Хужирт Цагаан” ХХК-ний үйлдвэрлэдэг бүтээгдэхүүнээс бүрдсэн бэлгийн багцыг шинэчлэн бүтээгдэхүүний тоо, чанарыг нэмэгдүүлэхээр ажиллаж байна. | | | 100 | |
| 7 | | “Соёлын бүтээлч үйлдвэрлэл-II” арга хэмжээг хэрэгжүүлж, соёл, урлагийн эдийн засгийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлнэ. | | 2021-2024 | | | СТ | | | | СТТ  0.65  хандив | | | | Аймгийн уралдаан бүтээлээр оролцсон | | | Соёлын яамнаас зохион байгуулсан арга хэмжээнд оролцсон байна | | | | 5.65 | | 5.65 | | | | | | “Соёлын бүтээлч сар” аяны хүрээнд 17 ажлыг хэрэгжүүлж нийт давхардсан тоогоор 3000 иргэнд үйлчилсэн. Соёлын бүтээлч үйлдвэрлэл улсын уралдаанд “Хужирт цагаан” ХХК захирал Хаян хярваа оролцож, соёлын яамнаас . Соёлын яамнаас зохион байгуулсан “Нүүдэлчин Монгол” соёлын биет бус өвийг өвлөн уламжлагчдын наадамд уламжлалт зан үйл төрөлд Соёлын төвийн дарга О.Долгормаа, 1-р багийн иргэн С.Долгор нар зан үйлийн өргөөг тохижуулан цагаан идээг уламжлалт аргаар боловсруулах, Б.Хандулам морин хуур хөгжимдөх урлагийн төрөлд амжилттай оролцсон.  “Хужиртаас төрсөн найрагчид” номын баярыг зохион байгуулан Элма Хужирт ХХК 5 сая төгрөгөөр ивээн тэтгэж, 300 ширхэгийг уншигчдад бэлэглэсэн. | | | 100 | |
| 8 | | Иргэдэд зайны болон нүүдлийн соёл, урлагийн үйлчилгээг хүргэж, Соёлын төвийг соёлын өв хариуцсан ажилтантай болгох, ажилтнуудыг зөөврийн компьютерээр хангах. | | 2021-  2024 | | | Соёлын  төв | | | | СТТ  0.5 | | | | Зайнаас 150 иргэнд үйлчилсэн | | | Нүүдлийн соёлын үйлчилгээ-5 удаа | | | | 0.5 | | 0.42 | | | | | | Хөдөөгийн багт 9 удаа арга хэмжээ зохион байгуулж, нийт 2000 гаруй иргэдэд үйлчилсэн. Үүнд: Сумын 6 багийн өдөрлөгийг зохион байгуулж, энэ үеэр малчдын дунд урлаг, спортын буухиа тэмцээн, дэмбээ хуруу наадам, мотоциклийн уран жолоодлогын тэмцээн, нүүдлийн номын сангийн үйлчилгээ зэргийг зохион байгуулсан.  Өвөрхангай аймгийн “Аймгийн аварга адуучин” шалгаруулах тэмцээнийг зохион байгуулсан. Тус тэмцээний шагналт байранд Дулаан 6-р багийн адуучин Ц.Цэвэлдорж, Өвөр модот 1-р багийн адуучин Т.Цэрэг нар тус тус шалгарлаа. Хадагны 2 арга хэмжээ, ургийн баярын 2 арга хэмжээг тус тус зохион байгуулсан.Цаг уурын өртөө, Эрэн хайх аврах бүлэг, 4-цэцэрлэг зэрэг 3 байгууллагуудад нүүдлийн соёлын үйлчилгээг хүргэн “Миний нутгийн түүх соёл танилцуулга, шинэ номын богц, угийн бичгийн сургалтыг зохион байгуулсан. Үүнд 19 ажилтан хамрагдсан.  Соёлын өвийн ажилтны орон тоог ЗДТГ-аас шийдвэрлэн Д.Галиндэвийг томилон ажиллуулж байна. | | | 100 | |
| 9 | | Номын фондыг нэмэгдүүлэх, цахим номын сангийн каталогитой болох. | | 2021-  2024 | | | СТөв | | | | СТТ | | | | 5 номоор фонд баяжигдсан байна | | | Номын баяжилт хийгдсэн байна. | | | | 0.5 | | 0.85 | | | | | | Сумын номын сан нь 1200 уншигч хэрэглэгчдэд 4141 ном, тогтмол хэвлэл, мэдээ мэдээллээр хангаж үйлчилсэн. Соёлын яамны хөрөнгө оруулалтаар 58 ширхэг ном,  500.0 мянган төгрөгийн нутгийн зохиолчдын хандиваар 15 ширхэг номоор фонд баяжигдсан. OPEN BIBLIO цахим программд бүрэн шилжин цаасан каталогитай болсон ба одоогоор LIVE 4 программыг 330.0 мян.төгрөгөөр авч номын бүртгэл хийгдэж байна. | | | 100 | |
| **Зорилтын дундаж: 100** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. Эрүүл мэнд | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Зорилт 1.2.1. Өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх тогтолцоог бэхжүүлж, орчин үеийн оношилгоо, эмчилгээний технологийг нэвтрүүлэн, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулна. | 1 | | Иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх сургалт, сурталчилгааг зохион байгуулж, иргэн бүр урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх эрүүл мэндийн үзлэг, оношилгоонд тогтмол хамрагдах нөхцөлийг сайжруулж, эрүүл, идэвхтэй амьдралын хэв маягийг төлөвшүүлэх арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлнэ. | | 2021-2024 | | | ЭМТөв | | | | ЭМТТ | | | | -29 удаагий арга хэмжээ  -3717 иргэн давхардсан тоогоор сургалтанд хамрагдсан. | | | -40 удаагийн арга хэмжээ  -8000 иргэнийг хамруулах | | | | 2.6 | | 2.6 | | | | | | Энэ онд иргэдэд эрүүл мэндийн боловсрол олгох мэдээлэл сургалт сурталчилгааны төлөвлөгөөг гарган 43 удаагийн үйл ажиллагааг зохион байгуулж давхардсан тоогоор 8656 иргэнийг хамруулснаас хүн амын зорилтот бүлэгт чиглэгдсэн сургалтанд 2312, явуулын сургалт сурталчилгаанд 679 хүн, өдөрлөгийн арга хэмжээнд 347 хүн хамруулсан ба цахим сурталчилгаанд 5318 иргэн хандалт өгөн хамрагдсан байна. | | | 100 | |
| 2 | | Иргэдийн дунд эрүүл идэвхтэй амьдралын хэв маягийг төлөвшүүлэх, халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ. Үүнд:  -Хүн амын зохистой хоололт, илүүдэл жин, таргалалттай тэмцэх, давcны хэрэглээг бууруулах арга хэмжээ  -Хүн амын сэтгэцийн эрүүл мэндийг дэмжих, хамгаалах, хорт зуршил, мансууралтай тэмцэх арга хэмжээ  -Арьс, харшлын өвчнийг бууруулах арга хэмжээ  -Осол, гэмтлээс сэргийлэх арга хэмжээ  -Хэрх, хэрх төст өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ  -“Хеликобактер”-гүй гэр бүл арга хэмжээ | | 2021-  2024 | | | ЭМТөв | | | | ЭМТТ | | | | -Эрүүл амьдралын хэв маягийн талаар сургалт 13 удаа хийгдсэн | | | -Эрүүл амьдралын хэв маягийг дэмжих сургалт 20 удаа хийх | | | | 0.66 | | 0.66 | | | | | | 1. Давсны хэрэглээг бууруулах сургалтыг 3 удаа 78 хүнд, аман зөвлөгөөг 129 иргэнд өгсөн ба 1 удаагийн өдөрлөг зохион байгуулж ажилласан. Давсгүй цай уудаг болсон иргэдийн тоо 23%-аар өссөн. 2. “Стресс түүнийг даван туулах арга зам” сургалтыг 2 удаа зохион байгуулж 53 иргэнийг хамруулан мэдлэг олгосон. Тамхины хор нөлөөний талаарх сургалтыг 12 удаа зохион байгуулж 60 хүн хамруулсан. ЕБС-ийн өсвөр насны хөвгүүдийн дунд тамхи, электрон тамхины хор нөлөөний талаар ярилцлага зохион байгуулан 31 хөвгүүдийг хамруулсан. Видео контент бэлтгэн өсвөр үеийнхэнд сурталчилгаа хийсэн. 3. Амьтны болон ургамлын харшлаас урьдчилан мэдээлэл сурталчилгааг харшлаас сэргийлэх 7 хоногийн хугацаанд зохион байгуулан 63 иргэнд мэдээлэл хүргэлээ. 4. Осол гэмтлээс сэргийлэх арга хэмжээг энэ онд 3 удаа зохион байуулан “Аюулгүй бай-эрүүл бай”, “Миний гэр аюулгүй орчин” 2 төрлийн аян зарлан хэрэгжүүлж 244 иргэнийг хамруулан ажилласан. Иргэдийн дунд тохиолдож байгаа осол гэмтлийн шалтгаант өвчлөлийн судалгааг гарган эрүүл мэндийн ажилчдад мэдээлэл хийж, урьдчилан сэргийлэх зөвлөгөө өгөх чадавхийг сайжруулах, осол гэмтлийн үеийн яаралтай тусламж үзүүлэх чадавхийг сайжруулах дадлага сургалт хийлээ. 5. Хэрх, хэрх төс өвчнүүд, түүний шалтгаан, урьдчилан сэргийлэх талаарх сургалтыг бага насны хүүхэдтэй эцэг эхчүүдэд чиглүүлэн “шүдний цоорлоос сэргийлэх” “амны хөндийн эрүүл мэнд” зэрэг сэдвүүдээр хийж 127 хүнийг хамрууллаа. ЕБС-ийн бага ангийн 94, цэцэрлэгийн 138 хүүхдэд шүдээ зөв угаах сургалтыг хийж ажилласан. | | 100 | | |
| 3 | | Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, хянах, бууруулах зорилгоор дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ. Үүнд:  -Орчны эрүүл мэндийг сайжруулах арга хэмжээ  -Сүрьеэ өвчинтэй тэмцэх арга хэмжээ  -БЗХӨ /ДОХ/ Тэмбүү өвчнийг бууруулах арга хэмжээ  -Томуу, томуу төст өвчнийг бууруулах арга хэмжээ  -“Элэг бүтэн-Монгол” арга хэмжээ  -Хүнсний эрүүл ахуй, аюулгүй байдлыг хангах арга хэмжээ | | 2021-  2024 | | | ЭМТ | | | | ЭМТТ | | | | -Сүрьеэгийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт 166 иргэнийг хамруулсан  -БЗХ-ын шинжилгээнд 203 иргэн хамрагдсан  -Элэгний В, С вирус илрүүлэх шинжилгээнд 281 иргэн хамрагдсан. | | | -Сүрьеэгийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт 200 иргэнийг хамруулна.  -БЗХ илрүүлэх шинжилгээнд 300 иргэнийг хамруулна.  -Элэгний В, С вирус илрүүлэх шинжилгээнд 350 иргэнийг хамруулна. | | | | 0.87 | | 0.87 | | | | | | 1. Хангайн бүсийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын дунд зохион байгуулагдсан өдөрлөгийн арга хэмжээнд оролоц Орчны эрүүл мэндийн чиглэлээр хэлэлцүүлэгт 2 мэргэжилтэнг хамруулсан. Дэлхийн орчны өдөр, 00-ын өдрийн хүрээнд нүхэн жорлонг эрүүл ахуйн шаардлагад нийцүүлэх зөвлөгөөг 53 өрхөд өгч, гарын авлага зөвлөмжөөр хангасан. 2. Сүрьеэ өвчнөөс сэргийлэх сургалтыг эрсдэлт бүлгийн 48 хүнд хийсэн ба сүрьеэгийн эрт илрүүлгийн үзлэг, шинжилгээнд эрсдэлт бүлгийн 148 иргэнийг хамруулан ажилласан. 3. Бэлгийн замын халдварт өвчнөөс сэргийлэх сургалтыг 52 иргэнд хийж ажилласан ба энэ онд БЗДХ-ын эрсдэлт бүлгийн 373 хүнийг үзлэг шинжилгээнд хамруулснаас 2 тохиолдлыг илрүүлэн эмчлэх эрүүлжүүлсэн. 4. Томуу томуу төст өвчний үеийн бэлэн байдал, хариу арга хэмжээний төлөвлөгөөг гарган ажиллаж байгаа ба эрүүл мэндийн ажилтнуудад 1 удаагийн сургалт, сурагчдад 1 удаагийн сургалт хийж 60 хүүхэд, бага насны хүүхдэтэй 53 эцэг эхийг хамрууллаа. 5. Элэгний В, С вирусийн халдвараас сэргийлэх мэдээлэл сурталчилгааг 2 удаа зохион байгуулан 69 иргэнийг хамруулсан. В, С вирусийн илрүүлэг шинжилгээнд 392 иргэн хамрагдсан. | | | | 100 |
| 4 | | Нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийг дэмжих чиглэлээр дараах арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлнэ. Үүнд:  -Эх, хүүхэд, нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийг хамгаалах арга хэмжээ  -Эрчүүдийн эрүүл мэндийг дэмжих арга хэмжээ  -Өсвөр үе, залуучуудын эрүүл мэндийг хамгаалах, дэмжих арга хэмжээ | | 2021-  2024 | | | ЭМТ | | | |  | | | | -Эхийн эндэгдэл 0  -Хүүхдийн эндэгдэл 0  -Жирэмсний эрт хяналтын хувь 81% | | | -Эхийн эндэгдэл 0  -Хүүхдийн эндэгдэл 0  -Жирэмсний эрт хяналтын хувь 85% хүргэх | | | | 1.1 | | 1.1 | | | | | | 1.НҮЭМ-ийн талаарх мэдлэгийг дээшлүүлэх сургалтыг иргэдэд 4 удаа, хийж 83 хүн хамруулан мэдлэг олголоо. Энэ онд 92 эхэд НҮЭМ-ийн цуврал сургалтыг хийж ажилласан. Нөхөн үржихүйн насны эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн тулгамдсан асуудал, жирэмсний эрт үеийн хяналтыг сайжруулахад олон нийтийн оролцоо хэлэлцүүлэг зохион байгуулан албан байгууллага, аж ахуйн нэгжийн удирлагууд, иргэдийн төлөөллийг хамруулсан хэлэлцүүлэг зохион байгуулан ажилласан. Хэлэлцүүлэгт 52 хүн оролцсон ба нөхөн үржихүйн насны хүн амыг жил тутам урьдчилан сэргийлэх үзлэг шинжилгээнд хамруулах, илэрсэн өвчлөлийг эрүүлжүүлэхэд байгууллагын захиргаа, удирдах албан тушаалтны оролцоог нэмэгдүүлэх шийдвэрт хүрлээ. Жирэмсний эрт хяналтын хувь 83% байна.  2.“Эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийг хамгаалахад эмэгтэйчүүдийн оролцоо”, “Эрэгтэйчүүдийн үнэт зүйл” сэдэвт сургалт мэдээллийг 45 иргэнийг оролцуулан хийлээ. Гэр бүлийн гишүүдийг хамруулсан биеийн тамирын 3 төрөлтийн хөгжөөнт тэмцээн уралдаан зохион байгуулж ажиллаа. Гэр бүлийн гишүүдийн хамруулсан багийн тэмцээн уралдаан зохион байгуулснаар харилцан бие биенээ ойлгох, хүндэтгэлтэй хандах, нэгдмэл байдлыг бэхжүүлэхэд чухал ач холбогдолтой арга хэмжээ болсон.  3.Цэргийн насны 374 залуу үзлэгт хамрагдахаас 250 залуусыг хамруулснаас эрхтэн тогтолцооны эмгэгтэй 130 залуу илэрснийг хяналтанд аван ажиллаж байна. ЕБС-ийн дунд ахлах ангийн 240 сурагчийг хамруулсан. ЕБС-ийн өсвөр насны хөвгүүдийн дунд тамхи, электрон тамхины хор нөлөөг таниулах ажлыг зохион байгуулан ярилцлагад 31 хөвгүүд хамруулсан. Видео контент бэлтгэн өсвөр үеийнхэнд сурталчилгаа хийсэн. Ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн охидын дунд “Гэр бүл төлөвлөлт”, охидын менхуанли хөтлөхийн ач холбогдол сэдэвт ярилцлагыг 30 охидыг хамруулан зохион байгууллаа. ”Бэлгийн замын халдварт өвчнөөс сэргийлэх”, “Халдварт бус өвчин, түүнээс сэргийлэх нь” сургалтыг дунд, ахлах ангийн 32 сурагчдыг хамруулж, өсвөр насныхны бие бялдрын өсөлтийн онцлогт тохируулан зөв хооллох талаар мэдлэг олгосон. | | | | 90 |
| 5 | | Архи, тамхины хэрэглээг багасгах, хорт зуршлыг арилгах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа хувийн хэвшил, ТББ-тай хамтран ажиллаж, иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлнэ | | 2021-2024 | | | ЭМГ | | | |  | | | | Тамхины хор нөлөөг сурталчлах сургалтанд хийт 54 иргэн хамрагдсан. | | | Сургалтанд 100 иргэнийг хамруулах | | | | 0.2 | | 0.2 | | | | | | Архи тамхины хэрэглээг багасгах, иргэдэд мэдээ мэдээлэл хүргэх чиглэлээр сумын ЗДТГ-ын мэрэгжилтэн, ЕБС, аймгийн ЭМГазар, сумын хүүхдийн байгууллагуудтай хамтран ажиллаж байна.  Өсвөр насныханд архи тамхины хор нөлөө, бие махбод, эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөөний талаар ахлах ангийн 41, дотуур байрны 50 сурагчийг хамруулан сургалт зохион байгуулсан ба, тамхины хор нөлөөний талаарх мэдлэг хандлага, өсвөр насныхны тамхины хэрэглээ, электрон тамхины хор нөлөө болон хэрэглээний талаар судалгааг 60 сурагчаас авч ажилласан. | | | | 90 |
| 1.2.2. Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний орчин үеийн оношилгоо, эмчилгээний технологийг нэвтрүүлнэ. | 1 | | Сумын Эрүүл мэндийн төвийг шаардлагатай эмчилгээ, оношилгооны тоног төхөөрөмжөөр ханган эмч нарын ур чадварыг дээшлүүлж, эмчилгээ үйлчилгээний чанарыг сайжруулна. /Уурын автоклав шинэчлэх, Нярайн фото эмчилгээний аппарат, Төрөхийн ор болон компьютер, ширээ сандал, хэвлэгч/ | | 2021-2024 | | | ЭМТөв | | | | УТ, ОНХМ  30 | | | | Тоног төхөөрөмжийн хангалтын хувь 85% | | | Тоног төхөөрөмжийн хангалтын хувь 90% хүргэх | | | | 30 | | 90.3 | | | | | | Орон нутаг хөгжүүлэх сангийн хөрөнгөөр 30 сая төгрөгийн үнэ бүхий бүрэн автомат биохимийн анализаторыг УБ хотын Lifetronik ХХК нийлүүлсэн. Энэхүү анализаторыг ажиллуулахад шаардлагатай 14 төрлийн урвалж бодисыг авахад 1.800.000 төгрөгийг байгууллагын төсвөөс зарцуулсан. Одоогийн байдлаар элэг, бөөрний үйл ажиллагаа, өөх тосны фракц, нойр булчирхайн үйл ажиллагаа, сахар, уураг зэрэг үзүүлэлтүүдийн шинжилгээг хийж байна.  Мөн улсын төсвийн санхүүжилтээр 51 сая төгрөгийн өртөг бүхий зөөврийн эхо аппараттай болсон.  Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2.275.028 төгрөгний зөөврийн компьютер ирсэн. Байгууллагын дотоод санхүүжилтээр 1 суурин компьютер, 1 зөөврийн комьютерийг 5.249.700 төгрөгөөр худалдаж авсан. | | | | 100 |
| 1.2.3. Цахим эрүүл мэнд, эрт илрүүлэг, эргэн дуудах тогтолцоог бүрдүүлж, яаралтай тусламжийн чанар, үйлчилгээг хөгжүүлнэ. | 1 | | Сумын Эрүүл мэндийн төвд мобайл технологийг нэвтрүүлнэ. | | 2023-2024 | | | ЭМТөв | | | | УТ  15 | | | | Мобайл технологи нэвтрээгүй | | | Мобайд технологийг бүрэн нэвтрүүлэх | | | | 15 | | 15 | | | | | | 2022 оны 12 сард улсын төсвийн санхүүжилтээр 15 сая төгрөгийн өртөг бүхий мобайл технологийн аппараттай болсон. (Энэ нь таблет дэлгэц бүхий жижиг эхо төхөөрөмж юм) | | | | 100 |
| 2 | | Оношилгоо, эмчилгээнд алсын зайн технологи ашиглан, цахим эрт илрүүлэг, эргэн дуудах тогтолцоог бүрдүүлнэ. | | 2023-2024 | | | ЭМТөв | | | |  | | | | Оношилгоо, шинжилгээнд алсын зайн технологи, цахим технологи нэвтрээгүй | | | Цахим эмнэлэг болох | | | |  | | - | | | | | | Хүүхдийн эрт илрүүлэг үзлэгийг [www.e-hospital.mn](http://www.e-hospital.mn) сайтад бүртгэн ажиллаж байгаа. Одоогийн байдлаар хамрагдвал зохих хүүхдийн 45%-ийг эрт илрүүлэг үзлэгт хамруулаад байна. | | | | 50 |
| 3 | | Эрт илрүүлэг, эргэн дуудах тогтолцоо, цэргийн үзлэгийн хяналт, жирэмсний нэрийн хяналтын программыг нэвтрүүлнэ. | | 2021-2024 | | | ЭМТ | | | |  | | | | Жирэмсний нэрийн хяналтын хувь 100% | | | Жирэмсний нэрийн хяналтын хувь 100%-д барих | | | |  | | - | | | | | | Сумын ЭМТ-ийн эх баригч нь жирэмсний нэрийн хяналтыг аймгийн хэмжээний google-sheet-д тухайн өдөрт бүртгэн ажиллаж байна. Бүртгэл 100%-тай явагдаж байна. | | | | 100 |
| 4 | | Гэмтлийн нарийн мэргэжлийн эмчтэй болж, яаралтай тусламжийг суманд үзүүлдэг болно. | | 2022-2024 | | | ЭМТ | | | |  | | | | Гэмтлийн эмч-0 | | | Гэмтлийн эмч -1 | | | |  | |  | | | | | | Хугацаа болоогүй | | | |  |
| 1.2.4. Эрүүл мэндийн салбарын хүний нөөцийг бүрдүүлж, мэргэшүүлэн, чадавхийг нэмэгдүүлж, нийгмийн хамгааллыг дэмжинэ. | 1 | | Сумын Эрүүл мэндийн төвийг нарийн мэргэжлийн эмчээр хангаж, тэдний ажиллаж, амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлж, удаан хугацааны гэрээ байгуулж тогтвортой ажиллуулна. | | 2021-2024 | | | ЭМТ | | | |  | | | | Нарийн мэргэжлийн эмчийн тоо-3 | | | Нарийн мэргэжлийн эмчийн тоо-5 | | | | 2.05 | | 2.05 | | | | | | 2022 онд 1 их эмч хүүхдийн нарийн мэргэжлийн сургалтыг төгсөж, сумандаа ирэн ажиллаж байна. Нийт нарийн мэргэжлийн эмчийн тоо 3 байна. Үүнд: дотрын эмч 1, хүүхдийн эмч 2.  Мөн байгууллагын дотоод зардлаар (246.400төгрөг) 1 ерөнхий мэргэжлийн эмчийг хэвлийн эхо оношилгооны 3 сарын сургалтад сургасан.  ЭМТ-ийн 1 их эмчийн амьдрах байрыг шийдвэрлэн Засаг даргын нөөц сангаас түрээсийн төлбөрийг төлж байна. | | | | 70 |
| 2 | | ”Эрүүл мэндийн салбарын хүний нөөцийн хангалт, сургалт хөгжил, нийгмийн баталгааг дэмжих” аймгийн хөтөлбөрийг үргэлжлүүлнэ. | | 2021-2024 | | | ЭМТ | | | |  | | | | Хөтөлбөрийн хэрэгжилт 85% | | | Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг 90% хүргэх | | | | 615013.3 | | 615013.300 | | | | | | - Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд эмнэлгийн ажилтныг чадавхжуулах дотоод сургалтыг 51 удаагийн сургалтанд 34 ажилтан 100%, орон нутагт зохион байгуулагдсан 5 удаагийн сургалт, арга хэмжээнд 11 ажилтанг тус тус хамрууллаа. Хөтөлбөрт үйл ажиллагаанд 2.816.300 төгрөг  - ОУ-ын эмч нарын өдөр, сувилагч эх баригчдын өдрийн тохиолдуулан ажилчдын дунд төрөл бүрийн тэмцээн уралдаан, онол практикийн бага хурал зохион байгуулсан.643.900 төгрөг  - Ажилтны нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэн цалин хөлс, үр дүнгийн урамшуулал зэрэгт олгох хөдөлмөрийн хөлсийг бүрэн олгож ажиллалаа. Цалин хөлс, урамшуулалд 542.154.000 төгрөг  - Ажиллах орчин нөхцлийг сайжруулах зорилгоор эмнэлгийн барилгын засварыг улсын төсвөөр хийж гүйцэтгэлээ. 68.000.000 төгрөг  - Ажилчдыг 1 удаа эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулан 1.400.000 төгрөг зарцуулсан. | | | | 100 |
| 3 | | Эрүүл мэндийн салбарын ажилтнуудын улирлын урамшуулал, ур чадварын нэмэгдлийг тэдгээрийн мэдлэг, ур чадвар, харилцаа, хандлага, ёс зүйн үнэлгээтэй уялдуулан олгодог тогтолцоонд шилжүүлнэ. | | 2021-2024 | | | ЭМТ | | | |  | | | | Үр дүнгийн урамшууллыг олгох шалгуур үзүүлэлт тодорхой бус | | | Үр дүнгийн урамшуулал олгох шалгуур үзүүлэлтийг баталж, 100 хэрэгжүүлэх | | | | 33.6 | | 33.6 | | | | | | Сумын ЭМТ-ийн удирдлагын баг нь улирал тутамд ажилчдын ажлыг гүйцэтгэл, үр дүнг үнэлж, түүний дагуу улирлын үр дүнгийн урамшууллыг олгох журмын дагуу албан хаагчдад 100% урамшуулал олгосон. 2022 онд ажилчдын улирлын үр дүнгийн урамшуулалд 33.618.406 төгрөгийг зарцуулсан байна. | | | | 100 |
| 4 | | Эрүүл мэндийн төвд шаардлагатай орон тоог үе шаттайгаар нэмэгдүүлнэ | | 2021-2024 | | | ЭМТ | | | | УТ | | | | Хүний нөөцийн хангалтын хувь 85% | | | Хүний нөөцийн хангалтын хувийг 90% хүргэн | | | | - | | - | | | | | | 2022 онд 2 их эмч, 1 бага эмч, 2 сувилагч шинээр ажилд орсон. 4 сувилагч жирэмсний амралт авсан. Одоогоор 1 багийн эмч, 1 сувилагч дутагдалтай ажиллаж байна. Хүний нөөцийн хангалтын хувь 93% байна. | | | | 90 |
| 5 | | Эмч, мэргэжилтнүүдийн мэргэжил, боловсролыг дээшлүүлэх цахим зайн сургалтын системийг хөгжүүлж, тэдгээрийн 70-аас доошгүй хувийг зайн сургалтад хамруулна. | | 2021-2024 | | | ЭМТ | | | |  | | | | Цахим сургалтын хамрагдалт 80% | | | Цахим сургалтын хамрагдалтыг 100% хүргэх | | | | - | | - | | | | | | Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн хүний нөөц сургалтын цахим платформ бий болсонтой холбоотойгоор ЭМТ-ийн эмнэлгийн мэргэжилтнүүд 100% энэхүү системд бүртгэл үүсгэж, өөрийн мэргэжлийн хүрээнд кредит бүхий цахим сургалтуудад чөлөөтэй хамрагдах нөхцөл боломж бүрдсэн. Энэхүү системээр дамжуулан ЭМТ-ийн 11 ажилтан цахим сургалтад хамрагдаж, 2-7.5 кредит цуглуулсан байна. Мөн ЭМХТ, ЭМГ-аас зохион байгуулсан кредитгүй цахим сургалтуудад 23 ажилтан 1-3 удаа хамрагдсан байна. | | | | 100 |
| 6 | | Эрүүл мэндийн төвийн дотоод, гадаад харилцааг хөгжүүлж, эмч солилцоо, туршлага судлах мэргэжил дээшлүүлэх ажлуудыгхэрэгжүүлнэ. | | 2022-2024 | | | ЭМТ | | | |  | | | | Туршлага судлах сургалтанд хамрагдаагүй | | | Эмч мэргэжилтнүүдийн 10 хувийг туршлага судлах хөтөлбөрт хамруулах | | | | 0.1 | | 0.1 | | | | | | ЭМТ-ийн чанарын багийн гишүүд буюу дарга, эмзүйч, ахлах сувилагч нар нь Өвөрхангай аймгийн “Уян-сэтгэл” өрхийн ЭМТ-д туршлага судлах 1 өдрийн хөтөлбөрт оролцсон. (Уян сэтгэл Өрхийн Эрүүл Мэндийн Төв нь ISO:9001 стандартыг улсын хэмжээнд нэвтрүүлсэн анхны ӨЭМТ юм.)  Өвөрхангай аймгийн БОЭТ-д 2 ерөнхий мэргэжлийн эмчийг тус бүр 14 хоног дадлагажуулах сургалтад хамруулсан. | | | | 100 |
| 7 | | Эмэгтэйчүүдийн эмч, мэс заслын эмч болон түүний багийг бүрдүүлэх, багийн эмчтэй хболно. | | 2022-  2024 | | | ЭМТ | | | |  | | | | Эмэгтэйчүүдийн эмч -0  Мэс заслын эмч -0 | | | Мэс заслын эмчтэй болох | | | | - | | - | | | | | | Мэс заслын рездент эмчээр 1 эмч сурч байна.  Аймгийн Эрүүл мэндийн газарт эмэгтэйчүүдийн эмчийг тогтвортой ажиллуулахаар саналыг хүргүүлээд байна. | | | | 70 |
| 1.2.5. Сумын Эрүүл мэндийн төвийн барилга байгууламж, дэд бүтцийг сайжруулан, стандарт, чанарын шаардлага хангасан тэгш хүртээмжтэй, чанартай үйлчилгээг үзүүлэх орчныг бүрдүүлнэ. | 1 | | Сумын Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн барилгын зураг төсвийг мэргэжлийн байгууллагаар эрүүл мэндийн стандарт хангасан ашиглагч байгууллагын хяналт дор хийлгэж, барилга байгууламжийг шинээр барина. | | 2021-2022 | | | ЭМТ | | | | УТ | | | | Өргөтгөлийн барилгын гүйцэтгэл 40% | | | Өргөтгөлийн барилгын гүйцэтгэлийн ажил бүрэн дуусна. | | | |  | | 0 | | | | | | Улсын төсвийн 1 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн барилгын ажлыг 2021-2022 онуудад гүйцэтгэхээр “Воком констрашн” ХХК тендерт шалгарч өргөтгөлийн барилгын ажил 2021 онд эхэлсэн ба одоогийн байдлаар гүйцэтгэл 45 хувьтай явагдаж байна.  Энэ онд хил, гааль хаагдсантай холбогдуулан барилгын ажил удааширалтай явагдаж байна. | | | | 70 |
| 2 | | Эмчийн байранд их засвар хийнэ. | | 2022-2024 | | | ЭМТ | | | |  | | | | Эмчийн байрны засвар хийгдээгүй. | | | Төсвийн ажилчдын байрны гүйцэтгэл 30% | | | |  | | 0 | | | | | | Хугацаа болоогүй. | | | |  |
| 3 | | Сумын Эрүүл мэндийн төвийг шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангаж, зориулалтын түргэн тусламжийн автомашиныг үе шаттайгаар шинэчилж, хөдөөгийн багийн эмч нарыг унаажуулна. | | 2021-2024 | | | ЭМТ | | | |  | | | | Тоног төхөөрөмжийн хангалтын хувь 85% | | | Тоног төхөөрөмжийн хангалтын хувь 90% хүргэх | | | | 21.7 | | 21.\_ | | | | | | Байгууллагын дотоод зардлаар дараах тоног төхөөрөмжүүдийг авсан.   * Физик эмчилгээний кабинетэд 17 ширхэг зэс бумба болон бумба халдваргүйтгэгч 791.500 төгрөг * Өдрийн эмчилгээний кабинетэд “3 хүний дуслын сандал” 1.200.000 төгрөг * Угаалгын хэсэгт 2 ширхэг хагас автомат угаалгын машин 1.099.800 төгрөг * Угаалгын хэсэгт ус халаагч бойлер 240.000 төгрөг * Гал тогоонд 175 л багтаамжтай хөлдөөгч 1.449.900 төгрөг * Дуу бичигч, хөдөлгөөн мэдрэгч бүхий 11 ширхэг хяналтын камер 2.799.500 төгрөг * Лед гэрлэн хаяг 3.120.000 төгрөг * Сургалтад ашиглах 42 инчийн телевизор 1.000.000 төгрөг * Хүлээн авах хэсэгт вакум хаалт 2.200.000 төгрөг * Шалны халтирдаггүй наалт 33 метр 477.400 төгрөг * Коридорын ханын бариул 40 метр, Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд зориулсан 00-өрөөний бариул 3 ширхэг, Сэхээн амьдруулах амбу 2 ширхэг, Даралтны аппарат 4 ширхэг, Жигут 8 ширхэг, нийт 4.571.000 төгрөг * Пульсоксиметр 8, грилка 4 ширхэг, 957.972 төгрөг * Туузан хөшиг 12 ширхэг, 1.428.000 төгрөг * Халдвартай хог хаягдлын сав 10 ширхэг, 363.000 төгрөг | | | | 100 |
| 4 | | Эрүүл мэндийн төвийн барилгад их засвар хийнэ. | | 2022-2024 | | | ЭМТ | | | |  | | | | Засвар хийгдээгүй. | | | Засварын ажлыг 100% гүйцэтгэх | | | | 68 | | 68 | | | | | | Улсын төсвийн санхүүжилт 68 сая төгрөгөөр ЭМТ-ийн 2 давхар барилгад их засварын ажил хийгдэж, гадна пасатны нөхөн засвар, ус зайлуулах хоолойг солих, гадна хаалга шинээр гаргаж, шат цутгах, дотор хана буулгах, шинээр хана барих, дотор ханын будаг, хаалга солих, хулдаас солих, ариун цэврийн өрөөний суултуур, тосгуур, холигч солих зэрэг ажлыг гүйцэтгэсэн. | | | | 100 |
| **Зорилтын дундаж: 91** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.3. БИЕИЙН ТАМИР** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. Хүн амын эрүүл мэндийг сайжруулах зорилгоор идэвхтэй амьдралын хэвшилтэй иргэн, гэр бүлийг дэмжиж, нийтийн биеийн тамирыг хөгжүүлнэ**.** | 1 | | Сумын хэмжээнд төр, хувийн хэвшлийн байгууллагын дэргэд “Биеийн тамир, спортын хамтлаг”байгуулан үйл ажиллагааг нь тогтмолжуулан дэмжлэг үзүүлнэ. | | 2021-2024 | | | БТАЗ | | | | ААНБ | | | | Спортын хамтлаг 3 | | | Спортын хамтлаг 5 | | | | - | | - | | | | | | Ерөнхий боловсролын сургууль, 1, 2, 3, 4 дүгээр Цэцэрлэгүүдийн дэргэдэх спортын хамтлаг байгуулсан. Хамтлагууд нь байгууллага дотроо тэмцээн уралдаан дасгал хөдөлгөөн тогтмол хийх ажлыг зохион байгуулдаг болсон. Мөн биеийн тамир спортын улсын хорооноос зарласан Илүүдэл жингүй-Эртэч монгол аянд аймгийн хэмжээнд спортын хамтлагууд идэвхтэй оролцож Хужирт сум Тусгай байранд шалгарсан. | 100 | | | |
| 2 | | Иргэдийн дунд “Миний нутаг сайхан” спортын наадмыг 2 жил тутамд зохион байгуулна. | | 2022,  2024 | | | ЗДТГ, БТАЗ | | | | 2 | | | | - | | | Амжилт гаргах | | | | 2 | | 2 | | | | | | Миний нутаг сайхан” иргэдийн спортын наадмын анхан шатны тэмцээнийг 10-р сард 6-н багийн иргэдийн дунд спортын 8 төрлөөр амжилттай зохион байгуулсан. Уг тэмцээнд 6-н багийн 218 тамирчин оролцсоноос 54-н иргэн аймагт зохион байгуулагдах "Миний нутаг сайхан" иргэдийн спортын наадмын шигшээ тэмцээнд спортын 8 төрлөөр оролцсон. Наадмын "Олс таталт"-ын төрөлд багаараа 1, эмэгтэй "Сагсан бөмбөг" 3, эрэгтэй, эмэгтэй "Ширээний теннис" 3, "Үндэсний бөх"-ийн төрөлд багаараа 4, "Хийн дасгал"-ын төрөлд 4, "Софт волейбол"-ын төрөлд 6, эрэгтэй "Сагсан бөмбөг"-ийн төрөлд 6, эрэгтэй, эмэгтэй волейбол 8-р байр тус тус эзэлж, 19 сумаас нэгдсэн дүнгээр 4-р байранд шалгарч Өргөмжлөл, мөнгөн шагнал 1,425.000 төгрөгөөр шагнагдсан. | 100 | | | |
| 3 | | Иргэдийн бие бялдрын түвшин тогтоох, заавал биелүүлэх норм, нормативын сорилыг насны ангиллаар жилд 2 удаа авч хэрэгжүүлнэ. | | 2021-2024 | | | БТАЗ | | | | ААНБ | | | | Урд онд сорил хийгдээгүй | | | Сорилд төсвийн байгууллагын албан хаагч, сурагчдыг хамруулах | | | | - | | - | | | | | | Сумын төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудаас түүврийн аргаар 4 болон 10 дугаар сард 2 удаа нийт 325 ажилтан, албан хаагчдыг “Бие бялдрын түвшин тогтоох сорил”-д хамруулсан.  ЕБС-ийн 1-12 дугаар ангийн 706 сурагч, 1, 2, 3, 4 дүгээр Цэцэрлэгийн танхимын сургалтад хамрагдаж байгаа 4-5 насны 268 хүүхэд бие бялдрын сорилд хамрагдсан. Нийт 1299 иргэн хамрагдсан. | 100 | | | |
| 4 | | Иргэдэд үйлчлэх спортын зориулалтын зам, гадна талбайг бий болгож, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан дэд бүтцийг нэмэгдүүлж, нийтийн биеийн тамирын орчныг бүрдүүлнэ. | | 2023-2024 | | | ЗДТГ | | | | ОНХС | | | | - | | | Зураг төсөв хийгдсэн байна. | | | | 52,6 | | 52,6 | | | | | | Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө 47,7 сая төгрөгөөр Спорт заалны шал, хаалгыг сольж ханыг засварлан иргэдийг чөлөөт цагаа спортоор хичээллэх нөхцлийг хангаад байна.  Сумын цэцэрлэгт хүрээлэнгийн зураг, төсвийг мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэж байгаа бөгөөд хүрээлэнд иргэдийн амрах, спортын волейбол, сагс, агаарын теннисний талбай, дугуй, явган болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан замыг төлөвлөж хийлгэхээр гэрээ байгуулсан. | 90 | | | |
| 5 | | Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал болон аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэний нэрэмжит спортын олон төрөлт тэмцээнүүдийг жил бүр зохион байгуулна. | | 2021-2024 | | | БТАЗ | | | | ОНТ, ААНБ, иргэдийн хандив | | | | - | | | Тэмцээн уралдааныг зохион байгуулсан байна | | | | 15.14 | | 15.14 | | | | | | Сумын МАН-ын хорооноос 3 дугаар сард 6-н багийн иргэдийн дунд волейбол, сагсан бөмбөг, олс таталт, шагайн харваан тэмцээн зохион байгуулсан. Тэмцээнд 130 иргэн оролцсон.Мөн ЕБС-ийн 10-12-р ангийн сурагчдын дунд эрэгтэй, эмэгтэй сагсан бөмбөгийн тэмцээн явуулсан. Тэмцээнд нийт 80 сурагч оролцож эрэгтэй, эмэгтэй эхний 3-н байр шалгаруулсан. Тэмцээний шагналыг аймгийн ИТХ-ын төлөөлөгч Т.Баярмөнх, И.Доржсүрэн нар 2 сая төгрөгөөр ивээн тэтгэсэн.  Олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийг угтан иргэдийн чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, байгууллага хамт олны уялдаа холбоог сайжруулах, эрүүл мэндийг дэмжин хөдөлгөөний хомсдолоос урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 2022 оны 3 дугаар сарын 6-ны өдөр волейболын тэмцээн зохион байгуулсан. Тэмцээнд 8 багийн, 48 хүн хамрагдсан. Шагналыг сумын эмэгтэйчүүдийн холбоо 200,0 мян.төгрөгөөр ивээн тэтгэсэн.  Орчин цагийн Зэвсэгт хүчин байгуулагдсаны 101 жилийн ой, Цэргийн баярт зориулсан аймаг, сумын цолтой болон залуу бөхчүүд оролцсон хүчит 32 бөхийн барилдааныг 3 дугаар сарын 16-ны өдөр Цаггдаагийн ахмад Э.Бямбацэрэн, 2-р багийн Засаг дарга С.Самдан, 3-р багийн малчин Т.Мөнх-Эрдэнэ, Хан Хужирт цогцолборын ажилтан Ч.Юндэнцоодол нар 1 сая төгрөгөөр ивээн тэтгэж зохион явуулсан.  Аймгийн аварга шалгаруулах ахмадын “Чавх харваа” тэмцээнд 3 баг оролцож, эмэгтэйчүүдийн баг дэд байрт шалгарсан. Мөн аймгийн аварга шалгаруулах “Шагайн харваа” тэмцээнд Ч.Батхуяг ахлагчтай залуучуудын баг амжилттай оролцсон.  4 дүгээр сард өсвөрийн сумо бөхийн аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээнд Арга зүйч Т.Баярцэрэн, багш Б.Лхагвадорж нарын дасгалжуулан авч явсан 13 хүүхдүүдээс 9 насны ангилалд Г.Баттулга хүрэл медаль, Шаравжанцан алтан медаль, 10 насны ангилалд Н.Сумьяабазар мөнгөн медаль хүртэж багийн дүнгээр аймагт 2-р байр эзэлсэн.  Сумын харьяат Өсөх идэр, өрнөн дэлгэрэх, цог нэмэх, хууринан шуугигч, хичээнгүй нягт, үнэн хүчит, өсөн нэмэх улсын заан Ёндонгийн Ишгэний нэрэмжит уламжлалт барилдаан 5-р сарын 14-ний өдөр Зааны гэр бүл, үр хүүхэд, ах дүү, нар нь зохион байгуулж 6-н сая төгрөгийн үнэ бүхий үндэсний бөхийн дэвжээ, хүүхдийн зодог шуудаг бэлэглэж, бөхийн барилдааныг 3-н сая төгрөгөөр ивээн тэтгэж зохион байгуулсан.  Монголын Үндэсний спортын 7-р их наадмын анхан шатны шалгаруулалтад Арвайхээр суманд үндэсний бөх, шагайн харваа, үндэсний сурын харваа, ширээний шагай гэсэн 4 төрлөөр 20 тамирчин оролцож, ширээний шагайнд багаараа 2, сурын харваанд багаараа 3, сурын цуваа харваанд Б.Наранболд 3, Буриад харваанд багийн төрөлд 3, Буриад сурын цуваа харваанд Ц.Туваанжав 3-р байр тус тус эзэлсэн. Тус наадмын баг, тамирчдын мандат, шатахууны зардлыг ЗДТГазар гаргасан.  “Хан Хужирт” цогцолборын нэрэмжит Шилжин явах цомын сагс, волейболын тэмцээнийг 2022 оны 6-р сард зохион байгуулсан. Сагсан бөмбөгийн тэмцээнд эрэгтэй 11, эмэгтэй 8 баг буюу нийт 95 иргэд, волейболын тэмцээнд эрэгтэй 9, эмэгтэй 8 баг буюу 102 иргэд оролцож шилдэгүүдээ тодруулсан. Тэмцээний шагналыг “Хан Хужирт” спорт цогцолбор 1 сая төгрөгөөр ивээн тэтгэж явуулсан.  Монгол улсын Шинэ Үндсэн хуулийн 30 жилийн ойг тохиолдуулан УИХ-ын даргын ивээл дор зохин байгуулах шатар сонирхогчдын дунд “Сумын аварга” шалгаруулах шатрын тэмцээн зохион байгуулагдсан. Тэмцээнд эмэгтэй 4, эрэгтэй 6 иргэн оролцож, эрэгтэй тэргүүн байрт Б.Баярмагнай, 2-р байрт Ц.Нямдорж, 3-р байрт Ч.Сонинбаяр, эмэгтэйчүүдийн төрөлд 1-р байрт Б.Орхон, 2-р байрт Б.Түвшинжаргал, 3-р байрт Б.Аранжиндэмбэрэл нар шалгарсан. Уг тэмцээнийг сумын ИТХ 300.000 төгрөгөөр ивээн тэтгэсэн.  12-р сарын 10-ны өдөр аймгийн аварга шалгаруулах Пауэрлифтингийн хэвтээ шахалтын 11 дэх удаагийн тэмцээнд Ерөнхий боловсролын сургуулийн биеийн тамирын багш Ц.Жавхлантөгс дасгалжуулагчтай баг тамирчид амжилттай оролцож багийн дүнгээр дэд байранд шалгарч, 2 алт, 1 мөнгө, 4 хүрэл медаль хүртсэн. Энэ онд биеийн тамирын чиглэлээр 11 удаагийн арга хэмжээ зохион байгуулж, давхардсан тоогоор 2930 иргэн хамрагдаж, 15140000 төгрөг зарцуулсан (төрийн болон хувийн байгууллага, хувь хүний хандиваар) байна. | 100 | | | |
| 6 | | Спортын ордон шинээр байгуулж, нийтийн биеийн тамир спортыг бүх нийтийн хөдөлгөөн болгон өргөжүүлэн тогтмол ажиллагаатай болгож, спортын секц дугуйлан хичээллүүлнэ. | | 2021-2024 | | | БТАЗ | | | | ОНХС, иргэд, ААНБ-ын хандив  50 | | | | - | | | Спортын | | | | 50 | | 49.2 | | | | | | Сумын ЕБС-ийн төгсөгчид 1,5 сая төгрөгний үнэ бүхий 30 ш волейболын бөмбөг бэлэглэж хүүхдүүдийн секц дугуйланд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө 47.7 сая төгрөгөөр төв спорт заалны засварын ажлыг хийн шалыг шинэчилж, дотор талын хаалгыг сольж, 1 давхарын ханыг засварласан. Заал ашиглалтад орсоноор иргэдийн чөлөөт цагаа өнгрүүлэх, тэмцээн уралдаан тогтмол зохион байгуулах болон сурагчдын секц дугуйлан хичээллэх нөхцөл бүрдсэн.  Сурагчдын дундбагш О.Отгонбат Сагсан бөмбөгийн секц, багш Э.Батзаяа, арга зүйч Т.Баярцэрэн, Дотуур байрын багш Г.Гончигдорж нар хамтран волейболын секц, багш Б.Лхагвадорж бөхийн секц,арга зүйч Т.Баярцэрэн, багш О.Отгонбат, багш Ч.Батхуяг нар шагай харваан дугуйлан,багш Ц.Жавхлантөгс цана болон хөнгөний секц дугуйлан тогтмол хичээллүүлж байна. Сумын “Шагайн зөвлөл” бэлтгэл хийх өрөөтэй болж, ахмадын чавх харваа, шагайн харваа (хуруу) - төрлөөр тогтмол хичээллэж байна. Шагайн харваа (хуруу)-аар хичээллэх залуучуудын идэвх оролцоо нэмэгдэж одоогоор 50 тамирчинтай бэлтгэл сургуулалт хийж, сум, аймгийн тэмцээнд оролцож байна | 100 | | | |
| 7 | | Нийтийн биеийн тамирыг хөгжүүлэх хүрээнд фитнесс болон бүжгийн клубуудыг бий болгож, дэмжиж ажиллана. | | 2022-2024 | | | ААНБ, БТАЗ | | | | ААНБ, иргэд | | | | 115 | | | 120 | | | | - | | - | | | | | | Ерөнхий боловсролын сургууль, 1, 2, 3, 4 дүгээр Цэцэрлэгийн дэргэдэх спортын хамтлаг нь багш, ажилтны ажлын байран дахь дасгал хөдөлгөөнийг тогтмолжуулж, ажилтан, албан хаагчдын идэвхтэй хөдөлгөөн эрүүл мэндийг дэмжин ажиллаж байна. Уг үйл ажиллагаанд нийт Цэцэрлэг, сургуулийн 131 ажилтан, албан хаагч тогтмол хамрагдаж байна. | 100 | | | |
| 8 | | Улс, аймгийн аварга шалгаруулах нэрэмжит тэмцээнүүдийг сумандаа зохион байгуулж, спорт холбоодыг байртай болгож, тамирчдыг дэмжинэ. | | 2023-2024 | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  | | | | | | Хугацаа болоогүй |  | | | |
| **Зорилтын дундаж: 98,5** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.4. БОЛОВСРОЛ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Зорилт 1.4.1. Багш, сурагчдын сурч, хөгжих орчныг сайжруулж, сургалтын чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. | 1 | | Суралцагчдад Монголын түүх, эх хэл, өв соёл, уламжлал, зан заншил, эх оронч сэтгэлгээ, хос бичигтэн, шударга ёсны үзэл хандлагыг төлөвшүүлнэ. | | 2021-2024 | | | ЕБС | | | | УТ | | | | 70 | | | 90 | | | | 0.65 | 0.65 | | | | Бичиг үсгийн баярыг тохиолдуулан сурагчдын дунд үндэсний бичгийн аварга шалгаруулах уралдааныг зарлаж, шилдэг сурагчдыг шалгаруулсан. Шалгарсан сурагчид Өвөрхангай аймагт болсон үндэсний бичгийн уралдаанд амжилттай оролцож 10а ангийн сурагч С.Ариунжаргал, Б.Мөнхдалай нар тэргүүн байр эзэлсэн.  Тусгаар тогтнолын өдрийг тохиолдуулан "Монголын Нууц Товчоогоо уншицгаая" аяныг эхлүүлж, багш Ж.Эрдэнэбаяр сурагчдад “Их эзэн Чингис хааны үйл хэрэг” лекцийг уншиж, сумын Соёлын төвтэй хамтран “Орон нутаг судлах музей”-г үзүүлж, танилцуулсан  Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2022 оны “Эзэн Богд Чингис хааны эш хөргийг хүндэтгэн залах тухай” 159 дүгээр зарлигийн дагуу сумын 1, 2, 3, 4 дүгээр цэцэрлэг болон Ерөнхий боловсролын сургууль эш хөргийг 9 дүгээр сарын 01-ний өдөр хүндэтгэн залсан. “Монгол бахархал ая”-ны хүрээнд  зохион байгуулагдсан сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагууд “Чингис хаан-Тэмүүжин”-ний бага нас сэдвийн хүрээнд сургалт үйл ажиллагааг зохион байгуулж, “Зүүдний Чингис, Монгол бахахрхал, Би Монгол хүн шүлэг, Алунгуа эхийн домог, бий биелгээг зааж сургаж, зохион байгуулсан үйл ажиллагааг видео бичлэг болгон цэцэрлэгийн цахим хуудсаар олон нийтэд сурталчилсан.  Сумын Засаг даргын захирамжаар төрийн бүх байгууллагын албан хаагчид ЕБС-ийн Монгол хэл, бичгийн багш нарын зохион байгуулсан сургалтад бүрэн хамрагдаж, Монгол бичгийн мэдлэг чадвараа ахиулсан. | | | | | | | 90 |
| 2 | | Ерөнхий боловсролын сургуулийн барилгыг шинээр барьж ашиглалтад оруулна. | | 2022-2023 | | | ЕБС | | | | УТ | | | | - | | | Барилга, угсралтын ажил эхэлсэн байна | | | | 6,8 тэрбум |  | | | | Улсын төсвийн хөрөнгө 6,8 тэрбум төгрөгөөр 320 хүүхдийн сургуулийн барилга угсралтын ажлыг Барилгын ажлыг “ТЭД” констракшн ХХК гүйцэтгэж байгаа бөгөөд цутгалтын ажил бүрэн дууссан.  2023 оны 09 дүгээр сарын 01-нд ашиглалтад орохоор төлөвлөсөн. | | | | | | | 100 |
| 3 | | Сурагчдын санал, санаачилгыг дэмжин сургууль дээрх хүүхдийн өөрийн удирдлагын байгууллагын болон хамрагдаж буй сурагчдын тоог нэмэгдүүлнэ. | | 2021-2024 | | | ЕБС | | | | - | | | | Хүүхдийн өөрөө удирдах байгууллага, клуб-12 | | | Шинээр клуб 4 байгуулах | | | | - | - | | | | Сургуульд үйл ажиллагаа явуулж буй клубуудын үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх, хамрагдах сурагчдын тоог нэмэгдүүлэх зорилгоор 2022 оны 2 дугаар сарын 22-ны өдөр клубуудын чиглүүлэгч багш нарыг шинээр томилж, клуб танилцуулах самбар бэлтгэн шинээр элсэлт авах үйл ажиллагаа явагдсан. Энэ үйл ажиллагаанд: English club, Бяцхан өв хамгаалагчид, Зөв жиргээ Сэтгүүлч клуб, Өсвөрийн санхүүчид зэрэг клубууд шинээр байгуулагдаж, өөрсдийн үйл ажиллагааны чиглэлийн хүрээнд болон тэмдэглэлт өдрүүдийг угтан шинэ, шинэлэг ажлуудыг зохион байгуулж байна. Үүнд:   * “Нохойгоо уяж хэвьшье” нөлөөллийн аян * Үе тэнгийн дээрэлхэлтийг бууруулах сарын аян * Мөрөөдлийн сургууль болгоё 21 хоногийн аян * Үе тэнгийн дээрэлхэлтийг бууруулах кино, хэлэлцүүлэг сургалт * Шүдний эрүүл ахуйн сургалт, үзлэг * Номын гэрэл үзэсгэлэн худалдаа * Мөрөөдөлд хүрэх гүүр өдөрлөг * Миний уншсан номын баатар дүрийн тоглолт   Бат-Өлзий сумын ХӨУБ-тай туршлага солилцох уулзалтыг амжилттай зохион байгуулсан. | | | | | | | 100 |
| 4 | | Боловсролын байгууллагуудын дунд хөргүүр бүхий мах, ногооны зориулалтын зоорь, агуулахтай болох, сургууль, цэцэрлэг орчмын эзэмшлийн талбайн тохижилт, автомашины зогсоол бий болгоно. | | 2021-2024 | | | ЕБС, СӨББ | | | | ОНХС, ХХС  55 | | | | Хүнсний склад-1, зоорь-1 | | | Хүнсний склад-1 | | | | 55 сая | 49 сая | | | | Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө 15 сая төгрөгөөр Хүүхдийн 4 дүгээр цэцэрлэгт хүнсний складыг барих ажлыг эхэлсэн бөгөөд гүйцэтгэл 90 хувьтай байна.  5-р багийн иргэн Ж.Баярсайхан нь сургууль, цэцэрлэг болон аж ахуйн нэгж байгуулагуудыг махыг нөөцөлж хадгалах 8х8 харьцаатай 64м2 бүхий 50тн-ийн багтаамжтай, амек хөргүүртэй мах хадгалах агуулахыг өөрийн 70 сая төгрөгөөр барьж, хөргүүр авах тоног төхөөрөмжийн 40 сая төгрөгийг Хоршоо хөгжүүлэх сангаас зээл олгосон. | | | | | | | 100 |
| 5 | | Хүүхэд бүрийг сургуульд тэгш хамруулах боловсролын тогтолцоог бэхжүүлэх хүрээнд Японы хүүхдийг ивээх сангаас хэрэгжүүлж байгаа "Монгол Улсын хүүхэд бүрийг боловсролд тэгш хамруулах зарчмыг дэмжих нь", "Орон нутгийн өсвөр үеийнхэнд хувь хүний ур чадвар, энтрепренершип боловсрол олгох" төслүүдийг хамтран хэрэгжүүлнэ | | 2021-2024 | | | ЗДТГ, ЕБС, НТБ | | | | Төсөл  16.8 | | | | - | | | 125 | | | | 16.8 | 10.92 | | | | 2021-2022 онд хичээлийн жилд хаврын 2, намрын 1, НТБ-ын 1 анги төгсөж нийт 70 сурагч суралцаж, 53, 2022 онд хаврын-2 анги нээлтээ хийж, нийт 44 сурагч хамрагдаж, 37 хүүхэд төгссөн.  2022-2023 оны хичээлийн жилд намрын 2 ангид сурагчид элсүүлэн авч нээлтээ хийн хичээл сургалтын үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж байна.  2022 оны 3, 6 дугаар саруудад Питч эвэнт явагдсан. Нийт 6 багийн төсөл хэрэгжих үйл ажиллагаа нь явагдаж байна. Үүнд:   1. Радио узел 2. Полимер шавар 3. Түрээсийн номын сан 4. Гар урлалын дэлгүүр 5. Мөнгөн аргай 6. Эгшиглэнт аялгуу | | | | | | | 100 |
| 6 | | Сургууль, цэцэрлэгийн орчны эрсдэлийн үнэлгээг улирал бүр хийж, стандартад нийцүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулна**.** | | 2021-2024 | | | ЕБС, СӨББ | | | | УТ | | | | 70% | | | 80% | | | | 0.06 | 0.06 | | | | СӨББ-ууд орчны стандартын эрсдэлийн үнэлгээ esis.edu.mn мэдээллийн системээр жилд 1 удаа хийгдэж, эрсдэлийг бууруулах төлөвлөгөө гарган 5 арга хэмжээг хэрэгжүүлэн байгууллагын хэмжээнд 100% биелүүлэн нийт эрсдэлийг 10%-аар бууруулан ажилласан.  ЕБСургуулийн байгууллагын эрсдэлийн үнэлгээг жилд 2 удаа хийсэн. Эрсдэлийн үнэлгээгээр эрсдэлтэй хэмээн үнэлэгдсэн шатны доор байрлуулсан эд зүйлсийг зөөж, аврах гарцын хаалгыг цоожтой болгосон. Сургуулийн дээд талын машины зогсоолыг ашиглаж эхлэн урд талын зогсоолын төмрийг зөөж, будаж байрлуулсан. Багш нар машинаа дээд зогсоол болон урд зогсоолыг хэрэглэгчдэд саад болохооргүй байрлуулж хэвшсэн. Мөн дотуур байранд эрсдэлийн үнэлгээ хийж цахилгааны утсыг далдлан бүрээс хийж, хөвгүүдийн байранд сурагчдын хичээл хийх өрөө болон хөгжүүлэх өрөөг тохижуулан сурагчид хичээл хийх боломжоор хангагдсан. Эрсдэлийн үнэлгээ, хийгдсэн ажлыг Хархорин сумын Онцгой байдлын хэлтэст шалгуулан зөвлөгөө авч ажилласан. | | | | | | | 100 |
| 7 | | Боловсролын байгууллагын хичээлийн болон дотуур байруудад орчин үеийн стандартад нийцсэн дуу, дүрс бичдэг хяналтын камерын тоог нэмэгдүүлнэ. | | 2021-2022 | | | ЕБС, СӨББ | | | | УТ  7.5 | | | | 16.85 сая төгрөгөөр 89 камерыг суурилуулсан | | | Шинээр камержуулах | | | | 1.08 | 1.08 | | | | Ерөнхий боловсролын сургууль орон нутгийн төсвийн 1.08 сая төгрөгөөр камерын дагалдах хэрэгсэл авч,  • 1 дүгээр дотуур байранд 5,  • 2 дугаар дотуур байрны гадна талын 2 камерийг тавьж ажиллагаанд оруулсан.  • Хичээлийн байрын бүх анги, кабинетад суурилуулан хяналтын дэлгэцийг сургалтын менежерүүдийн өрөөнд байршуулан хяналт тавин ажиллаж байна. | | | | | | | 100 |
| 1.4.2. Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг, дотуур байрны сургалтын болон үйлчилгээний орчин нөхцөлийг сайжруулж, ажиллана. | 1 | | Хүүхдийн 1 дүгээр Цэцэрлэгийн 90 хүүхдийн барилгын бохир усны шугамын зураг төсвийг мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэнэ. | | 2021 | | | 1 дүгээр Цэцэрлэг | | | | УТ | | | | - | | | Хийгдсэн | | | | - | - | | | | 1 дүгээр цэцэрлэг хуучин барилгын бохир усны шугамын зураг, төсвийг “ОСИБ” ХХК-иар хийлгэсэн. | | | | | | | 100 |
| 2 | | Ерөнхий боловсролын сургуулийн сантехникийн их засвар хийнэ. | | 2022-2024 | | | ЗДТГ | | | | АТ  380 | | | | -- | | | Зураг, төсөв хийгдсэн байна | | | | - | - | | | | Сургуулийн хичээлийн байрын сан техникийн засварын зураг, төсөвт өртгийг тооцоолон гаргуулахад 380 сая төгрөгийн төсөв гарсан бөгөөд 2023 онд аймгийн төсөвт 130 сая төгрөгийг засварт зориулан төсөвлөсөн. | | | | | | | 100 |
| 3 | | 2 дугаар цэцэрлэгт урлаг заал бүхий 50 хүүхдийн ортой барилгын өргөтгөл хийнэ. | | 2021-2023 | | | ЗДТГ | | | | УТ  250 | | | | 30 | | | 70 | | | | 205 | 205 | | | | Улсын төсвийн 250.0 сая төгрөгөөр 2 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын ажлыг “Сонор Гуа солюшн” ХХК гүйцэтгэж байна.  2022 онд 205.0 сая төгрөгний санхүүжилт олгогдож, ажлын гүйцэтгэл 95%-тай хийгдсэн. | | | | | | | 90 |
| 4 | | Дотуур байруудыг хатуу зөөлөн эдлэлээр хангаж, стандартын шаардлага хангасан ариун цэврийн байгууламжтай болгох, 1 дүгээр дотуур байрны сантехникийн засварыг хийнэ. | | 2021 | | | ЕБС | | | | УТ  80, хандив тусламж | | | | 70 хүүхдийн зөөлөн эдлэлээр хангагдсан | | | Засвар хийгдсэн байна | | | | 80 | 80 | | | | Улсын төсвийн 80 сая төгрөгөөр ЕБС-ийн 1 дүгээр дотуур байрны сантехникийн ажлыг “Онги” ХХК бүрэн засварласан.  1, 2 –р дотуур байрны дотор бие засах болон сурагчдын усанд орох газрыг “Уулын баяжуулах Эрдэнэт үйлдвэр”-ийн санхүүжилтээр 260 орчим сая төгрөгөөр бүрэн засаж ашиглалтад өгөхөд бэлэн болсон. 1-р байранд 6 суултуур 6 душ, 2-р байранд 6 суултуур 3 душ Сумын төвийн цэвэр усны нэгдсэн шугам ашиглалтад орохоор ашиглаж эхэлнэ. | | | | | | | 100 |
| 5 | | 1, 2 дугаар цэцэрлэгийн сантехникийн засвар хийнэ. | | 2022-2024 | | | ЗДТГ | | | | Улсын төсөв | | | | 30 | | |  | | | |  |  | | | | Хугацаа болоогүй | | | | | | |  |
| **1.4.3.Боловсролын үйлчилгээг чанартай зохион байгуулж, сургалтын чанарыг дээшлүүлнэ.** | 1 | | Ерөнхий боловсролын сургуулийг шаардлагатай кабинет, лаборатори, цахим тоног төхөөрөмжөөр хангана. /хими, физик, технологи/ | | 2021-2024 | | | ЕБС | | | | УТ, ОНХС  39.95  90,920  Төсөл 3,640 | | | | Хими, мэдээлэл зүй урлаг заал- 39.95 | | | 1 кабинетыг тохижуулах | | | | 84,6 | 84,6 | | | | БШУС ын 2022 оны 170 р тушаал ЕБС ын багаж төхөөрөмжийн нөхөн хангалтын зардал 80,920000 төгрөг төсөвлөгдсөн. Энэ зардалаар сургуульд 2 цахим анги нээх зорилгоор 56 ш таблет, 7 ш нотебүүк, 1ш ухаалаг самбар, 1 ш веб камер цахим дэлгүүрээс худалдан авч сургалтандаа ашиглахад бэлэн болсон. Мөн энэ тушаалын хичээл практикийн зардлаар 10,000,000 төгрөгөөр багш нарт хэрэгцээтэй бичгийн хэрэгсэл хичээлийн онцлогтой хамаарал бүхий жижиг хэрэгсэлийг худалдан авч өгсөн.1-р дотуур байранд хөгжмийн танхим байгуулж, 400.0 мян.төгрөний засвар, тохижилтын ажлыг албан хаагчдын хүчээр хийсэн. Хөгжмийн танхимд ESEL хөтөлбөрийн 2021 оны намрын ангид суралцсан10а Д.Даваажаргал, 9б Б.Тэмүүлэн, Л.Энх-Амгалан нарын бичсэн"Эгшиглэнт аялгуу" төсөл дэмжигдэж эхний 65% буюу 1.820.000 төгрөгний нийт 5-н төрлийн 6 ширхэг хөгжмийг худалдан авсан, 2-р байрны сурагчдын дунд мөн ESEL хөтөлбөрийн хүрээнд “Мөнгөн аргай" төсөл дэмжигдэж эхний 65% буюу 1.820.000 төгрөгний шагай харвааны хэрэгсэл худалдан авч дугуйлан хичээллүүлж Дотуур байранд амьдарч байгаа хүүхдүүдэд чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх нөхцлийг бүрдүүлсэн. | | | | | | | 100 |
| 2 | | Ерөнхий боловсролын сургуулийн үдийн цай хөтөлбөрийг үдийн хоол болгох арга хэмжээг үе шаттай хэрэгжүүлж, суралцагчдыг шүүлтүүртэй ундны цэвэр усаар хангана. /хичээлийн байр , дотуур байр/ | | 2021-2024 | | | ЕБС | | | | УТ | | | | 24 бүлгийн 723 сурагч хамрагдсан. | | | 25 бүлгийн 702 сурагч хамрагдана | | | | 134.3 | 134.3 | | | | Энэ онд 25 бүлгийн 702 суралцагч Үдийн хоолонд бүрэн хамрагдаж байна. Үдийн цай хөтөлбөр хэрэгжиж байхад 10 хоногт 5-6 удаа халуун хоол өгдөг байсан бол үдийн хоол хөтөлбөр хэрэгжиж, 10 хоногт 7-8 удаа халуун хоол, цай, шүүс өгч байна.  Аймгийн Боловсролын газраас Суралцагчдыг өдөр тутмын ундны цэвэр усны хэрэгцээг хангахаар 6 ширхэг цэвэршүүлэгчтэй усны машиныг давхар бүр байршуулснаар суралцагчид анги танхимдаа төдийгүй сургууль дээрээ цэвэр ус хэрэглэх нөхцөл бүрдсэн. | | | | | | | 100 |
| 3 | | Ерөнхий боловсролын сургууль, Цэцэрлэг, дотуур байрны гал тогоог стандартын шаардлагад нийцүүлэх, засварлах, зориулалтын тоног төхөөрөмжөөр хангах ажлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлж, хоол зүйч, хоол үйлдвэрлэлийн технологич орон тоогоор ажиллуулна. | | 2021-2024 | | | ЕБС, СӨББ | | | | 23.5 | | | | 2 байгууллага 19.6 сая төгрөгний гал тогооны тоног төхөөрөмж авсан | | | Төсвийн 2 байгууллагын гал тогооны тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх | | | | 3.9 | 3.9 | | | | 1 дүгээр цэцэрлэг гал тогооны цахилгааны монтажийг бүрэн сольж шинэчилж, 0.6 сая төгрөгийг зарцуулсан.  Улсын төсвийн хөрөнгө 3.3 сая төгрөгөөр 3 дугаар цэцэрлэг 2 дугаар хоолны тогоотой болсон. | | | | | | | 100 |
| 4 | | Сургууль, цэцэрлэгүүдэд туслах болон хүлэмжийн аж ахуй эрхлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ. | | 2021-2024 | | | ЕБС, СӨББ | | | | 27 сая | | | | 15 төрлийн хүнсний ногоо тариалж 860 кг ургац хурааж авсан | | | 1500 кг | | | | 1 | 1 | | | | Хүүхдийн 3 дугаар Цэцэрлэгт Тайваны хүүхэд, гэр бүлийг дэмжих сангийн “Эрүүл хүнс-Эрүүл ирээдүй” хүлэмжийн ногоо эрхлэх аж ахуйн төсөл хэрэгжиж байгаа бөгөөд 2022 онд 15 нэр төрлийн хүнсний ногоо тариалж, 1800 кг ургац хураан авсан. | | | | | | | 100 |
| 1.4.4.Боловсролын үйлчилгээг чанартай зохион байгуулж, сургалтын чанарыг дээшлүүлнэ. | 1 | | Улс, аймгийн төрөлжсөн олимпиадыг орон нутагтаа зохион байгуулж, багш, сурагчдын чадавхыг дээшлүүлэх, элсэлтийн ерөнхий шалгалтын дундаж онооны түвшинг ахиулна. | | 2021-2024 | | | ЕБС | | | | УТ | | | | УЕШ-ын хэмжээс оноо  555.9 | | | Хэмжээс оноог бууруулахгүй байх | | | | 0.1 | 0,1 | | | | 2021-2022 оны хичээлийн жилд аймгийн төрөлжсөн олимпиадад багш сурагчдыг амжилттай бэлтгэн оролцож, физикийн хичээлээр багш Б.Жамьянсүрэн 3, сурагч Д.Цогзолмаа 3, химийн хичээлээр багш Б.Гандолгор 3, сурагч А.Билгүүн 1, түүхийн хичээлээр багш Д.Ганхуяг 3, сурагч О.Цэнд 1, улсын түүхийн олимпиадад О.Цэнд 3-р байр хүрэл медаль, Мэдээллийн технологийн хичээлээр багш Т.Пүрэвсүрэнгийн бэлтгэсэн сурагчид 3-р байрыг тус тус эзэлсэн.  ЭЕШ-аар 522.6 хэмжээст онооны дундажтай 30 сургуулиас 14-р байранд орсон. Монгол хэл бичгийн шалгалтанд 12в ангийн сурагч Б.Номин-Эрдэнэ 800 оноо авч бусад сурагчдаа манлайлав. | | | | | | | 100 |
| 2 | | Хүүхэд нэг бүрийг ёс зүйтэй бие хүн болгон төлөвшүүлэн хөгжүүлэхэд багш, эцэг, эх, нийгмийн ажилтны хамтын оролцоог хангаж сэтгэл зүйчийг орон тоогоор ажиллуулна. | | 2021-2024 | | | ЕБС | | | | УТ | | | | Сургалтад 394 сурагч хамрагдсан | | | Сургалтад 500 сурагчдыг хамруулна | | | | - | - | | | | Хүүхэд бүрийг ёс зүйтэй хүн болгон төлөвшүүлэх чиглэлээр сурагчдад хувь хүн болон эрүүл мэнд, гэмт хэрэгт холбогдохоос урьдчилан сэргийлэх чиглэлийн сургалтуудыг тогтмол зохион байгуулж байна. Үүнд:   * - Гэмт хэрэг зөрчилд холбогдохоос урьдчилан сэргийлэх нь сургалтад 240 сурагч * - Электрон тамхины хорт нөлөө сургалтад 123 сурагч * - Үе тэнгийн дээрэлхэлт түүний сөрөг нөлөө сургалтад 200 * - Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох сургалтад 190   Мөн хичээлийн жилийн эхэнд “Багш айлчлал” аргачлалыг хэрэгжүүлж сурагчдын эрсдэлийг үнэлэн анги удирдсан багш, эцэг эхтэй хамтран эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээ авч ажилласан.  Энэ ажлын хүрээнд эрсдэлт нөхцөлд байсан 2 сурагчийн дотуур байранд авч хичээллэх нөхцөл боломжоор хангасан.  Сургуулийн хэмжээнд нийт 4 кейс нээгдэж тухайн хүүхдүүдэд үйлчилгээ үзүүлэн ажиллаж байна. Мөн сургуулийн хүүхэд хамгааллын багаараа өндөр эрсдэлтэй сурагчдын гэрээр айлчлах, дотуур байранд жижүүр багш болон хариуцлагатай жижүүрийг 7 хоногоор хувиар гарган хийх зэрэг ажлуудыг тогтмол зохион байгуулж хэвшээд байна.   * 2022 оны 6 сард Хархорин сумаас сэтгэл зүйч ажиллуулан сургууль, дотуур байрны 22 сурагчдад сэтгэл зүйн зөвлөгөө, мэдээллээр хангаж ажилласан. | | | | | | | 100 |
| 3 | | “Шатар” хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ. | | 2021-2024 | | | ЕБС, СӨББ | | | | Төсөвгүй | | | | 70 | | | 90 | | | | 0 | 0 | | | | * Цэцэрлэг бүр “Шатар” хөтөлбөрийн хүрээнд Цахим сургалт зохион байгуулах, шатрын анхан шатны мэдлэгийн түвшин тогтоох гарааны судалгааг авч, хөтөлбөрийн дагуу сургалт зохион байгуулан ажилтнуудын шатрын мэдлэгийг дээшлүүлэн ажилласан. Хужирт, Бат-Өлзий, Хархорин сумдын 11 цэцэрлэгийн багш, ажилтнуудын дунд Шатрын тэмцээнийг эрэгтэй, эмэгтэй гэсэн ангиллаар зохион байгуулж, нийт 22 хүн хамрагдсан. Тус тэмцээний эмэгтэйчүүдэд 3 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч Д.Норов дэд байрыг эзэлсэн. | | | | | | | 100 |
| 4 | | Хувийн хэвшлийн ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг байгуулах санал, санаачилгыг дэмжин ажиллана. | | 2022-2024 | | | ЗДТГ | | | | - | | | | - | | | - | | | | - | - | | | | Хугацаа болоогүй | | | | | | |  |
| 5 | | Багш, удирдах ажилтны ажлын арга барил, үйл ажиллагааны үр дүн, ур чадварын түвшин тогтоох, мэргэжил, арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор багш, удирдах ажилтныг аттестатчилалд хамруулна. | | 2022-2024 | | | БСУГ | | | | - | | | | Урд оноо үнэлгээ хийгдээгүй | | | 100 хувь үнэлгээнд хамруулна | | | | 1 | 1 | | | | БШУСайдын 2022 оны А/430 дугаар тушаалаар батлагдсан “Цэцэрлэгийн багшийн ажлыг үнэлэх, дүгнэх журмын дагуу Боловсролын үнэлгээний төвөөс зохион байгуулсан үнэлгээнд СӨББ-ын 16 багш хамрагдан 80-94 хувийн гүйцэтгэлтэй үнэлэгдсэн.  4-н цэцэрлэгт нийт 19 багш ажиллаж байгаа бөгөөд журмын дагуу шинээр ажилласан 3 багш үнэлгээнд хамрагдаагүй. Үнэлгээгээр  -1 дүгээр цэцэрлэг 87%  -2 дугаар цэцэрлэг 88%  -3 дугаар цэцэрлэг 84%  -4 дүгээр цэцэрлэг 83%-тай тус тус үнэлэгдсэн.  Боловсролын Ерөнхий газрын даргын 2022 оны “Сургалтын байгууллагын гүйцэтгэлийн үнэлгээний үр дүнгийн зардал гаргах тухай” А/343 дугаар тушаалаар 1 дүгээр Цэцэрлэг 5,467.5 мян.төгрөгийн урамшуулал авах болсон.  Ерөнхий боловсролын багшийн ажлыг үнэлэх дүгнэх журмын дагуу Боловсролын Үнэлгээний төвөөс зохион байгуулсан үнэлгээнд нийт 62 багш үнэлгээнд хамрагдаж, 32 багш 1-2-р түвшинд үнэлэгдэж, 10-20%-ийн урамшуулал авсан. | | | | | | | 100 |
| 6 | | Суралцагчдын сонирхол, хэрэгцээнд тулгуурлан гүнзгийрүүлсэн сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. | | 2023-  2024 | | | ЕБС | | | |  | | | |  | | |  | | | |  |  | | | | Хугацаа болоогүй | | | | | | |  |
| 1.4.5. Багшлах боловсон хүчний мэргэжил арга зүйн хөгжлийг дэмжиж, тэднийг урамшуулах, харилцан туршлага солилцох боломжийг олгож, нийгмийн асуудлыг үе шаттайгаар шийдвэрлэнэ. | 1 | | Багш, удирдах ажилтны мэргэжил боловсролыг дээшлүүлэх "Багшийн цахим кампус" зайн сургалтын системийг хөгжүүлж, багш нарын 70-аас доошгүй хувийг зайн сургалтаар мэргэжил, боловсролыг нь дээшлүүлнэ. | | 2021-2024 | | | ЕБС, СӨББ | | | | Улсын Төсөв | | | | 100 | | | 100 | | | | 8.71 | 8.71 | | | | "Багшийн цахим кампус" зайн сургалтын системд 4-н цэцэрлэгийн 24 багш, удирдах албан тушаалтан нэвтэрч мэдээлэл авч үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлж ажиллаж байна.  Бага ангийн нийт 25 багш “ Интерактив хичээл бэлтгэх” 2 өдрийн танхимын сургалт, “Унших ба тоо бодох чадварыг хөгжүүлэх арга зүйд дэмжлэг үзүүлэх” 1 өдрийн танхимын сургалтад хамрагдсан. Ээлжит хичээлийн цахим контент бэлтгэх сургагч багш бэлтгэх сургалтанд 8 багш, Хархорин сумын Гүнзгий сургуульд бүсийн гадаад хэлний багш нарын туршлага солилцох сургалтад 3 багш хамрагдсан.  Мөн багш тус бүр 3 модуль сургалтыг 72 багш ажилчид өөрсдийн хэрэгцээнд тулгуурлан сонгож мэдлэг.мн хаягаар цахимаар хамрагдаж байна. Сургалтын зардалд 8.640.000 төгрөг зарцуулсан. | | | | | | 100 | |
| 2 | | Багш нарын заах арга зүйн хөгжлийг дэмжих тэргүүн туршлага, ур чадварыг түгээн дэлгэрүүлэх зорилгоор “Багш, сурагч солилцоо”-ны арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. | | 2021-2024 | | | ЕБС, СӨББ | | | | Улсын төсөв | | | | - | | | Нийт багш нарын 40% | | | | 0.2 | 0.2 | | | | Аймгийн хэмжээнд зохион байгуулагдсан илтгэлийн уралдаанд 2 дугаар цэцэрлэгийн багш нарын багийн “Ахмад багш нарын туршлагыг түгээн дэлгэрүүлэх нь” сэдэвт илтгэл 2 дугаар шатанд амжилттай оролцсон. Мөн аймгийн СӨББ-ын багш нарын дунд “Сайн туршлага үйл ажиллагаа”-г түгээн дэлгэрүүлэх зорилготой ур чадварын уралдааныг зохион байгуулсан. 1, 2, 3, 4 цэцэрлэгийн 4 багш амжилттай оролцсон.  “Багш солилцоо” хөтөлбөрийн хүрээнд газар зүйн багш Ш.Лхагвадулам 10-р сарын 24-28-ны өдрүүдэд Арвайхээр сумын “Тэмүүлэл эрдэм” сургуульд ажиллаж туршлага солилцсон. | | | | | | 100 | |
| 3 | | Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийг интернет сүлжээнд 100 хувь холбож, хурдыг нэмэгдүүлнэ. | | 2021-2024 | | | ЕБС, СӨББ | | | | Улсын төсөв | | | | 70 | | | 100 | | | | 1.35 | 1.35 | | | | Боловсролын чанарын шинэчлэл төсөл СТХ 5 шатны хүрээнд бага ангийн багш нар “Дураараа биш дүрмээрээ бичье” төсөл бичиж дэмжигдэн төслийн санхүүжилтээр бага ангийн бүлэг тус бүр буюу 5 ширхэг “Манай интернет” төхөөрөмж худалдан авч, хичээл сургалтад ашиглаж байна.  3 дугаар Цэцэрлэг нь интернетийн орчны хүртээмжийг нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд нэмэлтээр 1ком рүтерийг иж бүрдлээр нэмэгдүүлэн интернет орчныг сайжруулсан. | | | | | | 100 | |
| 4 | | Багш нарын мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх, харилцан туршлага солилцох, багш нарын ажлын үнэлэмжийг дээшлүүлэх зорилгоор “Чадварлаг багш” арга хэмжээг зохион байгуулна. | | 2021-2024 | | | ЕБС, СӨББ | | | | Улсын төсөв | | | | 100 | | | 100 | | | | 1.84 | 1.84 | | | | Багш нарын мэргэжил арга зүйн боловсролыг дээшлүүлэх талаар дараах ажлуудыг хийсэн. Үүнд:- Шинэ болон залуу багш нарын хичээлд сууж зөвлөгөөг өгч ажилласан.   * Дагуулан сургах үйл ажиллагааг явуулж захирал, менежер, ЗАН – ийн ахлагч нар жилийн турш нэг багшийн хичээлд нь сууж, хамтран хичээл бэлтгэн заалган зааж зөвлөн туслан ажилласан. * Бага ангийн багш нарын дунд “Тоочин багш” уралдааныг 3 үе шаттайгаар явуулж бие биенээсээ тоо бодох арга туршлагаасаа хуваалцсан. * Мөн бага ангийн багш нарын 1- 15 жил ажиллаж байгаа багш нарын дунд “Туршигч багш” уралдааныг зарлан хүн ба байгалийн туршилттай хичээлийг заалган ахмад багш Б.Цэрэндолгор, П.Сэлэнгэ нарыг хичээлд нь суулган үнэтэй зөвлөгөөг залуу багш нартаа өгч хамтран ажилласны үр дүнд багш нар заасан хичээлээ сайжруулан боловсруулж, сурагчдад заахаас гадна өөрийн алдааг олж харан бусдаас суралцсан ажил болсон.   Medle.mn-д бага ангийн багш нар 7 баг болон 5-р ангийн математик хичээлийн байршил хөдөлгөөн нэгжээр 7 ээлжит хичээл бэлтгэн байршуулах ажлыг эхлүүлээд байна.  2022-2023 оны хичээлийн жилд газарзүйн багш Ш.Лхагвадулам medle.mn цахим хичээлийн санд нэг нэгж, 7 ээлжит хичээл амжилттай байршуулан, өөрийн заах арга зүй, технологио түгээн дэлгэрүүлсэн.  Монгол хэлний 5 багш хамтран 11-р ангийн Уран зохиолын хичээлээр 5 ээлжит хичээл бэлтгэн medle.mn цахим хичээлийн санд байршуулсан. Японы хүүхдийг ивээх сангаас хэрэгжүүлж байгаа "Монгол Улсын хүүхэд бүрийг боловсролд тэгш хамруулах зарчмыг дэмжих нь", "Орон нутгийн өсвөр үеийнхэнд хувь хүний ур чадвар, энтерпернейшил боловсрол олгох" төслүүдийг хамтран хэрэгжүүлж уг төслийн хүрээнд сургагч багш Б. Нарангэрэл, Б. Даваа, Г. Цоодол, сургалтын менежер Б. Эрдэнэчимэг нар Ховд аймаг руу 3 өдрийн туршлага солилцох уулзалтад оролцсон.  Улаанбаатар хот дахь “Олонлог” сургуультай хамтран ажиллах Батламж бичигт гарын үсэг зуран хамтран ажиллаж байна.  Л. Батхишиг багштай 8б ангийн хамт олон Уянга сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн хөгжмийн хамтлагтай газар дээр нь очиж танилцан туршлага судлан хамтран ажиллаж байна.  Багш бүр өөрийн хэрэгцээнд тулгуурлан мэргэжлийн хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулан багшийн мэргэжлийн хөгжлийг тасралтгүй дэмжих модуль сургалтад 23 багш хамрагдсан. | | | | | | 100 | |
| 5 | | Боловсролын салбарын дотоод, гадаад харилцааг хөгжүүлж, ажилтан албан хаагчдыг туршлага солилцох , мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад хамруулна. | | 2022-2024 | | | ЕБС, СӨББ | | | | - | | | | 100 | | | 100 | | | | - | - | | | | 2 дугаар цэцэрлэг Улаанбаатар хотын Чингэлтэй дүүргийн 124 дүгээр цэцэрлэгийн 45 багш , ажилтан ирж туршлага судлан “Эртэч Монгол” аяны хүрээнд үйл ажиллагаа зохион байгуулан хамтарч ажилласан. Сумын СӨББ-ын 4 цэцэрлэг хамтран Бат-Өлзий сумын 1, 2 дугаар цэцэрлэгийн Хүүхэд хамгааллын үйл ажиллагаатай танилцаж, туршлага судалсан.  9 дүгээр сард аймгийн БШУГ-аас зохион байгуулсан Улаанбаатар хотын Багануур дүүргийн 242, 235 дугаар цэцэрлэгүүдэд туршлага судлан мэдлэг мэргэжил арга зүйгээ дээшлүүлэх арга хэмжээнд СӨББ-ын 4 багш хамрагдсан. Удирдах ажилтны мэргэжил мэдлэгээ дээшлүүлэх ажлын хүрээнд Орхон түшээ бүсийн эрхлэгч нартай хамтран СӨББ-ын 4 эрхлэгч хамтран Улаанбаатар хотын Чингэлтэй дүүргийн 124 дүгээр цэцэрлэгт туршлага судлан ажилласан. | | | | | | | 100 |
| 6 | | Салбарын албан хаагчдын нийгмийн хамгааллыг сайжруулах, тэдний эрүүл мэнд, хөдөлмөрийн үнэлэмж, орон байрны нөхцөлийг сайжруулах асуудлуудыг үе шаттай шийдвэрлэнэ. | | 2021-2024 | | | ЕБС, СӨББ | | | | Улсын төсөв | | | | Эрүүл мэндийн үзлэгт  100 хамрагдсан | | | 100 хамруулах | | | | 11.7 | 11.7 | | | | ТАХ-ийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийг цэцэрлэг, сургууль тус бүр төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлж, хэрэгжилтийг ханган ажилласан.  Эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээнд СӨББ-ын 55 ажилтан, албан хаагчид хамрагдсан. Боловсрол Шинжлэх Ухааны Сайдын 2022 оны 5 дугаар сарын 12-ны өдрийн А/170 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралт “Багшийн тасралтгүй хөгжлийг дэмжих үйл ажиллагааны санхүүжилт, түүнийг зарцуулах заавар”-ын дагуу үйл ажиллагааг зохион байгуулж ажилласан. БШУСайдын 2022 оны А/122 дугаар тушаалаар цэцэрлэгийнбагш, албан хаагчдын цалинг шинэчлэн ажилласан.  БШУС ын 170 тушаалаар ЕБС ын 91 н багш ажилтан ажилчдыг үзлэг шинжилгээнд хамруулан үзлэг оношлогоонд Хархорин сумын нэгдсэн эмнэлэгтэй гэрээ байгуулан хелико бактер, дууны хөвч, бамбайн дааврын анхан шатны шинжилгээг өгөөд байна. | | | | | | | 100 |
| **Зорилтын дундаж: 99,1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.5. ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУД, ГЭР БҮЛИЙН ХӨГЖИЛ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1.Гэр бүлд ээлтэй хөгжил, хамгааллын бодлогыг хэрэгжүүлэн гэр бүлийн хөгжлийг дэмжиж, тогтвортой, чадавхижсан гэр бүлийг төлөвшүүлнэ. | 1 | | Гэр бүлийн тогтвортой байдлыг хангах зорилгоор мэргэжлийн байгууллагын хийсэн судалгаа, нотолгоонд тулгуурлан гэр бүлийн боловсрол олгох ажлыг үе шаттай хэрэгжүүлнэ. | | 2021-2024 | | НБМ | | | | | | 10,6 | | | 15 гэр бүл | | | Сургалтанд хамрагдах гэр бүл 15 | | | | 0 | | 0 | | Эрсдэлтэй гэр бүлийн судалгааг шинэчилэн гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх магадлалтай 43 гэр бүлийн нэгдсэн мэдээллийн сантай болсон.  Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртдөг, өртөх магадлалтай айл өрхөд хамтарсан баг, багийн Засаг дарга нартай гэрээр нь очиж нөхцөл байдлын үнэлгээ хийж, гэр бүлд чиглэсэн шаардлагатай арга хэмжээг авч ажилласан. Сумын төвийн 4, 5-р багийн гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртөх магадлалтай 6 айл өрхөөр орж нөхцөл байдалтай танилцсан. Мөн хөдөөгийн 1, 2, 3-р багийн айл өрхүүдээр хамтарсан багийн гишүүд явж, нөхцөл байдлын үнэлгээ хийж, гэр бүлийн тухай хууль, гэр бүл хувь хүний хариуцлагын талаар мэдээллийг хүргэсэн. Эдгээр айл өрхөд эргэн хяналт тавьж ажиллаж байна. | | | | | | | | 90 |
| 2 | | Залуу гэр бүлд чиглэсэн зөвлөгөө өгөх үйлчилгээг нэвтрүүлж, гэрлэлтийн үнэ цэнэ, гэр бүлийн үүрэг хариуцлагын талаарх ойлголтыг нэмэгдүүлж, энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа иргэний нийгмийн байгууллагыг дэмжин хамтран ажиллана. | | 2021-2024 | | НБМ | | | | | | УТ  3 сая | | | 10гэр бүл | | | Зөвлөгөө авсан гэр бүлийн тоо 10 | | | | 3 | | 3 | | Сумын хагас өнчин болон бүтэн өнчин өрх толгойлсон, архины хамааралтай иргэд, орчиндоо түгшүүр төрүүлдэг, гэр бүлийн хүчирхийлэл хийх магадлалтай, зорилтод бүлгийн залуучуудын судалгааг шинэчлэн мэдээллийн сантай болсон.  Мөн гэр бүлийн таагүй харилцаанаас болж гэр бүл салалт ихээр гарч байгаа учир сэтгэлзүйн зөвлөгөө шаардлагатай 4 гэр бүлд Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын сэтгэлзүйч Сэрчмаатай холбон зуучилж, залуу гэр бүлд чиглэсэн гэр бүлийн үүрэг хариуцлага гэрлэлтийн үнэ цэнэ, хариуцлагын талаарх сэтгэлзүйн зөвлөгөө өгүүлсэн. | | | | | | | | 90 |
| 3 | | Гэр бүлд ээлтэй бодлого, үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэн, эцэг эхийн үүрэг хариуцлагыг нэмэгдүүлэх, хүүхэд хүмүүжүүлэх эерэг аргыг түгээн дэлгэрүүлэх сургалт, нөлөөллийн арга хэмжээг зохион байгуулна. | | 2021-2024 | | ЕБС, СӨББ | | | | | |  | | | 250 | | | Сургалтын тоо 2 | | | | - | | - | | Ерөнхий боловсролын сургуулийн 9-12 дугаар ангийн сурагчдад 2022 оны 10 дугаар сарын 19, 20-ны өдрүүдэд Электрон тамхины хор нөлөө, Мотоцикль болон бүрэн бус тээврийн хэрэгсэлтэй замын хөдөлгөөнд оролцсоноос гарч болох эрсдэл, түүний хор хөнөөл сэдэвт сургалтыг Цагдаагийн тасаг, Эрүүл мэндийн төвтэй хамтран зохион байгуулсан. Сургалтад нийт 250 сурагч хамрагдсан.  Мөн сургалтаар тамхины хор нөлөө түүний хэрэглээ, хор уршгийн талаар сумын Эрүүл мэндийн төвийн нийгмийн ажилтан С.Дулам мэдээлэл өгч, сургалтад хамрагдсан сурагчдаас тамхины хэрэглээ, хор хөнөөлийн талаар судалгаа авсан. Судалгаанд нийт 123 сурагч хамрагдсан бөгөөд оролцогчдын 63,8% утаат болон электрон тамхи сонирхож татдаг гэсэн судалгаа гарсан. Энэ нь 2020 оны тамхины хэрэглээний судалгаатай харьцуулан үзэхэд тамхины хэрэглээ тэр тусмаа сургуулийн насны хүүхдүүд электрон тамхи сонирхох, татах нь ихэссэн байна. | | | | | | | | 100 |
| 4 | | Хөгжлийн бэрхшээлтэй гэр бүлийг дэмжих арга хэмжээ зохион байгуулна. | | 2021-2024 | | НА, ХАХМ | | | | | | ХСан  ХЭДС | | | 2 иргэн, 1 бүлд  6.5 | | | 1 бүлд дэмжлэг үзүүлнэ | | | | 1.5 | | 1.5 | | Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээний хүрээнд Д.Ганбаатарын бүлийн төслийг дэмжиж 1500,0 мянган төгрөгний санхүүгийн дэмжлэг олгосон.  Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрт 6 дугаар багийн Т.Дугармаагийн эмчилгээний ааруул, цагаан идээ гэсэн төслийг дэмжиж ХХҮГ-т хүргүүлсэн. | | | | | | | | 100 |
| 1.5.2. Хүүхдийн эрх, хөгжил, хамгааллын үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг дээшлүүлж, салбар дундын хамтын ажиллагааг сайжруулан, хүүхдэд ээлтэй аюулгүй орчин бүрдүүлнэ. | 21  1 | | Мэргэжлийн судалгааны байгууллагуудтай хамтарч, хүүхдийн эрсдэлийн мэдээллийн сан бий болгож, хүүхэд хамгааллын хамтарсан багийг чадавхжуулах, үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх тогтолцоог бий болгоно. | | 2021-2024 | | НБМ | | | | | | УТ  19 | | | 2 | | | Сургалтын тоо 2 | | | | 0.15 | | 0.15 | | Амьжиргааны түвшин доогуур өрх толгойлсон, эрсдэлт нөхцөлд байгаа айл өрхүүдээр нөхцөл байдлын үнэлгээ хийж, зорилтод айл өрхүүдэд шаардлагатай зүйлээр дэмжлэг туслалцаа үзүүлсэн.  1-р багийн өрх Ж.Пүрэвдорж нь ам бүл-8, бага насны олон хүүхэдтэй. Цэцэрлэгийн насны 3 хүүхэдтэй ба хичээлийн хэрэгсэл, өмсөх хувцасыг авч өгч чадахгүйгээс СӨБ-д хамрагдаж чадаагүй. Цэцэрлэгийн насны 3 хүүхдийн хичээлийн хэрэгслийг 1-р Цэцэрлэгийн захиргаа бүрэн дааж суралцуулж байна.  Мөн 4-р багийн иргэн Ж.Лхагважав нь гэр бүлийн зөрчилтэй ба үүний улмаас хүү нь цэцэрлэгт хамрагдаж чаддаггүй, хичээлийн хэрэгсэл, өмсөх хувцасгүй. 1-р Цэцэрлэгийн захиргаа бага хүүхдийн хичээлийн хэрэгслийг бүрэн дааж, аймгийн Гэр бүл, Хүүхэд, Залуучуудын хөгжлийн газар хүүхдүүдэд өвлийн дулаан хувцасны дэмжлэг үзүүлсэн. | | | | | | | | 100 |
| 2 | | Төр, хувийн хэвшлийн байгууллагуудад “Хүүхэд хамгааллын бодлого”-ыг хэрэгжүүлж, “Гэр бүлийн зөвлөл”-ийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлж, хүүхэд хамгааллын үр дүнтэй тогтолцоог бүрдүүлнэ. | | 2021-2024 | | Байгуулагууд, НБМ | | | | | | Хандив | | | Байгууллагуудын тоо 6 | | | Байгууллагуудад гэр бүлийн зөвлөл шинээр байгуулах | | | | 0.5 | | 0.5 | | Төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагууд Хүүхэд хамгааллын бодлогыг хэрэгжүүлж ажилласан. Байгууллага бүр хүүхэд хамгааллын бодлогыг хэрэгжүүлэн гэр бүлийн зөвлөлийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэн ажиллан хүүхдэд ээлтэй, аюулгүй орчин бүрдүүлэн ажиллаж байна.  Засаг даргын Тамгын газрын Гэр бүлийн зөвлөл нь 2022 онд хийх ажлын төлөвлөгөө боловсруулан баталж, хэрэгжилтийг хангаж ажиллаж байна.  Байгууллагын албан хаагчдын хүүхдүүдийн дунд шатрын тэмцээн зохион байгуулж, эхний 3-н байрыг шалгаруулан өргөмжлөл мөнгөн шагналаар шагнан урамшуулсан.  Эх үрсийн баярыг тохиолдуулан нийт албан хаагчийн гэр бүл, хүүхдүүдийн дунд “Ирээдүйд миний гэр бүл” гар зургийн уралдаан зохион байгуулан эхний 3-н байрыг шалгаруулан өргөмжлөл мөнгөн шагналаар шагнасан.  “Дэлхийн гэр бүлийн өдөр”-ийг тохиолдуулан “Авъяаслаг гэр бүл”-ийг шалгаруулах цахим уралдаан зохион байгуулан, Шилдэг гэр бүлийг шалгаруулан өргөмжлөл гарын бэлгээр шагнасан. | | | | | | | | 100 |
| 3 | | Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх чиглэлээр төр, иргэний нийгмийн байгууллагын хамтарсан сүлжээг бий болгоно. | | 2021-  2024 | | НБМ | | | | | | ОНТ | | | 3 гэр бүл | | | 5 гэр бүл | | | | 0.3 | | 0.3 | | Гэр бүлийн хүчирхийллийн 108 утсанд ирсэн 4 гомдол мэдээллийн дагуу хамтарсан баг гэр бүлд чиглэсэн шаардлагатай арга хэмжээг цаг тухай бүрд нь авч, эрсдэлийн зэргийн үнэлгээ, гэр бүлийн нөхцөл байдлыг үнэлэн, 2 кейсийг хааж, 2 кейс дээр ажиллаж байна.  Мөн Цагдаагийн тасагт ирсэн согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэсэн үедээ гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдсэн 5 гомдол мэдээллийн дагуу гэр бүлийг хараа хяналтад авч бага, сургуулийн насны хүүхэдтэй бол сургуулийн анги удирдсан багш болон нийгмийн ажилтантай хамтран шаардлагатай тусламж үйлчилгээг үзүүлэн ажилласан.  Хүүхдээ үл хайхрах хүчирхийллийн 1 гомдол мэдээллийн дагуу хүүхдийг хамаатан садангийн хамгаалалтад хүлээлгэн өгч, цаашид хүүхдийн хичээл сурлаганд анхааран сургуулийн нийгмийн ажилтан болон ангийн багштай хамтран ажиллаж байна.  Сумын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл болон “Гэрэлт ирээдүй” АА-гийн бүлэгтэй хамтран архины хамааралтай, архидан согтуурч гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх эрсдэлтэй гэр бүл, иргэдэд зан үйл, нөлөөллийн сургалтыг 2022 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдөр Соёлын төвд зохион байгуулсан. Сургалтад архи согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэдэг, орчиндоо түгшүүр төрүүлдэг, архины хамааралтай 16 иргэн хамрагдсан. Сургалтыг Архи гэж юу вэ?, Архины хор хөнөөл, Архинаас хэрхэн гарах бэ? гэсэн агуулгын хүрээнд явуулсан. Сургалтад хамрагдсан иргэдийн дийлэнх нь архи, согтууруулах ундааг хэтрүүлэн хэрэглэдэг, гэр бүлдээ агсан согтуу тавьж, гэр бүлийн хоорондын харилцаа хэвийн бус гурван гэр бүлд “Гэр бүлийн үнэ цэнэ”, харилцааны талаар ярилцлага зохион байгуулсан. Гэр бүлийн харилцаа юунаас болж, хөндийрч байгаа гол шалтгаан нь АРХИ-ны хэрэглээ гэсэн хариултыг өгсөн.  Гэр бүлийн хүчирхийллийн гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд сумын Хамтарсан баг, багийн Засаг дарга нар болон иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ажлын албатай хамтран “Гэр бүлийн хүчирхийллийг таслан зогсооё, мэдээлье” жүжигчилсэн контентыг хийсэн.  Дээрх гэр бүлийн хүчирхийлэл нь далд нуугдмал орчинд үйлдэгддэг, тэдгээрийг харсан ч хараагүй юм шиг өнгөрөөдөггүй, мэдээллийг цаг тухай бүрд нь сумын Хамтарсан баг, Цагдаагийн тасаг, багийн Засаг дарга нарт шуурхай мэдээлэх, гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэгдэх гол шалтгаан юунаас болж буй талаарх жүжигчилсэн контентыг сумын цахим хуудсанд байршуулсан. | | | | | | | | 100 |
| 4 | | “Хүүхэд хөгжлийн төв”-тэй болж, хүүхэд бүрийн авьяас чадварыг нээн хөгжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлнэ. | | 2023-  2024 | | ЗДТГ | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | | Хугацаа болоогүй | | | | | | | |  |
| 1.5.3. Залуучуудын хөгжил, оролцоог дэмжсэн орчин нөхцөлийг бүрдүүлж, тэдний оролцоог хангах олон талт арга хэмжээг зохион байгуулж, нийгмийн идэвхтэй гишүүн болгоход дэмжлэг үзүүлнэ. | 1 | | Залуучуудын байгууллагуудыг шинэчилж, үйл ажиллагааг тогтмолжуулна. | | 2021-2024 | | Холбоод | | | | | | - | | | Залуучуудын хөгжлийн салбар зөвлөл байгуулагдсан. | | | Үйл ажиллагаа жигдэрч чуулган зохион байгуулна. | | | | - | | - | | Сумын Засаг даргын дэмжлэгтэйгээр “Сумын залуучуудын чуулган”-г 6 багийн 100 гаруй залуучуудын төлөөллийг хамруулан зохион байгуулж, хуучин НАМЗХ нэртэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байсан холбоо Социал демократ залуучуудын холбоо болгон өөрчилж, холбооны тэргүүлэгчдийг 15 хүний бүрэлдэхүүнтэй, тэргүүнээр Шивээт 4-р багийн Засаг дарга Д.Мягмарсүрэнг сонгон, холбооны үйл ажиллагаа жигдэрсэн. | | | | | | | | 100 |
| 2 | | Залуучуудыг амьдралын зөв дадалд сургах, ажил мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх, сэтгэл зүйн боловсролыг дээшлүүлэх хөгжүүлэхэд чиглэсэн сургалт лекцүүдийг зохион байгуулна. | | 2021-2024 | | НБМ | | | | | | ОНТ | | | - | | | Судалгааг шинэчилэн гаргаж, | | | | - | | - | | Социал демократ залуучуудын холбоо байгуулагдсан цагаас хойш сумын залуучуудыг хөгжүүлэх хамтдаа хөгжих төлөвлөгөө боловсруулан ажиллаж байгаа бөгөөд бүжгийн спортыг орон нутагт хөгжүүлэх, сурталчилах, түгээн дэлгэрүүлэх зорилготой сум хөдөөгийн залуучуудыг хамруулсан сургалт зохион байгуулсан.  Анхан шатны эхний сургалтад 96 залуу бүртгүүлэн суралцаж, дараа дараагийн сургалтад хамрагдах суралцагчид нэмэгдсэн. Тус сургалтыг зохион байгуулахад сумын Соёлын төв, ЕБС дэмжлэг үзүүлэн ажилласан. Сургалтыг сонирхолтой явуулах зорилгоор Улаанбаатар хотоос мэргэжлийн зочин багш урьж, хамтран ажилласан бөгөөд Монголын шугаман бүжгийн холбооны дэргэдэх Line danse хамтлаг хүрэлцэн ирсэн. Тус хамтлаг залуусд хөгжмийн боловсролын талаар зөвлөгөө өгөхөөс гадна эрүүл зөв амьдралын дадал хэвшлийн чухал зөвлөгөө хүргэсэн.  Мөн гэр бүлийн таагүй харилцаанаас болж гэр бүл салалт ихээр гарч байгаа учир сэтгэлзүйн зөвлөгөө шаардлагатай 4 гэр бүлийг Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын сэтгэлзүйч Сэрчмаатай холбон зуучилж, залуу гэр бүлд чиглэсэн гэр бүлийн үүрэг хариуцлага гэрлэлтийн үнэ цэнэ, хариуцлагын талаарх сэтгэлзүйн зөвлөгөөг авсан. Одоогоор сэтгэлзүй зөвлөгөө авсан гэр бүлүүдийн хоорондын харилцаа хэвийн байна. | | | | | | | | 100 |
| 3 | | Төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран хөдөөгийн залуучуудыг хөгжүүлэх, эрүүл амьдралын зөв хэв маягт суралцах явуулын үйлчилгээг нэвтрүүлж, залуучуудын оролцоог нэмэгдүүлнэ. | | 2022-2024 | | НБМ, СТөв | | | | | | ОНТ, хандив | | | - | | | 2 доошгүй үйл ажиллагаа зохион байгуулсан байна. | | | | - | | - | | Сумын Засаг даргын дэргэдэх сумын Залуучуудын салбар зөвлөлөөс 6 багийн хуралд залуучуудын идэвх оролцоог нэмэгдүүлэх спорт урлагийн өдөрлөг зохион байгуулах зорилготой хамтран оролцсон. Сумын ЗДТГ, Цагдаагийн тасаг, ЭМТ, Соёлын төвтэй хамтран бөхийн барилдаан, хурдан морины уралдаан, уран жолоодлогын тэмцээн болон бусад урлаг спортын олон төрлийн тэмцээн уралдааныг 2022 оны 6 сард зохион байгуулсан. Мөн хөдөөгийн багийн иргэдэд үсчин, гоо сайхны үнэгүй үйлчилгээ, эмчийн үзлэг зэрэг арга хэмжээ авч ажилласан. Багийн хурал, өдөрлөгт нийт 706 иргэн оролцсон.  Социал демократ залуучуудын холбоо нь амралт сувиллын байгууллагуудад урлагийн тоглолт зохион байгуулан тус тоглолтоос олсон орлогоороо хандивын үйл ажиллагаанд нэгдэн нийгмийн сайн сайхны төлөө ажиллаж байна. | | | | | | | | 100 |
| 4 | | Залуучуудын хөгжлийн төвтэй болж бүлэг, клубын үйл ажиллагаа болон сайн дурын ажил, санал санаачилгыг бүх талаар дэмжинэ. | | 2023-  2024 | | ЗХСЗ | | | | | | Хандив | | | 1 салбар зөвлөл байгуулагдсан | | | - | | | | - | | - | | 2022 онд Засаг даргын дэмжлэгтэйгээр сумын залуучуудын салбар зөвлөл, Социал демократ залуучуудын холбоо гэх төрийн бус байгууллагууд байгуулагдан залуучуудын оролцоонд суурилсан бүхий л хөгжүүлэх ажил зохион байгуулан ажилласан. Цаашид дээрх ажлуудаа тогтмолжуулан өргөжүүлж, залуучуудын нийгмийн идэвх оролцоог дээшлүүлэн ажиллана. | | | | | | | | 100 |
| 1.5.4. Ахмад настан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг тасралтгүй хөгжүүлэх, тэдний эрэлт хэрэгцээнд суурилсан хөгжил оролцоог хангасан салбар дундын зохицуулалт хийж, нийгмийн идэвх оролцоог нэмэгдүүлнэ | 1 | | “Ахмадын хөгжлийн төв”-тэй болж, үйл ажиллагааг тогтмолжуулна. | | 2023-2024 | | ЗДТГ | | | | | | Хандив | | | Үйл ажиллагаа явагдаагүй | | | Үйл ажиллагааг тогтмолжуулна | | | | 1.8 | | 1.8 | | Соёлын төвд Ахмадын хөгжлийн өрөө болгон тохижуулж, он гарснаас хойш 15 удаагийн үйл ажиллагаа зохион байгуулан үйл ажиллагаа тогтворжоод байна. | | | | | | | | 100 |
| 2 | | Ахмад настны насан туршдаа суралцах боломжоор ханган, насан туршийн боловсрол төв, нэгжүүдтэй хамтарсан сургалт, уулзалт арга хэмжээг тогтмол зохион байгуулж, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад ахмадуудын зөвлөх үйлчилгээг нэвтрүүлнэ. | | 2021-2024 | | ЗДТГ, Ахмадын хороо | | | | | | АХ | | |  | | | Ахмад настанд 2-оос доошгүй сургалт явуулсан байна. | | | | - | | - | | Ахмад настнуудын мэдээлэл солилцох, чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх зорилгоор сарын бүрийн 2 дахь долоо хоногийн баасан гаригт уулзалт ярилцлагыг зохион байгуулж хэвшээд байна.  Мөн тэтгэвэр тогтоолгох насанд хүрч тэтгэвэртээ гарах гэж байгаа ахмадуудад сэтгэл зүйн зөвлөгөөг энэ онд 5 ахмадад өгсөн.  Эрүүл мэндийн төвөөс 70 ахмад настанд эмийн зохистой хэрэглээ, даралтаа хэрхэн хэмжиж, хянах вэ гэсэн сургалтыг зохион байгуулсан. | | | | | | | | 100 |
| 3 | | Ахмад настныг нийгмийн амьдралд идэвхтэй оролцуулах, тэдний амьдралын туршлага, мэдлэг чадварыг залуу үеийнхэнд өвлүүлэх, ахмад настны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих зэргээр үйл ажиллагааг өргөжүүлнэ. | | 2021-2024 | | Ахмадын хороо | | | | | | ХЭДС | | | Ахмад настан 1 иргэнийг 5 сая төгрөгөөр дэмжсэн | | | 2 ахмад настанг дэмжих | | | | 10 | | 10 | | Өрхийн үйлдвэрлэлийг дэмжих зорилгоор аймгийн Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газраас хэрэгжиж буй төсөл хөтөлбөрийн санхүүжилтээр гэрээрээ үйлдвэрлэл эрхэлдэг ахмад настан Д.Ням-Адъяа, Ч.Бат-Өлзий нарт тус бүр 5 сая төгрөгний санхүүгийн дэмжлэг үзүүлсэн. | | | | | | | | 100 |
| 4 | | Ахмадын хөгжлийн төвийг түшиглэн ахмад настны чийрэгжүүлэлтийн танхим бий болгож шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангана. | | 2023-  2024 | | ЗДТГ | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | | Хугацаа болоогүй. | | | | | | | |  |
| **Зорилтын дундаж: 98,5** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.6. ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.1. Хөдөлмөрийн зах зээлийн тэнцвэрт байдлыг хангаж, халамжаас хөдөлмөр эрхлэлтэд шилжүүлэх замаар ажилгүйдлийн түвшинг бууруулж, нийгмийн дундаж давхаргыг нэмэгдүүлнэ | 1 | | Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих бодлого, төсөл хөтөлбөр, хөнгөлөлттэй зээл, ажилд зуучлах замаар байнгын болон түр 400 ажлын байр бий болгоно. | | 2021-2024 | | | | | ХАХМ | | | | * - | | 80 | | | 170 | | | | - | | - | | Орон нутагт хэрэгжүүлж байгаа томоохон бүтээн байгуулалт, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн төсөл хөтөлбөрийн үр дүнд шинээр 171 ажлын байр бий болсон. Үүнээс 59 нь түр ажлын байр, 34 нь улирлын чанартай ажлын байр , 78 нь байнгын ажлын байртай болсон. | | | | | | | 100 | |
| 2 | | Байнгын болон түр ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, зөвлөгөө мэдээлэл өгөх үйлчилгээнд 600 иргэн хамруулна. | | 2021-2024 | | | | | ХАХМ | | | | ХЭДСан | | 150 | | | 150 | | | | 3.2 | | 3.2 | | Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, зөвлөгөө өгөх үйлчилгээнд 231 иргэнийг хамруулсан. Үүнээс: 51 нь ганцаарчилсан зөвлөгөө мэдээлэл өгөх үйлчилгээнд, 180 нь бүлгийн сургалт болон танхимаар сургалтуудад хамрагдсан. Хүнсний эрхийн үйлчилгээнд хамрагддаг хөдөлмөрийн насны иргэдийг ажиллах боломжоор хангах тэднийг хөдөлмөрт бэлтгэх сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх сургалтыг 3 удаа зохион байгуулсан. | | | | | | | 100 | |
| 3 | | Орлого багатай, өрхийн ажил эрхлэхгүй байгаа насанд хүрсэн иргэнийг мэргэжил эзэмшүүлэх, ур чадварыг нь ахиулах сургалтад хамруулж, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжинэ.  Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдийн нийгмийн даатгалын бүртгэл, мэдээллийг сайжруулж, ажил хайж байгаа иргэдэд зориулсан ажлын байранд зуучлах цахим санг бий болгоно. | | 2021-2024 | | | | | ХАХМ | | | | ХЭДСан | | 10 | | | 40 иргэн | | | | 6 | | 6 | | Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, 2021 оноос хэрэгжүүлж байгаа “Залуучуудын оролцоо” төслийн хүрээнд эрхэлсэн тодорхой ажилгүй 2 залууг бүртгэж, 2 ээлжийн сургалтад хамруулан ажлын байрны дадлага хийлгэж, 1 залууг ажлын байраар хангасан. Мөн Хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээ авдаг 46 өрхийн тус бүр 1 гишүүнийг нь хөдөлмөрт бэлтгэх цахим сургалтад хамруулж гэрчилгээ олгосон. ХЭДСангийн мэргэжлийн анхан шатны сургалтад 5 ажилгүй иргэн хамрагдаж мэргэжлийн анхан шатны үнэмлэхтэй болсон.  Нийт хөдөлмөрийн насны 53 иргэн сургалтад хамрагдсан. | | | | | | | 100 | |
| 4 | | Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдийн нийгмийн даатгалын бүртгэл, мэдээллийг сайжруулж, ажил хийж байгаа иргэдэд зориулсан ажлын байранд зуучлах цахим санг бий болгоно | | 2021-  2024 | | | | | ХАХМ | | | | ХЭДХ | | - | | | \_ | | | | - | | - | | Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч албан бус секторт ажилладаг өрхийн үйлдвэрлэл эрхэлдэг иргэдийн дэлгэрэнгүй судалгааг гаргаж мэдээллийн баазаа шинэчлэн сайжруулж, Нийгмийн даатгалын тасагтай хамтран 65 иргэнд гарын авлага тараан Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн талаар мэдээлэл, зөвлөгөө өгч ажилласан. Мөн Хөдөлмөр эрхлэлтийн LIMAIS программын цахим санг баяжуулан давхардсан тоогоор 402 иргэнд үйлчилсэн. | | | | | | | | 100 |
| 5 | | Эмэгтэйчүүд болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг хөдөлмөр, эрхлэлтийг дэмжин сангийн зээл, төсөл, хөтөлбөрт хамруулна. | | 2021-2024 | | | | | ХАХМ | | | | ХЭДСан | | 1 | | | 3 иргэн | | | | 15 | | 15 | | Хөгжлийн бэрхшээлтэй болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн асардаг иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд өрхийн үйлдвэрлэл эрхэлдэг хөгжлийн бэрхшээлтэй 1 эмэгтэйн төслийг 5 сая төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэгт хамруулан үйл ажиллагааг нь дэмжсэн. Мөн хувцас засвар, оёдол эсгүүрийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг өрх толгойлсон нэг эмэгтэй, өөрийн хүүхдүүдийн хамт захиалгат дээл хийдэг эмэгтэйн төслүүдийг хүлээн авч Аж ахуй эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрт хамруулан тус бүр 5 сая төгрөгний санхүүгийн дэмжлэг олгосон. | | | | | | | | 100 |
| 6 | | Өрхийн үйлдвэрлэл, жижиг дунд үйлдвэрт хөнгөлөлттэй зээл олгох замаар жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэн хөдөлмөр эрхлэлт, ажлын байрыг нэмэгдүүлж, ажлын байр бий болгосон аж ахуйн нэгжүүдийг урамшуулах бодлогыг хэрэгжүүлэх. | | 2022-2024 | | | | | ХАХМ | | | | ХЭДС | | Ахмад настанг 5 сая төгрөгөөр дэмжсэн | | | 3 иргэний хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих | | | | 25 | | 25 | | Аймгийн Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газраас хэрэгжиж буй төсөл хөтөлбөрийн санхүүжилтээр Өрхийн үйлдвэрлэлийг дэмжих зорилгоор гэрээрээ үйлдвэрлэл эрхэлдэг ахмад настан Д.Ням-Адъяа, Ч.Бат-Өлзий нарт тус бүр 5 сая төгрөгний санхүүгийн дэмжлэг үзүүлсэн.  Мөн жижиг дунд үйлдвэр эрхэлдэг Ч.Цэцэгмаа, В.Оюун, Ц.Бямбадорж нарт тус бүр 5 сая төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг үзүүлсэн. | | | | | | | | 100 |
| 1.6.2. Салбарын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг ханган, төр, хувийн хэвшлийн байгууллагууд, ажилтан, үйлчлүүлэгчдэд ээлтэй орчин бүрдүүлнэ. | 1 | | Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зөвлөл, Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг судлан бүртгэх орон тооны бус байнгын комисс байгуулна. | | 2021-2024 | | | | | ХАХМ | | | | ХЭДСан | | Сургалт 1 удаа зохион байгуулсан | | | 1 удаа | | | | - | | - | | Сумын Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зөвлөл, Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг судлан бүртгэх орон тооны бус байнгын комиссын гишүүдийг чадавхжуулах 1 удаагийн сургалтыг зохион байгуулж, төсөвт байгууллагуудад Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй хариуцсан ажилтан бүрийг ажил хавсаруулан томилуулан ажиллуулж, чадваржуулах сургалтад 2 удаа хамруулсан. ХХҮГазрын Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн 2 удаа сургалт зохион байгуулсан. | | | | | | | | 100 |
| 2 | | Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын зөвлөлөөс үзлэг шалгалт, зөвлөн туслах, сургалт, арга хэмжээг тогтмол зохион байгуулна. | | 2021-2024 | | | | | ХАХМ | | | | ХЭДСан | | Эрүүл мэндийн салбар | | | ЭМТөв | | | | - | | - | | Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газрын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг хариуцсан мэргэжилтэн “Хан Хужирт”, цогцолборын хүсэлтийн дагуу нэг удаа иж бүрэн зөвлөн туслах үйлчилгээг үзүүлсэн. Мөн жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг ХАБЭА-н улсын үзлэгийн хүрээнд Эрүүл мэндийн салбарт зохион байгуулагдсан ба ажлын хэсэг томилогдон төлөвлөгөөт ажлууд хийгдсэн.  2022 онд нийт 12 аж ахуй нэгжид зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлсэн. | | | | | | | | 100 |
| 3 | | Хувийн хэвшлийн байгууллагуудын хөдөлмөрийн харилцаа, цалин, хөлсний олголтод хяналт тавьж ажиллана. | | 2022-2024 | | | | | ХАХМ | | | | УТ | | - | | | 2 ААНэгж | | | | - | | - | | Хөдөлмөрийн харилцаа, цалин хөлсний олголтын байдалд “Хужирт илч”, Монгол засвар” ХХК-иуд хамрагдаж, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал болон эрүүл ахуйн нөхцөл байдалтай ажлын байран дээр нь танилцаж зөвлөн туслах үйлчилгээг үзүүлсэн. Хөдөлмөрийн гэрээг шинэчлээгүй, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, Эрүүл ахуйн тухай хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаагүй зэрэг зөрчил илэрч, арилгах арга хэмжээ авах үүрэг чиглэл өгсөн. | | | | | | | | 100 |
| 1.6.3. Нийгмийн халамжийн үйлчилгээг оновчтой болгон, зорилтот өрх, иргэний амьжиргаанд дэмжлэг үзүүлж, амьдралын чанарыг дээшлүүлнэ. | 1 | | Өрхийн амьжиргааны түвшин тогтоох судалгаанд үндэслэн зорилтот бүлгийн өрхүүдийг оновчтой тодорхойлно. | | 2021-2024 | | | | | НА | | | | УТ | | Өрх-96  Иргэн-459 | | | Судалгаанд өрх, иргэдийг бүрэн хамруулна. | | | | 69.6 | | 64.6 | | Өрхийн мэдээллийн нэгдсэн санд 1497 өрх бүртгэгдсэн. Нийгмийн халамжийн дэмжлэг туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай 96 өрхийн 459 иргэн хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээнд хамрагдаж, нийгмийн халамжийн сангаас 64616,0 мянган төгрөг зарцуулсан. Хүнсний Эрхийн бичгийн үйлчилгээнд хамрагдаж байгаа өрхөөс журмын дагуу 11 өрхийг түтгэлзүүлсэн. 12 сарын байдлаар ХЭБ-ийн үйлчилгээнд 85 өрхийн 399 иргэн хамрагдаж байна. Өрхийн амьжиргааны түвшин тогтоох судалгаанд хамрагдах хүсэлт гаргасан 16 иргэний өргөдлийг ӨМНС-ХЭБ үйлчилгээний онлайн системд өргөдөл, гомдол хүлээн авах маягтыг бөглөж, Өрхийн Амжиргааны түвшин тогтоох судалгаанд хамруулсан. | | | | | | | | 100 |
| 2 | | Зорилтот бүлгийн өрхүүдийн дунд бүлэг, хоршоо байгуулан, олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээгээр дэмжин ажиллана. | | 2021-2024 | | | | | НА | | | | УТ  1.5 | | 1 бүлэг | | | 1 бүлэг | | | | 1.5 | | 1.5 | | Нийгмийн халамжийн дэмжлэг, туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрх, иргэнийг хөгжүүлэх, хамт олны бүлэг бүрдүүлэх орлогын эх үүсвэртэй болгох төсөл хэрэгжиж байна. 2022 онд 5 дугаар багийн иргэн Д.Ганбаатарын хүлэмжинд хүнсний ногоо тарих төслийг дэмжиж, 1500,0 мянган төгрөгний санхүүгийн дэмжлэг олгосон. | | | | | | | | 100 |
| 3 | | “Нэг өрх-Нэг ажлын байр” хөтөлбөрийн хүрээнд хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээнд хамрагдаж байгаа өрхийн иргэдийг ажлын байраар хангаж, нийгмийн халамж хүртэгчдийн тоог бууруулна. | | 2021-2024 | | | | | ХАХМ | | | | Улсын төсөв | | 21 өрх | | | 21 өрх | | | | 5 | | 5 | | Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн хурлын 2021 оны 66 дугаар тогтоолоор “Нэг өрх-ажлын байр” хөтөлбөр батлагдсан. Хөтөлбөрийн хугацаанд сумын Хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээнд хамрагддаг өрхийн 30 хувь буюу 21 өрхийн амьжиргааны түвшинг ахиулах зорилт тавин ажиллаж байна.  “Нэг өрх-Нэг ажлын байр” хөтөлбөрийн хүрээнд Австралийн Засгийн газрын “Бичил” төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд боловсруулсан өрхийн хөгжлийн дэвтрийг өрх бүрээр хөтлөн өрхийн хөгжлийн өсөлтийг үнэлэх ажлыг хийж эхэлсэн.  Хүнс тэжээлийн дэмжлэг авдаг өрхөд нөхцөл байдлын үнэлгээ хийж, 91 өрхийн үйлчилгээнд хамрагдах эрхийг түтгэлзүүлсэн. Дээрх үйлчилгээнд хамрагдаж байгаа 12 иргэнийг байнгын ажлын байр, 6 иргэнийг түр ажлын байр, 46 иргэнийг хөдөлмөрт бэлтгэх үйлчилгээнд хамруулж, 3680.0 мян.төгрөг зарцуулсан. | | | | | | | | 100 |
| 4 | | Нийгмийн халамжийн бүрдүүлэх материалыг цахимаар хүлээн авч, иргэдэд шуурхай үйлчилнэ. | | 2021-2024 | | | | | НА | | | |  | | Цаг тухай бүрт мэдээллийг хүргэж ажилласан. | | | Иргэд олон нийтийг мэдээлэлээр хангаж ажилласан байна | | | | - | | - | | Ehalamj.mn халамжийн нэгдсэн систем нь иргэдэд төрөөс үзүүлж буй халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж, хөнгөлөлт, тусламжийг түргэн шуурхай хүргэж, мэдээллийн ил тод байдлыг ханган ажиллаж байна. Иргэдээс цахимаар 84 хүсэлт, бичгээр 445 өргөдлийг хүлээн авч хянан цаг хугацаанд шийдвэрлэсэн. НХҮЕГ-аас ирүүлсэн нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж, хөнгөлөлт, тусламжийн олголтын сар бүрийн хувиарыг мэдээллийн самбар болон цахим хуудсаар дамжуулан иргэд олон нийтэд мэдээллийг түргэн шуурхай хүргэж ажиллаж байна. | | | | | | | | 100 |
| 1.6.4. Нийгмийн даатгалын мэдээллийг бүрэн цахимжуулан, иргэд даатгуулагчдад үйлчилгээг ил тод, шуурхай хүртээмжтэй хүргэх, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, малчдыг нийгмийн даатгалд хамруулж, тэдний нийгмийн баталгааг хангана. | 1 | | Нийгмийн даатгалын цахим мэдээллийн сан бүрдүүлж, архивын цахим лавлагааны үйлчилгээг жигдрүүлж, иргэд даатгуулагчдад шуурхай үйлчилгээ үзүүлнэ. | | 2021-2024 | | | | | НДТ | | | |  | | 453 иргэн архивын лавлагаа болон тодорхойлолт авсан | | | Архивын лавлагаа болон тодорхойлолтыг тухайн бүрт олгоно | | | | - | | - | | Нийгмийн даатгалын үйлчилгээ цахим болж, даатгуулагч хөдөлмөрийн чадвар алдалтын тэтгэмж 195, жирэмсэн амаржсаны тэтгэмж 131, ажилгүйдлийн тэтгэмж 28 цахимаар хүлээн авч, тэтгэмжийг олгосон. Даатгуулагч гар утсандаа аппликейшн суулгаж өөрийн шимтгэл төлөлт, сайн дурын даатгалын болон хууль тогтоомжийн хэрэгжилттэй холбоотой мэдээ мэдээллийн талаар цаг алдалгүй үзэх боломжтой. Сумын албан байгууллагын ажилтан болон даатгуулагч, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч нарт цахим үйлчилгээтэй холбоотой мэдээ мэдээллийг цаг алдалгүй өгч байна. Мөн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлт бүрэн цахимжиж лавлагаа тодорхойлолтын төрлөөс хамааран ажлын 2-4 өдөрт багтаан гаргаж үйлчилгээг үзүүлж байна. Одоогийн байдлаар давхардсан тоогоор 200 гаруй даатгуулагч нийгмийн даатгалын лавлагаа тодорхойлолтыг авсан байна.  Нийгмийн даатгалын байгууллагын үйлчилгээг сурталчлах, тэтгэвэр, тэтгэмжийн ажиллагаатай холбоотой мэдээллээр олон нийтийг хангах чиглэлээр бусад байгууллагуудтай хамтын ажиллагааг сайжруулах нийгмийн сүлжээг үр дүнтэй ашиглах талаар шинэ санаачилага гарган ажиллаж байна. | | | | | | | | 100 |
| 2 | | Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн орлогын төлөвлөгөөг жигд ханган биелүүлж, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч болон малчдын нийгмийн даатгалын хамрагдалтыг нэмэгдүүлнэ. | | 2021-2024 | | | | | НДТ | | | | НДС | | 448 даатгуулагч  142.4 | | | 448 даатгуулагчийг сайн дурын даатгалд хамруулна | | | | 235.2 | | 235.2 | | Сайн дурын даатгалын орлого, иргэн даатгуулагчийн хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор хөдөөгийн багуудаар сургалт, сурталчилгаа явуулж ажилласан.  Нийгмийн даатгалын сайн дурын даатгалын орлогын төлөвлөгөөг сар, улирлаар жигд ханган биелүүлж 2022 оны 12 дугаар сарын 01-ний байдлаар 1085 даатгуулагчийн 235,201.173 төгрөгийг нийгмийн даатгалын санд төвлөрүүлсэн байна.  Ажил олгогч байгууллагын хувьд:   1. Улсын төсвийн байгууллагаас-732,270.659 төгрөг; 2. Хувийн хэвшлийн байгууллагаас-1,424.181.759 төгрөгийг тус тус нийгмийн даатгалын шимтгэлийн дансанд төвлөрүүлсэн. | | | | | | | | 100 |
| 3 | | Эмнэлэг, хөдөлмөрийн магадлах комиссын хурлын үйл ажиллагааг шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангаж, хурлыг цахимаар хийнэ. | | 2023-2024 | | | | | НДТ | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | Хугацаа болоогүй | | | | | | | |  |
| 4 | | Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын дүрэм, журмын биелэлтийг хангаж, хөдөлмөрийн чадвар алдалтаас урьдчилан сэргийлэх, бууруулах чиглэлээр сургалт зохион байгуулна. | | 2020-2024 | | | | | НДТ | | | | - | | - | | | Сургалтад хамрагдсан байна | | | | - | | - | | Өвөрхангай аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсээс эмч, эмнэлгийн ажилтанд эмнэлгийн хуудас, лист олгох, эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлагийн дүрэм, журмын бэлтгэлийг хангах чиглэлээр ZOOM-ээр сургалтыг явуулсан. | | | | | | | | 100 |
| **Зорилтын дундаж: 100** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Салбарын дундаж: 97,8** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ХОЁР. ЭДИЙН ЗАСАГ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Салбарын зорилго:** Эдийн засгийн бүтцийн шинэчлэлийг эхлүүлж, хөдөө аж ахуй, аялал жуучлал, аж үйлдвэрийн салбарыг эрчимтэй хөгжүүлэн, олон тулгуурт эдийн засаг бүхий өрсөлдөх чадвартай сум болно. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * 1. **ЭДИЙН ЗАСАГ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. Сумын эдийн засгийг эрчимтэй хөгжүүлж, худалдаа, үйлчилгээ, тээврийн салбарыг хөгжүүлнэ. | 1 | | Суманд түүхий эд, барилгын материалын бөөний төв байгуулж, худалдаа, үйлчилгээ, хөдөө аж ахуйн чиглэлээр аж ахуйн нэгж байгуулах санаачилгыг дэмжинэ. | | 2021-2024 | | | | | ЗДТГ | | | | ХХС  195 | | СХС  30 | | | Хоршоог хөгжүүлэх сангаас хөнгөлөлттэй зээл олгосон байна | | | | 140 | | 140 | | | | | | 2022 онд хоршоо хөгжүүлэх сангаас “Мөнхөд өрнөн өсөх” хоршоонд 40.0 сая төгрөг зээл олгосон. Энэ хоршоо нь түүхий эд, хөдөө аж ахуйн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байна.  Мөн “Хужирт цагаан” ХХК-ний тогтвортой үйл ажиллагааг дэмжиж ажиллах зорилгоор 100.0 сая төгрөгний зээлийг олгосон. | | | | 100 |
| 2 | | “Арвайхээр-Хужирт-Бат-Өлзий”, “Хужирт-Төвхөн хийд-Улаан цутгалан” чиглэлийн авто замуудыг шинээр барих зураг төсвийг хийлгэж, барьж эхлүүлнэ. | | 2021-  2023 | | | | | ЗДТГ | | | | УТ  Түлхүүр гардуулах | | Зураг төсөв хийгдсэн | | | Ажил эхэлсэн байна | | | | 1 тэр бум | | 1 тэр бум | | | | | | Хужирт-Үнээний ферм чиглэлийн 44 км авто замын зураг, төсвийг хийлгэж, ТЭЗҮ-ийг батлуулан холбогдох яамдуудад хүргүүлсэн.  Хужирт-Бат-Өлзий чиглэлийн 49.2 км авто замын тендерт “Өндөрсант Хайрхан” ХХК, “Мотор сервис” ХХК нар шалгарч, 2022 оны 9 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс ажлаа эхлүүлсэн. | | | | 100 |
| 3 | | Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд үйлдвэр, худалдаа, үйлчилгээний бизнесийн таатай орчныг бүрдүүлж, түүхий эдийн нөөцөд тулгуурлан бэлтгэн нийлүүлэлт, борлуулалтын тогтолцоог хөгжүүлнэ. | | 2021-  2024 | | | | | ЗДТГ | | | | Төсөл ОНХС | | Барилгын ажил 90%-тай | | | Бүрэн дуусгах | | | | 85 | | 85 | | | | | | НҮБ-ын Хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэх Олон улсын сангийн хөрөнгөөр хэрэгжиж байгаа “Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлагын хөгжил” төслийн санхүүжилтээр суманд 59.5 сая төгрөг, орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө 25.5 сая төгрөгөөр “Хужиртад үйлдвэрлэв” төвийг барьж, төслийн газар хүлээж авсан. Сум ажлыг хүлээж аваагүй байна | | | 90 | |
| 4 | | Бүх төрлийн жижиг дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбарыг хөнгөлөлттэй зээлийн бодлогоор дэмжиж хөгжүүлнэ. | | 2021-  2024 | | | | | ЗДТГ | | | | ХХС  195 | | СХС  105 | | | Хоршоог хөгжүүлэх сангаас хөнгөлөлттэй зээл олгосон байна | | | | 195 | | 195 | | | | | | 2022 онд “Хоршоог хөгжүүлэх сан”-гаас жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч  -“Мөнхөд өрнөн өсөх” хоршоо-40.0 сая төгрөг  - “Хужирт цагаан” ХХК – 100.0 сая төгрөг  - “Буман сувд” ХХК – 25.0 сая төгрөг  - “Өгөөмөр шунхлай” ХХК – 20.0 сая төгрөг  - “Мөнх арцат хайрхан” ХХК – 10.0 сая төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээлийг тус тус олгосон. | | | 100 | |
| 5 | | Сумыг ус, халуун рашаан, шаврын ордны нөөцөд тулгуурлан рашааны хот болгох чиглэл баримтлан ажиллана | | 2021  -  2024 | | | | | ЗДТГ | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | | | | | Хугацаа болоогүй | | |  | |
| 6 | | “Бизнес хөгжлийн төв”-ийг засварлаж, үйл ажиллагааг бодлогоор дэмжин ажиллана. | | 2021  -  2024 | | | | | ЗДТГ | | | |  | | 8 өрөөг 7 иргэн түрээслэсэн | | | Засвар үйлчилгээг хийж, үйл ажиллагааг жигдрүүлэх | | | | 0.28 | | 0.28 | | | | | | Бизнес хөгжлийн төвд жижиг, дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй иргэдтэй уулзалт зохион байгуулж, дараах арга хэмжээг авч ажилласан. Үүнд:   1. Түрээсийн гэрээг шинэчилж байгуулсан 2. Түрээслэгчдийн дунд цэвэрлэгээний хуваарь гаргаж, 7 хоног бүр цэвэрлэгээ хийдэг. 3. Дотор гэрэлтүүлгийг шинэчилсэн. 4. “Хужирт илч” ХХК-д урьд оны болон энэ оны дулааны төлбөрийг төлж барагдуулсан.   “Орон нутгийн өсвөр үеийнхэнд хувь хүний ур чадвар, энтрепренершип боловсол олгох” төсөлтэй ЗДТГ-аас хамтарч ажиллах ажилын хүрээнд, тус төсөлд SOKLAND гутал үйлдэрлэлийн төслөөр оролцож 2.8 сая төгрөгийн буцалтгүй тусламж авсан 5 дугаар багийн иргэн Г.Соронзонболдод 1 өрөөг засварлаж, үйлдвэрлэл эрхлэх байраар хангаж өгсөн.  Тус төв нь нийт 12 өрөөтэй бөгөөд үүнээс 10 өрөөнд 8 иргэн 6 төрлийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ явуулж байна.  2023 онд ОНХС-ийн хөрөнгөөр 10 сая төгрөгийн засвар үйлчилгээ хийхээр төсөвлөсөн. | | | 100 | |
| 7 | | Суманд байгалийн нөөц ашиглан үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдтэй жил бүр нийгмийн хариуцлагын гэрээ байгуулж дүгнэж ажиллана. | | 2021  -  2024 | | | | | ЗДТГ | | | | ААНБ-ын хөрөнгө | | - | | | Нийгмийн хариуцлагын гэрээ хийх | | | | 142.82 | | 142.82 | | | | | | Байгалийн нөөц ашиглагч аж ахуйн нэгж байгууллагууд нийгмийн хариуцлагын хүрээнд дараах ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. Үүнд:  1. “Хужирт Тур” ХХК, “Жем Хужирт” ХХК, “Жем констракшн” ХХК, “Баян булаг” ХХК-иуд 4557 ш мод бутыг тарьж, 41.12 сая төгрөг зарцуулсан.  2. “Хужирт рашаан сувилал” ХХК нь нийтийн эзэмшлийн 1,5 га газрыг хашаажуулан, 380 ш модны тарьц, суулгац, бут сөөг тарьсан. Нийт 69.5 сая төгрөг зарцуулсан.  3. Нийтийн эзэмшлийн талбайд “Сэмжид Хужирт” рашаан сувилал-1500 ш, “Элма Хужирт” ХХК 1500 ш, “Хужирт илч” ХХК 1500ш, “Монгол засвар” ХХК 400ш модны тарьц, суулгацыг тарьсан.  4.“Ананд Хужирт” ХХК нь сумын төвийн 5 дугаар багт 20 сая төгрөгний өртөгтэй ундны усны зориулалтаар гаргасан цооногт смарт төхөөрөмжтэй худаг барьж ашиглахад бэлэн болгосон.  5. Сэмжид сувилал илүүдлээр асгагдаж байгаа рашааныг сумын иргэдийн ахуйн хэрэгцээнд ашиглахад зориулан автомат төхөөрөмж суурилуулсан. | | | 100 | |
| **Зорилтын дундаж: 98,3** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. САНХҮҮ, ТӨСӨВ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. Төсвийн төлөвлөлт, хариуцлагыг сайжруулж, цахим системийг хөгжүүлж, мэдээллийн ил тод байдлыг хангана. | 1 | | Сумын эдийн засгийн үндэс татварын орлого, Орон нутгийн хөгжлийн сангийн эх үүсвэрийг нэмэгдүүлнэ. | | 2021-  2024 | | | ТБ, Ажлын хэсэг | | | | | | - | | 2021 оны орон нутгийн татварын орлогын төлөвлөгөө 172,411.3 төгрөгний орлого төвлөрөхөөс 675,681.1 төгрөгний орлого төвлөрсөн. Гүйцэтгэл 391,9 хувиар биелэсэн 6 | | | Орлогын төлөвлөгөө 865.9 төг төвлөрнө. | | - | | | | - | Татварын орлогын төлөвлөгөө 865883.8 төгрөг төвлөрөхөөс 1339197.7 төгрөг 203,3 хувийн гүйцэтгэлтэй байна. Үүнийг задалвал.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Нэр төрөл | Батлагдсан  төсөв | Гүйцэтгэл | | ХАОАТатвар | 391047.5 | 537861.6 | | Газрын төлбөр | 52136.7 | 30906.9 | | Үйл ажиллагааны орлого | 31908.2 | 33068.6 | | Ойн нөөц | 15000.0 | 20709.6 | | Усны төлбөр | 560.0 | 0 | | Хог хаягдал | 23000.0 | 33206.2 | | Бууны татвар | 2070.0 | 2220.0 | | Тэмдэгтийн хураамж | 2700.0 | 2251.2 | | Малын тоо толгойн албан татвар | 70000.0 | 21587.9 | | Агнуурын нөөц |  | 376153,8 | | Үл хөдлөх хөрөнгө  борлуулсаны орлого | 7167.0 | 8390.0 | | Хадгаламжийн хүү | 70223.0 | 125289.1 | | ТТАМНАТ | 6000.0 | 0 | | ҮХХөрөнгийн татвар | 194071,4 | 145454.1 |   ОНХСангийн хөрөнгөөр хийгдэх төсөл, арга хэмжээний саналыг ОНХСангийн шинэ журмын дагуу иргэдээс санал авч, ажлын хэсэг нэгтгэн эрэмбэлж, сумын ИТХ-аар хэлэлцүүлэн Төсвийн тухай хуулийн хүрээнд төлөвлөгөөгөө боловсруулан төсвийг батлуулж байна.  ОНХСангийн хөрөнгөөр хийгдсэн төсөл арга хэмжээ тус бүр дээр хяналт тавин хүлээж авах ажлын хэсэг томилогдон ажилласнаар ОНХСангийн хөрөнгө үр өгөөжтэй зарцуулагдаж байна.  Мөн ТА-3 төслийн үнэлгээ тогтоох ажлын хэсэг жил бүр ирж, шалган үнэлгээ тогтоож байгаа бөгөөд үнэлгээ жилээс жилд нэмэгдэж, төслөөс авах дэмжлэг урамшууллын хэмжээ өсөж сангийн эх үүсвэрийг нэмэгдүүлж байна. 2017 онд 45 хувь, 2018 онд 64%, 2019 онд 74%, 2020 онд 84%, 2021 онд 87%, 2022 онд 84% үнэлэгдэн урамшуулал, дэмжлэгийн хэмжээ нэмэгдэж, 2021 онд 135,759.0 мянган төгрөг авч байсан бол 2022 онд 212,781.7 мянган төгрөг болж ОНХСангийн эх үүсвэр нэмэгдэж байна. | | | | | | | | | 100 |
| 2 | | Төрийн албаны хүний нөөцийн удирдлагын мэдээллийн санг цалингийн нэгдсэн системтэй холбож, орон тоо, цалин хөлсний зардлын төлөвлөлт, хэрэгжилтэд хяналт тавина. | | 2021-  2024 | | | Төрийн бүх байгууллага | | | | | | - | |  | | | 100% | | - | | | | - | Төсвийн 8 байгууллагууд Төрийн албаны хүний нөөцийн удирдлагын мэдээллийн санг цалингийн нэгдсэн системтэй 100% холбон ажиллаж байна.  Хүний нөөцийн нэгдсэн системд хийгдсэн шинэчлэлийн дагуу 2022 оны 1, 3 дугаар сард өөрчлөлтийг бүх төрийн байгууллагууд хийсэн. Мөн Засгийн газрын 191, 192 дугаар тогтоолын дагуу 6 дугаар сард төсвийн бүх байгууллагууд хүний нөөцийн нэгдсэн системд өөрчлөлт, баяжилтыг хийж, Төрийн албаны цалингийн нэгдсэн системээр албан хаагчдын цалин тавигдаж байна. | | | | | | | | | 100 |
| 3 | | Төсвийн ил тод байдлыг хангах замаар шилэн дансны мэдээлэл байршуулалтад тогтмол хяналт тавьж, хариуцлага тооцон ажиллана. | | 2021-2024 | | | СА | | | | | | - | | 6 мэдээ хоцроосон | | | Зөрчилгүй гарсан байна. | | - | | | | - | Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын албанаас 2022 оны 1, 2 дугаар улирлын Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтэд хяналт шалгалт хийсэн. Шалгалтаар Эрүүл мэндийн төв 1, ЗДТГазар, ИТХурал тус бүр 1 мэдээ байршуулаагүй, 3 дугаар улирлын хяналт шалгалтаар “Хужирт Эрдэс баялаг” УТҮГ 3 мэдээ байршуулаагүй зөрчил илэрсэн бөгөөд дээрх зөрчлүүдийг залруулж, төсвийн байгууллагууд шилэн дансны мэдээллийг цаг хугацаанд нь бүрэн оруулж хэвшсэн. | | | | | | | | | 90 |
| 4 | | Сум хөгжүүлэх сангийн хугацаа хэтэрсэн зээлийн өр төлбөрийг хууль хяналтын байгууллагад шилжүүлж, барагдуулах ажлыг зохион байгуулна. | | 2021-2024 | | | ЗДТГ | | | | | | ОНТ | | СХС-ийн эргэн төлөлтийн дутуу 6 иргэний  16.54 төгрөг | | | СХС-аас олгосон зээлийн хугацаа хэтэрсэн өр төлбөрийг хууль хяналтын байгууллагад шилжүүлж, зээлийг барагдуулах | | 0.09 | | | | 0.09 | 2022 онд зээлийн гэрээний хугацаа дууссан, зээлийн эргэн төлөлтөө гэрээнд заасан хугацаандаа төлж барагдуулаагүй 6 иргэний 16.537.750 төгрөгийг төлүүлэхээр Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын шүүхэд хүсэлт гаргасан. Тус хүсэлтийн дагуу 2022 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдөр Хархорин сум дахь сум дундын шүүх 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй Хужирт суманд ажиллаж, хугацаа хэтэрсэн зээлдэгч нартай “Эвлэрлийн гэрээ” байгуулж ажилласан. Үүнээс 6 зээлдэгчийн нийт 16.537.750 төгрөг эргэн төлөгдөхөөс 5 зээлдэгчийн 7.187.750 төгрөг буюу 43.4% нь төлөгдөөд байна. “Эвлэрлийн гэрээ”-д заасан хугацаанд зээлийн эргэн төлөлтөө хийгээгүй 1 зээлдэгчийг шийдвэр гүйцэтгэлийн журмаар шийдвэрлүүлэхээр материалыг хүргүүлэсэн. | | | | | | | | | 100 |
| 5 | | Улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөхдөө эдийн засаг, нийгмийн үр ашгийг тооцон, ач холбогдлоор нь эрэмбэлж хэрэгжүүлнэ. | | 2021-2024 | | | ЗДТГ | | | | | | ОНТ | | - | | | Холбогдох байгууллагад санал санаачилгыг хүргэх | | - | | | | - | Ерөнхий боловсролын сургууль, Цэцэрлэг, Эрүүл мэндийн төв, Соёлын төв зэрэг төсөвт байгууллагуудаас нэн шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын саналыг авч, ач холбогдол, үр өгөөжөөр нь эрэмбэлэн орон нутгийн төсвөөр хэрэгжүүлэх боломжтой саналуудыг ОНХСан болон орон нутгийн төсөвт тусгаж, хэрэгжүүлэх боломжгүй өндөр төсөвт өртөг бүхий хөрөнгө оруулалтын саналыг УИХ-ын гишүүд болон холбогдох хэлтэс, газруудад хүсэлт тавьж шийдвэрлүүлсэн. Үүнд: 2022 онд улсын төсвөөр “Цаг уурын станцын барилга шинээр баригдан ашиглалтад орсон. Соёлын төвийн барилга, 320 хүүхдийн сургууль, “Хужирт-Бат-Өлзий чиглэлийн авто зам, Сумын дэд бүтцийн шинэчлэл зэрэг ажлууд хийгдэж ажил нь эхэлсэн. | | | | | | | | | 100 |
| 6 | | Төрийн худалдан авалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулахдаа дотоодын давуу эрхийн зөрүү тооцох замаар орон нутгийн аж ахуйн нэгжүүдийг дэмжинэ. | | 2021-2024 | | | СА | | | | | | - | | Давуу эрх тооцож ажилласан | | | Давуу эрх тооцон ажилласан байна. | | -  - | | | | - | Ерөнхий боловсролын сургууль, хүүхдийн 4-н Цэцэрлэг, Эрүүл мэндийн төвийн хүнсний тендер шалгаруулалтад дотоодын давуу эрх тооцсоноор суманд үйл ажиллагаа явуулдаг “Буман сувд” ХХК, “Дэлгэрэх Хужирт” ХХК, “Бор хул” ХХК-иуд тендерт шалгарч гүйцэтгэгчээр сонгогдон гэрээ байгуулан ажиллаж байна.  Мөн ОНХСангийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж байгаа ажлуудад орон нутгийн иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг дэмжин ажилласан. | | | | | | | | | 100 |
| 7 | | Цахим тендер шалгаруулалтыг нэмэгдүүлж, цахим системийн хөгжил, шинэчлэлийг ашиглана. | | 2021-2024 | | | ЗДТГ | | | | | |  | | 0.0 | | | Бүх тендер цахимаар явагдсан байна | | 0.0 | | | | 0.0 | Сумын 2022 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан бүх худалдан авах ажиллагаа цахим системээр явагдаж, урилга, үр дүнг цаг тухай бүрт www.tender.gov.mn сайтад нийтэлсэн. Мөн сумын албан ёсны вэбсайт болон ЗДТГ-ын фэйсбүүк хуудсанд тендерийн урилгыг байршуулан мэдээллэж цахим системийн шинэчлэл, хөгжүүлэлтийг цаг тухайд нь хийж гүйцэтгэсэн. | | | | | | | | | 100 |
| 8 | | Бүх шатны худалдан авах ажиллагаанд болон түүний гүйцэтгэлийн явцад дотоод хяналт, шалгалтыг тогтмол явуулж, иргэд, олон нийт, ашиглагч байгууллагын зүгээс хяналт тавьж ажиллах боломжийг бүрдүүлнэ. | | 2021-2024 | | | Иргэний хяналтын баг | | | | | | 0.2 | | 80% | | | Бүх тендерт хяналт тавигдсан байна | | 0.2 | | | | 0.15 | Бүх шатны худалдан авах ажиллагааг 2018 оноос эхлэн цахим хэлбэрээр нээлттэй зохион байгуулж байна. Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2021 оны 5 дугаар тогтоолоор суманд хийгдэж байгаа хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажил болон Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэж байгаа ажлын явцад хяналт тавин, үнэлэлт дүгнэлт өгөх иргэний хяналтын баг 11 гишүүний бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулагдаж, ажил тус бүр дээр 1-2 удаа хяналт тавин ажилласан. Мөн Засаг даргын захирамжаар бүх шатны худалдан авах ажиллагааг хүлээж авах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулж, ажил тус бүр дээр томилогдон ажилласаны үр дүнд гүйцэтгэгчийн үүрэг хариуцлага нэмэгдэж, гэрээний үүргээ заасан хугацаанд чанартай бүрэн гүйцэтгэж байна. Хүлээж авах ажлын хэсэг гэрээнд тусгагдсан техникийн тодорхойлолт болон хяналтын багийн өгсөн зөвлөмжийн дагуу биелэлтийг шалгаж, хүлээж авч байна. | | | | | | | | | 100 |
| 2.2.2. Татварын бүх төрлийн үйлчилгээг цахимжуулж, татварын үйлчилгээг иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагад жигд хүртээмжтэй хүргэнэ. | 1 | | Татвар төлөөлөгчдийн эрх зүйн мэдлэг, татварын багц хуулийн шинэчлэлийг таниулж, татвар төлөх сэтгэлгээ хандлагыг өөрчлөн, заавар, зөвлөгөө, сургалтыг тогтмол зохион байгуулж, хуулийн хэрэгжилтийг хангуулж ажиллана. | | 2021-2024 | | | ТБ | | | | | | ОНТ | | 7 удаагиййн сургалт хийж, 2714 иргэн хамрагдсан | | | Урд оноос бууруулахгүй байх | | - | | | | - | Татварын багц хууль хэрэгжиж эхэлснээр 2022 онд цахимаар 2, танхимаар 6 удаа нийт 210 татвар төлөгчдөд Авто тээвэр болон өөрөө явагч хэрэгсэлийн албан татвар тухай хууль, “И баримт” нууц үгээ хэрхэн авах, Малын тоо толгойн албан татварын тухай хууль, Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хууль, цахимаар хэрхэн татвараа төлөх, тайлангаа хэрхэн илгээх чиглэлээр сургалт зохион байгуулсан.  Мөн багийн Иргэдийн нийтийн хурлаар нийт 6 багийн 709 иргэнд мэдээлэл хийж, малын тоо толгойн албан татварын нэхэмжлэх үүсгэн 520 малчдад албан мэдэгдэл хүргүүлсэн. | | | | | | | | | 100 |
| 2 | | Сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжүүд, салбар компаниудыг орон нутгийн татварын албанд бүртгэлтэй болгон, татварын бааз суурийг нэмэгдүүлэх цогц арга хэмжээ авч, төсвийн орлогыг нэмэгдүүлнэ. | | 2021-2024 | | | ТБ | | | | | | - | | - | | | Шинээр байгуулагдсан ААНБ-ыг бүртгэсэн байна | | - | | | | - | Орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэгж байгууллагуудыг татварт бүрэн хамрагдуулж, 1 аж ахуй нэгжийн шилжилт хөдөлгөөн хийх хүсэлтийн нь явуулж, 2023 оны 1-р улиралд багтаж шилжүүлэг хийгдэнэ. Энэ онд 4 бичил сегмэнтийн аж ахуй нэгж шинээр улсын бүртгэлд бүртгүүлж, тухайн аж ахуй нэгжийг Татварын Ерөнхий газрын цахим системд бүртгэн шинэ татвар төлөгчийн сургалтад хамруулж, татвараа хэрхэн төлөх, тайлагнах талаар мэдээлэл өгч, төсвийн орлогыг нэмэгдүүлсэн. | | | | | | | | | 100 |
| 3 | | Шинээр байгуулагдсан үйлдвэр, үйлчилгээний нэгж, бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээний мэдээллийг тухай бүр албан ёсны статистик мэдээлэлд хамруулна. | | 2022-2024 | | | ТБ | | | | | | - | | 3 аж ахуйн нэгжийг бүртгэсэн. | | |  | |  | | | |  | Шинээр үүсгэн байгуулагдсан аж ахуй нэгж байгууллагуудыг татварын албанд бүртгэлжүүлэх ажлыг идэвхжүүлснээр 3 аж ахуйн нэгжийг татвар төлөгчөөр бүртгэсэн.  ААНБайгууллагын улсын тооллого явагдаж, нийт 94 аж ахуйн нэгж хамрагдсанаас үйл ажиллагаа нь бүрэн зогссон 41 аж ахуйн нэгж, байгууллага байна. | | | | | | | | | 100 |
| 2.2.3. Олон нийтийн санхүүгийн боловсролыг дээшлүүлж, цахим санхүүгийн бүтээгдэхүүний хэрэглээг нэмэгдүүлнэ | 1 | | Иргэдэд хөрөнгийн зах зээл, үнэт цаасны арилжаанд оролцох чадавхыг нэмэгдүүлэх сургалтыг мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулна. | | 2021-2024 | | | ТТСМэргэжилтэн | | | | | | 0,5 | | Сургалт зохион байгуулдаагүй | | | Зохион байгуулсан арга хэмжээгээр | | 0,5 | | | | 0,2 | Үнэт цаасны цахим данс эзэмшигч нийт 5281 иргэн байгаа бөгөөд нийт хүн амын 80% нь цахим данс эзэмшиж байна. “Гүүдсек” үнэт цаасны компанитай хамтран иргэдэд үнэт цаасны арилжаа, зах зээлийн талаарх ойлголт, мэдээ мэдээллийг цахим системээр дамжуулан хүргэсэн. Мөн МҮОНРТелевизээс Сангийн яам, Монгол банк, Хөрөнгийн бирж, ҮЦХТТөв, Санхүүгийн зохицуулах хороо, Хаан банк, Төрийн банктай хамтран зохион байгуулсан иргэдэд хувьцааны мэдээлэл олгох болон хөрөнгийн зах зээл дээр арилжаанд хэрхэн оролцох тухай “Ногоон сум” аянд сумын төрийн албан хаагч болон иргэдийн төлөөлөл болох 8 хүнийг хамруулсан. | | | | | | | | | 100 |
| 2 | | Иргэдийг мөнгөн тэмдэгтийн зохистой хэрэглээнд уриалж, банк, даатгалын байгууллагын аюулгүй цахим бүтээгдэхүүний хэрэглээг нэмэгдүүлнэ. | | 2021-2024 | | | Төрийн болон Хаан банк | | | | | |  | | - | | | Цахимм бүтээгдэхүүн-1200 | | - | | | | - | Төрийн банкны теллерүүд Монгол банкны мөнгөн тэмдэгтийн ялгаж ангилах шинэ стандартын сургалтад хамрагдаж, харилцагч нарт тогтмол заавар, зөвлөгөө өгч ажиллаж байна. Мөн цахим бүтээгдэхүүний хэрэглээг нэмэгдүүлэх үүднээс карт уншигч машин шинээр 5-ыг авч байршуулсан. Оюутан залууст зориулсан “Z” карт, малчдад зориулсан “Миний Монгол”-ын карт, сурагчдад зориулж “Сурагч”-ийн картыг тус тус шинээр нэвтрүүлээд байна. | | | | | | | | | 100 |
| 3 | | Иргэн бүрийн санхүүгийн боловсролыг нэмэгдүүлж, “Хуримтлалтай иргэн” аяныг мэргэжлийн болон бичил санхүүгийн байгууллагатай хамтран үе шаттай хэрэгжүүлнэ. | | 2021-2024 | | | Төрийн болон Хаан банк | | | | | | - | | Нийт хадгаламж эзэмшигчид-6854 | | | Хадгаламж эзэмшигчдийн тоог нэмэгдүүлэх | | - | | | | - | Төрийн банк харицагчдад санхүүгийн боловсрол олгох Инкубатор төвтэй бөгөөд суман дахь тооцооны төвийн сургагч багшаар ТТ-ийн захирал М.Энэбиш ажиллаж, зөвлөгөө өгч байна.  2022 оны 3, 4 дүгээр сард 3-р багийн 8 малчин өрхөд “Хуримтлалтай малчин”, 5-р сард ЕБС-ийн 12-р ангийн сурагчдад шинэ үеийн Z олон улсын карт, 11-р сард өрхийн бизнес эрхэлж буй 15-н харилцагчдад санхүүгийн боловсрол олгох сургалтуудыг тус тус хийсэн.  "Ирээдүйнхээ төлөө хуримтлуулцгаая" уриатай Дэлхийн хуримтлалын өдөр-2022 аяны хүрээнд 4-р багийн малчид болон ЕБС-ийн 6-7-р ангийн сурагчдад санхүүгийн боловсрол, хуримтлалын ач холбогдлын талаарх сургалтыг аймгийн Насан туршийн боловсролын төвийн захирал Б.Норовсүрэн, мэргэжилтэн О.Эрдэнэцэцэг, Д.Дагва, Төрийн банкны тооцооны төвийн захирал Б.Энэбиш, аймгийн Монгол банкны захирал Д.Амарбаясгалан, багийн Засаг дарга нар хамтран зохион байгуулсан. Сургалтын үр дүнд 3-4-р сард малчдад хийсэн сургалтаар 80 сая төгрөг татан төвлөрүүлсэн. ЕБС-ийн 10 хүүхэд Z карт, 8 хүүхэд сурагчийн картыг тус тус захиалсан. Бизнес эрхлэгч нарын сургалтад хамрагдсан иргэд хуваарийн дагуу шалгалт өгч, тэнцэн гарааны бизнесийн зээлийн эрх нээгдсэн.  Нийт хадгаламж эзэмшигч-6991. Үүнээс:  Төрийн банк-2356 харилцагч 6.8 тэрбум төгрөг.  Хаан банк-4635  Төрийн банкинд 4.2 тэрбум төгрөгний хэрэглээний болон бизнес зээлийг 1767 зээлдэгч авсан байна. | | | | | | | | | 100 |
| 2.2.4. Орон нутгийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдийн засаглалын менежментийг сайжруулж, эдийн засгийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлнэ. | 1 | | Орон нутгийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдийн дүрэм журмыг шинэчилж, төлөөлөн удирдах зөвлөл, удирдах зөвлөл, гүйцэтгэх удирдлагыг хуулийн дагуу томилон, сургалтад хамруулан чадваржуулна. | | 2021-2024 | | | УТҮГ болонОНӨААТҮГ | | | | | | - | | Дүрэм батлагдсан | | | - | | - | | | | - | “Хужирт Эрдэс баялаг” ОНААТҮГ-ыг УТҮГазар болгон дүрэмд нь өөрчлөлт оруулж, удирдах зөвлөлөөр батлуулсан. Шинээр байгуулагдаж буй сумын нэгдсэн цэвэрлэх байгууламжийг ОНӨААТҮГ болгохоор холбогдох дүрэм, журмыг боловсруулахаар судалж байна. | | | | | | | | | 90 |
| 2 | | Орон нутгийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдэд “Шилэн дансны тухай хууль”-ийн хэрэгжилтийг хангуулна. | | 2021-2024 | | | ОНӨААТҮГ | | | | | | - | | 2 мэдээ байршуулаагүй мэдээ хоцроосон | | | Шилэн дансанд байршуулсан мэдээллийн тоогоор | | - | | | | - | Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын албанаас 2022 оны 1, 2, 3 дугаар улирлын Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтэд хяналт шалгалт хийсэн. 3 дугаар улирлын хяналт шалгалтаар “Хужирт Эрдэс баялаг” УТҮГазар 3 мэдээ байршуулаагүй зөрчил илэрсэн бөгөөд дээрх зөрчлийг залруулсан. “Хужирт Эрдэс баялаг” УТҮГ болон Аминхишигт аж ахуй нэгжүүд шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийг бүрэн хангаж ажиллаж байна. | | | | | | | | | 90 |
| 3 | | Төрийн болон орон нутгийн өмчийн ашиглалт, хамгаалалтыг сайжруулж, тэдгээрийн бүртгэл мэдээлэл, үнэлгээ, тайланг ил тод нээлттэй болгон, өмч эзэмшигчдийн хариуцлагыг дээшлүүлнэ. | | 2021-2024 | | | ЗДТГ | | | | | | - | | 100 | | | Өмчийн бүртгэлээр | | - | | | | - | 2022 оны эхний хагас жилийн байдлаар хөрөнгийн тооллогыг 1 удаа явуулсан бөгөөд тооллогоор илүүдсэн болон дутсан хөрөнгө байхгүй, хөрөнгийн ашиглалт хамгаалалт сайн байна. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн улсын үзлэг тооллого хийгдсэн. Нийтийн эзэмшилд байгаа хөрөнгүүдийг тухайн багийн Засаг дарга болон ойролцоох иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хариуцуулан тухайн байгууллагуудын өмч хамгаалах комисс хяналт тавин ажиллаж байна. Орон нутгийн өмчийн газраас ирүүлсэн маягтын дагуу илүүдэлтэй, ашиглахгүй байгаа, улсын төсвийн болон орон нутгийн хөгжлийн сангаар хийгдэж байгаа хөрөнгийг бүртгэх зөвшөөрлийг ОНӨГазраас авч Нягтлан бодох бүртгэлийн дагуу бүртгэн өмчийн онлайн программд бүртгэлжүүлж байна. | | | | | | | | | 100 |
| **Зорилтын дундаж: 98,2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ҮЙЛДВЭР, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1. Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг тооноос чанарт шилжүүлэх бодлого баримталж, бэлчээр ашиглалтыг нэмэгдүүлэн, уламжлалт болон эрчимжсэн мал аж ахуй /туслах аж ахуй/-г хөгжүүлж хөдөө аж ахуйн тогтвортой хөгжлийг хангана. | 1 | | Баяд, Баянгол, Хотонт үүлдрийн хээлтүүлэгчээр сүрэг сэлбэх, Эдэльба үүлдрийн хуцаар хэрэгцээний эрлийзжүүлэг хийж зохиомол хээлтүүлгийн функт байгуулж, малын үүлдэрлэг байдал, нэг малаас авах ашиг шимийг нэмэгдүүлнэ. | | 2021-2024 | | | | | ХААТ | | | | Малчид өөрсдийн хөрөнгөөр | | | | 336 хуц, 260 ухна ялгагдсан | Баяд, Баянгол, Хотонт үүлдрийн хээлтүүлэгчийг 10-с доошгүйгээр нэмэгдүүлэх | | | | 152.4 | | 152.4 | Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх, чанар ашиг шимийг нэмэгдүүлэх зорилгоор Увс аймгийн малчин сумаас Баяд үүлдрийн 4 хээлтүүлэгч авчирч 1 дүгээр багийн малчин Г.Бат-Орших, 2 дугаар багийн малчин О.Мэндбаяр, 4 дүгээр багийн малчин, М.Баярсайхан нар худалдан авалт хийж мал сүргийн чанар ашиг шимийг нэмэгдүүлээд байна. Мөн Архангай аймгийн Хотонт сумын Хотонт үржлийн хэсгийн өсвөр хээлтүүлэгчээр сүрэг сэлбэх зорилгоор малчид худалдан авалт хийж малынхаа ашиг шим, чанарыг нэмэгдүүлээд байна. Уужим 2 дугаар багийн малчин Л.Чулуунбаатар эдэльба үүлдрийн 1 үеийн хээлтүүлэгч худалдан авч хонин сүргийнхээ махны ашиг шимийг нэмэгдүүлж тоонд бус чанарт анхаарч байна. | | | | | | | | 100 | |
| 2 | | Цөм сүргийн болон хээлтүүлэгч малыг ялган тэмдэглэж бүртгэлжүүлэн, даатгалд хамруулах ажлыг зохион байгуулна. | | 2021-2024 | | | | | ХААТ | | | | - | | | | 30 үхэр, 10 тугалыг ээмэгжүүлж бүртгэсэн. | Даатгалд хамрагдал 5%-ийг хамруулах | | | | - | | - | Мал сүргийг ялган тэмдэглэж, бүртгэлжүүлэх ажлын хүрээнд 2 малчны суурьт 350 хуц, 280 ухна ялгагдаж хээлтүүлэгч мал сүргийг бруцеллёз өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор бух-150, хуц-200, ухна-170 хээлтүүлэгчээс цусны дээж авч ээмэгжүүлж бүртгэлжүүлэн дээжийг аймгийн мал эмнэлгийн газарт хүргүүлсэн. Мөн 54 өрхийн 4750 толгой мал малын индексжүүлсэн даатгалд хамрагдсан. | | | | | | | | 90 | |
| 3 | | Мал сүргийг бэлчээрийн даацад тулгуурлан сүргийн тоо толгойг зохистой хэмжээнд барьж, чанартай малтай малчдыг урамшуулан, залуу малчдыг бэлтгэж, тэднийг туршлага судлуулах арга хэмжээнд хамруулна. | | 2021-2024 | | | | | ХААХ | | | | ОНХС20  ГХУСЗСЗ  1.4 | | | | - | Малчны зөвлөгөөн зохион байгуулах | | | | 1.4 | | 1.4 | Мал сүргээ бэлчээрийн даацад тулгуурлан тогтвортой өсгөж, мал аж ахуйн үйлдвэрлэл үр ашгийг нэмэгдүүлэх, мал маллагааны уламжлалт аргыг эзэмшин түүнийг боловсронгуй болгох малын чанарыг сайжруулан ашиг шимийг нэмэгдүүлэх мал сүргээ мал эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд хамруулан эрүүлжүүлэх болон нийгэмд оруулж байгаа малчдын хувь нэмрийг үнэлж урамшуулахтай холбогдуулан мал сүргээ тогтвортой өсгөж, мал аж ахуйн салбарт хүч хөдөлмөрөө зориулан, бусдыгаа үлгэрлэн  ажиллаж байгаа малчдыг аймаг болон сумын аварга малчнаар шалгаруулсан. Үүнд: Аймгийн аварга малчин өрх 3, сумын аварга малчнаар 3 малчныг тус тус шалгаруулж хөдөлмөр зүтгэлийг нь үнэлж шагнаж урамшуулсан.  Мөн Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз, ХХААЯам-тай хамтран 1 малчин “Алтан унаганы эзэн”-ээр 1 дүгээр багийн малчин С.Гомбосүрэн, “Алтан хурганы эзэн”-ээр 3 дугаар багийн малчин Ч.Батцэрэн нар болсон.  Малчдын бүлгийн зөвлөгөөнийг 2022 оны 3 дугаар сарын 14-ний өдөр зохион байгуулан 68 малчин оролцсон. | | | | | | | | | 100 |
| 4 | | Газар тариаланд түшиглэн өндөр ашиг шимтэй мах, сүүний, хосолмол үхрийн болон туслах аж ахуйг хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ. | | 2021-2024 | | | | | ХААХ | | | | Иргэд өөрсдийн хөрөнгөөр | | | | Сүүний чиглэлийн үхэр-36 авсан. | Сүүний чиглэлийн үхэр 10-аас доошгүйгээр нэмэгдүүлнэ. | | | | 152.4 | | 152.4 | “Хужирт баян булаг” ХХК нь сүүний чиглэлийн Казакийн цагаан толгойт болон Сэлэнгэ үүлдрийн 24 тугалтай үнээ, Сэлэнгэ үүлдрийн 1 бух, 1 дүгээр багийн иргэн Н.Чойжамц Сэлэнгэ үүлдрийн 7 тугалтай үнээ, Баярсайхан сүүний чиглэлрийн Алатау үүлдрийн 10 тугал, 4 дүгээр багийн иргэн Б.Жасрай Алатау үүлдрийн 9 тугалтай үнээ, 5 дугаар багийн иргэн Гантулга нь Алатау үүлдрийн мах болон сүүний чиглэлийн 51 толгой үхэртэй. Үүнээс махны чиглэлийн 20 үхэр, 15 тугалтай үнээ, 1 бухтай. үнээ худалдан авч, сүүгээ “Хужирт цагаан” ХХК, рашаан сувилал, цэцэрлэг, сургуульд нийлүүлж байна. | | | | | | | | | 100 |
| 5 | | Сумын өвс, тэжээлийн аюулгүйн нөөцийг орон нутгаас бүрдүүлэх зорилгоор төр, хувийн хэвшлийн түншлэлээр газар талбай, шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр дэмжиж ажиллана. | | 2021-2024 | | | | | ХААХ | | | | ОНХСан  7 | | | | 265 га талбайгаас 970тн ургац хураасан. | 300 га-д тариалах | | | | 7 | | 7 | Малчид өөрсдийн хүчээр 1714 тн өвс, 571тн гар тэжээл, 1143 тн хужир шүү бэлтгэхээс 1966 тн өвс, 1521 тн хужир шүү, 1018 тн гар тэжээлийг бэлтгэсэн бөгөөд бэлтгэх шаардлагатай өвс, тэжээлийг 100% хангасан. ОНХС-ийн хөрөнгө 7 сая төгрөгөөр сумын аюулгүй нөөцөд 1000 тн ногоон тэжээл авч тэжээлийн нөөцийг бүрдүүлсэн.  Мөн сумын өвс, тэжээлийн аюулгүйн нөөцийг орон нутгаас бүрдүүлэх зорилгоор 3 аж ахуйн нэгж, 12 иргэн 329 га талбайд малын тэжээл тариалж, 1184.4 тн малын тэжээлийн ургамал хураан авсан. | | | | | | | | | 100 |
| 6 | | “Малын тоо толгойн албан татварын тухай” хуулийн дагуу татварын хувь хэмжээг тогтоохдоо бэлчээрийн даац, малын тоо толгойгоос чанарт шилжүүлэх бодлоготой уялдуулан хэрэгжүүлнэ. | | 2021-2024 | | | | | ИТХ | | | | МАТ  5.3 төг төвлөрсөн | | | | 70 | МАТ-70 сая төгрөг төвлөрүүлэх | | | | - | | - | Энэ онд суманд малын тоо толгойн албан татвар 70 сая төгрөг төвлөрөхөөс 36 сая төгрөг төвлөрөөд байна. /2022 оны 12 дугаар сарын 12-ны байдлаар/ | | | | | | | | | 70 |
| 7 | | Бэлчээр ашиглалтыг сайжруулах, бэлчээрийг усжуулах, сэлгэж өнжөөх, хортон мэрэгчээс хамгаалах зэргээр менежментийг сайжруулна. | | 2021-2024 | | | | | ХААТ | | | | Улсын төсөв, ОНХСан  70 | | | |  | 1 худаг шинээр гаргаж, 10 булгийн эхийг хашсан байна | | | | 70 сая | | 70 сая | Сумын Засаг даргын 2022 оны 6 дугаар сарын 23-ны өдрийн A/152 дугаар захирамжийн дагуу 1 дүгээр багийн нутаг Мухар, 2 дугаар багийн нутаг Бургас, Тээл, 3 дугаар багийн нутаг Уньт, Сайрт, 6 дугаар багийн нутаг Асгатын энгэр, Урд хадарганатай, Хойд хадарганатай, Хуурай, Шарт, Засмал орчмын бэлчээрийг 2022 оны 6 дугаар сарын 25-ны өдрөөс 2022 оны 9 дүгээр сарын 15-ны өдрийг хүртэл малын хөлөөс чөлөөлсөн. Энэ онд Уужим 2 дугаар багийн Тээлийн аманд улсын төсвийн хөрөнгө 25 сая төгрөгөөр инженерийн хийцтэй гүн өрмийн 1 худаг гарган хүлээн авсан. Мөн ОНХСангийн хөрөнгө 25 сая төгрөгөөр 3 дугаар багийн нутаг Сайртын эхэнд инженерийн хийцтэй гүн өрмийн 1 худаг гаргасан. Гүйцэтгэгчээр “Баянговь ус” ХХК шалгаран гэрээний дагуу ажлыг гүйцэтгэн хүлээлгэн өгсөн. Сумын хэмжээнд инженерийн хийцтэй 41 ш худаг, энгийн уурхайн худаг 3ш, усан сан 1ш нийт 45 ш уст цэг байна.  Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө 20 сая төгрөгөөр Өгөөмөр Шунхлай ХХК 10, өөрийн хөрөнгөөр 4, Хаан соёолж ХХК өөрийн хөрөнгөөр 1 булаг буюу нийт 15-н булгийн эхийг хашиж хамгаалсан. | | | | | | | | | 100 |
| 8 | | Мал үржүүлэг, технологийн хувийн нэгжийг суманд байгуулахад хөнгөлөлттэй зээл, төсөл хөтөлбөрт хамруулан, мал аж ахуйн салбарын мэргэжилтнүүдийг давтан сургалтад хамруулж, мэргэшүүлнэ. | | 2022-2024 | | | | | ХААТ | | | | - | | | | - | Сургалтад хамрагдсан байх | | | | 0.25 | | 0.25 | Дэлхийн худалдааны байгууллагын санхүүжилтээр НҮБ-ын Хүнс хөдөө аж ахуйн байгууллага, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамтай хамтран хэрэгжүүлж буй “ Малыг ялган тэмдэглэх, бүртгэлжүүлэх системийг сайжруулах” туршилтын төслийн хүрээнд “ Бод, бог малын ангилагч шинжээч бэлтгэх” мэргэшүүлэх, чадваржуулах, сургалтад тус тус хамрагдсан. | | | | | | | | | 100 |
| 9 | | Малчдын хөдөлмөрийг хөнгөвчлөх чиглэлээр тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн үйлдвэрлэл, худалдаа эрхэлж буй иргэн, аж ахуйн нэгжийг дэмжинэ. | | 2021-2024 | | | | | ЗДТГ | | | | Иргэд өөрсдийн хөрөнгөөр | | | | 1 иргэнд 10 | Зээлээр дэмжих | | | | 75 | | 75 | Малчдын хөдөлмөрийг хөнгөвчлөх чиглэлээр 5 дугаар багийн иргэн Э.Алтаншагай малын өтөг бууц түрж цэвэрлэх техник худалдан авч малчдад үйлчилгээ үзүүлэн ажиллаж байна.  Мөн иргэн Н.Ганбүргэд 80 трактор-1, өвс пресслэгч-1, М.Жавхлантөгс 90 трактор-1, 1 өвс пресслэгч машин худалдан авч, өөрийн болон иргэдийн хадсан, тарьсан малын тэжээлийг пресслэсэн. | | | | | | | | | 100 |
| 10 | | Цөөн малтай 30 хүртэлх малчин өрх, мал маллах сонирхолтой мал бүхий өрх болон залуучуудыг төсөл хөтөлбөрт хамруулна. | | 2021-2024 | | | | | ХАХМ | | | | ХЭДХ  10 | | | | - | Хөтөлбөрт хамрагдсан байна | | | | 10 | | 10 | Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд 2 залуу малчин өрхийг малжуулах хөтөлбөрт хамруулж, нийт 30 хургатай хонь, 33 ишигтэй ямаа, 6 ямааг авч өгсөн. /нэг өрхөд 30 хургатай хонь, 3 ямаа/, /1 өрхөд 33 ишигтэй ямаа, 3 ямаа/ | | | | | | | | 100 | |
| 2.3.2. Малын халдварт, гоц халдварт өвчинтэй тэмцэж тайван байдлыг хадгалан, мал, амьтны гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний ариун цэвэр, эрүүл ахуйн шаардлагыг хангаж, экспортлох боломжийг бүрдүүлнэ. | 1 | | Мал сүргийг угаалга, тарилга, туулгалтад бүрэн хамруулж, хөдөөгийн баг бүрийг хариуцсан мал эмнэлгийн нэгж, малын эмчтэй болгох, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулна. | | 2021-2024 | | | | | МЭТ | | | | 15.1 | | | | 486674 мал хамрагдсан | Хамрагдах малын тоо 577300 | | | | 5.1 | | 5.1 | Энэ онд гэрээт малчин өрхүүдийн малд үзлэг, тандалт хийж үйлчилсэн ба халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх дархлаажуулалтад 10 төрлийн халдварт болон гоц халдварт өвчний вакцинд 238445 толгой малыг хамруулж 99,6%-тай, шимэгчтэх өвчнөөс эмчлэн сэргийлэх арга хэмжээнд 283191 толгой малыг хамруулж 80,4%-тай ба үүнээс угаалганд 171496 буюу төлөвлөгөөт малын 81,4%, туулгалтанд 81536 буюу төлөвлөгөөт малын 87,4%, боловсруулалтад 30220 буюу төлөвлөгөөт малын 95% буюу нийт 522656 мал хамрагдсан. | | | | | | | | 90 | |
| 2 | | Мал эмнэлгийн нэгдсэн системийн үйл ажиллагааг өргөжүүлж, мал эмнэлгийн гэрчилгээг бичих, баталгаажуулах, хянахад шаардлагатай төхөөрөмжөөр сумын малын эмч, мэргэжилтнүүдийг ханган мал эмнэлгийн үйлчилгээг цахимжуулна. | | 2021-2022 | | | | | МЭ | | | | 0.3 | | | | 1370 ш мал эмнэлгийн гэрчилгээ | Бичигдсэн гэрчилгээний тоогоор | | | | 0.17 | | 0.17 | Мал эмнэлгийн нэгдсэн системийн үйл ажиллагааг өргөжүүлж, аж ахуйн нэгжүүд гэрчилгээ хэвлэх принтер, таб зэрэг тоног төхөөрөмжийг авсан. Тухайн систем нэвтэрснээр Мал эмнэлгийн тасаг болон мал эмнэлгийн үйлчилгээний нэгжийн ажил иргэдэд түргэн шуурхай хүрч, мал эмнэлгийн гэрчилгээ болон тухай өрхөд хийгдсэн мал эмнэлгийн үйлчилгээг цахимаар харах боломжтой болсон. Энэ онд цахимаар мал, амьтан болон тэдгээрийн гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүнийг худалдан борлуулахад 850 гэрчилгээ бичигдсэнээс адуу 546, үхэр 234, хонь 1406, ямаа 149 буюу нийт 2335 амьд малд, адууны мах 9562 кг, үхрийн мах 23568 кг, хонины мах 22145 кг, ямааны 2100 кг маханд, цувдай 90 ш, хонины нэхий 1150 ширхэг, ямааны арьс 100 ширхэг үхрийн шир 264 ширхэг, адууны шир 145 ширхэг, ноос 8000кг, ноолуур 1250кг, сүү 7215 литр, ааруул 250кг, өрөм 20 ширхэг, аарц 7256 литрийг мал эмнэлгийн нэгдсэн системд бүртгэж баталгаажуулсан. | | | | | | | | 100 | |
| 3 | | Мал сүрэгт түүврийн аргаар шинжилгээ хийж, түүний дүнг үндэслэн тухайн бүс нутгийг мал, амьтны гоц халдварт өвчингүй тайван бүс болохыг баталгаажуулж, малын гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг экспортлох боломж бүрдүүлнэ. | | 2021-2024 | | | | | МЭТ | | | |  | | | |  |  | | | |  | |  | Хугацаа болоогүй. | | | | | | | |  | |
| 4 | | Малчдыг малын эм, биобэлдмэлийн зохистой хэрэглэх арга зүйн талаарх сургалт, мэдээллээр хангаж,эмийн үнэд хяналт тавина. | | 2021-2024 | | | | | МЭТ | | | | - | | | | цахимаар мэдээлэл хүргэсэн. | Сургалт, сурталчилгаа зохион байгуулсан тоогоор | | | | 0.5 | | 0.5 | 2022 оны 6, 10 дугаар сард зохион байгуулагдсан 1, 2, 3, 4, 5, 6 дугаар багуудын багийн Иргэдийн нийтийн хуралд оролцсон нийт 1000 гаруй малчид, иргэдэд малын эм биобэлдмэлийг зохистой хэрэглэх талаар мэдээлэл өгсөн. Мөн малчны бүлгийн үйл ажиллагааг нь идэвхжүүлэх, бүлгийн уялдаа холбоог сайжруулах зорилго бүхий Малчдын бүлгийн зөвлөгөөнийг 2022 оны 3 дугаар сарын 14-ний өдөр зохион байгуулан 68 малчин оролцож, антибиотикийн зохистой хэрэглээний талаар мэдээлэл өгсөн. Суманд үйл ажиллагаа явуулж буй хувийн малын эмийн сангийн эм биобэлдмэлд хяналт шалгалт хийхэд дараах зөрчил илэрсэн. Үүнд: 1. Эмийг эмчийн жороор олгоогүй.   1. Малын эм зүйчийн сертификатгүй хүн худалдан борлуулсан. 2. Зориулалтын эм хадгалах агуулах байхгүй.   Дээрх зөрчлүүдийг арилгуулах хугацаатай шаардлага тавьж, арилгуулсан. | | | | | | | | 100 | |
| 5 | | Мал эмнэлгийн нэгжийг мах, сүүнд шинжилгээ хийдэг /эм, тарианы үлдэгдэл илрүүлэх/ тоног төхөөрөмжтэй байх шаардлагыг тавьж шинжилгээ хийх нөхцөлийг бүрдүүлнэ. | | 2022-2023 | | | | | ЗДТГ | | | |  | | | |  |  | | | |  | |  | Хугацаа болоогүй. | | | | | | | |  | |
| 2.3.3. Газар тариалангийн бүтээгдэхүүний дотоодын үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх, хүлэмжийн аж ахуйг хөгжүүлэх, шинэ нэр төрлийн таримлыг тариалах замаар импортын хэрэглээг бууруулна. | 1 | | Сумын атаршсан талбайг эргэлтэд оруулж, малын тэжээлийн тариалалтыг нэмэгдүүлэн сумын өвс, тэжээлийн аюулгүйн нөөцийг бүрдүүлнэ. | | 2021-2024 | | | | | ХААТ | | | |  | | | | 30 га талбайг эргэлтэд орсон | 50 га талбайг эргэлтэнд оруулж нийт 210 га-c дээш талбайд малын тэжээл тариалах | | | |  | |  | Өнгөрсөн онд 268 га талбайд малын тэжээл тариалж байсан бол энэ онд 329 га буюу 61 га талбайгаар нэмэгдэж малчид өвс, тэжээлээ хямд, цаг хугацааг хэмнэн нөөцөлж байна.  Энэ жил малчид өөрсдийн хүчээр 1714 тн өвс, 571тн гар тэжээл, 1143 тн хужир шүү бэлтгэхээс 1966 тн өвс, 1521 тн хужир шүү, 1018 тн гар тэжээлийг бэлтгэж энэ нь бэлтгэх шаардлагатай өвс, тэжээлийг 100% хангасан.  Сумын аюулгүй нөөцөд 1000 боодол буюу 20 тн малын тэжээлээр бүрдүүлсэн. | | | | | | | | 100 | |
| 2 | | Хөдөө аж ахуйн агро парк байгуулна. | | 2022-2024 | | | | | ХААТ | | | |  | | | | - |  | | | |  | |  | Хугацаа болоогүй. | | | | | | | |  | |
| 3 | | Газар тариалангийн эргэлтийн талбайн ашиглалтыг сайжруулж, төмс, хүнсний ногооны тариалалтыг дэмжин ажиллана. | | 2021-2024 | | | | | ХААТ | | | | - | | | | Хүнсний ногооны 20 хувийг дотоодын үйлдвэрлэлээр хангасан | Хүнсний ногооны 50 хувийг дотоодын үйлдвэрлэлээр хангах | | | | - | | - | Төмс хүнсний ногоо, нарийн ногоо тариалах иргэдээс үрийн захиалга авч, аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газарт хүргүүлсэн. Захиалгын дагуу байцаа 700 ширхэг, луувангийн 3.5 кг, шар манжингийн 1 кг, хүрэн манжингийн 1 кг, бууцайн 130 гр, чинжүүний 110 гр, өргөст хэмхийн 150 ширхэг, улаан лоолийн 10 грамм үрийг тус тус авчран тариалан эрхлэгч 34 иргэнд үнэгүй олгосон.  Мөн төл сонгины үр 40 кг, сармисны үр 10 кг-ийг тариалан эрхлэгч 9 иргэнд 80 хувийн хөнгөлттэй үнээр олгосон. 2021 онд газар тариалан эрхэлдэг усалгаатай талбайн хэмжээ 28.01 га байсан бол 2022 онд 31.4 га болж нэмэгдсэн.  2022 онд төмс 17.9 га талбайд тариалж 124 тн, хүнсний ногоо 6.99 га талбайд тариалж 27.1 тн, жимс жимсгэнэ 4.6 га талбайд тариалж 4.8 тн ургац хураан авсан. Сумын хэмжээнд төмсний 30%, хүнсний ногооны 15%-ийг дотоодын үйлдвэрлэлээр хангасан. | | | | | | | | 100 | |
| 4 | | Суманд хүнсний ногооны зоорь байгуулах зураг төсвийг хийлгэж хүнсний ногооны зоорь байгуулна. | | 2022-2024 | | | | | ЗДТГ | | | |  | | | |  |  | | | |  | |  | Хугацаа болоогүй | | | | | | | | |  |
| 2.3.4. Хөдөө аж ахуйн гаралтай түүхий эдэд тулгуурласан бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэлийг хөгжүүлнэ. | 1 | | Хүн амын хэрэгцээт мах, махан бүтээгдэхүүн, сүү, сүүн бүтээгдэхүүн, гурил, гурилан бүтээгдэхүүн зэрэг гол нэр төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүний хэрэгцээг дотоодын үйлдвэрлэлээр хангахад дэмжлэг үзүүлнэ. | | 2021-2024 | | | | | Иргэд | | | | 175 | | | | 30 | Хоршоо хөгжүүлэх сангийн зээлд хамруулсан байна | | | | 175 | | 175 | Мах, махан бүтээгдэхүүний чиглэлээр Хужирт сумын Шунхлай 5 дугаар багт хөдөө аж ахуйн түүхий эдийн худалдааны чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэгч Ж.Баярсайхан захиралтай “Мөнхөд өрнөн өсөх” хоршоо нь 2021 онд 78м.кв хэмжээтэй, 40-50 тн мах хадгалах, өдөрт дунджаар 1.5-1.8 тн мах ангилан савлах хүчин чадалтай агуулахын байрыг барьж ашиглалтанд оруулсан. Тус агуулахын үйл ажиллагааг жилийн 4 улиралд тогтвортой явуулах, сумын хүн амын махны хэрэгцээг хангах, иргэдэд эрүүл, чанарын шаардлага хангасан бүтээгдэхүүнийг нийлүүлэхэд шаардлагатай байгаа 30Р маркийн хөргөлтийн машин авахад дэмжлэг үзүүлэн сумын “Хоршоо хөгжүүлэх сан”-гаас 40.0 сая төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээлийг олгосон.  **Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний чиглэлээр:**  Тус суманд үйл ажиллагаа явуулдаг “Хужирт цагаан” ХХК нь 6 үндсэн нэр төрлийн “ЭКО” сүүн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж, дотоодын хэрэгцээгээ хангахаас гадна хот болон хөдөө орон нутгийн томоохон сүлжээ худалдааны төвүүдэд бэлтгэн нийлүүлж байна. Тус үйлдвэр нь 2021 онд 31.4 тн, 2022 оны 9-р сарын байдлаар 72.5тн сүүгээр бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, борлуулсан. Үйлдвэрийн хүчин чадал, тоног төхөөрөмж, үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүний нэр төрлийг нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэн Хоршоо хөгжүүлэх сангаас 100.0 сая төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээлийг олгосон.  **Гурил, гурилан бүтээгдэхүүний чиглэлээр:**  Гурилан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг “Буман сувд” ХХК нь 5 үндсэн бүтээгдэхүүний, 14 нэр төрлийн гурилан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн дотооддоо нийлүүлдэг бөгөөд цаашид хүнсний бүтээгдэхүүний стандартад нийцсэн сав, баглаа боодол, бүтээгдэхүүнийг бар кодтой болгоход дэмжлэг үзүүлэн “Хоршоо хөгжүүлэх сан”-гаас 25.0 сая төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээлийг олгосон.  “Мөнх арцат хайрхан” ХХК нь 4 нэр төрлийн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэн дотооддоо нийлүүлж, тогтвортой үйл ажиллагаа явуулж байна. Цаашид үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэн “Хоршоо хөгжүүлэх сан”-гаас 10.0 сая төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээлийг олгосон. | | | | | | | | | 100 |
|  | 2 | | “Хужиртад үйлдвэрлэв” намрын үзэсгэлэн худалдаа жил бүр зохион байгуулж хэвшүүлнэ. | | 2021-2024 | | | | | ЗДТГ | | | | ОНТ  1.8 | | | | - | “Хужиртад үйлдвэрлэв” намрын баяр үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулсан байна. | | | | 1.8 | | 1.8 | “Хужиртад үйлдвэрлэв” намрын баяр үзэсгэлэн худалдаа болон шилмэл мал шилдэг бүтээгдэхүүн шалгаруулах “Намрын баяр” арга хэмжээг 2022 оны 09 дүгээр сарын 21, 22-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан. Тус үзэсгэлэн худалдаанд төмс, хүнсний ногоо, талх, нарийн боов, айраг, сүү, цагаан идээ, цэвэр ус, рашаан, жимс жимсгэнэ, эсгий эдлэл, гар урлал гэсэн 7 нэр төрлийн бүтээгдэхүүнээр 8 иргэн, 4 аж ахуйн нэгж, 1 хоршоо оролцож 1.634.000 төгрөгний бүтээгдэхүүн борлуулсан.  “Хужиртад үйлдвэрлэв-2022” үзэсгэлэн худалдаа болон шилмэл мал, шилдэг бүтээгдэхүүн шалгаруулах арга хэмжээ дараах төрөл тус бүрээр шилдэг бүтээгдэхүүн, шилмэл мал сүргээ шалгаруулж, урамшуулсан. Үүнд: “Шилдгийн шилдэг бүтээгдэхүүн”-ээр "Хужирт Цагаан" ХХК-ний сүүн чихэр, шар сүүний хатаамал, “Гар урлал, бэлэг дурсгал бүтээгдэхүүн”-ний шилдгээр Уужим 2 дугаар багийн иргэн О.Энх-Амгалангийн эсгий урлалын бүтээл, "Жимс, жимсгэний бүтээгдэхүүн"-ний шилдэгээр Уужим 2 дугаар багийн иргэн Б.Орхоны тариалсан Чацаргана, “Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн”-ний шилдэгээр Шивээт 4 дүгээр багийн иргэн Ц.Цэрэндэгдийн сүү, сүүн бүтээгдэхүүн, “Талх, гурилан бүтээгдэхүүн”-ний шилдгээр “Намуун Алтай" ХХК, “Төмс, хүнсний ногоо”-ны шилдгээр тариаланч Н.Ичинхорлоо нар тус тус шалгарсан. 4-н төрлийн “Шилмэл хээлтүүлэгч мал” шалгаруулсан. Үүнд: Шилмэл азаргаар: 1 дүгээр байранд Өвөрмодот 1 дүгээр багийн малчин М.Бямбацэрэнгийн “Халзан азарга”, Шилмэл хуц: 1 дүгээр байранд Бэрх 3 дугаар багийн малчин Ц.Цэрэннадмидын “Хар толгойт хуц”, Шилмэл ухна: Өвөрмодот 1 дүгээр багийн малчин М.Дагвын “Хар халзан ухна”, Шилмэл бух: Бэрх 3 дугаар багийн малчин Д.Жамбалын "Алаг бух" тус тус шалгарсан. | | | | | | | | | 100 |
|  | 3 | | Суманд байгаа малын тэжээлийн үйлдвэрийг түүхий эдээр хангахад дэмжлэг үзүүлж, малчдад хөнгөлөлтэй үнээр үйлчлэх боломж бүрдүүлнэ. | | 2021-2024 | | | | | ЗДТГ  БГТХМ | | | | Иргэд, ААНБ-ын хөрөнгө | | | | - | - | | | | - | | - | 2022 онд 3 аж ахуйн нэгж 12 иргэн Жамбалын тал, Хаахайн тариалангийн нийт 329 га талбайд малын тэжээл тариалж 1184.4 тн ургац хураан авсан. Малын тэжээл тариалалт 2021 онтой харьцуулахад тариалсан талбайн хэмжээ 61 га-аар, ургацын хэмжээ 214.4 тн-оор нэмэгдсэн.  Мөн малчид өөрсдийн хүчээр 1966 тн өвс, 1521 тн хужир шүү, 1018 тн гар тэжээлийг бэлтгэсэн.  Шалтгаан: Малчид өөрсдийн хүчээр өвс тэжээл хангалттай сайн бэлтгэсэн, малын тэжээлийг хямд үнээр худалдан авах боломж бүрдсэн нь суманд үйл ажиллагаа явуулдаг малын тэжээлийн үйлдвэрээс боловсруулсан малын тэжээл худалдан авах зах зээлийн нөхцөл хомс байна. | | | | | | | | | 100 |
| 4 | | Сумын онцлог түүхэн өв уламжлал бүхий бэлэг дурсгал, гар урлал, үндэсний дээл хувцас, гоёл чимэглэл, уран хатгамал зэрэг брэндэд чиглэсэн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, сав баглаа боодлын үйлдвэрлэлийг дэмжинэ. | | 2021-2024 | | | | | ЗДТГ  ХЖДҮХМ | | | | ХХСан | | | | 30 | Хоршоо хөгжүүлэх сангаас зээл олгоно | | | | 135 | | 135 | Хужирт сумын брэнд бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч “Хужирт цагаан” ХХК-д Хоршоо хөгжүүлэх сангаас 100сая, “Буман сувд” ХХК-д 25 сая, Мөнх арцат хайрхан ХХК-д 10 сая төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээл олгож бүтээгдэхүүний сав баглаа боодлыг шинэчлэн, нэр төрлийг нэмэгдүүлэх боломжийг бүрдүүлсэн.  2022 онд тус компани нь өөрийн нэрийн барааны дэлгүүрийг шинээр ашиглалтад оруулж, сумын иргэд, амрагч сувилуулагч, гадаад дотоодын аялагч, жуулчидад үйлчилгээ үзүүлэн, сумын брэнд бүтээгдэхүүнээ сурталчилан таниулж, худалдан борлуулж байна. | | | | | | | | | 100 |
|  | 5 | | Арвайхээр сумын “Өвөрхангайд үйлдвэрлэв” худалдааны төв, Хархорин сумын “Борлуулалтын цэг”-ээр дамжуулан орон нутгийн үйлдвэр эрхлэгчдийн бүтээгдэхүүнийг худалдаалах боломжийг бүрдүүлэн, хэвлэл мэдээлэл, цахим орчинд сурталчилан таниулж, онлайн худалдааг хөгжүүлнэ. | | 2022-2024 | | | | | ХААТ | | | | Аж ахуй нэгж байгууллагын хөрөнгө | | | | 3 төрлийн бүтээгдэхүүн борлуулсан. | Орон нутагтаа үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг борлуулалтын цэгүүдээр дамжуулан худалдаална. | | | | 65,4 | | 65,4 | Сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч “Хужирт цагаан” ХХК нь 2022 онд “Өвөрхангайд үйлдвэрлэв” худалдааны төвд 6 нэр төрлийн бүтээгдэхүүнийг тогтмол нийлүүлэн ажиллаж 65,4 сая төгрөгийн борлуулалт хийсэн.  Мөн тус компани нь Улаанбаатар хот болон бусад аймгуудын томоохон сүлжээ дэлгүүрүүдээр бүтээгдэхүүнээ тогтмол нийлүүлэн ажиллж байна. | | | | | | | | | 100 |
|  | 6 | | Амралт рашаан сувилал, аялал жуучлалын маршрутыг түшиглэн орон нутгийн үйлдвэр эрхлэгчид, малчдын орлогыг нэмэгдүүлэх гар урлал, сүү, сүүн бүтээгдэхүүнүүдийг борлуулах “Хужиртад үйлдвэрлэв” бүтээн байгуулалтыг бий болгож үйл ажиллагааг жигдрүүлнэ. | | 2021-2024 | | | | | ЗДТГ | | | | 85 | | | | 90 | Ашиглалтад оруулах | | | | 85 | | 85 | НҮБ-ын Хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэх Олон улсын сангийн хөрөнгөөр хэрэгжиж байгаа “Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлагын хөгжил” төслийн санхүүжилтээр суманд 59.5 сая төгрөг, орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө 25.5 сая төгрөгөөр “Хужиртад үйлдвэрлэв” төвийн барилгын ажлыг “Отгон нинж “ ХХК гүйцэтгэж, төслийн газарт хүлээлгэж өгсөн. Сум хүлээж аваагүй байна. | | | | | | | | | 90 |
|  | 7 | | Мах боловсруулах үйлдвэр, мал төхөөрөх цехүүдийг түшиглэсэн малын гаралтай дайвар бүтээгдэхүүн /өлөн гэдэс, яс, эвэр, туурай, өөх, тос, сэвс/ боловсруулах кластер хэлбэрийн үйлдвэрүүдийг байгуулахад дэмжлэг үзүүлнэ. | | 2023-2024 | | | | | ЗДТГ | | | | ХХС  80 | | | | - | Хоршоог хөгжүүлэх сангаас хөнгөлөлттэй зээл олгосон байна | | | | 195 | | 40 | Хугацаа болоогүй | | | | | | | | |  |
|  | 8 | | Малын гаралтай түүхий эд боловсруулах өрхийн болон жижиг дунд үйлдвэрлэлүүдийг төсөл хөтөлбөрт хамруулан дэмжинэ. /арьс, шир, ноос/ | | 2023-  2024 | | | | | ЗДТГ | | | |  | | | |  |  | | | |  | |  | Хугацаа болоогүй | | | | | | | | |  |
|  | 9 | | Суманд стандартын шаардлага хангасан мал нядалгааны цэг бий болгоно. | | 2023-  2024 | | | | | ЗДТГ | | | |  | | | |  |  | | | |  | |  | Хугацаа болоогүй | | | | | | | | |  |
| **Зорилтын дундаж: 97,1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.4. Барилга, хот байгуулалт, газрын харилцаа** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1. Хот, суурины хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн оролцоотойгоор иргэдийг тав тухтай ажиллаж, амьдрах орчин, нөхцөлийг бүрдүүлнэ. | 1 | | Сумын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулж, батлуулна. | | 2022-2024 | | | | | ЗДТГ | | | | ОНХС  85 | | Ажлын 50 хийгдсэн | | | Төлөвлөгөө батлагдсан байна | | | | 85 | | 79.2 | | | | | | Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө 79.2 сая төгрөгөөр “Инженер геодези” ХХК гүйцэтгэхээр шалгарч гэрээ байгуулан ажиллаж байна. Нийт 925 га талбайд төлөвлөлт хийгдэж байна. 15 га талбайд хэсэгчилсэн төлөвлөгөө хийгдсэн. Төлөвлөгөө Барилга хот байгуулалтын яамаар баталгаажиж, магадлангаар орохоор хүлээлэгдэж байна. | | | 90 | |
| 2 | | Дэд бүтцийн асуудлыг орон нутгаас шийдвэрлэх замаар хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжиж, нийтийн болон түрээсийн орон сууцны хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. | | 2022-2024 | | | | | ЗДТГ | | | | АТ, ОНТ, хувийн хэвшил  674 | | - | | | 9 айлын орон сууцыг ашиглалтад оруулна | | | | 374 | | 374 | | | | | | Тайлант онд сумын төвийн нэгдсэн цэвэрлэх байгууламж болон цэвэр усны нэгдсэн системийн зураг төсөв хийгдэж, дэд бүтцийн асуудлыг шийдвэрлэснээр Төрийн албан хаагчийн 12 айлын орон сууцны барилгын ажил 2023 онд ашиглалтад орохоор явагдаж байна.  Энэ онд “Дүүрэн цацрах “ХХК хувийн хөрөнгөөр 9 айлын орон сууцыг шинээр барьж ашиглалтанд оруулж, 8 сууц борлуулагдаж эзэнтэй болоод байна. | | | 90 | |
| 3 | | Сумын төвийн ариутгах татуургын нэгдсэн байгууламжийн барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгүүлж, төрийн болон аж ахуйн нэгж, айл өрхийн холбогдох нөхцөлийг бүрдүүлнэ. | | 2021-2022 | | | | | ЗДТГ | | | | АХБХ  3.3 тэрбум | | Ариутгах татуургын нэгдсэн шугам, барилга байхгүй байсан | | | 3 тэрбум 298 сая төгрөг | | | | 3 тэр бум 298 сая | | 3 тэр бум 298 сая | | | | | | Азийн хөгжлийн банкны хөрөнгө оруулалт 3 тэрбум 298 сая төгрөгөөр сумын ариутгах татуургын систем ба цэвэрлэх байгууламжийн барилга угсралтын ажлыг “Санжат” ХХК дуусгаж, улсын комисст 2022 оны 11 дүгээр сард хүлээлгэж өгсөн. Төрийн байгууллагуудыг холбох нөхцлүүдийг бүрэн хангаж ажиллаж байна. Мөн шугамын ойролцоох айл өрхүүд, аж ахуйн нэгжүүд техникийн нөхцөл авч холбогдоход бэлэн болсон. | | | | 100 |
| 4 | | Сумын төвийн айл өрх, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг цэвэр усны нэгдсэн системд холбох ажлын зураг төслийг мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэж, угсралтын ажлыг гүйцэтгүүлнэ. | | 2021-2023 | | | | | ЗДТГ | | | | АХБ, УТ  7,2тэрбум | | Зураг төсөв хийгдсэн | | | Ажил эхэлсэн байна | | | | 7,2 тэрбум | | 3,2  тэрбум | | | | | | Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр сумын нэгдсэн цэвэр усны шугам, сүлжээний зураг төсвийг “Монхидро констракшн” ХХК-иар хийлгэсэн.  Сумын төвийн нэгдсэн цэвэр усны системийг Азийн хөгжлийн банкны 2.9 тэрбум төгрөгний хөрөнгө оруулалтаар “Санжат” ХХК хийж байна.  Улсын төсвийн хөрөнгө 4.3 тэрбум төгрөгөөр “Сумын хөгжил” төслийн хүрээнд нэгдсэн цэвэр усны системийн ажил хийгдэж байна. Голын зүүн талын хэсгийн цэвэр усны нэгдсэн системийн ажлууд, ус түгээх байр 1ш, голын баруун талд 5-н гудамжны 79-н айл өрхүүдийг цэвэр, бохир, дулааны шугаманд холбох, Цагдаагийн тасаг, ЕБС-ийн дотуур байр, Шинэ ЕБС, ЗДТГ, 4-р цэцэрлэг зэргийг цэвэр, бохир усны шугаманд бүрэн холбохоор ТЭЗҮ хийгдсэн. | | | | 100 |
| 5 | | Суманд үерээс хамгаалах далан сувгийн байгууламжийн зураг төсвийг боловсруулж, угсралтын ажлыг хийнэ. | | 2022-2024 | | | | | ЗДТГ | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | | | | | Хугацаа болоогүй | | | |  |
| 6 | | Төрийн байгууллагуудад дулааны тоолуур суурилуулах ажлыг зохион байгуулна. | | 2022-2024 | | | | | ЗДТГ | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | | | | | Хугацаа болоогүй | | | |  |
| 2.4.2. Эдийн засаг, нийгмийн ач холбогдолтой орон нутгийн дэд бүтцийг бий болгож, иргэдийн амьдрах орчныг сайжруулна. | 1 | | Сумын төвийн хатуу хучилттай авто замыг нэмэгдүүлнэ. | | 2022-2024 | | | | | ЗДТГ | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | | | | | Хугацаа болоогүй | | | |  |
| 2 | | Сумын төвийн цахилгаан дамжуулах шугамын өргөтгөл, шинэчлэл хийж, эрчим хүчний шөнийн тарифыг тэглэх ажлыг хэрэгжүүлнэ. | | 2020-2021 | | | | | ЗДТГ | | | | Улсын төсөв | | - | | | - | | | | - | | - | | | | | | 35 кв-ын агаарын 54 км шугамд их засвар хийгдсэн.  35 кв, 10 кв-тын трансформатор шинээр тавигдсан.  35 кв-ын вакум таслуур шинээр тавигдсан.  04, 022 кв-ын агаарын шугамуудын 50 хөлийг бетон хөлтэй болгож сольсон.  Ерөнхий тосон таслуур, ЗДТГ-ын гаргалгааны 10 кв-ын тосон таслуур зэргийг вакум таслуур болгосон. Эрчим хүчний шөнийн тарифыг тэглэх ажил нь Арвайхээр суманд хэрэгждэг бөгөөд цаашид томоохон сумд болох Хархорин, Хужирт суманд хэрэгжүүлэх талаар санал хүргүүлэсэн. | | | | 100 |
| 3 | | Сумын Ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу инженерийн шугам сүлжээ, авто болон явган хүний зам, замын гэрэлтүүлэг, ногоон байгууламж, үерийн суваг, гэр хороолол, гудамж талбайн хэсэгчилсэн төлөвлөгөөнүүдийг боловсруулан үе шаттай хэрэгжүүлнэ. | | 2022-2024 | | | | | ЗДТГ | | | | ОНХС  85 | | 60% хийгдсэн | | | Төлөвлөгөө баталгаажиж дууссан байна | | | | 79.2 | | 47.3 | | | | | | Сумын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг “Инженер геодези” ХХК гүйцэтгэж дууссан Барилга хот байгуулалтын яамаар баталаажуулагдаж, магадлангаар орохоор хүлээгдэж байна.  Ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу тохижилтын ажлууд хийгдэж байна. | | | | 90 |
| 4 | | Сумын төвд бодлого барьж жишиг гудамж, хороолол үүсгэх, нэгдсэн системд холбогдсон Хаус хороололтой болно. | | 2022-2024 | | | | | ЗДТГ | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | | | | | Хугацаа болоогүй | | | |  |
| 5 | | Сумын гэр хороолол, багуудад иргэд чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх 4 бичил цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулна. | | 2022-2024 | | | | | ЗДТГ | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | | | | | Хугацаа болоогүй | | | |  |
| 6 | | Голын баруун талд ахуйн үйлчилгээний төв байгуулна. /халуун ус, саун, үсчин, гоо сайхан, кофе шоп/ | | 2022-2024 | | | | | ЗДТГ | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | | | | | Хугацаа болоогүй | | | |  |
| 7 | | Хадан гол, Тээлийн гол, Хавчилын гол, Дуутын голд модон гүүр барина. | | 2021-2022 | | | | | ЗДТГ | | | | УТ болонОНХСан | | Тээлийн гол, Хадан голын гүүр 35 сая төгрөгөөр хийгдсэн | | | Зураг төсөв хийгдсэн байна | | | | - | | - | | | | | | Энэ онд Хужирт-Үнээний ферм хүртэлх 44км авто замын зураг төсөв хийгдэж, ТЭЗҮ хийгдсэн бөгөөд цаашид зам баригдаж, дээрх гүүрүүд баригдсан байна. | | | | 90 |
| 8 | | Аман усны айл өрхүүдийг цахилгаан эрчим хүчний эх үүсвэрт холбох дэд станц барина. | | 2022-2024 | | | | | ЗДТГ | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | | | | | Хугацаа болоогүй | | | |  |
| 9 | | “Соёмбот” талбайг тохижуулах, замын дагуух ногоон байгууламж, гэрэлтүүлгийг нэмэгдүүлэн, гэрлэн чимэглэл, гэрлэн дохиог шинээр байрлуулж, замын тэмдэг, тэмдэглэгээг сайжруулна. | | 2021-2024 | | | | | ЗДТГ | | | | ОНХС10 | | 29 гэрэлтүүлэг, 1 гэрэлт цамхаг тавигдсан | | | 40 гэрэлтүүлгийн засвар хийгдэнэ | | | | 10 | | 10 | | | | | | Сумын төвийн 4, 5 дугаар баг дахь нийтийн эзэмшлийн талбайн дахь гэрэлтүүлэг засварын ажлыг Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 15 сая төгрөгөөр С.Цэрэндаваа ахлагчтай “Эрчим” бүлэг дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн. Үүнд:   * 4-р баг, Өвгөн жалгын өргөн гудамжны гэрэлтүүлгийн 6 толгой сольсон. * 4-р баг ЕБС-ийн дээд хэсэгт 6 гэрлийн толгойг сольсон. * 4-р баг, ЕБС-ийн дээд хэсэгт шинээр 2 гэрэлтүүлэг хийж, 6 ширхэг толгойг сольж, тэжээлийн кабелийг шинээрагаараар татаж хийсэн. * 5-р баг, Гуа хороололд 21 ширхэг гэрлийн толгой сольж, эхлэл болон төгсгөлийн шонд 2 ширхэг татуурга хийсэн. * 5-р баг, Шунхлай ШТС-аас урагш 7 ширхэг гэрлийн толгойг сольсон. * Элма Хужирт ХХК-ний урд талын замын гэрэлтүүлгийг засварлаж асаасан. * Төвийн хэсгийн гэрэлтүүлгийг шинээр холбож, 2 ширхэг удирдлагын хайрцаг, 2 тоолуур зэргийг хийсэн.   Сумын төвийн 4 дүгээр багийн хойд хорооны нийтийн эзэмшлийн талбай дахь гэрэлтүүлэг засварын ажлыг Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 10 сая төгрөгөөр Ж.Мандах ахлагчтай “Эрчим” бүлэг хийж гүйцэтгэж, дараах ажлуудыг хийсэн. Үүнд:  • 100 вт-ын лед 29 ширхэг шинэ гэрэл тавьсан.  • 17 шонг буулган сольсон.  • 600 м сип кабелийн утсыг агаараар татсан. | | | | 100 |
| 10 | | Сумын хүндэтгэлийн хаалганы орчныг тохижуулна. | | 2021-2024 | | | | | ЗДТГ | | | | 19,7 | | 60% хийгдсэн | | | Тохижилт бүрэн хийгдэж дууссан байна. | | | | 19.7 | | 5.1 | | | | | | Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө 19.7 сая төгрөгөөр “Хангайн нуруун зам” ХХК сумын Хүндэтгэлийн хаалга орчимд 398 м2 талбайг асфальбетондож, 4х4м сүүдрэвч барьж тохижилтын ажлыг хийж хүлээлгэж өгсөн. | | | | 100 |
| 2.4.3. Сумын газар зохион байгуулалтын төлөвлөлтийг аймгийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө болон эдийн засаг, нийгмийн хөгжил, иргэдийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн хийж, хаягийн мэдээллийн системийг хөгжүүлнэ. | 1 | | Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт, газрын кадастр, үнэлгээ, газрын мониторинг, биржийн байнгын ажиллагаатай системийг хөтөлж, үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулна. | | 2022-2024 | | | | | Газрын даамал | | | | - | | - | | | - | | | | - | | - | | | | | | Газрын кадастрын http://192.168.15.216/ цахим хуудсанд Тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг байршуулдаг болсон. Сумын 2022 оны Тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө боловсруулах 2022-07-062-5555 төсөл, 2022 Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах 2022-07-062-6262 дугаар бүхий төлөвлөгөөний төслүүдийг боловсруулж, цахим системд оруулж хэрэгжилтийг ханган ажилласан.  Мөн 2023 оны Тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний 2023-07-062-6542 дугаартай төслийг үүсгэж, 2023 онд иргэдэд шинээр өмчлүүлэх боломжтой 141 нэгж талбар газрын байршил хэмжээг оруулсан.  Газрын Эзэмших эрхийн дуудлага худалдааг Газрын Цахим бирж mle.mn хаягт байршуулж цахимаар зохион байгуулдаг болсон. 2022 онд нийт 6 нэгж талбарыг Цахим дуудлага худалдаагаар зохион байгуулсан. 4 дуудлага худалдаа нь амжиллттай явагдаж 2 дуудлага худалдаа ялагчийн үнэ төлөөгүйн улмаас хүчингүй болсон. Бэлчээрийн газрын Фотомониторингийн хээрийн хэмжилтийг жил бүрийн 8 дугаар сарын 10-20-ны өдрүүдэд хийж, Газрын удирдлагын системийн мониторинг хэсэгт байршуулсан. | | | | 100 |
| 2 | | Суманд шинээр олгох гэр хорооллын газрын “Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хяналтын баталгаа”-г хийлгэх | | 2022-2024 | | | | | ГД | | | | ОНТ  15-25 | | 2004 онд гэр хорооллын газрын хянан баталгааг хийлгэж байсан | | | Шинээр баригдах гэр хороолол буюу Аман-Ус, Тэмээн чулуун хэсэгт хянан батлгаа хийлгүүлэх | | | | - | | - | | | | | | 2022 онд Хужирт суманд 8 нэгж талбарт Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа хувийн хэвшлийн хөрөнгөөр хийгдсэн. Бусад нэгж талбаруудад хянан баталгаа хийлгүүлэх шаардлагатай албан мэдэгдлийг өгч ажилласан. | | | | 90 |
| 3 | | Сумын нутаг дэвсгэрт “Палеонтологи, археологи”-ийн судалгааг палеонтологи, археологи угсаатны мэргэжлийн эрдэм шинжилгээний байгууллагаар урьдчилан хайгуул, судалгаа хийлгэж, дүгнэлт гаргуулна. | | 2022-2023 | | | | | ГД | | | | ОНТ 4,0 | | - | | | Сумын төвийн тэг гортик | | | | 4,0 | |  | | | | | | Хугацаа болоогүй | | | |  |
| 4 | | Засгийн газрын 2019 оны 325 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Гудамж, зам, талбай, үл хөдлөх эд хөрөнгийг хаягжуулах журам”-ын дагуу сумын нутаг дэвсгэрт гудамж, зам, талбай, үл хөдлөх эд хөрөнгийг хаягжуулж мэдээллийг засварлана. | | 2021-  2024 | | | | | Газрын  даамал | | | | ГТ-ийн 10% буюу 12,7 | | - | | | Суманд байгаа бүх хашаа, байшинг хаягжуулах | | | | 12,7 | |  | | | | | | Сумын Засаг даргын 2020 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн А/81 дугаар захирамжаар Засаг даргын Тамгын газрын даргаар ахлуулсан 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсгийг байгуулсан. Одоогийн байдлаар 2014 онд “Геокад” ХХК-н хийсэн хаягийн зургийн замыг сансарын зурагтай давхцуулан газар дээр нь нягтлан Газрын удирдлагын LM программд зам, гудамж, нэгж талбар тус бүрийн орц гарцыг засварлах ажил хийгдэж байна. Газрын удирдлагын LМ программд бүх нэгж талбарын орц гарцыг шийдвэрлэсний дараагаар ситстемээс автоматаар хаяг өгч түүний дагуу Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлаар хэлэлцүүлэн хаягжуулах тогтоол гарна. | | | | 90 |
| 5 | | Сумын хэмжээнд иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын эзэмшил, өмчлөл, ашиглалтад байгаа зөрчилтэй нэгж талбаруудын судалгааг гаргаж зөрчлийг арилгаж, гудамж, хорооны эмх цэгцийг сайжруулна. | | 2021-  2024 | | | | | ЗДТГ,  ГД | | | | - | | - | | | Сумын төвд баригдсан бүх нэгж талбар газрын удирдлагын LМ программд орсон байна | | | | - | | - | | | | | | 2020 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/53 дугаар захирамжаар Сумын тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний төсөл боловсруулах ажлын хэсгийг сумын Засаг даргын орлогчоор ахлуулж, 11 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулсан. Дээрх ажлын хэсэг суманд бичиг баримтын зөрчилтэй Газрын удирдлагын LM программд нэгж талбар нь бүртгэгдээгүй хашааны судалгааг гаргаж, 2021 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд газар өмчлөх эрхийн гэрчилгээтэй боловч зурганд ороогүй 27 иргэний өмчлөлийн газрыг тусгуулж, сумын ИТХ-р шийдвэрлүүлсэн.  2023 оны Тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний 2023-07-062-6542 дугаартай төслийг үүсгэж, 2023 онд иргэдэд шинээр өмчлүүлэх боломжтой 141 нэгж талбар газрын байршил хэмжээг оруулсан. Үүнээс 75 нэгж талбар нь бичиг баримтын зөрчилтэй Газрын удирдлагын LM программд нэгж талбар нь бүртгэгдээгүй хашаа бөгөөд 2023 оны төлөвлөгөөнд тусгаж, сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2022 оны 9 сарын 28-ны өдрийн 8/10/4 дугаар тогтоолоор батлуулсан. | | | | 100 |
| 6 | | Сумын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд газар зүйн нэрийн хээрийн тодруулалт хийх ажлыг зохион байгуулж, газар зүйн нэрийн мэдээллийн сан бүрдүүлэн олон нийтэд таниулан сурталчилна. | | 2021-  2024 | | | | | ГД | | | | - | | - | | | Сумын хэмжээнд газар усны зөв нэршлийг иргэдэд суртчилан таниулах | | | | - | | - | | | | | | Сумын Засаг даргын 2020 оны 3 дугаар сарын 12-ны өдрийн А/48 дугаар захирамжаар “Газар зүйн нэрийн салбар зөвлөл”-ийг Засаг даргын Тамгын газрын даргаар ахлуулж, 19 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулсан. Тус зөвлөл нь 2021 оны 6 дугаар сарын 11-ний өдөр хуралдаж, багуудын оноосон нэрийг баталгаажуулж, сумын Засаг даргын албан тоотоор аймгийн ГХБХБГазарт хүргүүлсэн. Мөн сумын Соёлын төвийн соёлын өв хариуцсан мэргэжилтэнтэй хамтран хээрийн тодруулалт хийх бэлтгэл ажлыг ханган ажилласан. | | | | 100 |
| **Зорилтын дундаж: 95,7** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Салбарын дундаж: 97,3** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ГУРАВ. ЗАСАГЛАЛЫН БОДЛОГО** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.1. Ёс зүй, хариуцлагатай төрийн алба** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1Төрийн байгууллагуудын чиг үүргийг оновчтой тодорхойлж, давхардлыг арилгах, үйл ажиллагааны уялдааг хангах замаар үр ашигтай бүтэц бүхий мэргэшсэн чадварлаг, тогтвортой, хариуцлагатай төрийн албыг төлөвшүүлнэ. | 1 | | Төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлэхдээ ажлын гүйцэтгэл, үйлчлүүлэгчийн үнэлгээ, ёс зүй, сахилга хариуцлагыг шалгуур болгон дүгнэж, нэгдсэн мэдээллийн санг бүрдүүлнэ. | | 2021-2024 | | Төрийн бүх байгууллага | | | | | | | - | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | Төрийн байгууллагууд байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах, үнэлж дүгнэх аргачлалаар ЗГХЭГ-аас зохион байгуулсан танхимын болон цахим сургалтад байгууллагын удирдлага, төрийн албан хаагч нийт 50 хүнийг хамруулсан.  Төрийн албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх аргачлалын дагуу албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх баг байгуулагдсан.  Энэхүү баг нь төрийн албан хаагчийн хандлага, ёс зүй, ур чадварт дүн шинжилгээ хийх, шинийг санаачлах, хариуцлага хүлээх чадвар, ёс зүй, ур чадварын үнэлгээний хүснэгт, ажлын цаг ашиглалт, цагийн бүртгэлд үндэслэн тус тус үнэлж байна.  БШУСайдын 2022 оны А/430 дугаар тушаалаар батлагдсан “Цэцэрлэгийн багшийн ажлыг үнэлэх, дүгнэх журмын дагуу Боловсролын үнэлгээний төвөөс зохион байгуулсан үнэлгээнд СӨББ-ын 16 багш хамрагдан 80-94 хувийн гүйцэтгэлтэй үнэлэгдсэн.  Боловсролын Ерөнхий газрын даргын 2022 оны “Сургалтын байгууллагын гүйцэтгэлийн үнэлгээний үр дүнгийн зардал гаргах тухай” А/343 дугаар тушаалаар  1 дүгээр Цэцэрлэг 5,467.5 мян.төгрөгийн урамшуулал авах болсон.  Төрийн 3 байгууллагын ажлын хариуцлага алдсан, хөдөлмөрийн гэрээ, дотоод журам зөрчсөн 11албан хаагчдад Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 123 дугаар зүйлийн 123.2.3 дахь заалт болон байгууллагын дотоод журмын 9.2.1, 9.2.2 дахь заалтыг тус тус үндэслэн 3 сарын хугацаатай цалингийн 20 хувь, хасах сахилгын шийтгэл оногдуулж хариуцлага тооцсон. | | | | 100 | |
| 2 | | Төрийн албан хаагчийг тогтвортой ажиллах баталгааг хангаж, чадахуйн зарчимд суурилж, төрийн албаны хүний нөөцийн бодлогыг хэрэгжүүлж тэднийг дотоод, гадаадын сургалт, давтан сургалтад хамруулна. | | 2021-2024 | | Төрийн бүх байгууллага | | | | | | | - | |  | | | Цахим болон танхимаар сургалтад албан хаагчид хамрагдсан байна. | | | 23.9 | | | 23.9 | | | | | Төрийн 9 байгууллагаас ахлах түшмэлийн сургалтад 1, Засгийн газрын зорилтод сургалтад-17, ТАЗ-ийн арга зүйн сургалтад-187, Удирдлагын академийн богино хугацааны зорилтот сургалтад-8, Мэргэжлийн бусад байгууллагын 237 сургалтад /танхимаар-122, цахимаар-115/ давхардсан тоогоор 1145 албан хаагчид хамрагдсан. Сургалтын зардалд төрийн 9 байгууллага нийт 23854.0 мян.төгрөгийг зарцуулсан байна.  Төрийн албан хаагчдыг ажлын байран дээрээ суралцах, бусад байгууллагын туршлага судлах, мэдээлэл солилцох, байгууллагуудын хооронд нөхөрсөг уралдаан тэмцээн зохион байгуулан, харилцан нэг нэгнийхээ ажлыг дэмжих, хамтран ажиллах удирдамж боловсруулж, үйл ажиллагааг зохион байгуулан ажиллаж байна.  Ерөнхий боловсролын сургууль, 1 дүгээр Цэцэрлэг багш нар хамтран хувь хүний төлөвлөлт, эмх цэгцтэй ажиллаж сурах талаар харилцан санал бодлоо солилцсон.  2 дугаар Цэцэрлэг Улаанбаатар хотын Чингэлтэй дүүргийн 124 дүгээр цэцэрлэгтэй хамтарч ажиллах, туршлага солилцох, уралдаан тэмцээнийг Хужирт суманд зохион байгуулсан. | | | | 100 | |
| 3 | | Төрийн үйлчилгээг хүнд сурталгүй, шуурхай болгоход чиглэсэн шинэ дэвшилтэт хэлбэрийн үйлчилгээг нэвтрүүлж, төрийн байгууллагуудын уялдаа холбоог сайжруулна. | | 2021-2024 | | ЗДТГ | | | | | | | ОНТ | | Хур системээс 351 иргэнд үйлчилгээ үзүүлсэн | | | Урд оноос бууруулахгүй байх | | | - | | | - | | | | | * Төрийн үйлчилгээг иргэдэд хурдан шуурхай үзүүлэх чиглэлээр 2020 оны 5 дугаар сараас цахим үйлчилгээг нэвтрүүлж, 2022 онд 14 төрлийн тодорхойлолт, 64 төрлийн лавлагааг 368 иргэнд Хур системээс үйлчилгээ үзүүлсэн.   2 - Халамжийн нэгдсэн систем Ehalamj-д 9 төрлийн халамжийн үйлчилгээг цахимаар авах боломжтой болж дараах үйлчилгээг үзүүлсэн. Үүнд:  1. Жирэмсний 5 сартайгаас хүүхэд төрүүлэх хугацаанд олгох тэтгэмж 107 иргэн  2. 0-3 хүртэлх насны хүүхэд асарсны тэтгэмж 315 иргэн /сар бүр/  3. Онцгой тохиолдлын тэтгэмж 3 иргэн /1 удаа/  4. 0-18 хүртэлх насны 3 болон түүнээс дээш өрх толгойлсон эцэг эхийн тэтгэмж 13 иргэн /улирал бүр/  5. Насны хишиг 428 ахмад настан /жилд 2 удаа/  6. Эхийн алдар одонгийн тэтгэмж 673 иргэн /жилд 1 удаа/  7. Халамжийн тэтгэвэр 81 иргэн /сар бүр/  8. 0-18 хүртэлх насны хүүхэд бүрд хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж /8 сараас/  9. Цалинтай эцэг 2 иргэн /сар бүр/  2021 оны 11 сараас халамжийн тэтгэмж "E-HALAMJ" цахим системээр олгогдохоор дансны холболт хийгдсэн. байна.   * www.etax.mta.mn цахим тайлангийн системд нэвтэрч иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагууд 100 хувь лавлагаа тодорхойлолт, татвар төлөлт бүрэн цахимжсан.   Мөн www.itax.mta.mn хаягт нэвтэрч татварын төлбөр, хураамжийн төрлийн татваруудыг арилжааны бүх банкны аплекэйшинаар дамжуулан татвар төлөгч өөрөө цахимаар үүсгэн татвараа төлөх боломжтой болсон.   * Газрын албанаас 43 нэр төрлийн төрийн үйлчилгээг иргэн, хуулийн этгээдэд үзүүлж буй. www.egazar.mn цахим систем буюу гар утасны Egazar аппликэйшн хэрэглээнд нэвтрүүлснээр 27 нэр төрлийн төрийн үйлчилгээг цахим хэлбэрээр авах боломж бүрдсэн.   Газрын кадастрын http://192.168.15.216/ цахим хуудсанд Тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг байршуулдаг болсон. Газрын Эзэмших эрхийн дуудлага худалдааг Газрын Цахим бирж mle.mn хаягт байршуулж 2022 онд нийт 6 нэгж талбарыг Цахим дуудлага худалдаагаар зохион байгуулсан.   * Нийгмийн даатгалын хэлтэс бүрэн цахимжиж иргэд даатгуулагчдын ажилласан жилийн шимтгэл төлсөн лавлагаа болон цалингийн лавлагааг ажлын 5 хоногт багтаан цахимаар болон цаасан хэлбэрээр үйлчилгээний тасгийн даргаар хянуулан гаргадаг болсон. | | | | 100 | |
|  | 4 | | Төрийн албаны сонгон шалгаруулалт, хүний нөөцийн томилгоо, сахилга хариуцлага, ёс зүйтэй холбоотой шийдвэрийг бүх байгууллагад ил тод, нээлттэй болгоно**.** | | 2021-2024 | | ЗДТГ | | | | | | | Байгууллагын төсөв | | 5 | | | 5 | | | - | | | - | | | | | Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, Нийгмийн бодлогын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, Мал аж ахуйн асуудал хариуцсан мэргэилтэн, Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйч, Байгаль хамгаалагчийн албан тушаалын сул орон тооны захиалгыг аймгийн төрийн албаны салбар зөвлөлд хүргүүлж, Төрийн албаны зөвлөлийн https://www.csc.gov.mn/ сайтад тавигдсан. Байгаль хамгаалагчийн сул орон тоо нөхөгдөн томилогдсон.  Төрийн албан хаагчдыг ёс зүйн зөрчил гаргахаас урьдчилан сэргийлэх үүднээс сумын Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газрын дарга болон төсвийн байгууллагуудын дарга, эрхлэгч нараас ажилд томилох, чөлөөлөх, хөрөнгө зарцуулах, ажлын хэсэг байгуулах, газар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, дуудлага худалдаа явуулах тухай зэрэг захирамж, тушаал гаргах, Амьжиргаа дэмжих зөвлөл, Орон нутаг хөгжүүлэх сангийн хөрөнгөөр хийгдэх ажлуудад тендер шалгаруулах үнэлгээний хороонд орж ажиллах албан хаагчдыг тухай бүр ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай мэдүүлгийг бөглүүлэн хяналт тавин ажиллаж хэвшсэн. | | | | 100 | |
| 5 | | Төсвийн шууд захирагчийн төрийн албан дахь хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой шийдвэрийн эрх зүйн үндэслэлд тогтмол хяналт тавьж, зөрчил үүсэх эрсдэлээс урьдчилан сэргийлнэ. | | 2021-2024 | | ЗДТГ | | | | | | | ОНТ | | Зөрчилтэй шийдвэр гараагүй | | | Зөрчил гаргахгүй байх | | | - | | | - | | | | | Сумын Засаг дарга болон Засаг даргын Тамгын газрын дарга, төсвийн байгууллагуудын дарга, эрхлэгч нарын хүний нөөцийн томилгоо, цалин хөлс, нэмэгдэл, үйл ажиллагааны үр дүнгийн урамшуулал олгосон болон хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой шийдвэрийн эрх зүйн үндэслэлд хяналт тавин ажиллаж байгаа бөгөөд 2022 онд зөрчилтэй шийдвэр гараагүй. | | | | 100 | |
| **Зорилтын дундаж: 100** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. ЦАХИМ ТЕХНОЛОГИД СУУРИЛСАН ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.2.1. Төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг цахимжуулж, төрийн үйлчилгээг хялбаршуулан, зардал хэмнэх тогтолцоонд шилжүүлэн, төрийн албан хаагчийн ажиллах орчинг сайжруулна.**. | 1 | | Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвд “Call center” үйлчилгээг бүрэн нэвтрүүлж, иргэдэд төрийн үйлчилгээг цахимаар хүргэх операторын үйлчилгээг бий болгоно. | | 2021-2024 | | ЗДТГ | | | | - | | | | 350 иргэн үйлчлүүлсэн | | | | 64 үйлчилгээг үзүүлнэ. | | | | - | | - | | | | | Төрийн үйлчилгээг иргэдэд хурдан шуурхай үзүүлэх чиглэлээр Хур системээс 14 байгууллагын 64 үйлчилгээний лавлагааг **368** иргэн, хуулийн этгээдэд лавлагаа, мэдээлэл гарган үйлчилсэн. Үүнээс улсын бүртгэлийн байгууллагаас гардаг “Иргэний үнэмлэх”-ний лавлагаа, Үл хөдлөх хөрөнгийн лавлагаа, Нийгмийн даатгалын байгууллагын нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн лавлагаа тодорхойлолтоор иргэд илүү ихээр үйлчлүүлсэн. | | | | | 100 |
| 2 | | Төрийн байгууллагуудын интернетийн хурд, чанарыг сайжруулна. | | 2021-2024 | | Төрийн бүх байгууллага | | | | 18.7 | | | | 100 | | | | 100 | | | | 18.7 | | 18.7 | | | | | Төрийн 9 байгууллага 10 мб-ын интернетийн хурдтай шилэн кабель ашиглаж байна. | | | | | 100 |
| 3 | | Сумын хэмжээнд дотоод удирдлагын нэгдсэн системийг нэвтрүүлж, иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас төрийн байгууллага, албан тушаалтанд хандаж гаргасан өргөдөл, гомдлыг хүлээн авах, шийдвэрлэх үйл ажиллагааг цахимжуулж, иргэд шийдвэрлэлтийн явц, үр дүнг цахимаар хянах нөхцөлийг бүрдүүлнэ. | | 2022-2024 | | ЗДТГ | | | | ОНТ | | | | - | | | | Цахимаар иргэд өргөдөл, хүсэлт боломжийг бүрдүүлэх | | | | - | | - | | | | | 2022 оны 3 дугаар улирлын байдлаар төрийн байгуулллага, аж ахуйн нэгж, иргэдээс нийт 604 өргөдөл, хүсэлт ирүүлсэн. Ирүүлсэн өргөдөл, хүсэлтийн 6.7 хувь буюу 40 нь цахимаар гаргасан байна. Хүсэлтийг бүрэн хугацаанд нь шийдвэрлэсэн. | | | | | 100 |
| 4 | | Төрийн байгууллага хооронд болон тэдгээрээс иргэний нийгэм, бизнесийн байгууллага, иргэдтэй харилцах мэдээллийн солилцоо, ил тод байдлыг сайжруулж, “Иргэний танхим”-д “Цахим уулзалт”-ыг тогтмол зохион байгуулж, бодлого боловсруулах, шийдвэр гаргах үйл явцад иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлнэ. | | 2021-2024 | | ЗДТГ, ИТХ | | | | ОНТ | | | | Цахим уулзалт, сургалт, хэлэлцүүлэг-30 | | | | Цахим уулзалт 10-аас доошгүй зохион байгуулагдсан байх | | | | - | | - | | | | | Засаг даргын Тамгын газрын “Иргэний танхим”-д 2022 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдөр Татварын улсын байцаагч 1 дүгээр Цэцэрлэгийн албан хаагчдад хувь хүний орлогын албан татвар, хөнгөлөлт, чөлөөлөлт сэдвээр, цахим уулзалтыг явуулсан.  Төрийн албан хаагчид холбогдох байгууллагуудаас зохион байгуулсан 5 удаагийн цахим уулзалт, 4 удаагийн сургалтад хамрагдсан. | | | | | 100 |
| 5 | | Төрийн албан хаагчийн 12 айлын орон сууцны зураг төсвийг хийлгэн барилгын ажлыг гүйцэтгүүлж төрийн албан хаагчдын нийгмийн баталгааг сайжруулна. | | 2021-2024 | | ЗДТГ | | | | АТ болон ОНТ  674 | | | | 10% | | | | 50% | | | | 374 | | 374 | | | | | “Отгон нинж” ХХК төрийн албан хаагчийн 12 айлын орон сууцны барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэж байгаа бөгөөд 2022 онд төсөвлөгдсөн 374 сая төгрөгний ажлыг бүрэн хийж гүйцэтгэсэн. 2023 онд ашиглалтад орно. | | | | | 100 |
| 6 | | Төрийн байгууллагуудын албаны авто машин, компьютер, техник хэрэгслийг шинэчлэх, багийн Засаг дарга нарыг унаагаар хангах ажлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлж, хүн амын тоо, нягтаршилд нийцүүлэн багийн төвийг шинээр барих ажлыг МБСХолбоотой хамтран хэрэгжүүлнэ. | | 2021-2024 | | Төрийн бүх байгууллага | | | | УТ, ОНС  30 | | | | - | | | | Тоног төхөөрөмжөөр шинэчлэгдсэн байх | | | | 82.6 | | 82.6 | | | | | Төрийн албан хаагчдын ажиллах нөхцөлийг сайжруулах зорилгоор улс, аймгийн төсвийн хөрөнгөөр багийн Засаг дарга нарт зөөврийн комьпютер-6, ЗДТГ-ын албан хаагчдад суурин 2, зөөврийн комьпютер-2, гурван үйлдэлт өнгөт болон хар принтер 2 ширхэгийг авч тоног төхөөрөмжөөр хангасан.  Эрүүл мэндийн төв нь чанад авиан шинжилгээний ЭХО аппарат 1 ширхэг, Биохимийн бүрэн автомат анализатор 1 ширхэг, Ургийн зүрхний цохилт тоологч аппарат 1 ширхэг, Хүчилтөрөгч өтгөрүүлэгч 2 ширхэг, мөн Дархлаажуулалтын зөөврийн компъютероор эмчилгээ үйлчилгээний тасаг, кабинетууд тус тус хангагдсан. | | | | | 100 |
| 7 | | Төрийн байгууллагууд үйл ажиллагаагаа сурталчлах зардлыг жил бүр төсөвтөө тусган, мэдээллийн ил тод байдлыг хангахад хяналт тавьж, иргэдэд үнэн бодит мэдээлэл түгээх, нийгмийг соён гэгээрүүлэх чиглэлээр хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай хамтарч, “Нэг цонхны мэдээлэл” үйл ажиллагааг үр дүнтэй нэвтрүүлнэ. | | 2021-2024 | | Төсвийн бүх байгууллага | | | | ОНТ  0.27 | | | | Төсөвт тусгах, ил тод мэдээлж хэвших | | | | Мэдээ, мэдээлэл сар бүр ил тод мэдээлэгдсэн байх | | | | 0.27 | | 0.27 | | | | | Иргэдэд үзүүлж буй төрийн үйлчилгээ, орон нутгийн бодлого, шийдвэр, чиглэлийг олон нийтэд “Нэг цонх”-ны үйлчилгээгээр хүргэж сурталчилахаар “Засаг даргын Тамгын газар” гэсэн олон нийтийн сүлжээг ашиглаж байна.  Энэхүү хуудсаар сумын бодлого, шийдвэр, түүний хэрэгжилтийг иргэдэд ил тод, нээлттэй хүргэхээс гадна цаг үеийн холбогдолтой мэдээ, мэдээллийг баталгаат 1 эх сурвалжид үндэслэн олон нийтэд сурталчилан, таниулж байна.  Мөн сумын khujirt.ov.gov.mn албан ёсны цахим хуудас нь аймгийн uvurkhangai.mn сайттай холбогдож төрийн мэдээллийг нэг цонхноос ил тод, хүртээмжтэй авах нөхцөл боломжийг хангасан.  Вэбсайтын төлбөрт 270.0 мян.төгрөгийг зарцуулсан. | | | | | 100 |
| 8 | | Төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, гарсан зөвлөмжийн дагуу гүйцэтгэл сайжруулах үүрэг чиглэл өгч тухай бүрд хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авна. | | 2021-2024 | | ЗДТГ | | | | ОНТ | | | | 91.2 хувьтай үнэлэгдсэн | | | | Гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөө боловсруулан ажилласан байна. | | | | - | | - | | | | | 2021 оны хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний дагуу гарсан зөвлөмжийн дагуу гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөөг боловсруулан хэрэгжилтийг хангаж, төсвийн 4 байгууллагуудаар гүйцэтгэлийн хяналт шалгалтыг хийсэн. | | | | | 100 |
| **Зорилтын дундаж: 100** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3. ЭРХ ЗҮЙН БОЛОВСРОЛТОЙ ИРГЭН, ХҮНИЙ ЭРХИЙГ ХАНГАСАН НИЙГЭМ, АВЛИГАГҮЙ ЗАСАГЛАЛ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1. Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх, хүний эрхийг хамгаалах, хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх үйл ажиллагааг оновчтой арга, хэлбэрээр зохион байгуулна. | | 1 | | Иргэд, хуулийн этгээдийн хууль ёсны ашиг сонирхлыг хөндсөн асуудлаар хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэр гаргахын өмнө иргэд, хуулийн этгээдийг оролцуулсан нийтийн сонсгол хэлэлцүүлэг зохион байгуулах төлөвлөгөө гарган ажиллана. | | 2021-2024 | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | | | Энэ онд иргэд , хуулийн этгээдийн эрх ашиг хөндөгдсөн, хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэр гараагүй. | |  | | | |
| 2 | | Цахим технологид суурилсан арга хэлбэрээр хууль, эрх зүйн сургалт, сурталчилгааг зохион байгуулж, “Бүх нийтийн эрх зүйн боловсрол” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. | | 2021-2024 | | | ХЭЗМ | | - | | | | 10 удаа гийн сургалт | | | | | Сургалтын тоо 15-аас доошгүй | | | - | | - | | | | | “Бүх нийтийн эрх зүйн боловсрол” хөтөлбөрийг 2022 онд хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд иргэдэд хууль, эрх зүйн сургалт, сурталчилгааг хүргэхээр “Хужирт эрх зүйн хөтөч” цахим хуудсыг нээж сургалт, сурталчилгаа хүргэхээс гадна “Хужирт Гхусазсзөвлөл”, “Иргэний мэдээллийн цаг” цахим группүүдээр сурталчилгаа, мэдээллийг хүргэж ажилласан.  Энэ оны байдлаар зохион байгуулсан сургалт сурталчилгаа:  - Төрийн байгууллага болон аж ахуйн нэгжийн ажилтан, албан хаагчид, багийн иргэдэд Авлигын эсрэг хууль, Нийгмийн даатгалын тухай хууль, Мал, амьтны эрүүл мэндийн эрүүл мэндийн тухай хууль, Татварын тухай хууль, Татварын цахим үйлчилгээ, Газрын тухай хууль, Газар зохион байгуулалтын цахим үйлчилгээ, Орон нутгийн хөгжлийн сангийн журам, орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх төсөл, арга хэмжээний саналыг цахим хэлбэрээр авах зэрэг 12 удаагийн сэдэвт сургалтуудыг Газрын даамал, Татварын байгцаагч, Нийгмийн даатгалын тасгийн мэргэжилтэн, Хууль, эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн нар хамтран зохион байгуулж нийт 440 гаруй иргэд, ажилтан, албан хаагчид хамрагдсан.  - Мал, амьтны эрүүл мэндийн тухай хууль, Мал хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, Байгаль орчны тухай хууль, “Эрүүл мэнд” зэрэг сэдэвт сургалтуудыг зохион байгуулж 90 гаруй иргэдэд хамрагдсан.  - Багийн иргэдийн нийтийн Хурлуудаар “Нийгмийн даатгалын тухай хууль”, “Малын эрүүл мэндийн тухай” хуулиудаар сургалт зохион байгуулсан.  Улирал бүр зохион байгуулсан эрх зүйн сургалт, сурталчилгааны мэдээ, тайланг аймгийн Хууль, эрх зүйн хэлтэст хугацаанд нь хүргүүлж хэвшсэн.  Энэ оны 12 сарын байдлаар хууль тогтоомжийн бүртгэл лавламжийн санд Засгийн газрын тогтоол болон хуралдааны тэмдэглэл, шинээр батлагдсан болон нэмэлт өөрчлөлт орсон хууль, Улсын Их Хурлын тогтоол, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Сайдын тушаал, үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөмж зэрэг 75 эрх зүйн актаар баяжилт, 68 зүйл заалтын өөрчлөлт хөдөлгөөн хийн хууль, эрх зүйн цахим санг баяжуулан ажиллаж байна. | | 100 | | | |
| 3 | | 3.3.1.3. Суманд эрх зүйн танхим, булан байгуулан, сайн дурын эрх зүйн хөтчийг ажиллуулж, иргэдэд хууль зүйн анхан шатны зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх, хууль, тогтоомжийн лавлагаа олгох, бусад шаардлагатай хууль зүйн туслалцааны үйлчилгээг нэвтрүүлнэ. | | 2021-2024 | | | ЗДТГ | |  | | | | 40 иргэнд | | | | | 53 иргэнд | | | - | |  | | | | | Засаг даргын Тамгын газрын Иргэний танхимыг 2021 онд “Эрх зүйн танхим”-ыг тохижуулан иргэдэд мэдээлэл хүргэн ажиллаж байна.  Энэ онд 3 албан хаагчийг эрх зүйн хөтөчийг чадавхижуулах 2 өдрийн сургалтад хамруулж, “Тэтгэвэр, тэтгэмж”, “Ээлжийн амралт”, “Өвлөх эрхийн гэрчилгээ авах”, “Эцэг тогтоолгох”, “Шүүхэд нэхэмжлэл гаргах”, “Ажлаас чөлөөлөгдөх”, “Харгалзан дэмжигчээр томилох”, “Асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчээр томилох”, “Өвлөх эрх”, “Оюутны “Нэмэгдэл хөлс авах”, ““Гэрлэлт цуцлуулах” зэрэг асуудлуудаар нийт давхардсан тоогоор 53 иргэнд хууль, эрх зүйн мэдээлэл, зөвлөгөөг утсаар болон биечлэн өгсөн. | | | | | 100 |
| 4 | | Хууль сахиулах байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хүний эрхэд суурилсан хандлагыг нэмэгдүүлж, хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсооход чиглэсэн олон нийтийн оролцоонд тулгуурласан хяналт, шалгалтын үйл ажиллагаа явуулж, үр дүнг олон нийтэд мэдээлж ажиллана. | | 2021-2024 | | | ЦТ | | - | | | | Хяналт шалгалт явуулж, илэрсэн зөрчлийг арилгасан байна | | | | | Зөрчил гарахаас урьдчилан сэргийлэгдсэн байна. | | | - | | - | | | | | Хууль сахиулах байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хүний эрхэд суурилсан хандлагыг нэмэгдүүлж, хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсооход чиглэсэн Цагдаагийн ерөнхий газрын сургалт соён гэгээрүүлэх хэлтсээс зохион байгуулсан цахим хуралд тасгийн алба хаагч нарыг бүрэн хамруулж, хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр баталгаа гаргуулан авч хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллаж байна. | | | | | 100 |
| 5 | | Бизнесийн байгууллагуудын шударга бус өрсөлдөөн, үнийн хөөрөгдөл, бүтээгдэхүүний чанар байдлыг хянаж, монополь үүсгэхээс сэргийлж, улсын байцаагч, аймгийн хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах, шударга бус өрсөлдөөнтэй тэмцэх ажилтантай хамтарч ажиллана. | | 2022-2024 | | | ЗДТГ | | ОНТ | | | | Орон тооны ажилтныг томилон ажиллуулсан байна | | | | | хяналт шалгалт зохион байгуулж илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгасан байна. | | | - | | - | | | | | Аймгийн Засаг даргын 2021 оны А/405 дугаар захирамжийн хүрээнд суманд хүнсний чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг хүнсний дэлгүүрүүдэд Мэргэжлийн хяналтын газар, Стандарт хэмжилзүйн хэлтэс, Хүнс, хөдөө аж ахуйн газартай хамтран аттестатчиллын шалгалтыг зохион байгуулсан.  Тус шалгалтын үеэр хүнсний гол нэрийн бүтээгдэхүүний хангамж, нийлүүлэлт, чанарт хяналт шалгалт хийхэд, 5 хүнсний дэлгүүрүүдээс хадгалах болон хэрэглэж дуусах хугацаа хэтэрсэн хүнсний бүтээгдэхүүн худалдан борлуулж байсан зөрчил илэрч, 19 нэр төрлийн 357 ширхэг хүнсний бүтээгдэхүүн, 22.3 кг хиам, зайдас нийт 871,200 төгрөгний бүтээгдэхүүнийг хураан авч устгалд оруулан илэрсэн зөрчлийг арилгасан. | | | | | 100 |
| 3.3.2. Олон нийтийг соён гэгээрүүлэх замаар авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэн, тэмцэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ | | 1 | | Авлигыг үл тэвчих үзэл хандлагын талаар цахим сүлжээ болон мэдээллийн байгууллагаар олон нийтэд түгээн дэлгэрүүлэх ажил зохион байгуулна. | | 2021-2024 | | | ЗДТГ | | - | | | | Сургалтад 76 албан хаагч хамрагдсан | | | | | Урд оноос бууруулахгүй байх | | | 0.35 | | 0.35 | | | | | Сумын khujirt.ov.gov.mn вэбсайтын Ил тод байдал цэсний Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа хэсгийн Авлигатай тэмцэх хөтөлбөрийн суманд хамаарах заалт хэсэгт 2022 онд хийж хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг байршуулсан. Уг цэсэд хийж хэрэгжүүлсэн ажлын тайланг байршуулан ажиллаж байна.  “Зөв\_зөвд\_шударга\_зөв соён гэгээрүүлэх аянд" сумын Засаг даргынТамгын газар нэгдэж, Би өгөхгүй Авлига би авахгүй зурагт хуудсыг сумын khujirt.ov.gov.mn вэбсайтад байршуулсанг 108, Авлигын эсрэг хамтдаа зурагт хуудсыг 242 иргэн үзсэн тандалттай байна.  Ард иргэдийн боловсролд зориулан Авлигатай тэмцэх газраас авлигыг үл тэвчих талаар ухуулан таниулах богино хэмжээний видео, зурагт хуудас, гомдол мэдээлэл хүлээн авах утас 110 дугаарын сурталчилгааны шторк, радио зөвлөгөөний материалуудын эхийг сумын албан ёсны цахим хуудас khujirt.ov.gov.mn, олон нийтийн сүлжээнд олон удаагийн давтамжтай сурталчилсан. | | | | | 100 |
| 2 | | Хүүхэд, залуучуудад авлигатай нийгмийн хор аюулыг ухуулан таниулах сургалт, сурталчилгаа зохион байгуулж, авлигыг үл тэвчих үзэл хандлагыг төлөвшүүлэх чиглэлээр боловсролын байгууллагатай хамтран олон талт арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. | | 2021-2024 | | | ЗДТГ | | ОНТ | | | | 3 удаагийн сургалт зохион байгуулсан | | | | | Сургалт зохион байгуулсан байна. | | | - | | - | | | | | Төрийн болон аж ахуйн нэгж, байгууллагын албан хаагч, ажилчид, багийн Иргэдийн нийтийн хурлаар иргэдэд Авлигын эсрэг хууль болон “Зөв\_зөвд\_шударга\_зөв соён гэгээрүүлэх аян”-ы талаар сургалт, яриа таниулга хийж, тараах материал тараасан. Мөн авлигын эсрэг зурагт хуудсыг иргэд олноор үйлчлүүлдэг үйлчилгээний газар, төрийн байгууллагууд байгууллагын мэдээллийн самбар болон байгууллагын дотор орчинд иргэдэд ил харагдахуйц байршуулсан.  Сурталчилгааны материалыг 272 иргэн, 168 төрийн албан хаагчдад хэвлэж, тараасан. | | | | | 100 |
| 3 | | Төрийн бүх байгууллагуудад авлигаас урьдчилан сэргийлэх төлөвлөгөө гарган, үр дүнг тооцон ашиг сонирхлын зөрчил гаргуулахгүй байх арга хэмжээ авч хэрэгжүүлнэ. | | 2021-2024 | | | ЗДТГ | | ОНТ | | | | Төлөвлөгөөний биелэлт-80 | | | | | Урд оноос бууруулахгүй байна | | | 0.6 | | 0.6 | | | | | Сумын Засаг дарга төсвийн 8 байгууллагын дарга, эрхлэгч нартай Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид ажиллах чиглэлээр заалт тусгасан. Мөн байгууллага бүр Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн байгууллагад хамааралтай заалтаар төлөвлөгөө гарган, холбогдох байгууллагад хагас, бүтэн жилээр тайланг хүргүүлж ажилласан.  Төрийн албан хаагчдыг ёс зүйн, ашиг сонирхлын зөрчил гаргахаас урьдчилан сэргийлэх үүднээс Сумын Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газрын дарга болон төсвийн байгууллагуудын дарга, эрхлэгч нараас ажилд томилох, чөлөөлөх, хөрөнгө зарцуулах, ажлын хэсэг байгуулах, газар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, дуудлага худалдаа явуулах тухай зэрэг захирамж, тушаал гаргах, Хоршоо хөгжүүлэх сангийн ажлын хэсэг, Орон нутаг хөгжүүлэх сангийн хөрөнгөөр хийгдэх ажлуудад тендер шалгаруулах үнэлгээний хороонд орж ажиллах албан хаагчдыг тухай бүр ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай мэдүүлгийг бөглүүлэн хяналт тавин ажиллаж хэвшсэн. Энэ онд нийт 258 ашиг сонирхлын мэдүүлэг бөглөгдсөн байна. | | | | 100 | |
| 4 | | Төрийн байгууллагуудад дотоод хяналтын нэгжийн үйл ажиллагааг сайжруулан, төрийн албан хаагчдын шударга байдлыг нэмэгдүүлнэ. | | 2021-2024 | | | Төсвийн байгууллагууд | | - | | | | 1 удаа | | | | | Хяналт шалгалтыг 2-оос доошгүй удаа зохион байгуулсан байна | | | - | | - | | | | | Төрийн байгууллага бүр байгууллагын даргын шийдвэрээр байгууллагын дотоод хяналтын багийг байгуулан жил бүр төлөвлөгөө гарган, үйл ажиллагаа зохион байгуулж тухай бүр үр дүнг үнэлж төрийн албан хаагчдын шударга байдлыг нэмэгдүүлэхээр ажиллаж хэвшээд байна.  Энэ онд Засаг даргын Тамгын газрын даргын тушаалаар байгууллагын “Дотоод хяналтын баг”-ыг, Засаг даргын захирамжаар сумын “Дотоод хяналтын баг”-ыг тус тус шинэчлэн байгуулсан.  Байгууллагын дотоод хяналтын багаас энэ оны хагас жилд Санхүүгийн албаны шилэн данс, хөрөнгө, мөн байгууллагын дарга, эрхлэгч нарын тушаал шийдвэрийн хууль, эрх зүйн үндэслэл, албан хэрэг хөтлөлтөд хяналт шалгалтыг хийж, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулан ажилласан.  Мөн 11 дүгээр сарын 30-ны өдрөөс 12 дугаар сарын 06-ны өдрийн хооронд сумын төсвийн 7 байгууллагын үйл ажиллагааг сайжруулах, байгууллагын дарга, эрхлэгч нарын тушаал шийдвэрийн хууль зүйн үндэслэлийг хангуулах, төрийн албаны архив, албан хэрэг хөтлөлтийн стандартыг мөрдүүлэх зорилгоор хяналт шалгалтыг зохион байгуулж илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах, мөн арга зүйн зөвлөгөө зөвлөмж өгч ажилласан. | | | | 100 | |
| **3.3.3. Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, нийтийн хэв журмыг хамгаалах цогц арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж, иргэдийн аюулгүй, амар тайван амьдрах нөхцөлийг сайжруулна.** | | 1 | | Гэмт хэрэг үйлдэгдэх гол шалтгаан болсон архидалт, гэр бүлийн хүчирхийлэл, амьдралын буруу зуршил зэрэг нийгмийн сөрөг үзэгдлүүдтэй тэмцэх ажлыг эрчимжүүлж, Монгол ёс заншил, ухамсрыг хүүхэд, залуучуудад төлөвшүүлэн зөв хүмүүжил олгох ажилд иргэд, ТББ-ын оролцоог нэмэгдүүлнэ. | | 2021-2024 | | | ЦТ  ГХУСАЗСЗ | | - | | | | - | | | | | 2-оос доошгүй сургалтыг зохион байгуулсан байна. | | | - | | - | | | | | Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн санаачилсан “Эрүүл хүн Архигүй Монгол” үндэсний хөдөлгөөн, архи, согтууруулах ундаа хэрэглэх, хорт зуршлийг бууруулах ажлыг төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж байгууллага, сумын иргэдийн оролцоотойгоор хэрэгжүүлэх зорилгоор сумын хэмжээнд аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрэгтэй албан хаагчид, иргэдийн дунд Улаанбаатар хот дахь АА булгийн гишуудтэй хамтран 2022 оны 04 дугээр сарын 22-ны өдрөөс 05 дугаар сарын 22-ны хооронд Яг одоо татгалзъя уриатай “Тэнгэрлэг эрчүүд” уулзалт ярилцлагыг зохион байгуулсан. Тус аян нийт 70 гаруй эрэгтэйчүүд оролцож сумын “Гэрэлт-Ирээдүй” АА-гийн бүлгийг байгуулан бүлгийн тогтмол уулзалтын өрөөтөй болгосон.  Мөн гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлддэг иргэдийн судалгааг гарган хүүхдэд тавих хараа хяналтыг сайжруулах талаар эцэг эх, асран хамгаалагч нарт хандан сэрэмжлүүлэг бэлтгэх түгээсэн.  Сар бүр ГХУСАЗСЗ болон сумын татварын байцаагч, хүнс хөдөө аж ахуйн мэргэжилтний хамт суманд үйл ажиллагаа явуулж байгаа тусгай зөвшөөрөл бүхий 8 нэрийн хүнсний дэлгүүрүүдэд хяналт шалгалт хийн ажиллаж байна.  ЕБС-ийн орчимд гэмт хэрэг, зөрчил гарахаас урьдчилан сэргийлэх, дотуур байранд болон сургуулийн хүүхдийн дунд “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх”хулгайн гэмт хэргийн хор уршиг, зөрчлийн хуулийг сурталчлан 1 удаа сургалт зохион байгуулан ажилласан. Өсвөрийн цагдаа бүлгэмийг шинэчилж сургуулийн орчинд хүүхдийн эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр тодорхой ажлуулыг төлөвлөн ажиллаж байна.  Хичээлийн жилд сургуулийн орчинд зам тээврийн осол аваар түүнээс урьдчилан сэргийлэх, хүүхдийг аливаа гэмт хэрэг, зөрчилд өртөхөөс урьдчилан сэргийлж School police эцэг эхийн эргүүлийг тогтмол ажиллуулахаар хуваарь гарган ажиллаж байна.  Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор сумын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл, хамтарсан багийн гишүүд, ЕБСургуулийн захирал, нийгмийн ажилтан, байгууллагын дарга эрхлэгч нарт “Хүүхдийн эрхийн тухай ойлголт”, “Гэр бүлийн хүчирхийллийн тухай ойлголт анхаарах асуудал”, “Насанд хүрээгүй хүний бэлгийн хүчирхийллийн нөхцөл байдал” сэдвээр 2 цагийн сургалтыг зохион байгуулж гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр боршур, санамж, сэрэмжлүүлгийн материал 100 ширхэгийг тараасан.  Сумын ГХУСАЗСЗ-тэй хамтран “Хүний эрх ба цагдаа”, “Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх” сэдэвт сургалт, мал хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор малчны бүлгүүдийн дунд малчны зөвлөгөөн зохион байгуулсан. Нийт 68 малчин оролцсон.  Нийгмийн хүрээнд архидалт буурахгүй. Энэхүү хор уршгийг дагаад гэмт хэрэг зөрчил ихээр үйлдэгдэх үндсэн шалтгаан болж байна. Тухайлбал гэр бүлийн хүчирхийлэл, согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодох зөрчил давамгайлж байна. Энэ нь иргэд, малчдын ухамсар, хувийн зохион байгуулалт, хууль эрх зүйн мэдлэг дутмаг байгаатай холбож үзнэ. Үүнээс үүдэн гарах үр дагавар, хор уршгийг таниулах, эрх зүйн мэдээлэл өгөх чиглэлээр Хархорин сум дахь сум дундын Прокурорын газрын зөрчлийн хэргийн хяналтын прокурор, хууль цаазын дэд зөвлөх П.Нарантуяатай хамтран сумын Соёлын төвд 1 удаагийн 60 цагийн сургалтыг зохион явуулсан. Сургалт мэдээлэл өгөх арга хэмжээнд согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон болон гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдсэн, үйлдэж болзошгүй 65, бусад иргэд хамрагдсан. Тэдний гарсан санал, хүсэлт асуултад холбогдох алба хаагчид хариулт өгч санал солилцсон. 5 нэр төрлийн санамж, сэрэмжлүүлэг 100 ширхэгийг тараасан.  Архи согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэсэн иргэдийг гудамж талбай, хөдөө хээр хөлдөж, осгох, согтууруулах ундаа хэрэглэсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодох, замын хөдөлгөөний дүрэм зөрчихөөс урьдчилан сэргийлж олон нийтийн эргүүл, сумын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн гишүүдтэй хамтран хөдөлгөөнт болон явган эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэж, сумын төвийн эмзэг цэгүүд болон харанхуй гэрэлтүүлэггүй гудамжнуудыг шалгаж ажилласан. | | | | 100 | |
| 2 | | Гэмт хэрэг, хэв журмын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, шуурхай илрүүлэх, таслан зогсоох нийтийн хэв журмыг хамгаалах ажилд гудамжны ахлагчийг ажиллуулж, олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэн, гэр хорооллын гудамж, нийтийн эзэмшлийн зам, талбайн гэрэлтүүлэг, хяналтын камерыг нэмэгдүүлнэ. | | 2021-2023 | | | ЦТ, ЗДТГ | | ОНХС  25 | | | | 29 гэрэл тавьсан | | | | | 7 камер шинээр тавих, 48 гэрлийн толгойг сольж, засварлах | | | 25 | | 25 | | | | | Сумын төвийн 4, 5 дугаар баг дахь нийтийн эзэмшлийн талбайн дахь гэрэлтүүлэг засварын ажлыг Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 15 сая төгрөгөөр О.Цэрэндаваа ахлагчтай “Эрчим” бүлэг дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн. Үүнд:   * 4-р баг, Өвгөн жалгын өргөн гудамжны гэрэлтүүлгийн 6 толгой сольсон. * 4-р баг ЕБС-ийн дээд хэсэгт 6 гэрлийн толгойг сольсон. * 4-р баг, ЕБС-ийн дээд хэсэгт шинээр 2 гэрэлтүүлэг хийж, 6 ширхэг толгойг сольж, тэжээлийн кабелийг шинээрагаараар татаж хийсэн. * 5-р баг, Гуа хороололд 21 ширхэг гэрлийн толгой сольж, эхлэл болон төгсгөлийн шонд 2 ширхэг татуурга хийсэн. * 5-р баг, Шунхлай ШТС-аас урагш 7 ширхэг гэрлийн толгойг сольсон. * Элма Хужирт ХХК-ний урд талын замын гэрэлтүүлгийг засварлаж асаасан. * Төвийн хэсгийн гэрэлтүүлгийг шинээр холбож, 2 ширхэг удирдлагын хайрцаг, 2 тоолуур зэргийг хийсэн.   Гэмт хэрэг, зөрчлийн гаралтыг бууруулах, таслан зогсоох, илрүүлэх, гэмт хэрэг, зөрчилд өртөхгүй байх эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор өндөр хурдны, дүрсний нягтаршил сайтай сүүлийн үеийн теле хяналтын 7 камерыг нийтийн эзэмшлийн талбайд байрлуулах ажлыг Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө 10 сая төгрөгөөр Б.Жамбалжав 12 сардаа багтаан хийхээр гэрээ байгуулаад байна. | | | | 100 | |
| 3 | | “Аюулгүй иргэн-Амар тайван Өвөрхангай” дэд хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ. | | 2021-2024 | | | ЦТ | | ААНБ, иргэд | | | | 4 байгууллага 89 камер тавьсан | | | | | Камерын тоог нэмэгдүүлэх | | | 11.08 | | 11.08 | | | | | “Аюулгүй иргэн-Амар тайван Өвөрхангай” дэд хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.  Ард иргэдийн аюулгүй амьдрах нөхцлийг сайжруулах, тодорхой төрлийн гэмт хэрэг, зөрчлийг бууруулах, камержуулалтын ач холбогдолыг байгууллага,аж, ахуй нэгж, иргэдэд таниулах зорилгоор зөвлөлийн даргын баталсан удирдамжийн дагуу 2022 оны 05 дугаар сарын 16-наас 22-ны өдрүүдэд “Камер” нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулсан. Арга хэмжээний хүрээнд суманд худалдаа, үйлчилгээ, мод бэлтгэх үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэд, нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайн камеруудын судалгааг авч бодит байдалд хяналт хийж ажилласан. Сумын төв зам дагуу 15, хүнсний 26 дэлгүүр, 6 рашаан сувилал, 2 банк, 4-н цэцэрлэг, сургууль тус бүр гадна камер байршуулсан байна. Үүнээс сумын төвийн 6 камер хэвийн ажиллагаатай, хүнсний дэлгүүрүүдийн гадна камер шаардлага хангахгүй, шөнө бичлэг хийдэггүй зөрчил илэрсэн. Хяналт шалгалтын дагуу ойн 2 мэргэжлийн байгууллагын хашаанд хяналтын камер байршуулах хугацаатай үүрэг даалгавар өгч, сумын төвийн болон бусад зөрчилтэй газруудын зөрчлийг арилгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна.  Сумын нийтийн эзэмшлийн талбайд ОНХС-ийн хөрөнгө 10 сая төгрөгөөр 7 камер суурилуулах ажил хийгдэж байна. | | | | 100 | |
| 4 | | Малын хулгайн гэмт хэрэгтэй тэмцэх ажилд төрийн зарим байгууллагуудыг татан оролцуулж, мал бүрийг бүртгэлжүүлэх, мал, махны гарал үүслийн гэрчилгээ олголтыг цахимжуулах, малчдын бүлэг, нөхөрлөлийг чадавхжуулах зэрэг цогц арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж, мал хулгайлах гэмт хэргийн гаралтыг эрс бууруулна. | | 2021-2024 | | | ЦТ | | - | | | | Малчны бүлэг 4 | | | | | Малчны бүлэг  5 | | | - | | - | | | | | Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиг үүрэг бүхий Малчдын бүлгүүдийн үйл ажиллагаа идэвхижүүлэх, бүлгийн уялдаа холбоог сайжруулах, гишүүдийн хууль, эрх зүйн мэдлэгийг нэмэгдүүлэх зорилго бүхий “Малчны бүлгийн зөвлөгөөн”-ийг 2022 оны 3 дугаар сарын 14-ний өдөр зохион байгуулсан. Тус зөвлөгөөнд 1-р багийн "Ухаа”, 2–р багийн “Орхон Тээл”,   “Бор бургас”, 3-р багийн “Наран булаг”,  “Бөөрөг”, 4 , 5 -р багийн “Буянт сүрэг”, 6-р багийн “Дулаан” зэрэг 7 малчны бүлгийн 60 гаруй малчид оролцсон.  Зөвлөгөөнөөр мал хулгайлах гэмт хэргийн өнөөгийн нөхцөл байдал, Малын эрүүл мэнд, Байгаль орчны тухай хууль,Угийн бичиг хөтлөлт, Иргэдийн эрүүл мэнд сэдэвт сургалтууд болон бүлүүдийн дунд хөгжөөнт тэмцээн, малчны бүлгийн гишүүний үнэмлэх гардуулах зэрэг арга хэмжээ явагдсан үр дүнтэй зөвлөгөөн болсон.  Уг зөвлөгөөнд урилгаар аймгийн Цагдаагийн газрын З.Мягмарсүрэн, бусад холбогдох албан хаагчид оролцож малчдад мэдээлэл зөвлөгөө хүргэсэн.  Малчдын бүлгүүдийн гишүүдийн мэдээлэл солилцох 70 хүнтэй “Соргог малчин” facebook групп нээн гишүүдийг элсүүлэн ажилласан.  Мал эмнэлгийн нэгдсэн систем нэвтэрснээр Мал эмнэлгийн тасаг болон мал эмнэлгийн үйлчилгээний нэгжийн ажил иргэдэд түргэн шуурхай хүрч, мал эмнэлгийн гэрчилгээ болон тухай өрхөд хийгдсэн мал эмнэлгийн үйлчилгээг цахимаар харах боломжтой болсон. | | | | 100 | |
| 3.3.4. Хууль сахиулах болон зарим хяналтын байгууллагууд, тэдгээрийн алба хаагчдын ажиллах орчин нөхцөлийг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлнэ. | | 1 | | Цагдаагийн тасгийн барилгыг шинээр барьж ашиглалтад оруулж, Цагдаагийн албан хаагчдын ажиллах нөхцөл нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэнэ. | | 2021-2022 | | | ЦТ | | Улсын төсөв  380 | | | | 50 | | | | | 100 | | | 380 | | 380 | | | | | Цагдаагийн тасгийн алба хаагчдын ажиллах нөхцөл бололцоог шийдвэрлэх чиглэлээр 2021 оноос эхлэн шинээр ашиглалтад орохоор баригдаж буй барилгын явц удаашралтай байгаатай холбогдуулан Цагдаагийн Ерөнхий газрын санхүү, аж ахуйн хэлтсээс болон аймгийн Цагдаагийн газар, Хархорин сум дахь сум дундын Цагдаагийн хэлтсийн удирдлагууд, Цагдаагийн тасаг тогтмол хяналт тавьж ажиллаж байна. Одоогоор барилга дулааны шугаманд холбогдож, дотор заслын ажил явагдаж байна. Гүйцэтгэл 90%-тай явж байна. | | 90 | | | |
| 2 | | Байгууллагын архивын баримтыг цахим хэлбэрт шилжүүлж, иргэдэд хүрэх үйлчилгээг хялбаршуулна. | | 2021-2022 | | | Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч | | ОНТ | | | | Баяжилт тухай бүрт хийгдэж байсан | | | | | Цахим архив үүсэж, баяжилтыг тухай бүрт хийсэн байна. | | | - | | - | | | | | Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн ORG-AMS программыг 2016 оноос байгууллагын архивын баримтыг цахим хэлбэрт шилжүүлэхэд ашиглаж эхэлсэн.  Тус программ нь Архивын Ерөнхий газрын мэдээлэл технологийн инженерийн баг зохиосон бөгөөд цахим хэлбэрээс төрийн архивын прогрмм руу таталт авах бүрэн боломжтой юм.  Төрийн байгууллагыг архивын баримтад мэдээллийн технологи нэвтрүүлэх хөтөлбөрийн хүрээнд 2016-2020 онуудын нийт 700 гаруй захирамжллын баримт бичгүүдийг холбогдох мэдээллийн дагуу оруулсан.  Мөн аймгийн төрийн архивт 2008-2012 оны баримтыг цахим хэлбэрт шилжүүлэн, эх баримтын хамтаар хүлээлгэн өгч, суманд үйл ажиллагаа явуулж байсан 6 байгууллагын баримтыг аймгийн архивын тасгийн мэргэжилтнүүдтэй хамтран скайнердан төрийн архивын нэгдсэн программд оруулж, DVD дээр хуулан сумын архивын цахим хөмрөгт нэгж үүсгэн нэмсэн.  Архивын мэдээлэл, лавлагааны эрэлт хэрэгцээнд тулгуурлан удирдлагын баримт бичиг болох сумын Засаг даргын захирамж, Засаг даргын Тамгын газрын даргын тушаалуудыг жил бүр цахим хэлбэрт шилжүүлэн ажиллаж байна.  Хүний нөөцтэй холбоотой гаргасан Сумын Засаг даргын “Б” захирамж, Засаг даргын тамгын газрын даргын "Б" тушаалыг скайнердаж цахим хэлбэрт шилжүүлэн ажиллаж байна. | | 100 | | | |
| 3 | | Олон нийтийн цагдаа ажиллуулах, ажиллах нөхцлийг сайжруулж, хувцас, тусгай хэрэгслийн хангалтад дэмжлэг үзүүлж ажиллана. | | 2022-2024 | | | Цагдаагийн тасаг | | ОНТ 5.67 | | | | - | | | | | 1 | | | 1.8 | | 1.8 | | | | | ЗДТГазар Цагдаагийн тасагт 2022 оны 4 дүгээр сарын 25-ны өдрөөс 9 дүгээр сарын 05-ны өдөр хүртэл Олон нийтийн цагдаа ажиллуулж, цалинг олгож ажилласан. Олон нийтийн цагдаагаар ажиллаж байсан албан хаагч Улаанбаатар хот руу шилжиж ажиллахаар явсан | | 100 | | | |
| 4 | | Цагдаагийн тасгийг туулах чадвар сайтай авто машин, мотоцикль, компьютер техник хэрэгсэл, дроноор хангана. | | 2021-2024 | | | ЦТасаг | | 32.8 | | | | 1 | | | | | -.- | | | 35.3 | | 35.3 | | | | | Аймгийн төсвийн хөрөнгө 32.8 сая төгрөгөөр Цагдаагийн тасагт Прадо-100 автомашиныг харьцуулалтын аргаар тендер зарлаж, худалдаж авсан.  Цагдаагийн тасагт сумын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл иж бүрэн суурин компьютер 1-ийг өгсөн. | | 100 | | | |
| 5 | | Шунхлай уулзварт хяналтын пост байгуулна. | | 2022-2023 | | | ЗДТГ | | ОНХС | | | | - | | | | | - | | | - | | - | | | | | Хугацаа болоогүй | |  | | | |
| 6 | | Явуулын 2 пост шинээр байгуулж, 30м замын хаалттай болно. | | 2021-2024 | | | ЦТ | | ОНХС | | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | | | Хугацаа болоогүй | |  | | | |
| 7 | | Экологийн цагдаатай болно. | | 2023-2024 | | | ЦТ | | УТ | | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | | | Хугацаа болоогүй | |  | | | |
| **Зорилтын дундаж: 99,3** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4. ГАДААД ХАРИЛЦАА, ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.1. Гадаад харилцааг өргөжүүлэн, эдийн засгийн тэргүүлэх салбарын харилцааг хөгжүүлнэ. | 1 | | Уламжлалт хамтын ажиллагаатай гадаад орнуудын хот, мужуудтай хийх соёл, эдийн засгийн харилцааг өргөжүүлнэ. | | 2021-2024 | | | | | ЗДТГ | | | | ОНТ | | - | | | - | | | | - | | - | | | | | | Оросын холбооны улсын Хиагттай хамтран ажиллах шифийн холбоо тогтоож үйл ажиллагааг эхэлсэн боловч Ковид-19 халдварт цар тахлын улмаас төлөөлөгч болон туршлага солилцох гэрээний ажил хийгдээгүй.  Чой.Лувсанжавын нэрэмжит ерөнхий боловсролын сургууль нь Орос-Монголын дипломат харилцаа үүсч хөгжсөний 100 жилийн ой, Улаанбаатар дахь Русский Дом-ын 45 жилийн ой тохиосонтой холбогдуулан Улаанбаатар дахь "Русский Дом"-ын дэргэдэх Орос хэл судлалын 39 дэх төвийг сургууль дээрээ нээсэн. Тус төвийг нээснээр сурагчдын орос хэлний сургалтын чанар сайжрах багшийн ур чадварыг нэмэгдүүлэх сургалтуудыг зохион байгуулж хамтран ажиллах нөхцөл бүрдэж байна. | 90 | | | |
| 2 | | Гуравдагч хөрш орнуудын хот, мужуудтай шинээр хамтын ажиллагааг тогтоож, олон улсад өрсөлдөхүйц инновац, шинэ технологи, мэдлэг шингэсэн үйлдвэрлэл, үйлчилгээний бизнес төлөвлөгөө, санал санаачилгыг гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулагчдад танилцуулж, хөрөнгө оруулалт татахад дэмжлэг үзүүлнэ. | | 2021-2024 | | | | | ИТХ, ЗДТГ | | | | ОНТ | | - | | | Хүсэлт илгээсэн байна. | | | | - | | - | | | | | | Япон улсын Такешима хоттой эгч дүү хотын найрамдалт харилцаа, хамтын ажиллагаатай байсан харилцааг сэргээхээр сумын ИТХ-аас 2021 оны 9 дүгээр сард Япон улсын Нагасаки мужийн Мацу-Үро хотын бодлого төлөвлөлтийн хэлтэст албан бичиг хүргүүлсэн.  Тус хотоос 2022 оны 1 дүгээр сарын 20-ны өдөр Япон дахь Монгол Улсын элчин сайдын яамаар дамжуулан эгч дүү хотуудын харилцаагаа албан ёсоор сэргээх хүсэлтэй байгаагаа илэрхийлсэн хариуг ирүүлсэн. | 90 | | | |
| 3 | | Хамтын ажиллагаатай гадаадын хот, мужуудтай боловсрол, соёл, эрүүл мэнд, хөдөө аж ахуй, үйлдвэрлэл, дэд бүтэц, аялал жуулчлалын салбаруудад боловсон хүчнийг сургах, дадлагажуулах, харилцан туршлага солилцох үйл ажиллагааг явуулна. | | 2021-2024 | | | | | ЗДТГ | | | | ТХ | | 3 | | | 3 | | | | 27 | | 27 | | | | | | Орос-Монголын дипломат харилцаа үүсч хөгжсөний 100 жилийн ой, Улаанбаатар дахь Русский Дом-ын 45 жилийн ой тохиож буйтай холбогдуулан Улаанбаатар дахь “Русский Дом”-ын дэргэдэх Орос хэл судлалын 39 дэх төвийг нээсэн. Тус төвийг нээснээр сурагчдын орос хэлний сургалтын чанар сайжрах багшийн ур чадварыг нэмэгдүүлэх сургалтуудыг зохион байгуулж, хамтран ажиллах нөхцөл бүрдсэн.  Тайваны хүүхэд гэр бүлийг дэмжих сангийн “Эрүүл хүнс-эрүүл ирээдүй” төсөл, Японы хүүхдийг ивээх сангийн Орон нутгийн өсвөр үеийн хүүхэд, залуучуудад хувь хүний ур чадвар, энтрепренершип боловсрол олгох” төсөл хэрэгжиж байна. | 100 | | | |
| 4 | | Хувийн хэвшлийн байгууллагуудтай хамтарч орон нутагт үйлдвэрлэсэн бараа бүтээгдэхүүнийг гадаад зах зээлд экспортлох боломжийг судалж хэрэгжүүлнэ. | | 2022-2024 | | | | | ЗДТГ | | | | ААНБ-ын хөрөнгө | | - | | | Хэлэцээр хийгдсэн байна | | | | - | | - | | | | | | “Хужирт Цагаан” ХХК нь Олон Улсын стандартад нийцсэн үйлдвэр барих 5 жилийн төлөвлөгөө гарган ажилллаж байна.  Хилийн чанд дахь 47 орны төлөөлөгчийн газар дахь “Монголчуудын зөвлөл”-тэй хамтран бүтээгдэхүүнээ гарган гадаадад ажиллаж, амьдарч байгаа монголчууддаа болон гадаадын иргэдэд сурталчилан хэрэглүүлж эхэлсэн.  Мөн 2023 онд Солонгос улсад зохион байгуулагдах Монгол улсыг сурталчлах үйл ажиллагаанд оролцохоор ажиллаж байгаа. | 100 | | | |
| **Зорилтын дундаж: 95** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5. БАТЛАН ХАМГААЛАХ, ГАМШГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5.1. Орон нутгийн хамгаалалтын тогтолцоог бүрдүүлэн, дайчилгааны төлөвлөлтийг шинэчилж, хүүхэд залуучуудад цэрэг-эх оронч үзэл төлөвшүүлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. | 1 | | Орон нутгийн хамгаалалтын томилгоот нэгжийн бүрэлдэхүүнтэй төлөвлөгөөний дагуу сургалт, бэлтгэлийг зохион байгуулж, үүрэг гүйцэтгэх мэдлэг, дадлага олгоно. | | 2021-2024 | | | | | ЗДТГ | | | | ОНТ  3 | | - | | | 2 тасаг хамрагдсан байна | | | | 3 | | 3 | | | | | | Орон нутгийн хамгаалалтын томилгоот нэгжийн болон авто техникийн оногдуулалтын бүртгэлийг шинэчилж, аймгийн Цэргийн штабт хүлээлгэн өгсөн.  "Орон нутгийн хамгаалалтын томилгоот нэгжийн анхдагч хээрийн дадлага, сургалт"-ыг 2 дугаар багийн “Цагаан залаа” хүүхдийн зуслангийн районд 3 хоногийн хугацаанд амжилттай зохион байгуулсан.  Сургалтад Орон нутгийн хамгаалалтын томилгоот нэгжийн Эмнэлгийн болон тээвэрлэн нүүлгэн шилжүүлэх тасгийн 22 иргэн, тусгай зориулалтын 1, ачааны 1 машин, 2 мотоцикль оролцсон.  Тус хээрийн дадлага, сургалтын гол зорилго нь орон нутгийн нийгэм, эдийн засгийн тогтвортой бие даасан хөгжлийг хангах, иргэдэд ялангуяа хүүхэд залуучуудад цэрэг-эх оронч үзэл, хүмүүжлийг төлөвшүүлэх замаар иргэд, олон нийтийн зүгээс батлан хамгаалах тогтолцоог бэхжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх сэтгэл эрмэлзэлтэй болгох, орон нутгийн нөөцийг шат дараатай бүрдүүлэх, сурган дадлагажуулах явдал юм. | 100 | | | |
| 2 | | Сумын дайчилгааны төлөвлөгөө болон томилгоот байгууллага, аж ахуйн нэгжийн дайчилгааны даалгаврыг шинэчлэн боловсруулж, бэлэн байдлыг хангана. | | 2022-2024 | | | | | ЗДТГ | | | | ОНТ | | - | | | Төлөвлөгөө хийгдэж баталгаажуулсан байна | | | | 0.5 | | 0.5 | | | | | | Сумын дайчилгааны төлөвлөгөөг боловсруулан аймгийн Цэргийн штабт хүлээлгэн өгсөн. Мөн томилгоот үүрэгтэн болон техникийн оногдуулалтыг хийсэн. | 100 | | | |
| 3 | | Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад цэрэг-эх оронч, нутаг орноороо бахархах хүмүүжил олгох сургалт зохион байгуулна. | | 2021-2024 | | | | | ЗДТГ, ЕБС | | | | ОНТ | | - | | | Дөл-2022 тэмцээнд оролцох | | | | 1.5 | | 1.5 | | | | | | Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит цэрэг-спортын "ДӨЛ-2022" цогцолбор тэмцээнд 13 сумын 17 багийн 240 гаруй сурагч оролцсоноос Хужирт сумын ЕБСургуулийн “Соёмбот” баг тамирчид 5 дугаар байр эзэлсэн. | 100 | | | |
| 3.5.2. Орон нутгийн гамшгаас хамгаалах чадавхийг нэмэгдүүлнэ | 1 | | Сумын эрэн хайх аврах бүлэгт шаардлагатай гал унтраах авто машин, туулах чадвар бүхий авто машинуудыг шинэчлэх, усчин аврагчийн тусгай хэрэгсэл, компьютер техник хэрэгслээр хангах, албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангаж ажиллана. | | 2023-2024 | | | | | ЗДТГ  ЭХАБ | | | | ОНТ  2.85 | | - | | | Ажиллах орчинг бүрдүүлнэ | | | | 2.85 | | 2.85 | | | | | | Эрэн хайх аврах бүлгийн албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах үүднээс гал тогооны өрөөнд гал тогооны тавилга, бүлгийн даргын өрөөнд шкафыг хийлгэж суурилуулсан.  Эрэн хайх аврах бүлэгт гал унтраах зориулалтын машин шинээр олгогдсон. | 100 | | | |
| 2 | | Суманд гал түймэр унтраах аврах 3 дугаар зэргийн анги байгуулж, барилгыг ашиглалтад оруулна. | | 2021-2024 | | | | | ЭХАБ | | | | УТ  160 | | - | | | Ашиглалтад оруулж үйл ажиллагаа эхэлсэн байна | | | | 160 | | 160 | | | | | | Суманд Эрэн хайх, аврах бүлгийн барилгын ажил дуусч, 2022 оны 9 дүгээр сарын 20-ны өдөр нээлтээ хийж, зориулалтын байранд үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн. | 100 | | | |
| 3 | | Суманд Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургалт, гал түймэртэй тэмцэх сайн дурын бүлгийг чадавхжуулж, зарим тоног төхөөрөмжөөр хангана. | | 2021-2024 | | | | | Онцгой комисс | | | | ОНТ | | - | | | Тоног төхөөрөмж худалда | | | | 2 | | 2 | | | | | | Эрэн хайх аврах бүлэг, ЗДТГазар хамтран 2022 оны 3 дугаар сарын 24-ний өдөр газар хөдлөлтийн гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах, бэлэн байдлыг хангах, аврах үйл ажиллагаанд хүн амыг сургаж бэлтгэх, таниулах зорилгоор Мэргэжлийн анги, сайн дурын хэсэг, аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдийн бэлэн байдлын үзлэгийг шалган, Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид, Мэргэжлийн анги, сайн дурын хэсэгт сургалтыг хийсэн.  Аймгийн Засаг даргын баталсан удирдамжийн дагуу сумын Онцгой комисс, Ерөнхий зориулалтын мэргэжлийн анги, сайн дурын хэсгийн бэлэн байдлын үзлэг, үзүүлэх дадлага ажлыг аймгийн Онцгой байдлын газраас 10 дугаар сарын 25-26-ны өдрүүдэд шалгаж, 85 хувьтай үнэлэгдсэн.  Засаг даргын нөөц сангаас Мэргэжлийн анги болон сайн дурын хэсгийг үер болон гал түймэртэй тэмцэхэд зориулж 2000.0 мян.төгрөгний багаж хэрэгслийг худалдан авсан.  2022 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдөр “Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах” олон улсын өдрийг “Эрт cэрэмжлүүлэх, эрт хариу арга хэмжээ авах” уриан дор олон талт сэрэмжлүүлэг, урьдчилсан сэргийлэх чиглэлийн шторк мэдээ, мэдээллийг олон нийтэд дуут хэрэгслээр болон зурагт хуудсаар танилцуулж, онцгой байдлын аврах хэрэгсэл, машин, тоног төхөөрөмж, хувцас хэрэгслийг албан байгууллага, ард иргэд болон Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад тайлбарлан таниулах арга хэмжээг зохион байгуулсан. | 100 | | | |
| 4 | | Суманд гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үнэлгээг аюулын төрөл бүрээр эрх бүхий байгууллагаар хийлгэнэ. | | 2021-2024 | | | | | ЗДТГ | | | | - | | Үнэлгээ хийгдсэн | | | Эрсдлийн үнэлгээг шинэчилж хийлгэх | | | | - | | - | | | | | | Сумын гамшгийн эрсдэлийг бууруулах зорилгоор аймгийн ОБГ-тай хамтран үер, ой хээрийн түймрийн үнэлгээг хамтран хийсэн. | 100 | | | |
| **Зорилтын дундаж: 100** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Салбарын дундаж: 98,8** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ДӨРӨВ. НОГООН ХӨГЖИЛ, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Салбарын зорилго. Хүрээлэн буй орчны бохирдол, доройтлыг бууруулах, байгалийн баялгийг зүй зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, байгальд ээлтэй дэвшилтэт ногоон технологи нэвтрүүлж, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох бодлогыг хэрэгжүүлэн, хүн амын эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлнэ.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.1. НОГООН ХӨГЖИЛ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1. Усны нөөцийг хамгаалах, зүй зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх замаар экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хадгална. | 1 | | Усны нөөцийг нэмэгдүүлэх, нөхөн сэргээх зорилгоор 40 булаг шандны эхийг хамгаалж, хөв цөөрөм байгуулна. | | 2021-2024 | | | | | ЗДТГ | | | | ОНХС  20 | | 5-н булгийн эхийг хашиж хамгаалсан | | | 10-н булгийн эхийг хашиж хамгаална | | | | 20 сая | | 30 сая | | | “Өгөөмөр Шунхлай” ХХК ОНХСангийн хөрөнгө 20 сая төгрөгөөр 10, өөрийн хөрөнгөөр 4, Хаан соёолж ХХК өөрийн хөрөнгөөр 1 булаг буюу нийт 15-н булгийн эхийг хашиж хамгаалсан. | | | | | | | 100 |
| 2 | | Сумын төвийн газрын доорх цэвэр усны эрэл хайгуулын ажлыг хийлгэж, нөөцийн хэмжээг тогтоолгон хамгаалалтын хашааг барина. | | 2021-2022 | | | | | ЗДТГ | | | | АХБ  2950.0 | | - | | | Хамгаалалтын хашааг барих | | | | 2,95 тэрбум төгрөг | | - | | | Усны мэргэжлийн байгууллага “Карст” ХХК нь сумын төвийн цэвэр усны эрэл хайгуулыг хийж, 8 цэгт өрөмдлөг хийсэн. Үүнээс эрлийн 4 цооногийн өрөмдлөг хийж, анхны байдалд нь оруулсан.  Алдагдсан горимыг хянах зорилгоор мониторингийн 2 цооног өрөмдсөн.  Усан хангамжийн гидрогеологийн судалгааны хайгуул ашиглалтын 2 цооногт өрөмдлөг хийж нөөцийн хэмжээг тогтоосон.  Ашиглалтын гүний худгийн барилга угсралт болон хамгаалалтын хашааны ажлууд хийгдсэн. | | | | | | | 100 |
| 3 | | Цэвэр усны нэгдсэн системийг бий болгож, аж ахуйн нэгж, айл өрхийн холбогдох нөхцлийг бүрдүүлж, гэр хорооллуудад 4-өөс доошгүй ус түгээх байр шинээр барьж үүний хоёрыг цахим түгээлттэй болгоно. | | 2022-2023 | | | | | ЗДТГ | | | | АХБ  Ананд Хужирт ХХК-20 | | - | | | Гэр хороололд 4-өөс доошгүй ус түгээх байр шинээр барьж хоёрыг цахим түгээлттэй болгоно. | | | | 20 | | 20 | | | Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр хийгдэж буй сумын төвийн нэгдсэн системийн төслийн хүрээнд автомат төхөөрөмжтэй ус түгээх 3-н байрны барилга байгууламж баригдсан. Доторх автомат төхөөрөмжийн угсралтын ажил дутуу байгаа бөгөөд 2023 онд ашиглалтанд орно.  Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр цэвэр усны нэгдсэн системийн ажил хийгдэж байгаа бөгөөд цэвэр усны шугам 6,8 км хийгдэхээс 6 км-ийн холболт хийгдэж, 800 метр дутуу байна.  Шунхлай 5 дугаар багийн нутагт дахь ашиглагддаггүй байсан цэвэр усны цооног дээр “Ананд Хужирт” ХХК нийгмийн хариуцлагын хүрээнд өөрийн хөрөнгө 20 сая төгрөгөөр автомат төхөөрөмжтэй худгийн барилга байгууламжийг барьж ашиглалтад ороход бэлэн болгосон. | | | | | | | 100 |
| 4 | | Рашаан, усны зүй зохистой ашиглалт, хамгаалалтын бүс зэрэгт хяналт тавьж ажиллана. | | 2021-2024 | | | | | ЗДТГ | | | | - | | “Тө-Ба-Сэ” ХХК, “Элма Хужирт” ХХК-иудад 9.4  төгрөгний торгууль, нөхөн төлбөр тавигдсан | | | Сувиллуудын үйл ажиллагаанд байнга хяналт тавих | | | | - | | - | | | Рашаан, ус ашиглагч аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаанаас гарч байгаа бохир уснаас дээж авч аймгийн Ус, цаг уур орчны шинжилгээний итгэмжлэгдсэн лабораторит улирал бүр шинжилгээ хийлгэн хяналт тавин ажилласан.  Хужирт рашаан сувилал ХХК, Элма Хужирт ХХК-иудыг аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газартай хамтран хяналт шалгалт хийж, хугацаатай албан шаардлага өгч ажилласан.  Ингэснээр рашааны хамгаалалтын болон хязгаарлалтын бүсэд барилга, байгууламж хийгдээгүй болно. | | | | | | | 100 |
| 5 | | ”Орхон-Онги” эко төслийг орон нутагт хамтран хэрэгжүүлнэ. | | 2023-2024 | | | | | ЗДТГ | | | | - | | - | | | - | | | | - | | - | | | Хугацаа болоогүй | | | | | | |  |
| 4.1.2. Байгаль орчныг хамгаалах, орчны бохирдлыг бууруулах, доройтсон газрыг нөхөн сэргээх чиглэлээр, шинжлэх ухааны үндэслэлтэй бодлого хэрэгжүүлж, байгалийн нөөцийг зохистой ашиглах нөхцлийг бүрдүүлнэ. | 1 | | Сумын төвийн айл өрхүүдийг сайжруулсан түлшээр хангаж, аж ахуй нэгжүүдийн халаалтын системийг нэгтгэх замаар агаарын бохирдлыг 50 хувь бууруулна. | | 2023-2024 | | | | | ЗДТГ | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | | Хугацаа болоогүй | | | | | | |  |
| 2 | | Хог хаягдлын менежментийг сайжруулах, айл өрх, аж ахуй нэгж, байгууллагын үүрэг хариуцлагыг нэмэгдүүлэх замаар хог хаягдлыг бууруулж, эх үүсвэр дээр нь ангилан ялгах стандартын хогийн савтай болно. | | 2021-2024 | | | | | ЗДТГ | | | | ОНХС 10.8 | | Нийтийн эзэмшлийн талбайд 6-н ширхэг хог ангилах сав байршуулсан | | | Ангилан ялгах савыг нэмэгдүүлэх, хог хаягдлыг бууруулах | | | | 10,8 сая | | 10,8 сая | | | Бүх нийтийн их цэвэрлэгээг улирал бүр зохион байгуулан ажилласан.  Шивээт 4 дүгээр багийн иргэн О.Зундуйбадгар хоёрдогч түүхий эд авах цэг ажиллуулж байна.  Суманд үйл ажиллагаа явуулдаг рашаан сувиллууд, цэвэр усны үйлдвэр, дэлгүүр болон үйлчилгээний газраас гарч байгаа хоёрдогч түүхий эд болох лааз, хуванцар сав, гялгар уут, архины шил зэргийг ангилан авч пресслэн аймгийн “Цэмцгэр” төвд 5,2 тн-ыг нийлүүлсэн.  Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 10.8 сая төгрөгөөр Ерөнхий боловсролын сургуулийн дотор талд хог хаягдлын ангилан ялгах 27 ширхэг, дотуур байрны гадна талд 2 ширхэг сав байршуулсан. | | | | | | | 100 |
| 3 | | Сумын хог хаягдлын нэгдсэн цэгийг дарж тэгшлэн, шинээр хог хаягдлын цэг болон хог хаягдал дахин боловсруулах цех байгуулна. | | 2021-2024 | | | | | ЗДТГ | | | | ХЭДС болон БХСан | | Хог хаягдлын нэгдсэн цэгийг цэвэрлэсэ | | | Нэгдсэн цэгийн хог хаягдлыг бууруулж, талбайн хэмжээг багасгах | | | | 10,2 сая | | 10,2 сая | | | Сумын төвлөрсөн хог хаягдлын цэгийн гадна талд асгасан хог хаягдлыг дотогш түрж булах, эзлэх талбайг багасгах ажлыг 2022 оны 4 дүгээр сарын 16-19-ний өдрүүдэд 5 га талбайг эзлэн тархсан байсан хогийг 4 ковш, 3 ачааны машин техник, хүн хүчийг ашиглан 1,5 га талбай болгон хумьж, нийт 4.2 сая төгрөгийг зарцуулсан.  Аймгийн Хөдөлмөр халамж, үйлчилгээний газартай хамтран нийтийн хамарсан ажлын хүрээнд 15 иргэнийг өдрийн 40000 төгрөгөөр цалинжуулж, түр ажлын байраар ханган 2022 оны 10 дугаар сарын 19-29-ний өдрүүдэд сумын төвлөрсөн хог хаягдлын нэгдсэн цэг болон ойр орчмын хоёрдогч түүхий эд болох хуванцар сав, гялгар уут, лааз, хөнгөн цагаан, зэс зэргийг цэвэрлэж, ангилан 4 дүгээр багийн дахивар бүтээгдэхүүн худалдан авдаг иргэн О.Зундуйбадгарт нийт 3 тн гаруй түүхий эд тушааж ажилласан. Дахивар бүтээгдэхүүн буюу хоёрдогч түүхий эдээс иргэд нийт 1 сая орчим төгрөгийн орлого олсон. | | | | | | | 100 |
| 4 | | Ус зөөврийн болон хог хаягдал тээвэрлэх зориулалтын авто машины тоог нэмэгдүүлнэ. | | 2021-2024 | | | | | ЗДТГ | | | | ОНХС | | - | | | - | | | | - | | - | | | Хугацаа болоогүй | | | | | | |  |
| 5 | | Гэр хороолол, усан сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс болон аялал жуучлалын үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа иргэн, аж ахуй нэгжүүдэд дэвшилтэд технологи бүхий бохир усны цооног “Эко жорлон” арга хэмжээг хэрэгжүүлж хөрсний бохирдлыг бууруулна. | | 2022-2024 | | | | | ЗДТГ | | | | Иргэд болон ААНБ-ын хөрөнгө | | 3 өрх | | | Стандарын бие засах газартай болгох | | | | 3 | | 3 | | | Усан сан бүхий газрын хамгаалалтын бүсэд амьдарч буй 3-н өрхөд стандартын шаардлага хангасан бие засах газартай болох алббан шаардлага, мэдэгдэлийг өгч, 1 өрх стандартын шаардлага хангасан бохирын цооногтой болсон.  Аялал жуулчлалын чиглэлээр үйл явуулдаг 2 жуулчны бааз соруулдаг бохирын усны цооног болон эко 00-той үйл ажиллагаа явуулж байна. | | | | | | | 90 |
| 6 | | Нэн ховор, ховор амьтан, ургамлын тархац нөөцийн судалгааг өргөжүүлж, хамгаалалтын менежментийг сайжруулна. | | 2021  2024 | | | | | ЗДТГ | | | | Байгаль хамгаалах сан | | Жил бүр биотехникийн арга хэмжээ авсан | | | Тархацын судалгааг гаргаж, хамгаалах | | | | 0.5 | | 0.5 | | | Ховор амьтан болох халиун буга нь 1, 2, 3, 6 дугаар багийн нутагт тархан амьдарч байна. Халиун бугад био техникийн арга хэмжээг нийт 3 удаа зохион байгуулж, нийт 14 цэгт 1 тн хужир тавьж өгөх ажил хийгдсэн. Халиун бугын ясан эвэр унах үе буюу 3, 4 дүгээр саруудад хууль бусаар эвэр түүх, хөөж эцээх, амьдрах орчныг нь алдагдуулах зэрэг зөрчлүүд гардаг бөгөөд энэ үеэр эргүүл хяналт шалгалтыг 1, 2, 6 дугаар багуудад хийсэн. | | | | | | | 100 |
| 7 | | Төрийн үйлчилгээний чанар бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, байгаль орчны хууль тогтоомж, ногоон хөгжил, тогтвортой хөгжлийн боловсролыг олон нийтэд сурталчлан таниулж, стандарт, хэм хэмжээг мөрдүүлэн, байгаль хамгаалалд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлнэ. | | 2021-2024 | | | | | ЗДТГ | | | | Байгаль хамгаалах сан, Өгөөмөр шунхлай ХХК, Хаан соёолж ХХК | | - | | | Сургалт, уралдаан тэмцээн зохион байгууагдсан байна | | | | 0.5 | | 0.5 | | | Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид, аж ахуйн нэгж, байгууллага, ард иргэдийн дунд хог хаягдлын ангилан ялгах ач тус, байгаль орчноо хайрлан хамгаалах дадал хэвшлийг сургах зорилгоор “ӨНГӨ НЭМ” ТББ-тай хамтран сургалт, сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулсан.  Төсөвт байгууллагын 255 албан хаагчид, аж ахуйн нэгж байгууллагуудын 379 ажилтан, 84 иргэн, ЕБС-ийн төгсөх 9, 10, 11 дүгээр ангийн 9-н бүлгийн 265 сурагчдад модны тарьц, суулгац, бут сөөг тарих, мод хоорондын зай, модны нүх ухах, хөрс боловсруулан бэлтгэх, суулгах талаар мэргэжлийн байгууллагатай хамтран сургалтыг зохион байгуулсан.  “Дэлхийн ойн өдөр”, “Дэлхийн усны өдөр”, “Байгалийн амьтан, ургамал”-ын тэмдэглэлт өдрүүдээр дэлхий дээрх ан амьтан, ургамал, ус, ойн гайхамшгийг олон нийтэд сурталчлан таниулах, тэдгээрийг хамгаалах “ЭКО” сэтгэлгээтэй болгох зорилгоор Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дунд гар зураг, эссэ бичлэг, аж ахуй нэгж, байгууллагуудын дунд АСК тэмцээнүүдийг 3 дугаар сард зохион байгуулсан. Дээрх уралдаан тэмцээнд нийт 5 байгууллага, 36 сурагч оролцсон. | | | | | | | 100 |
| 8 | | Байгаль орчны салбарын хүний нөөцийг чадавхжуулах урт богино хугацааны сургалтын хөтөлбөрт хамруулан, ажиллах нөхцөл, материаллаг баазаархангана. | | 2021-2024 | | | | | ЗДТГ | | | | Байгаль хамгаалах сан | | 6 удаагийн сургалтад хамрагдсан | | | Сургалтанд хамрагдаж мэдлэг чадвараа дээшлүүлсэн байна | | | | 0.25 | | 0.25 | | | Байгаль орчны хууль эрх зүйн чиглэлээр, эрх зүйн хөтчийг чадавхжуулах сургалтанд Хууль эрх зүйн мэргэжилтэн Л.Цэдэв, Б.Дуламжав нар хамрагдсан.  Байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, байгаль хамгаалагч нар байгаль орчны чиглэлээр танхимаар 2, цахимаар 3 удаагийн сургалтад хамрагдсан. | | | | | | | 100 |
| 9 | | Сумын дүрмийг баримтлах | | 2022-2024 | | | | | ЗДТГ | | | | ОНТ | | - | | | Дүрмийн төсөл боловсруулах | | | | - | | - | | | Сумын Засаг даргын захирамжаар сумын дүрэм боловсруулах ажлын хэсэг байгуулан ажиллаж байна. | | | | | | | 100 |
| 4.1.3. Ойн экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хадгалах, хомсдол, доройтлыг зогсоох, нөхөн сэргээх, ойжуулах замаар ойгоор бүрхэгдсэн талбайг нэмэгдүүлэх, зүй зохистой, тогтвортой ашиглахад чиглэсэн менежментийг бүрдүүлнэ. | 1 | | Ойжуулалт, мод үржүүлгийн мэргэжлийн байгууллагыг бодлогоор дэмжиж ойжуулалт, төв суурингийн ногоон байгууламжид шаардлагатай тарьц, суулгацаар сумын хэрэгцээг бүрэн хангаж, сумын төвийн ногоон байгууламжийг одоогийн түвшнээс 2 дахин нэмэгдүүлж, арчлалт хамгаалалтыг сайжруулна. | | 2021-2024 | | | | | ЗДТГ, Ойн мэргэжлийн байгууллага | | | | ЗДТГ, Ойн мэргэжлийн байгууллага | | 5000 ширхэг мод бут тарьсан | | | Ойжуулалт, мод бут тарих | | | | 68 | | 68 | | | 2 дугаар багийн Тээлийн Өвсний хоолой ойн сан бүхий газарт ойн мэргэжлийн байгууллага “Өгөөмөр Шунхлай” ХХК 3000 ширхэг шинэсний тарьцаар ойжуулалт хийсэн.  Байгаль хамгаалах сангийн хөрөнгөөр нийтийн эзэмшлийн 3,6 га талбайг хашаалж, 8000ш модны тарьц, суулгац, бут сөөг тарьсан. Үүнд: Улиас, бургас, агч, чацарганы суулгац 2000 ширхэг, амьд хашлагаар шар хуайс, хайлаас 6000 ширхэгийг тарьсан. Ургалт 90 хувьтай.  Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө 25 сая төгрөгөөр шинээр байгуулсан ногоон байгууламжийн усалгааны асуудлыг шийдвэрлэж, 100м гүнтэй гүн өрмийн худаг гаргасан. Мөн 25 тн-ы усны нөөцийн сав, зөөврийн усалгааны 1 тн-ны 2 ширхэг сав, 300 метр усны шланк авч усалгааны асуудлыг бүрэн шийдсэн.  Модыг арчилах, хамгаалах зорилгоор 1 иргэнийг байнгын, 1 иргэнийг улирлын чанартай цалинжуулж, хөдөлмөрийн гэрээг байгуулан багаж хэрэгслээр ханган ажиллуулж байна.  Ойн нөхөн сэргээх мэргэжлийн байгууллага “Өгөөмөр шунхлай” ХХК-д Хоршоо хөгжүүлэх сангаас 20 сая төгрөгний хөнгөлттэй зээлийг олгосон. | | | | | | | 100 |
| 2 | | Ойн тэлэн ургалты г дэмжих, нөхө н сэргээх, ой хамгааллын арга хэмжээнд олон нийтийн болон иргэдийн оролцоог авах замаар ойн хомсдолоос сэргийлэн, ойгоор бүрхэгдсэн талбайн одоогийн байгаа түвшнийг тогтвортой хадгалах нөхцөл бүрдүүлнэ. | | 2022-2024 | | | | | ЗДТГ, ОМБ | | | | Байгаль хамгаалах сан | | - | | | Ойн хортон устгалын ажил зохион байгуулах | | | | 6.9 | | 6.9 | | | Ойн сангийн бүхий газруудад ойн хортон шавж ихсэж гамшигт өртсөн бөгөөд аймгийн төсвөөр 400 га ойд ойн мэргэжлийн байгууллага “Гранд форест” ХХК, сумын байгаль хамгаалах сангаас 800 га талбайд нутгийн иргэдийн оролцоотой байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч, байгаль хамгаалагч, багийн Засаг дарга нар хамтран ойн хортон шавжийн устгалын ажлыг 6 дугаар сард хийсэн.  Байгаль хамгаалах сангаас 6.9 сая төгрөгийг зарцуулсан. | | | | | | | 100 |
| 3 | | Сумын түүхт 90 жилийн ойг угтан аж ахуй нэгж, айл өрхүүд эзэмшил, өмчлөлийн газрынхаа 20 доошгүй хувьд мод, бут сөөг тарьж, ногоон байгууламжтай болно. | | 2021-2024 | | | | | ЗДТГ | | | | - | | 5000 ширхэг модны тарьц суулгац | | | Урд оноос бууруулахгүйгээр модны тарьц суулгац тарих | | | | 37,8 | | 37,8 | | | Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдрөөр 6 аж ахуйн нэгж байгууллага эзэмшлийн газартаа 232ш, 56-н айл өрх өмчлөлийн газартаа 336 модны тарьц, суулгац тарьж 1 га талбайд зүлэгжүүлэлт хийсэн. | | | | | | | 100 |
| 4 | | Сумын цэцэрлэгт хүрээлэнгийн зураг, төсвийг мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэж иж бүрэн тохижуулж ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлнэ. | | 2022-  2024 | | | | | ЗДТГ | | | | ОНХС  4.8 | | - | | | Зураг төсөв хийлгүүлэх | | | | 4,8 | | 4,8 | | | Нийтийн эзэмшлийн 2.2 га талбайд сумын цэцэрлэгт хүрээлэнгийн зураг, төсвийг хийлгүүлэхээр “Баянгол поржект” ХХК-тай шууд худалдан авах гэрээ байгуулан хийлгэсэн. | | | | | | | 100 |
| 5 | | Дулаан хайрхан уулыг сахин хамгаалах байгаль хамгаалагчийг тогтмол ажиллуулна. | | 2023-  2024 | | | | | ЗДТГ | | | | - | | -- | | | - | | | | - | | - | | | Хугацаа болоогүй | | | | | | |  |
| **Зорилтын дундаж: 99,3** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.Аялал жуулчлал | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |  | 4.2.Аялал жуулчлал |
| 4.2.1. Байгаль, түүх, соёлын өвд түшиглэсэн тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлж, эдийн засгийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлнэ. | 1 | | Жил бүр уламжлал болон зохион байгуулагддаг “Эсгийний баяр”-ыг өргөжүүлэн Орхоны хөндийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлнэ. | | 2021-2024 | | | | | ЗДТГ | | | | ОНТөсөв | | “Эсгийний баяр”-ыг зохион байгуулсан | | | “Эсгийний баяр”-ыг зохион байгуулсан байна. | | | | 0.6 | | 0.6 | | | | | | Жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулагддаг “Монгол эсгий урлалын баяр”-ыг 7 дугаар сарын 22-ны өдөр зохион байгуулсан. Эвент арга хэмжээг аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, Засаг даргын Тамгын газар, аймгийн “Дэлхийн Өв-Орхон голын нүүдэлчид” аялал жуулчлалын холбоо хамтран зохион байгуулсан.  Монгол улсын брэнд болсон эсгий, эсгий урлалыг дотоод гадаадын жуулчдад сурталчилан таниулах, эсгий хийх, түүнийг бүтээгдэхүүн болгох, уламжлалт арга ухааныг хадгалах, хойч үедээ өвлүүлэх, орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аялал жуулчлалын салбарыг дэмжих, нутгийн иргэдэд орлого олох боломжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор “Монгол эсгий урлалын баяр” эвентээр аога хэмжээг зохион байгуулдаг бөгөөд дараах арга хэмжээг явуулсан. Үүнд: Эсгий хийх зан үйл, дааганы уралдаан, 10-16 насны хүүхдийн бөхийн барилдаан, сумын цолтой бөхчүүдийн барилдаан, үндэсний сайхан хувцастай хос шалгаруулах тэмцээнийг зохион байгуулсан. | | | | 100 |
| 2 | | Нутгийн иргэдэд түшиглэсэн тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлж, аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний, чанар, стандартыг сайжруулан жуулчдын тоог нэмэгдүүлнэ. | | 2022-2024 | | | | | ЗДТГ | | | | Орон нутгийн төсөв | | Үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулсан | | | Аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний, чанар, сайжирсан байна. | | | | 1,8 | | 1,8 | | | | | | Суманд үйл ажиллагаа явуулж буй жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч иргэн, аж ахуй нэгжүүдийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сурталчилах, борлуулах аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх зорилгоор жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулагддаг.  “Хужиртад үйлдвэрлэв-2022” намрын баяр 2022 оны 9 дүгээр сарын 20-21-ний өдрүүдэд зохион байгуулсан.  “Хужирт цагаан” ХХК өөрийн бүтээгдэхүүнээ борлуулах дэлгүүрийг нээн аймаг, сумын иргэд болон амрагч сувилуулагч нарт сурталчилан таниулж, бараа, бүтээгдэхүүний сав баглаа боодлыг шинэчилэн, нэр төрлийг нэмэгдүүлж бэлгийн багцыг худалдаанд гаргасан. | | | | 100 |
| 3 | | Монголын нүүдлийн соёлын онцлогт тохирсон брэнд бүтээгдэхүүнүүдийг үйлдвэрлэж, аялал жуулчлалын эргэлтэд оруулан, эдийн засгийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлнэ. | | 2022-2024 | | | | | ЗДТГ | | | | Өөрсдийн хөрөнгөөөр | | Нүүдлийн соёлын онцлогт тохирсон брэнд бүтээгдэхүүнүүдийг сурталчилах. | | | Сурталчилгаанд нийт 4 хүн оролцсон байна. | | | | 0.65 | | 0.65 | | | | | | "Нүүдэлчин 2022" наадамд 1 дүгээр багийн өндөр настан С.Долгор цагаан идээг уламжлалт аргаар боловсруулах өвийг таниулж зэс тавганд өрөм хайлах, бяслаг шахах, ээзгий ширгээх, тогоо нэрэх, ааруул тавих зэрэг өвлөж авсан уламжлалаа сурталчилсан. 4 дүгээр багийн иргэн Б.Ханддулам соёлын биет бус өвийг өвлөн уламжлагч морин хуур хөгжмөөр, мөн Соёлын бүтээлч үйлдвэрлэл үзэсгэлэнд "Хужирт цагаан" ХХК захирал Хаянхярваа сарлагийн сүүгээр хийсэн сүүн чихэр, шар сүүний хатаамал, цагаан идээ зэрэг бүтээгдэхүүнээр, Соёлын төвийн дарга О.Долгормаа өв соёлын өргөөг тохижуулан оролцож нүүдлийн соёлын онцлог брэнд бүтээгдэхүүнийг сурталчилан ажилласан. | | | | 100 |
| 4 | | Аялал жуулчлалын гол чиглэл дагуу дэд бүтцийг хөгжүүлж, отоглох цэг, авто зам дагуу үйлчилгээний цогцолборыг байгуулна. | | 2022-2024 | | | | | ЗДТГ | | | | ААНБ, иргэд | | - | | | - | | | | - | | - | | | | | | Амралт рашаан сувилал, аялал жуучлалын маршрутыг түшиглэн орон нутгийн үйлдвэр эрхлэгчид, малчдын орлогыг нэмэгдүүлэх гар урлал, сүү, сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх үйлдвэр, борлуулах дэлгүүрийг “Хужирт цагаан” ХХК 7 дугаар сард нээсэн.  Дотоод, гадаадын аялал жуулчдын гол зам дагуу 7-9 саруудад нийт 20 айл өрх гэр буудал, жижиг түц, хоолны газар, сүү цагаан идээ борлуулан орлогоо нэмэгдүүлсэн. | | | | 100 |
| 5 | | Халуун рашаан, шавар эмчилгээг түшиглэсэн аялал жуулчлалыг хөгжүүлнэ. | | 2023-2024 | | | | | ЗДТГ | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | | | | | Хугацаа болоогүй | | | |  |
| 6 | | Сумын байгалийн үзэсгэлэнт газруудад аялал жуучлал хөгжүүлэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх аж ахуй нэгж иргэдийн санал санаачилгыг дэмжин ажиллана. | | 2022-2024 | | | | | ЗДТГ | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | | | | | Хугацаа болоогүй | | |  | |
| **Зорилтын дундаж: 100** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Салбарын дундаж: 99,6** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ТАВ.“КОВИД-19” ХАЛДВАРТ ЦАР ТАХЛААС ҮҮДЭЛТЭЙ ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН ХҮНДРЭЛИЙГ ДАВАН ТУУЛАХ БОДЛОГО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1. “Ковид-19” халдварт цар тахлаас үүдэлтэй эдийн засаг, нийгмийн хүндрэлийг даван туулах бодлогын арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ | 2 | | Халдварт цар тахлын үед нийгмийн хамгааллын арга хэмжээг шуурхай авч хэрэгжүүлнэ. | | 2021-2022 | | | | | ОК | | | | ЭМТТ | | 75% | | | 80% | | | | 30.42 | | 30.43 | | | | | | Коронавируст халдварын үед ажиллах шуурхай хариу арга хэмжээний багийн бүрэлдэхүүнийг тушаалаар томилсон.  “Коронавируст халдварын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, бэлэн байдлыг хангах, хариу арга хэмжээний төлөвлөгөө”-г 2022 онд тодотгон боловсруулсан. | | | | 90 |
| 3 | | Нийгмийн халамжийн үйлчилгээг зорилтот бүлэгт түргэн шуурхай, чирэгдэлгүй хүргэх нөхцөлийг бүрдүүлж ажиллана. | | 2021 | | | | | НА | | | | ЭМТТ | | Зорилтот бүлгийн иргэдийн 42% эмнэлгийн тусламжид хамрагдсан. | | | Зорилтот бүлгийн иргэдийн 50%-ийг эмнэлгийн тусламжид хамруулах | | | | 0.65 | | 0.65 | | | | | | ЭМТ-өөс 2022 оны 8 сард хөдөөгийн 1, 2, 6-р багт явуулын үзлэг, КОВИД-19 халдварын эсрэг хүүхдийн дархлаажуулалт, артерийн гипертензи, чихрийн шижин, хөхний хавдар, умайн хүзүүний хавдрын эрт илрүүлэг шинжилгээг зохион байгуулсан. Үүнд: Нийт 127 өрхийн 399 иргэнд хүрч эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлсэн. | | | | 100 |
| 4 | | Цар тахлын үед түлээ, нүүрс, хүнсний хомсдолд орж болзошгүй иргэдэд төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуй ннэгжүүдтэй хамтарч, дэмжлэг туслалцаа үзүүлнэ. | | 2021 | | | | | ЗДТГ | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | | | | | Хорио цээрийн дэглэм тогтоогоогүй. | | | |  |
| 5 | | Түлээ, нүүрс, хүнс, шатахуун зэрэг өргөн хэрэглээний барааны үйлдвэрлэл, савлалт, хүргэлт, тараалт, борлуулалтыг хэвийн явуулах нөхцөлийг бүрдүүлж, үнийн өсөлт үүсэхээс сэргийлж ажиллана. | | 2021-2022 | | | | | ЗДТГ | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | | | | | Хорио цээрийн дэглэм тогтоогоогүй. | | |  | |
| 6 | | Аж ахуйн нэгж, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдэд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, ариун цэвэр, халдваргүйн горимыг хангахад шаардлагатай мэдээлэл, сурталчилгаа хийх, сургалт зохион байгуулах замаар ажлын байраа хадгалах, орлоготой байх нөхцөлийг бүрдүүлнэ. | | 2021-2022 | | | | | ЗДТГ | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | | | | | Хорио цээрийн дэглэм тогтоогоогүй. | | |  | |
| 1 | | Отор нүүдэл хийж байгаа малчдад эрүүл мэнд, нийгмийн үйлчилгээг хүргэх, мал сүргээ онд оруулах талаар отор хүлээн авагч аймаг, сумдтай хамтран ажиллах замаар орон нутгийн эдийн засгийн өсөлтийг хадгална. | | 2021-2022 | | | | | ЗДТГ, ХААТ | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | | | | | Хорио цээрийн дэглэм тогтоогоогүй. | | |  | |
| 5.2.1. “Ковид-19” халдварт цар тахлын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлж, бэлэн байдлыг хангахтай холбоотой төсвийн санхүүжилтийг нэмэгдүүлнэ. | 2 | | Цар тахлын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, шаардлагатай тохиолдолд зарцуулах зорилгоор сумын Засаг даргын нөөц сангийн гамшгаас хамгаалах хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлнэ. | | 2021-2022 | | | | | ЗДТГ | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | | | | | Хорио цээрийн дэглэм тогтоогоогүй. | | | |  |
| 3 | | Төр болон хувийн хэвшлийн байгууллагууд цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээ авахад зориулсан санхүүжилтийг боломжит хэмжээгээр нэмэгдүүлнэ | | 2021-2022 | | | | | ЗДТГ | | | | Хандив, тусламж | |  | | |  | | | |  | |  | | | | | | Хорио цээрийн дэглэм тогтоогоогүй. | | | |  |
| 4 | | Сургууль, цэцэрлэгийн хүүхдүүдийг улирлын томуугийн вакцинд хамруулна. | | 2021 | | | | | ЭМТ | | | | Улсын төсөв | | Хамрагдвал зохих хүүхдийн 50% томуугийн вакцинд хамрагдсан. | | | Хамрагдвал зохих хүүхдийн 60%-ийг томуугийн вакцинд хамруулах. | | | | - | | - | | | | | | Энэ онд 0-5 насны хүүхдүүдийг томуугийн вакцинаар дархлаажуулах чиглэл өгсөн. Ард иргэдийн вакцинд хамрагдах идэвхи маш сул байгаа тул 0-5 насны 718 хүүхэд вакцинд хамрагдахаас 266 хүүхдийг улирлын томуугийн эсрэг вакцинаар дархлаажуулсан. Хамрагдалтын хувь 37%. | | | | 70 |
| 5 | | Халдварт өвчний голомтод ажилласан албан хаагчдад урамшуулал, дэмжлэг олгоно. | | 2021-2022 | | | | | ЭМТ | | | | Улсын төсөв | | Илүү цагийн хөлсийг 100% олгосон. | | | Илүү цагийн хөлсийг 100% олгоно. | | | | - | | - | | | | | | 2022 онд КОВИД-19 халдварын улаан бүсэд ажилласан 7 ажилтан улаан бүсэд ажилласан илүү цагийг биеэр амарсан. | | | | 100 |
| 1 | | Коронавируст халдварын батлагдсан тохиолдолд хэрэглэгдэх вирусийн эсрэг эм, сонгомол антибиотик, үрэвслийн эсрэг эм, тариа, оношлуур, хамгаалах хэрэгслийн нөөцийг бүрдүүлнэ. | | 2021-2022 | | | | | ЭМТ | | | | Улсын төсөв | | Эм тариа, хамгаалах хэрэгслийн нөөцийг 1 сараар бүрдүүлсэн. | | | Эм тариа, хамгаалах хэрэгслийн нөөцийг 3 сараар бүрдүүлэх. | | | | 30.43 | | 30.43 | | | | | | КОВИД-19 халдварын батлагдсан тохиолдолд хэрэглэгдэх антибиотикууд, вирусийн эсрэг эм болон бусад эмийн 3 сарын буюу 17.107.035 төгрөгний нөөцтэй, оношлуур, хамгаалах хувцас хэрэгслийн 3-4 сар буюу 13.320.000 төгрөгний нөөцийг бүрдүүлсэн. | | | | 100 |
| 5.3.1. Шинэ болон сэргэн тархаж байгаа халдвараас сэргийлэх, эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний хариу арга хэмжээний бэлэн байдлыг хангана. | 2 | | Эрүүл мэндийн төвд халдварт өвчний тандалт, сэргийлэлтийн шуурхай удирдлагын нэгжийг байгуулна. | | 2021 | | | | | ЭМТ | | | | - | | Шуурхай хариу арга хэмжээний баг -1 | | | Шуурхай хариу арга хэмжээний баг -1 | | | | - | | - | | | | | | Коронавируст халдварын үед ажиллах шуурхай хариу арга хэмжээний багийн бүрэлдэхүүнийг тушаалаар томилсон. | | | | 100 |
| 3 | | Эрүүл мэндийн төвийн халдвартын тасгийг өргөжүүлж, байрны асуудлыг шийдвэрлэнэ. Лабораторийн тоног төхөөрөмжийг шинэчлэн нэмэгдүүлж, Биохимийн бүрэн автоматжуулсан анализатортой болгох. | | 2021-2022 | | | | | ЭМТ | | | | УТ | | Халдвартын эмнэлэггүй | | | Халдвартын эмнэлгийг зохион байгуулна. | | | | 30 | | 30 | | | | | | ЭМТ-ийн өргөтгөлийн барилгын ажлын удаашралтай холбоотойгоор халдвартын эмнэлгийг зохион байгуулах боломжгүй байна.  Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө 30 сая төгрөгөөр биохимийн бүрэн автоматжуулсан анализатортай болсон. | | | | 90 |
| 4 | | Цар тахлын үед ажиллах тусгаарлах болон тусгаарлан ажиглах байрыг томилгоожуулж, бэлэн байдлыг хангана. | | 2021 | | | | | ЭМТ | | | | УТ | | Тусгаарлан ажиглах байр томилгоожсон. | | | Тусгаарлан ажиглах байр томилох | | | | - | | - | | | | | | Засаг даргын захирамжаар халдварын дэгдэлтийн үед сурагчийн 2-р дотуур байрыг тусгаарлан ажиглах байраар ажиллуулсан. | | | | 100 |
| 5 | | Халдварт хог хаягдлыг байгаль орчинд халгүй аргаар устгах орчин үеийн дэвшилтэт технологит суурилсан шатаах зуухыг бэлэн болгоно. | | 2021-2022 | | | | | ЭМТ | | | | УТ | | Хог хаягдлын хуучин зуухтай | | | Хог хаягдлыг сумын төвд шатаахгүй байх тогтолцоог бүрдүүлэх | | | | - | | - | | | | | | Сумын төвд шатаах зуух ашиглах нь байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд ээлгүй бөгөөд холбогдох тушаал зааврыг зөрчиж байгаа тул сумын төвөөс урагш 4 км орчимд зайд бий болгосон эмнэлгийн хог хаягдал устгах нүхэнд эмнэлгийн хог хаягдлыг тусгай чиргүүлээр тээвэрлэн хүргэж, улмаар шатааж устгаж байна. | | | | 100 |
| 6 | | Цар тахлын үед ажиллах мэргэжлийн байгууллага болон дэмжлэг үзүүлэх тусгайлсан чиг үүрэг бүхий байгууллагуудын харилцан ажиллах төлөвлөгөөг боловсруулж, зарим дадлага, сургуулилтыг зохион байгуулна. | | 2021-2022 | | | | | Онцгой комисс | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | | | | | Хорио цээрийн дэглэм тогтоогоогүй. | | |  | |
| 7 | | Эрүүл мэндийн байгууллагад цаасгүй буюу цахим технологийг үе шаттайгаар нэвтрүүлнэ. | | 2021-2022 | | | | | ЭМТ | | | |  | | Цахимжилт 30% | | | Цахимжилт 50% | | | | - | | - | | | | | | ЭМТ нь 2022 оны 8 сараас цахим эмнэлэг болж анхан шатны маягтуудыг цахим хэлбэрээр хөтөлж байна. Нийт анхан шатны маягтын 80% нь цахим хэлбэрээр хөтлөгдөж байна. | | | 100 | |
| 1 | | Шинэ болон сэргэн тархаж байгаа халдвар болон эрүүл мэндийн сургалт сурталчилгааг иргэдэд цахим хэлбэрээр хүргэх ажлыг зохион байгуулна. | | 2021-2024 | | | | | ЭМТ | | | | - | | КОВИД-19 халдварын эсрэг цахим сурталчилгааны тоо - 30 | | | КОВИД-19 халдварын эсрэг цахим сурталчилгааны тоо - 30 | | | | - | | - | | | | | | КОВИД-19 халдварын сэргийлэлт болон дархлаажуулалтын ач холбогдлын талаар 22 төрлийн цахим брошур бэлтгэн ЭМТ-ийн facebook бүлэгт байрлуулж, олон дагагч бүхий сумын бусад бүлгүүд рүү хуваалцаж, нийт 378 хандалт авсан байна. | | | 100 | |
| 5.4.1. Цар тахлын үед боловсролын үйлчилгээг тасралтгүй тэгш, хүртээмжтэй явуулах нөхцөлийг бүрдүүлж, ажиллана. | 2 | | Хорио цээрийн дэглэмийн үед хэмнэгдсэн зардлыг тооцож, нэн шаардлагатай арга хэмжээнд аймгийн Онцгой комиссын шийдвэрийг үндэслэж, зарцуулна. | | 2021-2022 | | | | | Төсвийн байгууллагууд | | | |  | |  | | |  | | | |  | | - | | | | | | Хорио цээр тогтоогдоогүй. | | |  | |
| 3 | | Сурагчдад цахимаар явуулах хичээлийн цагийг зохистой хэмжээнд хүргэхийн зэрэгцээ, сургалтын хөтөлбөрийн хоцрогдол гаргахгүй байх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ. | | 2021-2022 | | | | | ЕБС, СӨББ | | | |  | | - | | | Хичээл, сургалтын үйл ажиллагааг танхимаар явуулах | | | | - | | - | | | | | | Энэ онд сургалтын үйл ажиллагаа танхимаар хичээллэж байна. | | | 100 | |
| 4 | | Цар тахлын үед сургалтын байгууллагын орчинд халдваргүйтгэл хийх, хамгааллын хувцас хэрэгслээр хангаж, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ. | | 2021-2022 | | | | | ЕБС, СӨББ | | | | УТ | | Мэргэжлийн байгууллагаар 4-5 удаа  3,34 төгрөгийг зарцуулсан | | | Мэргэжлийн байгууллагаар ариутгал халдваргүйжүүлэлийг хийлгэх | | | | 1.5 | | 1.5 | | | | | | Ерөнхий боловсролын сургууль, Цэцэрлэгүүд цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор байгууллагын орчинд ариутгал, халдваргүйтгэлийг “Цуврайн гол” мэргэжлийн байгууллагаар ариутгал халдваргүйжүүлэлтийг 2022 оны 3, 9 дүгээр сард, сумын Эрүүл мэнд төвөөр 4 удаа хийлгэж, өдөр тутмын ариутгал цэвэрлэгээнд хяналт тавьж ажилласан. | | | 100 | |
| 4 | | Сургууль, цэцэрлэг бүр цахим, теле хичээл бэлтгэн, технологийн сан бүрдүүлж, гэнэтийн болон давагдашгүй хүчин зүйлийн үед хичээл сургалтыг тасралтгүй үргэлжлүүлж, танхимын болон танхимын бус хосолсон хэлбэрээр хүүхдийн сурах үйл, оролцоог дэмжин, тэгш хүртээмжтэй, чанартай зохион байгуулна. | | 2021-2022 | | | | | ЕБС, СӨББ | | | |  | |  | | | Сургалтын үйл ажиллагаа тасалдахгүй байна | | | | - | |  | | | | | | Энэ онд сургалтын үйл ажиллагаа танхимаар хичээллэж байна. | | | 100 | |
| **Салбарын дундаж: 96.4** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **НИЙТ ДУНДАЖ ОНОО: 97.9%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ХУЖИРТ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР