Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон

захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд

хяналт-шинжилгээ,үнэлгээ хийх нийтлэг

журмын 2 дугаар хавсралт

**ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН 202**3 **ОНЫ ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХУЖИРТ СУМЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үндэслэж буй бодлогын баримт бичиг, зорилт | Төсөв  сая төгрөг | Шалгуур үзүүлэлт | Суурь түвшин | | Зорилтот түвшин | Хүрсэн түвшин буюу гүйцэтгэлийн хувь (хүрээгүй бол шалтгаан, нөхцөл тайлбар) |
| Он | Түвшин |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| НЭГ. ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ | | | | | | | |
| Зорилго:Нийгмийн суурь үйлчилгээг тэгш, хүртээмжтэй хүргэж, хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх замаар дундаж давхаргын хамрах хүрээг өргөжүүлэн, гэр бүлд ээлтэй жендерийн мэдрэмжтэй цогц бодлого хэрэгжүүлнэ. | | | | | | | |
| ҮНДЭСНИЙ БАХАРХАЛ, ӨВ СОЁЛ | | | | | | | |
| Зорилт 1.1. Эх хэл, соёл, ёс заншлаа дээдэлсэн эх оронч үзэлтэй эв нэгдлийг эрхэмлэсэн иргэнийг төлөвшүүлэн хөгжүүлж, түүх, соёлын өвөө хамгаалан, үндэсний бахархлаа түгээн дэлгэрүүлж, соёл, урлагийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. | | | | | | | |
| 1 | Аймгийн шинэ музейг ашиглалтад оруулж, музейн үзүүлэг дэглэлтийг үе шаттайгаар зохион байгуулах, |  | Ажлын гүйцэтгэлийн хувиар |  | Үзүүлэг дэглэлтийн үзэл баримтлал боловсруулагдсан |  | Сумын музейн танхимаар нийт 1092 иргэнд үйлчилсэнээс 832 хүүхэд хамрагдсан.  -Музейг 5 үзмэрээр баяжуулсан. Сийлбэртэй ширээ, майга хөлтэй сандал, ширмэл ширдэг-4, уран хөрөө, Хангийн цуурай чуулгын баярын бичиг, цом зэргээр баяжигдан үзүүлэг дэглэлт хийгдэж музейд тавигдсан. Мөн хүүхэд залуучуудын дунд монголын уламжлалт наадгайг хөгжүүлэх шавь сургалт буюу бөгж нийлүүлэх, шагайн наадгайн сургалтад 86 хүүхэд хамрагдсан. Богцон дахь өв соёлоор дамжуулан хүүхэд багачуудад соёлын өвийн боловсрол олгох ажлыг нийт ЕБС-ийн 5 131 хүүхдэд зохион байгууллаа. бүлгийн Хүүхдээс хүүхдэд өв соёл түгнэ уриан дор Монгол бахархалын өдрийг тохиолдуулан Бяцхан музей тайлбарлагч, Зочинтой музей зэрэг арга хэмжээг зохион байгуулсан. ЕБС-ийн 8 дугаар ангийн сурагчдын дунд “Соёлын өвөө хамгаалахад хүүхэд бидний оролцоо” АСК тэмцээнийг зохион байгуулсан.  Үр дүнтэй-100% |
| 2 | “Нүүдэлчин монгол-2023” наадмыг зохион байгуулах ажлыг шийдвэрлүүлж, орон нутгийн соёлын өвийг сурталчлах | 25,0 сая төгрөг | Оролцсон өвлөн уламжлагчдын тоо | 2022 | 57 | 60 | 2023 оны 8 дугаар сарын 17-19-ний өдрүүдэд Улаанбаатар хотын Налайх дүүргийн Тайж уулын бэлд болсон “Нүүдэлчин Монгол-2023” наадмын арга хэмжээнд Соёлын төвийн дарга О.Долгормаа соёлын биет бус өвийг өвлөн уламжлагчдын өргөөний зохион байгуулагчаар оролцож, нутгийн брэнд бүтээгдэхүүн Хужирт цагаан сүүн чихэр, шар сүүний хатаамал зэргийг сурталчилж 200,000 төгрөгийн цагаан идээний дэмжлэг үзүүлсэн.  Хархорин суманд 6 дугаар сарын 5-ны өдөр зохион байгуулагдсан Орхон түшээ бүсийн 11 цэцэрлэгийн Урлагийн бага наадамд 1 дүгээр цэцэрлэгийн 25 албан хаагчид 4-н төрөлд бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ оролцож Найрал дууны төрөлд 1 дүгээр байр, Ардын бүжгээр 3 дугаар байр , Массын уншлагаар Тусгаар тогтнол шүлгээр тусгай байр, Хөгжмийн төрөлд Хар морь ардын дууны найруулгаар амжилттай оролцсон**.**  **Тодорхой үр дүнд хүрсэн-70%** |
| ЭРҮҮЛ МЭНД | | | | | | | |
| Зорилт 1.2. Өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх тогтолцоог бэхжүүлж, орчин үеийн оношилгоо, эмчилгээний технологийг нэвтрүүлэн, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулна. | | | | | | | |
| 3 | Нийгмийн эрүүл мэндийн төв байгуулж, иргэдэд эрүүл зан үйлийг төлөвшүүлэх цогц арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулах | 50.0 сая  төгрөг | Эхийн эндэгдэл  5 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл  Нялхсын эндэгдлийн түвшин  НЭМ-ийн шалгуур үзүүлэлтүүдийн  биелэлтийн хувь | 2022 | 45.3  13.1  10.9  89 | 0  11.1  8.9  90 | Эхийн эндэгдэл гараагүй.  **0**  Төрөөд 28 хоногт дотор 2 нялхас эндсэн. 27,0 промил.  Эрчимжүүлэх шаардлагатай-30% |
| 4 | Эрт илрүүлэг, урьдчилан сэргийлэх үзлэгийг зохион байгуулах | 0.43 | 18-30 насны багцын хамралтын хувь  31-45 насны багцын хамралтын хувь  46-60 насны багцын эрт илрүүлгийн хувь  61 дээш насны багцын хамралтын хувь  0-17 насны багцын хамралтын хувь | 2022 | 40  25  25  25  40 | 80  50  50  50  80 | 50  42  37  12  132 буюу нийт 273 иргэн эрт илрүүлэгд хамрагдсан.  Эрчимжүүлэх шаардлагатай-30% |
| **Зорилт 1.4. Цахим эрүүл мэнд, эрт илрүүлэг эргэн дуудах тогтолцоог бүрдүүлж, яаралтай тусламжийн чанар, үйлчилгээг хөгжүүлнэ.** | | | | | | | |
| 5 | Мобайл технологийг 5 суманд нэвтрүүлэх | 16.34 | Мобайл технологийг нэвтрүүлсэн сумын тоо | 2022 | 13 | 5 | 2023 онд улсын төсвийн санхүүжилт 16,337,000 төгрөгөөр мобайл технологийн багц буюу зөөврийн жижиг зүрхний цахилгаан бичлэгийн аппарат, зөөврийн жижиг эхо, ширээний спидометрийн аппаратаар хангагдсан.  Үр дүнтэй-100% |
| **Зорилт 1.5. Эрүүл мэндийн салбарын хүний нөөцийг бүрдүүлж, мэргэшүүлэн, чадавхыг нэмэгдүүлж, нийгмийн хамгааллыг дэмжинэ.** | | | | | | | |
| 6 | Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийг сурталчлан хамрагдалтыг нэмэгдүүлж, нэхэмжлэлийн хяналтын тогтолцоог бүрдүүлэх | 3,628,770.2 | Хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тоо | 2022 | - | 3 | Сумын аж ахуйн нэгж, байгууллага 2023 онд эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 2.955.788.7 төгрөг төвлөрүүлэхээс 36 аж ахуйн нэгжийн 2,668,786.8 мян.төгрөг, төрийн 9 байгууллага 959.983.4 мян.төгрөг буюу нийт 3,628,770.2 мян.төгрөгийг төвлөрүүлж, биелэлт 102.4%-тай биелэгдсэн.  Үр дүнтэй-100% |
| **БИЕИЙН ТАМИР** | | | | | | | |
| **Зорилт 1.6. Идэвхтэй хөдөлгөөнөөр хичээллэх (эрүүл мэндээ хамгаалах, сайжруулах) нөхцөлийг бүрдүүлж, олон нийтэд хүртээмжтэй болгох** | | | | | | | |
| 7 | Биеийн тамирын зориулалтын зам, гадна талбай болон хүүхэд, залуучууд, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан нийтийн биеийн тамирын орчныг бүрдүүлж, нийтийн биеийн тамирыг бүх нийтийн хөдөлгөөн болгон өргөжүүлж, “Биеийн тамир, спортын хамтлаг”-уудын дунд спортын арга хэмжээ зохион байгуулах | -  3.0 сая төгрөг | -Зориулалтын зам, талбайн тоо  -Хамтлагийн тоо | 2022 | -  54 | 3  58 | Спортын хамтлагууд байгууллага дотроо дараах тэмцээн уралдаан, дасгал хөдөлгөөнийг зохион байгуулсан. Үүнд:  Засаг даргын Тамгын газар: Албан хаагчдын дунд гар бөмбөгийн тэмцээн, шагайн харваа, олс таталт, дардас шидэлтийн уралдаан тэмцээн зохион байгуулсан. Мөн 2 сарын хугацаатай волейболын секцэд 22 албан хаагч, шагайн харваагаар 7 албан хаагч хичээллэсэн. Биеийн тамир спортыг дэмжихэд албан хаагчдын хуримтлалын сангаас 350.0 мян.төгрөгийг зарцуулсан.  1-р Цэцэрлэг: Ажлын байрны дасгал, флаш моб бүжиг-4, шугаман бүжиг-2, таван цулын дасгалыг хамт олноороо хийж хэвшсэн. Спортын хамтлагийн үйл ажиллагааг сайжруулах 14 арга хэмжээг зохион байгуулах төлөвлөгөөг боловсруулж, нийт 7.225.000 төгрөг зарцуулсан. Албан хаагчдын гэр бүлтэйгээ 7 хоног бүр спорт заал авч тоглож хэвшсэн.  2 дугаар Цэцэрлэг: Эцэг, эх, багш ажилчдын шилжин явах цомын төлөөх спорт өдөрлөгийг 3 төрлөөр амжилттай зохион байгуулсан.  3 дугаар Цэцэрлэг: Ажлын байрны дасгал, хагас сайн өдөр болгон уулын алхалтыг тогтмол хийж, явган аялал 1 удаа зохион байгуулсан.  4 дүгээр Цэцэрлэг: Ажлын байрны дасгалыг тогтмол хийж, 2 монгол бүжиг сурсан.  Эрүүл мэндийн төв: “Ахмадаасаа суралцъя" арга хэмжээний хүрээнд байгууллагын ажилчид, ахмадуудыг хамруулсан спортын нөхөрсөг тоглолтыг зохион байгуулсан.  Сумын хэмжээнд ЕБ Сургууль, 4-н Цэцэрлэг, Эрүүл мэндийн төв зэрэг 6 байгууллагад бие тамир, спортын хамтлаг байгуулагдаж, тогтмол хичээллэж байна.  Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн санаачлан хэрэгжүүлж буй "Эрүүл Монгол хүн" үндэсний хөдөлгөөн, "Алсын хараа-2050" Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого, Засгийн газрын 2020-2024 оны мөрийн хөтөлбөр, "ЦАГ ГАРГА", "ЭЕРЭГ ХАНДЛАГА-ЭРҮҮЛ НИЙГЭМ" аяны хүрээнд зохион байгуулагдаж буй идэвхтэй хөдөлгөөн чийрэгжилтийн "ТҮМЭН" дасгалын цахим арга хэмжээнд Эрүүл мэндийн төв, ЕБС, СӨББ-ууд, “Хужирт рашаан сувилал” ХХК-ий нийт 700 гаруй ажилтан, албан хаагч идэвхтэй оролцсон.  Үр дүнтэй-100% |
| **Зорилт 1.7. Спортын сургалт дасгалжуулалтын үр дүнд тулгуурлан тамирчдын залгамж халааг бэлтгэх, өсвөрийн шигшээ багийн зохион байгуулалтыг сайжруулж тамирчдын амжилтыг бүс, улс, олон улс, тив дэлхийн хэмжээнд хүргэх** | | | | | | | |
| 8 | Өсвөрийн шигшээ багийг жүдо бөх, чөлөөт бөх, шатар, таеквондо, хүндийн өргөлт, хөнгөн атлетик, цана, волейбол, сагсан бөмбөг, теннисний спортын төрлүүдээр байгуулах | 2.0 | Шигшээ баг байгуулагдсан эсэх | 2022 | - | Шигшээ баг байгуулагдсан байна. | Сагсан бөмбөгийн “Bayanbulag Bucks”, цана, модон барилдаан, Пауэрлифтинг, шагай харваа болон хөнгөн атлетикийн шигшээ баг байгуулагдаж, дараах амжилтуудыг үзүүлсэн. Үүнд:  Модон барилдааны Өсвөрийн УАШТэмцээний +80кг-н жинд алтан мeдаль хүртсэн Батбаатарын Гарьд Модон барилдааны Азийн аварга шалгаруулах тэмцээнээс Азийн аварга, Дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнээс мөнгөн медалийг тус тус хүртсэн.  Аймгийн 2023 оны Пауэрлифтингийн аварга шалгаруулах 11 дэх удаагийн тэмцээн өсвөр үе, насанд хүрэгчид гэсэн ангиллаар 2 дугаар сарын 10-ны өдөр зохион байгуулагдаж, өсвөр үеийн багийн ангилалд 2-р байр, насанд хүрэгчид багийн ангилалд 2-р байрт тус тус шалгарсан.  Аймагт зохион байгуулагдсан өсвөр үеийн аймгийн аварга шалгаруулах үндэсний шагайн харвааны тэмцээнд сумын өсвөр үеийн баг тамирчид анх удаа оролцсон.  “Арвайхээр сурагчдын лиг-2023” тэмцээнд Ерөнхий боловсролын сургуулийн багш О.Отгонбат дасгалжуулагчтай сурагчдын баг 21 удаа тоглож нэг ч хожигдолгүйгээр 21-0 гэсэн амжилт үзүүлж ТЭРГҮҮН байр эзэлсэн.  Сумын "Eсөн шөвөг дэвжээний" дасгалжуулагч Сумын заан Б.Лхагвадорж ахлагчтай тамирчид Модон барилдааны Өсвөрийн УАШ Тэмцээний 60кг-н жинд сурагч Л,Эрдэнэхүү хүрэл мeдаль, +80кг-н жинд сурагч Батбаатарын Гарьд алтан медаль, 70кг-н жинд сурагч П.Адъяахүү 5-р байранд шалгарч амжилттай оролцсон.  Аймгийн аварга шалгаруулах хөнгөн атлетикийн тэмцээн 4-р сарын 22, 23-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдаж Ерөнхий боловсролын сургуулийн биеийн тамирын багш Ц.Жавхлантөгс дасгалжуулагчтай баг тамирчид амжилттай оролцож 4 алтан медаль, 2 мөнгөн медаль, 2 хүрэл медаль хүртсэн.  Үр дүнтэй-100% |
| 9 | Сагсан бөмбөг, волейбол, хөл бөмбөгийн спортын төрлүүдээр лигийн тэмцээнийг зохион байгуулах. | 10 сая | Тэмцээн зохион байгуулсан байна. | 2022 | 1 | 3 | “Жем Хужирт” ХХК, “Хужирт Тур” ХХК Нийгмийн хариуцлагын гэрээний дагуу “Bayanbulag Bucks” багт 3,800,000 төгрөгийн халаалтын болон тоглолтын хувцас, 4,700,000 төгрөгийн үнэ бүхий бэлтгэл сургуулилтад хэрэглэгдэх бөмбөг, техник хэрэгслийг хандивласан.  “Арвайхээр сурагчдын лиг-2023” тэмцээнд Ерөнхий боловсролын сургуулийн багш О.Отгонбат дасгалжуулагчтай “Bayanbulag Bucks” сурагчдын баг 21 удаа тоглож нэг ч хожигдолгүйгээр 21-0 гэсэн амжилт үзүүлж ТЭРГҮҮН байр эзэлсэн.  Үр дүнтэй-100% |
| **БОЛОВСРОЛ** | | | | | | | |
| **Зорилт 1.8. Багш, сурагчдын сурч, хөгжих орчныг сайжруулж, сургалтын чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.** | | | | | | | |
| 10 | Хужирт сумын 320, сургуулийн дотуур байр, Хужирт суманд 50 ортой урлаг заал бүхий цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгуудыг дуусгаж, ашиглалтад оруулах | 6.9тэр  бум төгрөг | Ашиглалтад орсон барилгын тоогоор | 2022 | 3 | 12 | Улсын төсвийн хөрөнгө 6,5 тэрбум төгрөгөөр 320 хүүхдийн сургуулийн барилга угсралтын ажлыг Барилгын ажлыг “ТЭД” констракшн ХХК гүйцэтгэж 12 дугаар сард ашиглалтад орсон.  Улсын төсвийн хөрөнгө 441 сая төгрөгөөр 2 дугаар Цэцэрлэгт урлаг заал бүхий 50 хүүхдийн хүчин чадал бүхий барилгын өргөтгөл 9 дүгээр сард ашиглалтад орсон.  Үр дүнтэй-100% |
| 11 | Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг дотуур байрын ариун цэврийн байгууламжуудыг ашиглалтад оруулах | 20 сая төгрөг | Шинээр эхлүүлсэн болон ашиглалтад орсон ариун цэврийн байгууламжийн тоогоор | 2022 | 8 | 8 сумын боловсролын байгууллагын 19 барилга | Ерөнхий боловсролын сургууль, 160 хүүхдийн 2 дотуур байр, Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага 1, 2, 3, 4 дүгээр цэцэрлэгүүд цэвэр, бохир усны шугам тавигдаж, нэгдсэн цэвэрлэх байгууламжид холбогдсон.  Үр дүнтэй-100% |
| **Зорилт 1.9. Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг, дотуур байрын сургалтын болон үйлчилгээний орчин нөхцөлийг сайжруулах зорилгоор дараах барилгуудад их засвар хийнэ.** | | | | | | | |
| 12 | Хужирт сумын сургуулийн сантехникийг засварлах | 380 сая | Засвар хийгдсэн барилгын тоогоор | 2022 | 20 | 6 сургуулийн барилгад их засвар хийгдсэн байна. | Ерөнхий боловсролын сургуулийн Г блокийн сантехникийн их засварыг улсын төсвийн хөрөнгөөр хийсэн.  Улсын төсвийн хөрөнгө 80 сая төгрөгөөр ЕБС-ийн 1 дүгээр дотуур байрны сантехникийн ажлыг “Онги” ХХК бүрэн засварласан.  Эрдэнэт үйлдвэрийн санаачилгаар хүүхдийн 1, 2-р дотуур байранд дотор бие засах газар болон усанд орох нөхцөлийг бүрдүүлж, 10 дугаар сараас эхлэн ашиглаж эхэлсэн.  Үр дүнтэй-100% |
| **Зорилт 1.10. Боловсролын байгууллагуудад шаардлагатай хөрөнгө оруулалтыг үе шаттайгаар хийж, багш, сурагчдын сурч, хөгжих орчныг сайжруулж, боловсролын үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.** | | | | | | | |
| 13 | Хужирт сумын сургуулийн дотуур байруудын хяналтын камерын чанарыг сайжруулах | 2 сая  төгрөг | Шинээр болон сайжруулсан хяналтын камертай болсон байгууллагын тоогоор | 2022 | 20 | 10 | Дотуур байрны гадна болон дотор тал, гал тогоонд стандартын шаардлага хангасан нийт 6 ширхэг камерыг шинээр суурилуулсан.  Үр дүнтэй-100% |
| 14 | Японы хүүхдийг ивээх сангийн “Орон нутгийн өсвөр үеийнхэнд хувь хүний ур чадвар, энтрепренершип боловсрол олгох” төсөл, “Монгол улсад хүүхэд бүрийг боловсролд тэгш хамруулах” 2 дугаар шатны төслүүдийг хэрэгжүүлэх | 50,0 сая төгрөг | Төслийн хэрэгжилтийн хувиар | 2022 | 90% | 100% | 2022-2023 оны хичээлийн жилд “Орон нутгийн өсвөр үеийнхэнд хувь хүний ур чадвар, энтрепренершип боловсрол олгох” төслийн хүрээнд ЕБ Сургуулийн сурагчдын 2 төсөл хэрэгжиж, эхний санхүүжилт 3.64 сая төгрөгийг авч хэрэгжүүлж байна.  2023-2024 хичээлийн жилийн намрын ангид ЕБ Сургуулийн 48 сурагч, Насан туршийн боловсролын хосолсон ангид 20 залуучууд хамрагдаж хичээл явагдаж байна.  Насан туршийн боловсролын хосолсон ангийн хүн бүрд Таб, багшид компьютер, принтерийг төслөөс өгсөн.  “Орон нутгийн өсвөр үеийнхэнд хувь хүний ур чадвар, энтрепренершипийн боловсрол олгох” төслийн хүрээнд ESEL хөтөлбөрт хамрагдаж, бичил төсөл хэрэгжүүлж байгаа суралцагчдын “Туршлага солилцох” үндэсний уулзалт Олон улсын хүүхдийн Найрамдал цогцолборт 8 дугаар сард болсон бөгөөд уг уулзалтад 2 сурагч хамрагдсан.  Мөн төслийн хүрээнд “Бид шинэ зууны манлайлагчид” уулзалт Арвайхээр суманд 5 дугаар сарын 26-27-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдаж, 10 сурагч хамрагдсан.  Сумын залуучуудын дунд “Харилцан суралцъя, Хамтдаа хөгжье” чуулга уулзалтыг аймгийн Насан туршийн боловсролын төв, Гэр бүл, залуучуудын хөгжлийн газар, Японы хүүхдийн ивээх сан, сумын залуучуудын Социал Демократ Монголын залуучуудын холбоо, Засаг даргын Тамгын газар хамтран зохион байгуулсан бөгөөд 100 залуучууд оролцсон.  Үр дүнтэй-100% |
| **Зорилт 1.11. Боловсролын үйлчилгээг чанартай зохион байгуулж, сургалтын чанарыг дээшлүүлнэ.** | | | | | | | |
| 15 | Анги нийтийн аймгийн олимпиадыг зохион байгуулж, Ерөнхий боловсролын сургуулийн сургалтын чанарыг дээшлүүлэх | 4,0 сая  төгрөг | Олимпиад зохион байгуулсан эсэх | 2022 | 0 | Олимпиадыг зохион байгуулсан байна. | Улс, аймгийн төрөлжсөн олимпиадад амжилттай оролцож багш, сурагчдын чадавх илүү сайжирч байна. Үүнд:  2022-2023 оны хичээлийн жилд улсын төрөлжсөн хичээлийн олимпиадын II даваанд Мэдээллийн технологийн олимпиадын бүтээлийн төрөлд Т.Пүрэвсүрэн багшийн бэлтгэсэн баг 1-р байр;  Англи хэлний хичээлээр багш Д.Мягмарцэнгэл 3-р байр, бэлтгэсэн сурагч 2-р байр, Л.Батхишиг багшийн бэлтгэсэн сурагч 3-р байр;  Монгол бичгийн хичээлээр багш Н.Цэрэннадмид 3-р байр, Ш.Баярмаа багшийн бэлтгэсэн сурагч 1-р байр;  Биологийн хичээлээр Г.Цэвэлмаа багшийн бэлтгэсэн 9б ангийн сурагч 1-р байр;  Физикийн хичээлээр багш О.Сугардулам 3-р байр; 1 сурагч 3-р байр, 1 сурагч Б.Мөнхдалай 1-р байр, 1 сурагч 1-р байр; 1 сурагч 3-р байр;  Түүхийн хичээлээр Д.Ганхуяг багшийн бэлтгэсэн сурагч 3-р байр;  Химийн хичээлээр багш Б.Гандолгор болон бэлтгэсэн сурагч тус тус тусгай байр;  Улсын физикийн 34-р олимпиадад сургалтын менежер Б.Жамъянсүрэнгийн бэлтгэсэн сурагч Б.Мөнхдалай 3-р байр, биологийн 33-р олимпиадад Г.Цэвэлмаагийн бэлтгэсэн сурагч тусгай байр эзэлсэн.  Үр дүнтэй-100% |
| **Зорилт 1.12. Сургалтын хөтөлбөр, агуулга, арга зүйд Монголын түүх, хэл, соёл, үндэсний өв уламжлал, зан заншил, эх оронч сэтгэлгээ, хувь хүний хөгжил, төлөвшил, хос бичигтэн, хүн төрөлхтний нийтлэг үнэт зүйлийг тусган хэрэгжүүлнэ..** | | | | | | | |
| 16 | Төрийн албан хаагчдад зориулсан “Үндэсний бичгийн сургалт”-ыг үе шаттай зохион байгуулж үндэсний бичгийн чадварын түвшныг тогтоох | - | Үндэсний бичгийн сургалт зохион байгуулсан байгууллага, түүнд хамрагдсан төрийн албан хаагчийн тоогоор | 2022 | 41/1386 | 50/1500 | 1 дүгээр цэцэрлэг Хос бичиг хөтөлбөрийн хүрээнд бүлгийн 2 багш албан хаагчдад тусгай сургалтын хөтөлбөрийн дагуу сургалт явуулсны үр дүнд 1 дүгээр сард багш, ажилчдын Монгол бичгийн түвшинг тогтоож, ахисан болон түүнээс дээш түвшинд-3, сайн түвшинд-5, дунд түвшинд-10, анхны түвшинд-7 багш, ажилтан байсан бол ‘’Монгол бичиг өөрөө бие даан судлах’’ гарын авлага, бичих дадлагын дэвтэр ажиллаж, 11 сард дахин түвшин тогтооход сургалтын үр дүнд дээш түвшинд-5, сайн түвшинд-5, дунд түвшинд-11, анхны түвшинд-5 багш ажилтан хүрсэн.  Удирдлагын академиас Төрийн албан хаагчдад зориулсан “Монгол бичиг”-ийн цахим сургалтад 1, 3 дугаар цэцэрлэг, ЗДТГ-ын албан хаагчид бүрэн хамрагдсан.  3 дугаар цэцэрлэг  ЕБС-ийн Хэл бичгийн багшаар Монгол бичгийн 1 сарын сургалтад суралцаж мэдлэгийн түвшин тогтоох сорил өгч, мэдлэг боловсролоо суурь түвшнээс 50-60% дээшлүүлсэн. Мөн “Хүмүүн бичиг” сониныг захиалан өдөр бүр Монгол бичгийн уншлагын цагийг бий болгон мэдлэг боловсролоо дээшлүүлсэн.  Тодорхой үр дүнд хүрсэн-70% |
| 17 | Хүүхдийн зуны амралтыг үр бүтээлтэй өнгөрүүлэх, тэднийг хөдөлмөрт сургах, хамтарч ажиллах чадвар эзэмшүүлэх зорилгоор “Хөдөлмөр зуслан” төслийг үргэлжлүүлэх | - | Хөдөлмөр зуслан зохион байгуулсан сургуулийн тоогоор | 2022 | 3 | 5 | Төсөв, санхүү байхгүй учраас зохион байгуулагдаагүй.  Үр дүнгүй-0 |
| 18 | Экскурс хичээл, эко аяллаар дамжуулж сурагчдын байгаль нийгмийн талаарх мэдлэг ойлголтыг бататгах, тогтвортой хөгжлийн боловсрол олгох, хүрээлэн буй орчноо хайрлан хамгаалах дадал хэвшлийг төлөвшүүлэх, энэ хүрээнд эерэг зөв хандлагыг бусдад уриалахад чиглэсэн үйл ажиллагааг бүх шатны боловсролын байгууллагуудад хэрэгжүүлэх | - | Хамрагдсан сургууль, багш, сурагчдын тоо, үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | 2022 | 5 сургууль | 45 цэцэрлэг, 32 сургууль, Политехник коллеж | 5г, 5д, 2б, анги экскурс хичээл зохион байгуулсан. Мөн Эрүүл мэндийн багш Д.Түвшинжаргал эрүүл мэндийн хичээлээр 10-р ангийн сурагчдад эко аялал зохион байгуулж экскурс хичээл орсон.  Хужирт сумын 3 дугаар цэцэрлэг нь Тайваний хүүхэд гэр бүлийг ивээх сангийн хөрөнгө оруулалтаар “Эрүүл хүнс-Эрүүл ирээдүй” төслийг Өрхийн Тариалан Бизнес Хөгжил ТББ хамтран 3 дахь жилдээ тогтвортой хэрэгжүүлснээр багш ажилчид, хүүхдүүд, эцэг эхчүүд ногоо тарих аргад болон тогтвортой хөгжлийн боловсролд суралцаж байна.  “Ургацын баяр” арга хэмжээг Экскурс хичээл, эко аяллаар дамжуулан цэцэрлэгийн хүүхдүүдэд байгаль, нийгмийн талаарх мэдлэг ойлголтыг бодит орчноос суралцах Эко цэцэрлэгийн орчныг 100 хувь бүрдүүлэн ажилласан.  Тодорхой үр дүнд хүрсэн-70% |
| 19 | Цахим орчны сөрөг нөлөөллийг бууруулах, зөв зохистой хэрэглээг түгээн дэлгэрүүлэх “Цахим соёл” хөтөлбөрт арга хэмжээг үе шаттай хэрэгжүүлэх | 5,0 сая  төгрөг | Үйл ажиллагааны үр дүнгээр | 2022 | шинээр | “Цахим соёл” хөтөлбөрт арга хэмжээг үе шаттай хэрэгжүүлж үр дүнг тооцсон байна. | Цахим орчны зохистой, хэрэглээ сэдэвт сургалтыг сургуулийн Нийгмийн ажилтан, анги удирдсан багш нар хамтран дунд, ахлах ангийн 700 гаруй сурагчдад хүргэсэн.  Тодорхой үр дүнд хүрсэн-70% |
| **Зорилт 1.13. Нээлттэй боловсролын тогтолцоог бий болгон цахим болон зайн сургалтын нэгдсэн платформыг хөгжүүлэн, бүх шатны боловсролын сургалтын байгууллагыг цахим хэрэглээнд бүрэн шилжүүлж, бүх насны суралцагч, иргэдэд зориулсан цахим сургалтын хөтөлбөр, агуулга боловсруулан түгээнэ.** | | | | | | | |
| 20 | Хосолсон сургалтын арга зүйд тулгуурлан цахим хичээлийн нөөц, санг бүрдүүлж, сургалтын үйл ажиллагаанд ашиглах боломжийг нэмэгдүүлэх | 5,0 сая төгрөг | Цахим хичээлийн нөөц, сан бүрдүүлсэн эсэх | 2022 | 150 цахим хичээл, сорил даалгаврын сан бүрдсэн. | 50-с багагүй цахим хичээл, сорил даалгавраар санг баяжуулсан байна | Сургууль болон цэцэрлэгийн багш нар цахим хичээл, зөвлөгөө зөвлөмжийг 23ш боловсруулан цахим санг бүрдүүлэн ажилласан.  Тодорхой үр дүнд хүрсэн-70% |
| **Зорилт 1.14. Багшлах боловсон хүчний мэргэжил арга зүйн хөгжлийг дэмжих, тэднийг урамшуулах, харилцан туршлага солилцох боломжийг олгох, тэдний нийгмийн асуудлыг үе шаттайгаар шийдвэрлэхэд анхаарч ажиллана.** | | | | | | | |
| 21 | Багш нарын аргазүйн хөгжлийг дэмжих тэргүүн туршлага, ур чадварыг түгээн дэлгэрүүлэх зорилгоор “Багш, сурагч солилцоо”-ны арга хэмжээг хэрэгжүүлэх | 3,0 сая төгрөг | Арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн сургуулийн тоогоор | 2022 | 10 | 31 сургууль | 1 дүгээр цэцэрлэг багш нарын арга зүйн хөгжлийг дэмжих тэргүүн туршлага, ур чадварыг түгээн дэлгэрүүлэх зорилгоор “Багш солилцоо” арга хэмжээг Бат-Өлзий сумын 1, 2 дугаар цэцэрлэг, Хужирт сумын 3, 4 дүгээр цэцэрлэгүүдтэй хамтран зохион байгуулж, 3-н багш, 2 багшийн туслах өөрсдийн тэргүүн туршлагаа түгээн дэлгэрүүлж ажилласан.  Орхон Түшээ бүсийн “Багш нарын ур чадвар”-ын тэмцээнд 4-н цэцэрлэгийн багш нар амжилттай оролцсон.  Сэлэнгэ аймгийн Цагааннуур сумын 1, 2 дугаар цэцэрлэг, Мандал сумын 2 дугаар цэцэрлэгтэй Орхон түшээ бүсийн 11 эрхлэгч нар туршлага судлах аяллыг зохион туршлага судалж ирсэн.  2 дугаар цэцэрлэг багш нар УБ хотын 124 дүгээр цэцэрлэгийн багш нартай мэргэжил арга зүй туршлагаа хуваалцах зорилгоор “Багш солилцоо” хөтөлбөр ийг хэрэгжүүлэн ажилласан.  ЕБ Сургуулийн Л.Батхишиг багштай 8б ангийн хамт олон Уянга суманд очиж, Ерөнхий боловсролын сургуулийн хөгжмийн хамтлагтай танилцан туршлага судлан хамтран ажиллаж байна.  Үр дүнтэй-100% |
| 22 | Хужирт сумын сургуулиудад сэтгэл зүйчийн орон тоог шийдвэрлэн, ажиллах орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх | - | Шинэ орон тоогоор ажиллаж буй сэтгэл зүйчийн тоогоор | 2022 | 2 | 5 | Аймаг, сумын хэмжээнд мэргэжлийн сэтгэл зүйчийн хүрэлцээ байхгүй учраас хэрэгжээгүй.  Үр дүнгүй-0 |
| 23 | Боловсролын байгууллагын албан хаагчдын ёс зүй харилцаа хандлагыг сайжруулах, аливаа зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор “Боловсрол ба ёс зүй” аяныг зохион байгуулах | - | Арга хэмжээний хэрэгжилт, үр дүнгээр | 2022 | “Ёс зүйгээрээ үлгэрлэе” аян зохион байгуулсан | “Боловсрол ба ёс зүй” хөтөлбөрт арга хэмжээг зохион байгуулж үр дүнг тооцсон байна. | Ерөнхий боловсролын сургууль, хүүхдийн 1, 3, 4 дүгээр Цэцэрлэгүүд “Ёс зүйн зөвлөл”-ийг шинэчилж, төрийн 8 байгууллагын ёс зүйн зөвлөл жилийн ажлын төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлэн ажилласан бөгөөд ёс зүйн зөвлөлд төрийн албан хаагчийн ёс зүйтэй холбоотой ирсэн өргөдөл, гомдол бүртгэгдээгүй.  Боловсролын байгууллагын албан хаагчдын ёс зүй харилцаа хандлагыг сайжруулах, аливаа зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор “Боловсрол ба ёс зүй” аяныг зохион байгуулсан. Аяны хүрээнд ёс зүйн сургалтыг 3 удаа зохион байгуулж, 1, 3 дугаар цэцэрлэгүүд “Ёс зүйн Хариуцлага”-ын картыг ажиллуулж байна.  Үр дүнтэй-100% |
| **ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУД, ГЭР БҮЛИЙН ХӨГЖИЛ** | | | | | | | |
| **Зорилт 1.15. Гэр бүлд ээлтэй хөгжил, хөгжил, хамгааллын бодлогыг хэрэгжүүлэх замаар гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих, тогтвортой, чадавхжсан гэр бүлийг төлөвшүүлнэ..** | | | | | | | |
| 24 | Өсвөр насны хүүхэд, залуучуудад хорт зуршлаас урьдчилан сэргийлэх, хууль эрх зүйн мэдлэг олгох сургалт, хэлэлцүүлэг, нөлөөллийн ажлыг явуулын үйлчилгээгээр үе шаттай зохион байгуулах | - | Сургалт нөлөөллийн ажлын тоо  Сургалтад хамрагдсан хүүхэд, залуучуудын тоо | 2022 | 20  200 | 25  300 | Эрүүл мэндийн төвөөс Ерөнхий боловсролын сургуулийн 26 сурагчийг хамруулан “Амьсгалах агаар ба тамхины утаа” хэлэлцүүлгийг зохион байгуулсан.  Мөн ахлах ангийн сурагчид, өсвөр үеийнхэнд электрон тамхины хор нөлөөг сурталчлан 259 сурагчийг хамруулан мэдлэг олгосон.  Мөн Цагдаагийн тасаг, ерөнхий боловсролын сургууль хамтран өсвөр насныханд архи, тамхины хор нөлөө, бие махбод, эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөөний талаарх сургалтыг ахлах ангийн 41, дотуур байрны 50 сурагчийг хамруулан зохион байгуулсан ба тамхины хор нөлөөний талаарх мэдлэг хандлага, өсвөр насныхны тамхины хэрэглээ, электрон тамхины хор нөлөө болон хэрэглээний талаар судалгааг 60 сурагчаас авч ажилласан.  Тодорхой үр дүнд хүрсэн-90% |
| 25 | Зорилтот бүлгийн залуу гэр бүлд нөхцөл байдлын үнэлгээ хийж, хүчирхийлэл, гэр бүл салалтын шалтгаан нөхцөлийг тодорхойлж, сургалт нөлөөллийн арга хэмжээгээр дамжуулж соён гэгээрүүлэх | 1.0  сая төгрөг | Эргэн нэгтгэсэн гэр бүлийн тоо  Сургалт, нөлөөллийн ажилд хамрагдсан залуу гэр бүлийн тоо | 2022 | 3  54 | 4  80 | Сумын хагас болон бүтэн өнчин хүүхэд, өрх толгойлсон эрэгтэй, эмэгтэй, архины хамааралтай иргэд, орчиндоо түгшүүр төрүүлдэг, гэр бүлийн хүчирхийлэл хийх магадлалтай, зорилтод бүлгийн залуучуудын судалгааг шинэчлэн мэдээллийн сантай болсон.  - Мөн гэр бүлийн таагүй харилцаанаас болж гэр бүл салалт ихээр гарч байгаа учраас сэтгэлзүйн зөвлөгөө шаардлагатай 6 гэр бүлд аймгийн Цагдаагийн газрын Гэр бүлийн хүчирхийллийн асуудал хариуцсан байцаагчтай хамтран гэр бүлийн үүрэг, хариуцлага, гэрлэлтийн үнэ цэнэ, хариуцлагын талаарх сэтгэлзүйн сургалтыг зохион байгуулсан.  - Сумын ГХУСАЗСЗөвлөлөөс “Сэтгэлийн өнгө” сэтгэл зүйн төвийн сэтгэл зүйч Г.Наранбаатар лекторыг урьж “Тогтвортой гэр бүлийн харилцаа, тогтвортой ажил, амьдралын үндэс”, “Хүүхэд хүмүүжлийн олон улсын шилдэг аргачлал” сэдэвт лекц зохион байгуулж, нийт 500 гаруй иргэд оролцсон.  - Монголын хүүхдийн төлөө үндэсний зөвлөлийн гишүүн, Хүний эрхийн үндэсний комиссын хүүхдийн эрхийн асуудал хариуцсан иргэнийн нийгмийн зөвлөлийн гишүүн, Хүүхдийн эрх хамгааллын төвийн захирал, Ундраа Үжин төвийн захирал “Гэр бүл, хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийг бууруулахад эцэг эхийн үүрэг оролцоо хариуцлага”, “Хүүхдийн төлөвшил, хүмүүжил” зэрэг сэдвээр сургалт зохион байгуулж, нийт 400 гаруй төрийн албан хаагч, эцэг эхчүүд хамрагдсан.  Үр дүнтэй-100% |
| 26 | Хорих анги, асрамж халамжийн төвөөс гарч буй залуучуудыг нийгэмшүүлэх сургалт, нөлөөллийн ажлыг зохион байгуулж, ажил олгогч сургалтын байгууллагатай холбон зуучлах | - | Холбон зуучилсан залуучуудын тоо | 2022 | 2 | 5 | Хархорин сум дахь сум дундын шүүхийн шийтгэх 2023 оны 2023ШЦТ/60 дугаартай тогтоолоор:  Т.Баатаржаргал нь Хятад улсад үйлдвэрлэгдсэн ногоон өнгийн арвайн хурд загварын мотоциклыг бүлэглэн нууцаар хууль бусаар авч, хохирогч Д.Отгонбатад 1.200.000 төгрөгийн хохирол учруулсан.  Мөн М.Өсөхбаяр, С.Насантогтох нар бүлэглэн зодоон хийсэн тул зан үйлд нөлөөлөх сургалт болон засрал хүмүүжилд хяналт тавьж ажиллахаар болсон. Дээрх иргэдэд 7 удаагийн дараах сургалтыг хийсэн.  1. Хүмүүжлийн чанартай албадлагын арга хэмжээг хэрэгжүүлэх  2. Зан үйлээ засах  3. Электрон тамхины хор нөлөө  4. Хүн байхын мөн чанар  5. Харилцаа хандлагаа сайжруулах  6. Архи тамхины хор уршиг  7. Хувь хүний хүмүүжил, эерэг хандлага |
| 27 | Амьдрах ухааны төвөөр дамжуулж, ахлах ангийн сурагчдад мэргэжил сурталчлах арга хэмжээг давтамжтай зохион байгуулж, мэргэжил сонголтын багц үнэлгээнд хамруулах | - | Сургалт болон багц үнэлгээнд хамрагдсан сурагчдын тоо | 2022 | - | 150 | Мэргэжил сонголт болон элсэлтийн ерөнхий шалгалтын шинэчилсэн журмыг танилцуулга, сургалтыг ахлах ангийн 210 сурагчид, 100 гаруй эцэг, эхэд анги удирдсан багш, Насан туршийн боловсролын арга зүйч хийсэн.  Үр дүнтэй-100% |
| **Зорилт 1.16. Ахмад настан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг тасралтгүй хөгжүүлэх тэдний эрэлт хэрэгцээнд суурилсан, хөгжил оролцоог хангасан салбар дундын зохицуулалт хийж, нийгмийн идэвх оролцоог нэмэгдүүлнэ.** | | | | | | | |
| 28 | Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн, ахмад настанд ээлтэй, хүртээмжтэй орчин нөхцөлийг бүрдүүлж, хөдөлмөр эрхлэх боломжоор ханган, нийгмээс тэдэнд ялгамжгүй хандах үзлийг төлөвшүүлэх | 0.5 сая | Сургалт, арга хэмжээний тоогоор  хүртээмжтэй орчин бүрдүүлсэн ААН байгууллагын тоо  хөдөлмөр эрхлэлтийн тоо | 2022 | нийт 5 сургалт  Хүртээмжтэй орчин бүрдүүлсэн ААНБ тоо -18  ХБИ хөдөлмөр эрхлэлт – 161 | нийт 10-аас доошгүй сургалт  Хүртээмжтэй орчин бүрдүүлсэн ААНБ тоо -25  ХБИ хөдөлмөр эрхлэлт – 170 | Энэ онд ахмад настны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн төсөлд гэрийн мод төслөөр 1 ахмадын төслийг 8.0 сая төгрөгөөр дэмжсэн.  - Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрт 6 дугаар багийн Ц.Мягмар-Очирын гэрийн мод хийх төсөл 8 сая төгрөгийн санхүүжилтийг ХЭД Сангаас олгосон.  Хөгжлийн бэрхшээлтэй болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн асардаг иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд өрхийн үйлдвэрлэл эрхэлдэг 1 эмэгтэйн төслийг 10 сая төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэгт хамруулан үйл ажиллагааг нь дэмжсэн. Мөн хувцас засвар, оёдол эсгүүрийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг өрх толгойлсон 11 эмэгтэй, өөрийн хүүхдүүдийн хамт захиалгат дээл хийдэг 1 эмэгтэйн төслүүдийг хүлээн авч Аж ахуй эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрт хамруулан тус бүр 5 сая төгрөгийн дэмжлэг олгосон.  Үр дүнтэй-100% |
| 29 | Ахмад настны нийгмийн хөгжил оролцоог дэмжих, харж хандах хүнгүй ахмадад чиглэсэн нийгмийн хамгааллын үйлчилгээг үзүүлэх, ахмад настанд тусламж, үйлчилгээ үзүүлэгчдийн чадавхыг нэмэгдүүлж, асаргаа, сувилгааны чиглэлээр сургалтад хамруулан мэргэшүүлэх | - | Хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тоо | 2022 | - | Нийгмийн хамгааллын үйлчилгээг авч хэрэгжүүлсэн байна. | Ахмадын ажлын туршлага, мэдлэг чадварыг залуу үеийнхэнд өвлүүлэх зорилгоор Эрүүл мэндийн төвийн ахмадын туршлага солилцох өдөрлөгийг зохион байгуулсан.  Ахмадын хороо энэ онд дараах ажлуудыг зохион байгуулсан. Үүнд:  - Ахмадын баяраар 6 ахмадын алдрыг тэмдэглэж, ахмадуудын дунд шатар, даам, теннис, дардас, шагайн тэмцээн зохион байгуулж, төрөл тус бүрд шалгарсан ахмадуудыг шагнаж урамшуулсан.  - 5 дугаар сард Хархорин суманд зохион байгуулагдсан Хангайн бүсийн спортын бага наадмын 8 төрөлд 26 ахмад оролцож, нийт 15 алт, мөнгөн медаль авсан. Энэхүү наадамд оролцоход Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс 400,0 мянган төгрөгийн дэмжлэг үзүүлсэн.  Тодорхой үр дүнд хүрсэн-70% |
| **ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ** | | | | | | | |
| **Зорилт 1.19. Хөдөлмөрийн зах зээлийн тэнцвэрт байдлыг хангаж, халамжаас хөдөлмөр эрхлэлтэд шилжүүлэх замаар ажилгүйдлийн түвшинг бууруулж, нийгмийн дундаж давхаргыг нэмэгдүүлнэ.** | | | | | | | |
| 30 | Хүн амын бүлгүүдийн онцлогт нийцсэн хөдөлмөр, эрхлэлтийг дэмжих төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж ажлын байрыг нэмэгдүүлэх | - | Шинэ ажлын байрны тоо | 2022 | 1140 иргэн  572,8 сая | 2000 | Орон нутагт хэрэгжүүлж байгаа томоохон бүтээн байгуулалт, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн төсөл, хөтөлбөрийн үр дүнд 89 ажлын байр бий болж 49 иргэн түр ажлын байр, 20 иргэн улирлын чанартай ажлын байр, 20 иргэн байнгын ажлын байртай болсон.  Өрхийн үйлдвэрлэл, жижиг дунд үйлдвэрт хөнгөлөлттэй зээл олгох замаар жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих, Хүнсний хангамжийг нэмэгдүүлэх зорилтот жилийн хүрээнд “Хоршоог хөгжүүлэх сан”-аас сүүний чиглэлийн үхэр өсгөх 2 төсөлд 55.0 сая төгрөг, нийтийн хоол үйлдвэрлэх 1 төсөлд 15.0 сая төгрөг, хэрчсэн гурил үйлдвэрлэх 1 төсөлд 5.0 сая төгрөгийн зээл олгосон.  Үр дүнтэй-100% |
| 31 | Ажил, мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, зөвлөгөө мэдээлэл хүргэх үйлчилгээнд хамрагдах зорилтот бүлгийг оновчтой сонгох | 12,7 сая төгрөг | Зорилтод бүлэгт хамрагдсан иргэдийн тоо | 2022 | 1211 | 2000 | Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, зөвлөгөө өгөх үйлчилгээнд 121 иргэнийг хамруулсан. Үүний 51 нь ганцаарчилсан зөвлөгөө мэдээлэл өгөх үйлчилгээнд, 70 нь бүлгийн сургалт болон танхимаар сургалтуудад хамрагдсан. Хүнсний эрхийн үйлчилгээнд хамрагддаг хөдөлмөрийн насны иргэдийг ажиллах боломжоор хангах тэднийг хөдөлмөрт бэлтгэх сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх сургалтыг 2 удаа зохион байгуулсан.  Үр дүнтэй-100% |
| **Зорилт 1.20. Салбарын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг ханган, төр, хувийн хэвшлийн байгууллагууд ажилтан, үйлчлүүлэгчдэд ээлтэй орчин бүрдүүлнэ.** | | | | | | | |
| 32 | Хөдөлмөрийн болон хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын зөвлөлөөс үзлэг шалгалт, зөвлөн туслах, сургалт арга хэмжээг зохион байгуулах | 4,0 сая төгрөг | Сургалт зохион байгуулсан арга хэмжээний тоогоор | 2022 | 17 байгууллагад үзлэг хийж, 34 байгууллагад сургалт зохион байгуулсан | 40 байгууллагад үзлэг хийж, 65 байгууллагад сургалт зохион байгуулна | Эрүүл аюулгүй ажил бидний суурь эрх” уриатай “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй-2023” сарын аяны нээлтийг суманд зохион байгуулсан. Аяны хүрээнд сургалт, туршлага солилцох уулзалтыг 12 аж ахуйн нэгж, байгууллагын 70 ажилтан, албан хаагчдад хийсэн. Мөн Зөвлөн туслах хяналт шалгалт хийгдсэн.  Үр дүнтэй-100% |
| **Зорилт 1.21. Нийгмийн халамжийн үйлчилгээг оновчтой болгон, зорилтот өрх, иргэний амьжиргаанд дэмжлэг үзүүлж, хүний амьдралын чанарыг дээшлүүлнэ.** | | | | | | | |
| 33 | Өрхийн амьжиргааны түвшин тодорхойлох судалгааны хүрээнд дахин үнэлгээ хийлгэх хүсэлт гаргасан өрхүүдийг судалгаанд хамруулах | 50,8 сая төгрөг | Өрхийн тоо | 2022 | - | Судалгаанд хамрагдах хүсэлт гаргасан өрхийн тоогоор | Өрхийн амьжиргааны түвшин тогтоох судалгааны үр дүнд сумын зорилтот бүлгийн 87 өрхийн 405 иргэн хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээ авч байгаа бөгөөд 50824,0 мянган төгрөгийн хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээ үзүүлсэн.  6 дугаар сард шинээр үйлчилгээнд хамрагдах хүсэлтэй 7 өрх, өрхийн онооны жагсаалтаар ХХҮГ-аас ирүүлсэн болон өргөдөл өгсөн нийт 71 өрхөөс судалгаа авсан.  Мөн 12 дугаар сард судалгаанд хамрагдах хүсэлт өгсөн 2 өрхийн хүсэлтийг хүлээн авч, дээрх аргачлалаар судалгаа авсан. Нийт судалгааны үр дүн бодогдож хариу ирээгүй байна.  Үр дүнтэй-100% |
| **Зорилт 1.22. Нийгмийн даатгалын мэдээллийг бүрэн цахимжуулан, иргэд даатгуулагчдад үйлчилгээг ил тод, шуурхай хүртээмжтэй хүргэх, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, малчдыг нийгмийн даатгалд хамруулж, тэдний нийгмийн баталгааг хангана.** | | | | | | | |
| 34 | Малчид, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдийн нийгмийн даатгалд хамрагдах хамрагдалтыг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн сургалт, сурталчилгааг эрчимжүүлж, нийгмийн баталгааг нь хангах | - | Нийгмийн даатгалд шинээр хамрагдсан малчид, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдийн тоогоор | 2022 |  | Нийгмийн баталгаа нь хангагдаж, сэтгэл ханамж дээшилсэн байна. | Нийгмийн даатгалын сайн дурын даатгалын орлогын төлөвлөгөөг сар, улирлаар жигд хангаж, 2024 оны 1-р сарын 01-ний өдрөөс мөрдөгдөх Нийгмийн даатгалын багц хуулийн шинэчлэл, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхэд иргэд даатгуулагчдад таниулах, нэгдсэн ойлголт өгөх зорилгоор сургалт, уулзалт, мэдээлэл өгч ажилласан.  Нийгмийн даатгалын малчин, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, сайн дурын даатгалын орлогын төлөвлөгөөг сар, улирлаар жигд ханган биелүүлж, 2426 даатгуулагчийн 295,220,482,0 төгрөгийг нийгмийн даатгалын санд төвлөрүүлсэн.  Үр дүнтэй-100% |
| 35 | Нийгмийн даатгалын үйлчилгээнд нэвтэрч буй цахим үйлчилгээг сурталчлан, архивын лавлагааг цахимаар иргэд даатгуулагчдад түргэн шуурхай хүргэх | - | Хэрэгжилтийн хувь | 2022 | 1995-2005 оны НД-ын шимтгэл төлөлтийн тайланг цахимд оруулсан | Архивын цахим үйлчилгээг жигдрүүлж нийт үйлчлүүлэгчдийн 60%-д цахимаар үйлчилгээг үзүүлсэн байна | Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлт бүрэн цахимжиж лавлагаа тодорхойлолтын төрлөөс шалтгаалж 10-30 минут, ажлын 2-3 өдөр багтаан гаргаж үйлчилгээг хүргэж байна. Даатгуулагч ухаалаг утсандаа аппликейшн суулгаж бүртгүүлснээр өөрийн шимтгэл төлөлт, лавлагаа мэдээллийг сар болгон хянаж шалгаж үзэх боломжтойгоос гадна нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжтой холбоотой мэдээ мэдээллийг цаг тухай бүрд цахим мэдээллийн эх үүсвэр болон гар утсаараа дамжуулан үзэх боломжтой болсон.  Цахимаар хөдөлмөрийн чадвар алдалтын тэтгэмж 186, жирэмсэн амаржсаны тэтгэмж 157, ажилгүйдлийн 69 тэтгэмжийн хүсэлтийг хүлээн авч, шийдвэрлэсэн. Мөн албан байгууллагын ажилтан болон даатгуулагч, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч нарт цахим үйлчилгээтэй холбоотой мэдээ мэдээллийг цаг алдалгүй өгч байна.  Үр дүнтэй-100% |
| 36 | Эмнэлэг, хөдөлмөрийн магадлах комиссын нүүдлийн хурлыг сумдад хуваарийн дагуу зохион байгуулж, зардлыг зохих шатны төсөвт тусган хэрэгжүүлэх | **-** | Сумдад зохион байгуулсан нүүдлийн хурлын тоо | 2022 | - | 3 –аас доошгүй сумдад зохион байгуулсан байна. | Аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсээс эмч, эмнэлгийн ажилчдад эмнэлгийн хуудас, 13А, лист олгох, эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын дүрэм, журмын биелэлтийг хангах чиглэлээр ZOOM сургалт зохион байгуулсан. Мөн Аймгийн эмнэлэг хөдөлмөр магадлах комиссын зүгээс хөдөлмөрийн чадвар алдалтын байдалд дахин магадалгаа хийх, хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг нөхөн сэргээх талаар хэрэгжүүлж байгаа ажилд үнэлэлт дүгнэлт өгөх зорилгоор ирж ажилласан.  Уг магадалгаанд 174 иргэн хамрагдахаас 165 иргэн хамрагдаж, 9 хүний тэтгэвэр зогсоогдсон. Дээрх хүмүүсийг дахин магадалгаанд хамруулж, 8 иргэний тэтгэвэр нь сунгагдсан.  Гадаадад байгаа 1 иргэний сунгалт хийгдээгүй.  Үр дүнтэй-100% |
| **Бүлгийн дүн :88.2 %** | | | | | | | |
| **ХОЁР. ЭДИЙН ЗАСАГ** | | | | | | | |
| **Зорилго: Хөдөө аж ахуй, аж үйлдвэриийн салбарыг эрчимтэй хөгжүүлж, эдийн засгийн бүтцийн шинэчлэлийг эхлүүлж, олон тулгуурт эдийн засаг бүхий өрсөлдөх чадвартай аймаг болно.** | | | | | | | |
| 37 | “Алсын хараа-2050” Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого”, “Шинэ сэргэлтийн бодлого”-ын зорилго, зорилт, үйл ажиллагааг сурталчлан таниулах сургалт зохион байгуулах | **-** | Зохион байгуулсан сургалтын тоогоор | 2022 | 2 | 4 доошгүй удаа сургалт зохион байгуулсан байна. | “Ахмад настны тухай” хууль, “Алсын хараа-2050” урт хугацааны бодлогын баримт бичгийг танилцуулгад 84 ахмад оролцож санал бодлоо солилцсон.  Төрийн байгууллагын удирдах болон гүйцэтгэх 230 албан хаагчид Алсын хараа-2050 сургалтад танхим, цахимаар хамрагдсан.  Үр дүнтэй-100% |
| **САНХҮҮ, ТӨСВИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ** | | | | | | | |
| **Зорилт 2.1. Төсвийн төлөвлөлт, хариуцлагыг сайжруулж, цахим системийг хөгжүүлж, мэдээллийн ил тод байдлыг хангана.** | | | | | | | |
| 38 | Төсөвт байгууллагууд, орон нутгийн өмчит аж ахуй нэгжүүдийн Шилэн данс хөтлөлтийн үйл ажиллагааг тогтмолжуулах | 0.27 | Хуулийн хугацаанд мэдээ байршуулалтын хувь | 2022 | 6 мэдээ хоцроосон | Зөрчилгүй гарсан байна. | Шинэчлэгдсэн шилэн данс болох gap.mof.gov.mn системд төсвийн байгууллагууд оны эхнээс мэдээллийг 100 хувь байршуулж эхэлсэн бөгөөд сар, улирлын мэдээг хугацаанд нь бүрэн байршуулж хэвшсэн.  Үр дүнтэй-100% |
| 39 | Хоршоо хөгжүүлэх сангийн бүрдүүлэлт, зарцуулалт, хэрэгжилтэд хяналт үнэлгээ хийж, зээлийн хугацаа хэтрэлтийг бууруулах | **0.1** | Хугацаа хэтэрсэн зээлийн өрийн үлдэгдлийг бууруулсан хувь | 2022 | 6 мэдээ хоцроосон | Зөрчилгүй гарсан байна. | Сум хөгжүүлэх сангийн зээлийн гэрээний хугацаа дууссан 6 иргэний 16.5 сая төгрөг төлөгдөхөөс 4 иргэн зээлээ бүрэн төлж барагдуулсан. Зээлийн үлдэгдэлтэй 2 иргэний 10.09 сая төгрөгийг төлүүлэхээр Хархорин сум дахь сум дундын шүүхэд хандаж, 1 зээлдэгчтэй эвлэрлийн гэрээ байгуулж, зээлийн эргэн төлөлт хийгдэж байна. 1 зээлдэгч эвлэрлийн гэрээнд заасан хугацаанд зээлийн эргэн төлөлт хийгээгүй тул Хархорин сум дахь шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт материалыг шилжүүлсэн.  Үр дүнтэй-100% |
| Зорилт 2.2. Татварын бүх төрлийн үйлчилгээг цахимжуулж, татварын үйлчилгээг иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагад жигд хүртээмжтэй хүргэнэ. | | | | | | | |
| 40 | Татвар төлөгчийн эрх зүйн мэдлэг, татварын багц хуулийг таниулж, татвар төлөх сэтгэлгээ хандлагыг өөрчлөн, заавар, зөвлөгөө, сургалтыг тогтмол зохион байгуулах | 1.1 | Сургалтад хамрагдсан татвар төлөгчийн тоогоор | 2022 | 119000 | 20000 | Татварын багц хууль хэрэгжиж эхэлснээр 2023 онд цахимаар 2, танхимаар 2 удаа 87 иргэнд, биечилж 680 иргэн буюу нийт 767 татвар төлөгчдөд Авто тээвэр болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар тухай хууль, “И баримт” нууц үгээ хэрхэн авах, Малын тоо толгойн албан татварын тухай хууль, Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хууль, цахимаар хэрхэн татвараа төлөх, тайлангаа хэрхэн илгээх чиглэлээр сургалт зохион байгуулсан.  Мөн багийн иргэдийн Нийтийн Хурлаар 600 гаруй иргэдэд мэдээлэл хийсэн.  Үр дүнтэй-100% |
| 41 | Аймгийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүд, салбар компаниудыг орон нутгийн татварын албанд бүртгэлтэй болгон, татварын баазыг нэмэгдүүлэх цогц арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэн төсвийн орлогыг нэмэгдүүлэх | - | Төсвийн орлого бүрдүүлэлтээр | 2022 | 18,0 тэрбум | 19,0 тэрбум | Орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэгж байгууллагуудыг татварт бүрэн хамрагдуулж, 2 бичил сегментийн аж ахуйн нэгж шинээр улсын бүртгэлд бүртгүүлж, Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар төлөгчөөр 2 аж ахуй нэгж бүртгүүлж, Татварын Ерөнхий газрын цахим системд бүртгэн шинэ татвар төлөгчийн сургалтад хамруулж, татвараа хэрхэн төлөх, тайлагнах талаар мэдээлэл өгч, төсвийн орлогыг нэмэгдүүлсэн.  Үр дүнтэй-100% |
| **Зорилт 2.3. Олон нийтийн санхүүгийн боловсролыг дээшлүүлж, цахим санхүүгийн бүтээгдэхүүний хэрэглээг нэмэгдүүлнэ.** | | | | | | | |
| 42 | Иргэдэд хөрөнгийн зах зээл, үнэт цаасны арилжаанд оролцох чадавхыг нэмэгдүүлэх сургалт, сурталчилгааг зохион байгуулах | - | Сургалтад хамрагдсан иргэдийн тоогоор | 2022 | 2021 оны жилийн 1100 хүн | 1500 хүн | Үнэт цаасны цахим данс эзэмшигч нийт 5281 иргэн байгаа бөгөөд нийт хүн амын 80% нь цахим данс эзэмшиж байна.  “Гүүдсек” үнэт цаасны компанитай хамтран иргэдэд үнэт цаасны арилжаа, зах зээлийн талаарх ойлголт, мэдээ мэдээллийг цахим системээр дамжуулан хүргэсэн.  Тодорхой үр дүнд хүрсэн-70% |
| **Зорилт 2.4. Төрийн худалдан авах ажиллагаагаар дамжуулан эх оронч худалдан авалтыг дэмжиж, худалдан авах ажиллагаанд сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологийг ашиглан, цахим хэлбэрээр зохион байгуулна.** | | | | | | | |
| 43 | Худалдан авах ажиллагааны сонгон шалгаруулалтад Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем [www.tender.gov.mn](http://www.tender.gov.mn)–ийн шинэчлэлийг ашиглан тендерт шалгарсан аж ахуйн нэгжтэй байгуулсан гэрээг цахим системд бүртгэх | 1,46  сая төгрөг | Гэрээг бүрэн байршуулсан байна. | 2022 | 70 хувь | 100 хувь цахимжуулна. | Сумын 2023 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан 11 худалдан авах ажиллагаа цахим системээр явагдаж, тендерт шалгарсан болон шалгараагүй оролцогчийн талаарх мэдээлэл, шалгарсан, шалгараагүй хуулийн үндэслэлийг тухай бүр tender.gov.mn цахим хуудсанд байршуулсан.  Мөн сумын албан ёсны вэбсайт болон ЗДТГ-ын фэйсбүүк хуудсанд тендерийн урилгыг байршуулан мэдээлж, цахим системийн шинэчлэл, хөгжүүлэлтийг цаг тухайд нь хийж гүйцэтгэсэн.  Үр дүнтэй-100% |
| 44 | Худалдан авах ажиллагаанд оролцож байгаа албан хаагчид, хөндлөнгийн төлөөллүүдийг мэргэшүүлэх, давтан сургах ажлыг зохион байгуулж, бүх шатны худалдан авах ажиллагаанд дотоод хяналт, шалгалтыг тогтмол явуулж, хөндлөнгийн хяналтыг сайжруулах | - | Сургалтад хамрагдсан албан хаагчдын тоогоор | 2022 | 170 хүн | 180 хүн | 2023 онд төрийн байгууллагын 13, ИТХ-ын 1 төлөөлөгчийг худалдан авах ажиллагааны сургалтад хамруулж, А-3 сертификат авхуулсан.  Суманд нийт 20 төрийн албан хаагч, иргэн Худалдан авах ажиллагааны А-3 сертификаттай байна. Үүний 18 албан хаагч нь 2-4 удаа А-3 сертификатыг авсан.  Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2021 оны 5 дугаар тогтоолоор суманд хийгдэж байгаа хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажил болон Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэж байгаа ажлын явцад хяналт тавин, үнэлэлт дүгнэлт өгөх иргэний хяналтын баг 11 гишүүний бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулагдаж, ажил тус бүр дээр 1-2 удаа хяналт тавин ажилласан. Мөн Засаг даргын захирамжаар бүх шатны худалдан авах ажиллагааг хүлээж авах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулж, ажил тус бүр дээр томилогдон ажилласны үр дүнд гүйцэтгэгчийн үүрэг хариуцлага нэмэгдэж, гэрээний үүргээ заасан хугацаанд чанартай бүрэн гүйцэтгэж байна. Хүлээж авах ажлын хэсэг гэрээнд тусгагдсан техникийн тодорхойлолт болон хяналтын багийн өгсөн зөвлөмжийн дагуу биелэлтийг шалгаж, хүлээж авч байна.  Үр дүнтэй-100% |
| **ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ҮЙЛДВЭР, ХУДАЛДАА УЙЛЧИЛГЭЭ** | | | | | | | |
| **Зорилт 2.5. Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг тооноос чанарт шилжүүлж, сүргийн зохистой бүтцийг хадгалах замаар түүхий эд бүтээгдэхүүний экспортлох боломжийг нэмэгдүүлнэ.** | | | | | | | |
| 45 | Төгсөх ангийн сурагчид тэдгээрийн эцэг эхийг хамруулсан шаталсан сургалтуудыг зохион байгуулах замаар малчдын залгамж халааг бэлтгэхэд дэмжлэг үзүүлэх | - | Зохион байгуулсан сургалт, арга хэмжээний тоогоор | 2022 | - | Залуу малчид мал маллах арга технологид суралцаж, шинэ санал санаачилга нэвтрүүлсэн байна | Ерөнхий боловсролын сургуулийн 11, 12 дугаар ангийн 4 бүлгийн 69 сурагчдад “Мэргэжлээ сурталчилъя” сургалтыг зохион байгуулсан. Тус сургалтаар Мал эмнэлгийн сургууль, Мал эмнэлгийн газар болон мал эмнэлгийн тасгийн танилцуулга, малын эмч мэргэжилтний ажлын байрны чиглэл, албан тушаал зэрэг сэдвүүдээр сургалтыг явуулж сурагчидтай харилцан ярилцахад малын их эмч мэргэжлийн талаар хөвгүүд их сонирхож, тодруулж асууж, сурагчид болон багш нар малын их эмч мэргэжлийн талаар тодорхой хэмжээний ойлголттой болж, жил бүр төгсөх ангийн сурагчдад тухайн сургалтыг өгч байхаар болсон.  Тодорхой үр дүнд хүрсэн-70% |
| 46 | Мал, амьтны өвчний гаралт, тархалтыг бууруулж, халдварт өвчнөөр орон нутгийн тайван байдлыг баталгаажуулах | 8,0 сая  төгрөг | Хариу арга хэмжээ авагдсан эсэх | 2022 | Бат-өлзий, Хархорин сумдын үхэр сүрэгт бруцеллёз өвчнийг илрүүлэх 1 удаагийн тандалт шинжилгээ хийгдсэн | Бат-өлзий, Хархорин сумдад 2 дахь удаагийн тандалт хийж, бруцеллёз өвчнөөс эрүүлийг баталгаажуулах загварыг бий болгоно. | Мал аж ахуйн эдийн засгийн эргэлтийг нэмэгдүүлэх төсөл, Өвөрхангай аймгийн Мал эмнэлгийн газар хамтран суманд анхан шатны лабораторид хэрэглэгдэх тоног төхөөрөмж, антибиотикийн үлдэгдэл илрүүлэх тестийг олгосон. Үүний үр дүнд эхний шинжилгээг 30 өрхийн 257 үнээний 30 сүүний дээжид антибиотикийн үлдэгдэл тодорхойлсон.  Мөн бруцеллёзын үүсгэгч илрүүлэх сүүний цагаргин урвалыг 90 сүүний дээжид шинжилсэн ба 1 өрхөөс өвчний үүсгэгч илэрч баталгаажуулах шинжилгээг хийлгэж өвчтэй гарсан малыг нядлах арга хэмжээ авсан. 30 өрхөд “Эрүүл сүрэгтэн” гэрчилгээ олгогдсон.  Сумын төсөвт байгууллагуудад мах, сүү нийлүүлдэг иргэн аж ахуй нэгжүүдээс мах сүүний дээжийг улирал бүр авч аймгийн мал эмнэлгийн лабораторид шинжлүүлэхэд мах, сүүнээс антибиотикийн үлдэгдэл илрээгүй.  Үр дүнтэй-100% |
| 47 | Малын гоц халдварт, халдварт өвчин дамжин тархах эрсдэлтэй бүс нутгаас отор хийгээд буцаж байгаа малчин өрхийн малд үзлэг шинжилгээ хийж нэвтрүүлэх хяналтын түр пост ажиллуулах | - | Хяналтын түр пост ажилласан эсэх | 2022 | 2020 онд Тарнын гүүрэн дээр явуулын пост ажиллуулсан. | Гоц халдварт, халдварт өвчнийг дамжин тархахаас урьдчилан сэргийлнэ. | Өөр аймгийн суманд нийт 41 өрх отроор явсан. Үүнээс 24 өрх отроос ирэх, 13 өрх энэ жил ирэхгүй гэсэн мэдээллийг өгсөн. Төв аймгийн Цээл, Булган аймгийн Орхон сумаас отроор явсан 6 дугаар багийн малчин С.Нямлхагва, А.Сүхбат, Д.Хадбаатар, Ч.Ганбаатар нарын малыг замд нь тосож малд нь үзлэг хийж, өвчний шинж тэмдэггүй өрхүүдийг сум руу оруулсан.  Мөн сумаар дамжин өнгөрч байгаа Өлзийт, Сант, Зүүнбаян-Улаан сумын 15 малчин өрхийн малд үзлэг хийж, сум руу нь явуулсан.  Үр дүнтэй-100% |
| **Зорилт 2.6. Газар тариалангийн бүтээгдэхүүний дотоодын үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлнэ.** | | | | | | | |
| 48 | Газар тариалангийн эргэлтийн талбайн ашиглалтыг нэмэгдүүлж, тариаланчдыг бордоо, болон техникийн, хүнсний ногооны тариалан эрхлэгчдийг үрийн дэмжлэгт тус тус хамруулах | 15.02 сая төгрөг | Эргэлтийн талбайн нэмэгдсэн хэмжээ, дэмжлэг үзүүлсэн аж ахуй нэгжийн тоогоор | 2022 | 2022 онд 10.6 мянган га талбайд тариалах зорилт дэвшүүлсэн. | Эргэлтийн талбайг 100 аас доошгүй га-р нэмэгдүүлж, 150-аас доошгүй иргэн, аж ахуйн нэгжийг үр, бордооны, 2-с доошгүй иргэн, аж ахуйн нэгжийг техникийн дэмжлэгт хамруулсан байна. | Төмс хүнсний ногоо, нарийн ногоо тариалах иргэдээс үрийн захиалга авч, аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газарт хүргүүлсэн. Захиалгын дагуу байцаа 500 ширхэг, луувангийн 3 кг, шар манжингийн 0.5 кг, хүрэн манжингийн 1 кг, , чинжүүний 0.5 гр, өргөст хэмхийн 3000 ширхэг, улаан лоолийн 10 грамм үрийг тус тус авчран тариалан эрхлэгч 48 иргэнд 80 хувийн хөнгөлөлттэй үнээр олгосон.  2022 онд газар тариалан эрхэлдэг усалгаатай талбайн хэмжээ 31.4 га байсан бол 2023 онд 32.5 га болж нэмэгдсэн  3 дугаар цэцэрлэг өөрийн байгууллагын давуу талд түшиглэн нийт 12 албан хаагчдын гэр бүлд давхардсан тоогоор 2-3 удаа хүнсний ногооны үр, хүнсний ногооны дэмжлэгийг үзүүлсэн.  2022 онд 3 аж ахуйн нэгж, 12 иргэн Жамбалын тал, Хаахайн тариалангийн талбайд нийт 329 га талбайд малын тэжээл тариалж байсан бол энэ онд 642 га талбайд тариалж 313 га талбайгаар нэмэгдсэн.  Үр дүнтэй-100% |
| 49 | “Хүнсний хувьсгал” үндэсний хөдөлгөөнийг орон нутагт зохион байгуулах олон талт арга хэмжээг хэрэгжүүлэх | 1.8 | Төлөлөгөөний хэрэгжилтийн хувиар | 2022 | Төр, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааг сайжруулах, орон нутгийн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх боломж бүрдүүлсэн байна. | Мал аж ахуй, газар тариалан, үйлдвэр эрхлэгчдийн үйл ажиллагааг дэмжсэн байна. | “Хүнсний хангамжийг нэмэгдүүлэх” зорилтот жилийн хүрээнд 2023 онд хийж хэрэгжүүлэх 5 бүлэг 16 заалт бүхий ажлын төлөвлөгөөг сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар батлуулж, хэрэгжүүлэн ажилласан.  Өмнөх онтой харьцуулахад сүү, сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл 42,9%, талх, нарийн боов үйлдвэрлэл 11,3%, төмс, хүнсний ногоо, хүлэмжийн тариалалт 21,3%, малын тэжээл тариалалт 51,2%-иар тус тус өссөн.  Зорилтот жилийн хүрээнд хийгдсэн ажлын тайланг сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд тавьж, хэлэлцүүлж, хэрэгжилтийг ИТХурлаас 95%-тай үнэлсэн.  Үр дүнтэй-100% |
| **БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА** | | | | | | | |
| **Зорилт 2.7. Хот, суурины хөгжлийн ерөнхий төлөвлөлтийн дагуу дэд бүтцийг хөгжүүлэх замаар орон нутагтаа тав тухтай ажиллах амьдрах орчин**  **нөхцөлийг бүрдүүлнэ.** | | | | | | | |
| 50 | Зарим сумдын төвийн цэвэр усны болон ариутгах татуургын нэгдсэн байгууламж, дулааны төвлөрсөн системийг бий болгон, төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллага, айл өрхүүдийг холбогдох нөхцөлийг бүрдүүлж, “Сумын хөгжил” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх | **6.2**  **тэрбум төгрөг** | **Сумын хөгжил төслийн хэрэгжилтийн хувиар** | 2022 | 6 сум сумдын төвийн цэвэр усны болон ариутгах татуургын нэгдсэн байгууламжтай болсон | **Ажил эхэлсэн байна.** | Азийн хөгжлийн банкны хөрөнгө оруулалт 3 тэрбум 298 сая төгрөгөөр сумын ариутгах татуургын систем ба цэвэрлэх байгууламжийн барилга угсралтын ажлыг “Санжат” ХХК дуусгаж, Ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байр, 1, 2, 3, 4 дүгээр цэцэрлэг, Ананд Хужирт ХХК, Элма Хужирт ХХК, Эрэн хайх аврах бүлгийн бохир усыг авч цэвэршүүлж эхлээд байна.  Сумын төвийн нэгдсэн цэвэр усны системийг Азийн хөгжлийн банкны 2.9 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар “Санжат” ХХК хийж гүйцэтгэсэн.  Улсын төсвийн хөрөнгө 4.3 тэрбум төгрөгөөр “Сумын хөгжил” төслийн хүрээнд нэгдсэн цэвэр усны системийн ажил хийгдэж байна. Голын зүүн талын хэсгийн цэвэр усны нэгдсэн системийн ажлууд, ус түгээх байр 1ш, голын баруун талд 5-н гудамжны 79-н айл өрхүүдийг цэвэр, бохир, дулааны шугам тавигдахаас бохирын 1150м урттай шугам, цэвэр усны 3086м урттай шугам, 200м урттай дулааны шугам хийгдэж тавигдсан. Шугамын ажлын 78 хувь нь хийгдсэн  Уурын зуухыг шилжүүлснээр ЗДТГ, ЕБС-ийн дотуур байр, Цагдаагийн тасаг, Төрийн банк зэрэг байгууллагууд өөрсдийн хөрөнгөөр цэвэр ус, дулааны шугамыг татах ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.  Үр дүнтэй-100% |
| **Бүлгийн дүн: 96.2 %** | | | | | | | |
| **ГУРАВ. ЗАСАГЛАЛЫН БОДЛОГО** | | | | | | | |
| **Зорилго: Нутгийн захиргааны байгууллагын бүх түвшинд засаглалын хариуцлага, шударга ёсыг мөрдүүлж, цахим технологид тулгуурласан, иргэдэд тэгш боломж олгодог, оновчтой бүтэц бүхий төрийн албыг бэхжүүлнэ.** | | | | | | | |
| **ЁС ЗҮЙ, ХАРИУЦЛАГАТАЙ ТӨРИЙН АЛБА** | | | | | | | |
| **Зорилт 3.1. Төрийн байгууллагуудын чиг үүргийг оновчтой тодорхойлж, давхардлыг арилгах, үйл ажиллагааны уялдааг хангах замаар үр ашигтай бүтэц бүхий мэргэшсэн чадварлаг, тогтвортой, хариуцлагатай төрийн албыг төлөвшүүлнэ.** | | | | | | | |
| 51 | “Төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааны хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлж, төрийн албан хаагчийг тогтвортой ажиллах баталгааг хангаж, чадахуйн зарчимд суурилж, төрийн албаны хүний нөөцийн бодлогыг хэрэгжүүлэх | - | -Төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн байдал  -Ажиллах орчныг сайжруулах талаар авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ | 2022 | Хөтөлбөр батлагдсан. | Нийт төрийн албан хаагчдын 20-оос доошгүй хувь хамрагдсан байна. | Төрийн 9 байгууллагаас ахлах түшмэлийн сургалтад 1, Засгийн газрын зорилтод сургалтад-59, ТАЗ-ийн арга зүйн сургалтад-69, Удирдлагын академийн богино хугацааны зорилтот сургалтад-15, Мэргэжлийн бусад байгууллагын сургалтад 524, байгууллагын дотоод сургалтад 325 буюу нийт давхардсан тоогоор 993 албан хаагчид хамрагдсан.  ЕБ Сургуулийн Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх 1, 5, 10 жилийн үндсэн сургалтад нийт 19 багш, удирдах ажилтан хамрагдаж батламжаа авсан. Улаанбаатар хотод 6 дугаар сарын 11-13-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан Багш нарын хувь хүний ур чадварыг хөгжүүлэх зорилго бүхий “Хувь хүний ур чадвар” сургалтад 48 багш хамрагдсан.  Төрийн албан хаагчдын ажиллах нөхцөлийг сайжруулах зорилгоор байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч, байгаль хамгаалагч нарыг шинэ мотоциклоор хангасан.  Эрүүл мэндийн төв нь улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар иж бүрэн тоноглогдсон түргэн тусламжийн Patrol-Y62 машинаар хангагдсан. Мөн байгууллагын дотоод зардлаар суурин компьютер 1 ширхэг; Принтер 3 ширхэг; суурин компьютерын монитор 1 ширхэг; суурин компьютер 1 ширхэг; зөөврийн компьютер 1 ширхэг буюу нийт 17,919,400 төгрөгийн тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан.  Үр дүнтэй:100% |
| 52 | Төрийн албаны сонгон шалгаруулалт, хүний нөөцийн томилгоо, сахилга хариуцлага, ёс зүйтэй холбоотой шийдвэрийг бүх байгууллагад ил тод, нээлттэй болгох | - | -Шийдвэрийн ил тод байдлыг хангаж ажилласан байгууллагын тоо  -Аймгийн хүний нөөцийн ил тод байдлын үзүүлэлтээр | 2022 | **-** | Төрийн байгууллагын хүний нөөцтэй холбоотой шийдвэр, үйл ажиллагааны ил тод байдлын үзүүлэлт сайжирсан байна. | Засаг даргын Тамгын газрын төрийн захиргааны албан тушаалын болон бусад төрийн байгууллагын удирдах албан тушаалтны сул орон тооны захиалгыг тухай бүр аймгийн Төрийн албаны салбар зөвлөлд хүргүүлж, Төрийн албаны зөвлөлийн https://www.csc.gov.mn/ сайтад тавигдсан.  Бусад албан тушаалын сул орон тооны сонгон шалгаруулалтыг байгууллага бүр өөрийн цахим хуудсаар дамжуулан иргэдэд ил тод нээлттэй зарлан сул орон тоог нөхөж байна.  Нийгмийн даатгалын байцаагч, нийгмийн халамжийн ажилтан, Нийгмийн бодлогын мэргэжилтний албан тушаалын сул орон тоонд 3 иргэн төрийн албаны ерөнхий болон тусгай шалгалтыг өгч тэнцэн томилогдон ажиллаж байна.  Мөн Тамгын газрын архив, бичиг хэргийн эрхлэгчийн албан тушаалын сул орон тоог иргэдэд нээлттэй зарлаж, сонгон шалгаруулалтыг явуулан албан тушаалын сул орон тоо нөхөгдсөн.  Үр дүнтэй:100% |
| 53 | Төсвийн ерөнхийлөн болон шууд захирагчийн төрийн албан дахь хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой шийдвэрийн эрх зүйн үндэслэлд тогтмол хяналт тавьж, зөрчил үүсэх эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх | - | Хууль зөрчсөн шийдвэрийн бууралтын хувь | 2022 | **-** | Зөрчилтэй шийдвэрийн тоог 70 хувиар бууруулна. | Сумын Засаг дарга болон Засаг даргын Тамгын газрын дарга, төсвийн байгууллагуудын дарга, эрхлэгч нарын хүний нөөцийн томилгоо, цалин хөлс, нэмэгдэл, үйл ажиллагааны үр дүнгийн урамшуулал олгосон болон хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой шийдвэрийн эрх зүйн үндэслэлд хяналт тавин ажиллаж байгаа бөгөөд 2023 онд зөрчилтэй шийдвэр гараагүй.  Үр дүнтэй:100% |
| **3.2. Төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг цахимжуулж, төрийн үйлчилгээг хялбаршуулан, зардал хэмнэх тогтолцоонд шилжүүлж, төрийн албан хаагчийн ажиллах орчинг сайжруулна.** | | | | | | | |
| 54 | “Цахим Өвөрхангай” хөтөлбөр, арга хэмжээг хэрэгжүүлж, төрийн байгууллагуудын интернэтийн хурд, чанарыг сайжруулан, мэдээлэл технологийн ажилтныг чадавхжуулах | 20,0 сая төгрөг | -Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн байдал  -Төрийн цахим үйлчилгээний хандалт | 2022 | 2022 онд  e-mongolia 67, операторын 281 үйлчилгээ | Цахим шилжилт, тоног төхөөрөмжийн шинэчлэлт. | Төрийн 9 байгууллага 10 мб-ын интернэтийн хурдтай шилэн кабель ашиглаж байна.  ЕБ Сургууль шинээр хэрэгжиж байгаа Pearson, Eduten хөтөлбөрийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх зорилгоор нөхөн хангалтын зардлаас 8 сая төгрөгөөр утасгүй интернэтийн төхөөрөмж худалдан авч ашиглаж байна.  Үр дүнтэй:100% |
| 55 | Төрийн байгууллагын дотоод удирдлагын ERP нэгдсэнсистемийн ашиглалтыг сайжруулж, төрийн байгууллага хооронд цахимаар албан бичиг солилцон, сум, багийн иргэдэд e-mongoliaболон төрийн цахим үйлчилгээг сурталчлан таниулах сургалт, өдөрлөг зохион байгуулах | 10,0 сая төгрөг | -ERP системийн ашиглалт жигдэрсэн эсэх  -E-Mongolia системээр үйлчилгээ авсан иргэдийн тоо | 2022 | - | Программ ашиглалтын хувь 80-аас дээш  Бүх сумдад зохион байгуулсан байна. | Төрийн байгууллагуудын дотоод удирдлагын нэгдсэн систем (https://erp.e-mongolia.mn/)-ийг сумын төсөвт 6-н байгууллага нэвтрүүлэн ашиглаж байна.  Иргэдэд төрийн үйлчилгээг цахимаар хүргэх операторын үйлчилгээнд хамрагдах байгууллагын тоо нэмэгдсэнээр Хур системээс 102 төрлийн тодорхойлолт, лавлагаа, бичиг баримтын захиалгын үйлчилгээ нэмэгдсэн. 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн байдлаар Хур системээр 187 иргэн лавлагаа, тодорхойлолтыг авч үйлчлүүлсэн.  Тодорхой үр дүнд хүрсэн:90% |
| 56 | Иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагаас төрийн байгууллага, албан тушаалтанд хандаж гаргасан өргөдөл, гомдлыг хүлээн авах, шийдвэрлэх үйл ажиллагааг цахимжуулж, шийдвэрлэлтийн явц, үр дүнг цахимаар хянах нөхцөлийг бүрдүүлэх | - | -Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн хувь  -Цахим шилжилтийг хэрэгжүүлсэн байдал | 2022 | ERP системээр өргөдөл, гомдлын явц, шийдвэрлэлтэд хяналт тавин ажиллаж байна. | Цахим хэлбэрт шилжүүлж, ашиглалтыг сайжруулсан байна. | 2023 онд төрийн байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдээс нийт 1967 өргөдөл, хүсэлт ирүүлсэн байна. Өргөдөл, гомдол ирүүлсэн хэлбэрийн хувьд бичгээр 1576 буюу 80.1 хувь, цахимаар 84 буюу 4.3 хувь, утсаар 155 буюу 7.9 хувь, биечлэн 152 буюу 7.7 хувь байна. Шийдвэрлэлтийн хувьд нийт 1886 өргөдлийг шийдвэрлэж, шийдвэрлэх хугацаа болоогүй 81 буюу 4.1 байна. Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт 95.9 хувьтай.  Нийгмийн даатгал, Нийгмийн халамж энэ онд нийт 84 өргөдөл, гомдлыг цахимаар хүлээн авч шийдвэрлэсэн.  Үр дүнтэй-100% |
| 57 | Төрийн байгууллагууд үйл ажиллагаагаа сурталчлах зардлыг жил бүр төсөвтөө тусган, иргэдэд үнэн бодит мэдээлэл түгээх, нийгмийг соён гэгээрүүлэх чиглэлээр хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах | 2,353.2сая төгрөг | -Хэвлэл мэдээллийн байгууллагатай байгуулсан гэрээний тоо  -Ил тод байдлын үзүүлэлт | 2022 | Төв, орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн 13 байгууллага | Хэвлэл мэдээллийн зардлыг тусган хэрэгжүүлж, ил тод байдлыг ханган ажилласан байна. | Энэ онд хэвлэл мэдээллийн зардал 270,000 мянган төгрөгийг сумын вэйб сайтын төлбөрт, мэдээллийн электрон самбарын төлбөрт 2,083,200 төгрөгийг тус тус зарцуулсан.  Тодорхой үр дүнд хүрсэн:90% |
| 58 | Гадаад улсын хот, мужуудтай тогтоох хамтын ажиллагааг аймаг, сумын түвшинд өргөжүүлж, Монгол Улсад суугаа дипломат төлөөлөгчийн болон консулын газар, олон улсын төсөл хөтөлбөрийн байгууллагуудтай идэвхтэй хамтарч ажиллах | 40.000.0 | Хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны тоогоор | 2022 | - | 2-оос доошгүй | Хужирт сум нь Япон улсын Нагасаки мужийн Мацү- Үра хоттой 1991-1995 оны хооронд Эгч дүү хотын найрамдалт харилцаатай байсан бөгөөд энэхүү харилцааг сэргээхээр иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга Ж.Оюунгэрэлээр ахлуулсан 8 хүний бүрэлдэхүүнтэй төлөөлөл11 дүгээр сарын 24-28-ны өдрүүдэд Нагасаки мужийн Мацү-Үра хотод айлчлан цаашдын хамтын ажиллагааны талаар санал солилцож найрамдалт харилцаагаа сэргээсэн. 2024 оны 8 дугаар сард Японы талаас суманд ирж хамтын ажиллагааны санамж бичигт гарын үсэг зурахаар болсон.  Өвөрхангай аймаг Франц улсын Аллиер мужтай хамтын ажиллагаа тогтоогоод 20 гаруй жил болжээ. Аллиер мужийн Хурлын болон театрын дарга суманд ажиллаж, урлаг соёл, эрүүл мэнд, хөдөө аж ахуйн чиглэлээр хамтран ажиллахаар болсон.  Мөн Япон улсын Нагасаки мужийн Мацү- Үра хоттой Түүх, соёл, аялал жуулчлал, боловсон хүчний чадварыг нэмэгдүүлэх, ажиллах хүчний солилцоо, бизнесийн чиглэлээр хамтран ажиллахаар санал солилцсон.  Тодорхой үр дүнд хүрсэн:90% |
| 59 | Хамтын ажиллагаатай гадаад орнуудын хот, мужуудтай хийх соёл, эдийн засгийн харилцааг өргөжүүлж, эдийн засаг, нийгмийн салбарт хэрэгжүүлэх төсөл хөтөлбөрийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх | - | Эхлүүлсэн төсөл хөтөлбөрийн тоогоор | 2022 | - | 2-оос доошгүй төслийг эхлүүлэх | “Хужирт Цагаан” ХХК нь Олон Улсын стандартад нийцсэн үйлдвэр барих 5 жилийн төлөвлөгөө гарган ажиллаж байгаа бөгөөд Хилийн чанд дахь 47 орны төлөөлөгчийн газар дахь “Монголчуудын зөвлөл”-тэй хамтран бүтээгдэхүүнээ гарган гадаадад ажиллаж, амьдарч байгаа монголчууддаа болон гадаадын иргэдэд сурталчлан хэрэглүүлж эхэлсэн.  Мөн 2023 онд Солонгос улсад зохион байгуулагдах Монгол улсыг сурталчлах үйл ажиллагаанд оролцохоор ажиллаж байгаа.  Тодорхой үр дүнд хүрсэн:90% |
| **ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙ** | | | | | | | |
| **ЭРХ ЗҮЙН БОЛОВСРОЛТОЙ ИРГЭН, ХҮНИЙ ЭРХИЙГ ХАНГАСАН НИЙГЭМ** | | | | | | | |
| **Зорилт 3.3. Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх, хүний эрхийг хамгаалах, хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх үйл ажиллагааг оновчтой арга, хэлбэрээр зохион байгуулна.** | | | | | | | |
| 60 | Хууль зүйн туслалцаа-зөвлөгөө мэдээлэл, нээлттэй про-боно өдөрлөгийг 2-3 суманд зохион байгуулж, эрх танхимгүй сумдад эрх зүйн танхим байгуулах үйл ажиллагааг эрчимжүүлэн, цахимаар эрх зүйн зөвлөгөө мэдээлэл өгөх, сургалт сурталчилгаа зохион байгуулах | - | Өдөрлөг арга хэмжээ зохион байгуулагдсан тоо, эрх зүйн танхим сумдад байгуулагдсан тоогоор | 2022 | Эрх зүйн хөтчүүдийг цахимаар ажиллах чадавхыг сайжруулсан. | Иргэдийн эрх зүйн мэдлэг дээшилж, эрх зүйн хөтөч ажиллах боломж нөхцөл бүрдсэн байх. | 2021 онд Засаг даргын Тамгын газрын Иргэний танхимыг “Эрх зүйн танхим” болгож “Эрх зүйн хөтчийн булан” самбар, мэдээллийн самбар, шаардлагатай тоног төхөөрөмж болох суурин компьютер, дэлгэц, проектор, хэвлэгч зэрэг зүйлсийг бэлтгэн танхимыг байгуулан ажиллаж байна. Уг танхимыг байгуулахад нийт 304000 төгрөгийг зарцуулсан бөгөөд бусад тоног төхөөрөмжийг иргэний танхимд ашиглагдаж байсан хэрэгслүүдийг ашиглаж байна.  2023 онд нийт 2 албан хаагчийг эрх зүйн хөтчийн сургалтад хамруулан иргэдэд хууль зүйн үйлчилгээ үзүүлж байна. Энэ онд хууль тогтоомжийн гар сангаас, “Тэтгэвэр, тэтгэмж”, “Ажлаас чөлөөлөгдөх”, “Өвлөх эрхийн гэрчилгээ авах”, “Итгэмжлэгчээр томилох”, “Асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчээр томилох”, “Өвлөх эрх”, “Гэрлэлт цуцлуулах”, “Нэмэгдэл хөлс авах”, “Иргэний овог өөрчлөх” зэрэг асуудлуудаар нийт давхардсан тоогоор 100 гаруй иргэнд хууль, эрх зүйн мэдээлэл, зөвлөгөөг утсаар болон биечлэн өгсөн.  Үр дүнтэй:100% |
| 61 | Жендэрт суурилсан хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, нөлөөллийн хүрээнд орон нутгийн иргэд, олон нийт, залуучууд, зорилтот бүлгийн оролцоог ханган, хөгжлийн бэрхшээлтэй болон эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн эрүүл мэндийн онцлог хэрэгцээнд зориулсан арга хэмжээг зохион байгуулах | - | Сургалт арга хэмжээний тоогоор | 2022 | 15 сургалт арга хэмжээ зохион байгуулсан. | Тухай бүр зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо | Сумын залуучуудын дунд “Харилцан суралцъя, Хамтдаа хөгжье” чуулга уулзалтыг аймгийн Насан туршийн боловсролын төв, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар, Японы хүүхдийн ивээх сан, сумын залуучуудын Социал Демократ Монголын залуучуудын холбоо, Засаг даргын Тамгын газар хамтран зохион байгуулсан бөгөөд 100 залуучууд оролцсон. Залуучуудын чуулга уулзалтын үеэр “Залуучуудын хөгжлийн тухай хууль”-аар сургалт зохион байгуулж 100 залуучууд хамрагдсан.  Сумын Засаг даргын дэргэдэх сумын Залуучуудын салбар зөвлөлөөс 6 багийн иргэдийн Нийтийн Хурлаар залуучуудын идэвх оролцоог нэмэгдүүлэх спорт урлагийн өдөрлөг зохион байгуулах зорилготой хамтран оролцсон. Багийн өдөрлөгүүдээр бөхийн барилдаан, хурдан морины уралдаан, уран жолоодлогын тэмцээн болон бусад урлаг, спортын олон төрлийн тэмцээн уралдааныг зохион байгуулсан ба өдөрлөгт нийт 606 иргэн оролцсон.  Тодорхой үр дүнд хүрсэн:90% |
| **АВЛИГАГҮЙ ЗАСАГЛАЛ** | | | | | | | |
| **Зорилт 3.4.Олон нийтийг соён гэгээрүүлэх, хууль тогтоомжийг сурталчлах, авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, авлигатай тэмцэх арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.** | | | | | | | |
| 62 | Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх олон талт нөлөөллийн арга хэмжээг бүх шатанд зохион байгуулах | 15,0 сая төгрөг | Зөрчлийн тоо буурсан үзүүлэлтээр | 2022 | Байгууллагууд авлигаас урьдчилан сэргийлэх төлөвлөгөөтэй болсон. | Нөлөөллийн арга хэмжээний тоо, зөрчлийн буурсан тоон үзүүлэлт | Монгол Улсын Засгийн газраас 2023-2024 оныг "Авлигатай тэмцэх жил" болгон зарласныг сайшаан дэмжиж, олон нийтийг соён гэгээрүүлэх, авлигаас урьдчилан сэргийлэх чиг үүргийнхээ хүрээнд “Хужирт сум Авлигын эсрэг НЭГДЬЕ” үндэсний хэмжээний нөлөөллийн аяныг эхлүүлж нэгдсэн. Уг аянаар дамжуулан хууль бус үйлдэлтэй үл эвлэрэх, авлигыг үл тэвчих үзэл, хандлагыг олон нийтийн дэмжлэг, оролцоотойгоор төлөвшүүлэх, хүнд суртал, чирэгдлийг арилгах, төрийн үйлчилгээний ил тод, нээлттэй байдлыг хангах, авлигын эрсдэлийг бууруулж, иргэдийг авлигын эсрэг шүгэл үлээхэд түлхэц үзүүлэх зорилготой сумын khujirt.ov.gov.mn вэбсайтад байршуулсан “Хужирт сум Авлигын эсрэг НЭГДЬЕ” үндэсний хэмжээний нөлөөллийн аяныг 104, Шударга ёс-Хөгжил дэвшилд “110” гомдол, мэдээлэл хүлээн авах утас хүлээн авах зурагт хуудсыг 230, бусад Авлигын эсрэг зурагт хуудсыг 389 иргэн үзсэн тандалттай байна.  Засаг даргын Тамгын газрын 4822 гишүүнтэй Facebook групп “Авлигын эсрэг НЭГДЬЕ” аянд нэгдэж, Cover зургийг шинэчилсэн.  Сумын khujirt.ov.gov.mn вэбсайтын Ил тод байдал цэсийн Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа хэсгийн Авлигатай тэмцэх хөтөлбөрийн суманд хамаарах заалт хэсэгт 2023 онд хийж хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг байршуулсан.  Энэ онд авлига, ашиг сонирхлын зөрчил гаргасан албан хаагч байхгүй.  Үр дүнтэй:100% |
| **ХҮНИЙ ЭРХ, НИЙГМИЙН АМАР ТАЙВАН БАЙДАЛ** | | | | | | | |
| **Зорилт 3.5. Гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, нийтийн хэв журмыг хамгаалах цогц арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж, иргэдийн аюулгүй, амар тайван амьдрах нөхцөлийг сайжруулна.** | | | | | | | |
| 63 | Нийгэмд түгээмэл үйлдэгдэж буй архидан согтуурах, зам тээврийн осол, гэр бүлийн хүчирхийлэл зэрэг гэмт хэрэг, зөрчлийг буруулах арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх | - | Гэмт хэрэг, зөрчлийн тоо буурсан үзүүлэлтээр | 2022 | 2022 онд гэмт хэрэг зөрчил 4434 бүртгэгдсэн. | Гэмт хэрэг, зөрчлийн тоог бууруулсан байна. | Тус суманд энэ онд гэмт хэргийн шинжтэй 52, зөрчлийн шинжтэй 310 бүртгэгдсэн. Үүнээс согтууруулах ундаа хэрэглэсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 230, эрхийн үнэмлэхгүй тээврийн хэрэгсэл жолоодсон, гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдсэн 4 хэрэг тус тус бүртгэгдсэн. Өмнөх онтой харьцуулахад гэмт хэрэг, зөрчлийн тоо 17,3 хувиар өссөн нь гэмт хэрэг, зөрчлийн илрүүлэлт нэмэгдсэнтэй холбоотой юм. Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй холбоотой хэрэг энэ онд буурсан.  Тодорхой үр дүнтэй:90% |
| **БАТЛАН ХАМГААЛАХ** | | | | | | | |
| **Зорилт 3.6. Орон нутгийн хамгаалалтын тогтолцоог бүрдүүлэн, дайчилгааны төлөвлөлтийг шинэчилж, хүүхэд залуучуудад цэрэг-эх оронч үзэл төлөвшүүлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.** | | | | | | | |
| 64 | Улсын дайчилгааны төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулж батлуулан хэрэгжилтийг хангах | 0.1 сая  төгрөг | 2011 онд батлагдсан улсын дайчилгааны төлөвлөгөөтэй. | 2022 | Сумдын цэргийн дайчилгааны даалгаврыг шинэчилж 19 сумын цэргийн дайчилгааны төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулсан. | 2023 онд аймгийн болон 19 сумын цэргийн дайчилгааны төлөвлөгөөг цаг тухайд нь тодотгоно. | Сумын дайчилгааны төлөвлөгөөний дагуу томилгоот үүрэгтэн болон техникийн оногдуулалтыг хийж Цэргийн штабт хүргэсэн.  Үр дүнтэй:100% |
| **Зорилт 3.7. Орон нутгийн гамшгаас хамгаалах чадавхыг нэмэгдүүлнэ.** | | | | | | | |
| 65 | Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуулийг Бат-Өлзий суманд, команд штабын сургуулийг Хархорин, Уянга, Есөнзүйл, Баян-Өндөр, Хужирт сумдад зохион байгуулах | 5.4 сая төгрөг | Дадлага сургууль зохион байгуулсан сумдын тоогоор | 2022 | Гучин-Ус суманд иж бүрэн, Богд, Төгрөг, Бүрд сумдад дадлага сургуулилт зохион байгуулсан. | Бат-Өлзий суманд иж бүрэн, команд штабын сургуулийг Хархорин, Уянга, Есөнзүйл, Баян-Өндөр, Хужирт сумдад зохион байгуулсан байна. | Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл, Монгол Улсын Шадар сайдын ажлын алба, Онцгой байдлын ерөнхий газар, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газартай хамтран 2023 оны 06 дугаар сарын 07-09-ний өдрүүдэд зохион байгуулсан “Нийслэл Улаанбаатар хотод газар хөдлөлтийн гамшиг тохиолдож онц байдал тогтоосон үеийн төрийн байгууллагуудын харилцан ажиллагаа” сэдэвт стратегийн команд штабын сургуульд сумын Засаг даргын 2023 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдрийн А/92 дугаар захирамжаар байгуулагдсан “Онцгой байдлын ажиллагааны удирдлагын төв”-ийн бүрэлдэхүүн, Ерөнхий зориулалттай мэргэжлийн анги, сайн дурын хэсэг амжилттай оролцсон. Команд штабын сургуулиар Онцгой комисс, мэргэжлийн ангийн бие бүрэлдэхүүний бэлэн байдлын үзлэгийг зохион байгуулж, газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах талаар сургалт зохион байгуулсан. Мөн иргэдэд сэрэмжлүүлэг, мэдээллийг “Засаг даргын Тамгын газар”, “Хужирт сумын иргэдийн хэлэлцүүлэг” зэрэг цахим группүүдээр сурталчлан ажилласан.Мөн 2023 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдрийн 16.00-16.30 минутын хооронд улс орон даяар Засгийн газрын 2011 оны 339 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийн дохио дамжуулах журам”-ын дагуу иргэдийг аюулгүй талбайд цугларах дадлага сургууль явагдах талаар иргэдэд фэйсбүүк хуудас болон хорооллын дундуур дуут дохиогоор урьдчилан зарлан мэдээлж ажилласан.  Тухайн өдөр сумын холбоо мэдээллийн сирень дохиог цагийн хуваарийн дагуу дуугаргаж иргэд цуглахад ойр 15 цугларах цэгийг тогтоож сумын Онцгой комиссын 29 гишүүн, ерөнхий зориулалттай мэргэжлийн ангийн 66 гишүүн, 968 иргэд, 215 машин техник цугларсан.  Үр дүнтэй:100% |
| 66 | Сумдад гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үнэлгээг аюулын төрөл бүрээр эрх бүхий байгууллагаар хийлгэх | - | Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийлгэсэн сумын тоогоор | 2022 | 2021 онд 1 суманд эрх бүхий байгууллагаар нарийвчилсан үнэлгээ хийлгэсэн. | 2 суманд хийлгэсэн байна. | Сумын гамшгийн эрсдэлийг бууруулах зорилгоор аймгийн ОБГ-тай хамтран үер, ой хээрийн түймрийн үнэлгээг хамтран хийсэн.  Үр дүнтэй:100% |
| **Бүлгийн дүн: 96.6 %** | | | | | | | |
| **ДӨРӨВ. НОГООН ХӨГЖИЛ, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ** | | | | | | | |
| **Зорилго: Хүрээлэнбуйорчныбохирдол, доройтлыгбууруулж, байгалийнбаялгийгзүйзохистойашиглан, нөхөнсэргээж, байгальдээлтэйдэвшилтэтногоонтехнологинэвтрүүлж,уурамьсгалынөөрчлөлтийгсааруулах, дасанзохицохбодлогыгхэрэгжүүлжхүнамынэрүүл, аюулгүйорчиндамьдрахнөхцөлийгбүрдүүлнэ.** | | | | | | | |
| **Усны нөөц** | | | | | | | |
| **Зорилт 4.1. Усны нөөцийг хамгаалах, зүй зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх замаар экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хадгална.** | | | | | | | |
| 67 | Зураг төсөв хийгдсэн Нарийнтээл сумын Их булагт хөв цөөрөм байгуулж, булаг шандын эхийг хамгаална. | 20,0 сая төгрөг | -Хөв цөөрөм байгуулсан эсэх  -Булаг шандны эхийг хамгаалсан тоо | 2022 | Зураг төсөв хийгдсэн  19 булаг шанд, рашааны эхийг хашиж хамгаалсан | -Батлагдсан зураг төсвийн дагуу хөв цөөрөм байгуулсан байна  -Нэн шаардлагатай газруудад 20-оос доошгүй булгийн эхийг хашиж хамгаална. | Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх хөтөлбөрийн 20 сая төгрөгөөр 10 булгийн эхийг хашиж хамгаалах ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.  Үр дүнтэй:100% |
| 68 | Усны тоо бүртгэл хийж, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүсийг тогтоож, тэмдэгжүүлэх | 0,2 сая төгрөг | -Усны тоо бүртгэл хийгдсэн эсэх  Хамгаалалтын бүс тогтоох | 2022 | Уянга, Зүүнбаян-Улаан, сумын ус хангамжийн эх үүсвэрт координатжуулж хамгаалалтын бүс тогтоосон. | 17 суманд усны тоо бүртгэл хийж, усны сан бүхий газарт хамгаалалтын бүсийг хуулийн хүрээнд тогтоосон байна. | Энэ оны 06 дугаар сард аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, Онги-тааз сав газрын захиргаатай хамтран усны тоо бүртгэлийг хийж гүйцэтгэсэн.  Үр дүнтэй:100% |
| **Байгалийн нөөцийн ашиглалт, нөхөн сэргээлт** | | | | | | | |
| **Зорилт 4.2 Байгальорчныгхамгаалах, орчны бохирдлыг бууруулах, доройтсонгазрыгнөхөн сэргээх чиглэлээр шинжлэхухааныүндэслэлтэй**  **бодлогохэрэгжүүлж, байгалийн нөөцийгзохистойашиглахнөхцөлийг бүрдүүлнэ** | | | | | | | |
| 69 | Хог хаягдлын менежментийг сайжруулж, хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь ангилан ялгах дадал хэвшлийг бий болгож байгальд хаягдах хог хаягдлын хэмжээг бууруулах | 10,08 сая төгрөг | Ангилан ялгаж нийлүүлсэн дахивар бүтээгдэхүүний хэмжээгээр | 2022 | - | Ангилан ялгасан хог хаягдлын хэмжээг нийт хог хаягдлын 5 хувьд хүргэх | Сумын төвд пресслэгч төхөөрөмж, хоёрдогч түүхий эд авах цэг байнга ажиллан ус ундааны хуванцар савнууд, архины шил, гялгар уут зэргийг иргэд, аж ахуй нэгж байгууллагуудаас ангилан авч, пресслэн аймгийн Цэмцгэр төв, Улаанбаатар хот руу гялгар уут, хуванцар сав 12,4 тонн, архины шил 4876 ширхгийг тээвэрлэн нийлүүлсэн.  Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө 1080.0 мян төгрөгөөр Ерөнхий боловсролын сургуулийн дотор талд хог хаягдлын ангилан ялгах 27 ширхэг, Дотуур байрны гадна талд 2 ширхэг сав, нийтийн эзэмшлийн талбайд ОНХС-ийн хөрөнгө 9.0 сая төгрөгөөр ангилан ялгах хог хаягдлын 6 ширхэг сав тус тус байршуулсан.  Үр дүнтэй:100% |
| 70 | Ан амьтны хамгаалалтын менежментийг сайжруулж, ерөнхий агнуур зохион байгуулалтын судалгаа хийлгэх | 5,0 сая төгрөг | -Биотехникийн арга хэмжээ хэрэгжүүлсэн байдал  -Судалгааны үр дүнгээр | 2022 | Аргаль, янгир, халиунбуга, боргөрөөсзэрэгамьтад 10 сумын 36 цэгтбиотехникийнаргахэмжээавсан.  2018 онд агнуур зохион байгуулалтын судалгаа хийлгэсэн. | Биотехникийнаргахэмжээг 30-аас доошгүй газархэрэгжүүлж,  судалгааг мэргэжлийн байгууллагаар хийлгүүлж хүлээн авсан байна. | Сумын ихэнх нутгаар цас их орж, хүйтэрснээс зэрлэг ан, амьтан ялангуяа нэн ховор амьтад байршдаг газруудаар өвөлжилт хүндэрч хорогдох нөхцөл байдал үүссэн тул биотехникийн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг гарган сумын “УАЗ” клуб, багийн Засаг дарга нар, нутгийн иргэдтэй хамтран 1-4 дүгээр саруудад 1, 2, 6 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт давхардсан тоогоор нийт 36 цэгт 190 боодол өвс, 1тн хужир тавьж биотехникийн арга хэмжээг авч ажилласан. Уг ажилд байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх хөтөлбөрийн зардлаас 5 сая төгрөгийг зарцуулсан.  Халиун бугын ясан эвэр унах үе буюу 3, 4 дүгээр саруудад хууль бусаар эвэр түүх, хөөж эцээх, амьдрах орчныг нь алдагдуулах зэрэг зөрчлүүд гардаг бөгөөд энэ үеэр эргүүл хяналт шалгалтыг 1, 2, 6 дугаар багуудад хийсэн бөгөөд зөрчил илрээгүй.  Үр дүнтэй:100% |
| **Ойн нөөц** | | | | | | | |
| **Зорилт 4.3. Ойн экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хадгалах, ойн хомсдол, доройтлыг бууруулах, ойг нөхөн сэргээх, ойжуулах замаар ойг тогтвортой ашиглахад чиглэсэн менежментийг хэрэгжүүлнэ.** | | | | | | | |
| 71 | “Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөнийг хэрэгжүүлэх | 18,0 сая төгрөг | Тарьсан мод бутны хэмжээ | 2022 | 2022 онд  302,0 мод бут тарьсан | Тарьсан мод бутны хэмжээ нэмэгдсэн байна. | Аж ахуйн нэгж, байгууллагуудтай санал солилцож, нийгмийн хариуцлагын хүрээнд нийтийн эзэмшлийн талбайд мод, бут тарих, ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор суманд үйл ажиллагаа явуулдаг нийт 37 аж ахуй нэгж, байгууллага, аймгийн хөдөлмөр халамжийн газартай хамтран 20 иргэнийг түр ажлын байраар ханган нийтийн эзэмшлийн талбайд 6000 мод, 875 өрх өөрийн өмчлөлийн хашаандаа нийт 1750 ширхэг мод бутыг тарьсан. Мөн Улаанбаатар хот дахь “Хужирт сумын нутгийн зөвлөл”-өөс санаачилсан сумын төвийн өрх бүрт 5-6 настай 2 ширхэг гацуур модыг үнэ төлбөргүй тараах ажлыг 2023 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдрөөс зохион байгуулж, 875 өрх нийт 1750 ширхэг гацуур модыг өмчлөлийн хашаандаа тариад байна.  Ойн мэргэжлийн байгууллага “Өгөөмөр Шунхлай” ХХК, 2 дугаар багийн Тээлийн Шагдарын хамар гэх газар нутагт 5000 ширхэг тарьцаар ойжуулалт хийсэн. Мөн Бат-өлзий сумын Их сумт хайрхан ХХК нь Орхоны хөндий Тусгай хамгаалалтай 2 дугаар багийн Мухдаг гэх газар нутагт 2500 ширхэг тарьцаар ойжуулалт нөхөн сэргээх ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.  Одоогийн байдлаар сумын хэмжээнд 15880 ширхэг тарьц суулгацыг тарьсан ба 2021 онд 5200, 2022 16449 мод тарьсан. Сүүлийн 2 жил 15000 дээш мод тарьсан.  Үр дүнтэй:100% |
| 72 | Ойн хортон хөнөөлт шавж устгалын ажлыг зохион байгуулах | 53.5  сая төгрөг | Талбай хэмжээгээр | 2022 | 2022 онд 3800 га | 2300 га | Ойн хортон шавж устгалын ажлыг 6 дугаар сард ойн сан бүхий 1 дүгээр багийн Ар, Өвөр модот, Зуслан, Ханги, 2 дугаар багийн Цувирай, Сөрт гэх газруудад нийт 1337 га талбайд “Гранд Форест” ХХК хийж гүйцэтгэсэн.Тус ажилд ОНХС-ийн хөрөнгөөс 10.5 сая төгрөг, байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх хөтөлбөрийн зардлаас 43 сая төгрөг буюу нийт 53.5 сая төгрөгийг зарцуулсан. Улсын төсвийн хөрөнгөөр 1, 2 дугаар багийн ойн сан бүхий 2000 га талбайд агаараар хор цацан ойн хортон шавж устгалын ажлыг зохион байгуулсан.  Үр дүнтэй:100% |
| 73 | Шинэ суурьшлын бүсийн цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тохижилтын ажлыг үргэлжлүүлэх | 32.4  сая төгрөг | Гүйцэтгэлийн хувь | 2022 | Цэцэрлэгт хүрээлэнгийн 4200 метр хашаа баригдсан  34 мянган ширхэг мод таригдаж, нэг гүний худаг гаргасан | Цэцэрлэгт хүрээлэнд мод бут таригдаж, инженер шугам сүлжээ, тохижилтийн ажил хийгдэж эхэлсэн байна. | Нийтийн эзэмшлийн 2.2 га талбайд сумын цэцэрлэгт хүрээлэнгийн зургийг өмнөх онд хийлгүүлсэн бөгөөд энэ жил цэцэрлэгт хүрээлэнгийн хашаа барих ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулан Илч Ксандра ХХК 108,032.504 төгрөгөөр гүйцэтгэж байна.  Тодорхой үр дүнд хүрсэн:70% |
| **Аялал жуулчлал** | | | | | | | |
| **Зорилт 4.4. Байгаль, түүх, соёлын өвд түшиглэсэн тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлж, эдийн засгийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлнэ.** | | | | | | | |
| 74 | Зочлох үйлчилгээний төрөлжсөн сургалт зохион байгуулах | 3,6 сая төгрөг | Сургалтад хамрагдсан иргэдийн тоогоор | 2022 | 150 хүн | 200 иргэн | Монгол Улсын брэнд болсон эсгий, эсгий урлалыг дотоод, гадаадын жуулчдад сурталчлан таниулах, эсгий хийх, түүнийг бүтээгдэхүүн болгох, уламжлалт арга ухааныг хадгалан хойч үедээ өвлүүлэх, орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аялал жуулчлалын салбарыг дэмжих, нутгийн иргэдэд орлого олох боломжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулагддаг “Монгол эсгий урлалын баяр”-ыг энэ оны 7 дугаар сарын 22-ны өдөр аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, сумын Засаг даргын Тамгын газар, аймгийн “Дэлхийн Өв-Орхон голын нүүдэлчид” аялал жуулчлалын холбоо хамтран зохион байгуулсан. Уг эвент арга хэмжээгээр эсгий хийх болон хүүхдийн бөхийн барилдаан, дааганы уралдаан, цолтой бөхчүүдийн барилдаан, үндэсний сайхан хувцастай хос шалгаруулах зэрэг уралдаан тэмцээн зохион байгуулагдсан. Уг эвент арга хэмжээний зардалд 3.6 сая төгрөг зарцуулагдсан бөгөөд зардлыг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам хариуцсан. Нийт 450 гаруй гадаад, дотоодын жуулчид үзэж сонирхсон.  Үр дүнтэй:100% |
| 75 | Аялал жуулчлалын бүс нутгийн зам дагуу нийтийн эко ариун цэврийн байгууламж, хогийн савны тоог нэмэгдүүлэх | 13,0 сая төгрөг | Эко ариун цэврийн байгууламж, хогийн савны тоо | 2022 | - | Эко ариун цэврийн байгууламж-3Хогийн сав-5 | 4-р багийн нийтийн эзэмшлийн бие засах газрын засварын ажлыг орон нутгийн хөгжлийн сангийн 13 сая төгрөгийн хөрөнгөөр хийж гүйцэтгэсэн.  Аялал жуулчлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг 2 жуулчны бааз соруулдаг бохирын усны цооног болон эко 00-той үйл ажиллагаа явуулж байна.  Үр дүнтэй:100% |
| **Бүлгийн дундаж 97%** | | | | | | | |
| **ТАВ. КОВИД-19** | | | | | | | |
| **Зорилт 5.1. “Ковид-19” халдварт цар тахлын эрсдлээс урьдчилан сэргийлж, бэлэн байдлыг хангахтай холбоотой төсвийн санхүүжилтийг нэмэгдүүлнэ.** | | | | | | | |
| 76 | Нийгмийн эрүүл мэндийн ноцтой байдлын үед эмнэлэгт дэлгэх ор, материаллаг баазыг нэмэгдүүлэх. | 13,2  сая төгрөг | Нэмэгдүүлсэн орны тоо | 2022 | 50 | 50 | КОВИД-19 халдварын батлагдсан тохиолдолд хэрэглэгдэх антибиотикууд, вирусийн эсрэг эм болон бусад эмийн 3 сарын буюу 17.107.035 төгрөгийн нөөцтэй, оношлуур, хамгаалах хувцас хэрэгслийн 3-4 сар буюу 13.320.000 төгрөгийн нөөцийг бүрдүүлсэн.  Үр дүнтэй:100% |
| **Зорилт 5.2. Шинэ болон сэргэн тархаж байгаа халдвараас сэргийлэх, эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний хариу арга хэмжээний бэлэн байдлыг хангана** | | | | | | | |
| 77 | Нийгмийн эрүүл мэндийн ноцтой байдал, халдварт өвчний дэгдэлт, цар тахлын үеийн хариу арга хэмжээний бэлэн байдлыг хангах | 100,0 сая төгрөг | Нийт халдарт өвчний тохиолдлын тоо | 2022 | 17690 | 8845 | Коронавируст халдварын үед ажиллах шуурхай хариу арга хэмжээний багийн бүрэлдэхүүнийг тушаалаар томилсон.  “Коронавируст халдварын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, бэлэн байдлыг хангах, хариу арга хэмжээний төлөвлөгөө”-г 2022 онд тодотгон боловсруулсан.  Үр дүнтэй-100% |
| **Бүлгийн дүн 100 хувь** | | | | | | | |
| **ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХУВЬ-95.3 ХУВЬ** | | | | | | | |

ТАЙЛАН ХЯНАСАН:

СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА Д.БАТБАЯР

ТАЙЛАН ГАРГАСАН:

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА З.ЦЭЦЭГМАА

**ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН 2023 ОНЫ ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХУЖИРТ СУМЫН ХЭРЭГЖИЛТ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Д/Д** | **ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО /САЛБАРААР/** | **Арга хэмжээ** | **0 хувь** | **30 хувь** | **50 хувь** | **70 хувь** | **90 хувь** | **100 хувь** | **ДУНДАЖ**  **ҮНЭЛГЭЭ** |
| **НЭГ. ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ** | | **34** | **1** | **2** |  | **5** | **1** | **25** | **88.2%** |
| 1.1 | ҮНДЭСНИЙ БАХАРХАЛ | 2 |  |  |  | **1** |  | **1** |
| 1.2 | ЭРҮҮЛ МЭНД | 4 |  | 2 |  |  |  | 2 |
| 1.3 | БИЕИЙН ТАМИР | 3 |  |  |  |  |  | 3 |
| 1.4 | БОЛОВСРОЛ | 12 | 1 |  |  | 3 |  | 8 |
| 1.5 | ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУД, ГЭР БҮЛИЙН ХӨГЖИЛ | 6 |  |  |  | 1 | 1 | 4 |
| 1.6 | ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | 7 |  |  |  |  |  | 7 |
| **ХОЁР. ЭДИЙН ЗАСАГ** | | **14** |  |  |  | **2** |  | **12** | **95.7%** |
| 2.1 | САНХҮҮ, ТӨСВИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ | 8 |  |  |  | 1 |  | 7 |
| 2.2. | ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ҮЙЛДВЭР, ХУДАЛДАА УЙЛЧИЛГЭЭ | 5 |  |  |  | 1 |  | 4 |
| 2.3 | БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| **ГУРАВ. ЗАСАГЛАЛЫН БОДЛОГО** | | **16** |  |  |  |  | **6** | **10** | **96.2%** |
| 3.1 | ЁС ЗҮЙ, ХАРИУЦЛАГАТАЙ ТӨРИЙН АЛБА | 9 |  |  |  |  | 4 | 5 |
| 3.2 | ЭРХ ЗҮЙН БОЛОВСРОЛТОЙ ИРГЭН, ХҮНИЙ ЭРХИЙГ ХАНГАСАН НИЙГЭМ | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 3.3 | АВЛИГАГҮЙ ЗАСАГЛАЛ | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 3.4 | ХҮНИЙ ЭРХ, НИЙГМИЙН АМАР ТАЙВАН БАЙДАЛ | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| 3.5 | БАТЛАН ХАМГААЛАХ | 3 |  |  |  |  |  | 3 |
| **ДӨРӨВ. НОГООН ХӨГЖИЛ, БАЙГАЛЬ ОРЧИН** | | **9** |  |  |  | **1** |  | **8** | **96.6%** |
| 4.1 | НОГООН ХӨГЖИЛ | 7 |  |  |  | 1 |  | 6 |
| 4.2 | АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ | 2 |  |  |  |  |  | 2 |
| **ТАВ. “КОВИД-19” ХАЛДВАРТ ЦАР ТАХЛААС ҮҮДЭЛТЭЙ ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН ХҮНДРЭЛИЙГ ДАВАН ТУУЛАХ БОДЛОГО** | | **2** |  |  |  |  |  | **2** | **100%** |
| 5.1 | ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БЭЛЭН БАЙДАЛ | 2 |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | 75 | 1 | 2 |  | 8 | 7 | 57 |
| 95.3% | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Зорилт 5.1. “Ковид-19” халдварт цар тахлын эрсдлээс урьдчилан сэргийлж, бэлэн байдлыг хангахтай холбоотой төсвийн санхүүжилтийг нэмэгдүүлнэ.** | | | | | | | |
| 76 | Нийгмийн эрүүл мэндийн ноцтой байдлын үед эмнэлэгт дэлгэх ор, материаллаг баазыг нэмэгдүүлэх. | 13,2  сая төгрөг | Нэмэгдүүлсэн орны тоо | 2022 | 50 | 50 | КОВИД-19 халдварын батлагдсан тохиолдолд хэрэглэгдэх антибиотикууд, вирусийн эсрэг эм болон бусад эмийн 3 сарын буюу 17.107.035 төгрөгийн нөөцтэй, оношлуур, хамгаалах хувцас хэрэгслийн 3-4 сар буюу 13.320.000 төгрөгийн нөөцийг бүрдүүлсэн.  Үр дүнтэй:100% |
| **Зорилт 5.2. Шинэ болон сэргэн тархаж байгаа халдвараас сэргийлэх, эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний хариу арга хэмжээний бэлэн байдлыг хангана** | | | | | | | |
| 77 | Нийгмийн эрүүл мэндийн ноцтой байдал, халдварт өвчний дэгдэлт, цар тахлын үеийн хариу арга хэмжээний бэлэн байдлыг хангах | 100,0 сая төгрөг | Нийт халдарт өвчний тохиолдлын тоо | 2022 | 17690 | 8845 | Коронавируст халдварын үед ажиллах шуурхай хариу арга хэмжээний багийн бүрэлдэхүүнийг тушаалаар томилсон.  “Коронавируст халдварын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, бэлэн байдлыг хангах, хариу арга хэмжээний төлөвлөгөө”-г 2022 онд тодотгон боловсруулсан.  Үр дүнтэй-100% |
| **Бүлгийн дүн 100 хувь** | | | | | | | |
| **ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХУВЬ-95.3 ХУВЬ** | | | | | | | |

ТАЙЛАН ХЯНАСАН:

СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА Д.БАТБАЯР

ТАЙЛАН ГАРГАСАН:

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА З.ЦЭЦЭГМАА