ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ХУЖИРТ СУМЫН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙГ

2020 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН БИЕЛЭЛТ

2020 оны 12 сарын 13 Хужирт сум

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Дунд хугацааны бодлогын баримт бичиг | Арга хэмжээ | Хэрэгжилт | Биелэлт/хувиар/ | ИТХурлын үнэлгээ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| НЭГ.БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ЭРДЭС БАЯЛАГ, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ, НОГООН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО  Байгаль орчныг хамгаалах, тэнцвэрт байдлыг хангах, нөөц баялгийг зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, тогтвортой аялал жуулчлал, ногоон хөгжлийн цогц бодлогыг хэрэгжүүлнэ | | | | | |
| 1.1. БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА | | | | | |
| Зорилт 1.Усны нөөц, гол мөрний урсац бүрэлдэх эхийг хамгаалалтад авч, хур тунадас, гадаргын ус хуримтлуулах хөв цөөрөм байгуулна | | | | | |
| 1 | “Ус” үндэсний хөтөлбөр,  СумынЗДҮАХ-ийн 1.1.2.1 дэх заалт | Булаг шанд рашааны эхийг хашиж хамгаалах | Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө 10000.0 мян.төгрөгөөр 10 булгийн эхийг хашиж хамгаалахаар төлөвлөж, 3 бүлэг нөхөрлөлд санал тавьсан боловч булгийг хашиж хамгаалах техникийн тодорхойлолтод нийцүүлэн ажил гүйцэтгэхэд хөрөнгийн хэмжээ хүрэлцэхгүй учраас гүйцэтгэх боломжгүй гэсэн саналыг өгсөн. | Үнэлэх боломж гүй | Үнэлэх боломж гүй |
| Зорилт.2. Биологийн олон янз байдлыг хамгаалж, экосистемийн үйлчилгээний тогтвортой байдлыг хадгална | | | | | |
| 2 | Сумын ЗДҮАХ-ийн 1.1.3.3 дэх заалт | Нийтийн эзэмшлийн талбайн болон сумын төвийн ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх | Нийтийн эзэмшлийн талбайн болон сумын төвийн ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх ажлыг худалдан авах ажиллагааны шууд хадалдан авах аргаар зохион байгуулагдаж, иргэн О.Мөнхбат 7800.0 мян.төгрөгөөр 4 дүгээр багийн нийтийн эзэмшлийн талбайд 132 м урттай хайсыг хийсэн.  Сумын хэмжээнд 2020 онд нийт 25 төрлийн 5826 модны тарьц, суулгац, бут сөөг тарьж, ногоон байгууламжийн хэмжээ 1.96 га талбайгаар нэмэгдсэн. Үүнд:   * Шунхлай 5 дугаар багийн засмал зам дагуух нийтийн эзэмшлийн 1.8 га талбайд “Хужирт тур” ХХК, “Жем Хужирт” ХХК хамтран 15 төрлийн 3516 ширхэг модны тарьц, суулгацыг тарьсан. Нийт өртөг 17000.0 мян.төгрөг. * Аж ахуйн нэгж, байгууллагууд эзэмшлийн хашаандаа нийт 1134 ширхэг мод тарьсан. (“Ананд Хужирт” ХХК 80 ш, ЕБСургууль 108ш, 3-р цэцэрлэг 100ш, 2-р цэцэрлэг 6 ш, Гандан норовлин хийд 930ш, Төв дэлгүүр 10 ш модны тарьц, суулгацыг тус тус тарьсан) * 19 айл өрх 19 төрлийн 1176 ширхэг тарьц, суулгацыг тарьсан. (чацаргана 505, үхрийн нүд 193, монос 19, мойл 3, улаалзгана 4, бөөрөлзгөнө 4, үрэл 3, паркийн сарнай 3, нохойн хошуу 1, шар хуайс 96, гацуур 9, голт бор 20, агч 103, хайлаас 93, улиас 47, бургас 34, шинэс 37, нарс 2) модны тарьц, суулгацыг тарьсан. | 100 | 100 |
| 3 | Сумын  ЗДҮАХ-ийн 1.1.3.8. дахь заалт | Сумын төвийн нэгдсэн хогийн цэгийн хог хаягдлыг цэгцлэх | Сумын төвийн нэгдсэн хог хаягдлын цэгийн тохижилтын ажлыг худалдан авах ажиллагааны журмын шууд худалдан авах аргаар иргэн С.Жамбалжав 4000.0 мян.төгрөгөөр 4, 5 дугаар сард хог хаягдлын цэгийн гадуур асгасан 2 га талбайн хогийг түрэн карьерт хийж хумин, карьер дотор машин орох, гарах зам гарган тохижилтыг хийж гүйцэтгэсэн. | 100 | 100 |
| 4 | Сумын  ЗДҮАХ-ийн 1.1.3.8. дахь заалт | Золбин нохой устгах ажлыг зохион байгуулах | Сумын төвийн золбин нохой устгах ажлыг худалдан авах ажиллагааны журмын шууд худалдан авах аргаар Улаанбаатар хотын иргэн Д.Нарандэлгэр 1472.0 мян.төгрөгөөр 128 золбин нохойг 2020 оны 04 дүгээр сарын 15-18-ны өдрүүдэд хийж устгасан. | 100 | 100 |
| 5 | Сумын ЗДҮАХ-ийн 1.1.2.1 дэх заалт | Рашаан шаврын нөөц тогтоох ажлын дүгнэлтийг үндэслэн рашаан, шавар, цэвэр усны худгийн хамгаалалтын бүсийг тогтоох | БОАЖЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2019 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн “Усны нөөц батлах тухай” А/183 дугаартай тушаал, БОАЖЯамны Газар зохион байгуулалт, усны нэгдсэн бодлого зохицуулалтын газрын даргын 2020 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн “Хамгаалалтын бүс тогтоох тухай” 09/1011 дугаартай дүгнэлтийг үндэслэн сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2020 оны 4 дүгээр сарын 20-ны өдрийн “Цэвэр ус, рашаан, шаврын хамгаалалтын бүс тогтоох тухай” 15/02 дугаартай тогтоолоор цэвэр усны 16 гүний худгийн эргэн тойрон 30м-т онцгой, 100-200м-т хориглолтын, солбицолын 8 цэгт хязгаарлалтын бүсийг тогтоосон. Халуун усны голын эргээс 50м-т онцгой, 200м-т энгийн хамгаалалтын бүсийг тогтоосон.  Рашааны 5 гүний худгийн болон шаврын нөөц 3.86 га талбайд эрүүл ахуйн хамгаалалтын бүсийг 100м-ээр тогтоосон. Рашааны 5 гүний худгийн эргэн тойронд 200м-т хориглолтын, солбицолын 8 цэгт хязгаарлалтын бүсийг тогтоосон. | 100 | 100 |
| 6 | Аймгийн ЗДҮАХ-ийн 1.1.2.7 дахь заалт | Суманд хог хаягдлыг ангилан ялгах ажлыг зохион байгуулах | Хог хаягдлыг ангилан ялгах сав нийлүүлэх ажлыг худалдан авах ажиллагааны шууд худалдан авах аргаар Улаанбаатар хотын TM.ENG төмөр хийц ХХК 9000.0 мян.төгрөгөөр 3 хос 6 хог хаягдлын сав нийлүүлэхээр гэрээ байгуулж, 3 савыг авчирч байршуулаад байна. Хогийн савын урт нь 2.1м, өргөн нь 0.8см, өндөр нь 1.5м-тэй.  Улсын хэмжээнд тархсан “Ковид-19” цар тахлын улмаас ажил хойшлогдож, үлдэгдэл 3 савыг 12 дугаар сарын сүүлээр авчирч байршуулна. | 100 | 100 |
| 7 | Сумын ЗДҮАХ-ийн 1.1.3.5 дахь заалт | Иргэд, өсвөр үеийнхэнд тогтвортой хөгжил, ногоон хөгжил, байгаль орчны боловсрол хууль эрх зүйн мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх чиглэлээр сургалт сурталчилгааны ажил зохион байгуулах | 2020 онд 1, 2, 3, 6 дугаар багуудын ойн санд ойрхон нутагладаг иргэдэд ой, хээрийн түймэр гаргахгүй байхыг анхааруулга, зөвлөмжийг өгөн “Ойн хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх” “Ойн” тухай хуулиар боршур, зөвлөмжийг боловсруулан тараан, “Ойн хээрийн түймэр гаргахгүй байх баталгааны гэрээ” байгуулж ажилласан.  Ойн мэргэжлийн байгууллага “Хаан соёолж” ХХК, “Өгөөмөр шунхлай” ХХК-тай “Ой хээрийн түймэр гаргахгүй байх баталгааны гэрээ” байгуулан ажилласан.  Самар түүж байгаа 267 иргэдэд ой, хээрийн түймэр гаргахгүй байхыг анхааруулж, ойн дагалт баялгийг байгальд халгүйгээр түүх, байгалийн баялгийг зүй зохистой ашиглах талаар зөвлөмж өгч, “Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх” боршурыг тарааж ажилласан.  Хүнсний болон барааны 30 дэлгүүр 5 аж ахуйн нэгж, байгууллага, 6 рашаан сувиллуудын мэдээллийн самбарт тарваган тахлаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зөвлөмж, сэрэмжлүүлгийг байршуулан ажилласан. | 100 | 100 |
| Зорилт 3. Газар зохион байгуулалтыг оновчтой төлөвлөж, хэрэгжүүлнэ | | | | | |
| 8 | Аймгийн ЗДҮАХ-ийн 1.4.3 дэх заалт | Өмчлөл эзэмшилд байгаа нэгж талбарын зөрүүтэй мэдээллийг засварлах, зөрчлийг арилгах арга хэмжээг авч ажиллах | Сумын Засаг даргын 2020 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/53 дугаар захирамжаар 2021 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний төсөл боловсруулах ажлын хэсгийг Засаг даргын орлогчоор ахлуулсан 11 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсан.  Ажлын хэсгийн ахлагч, нарийн бичгийн дарга, төвийн хоёр багийн Засаг дарга нар сумын төвийн гэр хорооллын айл өрхийн өмчлөлд байгаа хашааны газрыг хашаалсан байдал, захирамжаар олгогдсон хэмжээг LM программд оруулан сансрын зургаас давхардуулан харж, зөрчилтэй нэгж талбарыг газар дээр нь очин тухайн хашааны эзэдтэй уулзалт, асуулга авч нийт 109 нэгж талбарын судалгааг нэгтгэн гаргаж, зөрчлийг арилгах арга хэмжээг авч ажилласан.  2000 оноос одоог хүртэл амьдарч, газар өмчлөх захирамж болон гэрчилгээ нь гарсан боловч газрын мэдээллийн сангийн программд бүртгэгдээгүй 31 иргэн байна.  2020 онд 7 иргэний газар өмчлөлийн мэдээллийг нөхөн бүрдүүлэлтээр программд оруулах судалгааг аймгийн холбогдох мэргэжилтэнд хүргүүлж шийдвэрлэсэн.  Үлдсэн 24 иргэнд шинээр газар өмчлүүлэх талаар 2021 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгуулахаар шийдвэрлэсэн. | 100 | 100 |
| 9 | Сумын ЗДҮАХ-ийн 1.4.1 | Сумын нутаг дэвсгэрт байгаа геодезийн сүлжээний цэг тэмдэгтийн нэгдсэн үзлэг явуулж бүрэн бүтэн байдлыг шалгах, засварлах, устаж гэмтэхээс хамгаалах ажлыг зохион байгуулах | Сумын нутаг дэвсгэрт байгаа геодезийн байнгын 27 цэг тэмдэгтийн бүрэн бүтэн байдалд Засаг даргын орлогч, 4 дүгээр багийн Засаг дарга нартай хамтран шалгалт хийсэн. Нийт 27 цэгийн 23 нь бүрэн бүтэн, 2 цэг олдоогүй, устсан 2 цэг байгааг тогтоож, цаашид устаж гэмтэхээс хамгаалах ажлыг зохион байгуулахаар ажиллаж байна. | 100 | 100 |
| 10 | Сумын ЗДҮАХ-ийн 1.1.4.1 дэх заалт | Суурьшлын шинэ бүсэд айл өрхийн хашаа хороо барих ажлыг зохион байгуулах | Шинээр газар өмчлөх шийдвэр гарсан ч хашаа бариагүй байгаа иргэдийг хашаа барих нөхцөл боломжоор хангах, нэгж талбарын эргэлтийн цэгийг газарт бэхжүүлэхээр шинэ суурьшлын бүсэд 12 иргэний өмчлөлийн газарт кадастрын хэмжилт хийлгүүлсэн. Дээрх айл өрхүүд хашаа барьж, гэрчилгээ авах бүрэн боломжтой болсон. | 70 | 70 |
| 11 | Сумын УХХХ-т заасан | Бат-Өлзий сумтай хиллэх хилийн маргааныг шийдвэрлэж тэмдэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах | УИХ-ын болон Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн ИТХ-ын ээлжит сонгууль, дэлхий нийтийг хамарсан цар тахал “Ковид-19”–ын хорио цээрийн дэглэмтэй холбоотойгоор хийгдээгүй. | Үнэлэх боломжгүй | Үнэлэх боломж гүй |
| Салбарын дундаж | | | | **96.66** | **96.66** |
| ХОЁР. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО  Орон нутгийн түүхий эд, гадаад зах зээлд түшиглэсэн импортыг орлох экспортод чиглэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх нэмүү өртөг шингээсэн кластер хэлбэрийн инновацид суурилсан үйлдвэрүүдийг хөгжүүлэх замаар аймгийн эдийн засгийг тэлэх бодлогыг авч хэрэгжүүлнэ | | | | | |
| 2.1. ЭДИЙН ЗАСАГ, ТӨСӨВ САНХҮҮГИЙН САЛБАР | | | | | |
| Зорилт 2.1.2. Төсвийн үр ашиггүй зардлыг бууруулж, төсвийн хариуцлагыг нэмэгдүүлэх замаар үр өгөөжийг нь дээшлүүлэх, байгалийн нөөцийг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах, гадаад харилцааг эдийн засагжуулах бодлого баримтлан ажиллах, иргэдийн санхүүгийн боловсролыг нэмэгдүүлэх замаар аймгийн эдийн засгийг тэлэх бодлогыг авч хэрэгжүүлнэ. | | | | | |
| 1 | Сумын  ЗДҮАХ-ийн 2.1.2.3 | Сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийн хэрэгжилтийн үр дүнг үнэлж дүгнэх | Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2020 оны 5 дугаар сарын 4-ний өдрийн 26 дугаар тогтоолоор суманд хийгдэж байгаа хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажил болон Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэж байгаа ажлын явцад хяналт тавьж үнэлэлт дүгнэлт өгөх иргэний хяналтын багийг 9 гишүүний бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсан.  2020 онд орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэхээр төлөвлөсөн ажлуудаас гүйцэтгэгч нь шалгарч ажил нь эхэлсэн 6 ажлын явцад болон техникийн тодорхойлолтын дагуу хийгдэж буй эсэхэд, гүйцэтгэлийн чанар, үр дүнд хяналт тавьж ажилласан.  Хяналтын багийнхан явцын дунд сумын төвийн гэрэлтүүлгийн ажилд 2, камержуулалтын ажилд 2, хүүхдийн тоглоомын талбайн ажилд 2, хогийн нэгдсэн цэгийг түрж, тэгшлэх ажилд 1, ногоон байгууламжийн хашаа барих ажилд 2, гэрэлт цамхгийн ажилд 2 удаа хяналт тавьж тухай бүрд нь зөвлөмж өгч ажилласан.  Гүйцэтгэж дууссан 6 ажилд хяналтын баг хангалттай гэж үнэлсэн.  Мөн улсын болон аймгийн төсвөөр хийгдэж буй сумын өвс тэжээлийн агуулах засварлах ажилд 1, нэгдсэн цэвэрлэх байгууламжийн ажилд 1, Хүүхдийн 4 дүгээр цэцэрлэгийн ажилд 9 удаа очиж явцын хяналт тавьж ажилласан. | 100 | 100 |
| 2 | Аймгийн 2020 оны үндсэн чиглэл | Иргэдэд үнэт цаасны зах зээлийн талаар мэдлэг мэдээлэл олгох сургалт зохион байгуулах | УИХ-ын болон Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн ИТХ-ын ээлжит сонгууль, дэлхий нийтийг хамарсан цар тахал “Ковид-19”–ын хорио цээрийн дэглэмтэй холбоотойгоор олон нийтийг хамарсан сургалт сурталчилгаа, хурал цуглаан хийх боломжгүй байсан ч цахим орчинд буюу facebook хуудсаар дамжуулан иргэдэд “Эрдэс таван толгой” ХХК-ний ногдол ашиг хэрхэн хүртэх талаар буюу үнэт цаасны компанид данс нээлгэх, арилжааны банкны данс холбуулах болон эдгээр үйлчилгээг цахимаар хэрхэн авах талаар мэдээ мэдээллийг цаг тухай бүрд нь мэдээлсэн. Үүний үр дүнд 336 иргэн үнэт цаасны компанид шинээр данс нээлгэж, 3000 гаруй иргэн арилжааны банкны дансаа холбуулсан. | 100 | 100 |
| 3 | Сумын  ЗДҮАХ-ийн1.2.4.5дэхзаалт | Бүх шатны худалдан авах ажиллагаанд дотоод хяналт, шалгалтыг тогтмол явуулж, гэрээний гүйцэтгэлийг мэргэжлийн байгууллагуудын хамтарсан ажлын хэсэг хүлээн авч, гэрээний хариуцлагыг нэмэгдүүлэх | Иргэний хяналтын баг худалдан авах ажил тус бүр дээр 1-2 удаа хяналт тавин ажилласан.  Мөн Засаг даргын захирамжаар бүх шатны худалдан авах ажиллагааг хүлээж авах үүрэг бүхий ажлын хэсэг байгуулагдаж, ажил тус бүр дээр томилогдон ажилласаны үр дүнд худалдан авах ажиллагаанд оролцогчдын үүрэг хариуцлага нэмэгдэж, гэрээгээр хүлээсэн үүргээ хугацаанд нь чанартай бүрэн гүйцэтгэсэн.  Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр нийт 10 ажил хийгдсэн бөгөөд ажил тус бүр дээр хяналтын баг ажиллаж зөвлөмж, дүгнэлт өгсөн. Хүлээж авах ажлын хэсэг гэрээнд тусгагдсан техникийн тодорхойлолт болон хяналтын багийн өгсөн зөвлөмжийн биелэлтийг шалган хүлээж авч ажилласан. | 100 | 100 |
| 4 | Сумын  ЗДҮАХ-ийн 2.1.3.1 дэх заалт | Төрийн болон орон нутгийн өмчийн ашиглалт, хамгаалалтыг сайжруулж, бүртгэл мэдээлэл, үнэлгээ, тайланг ил тод нээлттэй болгож, өмч эзэмшигчдийн хариуцлагыг дээшлүүлэх, | 2020 онд хөрөнгийн тооллогыг 2 удаа явуулсан. Тооллогоор илүүдсэн болон дутсан хөрөнгө байхгүй, хөрөнгийн ашиглалт хамгаалалт сайн байсан.  Ерөнхий боловсролын сургууль болон 1, 2 дугаар цэцэрлэг ашиглалтын хугацаа дуусан, цаашид ашиглах боломжгүй хөрөнгийг акталж, данснаас хасах хүсэлтийг сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд тавьж, 177556.6 мян.төгрөгийн хөрөнгийг бүртгэлээс хассан.  Нийтийн эзэмшилд байгаа хөрөнгүүдийг тухайн багийн Засаг дарга болон ойролцоох иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хариуцуулж, тухайн байгууллагуудын өмч хамгаалах комисс хяналт тавин ажиллаж байна.  Улсын төсөв болон орон нутгийн хөгжлийн сангаар хийгдэж байгаа хөрөнгийг бүртгэх зөвшөөрлийг Орон нутгийн өмчийн газраас аван холбогдох маягт, нягтлан бодох бүртгэлийн дагуу бүртгэн өмчийн онлайн программд бүртгэлжүүлсэн. | 100 | 100 |
| 5 | Сумын  ЗДҮАХ-ийн2.1.6.3 дахь заалт | Төсвийн татварын орлогын төлөвлөгөөг нэр төрөл бүрээр биелүүлэх | Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2019 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн 14/05 дугаар тогтоолоор сумын татварын орлогын төлөвлөгөө 9 нэр төрлөөр 137630.0 мян.төгрөгөөр батлагдсан.  2020 оны 9 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 16/01 дугаар тогтоолоор татварын орлогын төлөвлөгөөнд 16410.1 мян.төгрөгийн нэмэлт тодотгол хийгдсэн.  Татварын орлого 154040.1 мян.төгрөг төлөвлөгдөж, 11 дүгээр сарын 30-ны байдлаар гүйцэтгэл 311820.0 мян.төгрөг орж, 202 хувийн биелэлттэй байна. Үүнээс:  ХХОТ-ын биелэлт 176.1 хувийн биелэлттэй, ус, рашаан ашигласны төлбөр биелэх боломжгүй тул аймгийн Санхүү төрийн сангийн хэлтэст тайлбараа хүргүүлсэн. | 100 | 100 |
| 6 | Сумын ЗДҮАХ-ийн 2.1.1.1 дэх заалт | Тогтвортой амьжиргаа-3 төслөөс авах урамшуулал, дэмжлэгийн хэмжээг нэмэгдүүлж,орон нутгийн хөгжлийн сангийн эх үүсвэрийг урьд жилээс нэмэгдүүлэх | “Тогтвортой амьжиргаа-3” төслийн үнэлгээ тогтоох улсын ажлын хэсэг жил бүр ирж үнэлгээ хийхэд сумын ажлын хэсэг болон шат шатны албан хаагчид холбогдох материалуудыг бүрдүүлэх тал дээр сайн ажилласны үр дүнд үнэлгээ жилээс жилд нэмэгдэж, төслөөс авах дэмжлэг урамшууллын хэмжээ нэмэгдсэн.  2017 онд 45%, 2018 онд 64%, 2019 онд 74% үнэлэгдэж байсан бол 2020 оны үнэлгээгээр 225 оноо авахаас 188 оноо авч 84%-тай үнэлэгдэн 330 сумаас улсад 14 дүгээр, аймгийн 19 сумаас 6 дугаар байрт тус тус шалгарч урамшуулал, дэмжлэгийн хэмжээ жилээс жилд нэмэгдэж байна.  2021 онд 135759.0 мян.төгрөгний санхүүгийн дэмжлэг авахаар болсон. | 100 | 100 |
| 7 | Сумын ЗДҮАХ-ийн | Нийгмийн бүх салбарт даатгалын системийг нэвтрүүлж иргэдийн мэдлэг мэдээллийг дээшлүүлэх | Нийгмийн даатгалтай холбоотой хууль тогтоомжийн өөрчлөлт, цаг үеийн шинжтэй хууль, журам, шинээр нэвтрүүлж буй бүтээгдэхүүн үйлчилгээний талаар фэйсбүүк хуудас, утас, e-mail хаягаар дамжуулан иргэдэд мэдээ мэдээллийг цаг тухай бүрд нь хүргэж ажилласан. Үүнд: 193 иргэн фэйсбүүк хуудас, 298 иргэн утсаар, емайл хаягаар 149 иргэн нийгмийн даатгалын талаар зөвлөгөө, мэдээлэл авсан.  Тэтгэврийн даатгалын зөвлөгөө мэдээллийг 1338 даатгуулагчид өгсөн. Нийт 1785 даатгуулагч иргэнд нийгмийн даатгалын үйлчилгээг хүргэсэн.  Улсын хэмжээнд цар тахал “Ковид-19”-тэй холбогдуулан Засгийн газраас авч хэрэгжүүлсэн нийгмийн даатгалын шимтгэлийн хөнгөлөлт, чөлөөлөлтөд сумын хэмжээнд 38-н аж ахуй нэгж, байгууллага 4-9 сарын 1039617.4 мян.төгрөгийн хөнгөлөлт чөлөөлөлт эдэлсэн.. | 100 | 100 |
| 8 | Сумын  ЗДҮАХ-ийн2.1.6.4 дахь заалт | Татварын үйлчилгээг иргэд аж ахуйн нэгж, байгууллагад жигд хүртээмжтэй хүргэж татвар төлөгчдөд 2020.01.01-ээс хэрэгжих татварын багц хуулийг таниулах эрх зүйн мэдлэг сэтгэлгээ хандлагыг өөрчлөх сурталчилгааны ажил зохион байгуулах | Татварын шинэчлэн баталсан багц хууль болон татвартай холбоотой мэдээ, мэдээллийн талаар татвар төлөгчдөд зөвлөгөө өгч, бүртгэл хөтлөн сургалт, сурталчилгаа хийн 1145 иргэнд мэдээлэл хүргэж ажилласан. Үүнд:   * Өвөрхангай аймгийн татварын хэлтэс болон Монголын үндэсний татварын алба гэсэн веб сайтуудаас сумын групп руу нийт 115 мэдээллийг шэйр хийж, нийт 345 иргэн харсан. * 600 гаруй татвар төлөгч биечлэн ирж зөвлөгөө авч, зөвлөгөө авагчдын дэвтэр хөтлөн бүртгэсэн. * Утсаар нийт 200 гаруй татвар төлөгчдөд мэдээ мэдээлэл хийж сурталчилсан. | 100 | 100 |
| 9 | Аймгийн 2020 оны үндсэн чиглэл | Хүн ам орон сууцны 2020 оны улсын тооллого явуулах | Сумын Засаг даргын 2019 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн “Хүн ам орон сууцны тооллогын ажлыг зохион байгуулах тухай” А/164 дугаар захирамжаар 11 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсгийг байгуулсан.  Тооллогын ажлыг 2020 оны 1 дүгээр сарын 20-ны өдрийг хүртэл багийн Засаг дарга нар өрхийн мэдээллийн нэгдсэн систем дээрээ айл өрх, орон сууцыг тоолон мэдээллийг шинэчилсэн.  Улсын статистикийн хорооноос түүврээр сонгогдсон айл өрхийн мэдээллийг тусгай эрх бүхий тоологч тоолж, мэдээллийг программд шивэн аймгийн статистикийн хэлтэст хүлээлгэж өгсөн. | 100 | 100 |
| 2.2. Аж үйлдвэр, бизнесийн таатай орчин, худалдаа үйлчилгээ, ЭРДэс баялаг | | | | | |
| Зорилт 2.2.1: Жижиг дунд үйлдвэрүүдийг хөгжүүлж, орон нутгийн түүхий эдэд түшиглэсэн брэнд бүтээгдэхүүнүүдийн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлнэ | | | | | |
| 10 | Сумын ЗДҮАХ-ийн 2.2.1.2 дахь заалт | “Хужирт түншлэл-2020” үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах, орон нутгийн брэнд бүтээгдэхүүнийг  зах зээлд таниулахад дэмжлэг үзүүлэх | 2020 оныг “Өвөрхангайд үйлдвэрлэв” зорилтот жил болгон зарласантай холбогдуулан сумын хэмжээнд зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөөг боловсруулан, сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар батлуулан хэрэгжүүлж ажилласан.  Төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу сумын жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид болон төмс, хүнсний ногоо тариаланчдын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сурталчилах, борлуулах зорилгоор “Хужиртад үйлдвэрлэв-2020” намрын баяр үзэсгэлэн худалдааг 2020 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдөр хот хоорондын тээвэр үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг “Хужирт бүтээмж” ХХК-тай хамтран зохион байгуулсан.  Энэ үеэр тариалан эрхлэгч, хүнс үйлдвэрлэгчдийн талх, нарийн боов, төмс, хүнсний ногоо, сүү, цагаан идээ, чацаргана, зөгийн бал болон үндэсний үйлдвэрлэлийн сур, модон эдлэл, дээл хувцас, эсгий, гар урлалын бүтээгдэхүүнүүдийг сумын иргэд, худалдан авагчдад сурталчилан таниулж, олон төрлийн сонголттой шинэ бүтээгдэхүүнийг нэг дороос, хямдралтай үнээр худалдан авах боломжийг олгосон.  Үүний үр дүнд жижиг, дунд бизнес эрхлэгчид бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ сурталчилах, бие биенээсээ туршлага судлах болон үйл ажиллагаагааныхаа чанар, хүртээмжийг сайжруулахад нөлөөлсөн. Үзэсгэлэн худалдаанд оролцсон иргэн, аж ахуй нэгжүүдийн бүтээгдэхүүнүүдээс иргэдийн худалдан авалт, сав, баглаа боодол, төрөл зэргийг харгалзан брэнд бүтээгдэхүүн болгон хөгжүүлэх боломжтой бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдийг шагнаж урамшуулсан. | 100 | 100 |
| Зорилт 2.2.2: Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд жижиг дунд үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээ, бизнесийн орчинг сайжруулна. | | | | | |
| 11 | Сумын ЗДҮАХ-ийн 2.2.2.1 дэх заалт | Сум хөгжүүлэх сангийн урд оны зээлийн төлөлтийг бүрэн төлүүлэх ажлыг зохион байгуулж, тус онд 90–ээс доошгүй сая төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээлийг иргэдэд олгох | Сум хөгжүүлэх сангийн урд онуудын зээлийн эргэн төлөлтийг барагдуулахаар Хархорин сум дахь сум дундын шүүхэд 12 иргэнийг материалыг хүргүүлээд байна.  2017 оны зээлдэгч 14 иргэнээс 13 иргэн гэрээ дуусаж зээлээ бүрэн төлж барагдсан.  Сум хөгжүүлэх санд 12 дугаар сарын 11-ний байдлаар 93800.0 мян.төгрөг байна. УИХ-ын болон Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн ИТХ-ын ээлжит сонгууль болсон, дэлхийн нийтэд тархсан “Ковид-19” цар тахлын улмаас сум хөгжүүлэх сангийн зээл олгогдоогүй. | 100 | 100 |
| 12 | Аймгийн ЗДҮАХ-ийн 2.2.2.8 дахь заалт | Нутгийн брэнд бүтээгдэхүүний худалдан борлуулах бэлгийн сав баглаа боодолтой болох | Хужирт сумын сүүн чихэр үйлдвэрлэдэг “Хужирт Цагаан” ХХК нь аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газраас 3000.0 мян. төгрөгийн сав, баглаа, боодлын буцалтгүй тусламж авч сүүн чихэрний баглаа боодлоо шинэчилсэн.  Сумын брэнд бүтээгдэхүүн болох “Өгөөмөр Шунхлай” ХХК-ны “Цэвэр зөгийн бал”, “Жем Хужирт” ХХК-ний “Хужирт цэвэр ус”-ны сав, баглаа боодлыг шинэчлүүлэхээр танилцуулга, мэдээллийг 2020 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдөр аймгийн Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэст хүргүүлж, загвар гарсан. | 100 | 100 |
| 2.3. ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЛБАР | | | | | |
| Зорилт 2.3.1. Байгаль цаг уурын нөхцөлд зохицсон бэлчээрийн болон эрчимжсэн мал аж ахуйг хөгжүүлэн, бэлчээр ашиглалтыг сайжруулж, мал амьтны өвчний тандалт, хяналт, үйлчилгээний чанарыг сайжруулж, олон улсын зах зээл өдөрсөлдөх чадвартай мал аж ахуйн салбарыг хөгжүүлнэ | | | | | |
| 13 | Аймгийн ЗДҮАХ-ийн 2.4.4.4 дэх заалт | Залуу малчдыг бэлтгэх, давтан сургах ажлын хүрээнд малчдыг оролцуулан Өвөр монголын “Шилийн гол” аймагт туршлага судлуулах | Дэлхийн нийтэд тархсан “Ковид-19” цар тахалтай холбоотойгоор хөл хорио тогтоон хил, гааль хааж, олон нийтийг хамарсан сургалт, хурал, цуглаан явуулахыг хориглосны улмаас гадаадын орнуудын туршлага судлах, сургалт, семинар, зөвлөгөөн зохион байгуулагдаагүй. | Үнэлэх боломжгүй | Үнэлэх боломж гүй |
| 14 | Аймгийн ЗДҮАХ-ийн 2.4.1.5 дахь заалт | Бэлчээрийн хөнөөлт хортон мэрэгч үлийн цагаан огтонотой энгийн механик болон микробиологийн аргаар тэмцэх ажлыг зохион байгуулах | Аймгийн Засаг даргын 2020 оны A/89 дугаар захирамжийн дагуу 2020 оны 4 дүгээр сарын 12-15-ны өдрүүдэд бэлчээрийн хөнөөлт мэрэгч ихээр тархсан Өвөр модот, Уужим, Бэрх, Шивээт, Шунхлай, Дулаан багийн нийт 4650 га талбайд малчид, төрийн албан хаагчдын оролцоотойгоор улсын төсвийн 46000.0 мян.төгрөгний 9.2 тн бактержуулсан будааг цацсан.  Мөн аймгийн Засаг даргын 2020 оны A/149 дугаар захирамжийн дагуу 2020 оны 5 дугаар сарын 9-10-ны өдрүүдэд 6 дугаар багийн нутаг Хавчилын гол орчмоос 1 дүгээр багийн нутаг Ар булгийн даваа хүртэл 8750 га талбайд энгийн механик аргаар оготно устгалын ажлыг улсын төсвийн 14000.0 мян.төгрөгөөр хийж гүйцэтгэсэн. Уг ажлын хүрээнд бэлчээрийн хортон мэрэгчийг утах, ус цутгах, 60 ширхэг шувууны суудал, 800 ширхэг конус суулгах ажлууд хийгдсэн.  Нийт улсын төсвийн 60000.0 мян.төгрөгийн хөрөнгөөр 13400 га буюу бэлчээрийн хортон мэрэгч тархсан талбайн 52 хувьд мэрэгч устгах ажил хийгдсэн. | 100 | 100 |
| 15 | Сумын  ЗДҮАХ-ийн 2.3.2.3 дахьзаалт | Мал амьтны халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг чанартай зохион байгуулж, голомтот нутгийн мал сүргийг вакцинд бүрэн хамруулах | Сумын Засаг даргын 2020 оны “Мал эмнэлгийн вакцинжуулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай” А/80 дугаар захирамжийн дагуу урьдчилан сэргийлэх 8 төрлийн вакциныг тархвар зүйн судалгаанд үндэслэн давхардсан тоогоор 1470 өрхийн 146105 толгой малд хийсэн.  Дотрын халдварт хордлогоос урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 251 өрхийн 41000 толгой мал, энтербактериозоос сэргийлэх зорилгоор 41 өрхийн 7000 толгой мал, дуут хавдраас сэргийлэх зорилгоор 34 өрхийн 880 толгой үхэр, цусан халдвартаас сэргийлэх зорилгоор 98 өрхийн 3115 толгой үхэр, шөвөг яраас сэргийлэх зорилгоор 4000 толгой мал, галзуу өвчнөөс сэргийлэх зорилгоор 66 өрхийн 3697 толгой мал, боом өвчнөөс сэргийлэх зорилгоор 298 өрхийн 15821 толгой мал, бруцеллёз өвчнөөс сэргийлэх зорилгоор 70532 төл малыг тус тус хамруулсан ба нийт малын 51% нь хамрагдсан. Энэ нь урд онтой харьцуулахад дархлаажуулалт 3 хувиар нэмэгдэж, голомтот нутгийн мал сүргийг бүрэн хамруулснаар халдварт өвчин 2019-2020 онд гараагүй. | 100 | 100 |
| 16 | Сумын ЗДҮАХ-ийн 2.3.2.1. | Гүн хөлдөөсөн үрээр үнээнд зохиомол хээлтүүлэг хийх, шингэлсэн үрээр бог малд зохиомол хээлтүүлэг хийж үр дүнг тооцож үржлийн ажлыг бүртгэл тооцоотой явуулах | ХХААХҮЯ, Малын удмын сангийн үндэсний төв, Нийслэлийн ХХААГазар, Бэлчээрийн менежментийн нэгжийн төсөл, Нутаг академи ТББ-н хамтран зохион байгуулсан бод малын зохиомол хээлтүүлгийн техникч бэлтгэх 10 хоногийн вакум сургалтад ХАА-н тасгийн мэргэжилтэн С.Самдан сургалтанд хамрагдсан.  Дээрх сургалтаар үнээний хээл шалгах, орооны хугацааг зөв тодорхойлох, гүн хөлдөөсөн үртэй харьцаж сурах зэрэг дадлагыг эзэмшиж, Малын удмын сангийн үндэсний төвөөс Алатау үүлдрийн 5 тун үр, 10 литр азот захиалан 7 дугаар сард Шунхлай 5 дугаар багийн иргэн Л.Батбилэгийн үхэрт зохиомол хээлтүүлэг хийн биотехнологийн ололтыг нэвтрүүлсэн.  Дэлхийн худалдааны байгууллагын санхүүжилтээр НҮБ-ын Хүнс хөдөө аж ахуйн байгууллага, Хүнс. Хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамтай хамтран хэрэгжүүлж буй “Малыг ялган тэмдэглэх, бүртгэлжүүлэх системийг сайжруулах” туршилтын төслийн хүрээнд С.Самдан “Бод, бог малын ангилагч шинжээч бэлтгэх” мэргэшүүлэх, чадваржуулах, үнэмлэх олгох 12 хоногийн сургалтад хамрагдан суралцаж, мэргэжлийн үнэмлэх авсан.  Малыг ялган тэмдэглэж бүртгэлжүүлэх ажлын хүрээнд сумын “Сүүн далай” хагас эрчимжсэн сүүний фермерийн аж ахуйн 12 тугал, 7 үнээ, 1 бухыг ээмэгжүүлж бүртгэлжүүлсэн. | 100 | 100 |
| Зорилт 2.3.2. Усалгаатай тариалан, хөрс хамгаалах, техник технологийн дэвшлийг нэвтрүүлж, хүнсний болон үрийн буудай, төмс хүнсний ногооны дотоодын хэрэгцээг хангах нөхцөлийг бүрдүүлнэ | | | | | |
| 17 | Сумын  ЗДҮАХ-ийн 2.3.5.2.дахь заалт | Газар тариалангийн салбарт орчин үеийн өндөр хүчин чадалтай техник, технологи нэвтрүүлж, хүнсний ногооны төрөлжсөн зоорь /энгийн болон автомажсан, механикжсан/, өвөл, зуны хүлэмжийн аж ахуйг хөгжүүлэх | Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлага төслийн 21529.5 мян.төгрөг, сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн 9226.9 мян.төгрөг буюу нийт 30756.4 мян.төгрөгийн санхүүжилтээр Засаг даргын Тамгын газрын өмчид бүртгэлтэй өвс тэжээлийн агуулах /зоорь/-ын засварын ажлыг “Өрнөх мэргэн” ХХК аймгийн Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэстэй байгуулсан гэрээний дагуу 7 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 2020 оны 8 дугаар сарын 01-ний өдрийн дотор хийж гүйцэтгэсэн.  Хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтаар 4 дүгээр багийн иргэн Г.Ганболд 100 сая төгрөгийн өртөг бүхий 800м2 өвөл, зун ашиглах боломжтой хүлэмжийг ашиглалтад оруулж, 5-6 төрлийн хүнсний ногоо тариалан 6 тн ургац хураан авсан.  Сумын хэмжээнд 7 иргэн 1256 м2 талбайд хүлэмжийн тариалалт эрхэлж, 7.2 тн ургац хураан авсан. | 100 | 100 |
| 2.4. ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, ДЭД БҮТЭЦ, ТЭЭВЭР ЛОЖИСТИК | | | | | |
| Зорилт 2.4.1: Дэд бүтцийг хөгжүүлэх замаар орон нутагтаа тав тухтай орчин, нөхцөлд ажиллаж амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлнэ. | | | | | |
| 18 | Аймгийн ЗДҮАХ-ийн 1.1.2.7 дахь заалт | Сумын цэвэрлэх байгууламжийг барьж байгуулах ажлыг эхлүүлэх | Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилт 3 тэрбум 298 сая төгрөгөөр сумын нэгдсэн цэвэрлэх байгууламжийн барилга угсралтын ажлыг “Санжат” ХХК гүйцэтгэж байна. Нийт 3120м урттай бохир усны шугам тавих ажлын 80% хийгдсэн.  Барилга байгууламжийн ажлын 45% хийгдсэн. Үүнд: Захиргаа, уурын зуухны барилга угсралтын ажил, хамгаалалтын хашаа баригдсан.  Механик болон биологийн цэвэрлэгээний танкийн суурь тавигдсан. Мөн 50м гүнтэй цэвэр усны гүний худаг гаргасан. | 100 | 100 |
| 19 | Сумын ЗДҮАХ-ийн 2.4.2.6 дахь заалт | Сумын төвийн нийтийн эзэмшлийн талбайн гэрэлтүүлэг нэмэгдүүлэх, засварлах | Нийтийн эзэмшлийн талбайн гэрэлтүүлэг засварын ажил худалдан авах ажиллагааны олон нийтийн оролцооны аргаар зохион байгуулагдаж Ж.Мандах ахлагчтай “Эрчим” бүлэг 19000.0 мян төгрөгөөр гүйцэтгэсэн.  Засварын ажлыг 2020 оны 08 дугаар сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 5 дугаар багийн голын зүүн талын хэсэгт нийт 650м газар гэрэлтүүлгийн хуучин баганыг буулган шинээр засварлаж 20ш 100ВТ-ын шинэ лед гэрэл, голын баруун талын хэсгийн 1050м газарт гэрэлтүүлгийн баганыг засварлаж 33ш 100Вт-ын шинэ лед гэрэл, 4 дүгээр багийн нутаг дэвсгэр өргөн чөлөөний хэсэгт 370м газарт гэрэлтүүлгийн баганыг засварлаж 21ш шинэ лед гэрэл суурилуулсан бөгөөд нийт 74 ширхэг шинэ лед гэрэл суурилуулж, 2070м сип кабель утас агаараар татаж, 2070м газрын гэрэлтүүлгийн баганыг шинээр засварлаж гүйцэтгэсэн. | 100 | 100 |
| 20 | Аймгийн ЗДҮАХ-ийн 2.5-2.12 дахь заалт | “Нийтийн бие засах газрын үйл ажиллагааг тогтмолжуулах | Нийтийн бие засах газрыг ажиллуулах орон тоо ЗДТГазар болон төсвийн байгууллагуудад байхгүй бөгөөд ажил идэвхтэй хайж байгаа иргэдэд орлогоороо цалинжиж, менежментийг цааш авч явах санал тавьсан ч ажиллуулах иргэн бүртгэгдээгүй. | 40 | 40 |
| 21 | Сумын ЗДҮАХ-ийн 2.4.2.1 дэх заалт | Сумын “Хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө”-г боловсруулах ажлыг зохион байгуулан хэрэгжүүлэх | Сумын Засаг даргын захирамжаар Хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө” боловсруулах тендерийн үнэлгээний хороог байгуулсан.  2020 онд “Ковид-19” цар тахлын хөл хорио удаа дараа тогтоосонтой холбоотойгоор төсөв хүндэрч, орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалт тасарч хийгдэх боломжгүй болсон.  “Сумын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө”-г боловсруулах ажлыг 2021 онд шилжүүлэн хийхээр төлөвлөж байна. | 40 | 40 |
| Зорилт2.4.2. Орон нутгийн чанартай автозам, замын байгууламжийн ашиглалтын хэвийн үйл ажиллагааг хангана | | | | | |
| 22 | ЗДҮАХ-ийн 2.4.1.2 дахь заалт | Гэр хорооллуудын дунд үүссэн гуу жалга замыг засварлах | Шунхлай 5 дугаар багийн хорооллын дунд үүссэн гуу жалга, замын эвдрэлийг багийн Засаг дарга, ИТХ-ын төлөөлөгч санал санаачилгаар шороо асган дарж тэгшлэх ажлыг гүйцэтгэсэн. | 100 | 100 |
| 23 | Аймгийн 2020 оны үндсэн чиглэл | 2-р багийн шавар түрүүний голд гүүр шинээр барих | Уужим 2 дугаар багийн Шавар түрүүний голын гүүр барих ажил аймгийн төсвийн хөрөнгөөр хийгдэхээр тендер зарлагдаж “Дүүрэн цацрал” ХХК 35000.0 мян төгрөгөөр гүйцэтгэхээр шалгарсан. Уг ажлыг 2020 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн 2020 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдөр аймгийн ажил хүлээн авах ажлын хэсэг ирж хүлээн авснаар ашиглалтад бүрэн орсон. | 100 | 100 |
| **Салбарын дундаж** | | | | **94.54** | **94.54** |
| ГУРАВ. НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО  Эрүүлмэнд, боловсрол, соёл, урлагийнёсзүйтүйлчилгээгчухалчилж, хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэн, нийгмийн хамгааллыг зорилтот бүлгүүдэд чиглүүлж, гэр бүлийг дэмжсэн бодлого, үйлажиллагаагхэрэгжүүлнэ | | | | | |
| 3.1. ЭРҮҮЛ МЭНД | | | | | |
| Зорилт 3.1.1. Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмж, салбар дундын хамтын ажиллагааны үр дүнг дээшлүүлэн эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлгийн үзлэгийн хөдөө орон нутагт зохион байгуулж,эрүүл мэндийн салбарын нэгдмэл удирдлагыг хангаж, орчин үеийн оношилгоо, эмчилгээний тоног төхөөрөмжөөр бүрэн хангана. | | | | | |
| 1 | Аймгийн  ЗДҮАХ-ийн 3.1.2. дэх заалт  Сумын ЗДҮАХ-ийн 3.1.3.2. | Элэг бүтэн Монгол хөтөлбөрийн хүрээнд хепаптитийн B.C вирусийн илрүүлэг шинжилгээнд хамрагдаагүй 15-аас дээш насны эрүүл мэндийн даатгалгүй иргэдийн үзлэг шинжилгээ эмчилгээнд хамруулах ажлыг зохион байгуулах | 2020 онд эрүүл мэндийн даатгалгүй 15-аас дээш насны 670 иргэнийг В, С вирусын шинжилгээнд хамруулахаас 300 иргэнд, жирэмсэн 120 иргэнд хепатит В, С вирусын шинжилгээг түргэвчилсэн оношилуураар хийсэн. Шинжилгээнд хамрагдсан 420 иргэнээс В, С вирус илрээгүй. | 70 | 70 |
| 2 | Эмч эмнэлгийн ажилчдын ёс зүй сахилга хариуцлагыг өндөржүүлэх | Эмнэлгийн мэргэжилтэн, эрүүл мэндийн ажилтны ёс зүй, хамт олны харилцаа хандлага, байгууллагын соёлыг сайжруулах зорилгоор “Эерэг хандлага-Амжилтын үндэс”,  “Эерэг хандлага эмчилгээний эхлэл” аянуудыг зохион байгуулж, Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн батламж, ёс зүйн зөрчлийн талон ажиллуулах журмыг баталж, ёс зүйн батламж болон ёс зүйн зөрчлийн талоныг олгож ажлын өрөө бүрт байршуулсан. Ёс зүйн зөрчлийн талоныг Эрүүл мэндийн газрын дэргэдэх ёс зүйн салбар хороогоор баталгаажуулан ашиглаж эхэлсэн.  Ажилчдын дунд ёс зүйн өөрийн хяналтын карт хөтлөх ажил өрнүүлэн ажиллаж байна.  Аяны хүрээнд эмнэлгийн ажилчдад “Хандлага, харилцааны тухай ойлголт”, “Ёс зүйн талоноор хариуцлага тооцох журам”, ЭМС-ын А/406-р тушаал буюу “Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн дүрэм” сэдвээр сургалт зохион байгуулсан.  2020 онд ажлын хариуцлага алдсан 4 ажилтанд 1 сарын хугацаатай цалингийн 20 хувь хасах арга хэмжээ тооцож ажилласан. | 100 | 100 |
| 3 | **Аймгийн ЗДҮАХ-ийн 3.1.3.3 дахь заалт** | Суманд рентгений принтер авах | Улсын төсвийн 15600.0 мян.төгрөгний hu.q HQ460DY Dry Imager үйлдвэрийн рентгений хэвлэгчийг “Ивээлт гүн” ХХК нийлүүлсэн. | 100 | 100 |
| 4 | **Аймгийн ЗДҮАХ-ийн 3.1.3 дахь заалт** | Эрүүл мэндийн төвийн гадна талбайн тохижилтыг сайжруулах | Дэлхий нийтэд тархсан “Ковид-19” цар тахлын улмаас гадна талбайн тохижилтод зарцуулахаар тусгагдсан 1500.0 мян.төгрөгийн санхүүжилт хойшлогдож 2021 онд хийгдэхээр болсон. | Үнэлэх боломжгүй | Үнэлэх боломж гүй |
| 5 | **Аймгийн ЗДҮАХ-ийн 3.1.1.3 дахь заалт** | **Эрүүл мэндийн төвийн гэрийн сувилахуйн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх багаж хэрэгслээр хангах** | Таван багийн эмчийг 1.Пульсоксиметр  2. Сахар хэмжигч  3. Амьсгал тоологч  4. Халуун хэмжигч  5. Цүнх зэрэг гэрийн сувилахуйн тусламжийн багц багаж хэрэгслээр хангаж, 223 хүнд гэрийн тусламж үйлчилгээг үзүүлэн 11150.0 мян.төгрөгийн санхүүжилтийг авсан. | 100 | 100 |
| 6 | **Сумын ЗДҮАХ-ийн 3.1.3.1 дэх заалт** | **Сумын эмчийн байрыг засварлах** | Эмчийн байрыг засварын ажил аймгийн төсөвт тавигдсан байсан нь Дэлхий нийтэд тархсан “Ковид-19” цар тахалтай холбоотойгоор төсөв танагдаж хийгдэх боломжгүй болсон.  2021 онд улсын төсвийн хөрөнгөөр хийгдэхээр төсөвт суугдсан. | Үнэлэх боломжгүй | Үнэлэх боломж гүй |
| 3.2. БОЛОВСРОЛ | | | | | |
| Зорилт 3.2.1. Боловсролын чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлж, суралцагчдын авьяас, ур чадварыг хөгжүүлэн, үндэсний өв уламжлал, зан заншил, эх оронч сэтгэлгээ, амьдрах ухаанд бие даан суралцах хүүхдэд ээлтэй орчин нөхцөл нөхцөлийг бүрдүүлнэ. | | | | | |
| 7 | Аймгийн  ЗДҮАХ-ийн 3.2.5.4 дэх заалт | Хүүхдийн хөгжил, оролцоо, эрхийг хангах, сургууль, эцэг эх, олон нийтийн хамтын ажиллагааг сайжруулах, ХӨУБайгууллагыг чадавхжуулах | Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдыг гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, хууль эрх зүйн мэдлэгийг нэмэгдүүлэх зорилгоор 6-12 дугаар ангийн 26 бүлгийн сурагчдад анги тус бүрээр цагдаагийн тасгаас сургалт зохион байгуулсан. Сургалтад 6, 8 дугаар ангийн 4 бүлгийн 102 сурагчдыг сургалтад хамруулсан.  Сурагчдын гэр бүл, сургууль, нийгмийн орчин дахь эрсдэлийн түвшинг тодорхойлох, сургуулийн орчин дахь хүүхэд хамгааллыг бэхжүүлэх, аливаа хүчирхийлэл эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, гэмт хэрэг, зөрчлийн тоог бууруулах эдгээр үйл ажиллагаанд эцэг эхийн үүрэг оролцоог нэмэгдүүлэх, хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх зорилгоор “Багш айлчлал” аргыг хэрэгжүүлсэн.   * 50 бүлгийн анги удирдсан багш нар 1475 сурагчийн гэр, дотуур байраар зочлон орчин нөхцөлтэй нь танилцсан. * Эрсдэлт бүлгийн сурагчдыг илрүүлж, эрсдэлийг бууруулах, болзошгүй аюул ослоос урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авч, бага эрсдэлтэй сурагчдын гэрээр жилд 1 удаа айлчлан, эрсдэлийг бууруулах үйл ажиллагааг анги удирдсан багш авч хэрэгжүүлэх. * Дунд эрсдэлтэй сурагчдын гэрээр анги удирдсан багш, нийгмийн ажилтан нар хамтран улиралд нэг удаа айлчлан эрсдэлийг бууруулах, * Өндөр эрсдэлтэй 11 сурагчдын гэрээр анги удирдсан багш, нийгмийн ажилтан, хамтарсан баг хамтран сард нэг удаа айлчлан эрсдэлийг бууруулах үйл ажиллагааг тус тус авч хэрэгжүүлсэн.   Сургуулийн эцэг, эх, багшийн холбоо нь бүх нийтийн боловсролын төвийн гишүүн байгууллага бөгөөд багш Д. Адъяасүрэн Улаанбаатар хотод “Хүний эрхэд суурилсан боловсрол” сэдэвт 5 хоногийн сургагч багш сургалтад хамрагдаж, сургуулийн эцэг, эх, багшийн холбооны 45 гишүүнд мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх, тэгш эрх, боловсролын өнөөгийн байдал, боловсролын шинэчлэл зэрэг сэдвээр сургалт хийсэн.  “Тодорхой бүлгийн хүүхдүүдэд боловсрол эзэмшихэд тулгарч буй саад тотгорууд” сэдэвт олон талт хэлэлцүүлгийг 2020 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 10 цаг 00 минутанд сумын ЗДТГ-ын Иргэний танхимд хийхээр төлөвлөсөн байсан ч “COVID-19” цар тахлын улмаас хэлэлцүүлгийг “ZOOM” программыг ашиглан онлайн хэлбэрээр зохион байгуулсан. Хэлэлцүүлэгт:   * ЕБС-ийн удирдлага, багш, нийгмийн ажилтан, сурагч * СӨББ-ын эрхлэгч, аргазүйч, багш * ЗДТГ-ын багийн Засаг дарга нар * Насан туршийн боловсролын багш * ЭМТ-ийн нийгмийн ажилтан зэрэг 29 хүн оролцсон. | 100 | 100 |
| 8 | Аймгийн  ЗДҮАХ-ийн 3.2.7.3 дахь заалт | Дотуур байрны гал тогооны тоног төхөөрөмжийг сайжруулах | Улсын төсвийн хөрөнгө 4565.0 мян.төгрөгний 1 дүгээр хоолны тогоо 1ш, 1949.0 мян.төгрөгний хөлдөөгч 1 ширхэгийг БСШУЯ-наас нийлүүлсэн. Мөн байгууллагын төсвийн 650.0 мян.төгрөгөөр махны машин 1 ширхэгийг худалдан авсан. | 100 | 100 |
| 9 | Сумын ЗДҮАХ-ийн 3.2.4.1 дэхь заалт | 4-р багийн нутаг дэвсгэрт 50 ортой хүүхдийн цэцэрлэг шинээр байгуулах | Улсын төсвийн хөрөнгө 449000.0 мян.төгрөгөөр 50 ортой хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын ажлыг “Баяндөхөмийн хурд” ХХК гүйцэтгэж улсын комисст хүлээлгэж өгсөн. | 100 | 100 |
| 10 | Аймгийн ЗДҮАХ-ийн 3.2.1.2 дахь заалт | Ангиудын ширээ сандлыг үе шаттай шинэчлэх | Улсын төсвийн хөрөнгө 16320.0 мян.төгрөгөөр 8 ангийн ширээ, сандлыг шинэчилж, сурагчдын сурч хөгжих таатай нөхцөлийг бүрдүүлсэн. Үүнд: Сурагч сандал-141, 177 сурагч ширээ.  Мөн 14397.6 мян.төгрөгөөр багш ширээ, сандал тус бүр 4, ангийн самбар-4, скайнер-1, ухаалаг телевизор-1, зөөврийн компьютер-3, 3 үйлдэлтэй хэвлэгч-2, өнгөт принтер-1 худалдан авч, багшийн ажиллах нөхцөлийг сайжруулсан. | 100 | 100 |
| 3.3. СОЁЛ, УРЛАГ, СПОРТ | | | | | |
| Зорилт 3.3.1. Соёлын байгууллагуудын мэргэжлийн боловсон хүчнийг нэмэгдүүлж, гадаад харилцааг өргөжүүлэн, соёл, урлагийн үйлчилгээг аялал жуулчлалтай холбон сурталчилж, нийтийн биеийн тамирыг хөгжүүлнэ | | | | | |
| 11 | Сумын  ЗДҮАХ-ийн 3.3.1.4 дэх заалт | Их тайзны гэрэлтүүлгийг иж бүрэн шинэчлэх, клюс, бартолын замыг сольж автоматжуулах | Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 35268.0 мян.төгрөгийн их тайзны гэрэлтүүлэг, лед дэлгэцээр хангах төслийн тендер зарлагдсаны дагуу Мандала про аудио ХХК шалгаран нийт 35123.0 мянган төгрөгөөр led par, led mak, лазер, пандор, плат зэрэг 8 төрлийн 24 гэрэл, утааны аппарат, тайзны хөшигний автомат зам, 3х4 харьцаатай лед дэлгэцээр хангагдахаар болсон ба короновирусын тахлаас үүдэн түр хойшлогдоод байна. | 70 | 70 |
| 12 | Аймгийн  ЗДҮАХ-ийн 3.3.2.1 дэх заалт | Орон нутаг судлах танхимын үйл ажиллагааг жигдрүүлж иргэд хүүхэд залуучуудад сурталчилах, үзмэрийн тоог нэмэгдүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах | Орон нутаг судлах танхимын 21 үзмэрийг улсын нэгдсэн бүртгэлд бүртгүүлж, коджуулан соёлын хөдлөх өвд бүртгүүлсэн.  3 дугаар багийн иргэн Н.Мөнгөн өөрийн аав, ээжээс уламжлан авч үлдсэн “Бажий” тоглоомыг, 5 дугаар багийн иргэн Эрдэнэцэцэг Монгол зан үйлтэй холбоотой хэдрэг, илүүрийг орон нутаг судлах танхимд хандивлаж, үзмэрийн тоо гурваар нэмэгдсэн. | 100 | 100 |
| 13 | Сумын ЗДҮАХ-ийн 3.2.5.1. | Сумын нийт албан байгууллага, аж ахуй нэгжүүдийн дунд урлаг спортын уралдаан тэмцээн зохион байгуулж иргэдийн идэвхи оролцоог нэмэгдүүлэх | МУ-ын Засгийн газар, Соёлын яамнаас зохион байгуулж буй “Соёлын цаг” нөлөөллийн аяны хүрээнд төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлж, төрийн болон төрийн бус 6 байгууллага дээр очин Соёлын төвийн үйл ажиллагааны тайлан, соёлын биет болон биет бус өвийн тухай, орон нутаг судлах танхим, хөдлөх өв, угийн бичиг, үндэсний хөгжим, “Бүжиг-хөдөлгөөн-эрүүл мэнд” зэрэг сэдэвт сургалтуудыг хийж, угийн бичиг хөтөлсөн ажилтны судалгааг гаргасан.  Мөн Өвөрхангайн болон Хужирт сумын магтаал, 16 тоот хөгжимт хөдөлгөөнийг зааж сургаж, “Өв соёл мину” номын үзэсгэлэн гарган ном унших аян өрнүүлэн уншигчийн карт төлбөргүйгээр нээж, богцон дахь номоор үйлчилж, “АХА”, “Босоо бичиг мину” зэрэг уралдаан тэмцээнүүдийг зохион байгуулсан.  Энэ ажлын үр дүнд соёлын байгууллага урлагийн байгууллагын ялгаа, соёлын төвийн ажлын чиг үүргийг ажилчид албан хаагчдад ойлгуулж, цаашид хамтран зохион байгуулах ажлуудыг төлөвлөсөн.  Дэлхий нийтэд тархсан “Ковид-19” цар тахлын улмаас ирэх онд бусад байгууллагуудад зохион байгуулагдана.  Дэлхий нийтэд тархсан “Ковид-19” цар тахлын улмаас спортын уралдаан тэмцээн 1-11 дүгээр сар хүртэл зохион байгуулагдаагүй.  11 дүгээр сарын 08-ны өдөр сумын насанд хүрэгчдийн “Сагсан бөмбөгийн аварга” шалгаруулах тэмцээнийг аж ахуйн нэгж, байгууллага, багуудын дунд зохион байгуулж, эмэгтэй-6, эрэгтэй-6 баг оролцсон.  Тэмцээнд эрэгтэйчүүдэд ЕБСургууль, эмэгтэйчүүдэд “Жем Хужирт” ХХК-ний багууд түрүүлсэн. Шилдэг эрэгтэй тоглогчоор О.Отгонбат, эмэгтэй шилдэг тоглогчоор Д.Түвшинжаргал, шилдэг эрэгтэй шидэгчээр Э.Ерөөлт, эмэгтэй шилдэг шидэгчээр н.Тунгаа нар шалгарсан. Тэмцээнд нийт 660.0 мян.төгрөгийг зарцуулсан. | 100 | 100 |
| 14 | Сумын УХХХөтөлбөр | Соёлын төвийн үзвэрийн их танхимын сандалыг шинэчлэх | Соёлын төвийн үзвэрийн их танхимд нутгийн уугуул иргэн сумо бөхийн их аварга Д.Дагвадорж АСА циркийн 280 ш сандлыг хандивласан.  Мөн хуучин сандалд нөхөн сэлбэлт хийж, 120 ш сандлыг ашиглах боломжтой болгосон. | 100 | 100 |
| 15 | Сумын ЗДҮАХ-ийн | 4-р багт тоглоомын талбай байгуулах | 4 дүгээр багт тоглоомын талбай байгуулах ажлыг худалдан авах ажиллагааны шууд худалдан авалтын аргаар тус багийн иргэн Ш.Гантөмөр 10 сая төгрөгөөр хийж гүйцэтгэсэн. Тоглоомын талбайд сагсны болон хөл бөмбөгийн талбай, гулсуур, цэцгийн мандал, торон хашааг хийсэн. | 100 | 100 |
| 16 | Сумын УХХХөтөлбөр | Соёлын биет өвийг хашиж хамгаалах, сурталчилан таниулах | Сумын Засаг дарга, Соёлын төвийн эрхлэгч, өв хамгаалагч нарын гурвалсан гэрээгээр 38 дэсийн 564 түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалыг гэрээгээр хамгаалан ажиллаж байна.  2020 оны 11 дүгээр сарын 3-ны өдөр түүх, соёлын хадгалалт хамгаалалтыг сайжруулах зорилгоор “Соёлын өв хамгаалагчдын уулзалт зөвлөгөөн”-ийг зохион байгуулж, түүх, соёлын үл хөдлөх хамгаалах, соёлын хөдлөх болон үл хөдлөх өвийн сургалт, 2020 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлын тайланг танилцуулж, 2021 онд хийж хэрэгжүүлэх ажлын саналыг авсан.  Зөвлөгөөний үеэр 22 үл хөдлөх өв хамгаалагчдын 2020 онд хийсэн ажлын тайланг үнэлж дүгнэн, 2200.0 мян.төгрөгний урамшууллыг олгож, бүтээлч ажлын хүрээнд Шунхлайн 5-р багийн нутагт орших буган чулуун хөшөөг хайсжуулан хамгаалалтад авсан. Төмөр хайсны зардал 850.0 мян.төгрөгийг ЗДТГ-ын байгаль хамгаалан сангаас зарцуулсан. | 100 | 100 |
| 3.4. ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ | | | | | |
| Зорилт 3.4.1. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйл ажиллагааны эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх замаар 100-аас доошгүй ажлын байр бий болгоно. | | | | | |
| 17 | Сумын  ЗДҮАХ-ийн 3.4.1.2 дахь заалт | Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн төсөл хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийг хангаж, ажилгүй иргэдийг бүртгэж ажилд зуучлах, хөдөлмөрийн үйл ажиллагааг сурталчилж 100-аас доошгүй ажилгүй иргэнийг ажлын байраар хангах | 2020 онд олон жил тогтвор суурьшилтай хувиараа ажиллаж, өрхийн үйлдвэрлэл эрхэлж буй 2 иргэнд хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас 3000.0 мян.төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг үзүүлсэн.  “Хан-Хужирт” амралт сувиллын цогцолборт шинэ ажлын байр 28, “Хужирт рашаан сувилал” ХХК-д улирлын болон шинэ ажлын байранд 16 иргэн, нийт 44 ажлын байр нэмэгдсэн.  Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар баригдсан 4 дүгээр цэцэрлэгийн барилгын ажилд 5 иргэн түр ажлын байраар хангагдсан.  Мөн суманд үйл ажиллагаа явуулдаг 5 аж ахуйн нэгж, байгууллагад байнгын 86 ажлын байр, улирлын чанартай түр 101 ажлын байр бий болж, сумын эдийн засагт хувь нэмрээ оруулсан.  Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн нийтийг хамарсан ажлын санхүүжилтээр 25 иргэн оготно устгалын ажилд оролцож, түр ажлын байраар хангагдан цалинд нийт 3388.0 мян.төгрөг олгогдсон. | 100 | 100 |
| 18 | Сумын  ЗДҮАХ-ийн 3.4.2.1 дэх заалт | Ажил олгогчийн захиалгад тулгуурлан чадамжид суурилсан сургалтын хөтөлбөрөөр мэргэжлийн өндөр ур чадвар, хөдөлмөрийн соёл, төлөвшил бүхий мэргэжилтэй ажилтанг бэлтгэх | Рашаан сувиллуудад мэргэжлийн сувилагчийн дутагдал их байдаг учир “Хужирт рашаан сувилал” ХХК өөрсдийн санал санаачилга, нийгмийн хариуцлагын хүрээнд сувилагчийн мэргэжилтэй иргэдийг бэлтгэх зорилгоор сургалтын захиалга өгч, өөрийн ажлын байрандаа сурч боловсрох боломжийг олгон амжилттай төгссөн 8 иргэнийг 100 хувь ажлын байраар хангасан.  Мөн 4 эмэгтэй оёдол эсгүүр, цэцэрлэгийн туслах багшийн сургалтад хамрагдахаар хүсэлт өгч, ХЭДСангийн зардалаар мэргэжилтэй болсон. | 100 | 100 |
| 19 | Сумын  ЗДҮАХ 3.4.2.2. | Нийтийг хамарсан ажил зохион байгуулж түр ажлын байраар 40 –өөс доошгүй иргэдийг хамруулах | Зорилтод бүлгийн иргэдийг түр ажлын байраар хангах, сумын төвийн нийтийн эзэмшлийн талбайд тохижилт хийх, нийтийн эрх ашгийг хангах зорилгоор хүнсний эрхийн бичгээр үйлчилгээ авдаг иргэдээр 3 удаа нийтийн эзэмшлийн талбайг цэвэрлүүлэн хогийг зайлуулсан.  Мөн огтоно устгалын ажилд ажилгүй орлого бага 25 иргэнийг түр ажлын байраар хангаж, ХЭДСангаас 3388.0 мян.төгрөгийг цалинд олгосон. Нийт давхардсан тоогоор 121 иргэн хамрагдсан. | 100 | 100 |
| 20 | Сумын ЗДҮАХ-ийн 3.4.1.2 дэх заалт | Аж ахуй нэгж байгууллагын дарга эрхлэгч, албан хаагчдад хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг ханган ажиллах талаар үр дүнтэй ажлуудыг санаачлан зохион байгуулах | Жил бүрийн 4 дүгээр сарыг хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйг хангуулах сар болгон зарладаг бөгөөд энэ жилийн сарын аяныг “Ажлын байран дахь хүчирхийлэл, дарамтыг хориглох, урьдчилан сэргийлэх” хүрээнд зохион байгуулж, сумын төлөвлөгөөг суманд үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуй нэгжүүдэд цахим хэлбэрээр хүргүүлэн гарын авлагыг түгээж ажилласан.  2019 оноос хойш үйл ажиллагаа нь эхэлсэн 4 аж ахуйн нэгж, байгууллагын хүсэлтийн дагуу аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын улсын байцаагч Б.Загдзэсэмийн хамт зөвлөн туслах үйлчилгээг үзүүлсэн.  2020 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөөнд орсон 2 аж ахуй нэгж, байгууллагын 3 уурын зууханд хяналт шалгалт хийж, хугацаатай албан шаардлага өгөн ажилласан.  Сумын төвд ажил үйлчилгээ явуулдаг уурын зуухтай 7 аж ахуй нэгж, байгууллагын ажилчдын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, ажлын хувцас, ажлын байрны эрүүл ахуйг хангуулах талаар тухайн байгууллагуудад зөвлөмж, боршурыг хүргүүлсэн.  3 дугаар цэцэрлэгийн хамт олонд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг хангуулах зөвлөн туслах үйлчилгээг үзүүлж ажилласан. Ажлын байрны хүчирхийлэл, дарамтыг хориглох, урьдчилан сэргийлэх талаар зөвлөмж видео шторк, бусад сурталчилгааг олон нийтэд цахим хэлбэрээр түгээж ажилласан. | 100 | 100 |
| 21 | Сумын ЗДҮАХ-ийн | “Нэг өрх нэг ажлын байр”, ”Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр”-үүдийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх | Хөдөлмөр эрхлэлтийн албанд бүртгэлтэй эмэгтэйчүүдийг мэдээлэл зөвлөгөөгөөр хангаж, шинэ ажлын байранд зуучлах, жижиг зээл болон бусад хөтөлбөрүүдэд хамруулах, тэдний хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжихээр ажилласан.  “Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих” аймгийн дэд хөтөлбөрийн хүрээнд 2020 онд ажилд зуучлагдан орсон иргэдийн 89% нь эмэгтэйчүүд, зорилтод бүлгийн иргэдэд зориулсан сургалтад хамрагдсан иргэдийн 98% буюу 38 нь эмэгтэйчүүд эзэлж байна.  Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдээ гэртээ харж, өрхийн үйлдвэрлэл эрхэлдэг нэг ээжийг ХЭДСангийн 50%-ийн эргэн төлөлттэй хөтөлбөрт хамруулан санхүүгийн дэмжлэг олгосон. Нийт 1.5 сая төгрөг үүнээс 3 жилийн хугацаанд 750000 төгрөг эргүүлэн төлнө.  Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 39 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Нэг өрх-нэг ажлын байр” хөтөлбөрийн хүрээнд дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн. Үүнд: Хөтөлбөрт хамрагдсан өрхийн иргэдийг ажлын байраар хангаж, өрхийн орлогыг нь нэмэгдүүлэх, иргэдийг сар бүр тодорхой арга хэмжээнүүдэд шат дараатай хамруулах төлөвлөгөөг боловсруулан нийт 10 өрхийг тус хөтөлбөрт хамруулахаар сонгож авлаа.  Жишээ нь: “Эрүүл мэндийг дэмжих сар”-д хөтөлбөрт хамрагдсан өрхүүдийг эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг, оношилгоонд бүрэн хамруулах, вакцинжуулалтын товлосон хугацаанаас хоцорсон, хугацаа нь болсон 0-5 насны хүүхдүүдийг бүрэн хамруулах, нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн хяналт үйлчилгээнд 100% хамруулах, эмнэлгийн анхан шатны тусламж үзүүлэх, гэр бүл төлөвлөлт, орчны эрүүл ахуйн чиглэлээр сургалт зохион байгуулсан.  Хөтөлбөрт нэр бүхий 10 өрхийг сонгон хэрэгцээг нь тодорхойлж, дэлгэрэнгүй судалгааг гарган аж ахуй нэгж, байгууллагуудад өрх тус бүрээс ажилгүй 1 иргэнийг ажил хийх боломжоор хангах, сургалтад хамруулан мэргэжилтэй болгож байнгын ажлын байраар хангуулах ажлуудыг хариуцуулан өгсөн үр дүнд зорилтод бүлгийн өрхийн 10 гишүүнийг мэргэжилтэй болгон байнгын ажлын байраар хангасан. | 100 | 100 |
| 22 | Сумын ЗДҮАХ-ийн 3.4.2.3 дахь заалт | Хөдөлмөрийн хөлсний бүрэн олголтын байдалд хяналт тавих чиглэлээр орон тооны бус зөвлөл байгуулан ажиллуулах | Сумын хөдөлмөрийн маргаан хянан шийдвэрлэх комиссыг Засаг даргын Тамгын газрын даргаар ахлуулсан 5 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй орон тооны бус зөвлөл байгуулсан бөгөөд 2020 онд хөдөлмөрийн хөлс олголт, ажлаас үндэслэлгүй халагдсан зэрэг өргөдөл гомдол ирээгүй.  Сумын хэмжээнд цалин хөлсийг хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс дээш олгож хэвшсэн. | 100 | 100 |
| 3.5. ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУД, ГЭР БҮЛ | | | | | |
| Зорилт 1. Хүүхдийн хүмүүжил төвөлшилд анхаарч, авьяас чадварыг нээн хөгжүүлэх, чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх орчин нөхцөлийг сайжруулна | | | | | |
| 23 | Сумын  ЗДҮАХ-ийн 3.2.5.1 дэх заалт | ХӨУБ-ийн чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх хүүхэд багачуудын эрхээ эдлэх үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх чадварыг хөгжүүлэх зорилгоор тэмцээн уралдаан зохион байгуулах | Дэлхийн нийтийг хамарсан “Ковид-19” цар тахлын улмаас хүүхэд багачуудын дунд хорт зуршил, түүнээс урьдчилан сэргийлэх сэдэвт шторк, зөвлөмж танилцуулгыг сумын “Хужирт сумын иргэдийн хэлэлцүүлэг“, “Хужирт сумын нэгдсэн хэлэлцүүлэг”, “Хужирт сумын зар”-ын группээр дамжуулан мэдээлэл хүргэн ажилласан.  Чой.Лувсанжавын нэрэмжит Ерөнхий боловсролын сургуулиас Эх хэлний өдөрт зориулан “Дээлтэй Монгол” цахим челленжийг санаачлан суманд үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэгж, байгууллагууд дунд зохион байгуулсан.  Челленжид дуудагдан нэгдсэн аж ахуйн нэгж, байгууллагууд албан хаагчдынхаа дунд Уйгаржин монгол бичгээр бичиж сурах анхан шатны сургалтыг зохион байгуулж, уламжлалт тоглоом наадгайгаар наадах, үндэсний дээл хувцсаа сурталчилан амжилттай оролцсон. | 100 | 100 |
| 24 | Сумын  ЗДҮАХ-ийн 3.5.1.2 дэх заалт | Гэр бүл хүүхэд залуучуудад чиглэсэн уралдаан тэмцээн сургалт сурталчилгаа нөлөөллийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах | Өсвөр үеийн хүүхэд, залуучуудыг цахим орчны зохистой хэрэглээ, цахим мэдээллийн сөрөг нөлөөлөл болон цахим тоглоомын донтолтоос урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр “Цахим орчин-Зөв хэрэглээ” сэдэвт сургалтыг Ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн 8-11 дүгээр ангийн 64 сурагчдад хийсэн.  Сургалтанд хамрагдсан хүүхдүүдийн дунд цахим хэрэглээний давуу болон сул тал, түүнээс гарч буй хор уршгийн талаар чөлөөт ярилцлага зохион байгуулсан. Мөн цахим орчин хөгжихийн хирээр гарч буй сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх талаар шторк, зөвлөмжийг өгсөн. | 100 | 100 |
| 25 | Сумын  ЗДҮАХ-ийн 3.5.1.2 дэх заалт | Хүнд нөхцөл дэх хүүхдийг судлан тогтоох, эрх ашгийг хамгаалах, зөвлөн туслах үйл ажиллагааг зохион байгуулах | Дэлхийн нийтийг хамарсан “COVID-19” цар тахал, халдварын улмаас сургууль, цэцэрлэгүүдийн үйл ажиллагааг зогсоосонтой холбогдуулан 2020 оны 3 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эрсдэлт бүлгийн сурагчдын гэрээр анги удирдсан багш, нийгмийн ажилтан, сургалтын менежер, сургууль, эцэг эх, багшийн холбоо хамтран эцэг эхийн хараа хяналт сул, амьжиргааны түвшин доогуур, гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртдөг, эцэг эх нь салсан, хойд эцэг эхтэйгээ амьдардаг, өрх толгойлон амьдардаг, хагас өнчин 26 сурагчдын гэрээр айлчилж нөхцөл байдалтай танилцсан.  Багш айлчлалын үеэр сурагчдын теле хичээл үзэлт, гэр бүлийн орчин нөхцөл, эцэг эхийн хараа хяналт зэрэгтэй танилцан хичээлийг нь шалган, нэмэлт даалгавар өгөх, мөн эцэг эхчүүдэд хөл хорионы үеэр хүүхдийн аюулгүй байдлыг хэрхэн хангах талаар заавар зөвлөгөөг өгсөн.  Өндөржүүлсэн байдлын зэрэгт шилжсэн байдлын үед эрсдэлт нөхцөлд байгаа хүүхдүүдийг илрүүлэх зорилгоор сумын хүүхэд хамгааллын хамтарсан баг зорилтод бүлгийн эрсдэлт нөхцөл байдалд амьдарч байгаа хүүхдүүдийн мэдээллийн санг шинэчлэн, нийт 57 өрхийн 167 хүүхдийн мэдээллийн дэлгэрэнгүй сантай болсон.  Сумын зорилтод бүлгийн 17 өрхөд нөхцөл байдлын үнэлгээ хийж тухайн өрхөд амьдарч байгаа хүүхдийн амьдрах орчин нөхцөлийг сайжруулах, эцэг эх асран хамгаалагч нарын үүрэг хариуцлагыг нэмэгдүүлэх тал дээр анхааран ажиллаж, өөрийн гэр оронгүй аав, ээж ах дүү нартаа амьдардаг 4 өрхөд Тайваны хүүхэд гэр бүлийг дэмжих сангийн хөрөнгөөр 5 ханатай иж бүрэн гэр олгосон.  Сумын эмзэг бүлгийн судалгааг гарган “Ковид-19” цар тахлын үед амьдралын хүнд нөхцөлд орсон 10 өрхөд 5 гэр бүлээс иргэн 450000 төгрөгний хүнс тусламжийг үзүүлсэн. | 100 | 100 |
| 26 | Сумын ЗДҮАХ-ийн | Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрхийг хамгаалах, тэдгээрийн хөгжил төлөвшлийг нэмэгдүүлэх нийгэмшүүлэх чиглэлээр иргэд олон нийт хүүхэд залуучуудаас гаргасан санал санаачлагуудыг дэмжих, хамтран ажиллах | Хөгжлийн бэрхшээлтэй 0-17 насны нийт 37 хүүхдийн судалгаа гаргасан. Харааны бэрхшээлтэй-3, сонсгол хэл ярианы-3, сэтгэц-7, оюун ухаан-11, хөдөлгөөний бэрхшээлтэй-13, бусад хавсарсан өвчин-2. Үүнээс:  Ерөнхий боловсролын сургуульд-8, сургуулийн өмнөх боловсролд-3 хүүхэд хамрагдаж байгаа бөгөөд тусгай хөтөлбөрөөр сургаж хүмүүжүүлж байна. Байнгын асаргаанд байдаг 13 хүүхэд байна. | 100 | 100 |
| 3.6. НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | | | | | |
| 3.6.1. Нийгмийн дэмжлэг тусламж зайлшгүй шаардлагатай зорилтот өрх, иргэний амьжиргаанд дэмжлэг үзүүлж, нийгмийн харилцаанд идэвхтэй оролцох нөхцөлийг бүрдүүлнэ. | | | | | |
| 27 | Аймгийн  ЗДҮАХ-ийн 3.6.1.1. дэх заалт | Зорилтот бүлгүүдэд нийгмийн халамжийн тухай хууль болон ахмад настны тухай хууль тогтоомжийг сурталчилан таниулах, хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээ болон хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих арга хэмжээнд хамруулах | Нийгмийн халамжийн болон Ахмад настны тухай хуулийг иргэдэд цахимаар болон өдөр тутмын үйл ажиллагаанд сурталчилан таниулж, хуулийн хугацаанд хөнгөлөлт, тусламжийг олгох ажлыг зохион байгуулсан.  2020 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрөөс Халамжийн нэгдсэн систем Ehalamj-д 6 төрлийн халамжийн үйлчилгээг цахимаар авах боломжтой болсон. Үүнд: Жирэмсэн эхийн тэтгэмж, 0-3 насны хүүхэд асарсны тэтгэмж, ихэр хүүхдийн тэтгэмж, эхийн алдарт одонтой эхийн мөнгөн тэтгэмж, насны хишиг тэтгэмж, 0-18 хүртэлх насны 3 болон түүнээс дээш хүүхэдтэй эхэд олгох тэтгэмж.  Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр 85 иргэнд 201032.2 мян.төгрөг, асаргааны тэтгэмж 306 иргэнд 131121.3 мян.төгрөг, хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээнд 180 өрхийн 918 иргэнд 210728.0 мян.төгрөгний хүнс олгосон.  "Ахмад настны тухай хууль”- ийн дагуу 65-аас дээш настай 417 ахмад настанд 71170.0 мян.төгрөгний насны хишиг, 159 ахмад настанд 30311.0 мян.төгрөгний рашаан сувиллын хөнгөлөлт, 47 ахмад настанд 11322.5 мян.төгрөгний протезийн хөнгөлөлт, амралт сувилалд амарсан 32 ахмад настанд 6400.0 мян.төгрөгний сувиллын хөнгөлөлт, 9 ахмад настанд 1990.0 мян. төгрөгний тусгай хэрэгсэлийн хөнгөлөлт, 10 ахмад настанд 1400.0 мян.төгрөгний түлшний хөнгөлөлт тус тус олгосон. Алдар цолтон ахмад настанд олгох нэмэгдэл, хөнгөлөлтийг хуулийн дагуу 2 ахмад настанд 4200.0 мян.төгрөгний нэмэгдэл, 420.0 мян. төгрөгний түлээ нүүрсний хөнгөлөлт үзүүлсэн. . | 100 | 100 |
| 28 | Сумын  ЗДҮАХ-ийн  3.6.2.1 дэх заалт | 2020 оноос хэрэгжих “Малчин хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдийн тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэлийн нөхөн тооцох” хуулийн хэрэгжилтийг зохион байгуулж хамрагдвал зохих иргэдийг бүрэн хамруулах | Засгийн газрын 2019 оны 489 дугаар тогтоолоор Малчин хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлөх хуульд 62 даатгуулагч малчин хамрагдаж 133626.0 мян.төгрөг санд төвлөрүүлж, 12 сарын байдлаар шинээр 135 даатгуулагч өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгосон. | 100 | 100 |
| **Салбарын дундаж** | | | | **95** | **95** |
| ДӨРӨВ. ЗАСАГЛАЛЫН БОДЛОГЫН ЗОРИЛГО, ТЭРГҮҮЛЭХ ЗОРИЛТУУД  Хууль нэг мөр хэрэгждэг, хүн бүрт төрийн үйлчилгээ эрх тэгш, шударга үйлчилдэг, итгэл хүлээсэн хүний эрхийн мэдрэмжтэй, шударга ёсны засаглалыг бэхжүүлэх зарчмыг баримтална. | | | | | |
| 4.1. ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ | | | | | |
| Зорилт4.1.1. Төрийн албан хаагчдын хариуцлагыг нэмэгдүүлж, мэргэжлийн мэдлэг, ур чадварын хувьд шаардлага хангахгүй хариуцлага алдаж, ёс зүйн алдаа гаргасан төрийн албан хаагчдад хууль журмын дагуу хариуцлага тооцож, төрийн үйлчилгээг иргэдээр үнэлүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлнэ. | | | | | |
| 1 | Сумын ЗДҮАХ-ийн 4.1.1 | “Төрийн албан хаагчийн манлайлал ажлын хариуцлагыг өндөржүүлэх тухай” албан даалгаврын хэрэгжилтийг эрчимжүүлж төрийн үйлчилгээний чанарыг сайжруулах | Төрийн үйлчилгээг иргэдэд хурдан шуурхай үзүүлэх чиглэлээр 5 дугаар сараас цахим үйлчилгээг нэвтрүүлж, 14 төрлийн тодорхойлолт, 43 төрлийн лавлагааг үзүүлж байна.  Байгууллагын албан хаагчдын цаг ашиглалт, ажлын бүтээмжийг нэмэгдүүлэх үүднээс 940.5 мян.төгрөгөөр нүүр, хурууны хээгээр цаг бүртгэх төхөөрөмж, 4 камерыг шинээр суурилуулж, цаг ашиглалтыг бүртгэн ЗДТГазар албан хаагчдын хожимдсон минут тутамд төлбөр тооцон ажиллаж, (давхардсан тоогоор) 49 албан хаагчийн цалингаас 1305.35 мян.төгрөгийг хассан.  ЗДТГ-ын албан хаагчид ажлаа хэрхэн хийж буй болон ард иргэдтэй харилцах харилцааг тандах зорилгоор ЗДТГ-аар үйлчлүүлсэн иргэдээс “Сэтгэл ханамж”-ийн судалгаа авсан.  2020 онд нийт 253 иргэдээс саналыг авсан. Иргэд ЗДТГ-ын албан хаагчдын үйлчилгээний чанарыг дараах байдлаар дүгнэсэн байна. Үүнд: Сайн - 228 иргэн буюу 90,12%, дунд - 19 иргэн буюу 7.51%, муу - 6 иргэн буюу 2.37% . Дунд, муу байгаа шалтгаанаа бичнэ үү гэсэн асуултанд үдийн цайны цагаас хоцордог, соёлтой, хурдан шуурхай үйлчлэх, цаг сайн барих. | 100 | 100 |
| 2 | Аймгийн  ЗДҮАХ-ийн 4.1.2  Сумын ЗДҮАХ-ын  4.1.3. | “Төрийн албан хаагчийн сургалт-хөгжил” аймгийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлж төрийн албан хаагчдыг сургаж хөгжүүлэх мэргэшүүлэх ажлыг зохион байгуулах | Төрийн албан хаагчдын сурч боловсрох, мэдлэгээ дээшлүүлэхэд зориулж албан хаагчдыг төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус сургалтанд хамруулсан.  ЗДТГ-ын 2 төрийн албан хаагч өөрийн хөрөнгөөр мэргэжлээрээ магистрантурт сурч байна.  Мал аж ахуйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэнг бод малын зохиомол хээлтүүлгийн техникч бэлтгэх 10 хоногийн вакум, “Бод, бог малын ангилагч шинжээч бэлтгэх” мэргэшүүлэх, чадваржуулах, үнэмлэх олгох 12 хоногийн сургалтад хамруулан төлбөрийг ЗДТГ-ын сургалтын зардал, төслийн байгууллагаас даан суралцуулж, мэргэжлийн үнэмлэхтэй болгосон.  Төрийн албаны зөвлөл, Удирдлагын академи, Мэргэшил дээшлүүлэх институтээс хамтран зохион байгуулсан Төрийн албанд анх томилогдсон албан хаагчийг чиглүүлэх зайн 40 цагийн зайн сургалтанд С.Самдан хамрагдаж үнэмлэх гардан авсан. Ажлын байран дээр сурч боловсрох, орчин нөхцөлийг сайжруулах зорилгоор интернэтийн төлбөрт 2880.0 мян.төгрөг зарцуулсан.  СӨББ-ын 1 дүгээр цэцэрлэг: 2019-2020 оны хичээлийн жилд үндэсний хэмжээний сургалт буюу 1 дэх жилийн сургалтад 3 бүлгийн багш хамрагдсан.  Багшийн хөгжлийн төвийг нээн тохижуулснаар багш нар багаар ажиллах нөхцөл бүрдэн мэргэжил, боловсролоо дээшлүүлэх, интернетийн орчинд мэдээлэл авах, өөрийн мэргэжлээ дээшлүүлэх боломж бүрдсэн. Багш нарын ЗАН-ийн ажлыг сайжруулан бусдаасаа суралцах, ажлын байранд хөгжих, суралцах үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулж “Хүүхдийн хөгжил багшаас” гэсэн уриатай ажиллаж байна.  Багш ажилчдыг ажлын байранд тасралтгүй мэргэжил боловсрол, ур чадвараа дээшлүүлэх нөхцлийг хангаж өгснөөр бүх багш ажилчид мэдлэг боловсролоо дээшлүүлэхээс гадна, урлаг спортын дугуйлан секцэд хамрагдсан. Үүний үр дүнд байгууллага дээрээ багш ажилчдын дунд Үндэсний хөгжим, Хамтлаг бүжиг, Хамтлаг дууны дугуйлан хичээллүүлж 13 багш ажилтан манделин, үкүлээ хөгжим, 3 багш, ажилтан ятга хөгжим, 1 багш ёочин хөгжим, 4 багш гитар хөгжим, 1 багш морин хуур хөгжим, Хамтлаг бүжиг 16 багш, ажилтан тус тус сурч, 2020 оны 10 сард тайлан тоглолтоо хийсэн.  “Монголын хүний нөөцийн хөгжлийн ассоици”-аас зохион байгуулсан “Хандлага, өөрчлөлтийн менежмент” сэдэвт 2 хоногийн сургалтад сургуулийн өмнөх боловсролын 1, 2, 3 дугаар Цэцэрлэгийн нийт 56 багш, ажилтан хамрагдсан. | 100 | 100 |
| 4.2. ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ | | | | | |
| Зорилт4.2.1.Иргэдийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх ажлыг иргэд, олон нийтийн эрэлт хэрэгцээнд нийцүүлэн зохион байгуулж, сум бүрт хууль зүйн туслалцааны бие даасан үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. | | | | | |
| 3 | Сумын  ЗДҮАХ-ийн 4.2.1 дэх заалт | Бүх нийтийн эрх зүйн боловсрол хөтөлбөрийн орон нутагт хамааралтай зорилт арга хэмжээний хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх | Сумын Засаг даргын 2018 оны А/108 дугаар захирамжаар “Эрх зүйн сургалт, сурталчилгааны баг”-ыг 9 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулан бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэхэд чиглэн жил бүр үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулан ажиллаж байна.  2020 онд “Ковид-19” цар тахлын улмаас хөл хорио тогтоож олон нийтийг хамарсан арга хэмжээ зохион байгуулахыг хориглосонтой холбоотойгоор иргэд, албан хаагч, сурагчдын дунд зохион байгуулах сургалтууд өмнөх онтой харьцуулахад харьцангуй бага зохион байгуулагдсан. Гэвч хууль тогтоомжийн бүртгэл лавламжийн гар сангаас “Боловсролын зээлийн сан”, “Тэтгэвэр, тэтгэмж”, “Ажлаас чөлөөлөгдөх”, “Гэр бүл цуцлалт”, “Харгалзан дэмжигчээр томилох”, “Асран хамгаалагчаар томилох”, “Ажлаас чөлөөлөгдөх”, “Хүүхэд үрчлэлт”, “Өвлөх эрх”, “Оюутны төлбөрийн хөнгөлөлт, зээл”, “Ээлжийн амралтын олговор”, “Нэмэгдэл хөлс авах”, “Иргэний нэр өөрчлөх”, “Итгэмжлэгчээр тогтоолгох тухай зэрэг асуудлуудаар нийт 60 гаруй иргэдэд хууль, эрх зүйн мэдээлэл, зөвлөгөөг утсаар болон биечлэн өгсөн.  Зохион байгуулсан сургалтууд:   * Цэрэг татлагын үеэр цэргийн насны залуучуудад “Цэргийн албаны тухай” хуулийн холбогдох заалтыг сурталчлан, боршур бэлтгэн 325 гаруй цэргийн насны залуучуудад түгээсэн. * БИНХурлаар “Нийгмийн даатгалын тухай хууль”, “Малын эрүүл мэндийн тухай” хуулиудаар сургалт зохион байгуулж нийт 50 гаруй иргэд хамрагдсан. * Татварын тухай хууль, Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль, Мал хулгайлахтай тэмцэх тухай хуулиудыг “Хужирт сумын иргэдийн хэлэлцүүлэг”, “Хужирт сумын нэгдсэн хэлэлцүүлэг” группүүдээр ирэдэд сурталчилсан. * Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай /шинэчлэгдсэн найруулга/ хуулийг ГХУСАЗСЗөвлөл гэсэн нээлттэй группээр иргэдэд сурталчилсан.   2020 оны 12 сарын байдлаар сумын Засаг даргын 191 захирамж, Засаг даргын Тамгын газрын даргын 27 тушаалын хууль, эрх зүйн үндэслэлийг тус тус хянаж ажилласан.  Энэ онд сумын Засаг даргын хэм хэмжээ тогтоосон акт гараагүй. | 100 | 100 |
| 4 | Сумын ЗДҮАХ-ийн 4.2.1.2 | Байгууллагын архивын баримтыг цахим хэлбэрт шилжүүлэх | Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн ORG-AMS программыг 2016 оноос байгууллагын архивын баримтыг цахим хэлбэрт шилжүүлэхэд ашиглаж эхэлсэн.  Тус программ нь Архивын Ерөнхий газрын мэдээлэл технологийн инженерийн баг зохиосон бөгөөд цахим хэлбэрээс төрийн архивын прогрмм руу таталт авах бүрэн боломжтой юм.  Төрийн байгууллагыг архивын баримтад мэдээллийн технолги нэвтрүүлэх хөтөлбөрийн хүрээнд 2016-2020 онуудын нийт 700 гаруй захирамжлалын баримт бичгүүдийг холбогдох мэдээллийн дагуу оруулсан.  Мөн аймгийн төрийн архивт 2008-2012 оны баримтыг цахим хэлбэрт шилжүүлэн, эх баримтын хамтаар хүлээлгэн өгч Хужирт суманд үйл ажиллагаа явуулж байсан 6 байгууллагын баримтыг аймгийн архивын тасгийн мэргэжилтнүүдтэй хамтран сканердан төрийн архивын нэгдсэн программд оруулж, DVD дээр хуулан сумын архивын цахим хөмрөгт нэгж үүсгэн нэмсэн. | 100 | 100 |
| Зорилт 4.2.2. Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, илрүүлэх, таслан зогсоох, нийгмийн хэв журмыг хангахад хуулийн байгууллагын хамтын хүчин чармайлтыг чиглүүлж гэмт хэрэг үйлдэгдэх шалтгаан нөхцөлийг судлаж нийгмийн сөрөг үзэгдлүүдтэй тэмцэх ажлыг эрчимжүүлж иргэдийн амар тайван амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлнэ. | | | | | |
| 5 | Сумын  ЗДҮАХ-ийн 4.2.3.2 дэх заалт | Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх чиглэлээр болон бусад төрлийн гэмт хэргийн гаралт шалтгаан нөхцлөөс хамааран зорилтод ажлыг зохион байгуулах | Улсын хэмжээнд тархсан “Ковид-19” цар тахлын улмаас ЕБС-ийн сурагчдыг 2020 оны 09 дүгээр сарыг 01-ний өдөр хүртэл хорио цээр тогтоосонтой холбоотойгоор хүүхэд хамгааллын чиглэлийн ажил арга хэмжээнүүдийг онлайнаар түгээн хэрэгжүүлсэн.  Цагдаагийн тасгийн алба хаагчид 2020 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдрийн 40/950 дугаар үүрэг, ажлын чиглэл хүргүүлэх тухай аймгийн цагдаагийн газрын даргын баталсан “Хүүхэд хэрэглэгч” арга хэмжээний төлөвлөгөөний дагуу тодорхой төрлийн ажил арга хэмжээг зохион байгуулж ажилласан.  Цагдаагийн тасаг хүүхэд хамгааллын үйлчилгээг чанартай хүргэх, бага насны хүүхдэд тавих анхаарал, хараа хяналтыг сайжруулах, болзошгүй осол гэмтэл, гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, эрүүл аюулгүй, ухаалаг зөв хэрэглээ, амьдралын зөв дадал гэр бүлийн орчинд хэвшүүлэх, соён гэгээрүүлэх чиглэлээр цахим хэлбэрээр ажил арга хэмжээ зохион байгуулж ажилласан.  Дэлхийн нийтэд тархсан “Ковид-19” цар тахалт буурахгүй, хүн амыг болзошгүй аюулт өвчнөөс сэргийлэх, хорио цээрийн дэглэмтэй холбогдуулан эрх бүхий байгууллагаас гаргасан шийдвэрт нийцүүлэн сум орон нутагт тохирсон арга хэмжээг шат дараатай авч хэрэгжүүлэн ажилласан.  Хүүхдэд тавих хараа хяналтыг сайжруулах талаар эцэг эх, асран хамгаалагч нарт хандан сэрэмжлүүлэг бэлтгэх, бага насны хүүхдийг хараа хяналтгүй гэртээ цоожилж орхихгүй байх, цахилгаан хэрэгсэл, газ, лаа шүдэнз зэргээс үүдэн хүүхэд эрүүл мэндээрээ хохирох явдлаас сэргийлэх чиглэлээр мэргэжлийн байгууллагатай хамтран ажиллаж цагдаагийн ерөнхий газраас бэлтгэсэн видео бичлэг болон бусад төрлийн шторк бичлэгүүдийг сумын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх групп, бусад группд шэйр хийж ажилласан. Арга хэмжээний хүрээнд хүүхэд осол гэмтэлд өртөж хохирсон явдал бүртгэгдээгүй.  Хүүхдийн эсэн мэнд амьдрах эрх, хүүхдийн хамгаалуулах эрх зөрчигдөхгүй, хүүхэд гэмт хэрэг, зөрчилд өртөж хохирохоос урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр болон цахим гэмт хэрэгт өсвөр насны хүүхэд сурагчдыг холбогдохоос урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр тодорхой ажлуудыг аж ахуй нэгж, байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулж ажилласан. | 100 | 100 |
| 6 | Сумын ЗДҮАХ-ийн 4.2.3.2 дахь заалт | Цагдаагийн тасгийг шинэ байртай болгох асуудлыг шийдвэрлэх | 2021 онд баригдахаар улсын төсөвт тусгагдсан. | Үнэлэх боломжгүй | Үнэлэх боломжгүй |
| 7 | Сумын ЗДҮАХ-ийн | Архидан согтуурахтай тэмцэх ажилд төрийн болон төрийн бус байгууллага иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлж архи согтууруулах ундаа худалдан борлуулах үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл бүхий цэгүүдийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих, удаа дараа зөрчил дутагдал гаргасан тохиолдолд зөвшөөрлийг цуцлуулах саналыг холбогдох албан тушаалтанд хүргүүлж шийдвэрлүүлэх | Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн тогтоолоор байгуулагдсан сумын орон тооны бус зөвлөл тусгай зөвшөөрөл шинээр авах, хугацаа сунгуулах хүсэлтийг холбогдох материалын дагуу хүлээн авч шалган шаардлага хангасан материалыг аймгийн орон тооны бус зөвлөлд хүргүүлэн тусгай зөвшөөрлийг олгож байна.  Энэ онд 2 дэлгүүр шинээр тусгай зөвшөөрөл авч, тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дууссан 5 дэлгүүрийн зөвшөөрөл сунгагдсан.  Суманд архи, согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл бүхий 24 худалдааны цэг, 3 үйлчилгээний цэг ажиллаж байгаа бөгөөд эдгээр газруудад байнгын хяналт шалгалт хийн ажиллаж байна. Тусгай зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа явуулж байгаа болон зөвшөөрөл цуцлагдсан дэлгүүр байхгүй.  Сумын иргэдэд хууль сурталчилах, гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр ЦЕГ болон ЦГазраас бэлтгэсэн яриа танилцуулга, шторк, видео бичлэг, зурагт хуудсуудыг сумын иргэд олноор нэгдсэн группт байрлуулан сурталчилах ажлыг цаг тухайн бүрт нь зохион байгуулж ажилласан.  Хорио цээрийн дэглэмийн үед архи согтууруулах ундаа худалдан борлуулах, үйлчлэхийг хориглосонтой холбоотойгоор тус сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг архи согтууруулах ундааны зүйл худалдан борлуулдаг тусгай зөвшөөрөл бүхий 26 дэлгүүр, 1 кафе, хүнсний бүтээгдэхүүн зарж борлуулдаг 4 цэгт мэргэжлийн хяналт, татварын албатай хамтран шалгалт зохион байгуулж хууль сурталчилж ажилласан.  “Архидалтгүй Өвөрхангай” хөтөлбөрийн хүрээнд 2020 онд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг гарган заалт бүрийг хэрэгжүүлэн ажилласнаар согтуугаар үйлдэгдэх гэмт хэрэг бүртгэгдээгүй. | 100 | 100 |
| 8 | Сумын ЗДҮАХ-ийн | Сумын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлтэй хамтран “Орон нутгийн зам-Хөдөлгөөний соёл-2020” аяныг зохион байгуулж гудамж талбайн тэмдэг тэмдэглэгээг сайжруулан Шунхлай уул, Петровисийн шатахуун түгээх станцын замын уулзварт анхааруулах гэрлэн дохио шинээр байрлуулах | Анхааруулах гэрлэн дохио тавигдаагүй.  Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал, гэмт хэрэг, осол, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, гаралтыг бууруулах, гэмт хэрэг, зөрчлийн илрүүлэлтийг сайжруулах зорилгоор орон нутагт болон хот хоорондын замд хяналт шалгалтыг тогтмол зохион явуулж ажилласан.  Зам тээврийн хэрэг, осол ихээр гардаг хар цэгүүдийн ойролцоо хяналт шалгалтыг эрчимжүүлж замын нөхцөл байдалд тохируулан хурдаа зөв тохируулж явах хурдыг тогтоосон хязгаараас хэтрүүлэхгүй байх, хамгаалах бүс, хамгаалах малгай өөрт болон зорчигчдоо тогтмол хэрэглэх, замын хөдөлгөөнд зөв соёлтой оролцох талаар заавар зөвлөмж өгч урьдчилан сэргийлж ажилласан.  Хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр сумын төвд 823 зөрчил илрүүлж, 781-н жолоочид 23.014.5 мян.төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ авч, согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 42 зөрчил илрүүлж эрхийн үнэмлэхтэй согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодож хөдөлгөөнд оролцсон 95-н жолоочийн тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг 1 жилийн хугацаагаар хасаж, тус бүр 400.0 мян.төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ авч ажилласан.  Эрхийн үнэмлэхгүй согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодож хөдөлгөөнд оролцсон 94 иргэнийг Хархорин сум дахь сум дундын шүүхээр 7-30 хоног баривчлуулан зам тээврийн ослын шинжтэй 7-н гомдол мэдээлэл хүлээн авч шалгаж шийдвэрлэсэн. | 100 | 100 |
| 9 | Сумын ЗДҮАХ-ийн | Мал хулгайлах гэмт хэргийн илрүүлэлтийг ахиулах чиглэлээр мал малын гаралтай бүтээгдэхүүний тээвэрлэлт нядалгаа худалдаалах үйл ажиллагаанд тавих хяналтыг сайжруулж энэ төрлийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд иргэд, малчдын бүлэг нөхөрлөлийг баг бүрт байгуулан үйл ажиллагааг нь дэмжин хамтран ажиллах | Улсын хэмжээнд зохион явуулсан “Мал-мах”, Хяналт шийдвэрлэлт-2020” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд малын хулгайн гэмт хэрэг, байгаль орчны эсрэг гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, эзэн холбогдогч нь тогтоогдоогүй малын хулгайн гэмт хэргийг илрүүлэх чиглэлээр сумын 1, 2, 3, 6 дугаар багийн нутгаар хөдөлгөөнт шөнийн эргүүлийг Цагдаагийн тасгийн дарга, ГХУСАЗСЗ-ийн дарга нарын хамтран баталсан төлөвлөгөө, эргүүлд гарах хуваарь маршрутын дагуу цагдаагийн алба хаагч, Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчдын хамт эргүүлд гарч давхардсан тоогоор 85 айл, өрхүүдээр орж хулгайлах төрлийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 560 ширхэг санамж, сэрэмжлүүлгийг түгээн 5 малчны бүлгийн гишүүд, дарга нартай уулзаж санал, бодлыг сонсон ажилласан.  Сумын ЗДТГ, цаг уурын станцын мессеж модемийг ашиглан мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр анхаарах асуудал, олдсон малын эзнийг олж тогтоох, алдагдсан малыг эрэн сурвалжлан ажиллаж үр дүнгээ өгч байна.  Гэмт хэрэг үйлдэгдээд араас нь хайх биш хулгайд алдахгүй байх талын арга хэмжээг малчидтай хамтран зохион байгуулах хамтран ажиллах ажлыг эхлүүлээд байна. Гэмт хэрэг үйлдэгдэж болзошгүй цаг хугацаанд малчдын бүлэгтэй хамтран морьтон эргүүлийг нэг удаа гарган ажилласан.  Малын гаралтай бүтээгдэхүүн тээвэрлэж яваа тээврийн хэрэгслүүдийн гарал үүслийн бичгийг тогтмол шалгаж хяналт шалгалт хийж ажилласан. Хужирт сумаас мал худалдаж авдаг ченж нартай уулзаж малчдаас мал худалдан авахдаа гарал үүслийн бичгийг журмын дагуу бүрдүүлэн явж байх талаар баталгаа гаргуулан авсан.  Аймаг, сумын Онцгой комиссоос гарч байгаа шийдвэрүүдийг тухай бүр хүлээн авч алба хаагчдад танилцуулан хэрэгжүүлэн ажилласнаар гэмт хэрэг зөрчлийн дуудлага мэдээлэл буурсан. | 100 | 100 |
| 4.3. ОНЦГОЙ БАЙДАЛ | | | | | |
| Зорилт 4.3.1. Гамшгаас хамгаалах хууль тогтоомжийг сурталчилах, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулан, аврах бүлэг, гамшгаас хамгаалах алба, мэргэжлийн ангиудын сургалт, дадлагыг тогтмолжуулна. | | | | | |
| 10 | Сумын  ЗДҮАХ-ийн 4.3.1.3 дэх заалт | Гамшгаас хамгаалах хууль тогтоомжийг сурталчилах ажлыг тогтмолжуулах бэлэн байдлын үзлэгийг зохион байгуулах | Сумын Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөнд нэмэлт тодотгол хийн аймгийн Онцгой байдлын газраар батлуулсан.  Засгийн газрын “Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн байдал тогтоох тухай” 62, “Гамшгаас хамгаалах бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай” 178 дугаар тогтоол, аймгийн Засаг даргын А/500, А/506, А/521, А/526, сумын Засаг даргын A/161, A/163, A/165, A/169 дугаар захирамжийг үндэслэн дараах арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлсэн. Үүнд:   1. Гамшгаас хамгаалах бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн үед хэрэгжүүлэх хариу арга хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулан баталсан. 2. Коронавируст халдвар (COVID-19)-ын үед нэмэлтээр ор дэлгэх төлөвлөгөөг боловсруулж, сумын Засаг даргын захирамжаар баталсан. 3. Орон нутгийн хамгаалалтын төлөвлөгөөг боловсруулан аймгийн Засаг даргаар батлуулж, орон нутгийн хамгаалалтын томилгоот нэгжийн оногдуулан бүртгэл, авто техникийн дайчилгааны оногдуулан бүртгэлийг хийсэн. 4. 2020 оны 2, 3 дугаар сар, 11 дүгээр сарын 11-ний өдрөөс 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн 06 цаг хүртэл Шалган нэвтрүүлэх хяналтын 6-н цэгт байнгын постууд ажиллаж 24 цагаар ерөнхий зориулалтын мэргэжлийн ангийн 66-н гишүүн, Эрэн хайх, аврах бүлэг, Цагдаагийн тасгийн хамтарсан 75-н албан хаагчид үүрэг гүйцэтгэн ажилласан.   Сумын Онцгой комиссын 29 гишүүн Шуурхай штаб дээр 12 цагаар жижүүрлэж ажилласан.  Засгийн газрын тогтоол, аймаг, сумын Засаг даргын захирамж, улс, аймаг, сумын Онцгой комиссын шийдвэр, коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж, шторк, сурталчилгааны материал, хийж хэрэгжүүлж буй ажил, эргүүл, шалгалт, цаг үеийн байдлын талаарх мэдээ, мэдээллийг “Хужирт сумын нэгдсэн групп”, “Хужирт сумын иргэдийн хэлэлцүүлэг” “Хужирт ЗДТГазар” зэрэг группт тогтмол тавьж мэдээлж ажилласан.  Сумын төвийн 4, 5 дугаар багуудад ЕБС, 1, 2, 3, дугаар цэцэрлэгийн нийт 162 албан хаагчид эрүүл мэндийн үйлчилгээ авах, хүнс цуглуулах, ундны усны хэрэглээг хангахаас бусад тохиолдолд гэрээс гарахгүй байхыг ард иргэдэд шаардлага тавих, хүнсний дэлгүүрийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажилласан.  Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын төлөөлөгчид болон Онцгой комиссын гишүүд, Соёлын төвийн албан хаагчид чанга яригч ашиглан коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зарлан мэдээлэх ажлыг сумын төвийн 4, 5 дугаар багт хийж ажилласан.  2020 оны 5 дугаар сард сумын ерөнхий зориулалттай мэргэжлийн ангид галын хор 6ш, сүх 10ш, хүрз 22ш, жоотуу 10 ширхэгийг 800.0 мян.төгрөгөөр тус тус худалдаж авсан. | 100 | 100 |
| 11 | Сумын ЗДҮАХ-ийн 4.3.1.4 | Хужирт сум дахь эрэн хайх, аврах бүлгийн байр, автомашины граж, автомашин, аврах ажиллагааны нисгэгчгүй нисэх төхөөрөмж, зургийн аппаратаар хангах | 2021 онд Эрэн хайх, аврах бүлгийн байрын зураг төсвийг хийлгэж, эхлүүлэхээр улсын төсөвт тусгагдсан. Бүлгийн галын болон шуурхай албаны машин, бусад төхөөрөмжийг хувь хүний автомашины гражийг түрээслэн ажиллаж байна. | 70 | 70 |
| Салбарын дундаж | | | | **97** | **97** |
| Нийт дундаж | | | | **95.56** | **95.56** |

-----оОо----