Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын

даргын 2020 оны 100 дугаар тушаалын

7 дугаар хавсралт

**ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ХУЖИРТ СУМЫН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН 2023 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ**

**БИЕЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Д/д** | **Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж** | | **Төсөв** | **Шалгуур**  **үзүүлэлт** | **Суурь түвшин** | **Зорилтот түвшин** | **Хүрсэн түвшин**  **Буюу хэрэгжилт**  **/хүрээгүй бол тайлбар/** | **Гүйцэтгэлийн**  **хувь** |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |  | 7 | 8 |
| Стратеги төлөвлөгөөний зорилго: Авьяас чадвараа нээн хөгжүүлдэг үндэсний өв соёлоо дээдэлсэн эрүүл, зөв дадалтай иргэнийг төлөвшүүлнэ.  */*Боловсролын тухай хууль, Бага, дунд боловсролын тухай хууль, аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, сумын Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, аймгийн үндсэн чиглэл, үндэсний болон аймгийн дэд хөтөлбөрүүд/  Төлөвлөлтийн уялдаа: Төрөөс боловсролын талаар баримтлах бодлого, Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал, Төсвийн тухай хууль, | | | | | | | | |
| ***НЭГ:. БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД*** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| * 1. **Боловсролын талаар баримтлах төрийн бодлого, холбогдох хууль тогтоомжийг хэрэгжилтийг хангах,**   **хяналт тавьж ажиллах Байгууллагын менежмент, үйл ажиллагаа, удирдлагын манлайллыг дээшлүүлэх** | | | | | | | |  |
| 1.1.1 | Шинээр гарсан эрх зүйн баримт бичгүүдийг сурталчлах, хэрэгжүүлэх, хяналт тавих | | - | Хууль дүрэм тушаал шийдвэрүүд хэрэгжилтийн байдлаар | Шинээр гарсан хууль тогтоомжуудыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. | Хууль тогтоомжийн хэрэгжилт 100 хувьд хүргэнэ. | Боловсролын шинэчлэл 7 хоног аяныг зохион байгуулж , шнэчлэгдсэн боловсролын ерөнхий хуулийг эцэг эхэд сурталчилан таниулах, мөн сургууль дээр шинээр хэрэгжиж буй 3,4 –р ангид математик хичээлээр eduten , 5,6 –р ангид англи хэлний хичээлээр person зэрэг хөтөлбөрүүдийн танилцуулгыг боршур хэлбэрээр бэлтгэн түгээн дэлгэрүүлэн сурталчилах үйл ажиллагаа зохион байгуулсан. |  |
| 1.1.2 | АЗДҮАХ 3.2.10  Хүүхэд хөгжүүлэх сургалтын хөтөлбөрийг сайжруулан боловсруулж хэрэгжүүлэх | |  | Сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилт | Өмнөх хичээлийн жилийн хэрэгжилт | 90% | 2022-2023 оны хичээлийн жилд шинээр “Өсвөрийн энтрепренерүүд” клубыг байгуулан 50 сурагчийг хамруулан ажиллаж байна. Тус клубийн сурагчид санаачлан “Ирээдүй би” уралдааныг 1-5-р ангийн сурагчдын дунд гар зураг, 6-9-р ангийн сурагчдын дунд зохион бичлэг, 10-12-р ангийн сурагчдын дунд эсээ бичлэг гэсэн төрлөөр зохион байгуулсан.  СӨУЗ-ийн сурагчид санаачлан сургуульдаа тулгамдаж байгаа асуудлыг илрүүлэх зорилгоор “Khujirt teen khuraldai” хэлэлцүүлэг зохион байгуулсан.  Охидын зөвлөлөөс санаачлан сургуулийн өсвөр насны охидод зориулан ариун цэврийн хэрэглэлийн хайрцаг байршуулсан.  Үе тэнгийн дээрэлхэлтийн эсрэг сургалтыг сургуулийн захирал СӨУЗ-тэй хамтран бүх ангийн сурагчдад зохион байгуулсан.  Өсвөрийн сэргийлэгч бүлгэмээс үе тэнгийн дээрэлхэлтийн эсрэг аянд бусад клубуудыг уриалан ажиллаж байна.  2023 – 2024 оны хичээлийн жилд хүүхдийн өөрөө удирдах 16 клуб элсэлтээ авч төлөвлөгөө үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Үүнд:  СӨУЗ –өөс 2 удаа “Хүүхдийн чуулган” зохион байгуулж тулгамдаж буй асуудлаа хэлэлцэж гарсан саналуудыг сургуулийн удирдлага, сумын засаг даргад хүргүүлсэн.  Охидын зөвлөлөөс “Охидоо хайрлая, хүндэлье, ойлгоё” хэлэлцүүлэг, “Бидний манлайлал сайн сайхан байдал” видео уралдаан, “Pink day” өдөрлөг зохион байгуулсан.  Хүүхдийн зөвлөлөөс “Хүүхдээ сонсох хайрцаг” ажиллуулан гарсан саналыг сургуулийн удирдлагад хүргүүлэн хариу арга хэмжээг авч ажилласан.  Хүүхдийн зөвлөлөөс “Иргэний андга өргөх ёслол” –ыг сургуулийн захиргаа, сумын ЗДТГ –тай хамтран зохион байгуулсан. |  |
| 1.1.3 | Сургуульд ажиллах орон тооны бус зөвлөлүүдийг байгуулж, хууль тогтоомжийн дагуу үйл ажиллагааг тогтмолжуулж ажиллах | | - | ДХШ-ын баг | Орон тооны бус зөвлөлүүд байгуулагдсан. | Хууль тогтоомж, тушаал шийдвэрүүдийн хэрэгжилт 100% байна. | Сургуулийн ДХШ –ын баг  1.Сургуулийн үдийн цай 2.Номын сан  3. Дотуур байр-1  4.Дотуур байр-2 5.Анги танхим  Хяналтын явцад  **Үдийн цай:**Хоолны дээж тогтмол авч устгал хийдэг,үдийн цайны чанар хүртээмж сайн байсан хэдий ч гал тогооны ариун цэвэр хангалтгүй,усны сав зориулалтын биш,хоол цай болон бохироо нэг хаалгаар өгч, авдаг,бичиг бүртгэл эмх цэгцгүй зэрэг алдаа дутагдал гарсаныг шийдэж болох гарц гаргалгаа заавар зөвлөгөөг өгч 10-р сарын 23нд дахин хянаж биелэлтийг шалгахад бичиг бүртгэлээ ангилж хавтасласан,бохироо өөр хаалгаар авдаг болсон,усны саваа сольсон,гал тогооны ариун цэвэр сайжирсан байсан.  **Номын сан:**Номын санч цахим бүртгэлээ эхлүүлсэн.  Номын сангийн ариун цэвэр хангалтгүй, их хэмжээний аагталсан сурах бичиг номын санд өрөөстэй байсан нь хүүхдүүд суугаад хичээл хийхэд хүндрэлтэй, ширээг зөв зохистой байрлуулж ашиглаагүй байсан.Үүнийг шийдвэрлэх 7 хоногийн хугацаа өгч 10-р сарын 23нд дахин шалгахад номын сангийн ариун цэвэр сайн,аагталсан сурах бичгүүдийг гаргасан байсан.  **Дотуур байр-1,2** Хоолны чанар хүртээмж болон нийтийн талбай цэвэрлэлт сайн.Багш,тогооч,жижүүрүүдийн бүртгэл судалгаа сайн байсан. Тасаг бүр засвар хийсэн байсан ч сурагчид өрөө тасалгаандаа эмх цэгцгүй заваан суудаг,сурагчид хичээл давталт хангалтгүй байсан учир байрын багш нар болон сурагчдад заавар зөвлөгөө өгч 10сарын 24-нд давтан шалгахад тасгуудын ариун цэвэр, эмх цэгц тодорхой хэмжээнд ахиц гарсан байсан.  Ёс зүйн зөвлөл нь 6 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулагдан 2 багш ажилтны асуудлыг хүлээн авч шийдвэрлэсэн. |  |
| Хүүхэд хамгааллын баг, Гэр бүлийн зөвлөл |
| Сургуулийн зөвлөл |
| Ёс зүйн зөвлөл |
| 1.1.4 | АЗДҮАХ 3.2.21  Төрийн үйлчилгээний албан хаагчдын ёс зүйн дүрмийг хэрэгжүүлэх, олон талт үйл ажиллагааг дэмжин ажиллах, Багш албан хаагчдын ёс зүйн дүрэм хэм хэмжээг мөрдөн ажиллах  /БШУ-ны сайдын 2022 оны а/545 тушаал/ | |  | Ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг ханган ажиллах, өргөдөл гомдол, саналын тоогоор | 2023 оны жилийн эцсийн тайлан | Эхний хагас жилд-1  Жилийн эцэст-2 | Хичээлийн жилийн эхний хагаст шинэчилсэн “Багшийн ёс зүйн дүрэм” –ийг багш нараараа судлуулан түүний дагуу тест бэлтгэн хяналтын ажил зохион байгуулан ажилласан.  Багшийн ёс зүйн талаарх санал гомдол ард иргэд болон сурагчдаас ирээгүй. |  |
| 1.1.5 | СЗДҮАХ 5.2.2  Байгууллагын гэрлэн хаягыг сайжруулах засч сэлбэх, сургуулийн хаягийг монгол бичгээр стандартад нийцүүлэн хийх | |  | Хаягжуулсан байдлаар | Крилл хаяг байгаа ч гэсэн засах шаардлагатай 2012 онд хийлгэж байсан хаягтай байгаа | Босоо бичгээр хаяг хийлгэх | Сургуулийн анги танхимын бүх хаягийг нэгэн ижил загвараар шинэчлэн хийсэн.  Сургуулийн хаягийг үндэсний бичгээр хийлгэж амжаагүй. |  |
| **1.2. Боловсролын салбарын цахим мэдээллийн санг нэвтрүүлж, санхүүгийн сахилга батыг сайжруулах** | | | | | | | | |
| 1.2.1 | | АЗДҮАХ 3.2.25  Сургуулийн бага болон бүрэн дунд статистик мэдээллийг гаргаж, нэгтгэх, мэдээллийг тухайн цаг хугацаанд нь мэдээллийн санд оруулж ажиллах |  | Холбогдох дүрэм журмын дагуу статистик мэдээлэл үнэн зөв гаргасан хугацаагаар | Статистик мэдээг хугацаанд нь оруулсан. | Статистик мэдээ-6, суралцагчдын дэвшилт, төгсөлт-1 | Боловсролын мэдээллийн системд статистик мэдээ тайланг тухай бүрд нь гарган бодуулж илгээсэн. Нийт 4 төрлийн 64 мэдээ тайланг бодуулж илгээсэн. |  |
| 1.2.2 | | АЗДҮАХ 3.2.23  Байгууллагын цахим мэдээллийн санг чанартай хөтлөн, үйл ажиллагааг чанаржуулах сайжруулах |  | Цахим мэдээллийн сангийн тоогоор | Цахим санг үүсгэж эхэлсэн. | Цахим сан-10 | Багш нар цахим журналыг цаг тухай бүрд нв журмын дагуу хөтлөн улирал бүр сургалтын менежерүү хяналт тавин ажилласан. |  |
| 1.2.3 | | Байгууллагын хүний нөөцийн мэдээллийн санг чанартай хөтлөн, үйл ажиллагааг чанаржуулан сайжруулах |  | Цахим мэдээллийн сангийн тоогоор | Цахим санг үүсгэсэн | Цахим сан- 5 | Хүний нөөцийн мэргэжилтэн шинээр ажилд орж буй багш, ажилтан ажлаас чөлөөлөгдөж байгаа багш ажилтангийн мэдээллийг тухай бүрд нь хөлтөн ажилласан. |  |
| ***ХОЁР. ХУУЛИАР ТУСГАЙЛАН ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД*** | | | | | | | | |
| **2.1. Байгууллагын үйл ажиллага,төсөв санхүүгийн зарцуулалт, гүйцэтгэлийг эцэг эх, иргэд, олон нийтэд ил тод нээлттэй хүргэж ажиллах** | | | | | | | | |
| 2.1.1 | | Төсвийг зориулалтын дагуу зарцуулж, өр авлага үүсгэхгүй, зөрчилгүй ажиллах, гүйцэтгэлийг олон нийт эцэг эх, иргэдэд нээлттэй ил тод хүргэж ажиллах |  | Төсөв санхүүгийн зарцуулалт гүйцэтгэлийг олон нийт, эцэг эх иргэдэд нээлттэй ил тод хүргэж байснаар | Шилэн дансны мэдээг хугацаанд нь оруулсан. | Шилэн дансны мэдээ-12 | Төсвийг зориулалтын дагуу зарцуулж, өр авлага үүсгэхгүй ажилласан. Мөн Санхүүгийн ил тод байдлын самбар олон нийтэд ил байршуулан мэдээ мэдээллийг тогтмол хүргэж ажилласан.  Төсвийн тайланг хугацаанд нь илгээж гүйцэтгэл 97% тай үнэлэгдсэн. |  |
| 2.1.2 | | 2023 оны хүүхдийн хоол хүнс худалдан авах ажиллагааг хууль дүрмийн дагуу зохион байгуулах, тайлан мэдээг гаргах |  | Худалдан авах ажиллагааг хууль дүрмийн дагуу зохион байгуулж гомдол саналгүй ажилласнаар | 2023 онд хүүхдийн хоол, хүнсний тендерийг цаг тухайд нь явуулсан. | Худалдан авах ажиллагааг хуулийн журмын дагуу явуулж | “Дотуур байрын хүүхдийн хоол хүнсний материал нийлүүлэх”, “ Үдийн хоолны хоол хүнсний материал нийлүүлэх” нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг журмын дагуу зарлан зохион байгуулж “Бор хул тоонот” ХХК шалгаран нийлүүлтийг хийсэн. |  |
| 2.1.3 | | Сургуулийн тооллогын комисс болон өмч хамгаалах зөвлөлийн ажлыг чанаржуулах |  | Сургуулийн өмч хамгаалах зөвлөлийн жилийн ажлын төлөвлөгөөний гүйцэтгэлээр | Ашиглах боломжгүй болсон эд хөрөнгийг актлуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна. | Эд хөрөнгийн ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалт, бүрэн бүтэн байдал хангагдана. | Сургуулийн өмч хамгаалах зөвлөлийн ажилтнууд жилд 2 удаа өмчийн тооллого хийж хяналт тавин ажилласан. |  |
| 2.1.4 | | АЗДҮАХ 3.2.10  Сургуулийн бага болон суурь, бүрэн дунд боловсролын үйл ажиллагаанд үнэлгээ хийх журмыг хэрэгжүүлэн ажиллах, Өмнөх удаагийн үнэлгээний дүнг ахиулан ажиллах,  /А/803-р тушаал/ |  | Журмын хэрэгжилтийг хангаж ажилласан байдлаар | Өмнөх оны байгууллага, багшийн гүйцэтгэлийн үнэлгээ | 90%-иас дээш үнэлэгдэх | 2023 оны гүйцэтгэлийн үнэлгээгээр өмнөх оны шалгуур үзүүлэлтүүдээм ахисан үзүүлэлттэй шалгагдсан.  Сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилт 47.2 – 49.8  Суралцагчийн хөгжил хамгаалал 77.5 – 86.6  Багш ажилтны тасралтгүй хөгжил 89.7 – 90.9  Сургалтын орчин бүрдүүлэлт 76.4 – 76.6  Удирдлагын манлайлал 71-85.2  Сургалтын байгуулагыбн талаарх сэтгэл ханамж 73-83.2  Гэсэн ахисан үзүүлэлтэй өмнөх байгууллагын нийт гүйцэтгэлээр V индекс энэ жил III индексд шалгаран ахиц амжилт гаргасан. |  |
| 2.1.5 | | Архив албан хэрэг хөтлөлтийн журам дүрмийг хэрэгжүүлэн ажиллах |  | Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх | Өмнөх оны түвшин | Өмнөх оны түвшингээс чанар 30% ахиулах | Архив бичиг хэргийн ажилтан албан бичгийг журмын дагуу хөтлөн хэрэгжүүлэн ажилласан. |  |
| 2.1.6 | | АЗДҮАХ 3.3.4  Байгууллагын ил тод байдлыг хангах, дотоод аудит болон хяналтын тогтолцоог тогтмолжуулах |  | Хөтөлбөр, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх | 2022 оны түвшин | Сумын мэдээллийн сайтад байгууллагын мэдээллийг шинэчлэн байршуулах | Санхүүгийн ил тод байдлын самбар олон нийтэд ил байршуулан мэдээ мэдээллийг тогтмол хүргэж ажилласан.  Төсвийн тайланг хугацаанд нь илгээж гүйцэтгэл 97% тай үнэлэгдсэн.  Мөн сургуулийн хүүхдийн хоолны худалдан авах ажлыг журмын дагуу зохион байгуулсан бичиг баримтыг эцэг эх, олон нийтэд ил байршуулсан. |  |
| **2.2. Байгууллагын хүүхэд хамгааллын бодлого баримт бичгийг сайжруулж, мөрдлөг болгон ажиллах** | | | | | | | | |
| 2.2.1 | | Хүүхэд хамгааллын багийг шинэчлэн байгуулах, хүүхэд хамгааллын бодлого боловсруулах, сайжруулах |  | Төлөвлөгөөний биелэлтээр | Сургуулийн хүүхэд хамгааллын бодлогыг хэрэгжүүлж эхэлсэн. | Хүүхэд хамгааллын багийн ажлыг 90%-д хүргэнэ. | Хүүхэд хамгааллын багийг шинэчлэн байгуулан захирлаар батлуулан үйл ажиллагаагаа төлөвлөн ажилласан. Үүнд: Хүүхэд хамгааллын багийн гишүүд суралцах хугацаандаа насанд хүрсэн асран хамгаалагчгүй амьдардаг нийт 12 сурагчийн гэрээр орж амьдрах нөхцөлтэй танилцаж ах дүү 2 сурагчийг дотуур байранд шилжүүлэн суулгах арга хэмжээг авч ажилласан.  Багш айлчлал аргачлалаар анги удирдсан багш нар бүх сурагчдын амьдхарч буй орчин нөхцөлтэй танилцаж, эрсдэлтэй сурагчдыг илрүүлэн төлөвлөгөө гарган ажилласан.  Дотуур байранд хариуцлагатай жижүүр гарган орой 20 -22 цагийн хооронд дотуур байранд ажилласан. |  |
| 2.2.2 | | Сургуулийн сургалтын хөтөлбөртөө дараах хөтөлбөрийн агуулгыг тусган хэрэгжүүлэх:   * Монгол бахархал хэл соёлоо дээдлэх сарын аян зохион байгуулах. Үндэсний бичиг бидний бахархал * Уран бичлэг, бийрэн бичлэг, цэвэр бичгийн дугуйлан хичээллүүлэх * Үндэсний бичгийг сургуулийн бахархал болгох. |  | Хүүхдийн эзэмшсэн чадвараар | Сургалтын хөтөлбөрөө сайжруулан боловсруулсан. | Хөтөлбөрийн хэрэгжилтэнд үнэлгээ хийж сайжруулан агуулгыг хүүхдэд бүрэн олгосон байна. | 9 сарын сарын 1-нд эхний цагийн хичээлийг анги удирдсан багш бүр “ Эх түүхээ эрхэмлэе” сэдвээр заасан.  Мөн 11 сарын 24 ны өдрийг “- Монгол бахрхлын өдөр” болгон зарлаж бүх сурагч багш нар үндэсний хувцасаа өмссөн. Мөн дараах ажлыг зохион байгуулсан. “Монголын нууц товчоо – Бидний бахархал” асуул хариултын тэмцээнийг 7-р ангийн дунд зохион байгуулж амжилттай оролцсон сурагчдыг шагнаж урамшуулсан.  Өсвөрийн энтреперенерүүд клубээс бага , дунд , ахлах ангиудын дунд “Шагайн наадгай” тэмцээнийг зохион байгуулсан. |  |
| ***ГУРАВ. ХУУЛИАР ОЛГОСОН НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД*** | | | | | | | | |
| **3.1. “Чадварлаг багш” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд оролцоог хангаж ажиллах** | | | | | | | | |
| 3.1.1 | “Чадварлаг багш” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх | |  | Мэргэжил, арга зүйгээ дээшлүүсэн багш нарын хувиар | 75% | Эхний хагас жилд-76  Жилийн эцэст-80% | Тэргүүлэх зэрэгтэй багш нар МХБ -үүдээ байгуулан залуу багш нарыг элсүүлэн төлөвлөгөө гарган ажилласан. Үүнд:  “Хөгжлийн эрэлд хамтдаа” МХБ –ийн багш нар хамтран сэтгэл зүйч Туулыг урьж багш нарт сэтгэл зүйн сургалт зөвлөгөө өгсөн.  “Энтеразтив даалгавар боловсруулах” МХБ –ийн багш нар 7 хоног бүр нэг цахим программын сургалт явуулж, хичээл сургалтадаа ашиглаж байна. |  |
| 3.1.2 | АЗДҮАХ 3.2.28  “Багш нарын туршлага судлах уулзалт”-ыг Улс, аймаг бүс, сумын хэмжээнд зохион байгуулах, Багш солилцоо арга хэмжээг зохион байгуулах  ЗДҮАХ1.4.8.4 | |  | Багш нарын судалсан туршлага, арга зүй эзэмшсэн байдлаар | Хичээл хөгжүүлэх үйл ажиллагаа, тоглоомын аргачлалыг бэлтгэсэн байх | 6 багш | Бүсийн хэмжээнд багш солилцоо арга хэмжээг зохион байгуулах ажлыг төлөвлөсөн ч цаг үеийн байдлаас болж 2023-2024 оны хичээлийн жилд хэрэгжүүлэхээр болсон. |  |
| 3.1.3 | Багш нарын ур чадвар, “Шилдэг илтгэл”-ийн уралдааныг зохион байгуулах багш нарын мэдлэг ур чадварыг өсгөх | |  | Багш нарт гарсан ахиц, өөрчлөлт, амжилтаар | Илтгэлийн уралдаанд- 15 багш | Эхний хагас жилд . | 1-5 дахь “Боловсрол дахь багшийн ёс зүйн амуудал шийдэл” сэдвийн дор илтгэлийн уралдааныг сургуульдаа зохион байгуулж шилдэг илтгэлээр БУЗАН , дэд байранд 5-р ангийн секчийн хамт олон, гутгаар байранд Математикийн багш нар шалгаран дотоод журмын дагуу шагнал урамшууллыг олон ажилласан. |  |
| 3.1.4 | Мэргэжлийн зэрэгтэй багш нарын туршлагыг түгээн дэлгэрүүлэх, нэвтрүүлэх / Мэргэжлийн зэрэг хамгаалах бататгах ажлыг А/854 дугаар тушаалын дагуу / | |  | Мэргэжлийн зэрэгтэй багшийн тоогоор | 2022 онд мэргэжлийн зэрэгтэй багшийн тоо | Багшид мэргэжлийн зэрэг ахиулах болон шинээр олгож туршлагыг түгээн дэлгэрүүлэх-57% | Журмын дагуу шинээр мэргэжлийн зэрэг авах болон сунгах өргөдөл материалыг 3 сард авч 9 сард багш нарын зөвлөгөөний хурлаар хулулцүүлж хамт олны саналаар шинээр 4 багшид тэргүүлэх зэрэг, 3 багшид заах аргач зэргийг олгон захирлын тушаалаар баталгаажуулан ирэх оны 1 сараас эхлэн мөрдлөг болгон ажиллана. |  |
| ***3.2. Багш ажилтныг ажлын байрандаа тасралтгүйгээр хөгжих, суралцах*** | | | | | | | | |
| 3.2.1 | АЗДҮАХ 3.2.23  Цахим сургалтанд багш нарыг хамруулж, арга технологиос ажилдаа хэрэгжүүлж ажиллах | |  | Багш нарын хамрагдалтаар | Aplus.mn модуль сургалтад багш бүр хамрагдах | Багш нарыг бүрэн хамруулсан байна. | Aplus.mn модуль сургалтад багш бүр мэргэжлийн 2, хувь хүний 1 нийт 3 сургалтыг сонгон бүртгүүлж амжилттай суралцан батламжаа авсан. Хамрагдсан сургалтуудаа өөр өөрийн ажил мэргэжилдээ тусган хэрэргжүүлсэн. Нийт 69 багш удирдах ажилтан хамрагдсан. |  |
| 3.2.2 | АЗДҮАХ 3.2.24  Цахим хичээлийн сан бүрдүүлэх, цахим зөвлөгөө зөвлөмж, гарын авлага бэлтгэх | |  | Цахим хичээлийн сан бүрдүүлсэн байдлаар | Ээлжит хичээлийн цахим контент  Газарзүй 1 нэгж  Бага ангийн Монгол хэл 2 ээлжит  Математик 2 ээлжит  Монгол хэл сонгон 1 нэгж байршуулсан. | 15 судлагдахуун тус бүр нэг, нэг нэгж хичээлийг цахим контентэд байршуулсан байна. | Бага ангийн багш нар секцээрээ хамтран судлагдахуун тус бүрээс 2 цахим хичээл, дунд ахлах ангийн багш нар мэргэжлээрээ нэгдэн цахим хичээл бэлтгэн суралцахуйн зорилтын дагуу үнэлгээний даалгаврыг боловсруулан сан бүрдүүлж хичээл сургалтадаа ашиглан ажилласан. |  |
| 3.2.3 | СЗДҮАХ 5.2.1  “Монгол бичиг”-ийн сургалтанд хамрагдан үндэсний бичигт суралцах | |  | Монгол бичиг унших чадвараар | Түвшин тогтоох сорил авсан. | Монгол бичгийн сургалтад-20 | Монгол бичгийн сургалтад мэргэжлийн багш нараас бусад бүх багш нар хамрагдан зарим багш нар түвшин ахиж амжилттай хэрэгжүүлсэн. Сургалтад нийт 40 багш хамрагдсан. |  |
| 3.2.4 | Угийн бичгийн хөтлөх, түгээн дэлгэрүүлэх | |  | Угийн бичгийг хөтөлсөн байдлаар | Угийн бичгийн сургалтанд 70 % хамрагдсан. | Байгууллагаараа 100% хөтөлсөн байна. | Бүх багш нарт угийн бичиг хөтлөх сургалтыг нийгмийн ухааны багш нар зохион байгуулж бүх багш ажилтан угийн бичгээ хөтөлсөн. |  |
| 3.2.5 | Багш тус бүр 2022 оны багшийн ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээний үнэлгээнд суурилан мэргэжлийн хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулан хэрэгжүүлж ажиллах, гүйцэтгэлийн үнэлгээг ахиулах ажлыг зохион байгуулах | |  | Үнэлгээг ахиулсан байдлаар, | 72% | 80% -д хүргэх | Багш бүр өөрийн үнэлгээнд тулгуурлан мэргэжлийн хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулан ажилласны үр дүнд өмнөх оноос ахиц гарган урамшуулал авах багшийн тоо нэмэгдэн бүх багш нарын 55% нь урамшуулал авч байсан бол энэ хичээлийн жилд 60 гаран хувь нь урамшуулалд хамрагдаж байна. |  |
| **3.3. Сургуулийн насны хүүхдийн хөгжлийн үнэлгээг хийж, ахицыг нэмэгдүүлэх, сургуульд амжилттай бэлтгэх** | | | | | | | | |
| 3.3.1 | Хүүхдийн хөгжлийн гарааны болон барианы үнэлгээг хийж дүгнэлт хийж ажиллах /А/280 тушаалын хавсралт/ | |  | Түвшин ахисан хүүхдийн тоо, хувиар | Сургуульд бэлтгэгдсэн байдлыг үнэлгээнд 1 дүгээр ангийн 135 сурагч хамрагдсан. | Эхний хагас жилд-78%,  Жилийн эцэст-89 | Сургуульд бэлтгэгдсэн байдлын үнэлгээг 9 сарын сүүлээс 10 сарын дунд хүртэл зохион байгуулж нийт 115 сурагчаас 6 судлагдахуунаар авсан. Үнэлгээг бага ангийн сургалтын менежер 1-р ангийн 4 багш, биеийн тамирын багш нар, хөгжмийн багш нартай хамтран амжилттай зохион байгуулж сисиемд үнэлгээг шивж оруулсан. |  |
| 3.3.2 | АЗДҮАХ 3.2.3  6 настай хүүхдийг сургуульд 100% элсүүлэх, сургуульд бэлтгэгдсэн байдлын үнэлгээ хийх | |  | 90%-с дээш хувьтай үнэлэгдсэн байна. | Урьдчилсан судалгаагаар 130 сурагч хамрагдана. | 100% хамруулсан байна. | Багийн дарга нарын судалгаагаар 6 настай 125 сурагч сургуульд шинээр элсэх байснаас 120 сурагч сургуульд элсэн суралцаж хамрагдалтын хувь 96% байна. |  |
| **3.4. Сурагчдын хөгжлийн орчны стандартыг хангаж ажиллах** / | | | | | | | | |
| 3.4.1 | Багш бүр анги танхимаа цэвэр, тохитой, үзүүлэн таниулах материалаар баяжуулан тохижуулах. Сургуулийн захиргаанаас дотор, гадна орчныг тохижуулна. | |  | Сургуулийн бага болон суурь, бүрэн дунд боловсролын байгууллагын сургалтын орчинг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтээр | Сургалтын орчныг стандартад нийцүүлэн зохион байгуулснаар багш, ажилтан, суралцагчийн суралцах, ажиллах, эцэг эх асран хамгаалагчидтай хамтран ажиллах орчин бүрдэнэ. | Багш нар анги танхимаа тохижуулна. | Сургуулийн захиргаанаас сургуулийн дотор засал хана, шал, таазыг бүрэн засварласан.  Сургуулийн коридорийн бүх гэрэлтүүлгийг шнээр сольж гэрэлтүүлгийг сайжруулсан. Багш нар анги засварыг бүрэн хийсэн.  Мөн давхар бүрийн бүх жигүүрт сурагчдын чөлөөт цагаараа хичээл хийх орчинг бүрдүүлэн сандал ширээг байрлуулснаар сурагчид хичээлгүй цагаараа даалгавраа хийх нөхцөл боломжоор хангагдсан.  Багш нар анги засварыг бүрэн хийсэн. |  |
| 3.4.2 | Багш нарын өрөөг “Багш хөгжлийн төв”-ийн шаардлагын дагуу үе шаттай тохижуулсан байх Багш, ажилтнуудын хувцас солих, амрах өрөөг тохижуулсан байх | |  |  | Багш хөгжлийн төвтэй | Багш, ажилтнуудын ажиллах, амран орчин нөхцөл сайжирч, ажиллах эрч хүч нэмэгдэнэ. | Багш хөгжлийн төвийг хуульч Алтангэрэлийн хандиваар бүрэн засварлан 4 ширхэг амрах сандал , кофе чанагч, 3 хөшиг зэргээр тохижуулсан. |  |
| 3.4.3 | Бүсийн түвшинд “Жишиг кабинет”, “Амьдрах ухааны төв” сурталчлах үйл ажиллагаа зохион байгуулах | |  |  | Амьдрах ухааны төв шинээр тохижуулсан. | Бусад сургуулийн жишиг кабинетаас санаа авч, өөрийн кабинетад тусган ажиллана. | Бүсийн сургуулиудад “Амьдрах ухааны төв” –ийн кабинетыг цахимаар сурталчилан таниулах ажлыг зохион байгуулсан. |  |
| 3.4.4 | Ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байранд орчны эрсдэлийн үнэлгээг хийж, сургуулийн орчны аюулгүй байдал болон эрүүл ахуйн стандарт, дотуур байрын орчин, үйлчилгээний стандартын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах | |  |  | Эрсдэлийн үнэлгээ хийгдээгүй байна. | Аюулгүй ажиллах, суралцах орчин нөхцөл бүрдсэн байна. | 6 сард сургуулийн орчны эрсдлийн үнэлгээг хийхэд 65% тай байсан ба сургуулийн бүх давхрын хойд жигүүрийн сантехникийн засвар үйлчилгээг бүрэн хийж 9 сард дахин үнэлэхэд 5% -иар эрсдэл буурсан үнэлгээ гарсан. |  |
| 3.4.5 | Шинээр томилогдсон багш, ажилтныг ажлын байранд дасан зохицоход дэмжин туслах, арга зүйн зөвлөгөө өгөх, танилцуулга гарын авлага бэлтгэх | |  |  | Танилцуулга, гарын авлага бэлтгэх | Шинээр ирсэн багш, ажилтны сэтгэл ханамж нэмэгдэж, ажиллах эрч хүч нэмэгдэнэ. | Энэ хичээлийн жилд шинээр бага ангид 3 багш, дунд ахлах ангид 2 багш нийт 5 багш сонгон шалгаруулан ажилд авч тэргүүлэх зэрэгтэй багш болон сургалтын менежер дагуулан сургах үйл ажиллагааг зохион байгуулан ажилласан. |  |
| 3.4.6 | Сургалтын хэрэглэгдэхүүний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, чанарыг сайжруулах | |  | Хүүхдийн насны онцлогт тохирсон сургалтын хэрэглэгдэхүүний тоо чанар хүртээмжээр | Шаардлага хангасан хэрэглэгдэхүүн анги бүрт 50% байна. | Сургалтын хэрэглэгдэхүүний хүртээмжийг 80%-д хүргэнэ. | Багш нарын хичээлийн хэрэглэгдэхүүн болон хичээл практикийн зардлаар орж ирсэн төсвийг зориулалтын дагуу зарцуулан багш нарыг хичээлийн хэрэглэгдэхүүнээр ханган ажилласан. |  |
| 3.4.7 | Байгальд ээлтэй орчинг бүрдүүлэх, ногоон байгууламж нэмэгдүүлэх, хог ангилан ялгах чадварт суралцуулах бүтээлч ажил зохион байгуулна. | |  | Хүүхэд багш ажилчдын хэрэглээ дадал сайжирснаар | Анги кабинетийн 70% нь цэцэгтэй байна. Жигүүр бүрт 3 төрлийн хог ангилан ялгах савтай. | Жигүүр бүрийн цонхон дээр цэцэг байрлуулж, анги болгоныг цэцэгжүүлнэ. | Бүх давхрын жигүүр бүрт хог ангилан ялгах сав байрлуулан анги бүр хогоо нэг цагт ангилан ялгаж хогийн савандаа төвлөрүүлэн үйлчлэгч нар хогийг гаргадаг. Жигүүр бүрийн цонхон дээр багш нар цэцэг байрлуулсан. |  |
| ***ДӨРӨВ. ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР ХҮРТЭЭМЖИЙГ САЙЖРУУЛАХ ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД*** | | | | | | | | |
| **4.1. Хамран сургах тойргийн хүүхдийг үндсэн сургалтанд хамруулах** | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Хамран сургах тойргийн харьяаллын хүүхдүүдийг хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх. | |  | Багийн тойргийн хүүхдүүдийн хамран сургалтын хувиар | Үндсэн сургалтанд-1453 хүүхэд хамрагдаж байна. | Хамран сургалтын цэвэр жинг нэмэгдүүлж 100%-д хүргэнэ. | Хамран сургах тойргийн сурагчид 100% хамрагдсан. |  |
| 4.1.2 | АЗДҮАХ 3.2.5  Хамран сургах тойргийн 6 настай хүүхдийг 100% заавал хамруулж, малчдын болон ялгаатай хэрэгцээтэй хүүхдүүдийг тэгш хамруулан хөгжлийг дэмжих | |  | 100% цэцэрлэгт хамруулсан байна.  Ялгаатай хэрэгцээтэй хүүхдийн боловсролын үйлчилгээнд хамрагдсан хувь | 2016 оны 6 настай хүүхдийг 100% хамруулсан. | Сургалтанд 100% хамруулна. | 6 настай сурагчдын хамрагдалт 96%. Бага ангид хөгжлийн бэрхшээлтэй нийт 9 сурагч ганцаарчилсан сургалтын хөтөлбөрөөр суралцаж байна.  2-р ангид 2сурагч, 3-р ангид 3сурагч, 4-р ангид 2сурагч, 5-р ангид 2 сурагч суралцаж байна. |  |
| 4.1.3 | Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг тэгш хамруулан сургах, судалгааг бодитой гаргах /БШУ-ны сайдын А/184 дүгээр тушаал/ | |  | Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг сургуульд хамрагдалтаар | Хөгжлийн бэрхшээлтэй 7 хүүхдийг ганцаарчилсан хөтөлбөрөөр сургаж байна. | ХБ-тэй хүүхдийг 100% хамруулна. | Хөгжлийн бэрхшээлтэй 9 сурагчийн судалгааг нийгмийн ажилтан, дэмжлэгийн багийн гишүүд эцэг эхтэй хамтран үнэн бодитой гаргасан. |  |
| ***4.2.******Сургуулийн үзэл баримтлал, сургуулийн бага болон суурь, бүрэн дунд боловсролын сургалтын талаар баримтлах***  ***бодлогыг хэрэгжүүлж ажиллах*** | | | | | | | | |
| 4.2.1 | Секц, дугуйлан, клубүүдийг хичээллүүлж хамрагдах сурагчдын тоог нэмэгдүүлэн ажиллах | |  | Хүүхдийн эзэмшсэн чадвараар | 100% | 100% хүүхэд | Бүжиг, хөгжим, үндэсний бөх, жудо, гар бөмбөг, сагсан бөмбөг зэрэг секц дугуйлан хичээллэн нийт давхардсан тоогоор 300 гаруй сурагч хамрагдан суралцсан. 2023 – 2024 оны хичээлийн жилд хүүхдийн өөрөө удирдах 16 клуб элсэлтээ авч төлөвлөгөө үйл ажиллагаагаа явуулж байна |  |
| 4.2.2 | Нэг сургууль 10 клуб аяныг өргөжүүлэн багш бүр клуб дугуйлан хичээллүүлэх. | |  | Клубд хамрагддаг хүүхдийн тоо өссөн хувиар | 2022 оны түвшин | Өмнөх оны түвшингээс өссөн байна. | 2023 – 2024 оны хичээлийн жилд хүүхдийн өөрөө удирдах 16 клуб элсэлтээ авч төлөвлөгөө үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Үүнд:  СӨУЗ –өөс 2 удаа “Хүүхдийн чуулган” зохион байгуулж тулгамдаж буй асуудлаа хэлэлцэж гарсан саналуудыг сургуулийн удирдлага, сумын засаг даргад хүргүүлсэн.  Охидын зөвлөлөөс “Охидоо хайрлая, хүндэлье, ойлгоё” хэлэлцүүлэг, “Бидний манлайлал сайн сайхан байдал” видео уралдаан, “Pink day” өдөрлөг зохион байгуулсан.  Хүүхдийн зөвлөлөөс “Хүүхдээ сонсох хайрцаг” ажиллуулан гарсан саналыг сургуулийн удирдлагад хүргүүлэн хариу арга хэмжээг авч ажилласан.  Хүүхдийн зөвлөлөөс “Иргэний андга өргөх ёслол” –ыг сургуулийн захиргаа, сумын ЗДТГ –тай хамтран зохион байгуулсан. |  |
| 4.2.3 | Уламжлалт тэмцээн уралдаануудыг зохион байгуулах   * Алтан намар спартикад * Үнсгэлжин хувцас загварын тэмцээн * Урлагийн наадам * Сугар багшийн нэрэмжит математикийн олимпиад | |  | Хамрагдсан хүүхдийн тоо, үйл ажиллагааны чанараар | 2022 оны түвшин | 4 арга хэмжээ  үр дүн -100% | 9 сард “Алтан намар” бага олимп зохион байгуулан байр эзэлсэн сурагчдыг урамшуулан ажилласан.  Урлагийн наадмыг анги бүрээр зохион байгуулж шалгаруулан шагнаж урамшуулсан.  Сугар багшийнг нэрэмжит олимпиадад бүлгээс 5 сурагч бүртгүүлэн амжилттай оролцсон. |  |
| 4.2.4 | Хичээлийн жилийн төгсгөлд анги бүр “Амжилтын тайлан” тавьж ангиа сурталчлах  Дугуйлан хичээллүүлж буй багш нар сурагчдынхаа тайланг тавьж сурталчлах | |  | Үйл ажиллагаа зохион байгуулсан арга хэмжээний үр дүн | 2022 оны түвшин | Анги бүр тайлангаа тавьж сурталчилсан байна. | Анги удирдсан багш бүр амжилтын тайлангаа цахимаар бэлтгэн олон нийтийн сүлжээнд байршуулсан. Мөн дугуйлан хичээллүүлж байгаа багш нар сурагчдын тайлангаа цахимаар бэлтгэн сургуулийн пэйж хуудсаар түгээн дэлгэрүүлсэн. |  |
| ***4.3 Эцэг эх, асран хамгаалагчдын оролцоог нэмэгдүүлж, хүүхдийн хөгжлийг хангахад олон нийтийн байгууллага, иргэдийн хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлж ажиллах*** | | | | | | | | |
| 4.3.1 | Эцэг эхийн зөвлөлийн үйл ажиллагааг тогтмолжуулж, эцэг эх, асран хамгаалагчдын оролцоог нэмэгдүүлэх олон талт арга хэмжээг үе шаттайгаар зохион байгуулах | |  | Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь, үр дүнгээр | Жилд 1-2 удаа зохион байгуулсан. | Нийт эцэг эхчүүдийн 60аас дээш хувийг хамруулсан байна. | Төгсөх ангийн сурагчид болон эцэг эх, асран хамгаалагч нарт “Мэргэжлийн чиг баримжаа олгох” сургалтыг зохион байгуулсан.  2б ангийн эцэг эхийн зөвлөлөөс санаачлан “ Халуун сэтгэл – Халуун аарц өдөрлөгийг зохион байгуулж сурагчид багш ажилчдыг халуун аарц, боорцогоор дайлсан. |  |
| 4.3.2 | Хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангах, болзошгүй эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, эцэг эхийн мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх сургалт, үйл ажиллагааг зохион байгуулах | |  | Сургалт үйл ажиллагааны тоо, хамрагдалтын хувиар | Мэргэжлийн байгууллагатай хамтран 2-3 үйл ажиллагааг зохион байгуулсан. | Нийт 4 үйл ажиллагаанд эцэг эхчүүдийн 80-аас доошгүй хувийг хамруулсан байна. | Хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангах, болзошгүй эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх үүднээс “School police” үйл ажиллагааг 7 хоногоор бүлэг бүр хариуцан хуваарь гарган амжилттай зохион байгуулсан. |  |
| 4.3.3 | Эцэг эхтэй хамтран ажиллах гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулан байгуулах, дүгнэх | |  | Эцэг эхийн гэрээ дүгнэлтийн үнэлгээгээр | Эцэг эхийн гэрээг 100% байгуулсан байх. | Гэрээг дүгнэж хангалттай үнэлгээ авсан эцэг эхийн тоо 80%-аас дээш байна. | Эцэг эх- багш- сурагчийн гуравласан гэрээг анги удирдсан багш нар эцэг эхэд танилцуулан байгуулан ажилласанаар эцэг эхийн хамтын үйл ажиллагаа сайжирсан. |  |
| 4.3.4 | Эцэг эхчүүдээс сэтгэл ханамжийн судалгаа авч судалгааны мөрөөр ажлын чанарыг сайжруулах | |  | Үйлчилгээний үр дүнгийн байдлаар | 2022 оны түвшин | Эцэг эхчүүдийн 80-с дээш хувийг хамруулж судалгаа авсан байна. | Эцэг эх асран хамгаалагчаас сэтгэл ханамжийн судалгааг 2 удаа авч саналыг ажилдаа тусган хэрэгжүүлснээр байгууллагын гүйцэтгэлийн үнэлгээний шалгуур болох эцэг эхийн сэтгэл ханамжийн үнэлгээнд өмнөх жилийнхээс 71.3 – 82.2 болж 10.9% -ийн ахиц гарсан . |  |
| ***4.4 Хүүхэд, багш ажилчдын эрүүл мэндийг хамгаалах, өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх*** | | | | | | | | |
| 4.4.1 | АЗДҮАХ 3.2.19  Багш ажилчдыг урьдчилан сэргийлэх шинжилгээ эрт илрүүлэлтийн үзлэгт хамруулж, эрүүлжүүлэх ажлыг зохион байгуулах | |  | Эрүүл мэндийн урьдчилсан үзлэгт хамрагдсан байдал, эрүүлжүүлсэн арга хэмжээний чанар, үр дүнгээр | Эрүүл мэндийн урьдчилсан сэргийлэх үзлэгт 100% хамруулсан. | Үзлэг шинжилгээнд хамруулах, эрүүлжүүлэх ажлыг 2 удаа зохион байгуулж 100% хамруулна. | 18 – 34 насны багш ажилчид нийт 41 хүнийг 100% эрт илрүүлгийн үзлэгт хамруулсан.Бага ангий 23 багш гал тогооны тогооч бэлтгэгч үйлчилгээний 8 ажилтанг урьдчилан сэргийлэх үзлэг шинжилгээнд хамруулсан. |  |
| 4.4.2 | АЗДҮАХ 3.2.19  Нийт хүүхдүүдийг урьдчилан сэргийлэх үзлэг шинжилгээнд бүрэн хамруулах, эрүүл мэндийг хамгаалах ажлыг зохион байгуулах | |  | Үзлэгт хамрагдсан хүүхдийн тоо, арга хэмжээний үр дүнгээр | Намрын урьдчилан сэргийлэх үзлэгт 70% хамрагдсан. | ЭМТөвтэй хамтран жилд 2 удаа 100% үзлэгт хамруулж, эрүүлжүүлнэ. | ЭМТөвтэй хамтран 4 болон 5 р ангийн сурагчдаас бусад бүх сурагчидыг эрт илрүүлгийн үзлэгт хамруулсан. Хамрагдалтын хувь 85% байна. |  |
| 4.4.3 | Багш ажилчид, хүүхдийн бие бялдрын сорилыг холбогдох газартай авч явуулах | |  | Сорилын хамрагдалтаар | Өмнөх оны түвшин | Багш ажилчид, хүүхдүүдийг 100% хамруулна. | Сумын хэмжээнд нас насны онцлогоор нь 70 хүнийг бие бялдрын сорилд хамруулснаас сургуулийн багш ажилтан хамрагдсан. |  |
| 4.4.4 | “Эрүүл шүд - Эрүүл хүүхэд” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх | |  | Эрүүл шүдтэй хүүхдийн тоогоор | Өмнөх оны түвшин. | Шүдний өвчлөлийн тоо буурсан байна. | “ Хишиг дент” шүдний эмнэлэгтэй хамтран сурагчдын шүдийг эмчлүүлэн ажлыг эхлүүлээд байна. |  |
| 4.4.5 | Багш ажилчдын хөдөлгөөний дутагдлаас урьдчилан сэргийлэх, эрүүл амьдрах зан төлөвт сургах зорилго бүхий ажлуудыг зохион байгуулна. | |  | Зохион байгуулсан ажлын чанар, үр дүнгээр | Ажлын байран дээр дасгал хөдөлгөөн хийж хэвшсэн. | Шинээр 2 ажил зохион байгуулж 100% хамруулна. | Долоо хоног бүрийн лхагва гаригыг багш ажилчдын урлаг спортын өдөр хэмээн зарлаж бүжиглэх сонирхолтой багш нар бүжгээ сурч, гар бөмбөг тоглох сонирхолтой нь гар бөмбөг тоглон эрүүл мэнд хөдөлгөөний дутагдлаас сэргийлэх ажлыг зохион байгуулан амжилттай хэрэгжүүлсэн. |  |
| 4.4.6 | Байгалийн давагдашгүй хүчин зүйл, гамшиг, эрсдлийн үе дэх дэглэмийг баримтлан, холбогдох дүрэм журмыг хэрэгжүүлэн ажиллах | |  | Хийсэн ажлын чанар хүртээмж, үр дүнгээр | Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулан, хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. | Эцэг эх хүүхдийн дунд 1-2, багш ажилчдын дунд 2 удаагийн сургалт явуулж 100 хувь хамруулна. | Онцгой байдлын газартай хамтран нийт багш ажилчдын дунд “Газар хөдлөлтийн үед авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ” сургалтыг зохион байгуулсан.  Мөн ахлах ангийн сурагчдын дунд сумын эрэн хайх аврах бүлгээс “Газар хөдлөлт” сэдвээр сургалт зохион байгуулж 9- 11р ангий нийт 42 сурагч хамрагдсан. |  |
| **4.5 Хүүхдийн хоол хүнсний аюулгүй байдлыг хангаж, норм стандартын дагуу чанартай баталгаат, илчлэгтэй олон нэр төрлийн хоол хүнсээр хангаж ажиллах** | | | | | | | | |
| 4.5.1 | “Сургуулийн хүүхдийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээг дэмжих” хөтөлбөрийг чанартай хэрэгжүүлэх | |  | Норматив шаардлагыг хангаж,  хоолны нэр төрлийг нэмэгдүүлсэн байдлаар | 10 нэр төрлийн хоол, цайгаар үйлчилсэн. Бүх технологийн картууд шинэчлэгдсэн. | 15 нэр төрлийн хоол, цайгаар үйлчилнэ. | “Сургүуулийн хүүхдийн хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээг дэмжих хөтөлбөрийг 2021 оноос хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Үүнд өдөр бүр халуун хоол ундаар үйлчлэх, 10 хоногт 2 удаа цагаан хоол бусад 8 хоногт махан хоолоор нэр төрөл давхардуулахгүйгээр олгож байна. Үдийн хоолны хүнсний материалыг “Бор хул тоонот”ХХК нийлүүлэн ажиллаж байна.  Цэсийг 10 хоногоор тогооч сургалтын менеежертэй хамтран боловсруулж, сургалтын менежер мэдээллийн системд цэсийг шивж оруулан үдийн хоолонд хамрагдаж буй хүүхдийн тоо тогоочийн хоолны зураг оруулалтад хяналт тавин ажиллаж байна. |  |
| 4.5.2 | АЗДҮАХ 3.3.15  Хүүхдийн хоол хүнсний чанар эрүүл ахуйд хийх хөндлөнгийн хяналтыг сайжруулж эцэг эхийн оролцоотой хяналтын зөвлөлийг байгуулж ажлыг тогтмолжуулах | |  | Хоол амталгаанд хамрагдсан эцэг эхийн тоо, сэтгэл ханамжийн үнэлгээгээр | Өдөр бүр 1-2 сэтгэл ханамжийн үнэлгээг авч ажилласан. | Хяналтын зөвлөлийн үйл ажиллагааг тогтмолжуулсан байна. | Хүүхдийн хоол хүнсний чанарт хөндлөнгийн хяналт хиях хяналтын зөвлөлийг захирлын тушаалаар гарган баталгаажуулж сард нэг удаа хяналт тавин ажиллаж байна. |  |
| **ТАВ: *МАНЛАЙЛАЛ,* *МЭДЛЭГ ЧАДВАРАА ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД*** | | | | | | | | |
| 5.1 | Удирдах ажилтны манлайлах чадвараа хөгжүүлэх сургалтанд хамрагдах | |  | Сургалтад амжилттай хамрагдсан байх | Сургалтад захирал, сургалтын менежерүүд бүрэн хамрагдсан. | Амжилттай суралцсан байна | Удирдах ажилтны манлайлах чадвараа хөгжүүлэх сургалтад сургуулийн захирал 3 менежер хамрагдан сургуулийн менежментийг сайжруулах төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулж мөрдөг болгон ажилласны үр дүнд байгууллагын гүйцэтгэлийн үнэлгээгээр ахисан үзүүлэлттэй урамшуулалд хамрагдаж чадсан. |  |
| 5.2 | Сургуулийн захирал, сургалтын менежерүүд үзүүлэх хичээл бэлтгэн заах | |  | Төлөвлөгөө гарган бэлтгэсэн байх | 50% | 100% заасан байна. | Сургуулийн захирал Б. Ууганчимэг бага ангийн багш нарт “ Харьцаа заах арга зүй” –н сургалт зөвлөгөөг зохион байгуулж нийт 25 багш хамрагдсан. Мөн 4а,4в ангиудад “Харьцаа” сэдвээр хичээл заасан.  Бага ангийн сургалтын менежер Д.Эрдэнэжаргал 4-р ангид “Параллел зөөл” сэдвээр үзүүлэх хичээл зохион байгуулж 13 залуу багш хамрагдсан.  Сургалтын менежер Б.Эрдэнэчимэг 7г ангид “Туйлсын найраглал”-ыг задлан шинжлэх сэдвээр зааж нийт 15 багш хичээлд сууж тэмдэглэл хөтөлсөн. |  |
| 5.3 | Төрийн албан хаагчдын ёс зүй, манлайллыг нэмэгдүүлэх | |  | Ёс зүйн дүрмийг уншиж судлах | Багшийн ёс зүйн дүрмийг уншиж тестийн шалгалт өгөх | Ёс зүйн дүрмийн шалгалт 59 багш өгсөн. | Шинээр гарсан багшийн ёс зүйн дүрмийг уншиж судлуулан шалгалт авч түүний мөрөөр даалгавар өгч мөрдлөг болгон ажилласанаар багшийн ёс зүйтэй холбоотой санал гомдол ирээгүй. |  |

Тайланг хянасан:

**Төсвийн Ерөнхийлөн захирагч**

Хужирт сумын засаг дарга (Д. Батбаяр)

Төлөвлөгөө тайлагнасан:ы

**Төсвийн Шууд захирагч**

Хужирт сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч (Б. Жамъянсүрэн)