Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар тогтоолын 3 дугаар хавсралт

**Өвөрхангай аймгийн ХУЖИРТ СУМЫН Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны**

**хөтөлбөрИЙн 2021 онЫ АЖЛЫН ТАЙЛАН**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зорилт, арга хэмжээ | № | Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ | Хэрэгжих хугацаа | Үндсэн хэрэгжүүлэх байгууллага | Зарцуулсан  хөрөнгийн  хэмжээ, эх үүсвэр  (сая төгрөг) | Зорилтот түвшин, үр дүн /хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр/ | | | Хэрэгжилт |
| 2021 он | | |
| Зорилтот түвшин, үр дүнгийн үзүүлэлт | Хүрсэн түвшин, үр дүн |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| **НЭГ. ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ** | | | | | | | | | |
| **Салбарын зорилго: Нийгмийн суурь үйлчилгээг тэгш, хүртээмжтэй хүргэж, хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх замаар дундаж давхаргын хамрах хүрээг өргөжүүлэн, гэр бүлд ээлтэй жендерийн мэдрэмжтэй цогц бодлого хэрэгжүүлнэ.** | | | | | | | | | |
| **1.1.ҮНДЭСНИЙ БАХАРХАЛ, ӨВ СОЁЛ** | | | | | | | | | |
| Зорилт 1.1.1. Эх хэл, соёл, ёс заншлаа дээдэлсэн эх оронч үзэлтэй эв нэгдлийг эрхэмлэсэн иргэнийг төлөвшүүлэн хөгжүүлж, түүх, соёлын өвөө хамгаалан, үндэсний бахархлаа түгээн дэлгэрүүлж, соёл, урлагийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ | 1 | Уламжлалт монгол ахуй, өв соёлоо сэргээн хөгжүүлэх замаар монгол хүний удмын санг хамгаалах, угийн бичиг, монгол бичгийн бүх нийтийн хэрэглээг нэмэгдүүлж, “Соёлын өв-Хөгжлийн дархлаа” цогц арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. | 2021-2024 | Соёлын төв | Орон нутгийн төсөв | Сургалтад 250 иргэн хамрагдсан байна. | Угийн бичгийн хөтлөлтийг нэмэгдүүлэх, бүх нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор“Үл тасрах хэлхээ-2” аяныг зохион байгуулж, угийн бичиг хөтлөх арга зүйн цахим хичээлийг 3 цуварлаар бэлтгэн сумын цахим хуудсуудад байршуулан ажилласан. Үүний үр дүнд нийт 2 мянга гаруй иргэн уг сургалтыг үзэж, сонирхож, 450 өрх угийн бичиг хөтөлсөн.  “Соёлын өв-Хөгжлийн дархлаа” цахим хуудсаар “Үзэсгэлэнт Өвөрхангай-2021” залуучуудын цахим урлагийн наадамд оролцогч 14 залуу “Үл тасрах хэлхээ-2” аянд нэгдэж угийн бичгээ хөтөлж, угийн түүхээ бичсэн.  Аймгийн хэмжээнд зохион байгуулсан Угийн бичиг хөтлөх уралдаанд 1 дүгээр багийн иргэн Ц.Батдэлгэр 1-р байрт шалгарсан.  Ахмад багш Б.Нямсүрэн нь Монгол хэл, Монгол бичгийг бага, дунд, ахлах ангийн 101 хүүхдэд, 3 иргэнд заасан.  Монгол хэлний багш нар сургуулийн нийт 100 багш ажилчдад Монгол бичгийн давтлагыг түвшингээр ангилан явуулсан. Мөн 6-12 дугаар ангийн сурагчдад хоцрогдол арилгах сургалтыг цахимаар болон танхимаар явуулж байна.  Хүүхдийн 4 цэцэрлэг албан хаагчдадаа Монгол бичгийн хичээлийг зааж байна.  Сумын хэлний зөвлөлөөс Улс тунхагласны баярыг угтан сумын нийт төрийн албан хаагчдын дунд “Үндэсний бичгийн хурдан уншигч” шалгаруулах уралдаан зарлан амжилттай зохион байгуулж, 20 албан хаагч оролцсон.  Мөн албан байгууллага хамт олноороо “Хүмүүн бичиг” сонин захиалан төрийн албан хаагч бүр үндэсний бичиг, угийн бичгээ хөтөлцгөөе аян өрнүүлж, номын сан “Хүмүүн бичиг” сониныг уншлагын танхимаар иргэдэд үйлчилж байна. Сумын хэмжээнд 50 гаруй иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага “Хүмүүн бичиг” сонинг захиалж, хэрэглэж байна.  Сумын хэмжээнд нийт 191 иргэн монгол бичгийн анхан болон дунд шатны сургалтад хамрагдсан | 30 | |
| 2 | “Цахим соёл”, “Соёлын өв-Хөгжлийн дархлаа”, “Бүх нийтийн соёлын боловсрол” зэрэг арга хэмжээг хэрэгжүүлж, орон нутгийн соёл, урлагийн үйлчилгээнд иргэдийн оролцоо, цахим орчин дахь үндэсний соёлын нөлөөг нэмэгдүүлнэ. | 2020-2024 | Соёлын төв | Орон нутгийн төсөв | 1000 иргэн | Соёлын арга хэмжээний 2021 оны төлөвлөгөөг боловсруулан нийт танхимаар болон цахимаар 36 соёлын арга хэмжээ зохион байгуулснаас соёлын төв болон нүүдлийн соёлын арга хэмжээнд давхардсан тоогоор 1200 иргэн, цахим орчинд уралдаан тэмцээн, цахим контентуудад хандалтаар 18 мянга гаруй иргэн сэтгэгдэл бичиж, үзэж сонирхсон байна.  Цар тахалтай холбогдуулан цахим орчинд мэдээлэл сурталчилгаа, үйл ажиллагааны удирдамж, цахим уралдааныг зохион байгуулсан. Үүнд: “Гайхамшигт Монгол наадгай” цахим уралдаан “Ижийдээ захидал бичээрэй” шилдэг захидлын уралдаан, Би өвлөн уламжлагч цахим уралдаан, Ковидгүй ногоохон зуны төлөө миний гэр бүл” гар зургийн уралдаан, Монгол цэргийн өдөр Орчин үеийн зэвсэгт хүчин үүсэн байгуулагдсаны 100 жилийн ойг тохиолдуулан “Цэрэг эх орны дууг хэн сайн дуулах вэ?”-уралдаанд , Эх үрсийн баярыг тохиолдуулан “Одонтой ээж” хүндэтгэлийн арга хэмжээ, “Бид Хужиртын авьяаслаг хүүхдүүд” ЕБС-ийн сурагчдын дунд урлагийн цахим уралдаан зэргүүдийг амжилттай зохион байгууллаа. Мөн захидлыг эздэд нь сарнайн хамт гардуулан цахимаар сурталчлан ажилласан. Соёлын төвөөс бүжгийн дугуйлангийн сурагчдын “Хүрээ хүүхнүүд”, Шигтгээ 2 хамтлагийн “Хүлгийн айзам” хамтлагийн гоцлол дуучдын Н.Цэрэннадмид Б.Мягмардорж нарын дуугаар тус тус цахим клип хийж өргөн түмэндээ цахимаар түгээлээ. Сумын эмэгтэйчүүдийн холбоотой хамтран “Нарнаас урьтаж гэрэлтье” цуврал цахим нэвтрүүлгийг сумын Эмэгтэйчүүдийн холбооны дарга Ж.Оюунгэрэл, сумын ахмад эмч М.Батжаргал нартай уулзалт ярилцлагыг хийж олон улсын эмэгтэйчүүдийн баярын өдрөөр цахим орчинд түгээлээ. Мөн Live мэндчилгээ, болон цэцэгт мэндчилгээг эзэнд нь хүргэж ажилласан.  Цахимаар соёлын 16 арга хэмжээг зохион байгуулсан. | 30 | |
| 3 | Соёлын биет болон биет бус өвийн хадгалалт, хамгаалалтыг сайжруулан, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлж, соёлын өвийн эсрэг гэмт хэрэг, зөрчилтэй тэмцэх ажлыг хууль хяналтын байгууллагатай хамтран зохион байгуулна. | 2020-2024 | Соёлын төв | Орон нутгийн төсөв | Аян зохион байгуулагдсан байна | Соёлын өвийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, иргэд байгууллагуудын хамтын ажиллагааг сайжруулах, соён гэгээрүүлэх “Өв хамгаалагч” 1 сарын хугацаатай аян зохион байгуулж, 18 ажлыг төлөвлөн хэрэгжүүлж ажилласан. Үүнд: Соёлын төв цагдаагийн тасаг хамтран иргэдэд 3 удаа сургалт зохион байгуулж, ЕБС-ийн 8 дугаар ангийн сурагчдын дунд “Соёлын өвөө хамгаалахад хүүхэд бидний оролцоо” АСК тэмцээнийг зохион байгуулсан. Шунхлай уулын цогцолбор дурсгалд эрсдэлийн үнэлгээг хийж, авран хамгаалах зайлшгүй шаардлагатай 1 дурсгалын талаарх мэдээллийг Соёлын өвийн үндэсний төвд хүргүүлсэн.  Аймгийн тусгай хамгаалалтад байдаг 6 дугаар багийн Жамбалдорж увшхайн орчны хог хаягдлыг цэвэрлэж, танилцуулга, санамж бүхий 2 самбарыг хийж, өв хамгаалагч нарын уулзалтыг зохион байгуулсан. | 30 | |
| 4 | Орон нутгийн соёл судлалыг хөгжүүлэн, төв халхын үнэт зүйлсийг тодорхойлж, олон нийтэд түгээн дэлгэрүүлнэ. | 2021-2024 | Соёлын төв | Орон нутгийн төсөв | Контентын тоо  2 | Сийлбэрч өндөр настан М.Цэнд, Шаравдорж нарын сийлбэрийн талаар цахим уулзалт, Өв уламжлагчдын зөвлөлийн дарга Ч.Батхуягийн Хийморь бүтээлээр цахим контент хийж архивлан хадгалсан. | 30 | |
| 5 | Биет бус өвийг өвлөн уламжлуулах, шавь сургалтыг хөгжүүлж, шилдэг өвлөн уламжлагчдыг дэмжин, төв халхын болон нутгийн онцлогтой өвийг хамгаалж, “Соёлын өв-хөгжлийн дархлаа” бэхжүүлнэ. | 2021-2024 | Соёлын төв | Орон нутгийн төсөв | Контенты  н тоо  1 | Хужирт суман дахь Соёлын биет бус өвийг өвлөн уламжлагчдын бүртгэл мэдээллийн санг бүрдүүлэн нийт 42 өв уламжлагчдын бүртгэлийг хөтлөөд байна. Соёлын төвөөс өвлөн уламжлагчдыг сурталчлах зорилгоор “Хужирт сумын биет бус өвийг уламжлагчид” цахим контентыг хийж байгууллагын болон сумын нэгдсэн цахим хуудсанд байршуулан ажилласан. | 30 | |
| 6 | Ёс заншлын гэр өргөө байгуулж, соёлын биет бус өвийг өвлөн уламжлалыг дэмжих, иргэд, хүүхэд залуучуудыг уламжлалт ёс заншлаас суралцах боломжоор хангах. | 2023-  2024 | Соёлын  төв | Орон  Нутгийн  төсөв | 1 | Хугацаа болоогүй |  | |
| Зорилт 1.1.2. Соёл, урлагийн байгууллагын хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэн соёлын үйлдвэрлэлийг дэмжих замаар үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг өргөжүүлэн мэргэжлийн хүний нөөцөөр хангана. | 1 | “Хужирт нутаг мину” урлагийн наадмыг 2 жил тутам зохион байгуулах замаар хүүхэд залуучууд, ардын авьяастнуудын авьяас билгийг нээн хөгжүүлж, түгээн дэлгэрүүлнэ. | 2021-2024 | Соёлын төв | Орон  Нутгийн  төсөв | Урлагийн наадамд аж ахуйн нэгж, байгууллагыг хамруулсан байна | “Үзэсгэлэнт Өвөрхангай-2021” залуучуудын урлагийн цахим наадмын 1-р шатыг сумандаа зохион байгуулсан. Үүнд: ЕБСургууль, 1, 2, 4-р цэцэрлэг, “Хужирт рашаан сувилал” ХХК зэрэг байгууллагууд оролцсон.  Шалгарсан 14 залуучуудыг аймгийн уралдаанд оролцуулж, 1 дүгээр байрт Эстрад дуу, Угийн бичиг, 2-р байрт Зохиолын дуу, Гар урлал, 3-р байрт Хөөмий, Өвлөн уламжлагч гэр бүл, тусгай байранд Ардын дуу, Уртын дуу тус тус байр эзэлж нийлбэр дүнгээр сум 1-р байранд шалгарсан. | 30 | |
| 2 | Орон нутаг судлах танхимын үйл ажиллагааг өргөжүүлэн орон нутгийн соёлын өв сурталчилах төв болгоно. | 2021-2024 | Соёлын төв | Орон  Нутгийн  төсөв | Орон нутаг судлах танхимаар үйлчлүүлэгчдийн тоо 100 | Ковид-19 халдварт цар тахлын улмаас орон нутаг судлах танхимаар 67 иргэн, цахим музейгээр 380 иргэн үйлчлүүлсэн.  Орон нутаг судлах танхимаас “Цахим музей” хөтөлбөрийг 2 удаа хийж соёлын төвийн цахим хуудсаар сурталчлан ажиллаа.  Суманд түгээмэл тоглогддог байсан тоглоомын судалгааг 6 багийн хүрээнд судалж “Бажий” Зэндмэнэ зэрэг тоглоомыг иргэдэд зааж сургах түүнийг хийх зэрэг ажлуудыг зохион байгуулсан. Мөн Бөгж нийлүүлэх тоглоомыг тоглох аргачлалыг англи хэл дээр хөрвүүлэн ажилтан бүр уг тоглоомыг нийт 25 ширхэг хийсэн. | 27 | |
| 3 | Жил бүр гар урчуудын дунд сийлбэр болон бусад бүтээлийн уралдаан зарлаж шилдэг бүтээлийг шалгаруулан сумын орон нутаг судлах танхимд худалдан авах замаар үзмэрийн тоог нэмэгдүүлэх, уламжлалт сийлбэрийн урлагийг хөгжүүлэн урчуудыг дэмжиж, үзмэрийг баяжуулна. | 2021-  2024 | Соёлын  төв | Орон  Нутгий  н  төсөв | Уралдаан  тэмцээн  зохион  байгуулаг  дсан  байна.  1 удаа | Суман дахь Соёлын биет бус өвийг өвлөн уламжлагчдын бүртгэл мэдээллийн санг бүрдүүлэн нийт 42 өв уламжлагчдын бүртгэлийг хөтлөөд байна.  Соёлын төвөөс өвлөн уламжлагчдыг сурталчлах зорилгоор “Хужирт сумын биет бус өвийг уламжлагчид” цахим контентыг хийж байгууллагын болон сумын нэгдсэн цахим хуудсанд байршуулан ажиллаж байна.  Сийлбэрч өндөр настан М.Цэнд, Шаравдорж нарын сийлбэрийн талаар цахим уулзалт мөн Өв уламжлагчдын зөвлөлийн дарга Ч.Батхуягийн Хийморь бүтээлээр цахим контент хийж архивлан хадгалсан. | 27 | |
| 4 | Дуу дүрс бичлэгийн студитэй болж, онлайн телевизийг ажиллуулах, баяр наадам болон бусад үйл ажиллагааг дүрсжүүлэн архивжуулах, соёлын төвийн тавилга, техник, хэрэгсэл, урлагийн хувцсаар хангах хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлнэ. | 2021-  2024 | Соёлын  төв | Орон  Нутгийн  төсөв | Тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан байна | Соёлын төвөөс Дуу дүрс бичлэгийн студи байгуулах зорилт тавин өөрийн орлогоос санхүүжүүлэн Canon 80D камер, EFS18-135 дуран, камерын мик, Мakbook Air зөөврийн комьпютерийг авч цаашид студийн өрөөг бэлтгэх талаар ажиллаж байна. | 27 | |
| 5 | Соёлын төвийн барилгыг шинээр барьж, тавилга, техник хэрэгслийг нэмэгдүүлнэ. | 2022-2023 | Соёлын  төв төв | Улсын төсөв | 400 хүний суудалтай барилга баригдсан байна | Хугацаа болоогүй |  | |
| 6 | Хужирт сумын нэрийн хуудас болохуйц брэнд бүтээгдэхүүний цуглуулга бүхий бэлэг дурсгалын зүйлтэй болно. | 2021-  2024 | Соёлын  төв | Иргэд, хувийн хэвшлийн хөрөнгө | Бэлэг дурсгалын цуглуулгын тоо 1 | Хужирт сумын брэнд бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч “Хужирт цагаан” ХХК-д сум хөгжүүлэх сангаас 30.0 сая төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээл олгож бүтээгдэхүүний сав баглаа боодлыг шинэчлэн, нэр төрлийг нэмэгдүүлж “Таван тансаг идээ” бэлгийн багцыг худалдаанд гаргаж эхэлсэн. | 27 | |
| 7 | “Соёлын бүтээлч үйлдвэрлэл-II” арга хэмжээг хэрэгжүүлж, соёл, урлагийн эдийн засгийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлнэ. | 2021-2024 | Соёлын  төв | Орон  Нутгийн  төсөв | Арга хэмжээний тоо 1 | Соёлын үйлдвэрлэлийг дэмжих хүрээнд орон нутгийн урлаачдын хийсэн бүтээлийг иргэдэд сурталчлах, борлуулах зорилгоор “Хужиртад үйлдвэрлэв-2021” үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулсан. Гар урлал, бэлэг дурсгалын төрөлд 2 иргэн, Оёдол эсгүүрийн бүтээгдэхүүний төрөлд 2 иргэн оролцож, Шилдгийн шилдэг бүтээгдэхүүнээр Уужим 2 дугаар багийн иргэн Ц.Бямбадоржийн гар урлал, нэхий, суран эдлэлийн бүтээгдэхүүн шалгарсан.   Гар урлал, бэлэг дурсгал бүтээгдэхүүний шилдгээр Шунхлай 5 дугаар багийн иргэн Ш.Доржсүрэнгийн бүтээл шалгарсан.  Оёдол эсгүүрийн бүтээгдэхүүний шилдгээр Шунхлай 5 дугаар багийн иргэн Г.Соронзонболдын гутал шалгарсан. | 30 | |
| 8 | Иргэдэд зайны болон нүүдлийн соёл, урлагийн үйлчилгээг хүргэж, Соёлын төвийг соёлын өв хариуцсан ажилтантай болгох, ажилтнуудыг зөөврийн компьютерээр хангах. | 2021-  2024 | Соёлын  төв | Орон  Нутгийн  төсөв | 300 | Хөдөөгийн 4 багт Соёлын цаг, Өв хамгаалагч аяны хүрээнд удирдамжийн дагуу хүрч үйлчилж, 156 иргэн хамрагдсан.  Соёлын төвийн хүлээлгийн танхимыг ажилчдын хүчээр иж бүрэн засварлан тохижуулсан.  Соёлын яамнаас Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар HP зөөврийн компьютер, бичиг хэргийн шүүгээ, номын сангийн ширээ сандал, номын тавиур зэрэг нийт 6 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдсэн. | 30 | |
| 9 | Номын фондыг нэмэгдүүлэх, цахим номын сангийн каталогитой болох. | 2021-  2024 | Соёлын  төв | Орон  Нутгийн  төсөв | Цахим  номын  сангийн  каталог  итой  болсон  байна. | Хужирт сумаас төрж гарсан зохиолч, сэтгүүлч Балсанцэрэнгийн Ойдов, Монголын Зохиолчдын эвлэлийн гишүүн зохиолч, яруу найрагч Ж.Гүнтэвсүрэн нартай уншигч зохиолчдын уулзалт өдөрлөгийн арга хэмжээг амжилттай зохион байгуулсан. Уг өдөрлөгт Хужирт сумын ЕБС-ийн дэргэдэх “Оюуны хүч” ном клубын 13 сурагчид оролцон эрхэм зохиолчдод өөрсдийн бичсэн шүлэг, яруу найргаас уншиж сонордуулсан.  Сумын номын сан нь open biblio програмыг нэвтрүүлэн цахим каталогийн сантай болсон. Ж.Амарсайханы “Нар мандахыг л харах сайхандаа”, Б.Ойдовын “Ганлингийн дуу”, “Хун шувууны инээмсэглэл”, Ц.Шуурайн “Хоржоонтой өргөс” зэрэг номуудаар фонд баяжигдсан. Соёлын өв хөгжлийн дархлаа цахим хуудаснаа Хужирт сумын ахмад багш зохиолч, яруу найрагч Ж.Амарсайхан “Ганжуур толгойн домог”, “Адуун чулууны тал”, 5-р багийн өндөр настан СББӨвийг өвлөн уламжлагч сийлбэрч, лам Ц. Шаравдарж “Шунхлайн том толгойт бор морь” зэрэг домгуудыг нийтлэн цахим сурталчилгаа хийсэн. | 30 | |
| **Зорилтын дундаж: 29.25** | | | | | | | | | |
| **1.2. ЭРҮҮЛ МЭНД** | | | | | | | | | |
| Зорилт 1.2.1. Өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх тогтолцоог бэхжүүлж, орчин үеийн оношилгоо, эмчилгээний технологийг нэвтрүүлэн, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулна. | 1 | Иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх сургалт, сурталчилгааг зохион байгуулж, иргэн бүр урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх эрүүл мэндийн үзлэг, оношилгоонд тогтмол хамрагдах нөхцөлийг сайжруулж, эрүүл, идэвхтэй амьдралын хэв маягийг төлөвшүүлэх арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлнэ. | 2021-2024 | ЭМТөв | Орон  Нутгийн  төсөв | Урьдчилан сэргийлэх үзлэгийн хувийг 30 хувьд хүргэх | Иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх, мэдлэг, мэдээлэл олгох, эрүүл амьдралын хэв маягийг сурталчлах зорилгоор Facebook групп ажиллуулж байна. Сумын иргэдийн 10% нь тус групп-ийн дагагч байна. Тус групп-т байрлуулсан мэдээ мэдээллийг Хужирт сумын олон дагагчтай бусад группууд рүү тогтмол түгээдэг.  Иргэдэд эрүүл амьдралын хэв маягийг төлөвшүүлэх зорилгоор “Эрүүл амьдралын хэв маягт алхам алхамаар” аяныг зохион байгуулж, аяны хүрээнд иргэдэд дасгал хөдөлгөөн, эрүүл хооллолтын ач холбогдлын талаар сургалт, алхалтын өдөрлөг зохион байгуулж 43 иргэн хамрагдсан.  Амбулаторийн нийт үзлэгт 8924 иргэн хамрагдсан. Ковид-19 цар тахлын улмаас амбулаторийн үзлэгийн тоо өмнөх оноос 3038-аар буурсан.  Иргэдийн өвчлөлийн байдалд тохирсон эмчилгээний 4 төрлийн дасгал хөдөлгөөний жортой ба нийт 45 иргэнд заасан. | 30 | |
| 2 | Иргэдийн дунд эрүүл идэвхтэй амьдралын хэв маягийг төлөвшүүлэх, халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ. Үүнд:  -Хүн амын зохистой хоололт, илүүдэл жин, таргалалттай тэмцэх, давcны хэрэглээг бууруулах арга хэмжээ  -Хүн амын сэтгэцийн эрүүл мэндийг дэмжих, хамгаалах, хорт зуршил, мансууралтай тэмцэх арга хэмжээ  -Арьс, харшлын өвчнийг бууруулах арга хэмжээ  -Осол, гэмтлээс сэргийлэх арга хэмжээ  -Хэрх, хэрх төст өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ  -“Хеликобактер”-гүй гэр бүл арга хэмжээ | 2021-  2024 | ЭМТөв | Орон  Нутгийн  төсөв | Зорилт  бүлгийн  иргэдийн  50 хувийг  үзлэгт  хамруулах | Халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр “Эрүүл зохистой хооллолт”, “Дасгал хөдөлгөөний ач холбогдол”, “Хорт зуршил”, “Давсны хэрэглээ эрүүл мэндэд”, “Эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээнд хамрагдахын ач холбогдол” зэрэг сэдвүүдээр 344 иргэнд сургалт орсон.  Халдварт бус өвчний эрсдэлт бүлгийн хүн амын судалгааг гарган иргэдийг эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээнд хамруулсан. Үзлэгт 1638 иргэн хамрагдахаас 1092 иргэн хамруулж, эрсдэлийн үнэлгээг хийн, 108 иргэнд зөвлөгөө өгсөн.  Халдварт бус өвчний эрсдэлийг бууруулахад иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор нийтийн биеийн тамирын арга хэмжээг зохион байгуулах, иргэдийн санаачилгаар бий болсон алхалтын баг, унадаг дугуйн клуб зэрэг үйл ажиллагаанууд тогтмолжиж, байнгын явган алхдаг 57, дугуйгаар хичээллэдэг-13 иргэн байна.  Иргэдэд “Бухимдал, түүнээс сэргийлэх, зөв тайлах аргууд” сургалтыг 1 удаа зохион байгуулан 42 иргэнийг хамруулсан. Албан байгууллагуудад “Ажлын байран дахь бухимдлаас сэргийлэхэд ажлын орчны нөлөө” сургалтыг 4 байгууллагын 85 албан хаагчдад хийсэн.  Эрүүл мэндийн төвөөр үйлчлүүлсэн 57 хүнд “Харшилт өвчнүүд түүнээс сэргийлье” сэдэвт сургалт хийж, харшлаас сэргийлэх зөвлөмж, гарын авлага тараан зөвлөгөө өгч ажилласан байна. Өсвөр үеийн сурагчдад харшил түүнээс сэргийлэх мэдээлэл хийж зөв хооллох, зөв хувцаслах, харшил төрүүлэгчдээс хэрхэн өөрийгөө хамгаалах зөвлөгөөг өглөө, тус арга хэмжээнд 38 сурагч хамрагдсан.  Осол гэмтлээс сэргийлэх зорилгоор сумын хамтарсан баг, багийн эмч, хүүхдийн эмч нарын хамтарсан уулзалт хийж, аяны зорилго, үйл ажиллагааны чиглэлийг танилцуулан, сумын хэмжээнд тохиолдож байгаа осол гэмтлийн шалтгаант өвчлөлийн түвшин, шалтгааны талаарх мэдээлэл хийж, осол гэмтлээс сэргийлэх зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх арга зүйн сургалтыг хамтарсан багийн гишүүдэд хийж чадавхжуулсан.  Бага насны хүүхдийг ахуйн орчинд осол гэмтэлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх ухуулга, сурталчилгааг багийн эмч, багийн Засаг дарга нараар дамжуулан хийж, нийт 72 өрхөд зөвлөмж, боршур хүргэн ажилласан.  Бага насны хүүхэдтэй айл өрхөд аюулгүй орчны үнэлгээ хийх ажлыг хамтарсан багийн гишүүдтэй хамтран 0-5 насны хүүхэдтэй 84 өрхөд 14 үзүүлэлттэй үнэлгээний хуудсаар үнэлгээ хийн, аюулгүй орчин бүрдүүлэх, осол гэмтлээс сэргийлэх зөвлөгөө өгсөн. Үнэлгээнд хамрагдсан өрхүүдээс хүүхдэд ээлтэй аюулгүй орчныг 80%-аас дээш бүрдүүлсэн 5 өрх буюу 6%, 70-79%-тай 41 өрх буюу 48,8%, 50-69%-тай 10,7% буюу 9 өрх байсан ба 50%-аас доош үзүүлэлттэй 8 өрх буюу 9,5% байсан. Дээрх үнэлгээнд дүгнэлт хийхэд айл өрхүүд зуух пийшиндээ хаалт хамгаалалт хийгээгүй, бие засах газар, бохирын цооногтоо таглаа хийгээгүй байдал илүү байсан ба ээлтэй, аюулгүй орчин бүрдээгүй үзүүлэлтийн дагуу эцэг эхэд зөвлөгөө заавар өгч ажилласан.  Осол гэмтлээс сэргийлэх цахим сурталчилгааг "Унаж бэртэхээс сэргийлэхэд-Иргэн таны оролцоо” сэдвээр 13 төрлийн зөвлөмжийг сумын Эрүүл мэндийн төвийн цахим хуудас болон сумын иргэдийн хандалт ихтэй цахим хуудаснуудаар дамжуулан иргэд олон нийтэд сурталчилгаа хийсэн. Иргэдийн цахим хандалт 191 байлаа. Осол гэмтэл 2020 оны эхний 10 сарын байдлаар 18 тохиолдол 2021 оны 10 сарын байдлаар 13 тохиолдол буюу 26.6 хувь буурсан.  Хеликобактергүй гэр бүл арга хэмжээний хүрээнд 25 өрхөөс нэг нэг гишүүнээс хеликобактер илрүүлэх түргэвчилсэн шинжилгээ авсан. Үүнээс эерэг илэрсэн тохиолдол байхгүй.  Хеликобактерийн халдвараас сэргийлэх мэдээлэл сурталчилгааг 71 хүнд хийсэн. | 30 | |
| 3 | Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, хянах, бууруулах зорилгоор дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ. Үүнд:  -Орчны эрүүл мэндийг сайжруулах арга хэмжээ  -Сүрьеэ өвчинтэй тэмцэх арга хэмжээ  -БЗХӨ/ДОХ/Тэмбүү өвчнийг бууруулах арга хэмжээ  -Томуу, томуу төст өвчнийг бууруулах арга хэмжээ  -“Элэг бүтэн-Монгол” арга хэмжээ  -Хүнсний эрүүл ахуй, аюулгүй байдлыг хангах арга хэмжээ | 2021-  2024 | ЭМТ | Орон  Нутгийн  төсөв | Сүрьеэ  хавьтлууд  ыг 90%  үзлэгт хамруулах  БЗХӨ/ДОХ/тэмбүүгийн тохиолдлын тоог өмнөх оныхоос бууруулах | “Нийтийн Эрүүл мэндийн төлөө Орчны эрүүл мэндийг нэн тэргүүнд сайжруулцгаая” уриа бүхий дэлхийн орчны эрүүл мэндийн өдрүүдийн хүрээнд НЭМҮТ-өөс боловсруулан гаргасан 2 видео бичлэг, шторкийг иргэдийн хамгийн идэвхтэй байдаг 4 группэд байршуулан иргэдэд мэдээлэл түгээлээ.  Цахим мэдээллийг 643 иргэн үзэж хандалт хийсэн. Үйлчлүүлэгчдэд нүхэн жорлон, бохир усны цооногоо хэрхэн халдваргүйжүүлэх зааварчилгаа бүхий зөвлөмж, боршурыг 148, хуванцар савны сонголт ба хэрэглээ зөвлөмжийг 235, хог хаягдал түр хадгалах савны эрүүл ахуйн шаардлага зөвлөмжийг 142 иргэнд өгч ажилласан.  Аймгийн БОЭТ-ийн сүрьеэгийн эрт илрүүлэг үзлэгийн баг суманд ирж сүүлийн 5 жилийн сүрьеэгийн хавьтлуудаас асуумж авах, уушигны эмчийн үзлэг хийх, цээжний рентген зураг авах, шаардлагатай тохиолдолд цэрний шинжилгээ авах ажил зохион байгуулж, 158 иргэн хамрагдсан.  БЗХӨ/ДОХ/Тэмбүү өвчнийг бууруулах арга хэмжээний хүрээнд энэ онд зорилтот насны 389 иргэнийг бэлгийн замын халдвар, тэмбүү илрүүлэх үзлэг шинжилгээнд хамруулснаас тэмбүүгийн 1 тохиолдол илэрснийг эмчлэн эрүүлжүүлсэн. Өмнөх онд 2 тохиолдол илэрч байсан байна.  Томуу томуу төст өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг томуугийн улирлыг угтуулан зохион байгуулж, томуу өвчнөөс сэргийлэх чиглэлээр 7 төрлийн мэдээлэл сурталчилгааг хүн амын дунд цахим хэлбэрээр зохион байгуулж, 1319 иргэнээс хандалт авсан байна. Томуугийн улирлыг угтуулан 2-5 насны 594 хүүхдээс 131, 6-11 насны 902 хүүхдээс 626 хүүхдийг томуугийн эрсэг GCFlu вакцинаар дархлаажуулсан. Нийт хүүхдийн 50 хувь нь вакцинд хамрагдсан.  “Элэг бүтэн Монгол” арга хэмжээний хүрээнд В,С вирусийн илрүүлэг шинжилгээнд 17-оос дээш насны иргэд хамрагдах ёстой бөгөөд үүнд 2020 оныг дуустал нийт 3580 иргэн хамрагдсан байсан бол 2021 онд 281 иргэн нэмж хамрагдсан байна. Үүнээс С вирустэй 2 иргэн илэрснийг, вирусийн идэвхжил тодорхойлох шинжилгээнд хамруулж, эмчилгээг эхлүүлээд байна. | 30 | |
| 4 | Нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийг дэмжих чиглэлээр дараах арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлнэ. Үүнд:  -Эх, хүүхэд, нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийг хамгаалах арга хэмжээ  -Эрчүүдийн эрүүл мэндийг дэмжих арга хэмжээ  -Өсвөр үе, залуучуудын эрүүл мэндийг хамгаалах, дэмжих арга хэмжээ | 2021-  2024 | ЭМТ |  | Жирэмсни  й эрт  хяналтын  хувийг  85%-д  хүргэх,  Эхийн  эндэгдэл  болон 0-5  насны  хүүхдийн  эндэгдлийг  0%-д  барих | Жирэмсний эрт хяналтын хувь 2021 оны 11 сарын байдлаар 81,3% байна.  2021 онд 32 залуу гэр бүл, 11-12 дугаар ангийн 148 охид, эмзэг бүлгийн 37 эмэгтэйд гэр бүл төлөвлөлтийн сургалт орсон.  Өсвөр үеийнхний дунд эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгийг 1 удаа зохион байгуулж, 10-12-р ангийн 144 охин, 108 хөвгүүн уг үзлэгт хамрагдсан бөгөөд эрхтэн системийн өвчтэй илэрсэн 75 хүүхдээс 13 хүүхдийг сумын эмнэлэгт эмчлэн эрүүлжүүлсэн. Мэс заслын эмгэг буюу фимоз, крипторхизмтай 2 хүүхэд илэрснийг дээд шатлалын эмнэлэгт илгээж эмчилгээнд хамруулсан байна.  Нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд, бэлгийн эрүүл ахуй, хүсээгүй жирэмслэлтийн хор холбогдлын талаар зөвлөгөө, сургалтыг 136 хүүхдэд хийсэн. БОЭТ-ийн өсвөр үеийн мэргэжилтнийг урин ирүүлж, 65 хүүхдэд бэлгийн боловсрол олгох сургалт хийсэн.  Эхийн эндэгдэл болон 0-5 насны хүүхдийн эндэгдэл гараагүй. | 30 | |
| 5 | Архи, тамхины хэрэглээг багасгах, хорт зуршлыг арилгах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа хувийн хэвшил, ТББ-тай хамтран ажиллаж, иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлнэ | 2021-2024 | ЭМГ | Орон  нутгийн  төсөв | Арга  хэмжээ-1 | КОВИД-19 халдварын цар тахлын улмаас энэ талаар ажил хийгдэх боломжгүй байсан. |  | |
| 1.2.2. Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний орчин үеийн оношилгоо, эмчилгээний технологийг нэвтрүүлнэ. | 1 | Сумын эрүүл мэндийн төвийг шаардлагатай эмчилгээ, оношилгооны тоног төхөөрөмжөөр ханган эмч нарын ур чадварыг дээшлүүлж, эмчилгээ үйлчилгээний чанарыг сайжруулна. /Уурын автоклав шинэчлэх, Нярайн фото эмчилгээний аппарат, Төрөхийн ор болон компьютер, ширээ сандал, хэвлэгч/ | 2021-2024 | ЭМТөв | Улсын төсөв | Шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан байна | ЭМЯ-ны санхүүжилтээр 7.5 сая төгрөгний шээсний шинжилгээний анализатортай болсноор оношлогооны багажийн чадавх сайжирсан.  ЭМЯ-ны хөрөнгө оруулалтаар, шээсний шинжилгээний хагас автомат анализатор 1 ширхэг, вакцин хадгалах хөргөгч 2 ширхэг, нярайн фото эмчилгээний аппарат 1 ширхэг, зөөврийн автоклав 1 ширхэг, эмнэлгийн гал тогоонд цахилгаан зуух, хоолны дээж хадгалах хөргөгч тус бүр 1 ширхэг, эмнэлгийн функциональ ор 1, хүүхдийн пульсоксиметр 1, жин хэмжигч 1, өндөр хэмжигч 1, тарианы шахуурга 1, автомакс 1 тус тус хангагдсан. | 30 | |
| 1.2.3. Цахим эрүүл мэнд, эрт илрүүлэг, эргэн дуудах тогтолцоог бүрдүүлж, яаралтай тусламжийн чанар, үйлчилгээг хөгжүүлнэ.  Зорилт 3. | 1 | Сумын Эрүүл мэндийн төвд мобайл технологийг нэвтрүүлнэ. | 2023-2024 | ЭМТөв | Улсын төсөв | - | Хугацаа болоогүй |  | |
| 2 | Оношилгоо, эмчилгээнд алсын зайн технологи ашиглан, цахим эрт илрүүлэг, эргэн дуудах тогтолцоог бүрдүүлнэ. | 2023-2024 | ЭМТөв | Улсын төсөв | - | Хугацаа болоогүй |  | |
| 3 | Эрт илрүүлэг, эргэн дуудах тогтолцоо, цэргийн үзлэгийн хяналт, жирэмсний нэрийн хяналтын программыг нэвтрүүлнэ. | 2021-2024 | ЭМТ | Улсын төсөв | Цэргийн насны залуучуудын 50%, жирэмсэн эмэгтэйчүүдийг 100% хяналтын программд хамруулах | Аймгийн хэмжээнд жирэмсний нэрийн хяналтыг нэгдсэн google sheet-д тогтмол бүртгэж ажилладаг бөгөөд сумын ЭМТ-ийн эх баригч уг бүртгэлд жирэмсэн эмэгтэйчүүдийг сар тутам бүртгэдэг.  Цэргийн насны залуучуудын судалгааг баг тус бүрээр гаргаж, үзлэгт 383 иргэн хамрагдахаас 322 иргэн хамрагдсан.  Үүнээс эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг шинжилгээгээр 136 иргэн эрхтэн тогтолцооны эмгэгтэй илэрсэн. Үүнд:   * Гэмтлийн дараах үлдэцтэй 40 (нөхөн сэргээх эмчилгээ хийсэн) * Дотрын эмгэгтэй 19 * Арьс харшлын эмгэгтэй 20 * Дунд чихний үрэвсэлтэй 11 * Нүдний өвчтэй 14 * Шүдний өвчтэй 7 * Сэтгэцийн эмгэгтэй 1 * Мэдрэлийн эмгэгтэй 7 хүн тус тус илэрч, эмчилгээнд хамруулан эмчлэн эрүүлжүүлсэн. Эдгэрэлт 53,4% | 27 | |
| 4 | Гэмтлийн нарийн мэргэжлийн эмчтэй болж, яаралтай тусламжийг суманд үзүүлдэг болно. | 2022-2024 | ЭМТ | - | Их эмчийн тоо-1 | Гэмтлийн нарийн мэргэжлийн эмчээр нэг эмчтэй гэрээ байгуулж, резидентэд сургаж байна. | 27 | |
| 1.2.4. Эрүүл мэндийн салбарын хүний нөөцийг бүрдүүлж, мэргэшүүлэн, чадавхийг нэмэгдүүлж, нийгмийн хамгааллыг дэмжинэ. | 1 | Сумын Эрүүл мэндийн төвийг нарийн мэргэжлийн эмчээр хангаж, тэдний ажиллаж, амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлж, удаан хугацааны гэрээ байгуулж тогтвортой ажиллуулна. | 2021-2024 | ЭМТ | Улсын төсөв | Их эмчийн тоо-2 | Ерөнхий мэргэжлийн 2 эмчийг ажилд авч ажиллуулж байгаа бөгөөд цаашид урт хугацааны гэрээ хийн эх барихын болон дотрын нарийн мэргэжлээр сурган тогтвор суурьшилтай ажиллуулах зорилготой ажиллаж байна.  1 эмчийн байрны төлбөрийг сумын Засаг даргын нөөц сангаас төлж байна.  Шүдний эмч Ц.Миеэгомбо нь эрүү, нүүрний мэс заслын эмчээр төгсөж ирээд ажиллаж байгаа “Ананд Хужирт” ХХК-тай тохиролцон байраар ханган ажиллуулж байна.  Цаашид Төрийн албан хаагчийн 12 айлын орон сууцны 4 квотыг Эрүүл мэндийн төвд хуваарилсан. | 27 | |
| 2 | ”Эрүүл мэндийн салбарын хүний нөөцийн хангалт, сургалт хөгжил, нийгмийн баталгааг дэмжих” аймгийн хөтөлбөрийг үргэлжлүүлнэ. | 2021-2024 | ЭМТ | Улсын төсөв | Хөтөлбөр хэрэгжсэн байна | КОВИД-19 халдварын үед голомтод буюу улаан бүсэд ажилласан эмч, сувилагч, шинжилгээний сорьц цуглуулсан ажилтан бүрт нийт 67,074,308 төгрөгийн илүү цагийн хөлсийг олгосон.  Мөн Эрүүл мэндийн төвийн ажилтан бүр 1 сая болон 400 мянган төгрөгийн 2 удаагийн мөнгөн тэтгэмж буюу нийт 44.600.000 төгрөгийг олгосон. | 30 | |
| 3  4 | Эрүүл мэндийн салбарын ажилтнуудын улирлын урамшуулал, ур чадварын нэмэгдлийг тэдгээрийн мэдлэг, ур чадвар, харилцаа, хандлага, ёс зүйн үнэлгээтэй уялдуулан олгодог тогтолцоонд шилжүүлнэ. | 2021-2024 | ЭМТ | Улсын төсөв | Ёс зүйн зөрчил багассан байна | Сумын Эрүүл мэндийн төвийн ажилчдын улирлын үр дүнгийн урамшуулал олгох шалгуур үзүүлэлтэд үндсэн үүрэг чиглэлийн тусламжийг үзүүлэх мэдлэг, чадвараас гадна харилцаа хандлага, ёс зүй, нийгмийн идэвх, санаачилгатай холбоотой үзүүлэлтийг нэмж оруулан үр дүнгийн урамшуулал, ур чадварын нэмэгдлийг өгч байна. | 303030 | |
| 4 | Эрүүл мэндийн төвд шаардлагатай орон тоог үе шаттайгаар нэмэгдүүлнэ | 2021-2024 | ЭМТ | Улсын төсөв | 2 | 2020-2021 онд дотрын болон эрүү нүүрний мэс заслын нарийн мэргэжлийн эмч нар төгсөж ирээд ажиллаж байна. Цаашид гэмтлийн болон эх барих эмэгтэйчүүд, унтуулгын эмч нарын орон тоог нэмэгдүүлэхээр ажиллаж байна.  Ерөнхий мэргэжлийн 2 эмчийг ажилд авч ажиллуулж байгаа бөгөөд цаашид гэрээ хийн эх барихын болон дотрын нарийн мэргэжлээр сурган тогтвор суурьшилтай ажиллуулах зорилготой ажиллаж байна. | 27 | |
| 5 | Эмч, мэргэжилтнүүдийн мэргэжил, боловсролыг дээшлүүлэх цахим зайн сургалтын системийг хөгжүүлж, тэдгээрийн 70-аас доошгүй хувийг зайн сургалтад хамруулна. | 2021-2024 | ЭМТ | Улсын төсөв | Цахим сургалтад 100% хамрагдсан байна | КОВИД-19 халдварын цар тахалтай холбоотойгоор цахим буюу зайн сургалтын тоо нэмэгдэж, ЭМЯ, Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв, Эрүүл мэндийн газар, Улсын Онцгой Комиссоос нийт 48 удаагийн цахим сургалт зохион байгуулагдаж, эмч, мэргэжилтэнүүд 100% хамрагдсан. | 30 | |
| 6 | Эрүүл мэндийн төвийн дотоод, гадаад харилцааг хөгжүүлж, эмч солилцоо, туршлага судлах мэргэжил дээшлүүлэх ажлуудыг хэрэгжүүлнэ. | 2022-2024 | ЭМТ | Улсын төсөв | - | Ковид-19 халдварт цар тахлын улмаас хийгдээгүй тул үнэлэх боломжгүй. |  | |
| 7 | Эмэгтэйчүүдийн эмч, мэс заслын эмч болон түүний багийг бүрдүүлэх, багийн эмчтэй болно. | 2022-  2024 | ЭМТ | Улсын  төсөв | - | Хугацаа болоогүй |  | |
| 1.2.5. Сумын Эрүүл мэндийн төвийн барилга байгууламж, дэд бүтцийг сайжруулан, стандарт, чанарын шаардлага хангасан тэгш хүртээмжтэй, чанартай үйлчилгээг үзүүлэх орчныг бүрдүүлнэ. | 1 | Сумын Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн барилгын зураг төсвийг мэргэжлийн байгууллагаар эрүүл мэндийн стандарт хангасан ашиглагч байгууллагын хяналт дор хийлгэж, барилга байгууламжийг шинээр барина. | 2021-2022 | ЭМТ | Улсын төсөв | 1 тэрбум | Улсын төсвийн 1 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн барилгын ажлыг 2021-2022 онуудад гүйцэтгэхээр “Воком констрашн” ХХК тендерт ялж, ажил эхэлсэн. Энэ жил барилгын ажлын гүйцэтгэл 30 хувьтай явагдаж байна. | 27 | |
| 2 | Эмчийн байранд их засвар хийнэ. | 2022-2024 | ЭМТ | Аймгийн төсөв | - | Эмчийн байрны засварын ажил 2022 онд хийгдэхээр аймгийн төсөвт суугдсан.  Үнэлэх боломжгүй |  | |
| 3 | Сумын Эрүүл мэндийн төвийг шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангаж, зориулалтын түргэн тусламжийн автомашиныг үе шаттайгаар шинэчилж, хөдөөгийн багийн эмч нарыг унаажуулна. | 2021-2024 | ЭМТ | Улсын олон орон нутгийн төсөв, хандив тусламж | Тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан байна. | ЭМЯ-ны санхүүжилтээр 4 ширхэг суурин компьютер, 1 ширхэг зөөврийн компьютер, сумын Засаг даргын нөөц сангаас тус бүр нь 500 мянган төгрөгийн үнэ бүхий 2 ширхэг 10 литрийн багтаамжтай хүчилтөрөгчийн баллон, 500 мянган төгрөгийн үнэ бүхий 1 ширхэг температур хэмжигчтэй сорьц зөөвөрлөх зориулалтын саваар хангагдсан.  Хандив тусламжаар гипохлорт хүчлийн агаар цэвэршүүлэгч VIRUS WASHER аппарат 1 ширхэг, 3 ширхэг хүчилтөрөгч өтгөрүүлэгч аппарат, 1 ширхэг ус нэрэгч, 14 ширхэг том хүний пульсоксиметр, 1 ширхэг хүүхдийн пульсоксиметр, 6 ширхэг гар халуун хэмжигч, 12 ширхэг даралтын аппарат, 3 ширхэг эмнэлгийн функционал ор ирсэн.  Байгууллагын зардлаар мананцар үүсгэгч 2 ширхэг, ханын халуун хэмжигч 1 ширхэг авсан.  ЭМТ нь 2 ширхэг түргэн тусламжийн УАЗ-Фургон машинтай бөгөөд байгууллагын дотоод зардлаар 8 шинэ дугуй авч, 2 машины дугуйг бүрэн шинэчилсэн. | 30 | |
|  | 4 | Эрүүл мэндийн төвийн барилгад их засвар хийнэ. | 2022-2024 | ЭМТ | Улсын төсөв | - | Хугацаа болоогүй. Үнэлэх боломжгүй |  | |
| **Зорилтын дундаж: 28.9%** | | | | | | | | | |
| **1.3. БИЕИЙН ТАМИР** | | | | | | | | | |
| 1.3.1. Хүн амын эрүүл мэндийг сайжруулах зорилгоор идэвхтэй амьдралын хэвшилтэй иргэн, гэр бүлийг дэмжиж, нийтийн биеийн тамирыг хөгжүүлнэ**.** | 1 | Сумын хэмжээнд төр, хувийн хэвшлийн байгууллагын дэргэд “Биеийн тамир, спортын хамтлаг” байгуулан үйл ажиллагааг нь тогтмолжуулан дэмжлэг үзүүлнэ. | 2021-2024 | ЗДТГ | Орон нутгийн төсөв |  | ЕБС, 1, 2 дугаар цэцэрлэгийн байгууллагын дэргэдэх спортын хамтлаг байгуулагдаж, үйл ажиллагаа тогтмолжиж байна. Шинээр үүсгэн байгуулагдсан төрийн болон төрийн бус байгууллагуудад спорт хамтлагийг байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна.  Улсын хэмжээнд зохион байгуулагдсан “Цахим гимнастрада” уралдааны 1 дүгээр шат буюу аймгийн хэмжээнд Ажилтан албан хаагчдын Аэробикийн дасгал төрөлд 2 дугаар цэцэрлэг 1 дүгээр байр, ЕБСургуулийн багш нарын баг 2 дугаар байр, сурагчдын дунд насны Аэробикийн дасгал төрөлд Л.Батхишиг багштай 7г анги 3 дугаар байрт шалгарч, дараагийн шатанд оролцож, ЕБСургуулийн багш нарын баг улсад 5 дугаар байр, 2 дугаар цэцэрлэгийн баг 11 дүгээр байрыг тус тус эзэлсэн.  Аймгийн аварга шалгаруулах ахмадын “Чавх харваа” тэмцээнд 3 баг оролцож, эмэгтэйчүүдийн баг дэд байр эзэлсэн. Мөн аймгийн аварга шалгаруулах “Шагайн харваа” тэмцээнд Ч.Батхуяг ахлагчтай залуучуудын баг амжилттай оролцсон. | 30 | |
| 2 | Иргэдийн дунд “Миний нутаг сайхан” спортын наадмыг 2 жил тутамд зохион байгуулна. | 2022,  2024 | ЗДТГ, ЕБС | Орон нутгийн төсөв |  | Хугацаа болоогүй |  | |
| 3 | Иргэдийн бие бялдрын түвшин тогтоох, заавал биелүүлэх норм, нормативын сорилыг насны ангиллаар жилд 2 удаа авч хэрэгжүүлнэ. | 2021-2024 | Байгууллагууд | - | 2 удаа авагдсан байна | Сумын ЕБС, 4 цэцэрлэгийн нийт 181 ажилтан, албан хаагч “Бие бялдрын түвшин тогтоох сорил”-д жилд 2 удаа хамрагдсан. Ковид-19 цар тахлын нөхцөл байдалтай холбоотойгоор рашаан сувилал, ЗДТГ, ЭМТ-ийн ажилтан албан хаагчид хамрагдаж чадаагүй.  Мөн сумын дөрвөн цэцэрлэгийн танхимын сургалтад хамрагдаж байгаа 4-5 насны 124 хүүхэд бие бялдрын сорилд хамрагдсанаас маш сайн 31 буюу 25%, хангалттай 69 хүүхэд буюу 55,6%, дэмжлэг хэрэгтэй 24 буюу 19,3%-тай, ЕБСургуулийн 6-18 насны 1400 хүүхэд хамрагдаж, А үнэлэгдсэн-363, В үнэлэгдсэн-652, С үнэлэгдсэн-505 гарсан. | 27 | |
| 4 | Иргэдэд үйлчлэх спортын зориулалтын зам, гадна талбайг бий болгож, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан дэд бүтцийг нэмэгдүүлж, нийтийн биеийн тамирын орчныг бүрдүүлнэ. | 2023-2024 | ЗДТГ | ОНХС | - | Хугацаа болоогүй |  | |
| 5 | Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал болон аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэний нэрэмжит спортын олон төрөлт тэмцээнүүдийг жил бүр зохион байгуулна. | 2021-2024 | ИТХ, ААНБ | - | Уралдаан тэмцээний тоо-2 | Монгол улсын Шинэ Үндсэн хуулийн 30 жилийн ойг тохиолдуулан УИХ-ын даргын ивээл дор зохин байгуулах шатар сонирхогчдын дунд “Сумын аварга” шалгаруулах шатрын тэмцээн зохион байгуулагдсан. Тэмцээнд эмэгтэй 4, эрэгтэй 9 иргэн оролцож, эрэгтэй тэргүүн байрт Э.Нямдорж, 2 дугаар байрт Б.Шинэболд, 3 дугаар байрт Э.Гантулга, эмэгтэйчүүдийн төрөлд нэгдүгээр байрт Б.Дэлгэржаргал, 2 дугаар байрт О.Мөнхтуул, 3 дугаар байрт Б.Азжаргал нар шалгарсан. Уг тэмцээнийг ИТХ-аас ивээн тэтгэсэн.  Иргэдийн идэвх оролцоо өмнөх жилүүдээс нэмэгдсэн үзүүлэлттэй байна.  Шагайн харвааны “Сумын аварга” шалгаруулах тэмцээнийг Ахмадын чавх харваа, Шагайн харваа гэсэн 2 төрлөөр зохион байгуулсан. Ахмадын чавх харваа төрөлд нийт 18 тамирчин 3 баг болж оролцсоноос эхний 2 байрыг шалгаруулж 1-р байранд Д.Энхцэцэг ахлагчтай баг, 2-р байрт П.Ядамсүрэн ахлагчтай баг, ахмадын чавх харвааны Цуваа харваанд 1-р байранд Ш.Доржсүрэн, 2-р байранд О.Очирхуяг, 3-р байранд П.Наранцэцэг нар шалгарсан.  -Шагайн харваа тэмцээнд нийт 3 баг 18 тамирчин оролцож 1-р байранд Ч.Батхуяг ахлагчтай баг, 2-р байранд Ө.Лхагвасүрэн ахлагчтай багууд тус тус байр эзэлсэн.  Шагайн харвааны хувийн цуваанд Ч.Батхуяг 1-р байр, Ө.Лхагвасүрэн 2-р байр, Т.Баярцэрэн 3-р байранд тус тус шалгарсан. Уг тэмцээнийг 5-р багийн иргэн Ч.Үүрийнцолмон “ЖЕМ КОНСТРАКШН” ХХК-ний инженер Б.Энхболд нар ивээн тэтгэсэн. | 30 | |
| 6 | Спортын ордон шинээр байгуулж, нийтийн биеийн тамир спортыг бүх нийтийн хөдөлгөөн болгон өргөжүүлэн тогтмол ажиллагаатай болгож, спортын секц дугуйлан хичээллүүлнэ. | 2021-2024 | ЗДТГ | Улсын төсөв | - | Сумын “Шагайн зөвлөл” шинэчлэн байгуулагдаж, ахмадын чавх харваа, шагайн харваа (хуруу) - төрлөөр тогтмол хичээллэж байна. Шагайн харваа (хуруу)-аар хичээллэх залуучуудын идэвх оролцоо нэмэгдэж одоогоор 45 тамирчинтай бэлтгэл сургуулилтыг хийж, сум, аймгийн тэмцээнд оролцож байна.  Сурагчдын дунд Сагсан бөмбөг, волейбол, бөхийн секц дугуйлан тогтмол хичээллэж байна.  Мөн “Шунхлайн цаначид” төрийн бус байгууллага 11 дүгээр сард байгуулагдсан бөгөөд шинээр цанын секц дугуйлан хичээллэж эхлэхэд бэлэн болсон. | 27 | |
| 7 | Нийтийн биеийн тамирыг хөгжүүлэх хүрээнд фитнесс болон бүжгийн клубуудыг бий болгож, дэмжиж ажиллана. | 2022-2024 | СТөв | - | - | ЕБС, 1, 2 дугаар цэцэрлэгийн дэргэдэх спортын хамтлаг нь багш ажилтны ажлын байран дахь дасгал хөдөлгөөнийг тогтмолжуулж, ажилтан албан хаагчдын идэвхтэй хөдөлгөөн эрүүл мэндийг дэмжин ажиллаж байна. Уг үйл ажиллагаанд нийт цэцэрлэг, сургуулийн 115 ажилтан албан хаагч тогтмол хамрагддаг. | 27 | |
| 8 | Улс, аймгийн аварга шалгаруулах нэрэмжит тэмцээнүүдийг сумандаа зохион байгуулж, спорт холбоодыг байртай болгож, тамирчдыг дэмжинэ. | 2023-2024 | ЗДТГ | Улс, аймгийнтөсөв | - | Ковид-19 цар тахлын улмаас сумын хэмжээнд нийтийн биеийн тамир, спортын олон нийтийг хамарсан үйл ажиллагаа, арга хэмжээ зохион байгуулагдаагүй.  Аймгийн өсвөрийн сагсан бөмбөгийн аварга шалгаруулах тэмцээнд ЕБС-ийн охидын Баянбулаг баг 1-р байрт шалгарч, “Аймгийн аварга” болсон.  Аймгийн бүх сумдын дунд зохион байгуулагдсан “Иргэдийн наадам” спортын 3 төрлийн тэмцээнд 41 иргэн оролцож зардлыг сумын Засаг даргын нөөц сангаас зарцуулан амжилттай оролцсон. Сум нийлбэр дүнгээр аймагт 4 дүгээр байр эзэлсэн. Сагсан бөмбөгт эрэгтэй баг-3, эмэгтэй баг-4, волейбол эрэгтэй-7, эмэгтэй-5 дугаар байрыг тус тус эзэлсэн. | 30 | |
| **Салбарын зорилтын дундаж: 28.5%** | | | | | | | | | |
| **1.4. БОЛОВСРОЛ** | | | | | | | | | |
| Зорилт 1.4.1. Багш, сурагчдын сурч, хөгжих орчныг сайжруулж, сургалтын чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. | 1 | Суралцагчдад Монголын түүх, эх хэл, өв соёл, уламжлал, зан заншил, эх оронч сэтгэлгээ, хос бичигтэн, шударга ёсны үзэл хандлагыг төлөвшүүлнэ. | 2021-2024 | ЕБС |  |  | Сумын Хэлний бодлогын салбар зөвлөлөөс 6-12-р ангийн сурагчдын дунд "Миний Монгол бичиг" сэдэвт уралдааныг зохион байгуулж, нийт 27 сурагч оролцсоноос 6а ангийн сурагч Б.Мөнххүслэн, 7а ангийн сурагч Хунцэнгүүн, 8а ангийн сурагч Б.Мөнхдалай, 9а ангийн сурагч Ц.Гэрэлсүрэн, 10а ангийн сурагч С.Ариунжаргал, 11а ангийн сурагч Д.Лхагвамаа, 12а ангийн сурагч П.Цээсүрэн нар шалгарсан.  Мөн төрийн албан хаагчдын дунд зохион байгуулсан “Монгол бичгийн түргэн уншлага”-ын тэмцээнд 20 албан хаагч оролцсоноос 1-р байрт ЕБС-ийн сургалтын менежер Д.Эрдэнэжаргал, 2-р байрт  1 дүгээр цэцэрлэгийн үйлчлэгч Х.Нарантуяа, 3-р байрт ЕБС-ийн Англи хэлний багш Д.Мягмарцэнгэл нар шалгарсан.  Өвөрхангай аймгийн хэлний бодлогын салбар зөвлөл" Арвайхээр сумын ЕБС-ийн МХБУЗ-ын багш нар болон Улаанбаатар хот дахь " Хаан бичиг" номын дэлгүүрийн хамт олноос зохион байгуулсан "Миний монгол бичиг" анхдугаар уралдаанд ЕБСургуулийн 3 сурагч, 2 багш оролцсоноос 10-12-р ангийн төрөлд 10а ангийн сурагч С.Ариунжаргал 1-р байр, Монгол хэл бичгийн багш Б.Эрдэнэчимэг 2-р байр эзэлсэн.  Сумын цэцэрлэг, сургуулийн 171 албан хаагчдаас Үндэсний бичгийн түвшинг тогтооход:  Огт мэдэхгүй-77 албан хаагч  Анхан түвшиний мэдлэгтэй- 53 албан хаагчид  Дунд түвшиний мэдлэгтэй-51 албан хаагчид. Монгол бичгийн анхан дунд шатны сургалтыг байгууллага тус бүр дээр зохион байгуулж “Хүмүүн бичиг” сонин захиалан судалж мэдлэг боловсролоо дээшлүүлсэн. | 30 | |
| 2 | Ерөнхий боловсролын сургуулийн барилгыг шинээр барьж ашиглалтад оруулна. | 2022-2023 | ЕБС | Улсын төсөв | - | Барилгын зураг, төсөв хийгдэж, 2022 оны улсын төсөвт суугдсан.  Үнэлэх боломжгүй |  | |
| 3 | Сурагчдын санал, санаачилгыг дэмжин сургууль дээрх хүүхдийн өөрийн удирдлагын байгууллагын болон хамрагдаж буй сурагчдын тоог нэмэгдүүлнэ. | 2021-2024 | ЕБС | - | Нийт сурагчдын 10% клубт хамрагдана | Ерөнхий боловсролын сургуульд сурагчдын өөрөө удирдах зөвлөл  · Уран нүүдэл шатрын клуб  · Бяцхан өв хамгаалагч клуб  · Өсвөрийн аврагч  · Оюуны хүч- Ном клуб  . Лидер сурагч академи  · Шинэ зууны элч  . Эко клуб  . Охидын зөвлөл  . English club  . Эмч клуб  . Өсвөрийн сэргийлэгч бүлгэм гэсэн 12 клубд 156 сурагч хамрагдан үйл ажиллагаа явуулж байна.  Шинэ зууны элч, Лидер сурагч академи, Ном клубууд хамтран дэлхийн захидлын өдрийг тохиолдуулан захидлын хайрцгийг сургуулийн үүдэнд байршуулан сурагчдын найз, нөхөд, багш нартаа илгээх сэтгэлийн үгийг захидлаар дамжуулан хүргэх үйл ажлыг зохион байгуулж, нийт захидлын хайрцагт 258 захидал ирсэнийг эзэнд нь хүргэсэн.  Лидер сурагч академиас “Нэг зохиолч-Нэг бүтээл” аяны хүрээнд зохиолчдын намтар, бүтээлийн уралдаан “Массын уншлага”-ыг 5-12-р ангиудын дунд зохион байгуулж, нийт 18 анги оролцсоноос бага, дунд ахлах төрөлд 5г анги, 7г анги, 12б ангиуд “Шилдэг анги”- аар шалгарсан. | 30 | |
| 4 | Боловсролын байгууллагуудын дунд хөргүүр бүхий мах, ногооны зориулалтын зоорь, агуулахтай болох, сургууль, цэцэрлэг орчмын эзэмшлийн талбайн тохижилт, автомашины зогсоол бий болгоно. | 2021-2024 | ЕБС, СӨББ | Төсөл, хөтөлбөр, хандив, тусламж | Зоорь-1, хүнсний склад-1, хүлэмж-1 баригдсан байна. | Тайваны хүүхэд гэр бүлийг дэмжих сангийн “Эрүүл хүнс-Эрүүл ирээдүй” төслийн хөрөнгө 20 сая төгрөгөөр 3 дугаар цэцэрлэгт хүлэмжийн ногоо эрхлэх аж ахуйн төсөл хэрэгжиж, 50тн ногоо хадгалах зоорь, 5мх10м харьцаатай хүлэмжийг барьсан.  Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө 13 сая төгрөгөөр хүнсний склад баригдсан. | 30 | |
|  | 5 | Хүүхэд бүрийг сургуульд тэгш хамруулах боловсролын тогтолцоог бэхжүүлэх хүрээнд Японы хүүхдийг ивээх сангаас хэрэгжүүлж байгаа "Монгол Улсын хүүхэд бүрийг боловсролд тэгш хамруулах зарчмыг дэмжих нь", "Орон нутгийн өсвөр үеийнхэнд хувь хүний ур чадвар, энтрепренершип боловсрол олгох" төслүүдийг хамтран хэрэгжүүлнэ | 2021-2024 | ЗДТГ, ЕБС, НТБ | Төслийн санхүүжилтээр | Төсөлд ЕБС-ийн 80 сурагч, 18-25 насны 20 залуучууд хамрагдсан байна. | Японы хүүхдийг ивээх сангийн “Орон нутгийн өсвөр үеийн хүүхэд, залуучуудад хувь хүний ур чадвар, энтрепренершип боловсрол олгох” төсөлд ерөнхий боловсролын сургуулийн 54, насан туршийн боловсролын 18-25 насны 14 залуучууд хамрагдаж, хувь хүний ур чадвар, мэдлэг мэдээллийг олж авч, өөрсдийн бизнес эрхлэх санаагаа олж аван тэтгэлэгт хамрагдах боломж бүрдэж байна.  Ковид-19 цар тахлын улмаас хаврын ангиудын нээлт хийж, төгсөлт хийгээгүй бөгөөд 10 сараас эхлэн хавар, намрын ангиудын сургалт эхлээд явж байна.  Тус төслийн хүрээнд сургагч багш нар 2 удаа, Ментор багшийн сургалтыг 1 удаа зохион байгуулав. | 27 | |
| 6 | Сургууль, цэцэрлэгийн орчны эрсдэлийн үнэлгээг улирал бүр хийж,стандартад нийцүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулна**.** | 2021-2024 | ЕБС, СӨББ | Улсын төсөв | Эрсдэл 10% буурсан байна. | СӨББ, ЕБСургуулийн орчны стандартын эрсдэлийн үнэлгээг esis.edu.mn мэдээллийн системд жилд 1 удаа мэдээллийг оруулж, байгууллага бүр улиралд 1 удаа эрсдэлийн үнэлгээг хийж эрсдэлийг бууруулах төлөвлөгөө боловсруулан эрсдэлийг бууруулж ажилласан. ( Гадна болон дотор сургалтын орчинд галын аюулгүй байдал, осол аюулгүй байдал, тэмдэг тэмдэглэгээг шинэчилсэн)  Байгууллагын галын аюулгүй байдлын эрсдэлийн үнэлгээг Аймгийн Онцгой байдлын газартай хамтран хийж галын аюулгүй байдлын дүгнэлтийг гаргуулан, эрсдэлийг бууруулах стандартад нийцүүлэх ажлын хүрээнд 5-6 арга хэмжээг авч эрсдэлийг 10 хувиар бууруулж 92 хувьд хүргэж ажилласан. | 30 | |
|  | 7 | Боловсролын байгууллагын хичээлийн болон дотуур байруудад орчин үеийн стандартад нийцсэн дуу, дүрс бичдэг хяналтын камерын тоог нэмэгдүүлнэ. | 2021-2022 | ЕБС, СӨББ | Улсын төсөв, хандив тусламж | Боловсролын байгууллагуудын 75 хувь нь стандарт нийцсэн хяналтын камер тавигдсан байна. | 1 дүгээр цэцэрлэг-2.850,000 төгрөгөөр 23ш камер (өөрийн хөрөнгөөр)  2, 3 дугаар цэцэрлэгүүд нийт 7.0 сая төгрөгөөр 26 ширхэг камер ( Боловсрол, соёл, урлагийн газрын хөрөнгө оруулалт)  ЕБСургууль 7.5 сая.төгрөгөөр орчин үеийн стандартад нийцсэн дуу, дүрс бичдэг 40 ширхэг иж бүрэн хяналтын камерыг байршуулсан.  • 1 дүгээр дотуур байранд-5,   * Хичээлийн байрны бүх анги, кабинетад 35 камерыг суурилуулсан.   Нийт 16.850 сая төгрөгийн 89 ширхэг хяналтын камерыг суурилуулснаар хүүхэд хамгааллын орчин бүрдсэн. | 30 | |
| 1.4.2. Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг, дотуур байрны сургалтын болон үйлчилгээний орчин нөхцөлийг сайжруулж, ажиллана. | 1 | Хүүхдийн 1 дүгээр Цэцэрлэгийн 90 хүүхдийн барилгын бохир усны шугамын зураг төсвийг мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэнэ. | 2021 | 4 дүгээр Цэцэрлэг | Улсын төсөв | Зураг төсөл хийгдсэн байна | Тус цэцэрлэгийн хуучин барилгын бохир усны шугамын зураг, төсвийг мэргэжлийн “ОСИБ” ХХК-иар хийлгэн, 2022 онд “Сумын төвийн шинэчлэл” төслөөр шинэчилж, сумын нэгдсэн цэвэрлэх байгууламжтай холбохоор болсон. | 30 | |
| 2 | Ерөнхий боловсролын сургуулийн сантехникийн их засвар хийнэ. | 2022-2024 | ЗДТГ | Аймгийн төсөв | Сантехникийн засвар хийгдсэн байна | 2022 оны Улсын төсвийн хөрөнгөөр сантехникийн их засварыг хийхээр төсөвт тусгагдсан.  Үнэлэх боломжгүй |  | |
| 3 | 2 дугаар цэцэрлэгт урлаг заал бүхий 50 хүүхдийн ортой барилгын өргөтгөл хийнэ. | 2021-2022 | ЗДТГ | Улсын төсөв | Өргөтгөлийн ажил эхэлсэн байна | 2 дугаар цэцэрлэгт урлаг заал бүхий 50 хүүхдийн хүчин чадал барилгын өргөтгөлийн ажил эхэлсэн. Тус барилгын тендерт “Сонор Гуа солюшн” ХХК шалгарч, ажлын гүйцэтгэл 30%-тай хийгдсэн. Нийт 250.0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалттай бөгөөд 2021-2022 он дамнан хийгдэнэ. | 15 | |
| 4 | Дотуур байруудыг хатуу зөөлөн эдлэлээр хангаж, стандартын шаардлага хангасан ариун цэврийн байгууламжтай болгох, 1 дүгээр дотуур байрны сантехникийн засварыг хийнэ. | 2021 | ЕБС | Улсын төсөв | Бүрэн хангагдсан байна | Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хөнжил, гудас 20 ширхэг, Тайваны хүүхэд гэр бүлийг дэмжих сангаас 50 ширхэг ком зөөлөн эдлэл /нэг хүний хөнжил, гудас, цагаан хэрэглэл, орны бүтээлэг/ авч 1, 2 дугаар дотуур байр зөөлөн эдлэлээр хангагдсан.  Улсын төсвийн хөрөнгө 80 сая төгрөгөөр ЕБС-ийн 1 дүгээр дотуур байрны сантехникийн ажлыг “Онги” ХХК бүрэн засварласан.  2022 онд БШУ-ны яамны хөрөнгө оруулалтаар сургуулийн дотуур байрыг ариун цэврийн өрөөтэй болгох хөтөлбөрт хамрагдах болсон. | 30 | |
| 5 | 1, 2 дугаар цэцэрлэгийн сантехникийн засвар хийнэ. | 2022-2024 | 1, 2 дугаар цэцэрлэг | Улсын төсөв | Засвар хийгдсэн байна | Хугацаа болоогүй |  | |
| **1.4.3.Боловсролын үйлчилгээг чанартай зохион байгуулж, сургалтын чанарыг дээшлүүлнэ.**. | 1 | Ерөнхий боловсролын сургуулийг шаардлагатай кабинет, лаборатори, цахим тоног төхөөрөмжөөр хангана. /хими, физик, технологи/ | 2021-2024 | ЕБС | Улсын төсөв | Хими, мэдээлэл зүйн танхимын тохижилт хийгдсэн байна. | Химийн кабинетад улсын төсвийн 17 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар татах шүүгээ, шилэн сав багаж ариутгагч, жижиг багаж хэрэгслүүдээр бүрдсэн лабораторийн хэрэглэгдэхүүнийг авч, сургалтын үйл ажиллагаандаа ашиглаж, сурагчдад илүү практик туршилт хийх мэдлэг авах боломж нэмэгдсэн.  Мэдээлэл зүйн кабинетад 15.95 сая төгрөгийн улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 11 компьютерийн ширээ, сандал, 11 иж бүрэн суурин компьютер авч, хичээл сургалтын үйл ажиллагаанд ашиглаж байна.  Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө 7 сая төгрөгөөр сургуулийн урлаг танхимд хөгжим аппартур, сандал-50 ш авч, сурагчдын хөгжмийн боловсрол олгох хөгжмийн хичээлийн орчин нөхцөлийг сайжруулсан. | 30 | |
| 2 | Ерөнхий боловсролын сургуулийн үдийн цай хөтөлбөрийг үдийн хоол болгох арга хэмжээг үе шаттай хэрэгжүүлж, суралцагчдыг шүүлтүүртэй ундны цэвэр усаар хангана. /хичээлийн байр , дотуур байр/ | 2021-2024 | ЕБС | Улсын төсөв | Хөтөлбөр хэрэгжсэн байна | Сургуулийн 24 бүлгийн 723 суралцагч Үдийн хоолонд бүрэн хамрагдаж байна. Үдийн цай хөтөлбөр хэрэгжиж байхад 10 хоногт 5-6 удаа халуун хоол өгдөг байсан бол үдийн хоол хөтөлбөр хэрэгжиж, 10 хоногт 7-8 удаа халуун хоол, цай, шүүс өгч байна.  Сургуулийн эмч, бага ангийн сургалтын менежер, анги удирдсан багш, эцэг эхийн төлөөлөл үдийн хоолны бүтээгдэхүүний чанар, хоолонд амтлагаа хийж, хяналт тавин ажиллаж байна.  Нийт 30 анги танхимд ус цэвэршүүлэгч байршуулан хүүхэд бүр ундны цэвэр усаар хангагдах нөхцөл бүрдсэн. | 27 | |
| 3 | Ерөнхий боловсролын сургууль, Цэцэрлэг, дотуур байрны гал тогоог стандартын шаардлагад нийцүүлэх, засварлах, зориулалтын тоног төхөөрөмжөөр хангах ажлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлж, хоол зүйч, хоол үйлдвэрлэлийн технологич орон тоогоор ажиллуулна. | 2021-2024 | ЕБС, СӨББ | Улсын төсөв | Дотуур байр, үдийн хоолны гал тогооны хэрэгслийг шинэчилсэн байна | Сургуулийн үдийн хоолны гал тогоонд 1.2 сая төгрөг, дотуур байрны гал тогоонд 1.4 сая төгрөгийн засварыг хийж, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан орчинг бүрдүүлсэн.  Мөн улсын төсвийн 8 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар дотуур байрны гал тогоонд 2-р хоолны тогоо 1ш, хоол бэлтгэлийн ширээ, махны машин, аяга таваг хатаагч шинээр авч тоног төхөөрөмжийг шинэчилсэн.  4 дүгээр цэцэрлэг нь БСУГазрын хөрөнгө оруулалтаар нийт 9 сая төгрөгийн гал тогооны тоног төхөөрөмжөөр хангагдан. (1, 2 дугаар хоолны тогоо, шарах шүүгээ, жигнүүр, хоол бэлтгэлийн ширээ, дээжний хөргөгч 3 дамжлагт угаалтуур, хөлдөөгч) | 30 | |
| 4 | Сургууль, цэцэрлэгүүдэд туслах болон хүлэмжийн аж ахуй эрхлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ. | 2021-2024 | ЕБС, СӨББ | Төсөл, хөтөлбөрийн хөрөнгө | 3 дугаар цэцэрлэгт хүлэмж-1 | Хүүхдийн 3 дугаар Цэцэрлэгт Тайваны хүүхэд, гэр бүлийг дэмжих сангийн “Эрүүл хүнс-Эрүүл ирээдүй” хүлэмжийн ногоо эрхлэх аж ахуйн төсөл хэрэгжиж, 15 нэр төрлийн хүнсний ногоо тариалж, 500кг төмс, 20 кг өргөст хэмх, улаан лооль-7 кг, лууван-12 кг, байцаа-30кг, бусад хүнсний ногоо-31кг буюу нийт 600 кг хурааж авч, 50тн ногоо хадгалах зоорь, 5мх10м харьцаатай хүлэмжийг барьсан. | 30 | |
| 1.4.4.Боловсролын үйлчилгээг чанартай зохион байгуулж, сургалтын чанарыг дээшлүүлнэ. | 1 | Улс, аймгийн төрөлжсөн олимпиадыг орон нутагтаа зохион байгуулж, багш, сурагчдын чадавхыг дээшлүүлэх, элсэлтийн ерөнхий шалгалтын дундаж онооны түвшинг ахиулна. | 2021-2024 | ЕБС | - | Хэмжээст оноог 550 оноод хүргэх | Ковид-19 цар тахлын улмаас улс, аймгийн төрөлжсөн олимпиад танхимаар зохион байгуулагдаагүй. Цахим онлайн олимпиад зохион байгуулагдсанаас аймгийн химийн онлайн олимпиад зохион байгуулагдаж, нийт 40-н багш оролцсоноос химийн багш Б.Гандолгор 2-р байр эзэлсэн.  Олон улсын Химийн хичээлийн олимпиад icho-53-д оролцох шалгаруулалтад 865 сурагч оролцсоноос тус сургуулийн 4 сурагч 2-р шатанд, 3-р шатанд 1 сурагч тус тус шалгарсан. МҮИС-ийн нэрэмжит цахим олимпиад 5 хичээлээр зохион байгуулагдсанаас химийн олимпиадад 11-р ангийн сурагч Г.Билгүүн тэргүүн байр, физикийн олимпиадад 12 дугаар ангийн сурагч Б.Мөнх-Эрдэнэ тусгай байрт шалгарсан.  Тус сумын Ерөнхий боловсролын сургууль 2021 оны элсэлтийн ерөнхий шалгалтад 12 багш 74 сурагчийг бэлтгэн ЭЕШ-н амжилтаараа Монголын түүхийн хичээл 718 оноо аймагт 2-р байр, химийн хичээлээр 595,2 оноо аймагт 2-р байр, англи хэлний хичээлээр 555,9 оноо аймагт 3-р байр, орос хэлний хичээлээр 670 оноо аймагт 4-р байр, физикийн хичээлээр 587,9 оноо 5-р байр, биологийн хичээлээр 587 оноо 6-р байр, өмнөх жилүүдийн амжилтаа ахиулан 555,9 хэмжээст оноонд хүрч, нийт дүнгээр 30 сургуулиас аймагт 5-р байрт шалгарч, улс, аймгийн дунджаас дээгүүр үнэлэгдсэн. | 30 | |
| 2 | Хүүхэд нэг бүрийг ёс зүйтэй бие хүн болгон төлөвшүүлэн хөгжүүлэхэд багш, эцэг, эх, нийгмийн ажилтны хамтын оролцоог хангаж сэтгэл зүйчийг орон тоогоор ажиллуулна. | 2021-2024 | ЕБС | - | Орон тоо  1 | Сургуулийн орчинд хүүхдийн эрүүл аюулгүй байдлыг ханган ажиллах хүрээнд “Эцэг эх, багшийн холбоо”-г байгуулан удирдлагууд болон нийгмийн ажилтантай хамтран анги удирдсан багш нарын уулзалтыг зохион байгуулж, сургуулийн орчинд сурагчдад тулгамдаж байгаа асуудлуудыг хэлэлцэж, хүүхэд хамгааллын бодлогын хэрэгжилтэд хяналт тавих, цаашид авч хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд зөвхөн сургууль гэлтгүй багийн Засаг дарга, нийгмийн бодлогын асуудал хариуцсан мэргэжилтэнг татан оролцуулж, хүүхдийн эрүүл аюулгүй байдлыг ханган ажиллаж байна. Тус уулзалтаас “Төлөвшье” сарын аянг зохион байгуулж, сурагчдын дүрэмт хувцас, гар утасны хэрэглээ, завсарлагааны дэг журам, бие авч яваа байдал, цаг баримтлахад хяналт тавин шилдэг оролцоотой ангийг шалгаруулж, “Хүмүүжил, Төлөвшил, Хүндэтгэл” сэдэвт сургалтыг 6, 7, 8 дугаар ангийн 394 сурагчдад зохион байгуулсан.  Аймгийн хэмжээнд 2 сургууль дээр орон тооны сэтгэл зүйч ажиллаж байгаа бөгөөд зөвлөгөө авах нь бүх сургуульд нээлттэй байдаг. | 27 | |
|  | 3 | “Шатар” хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ. | 2021-2024 | ЕБС, СӨББ | - | Шатраар | Аймгийн ИТХТэргүүлэгчдийн 2021 оны 35 дугаар тогтоолоор “Шатар”” хөтөлбөр шинэчлэн батлагдсан бөгөөд хөтөлбөрийн дагуу хэрэгжүүлж эхэлсэн.  ЕБС, цэцэрлэгүүд Ковид-19 цар тахлын улмаас аливаа дугуйлангийн үйл ажиллагааг хориглосон учраас танхимаар шатрын дугуйланг хичээллэхгүй, онлайн сургалтаар шатрын анхан шатны мэдлэгийг олгож байна.  Нийт цэцэрлэгүүдийн хэмжээнд “Шатар” хөтөлбөрийн хүрээнд Цахим сургалт зохион байгуулах, шатрын анхан шатны мэдлэгийн түвшин тогтоох гарааны судалгааг авч, хөтөлбөрийн дагуу сургалт зохион байгуулан ажилтнуудын шатрын мэдлэгийг дээшлүүлэн ажиллаж байна.  ЕБС Уран нүүдэл шатрын клубыг сургалтын менежер Э.Нямдорж удирдан хичээллүүлдэг бөгөөд 32 сурагч тэргүүлэгч сурагчаар сонгон хичээллүүлж байна. | 30 | |
| 4 | Хувийн хэвшлийн ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг байгуулах санал, санаачилгыг дэмжин ажиллана. | 2022-2024 | ЗДТГ | Хэвийн хэвшил | - | Хугацаа болоогүй |  | |
| 5 | Багш, удирдах ажилтны ажлын арга барил, үйл ажиллагааны үр дүн, ур чадварын түвшин тогтоох, мэргэжил, арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор багш, удирдах ажилтныг аттестатчилалд хамруулна. | 2022-2024 | БСУГ | - | - | Хугацаа болоогүй |  | |
| 6 | Суралцагчдын сонирхол, хэрэгцээнд тулгуурлан гүнзгийрүүлсэн сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. | 2023-  2024 | ЕБС | - | - | Хугацаа болоогүй |  | |
|  | 7 | Суралцагчдын авьяас чадварыг хөгжүүлэх, бие даан бүтээлчээр суралцахуйд суралцах боломжийг нээн, сургуулийн харьяа уламжлалт өв соёл, хэл, сэтгэн бодох, техник технологи, оюуны спорт зэрэг клуб, дугуйлан, секцэд хичээллэх сурагчдын тоог нэмэгдүүлнэ. | 2021-  2024 | ЕБС | - |  | Ерөнхий боловсролын сургуулийн Сурагчийн өөрөө удирдах байгууллагын 12 клубд 156 сурагч хамрагдан үйл ажиллагаа явуулж байна.  Нийт 10 хичээлийн Сонгон суралцах хичээлд давхардсан тоогоор 400 гаруй сурагч хамрагддаг.  Чөлөөт бөх, үндэсний бөх, сагсан бөмбөг, волейбол, цана, хөнгөн атлетикийн дугуйлан, секцэнд 210 сурагч хамрагдаж байна. Сурагчдын гаргасан амжилтууд:  Аймгийн аварга шалгаруулах сагсан бөмбөгийн тэмцээнд охидын баг тэргүүн байр эзэлсэн.  Хархорин сумын МГСЕБС-иас М.Сугарын нэрэмжит Математикийн бүсийн олимпиадад 2-р ангийн сурагч Б.Эрхтөгс 2-р байр, Н.Өнөмөнх 3-р байр, 4-р ангийн сурагч Д.Хүслэн 3-р байр, 5-р ангийн сурагч Л.Мягмарсүрэн 2-р байр, 6-р ангийн сурагч Д.Буянхишиг 1-р байр, Б.Цэвэгмид тусгай байр 7-р ангийн сурагч Ч.Билгүүн 2-р байр, Д.Төгсбуян 3-р байр, О.Энэрэл тусгай байр, 8-р ангийн сурагч Б.Мөнхдалай 3-р байр тус тус эзэлж, бага ангийн багш Р.Болормаа “Шилдэг багш” өргөмжлөл авсан.  Дэлхийн өв-Орхоны соёлын дурсгалт газрын хамгаалалтын захиргаанаас зохион байгуулсан “Байгаль, Соёлын өвийг хамгаалахад хүүхдийн оролцоо сэдэвт 2 аймгийн 10-н сургуулийн сурагчид оролцсон “Аск” тэмцээнд Ш.Лхагвадулам багштай 8а ангийн сурагчид 2-р байр, илтгэлийн төрөлд 12б ангийн сурагч Ө.Энхзул 3-р байрт шалгарсан. | 30 | |
| 8 | Суманд хичээлээс гадуурх сургалтын төвүүдийг дэмжиж ажиллана. | 2021  -  2024 | ЗДТГ | - | Төвийн тоо-1 | Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн санхүүжилтээр Хангай дээд сургуулийн МСҮ төвийн төлбөр тооцооны нярав мэргэжлээр 16 иргэн, бичиг хэргийн ажилтан мэргэжлээр 15 иргэн тус тус суралцаж байна. | 27 | |
| 9 | Хүүхдийн зуны амралтыг үр бүтээлтэй өнгөрүүлэх, тэднийг хөдөлмөрт сургах, хамтарч ажиллах, чадвар эзэмшүүлэх зорилгоор Ерөнхий боловсролын сургуулийг түшиглэн “Хөдөлмөр зуслан”-г бий болгож хөгжүүлнэ. | 2021  -  2024 | ЕБС | - | Хөдөлмөр зуслан ажилласан байна. | “Хөдөлмөр зуслан” хүүхэд хөгжүүлэх хөтөлбөрийг “Ковид-19” цар тахлын нөхцөл байдлын улмаас мал аж ахуй гэсэн дэд сэдвийн хүрээнд 7 дугаар ангийн 17 сурагч 3-р багийн малчин Хүрэлхүүгийнд очиж хөтөлбөрийн дагуу мал бэлчээх, хонь хариулах, хурга ишиг хариулах, малын хашаа хороо цэвэрлэх, хонь ямаа холбох, хонь, ямаа саах, сүү хөөрүүлэх, ундны ус авах, мал хотлуулах, үнээ саах, ивлэгэх, монгол гэр барих, хонь хяргах, чөдөр, тушаа, уяа зангидах, аргал түүх, бог мал гаргах зэрэг олон ажилд туслангаа суралцаж өөрсдийгөө хөгжүүлсэн.  Малчин айлын өдөр тутмын үйл ажиллагаанаас суралцаж мэдсэн зүйлсээрээ өрсөлдөн малын зүс, нас тогтоох, уламжлалт ерөөл магтаал, шүлэг зохиох зэрэг тэмцээн зохион байгуулсан. | 30 | |
| 10 | Насан туршийн боловсрол олгох сургалтыг бизнес, амьдрах ухаан, хүний хөгжил, ёс суртахуун, гоо зүй, гэр бүл, байгаль орчны, иргэний боловсрол (эрх зүй, эрүүл мэнд, гамшгаас хамгаалах) олгох чиглэлээр сургалтын олон талт хэлбэрээр зохион байгуулна. | 2021  -  2024 | ЕБС, НББ | - | - | Насан туршийн боловсролын 6 чиглэлийн сургалтыг цаг үеийн нөхцөл байдлаас шалтгаалан онлайн болон зайнаас олон нийтэд түгээн ажилласан.  А. Амьдрах ухааны боловсролын чиглэлээр: НТБҮТ-с зохион байгуулсан Амьдрах ухааны боловсролын хүрээнд “Аюултай хог хаягдал”, “Ногоо дарах арга”, “Мод тарих зөвлөмж”, “Тэгш хамруулах боловсрол” теле сургалтыг байгууллагын пэйж групп болон орон нутгийнхаа пэйж группүүдээр түгээсэн ба нийт давхардсан тоогоор 210 хүн үзсэн байна. Б. Гэр бүлийн боловсролын чиглэлээр:  НТБҮТ-с зохион байгуулсан гэр бүлийн боловсролын хүрээнд зохион байгуулсан эцэг эхчүүдэд зориулсан теле сургалтаар “Үлгэр дуурайлаар хүүхдээ хүмүүжүүлэх нь”, "Гэр бүл дэх монгол уламжлалын дархлаа”, ”Боловсрол яагаад чухал вэ?”,”Хүүхдийн зан байдлын өөрчлөлт”,”Хүүхдийг бие даан суралцах аргад сургах нь”, “Хүүхдийг хөдөлмөрт сургах нь” теле сургалт, “Хүүхэд өсгөхөд анхаарах 9 зөвлөгөө” зөвлөмж, “Үл тасрах хэлхээ” аяны цуврал хичээлүүдийг өөрийн facebook болон орон нутгийн пэйж группэд түгээсэн ба нийт давхардсан тоогоор 315 хүн үзсэн.  В. Иргэний боловсролын чиглэлээр:  НТБҮТ-с зохион байгуулсан иргэний боловсролын чиглэлийн хүрээнд “Мэргэжил сонголт ба эцэг эхчүүд” теле сургалт, “Тогтвортой хөгжлийн боловсрол-II” видео контентууд, Зөрчлийн тухай хуулийн хялбаршуулсан танилцуулгыг орон нутгийн пэйж группэд түгээсэн ба нийт 182 хүн үзсэн байна.  Г. Ёс суртахууны боловсролын чиглэлээр:  НТБҮТ-с зохион байгуулсан Ёс суртахууны боловсролын чиглэлийн хүрээнд “Цахим орчны зохистой хэрэглээ”, “Хүүхдээ цахим эрсдэлээс хамгаалъя”,”Хүүхдийн сэтгэл зүйд технологийн хөгжлийн үр нөлөө”, “ Цэцэрлэгийн хүүхдийн хөгжлийн онцлог, сэтгэл зүй”, “Дунд ангийн хүүхдийн хөгжлийн онцлог, сэтгэл зүй” теле сургалт, "Хүүхдийг зодож шийтгэхгүй байх" дэлхийн өдөрт зориулсан “Зодуураар биш хайраар хүмүүжүүлье” шторк болон зөвлөмжийг өөрийн facebook болон орон нутгийн пэйж группэд түгээсэн ба нийт давхардсан тоогоор 214 хүн үзсэн байна. | 21 | |
|  | 11 | Монгол бичигт суралцах бүх нийтийн хөдөлгөөн өрнүүлнэ. | 2021-  2024 | ЕБС | - | 250 албан хаагч хамрагдсан байна. | Сумын цэцэрлэг, сургуулийн багш ажилтан 171 албан хаагчдаас Үндэсний бичгийн түвшинг тогтооход:  Огт мэдэхгүй-77 албан хаагч  Анхан түвшиний мэдлэгтэй- 53 албан хаагчид  Дунд түвшиний мэдлэгтэй-51 албан хаагчид Монгол бичгийн анхан дунд шатны сургалтыг байгууллага тус бүр дээр 1 сарын сургалтыг зохион байгуулсны үр дүнд ажилтнуудын монгол бичгийн уншиж бичих чадвар ахисан.  Мэргэжлийн болон ахмад багш нарыг түшиглэн сум орон нутгийн иргэд, албан хаагчдыг үндэсний бичигт суралцах уриалга гаргаж, цахим орчинд түгээсэн ба сурах хүсэлтэй иргэн, хүүхдүүд Ковид-19 цар тахлын улмаас цахим, танхимаар анхан шатны монгол бичгийн хичээл орсон.  Сумын хэмжээнд Монгол бичгийн анхан шатны сургалтад 191 иргэн хамрагдсан. | 21 | |
|  | 12 | Ерөнхий боловсролын сургуулийн зөвлөл, эцэг эхийн зөвлөлийн хамтын ажиллагааг сайжруулж, сургуулийн эцэг эх, багшийн холбоог дэмжин ажиллана. | 2021  -  2024 | ЕБС | - | - | СЭЭБХолбооноос “Үе тэнгийн дээрэлхэлт” сарын аян хэлэлцүүлгийг 4 дүгээр сард “COVID-19” цар тахлын улмаас онлайн хэлбэрээр “ZOOM” программыг ашиглан амжилттай зохион байгууллаа.  Хэлэлцүүлэгт оролцуулахаар анги удирдсан багш нар болон дотуур байрын багш 35 хүнийг урьж, СЭЭБХ-ны удирдах зөвлөлийн 5 гишүүн гээд нийт 40 хүн оролцох байснаас 29 хүн буюу 72,5% нь оролцож хэлэлцүүлэг амжилттай дууссан.  Сумын СЭЭБХ  нэртэй 300 гаруй гишүүнтэй фэйсбүүк группыг тогтмол ажиллуулж сургуультай холбоотой цаг үеийн талаар багш эцэг эхчүүдэд мэдээллийг хүргэж ажиллаж байна.  Сургуулийн Хүүхэд хамгааллын бодлогод хяналт шинжилгээ мониторинг хийх зорилгоор захирал, нийгмийн ажилтан, СЭЭБХ-ийн зохицуулалт нараас ганцаарчилсан ярилцлага, 5-12 дугаар ангийн анги удирдсан багш нараас бүлгийн ярилцлага, 6-9 дүгээр ангийн сурагчдаас 6 асуулга бүхий онлайн сорил авч дүнг улсын хэмжээнд нэгтгэх ажлыг зохион байгуулсан бөгөөд нэгтгэл зөвлөмжийг нэгдсэн байдлаар бүх сургуулиудад хүргүүлсэн. | 27 | |
| 1.4.5. Багшлах боловсон хүчний мэргэжил арга зүйн хөгжлийг дэмжиж, тэднийг урамшуулах, харилцан туршлага солилцох боломжийг олгож, нийгмийн асуудлыг үе шаттайгаар шийдвэрлэнэ. | 1 | Багш, удирдах ажилтны мэргэжил боловсролыг дээшлүүлэх "Багшийн цахим кампус" зайн сургалтын системийг хөгжүүлж, багш нарын 70-аас доошгүй хувийг зайн сургалтаар мэргэжил, боловсролыг нь дээшлүүлнэ. | 2021-2024 | ЕБС, СӨББ | - | 80 хувь нь хамрагдсан байна | ЕБС-ийн нийт 65 багш, СӨББ-ын 20 багш арга зүйч, удирдах ажилтан Цахим кампус зайн сургалтын системээр бусад сумдын мэргэжлийн багш нар хамтран судлагдахуун, чиглэл тус бүрээр хичээл бэлтгэн зааж, хэлэлцүүлэг зохион байгуулсан. Тус хэлэлцүүлэг сургалтад сургууль, цэцэрлэгийн багш нар 100% хамрагдсан.  Өвөрхангай цахим кампуст байршуулсан “Хамтдаа суралцъя” цахим сургалтад бүх багш нар хамрагдан, үүний үр дүнд багш нар чат группээрээ ангийн сурагчдад ZOOM, GOOGLE MEET программ ашиглан цахим хичээлийг зааж, GOOGLE FORM программ ашиглан эцэг эх сурагчдаас санал асуулга, сурагчдад даалгавар боловсруулан ажиллуулах чадварт суралцсан. Тус сургалтад сургууль, цэцэрлэгийн багш нар 100% хамрагдсан.  Бага ангийн 14 багш, сургалтын менежер “Дэлхийн түвшний монгол багш” цахим сургалтад хамрагдсан. Энэ сургалтад хамрагдсанаар зорилгоо тодорхойлох, цагийн менежмент, харилцааны ур чадвараа сайжруулан ажиллаж байна. | 30 | |
| 2 | Багш нарын заах арга зүйн хөгжлийг дэмжих тэргүүн туршлага, ур чадварыг түгээн дэлгэрүүлэх зорилгоор “Багш, сурагч солилцоо”-ны арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. | 2021-2024 | ЕБС, СӨББ | - | - | БСУГазрын “Хүүхэд хөгжлийн түлхүүр” цахим хуудсанд цэцэрлэгийн сургалтын үйл ажиллагааг сурталчлах үйл ажиллагаанд 1, 2, 4 дүгээр цэцэрлэгүүдээс 6 мэдээлэл байршуулсан. | 27 | |
| 3 | Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийг интернет сүлжээнд 100 хувь холбож, хурдыг нэмэгдүүлнэ. | 2021-2024 | ЕБС, СӨББ | - | 100 % | ЕБС-д Шинэ зуун төслийн хүрээнд БШУЯ-ны хөрөнгөөр интернетийн 2 ширхэг төхөөрөмж тавигдсан байсныг 10 мб хурдтай болгож сайжруулсан.  Боловсролын чанарын шинэчлэл төслийн хүрээнд сургуулийн тэтгэлэгт хөтөлбөр 5 дугаар шатанд бага ангийн багш нарын “Дураараа биш дүрмээрээ” төсөл шалгарч, 5 ширхэг “Манай интернет” төхөөрөмжийг бага бүлгийн багш нар ашиглаж байна.  СӨББ-ууд ”Монголын цахилгаан холбоо” ТӨХК-ий миком интернетийг ашиглаж байна. | 30 | |
| 4 | Багш нарын мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх, харилцан туршлага солилцох, багш нарын ажлын үнэлэмжийг дээшлүүлэх зорилгоор “Чадварлаг багш” арга хэмжээг зохион байгуулна. | 2021-2024 | ЕБС, СӨББ | - | “Чадварлаг багш” арга хэмжээний хэрэгжилтийг хангах | ЕБС, СӨББ-ын нийт багш ажилтан нь 2021 онд улс, аймгийн хэмжээнд зохион байгуулагдсан 13 удаагийн онлайн болон танхимын сургалтад давхардсан тоогоор 402 багш ажилтан хамрагдаж мэргэжил мэдлэг, арга зүйгээ дээшлүүлсэн.  Багш, удирдах ажилтан ажлын байрандаа өөрийгөө болон баг, ЗАН, мэргэжлээрээ хэрхэн хөгжиж буйг үнэлдэг болсон. Энэ чиглэлийн хүрээнд багш нарыг ажлын байранд нь хөгжүүлэхэд чиглэсэн “Чадварлаг багш” арга хэмжээний “KWS”, “Дэлхийн том хичээл” “Дэлхийн түвшний менежер” сургалт, хөтөлбөрүүдэд 31 багш хамрагдаж сертификат авсан. Үүнээс “Дэлхийн том хичээл”-д оролцсон газарзүйн багш Ш.Лхагвадулам аймагтаа шалгарч, улсад 5-р байр, физикийн багш Д.Адъяасүрэнгийн бэлдсэн физикийн хичээл нь аймгийн цахим хичээлийн санд байршсан амжилт үзүүлсэн.  БСУГ-аас зохион байгуулсан арга зүйч багш нарын илтгэлийн уралдаанд 2 дугаар цэцэрлэгийн арга зүйч Ц.Нансалмаа нь “Хүүхдийг гэр бүлийн орчинд хөгжөөнт тоглоомоор хөгжүүлэх арга зүй” сэдвээр 3 дугаар байр эзлэн аймгийн бүх цэцэрлэгүүдэд сайн туршлагаа түгээн дэлгэрүүлж ажилласан.  “Дэлхийн хуримтлалын өдөр”-т зориулсан бүтээлийн уралдаанд цэцэрлэгийн насны хүүхдийн гар зургийн уралдаанд 1 дүгээр цэцэрлэгийн Бэлтгэл В бүлгийн Г.Одбаяр тэргүүн байр, багш нарын бүтээлийн уралдаанд 4 дүгээр цэцэрлэг 11 дүгээр байрт шалгарсан. | 30 | |
| 5 | Боловсролын салбарын дотоод, гадаад харилцааг хөгжүүлж, ажилтан албан хаагчдыг туршлага солилцох , мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд хамруулна. | 2022-2024 | ЕБС, СӨББ | Төсөл, хөтөлбөр | - | Ковид-19 халдварт цар тахлын улмаас ажил хийгдээгүй |  | |
| 6 | Салбарын албан хаагчдын нийгмийн хамгааллыг сайжруулах, тэдний эрүүл мэнд, хөдөлмөрийн үнэлэмж, орон байрны нөхцөлийг сайжруулах асуудлуудыг үе шаттай шийдвэрлэнэ. | 2021-2024 | ЕБС, СӨББ | - | Албан хаагчид 100% урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулна | ЕБСургуулийн 106 багш, ажилтан, 1, 2, 3, 4 дүгээр цэцэрлэгүүд 70 ажилтан албан хаагчдаа эрүүл мэндийн үзлэгт 2 удаа, багцын үзлэгт 1 удаа бүрэн хамруулсан.  Нэг албан хаагч хавдартай гарч, Хавдар судлалын үндэсний төвд нарийн мэргэжлийн үзлэг, шинжилгээнд хамрагдаж байна.  Төрийн албан хаагчийг тогтвор суурьшилтай ажиллах нөхцөлийг хангах зорилгоор ТАХ-ийн 12 айлын орон сууцын Барилгын зураг, төсвийг “Арвайн проект” ХХК, Халаалт, агаар, сэлгэлтийн ажлын зураг, төсвийг “Maximum line” ХХК, Холбоо, дохиоллын ажлын зургийг “Арбэл-Алтай” ХХК, Цахилгааны ажлын зургийг “Манлайн Ундарга” ХХК-иуд тус тус хийж, нээлттэй цахим тендерийг зарлаж, “Отгон нинж” ХХК гүйцэтгэхээр гэрээ байгуулан ажил эхэлсэн. | 30 | |
| **Салбарын зорилтын дундаж: 28.1%** | | | | | | | | | |
| **1.5. ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУД, ГЭР БҮЛИЙН ХӨГЖИЛ** | | | | | | | | | |
| 1.5.1. Гэр бүлд ээлтэй хөгжил, хамгааллын бодлогыг хэрэгжүүлэн гэр бүлийн хөгжлийг дэмжиж, тогтвортой, чадавхижсан гэр бүлийг төлөвшүүлнэ. | 1 | Гэр бүлийн тогтвортой байдлыг хангах зорилгоор мэргэжлийн байгууллагын хийсэн судалгаа, нотолгоонд тулгуурлан гэр бүлийн боловсрол олгох ажлыг үе шаттай хэрэгжүүлнэ. | 2021-2024 | Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн | Төсөл, ТББ-ын санхүүжилт | Сургалтад хамрагдсан гэр бүлийн тоо  30 гэр бүл | Зорилтод бүлгийн эмэгтэйчүүдэд гэр бүлийн хүчирхийлэл, түүний үр дагаврын талаар сургалт сурталчилгааг Улаанбаатар хот дахь "Хөөрхөн зүрх" ТББайгууллагатай хамтран зохион байгуулж, гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртөх эрсдэлтэй 10 эмэгтэй хамрагдсан.  Залуу гэр бүлийг дэмжих зорилгоор залуу малчдын судалгааг багийн дарга нартай хамтран гаргасан бөгөөд 84 өрх хамрагдсан. | 27 | |
| 2 | Залуу гэр бүлд чиглэсэн зөвлөгөө өгөх үйлчилгээг нэвтрүүлж, гэрлэлтийн үнэ цэнэ, гэр бүлийн үүрэг хариуцлагын талаарх ойлголтыг нэмэгдүүлж, энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа иргэний нийгмийн байгууллагыг дэмжин хамтран ажиллана. | 2021-2024 | НБМ | - | Зөвлөгөө авсан гэр бүлийн тоо  10 гэр | Залуучуудын нэгдсэн статистикийн судалгааны хүрээнд залуу гэр бүлүүдийн мэдээллийн сантай болсон бөгөөд 4 багийн 120 иргэнд Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуулийн танилцуулга, гэр бүлийн үнэ цэнэ, үүрэг хариуцлагын талаар шторк, гарын авлага тараасан.  Мөн 6 багийн 360 гаруй айл өрхөд хүүхэд хүмүүжүүлэх эерэг арга, гэр бүлийн эерэг харилцаа, гэр бүлийн үнэ цэнэ гарын авлага тараасан. Сумын зарын групп болон байгууллагын цахим хуудсанд гэр бүлийн үнэ цэнэ, гэр бүлийн үүрэг хариуцлага, гэрлэлтийн үнэ цэнийн талаарх видео шторк байршуулан ажилласан 237 хандалт авсан. Мөн гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртөж болзошгүй, өмнө гэр бүлийн хүчирхийллийн талаар ямар нэгэн дуудлага мэдээлэл өгч байсан 4 айл өрхийн гишүүдэд гэр бүлийн үнэ цэнэ, хүүхэд хүмүүжүүлэх эерэг аргын талаар сургалт, ярилцлага зохион байгуулсан. | 30 | |
| 3 | Гэр бүлд ээлтэй бодлого, үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэн, эцэг эхийн үүрэг хариуцлагыг нэмэгдүүлэх, хүүхэд хүмүүжүүлэх эерэг аргыг түгээн дэлгэрүүлэх сургалт, нөлөөллийн арга хэмжээг зохион байгуулна. | 2021-2024 | ЕБС, СӨББ  НБМ | - | Сургалтад хамрагдсадын тоо | Хүүхдүүдийг цахим мэдээллийн сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх, цахим тоглоомын донтолт, цахим орчны зохистой хэрэглээний талаар видео бичлэг, шторк зөвлөмжийг сумын нэгдсэн групп, зарын групп мөн байгууллагын групп дээр байршуулсан. Ерөнхий боловсролын сургууль болон дотуур байрны сурагчдын дунд “Цахим орчин-Зөв хэрэглээ” сэдэвт сургалтыг 2 удаа зохион байгуулж давхардсан тоогоор 500 гаруй сурагчид хамрагдсан. Цахим хэрэглээний давуу тал, сул талыг гаргаж, түүнээс гарч буй хор уршгийн талаар чөлөөт ярилцлага зохион байгуулахад сурагчид идэвхтэй оролцсон. ЕБС-ийн дотуур байранд амьдардаг хүүхдүүдийн хамгаалагдах эрхийг хангах, сурч хөгжих, аюулгүй орчинд амьдрахад чиглэгдсэн Хүүхдийн эрх, журамт үүрэг сэдэвт сургалтыг нийт 126 хүүхдэд явууллаа. Сургалтаар хүүхдүүдэд дараах мэдлэгийг олголоо.   * Хүүхдийн эрх, үүрэг * Хүүхэд хамгааллын тухай хууль * Хүүхдийг ажиллуулахыг хориглосон ажлын байрны талаарх мэдээллийн ерөнхий ойлголтуудыг тус тус олгосон.   Дотуур байранд амьдардаг хүүхдүүдийн хамгаалагдах эрхийг хангах, сурч хөгжих, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг сайжруулах чиглэлээр дотуур байрны багш ажилчдын дунд “Хүүхдийг хүмүүжүүлэх эерэг арга” сэдэвт сургалт зохион байгуулсан. Үүнд:   * Хүүхдийн насны онцлог * Хүүхдийг эерэг аргаар хүмүүжүүлэх * Хүүхдийг хүчирхийллээс хамгаалах.   Сургалтад ирсэн нийт багш, ажилчдад хүүхдийг эерэг аргаар хүмүүжүүлэхтэй холбоотой зөвлөмж, боршурыг тараасан.  Гэр бүлийн зөв дадал хэвшил, гэр бүлдээ анхаарал халамж тавих, гэр бүлийн харилцаа, болон хүүхэд хамгааллын эерэг пост шторк мэдээллийг сумын нэгдсэн групп болон байгууллагын группэд байршуулан ажилласан. Нийт 763 хүнд таалагдсанаас 236 хүний эерэг сэтгэгдэл бичсэн байна. | 30 | |
| 4 | Хөгжлийн бэрхшээлтэй гэр бүлийг дэмжих арга хэмжээ зохион байгуулна. | 2021-2024 | Хөдөлмөрийн асуудал хариусан мэргэжилтэн | ХЭДХөтөлбөр | 2 өрх | Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй 2 залуу өрхөд хүнсний бүтээгдэхүүн болон түлээ нүүрсний дэмжлэг үзүүлсэн.  Гэр бүлийн гишүүн хөгжлийн бэрхшээлтэй гэр бүлд хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих зорилгоор ажилд холбон зуучлах ажлыг зохион байгуулан 1 өрхийг ажлын байранд зуучлаад байна. | 27 | |
| 1.5.2. Хүүхдийн эрх, хөгжил, хамгааллын үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг дээшлүүлж, салбар дундын хамтын ажиллагааг сайжруулан, хүүхдэд ээлтэй аюулгүй орчин бүрдүүлнэ. | 21  1 | Мэргэжлийн судалгааны байгууллагуудтай хамтарч, хүүхдийн эрсдэлийн мэдээллийн сан бий болгож, хүүхэд хамгааллын хамтарсан багийг чадавхижуулах, үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх тогтолцоог бий болгоно. | 2021-2024 | НБМ | - | Судалгааг шинэчилж гаргаж, нийгмийн туслалцаа үзүүлсэн байна. | Сумын 6-н багийн хэмжээнд зорилтод бүлгийн 55 өрхийн 167 хүүхдийн эрсдэлийн мэдээллийн сантай болсон. Хамтарсан баг эрсдэлт нөхцөл байдалд байгаа айл өрх, хүүхдийг эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна.  Аймгийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөлөөс “Хүүхдийн эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх жил” болгон зарласантай холбогдуулан Сумын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлтэй хамтран эрсдэл нөхцөл байдалд буй хүүхдүүдийн үнэлгээг тодорхойлж, нийгмийн туслалцаа үзүүлэн, улмаар эрсдэлийг бууруулах чиглэлээр ажиллаж байна. Гэр бүлийн нөхцөл байдлын үнэлгээ хийхэд нэн даруй дэмжлэг шаардлагатай 17 өрх байна. Шунхлай 5-р багийн өрх толгойлсон эмэгтэй Өнөржаргал нь өөрийн гэсэн гэр оронгүй, бага насны 3 хүүхэдтэй, амьжиргааны түвшин доогуур өрхөд аймгийн засаг даргын нөөцөөс таван ханатай гэр олгосон. Мөн амьжиргааны түвшин доогуур 16 өрхөд хүүхдийн хичээлийн хэрэгсэл, дулаан хувцас, түлээ нүүрсний дэмжлэг үзүүлсэн. Гэр бүлд нь хичээл номын зааж өгөх хүн байхгүй, өвөө эмээ дээрээ байдаг, хичээлийн хоцрогдолтой 1-р ангийн 3 хүүхдэд хичээлийн хоцрогдлыг арилгах тал дээр анхаарч ажиллаж байна. | 30 | |
| 2 | Төр, хувийн хэвшлийн байгууллагуудад “Хүүхэд хамгааллын бодлого”-ыг хэрэгжүүлж, “Гэр бүлийн зөвлөл”-ийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлж, хүүхэд хамгааллын үр дүнтэй тогтолцоог бүрдүүлнэ. | 2021-2024 | Байгуулагууд, НБМ | - | Гэр бүлийн зөвлөлийн үйл ажиллагаа тогтмолжсон байна | Байгууллагуудын албан хаагч, ажилчид болон тэдний гэр бүлийн гишүүд “Ковид-19” халдварын эсрэг вакцины 3-р тунд бүрэн хамрагдах талаар мэдээлэл сурталчилгааг гэр бүлийн зөвлөлийн гишүүдээр дамжуулан хүргэсэн.  Байгууллагын ажилчдын эрүүл мэндийг дэмжих, усны хэрэглээг ихэсгэх зорилгоор “Ус ууж хэвшье” аяныг гэр бүлийн зөвлөлөөс зохион байгуулан, бүх ажилчдадаа гарын доорх материал ашиглан өөрийн биеийн жинд тохируулан усыг хэрхэн зөв хэрэглэх талаар зөвлөмж, боршурыг бэлтгэн тараасан.  Ковид-19 цар тахлын үед иргэд болон эцэг эхэд амны хаалт тогтмол хэрэглэх, гар угаах, ариутгалын бодис зэргээр өөрийгөө болон гэр бүлээ хамгаалах нь иргэний ухамсарт үүрэг гэдгийг ойлгуулах, сурталчлах ажлын хүрээнд байгууллагын ажилчид зөвлөмж зөвлөгөөг цахим болон сургалтын хэлбэрээр хүргэж ажилласан.  3-р цэцэрлэгийн гэр бүлийн зөвлөлөөс Эрүүл хүнс-Эрүүл ирээдүй өрхийн тариалан төсөлд байгууллагын багш ажилчдыг хамруулж, 12 хүнд 15 нэр төрлийн хүнсний болон нарийн ногооны үр, багаж үнэгүй олгосон. Уг төсөлд 20 өрх хамрагдсанаас туслах тогооч Ц.Үүрцайх, ахлах тогооч А.Цэрэннадмид, туслах багш Ч.Ичинхорлоо нар арвин ургац авч шагнуулсан.  COVID-19 цар тахал гарсантай холбогдуулан багш ажилчид “Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх болон эмийн зохистой хэрэглээ” сэдвээр сургалт зохион байгуулсан. | 27 | |
| 3 | Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх чиглэлээр төр, иргэний нийгмийн байгууллагын хамтарсан сүлжээг бий болгоно. | 2021-  2024 | НБМ | - | Хамрагдсан иргэдийн тоо-20 | Зорилтод бүлгийн эмэгтэйчүүдэд гэр бүлийн хүчирхийлэл, түүний үр дагаврын талаар сургалт сурталчилгааг Улаанбаатар хот дахь "Хөөрхөн зүрх" ТББайгууллагатай ЗДТГазар хамтран зохион байгуулж, гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртөх магадлалтай 10 эмэгтэй хамрагдсан. Сумын цагдаагийн хэлтсээс гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй холбоотой дуудлага мэдээлэл 3 ирсэн ба мэдээллийн дагуу хамтарсан баг гэр бүлд хариу үйлчилгээ үзүүлж байна мөн ГБХЗХГ-ын сэтгэл зүйч М.Юмжирдуламтай холбон зуучлан сэтгэл зүйн үйлчилгээ үзүүлэн хамтран ажиллаж байна.  Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл, Цагдаагийн тасагтай хамтран гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх, бага насны хүүхдийн бэлгийн мөлжлөгийн талаар сумын байгууллагын дарга, албан хаагч нарт сургалт зохион байгуулсан. Сургалтад байгууллагын дарга албан хаагч нийт 20 хүн оролцсон. | 30 | |
| 4 | “Хүүхэд хөгжлийн төв”-тэй болж, хүүхэд бүрийн авьяас чадварыг нээн хөгжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлнэ. | 2023-  2024 | ЗДТГ | Улсын  төсөв | - | Хугацаа болоогүй |  | |
| 1.5.3. Залуучуудын хөгжил, оролцоог дэмжсэн орчин нөхцөлийг бүрдүүлж, тэдний оролцоог хангах олон талт арга хэмжээг зохион байгуулж, нийгмийн идэвхтэй гишүүн болгоход дэмжлэг үзүүлнэ. | 1 | Залуучуудын байгууллагуудыг шинэчилж, үйл ажиллагааг тогтмолжуулна. | 2021-2024 | НБМ | - | Зөвлөл байгуулагдсан байна | Сумын залуучуудын холбоо, Ерөнхий боловсролын сургуулийн залуу багш нарын холбоо, Монгол ардын намын дэргэдэх Нийгмийн ардчилал Монголын залуучуудын холбоо, Ардчилсан намын дэргэдэх залуучуудын холбоо, байгууллага тус бүр дээр залуучуудын баг үйл ажиллагаагаа зохион байгуулан ажиллаж байна.  Залуучуудын үзэл бодлыг сонсох, хүндэтгэх, хөгжих оролцоо, санал санаачилгыг дэмжих, тэдгээрийн эрхийг хангахад чиглэсэн үйл ажиллагааг зохион байгуулах чиг үүрэг бүхий сумын “Залуучуудын зөвлөл”-ийг байгуулсан.  Залуучуудын зөвлөл нь сумын Засаг даргаар ахлуулсан 21 хүний бүрэлдэхүүнтэй үйл ажиллагаа эхэлсэн. | 30 | |
| 2 | Залуучуудыг амьдралын зөв дадалд сургах, ажил мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх, сэтгэл зүйн боловсролыг дээшлүүлэх хөгжүүлэхэд чиглэсэн сургалт лекцүүдийг зохион байгуулна. | 2021-2024 | НБМ | - | Цахим орчинд сургалтын материалыг байршуулсан байна | Малчин залуучуудын дунд өргөнөөр хэрэглэдэг хуванцар савнаас татгалзаж, модон болон гууль зэсэн халбага шанага хэрэглэх зөвлөгөөг 6 багийн нийт 84 өрхөд хүргэсэн.  Мөн сумын нэгдсэн групп болон байгууллагын цахим хуудсанд байршуулан ажилласан.  Залуу малчид мотоцикл өргөн хэрэглэж байгаа учир мотоциклоос унаж бэртэх, улмаар амь насаа алдах байдал их тохиолдож байгаа бөгөөд залуу малчдад мотоцикл биш морио уная, өв эртнээс дээдэлж ирсэн морин эрдэнээ унаж зөв эдлэх соёлыг түгээн дэлгэрүүлэх ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна. | 27 | |
| 3 | Төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран хөдөөгийн залуучуудыг хөгжүүлэх, эрүүл амьдралын зөв хэв маягт суралцах явуулын үйлчилгээг нэвтрүүлж, залуучуудын оролцоог нэмэгдүүлнэ. | 2022-2024 | НБМ, СТөв | - | - | Хугацаа болоогүй |  | |
| 4 | Залуучуудын хөгжлийн төвтэй болж бүлэг, клубын үйл ажиллагаа болон сайн дурын ажил, санал санаачилгыг бүх талаар дэмжинэ. | 2023-  2024 | ЗДТГ | - | - | Хугацаа болоогүй |  | |
| 1.5.4. Ахмад настан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг тасралтгүй хөгжүүлэх, тэдний эрэлт хэрэгцээнд суурилсан хөгжил оролцоог хангасан салбар дундын зохицуулалт хийж, нийгмийн идэвх оролцоог нэмэгдүүлнэ | 1 | “Ахмадын хөгжлийн төв”-тэй болж, үйл ажиллагааг тогтмолжуулна. | 2023-2024 | ЗДТГ | Улсын төсөв | - | Хугацаа болоогүй |  | |
| 2 | Ахмад настны насан туршдаа суралцах боломжоор ханган, насан туршийн боловсрол төв, нэгжүүдтэй хамтарсан сургалт, уулзалт арга хэмжээг тогтмол зохион байгуулж, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад ахмадуудын зөвлөх үйлчилгээг нэвтрүүлнэ. | 2021-2024 | ЗДТГ, Ахмадын хороо | 2.1 сая | - | Сумын Ахмадын хорооны хурлыг хийж, ахмадын хорооны даргыг 10 дугаар сард шинээр томилсон.  Сум орон нутгийнхаа хөгжил цэцэглэлтийн төлөө өөрсдийн залуу нас, халуун сэтгэлээ зориулан уйгагүй хөдөлмөрлөн шаргуу зүтгэж, ажил амьдралын баялаг туршлагаа хойч үедээ өвлүүлж буй 80-аас дээш настай 4 гэр бүл, 100-аас дээш настай 2 ахмад настнуудад “КОВИД-19” цар тахлын улмаас олон нийтийн мэдээллийн сүлжээгээр алдаршуулан сумын Засаг даргын Тамгын газар болон Ахмадын холбооноос гэр, гэрт нь очин хүндэтгэл үзүүлсэн.  “80 наснаас дээш настай гэр бүл”  1. Хужирт сумын 10 жилийн сургуулийн Ахмад багш Цэрэндуламын Товуу, Гомбын Батчимэг нарын гэр бүл  2. Хужирт сумын “Барилга угсралтын контор”-ын Ахмад нягтлан бодогч Луваанжавын Жамъян, Чойбалын Дуламжав нарын гэр бүл  3. Хужирт сумын “Мод боловсруулах үйлдвэр”-ийн Ахмад инженер Янжмаагийн Гомбосүрэн, Намсрайн Бор нарын гэр бүл  4. Хужирт сумын “Худалдаа бэлтгэлийн трест”-ийн тооцооны нярав, боловсон хүчнээр ажиллаж байсан Цэндийн Адьяабиш, Чимэгийн Янжмаа нарын гэр бүл  “100 наснаас дээш настай ахмад”  1. Дулаан 6 дугаар багийн өндөр настан Гончигийн Норжмоо  2. Уужим 2 дугаар багийн өндөр настан Дэлгэрийн Цэрэндулам  Мөн 90 дээш настай 11 иргэнд хүндэтгэл үзүүлсэн. | 27 | |
| 3 | Ахмад настныг нийгмийн амьдралд идэвхтэй оролцуулах, тэдний амьдралын туршлага, мэдлэг чадварыг залуу үеийнхэнд өвлүүлэх, ахмад настны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих зэргээр үйл ажиллагааг өргөжүүлнэ. | 2021-2024 | Ахмадын хороо | - |  | "Сүү цагаан" идээгээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа ахмад настан 3 өрхийн 4 иргэний хөдөлмөрийг дэмжин 1500,0 мян.төгрөгний санхүүгийн дэмжлэг үзүүлсэн.  Ахмад багш Б.Нямсүрэн нь Монгол хэл, Монгол бичгийг бага, дунд, ахлах ангийн 101 хүүхдэд, 3 иргэнд заасан. | 27 | |
| 4 | Ахмадын хөгжлийн төвийг түшиглэн ахмад настны чийрэгжүүлэлтийн танхим бий болгож шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангана. | 2023-  2024 | ЗДТГ | Улсын  төсөв | - | Хугацаа болоогүй |  | |
| **Зорилтын дундаж: 28.4%** | | | | | | | | | |
| **1.6. ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ** | | | | | | | | | |
| 1.6.1. Хөдөлмөрийн зах зээлийн тэнцвэрт байдлыг хангаж, халамжаас хөдөлмөр эрхлэлтэд шилжүүлэх замаар ажилгүйдлийн түвшинг бууруулж, нийгмийн дундаж давхаргыг нэмэгдүүлнэ | 1 | Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих бодлого, төсөл хөтөлбөр, хөнгөлөлттэй зээл, ажилд зуучлах замаар байнгын болон түр 400 ажлын байр бий болгоно. | 2021-2024 | Хөдөлмөрийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн | - | 100 ажлын байр шинээр бий болгоно | Хувийн хэвшлийн аж ахуй нэгжүүдийн өөрсдийн хөрөнгө оруулалт, улсын төсвийн хөрөнгө, иргэдийн өөрсдийн зээл болон бусад хөрөнгө оруулалтаар оны эхнээс нийт байнгын болон түр улирлын чанартай 203 ажлын байр бий болоод байна.  ХЭДСангийн нийтийг хамарсан ажлын хүрээнд 2 удаагийн нийтийг хамарсан ажлаар нийт 30 иргэн түр ажлын байртай болсон.  Мөн улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 50 хүүхдийн цэцэрлэг ашиглалтад орж нийт 12 байнгын ажлын байр бий болсон.  ХЭДСангийн малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд залуу малчин 1 өрхийг малжуулах хөтөлбөрт хамруулж, нийт 53 тооны хонь авч өгсөн. | 30 | |
| 2 | Байнгын болон түр ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, зөвлөгөө мэдээлэл өгөх үйлчилгээнд 600 иргэн хамруулна. | 2021-2024 | ХАХМ |  | 150 иргэн хамруулна | Зөвлөгөө мэдээллээр хангах мэргэжлийн чиг баримжаа олгох иргэдийг мэдээлэлээр хангах зорилгоор нийт 161 иргэнд үйлчилсэн байна.  Хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээ авдаг хөдөлмөрийн насны иргэдийг ажиллах боломжоор хангах тэднийг хөдөлмөрт бэлтгэх ажлын байртай болгох зорилгоор 1 удаагийн цахим сургалтад 12 иргэнийг хамруулж дээрх өрхүүдээс 6 иргэнийг түр ажлын байранд зуучлан ажлын байртай болгосон. Мөн намрын ургац хураалтын ажилд 8 өрхийн 8 иргэнийг зуучлан түр ажлын байртай болгосон. | 30 | |
| 3 | Орлого багатай, өрхийн ажил эрхлэхгүй байгаа насанд хүрсэн иргэнийг мэргэжил эзэмшүүлэх, ур чадварыг нь ахиулах сургалтад хамруулж, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжинэ.  Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдийн нийгмийн даатгалын бүртгэл, мэдээллийг сайжруулж, ажил хайж байгаа иргэдэд зориулсан ажлын байранд зуучлах цахим санг бий болгоно. | 2021-2024 | ХАХМ | - | Сургалтад 30 иргэн хамруулах | Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, 2021 онд хэрэгжүүлж байгаа “Залуучуудын оролцоо” төслийн хүрээнд эрхэлсэн тодорхой ажилгүй 10 залууг бүртгэж 4 ээлжийн сургалтад хамруулж ажлын байрны дадлага хийлгэж нийт 6 залууг ажлын байраар хангаад байна. Мөн Хүнсний эхрхийн бичгийн үйлчилгээ авдаг 12 өрхийн тус бүр 1 гишүүнийг нь хөдөлмөрт бэлтгэх цахим сургалтад хамруулж гэрчилгээ олгов.  Хангай дээд сургуулийн МСҮТөвийн төлбөр тооцооны нярав, бичиг хэргийн ажилтан гэсэн 2 мэргэжлээр сурах хүсэлтэй иргэдийг 1 жилийн хугацаанд сумандаа мэргэжилтэй болох боломжоор хангаж байна. Үүний үр дүнд няравын мэргэжлээр 16 иргэн, бичиг хэргийн ажилтан мэргэжлээр 15 иргэн тус тус суралцаж байна. | 30 | |
| 4 | Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдийн нийгмийн даатгалын бүртгэл, мэдээллийг сайжруулж, ажил хийж байгаа иргэдэд зориулсан ажлын байранд зуучлах цахим санг бий болгоно | 2021-  2024 | ХАХМ | - | 30 иргэн | Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч албан бус секторт ажилладаг өрхийн үйлдвэрлэл эрхэлдэг иргэдийн дэлгэрэнгүй судалгааг гаргаж мэдээллийн баазаа шинэчлэн сайжруулж, Нийгмийн даатгалын тасагтай хамтран 20 иргэнд гарын авлага тарааж Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн талаар мэдээлэл зөвлөгөө өгч ажиллаа. Мөн Хөдөлмөр эрхлэлтийн LIMAIS программын цахим санг баяжуулан иргэдэд үйлчилж байна. | 30 | |
| 5 | Эмэгтэйчүүд болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг хөдөлмөр, эрхлэлтийг дэмжин сангийн зээл, төсөл, хөтөлбөрт хамруулна. | 2021-2024 | ХАХМ | 6 сая | 2 иргэн | Хөгжлийн бэрхшээлтэй болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн асардаг иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд өрхийн үйлдвэрлэл эрхэлдэг хөгжлийн бэрхшээлтэй 1 эмэгтэйн төслийг 3 сая төгрөгөөр, гэрэл зураг утас засварын үйлчилгээ эрхэлдэг хөгжлийн бэрхшээлтэй эмэгтэйн төслийг 3 сая төгрөгөөр тус тус дэмжиж 3 жилийн хугацаанд 50% ийг нь буцаан төлөх журмаар хөдөлмөр эрхлэлтийг нь дэмжиж үйл ажиллагааг нь санхүүжүүлсэн. | 30 | |
| 6 | Өрхийн үйлдвэрлэл, жижиг дунд үйлдвэрт хөнгөлөлттэй зээл олгох замаар жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэн хөдөлмөр эрхлэлт, ажлын байрыг нэмэгдүүлж, ажлын байр бий болгосон аж ахуйн нэгжүүдийг урамшуулах бодлогыг хэрэгжүүлэх. | 2022-2024 | ХАХМ | - | - | Хугацаа болоогүй |  | |
| 1.6.2. Салбарын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг ханган, төр, хувийн хэвшлийн байгууллагууд, ажилтан, үйлчлүүлэгчдэд ээлтэй орчин бүрдүүлнэ. | 1 | Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зөвлөл, Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг судлан бүртгэх орон тооны бус байнгын комисс байгуулна. | 2021-2024 | ХАХМ | - | - | Сумын Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зөвлөл, Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг судлан бүртгэх орон тооны бус байнгын комиссын гишүүдийг шинэчлэн байгуулж төсөвт байгууллагуудад Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хариуцсан ажилтан бүрийг ажил хавсаруулан томилуулж ажиллуулж, чадваржуулах цахим сургалтад 2 удаа хамруулсан. | 30 | |
| 2 | Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын зөвлөлөөс үзлэг шалгалт, зөвлөн туслах, сургалт, арга хэмжээг тогтмол зохион байгуулна. | 2021-2024 | ХАХМ | - | - | Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газрын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг хариуцсан мэргэжилтэн “Хан Хужирт”, Петровис ШТС, Шунхлай ШТСтанцуудад нэг удаа зөвлөн туслах үйлчилгээг үзүүлсэн. | 27 | |
| 3 | Хувийн хэвшлийн байгууллагуудын хөдөлмөрийн харилцаа, цалин, хөлсний олголтод хяналт тавьж ажиллана. | 2022-2024 | ХАХМ | - | - | Хугацаа болоогүй |  | |
| 1.6.3. Нийгмийн халамжийн үйлчилгээг оновчтой болгон, зорилтот өрх, иргэний амьжиргаанд дэмжлэг үзүүлж, амьдралын чанарыг дээшлүүлнэ. | 1 | Өрхийн амьжиргааны түвшин тогтоох судалгаанд үндэслэн зорилтот бүлгийн өрхүүдийг оновчтой тодорхойлно. | 2021-2024 | Нийгмийн ажилтан | - | Судалгаанд өрх, иргэдийг бүрэн хамруулна | Үндэсний статистикийн хороо болон нийгмийн халамжийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас хамтран баталсан аргачлалын дагуу амьжиргааны түвшингээ үнэлүүлж, өрхийн гишүүн-иргэний мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэгдсэн. Нийгмийн халамжийн дэмжлэг туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай  өрхийн гишүүн-иргэнээс амьжиргааны түвшингийн үнэлгээ нь тухайн онд хүнсний эрхийн бичиг олгох босго оноотой тэнцүү буюу түүнээс доогуур байгаа нийт 173 өрхийн 882 гишүүн-иргэнд 98522.0 мян.төгрөгний хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлсэн.  ХНХ-ын сайдын 2021 оны А/103 тушаалаар нийгмийн халамжийн дэмжлэг туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрхийн гишүүн иргэнд "Хүнсний эрхийн бичиг олгох журам"-ыг шинэчлэн баталсан. Журмын хэрэгжилтийн хүрээнд дахин үнэлгээ хийгээгүй хүнсний эрхийн бичиг олгох үйлчилгээнд хамрагдсан өрхийн нөхцөл байдлыг судлан Амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн 56 өрхийг хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээнээс түдгэлзүүлж, 104 өрхийг хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээнд хамруулсан.  2021 оны 10 сараас кассын программын хөгжүүлэлт хийсэн 6 дэлгүүрээс хүнсний барааг олгож эхэлсэн. Хүнс, тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээ нээлттэй ил тод, хүртээмжтэй, сонголттой болсон. | 30 | |
| 2 | Зорилтот бүлгийн өрхүүдийн дунд бүлэг, хоршоо байгуулан, олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээгээр дэмжин ажиллана. | 2021-2024 | НА | 1.5 сая | 1 бүлэг | Нийгмийн дэмжлэг туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрхийн иргэн бүлэг бүрдүүлж, өөрсдийн сайн дурын үүсэл санаачилгаар нэгдэн орлогоо нэмэгдүүлэх зорилгоор жижиг бизнес эрхлэх зорилтот бүлгийн иргэдийн 1 төсөл хүлээн авч "Сүү цагаан" идээгээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа зорилтот бүлгийн 3 өрхийн 4 иргэнийг 1500,0 мян.төгрөгний санхүүгийн дэмжлэг үзүүлсэн. | 30 | |
| 3 | “Нэг өрх-Нэг ажлын байр” хөтөлбөрийн хүрээнд хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээнд хамрагдаж байгаа өрхийн иргэдийг ажлын байраар хангаж, нийгмийн халамж хүртэгчдийн тоог бууруулна. | 2021-2024 | ХАХМ | - | Ажлын байраар 50% хангагдсан байна. | Сонгогдсон өрхүүдийн ажилгүй, хөдөлмөр эрхлэлтийн албанд бүртгэлтэй иргэдийг ажил олгогч нартай уулзуулах арга хэмжээг зохион байгуулсан. Энэ үеэр ажил хийх сонирхолтой 10 өрхийн 11 иргэн оролцож, суманд үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгжүүдийн төлөөлөлтэй уулзаж сонирхсон ажлын байрны мэдээллийг авч үр дүнтэй ажил болсон. Хөтөлбөрийн хүрээнд зорилтод өрхүүдэд чиглэсэн “Хөдөлмөрт бэлтгэх”, “Амьдрах ухаанд суралцах” зэрэг цахим сургалтуудад давхардсан тоогоор 60 иргэнийг хамруулаад байна. Ажлын байраар хангахаар зорилт тавьсан өрхүүдийн 70% нь ажлын байраар хангагдсан. | 30 | |
| 4 | Нийгмийн халамжийн бүрдүүлэх материалыг цахимаар хүлээн авч, иргэдэд шуурхай үйлчилнэ. | 2021-2024 | НА | - | Цахим үйлчилгээг нэвтрүүлсэн байна | 2020 оны 11 сараас эхлэн жирэмсэн эхийн тэтгэмж, 0-3 хүртэлх насны хүүхэд асарсны тэтгэмж, ихэр хүүхдийн тэтгэмж, 0-18 хүртэлх насны 3 болон түүнээс дээш хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх, эцгийн тэтгэмж, насны хишиг тэтгэмж, одонтой эхийн тэтгэмж зэрэг 6 үйлчилгээг ehalamj.mn цахим системээр бүртгүүлэн авах боломжтой болсон.  Халамжийн нэгдсэн систем ehalamj.mn цахимаар 428 иргэнд 73750,0 мян төгрөгний насны хишиг,  жирэмсэн эхийн тэтгэмж 107 иргэнд 18153,5 мян төгрөг,  0-3 хүртэлх насны хүүхэд асарсны тэтгэмж 315 иргэнд 167056,6 мян төгрөг,  өрх толгойлсон эх, эцгийн тэтгэмж 13 эхэд 10920,0 мян төгрөг,  одонтой эхийн тэтгэмж 673 эхэд 85200,0 мян төгрөгийг тус тус цахимаар олгогдсон.  2021 оны 03 сараас эхлэн халамжийн тэтгэврийг 81 иргэнд 173985,8 мянган төгрөг.  2021 оны 8 сараас 0-18 насны хүүхдийн мөнгийг цахим системээр дамжуулан авах боломжтой болсон.  2021 оны 11 сараас асаргааны тэтгэмж, мөнгөн тусламж тэтгэмжийг ehalamj.mn цахимаар олгогдож эхэлсэн. | 30 | |
| 1.6.4. Нийгмийн даатгалын мэдээллийг бүрэн цахимжуулан, иргэд даатгуулагчдад үйлчилгээг ил тод, шуурхай хүртээмжтэй хүргэх, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, малчдыг нийгмийн даатгалд хамруулж, тэдний нийгмийн баталгааг хангана. | 1 | Нийгмийн даатгалын цахим мэдээллийн сан бүрдүүлж, архивын цахим лавлагааны үйлчилгээг жигдрүүлж, иргэд даатгуулагчдад шуурхай үйлчилгээ үзүүлнэ. | 2021-2024 | НДТ | - | Цахим үйлчилгээг нэвтрүүлсэн байна | Даатгуулагч ухаалаг утсандаа аппликейшн суулгаж өөрийн шимтгэл төлөлт болон хууль тогтоомжийн хэрэгжилттэй холбоотой мэдээ, мэдээллийн талаар цаг алдалгүй үзэх боломжтой болсон.  Шинээр байгуулагдсан 3, 4-р цэцэрлэг нийт 26 ажилтнуудад нийгмийн даатгалын аппликейшныг баталгаажуулах сургалт хийж 19 ажилтныг хамруулсан.  Мөн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлт бүрэн цахимжин лавлагаа тодорхойлолтын төрлөөс хамаарч ажлын 2-3 өдөрт багтаан гаргаж үйлчилгээг үзүүлж байна. Одоогийн байдлаар давхардсан тоогоор 453 даатгуулагч нийгмийн даатгалын лавлагаа, тодорхойлолтыг авсан байна.  Нийгмийн даатгалын байгууллагын үйлчилгээг сурталчлах, тэтгэвэр, тэтгэмжийн ажиллагаатай холбоотой мэдээллээр олон нийтийг хангах чиглэлээр бусад байгууллагуудтай хамтын ажиллагааг сайжруулах, нийгмийн сүлжээг үр дүнтэй ашиглах талаар шинэ санаачилга гарган ажилласан. | 30 | |
| 2 | Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн орлогын төлөвлөгөөг жигд ханган биелүүлж, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч болон малчдын нийгмийн даатгалын хамрагдалтыг нэмэгдүүлнэ. | 2021-2024 | НДТ | - | Нийгмийн даатгалд 90% хамруулсан байна | Нийгмийн даатгалын сайн дурын даатгалын орлогын төлөвлөгөөг сар, улирал, жигд ханган 2021 оны 12 сарын байдлаар 448 даатгуулагч хамруулж орлого 1,423,680.0 мян/төгрөгөөр нэмэгдэж, нийгмийн даатгалын шимтгэлийн дансанд төвлөрсөн. | 30 | |
| 3 | Эмнэлэг, хөдөлмөрийн магадлах комиссын хурлын үйл ажиллагааг шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангаж, хурлыг цахимаар хийнэ. | 2023-2024 | НДТ | - | - | Хугацаа болоогүй |  | |
| 4 | Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын дүрэм, журмын биелэлтийг хангаж, хөдөлмөрийн чадвар алдалтаас урьдчилан сэргийлэх, бууруулах чиглэлээр сургалт зохион байгуулна. | 2020-2024 | НДТ | - | - | Ковид-19 халдварт цар тахлын улмаас хийгдээгүй. |  | |
| **Зорилтын дундаж: 29.8** | | | | | | | | | |
| **Салбарын дундаж: 28.8** | | | | | | | | | |
| **ХОЁР. ЭДИЙН ЗАСАГ** | | | | | | | | | |
| **Салбарын зорилго:** Эдийн засгийн бүтцийн шинэчлэлийг эхлүүлж, хөдөө аж ахуй, аялал жуучлал, аж үйлдвэрийн салбарыг эрчимтэй хөгжүүлэн,олон тулгуурт эдийн засаг бүхий өрсөлдөх чадвартай сум болно. | | | | | | | | | |
| **2.1. ЭДИЙН ЗАСАГ** | | | | | | | | | |
| 2.1.1. Сумын эдийн засгийг эрчимтэй хөгжүүлж, худалдаа, үйлчилгээ, тээврийн салбарыг хөгжүүлнэ.. | 1 | Суманд түүхий эд, барилгын материалын бөөний төв байгуулж, худалдаа, үйлчилгээ, хөдөө аж ахуйн чиглэлээр аж ахуйн нэгж байгуулах санаачилгыг дэмжинэ. | 2021-2024 | ЗДТГ |  | - | Суманд блокийн 4 үйлдвэр 9000 блок үйлдвэрлэж, 10 иргэн ажлын байраар хангагдаж, барилгын материалын хэрэгцээг хангаж ажилласан.  Шунхлай 5 дугаар багийн жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч Г.Хаянхярваа захиралтай “Хужирт цагаан” ХХК-ний “ӨВӨРХАНГАЙ ТҮНШЛЭЛ-2021” үзэсгэлэнгийн “ГРАНПРИ” шагналт 7-н нэр төрлийн бүтээгдэхүүн Миний зах сүлжээ дэлгүүрүүд болон өөр аймаг сумдад худалдаалагдаж байна. Сүүн чихэр 8тн, Бурамтай сүүн чихэр 4.5 тн, Хушигтай сүүн чихэр 5.8 тн, Самартай сүүн чихэр 3.5 тн, Чацарганатай сүүн чихэр 3.6 тн, Шар сүүний хатаамал 4.5 тн, Нунтаг ээзгий 1.5 тн-г борлуулж 942 сая төгрөгийн орлого олсон байна.  Тус компаний үйлдвэрлэлийг дэмжиж суманд үйл ажиллагаа явуулах нөхцөл бололцоогоор хангасан. | 30 | |
| 2 | “Арвайхээр-Хужирт-Бат-Өлзий”,“Хужирт-Төвхөн хийд-Улаан цутгалан”,чиглэлийн авто замуудыг шинээр барих зураг төсвийг хийлгэж, барьж эхлүүлнэ. | 2021-  2023 | ЗДТГ | Улсын  төсөв | Зураг  төсөв  хийгдсэн  байна | Хужирт-Бат-Өлзий чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын ажлын зураг, төсөв шинэчилж хийгдсэн.  Хужирт-Арвайхээр буюу ферм хүртэлх хатуу хучилттай авто замын зураг, төсвийг мэргэжлийн байгууллага хийж, гүйцэтгэж байна.  Хужирт-Бат-Өлзий чиглэлийн 49.2 км авто замын ажил улсын төсөвт 51 тэрбум төгрөгөөр батлагдсан.  Үүнээс 2022 онд 11 тэрбум төгрөг нь шийдэгдсэн. | 30 | |
| 3 | Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд үйлдвэр, худалдаа, үйлчилгээний бизнесийн таатай орчныг бүрдүүлж, түүхий эдийн нөөцөд тулгуурлан бэлтгэн нийлүүлэлт, борлуулалтын тогтолцоог хөгжүүлнэ. | 2021-  2024 | ЗДТГ | Төсөл,  ОНХС | Дэлгүүр  Ашиглалта  д  орсон  байна | НҮБ-ын Хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэх Олон улсын сангийн хөрөнгөөр хэрэгжиж байгаа “Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлагын хөгжил” төслийн санхүүжилтээр суманд 59.5 сая төгрөг, орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө 25.5 сая төгрөгөөр “Хужиртад үйлдвэрлэв” төвийг барьж байна. | 27 | |
| 4 | Бүх төрлийн жижиг дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбарыг хөнгөлөлттэй зээлийн бодлогоор дэмжиж хөгжүүлнэ. | 2021-  2024 | ЗДТГ | СХС | Зээл  олгогдсон  байна | Жижиг дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгч 10 иргэн, аж ахуйн нэгжийг сум хөгжүүлэх сангаас 105.0 сая төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээлээр дэмжсэн. Үүнд:  1. Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч 1 аж ахуйн нэгжид 30.0 сая төгрөг,  2. Газар тариалан эрхлэгч 3 иргэнд 28.0 сая.төг  3. Мал аж ахуйн чиглэлээр 2 иргэнд 20.0 сая төг  4. Хөнгөн үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгч 4 иргэнд 27 сая төгрөгийн зээлийг тус тус олгосноор 7 ажлын байр шинээр бий болж, 13 ажлын байр хадгалагдан үлдсэн.  5. Өрхийн үйлдвэрлэл эрхэлдэг хөгжлийн бэрхшээлтэй 1 эмэгтэйн төслийг 3 сая төгрөгөөр, гэрэл зураг утас засварын үйлчилгээ эрхэлдэг хөгжлийн бэрхшээлтэй эмэгтэйн төслийг 3 сая төгрөгөөр тус тус дэмжиж 3 жилийн хугацаанд 50%-ийг нь буцаан төлөх журмаар хөдөлмөр эрхлэлтийг нь дэмжиж үйл ажиллагааг нь санхүүжүүлсэн. | 30 | |
| 5 | Сумыг ус , халуун рашаан, шаврын ордны нөөцөд тулгуурлан рашааны хот болгох чиглэл баримтлан ажиллана | 2021  -  2024 | ЗДТГ |  |  | Рашаан, сувиллын газруудын өрсөлдөөнийг нэмэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх, эдийн засгийг тэлэх зорилгоор 2 га газрыг рашаан сувиллын үйл ажиллагаа явуулах чиглэлээр газар эзэмших эрхийн цахим дуудлага худалдааг зарласан.  Цаашид аж ахуйн нэгжүүдийн тоог нэмэгдүүлэх бодлого баримталж ажиллана. | 27 | |
| 6 | “Бизнес хөгжлийн төв”-ийг засварлаж, үйл ажиллагааг бодлогоор дэмжин ажиллана. | 2021  -  2024 | ЗДТГ |  |  | Бизнес хөгжлийн төвд гутлын цех-2, талх, нарийн боовны цех-2, электрон бараа засвар, үсчин, гоо сайхан, Эрэн хайх аврах бүлэг, Шуудан холбоо зэрэг аж ахуйн нэгж, байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна. Эдгээр иргэд, аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааг тогтмол явуулах зорилгоор түрээс болон халаалт, дулааны хөнгөлөлт эдлүүлж бодлогоор дэмжиж ажиллаж байна. | 27 | |
| 7 | Суманд байгалийн нөөц ашиглан үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдтэй жил бүр нийгмийн хариуцлагын гэрээ байгуулж дүгнэж ажиллана. | 2021  -  2024 | ЗДТГ |  |  | Ковид-19 халдварын цар тахлын улмаас рашаан сувиллуудын үйл ажиллагаа зогсож, ажилчдын цалин хөлс, нийгмийн даатгал, байгууллагын тогтмол зардал болох халаалт, дулаан, цахилгааны зардал зэрэгт хүндрэл гарсан учир энэ онд нийгмийн хариуцлагын гэрээг хийгээгүй. | 21 | |
| **Зорилтын дундаж: 27.4%** | | | | | | | | | |
| 2.2. САНХҮҮ, ТӨСӨВ | | | | | | | | | |
| 2.2.1. Төсвийн төлөвлөлт, хариуцлагыг сайжруулж, цахим системийг хөгжүүлж, мэдээллийн ил тод байдлыг хангана. | 1 | Сумын эдийн засгийн үндэс татварын орлого, Орон нутгийн хөгжлийн сангийн эх үүсвэрийг нэмэгдүүлнэ. | 2021-  2024 | Татвар  ын  байцааг  ч | - | Орлого  биелэгдсэн  байна | Татварын орлогын төлөвлөгөө 11 нэр төрлийн татварын болон татварын бус орлого 189.411.300 төгрөг бөгөөд үүнээс 11-р сарын байдлаар нийт 198.387.222 төгрөгийн гүйцэтгэлтэй байна. Үүнийг задалбал.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Нэр төрөл | Батлагдсан  төсөв | Гүйцэтгэл | | Үйл ажиллагааны орлого | 51,210.0 | 27,212.3 | | Ойн нөөц | 12,500.0 | 15,696.3 | | Хог хаягдал | 23,000.0 | 15,642.1 | | Бууны татвар | 2,280.0 | 1,554.8 | | Тэмдэгтийн хураамж | 2,700.0 | 2,909.8 | | Рашаан ус | 500.0 | 156.0 | | Хүү торгууль | 17,000.0 | 33,086.9 | | Үл хөдлөх хөрөнгө  борлуулсны орлого | 3,000.0 | 25,782.3 | | Хадгаламжийн хүү | 58,270.0 | 73,208.5 | | ТТАМНАТ | 800.0 | 648.0 | | Газрын төлбөр | 18,151.3 | 2,489.9 |   ОНХСангийн хөрөнгөөр хийгдэх төсөл, арга хэмжээний саналыг ОНХСангийн шинэ журмын дагуу иргэдээс санал авч, ажлын хэсэг нэгтгэн эрэмбэлж, сумын ИТХ-аар хэлэлцүүлэн Төсвийн тухай хуулийн хүрээнд төлөвлөгөөгөө боловсруулан төсвийг батлуулж байна.  ОНХСангийн хөрөнгөөр хийгдсэн төсөл арга хэмжээ тус бүр дээр хяналт тавин хүлээж авах ажлын хэсэг томилогдон ажилласнаар ОНХСангийн хөрөнгө үр өгөөжтэй зарцуулагдаж байна.  Мөн ТА-3 төслийн үнэлгээ тогтоох ажлын хэсэг жил бүр ирж ажиллаж байгаа бөгөөд үнэлгээ жилээс жилд нэмэгдэж, төслөөс авах дэмжлэг урамшуулалын хэмжээ өсөж сангийн эх үүсвэрийг нэмэгдүүлж байна. 2017 онд 45 хувь, 2018 онд 64%, 2019 онд 74 хувь, 2020 онд 84, 2021 онд 87 хувиар үнэлэгдэн урамшуулал, дэмжлэгийн хэмжээ нэмэгдэж 2021 онд 135,759.0 мянган төгрөг авч байсан бол 2022 онд 212,781.7 мянган төгрөг болж ОНХСангийн эх үүсвэр нэмэгдэж байна. | 30 | |
| 2 | Төрийн албаны хүний нөөцийн удирдлагын мэдээллийн санг цалингийн нэгдсэн системтэй холбож, орон тоо, цалин хөлсний зардлын төлөвлөлт, хэрэгжилтэд хяналт тавина. | 2021-  2024 | Төрийн бүх байгууллага | - | Системүүд  холбогдсо  н  байна | Төсвийн 8 байгууллагууд Төрийн албаны хүний нөөцийн удирдлагын мэдээллийн санг цалингийн нэгдсэн системтэй 100% холбон ажиллаж байна.  Хүний нөөцийн нэгдсэн системд хийгдсэн шинэчлэлийн дагуу 2021 оны 1 дүгээр сард төсвийн байгууллагууд хүний нөөцийн системд өөрчлөлтийг хийж, Төрийн албаны цалингийн нэгдсэн системээр албан хаагчдын цалин тавигдах боломж бүрдсэн.  Хүний нөөцийн нэгдсэн систем дэх нэмэгдэл хөлстэй холбоотой гарсан алдааг 3, 4 дүгээр сард засаж баяжилтыг хийсэн. | 30 | |
| 3 | Төсвийн ил тод байдлыг хангах замаар шилэн дансны мэдээлэл байршуулалтад тогтмол хяналт тавьж, хариуцлага тооцон ажиллана. | 2021-2024 | Санхүүгийн алба | - | Мэдээлэл 100 байршсан байна | Төсвийн байгууллагууд шилэн дансны мэдээллийг цаг хугацаанд нь бүрэн оруулж хэвшсэн.  Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын албанаас 2021 оны 1, 2 дугаар улирлын Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтэд хяналт шалгалт хийж, сум 99.47 хувьтай үнэлэгдэж, аймгийн хэмжээнд 3-р байранд орсон. Энэхүү шалгалтын хүрээнд ЕБСургууль 1 мэдээ хугацаа хоцроож байршуулж, удирдлагын мэдээлэл шинэчлээгүй, 1, 2, 3-р цэцэрлэг 1, 2-р сард буруу мэдээ байршуулсан, ЭМТ 1 мэдээ байршуулаагүй, ЗДТГазар 1 мэдээ дутуу байршуулсан зэрэг зөрчил илэрсэн бөгөөд дээрх зөрчлийг залруулсан.  Мөн сумын ИТХ-аас улирал бүр шилэн дансны мэдээлэлд хяналт тавин ажиллаж, эхний хагас жилийн байдлаар сумын ЭМТөвийн шилэн дансны мэдээлэлд хяналт хийн зөвлөмж өгч ажилласан. | 27 | |
| 4 | Сум хөгжүүлэх сангийн хугацаа хэтэрсэн зээлийн өр төлбөрийг хууль хяналтын байгууллагад шилжүүлж, барагдуулах ажлыг зохион байгуулна. | 2021-2024 | ЗДТГ | - | Өр төлбөрийг барагдуулсан байна | Сум хөгжүүлэх сангийн зээлд хамрагдаж, зээлийн гэрээний хугацаа дууссан 10 иргэний 38.192.360 төгрөгийг төлүүлэхээр Хархорин сум дахь Прокурорын газарт зээлдэгчдийн материалыг шилжүүлсэн бөгөөд үүнээс 18,405.000 төгрөгийн зээл эргэн төлөгдсөн. | 21 | |
| 5 | Улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөхдөө эдийн засаг, нийгмийн үр ашгийг тооцон, ач холбогдлоор нь эрэмбэлж хэрэгжүүлнэ. | 2021-2024 | ЗДТГ | - | Эрэмбэлсэн үйл ажиллагаа | ЕБСургууль, СӨББайгууллагууд, ЭМТ Соёлын төв зэрэг төсөвт байгууллагуудаас нэн шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын саналыг авч ач холбогдол, үр өгөөж зэрэг үзүүлэлтээр нь эрэмбэлэн орон нутгийн төсвөөр хэрэгжүүлэх боломжтой саналуудыг ОНХСан болон орон нутгийн төсөвт тусгаж, хэрэгжүүлэх боломжгүй өндөр төсөвт өртөг бүхий хөрөнгө оруулалтын саналыг УИХ-ын гишүүд болон холбогдох хэлтэс, газруудад хүсэлт тавьж шийдвэрлүүлж байна. Үүнд: 2021 онд улсын төсвөөр ЭМТөв, 2-р цэцэрлэгийн өргөтгөл, сумын төвийн нэгдсэн цэвэрлэх байгууламж, Эрэн хайх аврах бүлгийн барилга, ОНХСан болон орон нутгийн төсвөөр 3-р цэцэрлэгийн хүнсний склад, ЕБСургуулийн урлаг заалны тохижилт, “Хужиртад үйлдвэрлэв” төв, сумын Хүндэтгэлийн хаалга тохижуулах ажил, Тээл, Хадан голын гүүр барих гэх мэт ажлууд хийгдсэн.  2022 онд улсын төсвөөр Соёлын төвийн барилга, 320 хүүхдийн сургууль, Хужирт-Бат-Өлзий чиглэлийн авто зам, Цаг ууурын өртөөний барилга, сумын төвийн дэд бүтцийн шинэчлэл зэрэг ажлууд хийгдэх гэж байна. | 30 | |
| 6 | Төрийн худалдан авалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулахдаа дотоодын давуу эрхийн зөрүү тооцох замаар орон нутгийн аж ахуйн нэгжүүдийг дэмжинэ. | 2021-2024 | СА | - | Давуу эрх тооцон ажиллах | ЕБСургууль, СӨББайгууллагууд, ЭМТөвийн хүнсний тендер шалгаруулалтад дотоодын давуу эрх тооцсоноор суманд үйл ажиллагаа явуулдаг “Буман сувд” ХХК, “Дэлгэрэх Хужирт” ХХК, “Өгөөмөр Шунхлай” ХХК-иуд тендерт шалгарч гүйцэтгэгчээр сонгогдон гэрээ байгуулан ажиллаж байна. Мөн ОНХСангийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж байгаа ажлуудад орон нутгийн иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг дэмжин ажилласан. | 30 | |
| 7 | Цахим тендер шалгаруулалтыг нэмэгдүүлж, цахим системийн хөгжил, шинэчлэлийг ашиглана. | 2021-2024 | ЗДТГ | - | Бүх тендер цахимаар явагдсан байна | Сумын 2021 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан бүх худалдан авах ажиллагаа цахим системээр явагдаж, урилга, үр дүнг цаг тухайд нь [www.tender.gov.mn](http://www.tender.gov.mn) сайтад нийтэлсэн.  Мөн сумын вэбсайт болон ЗДТГ-ын фэйсбүүк хуудсанд байршуулан мэдээллэлж цахим системийн шинэчлэл, хөгжүүлэлтийг цаг тухайд нь хийж гүйцэтгэж байна. | 30 | |
| 8 | Бүх шатны худалдан авах ажиллагаанд болон түүний гүйцэтгэлийн явцад дотоод хяналт, шалгалтыг тогтмол явуулж, иргэд, олон нийт, ашиглагч байгууллагын зүгээс хяналт тавьж ажиллах боломжийг бүрдүүлнэ. | 2021-2024 | Иргэний хяналтын баг | - | Бүх тендерт хяналт тавигдсан байна | Бүх шатны худалдан авах ажиллагааг 2018 оноос эхлэн цахим хэлбэрээр нээлттэй зохион байгуулж байна. Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2021 оны 5 дугаар тогтоолоор суманд хийгдэж байгаа хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажил болон Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэж байгаа ажлын явцад хяналт тавин, үнэлэлт дүгнэлт өгөх иргэний хяналтын баг 11 гишүүний бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулагдаж, ажил тус бүр дээр 1-2 удаа хяналт тавин ажиллаж байна. Мөн Засаг даргын захирамжаар бүх шатны худалдан авах ажиллагааг хүлээж авах үүрэг бүхий ажлын хэсэг ажил тус бүр дээр томилогдон ажиллаж байгаа бөгөөд үүний үр дүнд гүйцэтгэгчийн үүрэг хариуцлага нэмэгдэж, гэрээний үүргээ заасан хугацаанд чанартай бүрэн гүйцэтгэж байна. Хүлээж авах ажлын хэсэг гэрээнд тусгагдсан техникийн тодорхойлолт болон хяналтын багийн өгсөн зөвлөмжийн биелэлтийг шалган хүлээж авч байна. | 30 | |
| 2.2.2. Татварын бүх төрлийн үйлчилгээг цахимжуулж, татварын үйлчилгээг иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагад жигд хүртээмжтэй хүргэнэ. | 1 | Татвар төлөөлөгчдийн эрх зүйн мэдлэг, татварын багц хуулийн шинэчлэлийг таниулж, татвар төлөх сэтгэлгээ хандлагыг өөрчлөн, заавар, зөвлөгөө, сургалтыг тогтмол зохион байгуулж, хуулийн хэрэгжилтийг хангуулж ажиллана. | 2021-2024 | ТБ | - | Сургалт хийгдсэн байна | Татварын багц хууль хэрэгжиж эхэлснээр 2021 онд нийт 251 татвар төлөгч нарт цахимаар 7 удаагийн сургалт хийж, давхардсан тоогоор нийт 2714 татвар төлөгчдөд биечлэн зөвлөгөө өгч ажиллан татвар төлөгчийн татвар төлөх сэтгэлгээг нэмэгдүүлж байна.  Татварын Ерөнхий Газраас Татварын Удирдлагын Нэгдсэн Систем гэсэн шинэ программ 2019 онд нэвтрүүлснээр заавал нэхэмжлэхийн дугаар үүсгэн татвараа төлдөг болж, арилжааны бүх банкуудтай холбогдон цахимаар, интернет банкаар, “Qpay” үйлчилгээгээр татвар төлөх боломжтой болсон. Ингэснээр татвар төлөгчид арилжааны банк орох шаардлагагүй татвараа төлөх боломжтойгоос гадна ямар ч данс андуурсан гүйлгээ хийгдэхгүй татвар төлөгчдөд хүндрэл учрахгүй болсон.  Татвар төлөгч нар өөрийн e-tax.mta.mn вэб сайтаас өөрөө нэхэмжлэх үүсгэн татвараа төлөх боломжтой. Мөн itax.mta.mn, smartcar.mn, ebarimt аппликейшнаар дамжуулан төлөх боломжтой юм. Үүний үр дүнд нийт татвар төлөгчдийн 40 гаруй хувь нь цахим системээр дамжуулан татвараа төлж хэвшсэн. | 30 | |
| 2 | Сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжүүд, салбар компаниудыг орон нутгийн татварын албанд бүртгэлтэй болгон, татварын бааз суурийг нэмэгдүүлэх цогц арга хэмжээ авч, төсвийн орлогыг нэмэгдүүлнэ. | 2021-2024 | ТБ | - | Орлого 100 биелэгдсэн байна | Тус суманд үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж, байгууллагыг төрлөөр нь салгавал.   1. Шашны байгууллага-1, 2. ОНӨмчит байгууллага-1, 3. Төсөвт байгууллага-10 4. ХХКомпани-32. 5. Салбар-6   Эдгээрээс нийт 210 сая төгрөгийн аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар, 32,5 сая төгрөгийн хүн амын орлогын албан татварын хөнгөлөлт үзүүлсэн.  Тус онд нийт 198.387.222 төгрөгийн орлого орсон байна. | 30 | |
| 3 | Шинээр байгуулагдсан үйлдвэр, үйлчилгээний нэгж, бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээний мэдээллийг тухай бүр албан ёсны статистик мэдээлэлд хамруулна. | 2022-2024 |  |  |  | 2021 онд шинээр үүсгэн байгуулагдсан аж ахуй нэгж байгууллагуудыг татварын албанд бүртгэлжүүлэх ажлыг идэвхжүүлснээр 3 аж ахуйн нэгжийг татвар төлөгчөөр бүртгэсэн.  2021 онд ААНБайгууллагын улсын тооллого явагдаж, нийт 94 аж ахуйн нэгж хамрагдсанаас үйл ажиллагаа нь бүрэн зогссон 41 аж ахуйн нэгж, байгууллага байна. | 27 | |
| 2.2.3. Олон нийтийн санхүүгийн боловсролыг дээшлүүлж, цахим санхүүгийн бүтээгдэхүүний хэрэглээг нэмэгдүүлнэ | 1 | Иргэдэд хөрөнгийн зах зээл, үнэт цаасны арилжаанд оролцох чадавхыг нэмэгдүүлэх сургалтыг мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулна. | 2021-2024 |  |  |  | Үнэт цаасны цахим данс эзэмшигч нийт 5281 иргэн байгаа бөгөөд 2021 онд шинээр 4 иргэн данс нээлгэсэн байна. Нийт хүн амын 75.5% нь цахим данс эзэмшиж байна. “Гүүдсек” үнэт цаасны компанитай хамтран иргэдэд үнэт цаасны арилжаа, зах зээлийн талаарх ойлголт, мэдээ мэдээллийг цахим системээр дамжуулан хүргэж байна. | 30 | |
| 2 | Иргэдийг мөнгөн тэмдэгтийн зохистой хэрэглээнд уриалж, банк, даатгалын байгууллагын аюулгүй цахим бүтээгдэхүүний хэрэглээг нэмэгдүүлнэ. | 2021-2024 | Төрийн болон Хаан банк | - | - | Монгол банк, ЦЕГазар, ХААН банк хамтран “Ятгах тусам нягтал” аяны хүрээнд харилцагч нар болон олон нийтийг уриалсан цахим аяныг хэрэгжүүлж байна.Цахим банкны сургалт, сурталчилгааг 2 банктай хамтран идэвхжүүлснээр банкны цахим систем хэрэглэгчийн тоо өмнөх оноос 76,3 хувиар нэмэгдсэн байна. Үүний үр дүнд банкны нийт харилцагчдын 90 гаруй хувь нь цахим үйлчилгээг ашиглаж байна. | 30 | |
| 3 | Иргэн бүрийн санхүүгийн боловсролыг нэмэгдүүлж, “Хуримтлалтай иргэн” аяныг мэргэжлийн болон бичил санхүүгийн байгууллагатай хамтран үе шаттай хэрэгжүүлнэ. | 2021-2024 | Төрийн болон Хаан банк | - | - | Суманд үйл ажиллагаа явуулж буй Төрийн банк, Хаан банктай хамтран “Бүгдээрээ хуримтлуулъя”, “Мөрөөдлөө хадгалъя” аяныг зохион байгуулж, ЕБСургуулийн сурагчид, нийт иргэд харилцагч нарт хуримтлалын ач холбогдол сэдвээр сургалт, сурталчилгааг идэвхжүүлснээр 3,9 тэрбум гаруй хадгаламж төвлөрсөн байна. Нийт хадгаламж эзэмшигч-6854. Үүнээс:  Төрийн банк-2267.  Хаан банк-4635 | 30 | |
| 2.2.4. Орон нутгийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдийн засаглалын менежментийг сайжруулж, эдийн засгийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлнэ. | 1 | Орон нутгийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдийн дүрэм журмыг шинэчилж, төлөөлөн удирдах зөвлөл, удирдах зөвлөл, гүйцэтгэх удирдлагыг хуулийн дагуу томилон, сургалтад хамруулан чадваржуулна. | 2021-2024 | ОНӨААТҮГ | - | - | “Хужирт Эрдэс баялаг” ОНААТҮГ-ыг УТҮГ болгон дүрэмд өөрчлөлт оруулж, удирдах зөвлөлөөр батлуулсан.  Шинээр байгуулагдах сумын нэгдсэн цэвэрлэх байгууламжийг ОНӨААТҮГ болгохоор холбогдох дүрэм, журмыг боловсруулахаар судалж байна. | 27 | |
| 2 | Орон нутгийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдэд “Шилэн дансны тухай хууль”-ийн хэрэгжилтийг хангуулна. | 2023-2024 | ОНӨААТҮГ | - | - | “Хужирт Эрдэс баялаг” УТҮГ болон Аминхишигт аж ахуй нэгжүүд шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийг бүрэн хангаж ажиллаж байна. Шилэн дансны хэрэгжилтэд хяналт шалгалт хийхэд Хужирт Эрдэс баялаг УТҮГ нь 2 мэдээ хугацаа хоцроож, 2 мэдээ байршуулаагүй зөрчил илэрсэн бөгөөд зөрчлийг бүрэн арилгуулсан. | 27 | |
| 3 | Төрийн болон орон нутгийн өмчийн ашиглалт, хамгаалалтыг сайжруулж, тэдгээрийн бүртгэл мэдээлэл, үнэлгээ, тайланг ил тод нээлттэй болгон, өмч эзэмшигчдийн хариуцлагыг дээшлүүлнэ. | 2021-2024 | ЗДТГ | - | - | 2021 оны эхний хагас жилийн байдлаар хөрөнгийн тооллогыг 1 удаа явуулсан бөгөөд тооллогоор илүүдсэн болон дутсан хөрөнгө байхгүй, хөрөнгийн ашиглалт хамгаалалт сайн байна.  Нийтийн эзэмшилд байгаа хөрөнгүүдийг тухайн багийн Засаг дарга болон ойролцоох иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хариуцуулан тухайн байгууллагуудын өмч хамгаалах комисс хяналт тавин ажиллаж байна.  Орон нутгийн өмчийн газраас ирүүлсэн маягтын дагуу илүүдэлтэй, ашиглахгүй байгаа, улсын төсвийн болон орон нутгийн хөгжлийн сангаар хийгдэж байгаа хөрөнгийг бүртгэх зөвшөөрлийг ОНӨГазраас авч Нягтлан бодох бүртгэлийн дагуу бүртгэн өмчийн онлайн программд бүртгэлжүүлж байна. | 30 | |
| **Зорилтын дундаж: 28.8%** | | | | | | | | | |
| 2.3. ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ҮЙЛДВЭР, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭ | | | | | | | | | |
| 2.3.1. Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг тооноос чанарт шилжүүлэх бодлого баримталж, бэлчээр ашиглалтыг нэмэгдүүлэн, уламжлалт болон эрчимжсэн мал аж ахуй /туслах аж ахуй/-г хөгжүүлж хөдөө аж ахуйн тогтвортой хөгжлийг хангана. | 1 | Баяд, Баянгол, Хотонт үүлдрийн хээлтүүлэгчээр сүрэг сэлбэх, Эдэльба үүлдрийн хуцаар хэрэгцээний эрлийзжүүлэг хийж зохиомол хээлтүүлгийн функт байгуулж, малын үүлдэрлэг байдал, нэг малаас авах ашиг шимийг нэмэгдүүлнэ. | 2021-2024 | ХААТ | СХС | Зээл, тусламжаар дэмжих | Бог малын ашиг шимийг нэмэгдүүлэх, чанарыг сайжруулах зорилгоор Баяд үүлдрийн 4 хуц авчирч малчдад гэрээгээр ашиглуулж байна.  Малын ашиг шимийг нэмэгдүүлэх, цөм сүргийн аж ахуй хөгжүүлэх бодлого баримтлан ажиллаж, сум хөгжүүлэх сангаас төсөл хөтөлбөрийг сонгон шалгаруулж 2 дугаар багийн иргэн Б.Батгэрэлд 10 сая, 1 дүгээр багийн иргэн Р.Баяржаргалд 10 сая төгрөгийн зээл олгосон.  Энэ хүрээнд Р.Баяржаргал Сэлэнгэ үүлдрийн тугалтай үнээ, Б.Батгэрэл Баяд үүлдрийн 4 хуц, Эдэльба үүлдрийн 2 хуц, авчирч, малын ашиг шимийг нэмэгдүүлэх ажлыг эхлүүлсэн. | 27 | |
| 2 | Цөм сүргийн болон хээлтүүлэгч малыг ялган тэмдэглэж бүртгэлжүүлэн, даатгалд хамруулах ажлыг зохион байгуулна. | 2021-2024 | ХААТ | - | Даатгалд хамрагдал 5%-ийг хамруулах | Мал сүргийг ялган тэмдэглэж, бүртгэлжүүлэх ажлын хүрээнд суманд үйл ажиллагаа явуулдаг “Сүүн далай” хагас эрчимжсэн фермерийн аж ахуйн 30 үхрийг ээмэгжүүлж бүртгэлжүүлсэн.  2021 онд 4-н малчны суурьт 473 хуц, 347 ухна ялгагдаж хээлтүүлэгч мал сүргийг бруцеллёз өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор бух-150, хуц-250, ухна-150 хээлтүүлэгчээс цусны дээж авч дээжийг аймгийн мал эмнэлгийн газарт хүргүүлж, эрүүл гарсан.  Мөн 3 өрхийн 1298 толгой мал малын индексжүүлсэн даатгалд хамрагдсан. | 30 | |
| 3 | Мал сүргийг бэлчээрийн даацад тулгуурлан сүргийн тоо толгойг зохистой хэмжээнд барьж, чанартай малтай малчдыг урамшуулан, залуу малчдыг бэлтгэж, тэднийг туршлага судлуулах арга хэмжээнд хамруулна. | 2021-2024 | ХААХ | - | Төсөлд хамруулах 1 малчинг | Мал сүргээ бэлчээрийн даацад тулгуурлан тогтвортой өсгөж, мал аж ахуйн үйлдвэрлэл үр ашгийг нэмэгдүүлэх, мал маллагааны уламжлалт аргыг эзэмшин түүнийг боловсронгуй болгох малын чанарыг сайжруулан ашиг шимийг нэмэгдүүлэх, мал сүргээ мал эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд хамруулан эрүүлжүүлэх болон нийгэмд оруулж байгаа малчдын хувь нэмрийг үнэлж урамшуулахтай холбогдуулан мал сүргээ тогтвортой өсгөж, мал аж ахуйн салбарт хүч хөдөлмөрөө зориулан, бусдыгаа үлгэрлэн  ажиллаж байгаа малчдыг улс, аймгийн аварга малчнаар шалгаруулсан. Үүнд: “Улсын аварга малчин өрх 1, Аймгийн аварга малчин өрх 3 , Сумын аварга малчнаар 3 малчныг тус тус шалгаруулж хөдөлмөр зүтгэлийг нь үнэлж шагнаж урамшуулсан. | 27 | |
| 4 | Газар тариаланд түшиглэн өндөр ашиг шимтэй мах, сүүний, хосолмол үхрийн болон туслах аж ахуйг хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ. | 2021-2024 | ХААХ | - | Зээлээр дэмжсэн байна | Газар тариаланд түшиглэн мах, сүүний хосолмол ашиг шимтэй үхрийн аж ахуйг хөгжүүлэх, дэмжих  бодлого баримтлан ажиллаж, Сум хөгжүүлэх сангаас төсөл хөтөлбөрийг сонгон шалгаруулж,  Өвөрмодот 1 дүгээр багийн иргэн Р.Баяржаргалд Сэлэнгэ үүлдрийн үхэр үржүүлж туслах аж ахуй хөгжүүлэх чиглэлээр 10 сая төгрөгийн зээлийг олгосон. Монгол улсын Засгийн газраас арилжааны банкаар дамжуулан малын чанарыг сайжруулах, ашиг шимийг нэмэгдүүлэх болон хөдөө аж  ахуйн чиглэлээр 3%-ийн хүүтэй зээлд 57 иргэн 500 орчим сая төгрөг авсан. Энэ хүрээнд Дорнод, Булган, Төв, Сэлэнгэ зэрэг аймгаас үхэр худалдан авч бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлээ нэмэгдүүлсэн. | 30 | |
| 5 | Сумын өвс, тэжээлийн аюулгүйн нөөцийг орон нутгаас бүрдүүлэх зорилгоор төр, хувийн хэвшлийн түншлэлээр газар талбай, шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр дэмжиж ажиллана. | 2021-2024 | ХААХ | - | Нөөц бүрдсэн байна | Сумын өвс, тэжээлийн аюулгүйн нөөцийг орон нутгаас бүрдүүлэх зорилгоор 2021 онд 4 аж ахуйн нэгж, 10 иргэн 268 га талбайд малын тэжээл тариалсан.  Сум хөгжүүлэх сангаас 5 дугаар багийн иргэн Б.Түвшинжаргалд өвс преслэгч машин худалдан авах зориулалтаар 10 сая төгрөгийн зээл олгосон бөгөөд өөрийн болон иргэдийн тарьсан өвсийг преслэсэн.  Орон нутагт тариалан эрхэлсэн аж ахуйн нэгжээс сумын аюулгүй нөөцөд 1000 боодол ногоон тэжээлийг худалдан авч бүрдүүлсэн. | 30 | |
| 6 | “Малын тоо толгойн албан татварын тухай” хуулийн дагуу татварын хувь хэмжээг тогтоохдоо бэлчээрийн даац, малын тоо толгойгоос чанарт шилжүүлэх бодлоготой уялдуулан хэрэгжүүлнэ. | 2021-2024 | ИТХ | - | Татварын хэмжээг тогтоосон байна | Монгол Улсын Их хурлаас 2020 онд Малын тоо толгойн албан татварын тухай хууль батлагдсан. Тус хуульд сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд 0-2000 төгрөгийн хооронд багтаан малын тоо толгойн албан татварын хэмжээг тогтоох бүрэн эрхийг олгосон.  Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас ажлын хэсэг байгуулан малчин, мал бүхий иргэдийн дунд цахим болон цаасан хэлбэрээр санал асуулга авч хэлэлцүүлэг зохион байгуулан 2021 оны 06 дугаар 21-ний өдрийн ээлжит худалдааны 8/3/1 тогтоолоор малын тоо толгойн албан татварын хэмжээг тогтоосон. Үүнд: Тэмээ-0 төгрөг, Адуу-1000 төгрөг, Үхэр-600 төгрөг, Хонь-600 төгрөг, Ямаа-1200 төгрөг байхаар тус тус тогтоосон. Малын тоо толгойн албан татварын мэдэгдлийг айл өрх бүрт хүргээд байна. | 27 | |
| 7 | Бэлчээр ашиглалтыг сайжруулах, бэлчээрийг усжуулах, сэлгэж өнжөөх, хортон мэрэгчээс хамгаалах зэргээр менежментийг сайжруулна. | 2021-2024 | ХААТ | - | Худаг-1, 10 булгийн эхийг хашсан байна | Улсын төвийн хөрөнгө 25 сая төгрөгөөр 6 дугаар багийн нутаг "Улаан асга” гэх газарт гүн өрмийн худаг шинээр гаргасан. Мөн тус багийн Нөөлөгт, Уртын хүрийн худгуудыг тус тус засварласан.  Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө 10 сая төгрөгөөр хөдөөгийн 5 булгийн эхийг хашиж хамгаалсан.  Улсын төсвийн хөрөнгө 9 сая төгрөгөөр 1, 6 дугаар багийн 6250 га талбайд бэлчээрийн мэрэгчийн устгалын ажлыг энгийн механик аргаар устгасан. | 30 | |
| 8 | Мал үржүүлэг, технологийн хувийн нэгжийг суманд байгуулахад хөнгөлөлттэй зээл, төсөл хөтөлбөрт хамруулан, мал аж ахуйн салбарын мэргэжилтнүүдийг давтан сургалтад хамруулж, мэргэшүүлнэ. | 2022-2024 | ХААТ | - | - | Мал аж ахуйн салбарын мэргэжилтнүүдийг давтан сургалтад хамруулж, мэргэшүүлэх ажлын хүрээнд ХХААХҮЯ, Малын удмын сангийн үндэсний төв, Нийслэлийн ХХААГазар, Бэлчээрийн менежментийн нэгжийн төсөл, Нутаг академи ТББ-ын хамтран зохион байгуулсан бод малын зохиомол хээлтүүлгийн техникч бэлтгэх вакуум сургалтад, Дэлхийн худалдааны байгууллагын санхүүжилтээр НҮБ-ын Хүнс хөдөө аж ахуйн байгууллага, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамтай хамтран хэрэгжүүлж буй “ Малыг ялган тэмдэглэх, бүртгэлжүүлэх системийг сайжруулах” туршилтын төслийн хүрээнд “ Бод, бог малын ангилагч шинжээч бэлтгэх” мэргэшүүлэх, чадваржуулах, сургалтад тус тус хамрагдсан.  Мөн Удирдлагын академийн Төрийн албаны сургуулиас олгож буй төрийн захиргааны туслах түшмэлийн анхан болон дунд шатны сургалтад хамрагдаж амжилттай төгссөн. | 30 | |
| 9 | Малчдын хөдөлмөрийг хөнгөвчлөх чиглэлээр тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн үйлдвэрлэл, худалдаа эрхэлж буй иргэн, аж ахуйн нэгжийг дэмжинэ. | 2021-2024 | ЗДТГ | - | Зээлээр дэмжих | Малчдын хөдөлмөрийг хөнгөвчлөх чиглэлээр 5 дугаар багийн иргэн Э.Алтаншагай малын өтөг бууц түрж цэвэрлэх техник худалдан авч малчдад үйлчилгээ үзүүлэн ажиллаж байна.  Мөн сум хөгжүүлэх сангаас 5 дугаар багийн иргэн Б.Түвшинжаргалд өвс преслэгч машин худалдан авах зориулалтаар 10 сая төгрөгийн зээл олгосон бөгөөд өөрийн болон иргэдийн тарьсан өвсийг преслэсэн. | 30 | |
| 10 | Цөөн малтай 30 хүртэлх малчин өрх, мал маллах сонирхолтой мал бүхий өрх болон залуучуудыг төсөл хөтөлбөрт хамруулна. | 2021-2024 | ХАХМ | Төсөл | Хөтөлбөрт хамрагдсан байна | Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд залуу малчин 1 өрхийг малжуулах хөтөлбөрт хамруулж, нийт 53 тооны хонь авч өгсөн. | 30 | |
| 2.3.2. Малын халдварт, гоц халдварт өвчинтэй тэмцэж тайван байдлыг хадгалан, мал, амьтны гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний ариун цэвэр, эрүүл ахуйн шаардлагыг хангаж, экспортлох боломжийг бүрдүүлнэ. | 1 | Мал сүргийг угаалга, тарилга, туулгалтад бүрэн хамруулж, хөдөөгийн баг бүрийг хариуцсан мал эмнэлгийн нэгж, малын эмчтэй болгох, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулна. | 2021-2024 | МЭ | Улсын төсөв | Урьдчилан сэргийлэх тарилгад 80% нь хамрагдсан байна | Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тарилгад 154400 толгой мал хамрагдахаас 152087 толгой мал хамрагдаж 98.5% Угаалгад 220457 хамрагдахаас 175607 толгой мал хамрагдаж 79.6%, Туулгалтад 92147 толгой мал хамрагдахаас 87950 толгой мал хамрагдаж 95.49%, Боловсруулалтад 28800 толгой мал хамрагдахаас 19900 толгой мал хамрагдаж 65.97%, Халдварт болон шимэгчтэх өвчнөөс сэргийлэх арга хэмжээнд нийт 495804 толгой мал хамрагдахаас 434644 толгой мал хамрагдаж 87,6%-ийн гүйцэтгэлтэй байна. | 27 | |
| 2 | Мал эмнэлгийн нэгдсэн системийн үйл ажиллагааг өргөжүүлж, мал эмнэлгийн гэрчилгээг бичих, баталгаажуулах, хянахад шаардлагатай төхөөрөмжөөр сумын малын эмч, мэргэжилтнүүдийг ханган мал эмнэлгийн үйлчилгээг цахимжуулна. | 2021-2022 | Мал эмнэлэг | - | Тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан байна | Мал эмнэлгийн нэгдсэн системийн үйл ажиллагааг өргөжүүлж аж ахуйн нэгжүүд гэрчилгээ хэвлэх принтер, Таб зэрэг тоног төхөөрөмжийг авсан. Ингэснээр 2021 оны тарилгын гүйцэтгэлийг тухайн малчин өрхийн гаднаас оруулах боломж бүрдсэн. Тухайн систем нэвтэрснээр Мал эмнэлгийн тасаг болон мал эмнэлгийн үйлчилгээний нэгжийн ажил иргэдэд түргэн шуурхай хүрч байна. Одоогийн байдлаар адууны мах 17931кг, адууны шир 70ш, айраг 2450л, сүү 555 л, үхрийн мах 47282кг, үхрийн шир 50ш, аарц 4452кг, хонины мах 246946кг, хонины нэхий 3223, цувдай 18 кг, хонины ноос 28000кг, ямааны мах 8902кг, ямааны ноолуур 7900кг, ямааны арьс 150ш, адуу 1545, үхэр 742 хонь 4089, ямаа 2146 толгойд нийт 954 ширхэг гарал үүслийн гэрчилгээ олгоод байна. | 30 | |
| 3 | Мал сүрэгт түүврийн аргаар шинжилгээ хийж, түүний дүнг үндэслэн тухайн бүс нутгийг мал, амьтны гоц халдварт өвчингүй тайван бүс болохыг баталгаажуулж, малын гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг экспортлох боломж бүрдүүлнэ. | 2021-2024 | МЭТ | - | Өвчлөл гараагүй байна | Мал амьтны гоц халдварт өвчин гараагүй тайван бүс хэвээр байна. Мал сүргийг бруцеллёз өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор бух-150, хуц-250, ухна-150 хээлтүүлэгчээс цусны дээж авч ээмэгжүүлж бүртгэлжүүлэн дээжийг аймгийн мал эмнэлгийн газарт хүргүүлж шинжилгээгээр бүгд эрүүл гарсан. | 30 | |
| 4 | Малчдыг малын эм, биобэлдмэлийн зохистой хэрэглэх арга зүйн талаарх сургалт, мэдээллээр хангаж,эмийн үнэд хяналт тавина. | 2021-2024 | МЭТ | Орон нутгийн төсөв | - | Малчдад малын эм био бэлдмэлийг зохистой хэрэглэх талаар олон нийтийн сүлжээ ашиглан мэдээлэл өгч мөн 65 өрхөд боршур материал өгсөн. Суманд үйл ажиллагаа явуулж буй хувийн малын эмийн сангийн эм био бэлдмэлд хяналт шалгалт хийж зөрчил дутагдлыг арилгуулсан. | 27 | |
| 5 | Мал эмнэлгийн нэгжийг мах, сүүнд шинжилгээ хийдэг /эм, тарианы үлдэгдэл илрүүлэх/ тоног төхөөрөмжтэй байх шаардлагыг тавьж шинжилгээ хийх нөхцөлийг бүрдүүлнэ. | 2022-2023 | ЗДТГ | - | - | Хугацаа болоогүй |  | |
| 2.3.3. Газар тариалангийн бүтээгдэхүүний дотоодын үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх, хүлэмжийн аж ахуйг хөгжүүлэх, шинэ нэр төрлийн таримлыг тариалах замаар импортын хэрэглээг бууруулна. | 1 | Сумын атаршсан талбайг эргэлтэд оруулж, малын тэжээлийн тариалалтыг нэмэгдүүлэн сумын өвс, тэжээлийн аюулгүйн нөөцийг бүрдүүлнэ. | 2021-2024 | ХААТ | - | 100 га талбайг эргэлтэнд оруулж нийт 261 га талбайд малын тэжээл тариалах | Малын тэжээлийг /овёос, буудай/ 268 га талбайд тариалсан. Нийт 1217.2 га талбайг хөдөө аж ахуй, газар тариалангийн зориулалтаар ашиглах боломжтойгоос ашиглагдаагүй атаршсан талбай 794.85 га, тариалангийн зориулалтаар эзэмшиж болох атаршсан газар 120 га, газар тариалангийн зориулалтаар ашиглалдаж буй талбай 302.35 га байна. 2020 онтой харьцуулахад малын тэжээл тариалалт 103 га талбайгаар нэмэгдсэн.  Малчид өөрсдийн хүчээр 1714 тн өвс бэлтгэхээс 1960тн өвс, бэлтгэж энэ нь малчдын түвшинд бэлтгэвэл зохих өвсийг 114% хангасан. | 30 | |
| 2 | Хөдөө аж ахуйн агро парк байгуулна. | 2022-2024 | ХААТ | Хувийн хэвшил | - | Хугацаа болоогүй |  | |
| 3 | Газар тариалангийн эргэлтийн талбайн ашиглалтыг сайжруулж, төмс, хүнсний ногооны тариалалтыг дэмжин ажиллана. | 2021-2024 | ХААТ | - | Хүнсний ногооны 50 хувийг дотоодын үйлдвэрлэлээр хангах | Төмс хүнсний ногоо, нарийн ногоо тариалах иргэдээс үрийн захиалга авч, захиалгын дагуу 1680кг төмсний үрийг /1кг-ыг 800 төгрөг/ 23 иргэнд нийлүүлсэн. Луувангийн үр 2кг, шар манжингийн үр 1кг, хүрэн манжингийн үр 1кг-ийг тус тус нарийн ногоо тариалдаг 21 иргэнд үнэ төлбөргүй өгсөн. Мөн эргэн төлөх нөхцөлтэйгөөр 26.4 кг сармисны үрийг авч 10 иргэнтэй “Сармисны үр үржүүлэх гэрээ”-г байгуулан захиалсан хэмжээгээр нь олгосон. Сум хөгжүүлэх сангаас төсөл сонгон шалгаруулж 2 дугаар багийн иргэн Л.Уугантуяад 8 сая төгрөгийн зээл олгож 6х20 хэмжээтэй хүлэмж, 5 дугаар багийн иргэн Ц.Баярцэцэгт 10 сая төгрөгийн зээл олгож 10х6 хэмжээтэй 2 хүлэмж тус тус худалдан авч өрхийн тариалан эрхэлж огурцы 180 кг, Помидор 40кг, бууцай-14кг, саладны навч-20кг Шар манжин 150 кг, Хүрэн манжин 100 кг бусад хүнсний ногоо 250 кг-ийг хураан авсан.  Сумын хэмжээнд 2021 онд төмс 15.01 га талбайд тариалж 87 тн, хүнсний ногоо 6.2 га талбайд тариалж 28.9 тн, жимс жимсгэнэ 4.6 га талбайд тариалж 6.3 тн, хүлэмжийн тариалалт 1354 м2 талбайд тариалж 8.4тн, малын тэжээл 268 га талбайд тариалж 970 тн ургац хураан авсан. | 30 | |
| 4 | Суманд хүнсний ногооны зоорь байгуулах зураг төсвийг хийлгэж хүнсний ногооны зоорь байгуулна. | 2022-2024 | ЗДТГ | Төсөл хөтөлбөр, хувийн хэвшлийн хөрөнгө | 1 зоорь баригдсан байна | Хугацаа болоогүй |  | |
| 2.3.4. Хөдөө аж ахуйн гаралтай түүхий эдэд тулгуурласан бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэлийг хөгжүүлнэ. | 1 | Хүн амын хэрэгцээт мах, махан бүтээгдэхүүн, сүү, сүүн бүтээгдэхүүн, гурил, гурилан бүтээгдэхүүн зэрэг гол нэр төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүний хэрэгцээг дотоодын үйлдвэрлэлээр хангахад дэмжлэг үзүүлнэ. | 2021-2024 | Иргэд |  |  | 5 дугаар багийн иргэн Ж.Баярсайхан нь 8х8 харьцаатай 64м2 50 тонны багтаамжтай, амек хөргүүртэй мах хадгалах агуулахыг өөрийн 70 сая төгрөгийн төсөвт өртөгөөр барьсан.  Сум хөгжүүлэх сангаас төсөл сонгон шалгаруулж 2 дугаар багийн иргэн Л.Уугантуяад 8 сая төгрөгийн зээл олгож 6х20 хэмжээтэй хүлэмж, 5 дугаар багийн иргэн Ц.Баярцэцэгт 10 сая төгрөгийн зээл олгож 10х6 хэмжээтэй 2 хүлэмж тус тус худалдан авч, өрхийн тариалан эрхэлж, огурцы 180 кг, помидор 40кг, бууцай-14кг, салатны навч-20кг, шар манжин 150 кг, хүрэн манжин 100 кг, бусад хүнсний ногоо 250 кг-ийг хураан авсан.Малчид рашаан сувилал, ЕБС-ийн Үдийн хоол, дотуур байрны болон СӨББ-ын 4 цэцэрлэгийн хүүхдийн хоол хүнсэнд адууны мах-4320 кг, үхрийн мах-6315 кг, хонины мах-4032 кг, ямааны мах-468 кг, үнээний сүү-385л, аарц-250 кг-ыг тус тус зах зээлийн үнэ ханшаар нийлүүлсэн. | 30 | |
| 2 | “Хужиртад үйлдвэрлэв” намрын үзэсгэлэн худалдаа жил бүр зохион байгуулж хэвшүүлнэ. | 2021-2024 | ЗДТГ, Хужирт бүтээмж ХХК | 1.2 сая | Үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулагдсан байна | Орон нутгийн үйлдвэрлэл эрхлэгч иргэдийн бүтээгдэхүүн болон шилмэл хээлтүүлэгч мал сүргийг олон нийтэд сурталчилж, бүтээгдэхүүний нэр төрөл, чанарыг сайжруулах, үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн орлогыг нэмэгдүүлэх, орон нутагт үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний нэр төрлийг нэмэгдүүлэх зорилгоор тус арга хэмжээг 2021 оны 09 дүгээр сарын 17-ны өдөр сумын соёлын төвд зохион байгуулсан. “Хужиртад үйлдвэрлэв-2021” үзэсгэлэн худалдаа болон шилмэл мал, шилдэг бүтээгдэхүүн шалгаруулах арга хэмжээнд орон нутгийн жижиг дунд үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээ эрхлэгчид, хоршоо, аж ахуйн нэгж байгууллагууд, малчид, тариаланчид хамрагдсан. Гар урлал, бэлэг дурсгалын төрөлд 2 иргэн, Оёдол эсгүүрийн бүтээгдэхүүний төрөлд 2 иргэн, Сүү сүүн бүтээгдэхүүний төрөлд 2 иргэн, Талх гурилан бүтээгдэхүүний төрөлд 2 иргэн, Төмс, хүнсний ногооны төрөлд 4 иргэн, Хөнгөн үйлдвэрлэлийн чиглэлээр 3 иргэн тус тус оролцож бүтээгдэхүүнээ танилцууллаа. Шилмэл хээлтүүлэгч шалгаруулах төрөлд 6 азарга, 8 хуц, 4 ухна оролцсон. Дараах төрөл тус бүрээр шилдэг бүтээгдэхүүн шалгаруулсан. Үүнд:   Шилдгийн шилдэг бүтээгдэхүүнээр Уужим 2 дугаар багийн иргэн Ц.Бямбадоржийн гар урлал, нэхий, суран эдлэлийн бүтээгдэхүүн шалгарсан.   Гар урлал, бэлэг дурсгал бүтээгдэхүүний шилдгээр Шунхлай 5 дугаар багийн иргэн Ш.Доржсүрэнгийн бүтээл шалгарсан.   Оёдол эсгүүрийн бүтээгдэхүүний шилдгээр Шунхлай 5 дугаар багийн иргэн Г.Соронзонболдын гутал шалгарсан.   Сүү сүүн бүтээгдэхүүний шилдгээр Шивээт 4 дүгээр багийн иргэн Ц.Оюунчимэг сүү сүүн бүтээгдэхүүн шалгарсан.   Талх гурилан бүтээгдэхүүний шилдгээр “Мөнх арцат хайрхан ХХК” шалгарсан   Төмс хүнсний ногооны шилдгээр “Хужирт ширээ хоршоо” тус тус шилдгээр шалгарч үзэсгэлэн худалдаанд оролцсон бүх үйлдвэр эрхлэгчдийг шагнаж урамшуулсан.  4-н төрлийн шилмэл хээлтүүлэгч мал шалгаруулсан. Үүнд:   Шилмэл азаргаар: 1-р байранд Дулаан 6-р багийн малчин Д.Энхбаатрын хээр  2-р байранд Шунхлай 5 дугаар багийн малчин Д. Пүрэвжалын хар  3-р байранд Өвөрмодот 1 дүгээр багийн малчин М.Бямбацэрэнгийн цавьдар   Шилмэл хуц: 1-р байранд Д.Азжаргалын хар хүзүүт  2-р байранд Г.Мандахбаярын хар халзан   Шилмэл ухна: Өвөрмодот 1 дүгээр багийн малчин М.Дагвын хар халзан ухна тус тус шалгарч шагнаж урамшуулсан. Нийт шагналын санд 1.2 сая төгрөг зарцуулсан. | 30 | |
| 3 | Суманд байгаа малын тэжээлийн үйлдвэрийг түүхий эдээр хангахад дэмжлэг үзүүлж, малчдад хөнгөлөлтэй үнээр үйлчлэх боломж бүрдүүлнэ. | 2021-2024 | ЗДТГ | - | - | Нөхцөл: 2021 онд 4 аж ахуйн нэгж 11 иргэн Жамбалын тал, Хаахай орчмын нийт 268 га талбайд малын тэжээл тариалж 970 тн ургац хураан авсан. Малын тэжээл тариалалт 2020 онтой харьцуулахад тариалсан талбайн хэмжээ 103 га-аар, ургацын хэмжээ 706 тн-оор нэмэгдсэн. Мөн малчид өөрсдийн хүчээр 1714 тн өвс бэлтгэхээс 1960тн өвс, бэлтгэж энэ нь малчдын түвшинд бэлтгэвэл зохих өвсийг 114% хангасан.  Шалтгаан: Малчид өөрсдийн хүчээр өвс тэжээл хангалттай сайн бэлтгэсэн, малын тэжээлийг хямд үнээр худалдан авах боломж бүрдсэн нь суманд үйл ажиллагаа явуулдаг малын тэжээлийн үйлдвэрээс боловсруулсан малын тэжээл худалдан авах зах зээлийн нөхцөл хомс байна.  “Үнэлэх боломжгүй” |  | |
| 4 | Сумын онцлог түүхэн өв уламжлал бүхий бэлэг дурсгал, гар урлал, үндэсний дээл хувцас, гоёл чимэглэл, уран хатгамал зэрэг брэндэд чиглэсэн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, сав баглаа боодлын үйлдвэрлэлийг дэмжинэ. | 2021-2024 | ЗДТГ | 30.0 сая | Хөнгөлөлттэй зээлийн дэмжлэг үзүүлсэн байна. | Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч “Хужирт цагаан” ХХК-д Сум хөгжүүлэх сангаас бүтээгдэхүүний сав баглаа боодлыг сайжруулах, үйлдвэрлэлийг дэмжих зорилгоор 30.0 сая төгрөгний зээлийг олгосон. | 30 | |
| 5 | Арвайхээр сумын “Өвөрхангайд үйлдвэрлэв” худалдааны төв, Хархорин сумын “Борлуулалтын цэг”-ээр дамжуулан орон нутгийн үйлдвэр эрхлэгчдийн бүтээгдэхүүнийг худалдаалах боломжийг бүрдүүлэн, хэвлэл мэдээлэл, цахим орчинд сурталчилан таниулж, онлайн худалдааг хөгжүүлнэ. | 2022-2024 | ХААТасаг | - | Цахим худалдааг нэмэгдүүлсэн байна. | Хугацаа болоогүй |  | |
| 6 | Амралт рашаан сувилал, аялал жуучлалын маршрутыг түшиглэн орон нутгийн үйлдвэр эрхлэгчид, малчдын орлогыг нэмэгдүүлэх гар урлал, сүү, сүүн бүтээгдэхүүнүүдийг борлуулах “Хужиртад үйлдвэрлэв” бүтээн байгуулалтыг бий болгож үйл ажиллагааг жигдрүүлнэ. | 2021-2024 | ЗДТГ | ОНХС, төсөл хөтөлбөрийн санхүүжилт | Барилгын ажил дууссан байна | НҮБ-ын Хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэх Олон улсын сангийн хөрөнгөөр хэрэгжиж байгаа “Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлагын хөгжил” төслийн санхүүжилтээр суманд 59.5 сая төгрөг, орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө 25.5 сая төгрөгөөр “Хужиртад үйлдвэрлэв” төвийг барьж байна. | 30 | |
| 7 | Мах боловсруулах үйлдвэр, мал төхөөрөх цехүүдийг түшиглэсэн малын гаралтай дайвар бүтээгдэхүүн /өлөн гэдэс, яс, эвэр, туурай, өөх, тос, сэвс/ боловсруулах кластер хэлбэрийн үйлдвэрүүдийг байгуулахад дэмжлэг үзүүлнэ. | 2023-2024 | ЗДТГ | Хувийн хэвшлийн хөрөнгө | - | Хугацаа болоогүй |  | |
| 8 | Малын гаралтай түүхий эд боловсруулах өрхийн болон жижиг дунд үйлдвэрлэлүүдийг төсөл хөтөлбөрт хамруулан дэмжинэ. /арьс, шир, ноос/ | 2023-  2024 | ЗДТГ | Хувий  н  хэвшл  ийн  хөрөнг  ө | - | Хугацаа болоогүй |  | |
| 9 | Суманд стандартын шаардлага хангасан мал нядалгааны цэг бий болгоно. | 2023-  2024 | ЗДТГ | Хувий  н  хэвшл  ийн  хөрөнг  ө | - | Хугацаа болоогүй |  | |
| **Зорилтын дундаж: 29.25%** | | | | | | | | | |
| **2.4. Барилга, хот байгуулалт, газрын харилцаа** | | | | | | | | | |
| 2.4.1. Хот, суурины хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн оролцоотойгоор иргэдийг тав тухтай ажиллаж, амьдрах орчин, нөхцөлийг бүрдүүлнэ. | 1 | Сумын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулж, батлуулна. | 2022-2024 | ЗДТГ | 85.0 сая | Төлөвлөгөө хийгдсэн байна | Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө 79.2 сая төгрөгөөр “Инженер геодези” ХХК гүйцэтгэхээр шалгарч гэрээ байгуулан ажиллаж байна. Нийт 925 га талбайд төлөвлөлт хийгдэж байна. 15 га талбайд хэсэгчилсэн төлөвлөгөө хийгдэнэ. | 30 | |
| 2 | Дэд бүтцийн асуудлыг орон нутгаас шийдвэрлэх замаар хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжиж, нийтийн болон түрээсийн орон сууцны хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. | 2022-2024 | ЗДТГ | - | - | Тайлант онуудад сумын төвийн нэгдсэн цэвэрлэх байгууламж болон цэвэр усны нэгдсэн системийн зураг төсөв хийгдэж, дэд бүтцийн асуудлыг шийдвэрлэснээр Төрийн албан хаагчийн 12 айлын орон сууцны төсөв шийдэгдэж 2022 онд ашиглалтад орохоор гэрээ байгуулагдсан.  Энэ онд 5-8 давхар, 4 хүртэлх давхар орон сууц барих зориулттай газрын 2 дуудлага худалдаа явагдаж 2 иргэн газрын төлбөрөө төлж эзэмших эрх үүссэн байна. | 30 | |
| 3 | Сумын төвийн ариутгах татуургын нэгдсэн байгууламжийн барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгүүлж, төрийн болон аж ахуйн нэгж, айл өрхийн холбогдох нөхцөлийг бүрдүүлнэ. | 2021-2022 | ЗДТГ | АХБанк | Ажил дууссан байна | Азийн хөгжлийн банкны хөрөнгө оруулалт 3 тэрбум 298 сая төгрөгөөр сумын ариутгах татуургын систем ба цэвэрлэх байгууламжийн барилга угсралтын ажлыг “Санжат” ХХК гүйцэтгэж байна. Төрийн байгууллагуудыг холбох нөхцлүүдийг бүрэн хангаж ажиллаж байна. Мөн шугамын ойролцоох айл өрхүүд, аж ахуйн нэгжүүд техникийн нөхцөл авч холбогдоход бэлэн болсон.  Ковид-19 халдварт цар тахлын улмаас ажил хойшлогдож, барилга байгууламжийн ажил 90%-тай хийгдсэн. | 30 | |
| 4 | Сумын төвийн айл өрх, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг цэвэр усны нэгдсэн системд холбох ажлын зураг төслийг мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэж, угсралтын ажлыг гүйцэтгүүлнэ. | 2021-2023 | ЗДТГ | АХБанк | Зураг төсөв хийгдсэн байна | Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр сумын нэгдсэн цэвэр усны шугам, сүлжээний зураг төсвийг “Монхидро констракшн” ХХК-иар хийлгэхэд төсөвт өртөг нь 5,2 тэр бум төгрөг болсон.  Цаашид барилга угсралтын ажлыг хийж гүйцэтгэхэд тулгамдаж байгаа томоохон асуудал бол хөрөнгө санхүүгийн асуудал юм. Азийн хөгжлийн банкнаас тавигдсан хөрөнгө нь 3,2 тэр бум төгрөг байгаа бөгөөд 2 тэр бум төгрөг дутагдаж байна. 2022 онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар сумын төвийн шинэчлэл төсөл хөтөлбөр хэрэгжих болсон, энэхүү зураг төсөв нь хийгдсэн ажлын дутагдаж байгаа хөрөнгийг улсын төсвийн хөрөнгө оруулалттай уялдуулж шийдвэрлэхээр холбогдох дээд шатны байгууллагад хүсэлтэй хүргүүлээд байна. | 30 | |
| 5 | Суманд үерээс хамгаалах далан сувгийн байгууламжийн зураг төсвийг боловсруулж, угсралтын ажлыг хийнэ. | 2022-2024 | ЗДТГ | Улсын төсөв | - | Хугацаа болоогүй |  | |
| 6 | Төрийн байгууллагуудад дулааны тоолуур суурилуулах ажлыг зохион байгуулна. | 2022-2024 | ЗДТГ | - | - | Хугацаа болоогүй |  | |
| 2.4.2. Эдийн засаг, нийгмийн ач холбогдолтой орон нутгийн дэд бүтцийг бий болгож, иргэдийн амьдрах орчныг сайжруулна. | 1 | Сумын төвийн хатуу хучилттай авто замыг нэмэгдүүлнэ. | 2022-2024 | ЗДТГ | - | - | Хугацаа болоогүй |  | |
| 2 | Сумын төвийн цахилгаан дамжуулах шугамын өргөтгөл, шинэчлэл хийж, эрчим хүчний шөнийн тарифыг тэглэх ажлыг хэрэгжүүлнэ. | 2020-2021 | ЗДТГ | Улсын төсөв | Засвар ажил хийгдсэн байна | 35 кв-ын агаарын 54 км шугамд их засвар хийгдсэн.  35 кв, 10 кв-тын трансформатор шинээр тавигдсан.  35 кв-ын вакум таслуур шинээр тавигдсан.  04, 022 кв-ын агаарын шугамуудын 50 хөлийг бетон хөлтэй болгож сольсон.  Ерөнхий тосон таслуур, ЗДТГ-ын гаргалгааны 10 кв-ын тосон таслуур зэргийг вакум таслуур болгосон. Эрчим хүчний шөнийн тарифыг тэглэх ажил нь Арвайхээр суманд хэрэгждэг бөгөөд цаашид томоохон сумд болох Хархорин, Хужирт суманд хэрэгжүүлэх талаар санал хүргүүлээд байна. | 27 | |
| 3 | Сумын Ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу инженерийн шугам сүлжээ, авто болон явган хүний зам, замын гэрэлтүүлэг, ногоон байгууламж, үерийн суваг, гэр хороолол, гудамж талбайн хэсэгчилсэн төлөвлөгөөнүүдийг боловсруулан үе шаттай хэрэгжүүлнэ. | 2022-2024 |  |  |  | Сумын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө 2021-2022 онуудыг дамнан хийгдэж байна.  “Үнэлэх боломжгүй” |  | |
| 4 | Сумын төвд бодлого барьж жишиг гудамж, хороолол үүсгэх, нэгдсэн системд холбогдсон Хаус хороололтой болно. | 2022-2024 | ЗДТГ | Хувийн хэвшил | - | Шивээт 4 дүгээр багийн нутаг дэвсгэрт хаус хорооллын зориулалтаар 18 айлын газрыг төлөвлөсөн.  Ирэх жилүүдэд энэхүү төсөл нь хувийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжинэ.  “Үнэлэх боломжгүй” |  | |
| 5 | Сумын гэр хороолол, багуудад иргэд чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх 4 бичил цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулна. | 2022-2024 | ЗДТГ | - | - | Хугацаа болоогүй |  | |
| 6 | Голын баруун талд ахуйн үйлчилгээний төв байгуулна. /халуун ус, саун, үсчин, гоо сайхан, кофе шоп/ | 2022-2024 | ЗДТГ | Хувийн хэвшил | - | Аж ахуй нэгж, хувийн хэвшлээс санал, санаачилгууд олноор ирж байгаа бөгөөд дээрх санал, санаачилгуудыг дэмжиж ажиллана.  Хугацаа болоогүй |  | |
| 7 | Хадан гол, Тээлийн гол, Хавчилын гол, Дуутын голд модон гүүр барина. | 2021-2022 | ЗДТГ | ОНХСан | 1 | 2021 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 35 сая төгрөгийн хөрөнгөөр Уужим 2 дугаар багийн Тээлийн гол, Хадан голын гүүрийг шинээр барьж ашиглалтад оруулсан. 2022 оны аймгийн замын сангийн хөрөнгөөр Хавчилын голд модон гүүр барихаар төсөвт тусгуулсан. | 27 | |
| 8 | Аман усны айл өрхүүдийг цахилгаан эрчим хүчний эх үүсвэрт холбох дэд станц барина. | 2022-2024 | ЗДТГ | Улсын төсөв | - | Хугацаа болоогүй |  | |
| 9 | “Соёмбот” талбайг тохижуулах, замын дагуух ногоон байгууламж, гэрэлтүүлгийг нэмэгдүүлэн, гэрлэн чимэглэл, гэрлэн дохиог шинээр байрлуулж, замын тэмдэг, тэмдэглэгээг сайжруулна. | 2021-2024 | ЗДТГ | 10 сая | 1 гэрлэн дохио, 29 гэрэл, 1 гэрэлт цамхаг хийгдсэн байна | Сумын төвийн 4 дүгээр багийн хойд хорооны нийтийн эзэмшлийн талбай дахь гэрэлтүүлэг засварын ажлыг Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 10 сая төгрөгөөр Ж.Мандах ахлагчтай “Эрчим” бүлэг хийж гүйцэтгэж, дараах ажлуудыг хийсэн. Үүнд:  • 100 вт-ын лед 29 ширхэг шинэ гэрэл тавьсан.  • 17 шонг буулган сольсон.  • 600 м сип кабелийн утсыг агаараар татсан.  5 дугаар багийн нутагт 12м өндөртэй, шон тус бүр дээр 1.5м диаметртэй тойрог хэлбэрийн тавцанд 200 вт-ын 6 гэрэл суулгасан гэрэлт цамхаг 1-ийг суурилуулсан. | 27 | |
| 10 | Сумын хүндэтгэлийн хаалганы орчныг тохижуулна. | 2021-2024 | ЗДТГ | 19.7 сая | Тохижилт хийгдсэн байна | Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө 19.7 сая төгрөгөөр “Хангайн нуруун зам” ХХК сумын Хүндэтгэлийн хаалга орчмын тохижилтын ажлыг гүйцэтгэхээр ЗДТГ-тай гэрээ байгуулан ажиллаж байна. 398 м2 талбайг асфальбетондож, 4х4м сүүдрэвч барина. | 27 | |
| 2.4.3. Сумын газар зохион байгуулалтын төлөвлөлтийг аймгийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө болон эдийн засаг, нийгмийн хөгжил, иргэдийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн хийж, хаягийн мэдээллийн системийг хөгжүүлнэ. | 1 | Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт, газрын кадастр, үнэлгээ, газрын мониторинг, биржийн байнгын ажиллагаатай системийг хөтөлж, үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулна. | 2022-2024 | Газрын даамал | Улсын төсөв | Байнгын ажиллагаатай системүүд бүрэн ашиглалтад орж, үйл ажиллагаа тогтворжсон байна. | Газрын кадастрын http://192.168.15.216/ цахим хуудсанд тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг байршуулдаг болсон. Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдааг https://www.mle.mn/ газрын биржийн цахим системээр дамжуулан 2021 онд 6 удаагийн цахим дуудлага худалдааг зохион байгуулсан.  http://192.168.15.216 газрын удирдлагын цахим системээр газартай холбоотой бүх өргөдөл хүсэлтийг шийдвэрлэн ажиллаж байна.  Газар албанаас 43 нэр төрлийн төрийн үйлчилгээг иргэн, хуулийн этгээдэд үзүүлж буй www.egazar.mn цахим систем буюу гар утасны Egazar аппликэйшн хэрэглээнд нэвтрүүлснээр 27 нэр төрлийн төрийн үйлчилгээг цахим хэлбэрээр авах боломж бүрдэж байна.  Бэлчээрийн газрын Фото мониторингийн хээрийн хэмжилтийг жил бүрийн 8 дугаар сарын 10-20-ны өдрүүдэд хийж, Газрын удирдлагын LM программд оруулсан. | 30 | |
| 2 | Суманд шинээр олгох гэр хорооллын газрын “Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хяналтын баталгаа”-г хийлгэх | 2022-2024 | ГД | Иргэдийн хөрөнгө | - | Газрын кадастрын http://192.168.15.216/ цахим хуудсанд тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг байршуулдаг болсон. Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдааг https://www.mle.mn/ газрын биржийн цахим системээр дамжуулан 2021 онд 6 удаагийн цахим дуудлага худалдааг зохион байгуулсан.  http://192.168.15.216 газрын удирдлагын цахим системээр газартай холбоотой бүх өргөдөл хүсэлтийг шийдвэрлэн ажиллаж байна.  Газар албанаас 43 нэр төрлийн төрийн үйлчилгээг иргэн, хуулийн этгээдэд үзүүлж буй www.egazar.mn цахим систем буюу гар утасны Egazar аппликэйшн хэрэглээнд нэвтрүүлснээр 27 нэр төрлийн төрийн үйлчилгээг цахим хэлбэрээр авах боломж бүрдэж байна.  Бэлчээрийн газрын Фото мониторингийн хээрийн хэмжилтийг жил бүрийн 8 дугаар сарын 10-20-ны өдрүүдэд хийж, Газрын удирдлагын LM программд оруулсан. | 30 | |
| 3 | Сумын нутаг дэвсгэрт “Палеонтологи, археологи”-ийн судалгааг палеонтологи, археологи угсаатны мэргэжлийн эрдэм шинжилгээний байгууллагаар урьдчилан хайгуул, судалгаа хийлгэж, дүгнэлт гаргуулна. | 2022-2023 | ГД | БХСан | - | 2022 оны орон нутгийн төсөвт суулгаж Шинжлэх ухааны академийн-Археологийн хүрээлэнтэй хамтарч дүгнэлт гаргуулахаар төлөвлөж байна.  “Хугацаа болоогүй” |  | |
| 4 | Засгийн газрын 2019 оны 325 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Гудамж, зам, талбай, үл хөдлөх эд хөрөнгийг хаягжуулах журам”-ын дагуу сумын нутаг дэвсгэрт гудамж, зам, талбай, үл хөдлөх эд хөрөнгийг хаягжуулж мэдээллийг засварлана. | 2021-  2024 | Газрын  даамал | Орон  нутгийн  төсөв | Мэдээллийг засварлах ажил эхэлсэн байна | Сумын Засаг даргын 2020 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн А/81 дүгээр захирамжаар “Гудамж, зам, талбай, үл хөдлөх эд хөрөнгийг хаягжуулах журмын дагуу мэдээллийн санд Зам гудамж талбайн зөрүүтэй орсон мэдээллийг шалгаж засварлах” Засаг даргын Тамгын газрын даргаар ахлуулсан 5 гишүүнтэй ажлын хэсэг байгуулагдан ажиллаж байна. Одоогийн байдлаар 2014 онд “Геокад” ХХК-ний хийсэн хаягийн зургийн замыг сансрын зурагтай давхцуулан газар дээр нь нягталж Газрын удирдлагын LM программд засварлаж ажил хийгдэж байна. | 30 | |
| 5 | Сумын хэмжээнд иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын эзэмшил, өмчлөл, ашиглалтад байгаа зөрчилтэй нэгж талбаруудын судалгааг гаргаж зөрчлийг арилгаж, гудамж, хорооны эмх цэгцийг сайжруулна. | 2021-  2024 | ЗДТГ,  ГД | - | Зөрчилтэй газрын судалгааг гаргаж, арилгасан байна. | Сумын Засаг даргын 2020 оны 3 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/53 дугаар захирамжаар сумын тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний төсөл боловсруулах ажлын хэсгийг Засаг даргын орлогчоор ахлуулж, 11 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулсан. Ажлын хэсэг суманд бичиг баримтын зөрчилтэй Газрын удирдлагын LM программд нэгж талбар нь бүртгэгдээгүй хашааны судалгаа, газар өмчлөх эрхийн гэрчилгээтэй боловч зурганд ороогүй 27 иргэний өмчлөлийн газрыг 2021 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгуулж, ИТХ-аар шийдвэрлүүлсэн.  Бусад зөрчилтэй газрыг 2022 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгуулахаар судалгаа хийгдсэн. | 30 | |
| 6 | Сумын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд газар зүйн нэрийн хээрийн тодруулалт хийх ажлыг зохион байгуулж, газар зүйн нэрийн мэдээллийн сан бүрдүүлэн олон нийтэд таниулан сурталчилна. | 2021-  2024 | ГД | - | - | Сумын Засаг даргын 2020 оны 3 дугаар сарын 12-ны өдрийн А/48 дугаар захирамжаар “Газар зүйн нэрийн салбар зөвлөл”-ийг Засаг даргын Тамгын газрын даргаар ахлуулж, 19 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулсан.  Тус зөвлөл нь 2021 оны 6 дугаар сарын 11-ний өдөр хуралдаж, сумын багуудын оноосон нэрийг баталгаажуулж, Засаг даргын албан тоотоор аймгийн ГХБХБГазарт хүргүүлсэн. | 30 | |
| **Зорилтын хэрэгжилт: 29.1** | | | | | | | | | |
| **Салбарын дундаж: 28.6** | | | | | | | | | |
| **ГУРАВ. ЗАСАГЛАЛЫН БОДЛОГО** | | | | | | | | | |
| **3.1.Ёс зүй, хариуцлагатай төрийн алба** | | | | | | | | | |
| 3.1.1Төрийн байгууллагуудын чиг үүргийг оновчтой тодорхойлж, давхардлыг арилгах, үйл ажиллагааны уялдааг хангах замаар үр ашигтай бүтэц бүхий мэргэшсэн чадварлаг, тогтвортой, хариуцлагатай төрийн албыг төлөвшүүлнэ. | 1 | Төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлэхдээ ажлын гүйцэтгэл, үйлчлүүлэгчийн үнэлгээ, ёс зүй, сахилга хариуцлагыг шалгуур болгон дүгнэж, нэгдсэн мэдээллийн санг бүрдүүлнэ. | 2021-2024 | Төрийн бүх байгууллага | Орон нутгийн төсөв | - | Төрийн байгууллага, нэгжийн болон төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах, үнэлж дүгнэх аргачлалаар ЗГХЭГ-аас зохион байгуулсан танхимын болон цахим сургалтад байгууллагын удирдлага, төрийн албан хаагч нийт 50 хүнийг хамруулсан.  Төрийн албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх аргачлалын дагуу албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх баг байгуулагдсан.  Энэхүү баг нь төрийн албан хаагчийн хандлага, ёс зүй, ур чадварт дүн шинжилгээ хийх, шинийг санаачлах, хариуцлага хүлээх чадвар, ёс зүй, ур чадварын үнэлгээний хүснэгт, ажлын цаг ашиглалт, цагийн бүртгэлд үндэслэн тус тус үнэлж байна.  2021 оны 12 дугаар сарын байдлаар 2 төрийн албан хаагчид цалин бууруулах сахилгын шийтгэл ногдуулсан. | 30 | |
| 2 | Төрийн албан хаагчийг тогтвортой ажиллах баталгааг хангаж, чадахуйн зарчимд суурилж, төрийн албаны хүний нөөцийн бодлогыг хэрэгжүүлж тэднийг дотоод, гадаадын сургалт, давтан сургалтад хамруулна. | 2021-2024 | Төрийн бүх байгууллага | Орон нутгийн төсөв | - | Төрийн байгууллагуудын албан хаагчид Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газраас зохион байгуулсан онлайн сургалтад 1, Сонгуулийн ерөнхий гэзраас зохион байгуулсан сургалтад 82, Хүүхэд хамгаалал сэдэвт сургалтад 5, Төрийн албаны тухай болон архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хуулийн хэрэгжилт” сэдэвт сургалтад 21, “Хамтдаа суралцъя” онлайн сургалтад 10 багш, ХАБЭА–н эрх зүйн орчин сэдэвт сургалтад 2, ДХШ хийх арга зүйн сургалтад 1, Төрийн албаны бодлогын инновац 1, Төсөлт тоглоомын сургалтад 10 багш, Гамшгийн үед авах анхан шатны арга хэмжээ онлайн сургалтад 1, ЗГ-ын зорилтод сургалтад 18, ТА-ны зөвлөлийн арга зүйн сургалтад 158, Удирдлагын академийн Төрийн албаны сургуулиас олгож буй төрийн захиргааны туслах түшмэлийн анхан болон дунд шатны сургалтад 1 төрийн жинхэнэ албан хаагч хамрагдаж амжилттай төгссөн. Авлигатай тэмцэх газраас зохион байгуулсан сургалтад-13, Ахлах түшмэлийн сургалтад төрийн жинхэнэ албан хаагч хамрагдаж байна. Мэргэжлийн бусад байгууллагын сургалтад давхардсан тоогоор 84, нийт 325 албан хаагч 75 цахим сургалтад тус тус хамрагдсан. | 30 | |
| 3 | Төрийн үйлчилгээг хүнд сурталгүй, шуурхай болгоход чиглэсэн шинэ дэвшилтэт хэлбэрийн үйлчилгээг нэвтрүүлж, төрийн байгууллагуудын уялдаа холбоог сайжруулна. | 2021-2024 | ЗДТГ | Орон нутгийн төсөв | Мэдээллийн сангийн бүрдүүлэлт баяжуулсан байна | * Төрийн үйлчилгээг иргэдэд хурдан шуурхай үзүүлэх чиглэлээр 2020 оны 5 дугаар сараас цахим үйлчилгээг нэвтрүүлж, 14 төрлийн тодорхойлолт, 64 төрлийн лавлагааг 351 иргэнд Хур системээс үйлчилгээ үзүүлсэн.   2 - Халамжийн нэгдсэн систем Ehalamj-д 9 төрлийн халамжийн үйлчилгээг цахимаар авах боломжтой болж дараах үйлчилгээг үзүүлсэн. Үүнд:  1. Жирэмсний 5 сартайгаас хүүхэд төрүүлэх хугацаанд олгох тэтгэмж 107 иргэн  2. 0-3 хүртэлх насны хүүхэд асарсны тэтгэмж 315 иргэн /сар бүр/  3. Онцгой тохиолдлын тэтгэмж 3 иргэн /1 удаа/  4. 0-18 хүртэлх насны 3 болон түүнээс дээш өрх толгойлсон эцэг эхийн тэтгэмж 13 иргэн /улирал бүр/  5. Насны хишиг 428 ахмад настан /жилд 2 удаа/  6. Эхийн алдар одонгийн тэтгэмж 673 иргэн /жилд 1 удаа/  7. Халамжийн тэтгэвэр 81 иргэн /сар бүр/  8. 0-18 хүртэлх насны хүүхэд бүрд хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж /8 сараас/  9. Цалинтай эцэг 2 иргэн /сар бүр/  2021 оны 11 сараас халамжийн тэтгэмж "E-HALAMJ" цахим системээр олгогдохоор дансны холболт хийгдэж байна.   * www.etax.mta.mn цахим тайлангийн системд нэвтэрч иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагууд 100 хувь лавлагаа тодорхойлолт, татвар төлөлт бүрэн цахимжсан.   Мөн www.itax.mta.mn хаягт нэвтэрч татварын төлбөр, хураамжийн төрлийн татваруудыг арилжааны бүх банкны аплекэйшинаар дамжуулан татвар төлөгч өөрөө цахимаар үүсгэн татвараа төлөх боломжтой болсон.  2021 онд нийт 600 гаруй татвар төлөгч цахимаар татвараа төлсөн байна.   * Газрын албанаас 43 нэр төрлийн төрийн үйлчилгээг иргэн, хуулийн этгээдэд үзүүлж буй. www.egazar.mn цахим систем буюу гар утасны Egazar аппликэйшн хэрэглээнд нэвтрүүлснээр 27 нэр төрлийн төрийн үйлчилгээг цахим хэлбэрээр авах боломж бүрдэж байна.   Газрын кадастрын http://192.168.15.216/ цахим хуудсанд Тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг байршуулдаг болсон. Газрын Эзэмших эрхийн дуудлага худалдааг Газрын Цахим бирж mle.mn хаягт байршуулж 2021 онд нийт 4 нэгж талбарыг Цахим дуудлага худалдаагаар зохион байгуулсан.   * Нийгмийн даатгалын хэлтэс бүрэн цахимжиж иргэд даатгуулагчдын ажилласан жилийн шимтгэл төлсөн лавлагаа болон цалингийн лавлагааг ажлын 5 хоногт багтаан цахимаар болон цаасан хэлбэрээр үйлчилгээний тасгийн даргаар хянуулан гаргадаг болсон.   2021 онд тэтгэвэр тогтоолгох, ажилласан жилийн нөхөн даатгалд хамрагдах нийт 86 даатгуулагчдад ажилласан жилийн болон шимтгэл төлсөн лавлагаа тодорхойлолтыг гарган өгч ажилласан. | 30 | |
| 4 | Төрийн албаны сонгон шалгаруулалт, хүний нөөцийн томилгоо, сахилга хариуцлага, ёс зүйтэй холбоотой шийдвэрийг бүх байгууллагад ил тод, нээлттэй болгоно**.** | 2021-2024 | ЗДТГ | Улсын төсөв | Сул орон тоо нөхөгдсөн байна | Хүүхдийн 4 дүгээр цэцэрлэгийн эрхлэгч, Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, Нийгмийн бодлогын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйч, Байгаль хамгаалагчийн албан тушаалын сул орон тооны захиалгыг аймгийн төрийн албаны салбар зөвлөлд хүргүүлж, Төрийн албаны зөвлөлийн https://www.csc.gov.mn/ сайтад тавигдсан.  Төрийн албан хаагчдыг ёс зүйн зөрчил гаргахаас урьдчилан сэргийлэх үүднээс сумын Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газрын дарга болон төсвийн байгууллагуудын дарга, эрхлэгч нараас ажилд томилох, чөлөөлөх, хөрөнгө зарцуулах, ажлын хэсэг байгуулах, газар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, дуудлага худалдаа явуулах тухай зэрэг захирамж, тушаал гаргах, Амьжиргаа дэмжих зөвлөл, Орон нутаг хөгжүүлэх сангийн хөрөнгөөр хийгдэх ажлуудад тендер шалгаруулах үнэлгээний хороонд орж ажиллах албан хаагчдыг тухай бүр ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай мэдүүлгийг бөглүүлэн хяналт тавин ажиллаж хэвшсэн. | 30 | |
| 5 | Төсвийн шууд захирагчийн төрийн албан дахь хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой шийдвэрийн эрх зүйн үндэслэлд тогтмол хяналт тавьж, зөрчил үүсэх эрсдэлээс урьдчилан сэргийлнэ. | 2021-2024 | ЗДТГ | - | Зөрчил гархаас урьдчилан сэргийлэгдсэн байна | Сумын Засаг дарга болон Засаг даргын Тамгын газрын дарга, төсвийн байгууллагуудын дарга, эрхлэгч нарын хүний нөөцийн томилгоо, цалин хөлс, нэмэгдэл, үйл ажиллагааны үр дүнгийн урамшуулал олгосон болон хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой шийдвэрийн эрх зүйн үндэслэлд хяналт тавин ажиллаж байгаа бөгөөд 2021 онд зөрчилтэй шийдвэр гараагүй. | 30 | |
| Зорилтын дундаж: 30% | | | | | | | | | |
| **3.2. ЦАХИМ ТЕХНОЛОГИД СУУРИЛСАН ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ** | | | | | | | | | |
| **3.2.1. Төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг цахимжуулж, төрийн үйлчилгээг хялбаршуулан, зардал хэмнэх тогтолцоонд шилжүүлэн, төрийн албан хаагчийн ажиллах орчинг сайжруулна.**. | 1 | Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвд “Call center” үйлчилгээг бүрэн нэвтрүүлж, иргэдэд төрийн үйлчилгээг цахимаар хүргэх операторын үйлчилгээг бий болгоно. | 2021-2024 | ЗДТГ | Орон нутгийн төсөв | Төрийн 57 үйлчилгээ үзүүлэх | Төрийн үйлчилгээг иргэдэд хурдан шуурхай үзүүлэх чиглэлээр Хур системээс 14 байгууллагын 64 үйлчилгээний лавлагааг 351 иргэн, хуулийн этгээдэд лавлагаа, мэдээлэл гарган үйлчилсэн байна. Үүнээс улсын бүртгэлийн байгууллагаас гардаг “Иргэний үнэмлэх”-ний лавлагаа, Үл хөдлөх хөрөнгийн лавлагаа, Нийгмийн даатгалын байгууллагын нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн лавлагаа тодорхойлолтоор иргэд илүү ихээр үйлчлүүлсэн байна. Нийт 95000 төгрөгийг лавлагаа мэдээллийн дансанд төвлөрүүлсэн байна. | 30 | |
| 2 | Төрийн байгууллагуудын интернетийн хурд, чанарыг сайжруулна. | 2021-2024 | ЗДТГ | - | Бүх байгууллага интернетэд холбогдох | Төрийн 9 байгууллага 10 мб-ын интернетийн хурдтай шилэн кабель ашиглаж байна. | 30 | |
| 3 | Сумын хэмжээнд дотоод удирдлагын нэгдсэн системийг нэвтрүүлж, иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас төрийн байгууллага, албан тушаалтанд хандаж гаргасан өргөдөл, гомдлыг хүлээн авах, шийдвэрлэх үйл ажиллагааг цахимжуулж, иргэд шийдвэрлэлтийн явц, үр дүнг цахимаар хянах нөхцөлийг бүрдүүлнэ. | 2022-2024 | ЗДТГ | Орон нутгийн төсөв | - | Хугацаа болоогүй |  | |
| 4 | Төрийн байгууллага хооронд болон тэдгээрээс иргэний нийгэм, бизнесийн байгууллага, иргэдтэй харилцах мэдээллийн солилцоо, ил тод байдлыг сайжруулж, “Иргэний танхим”-д “Цахим уулзалт”-ыг тогтмол зохион байгуулж, бодлого боловсруулах, шийдвэр гаргах үйл явцад иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлнэ. | 2021-2024 | ЗДТГ, ИТХ | Орон нутгийн төсөв | Захиргааны 2 акт гарсан байна. | Иргэний танхимд зохиогддог хурал, хэлэлцүүлэг, сургалт цар тахалтай холбоотойгоор бүрэн зохион байгуулагдаагүй. 12 дугаар сарын байдлаар нийт 30 гаруй удаагийн хурал, уулзалт, семинар, хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдсан байна. Үүнд:   * Хог хаягдлын хураамжийг шинэчлэн тогтоох тухай хэлэлцүүлэг, * Аймгийн хоршоодын холбоодын сургалт * Байгууллагын шуурхай хурал * Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2022 онд хийгдэх ажил, арга хэмжээ, төслийн саналыг 1 сарын хугацаатай иргэдээс цахимаар авсан бөгөөд нийт 893 иргэн саналаа өгсөн. * БИНХ-ыг цахимаар Zoom программыг ашиглан хийж, нийт 515 иргэн оролцсон.   Ковид-19 цар тахлын өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед сумын Шуурхай штаб 24 цагаар байрлан ажилласан. | 30 | |
| 5 | Төрийн албан хаагчийн 12 айлын орон сууцны зураг төсвийг хийлгэн барилгын ажлыг гүйцэтгүүлж төрийн албан хаагчдын нийгмийн баталгааг сайжруулна. | 2021-2024 | ЗДТГ | 374 сая | Барилга угсралтын ажил эхэлсэн байна | Төрийн албан хаагчийг тогтвор суурьшилтай ажиллах нөхцөлийг хангах зорилгоор Төрийн албан хаагчийн 12 айлын орон сууцын Барилгын зураг, төсвийг “Арвайн проект” ХХК, Халаалт, агаар, сэлгэлтийн ажлын зураг, төсвийг “Maximum line” ХХК, Холбоо, дохиоллын ажлын зургийг “Арбэл-Алтай” ХХК, Цахилгааны ажлын зургийг “Манлайн Ундарга” ХХК-иуд нийт 19 сая төгрөгөөр зураг төсвийн ажлыг хийж гүйцэтгэлээ. Зураг төсвийг үндэслэж нээлттэй цахим тендерийг 2 удаа зарлаж, “Отгон нинж” ХХК тендерт шалгарч 2021 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдөр гэрээ байгуулсан. | 30 | |
| 6 | Төрийн байгууллагуудын албаны авто машин, компьютер, техник хэрэгслийг шинэчлэх, багийн Засаг дарга нарыг унаагаар хангах ажлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлж, хүн амын тоо, нягтаршилд нийцүүлэн багийн төвийг шинээр барих ажлыг МБСХолбоотой хамтран хэрэгжүүлнэ. | 2021-2024 | Төрийн бүх байгууллага | Улсын төсөв, ОНТ | Ажиллах нөхцөл, боломж сайжирсан байна | Аймгийн төсвийн хөрөнгөөр Сумын ЗДТГ-т албаны хэрэгцээнд Land cruiser 200 автомашин шийдвэрлэсэн.  ЗДТГ-ын Ланд-105 авто машиныг Байгаль орчны албан хаагчдад байгаль орчныг хамгаалах өдөр тутмын үйл ажиллагаа болон байгаль орчны эсрэг үйлдлийн дуудлага, мэдээллийн дагуу ажил гүйцэтгэхэд ашиглуулахаар шийдвэрлэж, засвар үйлчилгээ хийсэн.  ЗДТГ-ын 3 албан хаагчдад 1 суурин, 2 нөүтбүк, Эрүүл мэндийн төв суурин-4, нөүтбүүк-1, 1 дүгээр Цэцэрлэг нөүтбүк 1, Соёлын төв нөүтбүк-1 тус тус худалдан авч техник хэрэгсэлээ шинэчилсэн. | 30 | |
| 7 | Төрийн байгууллагууд үйл ажиллагаагаа сурталчлах зардлыг жил бүр төсөвтөө тусган, мэдээллийн ил тод байдлыг хангахад хяналт тавьж, иргэдэд үнэн бодит мэдээлэл түгээх, нийгмийг соён гэгээрүүлэх чиглэлээр хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай хамтарч, “Нэг цонхны мэдээлэл” үйл ажиллагааг үр дүнтэй нэвтрүүлнэ. | 2021-2024 | Төсвийн бүх байгууллага | - | Сар бүр | Иргэдэд үзүүлж буй төрийн үйлчилгээ, орон нутгийн бодлого, шийдвэр, чиглэлийг олон нийтэд “Нэг цонх”-оор мэдээлж сурталчлахаар “Засаг даргын Тамгын газар” гэсэн олон нийтийн сүлжээг ашиглаж байна.  Энэхүү хуудсаар сумын бодлого, шийдвэр, түүний хэрэгжилтийг иргэдэд ил тод, нээлттэй хүргэхээс гадна цаг үеийн холбогдолтой мэдээ, мэдээллийг баталгаат 1 эх сурвалжид үндэслэн олон нийтэд сурталчлан, таниулж байна.  Мөн сумын khujirt.ov.gov.mn албан ёсны цахим хуудас нь аймгийн uvurkhangai.mn сайттай холбогдож төрийн мэдээллийг нэг цонхноос ил тод, хүртээмжтэй авах нөхцөл боломжийг хангаж байна. | 30 | |
| 8 | Төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, гарсан зөвлөмжийн дагуу гүйцэтгэл сайжруулах үүрэг чиглэл өгч тухай бүрд хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авна. | 2021-2024 | ЗДТГ | - | Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ 2 удаа хийгдсэн байна | Сумын дотоод хяналтын баг төсвийн 7 байгууллагын үйл ажиллагаа, тушаал шийдвэр, шилэн данс, албан хэрэг хөтлөлт, албан хаагчдын хувийн хэрэг, өргөдөл гомдол, үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд зөвлөн туслах хяналт шалгалтыг цар тахлын нөхцөл байдалтай холбоотойгоор 2021 оны 9 дүгээр сард 1 удаа, гүйцэтгэлийн хяналт шалгалтыг 11 дүгээр сард тус тус 1 удаа зохион байгуулаад байна. | 30 | |
| **Зорилтын дундаж 30** | | | | | | | | | |
| **3.3. ЭРХ ЗҮЙН БОЛОВСРОЛТОЙ ИРГЭН, ХҮНИЙ ЭРХИЙГ ХАНГАСАН НИЙГЭМ, АВЛИГАГҮЙ ЗАСАГЛАЛ** | | | | | | | | | |
| 3.3.1. Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх, хүний эрхийг хамгаалах, хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх үйл ажиллагааг оновчтой арга, хэлбэрээр зохион байгуулна. | 1 | Иргэд, хуулийн этгээдийн хууль ёсны ашиг сонирхлыг хөндсөн асуудлаар хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэр гаргахын өмнө иргэд, хуулийн этгээдийг оролцуулсан нийтийн сонсгол хэлэлцүүлэг зохион байгуулах төлөвлөгөө гарган ажиллана. | 2021-2024 | Хууль, эрх зүйн харуцсан мэргэилтэн | - | - | - Монгол Улсын Их Хурлаас 2020 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдөр “Малын тоо толгойн албан татварын тухай” хууль баталсан. Тус хуульд зааснаар сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд 0-2000 төгрөгийн хооронд албан татварын хэмжээг тогтоох бүрэн эрх олгосон. Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас ажлын хэсэг байгуулан малчин, мал бүхий иргэдийн дунд цахим болон цаасан хэлбэрээр санал асуулга авч хэлэлцүүлгийг удаа дараа хийж 2021 оны 6 дугаар сарын 21-ний өдрийн ээлжит хуралдааны 8/3/1 дүгээр тогтоолоор малын тоо толгойн албан татварын хэмжээг Адуу-1000, Үхэр-600, Хонь-600, Ямаа-1200, Тэмээ-0 төгрөгөөр тогтоосныг Хууль зүйн яаманд хянуулсны үндсэн дээр албан татварыг хураан авч эхлээд байна. .  - Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас Хог хаягдлын үнэлгээ тогтоохтой холбогдуулан иргэд, аж ахуй нэгж, төсөв, төрийн байгууллагуудын удирдлагууд, албан хаагчид, иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгчид нийт 78 хүн хамарсан 4 удаагийн хэлэлцүүлгийг зохион байгуулан нөлөөллийн шинжилгээг гаргуулан сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлаар 2021 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдрийн “Хог хаягдлын үнэлгээг тогтоох тухай” 8/4/1 тогтоол баталж Хууль зүйн яаманд хянуулахаар хүргүүлээд байна. | 30 | |
| 2 | Цахим технологид суурилсан арга хэлбэрээр хууль, эрх зүйн сургалт, сурталчилгааг зохион байгуулж, “Бүх нийтийн эрх зүйн боловсрол” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. | 2021-2024 | ХЭЗМ | - | Сургалтын тоо-15 | “Бүх нийтийн эрх зүйн боловсрол” хөтөлбөрийг 2021 онд хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд иргэдэд хууль, эрх зүйн сургалт, сурталчилгааг хүргэхээр “Хужирт эрх зүйн хөтөч” цахим хуудсыг нээж сургалт, сурталчилгаа хүргэхээс гадна “Хужирт Гхусазсзөвлөл”, “Иргэний мэдээллийн цаг” цахим группүүдээр сурталчилгаа, мэдээллийг хүргэж байна. Цахим группүүдээр зохион байгуулсан сургалт, сурталчилгаа: “Хужирт эрх зүйн хөтөч”, “Хужирт Гхусазсзөвлөл”, “Иргэний мэдээллийн цаг” цахим группүүдээр нийт 20 удаагийн сургалт сурталчилгааг хүргэсэн.  Биечлэн зохион байгуулсан сургалт сурталчилгаа:  - Цэрэг татлагын үеэр цэргийн насны залуучуудад “Цэргийн албаны тухай” хуулийн холбогдох заалтыг сурталчлан, боршур бэлтгэн 200 гаруй цэргийн насны залуучуудад түгээсэн.  - Хөдөөгийн багийн 2, 3, 6 дугаар багийн иргэдэд “Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлаас урьдчилан сэргийлэх”, Мал хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх талаар сургалт зохион байгуулж сэрэмжлүүлэх, зөвлөмж бэлтгэн 70 гаруй иргэдэд түгээсэн.  - Багийн иргэдийн нийтийн Хурлуудаар “Нийгмийн даатгалын тухай хууль”, “Малын эрүүл мэндийн тухай” хуулиудаар сургалт зохион байгуулсан. | 30 | |
| 3 | 3.3.1.3. Суманд эрх зүйн танхим, булан байгуулан, сайн дурын эрх зүйн хөтчийг ажиллуулж, иргэдэд хууль зүйн анхан шатны зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх, хууль, тогтоомжийн лавлагаа олгох, бусад шаардлагатай хууль зүйн туслалцааны үйлчилгээг нэвтрүүлнэ. | 2021-2024 | ЗДТГ | Орон нутгийн төсөв | Шинэ батлагдсан, нэмэлт, өөрчлөлт орсон хууль, эрх зүйн актаар баяжилт хийсэн байна | Засаг даргын Тамгын газрын Иргэний танхимыг “Эрх зүйн танхим” болгож “Эрх зүйн хөтчийн булан” самбар, мэдээллийн самбар, шаардлагатай тоног төхөөрөмж болох суурин компьютер, дэлгэц, поректор, хэвлэгч зэрэг зүйлсийг бэлтгэн танхимыг байгуулан ажиллаж байна.  Эрх зүйн танхим байгуулахад нийт 304000 төгрөгийг зарцуулсан бөгөөд бусад тоног төхөөрөмжийг иргэний танхимд ашиглагдаж байсан хэрэгслүүдийг ашигласан. Сайн дурын эрх зүйн хөтчөөр 2 ажилтанг сургалтад хамруулсан.  Хууль тогтоомжийн бүртгэл лавламжийн санд Засгийн газрын тогтоол болон хуралдааны тэмдэглэл, шинээр батлагдсан болон нэмэлт өөрчлөлт орсон хууль, Улсын Их Хурлын тогтоол, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Сайдын тушаал, үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөмж зэрэг эрх зүйн актаар хууль, эрх зүйн цахим санг жил бүр баяжуулан ажиллаж байгаа бөгөөд энэ онд шинээр 89 эрх зүйн актаар баяжилт хийж хууль тогтоомжийн санд нийт 959 эрх зүйн акт байна. | 27 | |
| 4 | Хууль сахиулах байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хүний эрхэд суурилсан хандлагыг нэмэгдүүлж, хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсооход чиглэсэн олон нийтийн оролцоонд тулгуурласан хяналт, шалгалтын үйл ажиллагаа явуулж, үр дүнг олон нийтэд мэдээлж ажиллана. | 2021-2024 | ЗДТГ | - | - | Хууль сахиулах байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хүний эрхэд суурилсан хандлагыг нэмэгдүүлж, хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсооход чиглэсэн Цагдаагийн ерөнхий газрын сургалт соён гэгээрүүлэх хэлтсээс зохион байгуулсан цахим хуралд тасгийн алба хаагч нарыг бүрэн хамруулж, хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр баталгаа гаргуулан авч хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллаж байна.  Сумын Засаг даргын А-148, Б-07 буюу нийт 155 захирамж болон Засаг даргын Тамгын газрын даргын А-4, Б-12 буюу нийт 16 тушаалыг нь аймгийн Хууль, эрх зүйн хэлтсээр хянуулахаар хүргүүлсэн.  Төрийн албан хаагчдыг ёс зүйн зөрчил гаргахаас урьдчилан сэргийлэх үүднээс Сумын Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газрын дарга болон төсвийн байгууллагуудын дарга, эрхлэгч нараас ажилд томилох, чөлөөлөх, хөрөнгө зарцуулах, ажлын хэсэг байгуулах, газар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, дуудлага худалдаа явуулах тухай зэрэг захирамж, тушаал гаргах, Амьжиргаа дэмжих зөвлөл, Орон нутаг хөгжүүлэх сангийн хөрөнгөөр хийгдэх ажлуудад тендер шалгаруулах үнэлгээний хороонд орж ажиллах албан хаагчдыг тухай бүр ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай мэдүүлгийг бөглүүлэн хяналт тавин ажиллаж хэвшсэн. Энэ онд нийт 183 ашиг сонирхлын мэдүүлэг бөглөгдсөн байна. | 30 | |
| 5 | Бизнесийн байгууллагуудын шударга бус өрсөлдөөн, үнийн хөөрөгдөл, бүтээгдэхүүний чанар байдлыг хянаж, монополь үүсгэхээс сэргийлж, улсын байцаагч, аймгийн хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах, шударга бус өрсөлдөөнтэй тэмцэх ажилтантай хамтарч ажиллана. | 2022-2024 | ЗДТГ | - | - | Аймгийн Засаг даргын 2021 оны А/405 дугаар захирамжийн хүрээнд суманд хүнсний чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг хүнсний дэлгүүрүүдэд Мэргэжлийн хяналтын газар, Стандарт хэмжилзүйн хэлтэс, Хүнс, хөдөө аж ахуйн газартай хамтран аттестатчиллын шалгалтыг зохион байгуулсан.  Тус шалгалтын үеэр хүнсний гол нэрийн бүтээгдэхүүний хангамж, нийлүүлэлт, чанарт хяналт шалгалт хийхэд, 5 хүнсний дэлгүүрүүдээс хадгалах болон хэрэглэж дуусах хугацаа хэтэрсэн хүнсний бүтээгдэхүүн худалдан борлуулж байсан зөрчил илэрч, 19 нэр төрлийн 357 ширхэг хүнсний бүтээгдэхүүн, 22.3 кг хиам, зайдас нийт 871,200 төгрөгний бүтээгдэхүүнийг хураан авч устгалд оруулан илэрсэн зөрчлийг арилгасан. | 27 | |
| 3.3.2. Олон нийтийг соён гэгээрүүлэх замаар авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэн, тэмцэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ | 1 | Авлигыг үл тэвчих үзэл хандлагын талаар цахим сүлжээ болон мэдээллийн байгууллагаар олон нийтэд түгээн дэлгэрүүлэх ажил зохион байгуулна. | 2021-2024 | ЗДТГ | - | Сургалт сурталчилгаа хийгдсэн байна. | Ард иргэдийн боловсролд зориулан авлигыг үл тэвчих талаар ухуулан таниулах видео, зурагт хуудсыг сумын албан ёсны цахим хуудас, олон нийтийн сүлжээнд олон удаагийн давтамжтай сурталчлах болон авлигын эсрэг зурагт хуудсыг иргэд олноор үйлчлүүлдэг үйлчилгээний газрууд, төрийн байгууллагуудад байршуулан ажиллаж байна.  Нийтийн албан тушаалтнуудыг авлига, ашиг сонирхлын эсрэг гэмт хэрэг үйлдэхээс урьдчилан сэргийлэх 3 удаагийн сургалтад хамруулаад байна. 2021 оны 12 дугаар сард Авлига ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үндэсний чуулгад нийтийн албанд шинээр томилогдсон 16 албан хаагчдыг хамруулсан. | 30 | |
| 2 | Хүүхэд, залуучуудад авлигатай нийгмийн хор аюулыг ухуулан таниулах сургалт, сурталчилгаа зохион байгуулж, авлигыг үл тэвчих үзэл хандлагыг төлөвшүүлэх чиглэлээр боловсролын байгууллагатай хамтран олон талт арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. | 2021-2024 | ЗДТГ | - | Төлөвлөгөө гарган, хүүхэд, залуучуудад сургалт, сурталчилгаа хийсэн байна | Ерөнхий боловсролын сургуулийн 7 дээш ангийн сурагчдад 2021 оны 10 дугаар сард авлига, ашиг сонирхлын гэмт хэргийг харуулсан видео, авлигын хор уршгийг таниулсан зурагт хуудсыг танилцуулсан.  Авлигатай тэмцэх газраас авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх чиглэлээр гаргасан богино хэмжээний видео, гомдол мэдээлэл хүлээн авах утас “110” дугаарын сурталчилгааны шторк, радио зөвлөгөөний материалуудын эхийг төсвийн байгууллага дахь телевизээр 157 иргэн, 225 төрийн албан хаагчдад үзүүлж, сонсгосон.  Мөн авлига, ашиг сонирхолын эсрэг зураг, видеог сумын албан ёсны хуудас болон олон нийтийн сүлжээгээр сурталчлах ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна. | 30 | |
| 3 | Төрийн бүх байгууллагуудад авлигаас урьдчилан сэргийлэх төлөвлөгөө гарган, үр дүнг тооцон ашиг сонирхлын зөрчил гаргуулахгүй байх арга хэмжээ авч хэрэгжүүлнэ. | 2021-2024 | ЗДТГ | - | Төлөвлөгөөний дундаж биелэлт 77.3  хувиас доошгүй байна | Сумын Засаг дарга төсвийн 8 байгууллагын дарга, эрхлэгч нартай байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид ажиллах чиглэлээр заалт тусган ажилласан бөгөөд иргэдээс авлига, ашиг сонирхлын зөрчилтэй гэсэн гомдол ирээгүй.  Төрийн 9 байгууллага Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө гарган, хэрэгжүүлэн холбогдох байгууллагад тайланг хүргүүлж байна.  Энэ онд сумын Засаг даргын 2021 оны Б/08 дугаар захирамжаар Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд заасан үүргээ биелүүлээгүй 1 албан тушаалтанд нэг сарын хугацаагаар 30 хувиар бууруулах сахилгын шийтгэл ногдуулах арга хэмжээ авч ажилласан. | 30 | |
| 4 | Төрийн байгууллагуудад дотоод хяналтын нэгжийн үйл ажиллагааг сайжруулан, төрийн албан хаагчдын шударга байдлыг нэмэгдүүлнэ. | 2021-2024 | Төсвийн байгууллагууд | - | Төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагаа сайжирна | Төрийн байгууллага бүр байгууллагын даргын шийдвэрээр байгууллагын дотоод хяналтын багийг байгуулан жил бүр төлөвлөгөө гарган, үйл ажиллагаа зохион байгуулж тухай бүр үр дүнг үнэлж төрийн албан хаагчдын шударга байдлыг нэмэгдүүлэхээр ажиллаж байна.  Сумын дотоод хяналтын баг төсвийн 7 байгууллагын үйл ажиллагаа, тушаал шийдвэр, албан хаагчдын хувийн хэрэг, өргөдөл гомдол, үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хяналт, шалгалт хийж, зөвлөн туслах ажиллагааг тогтмол хэрэгжүүлснээр албан хаагчдын үйл ажиллагаа, ажлын үр дүн сайжраад байна. | 30 | |
| **3.3.3. Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох,нийтийн хэв журмыг хамгаалах цогц арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж, иргэдийн аюулгүй, амар тайван амьдрах нөхцөлийг сайжруулна.** | 1 | Гэмт хэрэг үйлдэгдэх гол шалтгаан болсон архидалт, гэр бүлийн хүчирхийлэл, амьдралын буруу зуршил зэрэг нийгмийн сөрөг үзэгдлүүдтэй тэмцэх ажлыг эрчимжүүлж, Монгол ёс заншил, ухамсрыг хүүхэд, залуучуудад төлөвшүүлэн зөв хүмүүжил олгох ажлыг иргэд, ТББ-ын оролцоог нэмэгдүүлнэ. | 2021-2024 | ЦТ | - | Хөтөлбөрийг боловсруулан батлуулж, 30 хувьтай хэрэгжүүлсэн байна. | Тус сумын хэмжээнд гэр бүлийн хүчирхийллийн шинжтэй 6-н гомдол мэдээллэл бүртгэгдэж 4-н гомдол мэдээлэлд Зөрчлийн тухай хуулийн холбогдох заалтаар хэрэг нээж арга хэмжээ тооцсон. 2 хэргийн хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээж эрүүгийн хэрэг үүсгэж яллагдагчаар татах саналтай хүргүүлж сум дундын шүүхэд шилжүүлсэн.  Гудамж талбайд архи согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн зөрчил гаргасан 11-н иргэнд Зөрчлийн тухай хуулиар торгуулийн арга хэмжээ тооцсон. Эрхийн үнэмлэхгүй согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 38-н иргэнийг сум дундын шүүхэд шилжүүлж 7-30 хоног баривчлуулсан.  Эрхийн үнэмлэхтэй согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 32 жолоочийн тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг 1 жилийн хугацаагаар хасаж, тус бүр 400.000 төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ авч ажилласан.  Мөн гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлддэг иргэдийн судалгааг гарган хүүхдэд тавих хараа хяналтыг сайжруулах талаар эцэг эх, асран хамгаалагч нарт хандан сэрэмжлүүлэг бэлтгэх, бага насны хүүхдийг хараа хяналтгүй гэртээ цоожилж орхихгүй байх, цахилгаан хэрэгсэл, газ, лаа чүдэнз зэргээс үүдэн хүүхэд эрүүл мэндээрээ хохирох явдлаас сэргийлэх чиглэлээр мэргэжлийн байгууллагатай хамтран ажиллаж Цагдаагийн ерөнхий газраас бэлтгэсэн видео бичлэг болон бусад төрлийн шторк бичлэгүүдийг цагдаагийн болон сумын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн групп, сумын бусад группэд шейр хийж ажилласан. Суманд архи согтууруулах ундаа худалдан борлуулдаг тусгай зөвшөөрөл бүхий дэлгүүрүүдийн архи, пивыг тоолж лацдан хяналтыг эргүүл хяналтаар болон камер шүүн шалган ажиллаж байсан ба хорио цээрийн дэглэм буурч, архи, согтууруулах ундаа худалдан борлуулах шийдвэр гарсантай холбоотой үйл ажиллагааг нээсэн.  Иргэдэд хууль сурталчлах, гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр ЦЕГ болон цагдаагийн газраас бэлтгэсэн яриа танилцуулга, шторк, видео бичлэг, зурагт хуудсуудыг сумын иргэд олноор нэгдсэн группүүдэд байрлуулан сурталчлах ажлыг цаг тухайн бүрт нь зохион байгуулж ажилласан. Хорио цээрийн дэглэмийн үед архи согтууруулах ундаа худалдан борлуулах, үйлчлэхийг хориглосонтой холбоотойгоор сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг архи согтууруулах ундааны зүйл худалдан борлуулдаг тусгай зөвшөөрөл бүхий 26 дэлгүүр, 1 кафе, хүнсний бүтээгдэхүүн зарж борлуулдаг 4 цэгт мэргэжлийн хяналтын болон татварын байцаагчтай хамтран шалгалт зохион байгуулж хууль сурталчилж ажилласан Сумын хэмжээнд архи, согтууруулах ундаа, тамхи худалдан борлуулдаг худалдаа үйлчилгээнүүдийн цэгийн үйл ажиллагаанд тогтмол хяналт шалгалт хийн аймгийн Засаг даргын “Архидалтгүй-Өвөрхангай” хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангаж, 7 хоног бүрийн “Баасан” гаригт архи согтууруулах ундаагаар иргэдэд үйлчлэхгүй байх талаар заавар зөвлөгөө өгч хэрэгжилтэд нь хяналт тавин ажиллаж байна.  Сар бүр ГХУСАЗСЗ болон сумын татварын байцаагч, хүнс хөдөө аж ахуйн мэргэжилтний хамт суманд үйл ажиллагаа явуулж байгаа тусгай зөвшөөрөл бүхий 8 нэрийн хүнсний дэлгүүрүүдэд хяналт шалгалт хийж ажиллаж байна.  ЕБС-ийн орчимд гэмт хэрэг, зөрчил гарахаас урьдчилан сэргийлэх, дотуур байранд болон сургуулийн хүүхдийн дунд “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх” хулгайн гэмт хэргийн хор уршиг, зөрчлийн хуулийг сурталчлан 1 удаа сургалт зохион байгуулан ажилласан. Мөн хүүхдийг осол гэмтэл, өвчлөл түүнээс урьдчилан сэргийлэх талаар ЕБС-ийн эмч эцэг эхчүүд, иргэдэд мэдээлэл сургалт зохион байгуулсан. Хүүхэд оролцсон гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, гэмт хэрэг үүсгэдэг нөхцөл болох архи согтууруулах ундааг зохисгүй хэрэглэх, бусдыг хүндэтгэх, биеэ зөв авч явах талаар өсвөр залуу үеийнхэндээ сайн сургаж, цагдаагийн байгууллагатай хамтарч ажиллаж байх талаар зөвлөмж өгсөн. Өсвөрийн цагдаа бүлгэмийг шинэчилж сургуулийн орчинд хүүхдийн эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр байгуулж бүлгэмийн сурагчдыг үйл ажиллагааг идэвхжүүлэн ажиллуулах төлөвлөгөөтэй байна. Хичээлийн жилд сургуулийн орчинд зам тээврийн осол аваар түүнээс урьдчилан сэргийлэх, хүүхдийг аливаа гэмт хэрэг, зөрчилд өртөхөөс урьдчилан сэргийлж School police эцэг эхийн эргүүлийг тогтмол сэргийлэх зорилгоор эргүүл, хяналт шалгалт хийж ажилласан. | 30 | |
| 2 | Гэмт хэрэг, хэв журмын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, шуурхай илрүүлэх, таслан зогсоох нийтийн хэв журмыг хамгаалах ажилд гудамжны ахлагчийг ажиллуулж, олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэн, гэр хорооллын гудамж, нийтийн эзэмшлийн зам, талбайн гэрэлтүүлэг, хяналтын камерыг нэмэгдүүлнэ. | 2021-2023 | ЦТ, ЗДТГ | ОНХС | Теле-камерын хяналтын систем, зам, талбайн гэрэлтүүлэг, гэрлэн дохиог нэмэгдүүлсэн байна. | Сумын төвийн 4 дүгээр багийн хойд хорооны нийтийн эзэмшлийн талбай дахь гэрэлтүүлэг засварын ажлыг Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 10 сая төгрөгөөр Ж.Мандах ахлагчтай “Эрчим” бүлэг хийж гүйцэтгэж, дараах ажлуудыг хийсэн. Үүнд:   * 100 вт-ын лед 29 ширхэг шинэ гэрэл тавьсан. * 17 шонг буулган сольсон. * 600 м сип кабелийн утсыг агаараар татсан. * 5 дугаар багийн нутагт 12м өндөртэй, шон тус бүр дээр 1.5м диаметртэй тойрог хэлбэрийн тавцанд 200 втт-ын 6 гэрэл суулгасан гэрэлт цамхаг 1-ийг суурилуулсан. * 5 дугаар багийн нутаг дахь замын уулзвар дээр авто замын осол гарахаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор гэрлэн дохио буюу маяк 1-ийг суурилуулсан.   Гэмт хэрэг, зөрчлийн гаралтыг бууруулах, таслан зогсоох, илрүүлэх зорилгоор өндөр хурдны, дүрсний нягтаршил сайтай сүүлийн үеийн теле хяналтын камерыг байрлуулах, гэмт хэрэг, зөрчилд өртөхгүй байх эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр теле хяналтын камерыг байгууллага, аж ахуй нэгжүүдэд байрлуулах талаар талаар сурталчлах, теле хяналтын камеруудын хүчин чадал, ашиг тусын талаар яриа танилцуулга хийж, Ерөнхий боловсролын сургууль, 1, 2, 3-р цэцэрлэгүүд нийт 89 ширхэг камер суурилуулсан. | 27 | |
| 3 | “Аюулгүй иргэн-Амар тайван Өвөрхангай” дэд хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ. | 2021-2024 | ЦТ | - | Камерын тоог нэмэгдүүлнэ | Ард иргэдийн аюулгүй амьдрах нөхцөл бүрдүүлэх зорилготой гудамж, талбай, олон нийтийн газарт үйлдэгдэж буй гэмт хэрэг, зөрчлийн гаралтыг бууруулах чиглэлээр аж ахуй нэгж байгууллагуудыг бүрэн камертай эсэх, бүрэн ажиллагаатай эсэхэд хяналт тавьж ажилласан. Сумын хэмжээнд 21 хүнсний дэлгүүр үйл ажиллагаа явуулж байна. Нийт 56 теле камерын систем байна. Теле камерын систем нь бүрэн бус ажиллагаатай байгаа 3 аж ахуй нэгжүүдэд хугацаатай албан мэдэгдэл хүргүүлж биелэлт тооцож ажилласан.  Шинээр 89 хяналтын камерыг 4 байгууллагууд суурилуулсан. | 27 | |
| 4 | Малын хулгайн гэмт хэрэгтэй тэмцэх ажилд төрийн зарим байгууллагуудыг татан оролцуулж, мал бүрийг бүртгэлжүүлэх, мал, махны гарал үүслийн гэрчилгээ олголтыг цахимжуулах, малчдын бүлэг, нөхөрлөлийг чадавхжуулах зэрэг цогц арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж, мал хулгайлах гэмт хэргийн гаралтыг эрс бууруулна. | 2021-2024 | ЦТ | - | Малчны бүлэг байгуулагдсан байна.  4 бүлэг | Малын хулгайн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх малчны бүлгийг бүх газар нутагт байгуулахаар иргэд малчдаас саналыг авч ажиллан 2 дугаар багт “Бургас”, “Орхон тээл”, 3 дугаар багт “Бор бөөрөг”, 6 дугаар багт 1 малчны бүлгийг байгуулж, Өвөрхангай аймгийн цагдаагийн газрын Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх эрүүгийн ахлах мөрдөгч, цагдаагийн хошууч З.Мягмарсүрэн, Цагдаагийн газрын чиглэлийн ахлах мэргэжилтэн, цагдаагийн хошууч Ц.Туяацэцэг UV Live телевизтэй хамтран урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр нэвтрүүлэг бэлтгэн, зурагт хуудас тараан иргэдэд санамж сэрэмжлүүлэг өгч ажилласан.  Энэ онд малын хулгайн 3 гэмт хэрэг гарсан. | 30 | |
| 3.3.4. Хууль сахиулах болон зарим хяналтын байгууллагууд, тэдгээрийн алба хаагчдын ажиллах орчин нөхцөлийг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлнэ. | 1 | Цагдаагийн тасгийн барилгыг шинээр барьж ашиглалтад оруулж, Цагдаагийн албан хаагчдын ажиллах нөхцөл нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэнэ. | 2021-2022 | Цагдаагийн тасаг | 380.0 сая | Барилгын ажлыг эхлүүлсэн байна. | Цагдаагийн тасгийн барилгын зураг төсвийг Улаанбаатар хотын барилгын зураг төсвийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг “НГ” ХХК хийсэн.  Улсын төсвийн хөрөнгө 380.0 сая төгрөгөөр Өвөрхангай аймгийн “Гүн чимэгтэй” ХХК барилгын ажлыг гүйцэтгэж байна. | 30 | |
| 2 | Байгууллагын архивын баримтыг цахим хэлбэрт шилжүүлж, иргэдэд хүрэх үйлчилгээг хялбаршуулна. | 2021-2022 | Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч | Орон нутгийн төсөв | Цахим архив үүсэж, баяжилтыг тухай бүрт хийсэн байна. | Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн ORG-AMS программыг 2016 оноос байгууллагын архивын баримтыг цахим хэлбэрт шилжүүлэхэд ашиглаж эхэлсэн.  Тус программ нь Архивын Ерөнхий газрын мэдээлэл технологийн инженерийн баг зохиосон бөгөөд цахим хэлбэрээс төрийн архивын прогрмм руу таталт авах бүрэн боломжтой юм.  Төрийн байгууллагыг архивын баримтад мэдээллийн технологи нэвтрүүлэх хөтөлбөрийн хүрээнд 2016-2020 онуудын нийт 700 гаруй захирамжллын баримт бичгүүдийг холбогдох мэдээллийн дагуу оруулсан.  Мөн аймгийн төрийн архивт 2008-2012 оны баримтыг цахим хэлбэрт шилжүүлэн, эх баримтын хамтаар хүлээлгэн өгч, суманд үйл ажиллагаа явуулж байсан 6 байгууллагын баримтыг аймгийн архивын тасгийн мэргэжилтнүүдтэй хамтран скайнердан төрийн архивын нэгдсэн программд оруулж, DVD дээр хуулан сумын архивын цахим хөмрөгт нэгж үүсгэн нэмсэн.  Архивын мэдээлэл, лавлагааны эрэлт хэрэгцээтэй Модны үйлдвэрийн 1980-1982 оны удирдлагын баримтыг цахим хэлбэрт шилжүүлсэн.  Хүний нөөцтэй холбоотой гаргасан Сумын Засаг даргын “Б” захирамж, Засаг даргын тамгын газрын даргын "Б" тушаалыг скайнердаж цахим хэлбэрт шилжүүлэн ажиллаж байна. | 30 | |
| 3 | Олон нийтийн цагдаа ажиллуулах, ажиллах нөхцөлийг сайжруулж, хувцас, тусгай хэрэгслийн хангалтад дэмжлэг үзүүлж ажиллана. | 2022-2024 | Цагдаагийн тасаг | 5.67 сая төгрөг | - | Хугацаа болоогүй |  | |
| 4 | Цагдаагийн тасгийг туулах чадвар сайтай авто машин, мотоцикль, компьютер техник хэрэгсэл, дроноор хангана. | 2021-2024 | ЦТасаг | 32.8 сая | - | Аймгийн төсвийн хөрөнгө 32.8 сая төгрөгөөр Цагдаагийн тасагт Прадо-100 автомашиныг харьцуулалтын аргаар тендер зарлаж, худалдаж авсан. | 27 | |
| 5 | Шунхлай уулзварт хяналтын пост байгуулна. | 2022 | ЗДТГ | ОНХС | - | Хугацаа болоогүй |  | |
| 6 | Явуулын 2 пост шинээр байгуулж, 30м замын хаалттай болно. | 2021-2024 | ЦТ | Орон нутгийн төсөв | - | Сумын ГХУСАЗСЗ хамтран 30 метр замын хаалтыг хийлгэн үйл ажиллагаандаа хэрэглэж байна. | 21 | |
| 7 | Экологийн цагдаатай болно. | 2023-2024 | ЦТ | Улсын төсөв | - | Хугацаа болоогүй |  | |
| **Зорилтын дундаж 28.6%** | | | | | | | | | |
| **3.4. ГАДААД ХАРИЛЦАА, ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА** | | | | | | | | | |
| 3.4.1. Гадаад харилцааг өргөжүүлэн, эдийн засгийн тэргүүлэх салбарын харилцааг хөгжүүлнэ. | 1 | Уламжлалт хамтын ажиллагаатай гадаад орнуудын хот, мужуудтай хийх соёл, эдийн засгийн харилцааг өргөжүүлнэ. | 2021-2024 | ЗДТГ | - | Гадаад орнуудын хот, мужуудтай хийх соёл, эдийн засгийн харилцааг бататгасан байна. | Оросын холбооны улсын Хиагттай хамтран ажиллах шифийн холбоо тогтоож үйл ажиллагааг эхэлсэн боловч Ковид-19 халдварт цар тахлын улмаас төлөөлөгч болон туршлага солилцох гэрээний ажил хийгдээгүй.  Чой Лувсанжавын нэрэмжит ерөнхий боловсролын сургууль нь Орос-Монголын дипломат харилцаа үүсч хөгжсөний 100 жилийн ой, Улаанбаатар дахь Русский Дом-ын 45 жилийн ой тохиосонтой холбогдуулан Улаанбаатар дахь "Русский Дом"-ын дэргэдэх Орос хэл судлалын 39 дэх төвийг сургууль дээрээ нээсэн. Тус төвийг нээснээр сурагчдын орос хэлний сургалтын чанар сайжрах багшийн ур чадварыг нэмэгдүүлэх сургалтуудыг зохион байгуулж хамтран ажиллах нөхцөл бүрдэж байна. | 27 | |
| 2 | Гуравдагч хөрш орнуудын хот, мужуудтай шинээр хамтын ажиллагааг тогтоож, олон улсад өрсөлдөхүйц инновац, шинэ технологи, мэдлэг шингэсэн үйлдвэрлэл, үйлчилгээний бизнес төлөвлөгөө, санал санаачилгыг гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулагчдад танилцуулж, хөрөнгө оруулалт татахад дэмжлэг үзүүлнэ. | 2021-2024 |  |  | Шинээр 1-ээс доошгүй хот, мужтай харилцаа тогтоосон байна. | Ковид-19 халдварт цар тахлын улмаас хийгдээгүй. |  | |
| 3 | Хамтын ажиллагаатай гадаадын хот, мужуудтай боловсрол, соёл, эрүүл мэнд, хөдөө аж ахуй, үйлдвэрлэл, дэд бүтэц, аялал жуулчлалын салбаруудад боловсон хүчнийг сургах, дадлагажуулах, харилцан туршлага солилцох үйл ажиллагааг явуулна. | 2021-2024 | ЗДТГ | Төсөв, хөтөлбөрийн санхүүжилт | Төсөл, хөтөлбөр хэрэгжсэн байна. | Орос-Монголын дипломат харилцаа үүсч хөгжсөний 100 жилийн ой, Улаанбаатар дахь Русский Дом-ын 45 жилийн ой тохиож буйтай холбогдуулан Улаанбаатар дахь “Русский Дом”-ын дэргэдэх Орос хэл судлалын 39 дэх төвийг нээсэн. Тус төвийг нээснээр сурагчдын орос хэлний сургалтын чанар сайжрах багшийн ур чадварыг нэмэгдүүлэх сургалтуудыг зохион байгуулж, хамтран ажиллах нөхцөл бүрдсэн.  Тайваны хүүхэд гэр бүлийг дэмжих сангийн “Эрүүл хүнс-эрүүл ирээдүй” төсөл, Японы хүүхдийг ивээх сангийн Орон нутгийн өсвөр үеийн хүүхэд, залуучуудад хувь хүний ур чадвар, энтрепренершип боловсрол олгох” төсөл хэрэгжиж байна. | 27 | |
| 4 | Хувийн хэвшлийн байгууллагуудтай хамтарч орон нутагт үйлдвэрлэсэн бараа бүтээгдэхүүнийг гадаад зах зээлд экспортлох боломжийг судалж хэрэгжүүлнэ. | 2022-2024 | ЗДТГ | Орон нутгийн төсөв | - | Хугацаа болоогүй |  | |
| **Зорилтын дундаж 27** | | | | | | | | | |
| **3.5. БАТЛАН ХАМГААЛАХ, ГАМШГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ** | | | | | | | | | |
| 3.5.1. Орон нутгийн хамгаалалтын тогтолцоог бүрдүүлэн, дайчилгааны төлөвлөлтийг шинэчилж, хүүхэд залуучуудад цэрэг-эх оронч үзэл төлөвшүүлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. | 1 | Орон нутгийн хамгаалалтын томилгоот нэгжийн бүрэлдэхүүнтэй төлөвлөгөөний дагуу сургалт, бэлтгэлийг зохион байгуулж, үүрэг гүйцэтгэх мэдлэг, дадлага олгоно. | 2021-2024 | ЗДТГ | Орон нутгийн төсөв | Сургалтад 27 үүрэгтэн хамрагдсан байна | Орон нутгийн хамгаалалтын томилгоот нэгжийн болон авто техникийн оногдуулалтын бүртгэлийг хийж, аймгийн Цэргийн штабт хүлээлгэн өгсөн.  1 дүгээр сарын 19-ний өдөр аймгийн Цэргийн штабын дарга, хурандаа М.Дэлгэрсайхан орон нутгийн хамгаалалтын томилгоот нэгжийн болон авто техникийн бэлэн байдлыг шалгаж, 2 салааны 22, 1 бүлгийн 5-н 1, 2 дугаар зэргийн бэлтгэл үүрэгтэнд сургалтыг хийсэн.  Томилгоот 2 суудлын, 1 ачааны машин, 7 мотоциклын бэлэн байдлыг шалгасан. | 30 | |
| 2 | Сумын дайчилгааны төлөвлөгөө болон томилгоот байгууллага, аж ахуйн нэгжийн дайчилгааны даалгаврыг шинэчлэн боловсруулж, бэлэн байдлыг хангана. | 2022-2024 | ЗДТГ | Орон нутгийн төсөв | Төлөвлөгөө хийгдсэн байна | Хугацаа болоогүй |  | |
| 3 | Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад цэрэг-эх оронч, нутаг орноороо бахархах хүмүүжил олгох сургалт зохион байгуулна. | 2021-2024 | ЗДТГ | Орон нутгийн төсөв | 1 | Монгол Улсын Үндсэн хуулиар хүлээсэн эх орноо хамгаалах иргэнийхээ үүргийг хүндэтгэлтэйгээр биелүүлж, зургаан хүүгээ 1984-1992 оны хугацаанд эх орноо хамгаалах эрхэм албанд нь мордуулж, эр хүн болж төрснөө эх орондоо батлан гэрчлэх зөв хүмүүжил, төлөвшлийг үр хүүхдэдээ олгосон 3 дугаар багийн иргэн С.Ичинхорлоод аймгийн Цэргийн штаб, Зэвсэгт хүчний 256 дугаар ангийн “Хүндэт өргөмжлөл”-өөр шагнан урамшуулсан. | 27 | |
| 3.5.2. Орон нутгийн гамшгаас хамгаалах чадавхийг нэмэгдүүлнэ | 1 | Сумын эрэн хайх аврах бүлэгт шаардлагатай гал унтраах авто машин, туулах чадвар бүхий авто машинуудыг шинэчлэх, усчин аврагчийн тусгай хэрэгсэл, компьютер техник хэрэгслээр хангах, албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангаж ажиллана. | 2023-2024 | Эрэн хайх аврах бүлэг | Улсын төсөв | - | Хугацаа болоогүй |  | |
| 2 | Суманд гал түймэр унтраах аврах 3 дугаар зэргийн анги байгуулж, барилгыг ашиглалтад оруулна. | 2021-2024 | Эрэн хайх, аврах бүлэг | 160.0  сая | Барилгын ажил эхэлсэн байна. | Суманд Эрэн хайх, аврах бүлгийн барилга улсын төсвийн 150.0 сая төгрөгийн хөрөнгөөр шинээр баригдаж байна. Уг барилгын ажлыг “Хангамж” ХХК шалгаран гүйцэтгэж байгаа бөгөөд одоогоор 60 хувийн гүйцэтгэлтэй явагдаж байна. | 27 | |
| 3 | Суманд Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургалт, гал түймэртэй тэмцэх сайн дурын бүлгийг чадавхжуулж, зарим тоног төхөөрөмжөөр хангана. | 2021-2024 | Онцгой комисс | Орон нутгийн төсөв | Сургалтад хамрагдсан байна | Аймгийн хэмжээнд 2021 оны 10 дугаар сарын 11-12-ны өдрүүдэд гамшгаас хамгаалах “Команд штаб”-ын сургалт зохион байгуулагдаж, Онцгой комиссын 20 гишүүн хамрагдсан. | 27 | |
| 4 | Суманд гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үнэлгээг аюулын төрөл бүрээр эрх бүхий байгууллагаар хийлгэнэ. | 2021-2024 | ЗДТГ, ЕБС, СӨББ | Тухайн байгууллагын төсөв | Эрсдлийн үнэлгээ хийгдэж, эрсдэл буурсан байна | Сумын Гамшгаас хамгаалах 2021 оны төлөвлөгөөг боловсруулан аймгийн ОБГ-аар батлуулан хэрэгжүүлж байна.  ЕБСургууль, хүүхдийн 4-н Цэцэрлэг гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийж, эрсдэлийг бууруулан ажиллах төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлж ажиллаж, эрсдэлийг 10% бууруулсан. | 27 | |
| **Зорилтын дундаж-27.6** | | | | | | | | | |
| **Салбарын дундаж-28.64** | | | | | | | | | |
| **ДӨРӨВ. НОГООН ХӨГЖИЛ, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ** | | | | | | | | | |
| **Салбарын зорилго. Хүрээлэн буй орчны бохирдол, доройтлыг бууруулах, байгалийн баялгийг зүй зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, байгальд ээлтэй дэвшилтэт ногоон технологи нэвтрүүлж, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох бодлогыг хэрэгжүүлэн, хүн амын эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлнэ.** | | | | | | | | | |
| **4.1. НОГООН ХӨГЖИЛ** | | | | | | | | | |
| 4.1.1. Усны нөөцийг хамгаалах, зүй зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх замаар экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хадгална. | 1 | Усны нөөцийг нэмэгдүүлэх, нөхөн сэргээх зорилгоор 40 булаг шандны эхийг хамгаалж, хөв цөөрөм байгуулна. | 2021-2024 | ЗДТГ | 10 сая | 5 булгийн эхийг хашсан байна | Хөдөөгийн 5 булгийн эхийг Орон нутгийн сангийн хөрөнгө 10 сая төгрөгөөр хашиж хамгаалсан. | 27 | |
| 2 | Сумын төвийн газрын доорх цэвэр усны эрэл хайгуулын ажлыг хийлгэж, нөөцийн хэмжээг тогтоолгон хамгаалалтын хашааг барина. | 2021-2022 | ЗДТГ | АХБанк | Нөөц тогтоогдсон байна | Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр сумын цэвэр усны нөөцийг “Карст” ХХК хийсэн. Нөөцийг тогтоохоор нийт 8 цэгт өрөмдлөг хийж, эрлийн 4 цооногийг анхны байдалд оруулсан.  Алдагдсан горимыг хянах зорилгоор 2 мониторингийн цооног, ашиглалтын 2 цооног өрөмдөж, нөөцийн хэмжээг тогтоосон. Нөөцийн тайлан ирээгүй байна. | 30 | |
| 3 | Цэвэр усны нэгдсэн системийг бий болгож, аж ахуйн нэгж, айл өрхийн холбогдох нөхцлийг бүрдүүлж, гэр хорооллуудад 4-өөс доошгүй ус түгээх байр шинээр барьж үүний хоёрыг цахим түгээлттэй болгоно. | 2022-2023 | ЗДТГ | АХБанк | - | Хугацаа болоогүй |  | |
| 4 | Рашаан, усны зүй зохистой ашиглалт, хамгаалалтын бүс зэрэгт хяналт тавьж ажиллана. | 2021-2024 | ЗДТГ | - | 6 аж ахуйн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийгдсэн байна | Рашааны хамгаалалтын бүсэд бохир ус асгаж зөрчил гаргасан “Тө-Ба-Сэ” ХХК, “Элма Хужирт” ХХК-иудад 9.361.386 төгрөгний торгууль, нөхөн төлбөр тавьж, арга хэмжээ авч ажилласан. | 30 | |
| 5 | ”Орхон-Онги” эко төслийг орон нутагт хамтран хэрэгжүүлнэ. | 2023-2024 | ЗДТГ | - | - | Хугацаа болоогүй |  | |
| 4.1.2. Байгаль орчныг хамгаалах, орчны бохирдлыг бууруулах, доройтсон газрыг нөхөн сэргээх чиглэлээр, шинжлэх ухааны үндэслэлтэй бодлого хэрэгжүүлж, байгалийн нөөцийг зохистой ашиглах нөхцөлийг бүрдүүлнэ. | 1 | Сумын төвийн айл өрхүүдийг сайжруулсан түлшээр хангаж, аж ахуй нэгжүүдийн халаалтын системийг нэгтгэх замаар агаарын бохирдлыг 50 хувь бууруулна. | 2022-2024 | ЗДТГ | - | Сайжруулсан түлш | Хугацаа болоогүй |  | |
| 2 | Хог хаягдлын менежментийг сайжруулах, айл өрх, аж ахуй нэгж, байгууллагын үүрэг хариуцлагыг нэмэгдүүлэх замаар хог хаягдлыг бууруулж, эх үүсвэр дээр нь ангилан ялгах стандартын хогийн савтай болно. | 2021-2024 | “Хужирт эрдэс баялаг” УТҮГ | - | Хог хаягдлыг бууруулсан байна | “Байгалиа хамгаалъя” аяны хүрээнд сумын төвийн нийтийн их цэвэрлэгээг 5 дугаар сард Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчид, “Хужирт эрдэс баялаг” УТҮГазар, сумын ИТХ-ын төлөөлөгчид, албан байгууллагын дарга, эрхлэгч, ард иргэд хамтран зохион байгуулж, нийт 410 тн хог хаягдлыг нэгдсэн хогийн цэгт зайлуулж, шатахууны зардалд нийт 540000 төгрөг зарцуулсан.  Хүнсний эрхийн бичгээр үйлчлүүлдэг иргэдээр нийтийн эзэмшлийн 150 га талбайн хог хаягдлыг цэвэрлэх ажлыг 5 дугаар сард зохион байгуулж, 60 тн, 9 дүгээр сард 60 га талбайн хог хаягдлыг цэвэрлэж, 9 тн хог хаягдлыг нэгдсэн хог хаягдлын цэгт тээвэрлэж зайлуулсан.  Улсын төсвийн хөрөнгөөр “Хужирт эрдэс баялаг” УТҮГ дахивар бүтээгдэхүүн преслэгч машин авч, дахивар бүтээгдэхүүн худалдан авдаг иргэн О.Зундуйбадгарт гэрээгээр ашиглуулж байгаа бөгөөд 7 тн лааз, хуванцар савыг авч, аймгийн "Цэмцгэр төв"-д нийлүүлсэн. | 27 | |
| 3 | Сумын хог хаягдлын нэгдсэн цэгийг дарж тэгшлэн, шинээр хог хаягдлын цэг болон хог хаягдал дахин боловсруулах цех байгуулна. | 2021-2024 | ЗДТГ | 4 сая |  | Хугацаа болоогүй |  | |
| 4 | Ус зөөврийн болон хог хаягдал тээвэрлэх зориулалтын авто машины тоог нэмэгдүүлнэ. | 2021-2024 | ЗДТГ | Орон нутгийн төсөв | Машин-1 | Орон нутгийн хөрөнгө 27.4 сая төгрөгөөр ус зөөврийн машин худалдаж авч ашиглаж байна. | 30 | |
| 5 | Гэр хороолол, усан сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс болон аялал жуучлалын үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа иргэн, аж ахуй нэгжүүдэд дэвшилтэд технологи бүхий бохир усны цооног “Эко жорлон” арга хэмжээг хэрэгжүүлж хөрсний бохирдлыг бууруулна. | 2022-2024 | ЗДТГ | - | - | Хугацаа болоогүй |  | |
| 6 | Нэн ховор, ховор амьтан, ургамлын тархац нөөцийн судалгааг өргөжүүлж, хамгаалалтын менежментийг сайжруулна. | 2021  2024 | ЗДТГ | 7.16 сая | Бугын хорогдол багассан байна | Аймгийн болон орон нутгийн төсөв, иргэдийн хандив, тусламжаар халиун буганд био техникийн арга хэмжээг 7 удаагийн давтамжтай авч, нийт 20 шуудай хужир, 280 боодол өвс тавьж өгсөн. Нийт зардал 7160.0 мян.төгрөг. | 30 | |
| 7 | Төрийн үйлчилгээний чанар бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, байгаль орчны хууль тогтоомж, ногоон хөгжил, тогтвортой хөгжлийн боловсролыг олон нийтэд сурталчлан таниулж, стандарт, хэм хэмжээг мөрдүүлэн, байгаль хамгаалалд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлнэ. | 2021-2024 | ЗДТГ | - | Сургалтад хамрагдсан иргэд | Сумын 2, 3, 6 дугаар багуудад хог хаягдал болон хууль бус ан агнуур, мод бэлтгэл, ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, зөвлөмж боршурыг иргэдэд тарааж, санал бодол солилцож, сургалт сурталчилгааны ажлыг Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлтэй хамтран зохион байгуулан ажилласан. | 27 | |
| 8 | Байгаль орчны салбарын хүний нөөцийг чадавхжуулах урт богино хугацааны сургалтын хөтөлбөрт хамруулан, ажиллах нөхцөл, материаллаг баазаар хангана. | 2020-2024 | ЗДТГ | - | 2 удаа хамрагдсан байна | Байгаль орчны байцаагч, байгаль хамгаалагчид БОАЖГазраас зохион байгуулсан сургалтад-3,н МХГазраас зохион байгуулсан сургалтад 1 удаа хамрагдаж мэдлэг чадвараа сайжруулсан.  Байгаль орчны албан хаагчдад ЗДТГ-ын хуучин Ланд-100 авто машиныг албан хэрэгцээнд нь хэрэглэхээр шийдвэрлэж, засвар үйлчилгээ хийсэн. | 30 | |
| 9 | Сумын дүрмийг баримтлах | 2022-2024 | ЗДТГ | - | - | Хугацаа болоогүй |  | |
| 4.1.3. Ойн экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хадгалах, хомсдол, доройтлыг зогсоох, нөхөн сэргээх, ойжуулах замаар ойгоор бүрхэгдсэн талбайг нэмэгдүүлэх, зүй зохистой, тогтвортой ашиглахад чиглэсэн менежментийг бүрдүүлнэ. | 1 | Ойжуулалт, мод үржүүлгийн мэргэжлийн байгууллагыг бодлогоор дэмжиж ойжуулалт, төв суурингийн ногоон байгууламжид шаардлагатай тарьц, суулгацаар сумын хэрэгцээг бүрэн хангаж, сумын төвийн ногоон байгууламжийг одоогийн түвшнээс 2 дахин нэмэгдүүлж, арчлалт хамгаалалтыг сайжруулна. | 2021-2024 | Ойн мэргэжлийн байгууллага | Хувийн хэвшлийн хөрөнгө | - | Ойн мэргэжлийн байгууллага “Өгөөмөр Шунхлай” ХХК нь Арвайхээр суманд зохион байгуулагдсан хаврын модны тарьц, суулгацын үзэсгэлэн худалдаанд оролцож, 8-н төрлийн 6124 ширхэг бут сөөг, модны тарьц, суулгацыг нийлүүлсэн. | 27 | |
| 2 | Ойн тэлэн ургалтыг дэмжих, нөхөн сэргээх, ой хамгааллын арга хэмжээнд олон нийтийн болон иргэдийн оролцоог авах замаар ойн хомсдолоос сэргийлэн, ойгоор бүрхэгдсэн талбайн одоогийн байгаа түвшнийг тогтвортой хадгалах нөхцөл бүрдүүлнэ. | 2022-2024 | ЗДТГ, ОМБ | ОМБ, ААНБ, иргэдийн хөрөнгө | - | Хугацаа болоогүй |  | |
| 3 | Сумын түүхт 90 жилийн ойг угтан аж ахуй нэгж, айл өрхүүд эзэмшил, өмчлөлийн газрынхаа 20 доошгүй хувьд мод, бут, ногоон байгууламжтай болно. | 2021-2024 | ЗДТГ | ОМБ, ААНБ, иргэдийн хөрөнгө | Ногоон байгууламжийн хэмжээ нэмэгдсэн байна | Сумын иргэдээс тарих модны судалгаа авч, 5 төрлийн 505 ширхэг бут сөөг, модны тарьц, суулгацыг Хархорин сумаас авчирч нийлүүлсэн.  Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдрөөр нийтийн эзэмшлийн талбайд 468ш, албан байгууллагууд 3050ш, айл өрхүүд 1694 ш модны тарьц, суулгацыг тарьж, ногоон байгууламжийн хэмжээ 0.2 га талбайгаар нэмэгдсэн. | 27 | |
| 4 | Сумын цэцэрлэгт хүрээлэнгийн зураг, төсвийг мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэж иж бүрэн тохижуулж ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлнэ. | 2022-  2024 | ЗДТГ | ОНХС | - | Хугацаа болоогүй |  | |
| 5 | Дулаан хайрхан уулыг сахин хамгаалах байгаль хамгаалагчийг тогтмол ажиллуулна. | 2023-  2024 | ЗДТГ | Улсын  төсөв | - | Хугацаа болоогүй |  | |
| **Зорилтын дундаж-28.5** | | | | | | | | | |
| **4.2.Аялал жуулчлал** | | | | | | | | | |
| 4.2.1. Байгаль, түүх, соёлын өвд түшиглэсэн тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлж, эдийн засгийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлнэ. | 1 | Жил бүр уламжлал болон зохион байгуулагддаг “Эсгийний баяр”-ыг өргөжүүлэн Орхоны хөндийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлнэ. | 2021-2024 | ЗДТГ | Улсын төсөв | Эвент арга хэмжээ зохион байгуулагдсан байна | Ковид-19 халдварт цар тахлын улмаас хийгдээгүй |  | |
| 2 | Нутгийн иргэдэд түшиглэсэн тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлж, аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний, чанар, стандартыг сайжруулан жуулчдын тоог нэмэгдүүлнэ. | 2022-2024 | ЗДТГ | Орон нутгийн төсөв | - | Ковид-19 халдварт цар тахлын улмаас хийгдээгүй |  | |
| 3 | Монголын нүүдлийн соёлын онцлогт тохирсон брэнд бүтээгдэхүүнүүдийг үйлдвэрлэж, аялал жуулчлалын эргэлтэд оруулан, эдийн засгийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлнэ. | 2022-2024 | ЗДТГ | Орон нутгийн төсөв | - | - Сумын иргэдийн үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг худалдан борлуулах, эдийн засгийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор “Хужиртад үйлдвэрлэв” худалдааны төв баригдаж байна.  - Жил бүр уламжлал болгон сумын жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгч иргэн, аж ахуй нэгжийн бүтээгдэхүүн, үйл ажиллагааг сурталчлах “Хужиртад үйлдвэрлэв” намрын баяр арга хэмжээг зохион байгуулж хэвшээд байна.  - Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг “Хужирт цагаан” ХХК “Өвөрхангай түншлэл-2021” үзэсгэлэн худалдаанд Гранпри шагналаар шагнагдаж, Улаанбаатар хотод Нутгийн брэнд бүтээгдэхүүнийг дэмжих, сурталчлах зорилготой зохион байгуулагддаг “АЙ ТИ ЭМ” олон улсын үзэсгэлэнд амжилттай оролцсон. | 30 | |
| 4 | Аялал жуулчлалын гол чиглэл дагуу дэд бүтцийг хөгжүүлж, отоглох цэг, авто зам дагуу үйлчилгээний цогцолборыг байгуулна. | 2022-2024 | ЗДТГ | Орон нутгийн төсөв | - | Орхоны хөндийн байгалийн цогцолборт газрын захиргаатай хамтран Төвхөн хийдийн нэг байршилд отоглох цэгүүдийг шинээр байгуулж, үйл ажиллагаа болон хамгаалалтыг нутгийн иргэд, байгаль хамгаалагч нар хариуцан ажиллаж байна. | 27 | |
| 5 | Халуун рашаан, шавар эмчилгээг түшиглэсэн аялал жуулчлалыг хөгжүүлнэ. | 2023-2024 | ЗДТГ | - | - | Хугацаа болоогүй |  | |
| 6 | Сумын байгалийн үзэсгэлэнт газруудад аялал жуучлал хөгжүүлэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх аж ахуй нэгж иргэдийн санал санаачлагыг дэмжин ажиллана. | 2022-2024 | ЗДТГ | - | - | Ковид-19 халдварт цар тахлын улмаас хийгдээгүй |  | |
| **Зорилтын дундаж-28.5** | | | | | | | | | |
| **Салбарын дундаж-28.5** | | | | | | | | | |
| **ТАВ.“КОВИД-19” ХАЛДВАРТ ЦАР ТАХЛААС ҮҮДЭЛТЭЙ ЭДИЙН ЗАСАГ,  НИЙГМИЙН ХҮНДРЭЛИЙГ ДАВАН ТУУЛАХ БОДЛОГО** | | | | | | | | | |
| 5.1.1. “Ковид-19” халдварт цар тахлаас үүдэлтэй эдийн засаг, нийгмийн хүндрэлийг даван туулах бодлогын арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ | 1 | Халдварт цар тахлын үед нийгмийн хамгааллын арга хэмжээг шуурхай авч хэрэгжүүлнэ. | 2021-2022 | НБХ  Шуурхай штаб | 800.0 сая | - | Сумын Засаг даргын 2021 оны 3 дугаар сарын 12-ны өдрийн “Шуурхай штабыг шинэчлэн байгуулах тухай” А/37, 2021 оны 7 дугаар сарын 08-ны өдрийн “Коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын үед ор дэлгэх тухай” А/101 дүгээр захирамжаар “КОВИД-19” халдварын цар тахлын үед ажиллах шуурхай хариу арга хэмжээний 3 багийг бэлтгэж, ковидын эмнэлэгт ажиллаж байна.  Сумын Онцгой комиссын даргаар "Гамшгаас хамгаалах бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн үед хэрэгжүүлэх хариу арга хэмжээний төлөвлөгөө"-г батлуулан хэрэгжүүлж ажиллаж байна.  Ковид-19 халдварын эсрэг вакцинд хамрагдвал зохих 4804 /12-аас дээш насны/ иргэний 4076 буюу 84.8% нь 1-р тунд, 3919 иргэн буюу 81.5% нь 2-р тунд хамрагдсан байна. 3-р тунд хамрагдвал зохих 3052 иргэнээс 1404 буюу 43.1% нь хамрагдсан. | 30 | |
| 2 | Нийгмийн халамжийн үйлчилгээг зорилтот бүлэгт түргэн шуурхай, чирэгдэлгүй хүргэх нөхцөлийг бүрдүүлж ажиллана. | 2021 | ХХҮГ | 2.6 тэрбум | 13230 иргэнд | Коронавируст халдвар (COVID-19)-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээнд хамрагддаг өрхүүдэд 2021 оны 3, 4, 5 дугаар сарын хүнсний бүтээгдэхүүнийг “Өгөөмөр Шунхлай” дэлгүүр нийт 165 өрх буюу 92.1 хувьд хүргэлтээр олгож үйлчилсэн.  Коронавируст халдвар (COVID-19)-ын цар тахлын үед зорилтот бүлгийн иргэдэд хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээг чирэгдэлгүй түргэн шуурхай хүргэсэн. | 30 | |
| 3 | Цар тахлын үед түлээ, нүүрс, хүнсний хомсдолд орж болзошгүй иргэдэд төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдтэй хамтарч, дэмжлэг туслалцаа үзүүлнэ. | 2021 | ЗДТГ | - | - | Цар тахлын үед түлээ, хүнсний хомстолд орж болзошгүй 60 өрхөд 10 кг гурил, 5 кг цагаан будаа, 50 өрхөд 20 кг гурил, 60 өрхөд 9 тн нүүрсний тусламжийг үзүүлсэн.  Хүүхдийн 1 дүгээр цэцэрлэг цар тахлын үед “Хэмнэсэн зүйлээ хэрэгтэйд нь” аяны хүрээнд зорилтот бүлгийн нийт-14 өрхөд тусламж үзүүлсэн. Түүнчлэн зорилтот бүлгийн 7 өрхөд 438200 төгрөгний хүнсний бүтээгдэхүүний тусламж үзүүлсэн. | 30 | |
| 4 | Түлээ, нүүрс, хүнс, шатахуун зэрэг өргөн хэрэглээний барааны үйлдвэрлэл, савлалт, хүргэлт, тараалт, борлуулалтыг хэвийн явуулах нөхцөлийг бүрдүүлж, үнийн өсөлт үүсэхээс сэргийлж ажиллана. | 2021-2022 | ЗДТГ | - | - | Цар тахлын хөл хорионы үед айл өрх, иргэдэд түлээ, нүүрс, хүнс, шатахуун, эм, ундны цэвэр ус, өвс тэжээлийг дэлгүүр, эмийн сан, үйлчилгээний байгууллагууд түргэн шуурхай, чанартай бүтээгдэхүүнээр үйлчилж, түгээлтийг 1 сарын турш хийсэн. | 30 | |
| 5 | Аж ахуйн нэгж, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдэд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, ариун цэвэр, халдваргүйн горимыг хангахад шаардлагатай мэдээлэл, сурталчилгаа хийх, сургалт зохион байгуулах замаар ажлын байраа хадгалах, орлоготой байх нөхцөлийг бүрдүүлнэ. | 2021-2022 | ЗДТГ | - | - | 2021 онд КОВИД-19 халдварын цар тахлаас сэргийлэх чиглэлээр сумын төрийн 7 байгууллага, 15 аж ахуй нэгж, 21 хүнс, барааны дэлгүүрт ариутгал халдваргүйтгэлийг 2-6 удаа хийн, ариун цэвэр, халдвараас сэргийлэх чиглэлээр мэдээлэл сургалт, сурталчилгааг хийсэн. | 30 | |
| 6 | Отор нүүдэл хийж байгаа малчдад эрүүл мэнд, нийгмийн үйлчилгээг хүргэх, мал сүргээ онд оруулах талаар отор хүлээн авагч аймаг, сумдтай хамтран ажиллах замаар орон нутгийн эдийн засгийн өсөлтийг хадгална. | 2021-2022 | ХХААГ, НБХ, БОЭТ, ЭМГ, ЭМТөвүүд | 60.0 сая | Отор нүүдэл хийж байгаа малчдад эрүүл мэнд, нийгмийн үйлчилгээг хүргэсэн байна. | Булган, Төв аймгийн нутагт отроор өвөлжиж, хаваржсан 30 гаруй малчин өрхүүдээр сумын Засаг даргаар ахлуулсан ажлын хэсэг 2 удаа тойрч, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ эмийн багц, түлш, тэжээлийн дэмжлэг үзүүлж, тухай аймаг, сумын удирдлагуудтай уулзаж ая тухтай өвөлжиж хаваржих нөхцөлийг бүрдүүлсэн.  Хувийн хэвшлийн 30 аж ахуйн нэгж байгууллагуудын 1-6 сарын нийгмийн даатгалын шимтгэл 494 сая төгрөгийг хөнгөлж чөлөөлсөн.  Татварын ерөнхий газрын даргын тушаалаар нийт 210 сая төгрөгний аж ахуй нэгжийн орлогын албан татвар хөнгөлөлт үзүүлсэн. | 30 | |
| 5.2.1. “Ковид-19” халдварт цар тахлын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлж, бэлэн байдлыг хангахтай холбоотой төсвийн санхүүжилтийг нэмэгдүүлнэ. | 1 | Цар тахлын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, шаардлагатай тохиолдолд зарцуулах зорилгоор сумын Засаг даргын нөөц сангийн гамшгаас хамгаалах хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлнэ. | 2021-2022 | СТСХ | 50.0 сая |  | Ковид-19 халдварт цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, бэлэн байдлыг хангах, хариу арга хэмжээнд Засаг даргын нөөцийг төсвийн тодотголоор 48.7 сая төгрөгөөр нэмэгдүүлж, ковид-19 халдварын эсрэг арга хэмжээнд зарцуулсан. | 30 | |
| 2 | Төр болон хувийн хэвшлийн байгууллагууд цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээ авахад зориулсан санхүүжилтийг боломжит хэмжээгээр нэмэгдүүлнэ | 2021-2022 | СТСХ | 200.0 сая |  | Улаанбаатар хот болон аймгийн нутгийн зөвлөл, сумын иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагууд 76053.0 мян.төгрөгний мөнгөн болон эд материалын хандив тусламж, Засаг даргын нөөцийг тусгаарлан ажиглах байр 1, 2, 3, тусгаарлан эмчлэх эмнэлэг, хорио цээрийн дэглэм тогтооход ажилласан иргэд ажилтан албан хаагчдын хамгаалах хувцас, хэрэгсэл, хоол, түлш шатахуун, түлээ нүүрс, голомтод ажилласан эмч, эрүүл мэндийн ажилчдын мөнгөн урамшуулал зэрэгт зарцуулсан. 1114 ширхэг түргэвчилсэн оношлуур, 3000 ширхэг PCR шинжилгээний орчин ирсэн.  Аймгийн нэмэлт санхүүжилтээр тусгаарлах байрын зардалд 91.1 сая төгрөгийг зарцуулсан. | 30 | |
| 3 | Сургууль, цэцэрлэгийн хүүхдүүдийг улирлын томуугийн вакцинд хамруулна. | 2021 | НБХ |  |  | Томуу томуу төст өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг томуугийн улирлыг угтуулан зохион байгуулж томуу өвчнөөс сэргийлэх мэдээлэл сурталчилгааг хүн амын дунд цахим хэлбэрээр зохион байгууллаа. Томуугийн улирлыг угтуулан 2-5 насны 131, 6-11 насны 626 хүүхдийг томуугийн эрсэг GCFlu вакцинаар дархлаажуулсан. | 27 | |
| 4 | Халдварт өвчний голомтод ажилласан албан хаагчдад урамшуулал, дэмжлэг олгоно. | 2021-2022 | ЭМТ | Улсын төсөв | Тэтгэмж олгогдсон байна | КОВИД-19 халдварын үед голомтод буюу улаан бүсэд ажилласан эмч, сувилагч, шинжилгээний сорьц цуглуулсан ажилтан бүрт нийт 67.074.308 төгрөгийн илүү цагийн хөлсийг олгосон. Мөн Эрүүл мэндийн төвийн ажилтан бүрт 1 сая болон 400 мянган төгрөгийн 2 удаагийн мөнгөн тэтгэмж буюу нийт 44.600.000 төгрөгийг олгосон.  Ковид-19 халдварын тусгаарлах ажиглах байр болон эмнэлэгт ажилласан амралт сувиллын 11 эмч, ажилчдад 4218.0 мян.төгрөгний мөнгөн урамшууллыг олгосон. | 30 | |
| 5 | Коронавируст халдварын батлагдсан тохиолдолд хэрэглэгдэх вирусийн эсрэг эм, сонгомол антибиотик, үрэвслийн эсрэг эм, тариа, оношлуур, хамгаалах хэрэгслийн нөөцийг бүрдүүлнэ. | 2021-2022 | ЭМТ | Улсын төсөв | Нөөцөөр хангагдсан байна | 2021 онд Ковид-19 халдварын эмчилгээний эмийн нөөцийн бэлэн байдлыг хангахын тулд аймгийн Монос ХХК, Эм импекс, Ач үр, Цэгц тун жин зэрэг эм ханган нийлүүлэх байгууллага, эмийн сангуудаас 28,039,556 төгрөгийн эмийн татан авалт хийсэн. Мөн аймгийн ЭМГ-аас нийт 130 ширхэг ремдисевир тариаг хандиваар өгсөн.  Ковид-19 халдварын оношилгоонд зориулж 43,479 сая төгрөгний түргэвчилсэн оношлуур худалдаж авсан. | 30 | |
| 5.3.1. Шинэ болон сэргэн тархаж байгаа халдвараас сэргийлэх, эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний хариу арга хэмжээний бэлэн байдлыг хангана. | 1 | Эрүүл мэндийн төвд халдварт өвчний тандалт, сэргийлэлтийн шуурхай удирдлагын нэгжийг байгуулна. | 2021 | ЭМТ | - | - | “КОВИД-19” халдварын цар тахлын үед ажиллах шуурхай хариу арга хэмжээний 4 багийг бэлтгэж, ковидын эмнэлэгт ээлж дараалан ажилласан. | 27 | |
| 2 | Эрүүл мэндийн төвийн халдвартын тасгийг өргөжүүлж, байрны асуудлыг шийдвэрлэнэ. Лабораторийн тоног төхөөрөмжийг шинэчлэн нэмэгдүүлж, Биохимийн бүрэн автоматжуулсан анализатортой болгох. | 2021-2022 | ЭМТ | Улсын төсөв |  | Сумын Эрүүл мэндийн төв нь 2021 оны 7 сард ЭМЯ-ны санхүүжилтээр хагас автомат шээсний шинжилгээний анализатортай болж, иргэдэд тусламж үзүүлж байна.  2022 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр биохимийн бүрэн автомат анализатор авах санал иргэдээс дэмжигдсэн байна. | 27 | |
| 3 | Цар тахлын үед ажиллах тусгаарлах болон тусгаарлан ажиглах байрыг томилгоожуулж, бэлэн байдлыг хангана. | 2021 | ЭМТ | Улсын төсөв |  | Сумын Засаг даргын 2021 оны 3 дугаар сарын 12-ны өдрийн “Шуурхай штабыг шинэчлэн байгуулах тухай” А/37, 2021 оны 7 дугаар сарын 08-ны өдрийн “Коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын үед ор дэлгэх тухай” А/101 дүгээр захирамжаар байгуулсан.  Засаг даргын захирамжаар сурагчийн 2-р дотуур байранд 60 ор бүхий тусгаарлан эмчлэх байрыг дэлгэн, КОВИД-19 халдвартай иргэдийг хүлээн авч эмчилж байна.  Суманд Ковид-19 халдварын 992 тохиолдол бүртгэгдсэнээс тусгаарлан эмчлэх эмнэлгээр нийт 272 иргэн эмчлэгдэж, 269 иргэн эдгэрсэн. | 30 | |
| 4 | Халдварт хог хаягдлыг байгаль орчинд халгүй аргаар устгах орчин үеийн дэвшилтэт технологит суурилсан шатаах зуухыг бэлэн болгоно. | 2021-2022 | ЭМТ | - |  | Эрүүл мэндийн сайдын 2020 оны А/510 дугаар тушаалаар батлагдсан Эрүүл мэндийн байгууллагад Коронавируст халдвар /КОВИД-19/-ын тусламж үйлчилгээнд хэрэглэсэн нэг удаагийн хамгаалах хэрэгслийг устгах түр журам, хог хаягдлын тухай хууль, Эрүүл мэндийн сайдын 2017 оны 505 дугаар тушаалаар батлагдсан журмын дагуу тусгаарлан ажиглах байр болон эмнэлгээс гарч буй хог хаягдлыг устгах зориулалтын цэгийг сумын төвөөс 5 км-ийн зайд байгуулж, стандартын дагуу хог хаягдлыг тээвэрлэн, шатаах, булах зэрэг аргаар устгаж байна. | 30 | |
| 5 | Цар тахлын үед ажиллах мэргэжлийн байгууллага болон дэмжлэг үзүүлэх тусгайлсан чиг үүрэг бүхий байгууллагуудын харилцан ажиллах төлөвлөгөөг боловсруулж, зарим дадлага, сургуулилтыг зохион байгуулна. | 2021-2022 | Онцгой комисс | - | - | Сумын Онцгой комиссын даргаар "Гамшгаас хамгаалах бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн үед хэрэгжүүлэх хариу арга хэмжээний төлөвлөгөө"-г батлуулан хэрэгжүүлж ажиллаж байна. 3 дугаар сарын 22-ны өдөр ковид-19 халдварын голомт суманд гарч, сумын онцгой комисс, эрүүл мэндийн төв хариу арга төлөвлөгөөний дагуу түргэн шуурхай ажиллаж, эхний томоохон голомтыг амжилттай дарсан. | 27 | |
| 6 | Эрүүл мэндийн байгууллагад цаасгүй буюу цахим технологийг үе шаттайгаар нэвтрүүлнэ. | 2021-2022 |  | - | - | Эрүүл мэндийн төвийн цахимжуулалтын баазыг бүрдүүлж, ЭМЯ-ны санхүүжилтээр 3 суурин, 1 зөөврийн компьютерээр хангагдсан.  Эмч нарын мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилгоор ЭМЯ-аас хэрэгжүүлж буй UpToDate программын хэрэглээг нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд ЭМТ-ийн нийт эмч нарт уг программын хэрэглээний талаар сургалтыг 1 удаа зохион байгуулж, эмч нар уг программыг ашиглаж орчин үеийн анагаах ухааны мэдлэг, мэдээллээр хангагдах боломж бүрдээд байна.  Hinfo буюу эрүүл мэндийн бүртгэлийн программыг бүх эмч нар ашиглаж хэвшсэн. | 30 | |
| 7 | Шинэ болон сэргэн тархаж байгаа халдвар болон эрүүл мэндийн сургалт сурталчилгааг иргэдэд цахим хэлбэрээр хүргэх ажлыг зохион байгуулна. | 2021-2024 | ЭМТ | - | - | Коронавирусийн халдвараас сэргийлэх өндөржүүлсэн ба бүх нийтийн бэлэн байдлын үед хүн амд халдвараас сэргийлэх, эрүүл аж төрөх зан үйлийн мэдээлэл сурталчилгааны 33 төрлийн материалыг цахим хэлбэрээр эрүүл мэндийн төвийн болон сумын иргэдийн хамгийн их хандалттай бусад 3 цахим хуудсаар дамжуулан олон нийтэд хүргэсэн ба иргэдийн хандалт 1057 байна. | 30 | |
| 5.4.1. Цар тахлын үед боловсролын үйлчилгээг тасралтгүй тэгш, хүртээмжтэй явуулах нөхцөлийг бүрдүүлж, ажиллана. | 1 | Хорио цээрийн дэглэмийн үед хэмнэгдсэн зардлыг тооцож, нэн шаардлагатай арга хэмжээнд аймгийн Онцгой комиссын шийдвэрийг үндэслэж, зарцуулна. | 2021-2022 |  | - | - | Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын 2021 оны дугаар “Цэцэрлэг, Ерөнхий боловсролын сургуулийн сургалт үйл ажиллагааны талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” А/205 дугаар захирамжаар ЕБС, Цэцэрлэгийн хүүхдийн хоолны зардлаас хэмнэгдсэн 25.513.400 төгрөгийг хөл хорионы дэглэмийн үед 13 хяналтын постод ажилласан (нэг өдрийн 71 гаруй) албан хаагчдын болон тусгаарлах эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлж буй өвчтөн, эмч, ажилтны хоолны зардалд зарцуулсан. | 30 | |
| 2 | Сурагчдад цахимаар явуулах хичээлийн цагийг зохистой хэмжээнд хүргэхийн зэрэгцээ, сургалтын хөтөлбөрийн хоцрогдол гаргахгүй байх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ. | 2021-2022 | ЕБС, СӨББ | - | - | ЕБСургууль, 1, 2, 3, 4 дүгээр цэцэрлэг бүлгүүдийн цахим хаягаар дамжуулан теле хичээлийн болон өдрийн дэглэмийн дагуу багшийн явуулах сургалтын хуваарийг байршуулж, хичээл үйл ажиллагааг явуулсан. Хичээлийн дагуу дасгал, даалгаврыг багш нар эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэж байх хугацаандаа эцэг эхчүүдэд багш айлчлалаар хүлээлгэн өгч, хүүхэдтэй хэрхэн ажиллах талаар зөвлөмж зөвлөгөө өгсөн. Өгсөн даалгаврыг цахим хаягаараа дамжуулан, хянаж ажиглалт хийн, тэмдэглэл хөтлөн ажилласан. | 30 | |
| 3 | Цар тахлын үед сургалтын байгууллагын орчинд халдваргүйтгэл хийх, хамгааллын хувцас хэрэгслээр хангаж, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ. | 2021-2022 | ЕБС, СӨББ | - | - | ЕБСургууль, 4-н Цэцэрлэгт Ковид-19 цар тахлын үед байгууллагын орчинд халдваргүйтгэлийг Зоонозын өвчин судлалын төвөөр-1, сумын Эрүүл мэндийн төвөөр 4-5 удаа хийлгэж, хамгаалах хувцас хэрэгслээр хангаж, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авч ажилласан.  Мөн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийн бодисоор цэвэрлэгээг хийж байгаа бөгөөд боловсролын 5 байгууллага ариутгал, халдваргүйжүүлэлтэд 3,336.0 мян.төгрөгийг зарцуулсан. | 30 | |
| 4 | Сургууль, цэцэрлэг бүр цахим, теле хичээл бэлтгэн, технологийн сан бүрдүүлж, гэнэтийн болон давагдашгүй хүчин зүйлийн үед хичээл сургалтыг тасралтгүй үргэлжлүүлж, танхимын болон танхимын бус хосолсон хэлбэрээр хүүхдийн сурах үйл, оролцоог дэмжин, тэгш хүртээмжтэй, чанартай зохион байгуулна. | 2021-2022 | ЕБС, СӨББ | - | Сургалтын үйл ажиллагаа тасалдахгүй байна | Хамран сургах тойргийн 3, 4, 5, настай 94 хүүхдийг цахим зайн сургалтад хамруулж, 6 чиглэл тус бүрээр хөтөлбөр төлөвлөгөөний дагуу видео бичлэг, google meet, zoom, ном гарын авлага, багш айлчлал зэрэг ажлуудаар хүүхдийг хөгжүүлж, хөгжлөөр хоцрогдуулахгүй, тасалдуулахгүйгээр зохион байгуулж байна. | 30 | |
| **Зорилтын дундаж-29.4** | | | | | | | | | |
| **Салбарын дундаж-29.5** | | | | | | | | | |
| **Нийт дундаж үнэлгээ-28.8** | | | | | | | | | |

**ХУЖИРТ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР**