Журмын 3б хавсралт

**Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрИЙн**

**ХЭРЭГЖИЛТ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ХБТББ-т тусгагдсан зорилт, үйл ажиллагаа | № | Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ | Үндсэн хэрэгжүүлэх байгууллага, хэрэгжих хугацаа | Нийт  хөрөнгийн  хэмжээ, эх үүсвэр  (сая төгрөг) | Суурь түвшин | Зорилтот түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр) | | | Хэрэгжилтийн явц  (2021-2023) | Хэрэгжилтийнхувь |
| Зорилтот түвшин, үр дүнгийн үзүүлэлт | Төсөв  (сая,төг) | Төсвийн гүйцэтгэл  (сая,төг) |
| 1 | 2 | 3 | 4-5 | 6-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **ХОЁР. ЭДИЙН ЗАСАГ** | | | | | | | | | | |
| **2.1.Эдийн засаг** | | | | | | | | | | |
| Зорилт 1. Аймгийн эдийн засгийг эрчимтэй хөгжүүлж, худалдаа, үйлчилгээ, тээвэр логистикийн салбарыг хөгжүүлнэ. | 1 | Арвайхээр хотод түүхий эд, барилгын материалын бөөний төв байгуулж, сумдад худалдаа, үйлчилгээ, хөдөө аж ахуйн чиглэлээр аж ахуйн нэгж байгуулах санаачилгыг дэмжинэ. | ХБТХОХ  2020-  2024 | Улс, орон нутгийн төсөв, хувийн хэвшил | - | Түүхий эд, барилгын материалын бөөний төв, сумдад худалдаа үйлчилгээ, хөдөө аж ахуйн чиглэлээр аж ахуйн нэгжийг дэмжих | ХХСан 170.0 сая | ХХСан 170.0 сая | Хужирт сумын Шунхлай 5 дугаар багт хөдөө аж ахуйн түүхий эдийн худалдааны чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэгч Ж.Баярсайхан захиралтай “Мөнхөд өрнөн өсөх” хоршоо нь 2021 онд 78м.кв хэмжээтэй, 40-50 тн мах хадгалах, өдөрт дунджаар 1.5-1.8 тн мах ангилан савлах хүчин чадалтай агуулахын байрыг барьж ашиглалтанд оруулсан. Тус агуулахын үйл ажиллагааг жилийн 4 улиралд тогтвортой явуулах, сумын хүн амын махны хэрэгцээг хангах, иргэдэд эрүүл, чанарын шаардлага хангасан бүтээгдэхүүнийг нийлүүлэхэд шаардлагатай байгаа 30Р маркийн хөргөлтийн машин авахад дэмжлэг үзүүлэн 2022 онд сумын “Хоршоо хөгжүүлэх сан”-гаас 40.0 сая төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээлийг олгосон. Тус хоршоо нь сумын төвийн иргэдэд мах худалдан борлуулахаас гадна амралт сувиллын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг “Сэмжид” рашаан сувилал, “Ананд” рашаан сувиллуудад мах бэлтгэн нийлүүлэн ажиллаж байна.  “Хужирт Цагаан” ХХК нь 2021 оноос Хужирт суманд өөрийн үйлдвэрийн байртай болж, үйл ажиллагаагаа тасралтгүй явуулж байна. Тус компанид “Сум хөгжүүлэх сан”, “Хоршоог хөгжүүлэх сан”-гуудаас 130.0 сая төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээл олгож, үйлдвэрийн хүчин чадлаа нэмэгдүүлж, сав баглаа боодлоо сайжруулж сумын брэнд бүтээгдэхүүн болгох чиглэлд хамтран ажиллаж байна. | 100 |
| 2 | А0301, А0302 улсын чанартай авто замын дагуух Бүрд, Есөнзүйл, Өлзийт, Зүүнбаян-Улаан, Тарагт, Хайрхандулаан сумдыг хатуу хучилттай авто замаар холбох, “Арвайхээр-Хужирт-Бат-Өлзий”, “Хужирт-Төвхөн хийд-Улаан цутгалан”, “Арвайхээр-Баянгол-Сайхан Овоо-Цогт овоо”, “Арвайхээр-Гурван тэс-Шивээхүрэн”, “Чойр-Мандалговь-Арвайхээр”, А0302 улсын чанартай авто замаас Баянтээг баг хүртэлх 22 километр авто замуудыг шинээр барих зураг төсвийг хийлгэж, барьж эхлэх | ХБТХОХ  2020-  2024 | 4,3  тэрбум  Улс, орон нутгийн төсөв | - | Сумдын замын ажлын зураг төсөв хийгдсэн байна. | 1 тэр бум | 1 тэр бум | “Арвайхээр-Хужирт-Бат-Өлзий” чиглэлийн хатуу хучилттай замын зураг, төсөв хийгдсэн.  Хужирт-Үнээний ферм чиглэлийн 44 км авто замын зураг, төсвийг хийлгэж, ТЭЗҮ-ийг батлуулан холбогдох яамдуудад хүргүүлсэн.  Хужирт-Бат-Өлзий чиглэлийн 49.2 км авто замын тендерт “Өндөрсант Хайрхан” ХХК, “Мотор сервис” ХХК нар шалгарч, 2023 оны 9 дүгээр сарын байдлаар нийт ажлын 50 хувь нь хийгдсэн. | 50 |
| 4 | Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд үйлдвэр, худалдаа, үйлчилгээний бизнесийн таатай орчныг бүрдүүлж, түүхий эдийн нөөцөд тулгуурлан бэлтгэн нийлүүлэлт, борлуулалтын тогтолцоог кластер хэлбэрээр хөгжүүлнэ. | ХБТХОХ  2020-2024 | 1,0  тэрбум  Улс, орон нутгийн төсөв, хувийн хэвшил | - | Бэлтгэл ажил хангагдсан байна. | 215 | 215 | НҮБ-ын Хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэх Олон улсын сангийн хөрөнгөөр хэрэгжиж байгаа “Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлагын хөгжил” төслийн санхүүжилтээр суманд 59.5 сая төгрөг, Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө 25.5 сая төгрөгөөр “Хужиртад үйлдвэрлэв” дэлгүүрийг барих ажлыг “Отгон нинж” ХХК гүйцэтгэсэн бөгөөд сум хүлээж аваагүй байна.  “Хужирт Цагаан” ХХК нь 2021 оноос Хужирт суманд өөрийн үйлдвэрийн байртай болж, үйл ажиллагаагаа тасралтгүй явуулж байна. Тус компанид “Хоршоог хөгжүүлэх сан”-гаас 130.0 сая төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээл олгож, үйлдвэрийн хүчин чадлаа нэмэгдүүлэх, сав баглаа боодлоо сайжруулж, сүүгээр болон шар сүүний хатаамал, шар сүүний чихэр, сүүн хурууд, сүүн чихэр (5 төрөл) зэрэг 6 үндсэн нэр төрлийн “ЭКО” бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэн Улаанбаатар хот, аймаг, хөдөө орон нутгийн сүлжээ худалдааны төвүүдээр дамжуулан худалдаалж байна. | 100 |
|  | 5 | Бүх төрлийн жижиг дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбарыг хөнгөлөлттэй зээлийн бодлогоор дэмжиж хөгжүүлнэ. | ХБТХОХХХААГ, СЗДТГ  2021-2024 | Улсын төсөв | - | Жижиг дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбарыг хөнгөлөлттэй зээлийн бодлогоор дэмжих | 395.0 | 395.0 | Жижиг, дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгч 1 хоршоо, 4 аж ахуйн нэгж, 14 иргэнд “Хоршоог хөгжүүлэх сангаас 395.0 сая төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээл олгоод байна. Үүнд:   1. Хүнсний салбар: 3 аж ахуйн нэгжид 165.0 сая, 3 иргэнд 28.0 сая 2. Газар тариалан: 1 аж ахуйн нэгжид 20.0 сая, 2 иргэнд тус бүр 10.0 сая 3. Мал аж ахуй: 1 хоршоонд 40.0 сая, 5 иргэнд 95.0 сая   Хөнгөн үйлдвэр: 4 иргэнд 27.0 сая төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээлийг тус тус олгосон. | 100 |
| **Зорилтын дундаж-87.5** | | | | | | | | | | |
| **2.2.Санхүү, төсөв** | | | | | | | | | | |
| Зорилт 1. Төсвийн төлөвлөлт, хариуцлагыг сайжруулж, цахим системийг хөгжүүлж, мэдээллийн ил тод байдлыг хангана. | 1 | Төрийн албаны хүний нөөцийн удирдлагын мэдээллийн санг цалингийн нэгдсэн системтэй холбож, орон тоо, цалин хөлсний зардлын төлөвлөлт, хэрэгжилтэд хяналт тавина. | СТСХ  2021-2024 | - | 188 | 191 | - | - | Төсвийн 9 байгууллагууд Төрийн албаны хүний нөөцийн удирдлагын мэдээллийн санг төрийн албаны цалингийн нэгдсэн системтэй 100% холбон ажиллаж байна.  Хүний нөөцийн удирдлагын мэдээллийн сцахим систем шинэ хувилбарт шилжсэнтэй холбоотой өөрчлөлт, баяжилтыг тухай бүрт нь хийж, цалин тавигдаж байна. | 100 |
| 2 | Төсвийн ил тод байдлыг хангах замаар шилэн дансны мэдээлэл байршуулалтад тогтмол хяналт тавьж, хариуцлага тооцон ажиллана. | СТСХ  2021-2024 | Улс, орон нутгийн төсөв | 11 | Жилийн эцэс 11 | - | - | Төсвийн байгууллагууд шилэн дансны мэдээллийг цаг хугацаанд нь бүрэн оруулж хэвшсэн бөгөөд Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын албанаас 2021 оны 1, 2 дугаар улиралын шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтэнд хяналт шалгалт хийсэн бөгөөд манай сум 99.47 хувьтай үнэлгэдэж аймгийн хэмжээнд 3-р байранд орж, 2022 оны 1, 2 дугаар улирлын Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтэнд хяналт шалгалт хийсэн энэхүү шалгалтын хүрээнд ЭМТ 1 мэдээ, ЗДТГазар, ИТХурал тус бүр 1, 1 мэдээ байршуулаагүй зөрчил илэрсэн бөгөөд дээрх зөрчлийг залруулсан.  Мөн сумын ИТХ-аас улирал бүр шилэн дансны мэдээлэлд хяналт тавин ажиллаж байна.  Төсвийн байгууллагууд шилэн дансны мэдээллийг цаг хугацаанд нь бүрэн оруулж хэвшсэн.  2023 оноос шинэчлэгдсэн шилэн данс болох gap.mof.gov.mn системд төсвийн байгууллагууд оны эхнээс мэдээллээ 100 хувь байршуулж эхэлсэн бөгөөд сар, улиралын мэдээг хугацаанд нь бүрэн байршуулж хэвшсэн. | 100 |
| 3 | Сум хөгжүүлэх сангийн хугацаа хэтэрсэн зээлийн өр төлбөрийг хууль хяналтын байгууллагад шилжүүлж, барагдуулах ажлыг зохион байгуулна. | СТСХ  2021-2024 | 7,2 сая | Хугацаа хэтэрсэн зээлийн эзлэх хувь 31 хувь | 22 хувь | 55.7 сая | 45.6 сая | 2021-2023 онуудад “Сум хөгжүүлэх сан”-гийн хугацаа хэтэрсэн өр төлбөрийг барагдуулах ажлыг хууль хяналтын байгууллагатай хамтран зохион байгуулж байна.  2021 онд: 2011-2017 онуудад хөнгөлөлттэй зээлд хамрагдаж, зээлийн гэрээний хугацаа дууссан 10 иргэний 38,191,360 төгрөг  2022 онд: Тус онд зээлийн гэрээний хугацаа дууссан 6 иргэний 17,554,500 төгрөгийн зээлийг барагдуулах ажлыг зохион байгуулж ажилласан.  Дээрх нийт 16 иргэний 55,745,860 төгрөг төлөгдөхөөс 14 иргэний 45,648,360 төгрөг эргэн төлөгдөөд байна. | 90 |
| 4 | Улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөхдөө эдийн засаг, нийгмийн үр ашгийг тооцон, ач холбогдлоор нь эрэмбэлж хэрэгжүүлнэ. | ХБТХОХ  2021-2020 | - | - | - | - | - | ЕБСургууль, СӨББайгууллагууд, ЭМТ, Соёлын төв зэрэг төсөвт байгууллагуудаас нэн шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын саналыг авч, ач холбогдол, үр өгөөж зэрэг үзүүлэлтээр нь эрэмбэлэн орон нутгийн төсвөөр хэрэгжүүлэх боломжтой саналуудыг ОНХСан болон орон нутгийн төсөвт тусгаж, хэрэгжүүлэх боломжгүй өндөр төсөвт өртөг бүхий хөрөнгө оруулалтын саналыг УИХ-ын гишүүд болон холбогдох хэлтэс, газруудад хүсэлт тавьж шийвдэрлүүлж байна.  2022 онд улсын төсвөөр “Соёлын төв”-ийн барилга, “320 хүүхдийн сургууль”, “Хужирт-Бат-Өлзий чиглэлийн авто зам”, “Цаг ууурын барилга”, “Сумын дэд бүтцийн шинэчлэл” “Эрүүл мэндийн төвийн барилгын өргөтгөл” зэрэг ажлууд төлөвлөгдөж он дамжин хийгдэж байна. | 100 |
| 5 | Төрийн худалдан авалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулахдаа дотоодын давуу эрхийн зөрүү тооцох замаар орон нутгийн аж ахуйн нэгжүүдийг дэмжинэ. | ОНӨГ  2021-2024 | Орон нутгийн төсөв | 3 | 15 | - | - | ЕБСургууль, СӨББайгууллагууд, ЭМТөвийн хүнсний тендер шалгаруулалтад дотоодын давуу эрх тооцсоноор суманд үйл ажиллагаа явуулдаг Буман сувд, Дэлгэрэх Хужирт, Өгөөмөр Шунхлай, Бор хул ХХК-ууд тендерт шалгарч гүйцэтгэгчээр сонгогдон гэрээ байгуулан ажиллаж байна. Мөн ОНХСангийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж байгаа ажлуудад орон нутгийн иргэд, аж ахуй хэгж байгууллагуудыг дэмжин ажиллаж байна. | 100 |
| 6 | Цахим тендер шалгаруулалтыг нэмэгдүүлж, цахим системийн хөгжил, шинэчлэлийг ашиглана. | ОНӨГ  2021-2024 | Улс, орон нутгийн төсөв | 83 | 85 | 1.4 | 1.4 | Сумын худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан нийт 39 тендер цахим системээр явагдаж, урилга, үр дүнг цаг тухайд нь [www.tender.gov.mn](http://www.tender.gov.mn) сайтад нийтлэгдэж байна. Мөн сумын вэбсайт болон ЗДТГ-ын фэйсбүүк хуудсаар дамжуулан нийтэлж байна. | 100 |
| 7 | Бүх шатны худалдан авах ажиллагаанд болон түүний гүйцэтгэлийн явцад дотоод хяналт, шалгалтыг тогтмол явуулж, иргэд, олон нийт, ашиглагч байгууллагын зүгээс хяналт тавьж ажиллах боломжийг бүрдүүлнэ. | ОНӨГ  2021-2024 | 5 сая  Орон нутгийн төсөв | - | Олон нийтийн үнэлгээг сайжруулах | 0.3 | 0.3 | Бүх шатны худалдан авах ажиллагааг 2018 оноос эхлэн цахим хэлбэрээр нээлттэй зохион байгуулж байна. Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2021 оны 1 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 05 тоот тогтоолоор суманд хийгдэж байгаа хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажил болон Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэж байгаа ажлын явцад хяналт тавин, үнэлэлт дүгнэлт өгөх иргэний хяналтын баг 11 гишүүний бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулагдсан бөгөөд ажил тус бүр дээр 1-2 удаа хяналт тавин ажиллаж байна.  Мөн Засаг даргын захирамжаар бүх шатны худалдан авах ажиллагааг хүлээж авах үүрэг бүхий ажлын хэсэг ажил тус бүр дээр томилогдон ажиллаж байгаа бөгөөд үүний үр дүнд худалдан авах ажиллагаанд оролцогчдын үүрэг хариуцлага нэмэгдэж гэрээний үүргээ заасан хугацаанд чанартай бүрэн гүйцэтгэж байна. Хүлээж авах ажлын хэсэг гэрээнд тусгагдсан техникийн тодорхойлолт болон хяналтын багийн өгсөн зөвлөмжийн биелэлтийг шалган хүлээж авч ажиллаж байна. | 100 |
| Зорилт 2. Татварын бүх төрлийн үйлчилгээг цахимжуулж, татварын үйлчилгээг иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагад жигд хүртээмжтэй хүргэнэ. | 1 | Татвар төлөгчдийн эрх зүйн мэдлэг, татварын багц хуулийн шинэчлэлийг таниулж, татвар төлөх сэтгэлгээ хандлагыг өөрчлөн, заавар, зөвлөгөө, сургалтыг тогтмол зохион байгуулна. | Татварын хэлтэс  Жил бүр | 4,2 сая  Сургалт сурталчилгааны зардал | 87\*  Эх сурвалж www.tatvar.ov.gov.mn | 96 | 0.5 | 0.5 | Татварын багц хууль болон Авто тээвэр болон өөрөө явагч хэрэгсэлийн албан татвар тухай хууль, “И баримт” нууц үгээ хэрхэн авах, Малын тоо толгойн албан татвар тухай хууль, Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хууль, цахимаар хэрхэн татвараа төлөх, тайлангаа хэрхэн илгээх чиглэлээр сургалтыг нийт 548 татвар төлөгч нарт цахимаар 15 удаагийн сургалт хийж, давхардсан тоогоор нийт 4870 татвар төлөгчдөд биечлэн зөвлөгөө өгч ажиллан татвар төлөгчийн татвар төлөх сэтгэлгээг нэмэгдүүлж ажилласан.  Татвар төлөгч нар өөрийн e-tax.mta.mn вэб сайтаас өөрөө нэхэмжлэх үүсгэн татвараа төлөх боломжтой. Мөн itax.mta.mn, smartcar.mn, ebarimt аппликейшнаар дамжуулан төлөх боломжтой юм. Үүний үр дүнд нийт татвар төлөгчдийн 40 гаруй хувь нь цахим системээр дамжуулан татвараа төлж хэвшсэн. | 100 |
| 2 | Аймгийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжүүд, тэдгээрийн салбар компаниудыг орон нутгийн татварын албанд бүртгэлтэй болгон, татварын бааз суурийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авч, төсвийн орлогыг нэмэгдүүлнэ. | Татварын хэлтэс  Жил бүр | Татварын орлогын бүрдүүлэлт | 38,9 | 55,0 | 0.2 | 0.2 | Тухайн орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэгж байгууллагууд татварт бүрэн хамрагдсан.  2021-2023 онуудад 3 бичил аж ахуй нэгж шинээр бүртгүүлж, нэмэгдсэн өртгийн албан татвар төлөгчөөр 4 татвар төлөгч бүртгүүлэн Татварын Ерөнхий газрын цахим системд бүртгэн шинэ татвар төлөгчийн сургалтанд хамруулж, татвараа хэрхэн төлөх, тайлагнах талаар мэдээлэл өгч, төсвийн орлогыг нэмэгдүүлж байна. | 100 |
| Зорилт 3. Олон нийтийн санхүүгийн боловсролыг дээшлүүлж, цахим санхүүгийн бүтээгдэхүүний хэрэглээг нэмэгдүүлнэ. | 1 | Иргэдэд хөрөнгийн зах зээл, үнэт цаасны арилжаанд оролцох чадавхийг нэмэгдүүлэх сургалтыг мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулна. | СТСХ  2021-2024 | 7,3 сая | 57,7 | 58,5 | 0.3 | 0.3 | Үнэт цаасны цахим данс эзэмшигч нийт 5281 иргэн байгаа бөгөөд нийт хүн амын 80% нь цахим данс эзэмшиж байна. “Гүүдсек” үнэт цаасны компанитай хамтран иргэдэд үнэт цаасны арилжаа, зах зээлийн талаарх ойлголт, мэдээ мэдээллийг цахим системээр дамжуулан хүргэсэн. Мөн МҮОНРТелевизээс Сангийн яам, Монгол банк, Хөрөнгийн бирж, ҮЦХТТөв, Санхүүгийн зохицуулах хороо, Хаан банк, Төрийн банктай хамтран зохион байгуулсан иргэдэд хувьцааны мэдээлэл олгох болон хөрөнгийн зах зээл дээр арилжаанд хэрхэн оролцох тухай “Ногоон сум” аянд сумын төрийн албан хаагч болон иргэдийн төлөөлөл болох 8 хүнийг хамруулсан. | 100 |
| 2 | Иргэдийг мөнгөн тэмдэгтийн зохистой хэрэглээнд уриалж, банк, даатгалын байгууллагын аюулгүй цахим бүтээгдэхүүний хэрэглээг нэмэгдүүлнэ. | СТСХ  2021-2024 | 3,5 сая  Орон нутгийн төсөв | 970 | 990 | 0.3 | 0.3 | Монгол банк, ЦЕГазар, ХААН банк хамтран “Ятгах тусам нягтал” аяны хүрээнд харилцагч нар болон олон нийтийг уриалсан цахим аяныг хэрэгжүүлж байна. Цахим банкны сургалт, сурталчилгааг 2 банктай хамтран идэвхжүүлснээр банкны цахим систем хэрэглэгчийн тоо өмнөх оноос 80 гаруй хувиар нэмэгдсэн байна. Үүний үр дүнд банкны нийт харилцагчдын 90 гаруй хувь нь цахим үйлчилгээг ашиглаж байна.  Төрийн банкны теллерүүд Монгол банкны мөнгөн тэмдэгтийн ялгаж ангилах шинэ стандартын сургалтад хамрагдаж, харилцагч нарт тогтмол заавар, зөвлөгөө өгч ажиллаж байна. Мөн цахим бүтээгдэхүүний хэрэглээг нэмэгдүүлэх үүднээс карт уншигч машин шинээр 5-ыг авч байршуулсан. Оюутан залууст зориулсан “Z” карт, малчдад зориулсан “Миний Монгол”-ын карт, сурагчдад зориулж “Сурагч”-ийн картыг тус тус шинээр нэвтрүүлээд байна | 90 |
|  | 3 | Иргэн бүрийн санхүүгийн боловсролыг нэмэгдүүлж, “Хуримтлалтай иргэн” аяныг мэргэжлийн болон бичил санхүүгийн байгууллагатай хамтран үе шаттай хэрэгжүүлнэ. | СТСХ  2021-2024 | 2,5 сая  Орон нутгийн төсөв | 950 | 950 | 0.5 | 0.5 | Суманд үйл ажиллагаа явуулж буй Төрийн банк, Хаан банктай хамтран 2021 онд “Бүгдээрээ хуримтлуулъя”, “Мөрөөдлөө хадгалая” аяныг зохион байгуулж, ЕБСургуулийн сурагчид, нийт иргэд харилцагч нарт хуримтлалын ач холбогдол сэдвээр сургалт, сурталчилгааг идэвхжүүлснээр нийт хадгаламжийн дүн 12.7 тэрбум гаруйд хүрсэн байна.  Төрийн банк харицагчдад санхүүгийн боловсрол олгох Инкубатор төвтэй бөгөөд суман дахь тооцооны төвийн сургагч багшаар ТТ-ийн захирал М.Энэбиш ажиллаж, зөвлөгөө өгч байна.  2022 оны 3, 4 дүгээр сард 3-р багийн 8 малчин өрхөд “Хуримтлалтай малчин”, 5-р сард ЕБС-ийн 12-р ангийн сурагчдад шинэ үеийн Z олон улсын карт, 11-р сард өрхийн бизнес эрхэлж буй 15-н харилцагчдад санхүүгийн боловсрол олгох сургалтуудыг тус тус хийсэн.  "Ирээдүйнхээ төлөө хуримтлуулцгаая" уриатай Дэлхийн хуримтлалын өдөр-2022 аяны хүрээнд 4-р багийн малчид болон ЕБС-ийн 6-7-р ангийн сурагчдад санхүүгийн боловсрол, хуримтлалын ач холбогдлын талаарх сургалтыг аймгийн Насан туршийн боловсролын төвийн захирал Б.Норовсүрэн, мэргэжилтэн О.Эрдэнэцэцэг, Д.Дагва, Төрийн банкны тооцооны төвийн захирал Б.Энэбиш, аймгийн Монгол банкны захирал Д.Амарбаясгалан, багийн Засаг дарга нар хамтран зохион байгуулсан. Сургалтын үр дүнд 3-4-р сард малчдад хийсэн сургалтаар 80 сая төгрөг татан төвлөрүүлсэн. ЕБС-ийн 10 хүүхэд Z карт, 8 хүүхэд сурагчийн картыг тус тус захиалсан. Бизнес эрхлэгч нарын сургалтад хамрагдсан иргэд хуваарийн дагуу шалгалт өгч, тэнцэн гарааны бизнесийн зээлийн эрх нээгдсэн.  Төрийн банк Засгийн газрын алсын хараа 2050 хөтөлбөрийн хүрээнд дундаж давхаргыг дэмжигч үндэсний тэргүүлэгч банк болохоо алсын хараагаа болгосон. Энэ хүрээнд эрүүл иргэн хадгаламжийн шинэ бүтээгдэхүүн гаргаад байна. Мөн 15 бизнес эрхлэгч, 15 малчинд маркетингийн сургалт хийгээд байна.  5 харилцагч 4 дүгээр эмнэлэг болон УБ медикал эмнэлэгт үзүүлэхээр мөнгөө хуримтлуулж эхлээд байна.  Сумын хэмжээнд: Нийт хадгаламж эзэмшигч-4556. Үүнээс:  Төрийн банк-1056 харилцагч 4 тэрбум 780 сая  Хаан банк-3500 харилцагч 7 тэр бум 100 сая  Төрийн банкинд 5 тэрбум 769 сая төгрөгний хэрэглээний болон бизнес зээлийг 1772 зээлдэгч  Хаан банкинд 1146 харилцагч 7 тэрбум 119 сая төгрөгний хэрэглээний болон бизнес зээлийг авсан байна. | 100 |
| Зорилт 4: Орон нутгийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдийн засаглалын менежментийг сайжруулж, эдийн засгийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлнэ. | 1 | Орон нутгийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдийн дүрэм журмыг шинэчилж, төлөөлөн удирдах зөвлөл, удирдах зөвлөл, гүйцэтгэх удирдлагыг хуулийн дагуу томилон, сургалтад хамруулан чадавхижуулна. | ОНӨГ  2021-  2024 | 8,0 сая  Орон нутгийн төсөв |  |  | 0.2 | 0.2 | “Хужирт Эрдэс баялаг” ОНӨААТҮГ-ыг ОНӨУТҮГазар болгон дүрэмд нь өөрчлөлт оруулж, удирдах зөвлөлөөр батлуулсан. Шинээр байгуулагдаж буй сумын нэгдсэн цэвэрлэх байгууламжийг ОНӨААТҮГ болгохоор холбогдох дүрэм, журмыг боловсруулахаар судалж байна. | 100 |
| 2 | Орон нутгийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдэд “Шилэн дансны тухай хууль”-ийн хэрэгжилтийг хангуулна. | СХАА  2021-  2024 | 6,4 сая  Орон нутгийн төсөв | Хуулийн хэрэгжилт 64 хувь | 100% | 0.6 | 0.6 | “Хужирт Эрдэс баялаг” ОНӨУТҮГ болон Аминхишигт аж ахуй нэгжүүд шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийг бүрэн хангаж ажиллаж байна | 100 |
| 5 | Төрийн болон орон нутгийн өмчийн ашиглалт, хамгаалалтыг сайжруулж, тэдгээрийн бүртгэл мэдээлэл, үнэлгээ, тайланг ил тод нээлттэй болгон, өмч эзэмшигчдийн хариуцлагыг дээшлүүлнэ. | ОНӨГ  2021-2024 | Орон нутгийн төсөв | Ашиглалтын үр дүнгээр | 100 хувь хамруулсан | - | - | Жил бүр хагас, бүтэн жилээр хөрөнгийн тооллогыг 2 удаа явуулдаг бөгөөд тооллогоор илүүдсэн болон дутсан хөрөнгө байхгүй, хөрөнгийн ашиглалт хамгаалалт сайн байна. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн улсын үзлэг тооллого хийгдсэн. Нийтийн эзэмшилд байгаа хөрөнгүүдийг тухайн багийн Засаг дарга болон ойролцоох иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хариуцуулан тухайн байгууллагуудын өмч хамгаалах комисс хяналт тавин ажиллаж байна. Орон нутгийн өмчийн газраас ирүүлсэн маягтын дагуу илүүдэлтэй, ашиглахгүй байгаа, улсын төсвийн болон орон нутгийн хөгжлийн сангаар хийгдэж байгаа хөрөнгийг бүртгэх зөвшөөрлийг ОНӨГазраас авч Нягтлан бодох бүртгэлийн дагуу бүртгэн өмчийн онлайн программд бүртгэлжүүлж байна | 100 |
| **Зорилтын дундаж-98.6** | | | | | | | | | | |
| **2.4. Хүнс, хөдөө аж ахуй, үйлдвэр, худалдаа үйлчилгээ** | | | | | | | | | | |
| Зорилт 1. Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг тооноос чанарт шилжүүлэх бодлого баримталж, бэлчээр ашиглалтыг нэмэгдүүлэн, уламжлалт болон эрчимжсэн мал аж ахуй болон туслах аж ахуйг хөгжүүлж хөдөө аж ахуйн тогтвортой хөгжлийг хангана. | 1 | “Баянгол омог”-ийн хонин сүргийг “Баянгол үүлдэр” болгох, Гучин-Ус сумын Монголын хоолойн тэмээ, Нарийнтээл сумын Тээлийн улаан ямаа, Уянга сумын Таац, Жаргалант, Шуранга, Ар цармын сарлаг үхрийн биологийн онцлог, ашиг шимийн түвшин тогтоох судалгаа хийж, шаардлага хангасан үүлдэр, омог, хэвшлийн малыг баталгаажуулан, мал үржлийн ажлыг үр дүнтэй зохион байгуулна. | ХХААГ, СЗДТГ  2021-2024 | Улс, орон нутгийн төсөв | - | Омог болгох судалгааны арга зүйг батлуулсан байна | 162.4 | 162.4 | Малын ашиг шимийг нэмэгдүүлэх, цөм сүргийн аж ахуй хөгжүүлэх зорилгоор сум хөгжүүлэх сангаас төсөл хөтөлбөрийг сонгон шалгаруулж 2 дугаар багийн иргэн Б.Батгэрэлд 10 сая, 1 дүгээр багийн иргэн Р.Баяржаргалд 10 сая төгрөгийн зээл олгосон. Энэ хүрээнд Р.Баяржаргал Сэлэнгэ үүлдрийн тугалтай үнээ, Б.Батгэрэл Баяд үүлдрийн 4 хуц авчирч малын ашиг шимийг нэмэгдүүлэх ажлыг эхлүүлсэн. Мөн Увс аймгийн малчин сумаас Баяд үүлдрийн 4 хээлтүүлэгч авчирч 1 дүгээр багийн малчин Г.Бат-Орших, 2 дугаар багийн малчин О.Мэндбаяр, 4 дүгээр багийн малчин, М.Баярсайхан нар худалдан авалт хийж мал сүргийн чанар ашиг шимийг нэмэгдүүлээд байна. Уужим 2 дугаар багийн малчин Л.Чулуунбаатар эдэльба үүлдрийн 1 хээлтүүлэгч, 4 дүгээр багийн иргэн П.Цэрэнбавуу Суффолк үүлдрийн 2 хээлтүүлэгч, 2 дугаар багийн иргэн Ө.Цэрэнбат Баян-өлгий аймгаас Эдальба үүлдрийн 2 хээлтүүлэгч худалдан авч хонин сүргийнхээ махны ашиг шимийг нэмэгдүүлж тоонд бус чанарт анхаарч байна. | 100 |
| 2 | Цөм сүргийн болон хээлтүүлэгч малыг ялган тэмдэглэж бүртгэлжүүлэн, мал сүргийг даатгалд хамруулах ажлыг зохион байгуулна. | ХХААГ  2021-2024 | 117,9 сая  Малчдын хөрөнгө | - | Цөм сүргийн мал 100 хувь, бог малын хээлтүүлэгч  30 хувь ээмэгжүүлсэн байна.  Малчин өрхийн 10-аас доошгүй хувийг даатгалд хамруулсан байна. | - | - | 2021-2023 онуудад мал сүргийг ялган тэмдэглэж, бүртгэлжүүлэх ажлын хүрээнд 4 малчны суурьт 1239 хуц, 914 ухна ялган төвлөрүүлсэн. Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд 116 өрхийн 13367 толгой мал малын индексжүүлсэн даатгалд хамрагдсан. | 100 |
| 3 | Мал сүргийг бэлчээрийн даацад тулгуурлан сүргийн тоо толгойг зохистой хэмжээнд барьж, чанартай малтай малчдыг урамшуулан, зарим иргэдийг малжуулах төсөлд хамруулан залуу малчдыг бэлтгэж, тэднийг туршлага судлуулах дотоод, гадаадын арга хэмжээнд хамруулна. | ХХААГ  2021-2024 | Улс, орон нутгийн төсөв | Бэлчээрийн даац 2,8 дахин хэтэрсэн. | Бэлчээрийн даац хэтрэлтийг 0,4 хувиар бууруулсан байна. | 12.4 | 12.4 | Мал сүргээ бэлчээрийн даацад тулгуурлан тогтвортой өсгөж, мал аж ахуйн үйлдвэрлэл үр ашгийг нэмэгдүүлэх, мал маллагааны уламжлалт аргыг эзэмшин түүнийг боловсронгуй болгох малын чанарыг сайжруулан ашиг шимийг нэмэгдүүлэх мал сүргээ мал эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд хамруулан эрүүлжүүлэх болон нийгэмд оруулж байгаа малчдын хувь нэмрийг үнэлж урамшуулахтай холбогдуулан мал сүргээ тогтвортой өсгөж, мал аж ахуйн салбарт хүч хөдөлмөрөө зориулан, бусдыгаа үлгэрлэн  ажиллаж байгаа малчдыг аймаг болон сумын аварга малчнаар шалгаруулсан. Үүнд: Улсын аварга малчинаар 1 өрх, Аймгийн аварга малчин өрх 7, сумын аварга малчнаар 8 малчныг тус тус шалгаруулж хөдөлмөр зүтгэлийг нь үнэлж шагнаж урамшуулсан. Мөн Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз, ХХААЯам-тай хамтран “Алтан унаганы эзэн”-ээр 1 дүгээр багийн малчин С.Гомбосүрэн, 3 дугаар багийн малчин А.Отгонбат, “Алтан хурганы эзэн”-ээр 3 дугаар багийн малчин Ч.Батцэрэн нар болсон.  Малчдын бүлгийн зөвлөгөөнийг 2022 оны 3 дугаар сарын 14-ний өдөр зохион байгуулан 68 малчин оролцсон. Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын 2023.06.07-ны өдрийн А\373 дугаар захирамжийн дагуу Малчдын бүсийн зөвлөгөөнийг 2023.06.22-ны өдөр сумын Хөдөө аж ахуйн тасаг, Мал аж ахуйн тасаг, багийн Засаг дарга нартай хамтран зохион байгуулсан. Дээрх зөвлөгөөнд Хужирт, Хархорин, Бат-өлзий, Зүүн-баян улаан сумын нийт 200 гаруй малчид хамрагдаж малын тэжээл тариалалт, малыг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах боломж, малын өвчнийг танин мэдэх болон малын эм, вакцины стандарт, үнэ тариф, зохистой хэрэглээ, үүлэнд зориудаар нөлөөлөх ажлын үр дүн зэрэг сэдвээр холбогдох мэргэжилтэнгүүдээс мэдээлэл авч мал аж ахуйн салбарт тулгамдаж буй асуудлаар санал бодлоо солилцсон. Зөвлөгөөний үеэр сумандаа тогтвор суурьшилтай мал маллаж байгаа 4 малчин Аймгийн Засаг даргын жуух , Аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын жуух, Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын жуух, Аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын жуух бичгээр тус тус шагнагдсан. 2022, 2023 онуудад хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд 4 залуу малчин өрхийг 20 сая төгрөгийн малжуулах хөтөлбөрт хамруулсан. | 100 |
|  | 4 | Газар тариалан бүхий нутаг, төв суурин газруудыг түшиглэн өндөр ашиг шимтэй мах, сүүний, хосолмол үхрийн эрчимжсэн аж ахуй болон туслах аж ахуйг хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ. | ХХААГ  2021-2024 | 57,0 сая, Хоршоог хөгжүүлэх сан  26.0 сая Малчдын хөрөнгө | 94 өрх, фермерт 1915 үхэр,  7 иргэнд 220 бүл зөгий,  4 иргэн, ААН-д 1352 тахиа, 3 иргэн, ААН-д 75 гахай байна. | Аж ахуй эрхлэгчдийн тоо 4 хувиар өссөн байна | 227.4 | 227.4 | Газар тариаланд түшиглэн мах, сүүний хосолмол ашиг шимтэй үхрийн аж ахуйг хөгжүүлэх, дэмжих  бодлого баримтлан ажиллаж, Сум хөгжүүлэх сангаас төсөл хөтөлбөрийг сонгон шалгаруулж,  Өвөрмодот 1 дүгээр багийн иргэн Р.Баяржаргалд Сэлэнгэ үүлдрийн үхэр үржүүлэх чиглэлээр 10 сая төгрөгийн зээлийг олгосон. Монгол улсын Засгийн газраас арилжааны банкаар дамжуулан малын чанарыг сайжруулах, ашиг шимийг нэмэгдүүлэх болон хөдөө аж  ахуйн чиглэлээр 3%-ийн хүүтэй зээлд 57 иргэн 500 орчим сая төгрөг авсан.  “Хужирт баян булаг” ХХК нь сүүний чиглэлийн Казакийн цагаан толгойт болон Сэлэнгэ үүлдрийн 24 тугалтай үнээ, Сэлэнгэ үүлдрийн 1 бух, 1 дүгээр багийн иргэн Н.Чойжамц Сэлэнгэ үүлдрийн 7 тугалтай үнээ, Баярсайхан сүүний чиглэлрийн Алатау үүлдрийн 10 тугал, 4 дүгээр багийн иргэн Б.Жасрай Алатау үүлдрийн 9 тугалтай үнээ, 5 дугаар багийн иргэн Гантулга нь Алатау үүлдрийн мах болон сүүний чиглэлийн 51 толгой үхэртэй. Үүнээс махны чиглэлийн 20 үхэр, 15 тугалтай үнээ, 1 бух худалдан авч, сүүгээ “Хужирт цагаан” ХХК, рашаан сувилал, цэцэрлэг болон сургуульд нийлүүлж байна. Мөн “Хоршоог хөгжүүлэх сан”-гаас сүүний чиглэлийн үхрийн аж ахуйн чиглэлээр Шивээт 4 дүгээр багийн иргэн Б.Жасрайд 45 сая төгрөг, сүүний чиглэлийн үхрийн аж ахуйн чиглэлээр Шивээт 4 дүгээр багийн иргэн О.Жамсрандаваад 10 сая төгрөг, 3 дугаар багийн иргэн Э.Хүрэлбаатарт 20 сая төгрөг нийт 3 иргэнд 75 сая төгрөгийн зээл олгосон. | 100 |
|  | 5 | Аймаг, сумдын өвс, тэжээлийн аюулгүйн нөөцийг орон нутгаас бүрдүүлэх зорилгоор төр, хувийн хэвшлийн түншлэлээр орон нутгийн өмчийн оролцоотой аж ахуйн нэгж байгуулан, түүнийг газар талбай, шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангаж, үр ашигтай ажиллуулна. | ХХААГ  2021-2024 | Улс, орон нутгийн төсөв | - | Малын тэжээлийн тариалалт, үйлдвэрлэлийг эхэлсэн байна. | 32 | 32 | Сумын өвс, тэжээлийн аюулгүйн нөөцийг орон нутгаас бүрдүүлэх зорилгоор сүүлийн 3 жилд малчид өөрсдийн хүчээр 1714 тн өвс, 571тн гар тэжээл, 1143 тн хужир шүү бэлтгэхээс 1966 тн өвс, 1521 тн хужир шүү, 1018 тн гар тэжээлийг бэлтгэсэн бөгөөд бэлтгэх шаардлагатай өвс, тэжээлийг 100% хангасан.  ОНХС-ийн хөрөнгө 32 сая төгрөгөөр сумын аюулгүй нөөцөд 3000 боодол ногоон тэжээл авч тэжээлийн нөөцийг бүрдүүлсэн. Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд 1239 га талбайд малын тэжээл тариалж, 3502.4 тн ургац хураан авсан. | 100 |
| 6 | “Малын тоо толгойн албан татварын тухай” хуулийн дагуу татварын хувь хэмжээг тогтоохдоо бэлчээрийн даац, малын тоо толгойгоос чанарт шилжүүлэх бодлоготой уялдуулан хэрэгжүүлнэ. | ХХААГ  2021-2024 | 2,7  тэрбум  Малын тоо толгойн албан татвар |  | Татварыг төвлөрүүлж зориулалтын дагуу зарцуулсан байна. | 150 | 131.6 | 2022 онд малын тоо толгойн албан татвар 70 сая төгрөг төвлөрөхөөс 91.6 сая төгрөг төвлөрсөн. 2023 онд 80 сая төгрөг төвлөрөхөөс 40 сая төгрөг төвлөрөөд байна. | 90 |
| 7 | Бэлчээр ашиглалтыг сайжруулах аймгийн журам гарган бэлчээрийг усжуулах, сэлгэж өнжөөх, хортон мэрэгчээс хамгаалах зэргээр менежментийг нь сайжруулан отрын бүс нутгийн бэлчээрийг нэмэгдүүлнэ. | ХБТХОХ ХХААГ  2021-2024 | 1513,0 сая | - | 25 мянган га-аас доошгүй бэлчээр усжуулж хамгаалсан байна. | 172 | 172 | Бэлчээрийн хөнөөлт мэрэгч амьтантай тэмцэх ажлыг зохион байгуулж 2021, 2022, 2023 онуудад 1-р баг-Лантанз, Их бүрд, Мухар, Нарийн, Улаан булаг, Өвөр модот, Ур хөндлөн, Хашаат, Ар модот Цагдуулт, 2-р баг Жамбал, Дөрөлж орчмын, 3-р баг Халуун усны гол, Бөөрөг, 4-р баг Хаахай, 5-р баг Дуут, Холбоо, Цагаан хошуу, Холбоогийн нуруу, Мухар харз, Булаг, Балцруу, 6- р баг Харз, Хавчил, Дулааны зүүн суга, Уруйт орчмын нийт 10350 га талбайд энгийн механик болон микробиологийн аргаар бэлчээрийн мэрэгч амьтантай тэмцэх ажил хийгдсэн.  Сүүлийн 3 жилд Улсын төсвийн хөрөнгө 25 сая төгрөгөөр 6 дугаар багийн нутаг "Улаан асга” гэх газарт гүн өрмийн 1, 2 дугаар багийн нутаг Тээлийн аманд 25 сая төгрөгөөр инженерийн хийцтэй 1, Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө 25 сая төгрөгөөр 3 дугаар багийн нутаг Сайртын эхэнд инженерийн хийцтэй 1, 2 дугаар багийн нутагт инженерийн хийцтэй 1 худгийг тус тус гаргасан.  Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө 12 сая төгрөгөөр 1, 6 дугаар багийн нутаг дахь эвдэрхий гүн өрмийн 3 худгийг засварласан. Мөн тус багийн нутаг Уртын хүр гэх газрын гүн өрмийн худгийг малчид өөрсдийн хөрөнгө 1.2 сая төгрөгөөр засварласан.  Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө 60 сая төгрөгөөр нийт 30 булгийн эхийг хашиж хамгаалсан. Өгөөмөр Шунхлай өөрийн хөрөнгөөр 4, Хаан соёолж ХХК өөрийн хөрөнгөөр 1 булгийн эхийг хашиж, хамгаалсан.  Сумын хэмжээнд 44 худаг, энгийн уурхайн худаг 3, усан сан 2 нийт 49 уст цэг байна. | 100 |
|  | 9 | Малчдын хөдөлмөрийг хөнгөвчлөх чиглэлээр тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн үйлдвэрлэл, худалдаа эрхэлж буй иргэн, аж ахуйн нэгжийг дэмжинэ. | ХХААГ  2021-2024 | 160,0 сая  төсөл хөтөлбөр  11,0 сая  Сум хөгжүүлэх сан  1,4 тэрбум  Малчдын хөрөнгө | - | 1-ээс доошгүй иргэн, ААН | 419 | 419 | 4 дүгээр багийн П.Цэрэнбавуу WTO-x904 трактор 1, диск хадуур, үрлэгч, боогч, сийрүүлэгч мөн иргэн Э.Цэрэнбат ЮТО-1504 трактор 1, хүнд диск, борной, үрлэгч, боогч, Н.Ганбүргэд 80 трактор-1, өвс пресслэгч-1, М.Жавхлантөгс 90 трактор-1, 1 өвс пресслэгч машин худалдан авч, өөрийн болон иргэдийн малын тэжээл тариалалтыг хөнгөлттэй үнээр гүйцэтгэн ажиллаж байна. | 100 |
| 10 | Мал аж ахуйн салбарт мал засах буюу хөнгөлөх ажилд “Төөнөж-таслах” шинэ техник, арга технологийг нэвтрүүлэн эр төлийг (хурга) 5-6 сарын богино хугацаанд махны чиглэлээр эрчимтэй өсгөн бойжуулж, махны гарцыг 30-40 хувиар нэмэгдүүлэн, эдийн засгийн эргэлтэд оруулна. | ХБТХОХ ХХААГ  2021-2024 | Улс, орон нутгийн төсөв хувийн хэвшлийн хөрөнгө | - | 4 суманд төөнөж хөнгөлөх ажлыг зохион байгуулсан байна. |  |  | Хэрэгжээгүй | 0 |
| 11 | Мах, малын гаралтай түүхий эд бэлтгэлийн бааз, хөргүүртэй зоорь, агуулахыг бүсчлэн барьж байгуулна. | ХБТХОХ ХХААГ  2022-2024 | 749,0 сая  Улсын төсөв | - | Сургалт мэдээллээр хангаж, эд бэлтгэлийн бааз, хөргүүртэй зоорь, агуулахыг бүсчлэн барих бэлтгэл ажил хангасан байна. | 110 | 110 | 5-р багийн иргэн Ж.Баярсайхан нь 8\*8 харьцаатай 64м2 бүхий 50тн-ийн багтаамжтай, амек хөргүүртэй мах хадгалах агуулахыг өөрийн 70 сая төгрөгийн төсөвт өртөгөөр барьж, хөргүүр авах тоног төхөөрөмжийн 40 сая төгрөгийг Хоршоо хөгжүүлэх сангаас зээл олгосон. | 70 |
| Зорилт 2. Малын халдварт, гоц халдварт өвчинтэй тэмцэж тайван байдлыг хадгалан, мал, амьтны гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний ариун цэвэр, эрүүл ахуйн шаардлагыг хангаж, экспортлох боломжийг бүрдүүлнэ. | 1 | Мал сүргийг угаалга, тарилга, туулгалтад бүрэн хамруулж, малын эмч болон мал эмнэлгийн нэгжийн тоог нэмэгдүүлэх замаар үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулна. | МЭГ  2021-2023 | 655,0 сая  Орон нутгийн төсөв  446,0 сая үйлчилгээний хөлс  208,0 сая вакцины үнэ | 482823 толгой мал | 1302545 толгой мал | 150 сая | 150 сая | Мал, амьтны халдварт, гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний хүрээнд 2021-2023 онд нийт 622601 толгой мал хамрагдахаас 601585 толгой мал хамрагдаж 96,6%-ийн гүйцэтгэлтэй, мал амьтны шимэгчтэх өвчнөөс эмчлэн сэргийлэх арга хэмжээний хүрээнд нийт 700960 толгой мал хамрагдаж үүнээс боловсруулалтад 68809 толгой мал хамрагдахаас 62445 толгой мал хамрагдаж 90,7%-ийн гүйцэтгэлтэй, туулгалтанд 210595 толгой мал хамрагдахаас 176352 толгой мал хамрагдаж 83,7%-ийн гүйцэтгэлтэй, угаалганд 569533 толгой мал хамрагдахаас 462163 толгой мал хамрагдаж 81,1%-ийн гүйцэтгэлтэй тус тус хамрагдсан.  Мал эмнэлгийн тасаг, МЭҮН-ийн орон тоог нэмэгдүүлэх зорилгоор 2022 онд төгссөн залуу боловсон хүчинг “Гуахарз” Мал эмнэлгийн үржлийн нэгжид малын их эмчээр ажиллуулж байна. Мөн 2022 онд төгссөн малын их эмч О.Дэлгэрсайханыг мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйчээр ажиллуулахаар ярилцаж, төрийн албаны ерөнхий шалгалт өгөхөөр бэлтгэл хангуулж байна. | 90 |
| 2 | Мал эмнэлгийн нэгдсэн системийн үйл ажиллагааг өргөжүүлж, мал эмнэлгийн гэрчилгээг бичих, баталгаажуулах, хянахад шаардлагатай төхөөрөмжөөр бүх сумын малын эмч, мэргэжилтнүүдийг ханган мал эмнэлгийн үйлчилгээг цахимжуулна. | МЭГ  2021-2022 | Орон нутгийн төсөв | 2 | Таблетаар хангагдсан малын эмчийн тоогоор | 2.2 | 2.2 | Мал эмнэлгийн нэгдсэн системийн үйл ажиллагааг өргөжүүлж, аж ахуйн нэгжүүд гэрчилгээ хэвлэх принтер, таб зэрэг тоног төхөөрөмжийг авсан. Тухайн систем нэвтэрснээр Мал эмнэлгийн тасаг болон мал эмнэлгийн үйлчилгээний нэгжийн ажил иргэдэд түргэн шуурхай хүрч, мал эмнэлгийн гэрчилгээ болон тухайн өрхөд хийгдсэн мал эмнэлгийн үйлчилгээг цахимаар харах боломжтой болсон. Энэ онд цахимаар мал, амьтан болон тэдгээрийн гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүнийг худалдан борлуулахад 1740 гэрчилгээ бичигдсэнээс нийт 12273 толгой амьд малд, 347193 кг маханд, 5943 ширхэг арьсанд мал эмнэлгийн гэрчилгээ тус тус бичигдэж, мал эмнэлгийн нэгдсэн системд бүртгэж баталгаажуулсан. | 100 |
| 3 | Мал сүрэгт түүврийн аргаар шинжилгээ хийж, түүний дүнг үндэслэн тухайн бүс нутгийг мал, амьтны гоц халдварт өвчингүй тайван бүс болохыг баталгаажуулж, малын гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг экспортлох боломж бүрдүүлнэ. | МЭГ  2020-2024 | 23,0 сая Орон нутгийн төсөв | 2021 онд  7000 үхэр | Шинжилгээний дээжийн тоо, эерэг гарсан үр дүнгийн үзүүлэлтээр |  |  | Хийгдээгүй | 0 |
| 4 | Малчдыг малын эм, био бэлдмэлийг зохистой хэрэглэх арга зүйн талаарх сургалт, мэдээллээр хангаж, эмийн үнэд хяналт тавина. | МЭГ  2021-2023 | Улс, орон нутгийн төсөв | 6 | 21 | 0.5 | 0.5 | Малчдыг малын эм био бэлдмэлийг зохистой хэрэглэх талаар сургалт сурталчилгааг ЗДТГ, Мал эмнэлгийн үржлийн нэгж, Төрийн бус байгууллага хамтран зохион байгуулахаас гадна олон нийтийн цахим сүлжээгээр дамжуулан 21 удаагийн сургалтыг 2050 гаруй малчинд хүргэж мэдээллээр хангасан.  “Гонир манал” Мал эмнэлгийн үржлийн нэгжийн малын эмийн санд төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг зохион байгуулж, Мал эмнэлгийн улсын байцаагчийн 2023 оны 40/02/256/01 дугаартай хугацаатай албан шаардлагыг хүргүүлсэн. | 100 |
| 5 | Мал эмнэлгийн газрын лабораторийг мах, сүүнд шинжилгээ хийдэг /эм, тарианы үлдэгдэл илрүүлэх/ тоног төхөөрөмжөөр хангана. | МЭГ  2021-2022 | 16,6 сая  Орон нутгийн төсөв | - | Лабораторийн тоног төхөөрөмжөөр хангасан байна | 8,3 | 8,3 | Мал аж ахуйн эдийн засгийн эргэлтийг нэмэгдүүлэх төсөл, Өвөрхангай аймгийн Мал эмнэлгийн газар хамтран суманд анхан шатны лабораторит хэрэглэгдэх тоног төхөөрөмж, антибиотикийн үлдэгдэл илрүүлэх тестийг олгосон. Үүний үр дүнд эхний шинжилгээг 30 өрхийн 257 үнээний 30 сүүний дээжинд антибиотикийн үлдэгдэл тодорхойлсон.  Мөн бруцеллёзын үүсгэгч илрүүлэх сүүний цагирган урвал тавихад хэрэглэгдэх усан банн болон бусад хэрэглэгдэхүүнээр хангаж, 30 өрхөөс 3 дуаагийн давтамжтай 90 дээж авч, шинжилгээ хийсэнээс 1 өрхөөс өвчний үүсгэгч илэрч баталгаажуулах шинжилгээ хийлгэж байна. 29 өрхөд “Эрүүл сүрэгтэн” гэрчилгээ олгогдсон. | 100 |
| Зорилт 3. Газар тариалангийн бүтээгдэхүүний дотоодын үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх, хүлэмжийн аж ахуйг хөгжүүлэх, шинэ нэр төрлийн таримлыг тариалах замаар импортын хэрэглээг бууруулна. | 1 | Газар тариалангийн эргэлтийн талбайн ашиглалтыг сайжруулж, тариаланчдыг үр, бордоо, техникийн дэмжлэгт хамруулан, дотоодын хэрэгцээний үр тарианы 60, төмс, хүнсний ногооны 70 хувийг тус тус хангана. | ХХААГ  2021-2024 | Улс, орон нутгийн төсөв, төсөл хөтөлбөр, хувийн хэвшил | Хүн амын хэрэгцээ хангамж: гурилын 3782 хувийг хангахуйц ургац төмс 103,5хувь, хүнсний ногоо 28,9хувь, жимс, жимсгэнэ 0,06 хувь | Хүн амын хэрэгцээ хангамж гурилын 41,0 хувийг хангахуйц ургац төмс 104,5 хувь  хүнсний ногоо 30,5 хувь жимс, жимсгэнэ 0,08хувь | 1.2 | 1.2 | 2021, 2022, 2023 онуудад газар тариалан эрхэлдэг усалгаатай талбайн хэмжээ нийт 93 га болж өссөн.  2022, 2023 онуудад төмс, хүнсний ногоо, нарийн ногоо тариалах иргэдээс үрийн захиалга авч, аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газарт хүргүүлсэн. Захиалгын дагуу тариалан эрхлэгч 42 иргэнд үнэгүй олгосон. Мөн төл сонгины үр 40 кг, сармисны үр 10 кг-ийг тариалан эрхлэгч 9 иргэнд 80 хувийн хөнгөлттэй үнээр олгосон. Төмс 16.0.9 га талбайд, байцаа 0.37 га талбайд, лууван 2.4 га талбайд, шар манжин 2.8 га талбайд, хүрэн манжин 2.8 га талбайд, сонгино 0.36 га талбайд, сармис 0.3 га талбайд, өргөст хэмх 0.048 га талбайд, улаан лооль 0.03 га талбайд, чинжүү 0.004 га талбайд, жимс жимсгэнэ 4.3 га талбайд тариалсан.  Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд 71.56 га талбайд төмс, хүнсний ногоо тариалж, 401.22 тн ургац хураан авсан. | 100 |
| 2 | Сумдын атаршсан талбайг эргэлтэд оруулж, малын тэжээлийн тариалалтыг нэмэгдүүлэн, отор нүүдлийг багасгаж, сумын өвс, тэжээлийн аюулгүйн нөөцийг бүрдүүлнэ. | ХХААГ  2021-2024 | 700,0 сая  Улс, орон нутгийн төсөв, төсөл хөтөлбөр, хувийн хэвшил | 2500 га талбайд малын тэжээл тариалсан | 200 га талбайг эргэлтэнд оруулж нийт 3000 га талбайд малын тэжээл тариалах | 456 га | 1239 га | Сүүлийн 3 жилд нийт 1239 га талбайд малын тэжээл тариалж, 3502.4 тн ургац хураан авсан. | 100 |
| 3 | Хужирт, Зүүнбаян-Улаан, Бат-Өлзий сумдад хөдөө аж ахуйн агро парк, Арвайхээр суманд хүнсний ногооны төрөлжсөн, механикжсан зоорь, худалдааны төв барих, бусад сумдад өвөл, зуны хүлэмжийн аж ахуй эрхлэхийг тус тус дэмжинэ. | ХБТХОХ ХХААГ  2021-2024 | 130,0 сая  Улс, орон нутгийн төсөв, төсөл хөтөлбөр, хувийн хэвшил | 192 зоорь, 3 га талбай бүхий 332 өвөл, зуны болон нарны энергээр халдаг хүлэмж байна. | 2-оос доошгүй зоорь, 3-аас доошгүй хүлэмжийн аж ахуй шинээр нэмэгдсэн байна. |  |  | Хугацаа болоогүй |  |
|  |
| Зорилт 4. Хөдөө аж ахуйн гаралтай түүхий эдэд тулгуурласан бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэлийг хөгжүүлнэ. | 1 | Хүн амын хэрэгцээт мах, махан бүтээгдэхүүн, сүү, сүүн бүтээгдэхүүн, гурил, гурилан бүтээгдэхүүн зэрэг гол нэр төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүний хэрэгцээг дотоодын үйлдвэрлэлээр хангах замаар шимт, тэжээллэг чанарыг нэмэгдүүлж, улирлын хамаарлыг бууруулна. | ХХААГ  2021-2024 | 150,0 сая  Орон нутгийн төсөв | Үйлдвэрлэлтийн хэмжээ 18,5 тэрбум | Үйлдвэрлэлтийн хэмжээ өссөн байна. | ХХСан 210.0 сая | ХХСан 210.0 сая | **Мах, махан бүтээгдэхүүний чиглэлээр:**  Хөдөө аж ахуйн түүхий эдийн худалдааны чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэгч Ж.Баярсайхан захиралтай “Мөнхөд өрнөн өсөх” хоршоо нь 2021 онд 78м.кв хэмжээтэй, 40-50 тн мах хадгалах, өдөрт дунджаар 1.5-1.8 тн мах ангилан савлах хүчин чадалтай агуулахын байрыг барьж ашиглалтанд оруулсан. Тус агуулахын үйл ажиллагааг жилийн 4 улиралд тогтвортой явуулах, сумын хүн амын махны хэрэгцээг хангах, иргэдэд эрүүл, чанарын шаардлага хангасан бүтээгдэхүүнийг нийлүүлэхэд шаардлагатай байгаа 30Р маркийн хөргөлтийн машин авахад дэмжлэг үзүүлэн “Хоршоо хөгжүүлэх сан”-гаас 40.0 сая төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээлийг олгосон.  **Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний чиглэлээр:**  “Хужирт цагаан” ХХК нь 6 үндсэн нэр төрлийн “ЭКО” сүүн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж, дотоодын хэрэгцээгээ хангахаас гадна хот болон хөдөө орон нутгийн томоохон сүлжээ худалдааны төвүүдэд бэлтгэн нийлүүлж байна. Тус үйлдвэр нь 2021 онд 31.4 тн, 2022 онд 92.5тн, 2023 оны 10-р сарын байдлаар 107.3тн сүүгээр бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, борлуулсан. Үйлдвэрийн хүчин чадал, тоног төхөөрөмж, үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүний нэр төрлийг нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэн ажиллаж 2021, 2022 онуудад нийт 130.0 сая төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээлийг “Сум хөгжүүлэх сан” болон “Хоршоо хөгжүүлэх сан”-аас олгосон.  **Гурил, гурилан бүтээгдэхүүний чиглэлээр:**  “Буман сувд” ХХК нь 5 үндсэн бүтээгдэхүүний, 14 нэр төрлийн гурилан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн дотооддоо нийлүүлж, тогтвортой үйл ажиллагаа явуулж байна. Цаашид хүнсний бүтээгдэхүүний стандартад нийцсэн сав, баглаа боодол, бүтээгдэхүүнийг бар кодтой болгоход дэмжлэг үзүүлэн 2022 онд “Хоршоо хөгжүүлэх сан”-гаас 25.0 сая төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээл олгосон.  “Мөнх арцат хайрхан” ХХК нь 4 нэр төрлийн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэн дотооддоо нийлүүлж, тогтвортой үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд цаашид үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэн 2022 онд “Хоршоо хөгжүүлэх сан”-гаас 10.0 сая төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээл олгосон.  Хэрчсэн гурилын үйлдвэрлэл шинээр эрхэлж буй иргэн Б.Ууганбаатарт шаардлагатай тоног төхөөрөмж авахад дэмжлэг үзүүлж 5.0 сая төгрөгийн зээлийг 2023 онд “Хоршоог хөгжүүлэх сан”-гаас олгосон. | 100 |
| 2 | Арвайхээр, Бат-Өлзий, Уянга, Богд, Хархорин, Хужирт, Баян-Өндөр болон бусад сумдад малын гаралтай түүхий эдэд түшиглэсэн ноос, ноолуур, арьс, шир, борц, сүү, сүүн бүтээгдэхүүн, хүнсний ногоо боловсруулах үйлдвэр, цех байгуулах, бүх сумдад стандартын шаардлага хангасан мал нядалгааны цэг бий болгоход дэмжлэг үзүүлнэ. | ХБТХОХ, ХХААГ  2021-2024 | Улс, орон нутгийн төсөв, төсөл хөтөлбөр, хувийн хэвшил | - | Үйлдвэр, цех байгуулахад дэмжлэг үзүүлсэн байна. | ХХСан 130.0 сая | ХХСан 130.0 сая | Суманд сүү, сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн чиглэлээр “Хужирт цагаан” ХХК нь малын гаралтай түүхий эд болох сүүгээр шар сүүний хатаамал, шар сүүний чихэр, сүүн хатаамал, сүүн хурууд, сүүн чихэр (5 төрөл) зэрэг 6 үндсэн нэр төрлийн “ЭКО” бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэн хот, аймаг, хөдөө орон нутгийн сүлжээ худалдааны төвүүдээр дамжуулан худалдаалж байна. Тус компанид санхүүгийн дэмжлэг болгон:  2021 онд: Нэр төрлөө нэмэгдүүлэн шинээр үйлдвэрлэж эхэлсэн бүтээгдэхүүний сав баглаа боодлыг шийдвэрлэхэд “Сум хөгжүүлэх сан”-гаас 30.0 сая төгрөгийн зээл   * 2022 онд: Үйлдвэрийн хүчин чадал, тоног төхөөрөмжийг нэмэгдүүлэх, шинэчлэл хийхэд зориулан “Хоршоо хөгжүүлэх сан”-гаас 100.0 сая төгрөгийн зээлийг олгосон.   Тус хөнгөлөлттэй зээлийн дэмжлэгийг олгосноор 2020 оноос хойш үйлдвэрийн үйлдвэрлэж буй бүтээгдэхүүний нэр төрөл 4 нэр төрлөөр нэмэгдэж, 6 нэр төрлийн бүтээгдэхүүний сав баглаа боодлыг шинэчилсэн, тоног төхөөрөмж, хүчин чадлыг нэмэгдүүлснээр 2 үндсэн ажлын байр, 10 түр ажлын байр /цагийн ажилтан/ бий болсон. Мөн жилд үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүний хэмжээ 2020-2023 онд 30 гаруй хувиар өссөн үзүүлэлттэй гарсан. | 100 |
| 3 | Хархорин суманд гурил, тэжээлийн үйлдвэр байгуулах, Хужирт сум дахь малын тэжээлийн үйлдвэрийг түүхий эдээр хангахад дэмжлэг үзүүлнэ. | ХБТХОХ  2021-2024 | Улс, орон нутгийн төсөв, төсөл хөтөлбөр, хувийн хэвшил | Хархорин сум дахь ХААДС-н гурилын үйлдвэрийн тоног төхөөрмжийг орон нутгийн өмчид шилжүүлсэн. | Үйлдвэр, цехийн судалгаа хийх |  |  | Хугацаа болоогүй |  |
|  | 4 | Аймгийн онцлог түүхэн өв уламжлал бүхий бэлэг дурсгал, гар урлал, үндэсний дээл хувцас, гоёл чимэглэл, уран хатгамал зэрэг брэндэд чиглэсэн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, сав баглаа боодлын үйлдвэрлэлийг дэмжинэ. | ХХААГ  2021-2024 | Улс, орон нутгийн төсөв, төсөл хөтөлбөр, хувийн хэвшил | - | Борлуулалтын болон хөнгөлөлттэй зээлийн дэмжлэг үзүүлсэн байна. | СХСан 30.0 сая | СХСан 30.0 сая | Хужирт сумын брэнд бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч “Хужирт цагаан” ХХК-д 2021 онд “Сум хөгжүүлэх сан”-гаас бүтээгдэхүүний сав баглаа боодлыг сайжруулах, үйлдвэрлэлийг дэмжих зорилгоор 30.0 сая төгрөгийн зээлийг олгосон. | 100 |
| 5 | Арвайхээр сумын “Өвөрхангайд үйлдвэрлэв” худалдааны төв, Хархорин сумын “Борлуулалтын цэг”-ээр дамжуулан орон нутгийн үйлдвэр эрхлэгчдийн бүтээгдэхүүнийг худалдаалах боломжийг бүрдүүлэн, хэвлэл мэдээлэл, цахим орчинд сурталчлан таниулж, онлайн худалдааг хөгжүүлнэ. | ХХААГ  2021-2024 | Улс, орон нутгийн төсөв, төсөл хөтөлбөр, хувийн хэвшил | Хархорин сумын “Борлуулалтын цэг” ашиглалтад орсон. | Орон нутгийн үйлдвэр эрхлэгчдэд борлуулалтын дэмжлэг үзүүлсэн байна. | 24.0 сая | 36.0 сая | НҮБ-ын Хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэх Олон улсын сангийн хөрөнгөөр хэрэгжиж байгаа “Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлагын хөгжил” төслийн санхүүжилтээр суманд 59.5 сая төгрөг, орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө 25.5 сая төгрөгөөр “Хужиртад үйлдвэрлэв” төвийг барьж дуусгасан.  “Хужирт цагаан” ХХК нь 2022 онд 6 үндсэн нэр төрлийн “ЭКО” сүүн бүтээгдэхүүнийг “Өвөрхангайд үйлдвэрлэв” худалдааны төвөөр дамжуулан 24.0 сая төгрөгийн борлуулалт, 2023 онд “Өвөрхангайд үйлдвэрлэв” худалдааны төв болон “Хархоринд үйлдвэрлэв” худалдааны төвүүдээр дамжуулан 36.0 сая төгрөгийн борлуулалт тус тус хийгээд байна. | 100 |
| **Зорилтын дундаж-84.8** | | | | | | | | | | |
| **2.5. Барилга, хот байгуулалт, газрын харилцаа** | | | | | | | | | | |
| Зорилт 1. Хот, суурины хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн оролцоотойгоор иргэдийг тав тухтай ажиллаж, амьдрах орчин, нөхцөлийг бүрдүүлнэ. | 1 | Дэд бүтцийн асуудлыг орон нутгаас шийдвэрлэх замаар хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжиж, нийтийн болон түрээсийн орон сууцны хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. | БХБГ  2022-2024 | 380,0 сая  Хувийн хэвшил | - | Нийтийн болон түрээсийн орон сууцны хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. | 674 | 614 сая | “Отгон нинж” ХХК төрийн албан хаагчийн 12 айлын орон сууцны барилга угсралтын ажлыг 674 сая төгрөгөөр гүйцэтгэж байгаа бөгөөд ирэх онд ашиглалтад орно.  “Хархорин өргөө” ХХК 25 айлын орон сууц, 25 айлын орон сууцын барилгын ажлыг ирэх онд ашиглалтад оруулахаар эхлүүлээд байна. | 50 |
| 2 | Зарим сумдын төвийн цэвэр усны болон ариутгах татуургын нэгдсэн байгууламж, дулааны төвлөрсөн системийг бий болгон, төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллага, айл өрхүүдийг холбогдох нөхцөлийг бүрдүүлж, “Сумын хөгжил” арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. | ХБТХОХГХБХБГ  2021-2024 | Улсын төсөв, Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилт | 6 сум | Нийт 3 суманд ажил эхэлж байна. | 10 тэрбум 498 сая | 8 тэрбум 348 сая | Азийн хөгжлийн банкны хөрөнгө оруулалт 3 тэрбум 298 сая төгрөгөөр сумын ариутгах татуургын систем ба цэвэрлэх байгууламжийн барилга угсралтын ажлыг “Санжат” ХХК дуусгаж, Ерөнхий боловсролын сургууль, СӨББайгууллагууд, Ананд Хужирт ХХК, Элма Хужирт ХХК, Эрэн хайх аврах бүлгийн бохир усыг авч цэвэршүүлж эхлээд байна.  Сумын төвийн нэгдсэн цэвэр усны системийг Азийн хөгжлийн банкны 2.9 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар “Санжат” ХХК хийж гүйцэтгэсэн.  Улсын төсвийн хөрөнгө 4.3 тэрбум төгрөгөөр “Сумын хөгжил” төслийн хүрээнд нэгдсэн цэвэр усны системийн ажил хийгдэж байна. Голын зүүн талын хэсгийн цэвэр усны нэгдсэн системийн ажлууд, ус түгээх байр 1ш, голын баруун талд 5-н гудамжны 79-н айл өрхүүдийг цэвэр, бохир, дулааны шугам тавигдахаас бохирын 1150м урттай шугам, цэвэр усны 3086м урттай шугам, 200м урттай дулааны шугам хийгдэж тавигдсан. Шугамын ажлын 78 хувь нь хийгдсэн  Уурын зуухыг шилжүүлснээр ЗДТГ, ЕБС-ийн дотуур байр, Цагдаагийн тасаг, Төрийн банк зэрэг байгууллагууд өөрсдийн хөрөнгөөр цэвэр ус, дулааны шугамыг татах ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. | 100 |
|  | 3 | Арвайхээр, Хужирт, Уянга, Нарийнтээл сумдад үерээс хамгаалах далан сувгийн байгууламжийн зураг төсвийг боловсруулж, угсралтын ажлыг гүйцэтгүүлнэ. | ХБТХОХ, ГХБХБГ  2020-2024 | Улс, орон нутгийн төсөв | - | Зураг төсвийг боловсруулагдаж, угсралтын ажил хийгдсэн байна. |  |  | Зураг, төсөв хийгдэж байгаа. |  |
| 8 | Сумдын гэрэлтүүлэг, ногоон байгууламж зэрэг нийтийн эзэмшлийн зам, талбайн засвар, үйлчилгээг хариуцах чиг үүрэг бүхий нэгж байгуулж, бүтэц, орон тоог бий болгох ажлыг эхлүүлнэ. | ХБТХОХ  2023-2024 | Орон нутгийн төсөв | - | - | 63 | 63 | Сумын төвийн 4, 5 дугаар багийн нутагт шинээр 10 ширхэг 12м өндөртэй, шон тус бүр дээр 1.5м диаметртэй тойрог хэлбэрийн тавцанд 200 вт-ын 6 гэрэл суулгасан гэрэлт цамхаг 1-ийг суурилуулсан.  Шинээр нийт 39 ширхэг шэрэлтүүлэг хийж, 48 гэрэлтүүлэгт засвар хийн 730 м сип кабелийн утсыг агаараар татсан. | 100 |
| Зорилт 2. Эдийн засаг, нийгмийн ач холбогдолтой орон нутгийн дэд бүтцийг бий болгож, иргэдийн амьдрах орчныг сайжруулна. | 3 | Хөдөөгийн багт болон зарим сумдын үүрэн холбооны сүлжээг өргөтгөн, Арвайхээр сумын шинэ суурьшлын бүсийн холбооны шугам сүлжээний худаг, сувагчлалын ажлыг хийнэ. | ХБТХОХ  2020-2024 | Улсын төсөв  Хувийн хэвшил | - | Хөдөөгийн багт болон зарим сумдын үүрэн холбооны сүлжээг өргөтгөсөн байна. | - | - | Хөдөөгийн 1, 3 дугаар багт үүрэн холбооны Юнител, 2, 6 дугаар багуудын нутаг дэвсгэрт үүрэн телефоны Мобиком, Юнителийн антенуудыг суурилуулан ашиглалтад орсон. | 100 |
| 4 | Орон нутгийн чанартай Бат-Өлзий сумын Улаан голын гүүр, Зүүнбаян-Улаан сумын Нургийн гүүр, Уянга сумын Бөөрөлжүүт, Онгийн гол нийлж буй хэсгийн гүүр, Онгийн голын Олон довд модон гүүр, Нарийнтээл сумын Таацын голын Цагаан толгойн модон гүүр, Хужирт сумын Хадан голын гүүрийг тус тус шинээр барьж, Хархорин сумын Мааньтын хөнөгийн гүүр, Уянга сумын Таац багийн Ар Баруун гол, Өвтийн давааны өвөр хэсгийн модон гүүр, шороон замд засвар хийнэ. | ХБТХОХ  2022-2024 | Орон нутгийн  төсөв | - | Шаардлагатай хэсэгт гүүр барьж, хуучин модон гүүрийг засварласан байна. | 35 | 35 | 2021 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 35 сая төгрөгийн хөрөнгөөр Уужим 2 дугаар багийн Тээлийн гол, Хадан голын гүүрийг шинээр барьж ашиглалтад оруулсан. | 100 |
|  | 7 | Аймаг, сумын төвийн цахилгаан дамжуулах шугамын өргөтгөл шинэчлэлт хийж, аймгийн төв, томоохон суурин газрын шөнийн эрчим хүчний тарифыг тэглэх ажлыг зохион байгуулна. | ХБТХОХ, ГХБХБХ  2020-2022 | Улсын төсөв болон олон улсын зээл | - | Аймаг, сумын төвийн цахилгаан дамжуулах шугамын өргөтгөл шинэчлэлт хийж гүйцэтгэсэн байна. | 56.1 | 56.1 | Гуа хайрханы антены радио, релений 10 кв-ын дэд станцыг шинэчилж, КТП-тай болсон.  Мөн ЗДТГ-ын өмнөх АТГ-3 дэд станцыг шинэчилж, КТП-тай болсон. Нийт 55 сая гаруй төгрөгийн шинэчлэлт хийгдсэн. | 100 |
| 9 | Сумдын гэр хороолол, багуудад иргэд чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулж, Арвайхээр суманд аймгийн Алдартнуудын цэцэрлэгт хүрээлэн бүхий талбайг байгуулна. | ХБТХОХ, ГХБХБГ  2021-2024 | Орон нутгийн төсөв | - | Сумдад иргэд чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулсан байна. | 24.9 | 24.9 | 4 дүгээр багийн нутаг дэвсгэрт 260 м, 5 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт 160м ногоон байгууламжийн хашааг барьж, модны тарьц, суулгацыг тарьсан. | 90 |
| Зорилт 3. Аймаг, сумдын газар зохион байгуулалтын төлөвлөлтийг улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө болон эдийн засаг, нийгмийн хөгжил, иргэдийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн хийж, хаягийн мэдээллийн системийг хөгжүүлнэ. | 1 | Аймгийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө, сумдын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөгөөг батлан хэрэгжүүлнэ. | ХБТХОХ  ГХБХБГ  ХХААГ БОАЖГ  2021-2022 | 750.0 сая  Орон нутгийн төсөв | - | Зургийн даалгавар боловсруулж, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан байна. | 79.2 | 47.52 | Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө 79.2 сая төгрөгөөр “Инженер геодези” ХХК гүйцэтгэхээр шалгарч гэрээ байгуулан ажиллаж байна. Нийт 925 га талбайд төлөвлөлт хийгдэж байна. 15 га талбайд хэсэгчилсэн төлөвлөгөө хийгдсэн. Төлөвлөгөө Барилга хот байгуулалтын яамаар баталгаажсан. | 90 |
| 2 | Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт, газрын кадастр, үнэлгээ, газрын мониторинг, биржийн байнгын ажиллагаатай системийг хөтөлж, үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулна. | ГХБХБГ  2021-2024 | Улсын төсөв | - | Цахим системийн хэвийн ажиллагааг хангаж, үйл ажиллагаандаа тогтмол ашигласан байна. |  |  | Газрын кадастрын http://192.168.15.216/ цахим хуудсанд Тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг байршуулдаг болсон.  Газар Эзэмших эрхийн дуудлага худалдааг Газрын Цахим бирж mle.mn хаягт байршуулж цахимаар зохион байгуулдаг болсон. нийт 9 нэгж талбарыг Цахим дуудлага худалдаагаар зохион байгуулсан. Бэлчээрийн газрын Фотомониторингийн хээрийн хэмжилтийг жил бүрийн 8 дугаар сарын 10-20-ний өдрүүдэд хийж Газрын удирдлагын LM Программ-д оруулдаг болсон.  . | 100 |
| 3 | Аймгийн болон сумдын төв, суурин газруудад хийгдсэн хаягийн зургийг шинэчлэн, хаягжилтын мэдээллийн сан үүсгэж, төрийн байгууллагын мэдээллийн бусад сантай холбоно. | ГХБХБГ, Сумдын ИТХ,  ЗДТГ, УБХ  2021-2023 | Улсын төсөв |  | Аймгийн хэмжээнд хаягийн мэдээллийн сангийн өгөгдөл мэдээллийг засварлаж дууссан байна. | 0.4 | 0.4 | Сумын Засаг даргын 2020 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн А/81 дугаар Захирамжаар Засаг даргын Тамгын газрын даргаар ахлуулсан 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсгийг байгуулсан.  Одоогийн байдлаар 2014 онд “Геокад” ХХК-ийн хийсэн хаягийн зургийн замыг сансарын зурагтай давхцуулан газар дээр нь нягтлан Газрын удирдлагын LM программд засварлах ажил хийгдсэн.  Газрын удирдлагын цахим системээс нэгдсэн байдлаар хаяг олгож, тогтоол гаргах явц нь Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын иргэний бүртгэл мэдээллийн хаягтай зөрчилдөж байгаа тул түр хугацаагаар хаяг олгох явц зогссон байна. | 50 |
| **Зорилтын дундаж-88** | | | | | | | | | | |
| **Бүлгийн дүн-89.7** | | | | | | | | | | |