Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар тогтоолын 3б хавсралт

**ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2020-2024 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ**

 2024 оны 11 дүгээр сарын сарын 10 Гучин-Ус сум

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ | Хэрэгжих хугацаа Үндсэн хэрэг-жүүлэх байгуул-лага | Нийт хөрөн-гийн хэмжээ, эх үүсвэр(Сая төг) | Суурь түвшин | Зорилтот түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр) | Хүрсэн үр дүн | Биелэлт хувь |
| 2020-2024 он |
| Зорилтот түвшин, үр дүнгийн үзүүлэлт | Төсөв (сая төг) | Төсвийн гүйцэт-гэл (сая төг) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  |
| **НЭГ. ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ** |
| **Зорилго: Нийгмийн суурь үйлчилгээг тэгш, хүртээмжтэй хүргэж, хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх замаар дундаж давхаргын хамрах хүрээг өргөжүүлэн, гэр бүлд ээлтэй жендерийн мэдрэмжтэй цогц бодлого хэрэгжүүлнэ.** |
| **1.1.ҮНДЭСНИЙ БАХАРХАЛ, ӨВ СОЁЛ** |
| **Зорилт 1. Эх хэл, ёс заншлаа дээдэлсэн эх оронч үзэлтэй, эв нэгдлийг эрхэмлэсэн иргэнийг төлөвшүүлэн хөгжүүлж, түүх соёлын өвөө хамгаалан, үндэсний бахархлаа түгээн дэлгэрүүлж, соёл урлагийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлж, мэргэжлийн хүний нөөцөөр хангах** |
| 1 |  Уламжлалт Монгол ахуй, өв соёлоо сэргээж, монгол бичгийн бүх нийтийн хэрэглээг нэмэгдүүлэн, иргэдэд угийн бичиг хөтлүүлнэ. | 2021-2024ЕБССТ | Орон нутгийн төсөв | 20 хувь (Угийн бичиг хөтөлсөн айл өрхийн хувь) |  20 хувь | - | 1.8 | Төрийн албан хаагчдад “Үндэсний бичиг өв соёл”, “Хүмүн бичигтэн” аяны хүрээнд монгол бичгийн сургалтыг 3 удаа зохион байгуулж, чадварын түвшин тогтоох сорилд 6 байгууллагын 89 төрийн албан хаагч хамрагдаж, албан хаагч оролцож 23 албан хаагч буюу 28.7 хувь нь батламж авах шалгуурыг хангасан.Монгол, крилл хосолсон бичгээр албан хэргийг хөтлөхтэй холбогдуулан төрийн байгууллагууд гаднах болон доторх өрөө, тасалгааны хаягийг үндэсний бичгээр шинэчилж, монгол бичгийн байти фонтыг 54 албан хаагчийн компьютерт суулгаж, байгууллагууд үндэсний бичгийн дотоод сургалтыг зохион байгуулж байна.Ургийн бичиг хөтлөх нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор арга зүй сургалтыг 7 удаа зохион байгуулан 278 иргэнийг хамруулж, угийн бичиг хөтөлдөг нийт айл өрхийн тоо 186 болж 29.8 хувьд хүрсэн. “Шилдэг угийн бичигтэн өрх” арга хэмжээний хүрээнд 2 өрхийн өвлөн уламжлагчийг шалгаруулж, 100 жилийн ойн баяр наадмаар шилдэг өрхийн бүтээлээр үзэсгэлэн гаргаж сурталчилсан.Ургийн баяраа тэмдэглэсэн ураг удмынханд урлагийн үйлчилгээ үзүүлэн баярын бичлэг, зураг авалт хийж нэвтрүүлэг болгон бэлтгэж өгсөн.  | 100 |
| 2 | “Цахим соёл”, “Соёлын өв-Хөгжлийн дархлаа”, “Бүх нийтийн соёлын боловсрол” зэрэг арга хэмжээг хэрэгжүүлж, орон нутгийн соёл, урлагийн үйлчилгээнд иргэдийн оролцоо, цахим орчин дахь үндэсний соёлын нөлөөг нэмэгдүүлнэ. | 2021-2024СТ  | Орон нутгийн төсөв | Хандив тусламжБайгууллагын үйл ажиллагааг сурталчилах зорилгоор “Гучин-Ус сум Соёлын төв” фэйсбүүк хуудсыг нээж үйл ажиллагаагаа сурталчилан, мэдээ мэдээллийг түгээн ажилласан. | Цахим арга хэмжээнд хамрагдсан хүний тоо | - | 13.5 | Албан байгууллагууд болон орон нутагт зохион байгуулагдаж байгаа томоохон ойн арга хэмжээ, бусад үйл ажиллагааны зар сурталчилгаа, хийсэн ажлын тайлан, нийтэд түгээх соёл, олон нийтийн ажил, соёлын өвийн танин мэдэхүйн талаарх 12 контент, 113 шторкийг бэлтгэн цахим хэлбэрээр нийтэд түгээн дэлгэрүүлж, мэдээллийг хүргэж ажиллаж хэвшсэн.Цахим үйлчилгээний чанарыг сайжруулж “DJI AIR2S” дрон 1, Sigma 24-75F 2,8 маркийн өргөн өнцгийн дуран 1, видео камер 1, фото, видео гэрэл 3 зэрэг техник хэрэгслээр хангаг “Гурван домогт нутаг-2023” урлагийн наадамд Төрийн байгууллага, аж ахуйн нэгж, ахмад настан 173 иргэн оролцож ардын авьяастан, биет бус өвийг өвлөн уламжлагч нарыг нээн илрүүлэн, хөгжүүлсэн. Ардын авьяастан, биет бус өвийг өвлөн уламжлагч нараас Монгол Улсын Соёлын тэргүүний ажилтан цол тэмдгээр 1, Соёлын түшиг холбооны “Соёлын гавьяа” одонгоор 2, “Соёлын алдар” медалиар 3 тус тус шагнагдсан. | 100 |
| 3 | Соёлын биет болон биет бус өвийг хадгалах, хамгаалах ажилд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлнэ | 2021-2024СТ  | Орон нутгийн төсөв | Орон нутгийн төсөвМорин хуурын сургалтад 5 сурагчийг хамруулсан. | Зохион байгуулсан ажлын тоо | - | 0.7 | Морин хуурын дугуйланд 13 сурагч, 5 иргэн, уртын дууны 7 хоногийн сургалтад 12 төрийн албан хаагч, бүжгийн дугуйланд 63 хүүхэд сурагцаж 20 хүүхдийн бүрэлдэхүүнтэй Угсаатан хамтлагийг байгуулж тайлан тоглолт, аялан тоглолтуудыг зохион байгуулан шагналт байранд орсон. Үндэсний өв болох “Шагай харваа”-г хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх, дэлгэрүүлэх зорилгоор шавь сургалтыг хөгжүүлж шагай харваан сургалтад 11 хүүхэд хамрагдсан. “Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалыг хамгаалах журам”-ын дагуу ажлын хэсэг байгуулагдаж 27 дэсийн түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалт газруудад хяналт шинжилгээ хийж, өв хамгаалагч нартай гурвалсан гэрээг шинэчлэн байгуулан, дурсгалт газруудын видео болон фото зургийг шинэчлэн авч, бүртгэл мэдээллийн санд баяжилт хийн Хөөвөр 1 дүгээр багийн нутагт шинээр 1 түүхийн дурсгалт газрыг илрүүлж, бүртгэлт авсан. | 90 |
| **Зорилт 2. Соёл, урлагийн байгууллагын хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх, соёлын үйлдвэрлэлийг дэмжих замаар үйлчилгээний чанар хүртээмжийг өргөжүүлэн мэргэжлийн боловсон хүчнээр хангана** |
| 1 | Соёл, урлагийн байгууллагын хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүү-лэх, соёлын үйлдвэрлэлийг дэмжих замаар үйлчилгээний чанар, хүртээм-жийг өргөжүүлэн, мэргэжлийн хүний нөөцөөр хангана. | 2021-2024СТ | Орон нутгийн төсөв | - | Үйл ажиллагааг нийтэд сурталчлан таниулах | - | 6,0 | Урлаг соёлын тэмцээн, уралдаан 8, соёл, урлагийн нэгдсэн арга хэмжээг 21 удаа зохион байгуулж, шинээр 5 ардын авьяастанг тодруулан, Ш.Лозвойгийн нэрэмжит “Богино өгүүллэг, найраглалын уран уншлага”-ын уралдааныг зохион байгуулж, контент болгон нийтэд цахимаар түгээн, сурталчилан Зохиолч, уншигчдын уулзалтад зохиолч Х.Дуламсүрэнг урьж 210 гаруй төрийн албан хаагч, сурагчид оролцсон. Соёлын бүтээлч сарын аяны хүрээнд баруун бүсийн сумдын Соёлын төвүүдийн 48 албан хаагчдын урлаг, спортын өдөрлөгийг зохион байгуулж туршлагаа солилцсон. | 100 |
| **1.2.ЭРҮҮЛ МЭНД** |
| **Зорилго 1. Өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх тогтолцоог бэхжүүлж, орчин үеийн оношилгоо, эмчилгээний технологийг нэвтрүүлэн, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулна.** |
| 1 | Иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх сургалт, сурталчилгаа зохион байгуулахИргэн бүр урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх эрүүл мэндийн үзлэг, оношилгоонд тогтмол хамруулах | 2021-2024ЭМТ | Улсын төсөв | Эрүүл мэндийн боловсрол олгох сургалт5, өдөрлөг 15 зохион байгуулж, давхардсан тоогоор 2,247 хүн хамрагдсан.  |  80%-д хүргэхУрьдчилан сэргийлэх үзлэгт хүн амын 20%-ийг хамруулах | 1.2 | 1.2 | Монгол Улсын Засгийн газрын 224 дүгээр тогтоолын хүрээнд “Хүн амд эрүүл мэндийн боловсрол олгох” төлөвлөгөөний дагуу тэмдэглэлт аян 44, өдөрлөг 56 зохион байгуулж, давхардсан тоогоор 21,121 хүн хамруулан иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролын түвшинг дээшлүүлэн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хүн амын 38,2 хувийг хамруулж өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлсэн. | 100 |
| 2 | Иргэн бүрийг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хорт хавдрын 7 төрөл, артерийн даралт ихсэх, чихрийн шижингийн эрт илрүүлгийн эрүүл мэндийн үзлэг, оношилгоонд тогтмол хамруулна. | 2021-2024ЭМТ | Улсын төсөв | Артерийн даралт ихсэлт, чихрийн шижин 562 хүн 97.4 хувьХөхний хавдрын илрүүлэг 372 хүн 90 хувьУмайн хүзүүний илрүүлэг 96 хүн 76 хувь | Артерийн даралт 90 хувь, чихрийн шижин 90 хувь, хөхний хавдар 82 хувь, умайн хүзүүний өмөн 56,3 хувийг хамруулах | 0.7 | 0.7 | Зорилтот насны иргэдийн урьдчилан сэргийлэх эрт илрүүлэгийн үзлэгт артерийн даралт ихсэх өвчний 67.9, чихрийн шижин 82.4, хөхний үзлэг 64.8, умайн хүзүүний үзлэгт 83.4 хувийг хамруулснаар иргэн бүрийг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, өвчилсөн тохиолдолд дараагийн шатны үзлэг, оношлогоонд хамрагдах эмчлүүлэх боломжийг бий болгосон. | 100 |
| 3 | 1.“Давcны хэрэглээг бууруулах”2.“Архидан согтуурахтай тэмцэх” 7 хоног тэмдэглэн өнгөрүүлэх3.“Тамхинаас гарахаар шийд” уриан дор дэлхийн тамхины эсрэг өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх4.Арьс, харшлын өвчнийг бууруулах5”.Осол, гэмтлээс сэргийлэх”6.“Эрүүл шүд-Эрүүл хүүхэд” арга хэмжээ зохион бйгуулах | 2021-2024ЭМТ | Улсын төсөв | Давсны зохистой хэрэглээг 74 өрх, 69 иргэнд сурталчил-сан.5 төрлийн зөвлөмж гаргаж ЭМТ-ийн цахим хуудсаар сурталчил-сан.Иргэдэд зөвлөмж тарааж ажилласан.Цахимаар сургалт зохион байгуулж 192 хандалт авсан. | Давсны зохистой хэрэглээний сургалтад байгуулла-гын тогооч нар 100%, иргэдийн 10%-ийг хамруулах, ЕБС-ийн ахлах, дунд бүлгийн хүүхдүүд-50% хамруулахХүн амын 270 буюу 24% -д осол гэмтлээс сэргийлэх, авах арга хэмжээний талаар мэдээлэл хүргэх | 1.5 | 1.5 | “Давсны хэрэглээг бууруулах ач холбогдол, хор уршиг“ зөвлөгөөг 2 байгууллага, 750 иргэнд өгч, зөвлөмж тарааж, “Давс багатай ч амттай” 15 төрлийн хоол, 7 төрлийн жүүсээр амталгаат сургалтанд 124 иргэнийг хамруулж сургалтад оролцогч иргэдийн 27 буюу 81% хувь давсгүй цай ууж хэвшсэн байна.Аймгийн “АА-ийн нийгэмлэгээс” 6 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй “Зөв амьдаръя, Зөвөөр үлгэрлэе” сургалтад 62 иргэн, аймгийн ГХУСАЗСЗ-өөс төрийн албан хаагч, иргэдэд архи согтууруулах ундааны зохисгүй хэрэглээ, түүний хор хөнөөлийг ойлгуулах “Хандлагаа өөрчилье”, “Одоо л больё” сургалтанд 89 төрийн албан хаагч, “Архигүй амьдралыг цогцлооё-2022” аяны хүрээнд 71 иргэнд зөвлөгөөг өгч зөвлөмж тарааж, архи, согтууруулах ундаанаас татгалзах уриалгыг 5 байгууллага, 4 ААН-ийн мэдээллийн самбарт байршуулсан. ЕБС-ийн 323 сурагчдад Тамхи, электрон тамхины хор уршиг, бага, дунд, ахлах ангийн хүүхдүүдийн дунд гар зургийн уралдааныг 2 удаа зохион байгуулж, “Хэнийг ч орхигдуулахгүй” явуулын үйлчилгээгээр 232 өрхөд “Тамхины хор уршиг” зөвлөмж тараан. Тамхины хор уршгийн талаар 11 төрлийн зөвлөмж, электрон тамхины 8 видео зөвлөмжийг цахимаар сурталчилахад хандалтын тоо 123 болж нэмэгдсэн.“Дэлхийн харшлын эсрэг 7 хоног”-ийн зөвлөмжүүдийг үйлчлүүлэгч, хэвтэн эмчлүүлэгч 158 иргэнд өгч сум, байгууллагын цахим хуудсаар зөвлөмжүүдийг байршуулахад хандалтын тоо 93 байна.“Аюулгүй бай-эрүүл бай”, “Миний гэр-Аюулгүй орчин”, Хүүхэд-Аюулгүй орчин 2” аянуудын хүрээнд сургалтыг явуулж, 5 төрлийн зөвлөмжийг 0-5 насны хүүхэдтэй 301 өрхийн 1120 иргэнд тарааж, мэдээллээр хангасан.“Шүд эрүүл бол бие эрүүл” Хүүхдүүдийн амны хөндийг эрүүлжүүлэх урьдчилан сэргийлэх үзлэгт 775 хүүхдийг хамруулан 214 хүүхэд буюу 27,6 хувийг эрүүлжүүлэн эцэг, эх, асран хамгаалагч, хүүхдүүдэд шүд угаах арга, амны хөндийн эрүүл мэндийн сургалтыг 3 удаа зохион байгуулж 456 иргэдийг хамруулж эрүүл мэндийн боловсролыг нь дээшүүлсэн. | 100 |
| 4 | Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, хянах, бууруулах зорилгоор дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ. Үүнд1.Орчны эрүүл мэндийг сайжруулах арга хэмжээ2.Сүрьеэ өвчинтэй тэмцэх дэлхийн өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх3.БЗХӨ/ДОХ/Тэмбүү өвчнийг бууруулах арга хэмжээ4.“Элэг бүтэн-Монгол” арга хэмжээ5. Ундны усны эрүүл ахуй, аюулгүй байдлыг хангах арга хэмжээ | 2021-2024ЭМТ | Улсын төсөв | 5 байгууллага, 14 аж ахуйн нэгжүүдэд ариутгал халдваргүйтгэл хийсэн.Асуумжит үзлэгт 132 хүнийг хамруулж, 39 хүнийг ерөнхий шинжилгээ,1 хүнийг цэрийн шинжилгээ авч, зөвлөмж боловсруулан 103 хүнд өгсөн.Нөхөн үржихүйн насны 50 хүнийг БЗДХ өвчин илрүүлэх үзлэгт хамруулахад ДОХ илрээгүй.Шинжилгээнд 75 хамруулс-наас В вирустэй 4, С вирустэй 1 хүнийг ирүүлж, 3 хүнийг эмчилгээнд явуулсанБайгууллагын пэйж хуудсаар 7 төрлийн шторк, мэдээлэл түгээж, хандалт 51 | Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авсан байх | 4.0 | 4.0 | “Орчны эрүүл мэнд” өдөрлөгөөр хийн хордлогоос урьдчилан сэргийлэх сургалтад 66 үйлчлүүлэгч, 125 сурагчдыг хамруулан ариун цэврийн байгууламжийн талаарх судалгааг 50 өрхөөс авч, Цуврайн гол” ЗБН гэрээ байгуулан сумын бүх албан байгуулага, ААН-үүдэд жилд 2 удаа шавьж устгал, халдваргүйтгэлийг тогтмол хийдэг болсон.Сүрьеэ өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх асуумж үзлэгт 427 иргэнийг хамруулахад сүрьеэгийн сэжигтэй тохиолдол гараагүй. Эмэнд дасалтай сүрьеэгээр өвчилсөн 1 иргэний 16 хавьтлыг үзлэг шинжилгээнд хамруулан сүрьеэ өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх гарын авлага, зөвлөмжийг 187 иргэнд өгсөн. Эрсдэлт бүлгийн хүн амд уушгины болон уушгины бус эрхтний сүрьеэг илрүүлэх эрүүл мэндийн цогц үзлэг зохион байгуулж, эрсдэлт бүлгийн 77 иргэнийг үзлэг шинжилгээнд хамруулсан.БЗДХ\ДОХ, тэмбүү өвчнийг бууруулах арга хэмжээний хүрээнд цэргийн насны 170 залуучууд, уул уурхайд ажилладаг 15, эрсдэлт бүлгийн 131, өсвөр насны 124 охид, хөвгүүдэд сургалт хийж, шинжилгээнд хамруулан 5 өвчлөлийг илрүүлэн хавьтлын хамт эмчилсэн.Томуугийн вакциныг 44 эмнэлгийн ажилтан, 23 жирэмсэн эх, 82 архаг хууч өвчтэй, 6 сараас 5 насны 323 хүүхдэд хийж томуу өвчнөөс урьдчилан сэргийлсэн. Элэгний В, С вирус илрүүлэх шинжилгээнд 439 хүнийг хамруулснаас В вирустай 9,/ хуучин/ С вирустай 3 хүнийг илрүүлж дараагийн шатны вирус тоолуулах шинжилгээнд явуулж эмчилгээнд хамруулсан.Хүн амын ундны усны зохистой хэрэглээний талаар 297 хүүхдийг сургалтад хамруулан, усаа хайрлан хамгаалах, хуванцар савны хэрэглээний талаар зөвлөмжийг хөдөөгийн 279 өрхийн 798 иргэнд хүргэж, Засаг даргын Тамгын газартай хамтран Хөх сав канистргүй сум аяныг жил бүр зохион байгуулж, 3 байгууллага, 6 өрх хуванцар савнаас татгалзсан. | 100 |
| 5 | Нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийг дэмжих чиглэлээр дараах арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлнэ. Үүнд: Эх, хүүхэд, нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийг хамгаалах арга хэмжээ | 2021-2024ЭМТ | Улсын төсөв | 28 эхийг эрт үеийн хяналтад 100 хувь, төрөх, төрсний дараах хүндрэл болон нярайн хүндрэл эндэгдэл гараагүй.  | Жирэмсний эрт үеийн хяналтын хувь 95.8 нярай, эхийн эндэгдэл гараагүй байх | 8.0 | 8.0 | Жирэмсэн 105 эхийг эрт үеийн хяналтад 100 хувь авч, төрөх, төрсний дараах хүндрэл болон нярайн хүндрэл эндэгдэл гараагүй. ЖСА-д 129 хамрагдан, 0-5 насны 481 хүүхдийг сар бүрээр гэрээр эргэн идэвхтэй хяналтыг хийж, 6 сартай нэмэгдэл хоолонд орсон 87, 6-59 сартай А аминдэм уусан 361, 0-36 сартай Д аминдэм уусан 815 хүүхэд байна.Нөхөн үржихүйн насны 480 хүнийг бүртгэлтэй 85% эхийг эрт илрүүлэг, БЗДХ өвчин илрүүлэх үзлэгт хамруулахад ДОХ илрээгүй, БЗДХӨ шинээр 2 илэрч арга хэмжээ авч ажилласан. | 100 |
| **Зорилго 2. Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний орчин үеийн оношилгоо, эмчилгээний технологийг нэвтрүүлж, барилга байгууламжийг сайжруулах** |
| 1 | Сумдын болон өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн лабораторийн болон оношилгооны багажийн чадавхыг дээшлүүлэн, эмчилгээ, сувилгааны нэр төрлийг нэмэгдүүлнэ. | 2021-2024ЭМТ | Улсын төсөв | ЭХО аппаратаар 98 хүнийг оношилсон. | Лабораторын болон оношилгоо-ны багажны ашиглалтыг сайжруулаэмчилгээ сувилгааны нэр төрлийг нэмэгдүү-лэх | 4.2 | 4.0 | Хандив болон байгууллагын санхүүжилтээр биохимийн бүрэн автомат анализатор, шээсний ерөнхий шинжилгээний автомат анализаторыг авч, биохимийн аппаратаар 215 цусны ерөнхий шинжилгээний автомат анализаториар 1,789, шээсний ерөнхий шинжилгээнд 2,156, рентген шинжилгээнд 289 зүрхний цахилгаан бичлэгт 578, 5 нэр төрлийн түргэвчилсэн оношлуурын шинжилгээнд 2,598 хамруулан оношилгоо шинжилгээ хийснээр суманд хийгдэх шинжилгээ оношлогооны нэр төрлийг нэмэгдүүлсэн. | 100 |
| **Зорилго 3. Цахим эрүүл мэнд, эрт илрүүлэг, эргэн дуудах тогтолцоог бүрдүүлж, яаралтай тусламжийн чанар, үйлчилгээг хөгжүүлнэ.** |
| 1 | Жирэмсний нэрийн хяналт, цэргийн үзлэг, эрүүл мэндийн хяналт, бэлгийн замын халдварт өвчний хяналтын програмуудыг нэвтрүүлнэ. | 2021-2024ЭМТ | Улсын төсөв | Speed программ-тай болсон. | Speed программыг нэвтрүүлэх | - | - | Жирэмсний нэрийн хяналт, нөхөн үржихүйн насны иргэдийн үзлэгийн мэдээллийг Speed, цэргийн насны залуучуудыг үзлэгийн мэдээллийг e-hospital нөхөн үржихүйн насны эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн хяналтын программыг нэвтрүүлэн цэргийн насны 256 эрэгтэй, 167 эмэгтэйг бүртгэн цахим программыг нэвтрүүлсэн. | 100 |
| **Зорилго 4. Эрүүл мэндийн салбарын хүний нөөцийг бүрдүүлж, мэргэшүүлэн, чадавхийг нэмэгдүүлж, нийгмийн хамгааллыг дэмжинэ.** |
| 1 | Эрүүл мэндийн салбарын хүний нөөцийн хангалт, сургалт хөгжил, нийгмийн баталгааг дэмжих хөтөлбөрийг үргэлжлүүлнэ  | 2021-2024ЭМТ | Улсын төсөв | Туслах сувилагчийн цахим сургалтад нэг ажилтан суралцуулж, төлбөрийн 50 хувь, Ажилтнуу-дын халдвар хамгаалалд 5026,0 мянган төг | Эрүүл мэндийн салбарын хүний нөөцийн хангалт, сургалт хөгжил, нийгмийн баталгааг дэмжих хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилт 90% | 1,700.0 | 1,688.7 | Асрагч нарын 50 хувийг туслах сувилагчийн сургалтанд хамруулж, 19 ажилтанг хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан ажлын хувцас, хэрэгслээр бүрэн хангасан. Улсын төсвийн 102,4 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар эмч нарын орон сууц, улсын төсвийн 1,450.0 сая төгрөгөөр эмнэлгийн 15 ортой шинэ байр ашиглалтанд орж, сум орон нутагт ажиллаж байгаа эмч, мэргэжилтнүүдийн ажиллах, амьдрах орчинг бүрдүүлсэн. Ажилтан, албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангахад зориулж ковидын санхүүжилтээс 34 ажилтанд 51.1 сая төгрөг, үр дүнгийн урамшууллыг 16 ажилтанд 8.9 сая төгрөгийг тус тус олгосон. Жил бүр МУЗГ-ын 05 дугаар тогтоолын дагуу ажилтнуудын ажлыг хагас жилээр дүгнэн, биелэлтийг гурван үнэлгээний хазайлтаар дүгнэж 75.1 сая төгрөгийг олгосон. | 100 |
| **1.3.БИЕИЙН ТАМИР** |
| **Зорилт 1.Хүн амын эрүүл мэндийг сайжруулах зорилгоор идэвхтэй амьдралын хэвшилтэй иргэн, гэр бүлийг дэмжинэ** |
| 1 | Иргэдийн бие бялдрын түвшин тогтоох, заавал биелүүлэх норм, нормативын сорилыг насны ангиллаар жилд 2 удаа авч хэрэгжүүлнэ. | 2021-2024 ЗДТГ | Орон нутгийн төсөв | Бие бялдрын түвшин тогтоох сорилд 387 хүн | Иргэдийн бие бялдрын түвшин тогтоох сорилын үр дүн урд оноос өссөн байна. | 1.5 | 1.5 | Бие бялдрын сорилыг хавар, намрын улиралд 3-5, нас, 06-17 нас, 18-64 насны давхардсан тоогоор нийт 915 хүн хамруулан сорилын үр дүн урьд оноос 10 хувиар өссөн. Цэцэрлэгийн багш нарт сорилын үр дүнгээр дасгал хөдөлгөөн заахыг зөвлөж, заавар номыг хүргэж багшийг чадавхжуулсан.  | 90 |
| **Зорилт 2. Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд мэргэжлийн спортыг дэмжиж, олон улс, улс, бүс, аймгийн түвшинд өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлнэ.** |
| 1 | Өсвөрийн шигшээ багийг жудо, чөлөөт бөх, шатар, таеквондо, хүндийн өргөлт, хөнгөн атлетик, цана, волйебол, сагсан бөмбөг, теннисийн спортын төрлүүлээр спорт сонирхогч-дийн тоог жил бүр нэмэгдүүлэх | 2021-2024ЕБС | Орон нутгийн төсөв | Спортын зэрэг авсан 9 тамирчинҮндэсний шагайн харвааны улсын мэргэн 1, аймгийн гоц мэргэн 1Хүүхдүү-дийн 34,3 хувь нь секц дугуйлан сурсан. | Үндэсний шагайн харваа. Шатрын спортыг хөгжүүлэ-хэд дэмжлэг үзүүлэх | - | 10.0 | Сургуулийн дэргэдэх өсвөр үеийн спортын секц, дугуйланд самбо, жүдо, чөлөөт бөх, волейбол, үндэсний бөх, шагайн харваа, шатар зэрэг спортын төрлөөр хүүхэд, залуучуудын авьяас чадварыг нээн хөгжүүлэх зорилгоор тогтмол хичээллэж байна. 2021-2022 онд самбо, жүдо, чөлөөт бөх, гар бөмбөг, шатар, хөнгөн атлетикийн аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээнд 57 тамирчин оролцож 20 медаль хүртэж, 2022-2023 онд шатар, шагайн харваа, самбо, чөлөөт бөхийн улсын хангайн бүсийн, олон хотын, аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээнд 48 тамирчид оролцож 32 медаль хүртэж, 2023-2024 онд гар бөмбөг, шатар, хөнгөн атлетикийн аварга шалгаруулах тэмцээнүүдэд 68 тамирчид 16 медаль хүртсэн.  | 100 |
| 2 | Үндэсний болон бусад спортын төрлүүдийг нэмэгдүүлэх сонирхогчдийн тоог жил бүр нэмэгдүүлэх | 2021-2024ЕБССоёл-ын төв | Орон нутгийн төсөв  | Эмэгтэй харваачдын багийг шинээр байгуулж,Нийт 40 ахмад, залуу үеийн харваачтай болсон. | Үндэсний шагайн харваа. Шатрын спортыг хөгжүүлэ-хэд дэмжлэг үзүүлэх | **-** | **20.0** | Үндэсний спортыг хөгжүүлэх зорилгоор сумын шагайн харвааны багийг Хархорины “Торгоны зам”-ын наадам, “Сангийн далай”-н тойром, Аймгийн гоц мэргэдүүдийн нэрэмжит тэмцээн, Архангай аймгийн Хашаат сумын 100 жилийн ойн баяр наадамд оролцуулж, үндэсний нумт шагайн харвааны аймгийн гоц мэргэн 2, хүндэт харваач 2 тус тус төрөн гарсан. Шагайн харвааны өсвөрийн цомын аварга шалгаруулах тэмцээнд тусгай байр, “Отго харваа” тэмцээнд өсвөрийн цуваа харваанд 2, 3 дугаар байрт шалгарч шагай харваагаар хичээллэгчдийн тоо нэмэгдэн ЯХИС-ийн төсөл хөтөлбөрөөр Мэргэн шавь төслийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн.  | 100 |
| **1.4 Боловсрол** |
| **Зорилго 1. Багш, сурагчдын сурч, хөгжих орчныг сайжруулж, сургалтын чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.** |
| 1 | Багш нарын ур чадварыг нэмэгдүүлэх зорилгоор багш хөгжлийн төвийг байгуулж түүнд тулгуурлан ахмад багш нарын идэвх оролцоотойгоор залуу багш, сурагчдад зориулсан дугуйлан, клуб ажиллуулна. | 2021-2024ЕБС | Улсын төсөв | Багш хөгжлийн төв нь ээлжит хичээлийн бэлтгэлийг цахим орчинд байршуулан бусадтай туршлага солилцсон. | Хэрэглэг-дэхүүн хүртээмж-тэй болгох | 100.7 | 100.7 | Багш нарыг чадавхжуулах зорилгоор ахмад болон зэрэгтэй багш нарын тэргүүн туршлага түгээх хэлэлцүүлэгт хичээлийг 4 удаа зохион байгуулж, давхардсан тоогоор 76 багш, ажилтан хамрагдан, ахмад багш нарын чиглүүлгээр “Үлгэрч хүүхэд” дугуйлан, “Угийн бичиг хөтлөх арга зүй” сургалт, “Ширээний теннис” секц зэрэг үйл ажиллагааг зохион байгуулсан.Сургалтын орчныг сайжруулах чиглэлээр иргэний ёс зүйн кабинет, номын сан, физик, гадаад хэлний кабинетыг тохижуулан бүх ангиудын самбарыг шинэчлэн, багш хөгжлийн өрөөг тохижуулахад 100.7 сая төгрөгийг зарцуулан багш нарын мэргэжил боловсролыг дээшлүүлэх, хөгжүүлэх, мэргэжлийн бүлгээрээ хамтран ажиллах боломжийг бүрдүүлсэн. | 100 |
| **Зорилт 2. Боловсролын байгууллагуудад шаардлагатай хөрөнгө оруулалтыг үе шаттайгаар хийж, багш, сурагчдын сурч, хөгжих орчныг сайжруулж, боловсролын үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.** |
| 1 | Суруулийн анги танхимыг шүүлтүүртэй ундны цэвэр усаар хангаж, стандартад нийцсэн ширээ сандалтай болох | 2021-2024ЕБС | Улсын төсөвХандив | Шүүлтүүртэй ус цэвэршүүлэгч 8 | Анги танхимыгус цэвэрлүүлэгчээр хангаж, ширээ, сандлыг шинэчлэх | 3.8 | 3.8 | Багш хөгжлийн төв, анги коридоруудад нийт 18 ширхэг шүүлтүүртэй ус цэвэршүүлэгч байрлуулснаар багш, сурагчид цэвэршүүлсэн ус уух нөхцөл боломжийг нэмэгдүүлсэн.Улсын төсвийн 1,4 сая төгрөгийн хөрөнгөөр дотуур байрын хүүхдийн зөөлөн эдлэл болон цагаан хэрэглэлийг шинэчилсэн.  | 100 |
| 2 | Цэцэрлэгүүдийн гадна тоглоомын талбайн тохижилтыг стандартын шаардлагад нийцүүлэх, тоглоом сургалтын хэрэглэгдэхүүний хангалтыг сайжруулна. | 2021-2024Цэцэр-лэг | Хандив | Гадаа тоглоомын талбай тохижилт хийх шаардлагатай. | Стандартын шаардлагад нийцсэн биеийн тамирын талбайтай болох | 71.6 | 71.6 | 2020 онд “Өөшийн говь” ХХК-ийн 2.0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар ахлах бүлэгт шинээр ариун цэврийн өрөөг байгуулснаар цэцэрлэгийн бүх бүлгүүд шаардлага хангасан ариун цэврийн өрөөтэй болсон. 2021 онд ундны усны зориулалтаар гүний худаг, урлаг зааланд сургалтын орчинд нийцсэн хивсэн дэвсгэр, гал тогоонд 1,440.0 мянган төгрөгийн үнэ бүхий жигнүүр, дээжийн хөргүүрээр хангасан. 2022 онд 10х4м хэмжээтэй автомашины зогсоолыг шинээр хийж тэмдэгжүүлэн, “Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд 2.009м2 газрыг хашаажуулан 450ш хайлаас тарин, явган хүний 10м замыг нэмж хийсэн. 2023 онд нөхөн хангалтын зардал 2.5 сая төгрөгөөр гадна тоглоомын талбайд савлууртай ком тоглоом, гадна талбайн тохижилтыг сайжруулан иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 1.4 сая төгрөгийн санхүүжүүжилтээр ангиудын тоглоом, хэрэглэгдэхүүний хангалтыг нэмэгдүүлсэн. Сумын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн 3.5 төгрөгийн дэмжлэгээр 12ш камерыг суурилуулсан. 2024 онд “ХИХ” ХХК-ийн 6.0 сая төгрөгийн хандиваар биеийн тамирын талбайд 13.5х7м хэмжээтэй сагсан бөмбөг, хөл бөмбөгийн талбайг хийж хашаажуулсан. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 15.0 сая төгрөгөөр тоглоомын талбайн тоглоом, тохижилтыг хийж, иргэдийн хандиваар сүүдрэвч, бүлгүүдийн тохижилтийг 4.7 сая төгрөгөөр хийсэн. | 100 |
| 3 |  Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгт тэгш хамрагдах боломжийг бүрдүүлэн, хамран сургалтыг нэмэгдүүлэх, шаардлагатай тохируулгат хэрэглэгдэхүүнээр хангаж, багшлах боловсон хүчнийг давтан сургах, мэргэшүүлэх, жирийн ангид шилжин суралцах чадварыг дээшлүүлэх | 2021-2024Цэцэр-лэгЕБС | Улсын төсөв | Цэцэрлэг-2ЕБС-6 | ХБХ-ийг боловсрол-ын үйлчил-гээнд бүрэн хамруулах | 5.0 | 4.9 | 2021-2025 оны хичээлийн жилд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн хамран сургалт 100 хувьд хүрч, шинээр 4 хүүхэд элсэн суралцаж нийт 7 хүүхэд байгаагийн 3 сурагч ганцаарчилсан сургалтын хөтөлбөрт хамруулан Хөгжлийн бэрхшээлтэй болон аутизмтэй хүүхэдтэй ажиллах сургалтад 1 багшийг хамруулж, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй ажиллаж байгаа 3 багшид 10 хувийн нэмэгдлийг олгож тэгш хамрагдах боломжийг бүрдүүлсэн. | 100 |
| 4 | Хүүхэд бүрийг тэгш хамруулан сургахХувь хүний ур чадвар, энтрепренер-шип боловсрол олгох" төсөл бичүүлэн хэрэгжүүлэх | 2021-2024ЕБС |  ЯХИС Хандив | -. | Сургалтад хамруулж, төслийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүл-нэ. | 21.8 | 21.8 | Японы хүүхдийг ивээх сангаас хэрэгжүүлж буй Орон нутгийн өсвөр үеийнхэнд энтрепренершип боловсрол олгох төсөл хөтөлбөрт, “Эко хэрэглээ”, “Уран шаглаа”, “Утаснаас биш номноос мэдлэгжье”, “Мяндсан сувд”, “Learning office”, “Гараар урлаж гоёлоо бүтээцгээе”, “School price” нийт 19.2 сая төгрөгний 7 төсөл хэрэгжин, энэ онд шинээр бийрэн бичлэгийн “Mongolian calligraphy” төсөл шалгарч санхүүжилтээ авахаар болсон. Тус төсөл хөтөлбөрт хамрагдсан сурагчдын 70 гаруй хувь нь багаар хамтран ажиллах, цаг төлөвлөх, өөрийгөө илэрхийлэх, шийдвэр гаргах зэрэг хувь хүний ур чадварт суралцаж санхүүгийн мэдлэгээ дээшлүүлсэн. | 100 |
| **Зорилт 3. Боловсролын байгууллагуудад үйлчилгээний стандартын шаардлага хангасан хоол үйлдвэрлэлийн байр, тоног төхөөрөмж, хүний нөөцийг бүрдүүлж, бүх сурагчдыг үдийн хоолны хөтөлбөрт хамруулна** |
| 1 | Сургууль, цэцэрлэгүүдэд туслах болон хүлэмжийн аж ахуй эрхлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ | 2021-2024Цэцэр-лэг | Хандив тусламж | - | Хүлэмжид нарийн ногоо тарьж хүүхдийн хүнсэнд хэрэглэх, орлого олох боломжийг нэмэгдүү-лэх | - | 1.0 | Цэцэрлэгт Засаг даргын Тамгын газраас “Хүнсний хангамжийг нэмэгдүүлэх зорилтот жил”-ийн хүрээнд 3х6м хэмжээтэй хүлэмж өгч, туршилтын талбай, хүлэмжээс чацаргана 45кг, төмс 100кг, манжин 20кг, сонгино 15кг, лууван 20кг, улаан лооль 5кг-ыг тус тус хураан авч, хүүхдийн хоол хүнсэнд хэрэглэж, эко хүнсний бүтээгдэхүүнээр хангасан. | 100 |
| **Зорилт 4. Боловсролын үйлчилгээг чанартай зохион байгуулж, сургалт, хүмүүжлийн ажлын чанарыг дээшлүүлж, дотоод, гадаадын их дээд сургуульд хүлээн зөвшөөрөгдсөн суралцагчийг бэлтгэнэ.** |
| 2 | Цэцэрлэг сургууль бүр үйл ажиллагаандаа өйрийн ХШҮ, дотоод аудитын тогтолцоог хөгжүүлж, жилд 10-аас доошгүй Цэцэрлэг, сургууь хөндлөнгийн үнэлгээнд хамрагдана | 2021-2024Цэцэрлэг | Улсын төсөв | - | Орчны үнэлгээг хийж аюулгүй байдал эрүүл ахуйн стандарт, үйлчилгээ-ний стандартыг хэрэгжил-тийг хангаж ажиллах | - | - | Цэцэрлэгийн дотоод хяналтын нэгж нь төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтыг сар бүр хийж илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах талаар зөвлөмж, чиглэл өгч хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангах үүднээс Гараас гарт, камерын хяналтын журмуудыг хэрэгжүүлэн ажилласан.. Ерөнхий боловсролын сургууль нь Эцэг эхийн зөвлөлийн гишүүдээр байгуулагын эрсдлийн үнэлгээг жилд 1 удаа хийлгэж, энэ хичээлийн жилд дундаж үнэлгээ 79,6 хувь, нийт 13 эрсдлийг илрүүлж түүний мөрөөр эрсдлийг бууруулах чиглэлээр шаардлагатай арга хэмжээг авсан. Сургуулийн дотоод хяналт шалгалтын багийг 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй шинэчлэн байгуулж, 6 зорилт 27 чиглэлийн шалгуур үзүүлэлтээр улирал тутам үнэлж дүгнэхэд сүүлийн 1 жилд 18 зөрчил дутагдал илэрснээс 16 зөрчлийг арилгуулан дотоод хяналтын үйл ажиллагаа тогтмолжсон. | 100 |
| 3 | Шатар” хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ. | 2021-2024Цэцэр-лэгЕБС | Улсын төсөв | Шатар хөтөлбөр хэрэгжүүлэх багшгүй, тодорхой амжилтгүй | Уралдаан тэмцээнд сурагчдыг хамруулах | 1.0 | 0.7 | Цэцэрлэгийн дэргэдэх шатрын дугуйланд 39, Ерөнхий боловсролын сургуулийн шатрын клубт насны ангилал чадварын 2 түвшингээр хичээллүүлж давхардсан тоогоор 165 хүүхэд хамрагдаж, уралдаан тэмцээнүүдээс алтан медаль 5, мөнгөн медаль 5, хүрэл медаль 9, тусгай байр 10 сурагч хүртэж, улсад 2 сурагч оролцож, 1 сурагч УАШТ-д оролцохоор болж шатрын спортыг сонирхон хичээллэх хүүхдийн тоо нэмэгдсэн. | 100 |
| **Зорилго 6. Сургалтын хөтөлбөр, агуулга, арга зүйд монголын түүх, хэл, соёл, үндэсний өв уламжлал, зан заншил, эх оронч сэтгэлгээ, хувь хүний хөгжил, төлөвшил, хос бичигтэн болох зэрэг хүн төрөлхтний нийтлэг үнэт зүйлийг тусган хэрэгжүүлнэ.** |
| 1 | Сургуулийн хүүхдийн өөрийн удирдлагын байгууллагын санаачлагыг дэмжиж хүүхдийн авьяас чадварыг хөгжүүлэх, бие даан бүтээлчээр суралцах боломжийг нээн, өв соёл, хэл, сэтгэн бодох, техник технологи, оюуны спортын төрлийн клуб, төв, дугуйлан, секцэд хичээллэх сурагчдын тоог нэмэгдүүлнэ. | 2021-2024 ЕБС | Орон нутгийн төсөв | 5 клуб, 12 дугуйлан | Клуб, төв, дугуйлан, секцэд хичээллэх сурагчдын тоог нэмэгдүүл-нэ. | 5.0 | 5.0 | Хүүхдийн өөрөө удирдах байгууллагын “Өсвөрийн эмч”, “Өсвөрийн цагдаа”, “Өсвөрийн аврагч”, Номын санч сурагч, гар бөмбөг, сагсан бөмбөг, шатар, даам, шагайн харваа, цаасан урлал, стем, жудо бөх, хөнгөн атлетик, япон хэл, яруу найраг, шүрэн урлал, гитар, үккүлэлэ, загвар зохион бүтээгч, сүлжмэл, теннисын дугуйлан, энтрепренерүүд клуб, охидын клуб, эко клуб зэрэг нийт 26 клуб, дугуйланд давхардсан тоогоор 1448 сурагч хамрагдаж өөрсдийгөө бие даан хөгжүүлэх секц дугуйлангаар хичээллэх хүүхдийн тоо 20 хувиар нэмэгдсэн. | 100 |
| **Зорилго 7 . Хүн бүрт чанартай боловсрол эзэмших тэгш боломж бүрдүүлж, боловсролыг хувь хүний хөгжил, гэр бүлийн амьдралын баталгаа, улс орны хөгжлийн суурь болгон насан туршдаа суралцахуйн тогтолцоог бэхжүүлнэ.** |
| 1 | Салбарын албан хаагчдын нийгмийн хамгааллыг сайжруулах, тэдний эрүүл мэнд хөдөлмөрийн үнэлэмж, орон байрны нөхцөлийг сайжруулах асуудлуудыг үе шаттайгаар шийдвэрлэнэ. | 2021-2024 ЕБС | Улсын төсөвХуримт-лалҮЭ | - | Ажилтнуудын ажиллах нийгмийн баталгааг хангасан байх | 50.0 | 51.1 | Цэцэрлэг нь багш ажилтнуудаа эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээнд хамруулж 857.5 мян төгрөг, багш, ажилтны үр дүнгийн урамшуулалд 76.6 сая төгрөг, хичээл практикийн зардалд 9.6 сая төгрөг, эрүүл мэндийг дэмжих зардалд 2.1 сая төгрөг, өндөр насны тэтгэвэрт гарсан багшийн нэг удаагийн буцалтгүй тусламж 10.1 сая төгрөгийг тус тус олгосонЕрөнхий боловсролын сургууль нь 8 багш ажилчдыг өөрийн дотуур байр болон нийтийн байранд байрлуулж амьдрах орчинг шийдэн байгууллагын Үйлвэрчний эвлэлээс: Эмчлэн эрүүлжүүлэх, сувилалд нийт 27 албан хаагчдад 4.175.000төгрөг, Багш ажилчдын хувцас хантааз, 1,560,000 төгрөг, хэвтэн эмчлүүлэхэд 690.000 төгрөг, витаминжуулалтад 2.223.000 төгрөг, Хандив, тусламжаар өндөр насны тэтгэвэрт гарч байгаа 4 ахмадад 3.040.000 төгрөгний дурсгалын зүйл, Биеийн тамирын болон түүх нийгмийн багш нарыг эмчилгээнд 2 сарын цалинтай чөлөө, эмчилгээний зардалд 3.360.000 төгрөг, хуучин склад буулгаж 10 багш 14 ажилчдад түлээний мод, дээврийн төмөр, палк, банзнуудыг худалдан борлуулсан. Улсын төсвөөрэрүүл мэндийн үзлэг оношилгоонд 4 удаа, давхардсан тоогоор 176 албан хаагчийг хамруулж нийт 4.734.400 төгрөг, “Залуу манлайлал” мэргэжлийн хөгжлийн бүлэгтэй хамтран багш ажилчдын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх зорилгоор багш, ажилчдын дунд 5 төрөлт спортын тэмцээн зохион байгуулж, байгууллагаас 500,000 төгрөг, ажилчдад 357.500 төгрөгний ажлын хувцас, 31.0 сая төгрөгний 12ш нотебүүк, 1 суурийн компьютер, 4ш табыг шинээр авч багш нарын компьютерыг бүрэн шинэчилсэн. | 100 |
| 2 | Багш, удирдах ажилтны мэргэжил боловсролыг дээшлүүлэх "Багшийн цахим кампус" зайн сургалтын системийг хөгжүүлж, багш нарын 70-аас доошгүй хувийг зайн сургалтаар мэргэжил, боловсролыг нь дээшлүүлнэ. | 2021-2024Цэцэр-лэгЕБС | Улсын төсөв | Гадаад хэлний багш нар мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад хамрагдсан. | Зайн сургалтад хамрагдалт 80 хувьд хүрнэ. | 6.1 | 6.1 | Багш нарыг чадавхжуулах зорилгоор ахмад болон зэрэгтэй багш нарын тэргүүн туршлага түгээх хэлэлцүүлэгт хичээл 12 удаа зохион байгуулж, 1, 5, 10 дахь жилийн сургалтад 7 багш, төрөлжсөн сургалтад давхардсан тоогоор 164 багш ажилтан, багш нарын модуль сургалтад 18 багш, 3 удирдах ажилтан хамрагдаж 2.7 сая төгрөгийг зарцуулсан.Багш солилцоо хөтөлбөрийг “Тэмүүлэл эрдэм” сургуультай хамтран 8 чиглэлээр туршлага судалж, өөрийн сургуулийн туршлагаа түгээн бийрэн бичлэгийн сургалтад монгол хэлний багш нарыг хамруулан сургалтын төлбөрийг багш хөгжлийн зардлаас олгож багш нарыг чадавхжуулсан..  | 100 |
| **Зорилт 8. Хүн бүрт чанартай боловсрол эзэмших тэгш боломж бүрдүүлж, боловсролыг хувь хүний хөгжил, гэр бүлийн амьдралын баталгаа, улс орны хөгжлийн суурь болгон насан** **туршдаа суралцахуйн тогтолцоог бэхжүүлнэ.** |
| 1 | Насан туршийн боловсрол олгох сургалтыг бизнес, амьдрах ухаан, хүний хөгжил, ёс суртахуун, гоо зүй, гэр бүл, байгаль орчны, иргэний боловсрол (эрх зүй, эрүүл мэнд, гамшгаас хамгаалах) олгох чиглэлээр сургалтын олон талт хэлбэрээр зохион байгуулна. | 2021-2024ЕБС | - | “Харилцан суралцья, хамтдаа хөгжье” сургалтзохион байгуулсан. | Насан туршийн боловсрол-ын сургалтыг олон талт хэлбэрээр зохион байгуулах | - | - | “Иргэний ёс зүйн боловсрол”, Хүүхдийн эрх ба хамгаалал, Ёс суртахууны боловсрол, Гэр бүлийн боловсрол зэрэг онлайн сургалтуудад арга зүйчийг хамруулан мэдлэгийг дээшлүүлсэн.Гоо зүйн боловсрол олгох сургалтаар “Бүжиг идэвхтэй хөдөлгөөн-Цэнгээнт бүжиг” аяныг зохион байгуулж сурагчдын хөдөлгөөний эвсэл, урлагийн мэдрэмж, сонсгол, идэвх оролцоог нэмэгдүүлэн “Өглөөний цэнэг” аяныг зохион байгуулж сумын иргэдийн өглөөний цагийг өөртөө зориулан эрүүл идэвхтэй эртэч дадалд сургах зорилгоор шугаман бүжгийг 67 төрийн албан хаагч, 280 иргэнд заасан. Өсвөрийн санхүүч клуб “Зорилготой хуримтлуулъя” уриатайгаар мөнгөний үнэ цэнэ, хуримтлалын ач холбогдлын талаар сурагчдад мэдээлэл өгч, “Эрсдэлээс өөрийгөө хамгаалъя” аяны хүрээнд бага ангиудад бичлэг үзүүлж харилцан ярилцаж, дунд, ахлах ангиудад танхимаар сургалт зохион байгуулсан. | 90 |
| 2 | Монгол бичигт суралцах бүх нийтийн хөдөлгөөн өрнүүлнэ | 2021-2024ЕБС | - | Үндэсний хэмжээний сургагч багш 1 | Кирилл, үндэсний хос бичигтэн болох | 2.5 | 2.5 | Бүх нийтийн “Монгол бичиг” сурах үйл ажиллагааг эрчимжүүүлэх зорилгоор монгол хэл бичгийн багш нар төрийн байгууллагуудад үндэсний бичгийн сургалтыг 10 удаа, “Үндэсний бичиг үсэг заагч багш нартай хамтран 7-9 дүгээр ангийн сурагчдыг “Өв соёлоо тээгч түгээгч” уралдаанд 90 сурагч оролцож, 6 дугаар ангийн үндэсний бичгийн цагаан толгойн баярт бийрийн бичгийн дугуйлангийн сурагчдын бүтээлээр үзэсгэлэн гаргаж төрийн албан хаагчид, иргэд, сурагчдад сурталчилсан. | 70 |
| 3 | Насанд хүрэгчдийн тасралтгүй сургалт болон ерөнхий боловсрол нөхөн олгох сургалтыг зохион байгуулна | 2021-2024 ЕБС | Улсын төсөв | - | Дүйцсэн хөтөлбөрт тойргийн суралцагч-дыг бүрэн хамруулах | - | - | Насан туршийн боловсрол олгох дүйцсэн хөтөлбөрт 2021-2024 онуудад 33 суралцагч суралцсанаас суурь боловсрол олгох сургалтад 11, бүрэн дунд боловсрол олгох сургалтад 23 суралцагч хамрагдаж 11 суралцагч гэрчилгээтэй болж зохиох шатны боловсрол эзэмшсэн. | 100 |
| **1.5. ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУД, ГЭР БҮЛИЙН ХӨГЖИЛ** |
| **Зорилт 1. Гэр бүлд ээлтэй хөгжил, хамгааллын бодлогыг хэрэгжүүлэн гэр бүлийн хөгжлийг дэмжиж, тогтвортой, чадавхижсан гэр бүлийг төлөвшүүлнэ.** |
| 1 | Залуу гэр бүлд чиглэсэн зөвлөгөө өгөх үйлчилгээг нэвтрүүлж, гэрлэлтийн үнэ цэнэ, гэр бүлийн үүрэг хариуцлагын талаарх ойлголтыг нэмэгдүүлж, энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа иргэний нийгмийн байгууллагыг дэмжин хамтран ажиллана. | 2021-2024 ЗДТГЭМТ | Орон нутгийн төсөвХЭДС | Зөрчил маргаан-тай 9 гэр бүлийн хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэн сургалт зохион байгуулж, зөвлөн туслах арга хэмжээ авсан. | Залуу гэр бүл, тусламж дэмжлэг шаардлаг-тай гэр бүлийн судалгааг гаргаж дэмжлэг үзүүлэх  | - | - | Гэр бүлийн хүчирхийлэл, өсвөр насны хүүхдийн сэтгэл зүйн онцлог, үе тэнгийн дээрэлхэлт, цахим хэрэглээ, архи, тамхины донтолт, хүүхдийн асрамж, халамж зэрэг иргэд хүүхдүүдэд тулгамдаж буй асуудлаар 75 гэр бүлийн 164 иргэн, 112 хүүхдэд ганцаарчилсан болон бүлгийн зөвлөгөө өгч, нөхцөл байдлын үнэлгээ хийж, хүүхэд хамгааллын хариу үйлчилгээ үзүүлж, амьдралын хэв маягт эергээр нөлөөлөхөд дэмлэг үзүүлсэн. Аймгийн Залуучуудын холбоотой хамтран “Аз жаргалтай гэр бүл” сургалтад 1 гэр бүлийг оролцуулж, Үжин төвтэй хамтран сургалт зохион байгуулан 135 иргэн хамруулан гэр бүлийн үүрэг хариуцлагын талаарх ойлголтыг нэмэгдүүлсэн. | 100 |
| **Зорилго 2. Хүүхдийн эрх, хөгжил, хамгааллын үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг дээшлүүлж, салбар дундын хамтын ажиллагааг сайжруулан, хүүхдэд ээлтэй аюулгүй орчин бүрдүүлнэ** |
| 1 | Мэргэжлийн судалгааны байгууллагуудтай хамтарч, хүүхдийн эрсдэлийн мэдээллийн сан бий болгож, хүүхэд хамгааллын хамтарсан багийг чадавхижуулах, үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх тогтолцоог бий болгоно. | 2021-2024ЗДТГ | Орон нутгийн төсөв | Нөхцөл байдлын үнэлгээг 5 өрхийн 9 хүүхдэд хийсэн. | Хүүхэд эрсдэлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлсэн байх | - | 0.3 | Эрсдэлт нөхцөлд амьдарч байгаа зорилтот 8 бүлгийн 134 хүүхдийн мэдээллийн санг бүрдүүлж, хүүхэд хамгааллын хариу үйлчилгээ үзүүлэн хамтарсан багийн үйл ажиллагааг тогтворжсон. | 70 |
| 2 | Төр, хувийн хэвшлийн байгууллагуудад “Хүүхэд хамгааллын бодлого”-ыг хэрэгжүүлж, “Гэр бүлийн зөвлөл”-ийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлж, хүүхэд хамгааллын үр дүнтэй тогтолцоог бүрдүүлнэ | 2021-2024ЗДТГ | Орон нутгийн төсөвХандив | Төрийн 4 байгууллага, 1 багт гэр бүлийн зөвлөлтэй болсон. | Хүүхэд хамгаал лын бодлого хэрэгжүүл сэн байгуул лагын тоо | - | - | “Төрийн байгууллагууд хүүхэд хамгаалалын бодлого”-ыг боловсруулж, ажилтан албан хаагчийн гэр бүл, хүүхдийн дэлгэрэнгүй судалгааг нарийвчилан гарган “Гэр бүлийн үнэ цэнэ, хүүхэд хүмүүжлийн эерэг аргууд, өглөөг хэрхэн аз жаргалтай эхлүүлэх вэ? сэдэвт сургалтуудыг тус тус зохион байгуулсан. Цэцэрлэг нь багш ажилтны дунд “Гэрийн дүрэм” -тэй болох ажлыг зохион байгуулж, “Хүүхэд хөгжил”-ийн өрөөг тохижуулан ажилтан албан хаагчийн хүүхдийн төрсөн өдөр ажлын өдөр тохиолдвол цалинтай чөлөө олгож Бага насны хүүхэдтэй эцэг эх хүүхдээ сургуульд нь хүргэж өгөх, авах, эргүүлийн ажил гүйцэтгэх, зэрэг хүүхдэдээ гаргах цагийн уян хатан зохицуулалт хийж гэр бүлийн зөвлөлийн үйл ажиллагаа идэвхжсэн. | 90 |
| **Зорилт 3. Ахмад настан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг тасралтгүй хөгжүүлэх, тэдний эрэлт хэрэгцээнд суурилсан хөгжил оролцоог хангасан салбар дундын зохицуулалт хийж, нийгмийн идэвх оролцоог нэмэгдүүлнэ.**  |
| 1 | Бүх сумдыг ахмадын хөгжлийн төвтэй болгож, үйл ажиллагааг тогтмолжуулна. | 2021-2024 ЗДТГ | Орон нутгийн төсөв  | - | Ахмад настныг чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх нөхцөлөөр хангах. | - | 10,2 | Ахмад настны хөгжил, оролцоог дэмжин шагайн харваа, теннис, хийн дасгал, урлагын арга хэмжээнд оролцуулан, жил бүр ахмадын баярыг тэмдэглэн өнгөрүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэн ОНХС-ийн 8,0 сая төгрөгийн засварын ажлын гэрээг байгуулсан. | 90 |
| **1.6.ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ** |
| **Зорилт 1. Хөдөлмөрийн зах зээлийн тэнцвэрт байдлыг хангаж, халамжаас хөдөлмөр эрхлэлтэд шилжүүлэх замаар ажилгүйдлийн түвшинг бууруулж, нийгмийн дундаж давхаргыг нэмэгдүүлнэ.** |
| 1 | Орон нутгийн нийгэм, эдийн засгийн бодлогод тулгуурлан, салбар бүрт шинээр бий болох ажлын байрыг төлөвлөн, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих бодлого, төсөл хөтөлбөр, хөнгөлөлттэй зээлд хамруулан, ажилд зуучлах замаар ажлын байр бий болгоно. | 2021-2024ЗДТГ | ХЭДС | Байнгын ажлын байр-8, малжуу-лах- 2Нийт 10 иргэн | 10-аас доошгүй ажлын байр бий болгох | 131.2 | 131.2 | 2021 онд хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас 10 иргэнд зээл олгон ажлын байр бий болгосон.2022 онд Аж ахуй эрхлэгчдийг дэмжих төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд 2 иргэний төсөл, Ахмад настны санхүүгийн дэмжлэгт 1 иргэний төсөл, Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний төсөл хөтөлбөрт 1 иргэн хамруулан 40 иргэнийг түр, 10 иргэнийг байнгын ажлын байраар хангаж, 38 иргэнийг ажлын байранд зуучилсан.2023-2024 онд хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээнд хамрагддаг хөдөлмөрийн насны ажилгүй болон ажил идэвхтэй хайж буй 41 иргэнийг нийтийг хамарсан 5 ажилд, 93 иргэнийг эмнэлэг, эмч ажилчдын орон сууцыг барих, зам талбайн ажилд бүртгэн ажлын байрыг бий болгон малжуулах хөтөлбөрт нийт 28 өрхийг хамруулж дэмжлэг үзүүлж ажилласан. | 100 |
| 2 | Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт, нийлүүлэлтийн чиг хандлагад нийцүүлж, үйлчилгээний болон бусад ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, зөвлөгөө мэдээлэл өгөх | 2021-2024ЗДТГ | - | Сургалт1 Хамрагдсан ажилтан 4 | Иргэдийг зөвлөгөө мэдээллээр хангах | - | - | Төсөл хөтөлбөрүүд болон нийтийг хамарсан ажилд оролцсон 38 иргэдэд ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох зөвлөгөө өгч, 40 иргэнд хөдөлмөр эрхлэлтийн ур чадварт батлагдсан арга зүйн зөвлөмжийн дагуу үнэлгээ хийсэн.“Эм эс деволопмент” консалтинг сургалтын байгууллагатай хамтран 8-12 дугаар ангийн 50 сурагчдад мэргэжил сонголтын талаарх ойлголт сургалтыг зохион байгуулж, чиг хандлагыг тодорхойлон мэдээ, мэдээлэл өгч, гарын авлагыг тараан зөвлөн туслаж мэргэжлийн чиг баримжаатай болгосон. | 100 |
| 3 | Харьцангуй бага хэрэглээтэй, дунджаас доогуур түвшний орлоготой өрхийн ажил эрхлэхгүй байгаа насанд хүрсэн иргэнийг мэргэжил эзэмшүүлэх, ур чадварыг нь ахиулах сургалтад хамруулах | 2021-2024ЗДТГ | ХЭДС | 18-34 насны зорил-тот бүлгийн 2 залууг “Оролцоо төсөлд хамруул-сан. | Мэргэжлийн сургалтад хамруулсан байна | - | 0.8 | 2021-2022 онд 18-34 насны зорилтот бүлгийн 8 залууг хөдөлмөрт бэлтгэх 14 хоногийн вакумжуулсан, 2023 онд 1 иргэнийг политехникийн коллежид зохион байгуулагдсан автозасварчны, 2 иргэнийг хоол үйлдвэрлэлийн тогооч бэлтгэх сургалтуудад тус тус хамруулсан.“Эм эс деволопмент” консалтинг сургалтын байгууллагатай хамтран зорилтот бүлгийн 15 иргэнд ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох ганцаарчилсан зөвлөгөө өгөх үйчилгээнд хамруулан хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжсэн. | 100 |
| 4 | Эмэгтэйчүүд болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг хөдөлмөр, эрхлэлтийг дэмжих сангийн зээл, төсөл, хөтөлбөрт хамруулан хүн амын бүлгүүдийн онцлогт нийцсэн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжинэ. | 2021-2024ЗДТГ | ХЭДС | Хөгжлийн бэрхшээл-тэй нэг иргэн ажлын байраар хангагдсан. | Эмэгтэй-чүүд, Хөгжлийн бэрхшээл-тэй иргэдийг ажлын байраар хангах | - | 33.0 | Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн дэмжих зорилгоор аж ахуй эрхлэгчдийг дэмжих хөтөлбөрт 2 иргэнийг хамруулан тус бүр 5.0 сая төгрөг, хөгжлийн бэрхшээлтэй 2 иргэнд 5.0 сая төгрөг, 2 ахмад настанд 8.0 сая төгрөгийн санхүүжилтийг тус тус олгож 2023 онд Ахмад мэргэжилтэний зөвлөн туслах үйлчилгээнд Эрүүл мэндийн төв, Соёлын төв төслөө ирүүлж байгууллага тус бүр 520 цагийн Архив, бичиг хэргийн чиглэлээр зөвлөн туслах үйчилгээ авсан.Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээний төсөл хөтөлбөрт 4 бүлгийн 8 ахмад настан төслөө ирүүлж бүлэг тус бүр 1.0-2.0 сая төгрөгийн буцалтгүй санхүүжилт авч 32 эмэгтэйг байнгын болон түр ажлын байраар хангасан. | 100 |
| **Зорилт 2.Салбарын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг ханган, төр, хувийн хэвшлийн байгууллагууд, ажилтан, үйлчлүүлэгчдэд ээлтэй орчин бүрдүүлнэ.** |
| 1 | Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын зөвлөлөөс үзлэг шалгалт, зөвлөн туслах, сургалт, арга хэмжээг тогтмол зохион байгуулна. | 2021-2024ЗДТГ | Орон нутгийн төсөв | ХАБЭА хариуцсан 4 ажилтан сургалтад хамрагд-сан. | Сумын ХАБЭАЗ-ийн үйл ажиллагаа тогтворж-сон байх | - | 3.6 | ХАБЭА-н цахим сургалтад төрийн 5 байгууллагын 14 ажилтан албан хаагчид, Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг судлан бүртгэх сургалтад 5 албан хаагч, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зөвлөлийн чадавхжуулах сургалтад 4 албан хаагчийг тус тус хамруулж гэрчилгээтэй болгосон. ХАБЭА-н улсын үзлэгийг зохион байгуулж зөвлөн туслах ажлыг байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдэд хийн нийтийг хамарсан болон мод тарих ажилд ажилласан иргэдэд, аюулгүй ажиллагааны талаар мэдээлэл өгч, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зөвлөлийн үйл ажиллагааг тогтворжсон. | 100 |
| **Зорилго 3. Нийгмийн халамжийн үйлчилгээг оновчтой болгон, зорилтот өрх, иргэний амьжиргаанд дэмжлэг үзүүлж, амьдралын чанарыг дээшлүүлнэ.** |
| 1 | Өрхийн амьжиргааны түвшин тогтоох судалгаанд үндэслэн зорилтот бүлгийн өрхүүдийг оновчтой тодорхойлно | 2021-2024ЗДТГ | Улсын төсөв | Хүнсний эрхийн бичгийн үйлчил-гээнд хамрагд-даг 26 өрх | Зорилтот өрхийг сонгосон байх | - | 0.3 | Орлогыг орлуулан тооцох аргаар өрхийн амьжиргааны түвшин тогтоох судалгааны дагуу Ерөнхий газраас нэр ирүүлсэн болон хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээнд хамрагддаг 32 өрхийн судалгааг гарган зорилтот бүлгийн өрхүүдийг тодорхойлсон. | 100 |
| 2 | “Нэг өрх-Нэг ажлын байр” хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж, зорилтот бүлгийн иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих замаар нийгмийн халамжийн дэмжлэг тусламж зайлшгүй шаардлагатай өрхийн тоог бууруулна. | 2021-2024ЗДТГ  | Орон нутгийн төсөв | Түр ажлын байр  | Зорилтот бүлгийн иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиж, ажлын байраар хангах | - | - | Сонгогдсон өрхүүдэд өрхийн хөгжлийн дэвтрийг нээн хөтлүүлж, “Эм Эс Деволопмент Консалтинг” ХХК-ний дэргэдэх мэргэжлийн сургалтын төвтэй хамтран сонгогдсон өрхийн 15 гишүүнд ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох сургалт зөвлөгөөг өгч, хөтөлбөрт хамрагдсан 7 өрхийн 9 гишүүнд хөдөлмөр эрхлэлтийн ур чадварын үнэлгээ хийн, түр болон байнгын ажлын байраар хангасан. | 100 |
| **Зорилт 4. Нийгмийн даатгалын мэдээллийг бүрэн цахимжуулан, иргэд даатгуулагчдад үйлчилгээг ил тод, шуурхай хүртээмжтэй хүргэх, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, малчдыг нийгмийн даатгалд хамруулж, тэдний нийгмийн баталгааг хангана.** |
| 1 | Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн орлогын төлөвлөгөөг жигд ханган биелүүлж, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч болон малчдын нийгмийн даатгалын хамрагдалтыг нэмэгдүүлнэ. | 2021-2024ЗДТГ | Нийгмийн даатгалын сан | 250 даатгуулагч81.0 сая төгрөг | Албан бус салбарт хөдөлмөр эрхэлж байгаа иргэдийг сайн дурын даатгалд хамруулж,  | 880.1  | 752.1 | Малчид, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдэд багийн Засаг дарга нартай хамтран 4 удаагийн сургалтыг зохион байгуулж, аж ахуйн нэгжүүдэд нийгмийн даатгалын хуулийн шинэчилсэн найруулга, цахим үйлчилгээг сурталчилан давхардсан тоогоор 217 иргэнд мэдээлэл хүргэснээр нийгмийн даатгалын сайн дурын даатгалд 0-3 насны хүүхдээ асарч буй 75 эх, хөгжлийн бэрхшээлтэй 0-18 насны хүүхдээ асарч буй эцэг эх 4, малчин 590, энгийн сайн дурын 66 даатгуулагчийг хамруулан нийгмийн даатгалын орлогын төлөвлөгөөг 886,1 сая төгрөг төвлөрүүлэхээс 752,1 сая төгрөг төвлөрүүлж төлөвлөгөөг 85.4 хувьтай байна. | 90 |
| 2 | Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн орлогын төлөвлөгөөг биелүүлж, нийгмийн даатгалын хамрагдалтыг нэмэгдүүлнэ. | 2021-2024ЗДТГ | Улсын төсөв | Нийгмийн даатгалын сангийн орлогын төлөвлөгөөг сар, улирал, жигд ханган биелүүлэлж, нийгмийн даатгалын сангийн орлогыг 252,756,6 мян/ төгрөгөөр 46,8 хувиар биелүүлэх | Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн орлогын төлөвлөгөөг биелүүлэх | 814.3  | 749.9  | Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлдөг төсөвт 6 байгууллага, 5 аж ахуй нэгжийн нийгмийн даатгалын шимтгэлийн тайланг хугацаанд нь цахимаар илгээж нийт 814.3 сая төгрөгийн орлогыг төвлөрүүлэн ажиллахаас 749.9 сая төгрөгний орлого төвлөрүүлж 92,0 хувийн гүйцэтгэлтэй. Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг ханган, илэрсэн төлбөр зөрчлийг бүрэн барагдуулж ажилласан. | 90 |
| **Бүлгийн дүн** | **96.9** |
| **100\*33=3300 (Үр дүнтэй)****90\*7= 630(Тодорхой үр дүнд хүрсэн)****70\*2=140 (Эрчимжүүлэх шаардлагатай)** |
| **ХОЁР. ЭДИЙН ЗАСАГ** |
| **2.1.Эдийн засаг** |
| **Зорилт.1 Эдийн засгийг эрчимтэй хөгжүүлж, худалдаа, үйлчилгээ, тээвэр, ложистикийн салбарыг хөгжүүлнэ.** |
| 1 | Бүх төрлийн жижиг дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбарыг хөнгөлөлттэй зээлийн бодлогоор дэмжиж хөгжүүлнэ | 2021-2024ЗДТГ | Хоршоо дэмжих сан | Тус сангаас 7 иргэнд 90,0 сая төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээлд хамруулж, үйл ажиллагааг нь дэмжин ажилласан. | Аж ахуй нэгжүүдийг хөнгөлөлт-тэй зээлэнд хамруулж, бизнесийн үйл ажиллагааг нь дэмжих | 879.5 | 879.5 | Хоршоо хөгжүүлэх сангаас 2022 онд 7 иргэнд 90,0 сая төгрөг, 2023 онд 5 иргэн, 1 аж ахуйн нэгжид 77,0 сая төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээлийг гар урлал, модон эдлэл, сүү, цагаан идээ боловсруулах газар тариалан эрхлэх, эрүүл зохистой хоол үйлдвэрлэл чиглэлээр олгож,. Шинэ хоршоо-чинээлэг малчин хөтөлбөрийн хүрээнд шинээр 9 хоршоо байгуулагдаж 712,5 сая төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээлэнд хамруулж, үйл ажиллагааг нь дэмжин ажилласан. | 100 |
| **2.2. Санхүү, төсөв** |
| **Зорилт 1. Төсвийн төлөвлөлт, хариуцлагыг сайжруулж, цахим системийг хөгжүүлж, мэдээллийн ил тод байдлыг хангана**. |
| 2 | Төрийн албаны хүний нөөцийн удирдлагын мэдээллийн санг цалингийн нэгдсэн системтэй холбож, орон тоо, цалин хөлсний зардлын төлөвлөлт, хэрэгжилтэд хяналт тавина. | 2021-2024ЗДТГ | Улсын төсвийн болон орон нутгийн төсөв | 6 төсөвт байгуул-лага 103 төрийн албан хаагч | Хүний нөөцийн удирдлагын системд өөрчлөлтийн тухай бүр хийх | 7,700.0 | 7,685.2 | Төрийн албаны цалингийн нэгдсэн системийг 2020 оноос нэвтрүүлж, төрийн албаны хүний нөөцийн удирдлагын мэдээллийн санг цалингийн нэгдсэн системтэй холбож, 6 төсөвт байгууллагын 426 төрийн албан хаагчид 7,685.2 сая төгрөгийн цалинг цахимаар баталгаажуулан, мэйл хаягт цалин бодолтын мэдээллийг тухай бүр хүргэснээр ажилтан, албан хаагчид өөрийн цалинг хянах боломж бүрдсэн.  | 100 |
| 3 | Төсвийн ил тод байдлыг хангах замаар шилэн дансны мэдээлэл байршуулалтад тогтмол хяналт тавьж, хариуцлага тооцон ажиллана. | 2021-2024ЗДТГ  | Орон нутгийн төсөв | 6 төсөвт байгууллагын 531 мэдээлэл байршуулсан. | Мэдээллийг шилэн дансанд бүрэн оруулсан байх | - | - | Шилэн дансанд жил бүр оруулах 300, хагас жил бүр оруулах 131, улирал бүр оруулах 32, тухай бүр оруулах 2652, сар бүр оруулах 1248, нийт 4363 мэдээллийг тус тус хуулийн хугацаанд үнэн зөв мэдээлснээр төсвийн зарцуулалтын ил тод байдлыг хангасан. Төсөвт байгууллагуудын шилэн дансны үйл ажиллагаанд Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албанаас улирал бүр хяналт, шалгалтыг хийж 2021 онд 95.8 хувь, 2022 онд 91 хувь, 2023 онд 95,8 хувь, 2024 оны 3 дугаар улирлын байдлаар 95 хувьтай дүгнэгдсэн. | 100 |
| 4 | Сум хөгжүүлэх сангийн хугацаа хэтэрсэн зээлийн өр төлбөрийг хууль хяналтын байгууллагад шилжүүлж, барагдуулах ажлыг зохион байгуулна. | 2021-2024ЗДТГ | Хоршоо хөгжүүлэх сан  | Хоршоо хөгжүүлэх сангийн 17 зээлдэгчээс 13 зээлдэгч хэвийн үлдэгдэлтэй. | Зээлийн хугацаа нь болсон буюу хугацаа хэтэрсэн зээлдэгчдийн зээлийг бүрэн төлүүлэх | - | 167,0 | Хоршоо хөгжүүлэх сангаас 2022 онд 7 иргэнд 90,0 сая төгрөг, 2023 онд 5 иргэн, 1 аж ахуйн нэгжид 77,0 сая төгрөгийн зээлийг олгож, 2023 тус сангийн зээлийн программд бүртгэлтэй 17 зээлдэгчээс 3 зээлдэгчийг шүүхийн байгууллагад шилжүүлж, шүүхийн шийдвэрээр 6,5 сая төгрөгийг төвлөрүүлж хугацаа хэтрэлтийг 10,3 хувиар, 2024 онд шүүхийн шйидвэрээр 13.1 сая төгрөгийг төвлөрүүлж хугацаа хэтрэлтийг 5,1 хувиар бууруулж хугацаа хэтрэлт 13,1 хувьтай байна. Хоршоо хөгжүүлэх сангийн зээл олголт, зээлийн төлөлтийг улирал бүр зээлдэгч тус бүрээр “Google sheet”-д шивж, хяналтыг хэрэгжүүлэн ажиллан хугацаа хэтрэлтийн хувийг бууруулсан. | 90 |
| 5 | Төрийн худалдан авалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулахдаа дотоодын давуу эрхийн зөрүү тооцох замаар орон нутгийн аж ахуйн нэгжүүдийг дэмжинэ. | 2021-2024ЗДТГ  | ОНХС | - | Дотоодын давуу эрхийн зөрүүг тооцох | - | - | Цэцэрлэгийн болон сургуулийн хүүхдийн үдийн хоолны материал нийлүүлэх тендерүүдэд “Өгөөмөр-Эрдэнэ хайрхан” ХХК, “Их-Угалз” ХХК-ыг шалгаруулан, Бизнес хөгжлийн төвийн засварт 2 иргэн, дулааны шугамын өргөтгөлийн тендерт 8 иргэнийг ажиллуулан давуу эрхийн зөрүүг тооцон сумынхаа аж ахуй нэгж, иргэдийг дэмжин ажилласан. | 100 |
| 6 | Цахим тендер шалгаруулалтыг нэмэгдүүлж, цахим системийн хөгжил, шинэчлэлийг ашиглана. | 2021-2024ЗДТГ | Улсын болон орон нутгийн төсөвОНХС | Нээлттэй тендер 1, харьцуулалтын аргаар 2 тендерийг 100 хувь цахимаар зохион байгуул-сан. | Тендер шалгаруулалтыг 100 хувь цахимаар зохион байгуулах | 1,395.0 | 1,394.0 | * Нээлттэй тендер шалгаруулалтаар дулааны шугамын өргөтгөл хийх ажил 220.0 сая, мал ариугалын автомашин худалдан авах 43.0 сая, газар тариалангийн чиглэлээр ажиллах иж бүрэн трактор худалдан авах 150.0 сая, соёлын төвд лэд дэлгэц худалдан авах 50.0 сая, Төрийн албан хаагчийн орон сууцны засварын ажил 47.0 сая төгрөг, харьцуулалтын аргаар ЕБС-ийн үдийн хоолонд 85,5 сая, Цэцэрлэгийн хүүхдийн хоолонд 124.9 сая, дотуур байрны хүүхдийн хоолонд 70.4 сая, Бизнес хөгжлийн төвийн засварт 36.7 сая, ЗДТГ-ын автомашин 50.0 сая, Ус зөөврийн автомашин 30.0 сая, 10 га хадлангийн газар хашаалах 30.0 сая, өвс худалдан авах 22.3 сая, зорилтот өрхүүдэд хүнсний материал нийлүүлэхэд 30.0 сая, ЭМТ-ийн шатахуун худалдан авах 38.0 сая, гүн өрмийн худаг гаргах 79.8 сая, Сумын төвийн гэрэлтүүлэг хийх 30.0 сая, Цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тохижилтын ажил 30.0 сая, ЗДТГ-ын гадна талын засварын ажил 45.0 сая, Аргалант 3 дугаар багийн төв барихад 36.0 сая, Гүн өрмийн худаг гаргах ажил 65.0 сая, Цэвэр усны шугам тавих ажил 80.0 сая төгрөгийн тендерүүдийг 100 хувь цахимаар зохион байгуулсан.
 | 100 |
| 7 | Бүх шатны худалдан авах ажиллагаанд болон түүний гүйцэтгэлийн явцад дотоод хяналт, шалгалтыг тогтмол явуулж, иргэд, олон нийт, ашиглагч байгууллагын зүгээс хяналт тавьж ажиллах боломжийг бүрдүүлнэ. | 2021-2024ЗДТГ | Орон нутгийн төсөв  | ОНХС, тусгай зориулал-тын шилжүүл-гийн байгуул-лагын төсвөөр зарлагдах 8 ажилд хяналт шалгалт хийсэн. | хяналт шалгалт хийгдсэн байх | 0.2 | 0.2 | Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн ажлуудад Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлаас 20, Сургууль, цэцэрлэгийн хоол үйлдвэрлэлд жилд 2 удаа хяналт шалгалтыг хийж, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулсан. | 100 |
| **Зорилт 2. Татварын бүх төрлийн үйлчилгээг цахимжуулж, татварын үйлчилгээг иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагад жигд хүртээмжтэй хүргэнэ.** |
| 1 | Татвар төлөгчдийн эрх зүйн мэдлэг, татварын багц хуулийн шинэчлэлийг таниулж, татвар төлөх сэтгэлгээ хандлагыг өөрчлөн, заавар, зөвлөгөө, сургалтыг тогтмол зохион байгуулна. | 2021-2024ЗДТГ  | Орон нутгийн төсөв | Татвар төлөгчдийн өдрийг тохиолдуулан сурагчдын дунд тэмцээн уралдааныг 3 удаа зохион байгуулсан. | Татвар төлөгчдөд эрх зүйн мэдээ, мэдээллийг хүргэх, сургалт, сурталчил-гаа хийх | - | 0.7 | ХХОАТ, НӨАТ, малын тоо толгойн албан татварын талаар сургалтыг 18 удаа цахимаар зохион байгуулан давхардсан тоогоор 1,736 иргэдэд мэдээ мэдээллийг хүргэсэн. Татвар төлөгчдийн өдрийг тохиолдуулан Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дунд цахим татварын талаарх 4 удаагийн сургалтыг хийж, “АХА” тэмцээн, гар зургийн уралдаан, шатрын тэмцээн, 4 багийн иргэдийн Нийтийн Хурлаар иргэд, аж ахуйн нэгжүүдэд малын тоо толгойн албан татвар, АТӨЯХӨТ, ХХОАТ, цахим төлбөрийн баримтын талаар сургалтыг хийсэн. Татварын хуулийн нэмэлт өөрчлөлт, шинэчлэлтийн талаарх мэдээ мэдээллийг сумын веб хуудас, Засаг даргын Тамгын газрын фэйсбүүк хуудсаар дамжуулан хүргэснээр иргэдийн татварын тухай эрх зүйн мэдлэг дээшилсэн. | 90 |
| **Зорилт 3. Орон нутгийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдийн засаглалын менежментийг сайжруулж, эдийн засгийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлнэ.** |
| 1 | Төрийн болон орон нутгийн өмчийн ашиглалт, хамгаалалтыг сайжруулж, тэдгээрийн бүртгэл мэдээлэл, үнэлгээ, тайланг ил тод нээлттэй болгон, өмч эзэмшигчдийн хариуцлагыг дээшлүүлнэ. | 2021-2024ЗДТГ  | Улсын болон орон нутгийн төсөв | Төрийн байгуул-лагуудын өмчийн бүртгэл тооцоо, ашиглалт хамгаа-лалт сайжирсан | Төрийн болон орон нутгийн өмчийн ашиглалт, хамгаалал-тыг сайжруулах. | - | 14.7 | Төрийн өмчийн тооллогын цахим систем [https://umch.sgov.mn/as sets/dashboard-ээр](https://umch.sgov.mn/as%20sets/dashboard-%D1%8D%D1%8D%D1%80) байгууллагуудын өмчийн бүртгэл, хөдөлгөөн, санхүүгийн тайлан мэдээг шивснээр өмч хөрөнгийн бүртгэл, тайлагналт сайжирсан. Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлүүдийн үйл ажиллагаа тогмолжсноор эд хөрөнгийн хадгалалт, хамгаалалт сайжирсан. Төсөвт байгууллагуудын төрийн өмчийн улсын үзлэг тооллогоор Эрүүл мэндийн төвийн 14,737,710 төгрөгний үнэ бүхий шарлагын аппарат дутагдуулсан зөрчил илэрч Өмч хамгаалах байнгын зөвлөл буруутай этгээдүүдээр нөхөн төлүүлсэн. | 100 |
| **2.3.Хүнс, хөдөө аж ахуй, үйлдвэр, худалдаа үйлчилгээ** |
| **Зорилт 1.Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг тооноос чанарт шилжүүлэх бодлого баримталж, бэлчээр ашиглалтыг нэмэгдүүлэн, уламжлалт болон эрчимжсэн мал аж ахуй болон туслах аж ахуйг хөгжүүлж хөдөө аж ахуйн тогтвортой хөгжлийг хангана.** |
| 1 | “Гучин-Ус сумын Монголын хоолойн тэмээний биологийн онцлог, ашиг шимийн түвшин тогтоох судалгаа хийж, шаардлага хангасан үүлдэр, омог, хэвшлийн малыг баталгаажуулан, мал үржлийн ажлыг зохион байгуулна. | 2021-2024ЗДТГ | ОНХС5,0 сая төгрөг | Хавар, намрын үзлэг ангилалтыг технологит хугацаанд 24 малчин өрхийн 1500 тэмээнд явуулав.  | Монголын хоолойн тэмээнд хаврын ангилалт явуулах | 30.0  | ОНХС 24.4 Улсын төсөв 3.0 Аймгийн төсөв 2.0  | Сумын Засаг даргын захирамжаар томилогдсон ажлын хэсэг 2019-2024 онуудад технологит хугацаанд цөм сүргийн 24 малчин өрхийн 3,500 тэмээн сүрэгт хавар, намрын үзлэг ангилалт хийж, ялган тэмдэглэж бүртгэлжүүлсэн. Монголын хоолойн тэмээний биологийн онцлог, ашиг шимийн түвшин тогтоох төлөвлөгөөт ажлуудыг Мал аж ахуйн эрдэм шинжилгээний хүрээлэнтэй хамтран хийж гүйцэтгэж тэмээний нядалгааны жин, гарц, гулуузны бүтцийг тодорхойлон “Монголын хоолойн” хүрэн тэмээний судалгааны ажлыг Мал аж ахуйн эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн салбар зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн, МААЭШ хүрээлэнгийн Их эрдмийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэхээр шийдвэрлүүлсэн. | 90 |
| 2 | Цөм сүргийн болон хээлтүүлэгч малыг ялган тэмдэглэж бүртгэлжүүлэн, мал сүргийг даатгалд хамруулах ажлыг зохион байгуулна.  | 2021-2024ЗДТГ | Орон нутгийн төсөвТөсөлДаатгалын байгуул-Лага | Бог малын 1050 хээлтүүлэгчийг ээмэгжүүлэн, бүртгэл мэдээллийн программд оруулсан. | Малыг ялган тэмдэглэж бүртгэл-жүүлж, малчдыг малын даатгалд хамруулах | 69.5 | 69.5 |  “Цөм сүргийн 500 бог малын хээлтүүлэгч, тэмээ 50, үхэр 50, 250 бог малыг технологит хугацаанд ээмэглэн бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн санд шивж оруулсан. Малын индексжүүлсэн даатгалын сангаас 2021 онд мал сүргийн тоо нь босго үзүүлэлтээс давж хорогдсон 106 малчдад 54,8 сая төгрөгийн нөхөн олговрыг олгож, малын индексжүүлсэн даатгалд 95 өрхийн 776 адуу, 7,261 хонь, 8,406 ямааг 4.3 сая төгрөгөөр даатгалуулан мал сүргээ учирч болзошгүй эрсдлээс урьдчилан сэргийлсэн. | 100 |
| 3 | Мал сүргийг бэлчээрийн даацад тулгуурлан сүргийн тоо толгойг зохистой хэмжээнд барьж, чанартай малтай малчдыг урамшуулан, зарим иргэдийг малжуулах төсөлд хамруулан залуу малчдыг бэлтгэж, тэднийг туршлага судлуулах дотоод, гадаадын арга хэмжээнд хамруулна. | 2021-2024ЗДТГ | Орон нутгийн төсөвХЭДС | Малжуулахад 2 малчин өрх хамруулсан. | Бэлчээрийн даац багтаамжид тохирсон мал сүрэгтэй байх | 148.0  | 148.0  | Эдийн засгийн эргэлтэнд хонь 23,450, адуу 2,570, үхэр 780, ямаа 29,540, тэмээ 380-ыг оруулан, хонины мах 28,970кг, адууны мах 7,200кг, ямааны мах 29,578кг, тэмээний мах 1,540кг, үхрийн мах 2,790кг, толгой шийр 10,250ш, цувдай 1,970ш гарал үүслийн гэрчилгээ авч худалдан борлуулалт хийснээр малчид эр сувай болон хэрэгцээний сүргийг зах зээлд борлуулж, бэлчээрийн даац хэтрэлтээс урьдчилан сэргийлсэн. Говийн 3 сумын малчдын зөвлөгөөнд 588 малчныг хамруулан чадавхжуулж, малжуулах төсөл хөтөлбөрт 29 малчин өрхийг хамруулан өрхийн амьжиргааг дээшлүүлсэн. | 100 |
| 4 | Сумдын өвс, тэжээлийн аюулгүйн нөөцийг орон нутгаас бүрдүүлэх зорилгоор төр, хувийн хэвшлийн түншлэлээр орон нутгийн өмчийн оролцоотой аж ахуйн нэгж байгуулан, түүнийг газар талбай, шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангаж, үр ашигтай ажиллуулна. | 2021-2024ЗДТГ | ОНХС | Өвс 555тнГар тэжээл 185тнХужир шүү 370тн | Сумын өвс тэжээлийн аюулгүйн нөөц бүрдүүлсэн байх | 450.0  | 450.0  | Малын тоо толгойн албан татвар, орон нутгийн хөгжлийн, эрсдлээс хамгаалах сангуудаас сумын өвс, тэжээлийн аюулгүйн нөөц бүрдүүлэлтэд ногоон тэжээл 942тн, өвс 1850тн, гар тэжээл 720тн, хужир шүү 1480тн, хивэг 182тн худалдан авч өвс, тэжээлийн нөөцийг бүрдүүлэн аюулгүйн нөөцийн фондыг сум дундын улсын нөөцийн цэг болгохоор шийдвэрлүүлсэн. | 100 |
| 5 | Бэлчээр ашиглалтыг сайжруулах аймгийн журам гарган бэлчээрийг усжуулах, сэлгэж өнжөөх, хортон мэрэгчээс хамгаалах зэргээр менежментийг нь сайжруулан отрын бүс нутгийн бэлчээрийг нэмэгдүүлнэ. | 2021-2024ЗДТГ  | Улсын төсөв | Гүн өрмийн худаг  | Бэлчээрийн усан хангамжийг нэмэгдүү-лэх | 409.0 | 409.0 | Малын бэлчээрийн ашиглалтыг сайжруулах зорилгоор улсын төсвийн санхүүжилтээр 8 худаг, “Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлага” төслөөр 1 худаг, хүдрийн хайгуулын хөрөнгө оруулалтаар гүн өрмийн 2 худаг, 4 цооног, малын тоо толгойн албан татвар, орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар гүн өрмийн 2 худаг, 11 худаг засвар, 1 цооног гарган малчдад хүлээлгэн өгч бэлчээрийн усан хангамжийг нэмэгдүүлсэн. | 100 |
| **Зорилт 2. Малын халдварт, гоц халдварт өвчинтэй тэмцэж тайван байдлыг хадгалан, мал, амьтны гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний ариун цэвэр, эрүүл ахуйн шаардлагыг хангаж, экспортлох боломжийг бүрдүүлнэ.** |
| 1 | Тарилга, туулгад хамрагдалтын хувь | 2021-2024ЗДТГ | Улсын төсөв | Мал угаалга 35,000Туулгалт 35,150Боловсруулалт25,200 | Мал эмнэлгийн үйлчилгээ-нд тавих хяналтыг нэмэгдүү-лэх |  ОНХС 43.0 |  ОНХС 43.0 | Шимэгчтэх өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх туулгалтад 120,000 мал, боловсруулалтанд 110,000, угаалганд 124,000 хамруулж жил бүр санамсаргүй түүврийн аргаар айл өрхүүдийн хонь ямаанаас баасны дээж авч шинжилгээнд хамруулснаар өвчний гаралт буурсан. Урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд мал угаалгын 5 ванн, зөөврийн 1 ванн, мал угаалгын 1 автомашинтай болсноор малын өвчлөл буурч малчдад үзүүлэх мал эмнэлгийн үйлчилгээний чанар, хүртээмж нэмэгдсэн. | 100 |
| 2 | Мал амьтны гаралтай халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эрүүлжүүлэх | 2021-2024ЗДТГ | Улсын төсөвОрон нутгийн төсөв | ДХХ14,000Цусан халдварт 4,00Шөвөг яр 14,000Галзуу-4500Сахуу-200Дуут хавдар-500Шүлхий 2600 | Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалт, үзлэгт хамруулсан байх | Улсын төсөв 95.0ОНХС 39.8 | Улсын төсөв 95.0ОНХС 25.8 | Мал, амьтны дотрын халдварт хордлогот 53,500 хонь, энтеробактериоз 8,952 хонь, дуут хавдарт 1,988 үхэр, цусан халдварт 1,550 үхэр, бог малын мялзанд 166,827, шүлхийн вакцинд 12,143 үхэр, шөвөг ярын вакцинд 55,676, хонины цэцэг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинд 83,723 хонь, галзуу өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинд 18,164 мал сүргийг хамруулж мал эмнэлгийн нэгдсэн системд гүйцэтгэлийг оруулан баталгаажуулж, өвчний гаралтыг багасгасан. Мал эмнэлгийн үйлчилгээний шинээр 1 нэгж нэмэгдсэн нь малчдад үзүүлэх малын эмнэлгийн хүртээмж, чанарыг нэмэгдүүлж малын халдварт өвчин гарах эрсдэл буурсан. | 100 |
| **Зорилт 3. Газар тариалангийн бүтээгдэхүүний дотоодын үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх, хүлэмжийн аж ахуйг хөгжүүлэх, шинэ нэр төрлийн таримлыг тариалалтыг нэмэгдүүлнэ**. |
| 1 | Сумдын атаршсан талбайг эргэлтэд оруулж, малын тэжээлийн тариалалтыг нэмэгдүүлэн, отор нүүдлийг багасгаж, өвс, тэжээлийн аюулгүйн нөөцийг бүрдүүлнэ. | 2021-2024ЗДТГ | ТөсөлОНХС | - | Тариалал-тын хэмжээг нэмэгдүү-лэх | 15.0 | 15.0 | Мал аж ахуйн эдийн засгийн эргэлтийг нэмэгдүүлэх төслийн 10,0 сая төгрөгний хөрөнгө оруулалтаар 10га газарт малын тэжээл тарьж, 30тн малын тэжээл хураан авч 4 үрийн найрлагат 3тн малын тэжээлийн үрийг малын тэжээл тариалах хүсэлтэй 40 иргэдэд 50 хувийн хөнгөлөлттэй үнээр олгон, 18тн ургац хураан авч өөрсдийн хэрэгцээг хангасан. | 100 |
| 2 | Газар тариалангийн эргэлтийн талбайн ашиглалтыг сайжруулж, тариаланчдыг үр, бордоо, техникийн дэмжлэгт хамруулан, дотоодын хэрэгцээний үр тарианы 60, төмс, хүнсний ногооны 70 хувийг тус тус хангана.  | 2021-2024ЗДТГ | Засаг даргын нөөц | \*- | Хүлэмжийн аж ахуй эрхлэгчдийг дэмжих | 6.5  | 6.5  | Хүнсний хангамжийн нэмэгдүүлэх зорилтот жилийн ажлын хүрээнд 3х6 хэмжээтэй хүлэмжийг 16 өрхөд 50 хувийн хөнгөлттэй үнээр, 1 аж ахуй нэгжид үнэ төлбөргүй өгч, хөдөө аж ахуйн газраас ирсэн 4х8 хэмжээтэй 2 хүлэмжийг 2 тариаланчид өгч, хүлэмжинд цэцэгт байцаа, тарвас, лооль, хулуу, чинжүү, өргөст хэмх, бууцай, помидор зэрэг нарийн ногоонуудыг тарьж, өрхийн хэрэгцээг ханган цаашид тогтмол тариалалтаа явуулах нөхцөл бүрдсэн. Хүнсний ногооны төл сонгино, сармис, байцаа, шар лууван, шар манжин, хүрэн манжин, сармис, өргөст хэмх, лооль, навчит салатны үрийг 34 тариалан эрхлэгчдэд 80 хувийн хөнгөлөлттэй дэмжлэг үзүүлэн өрхийн үйлдвэрлэлийг дэмжиж, орлогыг нэмэгдүүлсэн.  | 100 |
| **Зорилт 4. Хөдөө аж ахуйн гаралтай түүхий эдэд тулгуурласан бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэлийг хөгжүүлнэ.** |
| 1 | Хүн амын хэрэгцээт мах, махан бүтээгдэхүүн, сүү, сүүн бүтээгдэхүүн, гурил, гурилан бүтээгдэхүүн зэрэг гол нэр төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүний хэрэгцээг дотоодын үйлдвэрлэлээр хангах  | 2021-2024ЗДТГ | Орон нутгийн төсөв | Төмсний 37,3Хүнсний ногооны 20,1 | Хүнсний бүтээгдэхүүний хангамж нийлүүлэл-тийг тооцсон байх | - | - | Орон нутгийн хүн амын гол нэр төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүний хэрэгцээг дотоодын үйлдвэрлэлээр хангах, улирлын хамаарлыг бууруулах аймгийн Засаг даргын 2022 оны А/607 дугаар захирамжаар “Хүнсний хангамж, аюулгүй байдлыг сайжруулах” 6 бүлэг, 20 арга хэмжээ бүхий 5 жилийн төлөвлөгөөг батлуулан хэрэгжилтийг ханган, ХХААХҮГ-т гол нэрийн бүтээгдэхүүний хүнсний нөөцийн мэдээг 3 дэлгүүрүүдээс долоо хоног бүр авч <http://foodsupply.mofa.gov.mn/index> системээр хүргүүлж, иргэдийн хүнсний хангамжийн нийлүүлэлтийн тооцооллыг хийсэн. | 100 |
| 2 | Сумын түүхэн өв уламжлал бүхий гар урлал, үндэсний дээл хувцас, уран хатгамал зэргийг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл үйлчилгээг дэмжинэ. | 2021-2024ЗДТГ | Орон нутгийн төсөвХоршоо хөгжүүлэх сан | - | Үйлчилгээ эрхлэгчдийг дэмжин ажилласан байх | 77.0 | 81.7 | Гучин-Усын намар үзэсгэлэн жил бүр зохион байгуулж сүү, сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч, төмс, хүнсний ногоо, жимс жимсгэнэ, тарианланчид, гар урлалын бүтээлүүдээр шалгаруулж, урамшуулан “Өвөрхангай түншлэл” үзэсгэлэн худалдаанд сумынхаа шилдэг бүтээлүүдийг оролцуулж нийт 4,7 сая төгрөгийн борлуултыг хийсэн.. Хоршоо хөгжүүлэх сангаас 2022 онд 4 иргэнд 35,0 сая төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээлийг оёдлын үйл ажиллагаа өргөтгөх, сур, суран эдлэл, ширмэл ширдэг боловсруулах, нэхий боловсруулах үйлдвэрийг өргөжүүлэх чиглэлээр 2023 онд 3 иргэнд 42,0 сая төгрөгийг гар урлал, эсгий урлал болон малын хялгас, ноос хөөврөөр гэрийн оосор, бүслүүр хийх гутал үйлдвэрлэх, засварлах чиглэлээр зээлийг олгож дэмжин ажилласан. | 100 |
| **2.4.Барилга, хот байгуулалт, газрын харилцаа** |
| **Зорилт 1 .Хот суурины хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн оролцоотойгоор иргэдийг тав тухтай ажиллаж, амьдрах орчин нөхцөлийг бүрдүүлнэ.** |
| 1 | Сумын төвийн дулааны системийг ашиглалтад оруулж, айл өрхүүдийг холбогдох нөхцөлийг бүрдүүлнэ. | 2021-2024ЗДТГ | ОНХС | Сумын төвийн дулааны шугам тавих ажлын 44.4 сая төгрөгийн 210м газар дулааны шугамыг 2019 онд тавьсан. | Иргэдийн амьдрах ая тухтай орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх | 213.9 | 213.9 | “Илч кассандра” ХХК-тай хамтран 10 айл өрхийг дулааны төвлөрсөн шугамд холбогдсон. Сумын төвийн гэр хорооллын байшинтай айл өрхүүдийн газрын хэмжилтийг хийж, хэлцэл хийгдсэнээр дулааны шугам сүлжээнд холбогдох нөхцөлийг бүрдүүлсэн. | 70 |
| **Зорилт 3.Сумын газар зохион байгуулалтын төлөвлөлтийг улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө болон эдийн засаг, нийгмийн хөгжил, иргэдийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн хийж, хаягийн мэдээллийн системийг хөгжүүлнэ.** |
| 1 | Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт, газрын кадастр, үнэлгээ, газрын мониторинг, биржийн байнгын ажиллагаатай системийг хөтөлж үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулна.  | 2021-2024ЗДТГ  | Орон нутгийн төсөв | 29 барилгын мэдээллийг кадастрын мэдээллийн санд бүртгэсэн. | Барилга байгууламжийг кадастрын санд оруулсан байх | - | - | Эрүүл мэндийн төвийн барилга, төрийн албан хаагчдын орон сууцны барилгын кадастрын хэмжилт зураглалыг хийж, иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар хэлэлцүүлэн 13/03 тогтоолоор сумын 3, 4 дүгээр багийн нутаг дэвсгэрт нэмж оруулан хаягийн жагсаалтыг батлуулсан.  | 100 |
| **Бүлгийн дүн** | **97.2** |
| **100\*18=1800 (Үр дүнтэй)****90\*3= 270(Тодорхой үр дүнд хүрсэн)****70\*1=70(Эрчимжүүлэх шаардлагатай)**  |
| **ГУРАВ. ЗАСАГЛАЛЫН БОДЛОГО** |
| **Зорилго: Нутгийн захиргааны байгууллагын бүх түвшинд засаглалын хариуцлага, шударга ёсыг мөрдүүлж, цахим технологид тулгуурласан, иргэдэд тэгш боломж олгодог, оновчтой бүтэц бүхий төрийн албыг бэхжүүлнэ**.  |
| **3.1.Ёс зүй, хариуцлагатай төрийн алба** |
| **Зорилт 1. Төрийн байгууллагуудын чиг үүргийг оновчтой тодорхойлж, давхардлыг арилгах, үйл ажиллагааны уялдааг хангах замаар үр ашигтай бүтэц бүхий мэргэшсэн чадварлаг, тогтвортой, хариуцлагатай төрийн албыг төлөвшүүлнэ.** |
| 1 | Төрийн албан хаагчийг тогтвортой ажиллах баталгааг хангаж, чадахуйн зарчимд суурилж, төрийн албаны хүний нөөцийн бодлогыг хэрэгжүүлж, тэднийг дотоод, гадаадын сургалт, давтан сургалтад хамруулна. | 2021-2024ЗДТГ | Улсын болон орон нутгийн төсөв | Төсөвт байгуул-лагууд үр дүнгийн урамшууллыг улирал, хагас бүтэн жилээр олгосон. | Төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагаа-ны үр дүнг үнэлж дүгнэх | 235.2 | 235.2 | Ажилтан, албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх аргачлалын дагуу үнэлгээний багийг байгууллагын даргын тушаалаар байгуулж төрийн албан хаагчийн хандлага, ес зүй, ур чадвар, ажлын гүйцэтгэлд үнэлгээ хийн, үр дүнгийн урамшууллыг 50-100 хувиар тооцон 108 албан хаагчид 235.2 сая төгрөгийг олгон албан тушаалын чиг үүргээ хангалтгүй биелүүлсэн сахилга хариуцлага, ёс зүйн зөрчил дутагдал гаргасан нийт 13 албан хаагчид Төрийн албаны тухай хууль, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн хүрээнд сануулах, уучлалт гуйх, цалин бууруулах арга хэмжээг авч,байгууллагуудын үйл ажиллагаанд Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг хяналт-шинжилгээ үнэлгээг хийж зөвлөн тусласан. | 100 |
| 2 | Төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлэхдээ ажлын гүйцэтгэл, үйлчлүүлэгчийн үнэлгээ, ёс зүй, сахилга хариуцлагыг шалгуур болгон дүгнэж, мэдээллийн санг бүрдүүлнэ. | 2021-2024ЗДТГ | Улсын болон орон нутгийн төсөв | Төрийн албаны ерөнхий болон тусгай шалгалтад тэнцсэн 1 иргэнийг “Нэр дэвшүүлэх тухай” тогтоолыг үндэслэн томилсон.  | Захирамжлалын баримт бичгүүдийн эрх зүйн үндэслэлийн зөрчлийг өмнөх оноос бууруулсан байна | - | - | Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн сул орон тооны захиалгыг 12 удаа Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлд хүргүүлэн сонгон шалгаруултын ерөнхий болон тусгай шалгалтад тэнцсэн 7 иргэнийг “Нэр дэвшүүлэх тухай” тогтоолыг үндэслэн томилон, төрийн захиргааны албан тушаалын цалингийн сүлжээний ТЗ-3-ТЗ-9 дэх шатлалаар цалинжуулж, орон нутагт ажилласны нэмэгдлийг үндсэн цалингийн 50-100 хувиар тооцон олгож, нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн, бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтний сул орон тооны захиалгыг 6 удаа албан тушаалын тодорхойлолтын хамт хүргүүлэн ажлын байрыг нээлттэй зарлах ажлуудыг хийсэн. | 100 |
| **3.2.Цахим технологид суурилсан төрийн үйлчилгээ** |
| **Зорилт 1. Төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг цахимжуулж, төрийн албан хаагчийн ажиллах орчинг сайжруулна.** |
| 1 | Иргэдэд төрийн үйлчилгээг цахимаар хүргэх, операторын үйлчилгээг бий болгоно. | 2021-2024ЗДТГ | Орон нутгийн төсөв | - | Иргэдэд төрийн үйлчилгээг цахимаар хүргэх,  | - | - | Засаг даргын Тамгын газрын иргэний танхим, нэг цонхны үйлчилгээ, Хууль, эрх зүй хариуцсан мэргэжилтний өрөөг цахим технологид суурилуулан тохижуулж, иргэдийн идэвхтэй ашигладаг фэйсбүүк платформаар 2 хуудас нээн хөгжүүлж, хууль, эрх зүй, цаг үеийн мэдээллийг нийтэлж, цахимаар үйлчилгээ авах боломжийг бүрдүүлсэн. И-Монгол операторын үйлчилгээгээр 846 иргэний лавлагаа, тодорхойлолтыг гаргаж үйлчилсэн. | 100 |
| 2 | Засаг даргын Тамгын газарт дотоод удирдлагын нэгдсэн системийг нэвтрүүлж өргөдөл, гомдлыг хүлээн авах, шийдвэрлэн шийдвэрлэлтийн явц, үр дүнг цахимжуулна. | 2021-2024ЗДТГ | - | Өргөдөл гомдол 163 Шийдвэрлэлт 87 хувь | Хуулийн хэрэгжил-тийг хангаж ажиллах | - | - | Сумын хэмжээнд нийт 2,149 өргөдөл, гомдлыг бүртгэн 100 хувь шийдвэрлэж, ERP системд ажилтан, албан хаагчдын мэдээллийг оруулан, ирсэн, явсан бичиг, өргөдөл гомдлын бүртгэл хийж цахимжуулсан. | 100 |
| 3 | Байгууллагуудын албаны автомашин, компьютер, техник хэрэгслийг шинэчлэх, засварлах болон багийн Засаг дарга нарыг унаагаар хангах ажлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлж, хүн амын тоо, нягтаршилд нийцүүлэн зарим сумдад шинээр баг байгуулна.  | 2021-2024ЗДТГ | Хандив тусламж | Төрийн байгуул-лагуудын автома-шин техник хэрэгс-лийн шинэчлэл-тэд 121,575.3 мянган төг | Санал асуулга-1 удааМэдээл-лийн самбар-3 | 550.0 | 649.2 | Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал 9.7 сая төгрөгөөр принтер, компьютер, камер, балансаас балансад 106.7 сая төгрөгийн автомашиныг шилжүүлэн авч, Засаг даргын Тамгын газар зөөврийн 10, суурин компьютер 2, принтер 4, хурдан сканнер, 86 инчийн лед дэлгэц, проектор, 5 камер, 5 автомашиныг нийт 359.3 сая төгрөг, Цэцэрлэг нь 1 дүгээр хоолны тогоо, дээжийн хөргөгч, жигнүүр, шарах шүүгээ, тосгүй шарагч, будаа агшаагч, өнгөт принтер 2, зөөврийн компьютер 3, проекторыг 21.1 сая төгрөг, Ерөнхий боловсролын сургууль нь зөөврийн 25, суурин 2 компьютер, 19 таб, 8 дэлгэц, 7 принтер, Соёлын төв нь 18.7 сая төгрөгийн техник хэрэгсэл, Эрүүл мэндийн төв нь 1 автомашин, 5 суурин, 4 зөөврийн компьютер, 2 принтер, камерын дэлгэц, бусад эмнэлгийн тоног төхөөрөмжүүдийг 133,7 сая төгрөгөөр авч албан хаагчдын ажиллах орчин нөхцөлийг сайжруулсан. | 100 |
| 4 | Төрийн байгууллагууд-ын үйл ажиллагааг ил тод байлгаж, иргэдэд үнэн бодит мэдээлэл түгээх | 2021-2024Бүх байгууллага | **-** | Төрийн байгууллагууд мэдээллээ сумын вэбсайт, өөрийн пэйж хуудас, шилэн данс зэрэгт байршуулсан. | Үйлчилгээ-ний чанар хүртээм-жийг сайжруулах,шуурхай чирэгдэлгүй хүргэх | 1.1 | 1.1 | Нээлттэй мэдээллэхээр заасан 68 мэдээллээс сумын цахим веб хуудаст 56 мэдээллийг тухай бүрт оруулж, Монгол Улсын Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй Шил ажиллагааны хүрээнд нээлттэй ил тод байдлын үнэлгээг хийж shilen.gov.mn-д байршуулан зохион байгуулалтын мэдээ, мэдээллийг manage.gov.mn-д нийтлэн ил тод байдлыг хангасан.. | 90 |
| **3.3.Эрх зүйн боловсролтой иргэн, хүний эрхийг хангасан нийгэм, авлигагүй засаглал** |
| **Зорилт 1. Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх, хүний эрхийг хамгаалах, хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх үйл ажиллагааг оновчтой арга, хэлбэрээр зохион байгуулна.**  |
| 1 | Цахим технологид суурилсан арга хэлбэрээр хууль, эрх зүйн сургалт, сурталчилгааг зохион байгуулж, “Бүх нийтийн эрх зүйн боловсрол” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. | 2021-2024ЗДТГ  | Орон нутгийн төсөв  | Төрийн албан хаагчид, иргэд мэдээ мэдээл-лийг цахимаар авах чадавх дээшилсэн. | Төрийн үйлчилгээг иргэдэд ойртуулж хүртээм-жийг нэмэгдүүлсэн байна. | - | - | Сумын веб хуудас, фэйсбүүк флатформаар Засаг даргын Тамгын газар, Гучин-Усчууд үйлдвэрлэв хуудсыг хөгжүүлж, мэдээллийг тогтмол нийтэлж, иргэд, төрийн албан хаагчдын эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлсэн. Төрийн байгууллага бүр эрх зүйн сургалт, мэдээллийг цахим болон танхим хэлбэрээр зохион байгуулж, 313 удаагийн сургалтад давхардсан тоогоор иргэн, аж ахуй нэгж, байгууллагын 14,710 төлөөлөл хамрагдсан. Эрх зүйн сургалт, сурталчилгааны мэдээ тайланг улирал бүр нэгтгэн тайлагнаж хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангасан. | 100 |
| 2 | Сум бүрт эрх зүйн танхим, булан байгуулан, сайн дурын эрх зүйн хөтчийг ажиллуулна. | 2021-2024ЗДТГ | Орон нутгийн төсөв | - | Иргэдийг эрх зүйн мэдээллээр хангаж ажиллах | - | 5,1 | Эрх зүйн булан, ажилтан, албан хаагчдын танилцуулагын самбарыг байгуулан, тухай бүр мэдээллийг шинэчлэн оруулан жил бүр 2 эрх зүйн хөтөчтэй гэрээ байгуулж, Засаг даргын Тамгын газрын иргэний танхим, Хууль, эрх зүй хариуцсан мэргэжилтний өрөөг тохижуулан иргэдийг эрх зүйн анхан шатны мэдээлэл авах нөхцөлийг бүрдүүлсэн.  | 100 |
| **Зорилт 2. Олон нийтийг соён гэгээрүүлэх замаар авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэн, тэмцэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ.** |
| 1 | Төрийн байгууллага бүр авлигаас урьдчилан сэргийлэх төлөвлөгөө гарган, үр дүнг тооцон ашиг сонирхлын зөрчил гаргуулахгүй байх арга хэмжээ авч хэрэгжүүлнэ. | 2021-2024Бүх байгууллага | **-** | Төлөвлөгөөний хэрэгжилт97 хувь | Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр-ийн төлөвлөгөөний хэрэгжил-тийг өмнөх оноос бууруулах-гүй. | - | 0.3 | Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг жил бүр шинэчлэн батлуулж, хэрэгжилтийг хангаж ажиллаж үр дүнг тооцоход шударга байдлын үнэлгээ 2021 онд 88,7 хувь, 2022 онд 92,0 хувь, 2023 90 хувьтайгаар тус тус үнэлэгдсэн. Авлигатай тэмцэх газраас зарласан Авилгалын эсрэг нэгдье” аян, “Шүүр”, “Шүгэл” ажиллагаа, нөлөөлийн арга хэмжээний хүрээнд төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдэд 2 удаагийн сургалтад давхардсан тоогоор 218 иргэнийг хамруулан, 110 мэдээллийн самбар ажиллуулан, Засаг даргын Тамгын газрын фэйсбүүк хуудаст 24 шторк, 16 мэдээллийг байршуулснаар авилгын гэмт хэрэг болон гомдол санал ирээгүй. | 100 |
| 2 | Төрийн байгууллагуудын дотоод хяналтын нэгжийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэн, төрийн албан хаагчдын шударга байдлыг нэмэгдүүлнэ. | 2021-2024Бүх байгууллага | **-** | - | Дотоод хяналтын нэгжийн үйл ажиллагааг идэвхжүү-лэх  | - | - | Байгууллагуудын дотоод хяналтын нэгж төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтыг хийж илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах талаар байгууллагын захиргаа болон холбогдох ажилтнуудад зөвлөмж, зааваар, чиглэл өгч ажиллан ажилтан, албан хаагчдыг үр, дүн гүйцэтгэлийг үнэлэн, ажлын байран дахь сэтгэл ханамжийн судалгааг авч, дүн шинжилгээ хийн, шаардлагатай арга хэмжээг авахуулж дотоод хяналтын нэгжийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлсэн. | 100 |
| **Зорилт 3. Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, нийтийн хэв журмыг хамгаалах цогц арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж, иргэдийн аюулгүй, амар тайван амьдрах нөхцөлийг сайжруулна.** |
| 1 | Аюулгүй иргэн-Амар тайван Өвөрхангай” дэд хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ | 2021-202ЗДТГИТХ | **-** | - | Хөтөлбөр-ийн хэрэгжил-тийг 50 хувьд хүргэх | 8.0 | 3.4 |  “Хүүхэд хамгаалалд-бидний оролцоо”, “Бүртгэл, Хяналт, Шалгалт”, “Уусан бол бүү жолоод”, “Та татгалз” зэрэг арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулан иргэд, байгууллагаас Гэмт хэрэг зөрчил, архидан согтуурах, зам тээврийн ослын гэмт хэргийн гаралт 45 хувиар бууруулсан. | 100 |
| 2 | Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох нийтийн. Хэв журмыг хамгаалах орон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэн гудамж, хороолол нийтийн эзэмшлийн талбайг камержуулах | 2021-2024ИТХ | **-** | - | Гэмт хэрэг, зөрчлийн тоог бууруулсан байх | 8.0 | 4.6 | Архидан согтуурах, гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор АА-ийн нийгэмлэгээс 6 хүний бүрэлдэхүүнтэй “Зөв амьдрал” сургалтыг хийж 45 иргэнийг хамруулан мэдээлэл өгсөн.“Одоо л больё” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд иргэд, төрийн албан хаагчдад сургалт, Гэр бүлийн хүчирхийлэл миний нүдээр” гар зургийн уралдаан, “Камержуулалт”- уралдаанд аж ахуй нэгж, байгууллагыг хамруулж Цэцэрлэгт 12 ширхэг дотор, гадна камер, Цагдаагийн кабон байранд 645,000 төгрөгөөр хянах дэлгэц байрлуулах ажлуудыг хийснээр гэмт хэргийн гаралт 35 хувиар багассан. Нийгмийн сөрөг үзэгдлүүдийг бууруулах, таслан зогсоох зорилгоор электрон тамхины хэрэглээ, хор нөлөө, гэр бүлийн хүчирхийлэл, архи, тамхины видео контентыг бэлтгэн сумын группээр дамжуулан иргэдэд хүргэсэн. | 100 |
| 3 | Малын хулгайн гэмт хэрэгтэй тэмцэх ажилд төрийн зарим байгууллагуудыг татан оролцуулж, мал бүрийг бүртгэлжүүлэх, мал, махны гарал үүслийн гэрчилгээ олголтыг цахимжуулах, малчдын бүлэг, нөхөрлөлийг чадавхжуулах зэрэг цогц арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж, мал хулгайлах гэмт хэргийн гаралтыг эрс бууруулна. | 2021-2024ИТХ  | **-** | - | Бог малын хээлтүүлэгч 300, цөм сүргийн мал 300, нийт 600 малын бүртгэлийн системд бүртгэх | - | 0.6 | Мал эмнэлгийн цахим гарал үүслийн гэрчилгээ суманд ирсэн 125, сумаас гарсан 1869, амьд малын гарал үүсэл 880, махны 858, отор нүүдлээр 70, үржлийн чиглэлээр 90 гарал үүсэл бичигдснээс постоор шалгагдсан 625, үйлдвэр хүлээн авсан 336, саатуулагдсан 14 гэрчилгээ бичигдэн, малын им, тамгатай зураг, тээврийн хэрэгслийн зураг зэргийг оруулан баталгаажуулдаг болсноор мал хулгайлах гэмт хэрэг буурсан. Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын даргын 2021 оны 09 дүгээр сарын 10-ны өдөр 03 дугаар захирамжаар батлагдсан малчдын бүлгийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэн ажиллуулан урамшуулалд 600,0 мян төгрөгийг зарцуулан малчдын бүлгийн ахлагч нар эргүүлийн хантаазыг хийлгэж өгөн малын хулгайн гэмт хэрэг, зөрчлийн тухай хуулийн талаарх мэдээ, мэдээллийг Хэсгийн төлөөлөгчтэй хамтран БИНХ-аар иргэдэд хүргэснээр иргэдийн эрх зүйн мэдлэг дээшилсэн.  | 100 |
| **3.4.Батлан хамгаалах, гамшгаас урьдчилан сэргийлэх** |
| **Зорилт 1. Орон нутгийн хамгаалалтын тогтолцоог бүрдүүлэн, дайчилгааны төлөвлөлтийг шинэчилж, хүүхэд залуучуудад цэрэг-эх оронч үзэл төлөвшүүлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.** |
| 1 | Сумын гамшгийн төлөвлөгөөнд тодотгол хийж, бэлэн байдлыг хангана. | 2021-2024ЗДТГ | Орон нутгийн төсөв | Гамшгийн төлөвлөгөөг жил бүр шинэчлэн боловсруулсан. | Төлөвлө-гөөг боловсруу-лан батлуулж, бэлэн байдлыг хангах | - | 0.2 | Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөг нийтлэг үндэслэл, танилцуулга, гамшгаас хамгаалах урьдчилан сэргийлэх, эрсдлийг бууруулах, хариу арга хэмжээ, эрэн хайх, аврах, хор уршиг арилгах, гамшгаас хамгаалах, дайчилгааг зохион байгуулах, нүүлгэн шилжүүлэх, сэргээн босгох, хүмүүнлэгийн тусламжийн зохицуулах зэрэг бүтэцтэйгээр боловсруулан батлуулж. гамшгаас урьдчилан сэргийлэх бэлэн байдлыг ханган дайчилгааны төлөвлөгөөг шинээр боловсруулан батлуулж, “Маш нууц”-ын зэрэглэлд оруулан, шаардлагатай тохиолдолд нууцын баталгаа гаргуулан танилцуулж, ашиглаж байна. | 100 |
| **Зорилт 2. Орон нутгийн гамшгаас хамгаалах чадавхийг нэмэгдүүлнэ.** |
| 1 | Сумдын гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургалт, гал түймэртэй тэмцэх сайн дурын хэсгийг чадавхжуулж, зарим тоног төхөөрөмжөөр хангана.. | 2021-2024ЗДТГ | Орон нутгийн төсөв | - | Мэргэжлийн болон сайн дурын хэсгийг чадавхжуу-лах | 4.0 | 3.3 | Онцгой комисс, ерөнхий зориулалтын мэргэжлийн ангийн бие бүрэлдэхүүний аранзны бүрдлийг шалгаж, цагийн байдал 1-4 дээр ажиллуулж, бэлэн байдлыг хангах” хээрийн дадлага, малын гоц халдварт шүлхий өвчний үед ажиллах сургуулиудыг хийсэн. Сумын Онцгой комисс, Ерөнхий зориулалтын мэргэжлийн ангийн 86 бие бүрэлдэхүүнийг “Стратегийн команд штабын сургууль”-ийн цахим сургалтад хамруулж, төрийн албан хаагчид, аж ахуй нэгж, иргэдэд газар хөдлөлтийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, бэлтгэлтэй байх, тухайн нөхцөл байдалд тохирсон арга хэмжээ авах, газар хөдлөлтийн дараа хаана, хэнд хандах талаар мэдээллүүдийг өгч бие бүрэлдэхүүн болон иргэдийн чадавхжуулсан.  | 100 |
| **Бүлгийн дүн** | **99.3** |
| **100\*14=1400(Үр дүнтэй)****90\*1= 90(Тодорхой үр дүнд хүрсэн)** |  |
| **ДӨРӨВ. НОГООН ХӨГЖИЛ, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ** |  |
| **Зорилт 1 . Байгаль орчныг хамгаалах, орчны бохирдлыг бууруулах, доройтсон газрыг нөхөн сэргээх чиглэлээр, шинжлэх ухааны үндэслэлтэй бодлого хэрэгжүүлж, байгалийн нөөцийг зохистой ашиглах нөхцөлийг бүрдүүлнэ.** |  |
| 1 | Иргэн аж ахуйн нэгж, байгууллагын үүрэг хариуцлагыг нэмэгдүүлэх замаар хог хаягдлыг бууруулж, эх үүсвэр дээр нь ангилж, хөдөө нутаг, гол усны хогийг цэвэрлэх арга хэмжээ авч хэрэгжүүлнэ. | 2021-2024ЗДТГ | Байгаль хамгаа-лах сан | 82тн хог цэвэрлэсэн. | Хогийн цэгт тавих хяналтыг сайжруулах | 31.2 | 31.2 | Сумын хогийн нэгдсэн цэгийг камержуулах арга хэмжээнд ОНХС-ийн 8.0 сая төгрөгөөр хогийн цэгийг хянах 2, төв гудамжуудыг хянах 4 нийт 6 камер суулган 341тн хог хаягдлыг хогийн нэгдсэн цэгт төвлөрүүлэн, жилд 2-3 удаа түрж цэгцлэх ажлуудыг хийсэн. | 100 |
| 90 | Төрийн үйлчилгээний чанар бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, байгаль орчны хууль тогтоомж, ногоон хөгжил, тогтвортой хөгжлийн боловсролыг олон нийтэд сурталчлан таниулж, стандарт, хэм хэмжээг мөрдүүлэн, байгаль хамгаалалд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлнэ. | 2021-2024ЗДТГ  | Байгаль хамгаа-лах сан | Заавар зөв-лөгөөг тухай бүр хүргэ-сэн. | Иргэд, олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлсэн байх | 4.0 | 1.3 | “Ерөнхий боловсролын сургуулийн 8-12 дугаар ангийн сурагчдийн дунд “Байгаль хамгаалахад бидний оролцоо” сэдвээр илтгэлийн уралдаан, “Цэнхэр тууз” усыг хайрлан хамгаалах талаарх мэдээллийг хүргэж, Алтан хонх, 3\*3 сагсны тэмцээн, АХА тэмцээнийг зохион байгуулж 87 төрийн албан хаагч, 48 сурагч, цэцэрлэгийн 23 хүүхэд нийт 158 иргэн, Хужирт суманд зохион байгуулагдсан "Youth power Uvurkhangai-2024" байгальд ээлтэй залуусын чуулга уулзалтанд 2 сурагчийг оролцуулан хууль тогтоомж, ногоон хөгжил, тогтвортой хөгжлийн боловсролыг олон нийтэд сурталчлан таниулсан. Ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх-Орчны бохирдлыг бууруулах’’ зорилтот жилийн хүрээнд шилдэг тохижилт, ногоон байгууламжтай сум шалгаруулах уралдаанд 3 дугаар байрт шалгарсан. | 100 |
| 91 | Төв суурин газрын ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлж, ногоон байгууламжийн хэмжээг 50 хувиар нэмэгдүүлнэ | 2021-2024ЗДТГ | Байгаль хамгаа-лах санОНХС | Төрийн байгууллагууд болон нийтийн эзэмшлийн талбайд 2320 ш мод бутыг тариалсан. | Ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлж,иргэдийн амьдрах ая тухтай орчинг бүрдүүлсэн байна. | 67.1 | 66.1 | Төв суурин газрын ногоон байгууламжийн хэмжээ 2020 оны суурь түвшингээс 1,2 га талбайгаар нэмэгдэн 13,148 мод бутыг тариалан ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэхэд 66.1 сая төгрөгийг зарцуулсан. “Тэрбум” мод үндэсний хөдөлгөөн, зорилтот жилийн хүрээнд 1,100 гаруй бургас тарьж голын эрэг дагасан ойн зурвас байгуулах эхлэлийг тавьсан.  | 100 |
| **Бүлгийн дүн****100\*3=30 (Үр дүнтэй)** | **100** |
| **Тав.“Ковид-19” халдварт цар тахлаас үүдэлтэй эдийн засаг,  нийгмийн хүндрэлийг даван туулах бодлого** |
| **Зорилт 5.1 Ковид-19 халдварт цар тахлаас үүдэлтэй эдийн засаг, нийгмийн хүндрэлийг даван туулах бодлогын арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.** |
| 1 | Сургууль, цэцэрлэгийн хүүхдүүдийг улирлын томуугийн вакцинд хамруулна. | 2021-2022ЭМТ | Улсын болон орон нутгийн төсөв | - | Вакциныг үр дүнтэй зохион байгуулж бүрэн хамруулна. | 1.5 | - | Дархлаа сэргээх нэмэлт 4-р тунд 125, дархлаа сэргээх нэмэлт 3-р тунд 66, 2 дугаар тунд 6 хүнийг тус тус хамруулсан.  | 90 |
| 2 | Халдварт өвчний голомтод ажилласан албан хаагчдад урамшуулал, дэмжлэг олгоно. | 2021-2022ЭМТ | Улсын болон орон нутгийн төсөв | 26 ажилтанд 25,2 сая төгрөг | Эмч, мэргэжилтнүүдэд Ковид цар тахлын үед ажилласан мөнгөн урамшуулалыг бүрэн олгоно. | 63,5 | .63,5 | Эрүүл мэндийн төвийн даргын 2022 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдрийн А/02 тоот тушаалаар 18 ажилтанд 26.600.000 төгрөгний мөнгөн урамшуулал, 18 ажилтанд 1.375,0 мянган төгрөгний нормын хувцас, Б/09 тушаалаар 17 ажилтанд 19,647,649 төгрөг, улаан бүсэд ажилласан эмч, мэргэжилтнүүдэд 7.883.906 төгрөгний илүү цагийн хөлс, 14 ажилтанд 9.537.811 төгрөгний ур чадварын нэмэгдэл олгосон. | 100 |
| 3 | Коронавируст халдварын батлагдсан тохиолдолд хэрэглэгдэх вирусийн эсрэг эм, сонгомол антибиотик, үрэвслийн эсрэг эм, тариа, оношлуур, хамгаалах хэрэгслэлийн нөөцийг бүрдүүлнэ. | 2021-2022ЭМТ | Улсын болон орон нутгийн төсөв | 37.3 | Цар тахлын үед хэрэглэх эм тарианы нөөцийг бүрдүүл-сэн байна. | 15,0 | 15,0 | Коронавируст халдвар /КОВИД-19/-ын өвчлөлийн бэлэн байдлын үед антибиотик, вирусын эсрэг эм, Өвчин намдаах эм, бусад эм тариа, хамгаалах хувцас, урвалж оношлуур, халдваргүйтгэлийн бодисыг авч нөөцөлсөн. БНХАУ-ын Синофармын Вероцель вакциныг 1 дүгээр тунд хамрагдвал зохих 1634, хамрагдсан 1157, хамралтын хувь 70,8, 2 дугаар тунд хамрагдвал зохих 1157, хамрагдсан 1194, хамралтын хувь 73,1, Герман улсын Пфайзер вакцины дархлаа сэргээх 1 дүгээр тунд хамрагдвал зохих 1194, хамрагдсан 760, хамралтын хувь 75, 2 дугаар тунд хамрагдвал зохих 760, хамрагдсан 70, хамралтын хувь 9,2 хамруулсан. | 100 |
| **Бүлгийн дүн** | **96.6** |
| **100\*2=200 (Үр дүнтэй)****90\*1= 90(Тодорхой үр дүнд хүрсэн)** |

**Аймгийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлт**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д/д | Бүлэг | Зорилт | Арга хэмжээ | 0 хувь | 30 хувь | 50 хувь | 70 хувь | 90 хувь | 100 хувь | Дундаж үнэлгээ |
| 1 | Хүний хөгжил | 22 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 33 | **96.9** |
| 2 | Эдийн засаг | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | **97.2** |
| 3 | Засаглалын бодлого | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | **99.3** |
| 4 | Ногоон хөгжил, аялал жуулчлал | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | **100** |
| 5 | Ковид 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | **96.6** |
| Нийт | 40 | 85 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 70 | **98.0** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Д/д** | **Хэрэгжсэн байдал** | **Хувь** | **Нийт арга хэмжээ** | **Эзлэх хувь** |
| **1** | **Үр дүнтэй** | **100** | **70** | **82.3** |
| **2** | **Тодорхой үр дүнд хүрсэн** | **90** | **12** | **14.1** |
| **3** | **Эрчимжүүлэх шаардлагатай** | **70** | **3** | **3.6** |
| **4** | **Эрчимжүүлэх шаардлагатай** | **50** | **0** | **0** |
| **5** | **Үр дүнгүй** | **30** | **0** | **0** |
| **6** | **Үр дүнгүй** | **0** | **0** | **0** |
| **Дүн** |  | **85** | **100.0** |

ТАНИЛЦСАН:

ЗАСАГ ДАРГА Х.ЭНХТАЙВАН

ХЭРЭГЖИЛТ ГАРГАСАН:

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН

 ДАРГА Н.ТУНГАЛАГ