А**ВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН**

**ОРОН НУТАГТ ХАМААРАХ ЗОРИЛТ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ 2021 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ**

2021.06.14 Гучин-Ус сум

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Зорилт** | **Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ** | **Хэрэгжилт** | Хувь |
| **УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ** | | | | |
| 1. 1 | 1.1. Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, “Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”-ийн хэрэгжилтийг тус тус аймаг орон нутагт хангуулах, төрийн байгууллагын удирдлагын хуулиар хүлээсэн үүргээ хэрэгжүүлэх. | 1.1.1.Аймгийн Засаг даргаас Төсвийн шууд захирагч нартай байгуулах гэрээнд авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид ажиллах чиглэлээр заалт тусган, үр дүнг тооцох | Засаг даргын Тамгын газрын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 5.1.1-д ”Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”, “Архидалтгүй Өвөрхангай”, “Аюулгүй иргэн-Амар тайван Өвөрхангай” хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлж, тус бүрд нь үр дүнг тооцон ажиллах”, 6.1.6-д “Авилгын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангаж, байгууллагын шударга байдлын үнэлгээний түвшинг нэмэгдүүлэх” гэсэн заалтуудыг тус тус оруулан ажиллаж байна. | 100 |
| 1.1.2.Хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн чиглэлээр сумдын Засаг даргын Тамгын газар, 21 агентлаг, төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой ААН, байгууллагын удирдах албан тушаалтнуудыг арга зүйгээр хангаж, нийт мэдүүлэг гаргагч нарын 2021 оны шинэчлэн гаргах хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг хуулийн хугацаанд гаргуулж, холбогдох мэдээ таланг АТГ-т хүргүүлэх | Хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргадаг 7 албан тушаалтанд арга зүйн зөвлөгөө өгч, хуулийн хугацаанд нь мэдүүлж, мэдээ тайланг хүргүүлсэн. Сумын Засаг даргын орлогч, Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал, Эрүүл мэндийн төвийн даргаар томилогдох албан хаагчийн урьдчилсан болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг хуулийн хугацаанд гаргаж цахим болон цаасаар хүргүүлсэн. | 100 |
| 1.1.3.АТҮХөтөлбөрийн төлөвлөгөөг 19 сум, 22 агентлагт хүргүүлж хэрэгжилтэд хяналт тавьж, биелэлт, үр дүнг тооцох | Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн аймгийн төлөвлөгөөний холбогдох заалтын хэрэгжилтийг байгууллагуудаар гаргуулан нэгтгэн үр дүнг тооцсон. | 100 |
| 1.2 | 1.2.Авлигын эсрэг сургалт зохион байгуулах, төрийн албан хаагчдын АТГ-аас зохион байгуулах сургалтад хамруулах | 1.2.2.АТГ-аас зохион анхан болон давтан сургалтад албан хаагчдаа хамруулах | Цахимаар зохион байгуулагдаж буй сургалтуудад албан хаагчдыг хамруулсан. Мөн Эрүүл мэндийн төв нь 7 хоног бүрийн Баасан гарагт ЭМГ-аас хийгдэж буй хуулийн цахим сургалтад сууж хэвшсэн. | 90 |
|  |  | 1.2.3. Авлигын эсрэг сургалт сурталчилгаа, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааг өөрсдийн нөөц бололцоо, сургагч багшаар дамжуулан иргэд, хүүхэд залуучуудад хүргэх үйл ажиллагааг АТГ болон аймгийн БСУГазартай хамтран шинэлэг арга хэлбэрээр зохион байгуулж, үр дүнг тооцож тайлагнах | Цэцэрлэг нь АТГ, аймгийн БСУГазраас зохион байгуулсан “Зөв зөвд Шударга зөв” аянд байгууллагаараа нэгдэн бүжгийн челлэнжид оролцсон. | 90 |
| 1.3 | 1.3.Төрийн байгууллагын удирдлагаас авлигатай тэмцэх хүсэл эрмэлзэл, санаачлага өрнүүлэх | 1.3.1.Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх, түүнтэй тэмцэх үйл ажиллагаанд тодорхой төсөв, хөрөнгө төлөвлөн зарцуулах | Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх сургалт сурталчилгаанд байгууллага бүр тодорхой хэмжээний хөрөнгө төлөвлөсөн. | 90 |
| 1.3.3.Төрийн байгууллага хувийн хэвшлийн хооронд байгуулах аливаа гэрээ хэлэлцээрт авлигаас урьдчилан сэргийлэх асуудлыг тусгах талаар зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах | Дулааны үйлдвэрлэл эрхлэгч “Өв Баян-Улаан”ХХК, эрчим хүчний “ЭБЦТС”ТөХК, шатахуун түгээгч “Петровис” болон тендерт шалгарсан аж ахуйн нэгжүүдтэй байгуулсан гэрээнд ашиг сонирхлын зөрчилгүй байх талаар тусган ажилладаг. | 100 |
| 1.4 | 1.4.Авлига, ашиг сонирхлын зөрчил үүсгэх шалтгаан нөхцөлийг арилгуулах арга хэмжээ авч, | 1.4.1. Авлига гарах оломжийг бууруулах чиглэлээр шинэ шийдэл, сайн туршлага, дэвшилтэт технологи нэвтрүүлэх замаар хүнд суртал, чирэгдлийг багасгах зэрэг үр дүнтэй арга хэмжээ зохион байгуулах (Үйлчилгээг цахимжуулах, шат дамжлага бууруулах, ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх, эрсдэлийн үнэлгээ хийлгэх) | Төрийн үйлчилгээг иргэдэд нэг дороос түргэн шуурхай хүргэх зорилгоор нэг цонхны үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулан “ЕMongolia” цахим үйлчилгээг нэвтрүүлэн ажиллаж байна. Мөн Эрүүл мэндийн төв нь ХБӨ-ний эрт илрүүлгийн үзлэг, урьдчилан сэргийлэх товлолт болон нэмэлт дархлаажуулалт хийсэн бүртгэлийг цахим хэлбэрт шилжүүлсэн. | 100 |
|  | **ДУНДАЖ ОНОО** | | | **96,3** |
| **Хоёр. Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс**  **урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, Шилэн дансны тухай хууль, Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай**  **хуулиудад заасан төрийн байгууллага, түүний удирдлагын ил тод байдлыг хангах чиглэлээр хүлээсэн нийтлэг үүрэг** | | | | |
|  | | | | |
| 2.1. | 2.1. Авлигын эсрэг хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.1. Улсын Их Хуралд хэлэлцэгдэх хууль, Улсын  Их Хурлын бусад шийдвэрийн төслийн талаар төрийн болон төрийн бус байгууллага, олон нийтийн зүгээс  саналаа илэрхийлэх бололцоо, нөхцөлөөр хангах. | 2.1.1. Үйл ажиллагаандаа ашиглаж буй аймгийн албан ѐсны цахим хуудас [www.uvurkhangai.mn](http://www.uvurkhangai.mn/) сайтыг өргөтгөн шинэчлэх. Хэлэлцэгдэж буй хууль, шийдвэрийн төсөлд төрийн болон төрийн бус байгууллага, иргэд олон нийтийн зүгээс санал, хүсэлт илэрхийлэх бололцоог нэмэгдүүлэх. | Аймгийн албан ѐсны цахим хуудас [www.uvurkhangai.mn-д](http://www.uvurkhangai.mn-д) тавигдсан “Аймгийн худалдаа үйлчилгээний цэгүүдэд согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, хяналт тавих журам”-ын төсөлд суманд үйл ажиллагаа явуулдаг 13 хүнсний дэлгүүрийн эздэд санал өгөх талаар зөвлөсөн. | 100 |
|  | 2.1.3.Аймгийн ЗДТГ-ын бодлогын хэлтсүүд болон сум, агентлагууд хийж хэрэгжүүлсэн ажлаа тухай бүр байгууллагын цахим хуудсанд байршуулах ажлыг зохион байгуулах | Сумын хэмжээнд хийсэн сарын ажлын мэдээллийг сумын вэб сайтад байршуулж байна. | 90 |
| 2.1.4.Төрийн бус байгууллага, иргэдтэй хамтран хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны үр дүнгийн талаарх мэдээллээ тухай бүр байршуулан мэдээлж байх | ХХҮГазрын нийтийг хамарсан ажлаар сумын төвийн хогийн цэгийг цэгцлэх, үхсэн малын сэг зэмийг устгах ажилд 20 иргэн, “Хоггүй цэвэр сум” челленжийг зарлан Аргуйн гол, төвийн баруун зүүн талын хогийг цэвэрлэж буй талаарх мэдээллийг цахимд байршуулан, иргэдэд хүргэсэн. | 100 |
|  | 2.2. Авлигын эсрэг хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.2. Төрийн байгууллага Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг иргэдэд сурталчилах, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, энэ талаарх иргэд, мэдээллийг байгууллага чөлөөтэй авах нөхцөлийг хангах. | 2.2.1. АТГ-аас бэлтгэсэн тв шторк, инфографик, видео график, нийтлэл, теле зохиомж, хөдөлгөөнт зураг, зурагт хуудас, цахим ном, гарын авлага зэргийг орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, албан ёсны цахим хуудас болон нийгмийн сүлжээ /фэйсбүүк, твиттер/ мөн лед дэлгэц, сурталчилгааны самбарт байршуулах зэрэг боломжит бүхий л хэлбэрээр иргэд олон нийтэд хүргэх | ОУ-ын Хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг угтан 2021.05.31-ний өдрийн 19:00 цагт “Good Habits-21” хүүхдэд зориулсан Шударга ёсны үнэ цэнийг түгээн дэлгэрүүлэх цахим арга хэмжээг лайв (шууд дамжуулан)-р улсын хэмжээнд зохион байгуулсан бөгөөд багш нар 4 бүлгийн цахим хуудсаар эцэг эх, хүүхдүүдэд хүргэн ажилласан. | 100 |
|  |  | 2.2.2.АТГ-аас зохион байгуулсан аян, арга хэмжээг байгууллага, салбар, нэгж, нутаг дэвсгэрийн онцлогт тохируулан зохион байгуулах | АТГ, аймгийн БСУГазраас зохион байгуулсан “Зөв зөвд Шударга зөв” аянд байгууллагаараа нэгдэн бүжгийн челлэнжид оролцсон. | 100 |
|  |  | 2.2.4.Байгууллагын цахим хуудсанд авлигын эсрэг үйл ажиллагааны урд оны тайлан, 2021 оны төлөвлөгөө, иргэд болон хувийн ашиг сонирхол хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргах албан тушаалтнуудад зориулсан шаардлагатай гарын авлага, тараах материал бусад мэдээллийг бэлтгэн байршуулж тогтмол шинэчлэх | Байгууллагуудын мэдээллийн самбарт Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн 2021 оны төлөвлөгөөг байршуулсан. | 90 |
| 2.3. | 2.3.Авлигын эсрэг хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.3. Төрийн хяналтын үйл ажиллагааг ил тод, нээлттэй байлгах. | 2.3.1.Төрийн хяналт шалгалтын үйл ажиллагааг ил тод, нээлттэй байлгах | Төрийн аудитын хяналт шалгалтаар Засаг даргын Тамгын газар, орон нутгийн хөгжлийн сан, Ерөнхий боловсролын сургууль, Эрүүл мэндийн төв зэрэг байгууллагуудын санхүүгийн тайлан болон баримт бичигт аудит хийхэд зөрчилгүй дүгнэлт гарсан. | 100 |
| 2.4 | 2.4. Авлигын эсрэг хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.4. Төсвийн орлого, түүний зарцуулалт, гадаадын зээл, тусламж, түүний хуваарилалтыг олон нийтэд тухай бүр нь мэдээлэх. | 2.4.1.Тухайн жилийн төсвийг 1 дүгээр сарын 10-ны дотор, өмнөх оны төсвийн гүйцэтгэлийг 4 дүгээр сарын 1-ний дотор, дараа жилийн төсвийн төслийг 8 дугаар сарын 15-ны дотор, жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан болон санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлтийг 5 дугаар сарын 1-ний дотор, төсөвт орсон өөрчлөлтийн талаарх мэдээллийг өөрчлөлт орсон өдрөөс хойш 14 хоногийн дотор тус тус цахим хуудсанд болон мэдээллийн самбарт байршуулах. | Төсөвт 6 байгууллагын тухайн жилийн төсвийг 1 дүгээр сарын 10-ны дотор, өмнөх оны төсвийн гүйцэтгэлийг 4 дүгээр сарын 1-ний дотор тус тус 6 мэдээлэл оруулсан. Жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан болон санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлтийг 5 дугаар сарын 1-ний дотор Засаг даргын Тамгын газар, Ерөнхий боловсролын сургууль, Сум хөгжүүлэх сан, Эрүүл мэндийн төв, Орон нутгийн хөгжлийн сангийн аудитын зөвлөмж 4 мэдээлэл, албан шаардлагын хариу 1 мэдээллийг шилэн данс болон мэдээллийн самбарт тус тус байршуулсан. | 100 |
| 2.4.2.Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ /тухай бүр/ | Төсөвт байгууллагууд болон төрийн сангийн 1-5 дугаар сарын цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээг тухай бүрт 35 мэдээллийг хугацаанд нь оруулсан. | 100 |
|  |  | 2.4.3. Төсвийн орлого бүрдүүлэлтийг нээлттэй болгох. (татварын орлого, татварын бус орлогын талаарх мэдээлэл) Төсвийн хэмнэлт, хэтрэлт, түүний шалтгааны тайлбарын хамт мэдээлэх. | Сумын нэгдсэн татварын орлого, татварын бус орлогын талаарх 5 мэдээлэл, төсөвт байгууллагууд болон сумын нэгдсэн төсвийн хэмнэлт, хэтрэлт, түүний шалтгааны тайлбарын 35 мэдээллийг хуулийн хугацаанд оруулсан. | 100 |
|  |  | 2.4.4.хандив, тусламжийн хэмжээ, түүний зарцуулалтын тайлан /Хагас бүтэн жилээр/ | Малчдад туслах "Сэтгэлийн дэм" хандивын аянд 200 гаруй хүн, 6 албан байгууллага нэгдэж нийт 23,262,111₮ цугларсныг сумын нийт малчин өрх буюу 455 өрх тус бүрт 51,000₮-ийн мөнгөн тусламжийг ноос, ноолуурын урамшуулал авдаг дансаар нь шилжүүлсэн. | 100 |
| 2.4.5. Гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжиж буй төсөл, хөтөлбөр, түүний хуваарилалт, хэрэгжилтийн талаарх мэдээллийг олон нийтэд хүргэх, цахим хуудсанд байршуулж хэвших | Азийн хөгжлийн банкны тусламжаар 90 малчин өрхөд гурил, будаа, наранцэцгийн тос, цай, элсэн сахар, НҮБайгууллагаас 406 малчин өрхөд 6 уут хүчит тэжээл, мөн 14 малчин эмэгтэйд эмэгтэйчүүдийн багц, 3 хүүхдэд сурагчийн багц тус тус ирсэнийг багийн Засаг дарга нараас нэрсийг гаргуулан Ажлын хэсгээр хэлэлцэн олгосон. | 100 |
| 2.5. Авлигын эсрэг хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.5. Тухайн байгууллагын чиг үүргийн дагуу зөвшөөрөл, эрх олгох, бүртгэл хийх, хяналт тавих, сонгон шалгаруулалт явуулах зэрэг асуудлыг шийдвэрлэх журмыг хууль тогтоомжид өөрөөр заагаагүй бол олон нийтэд ил тод байлгаж, түүнтэй танилцах боломжоор хангах. | 2.5.2. Эрүүл мэнд болон боловсролын салбарын чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох үйл ажиллагаатай холбогдох хууль, журам болон тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх материалын жагсаалт, олгосон тусгай зөвшөөрөл зэргийг тус тус сайтад байршуулж, нийтэд мэдээлэх. | Цэцэрлэгийн тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дууссаныг холбогдох материалыг бүрдүүлэн аймгийн Засаг даргын 2020 оны А/207 дугаар захирамжаар 2025 оны 03 дугаар сарын 05-ны өдөр хүртэл сунгуулсан. Эрүүл мэндийн төв 2020 онд магадлан итгэмжлэлд орсон. | -  100 |
| 2.6. | 2.6. Авлигын эсрэг хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.10. Төрийн байгууллагаас гаргасан шийдвэр иргэд болон бусад сонирхогч талуудад ойлгомжтой, нээлттэй байх. | 2.6.2. Үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа хууль тогтоомж (хуульчилсан акт) дүрэм, журам, заавар болон төлбөрт үйлчилгээний жагсаалтыг цахим хуудсандаа байршуулах. | Байгууллагууд хөдөлмөрийн дотоод журам, цэцэрлэгийн дүрэм, аюулгүй байдлын дүрэм зэрэг үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж буй эрх зүйн актуудыг мэдээллийн самбарт байршуулан ажиллаж байна. Мөн шинээр орсон ажилтнуудад тухайн байгууллагад мөрдөгдөж буй эрх зүйн актуудыг танилцуулж гарын үсэг зуруулж хэвшсэн.  Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал хариуцсан байгууллагын ажилтнууд аюулгүй ажиллагааны чиглэлээр сургалт зохион байгуулан зааварчилгаа өгч, гарын үсгээр баталгаажуулж байна. | 100 |
| 2.7 | 2.7.Авлигын эсрэг хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.10. Иргэдийн өргөдөл, гомдол, хүсэлтийг хүлээн авах, шийдвэрлэх шат дамжлагыг цөөрүүлэх энэ чиглэлээр өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх. | 2.7.1.Иргэдийн өргөдөл (санал, мэдэгдэл), гомдол, хүсэлт, мэдээлэл шуурхай хүлээн авах нөхцөлийг бүрдүүлэх, /утас, хайрцаг, санал хүсэлтийн дэвтэр, цахим, бичгээр, амаар г.м хэлбэрээр/, шийдвэрлэсэн өргөдөл, гомдлын мэдээллийн талаарх мэдээлэл | Төрийн байгууллагууд иргэдээс ирсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийг бичгээр хүлээн авч хуулийн хугацаанд нь шийдвэрлэж байна. | 100 |
| 2.7.2.Үйлчилгээ, захидал харилцааны асуудал хариуцсан албан хаагчийн нэр, албан тушаал, ажиллах журам, харилцах утас, иргэдийг хүлээн авч уулзах цагийн хуваарийг ил тод мэдээлэх | Төрийн байгууллагууд нь өргөдөл гомдол санал хүсэлт хариуцсан ажилтанг албан тушаалын тодорхойлолт, ажил үүргийн хуваарьт нь оруулан шийдвэрлэлтэд хяналт тавин ажиллаж байна. | 100 |
| 2.7.3. Нэгж ажилтнуудын хариуцсан ажил үүргийн талаарх мэдээллийг байршуулах, өөрчилж шинэчлэгдсэн нөхцөлд тухай бүр нь шинэчлэх | Төрийн байгууллагуудын ажилтан, албан хаагчдын ажил үүргийн мэдээлэл, утасны дугаарыг цахим болон цаасаар нийтэд мэдээлж ажилладаг. | 100 |
| 2.10 | 2.10. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10-22 дугаар зүйлүүдэд заасан албан тушаалтанд тавигдах хориглолт хязгаарлалтыг хэрэгжүүлж ажиллах | 2.10.1. Хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10-22 дугаар зүйлүүдэд заасан албан тушаалтанд тавтгдах 13 төрлийн хориглолт, хязгаарлалтыг хэрэгжүүлж ажиллахад анхаарч, албан тушаалтны ХАСУМ-ийг хянасан дүгнэлтийг үндэслэн албан тушаалтанд зөвлөмж чиглэл хүргүүлж ажиллах. | Төсөвт байгууллагуудын удирдлагуудад гаргасан боловсон хүчинтэй холбоотой болон хөрөнгө зарцуулсан шийдвэрт ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн эсэх мэдэгдлийг гаргаж байх талаар зөвлөн ажилласан. | 100 |
| 2.10.2. Хувийн ашиг сонирхол, хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг /шинэчлэн болон шинээр томилогдсон албан тушаалтнуудын/ үнэн зөв, хуульд заасан хугацаанд гаргуулах, бүртгэх, хянах, үйл ажиллагаа зохион байгуулах | Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлгийг жил бүр хуульд заасан хугацаанд үнэн зөв гарган АТГазарт явуулж хэвшсэн. Соёлын төвийн бүжгийн багшийг томилсон шийдвэрт ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн эсэх мэдэгдлийг гаргуулан ажилласан. | 100 |
| 2.10.3. Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг, ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлсэн мэдэгдлийг зохих журмын дагуу авах, цахим системд бүртгэх | Ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн тухай мэдэгдлийг гарган сумын Засаг даргад хянуулж байгууллагын шилэн дансанд мэдээлсэн. | 100 |
|  | **ДУНДАЖ ОНОО** | | | 99 |
| **Гурав. Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн аймаг, орон нутагт хамаарах 25 заалтын хүрээнд (сум, агентлагт хамаарах)**  **Зорилт1. Шударга, хариуцлагатай, ил тод нийтийн албыг бэхжүүлэх замаар авлигын эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, төрийн жинхэнэ албан хаагчийн сонгон шалгаруулалт болон томилгоонд улс төрийн нөлөөллөөс ангид, мэдлэг, боловсролд суурилсан мерит зарчмыг хэрэгжүүлэх** | | | | |
| 3.1 | 3.1.Нийтийн албанд томилогдох албан тушаалтны ёс зүй, мэдлэг, боловсрол, туршлага, ур чадварын шалгуурыг олон улсын жишигт нийцүүлэн шинэчлэх, албан тушаалтныг мэдлэг, боловсролд суурилсан мерит зарчмыг баримтлан томилох, дэвшүүлэх | 3.1.1. Албан тушаалтанд тавигдах ёс зүй, мэдлэг, боловсрол, туршлага, ур чадварын ерөнхий болон тусгай шалгуурыг үндэслэн төрийн албанд томилох, дэвшүүлэх | Засаг даргын Тамгын газрын төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн, Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтний орон тоонд тусгай шалгалтад тэнцсэн 2 мэргэжилтэнг томилсон. Мөн Хууль, эрх зүй болон Бэлчээр, газар тариалан хариуцсан мэргэжилтнүүдийн орон тоонд Төрийн албаны зөвлөлийн 2020 оны “Зохион байгуулалтын зарим арга хэмжээний тухай” 01 дүгээр зөвлөмжийн дагуу ажилд томилсон. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн дагуу нэг иргэнийг нягтлан бодогчийн орон тоонд авсан.  Цэцэрлэг нь туслах тогоочийн орон тооны сонгон шалгаруулалтыг зарлаж албан тушаалын тодорхойлолтод заагдсан шаардлагын дагуу шалгаруулалт хийж албан тушаалын томилгоо хийсэн.  Ерөнхий боловсролын сургууль Орос хэл, түүх нигймийн багш, сургуулийн нягтлан бодогчийн сул орон тоо гарсныг тухай бүрт мэдээллийн самбар болон цахимаар мэдээллэж, ажлын байр зарлан авсан. | 100 |
| 3.1.2. Төрийн албаны салбар зөвлөлийн дүгнэлт, нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн этгээдийн хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг (ХАСУМ)-ийг хянасан дүгнэлтийг тухай бүрд олон нийтэд ил тод болгох | Засаг даргын орлогч, Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал, Эрүүл мэндийн төвийн дарга нарын урьдчилан мэдүүлэг (ХАСУМ)-ийг хянасан дүгнэлтийг үндэслэн томилгоо хийсэн. | 100 |
| 3.1.5. Сул орон тооны зар болон байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлтийг сар бүр цахим хуудас болон мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан, ил тод байдлыг хангаж ажиллах | Засаг даргын Тамгын газар нь сул орон тоо гарсан тохиолдолд Төрийн албаны аймгийн салбар зөвлөлд ажлын байрны захиалгыг албан тушаалын тодорхойлолтын хамт албан тоотоор хүргүүлэн ажилласан. | 100 |
| 3.2 | 3.2. Төрийн албаны бүх чиглэлээр богино хугацааны болон давтан сургалт явуулах, нийтийн албан тушаалтныг давтан сургах боломжийг бүрдүүлэх | 3.2.1.Төрийн албаны бүх чиглэлээр богино хугацааны болон давтан сургалт явуулах | Засаг даргын Тамгын газрын дарга Удирдлын академийн Мэргэжил дээшлүүлэх институтын “Монгол Улсын хөгжлийн бодлого төлөвлөлт, хэрэгжилт, үнэлгээ, алсын хараа-2050” богино хугацааны зайны сургалтад, Нийгмийн даатгалын  байцаагч нь ЗГХЭГ, Удирдлагын академийн Төрийн албаны сургуульд мэргэшүүлэх дунд хугацааны сургалтад, Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч, Нийгмийн халамжийн ажилтан нар “Үр дүнд суурилсан бодлого төлөвлөлт, хяналт шинжилгээ үнэлгээ” сургалт, Газрын даамал компьютерийн Surfer, Graphar программын анхан шатны сургалтад тус тус хамрагдсан. | 100  - |
| 3.3 | 3.3. Албан тушаалтанд холбогдох авлига, ашиг сонирхол, ёс зүйтэй холбоотой өргөдөл, гомдол, мэдээллийг хүлээн авах, хянан | 3.3.1. Ёс зүйн дүрмийг ил тод байршуулах | Төрийн байгууллага бүр байгууллагын ёс зүйн зөвлөлийг шинэчлэн байгуулж, “Төрийн захиргааны болон төрийн үйлчилгээний байгууллагын албан хаагчдын ёс зүйн дүрэм”-ийг ажилтнуудад танилцуулж, мэдээллийн самбарт байршуулсан. | 100 |
|  | шалгах, шинэ арга хэлбэрт шилжүүлэх, дотоод хяналтын тогтолцоог бүрдүүлэх | 3.3.2. Төрийн байгууллагын ёс зүйн хорооны үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх | Байгууллагуудын ёс зүйн зөвлөлийн үйл ажиллагааг тогтмолжсон. | 100 |
| 3.3.3. Төрийн байгууллагуудын дотоод хяналт шалгалтын нэгжийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх, гүйцэтгэлд хяналт тавих | Байгууллагуудын дотоод хяналтын баг жилийн ажлын төлөвлөгөөгөө боловсруулан батлуулж, хэрэгжилтийг улирал тутам холбогдох байгууллагад тайлагнаж хэвшсэн.  Цэцэрлэг нь байгууллагын захиргаа, эцэг эх, багшийн дунд байгуулсан гурвалсан гэрээ, хөдөлмөрийн дотоод журамд эцэг эхчүүээс хууль бус төлбөр хураамж авахгүй байх талаар заалт оруулан мөрдөн ажиллаж байна. | 70 |
| Зорилт 2. Төрийн үйлчилгээний нээлттэй байдлыг хангаж, цахим үйлчилгээг хөгжүүлж, чанар хүртээмжийг сайжруулах, үйлчлүүлэгчийн эрх ашгийг дээдэлж, төрийн албан хаагчийн хариуцлагыг дээшлүүлэх | | | | |
| 3.5 | 3.5. Эрсдэлд суурилсан төрийн хяналт шалгалт болон аж ахуйн нэгжийн дотоод хяналтыг бэхжүүлэх | 3.5.1. Эрсдэлд суурилсан төрийн хяналт шалгалт болон аж ахуйн нэгжийн дотоод хяналтыг бэхжүүлэх, хяналт шалгалтын 70 хувийг урьдчилан сэргийлэх зорилгоор зохион байгуулах, чиглэлийг цөөрүүлэх замаар төрийн хяналт шалгалтын тогтолцоог боловсронгуй болгох. | Сумын Эрүүл мэндийн төвд тусгай хог хаягдлын чиглэлээр хяналт шалгалт явуулсан. Мөн үйл ажиллагаа явуулж буй хүнсний дэлгүүрүүдэд урьдчилан сэргийлэх, зөвлөн туслах ажлыг сард хоёр удаа хийсэн. “Өөш Шахлаг” МЭҮНэгжид нэг удаагийн хяналт шалгалтыг хийж, зөрчил арилгуулах албан шаардлага хүргүүлсэн. | 100 |
| 3.6 | 3.6. Төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжид хөндлөнгийн үнэлгээ хийх, албан хаагчийн үйл ажиллагааг иргэн үнэлэх тогтолцоог нэвтрүүлж, хэрэгжүүлэх | 3.6.1.Төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжид хөндлөнгийн үнэлгээ хийлгүүлэх | Төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд Засаг даргын Тамгын газраас хагас жилээр хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийхээр төлөвлөсөн. | 70 |
| 3.6.3. Төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагааг иргэн үнэлэх тогтолцоог нэвтрүүлж, хэрэгжүүлэх | Эрүүл мэндийн төв нь сар бүр хэвтэн эмчлүүлэгч, үйлчлүүлэгч нараас сэтгэл ханамжийн судалгааг авч хэвшсэн. | 70 |
| Зорилт 3. Төсөв, санхүү, аудитын үйл ажиллагааны удирдлага, хяналтыг сайжруулах, ил тод байдлыг хангах, төсвийн хөрөнгө, гадаадын зээл, тусламжийг үр ашигтай, зориулалтын дагуу зарцуулах, хариуцлагыг дээшлүүлэх | | | | |
| 3.7 | 3.7. Тусгай сангийн хөрөнгийг захиран зарцуулах шийдвэрийн ил тод, нээлттэй байдлыг хангах, иргэд олон нийтийн зүгээс хяналт тавихболомжийг нээх | 3.7.1. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн төлөвлөгөө, гүйцэтгэлийг Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудсанд “ЗГ-ын тусгай сангийн мэдээлэл” гэсэн цэсээр олон нийтэд мэдээллэх ажлыг зохион байгуулах. (бүтэн жилээр, сар бүр) | Орон нутгийн хөгжлийн сангийн төлөвлөгөөг бүтэн жилээр 1 удаа, гүйцэтгэлийг хуулийн хугацаанд 5 мэдээлэл оруулсан. http://tusuv-oronnutag.mof.gov.mn/ сайтад орон нутгийн хөгжлийн сангийн төсвийн гүйцэтгэлийн тайланг зураг, тайлбартай байршуулдаг | 100 |
| 3.7.2. Засгийн газрын болон орон нутгийн тусгай сангийн орлого, зарлага, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө, гүйцэтгэлийг бүтэн жилээр болон сар бүр байршуулж мэдээлэх | Сум хөгжүүлэх сан, эрсдэлээс хамгаалах сан, Орон нутгийн хөгжлийн сангийн төлөвлөгөө гүйцэтгэлийг жил, сар бүр 6 мэдээллийг хуулийн хугацаанд байршуулан мэдээллэсэн. | 100 |
| 3.7.3. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлыг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх хуулийн 8,9 дүгээр зүйлд заасан мэдэгдэл, тайлбарыг тухай бүр шивж мэдээлсэн байх | Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлыг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх хуулийн 8, 9 дүгээр зүйлд заасан мэдэгдэл, тайлбарыг Эрүүл мэндийн төв 1, Цэцэрлэг 1, Соёлын төв 1, Засаг даргын Тамгын газар 7 мэдээллийг тус тус байршуулсан | 100 |
| 3.8 | 3.8. Төсөв, санхүү, аудитын үйл ажиллагааны удирдлага, хяналтыг сайжруулах, аудитын | 3.8.1. Орон нутгийн төсвийн төслийн талаар хэлэлцүүлэг өрнүүлэх, төсвийн төсөлд олон нийтийн саналыг авч тусгах | Орон нутгийн хөгжлийн сангаар 2022 онд хийгдэх хөрөнгө оруулалт, төсөл хөтөлбөрийн саналыг цаасаар болон цахимаар иргэдээс авч иргэдийн саналыг багийн | 100 |
|  | дүгнэлтийн дагуу авах арга хэмжээ, хариуцлага тооцох, ил тод байдлыг хангах, төсвийн хөрөнгийг үр ашигтай, зориулалтын дагуу зарцуулах, хариуцлагыг дээшлүүлэх. |  | иргэдийн нийтийн хурлаар хэлэлцүүлэн саналыг Засаг даргын Тамгын газар хүргүүлээд байна. |  |
| 3.8.2. Орон нутгийн төсвийн төсөлд санал авах хэлэлцүүлгийн талаар Засгийн газрын [www.iltod.mn](http://www.iltod.mn), [www.shilendans.com](http://www.shilendans.com) цахим хуудас болон бусад мэдээллийн хэрэгслээр иргэд, олон нийтэд мэдээлэл хүргэх. | Орон нутгийн төсвийн төслийг боловсруулсан шилэн дансанд жилд 1 удаа байршуулдаг. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлуудын саналыг ковидын улмаас хэлэлцүүлэг хийгээгүй цахимаар санал авсан. | 100 |
| Зорилт 4. Худалдан авах ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгож, үр ашигтай, шударга, ил тод, нээлттэй байдлыг нэмэгдүүлж, хяналт, хариуцлагыг дээшлүүлэх | | | | |
| 3.9 | 3.9. Худалдан авах ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгож, үр ашигтай, шударга, ил тод, нээлттэй байдлыг нэмэгдүүлж, хяналт, хариуцлагыг дээшлүүлэх | 3.9.1. Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг байршуулах | Шилэн данс болон tender.gov.mn, http://tusuv-oronnutag.mof.gov.mn/ сайтад тус тус хуулийн хугацаанд байршуулсан. | 100 |
| 3.9.2. Худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний тайланг байршуулах (хагас, бүтэн жилээр) | Шилэн дансны хуулийн хугацаа болоогүй тул байршуулаагүй. tender.gov.mn, http://tusuv-oronnutag.mof.gov.mn/ сайтад байршуулсан. | 100 |
| 3.9.3. Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт болон бусад хяналт, шалгалтын дүнг цахим хуудсандаа байршуулах | Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт болон бусад хяналт, шалгалт ковидын улмаас хийгдээгүй | 100 |
| 3.9.4. Тендерийн баримт бичиг, тендер шалгаруулалтыг явуулах журам, тендерийн урилгыг тухай бүр байршуулж мэдээлэх. | Тендерийн баримт бичиг, тендер шалгаруулалтыг явуулах журам, тендерийн урилгыг tender.gov.mn, сумын facebook группт тухай бүр байршуулан мэдээлсэн. | 100 |
| 3.9.5. Тендерт шалгарсан болон шалгараагүй оролцогчийн талаарх мэдээлэл, шалгарсан болон шалгараагүй хуулийн үндэслэл, шалтгааныг цахим хуудсанд байршуулж мэдээлэх. | .Тендерт шалгарсан болон шалгараагүй оролцогчийн талаарх мэдээлэл, шалгарсан болон шалгараагүй хуулийн үндэслэл, шалтгааныг tender.gov.mn цахим хуудсанд тухай бүр үр дүнгээ нийтэлсэн. | 100 |
| 3.9.6. Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр, хаяг (тухай бүр) | Төсөвт байгууллагууд болон сумын нэгдсэнээр шилэн дансанд 35 мэдээлэл хуулийн хугацаанд байршуулсан. | 100 |
|  | **ДУНДАЖ ОНОО** |  |  | **95.7** |
|  | **НИЙТ ОНОО** |  |  | **97** |

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА Н.ТУНГАЛАГ