Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд

 хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журмын 2 дугаар хавсралт

**АЙМГИЙН 2024 ОНЫ ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ**

 2024 оны 12 дугаар сарын 27 Гучин-Ус сум

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Үр дүн, үндсэн үйл ажиллагаа, төсөл арга хэмжээ**  | **Батлагдсан төсөв** | **Шалгуур үзүүлэлт**  | **Хэмжих нэгж**  | **Суурь түвшин** | **Зорилтот түвшин** | **Хүрсэн түвшин** | **Хүрсэн түвшин буюу гүйцэтгэлийн хувь (Хүрээгүй бол шалтгаан нөхцөл тайлбар)** | **Хэрэгжилтийн хувь** |
| Он | Түвшин |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **НЭГ. ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ** |
| **ЭРҮҮЛ МЭНД** |
| **Хүн амын дундаж наслалтыг нэмэгдүүлнэ.** |
| **Өвчлөл нас баралтыг бууруулна.** |
| **Эрүүл мэндийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.** |
| 1 | **Эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх сургалт, сурталчилгааны ажил зохион байгуулах** | - | Сургалт, сурталчилгаа-ны арга хэмжээ | Тоо  | 2022 | 1 | 3 | 3 | Сумын эмийн санд ажил мэргэжлийн чиглэлээр үнэлгээ хийж, иргэдэд антибиотик эмийн зохистой хэрэглээний талаар, эмч, мэргэжилтнүүдэд жор бичилтийн талаар сургалт хийсэн. Эмийг хэтрүүлэн хэрэглэсэн тохиолдол бүртгэгдээгүй. | 100 |
| 2 | **Явуулын үзлэг зохион байгуулах** | 2.5 | Явуулын үзлэгт хамрагдсан хүн | Тоо | 2022 | 200 | 500 | 881 | “Энэ жилдээ-Эрүүл жиндээ -2” аяны нээлтийн үйл ажиллагаа, “Хэнийг ч орхигдуулахгүй” эрүүл мэндийн явуулын тусламж үйлчилгээг зохион байгуулж, 881 иргэнийг үзлэгт хамруулсан.  | 100 |
| 3 | **Халдварт өвчинтэй тэмцэх, сэргийлэх арга хэмжээг эрчимжүүлэх** | - | Халдварт өвчний талаар мэдээлэл хүргэсэн хүн | Тоо | 2022 | 1000 | 1500 | 1603 | Сүрьеэ өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх асуумж үзлэгт 427 иргэнийг хамруулахад сүрьеэгийн сэжигтэй тохиолдол гараагүй. Эмэнд дасалтай сүрьеэгээр өвчилсөн 1 иргэний 16 хавьтлыг үзлэг шинжилгээ, гэрийн сувилахуйн тусламжийг 7 хоног үзүүлж, сүрьеэ өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах арга замын талаар мэдээлэл сургалт сурталчилгааны гарын авлага, зөвлөмжийг 187 иргэнд өгсөн. Эрсдэлт бүлгийн хүн амд уушгины болон уушгины бус эрхтний сүрьеэг илрүүлэх эрүүл мэндийн цогц үзлэг зохион байгуулж, эрсдэлт бүлгийн 77 иргэнийг үзлэг шинжилгээнд хамруулсан.БЗДХ/ДОХ, тэмбүү өвчнийг бууруулах арга хэмжээний хүрээнд цэргийн насны 170 залуучууд, уул уурхайд ажилладаг 15, эрсдэлт бүлгийн 131, өсвөр насны 124 охид, хөвгүүдэд сургалт, шижилгээнд хамруулсан. 5 өвчлөлийг илрүүлэн хавьтлын хамт эмчилгээнд хамруулсан.Томуугийн вакциныг 44 эмнэлгийн ажилтан, 23 жирэмсэн эх, 82 архаг хууч өвчтэй, 6с-5 насны 323 хүүхдэд хийж томуу өвчнөөс урьдчилан сэргийлсэн. Элэгний В, С вирус илрүүлэх шинжилгээнд 439 хүнийг хамруулснаас В вирустай 9,/ хуучин/ С вирустай 3 /хуучин/ хүнийг илрүүлж дараагийн шатны вирус тоолуулах шинжилгээнд явуулж эмчилгээнд хамруулсан | 100 |
| **БИЕИЙН ТАМИР** |  |
| **Хүн амын эрүүл мэндийг сайжруулах зорилгоор идэвхтэй амьдралын хэвшилтэй иргэн, гэр бүлийг дэмжиж, нийтийн биеийн тамрыг хөгжүүлнэ.** |
| **Нийтийн биеийн тамир, спортын үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.** |
| 4 | Багийн спортыг дэмжих үүднээс тэмцээнийг сагсан бөмбөг, волейболийн төрлөөр өсвөр, насанд хүрэгчдийн дунд зохион байгуулах | 5.0 | Зохион байгуулсан тэмцээн | Тоо | 2022 | 15 | 20 | 29 | Волейболийн төрлөөр 2 багийг шинэчлэн хичээллүүлж, сумын хэмжээнд өсвөр, насанд хүрэгчдийн дунд нийт 29 спортын тэмцээнийг зохион байгуулж, багийн спортыг хөгжүүлсэн. | 100 |
| **БОЛОВСРОЛ** |
| **Багш, сурагчдын сурч, хөгжих орчныг сайжруулж, сургалтын чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.** |
| **Боловсролын салбарын чанар хүртээмжийг дээшлүүлнэ.** |
| **Ерөнхий боловсролын сургуулийн сургалтын орчны стандарт үзүүлэлтүүдийг дээшлүүлнэ.** |
| 5 | **250 хүүхдийн суудалтай спорт заалыг шинээр барих** | 2.840.0 | Ажлын гүйцэтгэлээр | Хувь  | - | - | 100 | 30 | Ерөнхий боловсролын сургуулийн спорт заалны барилгын ажлыг эхлүүлсэн.  | 30 |
| 6 | **Багш нарын ширээ сандал, ангийн самбарыг шинэчлэх, зарим сумдын сургуулиудын дотуур байруудад тавилга, хатуу эдлэл, биеийн тамирын хичээлийн хэрэглэгдэхүүнээр, тус тус хангах** | 131.0 | Хатуу эдлэл болон хэрэглэгдэхүү-нээр хангах  | Тоо | 2022 | 10 | 50 | 70 | Ерөнхий боловсролын сургуулийн гадаад хэлний кабинетыг 7.7 сая төгрөгөөр, багш хөгжлийн төвийг 21.4 сая төгрөгөөр, бүх ангиудын самбарыг шинэчлэн, багш хөгжлийн өрөөг тохижуулахад 100.7 сая төгрөгийг зарцуулан багш нарын мэргэжил боловсролыг дээшлүүлэх, хөгжүүлэх, мэргэжлийн бүлгээрээ хамтран ажиллах боломжийг бүрдүүлсэн. Дотуур байрын цагаан хэрэглэлүүдийг 1.5 сая төгрөгөөр сольж, шагайн харваа, теннисний клуб ажиллуулж, сурч хөгжих, орчин нөхцөлийг сайжруулсан.  | 100 |
| 7 | **Дотуур байрын ариун цэврийн байгууламжийг ашиглалтад оруулах** | - | Ариун цэврийн байгууламжтай болох | Тоо  | 2022 | 0 | 2 | 2 | Ерөнхий боловсролын сургууль, Цэцэрлэгийн 80 хүүхдийн дотуур байр, 160 хүүхдийн хичээлийн байранд “Жаклин” ХХК-иас ариун цэврийн өрөөг тохижуулан, гар угаалтуур, нийтийн халуун устай болгож, ашиглалтад оруулсан.  | 100 |
| 8 | **Дотоод сүлжээ, болон интернэтийн хурдыг нэмэгдүүлж, сургалтын чанарыг дээшлүүлж, багш нарын ажиллах нөхцөлийг сайжруулах зорилгоор зөөврийн компьютероор хангах** | 53.5 | Зөөврийн компьютерээр хангах, интернетийн хурдыг сайжруулах | Тоо | 2022 | 5 | 10 | 19 | МХС ТӨХК, МЦХ ХК-ийн Өвөрхангай Холбооны газартай гэрээ хийж төрийн 2 байгууллагыг интернетээр, 4 байгууллага интернетийн хурдыг сайжруулах 8 удаагийн арга хэмжээ авч, тоног төхөөрөмжийг шинэчлэн, 18 ажилтан, албан хаагчийг зөөврийн компьютерээр ханган, Засаг даргын Тамгын газрын Иргэний танхимын сургалт, сурталчилгаа хийх зорилгоор ухаалаг самбар байрлуулж тохижуулсан.  | 100 |
| 9 | **Хүүхдийн авьяас чадварыг хөгжүүлэх дугуйлан секц. клубт хамрагдах хүүхдийн тоог нэмэгдүүлэх** | - | Хамрагдсан хүүхэд | Тоо | 2022 | 280 | 300 | 341 | Бүжгийн дугуйланд 63 хүүхэд суралцаж 20 хүүхдийн бүрэлдэхүүнтэй Угсаатан хамтлагийг байгуулж тайлан тоглолт, аялан тоглолтуудыг зохион байгуулсан. Волейболийн 2 багийг шинэчлэн байгуулсан. Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын 13 клуб ажиллаж, авьяас, чадварыг хөгжүүлж байна.  | 100 |
| 10 | **Хүүхэд хамгааллын багийг чадавхжуулах, үйл ажиллагааг нь сайжруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх** | 0.6 | Үйл ажиллагааны үр дүнгээр | Хувь | 2022 | 70 | 100 | 90 | **Хүүхэд хамгааллын хамтарсан багийг чадавхжуулах сургалтад 1 удаа хамруулж, гэр** бүлийн хүчирхийлэл, өсвөр насны хүүхдийн сэтгэл зүйн онцлог, үе тэнгийн дээрэлхэлт, цахим хэрэглээ, архи, тамхины донтолт, хүүхдийн асрамж, халамж зэрэг иргэд, хүүхдүүдэд тулгамдаж буй асуудлаар 27 гэр бүлийн 78 иргэн, 93 хүүхдэд ганцаарчилсан болон бүлгийн зөвлөгөө өгч, 13 хүүхдэд нөхцөл байдлын үнэлгээ хийн, хүүхэд хамгааллын хариу үйлчилгээ үзүүлж, амьдралын хэв маягт эерэгээр нөлөөлөхөд дэмжлэг үзүүлсэн. | 90 |
| 11 | **Японы хүүхдийг ивээх сангийн "Орон нутгийн өсвөр үеийнхэнд хувь хүний ур чадвар, энтрепренершип боловсрол олгох" төсөл, "Монгол улсад хүүхэд бүрийг боловсролд тэгш хамруулах" 2 дугаар шатны төслүүдийг хэрэгжүүлж, түгээн дэлгэрүүлэх** | 21.8 | Төслийн хэрэгжилт | Хувь | 2022 | - | 100 | 100 | Японы хүүхдийг ивээх сангаас хэрэгжүүлж буй Орон нутгийн өсвөр үеийнхэнд энтрепренершип боловсрол олгох төсөл хөтөлбөрт, “Эко хэрэглээ”, “Уран шаглаа”, “Утаснаас биш номноос мэдлэгжье”, “Мяндсан сувд”, “Learning office”, “Гараар урлаж гоёлоо бүтээцгээе”, “School press” зэрэг 19.2 сая төгрөгний 7 төсөл хэрэгжин, энэ онд шинээр бийрэн бичлэгийн “Mongolian calligraphy” төслийг Японы хүүхдийг ивээх сангаас, шагайн харваан “Мэргэн шавь” төслийг сумын шарк санхүүжүүлж, үйл ажиллагааг эхлүүлсэн. Тус төсөл хөтөлбөрт хамрагдсан сурагчдын 70 гаруй хувь нь багаар хамтран ажиллах, цаг төлөвлөх, өөрийгөө илэрхийлэх, шийдвэр гаргах гэх мэт хувь хүний ур чадварт суралцаж, санхүүгийн мэдлэгээ дээшлүүлсэн. | 100 |
| **ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУД, ГЭР БҮЛИЙН ХӨГЖИЛ** |
| **Гэр бүлийн эрүүл тогтвортой байдлыг хангана.** |
| **Гэр бүлийн эерэг харилцааг бэхжүүлнэ.** |
| **Иргэдийн гэр бүлийн боловсролыг дээшлүүлж, гэр бүлийн хүчирхийллийг 5 хувь бууруулна.** |
| 12 | **Зорилтот бүлгийн залуу гэр булд нөхцөл байдлын үнэлгээ хийж, хүчирхийлэл, гэр бүл салалтын шалтгаан нөхцөлийг тодорхойлж, гэр бүлийн боловсрол олгох ажлыг үе шаттай зохион байгуулах**  | 0.13 | Хамрагдсан залуу гэр бүл | Тоо | 2022 | 30 | 100 | 141 | Гэр бүлийн хүчирхийлэл, өсвөр насны хүүхдийн сэтгэл зүйн онцлог, үе тэнгийн дээрэлхэлт, цахим хэрэглээ, архи, тамхины донтолт, хүүхдийн асрамж, халамж зэрэг иргэд хүүхдүүдэд тулгамдаж буй асуудлаар 27 гэр бүлийн 78 иргэн, 63 хүүхдэд ганцаарчилсан болон бүлгийн зөвлөгөө өгч, нөхцөл байдлын үнэлгээ хийж, хүүхэд хамгааллын хариу үйлчилгээ үзүүлж, амьдралын хэв маягт эергээр нөлөөлөхөд дэмлэг үзүүлсэн. Аймгийн Залуучуудын холбоотой хамтран “Аз жаргалтай гэр бүл” сургалтад 1 гэр бүлийг оролцуулж, гэр бүлийн үүрэг хариуцлагын талаарх ойлголтыг нэмэгдүүлсэн. | 100 |
| **Хүүхэд хөгжлийн үйл ажиллагаанд тогтмол хамрагддаг хүүхдийн эзлэх хувийг 10 хувиар нэмэгдүүлж, хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийг 10 хувиар бууруулна.** |
| 13 | Хүүхдэд хөгжил хамгааллын үйлчилгээ үзүүлж, хүүхдийн өмнө үүрэг хүлээгчдийн хамтын ажиллагааг сайжруулах | 0.13 | Хүүхдийн хөгжил хамгааллын үйлчилгээнд хамрагдсан хүүхэд | Тоо | 2022 | 300 | 500 | 531 | Цэцэрлэг, Ерөнхий боловсролын сургуультай хамтран эцэг, эх, асран хамгаалагчдад зориулсан сургалтыг 7 сургалтыг зохион байгуулж, үүрэгжүүлсэн. Сумын хэмжээнд 531 хүүхдийг хүүхдийн эсрэг хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлж, эрсдэлд орсон 5 өрхийн 13 хүүхдэд хүүхэд хамгааллын хариу үйлчилгээ үзүүлж, хамтарсан багийн гишүүд хяналт тавин эргэх холбоотой ажиллаж байна. “Иргэний ёс зүйн боловсрол”, Хүүхдийн эрх ба хамгаалал, Ёс суртахууны боловсрол, Гэр бүлийн боловсрол зэрэг онлайн сургалтуудад арга зүйчийг хамруулан мэдлэгийг дээшлүүлсэн | 100 |
| **ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ** |
| **Хөдөлмөрийн зах зээлийн тэнцвэрт байдлыг хангаж, халамжаас хөдөлмөр эрхлэлтэд шилжүүлэх замаар ажилгүйдлийн түвшинг бууруулж,** **нийгмийн дундаж давхаргыг ажлын байраар хангах** |
| **Нийгмийн баталгааг хангана.** |
| **Зорилтот бүлгийн нийгмийн баталгааг дээшлүүлнэ.** |
| 14 | **Орон нутгийн бүтээн байгуулалт, төсөл хөтөлбөр, хөдөлмөр, эрхлэлтийг дэмжих төсөл, хөнгөлөлттэй зээлд хамруулах, ажилд зуучлах замаар шинэ ажлын байр бий болгох** | 56.8 | Шинээр бий болсон ажлын байр | Тоо | 2022 | 35 | 50 | 55 | Нийтийг хамарсан 3 төрлийн ажилд хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээнд хамрагддаг хөдөлмөрийн насны ажил идэвхтэй хайж буй 26 иргэнийг хамруулан ажилласан. Малжуулах хөтөлбөрт хамрагдах гэж байгаа 6 өрхөд батламж гардуулан малчдыг тэгш боломжийн төлөө-залуучуудын манлайлал сургалтад хамруулж, барилгын, зам талбайн ажилд ажилласан иргэдийг бүртгэн, шинэ ажлын байранд 55 иргэнийг түр болон байнгын ажлын байраар хангасан. | 100 |
| 15 | **Ажил, мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, зөвлөгөө мэдээлэл хүргэх ажлыг зорилтот бүлгүүдэд зохион байгуулах** | - | Хамрагдсан иргэд | Тоо | 2022 | 30 | 45 | 50 | Ерөнхий боловсролын сургуулийн 8-11 дүгээр ангийн 50 сурагчдад ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох сургалтыг “Эм эс деволопмент” сургалтын байгууллагатай хамтран мэргэжил сонголт сэдвээр зохион байгуулж сурагчдад мэргэжил сонголтын талаар мэдээлэлтэй болсон. | 100 |
| 16 | **Хөдөлмөрийн тухай хууль, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн үзлэг шалгалт, зөвлөн туслах, сургалт сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулах** | - | Хамрагдсан байгууллага | Тоо | 2022 | 3 | 6 | 7 | Сумын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зөвлөлийн гишүүдийг чадавхжуулах болон мэргэшүүлэх сургалтад хамруулж, гэрчилгээ олгосон. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын сарын аяны хүрээнд төрийн 6 байгууллагын 7 албан хаагчдын бүрэлдэхүүнтэй зөвлөлийг байгуулж, төлөвлөгөө боловсруулан төрийн 5 байгууллага, 2 аж ахуй нэгжид **Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн үзлэг шалгалт болон зөвлөн туслах сургалтыг хийж, чадавхжуулсан.**  | 100 |
| 17 | **Дэд бүтцийн хүртээмжийг сайжруулах замаар хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний нийгмийн оролцоог сайжруулж, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих арга хэмжээг зохион байгуулах** |  | Хамрагдсан иргэд | Тоо | 2022 | 3 | 5 | 2 | Нийтийг хамарсан ажилд 1 иргэн, малжуулах төсөл хөтөлбөрт 1 хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг тус тус хамруулан дэмжлэг үзүүлсэн.  | 70 |
| **ХОЁР. ЭДИЙН ЗАСАГ**  |
| **САНХҮҮ ТӨСӨВ** |
| **Олон нийтийн санхүүгийн боловсролыг дээшлүүлж, санхүүгийн бүтээгдэхүүний хэрэглээг нэмэгдүүлнэ.** |
| **Эдийн засгийг тэтгэсэн санхүүгийн үйлчилгээг хөгжүүлж** |
| **Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлыг сайжруулж, татвар төлөгчдийн тоог нэмэгдүүлнэ.** |
| 18 | **Бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлыг сайжруулж, өмнөх гэрээнийхээ үүргийг биелүүлээгүй аж ахуйн нэгжүүдийг дахин тендерт шалгаруулахгүй байх зарчмыг баримтлан, тендер шалгаруулалтын үр дүнг байгууллагын цахим хуудаст байршуулж, олон нийтэд мэдээллэх** | 712.8 | Зохион байгуулсан тендер шалгаруулалтыг нийтэд мэдээллэсэн  | Хувь | 2022 | 100 | 100 | 100 | Худалдан авах ажиллагааны цахим системд нээлттэй тендер шалгаруулалтын аргаар 4, харьцуулалтын аргаар 6, шууд худалдан авалтаар 11 тендерийг 100 хувь цахимаар зохион байгуулж, цахим тендерийн урилга, үр дүнг тухай бүр нийтэлж, ил тод байдлыг хангасан. | 100 |
| 19 | **Сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн салбар компаниудыг орон нутгийн татварын албанд бүртгэлтэй, болгох ажлыг эхлүүлэх** | 0.2 | Орон нутгийн татварын төсвийн бүрдүүлэлтийн орлогоор  | Төг-рөг | 2022 | 70 | 100 | 100 | Татварын ерөнхий газрын дарга, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын 2019 оны А/268, А/1345 дугаартай хамтарсан тушаалаар батлагдсан “Татвар төлөгчийн бүртгэлийн журам”-ын дагуу орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй 9 аж ахуй нэгжийг бүртгэн, цахим баримт олголтын талаар сургалт хийж зөвлөгөө өгснөөр иргэн, аж ахуйн нэгжүүд и-баримтыг өгч хэвшсэн. | 100 |
| **ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ҮЙЛДВЭР, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭ** |
| **Орон нутгийн хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлнэ.** |
| **Хүн амын хүнсний гол нэр төрлийн дотоодын хангамжийн түвшинг нэмэгдүүлнэ.**  |
| **Чанар стандартын шаардлага хангасан хүнсний бүтээгдэхүүний хангамжийн түвшинг нэмэгдүүлнэ.** |
| 20 | **Хүнсний үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг хөнгөлөлттэй зээлийн бодлогоор дэмжих** | 712.5 | Дэмжлэгт хамрагдсан иргэн, аж ахуй нэгж | Тоо | 2022 | 5 | 9 | 9 | “Шинэ хоршоо хөдөлгөөний” хүрээнд шинээр 9 хоршоо байгуулан, 712,5 сая төгрөгний санхүүжилтээ авч, мал худалдан авах, мал эмнэлгийн үйлчилгээ, үхрийн ферм эрхлэх, сүү цагаан идээ боловсруулах, худаг засвар, хашаа хороо засварлах, тэжээлийн ургамал тариалах, малын үүлдэр угсааг сайжруулах чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. | 100 |
| 21 | **Хүнсний хангамж, аюулгүй байдлын талаар төлөвлөгөөт, урьдчилан сэргийлэх, гүйцэтгэлийн хяналт шалгалт зохион байгуулах** | - | Хяналт шалгалтад хамрагдсан байх | Тоо | 2022 | - | 1 | 1 | Хүнсний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг 8 хүнсний дэлгүүр, 1 мухлагт Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар, Стандарт хэмжилзүйн хэлтэстэй хамтран төлөвлөгөөт болон урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтыг зохион байгуулж зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэн, улирал бүр сургууль, цэцэрлэг, дотуур байр, үдийн хоолны мах, сүүнээс дээж авч мал эмнэлэгийн лабораторт антибиотикийн үлдэгдэл, бруцёллез илрүүлэх шинжилгээнд хамруулсан. | 100 |
| 22 | **Малчдыг бэлчээрийн даацдаа тохируулан сүргийн эргэлт тооцоолол хийх талаар сургалт сурталчилгаа хийж, малыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах** | 10.5 | Эдийн засгийн эргэлтэд оруулсан малын тоо | Тоо | 2022 | 6000 | 8000 | 8565 | Бэлчээрийн даац багтаамжид тохирсон мал сүрэгтэй байх талаар зөвлөгөө зөвлөмжийг хүргэж сүргийн эргэлтийн тооцоолол хийгдэх программыг ашиглан мал сүргээ эдийн засгийн эргэлтэнд оруулан хонь 4545, адуу 416, үхэр 60, ямаа 4477, тэмээ 67, хонины мах 5990кг, адууны мах 1300кг, ямааны мах 6000кг, тэмээний мах 360кг, үхрийн мах 580кг, толгой шийр 500ш, цувдай 80ш гарал үүслийн гэрчилгээ авч худалдан борлуулалт хийснээр малчид эр сувай болон хэрэгцээний сүргийг зах зээлд борлуулж, бэлчээрийн даац хэтрэлтээс урьдчилан сэргийлсэн. | 100 |
| **БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТ ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА** |
| **Иргэдийн орон нутагтаа тав тухтай ажиллах, амьдрах орчин нөхцөлийг бүрдүүлнэ** |
| **Эдийн засаг, нийгмийн ач холбогдолтой орон нутгийн дэд бүтцийг хөгжүүлнэ.** |
| **Инженерийн бүрэн хангамжтай сууцанд амьдардаг өрхийн тоог нэмэгдүүлнэ.** |
| 23 | Төрийн албан хаагчдыг орон сууцаар хангах ажлыг эхлүүлэх | 47.0 | Ажлын гүйцэтгэл | Хувь | 2022 | 6 | 10 | 12.5 | Ерөнхий боловсролын сургуулийн 7 ажилтан, Эрүүл мэндийн төвийн 3 эмч, Цэцэрлэгийн 1 багш, Засаг даргын Тамгын газрын 2 мэргэжилтэнг амьдрах байраар хангаж, 47,0 сая төгрөгөөр 4 айлын орон сууцыг засварлаж амьдрах нөхцөлийг сайжруулан, таатай орчинг бүрдүүлсэн. | 100 |
| **ГУРАВ. ЗАСАГЛАЛЫН БОДЛОГО** |
| **Төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг цахимжуулж, төрийн үйлчилгээг хялбаршуулна.** |
| **Төрийн бүтээмжийг дээшлүүлнэ.** |
| **Төрийн үйлчилгээг нэгдсэн бодлого, төлөвлөлтэйгээр цахимжуулж, бүх нийтийн цахим ур чадварыг дээшлүүлнэ.** |
| 24 | Орон нутгийн иргэд, төрийн албан хаагчдын цахим ур чадвар, чадамжийг дээшлүүлэх сургалтыг үе шаттай зохион байгуулах | 0.5 | Оролцогчид, сургалт | Тоо | 2022 | 10 | 30 | 37 | Цахим шилжилтийг эрчимжүүлэх зорилтот жилийн хүрээнд иргэд, төрийн албан хаагчдад цахим ур чадварыг нэмэгдүүлэх 37 удаагийн сургалтаар 1,700 гаруй иргэнд хүргэж, иргэдийн цахимаар үйлчилгээ авах хэрэглээ 40 хувиар нэмэгдэж, 125 иргэнд тоон гарын үсэг олгосон.  | 100 |
| 25 | Төрийн байгууллагын дотоод үйл ажиллагааны удирдлагын систем (ERP)-г нэвтрүүлж, ашиглалтыг жигдрүүлэх | - | ERP системд холбогдсон байгуулла | Тоо | 2022 | - | 6 | 6 | Төрийн байгууллагуудын дотоод удирдлагын нэгдсэн системийг Засаг даргын Тамгын газрын бүх албан хаагчид ашиглан ажлын цагийн бүртгэл, ирсэн, явсан бичиг, өргөдөл гомдлыг тухай бүр бүртгэн албан бичиг солилцооны системд холбогдож, цахим хэрэглээг нэмэгдүүлсэн. Төрийн 6 байгууллагыг ERP системд бүртгэн албан бичиг солилцож эхэлсэн. Төрийн байгууллагын дарга, бичиг хэргийн ажилтанд 3 удаа танхимаар, 13 удаа цахимаар сургалт хийж, мэдээлэл хүргэсэн. | 100 |
| **Ёс зүйтэй, хариуцлагатай, тогтвортой төрийн албыг төлөвшүүлнэ.** |
| 26 | Төрийн албаны тухай хууль, Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хуулийг сурталчлан таниулах, хэрэгжүүлэх ажлыг үе шаттай зохион байгуулах | - | Ёс зүйн зөрчил буурсан | Тоо | 2022 | 5 | 2 | 2 | Албан тушаалын чиг үүргээ хангалтгүй биелүүлсэн сахилга хариуцлага, ёс зүйн зөрчил дутагдал гаргасан нийт 2 албан хаагчид Төрийн албаны тухай хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль, Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хуулийн хүрээнд сануулах, уучлалт гуйх, цалин бууруулах арга хэмжээг авсан.  | 100 |
| 27 | Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахиулах арга зүйн удирдлагаар хангаж ёс зүйн дэд хорооны үйл ажиллагааг тогтмрлжуулах | 0.2 | Байгууллага, ёс зүйн дэд хороо | Тоо  | 2022 | 3 | 4 | 4 | Төрийн байгууллагууд ёс зүйн 4 дэд хороог шинэчлэн байгуулж ажилтан, албан хаагчдад Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хуулийн талаар 5 удаагийн сургалт, 1 хэлэлцүүлэг, чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх зорилгоор гар бөмбөгийн нөхөрсөг тэмцээнийг зохион байгуулсан. | 100 |
| **ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ** |
| **Хүний эрхийг хангах иргэдийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлж шударга байдлын түвшний үнэлгээг нэмэгдүүлнэ.** |
| **Гэмт хэрэг, зөрчлийг бууруулна.** |
| **Төрийн байгууллагын шударга байдлын түвшинг нэмэгпүүлнэ.** |
| 28 | **Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг бүх шатанд сурталчлах, соён гэгээрүүлэх** | 0.1 | Сургалт нөлөөллийн үйл ажиллагаанд хамрагдсан иргэд | Тоо  | 2022 | 200 | 350 | 371 | Сумын авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 6 бүлэг, 11 заалттайгаар боловсруулан, хэрэгжилтийг хангаж, танхимаар 3 сургалт, цахимаар 17 мэдээллийг сурталчилж амжилласнаар авлига, ашиг сонирхолын зөрчил илрээгүй. Сургалт, мэдээлэлд 371 иргэн хамрагдсан.  | 100 |
| 29 | **Төрийн байгууллага, албан хаагчдын шударга байдлыг нэмэгдүүлэх** | - | Шударга байдлын үнэлгээ | Хувь  | 2022 | 100 | 100 | 100 | Шинээр томилогдсон 1 албан хаагчийн ХАСУМ-ыг хянуулж, 7 албан хаагчдын хөрөнгө оруулгын мэдүүлгийг хуулийн хугацаанд гаргасан. | 100 |
| **Хүний эрх зөрчлийг бууруулна.**  |
| 30 | **Сургалт, нөлөөллийн ажлаар дамжуулан хүний эрхийн боловсрол олгох** | 0.7 | Хамрагдсан иргэд | Тоо | 2022 | 5000 | 9000 | 9588 | Эрх зүйн талаар 84 сургалтыг хийж, 9,588 төрийн албан хаагч, сурагчид, иргэдийг мэдээллээр хангаж, чадавхжуулсан. | 100 |
| 31 | **Эрх зүйн сургалт сурталчилгааны нэгдсэн төлөвлөгөө гаргаж, хэрэгжүүлэх** | 0.7 | Эрх зүйн мэдлэг мэдээлэл, үйлчилгээ авсан иргэд | Тоо | 2022 | 5000 | 9000 | 9588 | Эрх зүйн сургалт, сурталчилгааны нэгдсэн төлөвлөгөөг улирал бүр гарган хэрэгжүүлж, 9,588 иргэнд мэдээлэл хүргэж, эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлсэн.  | 100 |
| **ДӨРӨВ. НОГООН ХӨГЖИЛ, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ** |
| **Хүрээлэн буй орчны доройтлыг бууруулж, байгалийн баялагыг зүй зохистой ашиглаж хамгаална.** |
| **Байгаль орчны тогтвортой байдлыг хадгална.** |
| **Хүрээлэн буй орчны сөрөг нөлөөллийг бууруулна.**  |
| 32 | **Иргэдэд хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь ангилан ялгах Дадал хэвшлийг бий болгож хоёрдогч түүхий эд хүлээн авах цэгүүдийн үйл ажиллагааг дэмжиж ажиллах** | 2.7 | Ангилан ялгаж нийлүүлсэн дахивар бүтээгдэхүү-ний хэмжээ | Хувь | 2022 | - | 100 | 90 | Хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь ангилан ялгах чиглэлээр иргэдийн мэдлэг хандлагыг дээшлүүлж, дахивар бүтээгдэхүүн бэлтгэн нийлүүлэх талаар мэдээ мэдээллийг иргэдэд цахим болон ганцаарчилсан байдлаар мэдээллийг хүргэж, нийтийн их цэвэрлэгээг 4 удаа, хэсэгчилсэн цэвэрлэгээг 8 удаа зохион байгуулж, дахин ашиглагдах шил, савыг ангилан ялгаж, хогийн нэгдсэн цэгийн хогийг 3 удаа түрж шахаж цэгцэлснээр орчны бохирдол эрс буурсан.  | 90 |
| 33 | **Чанарын шаардлага хангахгүй байгаа рашаан болон ундны усны эх үүсвэрийг хашиж хамгаалах, тэмдэгжүүлэх** | 3.0 | Хамгаалагд-сан рашаан, булаг тэмдэгжүү-лэлт | Тоо | 2022 | 3 | 3 | 0 | Амьтны нөөц ашигласны төлбөрийн орлогоос Бат-Өлзий сумаас 200 ширхэг 4 метртэй сургаагаар 3 булгийн эхийг хашиж хамгаалахаар бэлтгүүлэн, татан авсан. | 70 |
| 34 | **Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд хавар, намар бүх нийтээр мод тарих ажлыг зохион байгуулах** | 3.0 | Ногоон байгууламж-ийн хэмжээ | га | 2022 | 1 | 0.01 | 0.01 | Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөн, хавар, намрын мод тарих өдрүүдийн хүрээнд хавар намрын мод тарих өдрүүдийг зохион байгуулж, 1908 мод бутыг тарьж 3.0 сая төгрөгийг зарцуулсан. Модны ургалт 85 хувьтай. Мод тарих аргачлалын талаар цахимаар болон биечлэн мэргэжил арга зүйн зөвлөгөөг өгч ажилласан. | 100 |
| **Дундаж 95,5 хувь** |

100\*29=2900 (Үр дүнтэй)

90\*2=180 (Тодорхой үр дүнд хүрсэн)

70\*2=140 (Тодорхой үр дүнд хүрсэн)

50\*0=0 (Эрчимжүүлэх шаардлагатай)

30\*1=30 (Үр дүнгүй)

**Дундаж үнэлгээ 95,5 хувь буюу “Тодорхой үр дүнд хүрсэн”**

 БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:

 ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ ХАРИУЦСАН

 МЭРГЭЖИЛТЭН Л.МӨНХЖАВХАА

 ТАНИЛЦСАН:

 ЗАСАГ ДАРГА Х.ЭНХТАЙВАН