Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын
 даргын 2020 оны 100 тоот тушаалын
 7 дугаар хавсралт

Дээд боловсролын бодлогын удирдлага, зохицуулалтын газар

2024 оны хагас жил-н ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж | Төсөв | Шалгуур үзүүлэлт | Суурь түвшин | Зорилтот түвшин | Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/ | Гүйцэтгэл-ийн хувь |
| Эхний хагас жил | Сүүлийн хагас жил | Өөрийн үнэлгээ | ХШҮ |
| Нэг. Бодлогын баримт бичигт тусгагдсан зорилт, арга хэмжээ |
| 1.1. | Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ | - | - | - | - | Дээд боловсролын сургалтын байгууллагууд сургалтын хөтөлбөрт шударга ёсны үзэл, хандлагыг бий болгох, авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн агуулгыг тусгасан байна. Сургалтын хөтөлбөрт авлигаас урьдчилан сэргийлэх, шударга, ёс зүйтэй иргэнийг төлөвшүүлэх агуулгыг тусгах чиглэлийг сургуулиудад тус яамны 2023 оны 07 дугаар сарын 27-ны өдөр 1а/3471 дугаар тоотоор төрийн өмчийн 14, 2023 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 1б/5559 дугаар тоотоор төрийн бус өмчийн 40 сургууль нийт 54 сургуульд хүргүүлж хэрэгжилтийн тайланг 2024 оны 2, 3 дугаар саруудад авсан. Тухайлбал, Соёл Урлагийн Их сургууль: бакалаврын хөтөлбөрийн ерөнхий суурь 5 хичээлийн агуулгад “Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх” агуулгыг шууд болон дам тусган зааж нийт 2022-2023 онд 2,219 оюутан, 2023-2024 оны намар, хаврын улиралд 1,857 оюутан тус тус судалсан байна. Сургуулиудаас ирсэн тайлан, мэдээг Авлигатай тэмцэх газар судлан үзэж дээд боловсролын сургалтын байгууллагын төлөөлөл орсон сургалт, хэлэлцүүлгийг хамтран зохион байгуулах саналыг өгсөн. Хэлэлцүүлгийг 2024 оны 06 дугаар сарын 11-ний өдөр зохион байгуулсан бөгөөд хэлэлцүүлгээр АТГ их, дээд сургуулиудаас ирүүлсэн тайлан, мэдээнд хийсэн дүн шинжилгээгээ танилцуулан сургуулиудад зөвлөмж өгсөн.Хавсралт: 5 файл | 100% | 100% |
| 1.1.1 | Сургалтын хөтөлбөрт авлигаас урьдчилан сэргийлэх, шударга, ёс зүйтэй иргэнийг төлөвшүүлэх агуулгыг тусгаж, соён гэгээрүүлэх арга хэмжээ авч ажиллана. | - | Сургалтын агуулга, хөтөлбөрт авлигыг үл тэвчих, ёс суртахууныг төлөвшүүлэх агуулга, сэдвийг тусгасан байна. | - | Сургалтын агуулга, хөтөлбөрт авлигыг үл тэвчих, ёс суртахууныг төлөвшүүлэх агуулгыг судалж боловсруулна. | Сургалтын агуулга, хөтөлбөрт авлигыг үл тэвчих, ёс суртахууныг төлөвшүүлэх агуулга, сэдвийг тусгасан байна. | Дээд боловсролын сургалтын байгууллагууд сургалтын хөтөлбөрт шударга ёсны үзэл, хандлагыг бий болгох, авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн агуулгыг тусгасан байна. Сургалтын хөтөлбөрт авлигаас урьдчилан сэргийлэх, шударга, ёс зүйтэй иргэнийг төлөвшүүлэх агуулгыг тусгах чиглэлийг сургуулиудад тус яамны 2023 оны 07 дугаар сарын 27-ны өдөр 1а/3471 дугаар тоотоор төрийн өмчийн 14, 2023 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 1б/5559 дугаар тоотоор төрийн бус өмчийн 40 сургууль нийт 54 сургуульд хүргүүлж хэрэгжилтийн тайланг 2024 оны 2, 3 дугаар саруудад авсан. Тухайлбал, Соёл Урлагийн Их сургууль: бакалаврын хөтөлбөрийн ерөнхий суурь 5 хичээлийн агуулгад “Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх” агуулгыг шууд болон дам тусган зааж нийт 2022-2023 онд 2,219 оюутан, 2023-2024 оны намар, хаврын улиралд 1,857 оюутан тус тус судалсан байна. Сургуулиудаас ирсэн тайлан, мэдээг Авлигатай тэмцэх газар судлан үзэж дээд боловсролын сургалтын байгууллагын төлөөлөл орсон сургалт, хэлэлцүүлгийг хамтран зохион байгуулах саналыг өгсөн. Хэлэлцүүлгийг 2024 оны 06 дугаар сарын 11-ний өдөр зохион байгуулсан бөгөөд хэлэлцүүлгээр АТГ их, дээд сургуулиудаас ирүүлсэн тайлан, мэдээнд хийсэн дүн шинжилгээгээ танилцуулан сургуулиудад зөвлөмж өгсөн.Хавсралт: 4 файл | 100% | 100% |
| Гурав. Хуулиар тусгайлан олгосон чиг үүргийг хэрэгжүүлэх зорилт, арга хэмжээ |
| 3.1. | Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын хөгжил, үйл ажиллагааг удирдлага, зохицуулалтаар хангах | - | - | - | - | Тайлангийн хугацаанд дээд боловсролын сургалтын байгууллагын хөгжил, үйл ажиллагааг удирдлага, зохицуулалтаар хангах ажлын хүрээнд нийт 23 дүрэм, журмыг боловсруулсан бөгөөд 17 батлуулсан, 5 журмын төсөл батлагдах шатанд, 1 журмын төсөл хэлэлцүүлэх шатанд байна. Нэгжийн төлөвлөгөөнд эхний хагас жилд батлуулахаар тусгагдсан 12 дүрэм, журмыг батлуулсан.Хавсралт: 1 файл | 100% | 100% |
| 3.1.1 | Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын үлгэрчилсэн дүрмийг батлуулна. | - | Сайдын тушаал | Дүрмийн төслийг боловсруулсан. | Дүрмийг батлуулсан байна. | - | Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2024 оны 02 дугаар сарын 07-ны өдрийн А/53 дугаар тушаалаар "Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын үлгэрчилсэн дүрэм"-ийг батлуулсан. Үлгэрчилсэн дүрмийн төслийг боловсруулахдаа 2007 оны үлгэрчилсэн дүрэмд Боловсролын ерөнхий хууль (10, 11, 12, 13, 18) болон Дээд боловсролын тухай хуулийн холбогдох заалт (2, 5, 6.2, 11, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 28, 30, 31, 32 заалт)-д нийцүүлэн өөрчлөлт оруулсан. Тухайлбал, үлгэрчилсэн дүрмийн төслийн 2.3.1-т дээд боловсролын сургалтын байгууллагын оноосон нэрийг онооход Дээд боловсролын тухай хуулийн 6.2, Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 13.3, Иргэний хуулийн 27.3-т заасныг мөрдөхийг зааж, “олон улсын” гэсэн үгийг ашиглах нөхцөлийг 2.3.3-д тусган оруулсан. Түүнчлэн, өмнөх дүрэмд нэг бүлэгт оруулсан байсан удирдлага, зохион байгуулалтыг асуудлыг салган хоёр бүлэгт оруулсан. Мөн дүрмийн төслийн 4.5-т суралцагчийг гэмт хэрэг, мансуурах, сэтгэцэд нөлөөлөх бодисын хор хөнөөлөөс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах, тайлагнах үүргийг хариуцах нэгжийг зааж, 3.11, 6.7, 6.4-т гүйцэтгэх удирдлага, багш, ажилтан чиг үүргээ хэрэгжүүлэхдээ улс төр, эдийн засаг, шашны аливаа нөлөөлөлд орохгүй, суралцагчийн эрх ашгийг дээдэлж, шударга ёсыг эрхэмлэх шаардлагыг тусгав. Түүнчлэн шинэчлэн баталсан дүрэмд дээд боловсролын сургалтын байгууллагын судалгааны үйл ажиллагаатай холбоотой зохицуулалтыг 5 дугаар бүлэгт оруулсан болно.Хавсралт: 1 файл | 100% | 100% |
| 3.1.2 | Төрийн өмчийн дээд боловсролын сургалтын байгууллагын эзэмшиж, ашиглаж байгаа хөрөнгийн төрийн өмчийн тогтмол зардлыг олгох журмыг батлуулна. | - | Засгийн газрын тогтоол | Журмын төслийг боловсруулсан. | Журмыг батлуулсан байна. | - | Дээд боловсролын тухай хуулийн 32.2.3-т “төрийн өмчийн дээд боловсролын сургалтын байгууллагын эзэмшиж, ашиглаж байгаа хөрөнгийн төрийн өмчийн тогтмол зардал”-ыг олгох замаар дээд боловсролын сургалтын байгууллагад улсын төсвөөс дэмжлэг үзүүлнэ" гэж хуульчилсан тул төрийн өмчийн их, дээд сургуулиудад тогтмол зардлыг олгох харилцааг зохицуулах “Төрийн өмчийн дээд боловсролын сургалтын байгууллагын эзэмшиж, ашиглаж байгаа хөрөнгийн төрийн өмчийн тогтмол зардлыг санхүүжүүлэх журам”-ыг Засгийн газрын 2024 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 164 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлуулсан. Журам нь 4 бүлэг, 29 заалттай бөгөөд журмын хамрах хүрээнд 2024 оны байдлаар сургалтын үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа төрийн өмчийн 16 дээд боловсролын сургалтын байгууллага орж байгаа болно. Уг журмыг батлуулснаар төрийн өмчийн дээд боловсролын сургалтын байгууллагуудын сургалт, судалгааны чанарыг нэмэгдүүлэх, сургалтын төлбөрийн өсөлтийг сааруулахад эерэг нөлөөллийг үзүүлнэ гэж тооцож байна.Хавсралт: 1 файл | 100% | 100% |
| 3.1.3 | Төрийн өмчийн сургалтын байгууллагын дундын удирдах зөвлөлийн дүрмийг батлуулна. | - | Засгийн газрын тогтоол | Дүрмийн төслийг боловсруулсан6 | Дүрмийг батлуулсан байна. | - | Дундын удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, дүрмийг Засгийн газрын 2024 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийн 49 дүгээр тогтоолоор батлуулсан. Дундын удирдах зөвлөлийг Монгол Улсын тэргүүлэх их сургуулиуд болох Монгол Улсын их сургууль, Монгол Улсын Боловсролын их сургууль, Хөдөө аж ахуйн их сургууль, Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль, Соёл, урлагийн их сургууль, Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль зэрэг зургаан их сургуулийн хэмжээнд байгуулсан. Дундын удирдах зөвлөл нь орон тооны бус зөвлөл байх бөгөөд зөвлөл нь Ажлын албатай байна. Ажлын албаны үйл ажиллагааны зардлыг зургаан их сургуулиудаас гаргуулах зохицуулалтыг хийж, Ажлын албанд (дарга, ахлах мэргэжилтэн, мэргэжилтэн 3) нийт 5 хүн ажиллах тооцоог гаргасан.Хавсралт: 1 файл | 100% | 100% |
| 3.1.4 | Дээд боловсролын сургалтын байгууллагад тавих техникийн зохицуулалтыг боловсруулан батлуулна. | - | Засгийн газрын тогтоол | Техникийн зохицуулалтын төслийг боловсруулж эхэлсэн. | Техникийн зохицуулалтыг батлуулсан байна. | - | Дээд боловсролын сургалтын байгууллагад тавих техникийн зохицуулалтыг Засгийн газрын 2024 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэн батлуулсан. Дээд боловсролын сургалтын байгууллагад тавих техникийн зохицуулалтын төслийг Монгол Улсад өмнө мөрдөж байсан ангилал тогтоох журам, болон дээд боловсролын сургалтын байгууллагын ангиллыг тогтоох олон улсын туршлага, судалгаа, аргачлалд үндэслэн боловсруулсан. Тухайлбал, Оросын Холбооны Улсын Дээд боловсролын тухай хуулинд тусгагдсан дээд боловсролын сургалтын байгууллагын ангилал, Америкийн Нэгдсэн Улсад 1970 оноос хойш мөрдөгдөж буй сургалтын байгууллагын гүйцэтгэлийн үзүүлэлт, эмпирик өгөгдөлд үндэслэн боловсруулсан Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын Карнегийн ангиллын аргачлалыг судалсан болно. Техникийн зохицуулалтын төсөл нь таван бүлэг, 83 зүйлтэй бөгөөд төсөлд их сургууль, коллежид тавих нийтлэг шаардлага, судалгааны, сургалтын, мэргэжлийн их сургууль болон коллежид тавих тусгай шаардлага, ангилал тогтоох үйл ажиллагаа, техникийн зохицуулалтын хэрэгжилтэд тавих хяналтын үйл ажиллагааг зохицуулалтыг тодорхой зааж өгсөн.Хавсралт: 2 файл | 100% | 100% |
| 3.1.5 | Төрийн өмчийн дээд боловсролын сургалтын байгууллагын удирдах зөвлөлийн төрийн төлөөллийг томилох тушаал батлуулна. | - | Сайдын тушаал | Удирдах зөвлөлийн даргыг сонгох, гишүүнээр ажиллах, бүрэн эрхийн хугацаа дуусгавар болгох, дарга, гишүүнийг эгүүлэн татахтай холбогдсон харилцааг зохицуулах нийтлэг дүрмийг батлуулсан. | Төрийн өмчийн дээд боловсролын сургалтын байгууллагын удирдах зөвлөлийн төрийн төлөөллийг томилсон байна. | - | Төрийн өмчийн дээд боловсролын сургалтын 12 байгууллагын удирдах зөвлөлийн төрийн төлөөллийг Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2024 оны А/188 дугаар тушаалаар батлуулсан.Хавсралт: 1 файл | 100% | 100% |
| 3.1.6 | Төрийн болон орон нутгийн өмчийн дээд боловсролын сургалтын байгууллагын гүйцэтгэх удирдлагыг сонгон шалгаруулах журмыг батлуулна. | - | Сайдын тушаал гарсан байна. | Журмын төсөл боловсруулсан. | Төрийн болон орон нутгийн өмчийн дээд боловсролын сургалтын байгууллагын гүйцэтгэх удирдлагыг сонгон шалгаруулах журмыг батлуулсан байна. | - | БШУ-ны сайдын 2024 оны 03 сарын 20-ны өдрийн А/145 дугаар тушаалаар “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн дээд боловсролын сургалтын байгууллагын гүйцэтгэх удирдлагыг сонгон шалгаруулах журам”-ыг батлуулсан. Тушаалыг 4 дүгээр сард төрийн өмчийн дээд боловсролын сургалтын байгууллагад хүргүүлж, 5 дугаар сард дээд боловсролын сургалтын байгууллагад шинэчлэн батлагдсан журмын талаар мэдээлэл, ойлголт, тайлбар өгч хэрэгжилтийг хангуулан ажиллаж байна.Хавсралт: 1 файл | 100% | 100% |
| 3.1.7 | Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын суралцагчийн үнэлгээний үлгэрчилсэн журмыг батлуулна. | - | Сайдын тушаал гарсан байна. | Журмын төслийг боловсруулсан. | Журмыг батлуулсан байна. | - | Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын суралцагчийн үнэлгээний үлгэрчилсэн журмыг БШУ-ны сайдын 2024 оны 03 дугаар сарын 20 өдрийн А/144 дүгээр тушаалаар батлуулсан. Уг журмыг Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй бүх дээд боловсролын сургалтын байгууллагууд баримтлах бөгөөд 2024-2025 оны хичээлийн жилээс мөрдөнө. Журам нь "Нийтлэг үндэслэл", "Суралцагчийн мэдлэг, чадвар, хандлагыг үнэлэх, аргачлал" зэрэг таван бүлэгтэй.Хавсралт: 1 файл | 100% | 100% |
| 3.1.8 | Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын төгсөлтийн журмыг батлуулна. | - | Сайдын тушаал | Журмын төслийг боловсруулсан. | Журмыг батлуулсан байна. | - | Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын төгсөлтийн журмыг БШУ-ны сайдын 2024 оны 03 дугаар сарын 20 өдрийн А/143 дугаар тушаалын гуравдугаар хавсралтаар батлуулсан. Уг журмаар иргэнд дээд боловсролын сургалтын байгууллагад суралцаж төгсөөн талаарх лавлагаа, тодорхойлолтыг Дээд боловсролын удирдлага мэдээллийн системийн мэдээлэл болон архивын баримтад үндэслэн Боловсролын ерөнхий газар олгохоор болсон.Хавсралт: 1 файл | 100% | 100% |
| 3.2. | Дээд боловсролын сургалтын хөтөлбөрийн шалгуур, шаардлагыг шинэчлэх | - | - | - | - | Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2024 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрийн A/147 дугаар тушаалаар "Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын хөтөлбөрийн нийтлэг шаардлага"-ыг баталсан. Нийтлэг шаардлагад үндэслэн сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл бүхий сургалтын хөтөлбөрийг 2024 оны 07 дугаар сарын 01-ний дотор боловсруулан батлуулах үүргийг их, дээд сургуулиудад өгсөн.Хавсралт: 1 файл | 100% | 100% |
| 3.2.9 | Дээд боловсролын сургалтын хөтөлбөрт тавих нийтлэг шаардлагыг батлуулна. | - | Сайдын тушаал | Нийтлэг шаардлагын төслийг боловсруулсан. | Нийтлэг шаардлагыг батлуулсан байна. | - | Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2024 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрийн A/147 дугаар тушаалаар "Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын хөтөлбөрийн нийтлэг шаардлага"-ыг баталсан. Нийтлэг шаардлагад үндэслэн сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл бүхий сургалтын хөтөлбөрийг 2024 оны 07 дугаар сарын 01-ний дотор боловсруулан батлуулах үүргийг их, дээд сургуулиудад өгсөн.Хавсралт: 1 файл | 100% | 100% |
| 3.2.10 | Дээд боловсролын мэргэжлийн чиглэл, хөтөлбөрийн индексийг шинэчлэн батлуулна. | - | Сайдын тушаал | Мэргэжлийн чиглэл, индексийн жагсаалтын төслийг боловсруулсан. | Мэргэжлийн чиглэл, индексийг шинэчлэн батлуулсан байна. | - | БШУ-ны сайдын 2024 оны 03 сарын 20-ны өдрийн А/146 дугаар тушаалаар Дээд боловсролын сургалтын байгууллагад мөрдөх мэргэжлийн чиглэл /хөтөлбөрийн нэр/, индексийг шинэчлэн батлуулсан. Тушаалыг 4 дүгээр сард бүх төрийн өмчийн дээд боловсролын сургалтын байгууллагад хүргүүлж, 5 дугаар сард дээд боловсролын сургалтын байгууллагад шинэчлэн батлагдсан журмын талаар мэдээлэл, ойлголт, тайлбар өгч хэрэгжилтийг хангуулан ажиллаж байна. Тус индексийн шинэчлэлтэй холбоотойгоор нийт сургуулиуд тусгай зөвшөөрөл дэх хөтөлбөрүүдээ шинэчлэх үйл ажиллагааг эхлүүлсэн байна.Хавсралт: 1 файл | 100% | 100% |
| 3.2.11 | Сургалтын агуулгыг багц цагаар тооцох, багц цагийг дүйцүүлэх журмыг батлуулна. | - | Сайдын тушаал | Журмын төслийг боловсруулсан. | Журмыг батлуулсан байна. | - | БШУ-ны сайдын 2024 оны 05 сарын 06-ны өдрийн "Журам шинэчлэн батлах тухай" А/216 дугаар тушаалаар "Дээд боловсролын сургалтын агуулгыг багц цагаар тооцох, багц цагийг дүйцүүлэх журам"-ыг шинэчлэн батлуулсан. Тушаалыг 5 дугаар сард бүх төрийн болон төрийн бус өмчийн дээд боловсролын сургалтын байгууллагад хүргүүлэн хэрэгжилтийг хангуулан ажиллаж байна.Хавсралт: 1 файл | 100% | 100% |
| 3.3. | Гүйцэтгэлийн үзүүлэлтэд үндэслэн дээд боловсролын сургалтын байгууллагын ангилал, үндэсний эрэмбэ, чансааг тогтоох арга хэмжээг зохион байгуулах | - | - | - | - | Дээд боловсролын сургалтын байгууллагад тавих техникийн зохицуулалтыг Засгийн газрын 2024 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэн батлуулсан. Сургалтын байгууллагын ангиллыг тогтоох арга хэмжээг зохион байгуулах удирдамж, ажлын төлөвлөгөөний төслийг бэлтгэж байна. Мөн дээд боловсролын сургалтын байгууллагын эрэмбэ, чансааг тогтооход шаардагдах мэдээллийг сургуулиудаас авсан бөгөөд Боловсролын үнэлгээний төвтэй хамтран мэдээллийг нягтлан шалгаж байна.Хавсралт: 2 файл | 90% | 90% |
| 3.3.13 | Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын ангиллыг тогтоох арга хэмжээг зохион байгуулна. | - | Сайдын тушаал | Техникийн зохицуулалтын төслийг боловсруулж байна. | Техникийн зохицуулалтыг батлуулсан байна. | Ангиллыг тогтоосон байна. | Дээд боловсролын сургалтын байгууллагад тавих техникийн зохицуулалтыг Засгийн газрын 2024 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэн батлуулсан. Сургалтын байгууллагын ангиллыг тогтоох арга хэмжээг зохион байгуулах удирдамж, ажлын төлөвлөгөөний төслийг бэлтгэж байна.Хавсралт: 2 файл | 100% | 100% |
| 3.3.12 | Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын эрэмбэ, чансааг тогтоох арга хэмжээг зохион байгуулна. | - | Эрэмбэ тогтоож, олон нийтэд мэдээлсэн. | 2023 оны А/240 тушаалаар шалгуур үзүүлэлтийг баталсан. 2023 оны 10 дугаар сард урьдчилсан эрэмбэ тогтоож, олон нийтэд мэдээлсэн. | Эрэмбэ тогтоож, олон нийтэд мэдээлсэн байна. | - | Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын эрэмбэ, чансааг тогтооход шаардагдах мэдээллийг сургуулиудаас авсан бөгөөд Боловсролын үнэлгээний төвтэй хамтран мэдээллийг нягтлан шалгаж байна. | 90% | 50% |
| 3.4. | Судалгааны ажлын хуулбарлалтыг шалгах, эндаумент сангийн тогтолцоог бүрдүүлэх | - | - | - | - | 1.Дээд боловсролын сургалтын байгууллага, эрдэм шинжилгээний байгууллагын багш, суралцагч, судлаачийн эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил, бүтээлд эшлэл, зүүлт хийгээгүй хуулбарлалт байгаа эсэхийг шалгах, хуулбарлалтын хувь хэмжээг тогтоох, судалгааны ажлын нэгдсэн мэдээллийн санг бий болгох, түүнийг ашиглахтай холбоотой үйл ажиллагааг зохицуулах зорилготой "Судалгааны ажлын хуулбарлалтыг шалгах журам"-ын төслийг 2024 оны 04 дүгээр сарын 19-ны өдөр яамны Хууль эрх зүйн хэлтэс болон бусад холбогдох газрын төлөөлөл орсон хэлэлцүүлэг уулзалтаар хэлэлцүүлсэн. Журмын төсөлд хэлэлцүүлгээр өгсөн санал, зөвлөмжийг тусган АBLE-д байршуулан яамны удирдалгаар хянуулж байна. Хууль, эрх зүйн хэлтсээс өгсөн чиглэлийн дагуу журмын төсөлд Оюуны өмчийн газраас санал авч журмын төсөлд тусган удирдлагад танилцуулж байна. 2.Дээд боловсролын сургалтын байгууллагыг хөгжүүлэх мөнгөн хөрөнгөнд суурилсан санг байгуулах, тус сангийн хөрөнгийг бүрдүүлэх, өсгөх, сангийн хөрөнгийн орлогыг зарцуулах, тайлагнах, хяналт тавихтай холбоотой харилцааг зохицуулах зорилго бүхий "Эндаументын сангийн нийтлэг журам"-ын төслийн 2024 оны 03 дугаар сарын 29-ний өдөр Хууль, эрх зүйн хэлтэс болон бусад холбогдох газрын төлөөлөл орсон хэлэлцүүлгээр хэлэцүүлсэн. Журмын төсөлд хэлэлцүүлгээс өгсөн саналыг тусган, ABLE-д байршуулан, яамны удирдлагаар хянуулж байна. Хууль, эрх зүйн хэлтсээс өгсөн чиглэлийн дагуу журмын төсөлд Санхүүгийн зохицуулах хорооноос санал авч, журмын төсөлд тусган удирдлагад танилцуулж байна. | 90% | 90% |
| 3.4.14 | Судалгааны ажлын хуулбарлалтыг шалгах журмын батлуулна. | - | Сайдын тушаал | Журмын төслийг боловсруулсан. | Журмыг батлуулсан байна. | - | Дээд боловсролын сургалтын байгууллага, эрдэм шинжилгээний байгууллагын багш, суралцагч, судлаачийн эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил, бүтээлд эшлэл, зүүлт хийгээгүй хуулбарлалт байгаа эсэхийг шалгах, хуулбарлалтын хувь хэмжээг тогтоох, судалгааны ажлын нэгдсэн мэдээллийн санг бий болгох, түүнийг ашиглахтай холбоотой үйл ажиллагааг зохицуулах зорилготой "Судалгааны ажлын хуулбарлалтыг шалгах журам"-ын төслийг 2024 оны 04 дүгээр сарын 19-ны өдөр яамны Хууль эрх зүйн хэлтэс болон бусад холбогдох газрын төлөөлөл орсон хэлэлцүүлэг уулзалтаар хэлэлцүүлсэн. Журмын төсөлд хэлэлцүүлгээр өгсөн санал, зөвлөмжийг тусган АBLE-д байршуулан яамны удирдалгаар хянуулж байна. Хууль, эрх зүйн хэлтсээс өгсөн чиглэлийн дагуу журмын төсөлд Оюуны өмчийн газраас санал авч журмын төсөлд тусган удирдлагад танилцуулж байна.Хавсралт: 2 файл | 90% | 70% |
| 3.4.15 | Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын эндаументын сангийн бүрдүүлэлт болон зарцуулалттай холбогдох нийтлэг журмыг батлуулна. | - | Сайдын тушаал | Журмын төслийг боловсруулсан. | Журмын батлуулсан байна. | - | Дээд боловсролын сургалтын байгууллагыг хөгжүүлэх мөнгөн хөрөнгөнд суурилсан санг байгуулах, тус сангийн хөрөнгийг бүрдүүлэх, өсгөх, сангийн хөрөнгийн орлогыг зарцуулах, тайлагнах, хяналт тавихтай холбоотой харилцааг зохицуулах зорилго бүхий "Эндаументын сангийн нийтлэг журам"-ын төслийн 2024 оны 03 дугаар сарын 29-ний өдөр Хууль, эрх зүйн хэлтэс болон бусад холбогдох газрын төлөөлөл орсон хэлэлцүүлгээр хэлэцүүлсэн. Журмын төсөлд хэлэлцүүлгээс өгсөн саналыг тусган, ABLE-д байршуулан, яамны удирдлагаар хянуулж байна. Хууль, эрх зүйн хэлтсээс өгсөн чиглэлийн дагуу журмын төсөлд Санхүүгийн зохицуулах хорооноос санал авч, журмын төсөлд тусган удирдлагад танилцуулж байна.Хавсралт: 2 файл | 90% | 70% |
| 3.4.16 | Их сургууль салбар дундын судалгааны нээлттэй лаборатори болон технологийн туршилт, зүгшрүүлэлтийн нэгдсэн сүлжээг ажиллуулах журмын төслийг боловсруулсан. | - | Журмын төсөл | Судалгаа хийгдэж байгаа. | Журмын төслийг боловсруулсан байна. | - | Их сургууль салбар дундын судалгааны нээлттэй лаборатори болон технологийн туршилт, зүгшрүүлэлтийн нэгдсэн сүлжээг ажиллуулах журмын төслийг боловсруулсан бөгөөд журмын төслийг БШУЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2023 оны А/146 тушаалаар байгуулагдсан Ажлын хэсгийн хурлаар хэлэлцүүлэх бэлтгэлийг хийж байна. | 100% | 100% |
| 3.5. | Иргэний сурч боловсрох эрх, тэгш боломж, чанартай боловсрол эзэмших, эрүүл, аюулгүй орчин нөхцөлийг хангуулах, салбарын хууль тогтоомж, түүнд нийцүүлэн баталсан нийтээр дагаж мөрдөх захиргааны хэм хэмжээний актын хэрэгжилтэд хяналт шалгалт хийх, эрсдэлд суурилсан хяналтын тогтолцоог бэхжүүлэх | - | - | - | - | БШУ-ны сайдын 2024 оны А/50 тушаалаар байгуулагдсан Ажлын хэсэг төрийн болон хувийн өмчийн 77 их, дээд сургууль, харьяа салбар сургуульд хяналт шалгалтын ажил хийсэн. Ажлын хэсгийн тайлан, дүгнэлтийг бэлтгэн удирдлагад танилцуулсан. | 100% | 100% |
| 3.5.17 | Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын сургалтын орчны стандартын хэрэгжилтэд төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт хийнэ. | - | Хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдал арилгуулалт (хувь), Авсан арга хэмжээ (тоо), Хууль тогтоомжийн хэрэгжилт (хувь) Эрсдэл буурсан обьектын хувь | Зөрчил арилгуулалт - 44%, Авсан арга хэмжээ - 133 Хууль тогтоомжийн хэрэгжилт - 66%, Эрсдэл буурсан обьектын хувь - 14,5% | Зөрчил арилгуулалт - 25%, Авсан арга хэмжээ - 30 Хууль тогтоомжийн хэрэгжилт - 65%, Эрсдэл буурсан обьектын хувь - 7,8% | Зөрчил арилгуулалт - 50%, Авсан арга хэмжээ - 60 Хууль тогтоомжийн хэрэгжилт - 70%, Эрсдэл буурсан обьектын хувь - 14,9% | БШУ-ны сайдын 2024 оны А/50 тушаалаар байгуулагдсан Ажлын хэсэг төрийн болон хувийн өмчийн 77 их, дээд сургууль, харьяа салбар сургуульд хяналт шалгалтын ажил хийсэн. Ажлын хэсгийн тайлан, дүгнэлтийг бэлтгэн удирдлагад танилцуулсан. | 100% | 100% |

*Үнэлсэн: .........................*

*.......................................... ......................... /................................./*

 *(албан тушаал ) (гарын үсэг)*

 *.........................*

 *(огноо)*

*Тайлагнасан: .........................*

*.......................................... ......................... /................................./*

 *(албан тушаал ) (гарын үсэг)*

 *.........................*

 *(огноо)*