|  |  |
| --- | --- |
|  | **“Шинэ сэргэлтийн бодлого”-ыг хэрэгжүүлэх эхний үе шатны** **үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт** |
|  |  |  Боловсрол, шинжлэх ухааны яам  /2022 оны эхний хагас жилийн байдлаар/ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***№*** | ***Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ*** | ***Төсөв*** | ***Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт*** | ***Суурь түвшин*** | ***Зорилтот түвшин*** | ***Хэрэгжилт*** | ***Хэрэгжилтийн хувь*** | ***Тайлбар (хүрээгүй бол шалтгаан, нөхцөл)*** |
| **Он** | **Түвшин** | **Он** | **Түвшин** |
| 1 | 4.2.10. Зарим их, дээд сургуулийг мэргэжлийн чиглэл, салбараар нь төрөлжүүлж, дагуул хотууд болон орон нутагт хотхон байгуулан шилжүүлэх замаар хотын төвлөрлийг сааруулах | - | Зарим их, дээд сургуулийг дагуул хотууд болон орон нутагт шилжүүлсэн байна.  | 2022 | Суурь судалгаа | 2022 | Хөрөнгө оруулагчтай гэрээ хийх, Цогцолборын ТЭЗҮ, Ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулах батлах | 1. Орхон аймаг дахь технологийн сургуулийг инженер, технологийн чиглэлээр, “Сургалт-эрдэм шинжилгээ-үйлдвэрлэлийн цогцолбор” болгон хөгжүүлэх хүрээнд: “Сургалт-эрдэм шинжилгээ-үйлдвэрлэлийн цогцолбор”-ыг байгуулах 50 га газарт ерөнхий төлөвлөгөөний урьдчилсан загвар, ерөнхий ажлын төлөвлөгөө, урьдчилсан тооцоо, томсгосон төсвийг хийж гүйцэтгэсэн. “Сургалт-эрдэм шинжилгээ-үйлдвэрлэлийн цогцолбор”-оор төрөлжүүлэн хөгжүүлэхтэй уялдуулан богино, дунд, урт хугацааны төлөвлөлт хийх, хүний нөөцийг чадавхижуулах, мэргэжилтэн бэлтгэх олон улсын болон дотоодын дэвшилтэт технологийн нутагшуулах, “Сургалт-эрдэм шинжилгээ-үйлдвэрлэл”-ийн уялдаа холбоог хангах, шаардлагатай хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэхэд чиглэсэн хамтын ажиллагааны ойлголцлын санамж бичгийг Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд Л.Энх-Амгалан, “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын ерөнхий захиралтай байгуулан ажиллаж байна.  | 70,0% | Хөрөнгө оруулагч талтай зөвшилцөж байгаа боловч хөрөнгө оруулалтын хэмжээг тохироогүй байна. |
|  | 2022 | Дахин төлөвлөлт | 2022 | Орон нутгийн их сургуулиудын барилга байгууламжийн их засвар, өргөтгөлийн ажил гүйцэтгэх  | 2. Дархан-Уул аймаг дахь төрийн өмчийн их сургуулийг “Сургалт-эрдэм шинжилгээ-үйлдвэрлэлийн цогцолбор” болгон хөгжүүлэх хүрээнд: Дархан-Уул аймгийн их дээд сургуулиудыг одоогийн байршилд нь дахин төлөвлөлт хийж, оюутны тоог нэмэгдүүлэн барилгын их засвар, өргөтгөлийн ажлуудыг эхлүүлэхээр 2022, 2023 оны улсын төсөвт 5.0 тэрбумын хөрөнгө оруулалтын төсвийг суулган, 2022 оны төсвийн хөрөнгө оруулалт болох 1,4 тэрбум төгрөгөөр хийгдэх эхний ээлжийн бүтээн байгуулалтын ажлуудыг эхлүүлэхээр гүйцэтгэгч компаниудтай гүйцэтгэлийн гэрээг байгуулсан. - 2022-2023 оны хичээлийн жилд орон нутаг дахь элсэгчдийн тоог нэмэгдүүлэх зорилтын хүрээнд Дархан дахь их, дээд сургууль, политехникийн коллежуудын үйл ажиллагааны нэгдсэн төлөвлөгөөг гаргаж, БШУ-ны дэд сайдад 7 хоног бүр танилцуулан ажиллаж байна. “Сургалт-эрдэм шинжилгээ-үйлдвэрлэлийн цогцолбор”-ыг байгуулахаар шинээр 30 га газрын гэрчилгээг гаргуулж, Дархан-Уул аймгийн ЗДТГ-тай гэрээ хийн, ерөнхий төлөвлөгөөний урьдчилсан загвар, ерөнхий ажлын төлөвлөгөө, урьдчилсан тооцоо, томсгосон төсвийг хийж гүйцэтгээд байна. | 50,0% | 2022 оны Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар ажил үйлчилгээ үзүүлж буй тул Төрийн худалдан авах ажиллагааны хуулийн дагуу хугацаагаар ажил гүйцэтгэгч хуулийн этгээдийг тодруулан гэрээ хийж дууссан. Гүйцэтгэл 7 дугаар сард эхэлнэ.  |
|  | 2022 | Шинээр сургууль байгуулах | 2022 | Сургууль байгуулах, Цогцолборын хөрөнгө оруулагчийг тодорхой болгох гэрээ хийх | 3. Өмнөговь аймагт геологи, уул уурхайн чиглэлээр Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуулийн харьяа салбар сургууль шинээр байгуулах ажлын хүрээнд:Өмнөговь аймагт “Сургалт-эрдэм шинжилгээ-үйлдвэрлэлийн цогцолбор”-ын ерөнхий төлөвлөгөөний урьдчилсан загвар, ерөнхий ажлын төлөвлөгөө, урьдчилсан тооцоо, томсгосон төсвийг хийж гүйцэтгэсэн бөгөөд 20 га газрын гэрчилгээг гаргуулахаар Өмнөговь аймгийн ЗДТГ-тай тохиролцоод байна. Өмнөговь аймагт ШУТИС-ийн харьяа Технологийн дээд сургуулийг байгуулах тухай Засгийн газрын тогтоолын төслийг боловсруулан, батлуулахаар ажиллаж байна. Монгол Улсын Засгийн газрын тэргүүн, танхимын бусад гишүүд, БШУ-ны сайд, дэд сайд нар “Сургалт-эрдэм шинжилгээ-үйлдвэрлэлийн цогцолбор”-ын шавь тавих ёслолд оролцон, албан ёсоор бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүлэв. “Сургалт-эрдэм шинжилгээ-үйлдвэрлэлийн цогцолбор”-ын хөрөнгө оруулалтын талаар БШУ-ны сайд Л.Энх-Амгалан, Оюу Толгой ХХК-ын гүйцэтгэх захирал Дэйрдрэ Лингенфэлде нар уулзалт хийн, Оюу Толгой ХХК-аас цогцолборын ТЭЗҮ-д шаардлагатай санхүүжилтэд хөрөнгө оруулах болсон тухайгаа илэрхийлж, цаашдын бүтээн байгуулалттай холбоотойгоор хамтран ажиллах санамж бичиг, ажлын хэсэг байгуулахаар харилцан тохиролцов. Өмнөговь аймаг ЗДТГ, ШУТИС-тай хамтын ажиллагааны санамж бичгийг байгуулж хамтын ажиллагааг эхлүүлээд байна. | 50,0% | Оюу Толгой ХХК-тай хөрөнгө оруулалтын санамж бичигт 7 дугаар сард багтан гарын үсэг зурахаар төлөвлөөд байна. |
|  | 2022 | Шинээр төлөвлөх | 2022 | Ерөнхий төлөвлөгөөг батлах | 4. Хөшигийн хөндий дэх их, дээд сургуулиудын нэгдсэн “Сургалт эрдэм шинжилгээ үйлдвэрлэлийн цогцолбор”-ын хүрээнд: Сургалт, эрдэм шинжилгээ, үйлдвэрлэлийн цогцолбор”-ын ерөнхий төлөвлөгөөний урьдчилсан загвар, ерөнхий ажлын төлөвлөгөө, урьдчилсан тооцоо, томсгосон төсвийг хийж гүйцэтгэсэн. “Сургалт эрдэм шинжилгээ үйлдвэрлэлийн цогцолбор”-ын ерөнхий төлөвлөгөөний ажлын даалгаврыг боловсруулан, БХБЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн дарга, БШУЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн дарга нараар батлуулсан. “Сургалт эрдэм шинжилгээ үйлдвэрлэлийн цогцолбор”-ын ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах худалдан авах ажиллагаа зарлан гүйцэтгэгч компанийг шалгаруулан, гүйцэтгэлийн гэрээг байгуулан ажлыг эхлүүлээд байна. | 70,0% | Гэрээний хугацаа дуусаагүй, гүйцэтгэл хийгдэж байна.  |
| 2 | 'Цахим үндэстэн'' болох арга хэмжээг эрчимжүүлж, нийтийн мэдээллийн дэд бүтцийг боловсронгуй болгож, цаасан суурьтай үйл ажиллагааг багасган цахим харилцаанд шилжиж, нийтийн мэдээллийн системээс олж авах, солилцох боломжтой мэдээллийг иргэн, хуулийн этгээдээс шаардахгүй байх нөхцөлийг хангаж, цахимаар үзүүлэх төрийн үйлчилгээний хүртээмж, тоог нэмэгдүүлж, иргэнийг цахим гарын үсгээр хангах ажлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх | - | 2020 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдөр нээлтээ хийсэн төрийн үйлчилгээний нэгдсэн систем болох "Е-Mongolia"-д нэвтрүүлсэн төрийн 57 байгууллагын 563 үйлчилгээг 1000-д хүргэн нэмэгдүүлж, цахим гэрээ хэлцлийг байгуулах нөхцөл бүрдэж, иргэд цаг хугацаа, орон зайнаас үл хамаарч төрийн үйлчилгээг шуурхай авах нөхцөл бүрдсэн байна. | 2022 |   |   |   | 2022 оны хагас жилийн байдлаар дээд боловсролын сургалтын байгууллага төгссөн нийт 50,560 иргэний мэдээллийг холбогдох журмын дагуу Дээд боловсролын удирдлага мэдээллийн системд бүртгэн баталгаажуулж, E-Mongolia системийн санд шилжүүлэв.-Тусгай зөвшөөрөл: Боловсролын салбарын үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг цахим хэлбэрт шилжүүлэх ажлыг гүйцэтгэж, сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага болон ерөнхий боловсролын сургуулийн сургалтын тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах хүсэлтийг журмын дагуу иргэн, аж ахуйн нэгжээс хуулийн хугацаанд Боловсролын мэдээллийн технологийн төвийн www.license.edu.mn системээр дамжуулан цахимаар хүлээн авч байна. Мөн төрийн үйлчилгээний нэгдсэн портал e-mongolia.mn системд тусгай зөвшөөрлийн системийн тухай мэдээллийг байршуулж иргэн, аж ахуйн нэгжүүд цахим үйлчилгээ авах боломжийг нэмэгдүүлэв.-Цахим үйлчилгээ: - Боловсролын салбарт суурь боловсролын гэрчилгээ, бүрэн дунд боловсролын үнэмлэх, дээд боловсролын сургалтын байгууллага төгссөн тухай дипломын лавлагаа болон ерөнхий боловсролын сургуулийн улсын шалгалтын нэгдсэн дүнгийн хуулбар гэсэн 4 төрлийн лавлагааг ТҮЦ машин болон Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн системт буюу E-Mongolia цахим системээр дамжуулан олгож байна. - Ерөнхий боловсролын элсэлт, төгсөлт, журнал хөтлөлт, боловсролын баримт бичиг олголт, элсэлтийн ерөнхий шалгалтын материал түгээлт, засалт, түүний чанарын үнэлгээний судалгаа, багшийн эрхийн бүртгэл, салбарын шагнал урамшууллын хүсэлт, үнэмлэх тэмдгийн нөхөн олголтын хүсэлт зэрэг үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлээд байна. - БШУ-ны сайдын 2021 оны “Журам, заавар батлах тухай” А/09 дугаар тушаалаар Боловсролын сургалтын байгууллагад суралцаж байгаа эсэх тухай тодорхойлолтыг дээрх системээр дамжуулан цахимаар олгох журам, загварыг баталсан. Үндэсний дата төвтэй гэрээ байгуулан, систем хооронд мэдээлэл солилцох сервис хөгжүүлэлтийг хийж, тодорхойлолтыг сервисээр аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэнд ТҮЦ машин болон Төрийн үйлчилгээний E-Mongolia цахим системээр дамжуулан олгож байна.Их, дээд сургууль, коллежид суралцаж байгаа оюутан, суралцагчийн мэдээллийг гааль, татвар, санхүүгийн мэдээллийн системтэй сервисээр солилцдог болсноор татварын буцаан олголтод сургалтын байгууллагаас тодорхойлолт шаардахгүй болсон.  | 100% |   |
|  |  Дүн |  | 68,0% |  |

 **ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ГАЗАР**