Сумын ИТХ-ын 2025 оны ...... дугаар

сарын ........-ны өдрийн ....... дүгээр

хуралдааны ...... тоот тогтоолын

хавсралт

сумын Засаг даргын 2024-2028 оны үйл ажиллагааны

ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ 2025 ОНЫ ХЭРЭГЖИЛТ /жилийн эцсийн байдлаар/

2025 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдөр													         Зүүнбаян-Улаан сум

| ХБТББ-т тусгагдсан Зорилт, үйл ажиллагаа | № | Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ | Хэрэгжих хугацаа | Үндсэн хэрэгжүүлэх байгууллага | Нийт хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр (сая төгрөг) | Суурь түвшин | Зорилтот түвшин, үр дүн /хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр/ |  |  | Хүрсэн үр дүн | Хэрэгжил-тийн хувь хувь |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 он |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Зорилтот түвшин, үр дүнгийн үзүүлэлт | Төсөв (сая.төг) | Төсвийн гүйцэтгэл (сая.төг) |  | ЗДТГ | ИТХ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| НЭГ. ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Тэгш хүртээмжтэй, чанартай боловсрол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зорилт 1.1.1. Хүүхэд бүрд чанартай боловсрол эзэмших тэгш боломжийг бүрдүүлж, сургалтын чанарыг дээшлүүлэн, соёл, уламжлал, үнэт зүйлсийг өвлөсөн, хүмүүнлэг, ёс зүйтэй, өв тэгш иргэнийг төлөвшүүлнэ. | 1 | Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг сайжруулах чиглэлээр удирдлага болон багш солилцооны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, амжилт гаргасан багш нарыг гадаад улс оронд сургалт, арга хэмжээнд хамруулна. | 2025-2028 | ЕБС, цэцэрлэг | - | Хамрагдсан багшийн тоо 1 | ЕБС-3 Цэцэрлэг-6 /багш солилцоо/ | - | - | ЕБС нь Багшийн хөгжил хэлэлцүүлгийг боловсролын газраас 2 удаа, байгууллагын хүрээнд 3 удаа хэлэлцэн нийтдээ 18 багш хамрагдсан. Бага боловсролын сургалтын менежер, цэцэрлэгийн аргазүйч нарын хамтарсан сургалт аргазүй хөтөлбөрийн уялдаа холбоог сайжруулах танхимын сургалтад хамрагдсан. ЕБС-ийн залуу багш нар Арвайхээрийн 2-р сургууль, Соёмбо бүсийн залуу багш нартай харилцан туршлага солилцох 4 удаагийн үйл ажиллагааг зохион байгуулсан. Мөн физикийн багш Г.Янжинлхамыг Солонгос улс, Англи хэлний багш Т.Пүрэвдолгор Хятад улсад туршлага судлах хөтөлбөрт хамруулсан. Хүүхдийн цэцэрлэг нь Соёмбо бүсийн багш солилцоо хөтөлбөрөөр Есөнзүйл суманд 1 багш, Хангайн бүсийн багш солилцоо үйл ажиллагаанд Архангай аймагт 1 багш, 1 арга зүйч, Арвайхээр сумын 1 дүгээр сургууль, 4 дүгээр цэцэрлэгт хөгжмийн багш 2 удаа тус тус багш солилцоонд хамрагдаж нийт 6 багш хамрагдсан. | 100 | 100 |
|  | 2 | Ерөнхий боловсролын сургуулийн 3-5 дугаар ангид англи хэлний Pearson, математикийн Eduten хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, цахим орчинд суралцах боломж, нөхцөлийг бий болгох, оюуны ур чадварыг хөгжүүлэх сургалтыг үе шаттай хэрэгжүүлнэ. | 2025-2028 | ебс | - | цахим танхим /лингфоны танхим/ байхгүй. шинээр нэмсэн оюуны ур чадварыг хөгжүүлсэн сургалтын тоо 0 | цахим танхим 50% сургалтын төрөл 1 | 15,0 | - | Eduten хөтөлбөрөөр 1-5 ангийн 169 суралцагч, Pearson хөтөлбөрөөр 5 ангийн 32, 6-7 ангийн 68 суралцагч хичээллэж байна. EDUTEN PEARSON хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангахад зөөврийн 15 таблет, 13 chromebook-тэй цахим танхим байгуулах нөхцлийг бүрдүүлсэн. Энэ онд шинээр 14 chromebook-ийг ДИЗЭРТ ОУБайгууллагын санхүүжилтээр ирсэн. Цахим танхимын багш ширээ, сандал, 65 инчийн ТВ, 20ш модон ширээгээр тохижуулсан. | 100 | 100 |
|  | 3 | Сум, бүсийн төрөлжсөн болон анги нийтийн олимпиадыг зохион байгуулж, аймгийн олимпиадад оролцох сурагчдын тоо, амжилтыг дээшлүүлж, сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилт, үр дүнг сайжруулна. | 2025-2028 | ебс |  | Сурагчийн тоо-28 амжилт гаргасан ангийн тоо | Амжилт нэмэгдсэн байна. |  |  | 2024-2025 оны хичээлийн жилийн Өвөрхангай аймгийн төрөлжсөн олимпиадад Технологийн хичээлээр 1 багш 3-р байр эзэлсэн. Баянхонгор аймгийн Өлзийт сумын нэрэмжит Химийн олимпиадад багш Т.Цээхүүгийн бэлтгэсэн 9-р ангийн сурагч Ү.Дарханбаатар Хүрэл, 8-р ангийн О.Уранчимэг 6-р байр, 11-р ангийн Н.Отгонцэцэг 8-р байр тус тус эзэлсэн. Мөн Архангай аймгийн 2-р сургуулийн Н.Мөнхбат багшийн нэрэмжит Түүх-Нийгмийн хичээлийн олимпиадад М.Цоодолсүрэн багш, сургалтын менежер С.Азжаргал, газар зүйн багш А.Бямбадулам нар 10-11 дүгээр ангийн 8 сурагчийн хамт амжилттай оролцсон. Сургуулийн 90 жилийн ойн ажлын хүрээнд 1947 оны төгсөгч Д.Бүндэн багшийн нэрэмжит олимпиадыг аймгийн хэмжээний ЕБС-уудад зарлан танхимаар 22 сургуулийн 143 баг, сурагч, цахимаар 5000 гаруй бага ангийн сурагчдын дунд зохион байгуулагдсан. | 100 | 100 |
| 1.1.2.Сургууль, цэцэрлэгийн байгууллагын барилга, байгууламж, стандарт, чанарын шаардлага хангасан, тэгш хүртээмжтэй, чанартай үйлчилгээ үзүүлэх орчныг бүрдүүлж, цэцэрлэг, сургуулийн анги, бүлэг дүүргэлтийг нэмэгдүүлнэ. | 1 | Цэцэрлэгийн 50 хүүхдийн ортой өргөтгөлийн барилгын ажлыг дуусгаж, ашиглалтанд оруулна. | 2025-2028 | Цэцэрлэг | 1,800,0 | Ажлын гүйцэтгэл 20% | Ажлын гүйцэтгэл 50% | 600,0 | 500,0 | Анхны төсөвт өртөгийн гүйцэтгэл болох 600,000,000 төгрөгийн гүйцэтгэлийг 12 дугаар сард хүлээж авсан. 2026 онд 600,0 сая, 2027 онд 600,0 сая төгрөгийг улсын төсөвт тусган барилгын ажлыг дуусгахаар төлөвлөж байна. | 90 | 90 |
|  | 2 | Сургуулийн хичээлийн байр, дотуур байранд урсгал засвар хийж, дотуур байрын хүүхдийн эрүүл, аюулгүй амьдрах орчин нөхцөлийг сайжруулна. | 2025-2028 | ЕБС |  | Гадна пасат гүйцэтгэл -0% | Ажлын гүйцэтгэл 100% | 100,0 |  | Сургуулийн гадна талын засварыг аймгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 100 сая төгрөгөөр хийж гүйцэтгэсэн. Дотуур байрын гал тогоонд 2,5 сая төгрөгөөр стандартад нийцсэн уур сорогч хийлгэсэн. Аймгийн ИТХ-ын төлөөлөгч Б.Ууганбаярын хөрөнгө оруулалтаар дотуур байр болон үдийн хоолны зориулалтын 10 сая төгрөгийн үнэ бүхий 100л-ийн тогоог нийлүүлсэн. Төгсөгчдийн хандиваар 1.5 сая төгрөгөөр гал тогооны заалыг хулдаасалсан. Өвөрхангай аймгийн иргэдийн зорилтод багийн санаачлагаар “ХАМТЫН ХҮЧ-ХАМГААЛАГДСАН ХҮҮХЭД” ажлын хүрээнд Азийн хөгжлийн банкны хөрөнгө оруулалтаар “Жендерийн эсрэг хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх нь” зорилгот 3.5 тэрбум төгрөгийн өртөг бүхий төслийн сонгон шалгаруулалтад орж 2026 онд гүйцэтгэлийн болон сургалтын үйл ажиллагаа хийгдэнэ. Тус төслийн хүрээнд дотуур байрыг улсын жишиг стандартад нийцүүлэн засварлах талаар тусгасан. Мөн улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хичээлийн байрын 1 болон 2 дугаар давхарт, дотуур байранд 446,8 сая төгрөгийн дотор ариун цэврийн байгууламж шийдвэрлэсэн. | 100 | 100 |
|  | 3 | Сургуулийн гадна тохижилтийг сайжруулж, гэрэлтүүлэг, камерын тоог нэмэгдүүлэн гадна биеийн тамирын талбай, 3х3 сагсан бөмбөгийн талбайтай болно. | 2025-2028 | ЕБС |  | Нэмсэн гэрэлтүүлгийн тоо-5 | нэмэх гэрэлтүүлгийн тоо 10 | 10.0 |  | 12ш анги танхим, гадна болон нийтийн эзэмшлийн талбайн 10ш нийт 22ш камер, спорт зааланд 10 гэрэлийг сольж шинэчилсэн. | 100 | 90 |
|  | 4 | Цэцэрлэгийн гадна гэрэлтүүлэг, камерын тоог нэмэгдүүлж, биеийн тамирын болон чийрэгжүүлэлтийн талбайн тохижилтыг стандартын шаардлагад нийцүүлж, тоглоом сургалтын хэрэглэгдэхүүний хангалтыг сайжруулна. | 2025-2028 | Цэцэрлэг |  | Арга хэмжээний хэрэгжилтийн хувиар | Арга хэмжээний хэрэгжилтийн хувиар-50% | 20,0 |  | Боловсролын яамны хөрөнгө оруулалтаар 17,500,000 төгрөгийн үнэ бүхий 6 бүлгийн “Steam” тоглоом авч тоглоом хэрэглэгдэхүүний хүртээмжийг нэмэгдүүлсэн. Барилгын нураалтаас үүдэлтэй ажиллахгүй байсан дотор 4 камерыг засварласнаар дотор 6 ш камер ажиллаж байна. Шинэ сургалтын хөтөлбөрийн агуулгад нийцүүлэн хүүхэд бүрийн тэгш оролцоог хангах олон хувилбараар ашиглах боломжтой /хүйтний улиралд анги дотор, дулааны улиралд гадаа талбайд байршуулах/ чийрэгжүүлэлтийн 4 ш талбайг сумын Засаг дарга Х.Балжинням 3,0 сая төгрөгийг шийдвэрлэж өгснөөр хэрэглэгдэхүүний хүртээмж нэмэгдэж MNS6558:2015 стандартад нийцсэн чийрэгжүүлэлтийн талбайтай болсон. Багш нарын хэрэглээний зардлаас 8 төрлийн 12 ш тоглоомыг авахад 600,000 төгрөг зарцуулсан. 4 бүлэгт ариун цэврийн өрөөнд стандартын тавиурыг авахад нөхөн хангалтын зардлаас 1,650,000 төгрөгийг зарцуулсан. | 100 | 100 |
| 1.1.3.Боловсролын бүх шатанд хүүхдийн хөгжил, хамгааллын орчинг сайжруулж, хүүхдийн сурч, хөгжих тэгш эрхийг хангана. | 1 | Суралцагсдын дундах үе тэнгийн дээрэлхэлт, хорт зуршлаас урьдчилан сэргийлэх, сургалтын байгууллагын орчинд цахим эрсдэлээс хамгаалж, хүүхэд хамгааллын хамтарсан багийн гишүүдийг чадавхжуулна. | 2025-2028 | ЕБС | - | Сургалт, нөлөөллийн ажлын тоо-2 | Сургалт, нөлөөллийн ажлын тоо-4 | - | - | Сургуулийн гэрээт сэтгэл зүйч, анги удирдсан багш хамтран 5-11 дүгээр ангийн 199 сурагчдаас сэтгэл хөдлөл, зан үйлийн тулгамдсан асуудлын судалгаа авахад Эрсдэл өндөр 32, Эрсдэл дунд 48, Эрсдэл бага 119 гэж гарсан. Ганцаарчилсан уулзалтыг 68 хүүхдэд, бүлгийн уулзалтыг 28, анги тус бүрийн уулзалтыг хийж удирдсан үеийн багш нарт судалгааг тайлбарлан ажиллах арга зүйг чиглүүлэх сургалт орсон. 2025.04.24 "Сургуулийн соёлд бидний оролцоо" сэдэвт сурагчдын гуравдугаар чуулган "Ийм байвал гоё" уриан дор амжилттай зохион байгуулагдлаа. Чуулганд нийт 5-11 дүгээр ангийн 210 сурагч оролцлоо. Сурагчдын илтгэлд хамгийн их хөндөгдсөн асуудал гэр бүлийн харилцаа, нийгэм дэх архины хэрэглээнд эмзэглэж буйгаа хэлэв. Үе тэнгийн дээрэлхэлт сургалтыг анги насны бүлгээр хуваан 5 удаагийн сургалтаар 100% хамруулсан. Хүүхдийн цэцэрлэгээс хүүхдийг хүчирхийлэл болон эрсдэлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор “Нандин тойрог” аяныг зохион байгуулж өдөр тутмын үйл ажиллагаагаар дамжуулан “Би хэлнэ”, “Улаан гэрэл улаан бөмбөлөг” дууг 2-5 настай 61 хүүхдэд дуу бүжиг, жүжиг, үлгэр, видео хэлбэрээр харуулан, сурталчилан таниулав. “Хайрлагдсан хүүхэд” өдөрлөгийг цэцэрлэгийн эцэг эх асран хамгаалагчид харгалзан дэмжигчдийн төлөөлөл 12 гэр бүл болон ЕБС-ийн бага, дунд, ахлах ангийн сурагчдын төлөөлөл 16 сурагч, Сумын хүүхэд хамгааллын зөвлөлийн тэргүүн Засаг дарга Х.Балжинням бусад холбогдох мэргэжилтнүүдийг оролцуулан зохион байгуулсан. Бүлэг бүр хүүхэд хамгааллын ажлын хүрээнд ангид байгаа тавиур ширээ сандлыг өнцөг ирмэгт зөөлөвч нааж эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн. Энэ арга хэмжээнд 480,000 төгрөгийг хүүхэд хамгааллын зардлаас гаргасан. Хүүхэд бүрийг тэгш хамруулах хөгжүүлэх ажлын хүрээнд амьжиргааны түвшин болон өрхийн орлогогүй 2-с дээш хүүхэд хамрагдаж буй 4 айлын 5 хүүхдийг хичээл сургалт ариун цэврийн хэрэглэгдэхүүнээс 30-50% чөлөөлсөн. Байгууллагын дээд, доод урсгалын шатанд наалт нааж, хүүхдийн 24 ширээ 100 сандлыг бүтээлэгтэй болгоход 2,000,000 төгрөгийг аймгийн ИТХ-ын төлөөлөгч И.Найдан болон УИХ-ын гишүүний хандиваар тохижуулсан. | 100 | 100 |
|  | 2 | Сургуулийн гал тогооны засвар үйлчилгээг хийж стандартын шаардлагад нийцүүлэн, дотуур байрын болон үдийн хоолны шим тэжээл, илчлэгийн хэмжээг нэмэгдүүлж “Сүү хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлнэ. | 2025-2028 | ЕБС |  | Арга хэмжээний хэрэгжит-0 | Төлөвлөгөөний хэрэгжит-100% | - | - | Дотуур байрын гал тогооны хоол бэлтгэх өрөөг төгсөгчдийн хандиваар хулдааслаж, стандартад нийцсэн уур сорогчийг урсгал засвараар хийж, 2ш ус шүүгчийг шугамтай холбон байрлуулсан. 2025 оноос дотуур байрын сурагчдын нэг хүүхдэд нэг өдөрт ноогдох хоолны зардал 4400 байсан нь 6300 болж батлагдсанаар өдрийн хоолны чанар хүртээмж сайжирч, илчлэг нэмэгдэн орц найрлага баялаг болсон. Сүү хөтөлбөрийг эцэг эхчүүдийн дэмжлэгээр 6-9 дүгээр ангийн сурагчдад өгч байна. | 90 | 90 |
|  | 3 | Ерөнхий боловсролын сургууль байгуулагдсаны 90 жилийн ойг тэмдэглэх ажлын хүрээнд бүтээлч ажлуудыг хийж сургалтын орчин нөхцөлийг сайжруулна. | 2025-2028 | ЕБС | хандив | Арга хэмжээний хэрэгжит-0 | Төлөвлөгөөний хэрэгжит-100% | - | - | Залуу багш нарын Оролцоод хөгжье 3 удаагийн чуулганд 2 багш "Залуус суманд амьдрах боломж" сэдвээр илтгэл тавьж хэлэлцүүллээ. Туршлага судлах хуваалцах уулзалт сургалтуудад 3 багш 6 удаагийн сургалт орж түгээн дэлгэрүүлэх ажил зохион байгууллаа. Мөн нэрт математикч Д.Бүндэн багшийн нэрэмжит олимпиад зохион байгуулсан. Орчны тохижилт бүтээлч ажлын хүрээнд жишиг ангийн төсөл гаргаж 3 ангийн тохижилт, үүдний танхимын тохижилт, 2 ангийн гүйдэг самбар шинэчлэгдсэн. Дотуур байрын төв хаалгыг шинэчилж, спорт зааланд 100 ваттын 10ш гэрэл тавьсан. | 100 | 100 |
| 1.1.4.Багш, удирдах ажилтны мэргэжил, ур чадвар, ёс зүйг дээшлүүлж, боловсон хүчний нөөц, нийгмийн баталгааг хангана. | 1 | Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгт “Багш хөгжлийн танхим”-ыг бий болгож, багш, удирдах ажилтны мэргэжил, арга зүйн тасралтгүй хөгжлийг хангана. | 2025-2028 | ЕБС, цэцэрлэг | - | Багш хөгжлийн танхимын тоо-0 | Багш хөгжлийн танхимын тоо-1 | - | - | Багшийн хөгжлийн төвийн их засварыг төгсөгчдийн 8 сая төгрөгөөр, тохижилтыг сургуулийн нөхөн хангалтын зардлаас 11 сая төгрөгөөр хийж багш нарын ажиллах орчинг бүрдүүлсэн. Хөтөлбөрийн, Үнэлгээний, Судалгаат хичээлийн гэсэн 3 мэргэжлийн хөгжлийн бүлгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Багшийн хичээл заах орчин бүрдүүлэх ажлын хүрээнд нөхөн хангалтын зардлаар 6 ангид 65 инчийн телевиз, аймгийн ИТХ ын төлөөлөгч Б.Ууганбаярын хөрөнгө оруулалтаар багш бүр компьютер, 3ш 75 инчийн телевиз 5 ангийн ширээ сандалтай болгож хичээл сургалт аюулгүй тухтай орчин бүрдүүлсэн. | 100 | 100 |
|  | 2 | Ерөнхий боловсролын сургуульд сэтгэл зүйч, хоол зүйчийг орон тоогоор ажиллуулж, дутагдалтай багшийн орон тоог нөхөж, орон нутагт тогтвортой ажиллах талаар хөтөлбөр боловсруулан нийгмийн баталгааг хангах бодлогыг хэрэгжүүлнэ. | 2025-2028 | ЕБС | - | Сэтгэл зүйч-0 | Сэтгэл зүйч-1 | - | - | Сургуулийн гэрээт сэтгэл зүйч, анги удирдсан багш хамтран 5-11 дүгээр ангийн 199 сурагчдаас сэтгэл хөдлөл, зан үйлийн тулгамдсан асуудлын судалгаа авахад Эрсдэл өндөр 32, Эрсдэл дунд 48, Эрсдэл бага 119 гэж гарсан. Ганцаарчилсан уулзалтыг 68 хүүхдэд, бүлгийн уулзалтыг 28, анги тус бүрийн уулзалтыг хийж удирдсан үеийн багш нарт судалгааг тайлбарлан ажиллах арга зүйг чиглүүлэн сургалт орсон. | 100 | 90 |
|  | 3 | Сургуульд шаардлагатай кабинетын тоог нэмэгдүүлж, стандартад нийцүүлнэ. | 2025-2028 | ЕБС |  | Арга хэмжээний хэрэгжит-0 | Төлөвлөгөөний хэрэгжит-100% | - | - | Бага ангийн 1 кабинет, физикийн 1 кабинетийг төгсөгчдийн хандиваар бүрэн тохижуулсан. Мөн эх орончдын камбинетийг цэргийн штабын хандиваар шинээр тохижуулсан. Орчны тохижилт бүтээлч ажлын хүрээнд жишиг ангийн төсөл гаргаж 3 ангийн тохижилт, үүдний танхимын тохижилт, 7 ангийн гүйдэг самбар шинэчлэгдсэн. Дотуур байрын төв хаалгыг шинэчилж, спорт зааланд 100 ваттын 10ш гэрэл тавьсан. | 100 | 100 |
| 1.1.5.Иргэдийн насан туршдаа тасралтгүй суралцахуйг дэмжинэ. | 1 | Насан туршийн боловсролын үндсэн чиглэлийг хөгжүүлж, албан бус сургалтыг зохион байгуулна. | 2025-2028 | ЕБС |  | Арга хэмжээний хэрэгжит-0 | Төлөвлөгөөний хэрэгжит-100% | - | - | Боловсрол нөхөн олгох сургалтад 6 суралцагч хамрагдаж танхимын болон зайнаас сургалтыг зохион байгуулж зайнаас даалгавар өгч ажиллаж байна. | 90 | 90 |
|  | 2 | ESEL хөтөлбөр, өсвөр үеийнхэнд хувь хүний ур чадвар, энтрепренершип боловсрол олгох арга зүйг түгээн дэлгэрүүлж, нутагшуулна. | 2025-2028 | ЕБС | - | Арга хэмжээний хэрэгжит-0 | Төлөвлөгөөний хэрэгжит-100% | - | - | ESEL хөтөлбөрийн хүрээнд НТСТ ийн багш Ш.Отгонбямба, газар зүйн багш А.Бямбадулам, МХБУЗ-ийн багш С.Анхжаргал нар бэлтгэгдэж 7-11 дүгээр ангийн 17 сурагч хамрагдаж 265 цагийн хичээл орж 2 төрлийн төсөл боловсруулсан. | 100 | 100 |
| 1.2. Эрүүл мэнд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулж, нийт хүн амд эзлэх эрүүл дадал хэвшилтэй, идэвхтэй амьдралын хэв маягтай иргэдийн эзлэх хувийг нэмэгдүүлэх замаар, сумын хүн амын дундаж наслалтыг аймгийн зорилтот түвшинд хүргэнэ. | 1 | Халдварт бус өвчнөөс сэргийлэх "Эрүүл Монгол" хөтөлбөрийг салбар дундын оролцоотойгоор хувь хүн, гэр бүл, байгууллага, аж ахуйн нэгжийн хүрээнд хэрэгжүүлнэ. | 2025-2028 | ЭМТ | - | халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх үзлэгт, зорилтот бүлгийн хүмүүсийн хамрагдалтын хувь-18 | халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх үзлэгт, зорилтот бүлгийн хүмүүсийн хамрагдалтын хувь 25% | - | - | Халдварт бус өвчний эрт илрүүлгийн хүрээнд Урьдчилан сэргийлэх үзлэг-74% ЭМТ нь Халдварт бус өвчлөлүүд; Хамрагдвал зохих; Хамрагдал тын тоо/хувь. Артерийн даралт ихсэлт; 2252; 1580 70.2%. Чихрийн шижин; 1327; 906 68.3%. Хөхний өмөн; 679; 675 99.4%. Умайн хүзүүний өмөн; 250; 150 60%. АГ, Хөх, умайн хүзүүний өмөнгийн хамрагдалтын хувь аймгийн түвшинд хүрсэн байна. - Элэгний хорт хавдарын илрүүлэгт 114 хүн. Хавдар илэрсэн 1. Хавдарын болон сумын эмчийн хяналтанд байна. -Жирэмсэн эхийн хяналт-94,6% байна. Мөн 2025 оны 6-р сарын 13-нд БОЭТ-с нийт 19 хүний бүрэлдэхүүнтэй “Эрт илрүүлгийн баг” эмнэлэг дээр ажиллан - дотор - уламжлалт - мэс засал - ходоодны дуран - эмэгтэйчүүд ( умайн эхо, AI-д суурилсан умайн хүзүүний эхо оношилгоо) - лаборатори - шүдний үзлэг - рентген - эхо- (хөх хэвлий, бамбай) зэрэг үзлэгээр нийт 69 хүнийг цогц үзлэгт хамруулсан. Дотрын эмчийн үзлэг зөвлөгөөнд нийт-119 хүн хамрагдсан. Мөн тухайн үед МСЭМХ-той хамтран “Хаалганаас хаалганд” сүрьеэгийн эрт илрүүлгийн үзлэг нийт 150 хүнээс 105 хүн хамруулж 73%-тай байна. 2025 оны 6-р сарын 21, 22-нд нийт 13 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг мэс засал, шүд, эхо, мэдрэл, рентген, дотор, уламжлалтын үзлэг зөвлөгөө, эмэгтэйчүүдийн үзлэгийг зохион байгуулж дэвшил 6 дугаар баг-88, Хад 5 дугаар багийн 92 хүн тус тус хамрагдсан. ЭМГ-аас зохион байгуулсан “Явуулын амбулаторийн үзлэг”-т дотор, хүүхэд, эмэгтэйчүүдийн чиглэлээр үзлэг хийгдсэн 28 хүүхэд, 23 эмэгтэйчүүд, 29 насанд хүрэгчид хамрагдаж эмчилгээ зөвлөгөө авсан. | 100 | 100 |
|  | 2 | “Эрт илрүүлэг 2“ арга хэмжээний хүрээг зорилтот бүлэгт чиглүүлж, эмчилгээ, хяналт, урьдчилан сэргийлэлтийн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ. | 2025-2028 | ЭМТ | - | Эрт илрүүлэгт хамрагдалтын хувь үүнээс хяналтанд авсан, эмчилгээнд хамрагдсан, эдгэсэн хувь-18 | 25% | - | - | 2025 оны 11 сарын байдлаар урьдчилан сэргийлэх үзлэгийн хувь- 49.1% байна. Үүнд хийгдсэн ажлуудаас: -6 настай 32 хүүхдүүдийн нийт шүдний үзлэгт хамруулсан. Өвчлөлттэй 77%, үүнээс эрүүлжсэн 22 хүүхэд буюу 73%. -Зүрхний цахилгаан бичлэгт 1 ангийн 32 хүүхдийг 100% хамруулж өөрчлөлттэй-7 илэрснийг ЭХЭМҮТ-Хүүхдийн зүрх судасны эмчийн үзлэг, зөвлөгөөнд хаируулсан. -ЕБС-н хүүхдүүдэд Зүрхний олдмол гажиг илрүүлэх эрт илрүүлэгт 292 хүүхэд хамрагдсан. Хамрагдалтын хувь 86%. Үүнээс стрептококкын эерэг илэрсэн 14 мөн дараагийн шатлалд үзүүлсэн. | 100 | 100 |
|  | 3 | Өвчлөл нас баралтын тэргүүлэх шалтгаанд нөлөөлж буй хүчин зүйлсийн шалтгааныг тогтоож, өвчлөлийг бууруулах урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ. | 2025-2028 | ЭМТ | - | 2024 оны байдлаар нийт 25 нас баралт бүртгэгдсэн. Үүнд осол гэмтэл зүрх судасны эмгэг, хоол боловсруулах эрхтний эмгэгүүд тэргүүлэх шалтгаан болж байна. Өвчлөлийн байдлаар зүрх судас, бөөр шээсний замын эмгэг, өвчлөлийн хувь- | Өвчлөлийн хувь буурсан байх | - | - | 2025 оны 10 сарын байдлаар харъяаллын нас баралт 1000 хүн амд ноогдох түвшнээр 3.7 пункт буюу аймгийн дундажтай адил, улсын дундажаас 0.1 пунктээр бага байна. Үүнээс: нас баралтын тэргүүлэх шалтгаан зүрх судасны эмгэг, хорт хавдар, осол гэмтэл, гадны шалтгаант, хоол боловсруулах эрхтний эмгэгүүд эзэлж байна. Тус суманд ЗСЭ 10,000 хүн амд ногдох байдлаар 8.4-тай энэ нь аймгийн дунджаас 4.8-пунктээр бага, хорт хавдар 11.3 буюу аймгийн дунджаас 3.8-аар их, осол гэмтлийн шалтгаант нас баралт нь 3 тохиолдол, үүнд зам тээврийн осол-1, бусдад хорлогдсон-1, бусад осол-1 байна. | 90 | 90 |
|  | 4 | Уламжлалт, сэргээн засах тусламж үйлчилгээг орчин үеийн анагаах ухаантай хослуулан хөгжүүлж, уламжлалт эмийн хэрэглээг нэмэгдүүлнэ. | 2025-2028 | ЭМТ | - | 56 иргэн хамруулсан. Сэргээн засах эмчилгээний өрөө -1. Уламжлалтын эмч - 1, бариач -1. Бариа, цахилгаан эмчилгээ (искра, инфра ягаан туяа, УВЧ), массажны ор, бумба хийгддэг. | Орчин үеийн анагаах ухаантай хослуулан, тангийн эмчилгээг нэвтрүүлсэн байна. | - | - | 2025 оны эхний 6 сард сэргээн засахын сувилагч болон өөр мэргэжилтэн байгаагүйгээс үзүүлэх тусламж үйлчилгээ орхигдож байсан боловч 7-р сараас үйл ажиллагаа нь жигдэрч нийт -51 хүнд сэргээн засах болон бариа засал, УВЧ, искра, массажны ор, улаан туяаны шарлагын аппарат, галтай бумба, хөл болон хуян тараах массажны аппаратанд хүмүүсээ хамруулан, орчин үеийн анагаах ухаантай хамтатган ажиллаж эхэлсэн. ЭМДЕГ-тай холбоотойгоор орчин үеийн анагаах ухааны гүйцэтгэлийн нэхэмжлэл, сэргээн засах уламжлалтын гүйцэтгэл 2 давхцан нэхэмжилж болохгүй сул тал байгаа боловч 2026 онд эмчилгээнд тан (уламжлалтын эмтэй) эмчилгээг хослуулан хийхээр төлөвлөж байна. | 90 | 90 |
| 1.2.2.Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн чанар, аюулгүй байдал, худалдан авалт, үнийн бодлогын хэрэгжилтийг хангаж, эмийн зохистой хэрэглээг дээшлүүлнэ. | 1 | Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн үнэ, худалдан авалт, ил тод байдлыг ханган, жор бичилт болон антибиотикийн зохистой хэрэглээнд хяналт тавина. | 2025-2028 | ЭМТ | - | Эмийн жор бичилт антибиотикын зохистой хэрэглээнд дотоодын хяналт үнэлгээ хийгддэггүй. | Эмч нар жор бичилтийн стандартыг баримтилж хэвшсэн байх. Иргэдэд антибиотикийн зохистой хэрэглээний талаар мэдээлэл сургалт тогтмол хийсэн байна. | - | - | Сумын эрүүл мэндийн төв Нинжин тун, Монос, Азифарм эмийн сангуудтай хамтран Зайлшгүй шаардлагатай эмийг гэрээгээр худалдан авдаг. Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн нөөцийг улирал тутамд төлөвлөн бэлэн байдлыг хангасан. 2025 оны 8 сараас tender.mn-с худалдан авалт хийж эхэлсэн. Health.gov.mn-д цахим жор бичилтийг бүх их эмч нар бичдэг. MNS5376:2016 стандартын хэрэгжилтийг мөрдлөгө болгон ажиллаж эмийн жор бичилтэнд 4 удаагийн хяналт үнэлгээ хийсэн. Хяналт үнэлгээгээр 78%-аас 89% болж сайжирсан байна. Амбулаториор үйлчлүүлэгч, хэвтэн эмчлүүлэгч, гэрийн эргэлтээр ард иргэдэд антибиотикын зохисто хэрэглээ, 5 зөвийн зарчмын талаарх сургалтыг 125 хүнд хийсэн. | 100 | 100 |
|  | 2 | Сумын эмийн сангийн эм хангамж, эмнэлгийн хэрэгслийн нөөцийн бэлэн байдал, үнэ, чанарыг хангуулахад салбар хоорондын уялдаа холбоог нэмэгдүүлнэ. | 2025-2028 | ЭМТ | - | Үнийн санал төсөвт нийцсэн боловч эмийн үйлчилгээний үр дүнгийн хувьд харьцуулсан судалгаагүй, | Эм хангамж, эмнэлгийн хэрэгслийн нөөцийг бүрэн хангаж ажилладаг. Байгууллагын төсөвт нийцсэн үнийн дүнтэй, Судалгаа шинжилгээнд үндэслэсэн үйлчилгээ, үр дүнтэй,сүүлд шинээр нэвтэрч буй эм эмнэлгийн хэрэгслээр хангагдсан байна. | - | - | Сумын эргэлтийн эмийн сангийн нэгдсэн эмийн судалгааг гаргуулан авч цаашид зонхилон тохиолдож буй өвчлөлийн чиг хандлагад тохирсон нэр төрлийн эмийг бэлэн байлгаж, сумын иргэдэд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг чирэгдэлгүй авах тал хамтран ажиллаж байна. 2025 оны мал тооллогын хүрээнд багийн эмч, их эмч нар явуулын эмийн сан бүрдүүлж иргэдэд хүрч үйлчилсэн. Улирлын томуугийн дэгдэлттэй холбоогоор шаардлагатай, өвчлөлд тохирсон, эм тарианы нэр төрлийг олшруулах, нөөцийг хангуулах талаар зөвлөмж өгч ажиллаж байна. | 90 | 90 |
| 1.2.3.Эрүүл мэндийн салбарын хүний нөөцийн хангалт, нийгмийн баталгааг сайжруулж, эрүүл мэндийн ажилтны чадамжид суурилсан бүтээмжийг тасралтгүй дээшлүүлнэ. | 1 | Эмнэлгийн болон нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтэн бэлтгэх чиглэлээр холбогдох байгууллагуудтай гэрээг байгуулж орон нутагт эрүүл мэндийн мэргэжилтнүүдийг бэлтгэнэ. | 2025-2028 | ЭМТ |  | Их эмч-3, ахлах зэрэгтэй сувилагч-1, эх баригч-1, вакцинатор-1, нийгмийн эрүүл мэндийн ажилтан - 1 | нийгмийн эрүүл мэндийн ажилтан-1, вакцинатор-1, ариутгал халдваргүйтлийн сургалтанд-1 сувилагч нарыг хамруулсан байна. |  |  | ЭМТ-ийн НЭМА нь мэргэжлийн бус бөгөөд цаашид эмнэлгийн зүгээс эрүүл мэндийн нийгмийн эрүүл мэндийн ажилтан чиглэлээр сургах шаардлагатай. 2025 оны 6-р сараас эхлэн ээлжийн сувилагч Д.Мөнх-Эрдэнэ нь вакцинаторын мэргэшил эзэмшүүлэх богино хугацааны сургалтанд суралцаж байна. Мөн эмнэлгийн халдваргүйтгэл, ариутгагчаар 2026 онд суралцуулахаар төлөвлөсөн. | 90 | 90 |
|  | 2 | Эрүүл мэндийн төвийг нэн шаардлагатай орчин үеийн оношилгоо эмчилгээний тоног төхөөрөмж, компьютер техник хэрэгслээр хангаж сумын эмч, ажилчдыг нийгмийн баталгааг нэмэгдүүлж, хөдөөгийн багийн төвд байнгын оршин суудаг эмч нарыг жижиг оврын автомашин, мотоциклиор үе шаттай хангана. | 2025-2028 | ЭМТ |  | Орчин үеийн тоног төхөөрөмжийн хангалт муу, компьютер шинэчлэгдээгүй. Багийн эмчийн тоо дутагдалтай. Ажилчдын байрлах байр дулаан алдагдалтай, цэвэр бохир усны шугамд холбогдоогүй, зөөврийн устай. Багийн эмч нарынмашин техникхүрэлцээгүй. | Ажилчдын байрыг засварт оруулж цэвэр, бохир шугам холбосон байна. Орчин шаардлагатай тоног төхөөрөмжийн жагсаалт үнийн санал, нийлүүлэгч байгууллагын мэдээллийг ЭМГ, СЗДТГазарт илгээнэ шийдвэрлүүлэх арга хэмжээг авч ажиллана. |  |  | Эрүүл мэндийн төвийн шаардлагатай тоног төхөөрөмж техник хэрэгслийн хангамж 90%-тай байна. 4 их эмч, 4 багийн эмч, эх баригч, ээлжийн сувилагчийн, вакцинатор, СМА, НЭМА, нягтлан тус бүр компьютер, нөтебүүкээр хангагдсан. Энэ онд 1 суурин компьютер, 1 өнгөт, 1 хар принтер шинээр авсан. Эрүүл мэндийн яамнаас дуудлагын шинэ автомашин шийдэгдэхээр төсөвлөгдсөн. Эрүүл мэндийн төвийн эмч ажилчдын байр гадна засварт орж, цэвэр бохирын шугамд орохоор орон нутгийн төсөвт хэлэлцүүлж байна. Эрүүл мэндийн төвийн ажилчдад цалингийн нэмэгдлүүд, орон нутгийн нэмэгдэл, урамшууллууд, орон нутгийн дэмжлэг үзүүлэх, мөн амьдрах орон сууцаар ханган ажиллаж байна. | 90 | 90 |
| 1.3. Үндэсний бахархал, өв соёл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.Соёлын өвийн хадгалалт хамгаалалтыг сайжруулна. | 1 | Соёлын биет болон биет бус өвийг судлан шинжлэх, түгээн дэлгэрүүлэх, өвлүүлэн уламжлуулах, хамгаалах бодлогыг хэрэгжүүлнэ. | 2025-2028 | Соёлын төв | 0,4 | Өвлөг уламжлагчийн тоо-23 | Өвлөн уламжлагчийн тоо-25 | 0,1 |  | Соёлын биет бус өвийн 2 өвлөн уламжлагч шинээр нэмэгдэж өвлөн уламжлагчийн тоо 25-д хүрсэн. Иргэд, хүүхэд залуучуудад соёлын биет бус өв, өвлөн уламжлагчийн мэдээлэл түгээх зорилготой өвлөн уламжлагч С.Гөлөгдуламтай хамтран “Хэл хуур” хөгжмийн талаар контент бэлтгэн байгууллагын цахим хуудсанд байршуулан ажиллав. /Нийт 3.4к үзэлттэй 181 реакшинтай, 5 шейр, 54 комментийн хандалт авсан байна/. Биет бус өвийн өвлөн уламжлагч С.Гөлөгдулам хулсан хуур хөгжмийг 3 хүүхдэд сургалтаар дамжуулан уламжлуулж байна. Тус шавь сургалтаар 3 ая тоглож сурсан. “Өндөр гэгээний өвийг өнөд дээдэлье” Түүх нийгмийн ухааны багш нартай хамтран сургалт тавьж онлайн тэмцээн зохион байгууллаа. Хустын тохойн хүн чулуу, уртын голын хиргисүүр зэрэг зам дагуух үл хөдлөх өвүүдэд албан хаагчдын хамт чулуун хашлага хийж, ойролцоох газруудыг цэвэрлэсэн. Цонжийн бэхлэлт дурсгалын хаягийг засварлаж босгосон. 19 гэрээт хамгаалагч нартай гуравласан гэрээг шинэчлэн байгуулсан. Байгалийн нөлөөгөөр анхны хэв шинжээ алдаж буй “Цонжийн бэхлэлт” дурсгалыг хашаажуулах тухай Соёлын өвийн үндэсний төв рүү албан тоот илгээн хариу зөвлөгөө авсан. Хариу зөвлөгөөний дагуу 4 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг гарган хэмжилт хийсэн. Уг хашаажуулах үйл ажиллагааг багийн Засаг дарга, Гэрээт хамгаалагч нартай хамтран хийхээр төлөвлөж байна. | 100 | 100 |
|  | 2 | Орон нутаг судлах музейн үзмэрийн тоог нэмэгдүүлж, орчин нөхцөлийг сайжруулна. | 2025-2028 | Соёлын төв | 0,4 | Үзмэрийн тоо-41 | Нэмэгдсэн байна. | 0,1 |  | 2025 оны жилийн эцсийн тооллогоор 2 үзвэр нэмэгдэж нийт 43 үзмэр бүртгэгдсэн. Алга болсон, гадны нөлөөгөөр гэмтсэн үзмэр байхгүй. | 100 | 100 |
| 1.3.2.Бүх нийтийн соёлын боловсролыг олгох үйл ажиллагааг орон нутгийн онцлогт тохируулан шинэлэг арга хэлбэр ашиглан хөгжүүлнэ. | 1 | Үндэсний соёлын өв түүх, хэл соёл, ёс заншилд тулгуурлан “Бүх нийтийн соёлын боловсрол” арга хэмжээг хэрэгжүүлж, иргэдийг соён гэгээрүүлэх зорилгоор мэргэжлийн байгууллага болон уран бүтээлчдийг орон нутагт урьж хамтран ажиллана. | 2025-2028 | Соёлын төв | 2,0 | Арга хэмжээний тоо-4 | 4 | 0,5 |  | Өвөрхангай аймгийн Музейн хамт олонтой хамтран Өндөр гэгээн Занабазарын гэрэл зургийн үзэсгэлэн, Боловсролын хөтөлбөр, Memory game хөгжөөнт тоглоом зэрэг хөтөлбөрт үйл ажиллагаа өрнүүлсэн. Үүнд 36 насанд хүрэгч, 128 хүүхэд хамрагдав. Т-Энтертайнмэнттай гэрээ байгуулан кино театруудаар гарч буй “Пөөдөө” хүүхдийн уран сайхны киног хүүхэд багачуудад толилуулав. /нийт: 25 хүүхэд/. | 100 | 100 |
|  | 2 | Соёлын төвийн номын сангийн үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлэн, номын сангийн сан хөмрөгт баяжилт хийнэ. | 2025-2028 | Соёлын төв | - | Номын тоо-6109, цахим хэлбэрт шилжсэн байдал-100% | Номын тоо-нэмэгдсэн байна. цахим хэлбэрт шилжсэн байдал-100% | - | - | “Залуу уншигч”, “1000 ном” уншлагын хөтөлбөрт давхардсан тоогоор нийт 64 насанд хүрэгчид, сургуулийн насны 96, ирэгсэд 277, шинэ уншигч 19, гэрээр ном олголт 59 хүрсэн байна. Шинээр 23 ном нэмэгдсэн. Үндэсний бичиг үсгийн баярын хүрээнд "Үндэсний бичиг бидний бахархал" хөтөлбөрт өдөрлөг зохион байгуулж Үндэсний уран бичгийн үзэсгэлэн, Kahoot программ ашиглан Үндэсний бичгээр хэн хурдан унших вэ?, Кирилл бичгээс үндэсний бичигт хөрвүүлэх нь, Үндэсний бичгээ үелэн уншиж сурцгаая хэмээх гурван бичил тэмцээнийг амжилттай зохион байгууллаа /Нийт ирэгсэд 120/. | 100 | 100 |
|  | 3 | Соёл, урлагийн нэгдсэн арга хэмжээ, уралдаан, наадмыг үндэсний өв уламжлалын хэлбэрээр зохион байгуулах замаар хүүхэд залуучууд, ардын авьяастнуудын авьяас билгийг нээн хөгжүүлж, соёлын нүүдлийн болон зайны үйлчилгээг үзүүлнэ. | 2025-2028 | Соёлын төв | 2,0 | Арга хэмжээний тоо-2 | Арга хэмжээний тоо-4 | 0,5 |  | Уламжлалт тоглоом наадгайг сурталчлах, залуучуудын оролцоог дэмжих зорилготой “Монгол наадгай 2025” арга хэмжээний хүрээнд Сээр шалгах тэмцээнд 61 иргэд оролцсон. Сар шинийн баярыг угтан “Дөрвөн бэрх” тэмцээнийг төрийн албан хаагчдын дунд зохион байгуулсан. Тэмцээнд нийт 32 хүн хамрагдаж эхний 3 байр шалгаруулж өргөмжлөл мөнгөн шагналаар шагнав. Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал, Засаг даргын Тамгын газар, багийн Засаг дарга нартай хамтран багийн иргэдийн Нийтийн Хурлын үйл ажиллагааг Эмгэд 1 дүгээр баг, Цахиурт 2 дугаар баг, Цохиот 3 дугаар баг, Баян-Улаан 4 дүгээр баг, Дэвшил 6 дугаар багт 6 удаа хамтран зохион байгуулсан. Дөлгөөн хайрхан, Борх хайрхан, Гүнд хайрхан зэрэг тахилгат овооны наадмыг тус байгуулагатай хамтран зохион байгуулсан. Сумын Ахмад настан болон зорилтод бүлгийн иргэдэд зөөврийн номын сан 4 удаа үйлчилгээ үзүүлсэн | 100 | 100 |
| 1.3.3.Соёлын хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлж, мэргэжлийн хүний нөөцөөр хангана. | 1 | Соёлын төвийн барилгад их засвар хийж орчин нөхцөлийг сайжруулан, тоног төхөөрөмжөөр ханган ажлыг шийдвэрлүүлнэ. | 2025-2028 | Соёлын төв | 50,200,0 | үзвэрийн заалны суудал шинэчлээгүй. дууны пульт, гэрэлтүүлэг муудаж, цөөрсөн. | Шинэчилж засварласан байна. | 45,0 |  | Иргэд олон нийтэд тав тухтай орчин бүрдүүлэх үүднээс заалны тайз будахад өөрийн орлогоос /181,000 төг/, эвдэрсэн сандал засварласан. Эх хөшиг, 6 кльюс шинэчлэхэд байгууллагын санхүүжилтээр /3,840,000 төгрөг/ зарцуулсан. Хөгжмийн өрөө, бэлтгэл өрөө, музейн өрөөнд камержуулалт хийгдсэн /гадаа 3, дотор 7 камер/. Дээврийн ус гоожсон хэсгүүдийг засварлахад байгууллагын санхүүжилтээр /71000 төгрөг/, гадна орчны хайс будахад /243,000 төгрөг/ зарцуулсан. Сангийн засвар үйлчилгээнд /1,000,000 төгрөг/ зарцуулан засварлуулсан. 4 яригчийн шингэн динамик, шатсан яригчуудыг сэлбэн, 3 утастай мик засварласан. Соёлын яамны хөрөнгө оруулалтаар 270 ширхэг үзэгчийн сандлыг 43,0 сая төгрөгөөр, номын сангийн 10 ширээ, 20 сандлыг 2,5 сая төгрөгөөр тус тус авсан. | 100 | 100 |
|  | 2 | Дутагдалтай байгаа албан хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх замаар орон нутагт ажиллах орчин бүрдүүлж, хүний нөөцийн тогтвортой байдлыг ханган ажиллана. | 2025-2028 | Соёлын төв | - | орон тоо-5, эрхлэгчийн сул орон тоотой, бүжгийн багш, номын санч мэргэжлийн бус | Бүжгийн багш болон номын санчийг холбогдох сургуульд дэмжиж суралцуулна. | - | - | Соёл урлагийн их сургуулийн Соёлын сургуулийн өдрийн эчнээ ангид цалинтай чөлөө олгон номын санч, бүжгийн багш нар мэргэжил эзэмших бакалаврын ангид суралцаж байна. Мөн сар болгон интернэтийн төлбөрийг тогтмол төлж, томилолт олгож байна. Түлшний хөнгөлөлт ажилчиддаа жигд үзүүлэн ажиллаж байна. | 100 | 100 |
| 1.4.Хүүхэд, залуучууд, гэр бүлийн хөгжил, хамгаалал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хүүхэд, гэр бүл, залуучуудын хөгжил, хамгааллын үйл ажиллагааг оновчтой зохион байгуулан гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн эрхийн зөрчлийг бууруулж, бие болоод сэтгэлзүйн хувьд эрүүл хүүхдийг төлөвшүүлэн, эх оронч үзэлтэй, иргэний үүрэг хариуцлагаа ухамсарласан, нийгмийн идэвхтэй шинэ үеийн залуучуудыг бэлтгэнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.Гэр бүлд ээлтэй, тэгш хүртээмжтэй цогц арга хэмжээг хэрэгжүүлж, хүүхдийг болзошгүй эрсдэл, хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, хөгжүүлэх ажлыг хамтын ажиллагаатай хэрэгжүүлж, хүүхэд хамгааллыг сайжруулна. | 1 | Гэр бүлийн үнэ цэнэ, эцэг эхийн үүрэг хариуцлагыг нэмэгдүүлэх, гэр бүлийн хүчирхийллийг бууруулах зорилгоор “Халуун ам бүл” төслийг хэрэгжүүлнэ. | 2025-2028 | ЗДТГ | - | Төслийн хэрэгжилт хувиар-0 | Төслийн хэрэгжилт хувиар-30% | - | - | Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын сургагч, сурагч нарын эцэг эхчүүдийн хамруулсан халуун ам бүл, хайрлагдсан хүүхэд нээлттэй өдөрлөгийг зохион байгуулсан. Мөн ард иргэдэд сургалт үйл ажиллагааг зохион байгуулж давхцсан тоогоор 200 иргэнд төслийн хүрээнд мэдээлэл, сургалтыг зохион байгуулж ажилласан. | 50 | 50 |
|  | 2 | “Хайрлагдсан хүүхэд” төслийг хэрэгжүүлж, хүүхэд хамгааллын үйл ажиллагааг сайжруулна. | 2025-2028 | ЗДТГ | - | Төслийн хэрэгжилт хувиар-0 | Төслийн хэрэгжилт хувиар-30% | - | - | Хайрлагдсан хүүхэд, халуун ам бүл төслийн хүрээнд ард иргэд болон багийн нийтийн хурлыг зохион байгуулах үйл ажилгааны үеэр ард иргэдэд хайрлагдсан хүүхэд төслийн хүрээнд гэр бүлийн халуун дулаан уур амьсгал, хүчирхийллийн талаар сургалтыг зохион байгуулсан. Нийт 150 иргэнийг хамруулсан. Хайрлагдсан хүүхэд, халуун ам бүл төслийн хэрэгжилтыг айл өрх бүрийн хамтын харилцаа эв нэгдлийг бэхжүүлэх, түүгээрэй гэмт хэрэг зөрчилөөс урьдчилан, сэргийлэх, хүүхдийн аюулгүй эрүүл орчин нөхцлийг бүрдүүлэхэд оршиж байна. | 50 | 50 |
|  | 3 | Хүүхэд, өсвөр үеийнхнийг осол гэмтэлд өртөх, хорт зуршилд автахаас урьдчилан сэргийлэх, цахим орчны зохистой хэрэглээг бий болгох зорилгоор нөлөөллийн үйл ажиллагааг зохион байгуулна. | 2025-2028 | ЗДТГ | 2,0 | Нөлөөллийн арга хэмжээ, сургалт сурталчилгааны тоогоор -3 | Нөлөөллийн арга хэмжээ, сургалт сурталчилгааны тоогоор -4 | 0,5 |  | ЕБС-ийн хичээлийн жилийн 2 дугаар улирлаар бие даалтын 7 хоногийн хүрээнд баг, дунд, ахлах анги сурагчдаас боловсолын ерөнхий газрын гаргасан гамшгийн эрсдлийг бууруулах зорилгоор сургуулийн орчин, гэр бүлийн орчинд үнэлгээ хийж дунджаар эрсдэл дундаж гэж гарсан. Хүүхдийн осол аюул эрсдэлийн талаар эцэг, эхчүүдэд 0-5 насны хүүхдийн ахуйн түлэгдэлт, авто техник унуулахгүй байлгах, морь унаач хүүхдийн осол гэмтэлийн талаар мэдээлэл хийж, цахим орчинд мэдээлэл байршуулан, гарын авлага боршур тарааж ажилласан. Насанд хүрэгчид болон хүүхдүүдийн дунд архи тамхины хор хөнөөл, электрон тамхины хор уршиг, газ, мансууруулах бодисын талаар сургалт мэдээллийг 4 удаа хийж цахим орчинд мэдээлэл байршуулан, гарын авлага хийж тараан ажилласан. Ерөнхий боловсролын сурагчид электрон тамхи сонирхох магадлал өндөр байгаа тул хүүхдүүдтэй биечлэн уулзаж хор хөнөөлийн талаар таниулж, хэрэглэхгүй байх сануулга мэдээлэл өгч, эцэг эх асран хамгаалагч нартай уулзаж мэдээлэл хүргэж ажиглалтыг хамтран ажилласан. | 90 | 90 |
|  | 4 | “Хүүхэд хөгжлийн зуслан”-г шинээр байгуулж холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллана. | 2025-2028 | ЗДТГ | - | Арга хэмжээний хэрэгжилт, хамргадсан хүүхдийн тоо-0 | Хүүхдийн зуслан байгуулах газрыг олгох | - | - | Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн ерөнхий газраас 2025 оны 4 сарын 30-ны өдрийн 1/1473 тоот албан бичгээр ирсэн дүгнэлтээр Эмгэд 1 дүгээр багийн Баян-Улааны үзүүр гэх газарт байршилтай 10 га газар нь нэгж талбартай давхцалгүйг тодорхойлж ирүүлсэн. Мөн Засгийн газрын 2025 оны 09 сарын 02-ны өдрийн 74 дүгээр тогтоолоор тус газрыг хүүхдийн зуслангийн зориулалтаар баталсны дагуу 2025 оны 07 дугаар сарын 02-ны өдрийн 07/03 тогтоолоор сумын газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд нэмэлт өөрчлөлт оруулж сумын ИТХ-аар баталсан. Сумын Засаг даргын 2025 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/154 дүгээр захирамжаар аймгийн хүүхэд гэр бүлийн хөгжил хамгааллын газарт 30 жилийн хугацаатай тус газрыг эзэмшүүлэх захирамж гарч эзэмшүүлсэн. | 100 | 100 |
| 1.4.2.Залуучуудын бүх талын хөгжилд дэмжлэг үзүүлж, олон нийтийн үйл ажиллагаанд оролцох оролцоог нэмэгдүүлнэ. | 1 | Залуучуудын боловсролын болон мэргэжлийн хөгжилд дэмжлэг үзүүлэх, олон нийтийн үйл ажиллагаанд оролцох оролцоог дэмжсэн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ. | 2025-2028 | ЗДТГ | 2,0 | зохион байгуулсан арга хэмжээний тоогоор -2 | зохион байгуулсан арга хэмжээний тоогоор 3 | 0,5 | - | Залуучуудын хуульэрх зүйн мэдлэг мэдээллийг нэмэгдүүлэх үүднээс хөдөлмөр эрхлэлт, гэр бүлийн хүчирхийлэл, гэр бүлийн тухай хууль эрх зүйн болон амьдрах ухааны сургалтуудыг хийж, гарын авлага боршур тараах, цахим орчинд мэдээлэл байршуулах гэх мэт хэлбэрээр түгээж залуучуудын зөвлөгөөн ЕБС-ийн залуу багш нарын санаачилгаар төрийн албан хаагчдын дунд уулзалт, фокус бүлгийн ярилцлага хийж 18-40 насны залуучуудыг хамруулсан. Мөн залуучуудын дунд шагайн харваа, шатар, волейбол, тенисс, гар барилдаан, үндэсний бөхийн барилдаан, танин мэдэхүйн гэх мэт төрлүүдээр уралдаан тэмцээнүүдийг зохион байгуулж ажилласан. | 90 | 90 |
|  | 2 | Залуучуудад гэр бүл төлөвлөлт, гэр бүлийн тогтвортой байдлыг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн “Аз жаргалтай гэр бүл” сургалтын хөтөлбөрийг нэвтрүүлж, залуучуудын хамрагдалтыг нэмэгдүүлнэ. | 2025-2028 | ЗДТГ | - | Сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувиар-0 | Сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувиар-30 |  |  | Хүлээгдэж байна. | 0 | 0 |  |
| 1.5.ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ, НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шинээр ажлын байр бий болгож, нийгмийн хамгаалал, хөгжлийн үйлчилгээг зорилтот бүлгүүдэд оновчтой хүргэж, хүн бүрд ээлтэй орчин бүрдүүлэх бодлогыг баримтална. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. Халамжаас хөдөлмөр эрхлэлтэд шилжүүлэх замаар ажилгүйдлийн түвшинг бууруулж, нийгмийн дундаж давхаргыг нэмэгдүүлнэ. | 1 | Эмэгтэйчүүд, ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлж, насан туршдаа суралцах боломжоор ханган, амралт сувилал, уулзалт арга хэмжээг зохион байгуулж, төсөл, хөтөлбөрт хамруулна. | 2025-2028 | ЗДТГазар ХХҮГ | Улсын төсөв | Төсөлд хамрагдсан иргэдийн тоо Амралт, рашаан сувилалд амарсан иргэдийн тоо | Төсөлд хамрагдсан иргэн 1 Рашаан сувилалдхамрагдсан ахмад 25 Уулзалт арга хэмжээ 2 | 5,0 | 5,0 | Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих чиглэлээр Ахмад настны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих санхүүгийн дэмжлэгт 1 эмэгтэйн төслийг сонгон шалгаруулж хэлэлцэж “Амтлаг хоол” төсөл дэмжигдэж гэрээ хийгдсэн. Мөн хөгжлийн бэрхшээлтэй 1 иргэний төслийг дэмжиж санхүүжилт олгосон. Амралт рашаан сувилалд 28 ахмад амарч хөнгөлөлтөд хамрагдсан. Ахмадын идэвхтэй амьдралын хэв маягыг нэмэгдүүлж урлаг, спортын арга хэмжээнүүдэд дараах амжилтуудыг гарган ажиллаж байна. Урлаг спортын наадам 2025 онд дардаст бүсээс 1 дүгээр байр, аймгийн бүсэд 3 дугаар байранд, ширээний теннисээр бүсэд 1 дүгээр байр аймагт 1 дүгээр байранд Алтан медаль, гранд гольфоор бүсэд 1 дүгээр байранд аймагт 4 дүгээр байранд орсон, урлагаар бүсэд найрал дуу 1 дүгээр байр, аймагт 1 дүгээр байр, найраглалаар бүсэд 1 дүгээр байр, аймагт 2 дугаар байр, хослол дуу бүсэд 1 дүгээр байр, аймагт 3 дугаар байр, үндэсний хөгжим бүсэд 2 дугаар байр, язгуур урлаг бие биелэгээ бүсэд 3 дугаар байр эзэлсэн тус тус амжилттай байна. Эрүүл амьдрах, амьдрах ухааны сургалтад 25 ахмад хамрагдсан. | 100 | 100 |  |
|  | 2 | Ажил, мэргэжлийн чиг баримжаа олгох сургалтанд иргэдийг сургах, сурагчдын дунд ментор хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. | 2025-2028 | ЗДТГазар ХХҮГ | - | Сургалтад хамрагдсан иргэд, сурагчдын тоогоор-40 | Хамрагдсан хүний тоо 50 | - | - | Ахлах ангийн сурагчдад мэргэжлийн чиг баримжаа олгох “Мэргэжил бүхэн сайхан” өдөрлөг 2-р үеийн багш нар зохион байгуулж сурагчдын мэргэжлийн судалгааг авч, нээлттэй ярилцлага өрнүүлэн мэргэжлийн талаар илтгэл болон “Ирээдүйн миний мэргэжил” эссэ бичлэгийн уралдаан зохион явуулсан. Сургалт мэдээлэлд 42 хүүхэд хамрагдсан. Нийтийг хамарсан ажилд түр ажилласан 5 иргэнд мод бут арчлах, услах, тарих мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажилласан. | 90 | 90 |  |
|  | 3 | Хууль тогтоомжид заасан нөхцөл, шаардлага хангасан зорилтот бүлгийн иргэдэд хүнс тэжээлийн дэмжлэгт үйлчилгээ үзүүлнэ. | 2025-2028 | ЗДТГазар ХХҮГ | Улсын төсөв | Хамрагдсан айл өрхийн тоогоор-30 | Хамрагдсан айл өрхийн тоо 30 | 11,280,0 | 11,280,0 | Хүнс тэжээлийн үйлчилгээнд 30 өрхийн 96 хүүхэд, 67 том хүн 12 дугаар сарын 01-ний өдрийг хүртэл хамрагдсан. 2025 оны 12 дугаар сарын 01-ээс Гэр бүл хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2025 оны 09 дүгээр сарын 26-ны өдрийн А/186 дугаар тушаалаар “хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээний журам” мөрдөгдөж сумын хэмжээнд 49 иргэний жагсаалтаас захиргааны оноо, судалгааны онооны шалгуур хангаж байгаа 4 өрх хүнс тэжээлийн дэмжлэг авахаар болоод байна. Хүнс тэжээлийн дэмжлэг авч байсан өрх давхардсан тоогоор хүнс тэжээлийн үйлчилгээнд хамрагдаж байгаа 65 иргэн нийтэд тустай ажил хийж гүйцэтгэсэн. 2 иргэн түр ажлын байраар хангагдсан. Шилжилт хөдөлгөөн байхгүй. | 100 | 100 |  |
|  | 4 | Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг биеийн тамир, спорт, соёлын арга хэмжээнд оролцуулахад дэмжлэг туслалцаа үзүүлж, аливаа хэлбэрийн хүчирхийлэлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулна. | 2025-2028 | ЗДТГазар ХХҮГ | Улсын төсөв | Санхүүгийн дэмжлэг төсөл ирүүлсэн тоогоор-1 | Төсөл 1 | 5,0 | 50 | Хөгжлийн бэрхшээлттэй иргэнд санхүүгийн дэмжлэг, Иргэнд санхүүгийн дэмжлэг олгох төслийг сонгон шалгаруулж хэлэлцэж “Ногоон ургац” төсөл дэмжигдэж гэрээ хийгдсэн. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн асран хамгаалагчид ХХҮГазартай хамтран сургалт зохион байгуулсан. Мөн хөгжлийн бэрхшээлтэй 2 иргэнийг аймагт мэргэжлийн сургалтад хамруулсан. ЕБСургуульд хөгжлийн бэрхшээлтэй 6 хүүхэд суралцдаг ба урлагын наадам болон алтан намар биеийн тамир спортын арга хэмжээнд тогтмол оролцож байна. | 90 | 90 |  |
| Зорилт 1.6.3.Нийгмийн даатгалын мэдээллийг бүрэн цахимжуулан, иргэд даатгуулагчдад үйлчилгээг ил тод, шуурхай хүртээмжтэй хүргэх, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, малчдыг нийгмийн даатгалд хамруулж, тэдний нийгмийн баталгааг хангана. | 1 | Нийгмийн даатгалын цахим мэдээллийн сан бүрдүүлж, архивын цахим лавлагааны үйлчилгээг жигдрүүлж, иргэд даатгуулагчдад шуурхай үйлчилгээ үзүүлнэ. | 2025-2028 | ЗДТГ | - | Арга хэмжээний хэрэгжилт, хувь-95 | 98% | - | - | Нийгмийн даатгалын лавлагаа, тодорхойлолт, нийгмийн даатгалын дэвтэр, тэтгэврийн дэвтэрийг цахимаар авах мөн 1995-2005 оны хооронд ажиллаж байсан тушаал, шимтгэл төлөлт лавлагаагаа харъяалал харгалзахгүй аймгийн нийгмийн даатгалын газраар дамжуулан авах боломжтой бөгөөд 1995 оноос хойш нийгмийн даатгалын цалингийн мэдээлэл бүгд цахимжсан. 2025 оны 10-р сарын 1-ээс сумын байцагчид SICOS праграмм нэвтэрсэнээр тэтгэвэр, тэтгэмжийн сайн дурын гэрээ байгуулах анхан шатны мэдээллийг байцаагч бүрдүүлж программд бүртгэдэг болсон. Мөн нийгмийн даатгалын мэдээллээ гар утасны аппликейшн болон E-mongolia цахим portal.ndaatgal.mn хуудаснаас шаардлагатай бүх төрлийн мэдээллээ бүрэн авах боломжтой. Portal.ndaatgal.mn цахим хуудсаар тэтгэвэр тогтоолт, сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах, жирэмсэн амаржсаны хүсэлт, ажилгүйдлийн тэтгэмж авах хүсэлтийг хүлээн авч нийгмийн даатгалтай холбоотой мэдээ мэдээллийг цахимаар авч илгээдэг болсон. Цахим архивын сантай болсноор иргэдэд түргэн шуурхай үйлчилгээ үзүүлж шаардлагатай мэдээллээ нэг дороос авах боломж бүрдэж байна. Ингэснээр нийгмийн даатгалын үйлчилгээ байцаагч ажилтнаас авах биш төрийн үйлчилгээний нэгдсэн цахим хуудаснаас авч цаг хугацаа, орон зайнаас үл хамааран үйлчилгээ авч байна. | 100 | 100 |  |
|  | 2 | Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн орлогын төлөвлөгөөг жигд ханган биелүүлж, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч болон малчдын нийгмийн даатгалын хамрагдалтыг нэмэгдүүлнэ. | 2025-2028 | ЗДТГ | - | Сайн дурын даатгалд хамрагдсан иргэний тоо-298 | Өмнөх оноос нэмэгдсэн байна. | - | - | Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн орлогын төлөвлөгөөг жигд ханган биелүүлэхийн тулд нийгмийн даатгалын шинээр хэрэгжиж байгаа хууль тогтоомж, цахим хуудас ашиглан нийгмийн даатгалын үйлчилгээ авах талаар сумын хэмжээнд сайн дурын даатгалаар шимтгэлээ тушааж үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгжүүд, малчдад нийгмийн даатгалын шимтгэлийн талаар зөвлөгөө мэдээллийг багуудын хурал, сумын хэмжээнд зохион байгуулж байгаа арга хэмжээ, нээлтэй хаалганы өдөрлөг зэрэг арга хэмжээнд тогтмол мэдээлэл хийж байна. Цахим хуудас ашиглан түргэн шуурхай мэдээлэл авах талаас цахим орчинд мэдээ мэдээллийг түгээж сайн дурын даатгал 325 хүн хамрагдсан. | 100 | 100 |  |
| 1.6.2.Хүүхэд, залуучуудын спортын авьяасыг нээн илрүүлж, дугуйлан секцийн тоог нэмэгдүүлнэ. | 1 | Суманд жүдо бөх, чөлөөт бөх, волейбол, сагсан бөмбөг, хөлбөмбөг, шатар, ширээний теннис, хөнгөн атлетик зэрэг спортын төрлүүдээр секц дугуйлан хичээллүүлж дэмжиж ажиллана. | 2025-2028 | ЕБС | - | Секц дугуйлангийн тоо-3 | Секц дугуйлангийн тоо-3 | - | - | Сумын ЕБС-д гар бөмбөг, чөлөөт бөх, үндэсний бөх, шатрын секц дугуйлан хичээллэж байна. Энэ онд 11 сурагч чөлөөт бөхийн аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээнд амжилттай оролцсон. Гар бөмбөгийн төрлийн Уянга суманд зохион байгуулсан Хангайн бүсийн тэмцээнд мөнгө, Хархорин сумад зохион байгуулсан өсвөрийн аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээнд тусгай байр, U14 аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээнд мөнгөн медаль тус тус авсан. Үүнд Засаг даргын нөөц сангаас 700,000 төгрөгийн дэмжлэг үзүүлсэн. Мөн залуучуудын дунд хангайн бүсийн сорилго үндэсний бөхийн барилдаанд 800,000, цагаан сарын битүүлгийн барилдаанд 1,000,000 төгрөгний дэмжлэг үзүүлж ажилласан. | 100 |  |  |
|  | 2 | Спорт заалын тоног төхөөрөмжийг нэмэгдүүлж, үйл ажиллагааг тогтмолжуулж, нэрэмжит тэмцээнийг жил бүр орон нутагтаа зохион байгуулна. | 2025-2028 | ЕБС | - | Уралдаан тэмцээний тоо | Уралдаан тэмцээний тоо | - | - | ЕБС-ийн 90 жилийн ойг угтан төгсөгч нарын 4 төрөлт тэмцээнийг, Арвайхээр суманд, сумын насанд хүрэгчийн аварга шалгаруулах, ЕБС-ийн аварга шалгаруулах гар бөмбөгийн тэмцээн, байгууллагын нэрэмжит гар бөмбөгийн тэмцээн, ахмадуудын софт волиболын тэмцээнүүд, аймгийн мал эмнэлгийн газар 19 сумын мал аж аухйн мэргэжилтнүүдийн гар бөмбөгийн тэмцээнийг тус тус зохион байгуулсан. Мөн долоо хоног бүрийн Лхагва гараг бүрийн 18:00-21:00 цагийн хооронд төрийн албан хаагчид үнэ төлбөргүй тоглож байна. Биеийн тамирын багш нарын гар бөмбөгт 70, бадминтон спортын дугуйланд 20 сурагч тус тус спорт зааланд хичээллэж байна. Мөн 2 давхарт шатар, шагай харваа, дартс, ширээний теннисээр тус тус хүүхэд залуучууд хичээллэж байна. | 90 | 90 |  |
| ХОЁР.ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.ТӨСӨВ САНХҮҮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Төсөв санхүүгийн үйл ажиллагааг технологийн дэвшлийг ашиглан үр ашигтай удирдан, өмчийн ашиглалт хамгаалалтыг нэмэгдүүлж төрийн бүх шатанд төсвийн сахилга хариуцлагыг сайжруулна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Татварын орлогоо нэмэгдүүлж, төсвийг үр ашигтай, хэмнэлтэй байхаар төлөвлөн, зарцуулж, улсын болон орон нутгийн хөрөнгөөр бий болсон өмчийн бүртгэл, ашиглалтыг сайжруулж, хяналт тавьж ажиллана. | 1 | Иргэн, аж ахуйн нэгж татварын боловсрол, татвар төлөх сэтгэлгээ хандлагыг сайжруулах замаар татварын бааз суурийг нэмэгдүүлэн, татварын орлогын төлөвлөгөөг бүрэн биелүүлнэ. | 2025-2028 | ЗДТГ | 0,4 | Орлогын төлөвлөгөө-100% | Орлогын төлөвлөгөө-100% | 0,1 | - | 2025 оны 12 сарын 11 байдлаар орлогын гүйцэтгэл орон нутгийн төсөвт 993,313,000 төгрөг оруулахаас 752,021,000 төгрөг буюу 80%, аймгийн төсөвт 128,345,000 төгрөг оруулахаас 101,020,200 төгрөг буюу 80% улсын төсөвт 21,100,000 төгрөг оруулахаас 12,840,000 төгрөг буюу 60%-ийн гүйцэтгэлтэй байна. 1,3,4,5,6-р багийн иргэдийн нийтийн хуралд МТТАТ, АТӨЯХАТ, ХХОАТ бусад төлбөр хураамж талаарх мэдээлэл өгч сургалт зохион байгуулан 650 гарын авлага бэлтгэн тараасан байна. | 90 | 90 |  |
|  | 2 | Төрийн болон орон нутгийн өмчийн ашиглалт, хамгаалалтыг сайжруулж, тэдгээрийн бүртгэл мэдээлэл, үнэлгээ, тайланг ил тод, нээлттэй болгон, өмч эзэмшигчдийн хариуцлагыг дээшлүүлнэ. | 2025-2028 | ЗДТГ | - | Цахимд бүртгэсэн гүйцэтгэл | Өмч ашиглалт, хамгаалалт, сайжирч хөрөнгүүдийг 100% цахим системд оруулсан байна | - | - | Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль тогтоомжийг үндэслэн орон нутгийн өмч хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдал, ашиглалтад хяналт тавьж тооллого бүртгэлийг тухай бүрд ажлын хэсэг томилон хагас бүтэн жилээр явуулж байна Жилийн эцсийн хөрөнгийн тооллогыг 2025 оны 12 дугаар сарын 20-с ажлын хэсэг томилон тооллого хийгдэхээр төлөвлөгдсөн байна. Улсын болон орон нутгийн хөрөнгөөр худалдан авсан өмч хөрөнгийг байгууллага бүр бүртгэн авч эзэмшүүлэн эхний хагас жилийн өмчийн бүртгэлийг Omch.gov.mn системд байршуулан тайланд тусгаж жилийн эцсийн өмчийн тайланг цахим болон online системд бүртгэсэн. 2025 онд багийн засаг дарга нарын 6 мотоцикол байгууллагын өмчинд бүртгэсэн байна. Мөн ЗДТГ-н ланд 105 маркын автомашиныг ИТХ-руу блансаас блансанд шилжүүлсэн. Аймгийн ЗДТГ-ын захирамжаар 11 мотоцикль, 2 трактор акталсан. Ашиглагдахгүй эвдэрч гэмтсэн хөрөнгийг актлах асуудлыг ИТХ-р оруулахаар хэлэлцэж байна. | 100 | 90 |  |
|  | 3 | Худалдан авах ажиллагааны цахим системийн ашиглалтыг нэмэгдүүлж, бүх шатны худалдан авах ажиллагаа болон түүний гүйцэтгэлийн явцад хяналт, шалгалтыг тогтмол явуулж, иргэд, олон нийтийг мэдээллээр хангана. | 2025-2028 | ЗДТГ | - | цахим системийн ашиглалтын хувь-90% | цахим системийн ашиглалтын хувь-100% | - | - | 2025 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг хуулийн хугацаанд нь цахим системд тогтмол оруулж нийтэлсэн. 2025 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд нийт 24 төсөл хөтөлбөрөөс он дамжсан 1 ажил, шинээр хийгдэх 23 төсөл хөтөлбөрийн 778,482.5 мян төгрөгийн ажил төлөвлөгдсөн байсныг төсөвт тодотгол хийсэнтэй холбоотойгоор худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулан цахим системд оруулж нийтэлсэн. Нийт орон нутгийн төсөв болон Орон нутгийн хөгжлийн сангийн эх үүсвэрээр хийгдэх 25 ажлын 717,746.7мян төгрөгийн ажил төлөвлөж оруулсан. Цахим тендрийн үр дүн болон гэрээг цахим системд бүрэн оруулж байна. 12 сарын байдлаар нийт 2 тендрийг цахимаар зарлаж гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж гэрээ байгуулан ажлыг гүйцэтгэсэн. Үүнд: 1. Сумын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах ажлын тендэрт 146,000.0 мян төгрөгөөр “Эрхэт констракшн “ ХХК шалгарч сумын хөгжлийн төлөвлөгөөг хийж гүйцэтгэн ажлын явцын тайлангаа ИТХ-аар оруулсан. 40% санхүүжилтыг олгосон. гэрээнд заасан хугцаандаа гүйцэтгэлийн тайлангаа ИТХ-аар оруулж батлуулан үлдэгдэл санхүүжилтыг олгоно. 2. Онгийн голын гүүрний тендрийг зарлаж гүйцэтгэгчийг шалгаруулсан. “Жэй Эм Жи Юу”ХХК 45,100.0 мян төгрөгөөр тендэрт шалгарч гүүрний засварын ажлыг 90% гүйцэтгэлтэй хийж гүйцэтгэн ажлын хэсэгт хүлээлгэж өгсөн. үлдэгдэл 10 % ажлыг ирэх хавар хийж гүйцэтгэн санхүүжилээ авахаар болсон . Ажил тус бүрийг ажлын хэсэг байгуулан гүйцэтгэлд байнга хяналт тавьж хүлээн авч байна. Явцын хяналтын үед гэрээгээр хийгдээгүй ажлуудад зөвлөмж өгч ажилласан. | 100 | 100 |  |
|  | 4 | Хоршоо хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийн зарцуулалт, зээлийн эргэн төлөлтөд хяналт тавьж, хугацаа хэтрэлтийн хувийг бууруулж, аймгийн түвшинд хүргэнэ. | 2025-2028 | ЗДТГ | - | Хугацаа хэтрэлтийн хувь-27 | Хугацаа хэтрэлтийн хувь-20% | - | - | Төсөл сонгон шалгаруулах хороо болон хяналтын зөвлөлийг 2025 онд шинэчлэн ИТХ-аар батлуулсан. Хоршоо хөгжүүлэх сангийн чанаргүй зээлийг эргэн төлүүлэх аян, арга хэмжээг зохион байгуулсан. Явцын хугацаа хэтрэлттэй байгаа зээлдэгчдэд албан мэдэгдэл хүргүүлэн, шаардлага тавьж ажиллаж байна. ХХСангийн журам болон хоршоотой холбогдолтой хууль, дүрэм, журмын нэмэлт өөрчлөлтүүдийг ард иргэд, ААН, хоршоодод, 6 багийн БИНХурлуудад давхардсан тоогоор 320 гаруй тараах материал, гарын авлага, төсөл хэрхэн бичих талаар мэдээлэл хийн арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллаж байна. ХХААГ-ын даргын 2025 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдрийн удирдамжийн дагуу Д.Батсууриар ахлуулсан 6 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг суманд ирж ажиллан Хоршоог хөгжүүлэх сангийн програм ашиглалт, зээлийн хүртээмж, эргэн төлөлтийн байдал 85%-аар үнэлэгдсэн. ХХСанд хяналт тавих чиг үүрэг бүхий орон тооны бус зөвлөлийн гишүүн аймгийн ХХААГ-ын мэргэжилтэн Э.Тэгшбаяр суманд 2 удаа хамтран хяналт шалгалт болон гэрээний хугацаа бүрэн дууссан 3 зээлдэгч, явцын хугацаа хэтрэлттэй 1 зээлдэгч нартай уулзаж, албан мэдэгдэл хүргүүлж, мөн 2 хоршооны төлөөлөлтэй уулзан мэргэжил арга зүйгээр ханган ажилласан. ХХСангийн журам болон хоршоотой холбогдолтой хууль, дүрэм, журмын нэмэлт өөрчлөлтүүд, шинэчлэлтийг тухай бүр нь сумын удирдлагууд болон үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэгч нар төсөл өгөхөөр бэлдэж байгаа ард иргэд, ААН, хоршоодод, 6 багийн БИНХурлуудад давхардсан тоогоор 350 гаруй тараах материал, гарын авлага, төсөл хэрхэн бичих талаар мэдээлэл хийн арга зүйн зөвөлгөө өгч ажилласан. 2025 онд Сүүн залаа хоршоонд 50,000.0 мян төгрөгийн санхүүжилт олгосон. Зээл, хүүгийн авлага 14 иргэн, 4 хоршооны 124,955.4 мян төгрөг. Үүнээс хэвийн зээл 8 иргэний 98052.9 мян төгрөг, явцын хугацаа хэтрэлт 2 иргэний 21009.3 мян төгрөг, гэрээний хугацаа дууссан 8 иргэний 24801.6 мян төгрөг зээл хүүгийн авлага тус тус байна. Хугацаа хэтрэлтийн хувь 21% хувь байна. Энэ нь ноднингийн мөн үеэс 6 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна. | 90 | 90 |  |
| 2.2.ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг тооноос чанарт шилжүүлж, бэлчээрийн даацыг бууруулан мал аж ахуйн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангаж, газар тариаланг дэмжин ажиллана. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. Уламжлалт болон эрчимжсэн мал аж ахуй, туслах аж ахуйг хөгжүүлж хөдөө аж ахуйн тогтвортой хөгжлийг хангаж, хүнсний аюулгүй байдалд хяналт тавина. | 1 | Уламжлалт мал аж ахуй болон өндөр ашиг шимтэй мах, сүүний чиглэлийн малтай малчдыг урамшуулан дэмжинэ. | 2025-2028 | ЗДТГ | 400,0 | Төсөл хөтөлбөрт хамрагдсан малчдын тоо-10 | Нэмэгдсэн байна. | 100,0 | - | Сумын хэмжээнд Шинэ хоршоо-Чинээлэг малчин хөдөлгөөний үр дүнд эрчимжсэн аж ахуйг байгуулах, үхэр өсгөх чиглэлийн зориулалтаар шинээр 10 хоршоо нийт 752,5 сая төгрөгний банкны зээлд хамрагдсан. 2025 онд “Мөнгөтийн дэвсэг” хоршоо нь өндөр ашиг шимтэй мах, сүүний чиглэлийн үхэр өсгөн мах, сүү сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх чиглэлээр 92,0 сая төгрөгний Хаан банкны зээлд хамрагдсан. “Лаанс хайрхан ”, “Цөөвөрт баян хайрхан”, “Таван овооны хишиг”, “Модотын энгэрийн өв” зэрэг хоршоод нийт 392,0 сая төгрөгийн зээлэнд сүү цагаан идээ, худаг засварлах, малын хашаа засварлах, газар тариалан, түүхий эдийн агуулах барих чиглэлээр хамрагдсан. | 100 | 90 |  |
|  | 2 | Туслах аж ахуйг хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ. | 2025-2028 | ЗДТГ |  | Туслах аж ахуйн тоо-0 | Туслах аж ахуйн тоо-0 |  |  | Хүлээгдэж байна. | 0 | 0 |  |
|  | 3 | Малын тоо толгойн албан татварыг сумын бэлчээрийн даац, малын төрөл, сүргийн бүтцийг харгалзан тэнцвэртэй байдлаар тогтоож, татварын орлогыг журмын дагуу оновчтой, үр дүнтэй зарцуулж, хяналт тавьж ажиллана. |  | ЗДТГ | - | Журмын хэрэгжилт-100% | Журмын хэрэгжилт-100% | - | - | Малын тоо толгойн албан татварын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1, 6.2, 6.4 дэх заалтыг үндэслэн 2024 оны 02-р сарын 28-ны өдрийн Сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 16/01 дугаар тогтоолоор цаг уурын нөхцөл байдал хүндэрсэнтэй холбогдуулан Малын тоо толгойд ногдох татварыг хувь хэмжээг тэмээ-0, адуу-500, үхэр-500, хонь-400, ямаа-400 байхаар тогтоосон. Орлогыг жил бүр иргэдийн саналыг үндэслэн журмын дагуу зарцуулж байна. 2025 онд сумын ИТХ-ын 2024 оны “Сумын 2025 оны төсөв батлах тухай” 3/03 дугаар тогтоолоор 388,123,2 мянган төгрөг, тодотголоор 378,123,2 мянган төгрөг болж батлагдан 9 төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээс малын усан хангамж сайжруулах чиглэлээр 1 худаг 20,0 сая, гамшгаас хамгаалах чиглэлээр 38,0 сая, өвс тэжээлийн нөөц бүрдүүлэх 10,800,0 мянган төгрөг, боривт хэрээтийн худаг засварлах ажлын 80% болох 10,0 сая төгрөг тус тус зарцуулсан. | 100 | 100 |  |
|  | 4 | “Шинэ хоршоо-хөдөлгөөн”-ийг үргэлжлүүлэн өрнүүлж, малчдын хоршоодод хөнгөлөлттэй зээл олгон мал аж ахуйн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа хоршоодыг чадавхжуулж, малчдад зөвлөн туслах чиглэлээр сургалт зохион байгуулна. | 2025-2028 | ЗДТГ | - | Сургалтын тоо -1 | Сургалтын тоо-2 | - | - | 2 хоршоо түүхий эдийн хөргүүртэй зоорь барих, сүү сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх чиглэлээр нийт 129,0 сая төгрөгний зээлд хамрагдсан. Төрийн банк нь Ногоон зээлд 10 гаран хоршооны малчдыг 170,0 сая төгрөгний зээлд хамруулсан. Жижиг дунд үйлдвэрийн газраас “Олон улсын хоршооллын жил-2025” хүрээнд хоршоодын туршлага судлах Улаанбаатар, Дархан-Уул, Сэлэнгэ аймагт зохион байгуулагдсан арга хэмжээнд 1 иргэн оролцсон. 2025 онд шинээр 5 хоршоо байгуулагдан зээлд хамрагдаад байна. Арвайхээр суманд зохион байгуулагдсан “Хоршоодыг чадавхжуулах” сургалтанд 10 хоршооны 20 төлөөллийг хамруулсан. ХХААГ-ын Батсуурь даргаар ахлуулсан ажлын хэсэг Шинэ хоршоо-Чинээлэг малчин хөдөлгөөний үр дүнгийн талаар хоршооны 115 малчинтай уулзан зориулалтын дагуу ашигласан эсэхэд хяналтыг хийж, асуумж бөглүүлж, 3 хоног хамтран ажилласан. Малчид, газар тариалан эрхлэгчид, ЖДҮҮ эрхлэгчдийн мэдлэг ур чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор аймгийн ЗДТГ болон ХХААГ-ын “Хөгжлийн шийдэл” ТББ-ын Best хөтөлбөртэй хамтарсан цахим болон танхимын сургалтанд холбогдох мэргэжилтнүүд болон сүү сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, ноос , арьс ширний анхан шатны тордолтын чиглэлээр 2 хоршоо, 3 иргэн, малчдыг хамруулсан. “Лаанс хайрхан ”, “Цөөвөрт баян хайрхан”, “Таван овооны хишиг”, “Мөнгөнтийн дэвсэг ”, “Модотын энгэрийн өв” зэрэг хоршоод нийт 392,0сая төгрөгийн зээлэнд сүү цагаан идээ, худаг засварлах, малын хашаа засварлах, газар тариалан, түүхий эдийн агуулах барих чиглэлээр хамрагдаад байна. | 100 | 100 |  |
|  | 5 | Малын гаралтай бүтээгдэхүүн, түүхий эд, дайвар бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэр, цех байгуулахад дэмжлэг үзүүлж, түүхий эд бэлтгэн нийлүүлэх тогтолцоог нэвтрүүлнэ. | 2025-2028 | ЗДТГ |  | үйлдвэр цехийн тоо-0 | үйлдвэр цехийн тоо-0 |  |  | Мал аж ахуйн гаралтай түүхий эд бэлтгэх, анхан шатны боловсруулалт хийх иргэн, аж ахуйн нэгжийг дэмжих зорилгоор 2025 онд сумын хөгжлийн тэргүүлэх чиглэлд өөрчлөлт оруулан ИТХ-аар батлуулан ХХСангаас эдгээр үйл ажиллагаа эрхэлж, төсөл өгсөн хоршоодыг зээлээр дэмжиж ажиллахаар төсөл сонгон шалгаруулалт зарласан боловч төсөл орж ирээгүй. Мөн түүхий эд бэлтгэх, анхан шатны боловсруулалт хийх иргэн, аж ахуйн нэгжийн агуулахын судалгаа болон хоршоодтой хамтран ажиллах чиглэлийг ХААБиржэд хүргүүлж, хамтран ажиллаж байна. "Цагаан алт" үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд арьс шир, ноос, ноолуур зэрэг малын гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, экспортыг дэмжих УИХ-ын 63 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний хүрээнд сумдын мал аж ахуй болон хөнгөн, жижиг дунд үйлдвэр хариуцсан мэргэжилтнүүд, хоршоодыг “Арьс ширэн түүхий эд бэлтгэлийн хэлэлцүүлэг - 2025”-д хамруулж мэдээллээр хангах, чадавхижуулах, сургалт хэлэлцүүлэгт хамрагдсан. Суманд үйл ажиллагаа явуулдаг “ӨВ борх”, “Баянхоолойн буян” хоршоод нь ХААБирж, арьс шир боловсруулах үйлдвэр Мон-Ирээдүй ХХК-тай гэрээ байгуулан хамтран ажиллахаар болсон. Шинээр байгуулагдсан “Модотын энгэрийн өв” хоршоо нь түүхий эдийн агуулах барих чиглэлээр 37,0 сая төгрөгийн зээлд хамрагдсан. | 70 | 70 |  |
|  | 6 | Хүнсний аюулгүй байдалд хяналт тавьж хүнсний зориулалтын бус савны хэрэглээг бууруулна. | 2025-2028 | ЗДТГ | - | Хяналт шалгалтын тоо - 2 | Хяналт шалгалтын тоо -4 | - | - | “Хүнсний хангамж, аюулгүй байдлыг сайжруулах” 5 жилийн төлөвлөгөө, сумын “Хүнсний хангамж, аюулгүй байдал” үндэсний хөдөлгөөнийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд уялдуулан 2025 онд хийж хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг гарган ажиллаж байна. Суманд хүнсний чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа 3 хүнсний дэлгүүр, сургууль цэцэрлэгийн үдийн цай болон хоолны дээж зэрэгт хяналт тавих зорилгоор Засаг даргаар ахлуулсан ажлын хэсэг 1 удаа, ХХААГ-ын Хүнсний чанар стандартын хяналтын Улсын байцаагч Э.Есөн-Эрдэнэтэй хамтран 1 удаа, ЗДТГ, ИТХ-тай хамтарсан ажлын хэсэг 1 удаа, “Импортын хүнсний худалдаалалт-хяналт” арга хэмжээг улс орон даяар зохион байгуулагдаж байгаатай холбогдуулан МЭТ, ХААТасаг хамтран төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтыг 1 удаа, Аюулгүй хүнс аяны хүрээнд сумын цагдаатай хамтран 1удаа, нийт 5 удаагийн нэгдсэн хяналт шалгалтыг зохион байгуулсан. Сумын “Намрын ногоон өдөр-2025” үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулж, сумандаа малын гаралтай түүхий эд, мах, сүү цагаан идээ боловсруулах, төмс, хүнсний ногоо, жимс тариалах, гар урлал, хоол үйлдвэрлэл, өв тээгч зэрэг чиглэлээр шилдгүүдээ тодруулсан. Тухайн үзэсгэлэнд ЭМТөв, ЕБС, СӨББ нь хоол үйлдвэрлэлээрээ амталгаат худалдааг зохион байгуулсан. Давхардсан тоогоор 280 иргэн хамрагдаж 3,4сая төгрөгний худалдан авалт хийсэн. Аймгийн “Өв-Түншлэл2025” үзэсгэлэн худалдаанд “Пүнтүү хайрхан” “Сүүн залаа” хоршоод, “Итгэлийн алхам бүл” зэрэг чацаргана тариалалт, сүү цагаан идээ, эсгий урлал, төмс, хүнсний ногоо, даршилсан ногоо зэргээр амжилттай оролцон нийт 2,2сая төгрөгний борлуулалт хийсэн. Хүн амын эрүүл мэндийг хамгаалах зорилгоор хүнсний зориулалтын бус савны хэрэглээг бууруулах талаар 6 багийн хурлуудад оролцон мэдээлэл хийж, хүнсний худалдаа, үйлчилгээ, нийтийн хоол эрхэлдэг ААН, иргэд болон ЕБсургууль, цэцэрлэг, дотуур байр, эмнэлэг зэрэг газарт хэрэглэхийг хориглох уриалга гарган ажилласан. Одоогийн байдлаар давхардсан тоогоор 583 иргэн, 8 ААН, 320 малчин өрхөд гарын авлага, брошурыг 570 ширхэгийг тарааж ажилласан. ЕБС, СӨББ, ЭМТ, сургуулийн дотуур байр, гал тогоонд ашиглагдаж байсан зориулалтын бус савнуудыг бүгдийг төмөр, хөнгөн цагаан нержин хүнсний зориулалтын савнуудаар сольсон. Мөн сум, аймаг, улсын аварга малчин шалгаруулах журамд зориулалтын бус хуванцар сав хэрэглэдэггүй байх гэсэн заалт оруулсан. Нөлөөллийн арга хэмжээг 2 удаа зохион байгуулж АХА тэмцээнийг зохион байгуулж ажилласан. Үүний үр дүнд Эмгэд 1р баг сумандаа хуванцар савгүй баг уриалга гарган нийт 80 өрх, 244 иргэн хамрагдаад байна. Хуванцар савнаас татгалзаж хөхүүртэй 110 малчин өрх, модон андуу, хувинтай 243 малчин өрх байна “Орчны бохирдлыг бууруулах” 3 сарын аяны хүрээнд аюултай хог хаягдал болон хуванцар савны хэрэглээний талаар ЕБСургуулийн 1-11 дүгээр ангийн 336 сурагчдад хичээлийн танхимд сургалт мэдээлэл хийж ажилласан. | 90 | 90 |  |
| 2.2.2.Мал эмнэлгийн нэгжүүдийн үйл ажиллагааг сайжруулж, мал, амьтны гоц халдварт, халдварт, өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, халдваргүй өвчний өвчлөлийг бууруулна. | 1 | Орон нутгийн төсвийн зардлаар хийгддэг дотрын халдарт хордлого, цусан халдварт, дуут хавдар, энтеробактериоз зэрэг 4 нэрийн өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх дархлаажуулалтын ажлыг орон нутгийн хэмжээнд зохион байгуулж мал сүргийг угаалга, тарилга, туулгалтад бүрэн хамруулна. | 2025-2028 | Мал эмнэлэг | - | Дархлаажуулалтын төлөвлөгөөний гүйцэтгэл-100% | Дархлаажуулалтын төлөвлөгөөний гүйцэтгэл-100% | - | - | Сумын Засаг даргын 2024 оны 03 дугаар сарын 19-ны өдрийн "Мал эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулах тухай" А/21 дүгээр захирамжаар ажлын хэсэг байгуулагдсан. Сонжиндөрөлж, Дөлгөөн сүрэг, Өрнөх дөлгөөн, Яргайт өнжүүл мал эмнэлгийн үйлчилгээний нэгжүүдийн халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх 2025 оны төлөвлөгөөг мал эмнэлгийн нэгдсэн системд төлөвлөсөн. Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтанд мал эмнэлгийн үйлчилгээний нэгжүүд нь дотрын халдварт хордлого 18134 толгой мал, шөвөг яр 7954, боом бод 9528, бог 8363 нийт 17891толгой мал, дуут хавдар бод 988, галзуу бод 1077, бог 1256, нохой 1927 нийт 4260 толгой мал, ДХХ-Энтеробактериоз 13735, цусан халдварт бод 2555, сахуу 4352 толгой малыг вакцинжуулалтанд хамруулаад байна. Сонжиндөрөлж, Дөлгөөн сүрэг, Өрнөх дөлгөөн, Яргайт өнжүүл мал эмнэлгийн үйлчилгээний нэгжүүд нь бруцеллёз өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тугал 8303, хурга 23328, ишиг 12563 нийт 44194 төл малыг вакцинжуулалтанд хамруулсан. | 100 | 100 |  |
|  | 2 | Мал эмнэлгийн үйлчилгээний нэгжүүдийг багаж оношлуур, вакцин хадгалах, тээвэрлэх, тусламж үйлчилгээ үзүүлэх техник, тоног төхөөрөмжөөр хангана. | 2025-2028 | ЗДТГ | 200,0 | - | Угаалгын автодүк машин авах Мал тарилгын хашаа авах | - | - | Хүлээгдэж байгаа | 0 | 0 |  |
| 2.2.3. Газар тариалангийн тариалалтыг нэмэгдүүлэх, хүлэмжийн аж ахуйг хөгжүүлэх, шинэ нэр төрлийн таримлыг тариалах ажлыг туршина. | 1 | Газар тариалангийн эргэлтийн талбайн хэмжээг нэмэгдүүлэн, ашиглалтыг сайжруулж, хүнсний ногооны үр, хөнгөлөлттэй зээлийн дэмжлэгт хамруулж тариалалт, үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлнэ. | 2025-2028 | ЗДТГ | - | Тариалалтын талбайн хэмжээ-2,8 га хураан авсан хүнсний ногоо-29,4тн | Нэмэгдсэн байна. | - | - | Энэ онд хүнсний ногоо 4.2 га-д тариалж 42 тн ургац хураан авч өмнөх оноос 12,6тн-оор нэмэгдсэн. Аймгийн ХХААГ-аас лууван, шар манжин, хүрэн манжин, урт сонгино, өргөст хэмх, лооль, зэрэг хүнсний ногооны үрийг 80% хөнгөлттэй үнээр тариалан эрхэлдэг иргэн ААН-үүд зарсан. | 90 | 90 |  |
|  | 2 | Хүлэмжийн аж ахуйг хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж, хүлэмжийн тоог нэмж, нарийн ногооны тариалалтыг нэмэгдүүлнэ. | 2025-2028 | ЗДТГ | 9,0 | Хүлэмжийн тоо-6 хураан авсан нарийн ногоо-0,8тн | Нэмэгдсэн байна. | - | - | Сумын хэмжээнд нийтдээ 6 хүлэмж үйл ажиллагаа явуулж байна. 0,1 га-д өргөст хэмх, 0,1 га-д улаан лооль тариалж 2 тн ургац хурааж авч өмнөх оноос 1,2тн-оо нэмэгдсэн. | 90 | 90 |  |
|  | 3 | Атаршсан талбайг эргэлтэд оруулж, малын тэжээлийн тариалалтыг нэмэгдүүлж, газар тариалангийн техник, тоног төхөөрөмжийн хүрэлцээ хангамжийг сайжруулж, тариаланчдыг дэмжин ажиллана. | 2025-2028 | ЗДТГ | - | Тариалалтын талбайн хэмжээ-290 га хураан авсан хүнсний ногоо-473,600 тн | Нэмэгдсэн байна. | - | - | Хад 5 дугаар багийн мухарт 300 га талбай эзэмшүүлснээс 180 га талбайд, Хад 5 дугаар багийн Наадмын булагт 90 га эзэмшүүлснээс 60га газар, өрхийн 37га-д, нийт малын ногоон тэжээл 277га-д тариалж 385.2тн, төмс 16 га-д тариалж 128 тн, хүнсний ногоо 4,2 га-д тариалж 42 тн, жимс жимсгэнэ 5,5 га-д тариалалт хийж 3 тн-г тус тус хурааж аваад байна. Аймгийн “Намрын ногоон өдөр 2025” үзэсгэлэн худалдаанд тариаланч иргэн М.Буяндолгор Д.Гантулга нар оролцон чацаргана жимс, төмс, хүнсний ногооны борлуулалт хийсэн. | 90 | 90 |  |
| 2.3.НОГООН ХӨГЖИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хүрээлэн буй орчны бохирдол, доройтлыг бууруулах, байгалийн баялгийг зүй зохистой ашиглах, нөхөн сэргээж хүн амын эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. Байгалийн баялгийг хамгаалах, нөхөн сэргээх замаар экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хадгална. | 1 | Төв суурин газрын ундны усны худагийг цахимжуулж, чанар аюулгүй байдлыг ханган ашиглалтын хэмнэлтийг сайжруулна. | 2025-2028 | ЗДТГ | 40,0 | Цахимжуулсан худгийн тоо-0 шинжилгээнд хамруулсан тоо-2 | цахимжуулсан худгийн тоо-1 шинжилгээнд хамруулсан тоо-4 | 40,0 | 20,0 | Инженерийн хийцтэй хүн амын унд, ахуйд зориулсан худаг ОНХСангийн хөрөнгө 20,0 сая төгрөгөөр Баянговь-Ус ХХК гүйцэтгэсэн. Цахим тоног төхөөрөмж суурилуулах ажлыг “Эрхэт ундрага” ХХК 07 дугаар сард хийж гүйцэтгэсэн. Цахим худаг 10 дугаар сард ашиглалтад орсон. 12 дугаар сарын байдлаар 120 иргэнийг картжуулаад байна. Ундны усны дээжийг 2 удаа шинжлүүлсэн. Шинжилгээний дүгнэлтээр ундны усны чанар аюулгүй байдал хэвийн гарсан. | 100 | 100 |  |
|  | 2 | “Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөнийг эрчимжүүлж, олон улсын төсөл хөтөлбөртэй хамтарч мод бут тарих, мод үржүүлгийн газрыг чадавхжуулна. | 2025-2028 | ЗДТГ | 38,0 | Тарьсан модны тоо-19000 ургасан модны эзлэх хувь | Тарьсан модны тоо-20000 ургасан модны эзлэх хувь | 8,0 | 8.0 сая | Сумын Засаг даргын 2025 оны 05 дугаар сарын 19-ны өдрийн А/46 дугаар захирамжийн дагуу хаврын мод тарилтын ажлын хүрээнд мод тарих сургалтыг нийтийг хамарсан ажилд ажиллах иргэд болон сумын төвийн иргэд, мөн сумын багуудын иргэдийн нийтийн хуралд оролцсон нийт 600 орчим иргэдэд зохион байгуулж мэдээлэл арга зүйгээр хангаж, 300 гарын авлага материал тараан ажилласан. Шинэ цэцэрлэгт хүрээлэнд нөхөн тарилтаар улиас-55, бургас 45 ширхэг, шинээр 0,8 га ногоон зурвас байгуулж 3000 ширхэг шархуайс, 500 улиас, бургас 580, үхрийн нүд 40 ширхэг нийт 4120 ширхэг мод тарьж ногоон зурвас байгууллаа. Мод тарих ажилд 5 албан байгууллагын 108 албан хаагч, 6 аж ахуйн нэгжийн 11 иргэн, Ерөнхий боловсролын сургуулийн 100 хүүхэд, иргэд 70 нийт 289 иргэн мод тарилаа. Мод тарих зардалд 8,500,000 төгрөг зарцуулсан. | 100 | 100 |  |
|  | 3 | Ойн хөнөөлт шавжтай тэмцэх, ойн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах менежментийг сайжруулж, ойжуулалт, ойн зурвас байгуулах ажлыг зохион байгуулна. | 2025-2028 | ЗДТГ | Улсын төсөв | Хөнөөлт шавжтай тэмцсэн талбай-3150га, Урьдилчан сэргийлж ажилласан арга хэмжээний тоо-12 | Хөнөөлт шавжтай тэмцсэн талбай-2000га, Урьдилчан сэргийлж ажилласан арга хэмжээний тоо-50 | - | - | Ойн хөнөөлт шавжийн судалгааны ажлыг Их Оргил ой ХХК”-тай хамтран сумын Цахиурт, Хад, Эмгэд багт явуулж, нийт 4000 орчим га талбайд якобсоны төөлүүрч нэртэй хөнөөлт шавж тархсаныг тогтоосон. Аймгийн Байгаль орчны газрын төлөвлөгөөний дагуу Цахиурт багийн Уургат, Ганц мод, Шанагат, Залуурт, Эмгэд, Пэрлэйн нүүр, Шувуун чулуу, Хад багийн Хүнхүйн мухарт нийт 1500 га талбайд онгоцоор хортон устгалын ажил явагдаж, байгаль хамгаалагчид хяналт тавьж ажилласан. 10 дугаар сарын 13-нд 2026 оны ойн хортон шавжийн судалгааг 1, 2, 5 дугаар багийн ойн сан бүхий газруудаар явж судалгаа хийж, судалгаагаар хөнөөлт шавжийн идэвхжилт буурч байна гэсэн судалгаа гарлаа. Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2025 оны А/03 дугаар тушаалаар ажлын хэсэг томилогдож багийн Засаг дарга, Байгаль хамгаалагч нарын 6 хүний бүрэлдэхүүнтэй хөдөөгийн багуудаар түймрийн эрсдэл өндөртэй саруудад мөн нэгдсэн мод бэлтгэлийн ажлаар иргэдэд ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх 2564 санамж, гарын авлага тарааж, нөхцөл байдалтай танилцаж ажилласан. Мөн ойн сан бүхий газар нутаглаж байгаа 187 өрхтэй ой хээрийн гал түймэр гаргахгүй байх хариуцлагын гэрээ байгуулж ажилласан. Мөн отроор ойн санд шинээр буусан 20-оод өрхөөр орж хариуцлагын гэрээ байгуулж санамж өгч ажилласан. Ой, хээрийг гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх самбарыг Начингийн даваа, Боривтын даваа, Цэцэг модны даваан дээр байршуулсан. Ойн сан бүхий 3 багийн 7 цэгт хөдөлгөөнт эргүүл байнга ажиллуулж 28 автомашин, 45 мотоцикль, 72 иргэдэд анхааруулах санамж өгч ажилласан. Сумын төвийн мал бүхий өвс хураасан 20 айл өрхүүдэд 3, 10 дугаар сард мэдэгдэл өгч гарын үсгээр баталгаажуулж ажилласан. Гэр хорооллын айл өрхийн галын аюулгүй байдлыг хангуулах, гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх “Сэргийлье- Хамгаалья” аяны хүрээнд хяналт шалгалтын ажлыг Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2025 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдрийн тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсэг сумын төвийн уртын хороо, онги хорооны 110 өрхөөр биечлэн орж ахуйн гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх, зөвлөн тусалж ажилласан. | 100 | 100 |  |
|  | 4 | Нэн ховор, ховор амьтдыг хамгаалах, биотехникийн арга хэмжээ авч тооллого судалгааг зохион байгуулна. | 2025-2028 | ЗДТГ | 4,0 | биотехникийн арга хэмжээ авсан эсэх-тийм Судалгааны тоо-0 | биотехникийн арга хэмжээ авсан эсэх-тийм Судалгааны тоо-2 | 1,0 | 500,0 | Дэлхийн амьтан, ургамлын өдрийн хүрээнд Цахиурт 2 дугаар багийн 170 орчим иргэдэд амьтны экологи эдийн засгийн үнэлгээг танилцууллаа. Сумын Баян-Улаан 4 дүгээр багийн Баянхайрхан ууланд нутагших аргаль хонь, Цахиурт багийн Галуутын Зураа, Хад багийн Ханги хайрханд халиун буганд 3 удаа нийт 30 шуудай 750 кг хужир, долооц тавьж биотехникийн арга хэмжээ авч ажиллалаа. Биотехникийн арга хэмжээнд 500,0 төгрөг зарцуулсан. | 100 | 100 |  |
|  | 5 | Энгийн болон аюултай хог хаягдлыг хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд сөрөг нөлөөлөлгүйгээр цуглуулах, хадгалах, тээвэрлэх, устгах оновчтой арга хэмжээ зохион байгуулж орчны бохирдлыг бууруулна. | 2025-2028 | ЗДТГ |  | хогийн цэг цэгцэлсэн тоо-2 хог ангилан ялгах савны тоо-8 | хогийн цэг цэгцэлсэн тоо-5 хог ангилан ялгах савны тоо-20 |  | 450,0 | Хог хаягдлын тухай хуулийг хэрэгжүүлэх, Хог хаягдлын менежментийг сайжруулах үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 2, 5, 6 дугаар саруудад бүх нийтийн цэвэрлэгээг 3 удаа зохион байгуулж сумын төвийн хогийн цэгийн 2 га талбайг булж тэгшлэн түрж цэгцэлсэн. Шинээр 1 га талбайд хогийн цэг шинээр үүсгэсэн. Иргэн бүр хог хаягдлыг бууруулах, ил задгай хог хаягдал хаяхгүй байх, гудамж талбайдаа муу ус асгахгүй байх санамж гарын авлага гэр хорооллоор явж тарааж ухуулга сурталчилгаа хийж, урьдчилан сэргийлж анхааруулах санамжийг цахимаар болон багийн иргэдийн нийтийн хурлаар тогтмол мэдээлэл өгч ажиллаж байна. Усны нөөцийг бохирдол хомсдлоос хамгаалах зорилгоор Онги, Уртын голын хог хаягдлыг түүж цэвэрлэсэн. Нийт 8 тн хог хаягдал хогийн нэгдсэн цэгт төвлөрүүлсэн. | 90 | 90 |  |
|  | 6 | Байгаль орчны хууль тогтоомж, ногоон хөгжил, тогтвортой хөгжлийн боловсролыг олон нийтэд сурталчилан таниулж, байгаль хамгаалалд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлнэ. | 2025-2028 | ЗДТГ |  | Сургалт, сурталчилгааны тоо-5 хамрагдсан иргэдийн тоо-2800 | Сургалт, сурталчилгааны тоо-10 хамрагдсан иргэдийн тоо-3000 |  | 2,0 | ЕБС-ийн 89 сурагчдад Ойн өдрийн хүрээнд “Ой мод түүний экосистем” сэдэвт сургалт зохион байнууллаа. Байгалийн амьтан ургамал, усны өдөрт зориулж Ерөнхий боловсролын сургуулийн Эко бүлгийн 19 сурагчдад ус, ан амьтны чиглэлээр сургалт зохион байгуулж байгаль орчны үг хэллэгээр “Үсэглэлийн хаад” тэмцээнийг зохион байгуулж 3 сурагч шалгарууллаа. Тэмдэглэлт өдрүүдийн сургалт, тэмцээн уралдаанд 300,000 төгрөг зарцуулсан. Сургалт мэдээлэлд нийт 300-аад хүн хамрагдсан. Орчны бохирдлыг бууруулах 3 сарын аяны хүрээнд аюултай хог хаягдлын чиглэлээр ЕБСургуулийн 1-12 дугаар ангийн 336 сурагчдад хичээлийн танхимд сургалт мэдээлэл өгч хаягдал батарей цуглуулах уралдаан зарлаж уралдаан шалгарсан 3 ангид 230,000 төгрөгөөр урамшуулсан. Мөн Бид байгальд хог хаяхгүй уриатай Эко клубын 19 сурагчид хог хаягдал түүж цахимаар иргэдийг байгальд хог хаяхгүй уриалга гаргаж ажилласан. ЕБСургуулийн бага ангийн 84, ахлах ангийн 20, дунд ангийн 62 сурагчдад мод тарих үзүүлэх сургалт зохион байгуулсан. | 100 | 100 |  |
| 2.3.2.Байгалийн баялгийг зүй зохистой ашиглаж, эдийн засгийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлнэ. | 1 | Ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшиж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн төлөвлөгөөт нөхөн сэргээлтийг техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлтийг хийлгүүлж, хяналт тавьж ажиллана. | 2025-2028 |  |  | Нөхөн сэргээсэн талбай-5га | Нөхөн сэргээсэн талбай-8га |  |  | Эмгэд 1 дүгээр багийн нутаг Өртөнтийн алтны шороон ордод үйл ажиллагаа явуулагч Эм Эс Бэл майнинг ХХК-ны үйл ажиллагаанд 2 удаагийн хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгуулж ажилласан. Уурхай дээр байх бичиг баримтын бүрдэл болон ашиглалтын талбайд ямар нэгэн ноцтой зөрчил дутагдал илрээгүй. 2025 оны байгаль орчны менежмент төлөвлөгөө, нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хийсэн ажлын тайлан, уурхайн нөхөн сэргээлтийн ажлын тайланг аймаг, сумын хамтарсан комисст тайлагнаж 2 га талбайн техникийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг хүлээж авсан. Мөн уурхайн 21 ажилтанд хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаанд хяналт хийж зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлсэн. | 100 | 100 |  |
|  | 2 | Ойгоос олгох модны хэмжээг эрэлт нийлүүлэлтэнд тулгуурлан оновчтой тогтоож, арчилгаа цэвэрлэгээний журмаар бэлтгэсэн модоор сумын хэрэглээг хангана. | 2025-2028 |  |  | бэлтгэсэн модны хэмжээ-2500м3, цэвэрлэсэн талбайн хэмжээ 5га | бэлтгэсэн модны хэмжээ-2500м3, цэвэрлэсэн талбайн хэмжээ 8га |  | - | Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2024 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн 03/03 дугаар тогтоолын дагуу бэлтгэх модны хэмжээнд багтаан 2025 оны 9 дүгээр сарын 19-ний өдрөөс 7 хоногийн хугацаанд 1, 2, 3, 4, 5, 6 дугаар багийн айл өрхийн түлээний эрхийн бичгийг Цахиурт 2 дугаар багийн Нударгийн модноос бэлтгэсэн. Нийт 6 багийн 318 өрхийн 2300 м3 мод бэлтгэж орон нутгийн орлогод 13,616,000 оруулсан. Сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, багийн иргэдийн нийтийн хурлын тогтоолыг үндэслэн хэрэглээний мод бэлтгэлийн ажлыг 10 дугаар сарын 2-оос 2 хоногийн хугацаанд Цахиурт 2 дугаар багийн нутаг Нударгаас ой цэвэрлэгээний журмаар зохион байгууллаа. Нийт 6 багийн 85 өрх 325 м3 хэрэглээний мод бэлтгэж 4,446,325 төгрөгийг орон нутгийн орлогод төвлөрүүлж ажилласан. Нийт ойн орлогод 18,062,325 төгрөг төвлөрүүлсэн. Мод бэлтгэлийн ажилд байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч, байгаль хамгаалагч нар газар дээр нь хяналт тавьж ажилласан. Мөн модонд ирсэн иргэдэд ой хээрийн түймэр болон хууль бус мод бэлтгэлээс урьдчилан сэргийлэх брошур тарааж, давхардсан тоогоор 400 гаруй иргэнд аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа өгч, гарын үсэг зуруулж ажиллалаа. | 100 | 100 |  |
| 2.4.БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлтийн дагуу дэд бүтцийг нэмэгдүүлж, иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөл бүрдэнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1.Сумын газар зохион байгуулалт, хот төлөвлөлтийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг хийж, мэдээллийн санг баяжуулна. | 1 | Сум хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөгөөг тус тус боловсруулж, сумын төвлөрсөн инженерийн шугам сүлжээтэй болгох зураг төслийг гүйцэтгүүлэх ажлыг эхлүүлж, иргэдийн орон нутагт ажиллаж, амьдрах ая тухтай орчинг бүрдүүлнэ. | 2025-2028 | ЗДТГ | 150,0 | Сумын хөгжлийн төлөвлөгөөний гүйцэтгэл-0 | Сумын хөгжлийн төлөвлөгөөний гүйцэтгэл-100% | 150,0 |  | 2025 оны ОНХСангийн хөрөнгө 150,0 сая төгрөгөөр тендерийг зарлаж, гүйцэтгэгчээр “Эрхэт констракшн” ХХК шалгарч 146,0 сая төгрөгөөр гүйцэтгэхээр гэрээ байгуулсан. Гүйцэтгэгч компаниас хөгжлийн төлөвлөгөөнд оруулах санал авах ярилцлага, хэлэлцүүлгийг иргэдийн дунд 2 удаа зохион байгуулсан. Удирдлагын түвшинд 3 удаагийн уулзалт зохион байгуулсан. 2026 оны 1 дүгээр улиралд багтаан хүлээлгэж өгөхөөр хамтран ажиллаж байна. | 90 | 90 |  |
|  | 2 | Сумын хэмжээнд бүх барилга байгууламж, инженерийн шугам сүлжээ, зам талбай, хашаа, гадна гэрэлтүүлэг, ногоон байгууламжийг кадастрын мэдээллийн санд оруулах ажлыг зохион байгуулж, жил бүр мэдээллийн сангийн баяжилт хийн паспортжуулах, хувийн хэрэг нээж хөтлөх, барилга байгууламжийн ашиглалтад хяналт тавьж ажиллана. | 2025-2028 | ЗДТГ | - | мэдээллийн санд оруулсан гүйцэтгэл /хувь/-100% | мэдээллийн санд оруулсан гүйцэтгэл /хувь/-100% | - | - | Газрын кадастрын улсын мэдээллийн сан болон улсын бүртгэлийн дундын мэдээллийн санд бүртгэх ажлыг хийж байна. Мэдээллийн санд барилга байгууламж, инженерийн шугам сүлжээ, зам талбай, хашаа, ногоон байгууламжийг оруулах ажлыг зохион байгуулж нийт 52 барилга байгууламжийн кадастрийн мэдээллийн санд бүрэн оруулж дууссан. 2025 онд шинээр барилга бүртгэгдээгүй. | 100 | 100 |  |
| 2.4.2. Ерөнхий төлөвлөлтийн дагуу дэд бүтэц, инженерийн шугам сүлжээг өргөтгөж, орон нутагт ажиллаж, амьдрах ая тухтай орчинг бүрдүүлнэ. | 1 | Сумын 2025-2035 оны эдийн засаг, хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулж батлуулан хэвлүүлнэ. | 2025-2028 | ЗДТГ | 10,0 | Гүйцэтгэл-0 | Гүйцэтгэл-50% | 10,0 |  | Хүлээгдэж байна. | 0 | 0 |  |
|  | 2 | Сумын дулааны шугам сүлжээг үе шаттайгаар өргөтгөх ажлыг зохион байгуулна. | 2025-2028 | ЗДТГ |  | Гүйцэтгэл-100% | - |  |  | Хүлээгдэж байна. | 0 | 0 |  |
|  | 3 | Төрийн албан хаагчийн орон сууц, амины болон нийтийн орон сууц барих иргэд, аж ахуйн нэгжийг дэмжиж ажиллана. | 2025-2028 | ЗДТГ | 900,0 | Шинээр ашиглалтанд орсон орон сууцны өрхийн тоо-2 | Төсөв шийдэх | - |  | Төрийн албан хаагчийн 4 айлын орон сууц барих асуудлыг холбогдох дээд байгууллагад хүсэлт гарган 2026 оны аймгийн төсөвт 190,0 сая төгрөг суулгасан бөгөөд 2026 оноос барьж эхэлнэ. Сумын ОНХСангийн хөрөнгөөр 2026 онд хийж гүйцэтгэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалтанд эрэмбэлэгдсэн. | 50 | 50 |  |
|  | 4 | Онги голын гүүр, Өлийн даваа, Хясааны замыг засварлана. | 2025-2028 | ЗДТГ | 56,0 | Засварын ажлын гүйцэтгэл-0 | онгийн гүүр засаж хүлээж авсан байна, Өл, Хязааны замыг зассан байна. | 45,500,0 | - | Онгийн голын гүүрийг засварлахаар 2024 онд ОНХСангийн хөрөнгөөр 30,0 сая төгрөг, 2025 онд сумын ОНХСангийн хөрөнгө оруулалаар төсөв нэмж 45,500,000 төгрөгөөр тендерийг зарлаж Жэй Эм Жи Юу ХХК шалгарч 45,100,000 төгрөгөөр хийж гүйцэтгэн одоогийн байдлаар 90 хувийн гүйцэтгэлтэй байна. Гүйцэтгэлийг 2026 оны хавар эцсийн байдлаар хүлээж авна. Өлийн давааг хавар, намар 2 удаа Жэй Эм Жи Юу ХХК-ны хөрөнгө, техник хэрэгслээр засаж түрсэн. Үүнд 5,000,000 төгрөг зарцуулсан байна. Хясааны замд ЗДТГ-ын хог тээврийн машинаар уурын зуухны үнсийг зөөж тээвэрлэн замыг тэгшилж 1 удаа зассан. Түлшинд 341,000 төгрөг зарцуулсан. Мөн Эм Эс Бэл майнинг ХХК нь нийгмийн хариуцлагын хүрээнд Эмгэд багийн Бамбахайн аманд гүүр тавих ажлыг 59,800,000 төгрөгөөр хийж гүйцэтгэсэн. | 90 | 90 |  |
|  | 5 | Арвайхээр-Зүүнбаян-Улаан чиглэлийн 38 км авто замыг “Нутгийн зам” төслийн хүрээнд барьж эхлүүлнэ. | 2025-2028 | ЗДТГ |  | Гүйцэтгэлийн үе шат-0 | зураг төслийн ажил 50% |  |  | Хүлээгдэж байна. | 0 | 0 |  |
|  | 6 | Мандалговь-Арвайхээр чиглэлийн 220 кВ хүчдлийн 2 хэлхээт 287км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 2х63 мВт чадалтай дэд станц байгуулахад хамтран ажиллана. | 2025-2028 | ЗДТГ | - | Арга хэмжээний хэрэгжилт-0 | - | - | - | Хүлээгдэж байна. | 0 | 0 |  |
|  | 7 | Орхон-Онги төслийг хэрэгжүүлэх төслийн хүрээнд хамтран ажиллана. | 2025-2028 | ЗДТГ | - | Арга хэмжээний хэрэгжилт-0 | - | - | - | Хүлээгдэж байна. | 0 | 0 |  |
| ГУРАВ.ХҮНИЙ ЭРХИЙГ ДЭЭДЭЛСЭН ЗАСАГЛАЛЫН БОДЛОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.ХҮНИЙ ЭРХИЙГ ХАНГАХ, ГЭМТ ХЭРЭГТЭЙ ТЭМЦЭХ, УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ БОДЛОГО ЗОХИЦУУЛАЛТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хууль нэг мөр хэрэгждэг, хүний эрхийг дээдэлсэн, шударга ёсны засаглалыг бэхжүүлэх замаар тодорхой төрлийн гэмт хэрэг, зөрчлийн тоог бууруулна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.Төрийн бүх шатны байгууллага шийдвэр гаргахдаа хүний эрхэд суурилсан хандлагыг удирдлага болгоно. | 1 | Нутгийн захиргааны байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтны шийдвэр, үйл ажиллагаанд жендэр, хүний эрхийн мэдрэмжтэй хандах, хүний эрхийн зөрчил гаргахгүй байх хяналтыг өргөжүүлнэ. | 2025-2028 | ЗДТГ | 0,8 | Сургалт сурталчилгааны тоо-1 | Сургалт сурталчилгааны тоо-5 | 0,2 | - | Төсөвт байгууллагуудын тушаал шийдвэрт 2 удаагийн төлөвлөгөөт шалгалтыг зохион байгуулж, 1 удаагийн зөвлөмж хүргүүлж ажилласан. Төсөвт байгууллагын дарга эрхлэгч, бичиг хэргийн ажилтнуудад 1 удаа сургалт зохион байгуулсан. Байгууллагын дарга эрхлэгч, бичиг хэргийн ажилтнуудад тогтмол зөвлөгөө мэдээлэл өгч байна. Тушаал шийдвэрийг гаргахдаа хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлж Захиргааны ерөнхий хуулийн дагуу мэдэгдэх, сонсох ажиллагааг хийж, шийдвэрийг гаргаж байна. | 100 | 100 |  |
|  | 2 | Эрх зүйн сургалт, сурталчилгаа, мэдээллийн хүртээмжийг нэмэгдүүлж, цахим технологи ашиглан нийтээр дагаж мөрдүүлэх захиргааны хэм хэмжээний шийдвэрийг гаргахаас өмнө иргэд, иргэний нийгмийн байгууллагаар үнэлүүлж, олон нийтийн оролцоо, хяналтыг нэмэгдүүлнэ. | 2025-2028 | ЗДТГ | 5,0 | Сургалт сурталчилгааны тоо-37 Хамрагдсан хүний тоо-2732 | Сургалт сурталчилгааны тоо-40 Хамрагдсан хүний тоо-3000 | 1,0 | - | Сумын хууль эрх зүйн сургалт сурталчилгааны төлөвлөгөөг боловсруулан сумын Засаг даргын захирамжаар батлуулан холбогдох албан хаагчидтай хамтран хэрэгжилтийг ханган ажилласан. Нийт 49 удаагийн танхимын сургалтыг зохион байгуулж 1504 иргэнийг хамруулсан. Мөн бүх нийтийг хамарсан 14 удаагийн хурал, зөвлөгөөнөөр 1350 иргэнд хуулийн сурталчилгаа хийсэн. Цахим хэлбэрээр хуулийн мэдээлэл байршуулж 600 орчим хандалт авсан байна. Иргэд олон нийтэд Үндсэн хуулийн түүхэн ач холбогдлыг таниулах зорилгоор ойд зориулан гаргасан шторк, видео, мэдээ мэдээллийг сурталчилан таниулсан. Нийт 48 хандалт авсан. ЗДТГ-ын 14 албан хаагчдад эрүүгийн хууль, зөрчлийн хуулийн замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал, тээврийн хэрэгслийн ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэг, хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг, нийтийн хэв журам аюулгүй байдлын эсрэг зөрчил, төрийн албаны тухай хуулийн төрийн албан хаагчийн үүрэг, хориглох заалтуудаар сургалт зохион байгуулсан. Төсөвт байгууллагын дарга, эрхлэгч нарт байгууллагын тушаал шийдвэрийн үндэслэлийг зөв сонгох, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн шинэчлэгдсэн заавар, журмыг танилцуулах сургалтыг зохион байгуулж 12 албан хаагч хамрагдсан. Аймгийн НТБСТөвөөс хэрэгжүүлсэн Авлигын эсрэг нөлөөллийн аяны хүрээнд ЗДТГ, Хүүхдийн цэцэрлэгийн 26 албан хаагчдад авлигын тухай ойлголт, Эрүүгийн хуулийн холбогдох хэсгийн талаар сургалт зохион байгуулав. | 90 | 90 |  |
|  | 3 | Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх арга хэмжээг тасралтгүй хэрэгжүүлж, авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх олон нийтийн хяналтыг нэмэгдүүлж, бүх нийтээр авлигатай тэмцэх, шударга бус зүйлийг үл тэвчих сэтгэлгээ, хандлагыг төлөвшүүлэх бодлогыг үе шаттай хэрэгжүүлнэ. | 2025-2028 | ЗДТГ | 2,0 | сургалтын тоо-2 шударга байдлын үнэлгээ-78% | сургалтын тоо-3 шударга байдлын үнэлгээ-85% | 0,5 |  | Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх аймгийн хөтөлбөрийн суманд хэрэгжих заалтуудыг авч төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангахад сумын Засаг даргын нөөц санд жил бүр 500,000 төгрөг төсөвлөж, үүнээс иргэд, албан хаагчдад сургалт, сурталчилгаа хийх, брошур, тараах материал хэвлэхэд зарцуулж байна. Насан туршийн суралцахуйн төвөөс санаачилсан авлигын эсрэг аяны хүрээнд ЗДТГ, ЕБС, Хүүхдийн цэцэрлэг, Эрүүл мэндийн төв, Соёлын төвийн нийт 78 албан хаагчдад авлигын тухай ойлголт, Эрүүгийн хуулийн холбогдох хэсгийн талаар сургалт зохион байгуулав. Мөн ЗДТГ-ын 26 албан хаагчдад Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулиар сургалт зохион байгуулсан. Мөн Авлигын эсрэг болон хүний эрхийн олон улсын өдрийн хүрээнд ЕБС-ийн хүүхдүүдийн дунд 1 удаа, албан байгууллага бүр ажилтан, албан хаагчиддаа сургалт 1 удаа зохион байгуулсан. Мөн энэ онд 34 төрлийн аудио зөвлөгөө, 21 төрлийн шторк, 30 төрлийн гарын авлагыг сумын цахим хуудас, фэйсбүүк, мэдээллийн самбар зэрэгт байршуулан, 6 багийн БИНХ-д тараасан. Нийт 600 брошур тараасан. Авлигын гэмт хэрэгтэй холбогдолтой санал гомдол иргэдээс гараагүй. Авлигад өртөж болзошгүй албан тушаалтнуудын судалгааг гаргаж жил бүр ХОМ-ийг хуулийн хугацаанд гаргаж байна. Шинээр ажилд томилогдсон ЭМТ, СТөвийн дарга нарын ХАСХУМ-ыг гарган хуулийн хугацаанд авлигатай тэмцэх газарт хянуулан түр томилон ажиллуулж байна. | 100 | 100 |  |
| 3.1.2.Эрэгтэйчүүдийн дундаж наслалтыг нэмэгдүүлэн, жендэрийн мэдрэмжтэй нийгмийн орчинг бүрдүүлж цаашид гарч болох жендэрт суурилсан хүчирхийллийг бууруулна. | 1 | Хөвгүүд, эрэгтэйчүүдийн эрүүл зан үйл, амьдралын зөв дадал хэвшлийг сайжруулах сургалт сурталчилгааг зохион байгуулна. | 2025-2028 | ЗДТГ | 1,2 | Сургалтын тоо-2 | Сургалтын тоо-3 | 0,3 | - | Гэмт хэрэгт холбогдож болзошгүй болон эрсдэлт нөхцөлд амьдарч байгаа байгаа хүүхдүүдийн судалгааг 2-р сард нарийвчлан гаргаж, сумын “Хамтарсан баг”-ийн гишүүдээс болон сумын цагдаагийн байгууллагаас эдгээр хүүхдүүдийн гэрээр орж эцэг эх асран хамгаалагчтай уулзаж санал солилцож мөн утаат болон электрон тамхи хэрэглэж байгаа хүүхдүүдийг илрүүлэн хүүхдүүдтэй ганцаарчилан уулзах эцэг эх асран хамгаалагч нартай гэрээр орж уулзалт хийж ажилласан. Мөн сэтгэцэд нөлөөлөх мансууруулах бодис болон утаат тамхи болон электрон тамхины хор хөнөөл гэх мэтчилэн нийгэмд сөргөөр нөлөөлж болох хүчин зүйлсээс ангид байлгах тэдгээрээс ангид байлгах зорилгоор ГХУСАЗСЗ-с “Утаат тамхи болон электрон тамхинаас татгалзъя” уриан доор хүүхдүүдийн дунд видео контентын уралдаан зарлаж арга хэмжээ зохион байгуулсан тус бүрийн үйл ажиллагааны зардлын төсвийг сумын ГХУСАЗСЗ-ийн зардлаас санхүүжүүлсэн. | 90 | 90 |  |
|  | 2 | Зам тээврийн осол, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх мэдээллийг цахим орчинд тасралтгүй түгээж, иргэд олон нийтийн хандлагыг өөрчлөх арга хэмжээг бүх шатанд зохион байгуулж, стандартын бус мотоциклийн хэрэглээг багасгах чиглэлээр арга хэмжээ авч ажиллана. | 2025-2028 | ЗДТГ | 1,2 | Зам тээврийн ослын тоо- Арга хэмжээний тоо | өмнөх оноос буурсан байна. Арга хэмжээний тоо-2 | 0,3 |  | Сумын цагдаагийн хэсгээс замын хөдөлгөөний талаарх иргэдийн хууль эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх, замын хөдөлгөөний дүрмийн зөрчлийг арилгах, Тээврийн цагдаагийн албаны Зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангах дэг журам сахиулж ажилласан. Үүнд: 41 төрийн албан хаагч 21 иргэдэд зөрчлийн тухай хууль, Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулиар сургалт зохион байгуулсан. Зөрчилтэй явсан 10 жолоочид 254000 төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ авч ажилласан байна. Аймгийн ГХУСАЗСЗөвлөл, Уянга сумын сум дундын цагдаагийн газраас бүсчилэн зохион байгуулсан “Замын хөдөлгөөний цагаан толгой” нөлөөллийн арга хэмжээнд СӨББ-ын бэлтгэл бүлгийн 10 хүүхэд, 4-н эцэг, эх, 2 багшийн хамт Тарагт суманд очиж амжилттай оролцсон, энэхүү арга хэмжээнд 600,000 төгрөгийн зардал гарсаныг сумын ГХЗУСАЗСЗ-өөс гаргаж шийдвэрлэсэн. Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал ашиглалтын журам болон замын хөдөлгөөний дүрэм зөрчихөөс урьдчилан сэргийлж иргэдийн Төлөөлөгчдийн фэйж хуудсаар дамжуулан иргэдэд сурталчилсан. Зам тээврийн осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сумын цагдаагийн хэсгээс иргэд малчдад мэдээлэл өгч замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулийн сурталчлан ажилласан. | 90 | 90 |  |
| 3.1.3.Гэмт хэрэг үйлдэгдэх шалтгаан нөхцөлийг судлан тогтоож, гэмт хэрэг, зөрчлийн тоог үе шаттай бууруулна. | 1 | Сумын төвийн гэр хорооллын гудамж, нийтийн эзэмшлийн талбай, улсын болон орон нутгийн чанартай замын хяналтыг сайжруулж, теле-камер, гэрэлтүүлгийн тоог нэмэгдүүлэх, хүчин чадлыг сайжруулах арга хэмжээг үе шаттай хэрэгжүүлнэ. | 2025-2028 | ЗДТГ | 40,0 | Ашиглаж буй камерын тоо-35 Гэрэлтүүлгийн тоо- | Өмнөх оноос нэмэгдсэн байна. | 10,0 | - | Сумын төвийн нийт камержуулалт, гэрэлтүүлгийн судалгааг хийх ажлын хэсгийн ЗДТГ-аас томилон ажиллав. Сумын төвийн 14 албан байгууллага, аж ахуй нэгж, гудамж хороололт нийт 152 камер байршуулснаас 116 камер хэвийн ажиллаж байна. Үүнээс гадна камер 55 байгаагаас 34 камер хэвийн ажиллаж байна. Нийт 30 гэрэлтүүлэг байгаагаас 26 гэрэлтүүлэг хэвийн ажиллаж байна. Нийтийн эзэмшлийн зам талбай, хогийн цэгт шинээр 1 камер авч, 12 гэрэл, 19 камер засварлаж, шинэчилж хэвийн үйл ажиллагааг хангасан. Мөн сумын төвд засмал зам тавихтай холбогдуулан зам дагуу гэрэлтүүлэг, камер тавихаар зураг төсөвт суулгасан. | 90 | 90 |  |
|  | 2 | Гэмт хэрэг үйлдэгдэх шалтгаан нөхцөлийг судалж, судалгаанд тулгуурласан урьдчилан сэргийлэх ажлыг үр дүнд хүрэхүйц байдлаар үе шаттай зохион байгуулна. | 2025-2028 | ГХУСАЗСЗ | 15,2 | Гэмт хэргийн тоо- | Буурсан байна. | 3,2 |  | Жилийн төлөвлөгөө, ажиллах журам, Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнээ шинэчлэн баталсан. Зөвлөлийн хурлыг 3 удаа хуралдуулж, гэмт хэрэг, зөрчлийн шалтгаан нөхцөлийн талаар хэлэлцэж, прокурорын газрын мэдэгдлийн дагуу 2 удаа ажилласан. Сумын байгаль орчны албан тушаалтнуудтай хамтран “Байгаль орчны тэмдэглэлт өдрүүд” уриан дор байгаль орчноо хайрлан хамгаалахад иргэн бидний оролцох оролцоо сэдэвт сургалтыг ЕБСургуулийн ахлах, дунд бүлгийн сурагчдын дунд зохион байгуулж ГХЗУСАЗСЗ-өөс 50.000 төгрөгөөр ивээн тэтгэсэн. (нийт 25 сурагч оролцсон) Залилах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр СОНГОЛТ ТАНЫ ГАРТ аян зохион байгуулж нийгмийн хүрээнд тулмагдаж буй асуудал болон залилах гэмт хэрэг тэр дундаа цахим орчинд гэмт хэргийн хохирогч болох эрсдэлийн талаар цахим орчинд сурталчлах болон байгууллага, аж ахуй нэгжид боршур тарааж ажилласан. Сумын нутаг дэвсгэрт гарсан зөрчил, сумын харьяатай иргэн гэмт хэрэг, зөрчил үйлдсэн тухай Аймгийн Цагдаагийн газраас 4 удаагийн мэдэгдэл, Прокурорын газраас 1 удаагийн хариутай мэдэгдэл ирсний дагуу багийн иргэдэд сургалт явуулж гарын авлага зөвлөмжийг сумын Цагдаагийн хэсэгтэй хамтран хүргүүлж ажилласан ба мэдэгдлийн хариуг хугацаанд нь хүргүүлсэн. Мөн сумын эрсдэл өндөр нөхцөлд амьдарч буй хүүхдийн судалгаа, гэмт хэрэг зөрчилд өртөж болзошгүй хүүхдийн судалгаа, архины хамааралтай иргэд, гэр бүлийн судалгааг оны эхэд гаргасан. ГХУСАЗСЗ-ийн 2025 оны төлөвлөн баталсан 1,800,000 төгрөгийн зарцуулсан. | 90 | 90 |  |
| 3.2.ТӨРИЙН БҮТЭЭМЖ-ЦАХИМ ЗАСАГЛАЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дэвшилтэт технологид тулгуурлан төрийн бүтээмжийг нэмэгдүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.Мэдээллийн технологи, харилцаа холбооны дэд бүтцийг өргөтгөж, төрийн байгууллагуудын ил тод байдлын түвшин, мэдээллийн хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. | 1 | “Цахим жишиг аймаг” хөтөлбөрийн хүрээнд хийгдсэн” Go uvurkhangai” аппликэйшн, 9 системийн үйл ажиллагааг жигдрүүлж, хэрэглээнд нэвтрүүлнэ. | 2025-2028 | ЗДТГ | - | Хэрэглээнд нэвтрүүлсэн эсэх | тийм | - | - | Уг аппликэйшнээр дамжуулан иргэд төрийн үйлчилгээний мэдээлэл болон бусад төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай авах, санал хүсэлт, өргөдөл гомдол оруулах, зарлал, мэдээлэл оруулж ашиглах боломжтой талаар иргэдэд мэдээллийг багийн хурал болон бусад үйл ажиллагааны үеэр танилцуулсан. | 90 | 90 |  |
|  | 2 | Харилцаа холбооны дэд бүтэц, үүрэн холбооны сүлжээг хөдөө багуудад өргөтгөж, хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. | 2025-2028 | ЗДТГ |  | Шинээр тавьсан станцын тоо-0 | Шинээр тавьсан станцын тоо-0 |  |  | Эмгэд Цахиурт багаас бусад 4 багийг харилцаа холбооны дэд бүтцэд холбуулахаар аймаг болон яамдад хүсэлт удаа дараа хүргүүлж 2026 онд ашиглалтад оруулахаар Хад 5 дугаар багт үүрэн телефоны станцыг барих асуудлыг шийдвэрлүүлсэн. | 30 | 30 |  |
|  | 3 | Төрийн үйл ажиллагааг ил тод, нээлттэй байлгах, төрийн үйл ажиллагаанд олон нийтийн хяналтыг бий болгох зорилгоор мэдээлэл хариуцагчийн чиг үүрэг, үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалт, хүний нөөц, төсөв, санхүү, худалдан авах ажиллагаа, үзүүлж байгаа үйлчилгээ болон хуулиар хаалттай, хязгаарлалттай гэж тогтоосноос бусадмэдээллийг олон нийтэд нээлттэй, ил тод болгоно. | 2025-2028 | ЗДТГ | - | Ил тод байдлын хэрэгжилтийн хувь-89 | Ил тод байдлын хэрэгжилтийн хувь-90 | - | - | Сумын албан ёсны вэйб сайтыг шинэчилж, сайтын үйлчилгээний хөлсөнд 300,0 мянган төгрөгийг Засаг даргын нөөцийн сангаас зарцуулсан. Сайтад хүний нөөц, төсөв, санхүү, бодлого төлөвлөлтийн талаарх мэдээллийг ил тодоор журмын дагуу байршуулан ажиллаж байна. мэдээллийн самбарыг шинээр хийлгэж мэдээллийг шинэчилж байна. Төрийн албан хаагчийн сонгон шалгаруулалт, хүний нөөцийн томилгоог ил тодоор мэдээллийн самбарт байршуулсан. Төрийн үйлчилгээний байгууллагууд сул орон тоог нээлттэй зарлаж нөхөн томилгоог хуулийн хүрээнд хийсэн. Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулиар брошур бэлтгэн 300 ширхэгийг тараасан. Мөн төсөвт байгууллагуудын дарга эрхлэгч нарт тус хуулиар сургалт зохион байгуулж ажилласан. Багийн хурлууд болон нээлттэй хаалганы өдөрлөгөөр төрийн үйл ажиллагаатай холбоотой санал асуулга авч бодлогын баримт бичигт тусган ажиллаж байна. Мөн shilen.gov.mn сайтад улирал бүр мэдээллийг шивэн оруулж хэвшсэн. | 100 | 100 |  |
|  | 4 | Сумын вэб сайтын MNS 6285:2017 стандартад нийцүүлэн шинэчилж, мэдээ мэдээлийг ил тод байршуулна. | 2025-2028 | ЗДТГ | 25,0 | Стандартад нийцүүлсэн эсэх-үгүй | тийм | 1,0 | - | Сумын албан ёсны вэйб сайтыг шинэчилж, сайтын үйлчилгээний хөлсөнд 300,0 мянган төгрөгийг Засаг даргын нөөцийн сангаас зарцуулсан. Сайтад хүний нөөц, төсөв, санхүү, бодлого төлөвлөлтийн талаарх мэдээллийг ил тодоор журмын дагуу байршуулан ажиллаж байна. | 90 | 90 |  |
| 3.2.2. Төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг хэвийн явуулах орчин нөхцөлийг бүрдүүлнэ. | 1 | Засаг даргын Тамгын газрын барилгын урсгал засварын ажлыг гүйцэтгэнэ. | 2025-2028 | ЗДТГ | 350,0 | Арга хэмжээний хэрэгжилт хувь-0 | Гүйцэтгэл 100% | 35,0 |  | ЗДТГ-ын барилгын урсгал засварт аймгийн төсвөөс нийт 53,0 сая төгрөгийн урсгал засварын санхүүжилт төлөвлөсөн бөгөөд дээрх зардал болон бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний зардлаас нийт 18,0 сая төгрөг, нийт 71,0 сая төгрөгний засвар, тохижилтын ажил хийсэн. Үүнд багийн засаг дарга нарын өрөө, нэг цэгийн үйлчилгээ, санхүү албаны өрөөний хана, таазыг орчин үеийн эко материалаар засварлаж тохижуулсан. Шинээр баригдах иргэнд үйлчлэх төвийн барилгын зураг төслийг хийлгэхээр бараа үйлчилгээний бусад зардлаас 15,700,0 мянган төгрөг зарцуулсан байна. Энэ ондоо багтаан цэвэр ус, дулаан, цахилгаан, бохирын байгууламжийн зураг төсвийн ажлыг хийж дуусгана. | 90 | 90 |  |
|  | 2 | ЗДТГ техник, тоног төхөөрөмжийг шинэчилж, багийн Засаг дарга, байгаль хамгаалагч нарыг унаагаар хангах ажлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлнэ. | 2025-2028 | ЗДТГ | 58,0 | Багийн ЗД-ын унаа-0 тоног төхөөрөмжийн тоо-3 | Багийн ЗД-ын унаа-6 тоног төхөөрөмжийн тоо-5 | 34,0 |  | ЗДТГ-ын албан хаагчдын техник хэрэгслийг үе шаттай шинэчилж байгаа бөгөөд энэ онд 1 нөүтбүүк, принтер 4, цаас зүсэгч 1, архивын баримт үдэгч 1-ийг авсан. Мөн Газрын даамал албан хэрэгцээнд 1 дрон 5,7 сая төгрөгөөр газрын хянан баталгааны зардлаас худалдаж авсан. Бүх албан хаагчдын ширээ сандлыг сольж орчин нөхцөлийг сайжруулсан. 6 багийн Засаг дарга нарыг улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар мотоциклиор хангасан. | 100 | 100 |  |
|  | 3 | Иргэний танхимыг тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслээр хангаж, цахим хурал, уулзалт, сургалт хийх орчин нөхцөлийг бүрдүүлнэ. | 2025-2028 | ЗДТГ | 50,0 | Гүйцэтгэлийн үе шат-0 | танхимын засвар 100% | 5,0 |  | Иргэний танхимын тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслээр хангах ажил хүлээгдэж байна. Иргэний танхимд хийх сургалт хэлэлцүүлэг хийх хуваарийг гарган Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын даргаар батлуулж, хуваарийн дагуу сургалт хэлэлцүүлгийг хийж байна. Энэ онд иргэний танхимд 6 удаагийн сургалт хэлэлцүүлэг хийгдсэн. | 0 | 0 |  |
|  | 4 | Цагдаагийн кабон байрын урсгал засварыг хийж гүйцэтгэнэ. | 2025-2028 | ЗДТГ | 10,0 | Гүйцэтгэл-0 | Гүйцэтгэл-100% | 10,0 |  | Цагдаагийн кабон байрын мэдүүлэг авах өрөөг дуу тусгаарлагч материалаар доторлож засвар хийсэн. Үүнд 900,000 төгрөг засварласан. | 50 | 50 |  |
| 3.3.ОРОН НУТГИЙН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чадахуйн зарчимд суурилсан ёс зүйтэй, мэргэшсэн, тогтвортой хүний нөөцийг бүрдүүлж, иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээний үр нөлөөг нэмэгдүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1.Хүний нөөцийн бодлогыг чадахуйн зарчимд нийцүүлэн хэрэгжүүлнэ. | 1 | Төрийн үйлчилгээний байгууллагын гүйцэтгэх албан тушаалын сул орон тоог олон нийтэд мэдээлж, нээлттэй сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулж хэвшүүлнэ. | 2025-2028 | ЗДТГ | - | Зөрчилгүй томилгоо хийсэн эсэх-тийм | Зөрчилгүй томилгоо хийсэн эсэх-тийм | - | - | Төрийн үйлчилгээний байгууллагын удирдах албан тушаалтан ЭМТөвийн дарга, Соёлын төвийн дарга нар түр орлон гүйцэтгэгчээр ажиллаж байгаа бөгөөд нэг удаа сул орон тоог зарлуулсан. Зөрчилтэй томилгоо хийгдээгүй. Төрийн албаны зөвлөлөөс томилогдсон ажлын хэсэг ирж байгууллагын томилгоо, хүний нөөцийн программын хөтлөлт, төрийн захиргаа болон үйлчилгээний удирдах гүйцэтгэх албан тушаалтнуудын холбогдох хувийн хэрэг, бичиг баримтыг шалгуулсан. Гарсан зөрчил байхгүй. Засгийн газрын 2023 оны 86 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн өмчийн хуулийн этгээдийн ажлын байрны сул орон тоонд нээлттэй сонгон шалгаруулалт явуулах журам”-ын дагуу төрийн үйлчилгээний албан хаагчдын сул орон тоог зарлаж сонгон шалгаруулалтаар ажилд томилж байна. | 100 | 100 |  |
|  | 2 | Төрийн албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангаж, төрийн албан хаагчдын тогтвор суурьшилтай ажиллуулах сумын дэд хөтөлбөр батлуулж хэрэгжилтийг хангаж ажиллана. | 2025-2028 | ЗДТГ | - | Хөтөлбөр баталсан эсэх-үгүй | Дэд хөтөлбөр батална. | - | - | Шинээр албан тушаалд томилогдон бусад сум, орон нутгаас ирж ажиллаж байгаа нийт ЕБС-ийн 8 багш, Эрүүл мэндийн төвийн 5 эмч, сувилагч, хүүхдийн цэцэрлэгийн 3 багш, ЗДТГ-ын 2 албан хаагчийг орон байраар хангаж ажилласан. Мөн нийгмийн баталгааг дэмжих, тогтвор суурьшилтай ажиллахад дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор 2 багш, 2 эмчид 500,000-1,000,000 төгрөгийн дэмжлэг тус тус үзүүлсэн. Орон нутагт нэн шаардлагатай албан хаагчдыг сургах чиглэлээр төрийн захиргааны 2, эмнэлгийн 2 албан хаагчид мөнгөн урамшуулал, соёлын байгууллагын 2 албан хаагчдад цалинтай чөлөө олгон эчнээгээр суралцуулж байна. 22 айлын орон сууцанд амьдарч байгаа 1 багшийн 1 өрөөг засварлахад ЗДТГ-аас 1,0 сая төгрөгийн барилгын материалын дэмжлэг үзүүлсэн. | 90 | 90 |  |
|  | 3 | Төрийн албан хаагчдыг мэргэшүүлэх богино болон дунд хугацааны сургалтанд хамруулж, мэргэшүүлэх, мэдлэг мэргэшлээ дээшлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ. | 2025-2028 | ЗДТГ | 0,8 | ТЗ-ны мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдсан албан хаагчийн тоо-2 | 2 | 0,2 |  | Төрийн захиргааны албан хаагчийн мэргэшүүлэх дунд хугацааны сургалтанд 4 хүний хүсэлтийг материал бүрдүүлэн аймгийн Төрийн албаны салбар зөвлөлд төрийн албаны хүргүүлсэн. Төрийн захиргааны 2 албан хаагчийг Эрх зүйч мэргэжлээр эчнээгээр сургаж сургалтын төлбөрт 1,000,000 төгрөгийн дэмжлэг олгосон. Архив, бичиг хэргийн эрхлэгчийг архивын ерөнхий газрын мэргэшүүлэх сургалтад хамруулж сургалтын төлбөр 80,000 төгрөгийг байгууллагаас санхүүжүүлсэн. | 90 | 90 |  |
| 3.3.2.Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн зөрчлийг бууруулна. | 1 | Төрийн байгууллагын ёс зүйн дэд хороог чадавхжуулж, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хууль тогтоомжийг мөрдүүлэх, ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлж, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн зөрчилтэй холбоотой гомдол, мэдээллийг хянан шийдвэрлэж, хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага тооцон, ёс зүйн дэд хорооны ажлын гүйцэтгэл, үр дүнг харгалзан урамшуулал олгоно. | 2025-2028 | ЗДТГ | 2,0 | Ёс зүйн зөрчил гаргасан албан хаагчийн тоо-2 | Ёс зүйн зөрчил гаргасан албан хаагчийн тоо-0 | 0,5 | - | ЗДТГ-ын ёс зүйн дэд хороодын бүрэлдэхүүнийг шинэчилж төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна. Төрийн албанд шинээр томилогдсон 7 албан хаагчдад ёс зүйн дэд хорооноос Хөдөлмөрийн тухай хууль, Төрийн албаны тухай хууль, Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хууль, холбогдох хэм хэмжээ, цалин хөлс бодох аргачлал, холбогдох журмуудын талаар сургалт зохион байгуулсан. ЗДТГ-ын ёс зүйн дэд хорооноос төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээний 1 дэх заалт буюу 2.1.Ард түмэндээ чин сэтгэлээсээ үйлчилж, төрийн албаны нэр хүндийг эрхэмлэх ёс зүйн нийтлэг хэм хэмжээг сахин биелүүлэх хүрээнд хэлэлцүүлэг зохион байгуулсан. Нийт 16 төрийн албан хаагч 4 баг болж хэлэлцүүлэгт хамрагдсан. Ёс зүйн сахилга хариуцлагын бүртгэлийг 10 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Албан хаагч бүрт хариуцлагын картыг танилцуулж, гарын үсэг зуруулсан. Төсөвт байгууллагуудын ёс зүйн дэд хороодын гишүүд 12 албан хаагчдад ёс зүйн дэд хороодын ажиллах журмаар сургалт зохион байгуулж, кэйстөр ажилласан. Ажлын байрын цаг ашиглалт хангалтгүй байгаа учир цаг бүртгэлийн тоног төхөөрөмж авч ашиглах талаар удирдлагад танилцуулж шийдвэрлүүсэн. Ёс зүйн дэд хорооны цахим системд хагас жилийн тайланг шивж оруулсан. “Эртэч монгол” ТББ-ын багш Б.Төмөр-Очирын “Манлайлал”, ТЗУХ-ийн дарга Энхцэцэг даргын “Сэтгэлгээний өөрчлөл”, “Төрийн албан хаагчийн ёс зүй” сэдэвт сургалтад тус тус хамрагдсан. | 100 | 100 |  |
| ДӨРӨВ. ОРОН НУТГИЙН ХАМГААЛАЛТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Орон нутгийн хамгаалалтын томилгоот нэгжүүдийн бэлэн байдлыг хангаж, дайчилгааны төлөвлөлтийг боловсронгуй болгож, иргэдийн эх орноо хамгаалах, гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх бэлтгэлжилтийг дээшлүүлж, хүүхэд залуучуудад цэрэг-эх оронч үзэл төлөвшүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1.Орон нутгийн хамгаалалтын тогтолцоог бэхжүүлэн, дайчилгааны төлөвлөлтийг шинэчилж, хүүхэд залуучуудын цэрэг-эх оронч үзлийг нэмэгдүүлнэ. | 1 | Дайчилгааны төлөвлөлтийг шинэчилж, дайчилгааны болон орон нутгийн хамгаалалтын томилгоот нэгжийн бэлэн байдлыг хангаж, хүүхэд залуучуудад цэрэг-эх оронч үзлийг төлөвшүүлэх арга хэмжээг тогтмолжуулна. | 2025-2028 | ЗДТГ | 3,8 | Тодотгол хийсэн эсэх-тийм сургалтын тоо-2 Танхим-0 | Тодотгол хийсэн эсэх-тийм сургалтын тоо-2 Танхим-1 | 3,2 | - | Сумын дайчилгааны төлөвлөгөө болон орон нутгийн хамгаалалтын төлөвлөгөө, томилгоот нэгжүүдийн даалгаварт тодотгол хийж бүрэн томилгоожуулсан. Улсын дайчилгааны төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулах ажлыг зохион байгуулж, төлөвлөгөөг боловсруулан аймгийн Санхүү албанд хянуулахаар холбогдох материалуудыг хүргүүлсэн. 9-11 дүгээр ангийн 25 сурагчдад эх оронч үзэл, хүмүүжил олгоход чиглэсэн сургалт нэг удаа зохион байгуулсан. ЕБС-д цэрэг эх оронч хүмүүжлийг танхим бий болгох талаар аймгийн Цэргийн штабтай хамтран ажиллаж 5 сая төгрөгийн техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж авч сурталчилгааны самбар хэвлүүлэн шинээр танхимтай болсон. | 100 | 100 |  |
|  | 2 | Төрийн цэргийн болон хууль сахиулах байгууллагууд, иргэдийн хамтын ажиллагааг сайжруулж үйл ажиллагаанд нь дэмжлэг үзүүлэх замаар орон нутгийн аюулгүй байдлыг хангах бөгөөд сумын дайчилгааны төлөвлөгөөг шинэчлэн баталж, хяналтыг сайжруулна. | 2025-2028 | ЗДТГ | 1,0 | Арга хэмжээний хэрэгжилт-0 | Арга хэмжээний хэрэгжилт хувь-100% | 0,4 |  | Орон нутгийн хамгаалалтын төлөвлөгөөнд төрийн цэргийн байгууллагууд, зэвсэгт хүчний 256 дугаар ангитай хамтран орон нутгийн аюулгүй байдлыг хангах талаар тодорхой заалтуудыг тусган хамтран ажиллаж байна. Цаг хүндэрсэн үед тус ангиас туулах чадвар сайтай автомашины дэмжлэг туслалцаа авч зам даваа гаргах, шаварт суусан автомашин татан гаргах ажлуудад хамтран ажилласан. Улсын дайчилгааны төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулж аймгийн Санхүү албанд хянуулахаар холбогдох материалуудыг хүргүүлсэн. | 100 | 100 |  |
|  | 3 | Сумын гамшгаас хамгаалах болон гал түймэртэй тэмцэх сайн дурын хэсгийг чадавхжуулж, гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх бэлтгэлжилтийг сайжруулж, олон нийтэд урьдчилан сэргийлэх сургалт, мэдээллийн арга хэмжээний хүртээмжийг дээшлүүлнэ. | 2025-2028 | ЗДТГ | 9,930,0 | багаж хэрэгслийн хангалтын тоо- сургалтын тоо-2 | багаж хэрэгслийн хангалтын тоо- нэмэгдсэн байна. сургалтын тоо-3 | 3,930,0 |  | Гамшгаас хамгаалах команд штабын штабын дадлага сургуулийг 2025.05-10-12-ны өдрүүдэд зохион байгуулж, танхимын сургалт хээрийн дадлага сургуулилт хийж, бэлтгэл байдлын үзлэг шалгалт зохион байгуулж 90,8 хувийн гүйцэтгэлтэй дүгнэгдлээ. Сургалт зохион байгуулах, багаж хэрэгслийн зардал 2,681,500 төгрөг зарцуулсан. Гал түймэртэй тэмцэх сайн дурын хэсгийг чадавхжуулах сургалтыг 2025 оны 3 дугаар сард аймгийн Онцгой байдлын газартай хамтран зохион байгуулж, бүлгийн 18 гишүүд, мэргэжлийн ангийн 55 төрийн албан хаагчдад 2 удаагийн сургалт зохион байгуулсан. Ойн нөхөрлөлүүдэд сургалт хийж, урьдчилан сэргийлэх багаж хэрэгсэл нэмэх ажилд Засаг даргын нөөц эрсдэлийн сангаас 4,9 сая төгрөгийг зарцуулсан. Урьдчилан сэргийлэх самбар хийлгэхэд 400,0 төгрөг зарцуулсан. Мөн газар хөдлөлтөөс урьдчилан сэргийлэх “Бэлэн бай” сургалтыг ЕБС-ийн 5-11 дүгээр ангийн сурагчдад зохион байгуулсан. Нийт нутаг дэвсгэрийн хэмжээний Гамшгийн эрсдэлийн нарийвчилсан үнэлгээг сумын ОНХСангийн хөрөнгө 14,0 сая төгрөгөөр Гамшгаас хамгаалах судалгаа, шинжилгээний үндэсний төвтэй гэрээ байгуулан гүйцэтгүүлж хүлээн авсан. | 100 | 100 |  |
|  | 4 | Аймгийн Улаанзагалмайн хороотой ажиллах хамтрын ажиллагааны нэгдмэл байдлыг сайжруулж хүмүүнлэгийн үйл ажиллагаа зохион байгуулна. | 2025-2028 | ЗДТГ | 1,2 | Хамтран ажилласан тоо-3 | Хамтран ажилласан тоо-3 | 0,3 |  | Улаан загалмайн гишүүд дэмжигчдийн татвар 2025 онд 1335000 төгрөг дансанд төвлөрсөн шинээр 24 иргэн элссэн. Аймгийн Засаг даргын захирамжаар 14:1 онлайн сургалт зохион байгуулахтай холбогдуулан аймгийн Улаан загалмайн хорооны сургагч багшийн “Анхан шатны тусламж” сургалтанд мэргэжлийн ангийн 48, онцгой комисын 7 гишүүн хамрагдсан. 2,100,000 төгрөг улаан загалмай дунд шатны дансанд төвлөрөөд байна. Хүнсний тусламжид 2 өрхөд үзүүлсэн. (нийт зардал 200,000 төгрөг) зорилтот бүлгийн 10 өрхөд тусламжийн хувцас олгосон. (300,000 төгрөг). | 100 | 100 |  |
| Хэрэгжсэн |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 52 | 48 |  |
| Хэрэгжих шатандаа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 | 32 | 37 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 | 1 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 4 | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 1 | 1 |  |
| Хүлээгдэж байгаа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 9 |  |
| Нийт заалт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 | 99 |  |
| Дундаж үнэлгээ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,1% | 92,7% |  |

БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН: ЗДТГ-ЫН ДАРГА			Б.ШАГДАРСҮРЭН

ХЭЗХМэргэжилтэн				Э.БЯМБАТОГТОХ

ХЯНАСАН: ЗАСАГ ДАРГА			Х.БАЛЖИННЯМ