БАТЛАВ:

ЗАСАГ ДАРГА			Х.БАЛЖИННЯМ

20... оны ... дүгээр сарын .....өдөр

ЗҮҮНБАЯН-УЛААН СУМАНД ХАМААРАЛТАЙ АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН

2025  ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2025.02.15 																      Баян-Улаан

| Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ | Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин | Төсөв | Хугацаа | Хариуцсан ажилтан |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Зорилт Нэг. Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг иргэдэд сурталчлах, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны хүртээмжийг нэмэгдүүлэх. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Авлиагтай тэмцэх газраас бэлтгэсэн шторк, инфографик, нийтлэл, зурагт хуудас, цахим ном, гарын авлага зэргийг тухайн орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, албан ёсны цахим хуудас болон нийгмийн сүлжээ (фэйсбүүк, твиттер, инстаграм youtube суваг), мөн лед дэлгэц, сурталчилгааны самбарт байршуулах зэрэг бүхий л боломжтой хэлбэрээр олон нийтэд хүргэх. | Түгээсэн мэдээлэл, иргэдийн хандалтын тоо, Харьяа газар нэгжийг хамруулсан тоо | Хандалтын тоо 300.000 иргэн | 500,000 иргэнээс доошгүй | 400,000 | 1-4 дүгээр улирал | Хууль, эрх зүйн мэргэжилтэн |  |
| 1.2. Авлигын эсрэг нөлөөллийн арга хэмжээг нутаг дэвсгэрийн нэгж, байгууллага, салбарын онцлогт тохируулан зохион байгуулах. | Нөлөөллийн арга хэмжээ зохион байгуулсан тоо | 1 ажил, арга хэмжээ зохион байгуулсан | Нөлөөллийн 2 ажил арга хэмжээ зохион байгуулах | - | 1-4 дүгээр улирал | Засаг даргын Тамгын газрын дарга Хууль, эрх зүйн мэргэжилтэн |  |
| 1.3.Авлигын эсрэг үйл ажиллагааг мэдээлэн сурталчлах мэдээллийн самбар ажиллуулах, иргэдээс мэдээлэл авах суурин утасны тоо нэмэгдүүлэх. | Шинэчилсэн мэдээллийн тоогоор | - | Сар бүр шинэчлэх | - | 1-4 дүгээр улирал | Засаг даргын Тамгын газрын дарга Хууль, эрх зүйн мэргэжилтэн |  |
| 1.4. Өөрсдийн үйл ажиллагааг авлигын эрсдэлээс ангид байхад чиглэсэн, ёс зүй, шударга байдлыг уриалсан агуулга бүхий (шторк, зурагт хуудас, сонины нийтлэл, радио контент, цахим, хэвлэмэл ном, гарын авлага, броюшур зэргээс боломжит хэлбэрийг сонгон) сурталчилгааг хийж олон нийтэд хүргэсэн байх. | Боловсруулсан матеариал, бэлтгэсэн нийтлэл нэвтрүүлгийн тоо | 500 ш тараах материал | 2 доошгүй сурталчилгааны материал боловсруулах 5 доошгүй нэвтрүүлэг, контент бэлтгэн цацах | 400,000 | 1,3 дугаар улирал | Засаг даргын Тамгын газрын дарга, Хууль, эрх зүйн мэргэжилтэн |  |
| Зорилт 2. Авлигын эсрэг сургалт зохион байгуулах, сургалтад хамруулах |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Төрийн албанд шинээр томилогдсон албан хаагчдыг авлигын эсрэг сургалтад хамруулсан байх | Сургалтад хамрагдсан албан хаагчийн тоо | 1 | Шинэ томилогдсон албан хаагчдыг | - | Тухай бүр | Засаг даргын Тамгын газрын дарга, Хууль, эрх зүйн мэргэжилтэн |  |
| 2.2.Тухайн байгууллагын хариуцдаг, шууд хамаардаг, хамтран ажилладаг (тухайлбал, тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, хамтран ажилладаг бизнесийн байгууллага, үйлчилгээ авдаг хуулийн этгээд, иргэн, хяналт, оролцоо хэрэгжүүлдэг ТББ г.м) байгууллагад авлигаас урьдчилан сэргийлэх, ил тод байдлыг сайжруулах, ёс зүйг дээшлүүлэх, үйл ажиллагааны хүнд суртлыг бууруулах чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ, түүний үр дүнг мэдээлэх сурталчлах арга хэмжээг зохион байгуулах. | Хамтран ажилласан байгууллага, арга хэмжээний тоо | - | 1 доошгүй арга хэмжээ зохион байгуулах | - | 1-3 дугаар улирал |  |  |
| Зорилт 3. Авлигын эсрэг үйл ажиллагаанд олон нийтийн хяналтыг бий болгох |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Төрийн байгууллага, хувийн хэвшлийн хооронд байгуулах аливаа гэрээ хэлэлцээрт авлигаас урьдчилан сэргийлэх асуудлыг тусгах талаар зохион байгуулалтын арга хэмжээ авсан байх. | Авлигаас урьдчилан сэргийлэх заалт тусгасан гэрээний тоо | 1 төрлийн гэрээнд | 4 доошгүй гэрээнд тусгасан байна | - | 1,-4 дүгээр улирал | Засаг даргын Тамгын газрын дарга, Хууль, эрх зүйн мэргэжилтэн |  |
| 3.2.“Төрийн байгууллага, албан тушаалтны үйл ажиллагаанд олон нийтийн хяналтыг хэрэгжүүлэх журам”-ыг хэрэгжүүлэх. | Олон нийтийн хяналт хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа, байгууллагын тоо | - | 1 үйл ажиллагаа, 5 байгууллага | (Орон нутгийн төсөв) | 2,3 дугаар улирал |  |  |
| Зорилт 4. Авлига, ашиг сонирхлын зөрчил үүсгэх шалтгаан, нөхцөлийг арилгуулах арга хэмжээ авах. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.Авлигын эрсдэл ба авлига гарах боломжийг бууруулах чиглэлээр холбогдох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх (үйлчилгээг цахимжуулах, шат дамжлага бууруулах, ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх, гомдол мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийж, асуудлыг шийдвэрлүүлэх, эрсдэлийн үнэлгээ хийлгэх г.м/ | Цахимжуулсан үйлжилгээ, зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо | - | - | - | 1-4 улирал | Засаг даргын Тамгын газрын дарга, Хууль, эрх зүйн мэргэжилтэн |  |
| 4.2. Сумын хэмжээнд авлигаас урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг тодорхойлох, хүнд суртлыг бууруулах чиглэлээр уулзалт зохион байгуулах. | уулзалт зохион байгуулсан тоо | - | 1 удаа уулзалт зохион байгуулсан байна | - | 2-3 дугаар улиралд | Засаг даргын Тамгын газрын дарга, Хууль, эрх зүйн мэргэжилтэн |  |
| Зорилт 5. Байгууллагын удирдлагын авлигатай тэмцэх хүсэл эрмэлзэл, санаачилга өрнүүлэх |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Удирдлагын зүгээс 2025 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 2025 оны 1-р улиралд, хэрэгжилтийн явцыг эхний хагас жилд, хэрэгжилт, хүрсэн үр дүнг жилийн эцсээр нийт албан хаагчдадаа танилцуулах. | Төлөвлөгөө болон тайлан боловсруулж, танилцуулснаар | АТҮХ, Авлигын эсрэг байгууллагын төлөвлөгөө, тайлан | Нийт алба хаагчдад танилцуулсан байна | - | 1-4 дүгээр улирал | Засаг даргын Тамгын газрын дарга, Хууль, эрх зүйн мэргэжилтэн |  |
| 5.2. Авлигатай тэмцэх газраас ирүүлсэн дүрэм журам, ёс зүйн дүрмийн төсөлд өгсөн санал, зөвлөмжийг тусган, хэрэгжүүлэх. | Хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ | - | Тухай бүр | - | 1-4 дүгээр улирал |  |  |
| Зорилт 6. Удирдлага салбар, нэгж, байгууллагын хүрээнд авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх чиглэлээр санаачлан хийх ажил, арга хэмжээг нэмж төлөвлөн, тайлагнах. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Авлигын хор хөнөөлийн талаар албан байгууллагын удирдах албан тушаалтан, албан хаагчдад соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах. | Зохион байгуулсан сургалтын тоо | 5 | 80 доошгүй удирдах албан тушаалтан, албан хаагчдад сургалт зохион байгуулсан байна. | - | 1 дүгээр улирал | Засаг даргын Тамгын газрын дарга, Хууль, эрх зүйн мэргэжилтэн |  |
| 6.2. Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хууль тогтоомжид заасан хориглолт хязгаарлалт зөрчсөн томилгоо, хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг, хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн хугацаанд хяналт, шалгалт явуулах, илэрсэн зөрчлийг арилгах. | Хяналт шалгалтын тоогоор | 1 | 2 удаа зохион байгуулсан Байна. | - | 2, 4 дүгээр улирал |  |  |
| 6.3. Авлигын эсрэг сургалт сурталчилгаа, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааг өөрсдийн нөөц бололцоог ашиглан холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллах. | Сургалтад хамрагдсан иргэн, хүүхэд залуучуудын тоо | 50 | 80 | - | 1-4 дүгээр улирал |  |  |

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ГАРГАСАН:

ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА			Б.ШАГДАРСҮРЭН